| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 30 ноември 2021 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 1: От страна на МИИ е изготвен целият комплект документи към проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ. От страна на МО е предоставена коригирана финансова обосновка. На 6 април 2022 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 20 април 2022 г. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 1: От страна на МИИ е изготвен целият комплект документи към проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ. От страна на МО е предоставена коригирана финансова обосновка. На 6 април 2022 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 20 април 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 87- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка № 100- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка № 101- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 87: Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е одобрен на 30 март 2022 г. на заседание на Министерския съвет (РМС № 190 от 31 март 2022 г.). Мерки № 100 и 101: Предвид факта, че правното основание за приемане на двете наредби е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то те ще бъдат приети след обнародване на проектозакона. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки Мярка № 95- Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства Мярка № 113- Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства Мярка № 114- Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 85: Проектът на ЗИД на Закона за обществени поръчки е изготвен, като предстои публикуване за обществено обсъждане и съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Мярка № 95: Срокът за изготвяне на проекта е до края на месец май. Мярка № 113: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). Мярка № 114: Срокът за изготвяне на проекта е до 16.05.2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 81- Проект на ЗИД на Закона за пътищата Мярка № 98-Проект на НИД на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Мярка № 116. Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване Ход на изпълнение: Mярка № 81: На 30 март 2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на Закона за пътищата. Предстои отразяване на получените бележки и становища. Мярка № 98: Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). Мярка № 116 Наредбата за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до три месеца от приемане на ЗИД на ЗП (мярка № 81). |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично въведена чрез ЗИД на Закона за енергийната ефективност и НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии План за действие 2022, мярка № 156- Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии Мярка № 157- Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност Ход на изпълнение:. Мярка № 156: Разработен е проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, който е преминал през обществени консултации по реда на Закона за нормативните актове. Въз основа на проведените обществени консултации и получените становища е направено запитване до Европейската комисия чрез Министерството на енергетиката (което съгласно чл. 7, ал.1, т.16 от ЗЕЕ осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на енергийната ефективност) относно допълнително разяснение при транспониране на текстовете в чл. 8 от ДЕХС, свързани с инфраструктурата за електромобили. Очаква се отговор от Европейската комисия, въз основа на който ще бъдат окончателно формулирани изискванията за инфраструктурата за електромобили и наредбата ще се процедира от МРРБ за обнародване в Държавен вестник. Мярка № 157: Наредбата е одобрена и изпратена за обнародване в Държавен вестник. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 153 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 153- Проектозаконът е в процес на разработване (Отчет към 1 февруари 2022 г.). |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 152- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 152: Продължава организацията на дейността по изготвяне на окончателния проект на ЗИД на ЗЕВИ. МЕ очакват проектът да бъде внесен за одобрение от МС не по-късно от средата на 2022 г., за което сме информирали ЕК, в рамките на процедурата за нарушение. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МЕУ | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 165- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 165: На 29 март 2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗДОИ. В момента се отразяват получените бележки и становища. В рамките на месец април 2022 г. се очаква да приключи междуведомственото съгласуване и внасяне на проекта за одобряване в Министерския съвет, след което предстои внасяне за приемане от Народното събрание. |
|  | Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми | 29.09.2019 | 09.03.2018 | МЗм, МОСВ | 20 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2019/0303 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично въведена чрез ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара План за действие 2022, мярка № 169- Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми Ход на изпълнение: Mярка № 169- Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е преминал повторно съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Постъпилите бележки са отразени, като се финализира подготовката на документацията за внасяне в Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС | 08.07.2021 | 18.12.2019 | МФ, БНБ, КФН и МВР | 26 и 28 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0379 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 192- Проект на Закон за покритите облигации Ход на изпълнение: Mярка № 192: Законопроектът е приет на второ гласуване на 16 март 2022 г. и обнародван в ДВ бр. 25 от 29 март 2022 г. На 30 март 2022 г. е направена нотификация в системата THEMIS за частично транспониране на Директива (ЕС) 2019/2162. Пълно въвеждане на директивата ще бъде осъществено с приемането на наредби на БНБ. |
|  | Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 | 28.11.2021 | 26.02.2021 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0025 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 195- Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Ход на изпълнение: Mярка № 195: Съгласуването по реда на чл. 32 от УПМСНА и в РГ 26 и отразяването на постъпилите бележки приключи. Предстои законопроектът да бъде внесен в МС за одобрение. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 213- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 213: Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие за м. януари и февруари 2022 г. На 14 март 2022 г. е получен имейл относно развитието на мярката: До 18 март 2022 г. трябва да бъде изпратена финансова обосновка за одобрение от МФ. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 213- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 213: Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие за м. януари и февруари 2022 г. На 14 март 2022 г. е получен имейл относно развитието на мярката: До 18 март 2022 г. трябва да бъде изпратена финансова обосновка за одобрение от МФ. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 31.05.2022 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури | 17.12.2021 | 26.11.2019 | ДА Безопа-сност на движе-нието по пътищата | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0020 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично въведена в Закона за пътищата. За пълното въвеждане е необходимо приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура План за действие 2022, мярка № 108- Проект на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура Ход на изпълнение: Мярка № 108: Проектът на наредба беше публикуван за обществено обсъждане на 17.03.2022 г., като паралелно с него ще бъде проведено и междуведомственото съгласуване. В периода от 21.04. до 13.05.2022 г. ще бъде извършено отразяване на получените коментари, предложения и бележки от проведените процедури. На 16.05.2022 г. се очаква проектът на наредба да бъде внесен за приемане от Министерския съвет, а след неговото приемане актът ще бъде изпратен за обнародване в ДВ в най-кратки срокове. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 | 02.02.2022 | 31.07.2020 | МТС, МТСП | 9 и 13 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 83- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Мярка № 83: На 4 март 2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Постъпилите бележки и становища са отразени, като в момента проектът на ЗИД е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 17.12.2021 | 26.11.2019 | МП и МТСП | 33 и 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0021 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 207- Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения Ход на изпълнение: Мярка № 207: Понастоящем работата по проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, е в процес на финализиране. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. май 2022 г. (с краен срок 30 ноември 2021 г.). |