#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2022 Г.

От общо  113 мерки към 31 март 2022 г. са изпълнени 53 мерки. Неизпълнените мерки са 60 (53,1 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ, МО

Дата за нотификация: 17.01.2020

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

От страна на МИИ е изготвен целият комплект документи към проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ. От страна на МО е предоставена коригирана финансова обосновка. На 6 април 2022 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 20 април 2022 г. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69. На 09.02.2022 г. ЕК изпрати мотивирани становища по двете процедури за нарушение.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на закона, който е преминал съгласуване в РГ 1 и е изпратен на МЗ на 17.03.2022 г. Предстои разглеждане на проекта от Ръководството на МЗ.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МВР, МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

В резултат на решението от проведеното на 08.12.2021 г. оперативно заседание на МС е коригиран изготвеният проект на ЗИД на ЗЗВВХВС. На 8 март 2022 г. е депозиран доклад до министъра на здравеопазването с пълния пакет документи за разглеждане от ръководството на МЗ.

4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е съгласуван в рамките на Работна група 1 „Свободно движение на стоки“ и Работна група 9 „Транспортна политика“. През месец март 2022 г. продължи работата по подготовка на законопроекта за публикуване за обществено обсъждане и изпращане за междуведомствено съгласуване, поради необходимостта от допълнително отразяване на бележки от дирекция „Правна“ на Министерство на транспорта и съобщенията.

5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изготвяне е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията. Изготвена е частична оценка на въздействие.

6. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на ЗВМД, който се финализира.

7. Неизпълнена мярка № 7 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на ЗОП. Изготвените изменения са изпратени за предварително съгласуване с ресорните ведомства - МЗ, МВР и МЗм. От тях е получено принципно съгласие за промените в ЗОП. В процес на финализиране са документите, придружаващи законопроекта, след което той ще бъде съгласуван съобразно националните правила. Предвижда се в началото м. юни 2022 г. да бъде внесен за разглеждане и одобряване от Министерския съвет. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

8. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на наредба, който е изпратен на службите на ЕК на 10.01.2022 г. в рамките на процедурата за нарушение. С цел минимизиране на рисковете от продължаване на процедурата за нарушение, на 19 януари се проведе техническа консултация с участието на МЗ, МИ, МС и ЕК. След проведената консултация на 24.01.2022 г. България изпрати допълнителна информация до службите на ЕК. Към настоящия момент пакетът от документи за проекта на наредба е предоставен за разглеждане на заседание на Ръководството на МЗ. След одобрение от Ръководството на МЗ пакетът от документи ще бъде подготвен и предоставен за разглеждане на оперативно заседание на Министерския съвет за даване на мандат, ако се счете за необходимо, проектът на Постановление и наредбата към него да премине процедура по нотификация пред ЕК по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042.На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище на ЕК.

9. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

След приемане на ЗИД на ЗОП, от страна на МЗм ще бъде изготвена нова наредба, касаеща единствено продажбата на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

На 03.07.2020, ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4006 по отношение на съвместимостта на разпоредбите относно търговските съобщения на адвокатите, предвидени в българския Закон за адвокатурата (Закона за адвокатурата) и в Етичния кодекс на адвоката, с член 24 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация в отговор на получено на 22.12.2021 г. писмо с въпроси от ЕК, с която предостави преработен проект на ЗИД на Закона за адвокатурата (ЗА) с прецизирани разпоредби и подробно разяснение на направените законови промени. Относно Етичния кодекс на адвоката (ЕКА), уведомяваме ЕК, че в срок от два месеца Висшия адвокатски съвет ще разработи и представи проект за изменение на ЕКА, съответстващ на предложените изменения в преработения проекта на ЗИД на ЗА, включително отпадане на забраната в чл. 8, ал 3, т. 1 и ал. 4 от ЕКА. Веднага след предоставяне от страна на ВАС, на проект за изменение на ЕКА, той ще бъде изпратен до службите на Комисията, заедно с график за приемане на ЗИД на ЗА и на ЕКА. Българската страна остава на разположение за допълнителни въпроси и разчита да получи обратна връзка от ЕК по предвидените с проекта на ЗИД на ЗА изменения.

Министерство на земеделието

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм.

12. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - ИАЛВ, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в НС през октомври 2020 г. и още не е гласуван на второ четене.

13. Неизпълнена мярка № 20 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Предстои внасянето на законопроекта за разглеждане на заседание на МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

14. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

На 18.10.2021 г. е изпратено запитване по електронната поща до ЕК, на което на 20.10.2021 г. е върнат отговор, че българският случай ще бъде оценен съвсем скоро. Допълнително на 22.10.2021 г. постъпи коментар в системата ИнфраСолв, че българските власти могат да подпомогнат оценката на Комисията, като дадоха допълнителни разяснения по телефон, че това може да се случи с изпращане на таблица за съответствие, както и чрез провеждане на видеоконферентна среща.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

15. Неизпълнена мярка № 70 / Краен срок-14.03.2022 г./ - ИАРА

Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец

Информация за хода на изпълнението:

Данните са готови за докладване, но поради технически проблеми в платформата на DG MARE, не могат да бъдат качени, очакваме известие за готовност.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 30 март 2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на Закона за пътищата. Предстои отразяване на получените бележки и становища. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза.

17. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Проектът е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“, и в Работна група 1 „Свободно движение на стоки“, поради включването и на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858. Законопроектът е в процес на вътрешноведомствено съгласуване за отразяване на допълнителни бележки.  В срок до средата на м. април (15.04.2022 г.) бележките ще бъдат отразени, след което законопроектът ще бъде изпратен до Министерство на транспорта и съобщенията за изпращане за междуведомствено съгласуване.

18. Неизпълнена мярка № 83 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

На 4 март 2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Постъпилите бележки и становища са отразени, като в момента проектът на ЗИД е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Внасянето на законопроекта за разглеждане и одобрение от Министерския съвет е предвидено за втората половина на този месец, след което ЗИД на Закона за автомобилните превози ще бъде внесен в Народното събрание, като се очаква същият да бъде разгледан и приет до края на месец май тази година, На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за  нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

19. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Предстои вътрешноведомствено съгласуване.

20. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за обществени поръчки е изготвен, като предстои публикуване за обществено обсъждане и съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

21. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

аконопроектът е приет от МС на 06.04.2022 г. Предстои внасяне на законопроекта за разглеждане в НС, след което ЕК ще бъде информирана за неговото приемане. Приемането на законопроекта е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. Процедурата е на етап мотивирано становище.

22. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е одобрен на 30 март 2022 г. на заседание на Министерския съвет и внесен в Народното събрание на 31 март 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

23. Неизпълнена мярка № 93 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС ще бъде изпратен за съгласуване след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 86).

24. Неизпълнена мярка № 94 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Национален план за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Междуведомственото съгласуване на проекта на ПМС приключи на 7 февруари 2022 г. Съгласно чл. 16г, ал. 2, т. 2а от ЗГВ, планът се разработва от ГД ГВА и се предлага за съгласуване (физическо парафиране) от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". До момента, проектът на ПМС е съгласуван от МВР. Проектът е изпратен до МО за подпис с писмо от МТС с рег. № 10-01-320/16.03.2022 г., а след това ще бъде съгласуван от МФ и ДАНС. Индикативен срок за внасяне на проекта на ПМС за разглеждане в МС – края на м. април 2022 г.

25. Неизпълнена мярка № 96 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за обслужване на летищата за обществено ползване в Република България

Информация за хода на изпълнението:

В момента проектът на акт е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Приемането на мярката е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. Процедурата е на етап мотивирано становище.

26. Неизпълнена мярка № 98 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 81). На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

27. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Предвид факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 15 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е одобрен на 30 март 2022 г. на заседание на Министерския съвет и внесен в Народното събрание на 31 март 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

28. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Поради факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 9 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е одобрен на 30 март 2022 г. на заседание на Министерския съвет и внесен в Народното събрание на 31 март 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

29. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изпратен за съгласуване до ДАНС и МВР с писмо от МТС с изх. номер 10-01-32/28.02.2022 г. До момента няма постъпили становища. В случай, че бъде съгласуван без бележки и предложения, проектът ще бъде предоставен на министъра на транспорта и съобщенията за подпис. Индикативен срок за приемане – 30.04.2022 г.

30. Неизпълнена мярка № 106 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е обявен на страницата на МТС за обществено обсъждане на 11.03.2022 г. Срокът за провеждане на обществените консултации изтича на 11.04.2022г.

След изтичане на горепосочения срок, проекта на НИД следва да бъде изпратен от ГД ГВА в дирекция „Правна“ (МТС) за съгласуване и процедиране за подпис от министъра на транспорта и съобщенията. Индикативен срок за приемане – 30.04.2022 г.

31. Неизпълнена мярка № 108 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ДА БДП

Дата за нотификация: 17.12.2021

Проект на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба беше публикуван за обществено обсъждане на 17.03.2022 г., като паралелно с него ще бъде проведено и междуведомственото съгласуване. В периода от 21.04. до 13.05.2022 г. ще бъде извършено отразяване на получените коментари, предложения и бележки от проведените процедури. На 16.05.2022 г. се очаква проектът на наредба да  бъде внесен за приемане от Министерския съвет, а след неговото приемане актът ще бъде изпратен за обнародване в ДВ в най-кратки срокове.  На 28 януари 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0020 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

32. Неизпълнена мярка № 110 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства след приемането на съответните изменения в Закона за движението по пътищата (мярка № 82).

33. Неизпълнена мярка № 113 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

На 29 март 2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗДОИ. В момента се отразяват получените бележки и становища. В рамките на месец април 2022 г. се очаква да приключи междуведомственото съгласуване и внасяне на проекта за одобряване в Министерския съвет, след което предстои внасяне за приемане от Народното събрание. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Национален Статистически Институт

# Работна група  РГ 12 - Статистика

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 146 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - МС, НСИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки е внесен в МС на 10.12.2021 г. и разгледан на заседание на МС на 23 март 2022 г., но решението е отложено. Предстои включването му за разглеждане на последващо заседание на МС.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. Няма развитие по изпълнение на мярката.  На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Отчет към 1 февруари 2022 г.: Продължава организацията  на дейността по изготвяне на окончателния проект на ЗИД на ЗЕВИ. МЕ очакват проектът да бъде внесен за одобрение от МС не по-късно от средата на 2022 г., за което сме информирали ЕК, в рамките на Процедурата за нарушение. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за не уведомяване в срок на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

38. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 31.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Отчет към 1 февруари 2022 г.: Проектозаконът е в процес на разработване. На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

39. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Отчет към 28 февруари 2022 г.: Изготвен е изцяло нов проект на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Планира се стартиране на процедура за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на  проект на „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО“. На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

40. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок-28.02.2022 г./ - МЕ

План за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор

Информация за хода на изпълнението:

Отчет към 28 февруари 2022 г.: Националният план за действие за справяне с рискове в електроенергийния сектор на Република България е изготвен и публикуван на страницата на Министерство на енергетиката. Планът е процес на съгласуване със съседните държави. На 6 април 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение номер № 2022/2023 срещу България за неизпълнение на задълженията за съобщаване на определена информация на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/941 за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор.

41. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок-28.01.2022 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания

Информация за хода на изпълнението:

В последно изготвената към 31.01.2022 г., справка за целите на докладване на нивата на запаси към Евростат, страната отчита 83,151 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) в страната. Спада спрямо предходния месец се дължи на обновяване на част от публичните запаси, създавани за сметка на държавния бюджет. Отчетените нива от страната включват създадените и поддържани запаси за извънредни ситуации от: задължените лица на и извън територията на страната, ДА ДРВВЗ, както и оперативните запаси, поддържани от задължени лица, съгласно разпоредбите на Директива 2009/119/ЕО. Информацията, представена в предходни месеци, относно задължени лица, които не създават индивидуално определените им запаси, остава без промяна (Едно задължено лице обжалва индивидуално определените му запаси и по този начин не ги създава, друго задължено лице все още не създава 50% от индивидуално определените му нива). По отношение на публичните запаси, създавани за сметка на държавния бюджет, ДА ДРВВЗ прави възможното в рамките на правомощията й, съгласно действащото законодателство. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Получените бележки в рамките на общественото обсъждане на проекта на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух са в процес на отразяване.

43. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е преминал повторно съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Постъпилите бележки са отразени, като се финализира подготовката на документацията за внасяне в Министерския съвет. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

44. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е в процес на допълнително обсъждане в МОСВ. Предстои да бъде взето решение за окончателния текст на законопроекта, който да бъде внесен за одобрение в Министерския съвет. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

45. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за опазване на околната среда е приет на първо гласуване в пленарна зала на Народното събрание на 26 януари 2022 г. На 7 април 2022 г. законопроектът е приет на второ четене от Комисията по околната среда и водите и предстои окончателното му приемане на второ четене в пленарна зала. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2010/75/ЕС. На 9 юни 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 3 юли 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2012/18/ЕС. На 15 юли 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 8 март 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2020 срещу България относно неизпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби на Директива 2011/92/ЕС. На 9 юни 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

46. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси предстои да бъде разгледан от ръководството на Министерството на здравеопазването.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

47. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето и последващото приемане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е обвързано с приемането на Закона на изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. На 3 юли 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България относно неизпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби на Директива 2012/18/ЕС. На 15 юли 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР

Дата за нотификация: 31.01.2022

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е ЗИД на ЗБЛД, който е преминал междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и предстои в кратки срокове да бъде внесен в МС за одобрение. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено, че България ще осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1157 след като са налице техническите предпоставки за това.

49. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР

Дата за нотификация: 31.01.2022

Проект на ЗИД на Закона за Чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е преминал междуведомствено съгласуване по ред на чл. 32 от УПМСНА.Предстои получаване на финансова обосновка от Министерството на финансите, след което ЗИД на Закона за чужденците в Република България ще бъде внесен в Министерски съвет.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

50. Неизпълнена мярка № 188 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ДАБ

Дата за нотификация: 31.01.2022

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак е преминал междуведомствено съгласуване и предстои да бъде внесен повторно в Министерски съвет в съвсем кратки срокове.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

51. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МВР, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за покритите облигации

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на второ гласуване на 16 март 2022 г. и обнародван в ДВ бр. 25 от 29 март 2022 г.  На 30 март 2022 г. е направена нотификация в системата Темис на ЕК за частично транспониране на Директива (ЕС) 2019/2162. Пълно въвеждане на  директивата ще бъде осъществено с приемането на наредби на БНБ.  На 30.09.2021 г. Европейската комисия стартира процедура № 2021/0379 за липса на транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2162. Позицията е одобрена от СЕВ и е изпратена на ЕК на 30.11.2021 г.

52. Неизпълнена мярка № 195 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Съгласуването по реда на чл. 32 от УПМСНА и в РГ 26  и отразяването на постъпилите бележки приключи. Предстои законопроектът да бъде внесен в МС за одобрение. На 28 март 2022 г. по законопроекта е получен отговор на съгласувателната процедура  с ЕЦБ. На 28.01.2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/0025 за липса на нотификация на Директива (ЕС) 2021/338. На 21 март 2022 г. след съгласуване в РГ 26 и СЕВ е изпратена позиция на Република България по процедурата за нарушение.

53. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

След провеждане на вътрешно съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и отразяване на бележките, проектът беше публикуван за обществено обсъждане на 23.03.2022 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

54. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. През 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0023 за невъвеждане в срок на Директива 2012/29. През март 2019 г. беше получено мотивирано становище по процедурата. През юли 2019 г. ЕК стартира процедурата за нарушение № 2019/0164 по Директива 2016/800. България изпрати на ЕК последните допълнителни информации по тези две процедури  на 7 септември 2021 г. На 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48, а на 26.01.2018 г. изпрати мотивирано становище по процедурата. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по тази процедура. На 7.09.2021 г. България изпрати последната си позиция на ЕК по мотивираното становище.

55. Неизпълнена мярка № 204 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 17.08.2020 г. - и допълнителна информация. Проектът на ЗИД на НК е внесен в Народното събрание на 18.03.2022 г.

56. Неизпълнена мярка № 205 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 31.05.2021

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Наказателния кодекс е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 УПМСНА.На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация. На 26.07.2021 г. ЕК стартира  процедура за нарушение № 2021/0158 относно непълното транспониране на  Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива 2019/713 е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. В същия законопроект са включени и промените, необходими за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2017/541 (процедура № 2021/2047).  На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати на ЕК позицията си по нарушението,  а на 17.08.2020 г.  - и  допълнителна информация. Проектът на ЗИД на НК, с който се въвеждат изискванията на Директива 2013/40 е внесен в Народното събрание на 18.03.2022 г.

57. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 19.12.2020

Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество е одобрен от Министерския съвет на 23.03.2022 г. и е внесен в НС на 31.03.2022 г.

58. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 17.12.2021

Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения

Информация за хода на изпълнението:

На 28.01.2022 г. EК стартира процедура за нарушение № 2022/0021 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1937. Понастоящем работата по проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, е в процес на финализиране. В отговор на получено от Генералния секретариат на Европейската комисия (ЕК) официално уведомително писмо от 27.01.2022 г. по процедура за нарушение № 2022/0021, Република България изпрати позицията си на 28 март 2022 г.

59. Неизпълнена мярка № 208 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.02.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 08.09.2018

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 18.02.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение  № 2020/2321 срещу България за  за неправилно транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР. На 13.04.2021 г. България изпрати позицията си, а на 30.11.2021 г. - и допълнителна информация. Изготвен е проект на ЗИД на НК, като предстои същият да се изпрати за междуведомствено съгласуване.  На 09.06.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2047 срещу България за неизпълнение на задължения по разпоредби от Директива 2017/541. България изпрати позицията си на 09.08.2021 г., а на 4.10.2021 г. - и актуализирана позиция по нарушението. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК по това нарушение. Уведомяваме Комисията, че е изготвен проект на ЗИД на НК и на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, обхващащ всички точки от становището на ЕК, по които сме изразили изцяло или частично съгласие относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения. Задълженията за въвеждане на Директива 2017/541 се изпълняват в рамките на мярка 205 относно изработване на ЗИД на НК.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

60. Неизпълнена мярка № 213 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МК

Дата за нотификация: 21.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие за м. януари и февруари 2022 г. На 14 март 2022 г. е получен имейл относно развитието на мярката. До 18 март 2022 г.  трябва да бъде изпратена финансова обосновка за одобрение от МФ. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790.