РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

по изпълнението на

Националната програма за енергийна ефективност

на многофамилните жилищни сгради

през 2021 година

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Март, 2022 г.

, 2021 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения	2

Въведение_________________________________________________________________________	3

1. Цели на Програмата___________________________________________________________	3

1.1. Териториален обхват, финансов ресурс и участници_____________________________________	4

1.2. Очаквани резултати и ефекти________________________________________________________	5

1.3. Функциониране на програмата_______________________________________________________	5

2. Физически напредък___________________________________________________________	5

2.1. Сгради в СМР_____________________________________________________________________	6

2.2. Сгради в обществени поръчки_______________________________________________________	6

3. Финансов напредък и икономически резултати_____________________________	7

3.1. Финансов напредък________________________________________________________________	7

3.2. Икономически напредък____________________________________________________________	7

4. Контрол на изпълнението_____________________________________________________	7

5. Срещнати трудности в процеса на изпълнение на програмата____________	8

6. Изпълнение на програмата през 2022 г._______________________________________	8

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| ББР АД | Българска банка за развитие |
| --- | --- |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ДЖП | Дирекция „Жилищна политика”, МРРБ |
| EC | Европейски съюз |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| EСМ | Енергоспестяващи мерки |
| ДНСК | Дирекция за национален строителен контрол |
| РДНСК | Регионални дирекции за национален строителен контрол |
| ЗДБРБ | Закон за държавния бюджет на Република България |
| ЗЕЕ | Закон за енергийната ефективност |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗУЕС | Закон за управление на етажната собственост |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| ДЦФ | Договор за целево финансиране |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ТО | Технически обследвания |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| СМР | Строителни и монтажни работи |
| СС | Сдружение на собствениците |
| ФП | Финансова помощ |

- ВЪВЕДЕНИЕ

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (Програмата/НПЕЕМЖС) е приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2 февруари 2015 г. (ПМС № 18/02.02.2015 г.). Тя е разработена и се реализира в изпълнение на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, регламентирани в чл. 6, т. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Изменение и допълнения в правилата и условията на НПЕЕМЖС са правени със следните постановления на Министерския съвет:

- ПМС № 114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление№ 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

- ПМС № 282 от 19.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление№ 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

- ПМС № 23 от 05.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

- ПМС № 339 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;

- ПМС № 29 от 26.01.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

През 2021 г. не са правени промени в правилата на Програмата.

- ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

В Програмата са заложени следните цели:

- По-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, с цел да бъде достигнат най-малко изискуемият, съгласно законодателството, клас на енергопотребление „С“ за жилищните сгради;

- Подобряване на експлоатационните характеристики, с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите - НПЕЕМЖС предлага комплексен набор от инженерингови взаимно-обвързани дейности за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради;

- Осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  - Териториален обхват, финансов ресурс и участници

В хода на изпълнението на Програмата възникнаха разнородни предизвикателства, което наложи прецизиране на заложените изисквания и предоставяне на допълнителни указания. С оглед безпрепятствената и ефективна реализация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството инициира няколко промени на ПМС № 18/02.02.2015 г., целящи облекчаване на условията за кандидатстване и по-голяма гъвкавост при участие, както и продължаване на изпълнението чрез увеличаване на финансовия ресурс.

НПЕЕМЖС се реализира с финансов ресурс от 2 млрд. лв. на цялата територия на България. Дейностите са осъществявани в рамките на 142 общини чрез междуинституционална структура на национално и местно ниво, включваща следните участници:

- Министерство на финансите – отговаря за методическото ръководство по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на Програмата, както и за съответните действия по издаване на държавната гаранция по Закона за държавния бюджет на Република България;

- Българска банка за развитие - участва в договарянето на споразумението/ята за предоставяне на заеми за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на Програмата; ББР АД сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и областния управител;

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството - осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти и координира процеса по изпълнение, като издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината;

- Общините - кметът отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на Програмата на територията на съответната община. Местната администрация приема заявления от СС, а кметът на общината сключва договори със съответните сдружения по предоставянето на финансовата помощ;

- Областни управители - в качеството си на представители на държавата подписват договор за целево финансиране с кмета на общината и ББР АД и наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия;

- Външни изпълнители – избират се от общините по реда и условията на проведени процедури по ЗОП и изпълняват следните дейности:

- изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;

- изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;

- изпълнение на строително-монтажни работи;

- оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;

- инвеститорски контрол.

  - Очаквани резултати и ефекти

Основните ефекти ще се реализират по отношение на подобрената жилищната инфраструктура, която ще доведе до цялостна промяна в облика на българските градове. Едновременно с това ще се постигне намаляване на разходите за отопление на домакинствата, както и удължаване живота и експлоатационната годност на сградите, също така създаване на топли,  уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите. В допълнение, като положителен ефект отчитаме и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестените емисии на парникови газове (CO2 и др.), както и смекчаване въздействието на климатичните промени.

Икономическите ефекти от Програмата също са налице, тъй като се предоставят повече възможности за активност на бизнеса (проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, и обследвания за енергийна ефективност, производители на строителни материали и др.) и участие в изпълнението на дейностите на малки и средни фирми от цялата страна.

Като съществен социален ефект се отчита осигуряването на допълнителна заетост, повишаването на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност, както и установяването на традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради.

  - Функциониране на Програмата

НПЕЕМЖС е най-мащабната за територията на България и функционира по начин осигуряващ разпределение на тежестта между държавната и местна власт при изпълнение на националните политики за енергийна ефективност. Изпълнението ѝ се базира на децентрализиран подход за управление, при който водещи са общините. Финансовата помощ се предоставя от МРРБ на сдруженията на собствениците, чрез ББР АД, а местната администрация осъществява необходимите дейности в ролята си на възложител по смисъла на ЗУТ и ЗОП.

- ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК

През 2021 година се отчита, че се реализират или са изпълнени дейности по Програмата по 99,4% (2 010 сгради) от всички 2 022 сгради със сключени договори за целево финансиране.

За календарната 2021 г. са въведени в експлоатация общо 17 сгради  (1 414 жилища), като най-много са в Област Добрич (4 сгради), следвана от областите – София (3 сгради), Плевен (3 сгради), Сливен (3 сгради) и Варна (3 сгради). С най-малък брой сгради, въведени в експлоатация през отчетната година e област  Видин (1 сграда).

Регистрите за напредъка по Програмата отчитат към края на 2021 г., че от 28 области участващи по НПЕЕМЖС, в 20 области сградите са с приключили строително-монтажни дейности и са въведени в експлоатация: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол и Софийска област. Общо въведените сгради в експлоатация от стартирането на НПЕЕМЖС до 31.12.2021 г. са 1 939, които включват 129 882 жилища, подобрената жилищна инфраструктура е  10 970 503,99 кв. м., а броя жители облагодетелствани от подобрената инфраструктура е 289 049 души.

В Таблица 1 (приложение към доклада) е представена информация за сградите въведени в експлоатация по области и общини, РЗП и брой живущи в обновените сгради в периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

Очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни), в т.ч. спестяване на ktCO2/годишно от въведените в експлоатация през 2021 г. сгради е 4,2 ktCO2/годишно, а очакваната икономия на енергия от обновените жилищни сгради – 8 400 MWh/годишно.

  - Сгради в СМР

Към 31.12.2021 г. в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 18 сгради, вследствие на което ще бъдат обновени 940 жилища и подобрена жилищна инфраструктура от  86 982,26 кв. м. РЗП.

  - Сгради с обявени обществени поръчки

Към 31.12.2021 г. в процес на обществени поръчки за изпълнение на инженеринг са 21 от сградите участващи по Програмата.

- ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

  - Финансов напредък

Към 31.12.2021 г. размерът на поетия ангажимент за плащане от ББР АД по анекси към договори за целево финансиране възлиза на 1 975 963 763,21 лева, като в това число влизат и разплатените вече суми от банката към избраните по реда на ЗОП външни изпълнители, които са на обща стойност 1 940 602 522,60 лева. Начислените (и дължими) лихви по Програмата към същата дата са в размер на 438 225,20 лева.

Към 31.12.2021 г. броят на изцяло завършените, въведени в експлоатация и разплатени многофамилни жилищни сгради от страна на МРРБ към ББР АД възлиза на 1931 бр. на обща стойност 1 946 164 418,20  лева. В тази сума са калкулирани и начислените и платени лихви, възлизащи на 23 990 015,57 лева.

  - Икономически напредък

Много важен аспект на въздействието на НПЕЕМЖС е създаването на заетост и увеличаването на финансовите постъпления, както в строителния сектор, така и при производителите на строителни материали, инженерни, архитектурни и проектантски фирми, транспортен бранш, складови и логистични центрове. Това касае пряко както всички фирми външни изпълнители, така и фирмите подизпълнители и свързаните с тях съпътстващи видове бизнес и наетите работници и служители в горепосочените сектори.

Интензивността на СМР води до икономическо оживление, увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата. В резултат на това се увеличават приходите на цели домакинства, съответно и вътрешното потребление, което е основен показател и двигател на икономическия растеж.

В съответните етапи на изпълнение на дейности по Програмата, до момента са ангажирани над 300 фирми за технически обследвания (ТО) и за обследвания за енергийна ефективност (ОЕЕ) на сгради. Със сключени договори за извършване на строително - монтажни работи (СМР) до момента са над 1400 фирми.

Увеличените приходи на всички стопански субекти, участващи в процеса – от пряко ангажираните фирми външни изпълнители до всички фирми подизпълнители и съпътстващи (обслужващи) фирми, водят до увеличаване на данъчните постъпления в държавния бюджет под формата, както на преки данъци – корпоративен данък (данък печалба), данък общ доход (заплащан от всички наети работници и служители), така и под формата на косвени данъци – данък добавена стойност. Това важи и за постъпленията в държавния бюджет под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните фирми.

Непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата, подобряване на здравословните условия за живот, създаване на приятна жизнена среда (подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство). Необходимо е да бъде споменато и постигането на по-естетичен външен вид на обновените жилищни сгради в сравнение с останалите, което води до промяна на облика на цели квартали.

- КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

При изпълнение на строително-монтажни работи по обновяване

През отчетната година са установени по-малко сигнали относно некачествено изпълнение на строително-монтажните работи, организация на строителния процес и гаранционни проблеми, което се обяснява с напредналата фаза на Програмата и изградения вече опит на общинските администрации при процеса по обновяване на сградите и взаимоотношенията с отделните участници в него.

През 2021 г. в МРРБ са постъпили 79 преписки – писма, свързани с некачествени строително-монтажни работи при обновяване на сградите, забава при изпълнение и др. Във връзка със сигналите са дадени предписания към общинските администрации, в качеството им на възложители на дейности по Програмата, да извършват документални и проверки на място, и при установяване на нарушение да бъдат предприети съответните действия по неговото отстраняване.

- СРЕЩНАТИ ТРУДНОСТИ В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Все още се наблюдават известни затруднения във връзка с информацията за напредъка, получавана от общините и обобщената месечна информация за общия напредък по изпълнение на Програмата, поради недостатъчната численост на служителите на общинските администрации, ангажирани с дейностите по НПЕЕМЖС.

Също така се констатира забавяне на изпращането към МРРБ от страна на общинските администрации на протоколите - Приложение № 5 към договора за целево финансиране (с които се удостоверява, разплатените средства по Програмата), на вече въведени в експлоатация сгради и с изпълнени всички дейности по обновяване, което води до забава при възстановяването на изплатените от ББР средства.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2022 г.

Отчетените резултати потвърждават, че интересът към НПЕЕМЖС продължава да е голям. Независимо от факта, че през 2016 г. бе преустановено подписването на нови договори за целево финансиране между ББР АД и общините, както и, че кандидатстването по същата бе преустановено през 2017 г., гражданите продължават да отправят запитвания за продължение на Програмата. Регистрираните СС към 31.12.2021 г. са над 6 800 на територията на цялата страна.

Очакваните резултати на база планираните за изпълнение дейности през 2022 г. и на база сключените договори за инженеринг до момента, както и на основание подаваните бюджетни прогнози от общините, които участват и реализират дейности на своята територия, са следните:

Незавършено строителство на сградите за 2022 г. с осигурено финансиране:

- Сгради, по които се изпълняват строително-монтажни работи – 19 броя на стойност 13 492 253,09 лв.;

- Сгради със сключени договори по Фаза 2 (инженеринг, строителен надзор и инвеститорски контрол), но без Акт образец 2 (без открита строителна площадка) – 10 броя на стойност 11 059 817,91 лв.

Или обща стойност отнасящо се за 29 броя сгради с договори за целево финансиране: 24 552 071,03 лв.