2022

План за действие за изпълнение на препоръките, приети от Република България в рамките на Третия цикъл от Универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН за правата на човека

2022-2025 г.

ЧАСТ 1 РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВНАТА БАЗА ЗА ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

|  | 134.7, 134.8 Да ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания |  | - Изготвяне на необходимите допълнителни законодателни промени, които да регулират приложението на Факултативния протокол; - Подготовка на процеса по ратификация на Факултативния протокол, която да завърши преди представянето на следващия национален доклад пред Комитета по правата на хората с увреждания през 2026 г. Съгл. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026), приет с Решение № 110 на МС от 12.02.2021 г. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. - 2025 г. | Водещи: Всички отговорни институции за секторните политики, свързани с правата на хората с увреждания, вкл. МТСП Ангажирани: МВнР, Национално представителните организации на и за хората с увреждания и други ангажирани организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 134.9, 134.10 Да ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето |  | - Изготвяне на анализ на готовността на България да се присъедини към Факултативния протокол; - При необходимост, промяна в съответната нормативна база на национално ниво; - Подготовка на процеса по ратификация на Факултативния протокол. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. - 2025 г. | Водещи: ДАЗД Ангажирани: МВнР, МТСП, Органи за закрила на детето съгласно ЗЗД, Омбудсман, членове на НСЗД |  |
|  | 134.11 Да ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията на ООН по икономически, социални и културни права |  | - Изготвяне на анализ за готовността на страната да се присъедини към този международен инструмент. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. -2025 г. | Водещи: МТСП, МК, (привличане на МИИ) Ангажирани: МВнР |  |
|  | 134.14 Да ратифицира измененията от Кампала на Римския статут на МНС относно престъплението агресия |  | - Изготвяне на анализ на глава четиринадесета „Престъпления против мира и човечеството“ от особената част на НК; - Законодателни промени за въвеждане на престъплението „агресия“ и на новите състави на военните престъпления в НК. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. - 2025 г. | Водещи: МП, МВнР Ангажирани: ПРБ, МО и ВКС |  |
|  | 134.15 Да създаде прозрачна процедура за определяне на национални кандидати за договорните органи на ООН |  | - Разписване на процедура, която да бъде одобрена от НКМПЧ. | Не е необходимо допълнително финансиране. | До края на м. 2022 г. | Водещи: МВнР |  |
|  | 134.16 Продължаване на усилията за привеждане на националното законодателство в съответствие с международноправните изисквания |  | - Привеждане на националното законодателство в съответствие с международноправните изисквания, отчитайки разпоредбите на Конституцията на Р. България, въз основа на получени препоръки при представяне на национални доклади пред Договорните органи на ООН Съгл. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026), приет с Решение № 110 на МС от 12.02.2021 г. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Всички министерства, съгласно състава на Министерския съвет, разписан в УПМСНА |  |
|  | 134.17 Укрепване на националните институции по правата на човека в съответствие с Парижките принципи. Увеличаване на капацитета и финансовите ресурси на Омбудсмана и КЗД |  | - Изготвяне на функционален преглед на дейността на националните институции по правата на човека за набелязване на мерки за тяхното усъвършенстване, вкл. и по необходимостта от евентуалното укрепване на финансовите и човешки ресурси; - Разширяване на стажантските програми и популяризиране в университетите; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 – 2025 г. | Водещи: Омбудсман, КЗД |  |
|  | 134.63, 134.64 Разширяване на правната база за борба с климатичните промени, включване на защита на уязвими групи |  | - Продължаване на изпълнението на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.; - Изпълнение на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.; - Повишаване готовността на населението за адекватна реакция в случай на природни бедствия; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | Ежегоден | Водещи: МОСВ Ангажирани: МЗм, МРРБ, МЕ, МИИ, МИР, МВР, МТ, МТСП, МТС, МОН и др. |  |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | Водещи: МОСВ Ангажирани: Национален доверителен екофонд, образователни институции и др. |  |
|  |  |  |  |  | Постоянен | Водещи: МВР (ГД ПБЗН) Ангажирани: МОСВ |  |
|  | 134.66 Да измени законодателството, като приеме определение за изтезание и криминализира изтезанието в съответствие с Международния пакт за гражданските и политическите права. |  | - Подготовка на законодателни изменения в НК за въвеждане на самостоятелен престъпен състав за изтезание в пълно съответствие с МПГПП, КПИ и решенията на ЕСПЧ по групата дела „Великова срещу България“ и по делото „Мюмюн срещу България“ и др. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | Края на 2022 г. | Водещи: МП |  |
|  |  | ЧАСТ II БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА |  |  |  |  |  |
|  | 134.18, 134.21, 134.24, 134.25, 134.26, 134.32, 134.35, 134.36, 134.39, 134.40, 134.41, 134.45, 134.61, 134.188, 134.189, 134.201, 134.202, 134.230 Да продължи полагането на усилия за борбата с дискриминацията и ксенофобията, включително чрез въвеждане на законодателни мерки, забраняващи говора на омразата. Да се повиши обществената чувствителност по въпросите на толерантността |  | - Евентуални законодателни изменения за въвеждане в пълна степен на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | Края на 2022 г. | Водещи: МП Ангажирани: ПРБ и ВКС |  |
|  |  |  | - Проучване на добрите европейски практики в посока законодателни промени по понятието говор на омразата (Определението на „език на омразата” е дадено в Препоръка № 20 от 1997г. на комитета на министрите на Съвета на Европа) | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | м. декември 2024 г. | Водещи: МВнР Ангажирани: МП, МВР, други институции |  |
|  |  |  | - Провеждане на информационни кампании за повишаване на обществената чувствителност по въпросите на толерантността. Информиране на обществеността чрез средствата за масово осведомяване за действащите разпоредби в областта на защитата от дискриминация | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства.източници на финансиране | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: КЗД, Омбудсман, МОН, НИП Ангажирани: ДАЗД, МВнР, МВР |  |
|  |  |  | - Публикуване на информация на сайта на КЗД за предстоящи обществено значими събития, свързани с прилагането на Препоръка за борба с дискриминацията и словото на омразата за всеки повод конкретно. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: КЗД |  |
|  | 134.19, 134.29, 134.33, 134.34, 134.38, 134.46, 134.50, 134.51, 134.55, 134.57, 134.224 Да гарантира, че всеки опит за подстрекаване на етническа или расова дискриминация, враждебност, говор на омразата или насилие е забранен със закон и отговорните лица са подведени под отговорност за техните действия. |  | - Продължаване на усилията за подвеждане на отговорните лица под отговорност. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВР, ПРБ |  |
|  |  |  | - Събиране на статистическа информация за получени сигнали, лица подведени под отговорност. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: ПРБ, НСИ, КЗД, Омбудсман |  |
|  | 134.23, 134.27 Провеждане на обучения на полицейски служители за работа в мултиетническа среда. Други обучения по въпросите на правата на човека, толерантността и противодействието на расизма |  | - Обучения в рамките на проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | М. декември 2022 г. | Водещи: ГДНП-МВР |  |
|  |  |  | - Провеждане на обучения в АМВР по съответните теми; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: АМВР-МВР |  |
|  |  |  | - Включване в плановете за професионално обучение на полицейските служители на теми, свързани с правата на чужденците в контекста на имиграционното задържане, идентифициране и работа с уязвими групи; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г.- 2025 г. | Водещи: АМВР-МВР |  |
|  |  |  | - Актуализация и надграждане на професионалните знания и умения на полицейските инспектори /интервюисти/ по прилагане на Механизма за социална работа с настанените в СДВНЧ чужденци; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г.- 2025 г. | Водещи: МВР |  |
|  |  |  | - Обучение по гражданско образование и права на човека на предучилищно и училищно ниво; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН |  |
|  |  |  | - Обучения в образователната система, свързани със защита на правата на човека, равни възможности и недискриминация | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН, КЗД |  |
|  | 134.31, 134.43, 134.49, 134.117 Да продължи да увеличава усилията насочени към подобряване на достъпа до работа, образование, социални и здравни услуги и към преодоляване на негативните стереотипи, говор на омразата и дискриминацията |  | - Увеличаване на усилията насочени към подобряване на достъпа до работа, образование, социални и здравни услуги и към преодоляване на негативните стереотипи, говора на омразата и дискриминацията; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МТСП, МОН, МЗ, КЗД и НССЕИВ |  |
|  |  |  | - Реализиране на програми, осигуряващи възможности на младежи за участие на пазара на труда като преход от университетската скамейка към работното място. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: КЗД |  |
|  | 134.42 Да продължи усилията за борба с нетърпимостта, расизма и говора на омразата срещу чужденци, имигранти и малцинства |  | - Провеждане на мероприятия и събития за културна ориентация и адаптация на мигранти и бежанци. - Информационни кампании с цел повишаване информираността сред обществото, с цел предотвратяване на дискриминацията и нетърпимостта към лица, търсещи международна закрила.. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВР, ДАБ, НПО |  |
|  | 134.47, 134.60 Да се засили образованието по изброените основания за дискриминация в ЗЗД и да се въведат законодателни промени за защита от престъпления от омраза |  | - Анализ на необходимостта от евентуални изменения в НК за включване на сексуалната ориентация като признаци за извършване на престъпление от омраза; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2024 г. | Водещи: МП, НПО |  |
|  |  |  | - Провеждане на обучение съвместно с НПО на тема: „Разследване на престъпления от омраза по хомофобски и трансфобски подбуди“; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: АМВР-МВР |  |
|  |  |  | - Включване на модул „Права на човека и недискриминация“ в обучението на консулските служители. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВнР |  |
|  |  | ЧАСТ III УКРЕПВАНЕ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА |  |  |  |  |  |
|  | 134.53, 134.65, 134.75, 134.76, 134.80 Противодействие и разследване на случаите на употреба на прекомерна сила от полицейски служители |  | - Извършаване на тематична проверка по създадената организация и работата на структурите на МВР по постъпване на сигнали с данни за неправомерна употреба на физическа сила; - Провеждане на необходимите обучения; - Повишаване на квалификацията на служителите, с цел недопускане нарушения на правата на човека. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВР |  |
|  | 134.65 134.85, 134.86, 134.87, 134.89, 134.91, 134.92, 134.93, 134.97 Да продължи усилията си за засилване на защитата на журналистите от тормоз, осигуряване на свобода на медиите. |  | - Проект на ЗИД на НК, свързан с изменения на съставите на обида и клевета във връзка с решение на ЕСПЧ; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Преглед на въведените през 2018 г. изменения в Закона за задължителното депозиране на печати и други произведения (ЗЗДПДПОРДМУ); |  | 2022 г. | Водещи: МК, СЕМ |  |
|  |  |  | - Провеждане на годишни информационни кампании, насочени към доставчиците на медийни услуги, които следва да изпълнят задължението си за разкриването на действителния си собственик; |  | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МК, СЕМ |  |
|  |  |  | - Провеждане на ежегодни контролни кампании. |  | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МК |  |
|  | 134.67 Да се справи с пренаселването в затворите и да подобри здравните услуги за затворниците. |  | - Изменение и актуализация на нормативната база по отношение на системата на лечебните заведения в местата за лишаване от свобода и техния статут с цел подобряване на медицинското обслужване; - Проучване на възможностите за обновяване на материалната база, както и строеж на нови затвори. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на 2025 г. 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП Ангажирани: НПМ (Омбудсман), други институции |  |
|  | 134.68, 134.70-134.72, 134.74, 134.77, 134.179, 134.186 Продължаване на усилията за създаване на система на детско и юношеско правосъдие |  | - Предприемане на действия за отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и приемане на законопроект за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП Ангажирани: МТСП, ДАЗД, МОН, МВР, Омбудсман, УНИЦЕФ |  |
|  |  |  | - Подготовка на проект на ЗИД на НПК във връзка с Директива 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. -2025 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Изпълнение на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, с цел повишаване на капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие. Създаване на специализирани услуги; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП Ангажирани: МТСП, ДАЗД, МОН, МВР, Омбудсман |  |
|  |  |  | - Обучения на полицейски служители за работа с деца-жертви, извършители или в риск от насилие. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: АМВР-МВР |  |
|  | 134.69, 134.79, 134.81, 134.83 Да увеличи усилията си за борба с корупцията и организираната престъпност |  | - Проучване на добрите европейски практики за изготвяне на концепция за регулация на лобизма (в съответствие с препоръки и стандарти на ЕК, Препоръка CM/Rec(2017)2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа) и провеждане на обществени консултации по концепцията, която да послужи като основа за изготвяне на законопроект; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП Ангажирани: Секретариатът на Националния съвет по антикорупционни политики, КПКОМПИ |  |
|  |  |  | - Извършване на последваща оценка на въздействието на НПК относно направените изменения в подсъдността на корупционните престъпления; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До м. декември 2022 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Извършване на проучване по утвърдената Методология за проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната власт, разработена в изпълнение на поетите ангажименти по Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До м. декември 2022 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Провеждане на полицейски операции и превантивни кампании; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВР |  |
|  |  |  | - Повишаване на административния капацитет на служителите МВР, работещи по противодействие на корупцията; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. -2025 г. | Водещи: МВР |  |
|  |  |  | - Провеждане на обучения в АМВР. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. -2025 г. | Водещи: АМВР-МВР |  |
|  | 134.73 Да засили върховенството на правото, чрез предприемане на всички необходими реформи за осигуряване на механизъм за отчетност на Главния прокурор. |  | - Анализ на необходимостта от законово регламентиране на сроковете за обществено обсъждане на годишния доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и на разследващите органи; - Изработване и приемане на промени в относимото законодателството, целящи: - Въвеждане на съдебен контрол на отказите на прокурора за образуване на наказателно производство; - Регламентация на временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях. - Подготовка на законопроект за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), регламентираща отпадане на предварителните проверки при данни за престъпления или данни за незаконосъобразни актове или действия по чл. 145, ал.1, т. 3. - Промени в ЗСВ относно обхвата на правомощията на главния прокурор и привеждането им в съответствие с Конституцията на Република България. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП Ангажирани: ВСС, ПРБ |  |
|  | 134.74, 134.78, 134.81, 134.82 Да продължи съдебната реформа в съответствие с цел 16.3 и 16.6 от Целите за устойчиво развитие и спрямо препоръките на Венецианската комисия, чрез гарантиране на независимостта на съдиите и прокурорите и въвеждане на ефективни мерки за контрол. |  | - Продължаване на съдебната реформа; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП Ангажирани: ВСС, други институции |  |
|  | 134.88 Да насърчава създаването на разнообразни, активни и ангажирани организации на гражданското общество. |  | - Насърчаване на участието на организации от неправителствения сектор в работни групи, кръгли маси, обществени обсъждания и др. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: Всички министерства, съгласно състава на Министерския съвет, разписан в УПМСНА Ангажирани: Омбудсман, КЗД |  |
|  | 134.41, 134.98-134.107, 134.109-134.115, 134.223 Борба с трафика на хора и модерното робство, закрила на жертвите |  | - Подготовка на проект на ЗИД на НК във връзка с Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на м. декември 2022 г. | Водещи: МП Ангажирани: НКБТХ и ангажирани институции |  |
|  |  |  | - Подготовка на проект на ЗИД на НПК във връзка с Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на м. декември 2022 г. | Водещи: МП Ангажирани: НКБТХ и ангажирани институции |  |
|  |  |  | - Изпълнение на ежегодната Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Координация на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: НКБТХ |  |
|  |  |  | - Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на м. декември 2022 г. | Водещи: НКБТХ |  |
|  |  |  | - Продължаване на работата на услугите за предоставяне на специализирана подкрепа и временно настаняване на жертвите на трафика; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: АНКБТХ |  |
|  |  |  | - Ежегодно финансиране на организации за подкрепа на пострадали от престъпления за оказване на безплатна психологическа консултация и помощ по ЗПФКПП, както и на проекти на доставчиците на социални услуги, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Осигуряване на необходимите условия за прием и подкрепа на непридружени малолетни и непълнолетни деца в производство по международна закрила; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: ДАБ |  |
|  |  |  | - Провеждане на обучения за противодействие и превенция на трафика в АМВР; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: АМВР |  |
|  |  |  | - Обучения и квалификация – развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: НКБТХ, МВР |  |
|  |  |  | - Провеждане на превенционни информационни кампании, в различните му форми, според актуалните анализи и тенденции, вкл. Сред уязвими групи и работа с ученици и млади хора, както и сред настанените в СДВНЧ чужденци по въпросите на трафика на хора и възможностите за подкрепа. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | Постоянен | Водещи: НКБТХ, институции-членки на НКБТХ, експерти от ПРГ |  |
|  | 134.108 Посещение на страната от Специалния докладчик за трафика на хора, особено жени и деца |  | - Отправяне на изрична покана за посещение към Специалния докладчик; - Осъществяване на посещението по мярка 68 до 1 декември 2024 г. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. -2024 г. | Водещи: МВнР, със съдействието на НКБТХ |  |
|  |  | ЧАСТ IV ЗАЩИТА НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ |  |  |  |  |  |
|  | 134.90, 134.95, 134.206 Да насърчава на свободата на религиите. Да защитава местата за вероизповедание и да противодейства на опитите за дискриминация на религиозен признак |  | - Подкрепа за насърчаване на инициативите за междурелигиозен диалог, толерантност и недискриминация, включително чрез участие в международни такива; - Подкрепа на инициативите, осъществявани от български университети за насърчаване на междурелигиозния диалог и толерантност. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2024 г.2022 г. – 2025 г. | Водещи: МС (Дирекция „Вероизповедания“) Ангажирани: МВнР, НПО, академична общност |  |
|  | 134.187, 134.190-134.196, 134.198-134.200, 134.202-134.205, 134.207, 134.208 Включване на малцинствените групи (с фокус върху ромите) в обществения живот, достъп до жилища, образование, здравеопазване, пазар на труда. Борба със случаите на дискриминационно отношение. 134.120-134.131 Осигуряване на равен достъп до здравеопазване, с фокус върху жени и деца |  | - Изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите чрез национални планове; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: НССЕИВ, и всички ангажирани институции |  |
|  |  |  | - Подобряване на достъпа, в рамките на текущите ангажименти на различните ведомства и общини, до жилищно настаняване, вкл. и на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, включително роми. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: Общини; МРРБ |  |
|  |  |  | - Продължаване на работата на медиаторите, за провеждане на информационни кампании и срещи в подкрепа на заетостта на ромите, индивидуални и групови срещи на терен; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Предоставяне на услуги за посредничество при намиране на работа, за обучение на възрастни, за професионално ориентиране и др., включително за безработни самоопределили се като роми; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2024 г. | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Разширяване на достъпа до предучилищно образование чрез намаляване или пълно отпадане на таксите за посещение на детска градина и продължаване на мерките за подкрепа за приобщаване на децата с различен майчин език след постъпването им в детските градини; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До м. декември 2024 г. | Водещи: МОН |  |
|  |  |  | - Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в социална уязвимост; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МЗ |  |
|  |  |  | - Предприемане и/или участие в инициативи за намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи и повишаване на осведомеността в областта на общественото здраве; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МЗ |  |
|  |  |  | - Провеждане на изследвания за състоянието на дискриминацията върху ромското население в сферите на заетостта, здравеопазването, жилищната политика, равнището на бедност, социалната осигуреност и изолираност. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: КЗД |  |
|  |  | ЧАСТ V РАВЕНСТВО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО |  |  |  |  |  |
|  | 134.132-134.137, 134.199, 134.228 Равен достъп до образование, намаляване на броя отпаднали от образователната система |  | - Продължаване на действието на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; - Подпомагане на процеса на ефективно реализиране на целодневна организация на учебния процес за ученици от I до VII клас; - Осигуряване на непосредствен достъп до образователната система и до допълнително обучение на български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти; - Осъществяване на допълнително обучение, с акцент върху овладяването на български език, за деца и ученици от уязвими групи, в това число и роми. Осигуряване на средства за образователните институции с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, в това число за назначаване на образователни медиатори; - Осъществяване на дейности за обхват и включване в образователната система на деца и ученици от уязвими групи в задължителна предучилищна и училищна възраст, вкл. чрез работа с родители; - Осъществяване на съвместни дейности между педагогически специалисти, ученици и родители, представители на различни общностни групи за насърчаване на взаимното общуване и недопускане на дискриминация. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН |  |
|  | 134.138-134.146 Затвърждаване на равенството на половете, равен достъп до пазара на труда за жени и мъже, премахване на разликата в заплащането |  | - Изпълнение на Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете чрез национални планове за действие; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. (съгласно годишните планове за действие) | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Продължаване на провеждането на час на класа в българските училища, посветен на равенството на жените и мъжете и преодоляване на негативните стереотипи; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН |  |
|  | 134.109, 134.146-134.155, 134. 157-134.173, 134.175-134.177, 134.212, 134.213 Противодействие и криминализиране на домашното насилие и насилието срещу жени, основано на пола. Грижа за жертвите |  | - Подготовка на проект на ЗИД на НПК във връзка с Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До м. декември 2022 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Подготовка на проект на ЗИД на ЗЗДН (вкл. разширяване на мерките за защита, създаване на регистър на случаите и на отговорен орган и др.); | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. - 2024 г. | Водещи: МП, партньори |  |
|  |  |  | - Подготовка на проект на ЗИД на НК (отн. криминализиране на ДН и изнасилването в брака, отпадане на системността като критерий) | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. - 2025 г. | Водещи: МП, партньори |  |
|  |  |  | - Разработване на автоматизирана информационна система „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“; Мярката е относима към ЗИДЗЗДН, като изграждането на АИС е финансирано по проект на НФМ | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До м. декември 2022 г. | Водещи: МВР |  |
|  |  |  | - Обучения на полицейски служители за работа при случаи на домашно насилие и насилие, основано на признак „пол“, включително за борба с ромските стереотипи; защита на жертвите; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До м. декември 2022 г. | Водещи: МВР |  |
|  |  |  | - Ежегодно финансиране на организации за подкрепа на пострадали от престъпления за оказване на безплатна психологическа консултация и помощ по ЗПФКПП, както и на проекти на доставчиците на социални услуги, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МП |  |
|  |  |  | - Провеждане на кампании за създаване на обществена среда за нетърпимост спрямо това посегателство срещу личността | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: Омбудсман, МП, МВР, МОН, НПО |  |
|  |  |  | - Изграждане на сигурна училищна среда с цел превенция на насилието и тормоза; осигуряване на ефективна превенция и психологическа подкрепа на децата и учениците; спортни мероприятия. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН, МВР, ММС |  |
|  |  | ЧАСТ VI ЗАЩИТА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВАТА НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИЧАСТ VI ЗАЩИТА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВАТА НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ |  |  |  |  |  |
|  | 134.116-134.119, 134.131, 134.180, 134.181, 134.184 Осигуряване на равен достъп до социални услуги, преодоляване на социалното неравенство и бедността, вкл. детската бедност, удължаване на Националната стратегия за намаляване на бедността след 2020 г. и включване на мерки за преодоляване на последиците на COVID 19 |  | - Анализ на необходимостта от изменение на нормативната база относно разширяване на обхвата и подобряване на адекватността на месечните социални помощи; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | М. декември 2024 г. | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Приемане и изпълнение на двугодишни планове за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Подготовка на План за действие във връзка с изпълнението на Препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето 2030. - Изпълнение на Плана за действие във връзка с изпълнението на Препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето 2030. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | м. декември 2022 г. м. декември 2024 г. м. декември 2022 г. | Водещи: МТСП и всички ангажирани министерства, агенции, общини и други (в зависимост от конкретните мерки на Плана) |  |
|  | 134.178, 134.183, 134.185, 134.186 Подобряване на социалните условия за децата, достъп до образование, услуги, семейна среда, здравеопазване и др. |  | - Разработване на проект на Национална стратегия за детето; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022-2023 г. | Водещи: ДАЗД, съвместно с органите за закрила на детето съгласно чл. 6а от Закона за закрила на детето, и консултирано с всички заинтересовани страни |  |
|  |  |  | - Продължаване на изпълнението на мерките в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: ДАЗД и всички ангажирани институции, организации |  |
|  |  |  | - Разработване на процедури и критерии, които да служат като насоки за всички компетентни институции и служители за определяне на най-добрия интерес на детето във всяка област; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на м. декември 2022 г. | Водещи: ДАЗД, АСП |  |
|  | 134.212, 134.215, 134.219, 134.220 Да насърчава включването на деца и младежи с увреждания в общото образование |  | - Продължаване на усилията за осъществяване на приобщаващо образование; създаване на достъпна среда и разработване на подходящи учебни помагала; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН |  |
|  |  |  | - Събиране на статистическа информация за броя на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН, НСИ |  |
|  |  |  | - Провеждане на обучение за изучаване на български жестов език в детските градини и в училищата; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | Съгласно Закона за българския жестов език – 15.09.2026 г. | Водещи: МОН |  |
|  |  |  | - Насърчаване на провеждането на научни изследвания, свързани с лексиката и граматиката на българския жестов език, създаването на електронни образователни ресурси и на методически ръководства; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН |  |
|  |  |  | - Ученически игри, включително за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МОН, ММС |  |
|  | 134.214, 134.217, 134.218, 134.221 Включване и алтернативна грижа за лицата с психо-социални разстройства. Осигуряване на подходящо настаняване и достъп по пазара на труда на хората с увреждания. Приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа |  | - Извършване на анализ относно конституционосъобразността на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, предвиденото отпадане на института на поставяне под запрещение и ползването от активно и пасивно избирателно право на лицата, поставени под запрещение; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на м. декември 2024 г. | Водещи: МП Ангажирани: Омбудсман, МТСП, други ресорни институции |  |
|  |  |  | - Приемане на План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | Края на м. декември 2022 г. | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Приемане и изпълнение на двугодишни планове за действие за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МТСП |  |
|  |  |  | - Реформа в сектора на държавната психиатрична помощ чрез приложение на Стратегията за психично здраве на гражданите на Република България 2020-2030 г. и план за действие към нея. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | До края на м. декември 2024 г. | Водещи: МЗ Ангажирани: МТСП, АСП, общини, Омбудсман и всички ангажирани институции съгласно Плана за действие |  |
|  | 134.222, 134.223, 134.225-134.227, 134.230-134.233 Защита на лицата, търсещи убежище, бежанци, мигранти; условия за задържане; положение в центровете; грижа към непридружените деца |  | - Мониторинг на спазването на правата на чужденците, настанени в СДВНЧ или центрове към ДАБ, при зачитане на международните стандарти в областта на защитата на правата на човека; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВР, ДАБ Ангажирани: Омбудсман |  |
|  |  |  | - Подобряване на материално-битовите условия в центровете; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: МВР, ДАБ |  |
|  |  |  | - Продължаване на специалната грижа към непридружените деца и други уязвими лица (вкл. спец. храна, хигиенни пособия, подходящо настаняване, правна помощ, консултация с психолог, учебни пособия, достъп до образование, подходящи игри, преводач, охрана и др.); | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г. – 2025 г. | Водещи: ДАБ Ангажирани: АСП, ДАЗД, НПО |  |
|  |  |  | - Информационни кампании за повишаване информираността сред обществото и превенция от расова дискриминация, ксенофобия и нетърпимост срещу лица, търсещи международна закрила; | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г.- 2025 г. | Водещи: КЗД, Омбудсман |  |
|  |  |  | - Обучения и семинари по въпросите на правата на чужденците в контекста на имиграционното задържане, убежището, достъп до територия, процедура за международна закрила, идентифициране на уязвими лица и др. | Заложени мерки и дейности са финансово остойностени в съответствие с одобрените средства по бюджетите на съответните компетентни институции. За изпълнението на Плана за действие не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в бюджетите на съответните ведомства. | 2022 г.- 2025 г. | Водещи: МВР, ДАБ |  |

Съобразено с мерките, които предстои да бъдат приети с Националната здравна стратегия

Съобразено с мерките, които предстои да бъдат приети с Националната здравна стратегия

В контекста на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие  на ромите 2022-2030 г.