Приложение № 1

Работна програма по

Националната програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022-2025 г.

| № по ред | Дейност | Отговорни институции/ Изпълнители | Срок | Целеви групи/ бенефициенти | Резултати/Индика-тори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за профилактика на РГЕ в България |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформиране със заповед на министъра на здравеопазването на Национален координационен съвет по Националната програма за профилактика на РГЕ в Република България и утвърждаване на правила за работата му | МЗ | Май 2022 г. | представители на НЗОК, МЗ, БЛС, БПА, НСПСИП, научни дружества, пациентски организации, НПО | Издадена заповед на министъра на здравеопазването за определяне на НКС и утвърдени правила за работата му |
| 1.2. | Определяне на национален координатор и секретариат за програмата | МЗ | Май 2022 г. | представители на НЗОК, МЗ, БЛС, БПА, НПО, НСПСИП | Определен национален координатор и секретариат |
| 2. | Разработване на механизми за изпълнение на профилактичната имунизация, отчет и осигуряване на заплащане с публични средства на ваксините срещу РГЕ за основната целева група и дейностите по поставянето им |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготвяне на указания относно реда за получаване, предписване, прилагане, отчитане и заплащане на ваксините срещу РГЕ и дейностите по прилагането им, съобразени с действащата нормативна уредба | МЗ, НЗОК, БЛС, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Април 2022 г. | деца от 6-седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Изготвени указания |
| 2.2. | Разработване на механизъм за заявяване, доставяне, отчитане и заплащане на ваксините срещу ЗГЕ и приложението им, осигуряващи изпълнението на Националната програма за профилактика на РГЕ в Република България 2022-2025 г. | МЗ, НЗОК, БЛС, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Април 2022 г. | деца от 6-седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Разработен механизъм |
| 3. | Дейности, целящи повишаване нивото на информираност сред населението относно значимостта и тежестта на РГЕ и възможностите за профилактика чрез имунизация със специална насоченост към родителите/семействата на основната целева група и изпълнителите на програмата |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали относно профилактиката на РГЕ чрез печатни и електронни медии, интернет страници на пациентски организации, родители, медицински сдружения | НКС, МЗ, БЛС, НСПСИП, БПА, БСИМ, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Ежегодно | Родители на основната целева група и медицински специалисти | Разработени, издадени и разпространени информационни и обучителни материали |
| 3.2. | Провеждане на годишни научни форуми, посветени на проблема РГЕ и неговата профилактика | НКС, МЗ, БЛС, НСПСИП, БПА, БСИМ, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Ежегодно | Медицински специалисти | Проведени годишни научни форуми на национално и регионално ниво |
| 3.3. | Провеждане на семинари за обучение на изпълнителите на програмата за профилактика: здравни медиатори, НПО и др. по въпросите на РГЕ и необходимостта от профилактика чрез имунизация | НКС, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Ежегодно | Медицински специалисти и здравни медиатори | Проведени семинари |
| 3.4. | Провеждане на обучителни семинари с медицинските специалисти, изпълнители на програмата, здравни медиатори и журналисти, отразяващи здравни теми в медиите, относно значението на имунопрофилактиката на РГЕ и информирането им за дейностите по програмата | НКС, БЛС, НСПСИП, БПА, БСИМ, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Ежегодно | Медицински специалисти, изпълнители на програмата, здравни медиатори и журналисти, отразяващи здравни теми в медиите | Проведени обучителни семинари на национално и регионално ниво |
| 4. | #### Осигуряване на високо имунизационно покритие на основната целева група |  |  |  |  |
| 4.1. | Провеждане на имунизации с ротавирусни ваксини на лицата от основната целева група * | ОПЛ, педиатри, неонатолози, инфекционисти | Януари 2022 г. – Декември 2025 г. | деца от 6-седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Проведени имунизации |
| 5. | Мониторинг и оценка на дейностите и изпълнението на програмата |  |  |  |  |
| 5.1. | Периодична оценка и анализ на работата за повишаване нивото на информираност сред населението за риска от РГЕ ипрофилактиката | НКС, МЗ, БЛС, НСПСИП, БПА, БСИМ, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Ежегодно | Медицински специалисти, родители, социални работници и здравни медиатори | Представен годишен анализ на извършените дейности |
| 5.2. | Периодична оценка и анализ на изпълнението на имунизацията срещу РГЕ на подлежащите на имунизация лица | НКС, МЗ, БЛС, НСПСИП, БПА, БСИМ, главните координатори на Експертните съвети по медицинските специалности „Инфекциозни болести“, „Вирусология“, „Педиатрия“ и „Неонатология“ | Ежегодно | Основна целева група, родители | Представен годишен анализ на извършените имунизации |
| 5.3 | Изследване на фекални проби от лица с остър гастроентерит с помощта на съвременни антиген-доказващи и молекулярно-биологични амплификационни методи и генотипиране на циркулиращите ротавирусни щамове | НРЛ „Eнтеровируси“ към НЦЗПБ | Ежегодно | НЦЗПБ | Представен годишен анализ на вирусологичните данни |
| 5.4. | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата | НКС | Ежегодно | Всички целеви групи | Представен годишен отчет |
| 5.5. | Изготвяне на окончателен анализ и оценка на програмата | Национален координатор, НКС | 2025 г. | Всички целеви групи | Изготвен заключителен доклад с анализ и оценка на програмата |

*Дейността по поставяне на ваксините се извършва от 01.01.2022 г.