Приложение № 1

Работна програма по

Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България  2017-2021 г.

| № по ред | Дейност | Отговорни институции/ Изпълнители |  | Срок | Целеви групи/ бенефициенти | Резултати/Индика-тори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за контрол и лечение на РГЕ в България |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформиране на Национален координационен съвет по изпълнение на Националната програма за контрол и лечение на РГЕ в България в състав, и утвърждаване на правила за работата му. | МЗ |  | януари 2017 г. | представители на НЗОК, МЗ, НСОПЛБ, БПА, БСИМ, национално сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ | Издадена заповед на министъра на здравеопазването за определяне на НКС и утвърдени правила за работата му |
| 1.2. | Определяне на национален координатор и секретариат за програмата. | МЗ |  | Февруари 2017 г. | представители на НЗОК, МЗ, НСОПЛБ, БПА, БСИМ, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ | Определен национален координатор и секретариат |
| 1.3. | Определяне на регионални координатори. | НКС |  | Март 2017 г. | представители на НЗОК, МЗ, НСОПЛБ, БПА, БСИМ, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ | Определени регионални координатори на програмата |
| 1.4. | Изграждане на система за мониторинг и контрол по изпълнението на програмата на национално и регионално ниво | НКС |  | Февруари 2017 г. | НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология | Определени показатели за мониторинг и контрол на програмата |
| 2. | Разработване на механизми за изпълнение на профилактичната имунизация, отчет и осигуряване ниво на заплащане с публични средства на ваксините срещу РГЕ за основната целева група и дейностите по поставянето им |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Въвеждане на код на имунизацията срещу РГЕ в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България | МЗ |  | Февруари 2017 г. | деца от 6 седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Въведен код на имунизацията срещу РГЕ |
| 2.2. | Изготвяне на указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу РГЕ, съобразени с действащата нормативна уредба | МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Февруари 2017 г. | деца от 6 седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Изготвени указания |
| 2.3. | Разработване на механизъм за отчет на извършените от ОПЛ имунизации | МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, националните консултанти по: инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Февруари 2017 г. | извършени имунизации на деца от 6 седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Разработен механизъм |
| 3. | Дейности целящи повишаване на нивото на информираност сред населението, със специална насоченост към родителите на целевите групи и изпълнителите на програмата, за тежестта на РГЕ, диагностиката, лечението и профилактиката чрез имунизация |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработване на методически указания за профилактиката на РГЕ за медицинските специалисти, изпълнители на програмата | НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Март 2017 г. | ОПЛ, педиатри, неонатолози, инфекционисти | Разработени, издадени и разпространени методически указания |
| 3.2. | Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали относно профилактиката и лечението на РГЕ - чрез печатни и елекронни медии, интернет страници на пациентски организации, родители, медицински сдружения; | НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Ежегодно | Родители на целевата група и медицински специалисти | Разработени, издадени и разпространени информационни и обучителни материали |
| 3.3. | Провеждане на годишни научни форуми, посветени на проблема РВГЕ и неговата профилактика | НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Ежегодно | Медицински специалисти | Проведени ежегодни форуми на национално и регионално ниво |
| 3.4. | Провеждане на семинари за обучение на изпълнителите на програмата, здравни медиатори, НПО и др. за необходимостта от профилактика на РГЕ | НКС, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Ежегодно | Медицински специалисти и здравните медиатори | Проведени семинари |
| 3.5. | Провеждане на срещи с журналисти, отразяващи здравни теми в медиите, и информирането им за дейностите по програмата | НКС, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Ежегодно | Целеви групи | Проведени ежегодни срещи на национално и регионално ниво |
| 4. | #### Осигуряване на високо имунизационно покритие на целевата група |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провеждане на имунизации с ротавирусни ваксини на лицата от основната целева група. | ОПЛ, педиатри, неонатолози, инфекционисти |  | 2017- 2021 г. | деца от 6 седмична възраст; недоносени деца след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане | Проведени имунизации |
| 5. | Подобряване диагностиката на РГЕ, провеждане на вирусологичен надзор на ротавирусните инфекции с мониториране на циркулиращите щамове |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Изготвяне на указания/алгоритъм за диагностика на РГЕ | Национално сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | 2018 г. | Медицински специалисти | Изготвени указания-алгоритъм |
| 5.2. | Изследване за ротавируси на фекални проби от хоспитализирани с остър гастроентерит деца на възраст до 5 години и провеждане на молекулярно - епидемиологични проучвания на циркулиращите ротавирусни щамове чрез RT-PCR в НРЛ по Ентеровируси в НЦЗПБ | НЦЗПБ |  | Ежегодно | Деца до 5 год. с РГЕ | Изследвани фекални проби, проведени молекулярно-епидемиологични проучвания |
| 6. | Оптимизиране и стандартизиране на лечебния подход при деца с РГЕ в страната като част от комплексната стратегия за борба с диарийните заболявания |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработване на препоръки за лечение и хранене при деца с РГЕ |  | Национално сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология | 2018 г. | Медицински специалисти, родители | Разработени препоръки |
| 7. | Мониторинг и оценка на програмата |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Периодична оценка и анализ на работата за повишаване нивото на информираност сред населението за риска от РГЕ, начинът на диагностика, лечение и профилактика | НКС, МЗ, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Ежегодно | Медицински специалисти, родители, социални работници и здравни медиатори | Представен шестмесечен и годишен анализ на извършените дейности |
| 7.2. | Периодична оценка и анализ на изпълнението на имунизацията срещу РГЕ на подлежащите | НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ, Българска педиатрична асоциация, Българско сдружение по иновативна медицина, националните консултанти по инфекциозни болести, вирусология, педиатрия и неонатология |  | Ежегодно | Основна целева група, родители | Представен шестмесечен и годишен анализ на извършените имунизации |
| 7.3. | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата | НКС |  | Ежегодно | Целеви групи | Представен годишен отчет |
| 7.4. | Изготвяне на окончателен анализ и оценка на програмата | Национален координатор, НКС |  | 2021 г. | Целеви групи | Изготвен заключителен доклад с анализ и оценка на програмата |