| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2022 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 1: При проведеното междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ МФ не съгласува финансовата обосновка и предложи корекции, които не бяха приети от Министерство на отбраната. От страна на МИИ беше изготвено писмо до МО, МФ и МВР с искане за среща на политическо ниво. На 09.06.2022 г. се проведе среща на експертно ниво, на която представителите на МО и МФ потвърдиха позициите си и остава проблемът да бъде решен на политическо ниво. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 1: При проведеното междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ МФ не съгласува финансовата обосновка и предложи корекции, които не бяха приети от Министерство на отбраната. От страна на МИИ беше изготвено писмо до МО, МФ и МВР с искане за среща на политическо ниво. На 09.06.2022 г. се проведе среща на експертно ниво, на която представителите на МО и МФ потвърдиха позициите си и остава проблемът да бъде решен на политическо ниво. |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 87- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка № 100- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка № 101- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 87: Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е приет на първо четене в пленарна зала на 18 май 2022 г. Срокът за предложения преди второ четене изтече на 25 май 2022 г. Мерки № 100 и 101: Предвид факта, че правното основание за приемане на двете наредби е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то те ще бъдат приети след обнародване на проектозакона. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки Мярка № 95- Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства Мярка № 113- Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства Мярка № 114- Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 85: Проектът на ЗИД на ЗОП е преминал съгласуване по чл. по чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане със срок до 09.07.2022 г. Мярка № 95: Няма подадена информация от страна на РГ 9 „Транспортна политика“. Мярка № 113: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). Мярка № 114: Новата Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства, се очаква да бъде приета в 2-месечен срок след приемане на промените в ЗИД на ЗОП и ЗИД на ЗАП (мярка № 85). |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 81- Проект на ЗИД на Закона за пътищата Мярка № 98- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г. Мярка № 116. Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване Ход на изпълнение: Mярка № 81: Проектът на ЗИД на ЗП е одобрен от Министерския съвет на 18 май и на 27 май е внесен за приемане от Народното събрание. Мярка № 98: Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). Мярка № 116: Проектът на наредба ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). |
|  | Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 | 02.02.2022 | 31.07.2020 | МТС, МТСП | 9 и 13 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 83- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Мярка № 83: Очаква се законопроектът да бъде внесен за разглеждане и одобрение от МС в края на м. юли 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично въведена чрез ЗИД на Закона за енергийната ефективност, НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност План за действие 2022, мярка № 156- Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии Ход на изпълнение:. Мярка № 156: Проектът на НИД на Наредба № РД-02-20-2 е преминал през процедура на обществено обсъждане. След възникнали въпроси от страна на МРРБ относно транспонирането на директивата, МЕ изпрати писмо на ЕК с тях и се очаква отговор от страна на Комисията. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 153 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 153: Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема със срок третото тримесечие на годината и в този контекст двете процедури следва да са взаимно обвързани. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 152- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 152: Има разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, в който са транспонирани значителна част от разпоредбите на Директива № 2018/2001, но все още има някои неразрешени въпроси. В този контекст няма да бъде спазен срокът поет като ангажимент към ЕК (30 юни 2022 г.), в рамките на процедурата за нарушение да има одобрен от МС законопроект. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МЕУ | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 165- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 165: Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерски съвет с РМС № 357 от 1 юни 2022 г. и внесен в Народното събрание на 2 юни 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 17.12.2021 | 26.11.2019 | МП и МТСП | 33 и 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0021 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 207- Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения Ход на изпълнение: Мярка № 207: Законопроектът е преминал процедура на междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА и понастоящем се отразяват получените бележки. Предстои законопроектът да бъде изпратен на МФ за повторна финансова обосновка. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 213- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 213: Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие. На заседанието на СЕВ на 30 май 2022 г. МК докладват, че проектът на закон ще бъде внесен в МС до 10 юни 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 213- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 213: Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие. На заседанието на СЕВ на 30 май 2022 г. МК докладват, че проектът на закон ще бъде внесен в МС до 10 юни 2022 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2022 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | След направен допълнителен анализ е установено, че за въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 не са необходими промени в Закона за автомобилните превози. Разпоредбите на директивата ще бъдат въведени изцяло в националното законодателство чрез Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (мярка № 112). План за действие 2022, мярка № 112-Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка Ход на изпълнение: Мярка № 112: Със Заповед № РД-01-151/15.04.2022 г. е определена работна група, която има за цел да изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14, Работната група работи по проекта на наредба и доклада към него. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | План за действие 2022, мярка № 111- Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 111:Разработен е работен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, с който се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717. Очакваме в срок до 30.06.2022 г. проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 да бъде съгласуван в Работна група 9 „Транспортна политика“. Забавянето на графика на изпълнение на мярката е породено от необходимостта в Наредба № Н-32 да бъдат включени допълнителни разпоредби, касаещи периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и изпълнение на мерки от Споразумението за съвместно управление на правителството. |
|  | Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги | 28.06.2022 | 07.06.2019 | МТСП | 13 | Не | План за действие 2022, мярка № 148- Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност Ход на изпълнение: Mярка № 148: Очаква се съдействие и разпореждане за предприемане на действия в отговор на идентифицирания проблем с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/882 и подхода за неговото разрешаване въз основа на писмо от 13.06.2022 г., адресирано до министър-председателя и до заместник министър председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз | 01.08.2022 | 11.07.2019 | МТСП | 13 | Не | План за действие 2022, мярка № 147- Проект на ЗИД на Кодекса на труда Ход на изпълнение: Mярка № 147: ЗИД на КТ е одобрен на заседание на МС, на 27 май 2022 г. и внесен в НС: сигнатура 47-202-01-30/2.06.2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета | 02.08.2022 | 12.07.2019 | МТСП | 13 | Не | План за действие 2022, мярка № 147- Проект на ЗИД на Кодекса на труда мярка № 150- Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредба за работното време, почивките и отпуските и Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване) Ход на изпълнение: Mярка № 147: ЗИД на КТ е одобрен на заседание на МС, на 27 май 2022 г. и внесен в НС: сигнатура 47-202-01-30/2.06.2022 г. мярка № 150: След приемане на ЗИД на КТ от Народното събрание ще започне изпълнение по мярката, предвиждаща разработването на проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредба за работното време, почивките и отпуските и Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/274 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в луминесцентни лампи със студен катод и в луминесцентни лампи с външни електроди за специални цели | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/275 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в други натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) за целите на общото осветление | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/276 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи за целите на общото осветление | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/277 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи за целите на общото осветление < 30 W с продължителност на експлоатация, равна на или по-голяма от 20000 часа | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/278 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в металхалогенни лампи | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/279 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в други газоразрядни лампи за специални цели | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/280 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в други газоразрядни лампи с ниско налягане | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/281 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи за специални цели | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/282 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в нелинейни лампи с трилентов луминофор | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/283 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) с подобрен индекс на цветопредаване за целите на общото осветление | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/284 на Комисията от 16 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в двуцокълни линейни луминесцентни лампи за целите на общото осветление | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2022/287 на Комисията от 13 декември 2021 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на живак в луминесцентни лампи за други цели на общото осветление и за специални цели | 30.09.2022 | 24.02.2022 | МОСВ | 20 | Не | Ще се въведе със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. Ход на изпълнение: Проектът на заповед е съгласуван в РГ 20. На 07.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1270 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Директива 2010/43/ЕС по отношение на рисковете за устойчивостта и факторите на устойчивост, които трябва да бъдат взимани предвид при предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа | 31.07.2022 | 02.08.2021 | КФН | 26 | Не | План за действие 2022, мярка № 199- Проект на НИД на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове Ход на изпълнение: Mярка № 199: Проектът на наредба беше публикуван на интернет страницата на КФН за обществена консултация и изпратен за съгласуване в РГ 26 със срок за бележки до 13 юни 2022 г. РГ 26 изпрати становище до КФН на 17 юни 2022 г. Предстои приемането и на второ четене от КФН. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2022 г. (с краен срок 31 май 2022 г.). |