Приложение към т. 2

| ПРИОРИТЕТ 4. ПОВИШАВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТТА И ОТЧЕТНОСТТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ. |
| --- |
| Мерки | Действия за изпълнение на мярката | Индикатори за изпълнение | Очаквани резултати | Срок за изпълнение | Финансиране | Отговорна/ участваща институция |
| Мярка 6 Създаване на механизми за подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите чрез създаване на Система за мониторинг на доброто управление и управлението на корупционния риск от органите на местната власт и местното самоуправление | 1. Формиране на работна група с участието на представители на органите на изпълнителната и местната власт, бизнеса, неправителствения сектор и други заинтересовани страни | Създадена работна група с участието на представители на органите на изпълнителната и местната власт, бизнеса, неправителствения сектор и други заинтересовани страни | Подобрено сътрудничество между органите на изпълнителната власт и органите на местната власт и местното самоуправление, представителите на бизнеса и неправителствените организации, както и други заинтересовани страни | 30.11.2021 | Не е необходимо | МИ / МФ, МРРБ, НСОРБ, КПКОНПИ, НСАП, Органи на местното самоуправление и местната власт, Областни управители, Асоциация „Прозрачност без граници“, национално представените бизнес организации, Инспекторатите по чл. 46 от ЗА и други заинтересовани страни (при необходимост) |
|  | 2.Разработване на Система за осъществяване на мониторинг на действията на органите на местната власт и местното самоуправление, свързани с доброто управление на местно ниво и управлението на корупционния риск | Разработване на критерии и методология за идентификация на населените места с нисък корупционен риск и добро управление на местно ниво; Брой издадени документи | 1.Подобрена ефективност, прозрачност и отчетност при управление на публичните ресурси, подобрена бизнес среда и възможности за нови инвестиции на местно ниво; 2. Публично оповестяване на минимум 10 населени места с добро управление на местно ниво и управление на корупционния риск; 3. Привлечени минимум 5 нови стратегически инвеститори в индустриални зони, паркове или сходни територии на местно ниво 4. Създадени минимум 500 нови работни места, общо за всички инвестиционни проекти в рамките на инициативата | 31.12.2025 | 1.Държавен бюджет; 2.Общински бюджет; 3.Програми на ЕС и други структурни фондове | МИ, НСОРБ, Общини / МФ, МРРБ, НСОРБ, КПКОНПИ, НСАП, Органи на местното самоуправление и местната власт, Областни управители, Асоциация „Прозрачност без граници“, национално представените бизнес организации и други заинтересовани страни (при необходимост). |