Приложение към т. 3

| ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерки |  | Действия за изпълнение на мярката | Индикатори за изпълнение | Очаквани резултати | Срок за изпълне-ние | Финанси-ране | Отговорна/ участваща институция |
| ПРИОРИТЕТ 1. УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА АНТИКОРУПЦИОННИТЕ ОРГАНИ И ЗВЕНА |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Продължаване на дейността на Националния съвет по антикорупционни политики и засилване на сътрудничеството със специализи-раните органи за превенция и противодействие на корупцията (ПРБ, КПКОНПИ), с цел подобряване на политиките по превенция на корупцията |  | 1. Предефиниране функциите на НСАП и засилване на сътрудниче-ството с КПКОНПИ, ПРБ, ВКС, ВАС и други специализираните органи за превенция и противодействие на корупцията | 1. 1. Изменение в ПМС № 136 от 2015 г. 1. 2. Подобряване на взаимодей-ствието на НСАП с КПКОНПИ, ПРБ, ВКС, ВАС и други | 1. 1. Съобразяване с превантивните функции, възложени на КПКОНПИ 1. 2. Подобряване на междуинсти-туционалното взаимодействие | 30.06.2021 г. Постоянен | Държавен бюджет | НСАП; КПКОНПИ НСАП; КПКОНПИ; ПРБ; ВКС; ВАС |
|  |  | 2. Разработване на нов сайт на НСАП | 2. Разработен нов сайт на НСАП | 2. Осигуряване на съвременна антикорупционна платформа | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | НСАП |
|  |  | 3. Формиране на постоянен секретариат към НСАП | 3. Създаден постоянен секретариат към НСАП | 3. Изграждане на постоянен експертен капацитет към НСАП | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | НСАП |
| Мярка 2. Създаване на електронна платформа за обмен на информация относно упражняването на правомощията на органите по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ по проверка на декларации за имущество и интереси и установяване на конфликт на интереси |  | 1. Създаване и внедряване на електронна платформа за обмен на информация относно упражняването на правомощията на органите по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ | 1. Създадена и внедрена електронна платформа за обмен на информация относно упражняването на правомощия-та на органите по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ | 1. Обобщаване на информация от органите по избора или назначението във връзка с проверка на декларациите за имущество и интереси и установяване на конфликт на интереси по различни статистически показатели; създаване на единна входяща точка за въпроси и унифициране на практиката на органите по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ | 31.12.2022 г. | Европейско финанси- ране | НСАП; Главен инспекторат и Инспектора-тите по чл. 46 от ЗА - само с участие в работни групи |
|  |  | 2. Изготвяне на предложения за изменения в ЗПКОНПИ, с цел нормативно уреждане на задължението за подаване на информация относно постановените актове от органите по избора или назначението и друга обобщена информация към електронната платформа | 2. Изменения в ЗПКОНПИ | 2. Нормативно уреждане на задължението за подаване на информация относно постановените актове от органите по избора или назначението и друга обобщена информация към електронната платформа | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | НСАП; Главен инспекторат на МС и Инспектора-тите по чл. 46 от ЗА - само с участие в работни групи |
| Мярка 3. Надграждане на капацитета на инспекторатите, като особено важни звена за противодействие на корупцията |  | 1. Подобряване на финансовата и ресурсна обезпеченост на инспекторатите | 1. 1. Запълване на налични свободни щатни бройки за съответните длъжности; 1.2. Изготвяне на концепция за справедливо възнаграждение; 1.3. Приоритизи-ране на различните дейности, осъществявани от инспекторатите в годишния план, с акцент антикорупция | 1. Подобряване на дейността на инспекторатите | Постоянен 01.01.2023 г. Постоянен | Държавен бюджет | Органите по назначаване Главен инспекторат на МС; Инспекто-ратите по чл. 46 от ЗА Главен инспекторат на МС; Инспекто-ратите по чл. 46 от ЗА |
|  |  | 2. Първоначално и текущо обучение на инспекторите | 2. Организиране на профилирано първоначално и текущо обучение на инспекторите | 2. Повишаване на експертния потенциал на инспекторите | Постоянен | Държавен бюджет | ИПА; подпомагане с експертиза при разработване на плановете за обучение - Главен инспекторат на МС, Инспекто-ратите по чл. 46 от ЗА; |
| Мярка 4. Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията сред заетите в съдебната власт |  | 1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в който да бъдат инкорпорирани предложенията за промени от ИВСС относно проверките за интегритет, дисциплинарната отговорност на магистратите, създаване на система за деонтологична превенция, декларациите за имущество и интереси по Раздел Iа на глава девета „Статут на съдиите, прокурорите и следователите“ от ЗСВ, както и относно статута на Инспектората и на инспекторите в системата на съдебната власт. 2. Създаване на работна група с представители на ИВСС, ВСС, МП и НСАП, които да обсъдят необходимостта от включване на други дейности за превенция на корупцията на заетите в съдебната власт и в случай на необходимост – отправяне на предложения за актуализация на настоящата стратегия | 1. Изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 2. Предлагане на мерки за подобряване на превенцията на корупцията на заетите в съдебната власт | Укрепване на институционалния капацитет на ИВСС; подобряване на работата и повишаване на независимостта на ИВСС; повишаване на ефективността на проверките, които извършва ИВСС; отговаряне на препоръките на Венецианската комисия, цитирани в Доклада относно върховенството на закона за 2020 г. във връзка с ИВСС. 2. Засилване на превенцията и противодействие на корупцията сред заетите в съдебната власт | 01.07.2021 г. 01.01.2023 г. | Държавен бюджет Държавен бюджет | 1. МП; ИВСС; Представители на национално представените работода-телски организации 2. ИВСС; ВСС; МП; НСАП |
| Мярка 5. Разработване на Кодекс за етично поведение на лица, заемащи висши публични длъжности в изпълнителната власт |  | Промяна на Закона за администрацията за законова делегация и изготвяне на Кодекс за етично поведение на лица, заемащи висши публични длъжности в изпълнителната власт | Изготвен проект на ЗИДЗА и изготвен Кодекс за етично поведение на лица, заемащи висши публични длъжности в изпълнителната власт | Допълване и доразвиване на регламентация-та на специфичните нормативни изисквания към лицата, заемащи висши публични длъжности и създаване на допълнителни ефективни правни гаранции за честно и почтено упражняване на правомощията на тези лица по служба | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП; Главен инспекторат на МС и КПКОНПИ – само участие с представители в работни групи |
| Мярка 6. Насърчаване на дейности по повишаване на прозрачността в дейността на органите на изпълнителната власт |  | Надграждане на мерките по осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на институциите | Въвеждане на онлайн излъчване на заседанията на държавни институции, когато не се борави с чувствителна или класифицирана информация | Повишаване на прозрачността в работата на органите на изпълнителната власт | Постоянен | Бюджет на институциите | Всички органи на изпълнител-ната власт; КПКОНПИ |
| Мярка 7. Засилване на взаимодействието между институциите, ангажирани в превенцията и противодействието на корупцията |  | Подобряване на взаимодействието между институ-циите за разкриване на корупционни прояви, особено по високите етажи на властта. | 1. Подписване при необходимост на споразумения за взаимодействие 2. Създаване на законова възможност при определени условия да се осъществява оперативна свързаност по дигитален път за обмяна на информация в реално време | Засилване на взаимодействие-то между антикоруп-ционните органи | Постоянен | Бюджет на институциите | КПКОНПИ; ПРБ; МФ; МВР; ИВСС |
| Мярка 8. Укрепване и засилване на сътрудничеството на българските институции, ангажирани в превенцията и противодействието на корупцията с международни институции и организации |  | Продължаване и задълбочаване на сътрудничество-то на българските институции, ангажирани в превенцията и противодействието на корупцията с международни институции и организации | 1. Продължаване на активното взаимодействие на българските институции, ангажирани в превенцията и противодействието на корупцията, с международни институции и организации 2. Задълбочаване и надграждане на взаимодействието с международни институции и организации в областта на превенцията и противодействието на корупцията | Укрепване и засилване на сътрудничество-то на българските органи, ангажирани в превенцията и противодействието на корупцията, с международни институции и организации | Постоянен | Бюджет на институциите | Всички институции |
| ПРИОРИТЕТ 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Усъвършенстване на наказателното законодателство в областта на корупционните престъпления |  | Обсъждане слабостите в наказателното законодателство и при необходимост изготвяне на проект на закон за изменение и допълнение на НК | Анализ на наказателното законодателство и при необходимост – изготвяне на проект на ЗИДНК | Усъвършенстване при необходимост на уредбата на корупционните престъпления | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | МП; ПРБ; ВКС; Адвокатура; академична общност; национално представените работода-телски организации |
| Мярка 2. Анализ на наказателно-процесуалното законодателство и предприемане при необходимост на законодателна инициатива за ограничаване на формализма в наказателния процес |  | Анализ на наказателно-процесуалното законодателство и при необходимост изготвяне на проект на закон за изменение и допълнение на НПК | Анализ на наказателно-процесуалното законодателство и при необходимост – изготвяне на проект на ЗИДНПК | Ограничаване на формализма в наказателния процес за постигане на по-ефективно разследване и наказателно преследване на корупцията и повишаване на резултатността по отношение на ефективни осъдителни наказателни присъди | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | МП; ПРБ; ВКС; Адвокатура; академична общност; национално представените работода-телски организации |
| Мярка 3. Оценка на въздействието на измененията на Наказателно-процесуалния кодекс, касаещи промяната на подсъдността на делата за престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности |  | Оценка на въздействието на измененията на Наказателно-процесуалния кодекс, касаещи промяната на подсъдността на делата за престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности | Извършена оценка на въздействието на измененията на Наказателно-процесуалния кодекс, касаещи промяната на подсъдността на делата за престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности - дали са постигнати целите на изменията за повишаване на ефективността и резултат-ността при разследване на корупционните престъпления, какви са последиците от прилагането им, както и дали се наблюдават странични ефекти | Усъвършенстване при необходимост на регламента относно подсъдността на делата за престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | МП , с участие на представители на ВКС ВКП, специализираните съдилища и прокуратури |
| Мярка 4. Надграждане на професионалната квалификация и специализацията на разследващите полицаи и на магистратите, работещи по корупционни престъпления |  | 1. Текущо продължаващо обучение на разследващите полицаи, работещи по корупционни престъпления | 1. Проведени присъствени и дистанционни обучения по въпросите на разследването и доказването на корупционните престъпления | 1. Повишаване на капацитета на разследващите полицаи при работа по дела за корупционни престъпления | Постоянен | Бюджетно и проектно финансира-не на НИП; бюджет на МВР | МВР НИП; |
|  |  | 2. Надграждане на професионалната квалификация на магистратите, работещи по корупционни престъпления | 2. Проведени присъствени и дистанционни обучения по въпросите на приложението на съставите на корупционните престъпления | 2. Надграждане на професионалната квалификация на магистратите, работещи по корупционни престъпления | Постоянен | Бюджет на органите на съдебната власт; бюджетно и проектно финансира-не на НИП | НИП ПРБ; |
| Мярка 5. Засилване на обучителния елемент за заетите в администрацията с цел укрепване капацитета на контролните звена за разпознаване на корупционни престъпления и подобряване на взаимодействието на прокуратурата и администрацията |  | Текущо и продължаващо обучение за заетите в администрация-та, натоварени с контролни функции и функции по интегритета, за установяване на организационни слабости, създаващи риск от корупция, на случаи на нарушаване на интегритета и на правонарушения с корупционен произход, които не са престъпления, както и за разпознаване на корупционни престъпления | Проведени присъствени и дистанционни обучения за заетите в администрация-та, натоварени с контролни функции и функции по интегритета | Повишаване на капацитета на заетите в администрация-та, натоварени с контролни функции и функции по интегритета за установяване на организационни слабости, създаващи риск от корупция, на случаи на нарушаване на интегритета и на правонарушения с корупционен произход, които не са престъпления, както и за разпознаване на корупционни престъпления | Постоянен | Бюджет на органите на съдебната власт; бюджет на ИПА | ИПА; ПРБ |
| Мярка 6. Засилване на взаимодействието на Прокуратурата и администрацията и предвиждане на механизъм за „обратна връзка“ между тях |  | 1. Провеждане на съвместни инициативи с цел повишаване качеството на сигналите, подавани от администрация-та до Прокуратурата за корупционни престъпления | 1. Повишаване качеството на сигналите, подавани от администрация-та до Прокуратурата за корупционни престъпления | 1. Повишаване качеството на сигналите, подавани от администрация-та до Прокуратурата за корупционни престъпления | Постоянен | Бюджет на ПРБ; бюджет на органите на изпълнителната власт | ПРБ; Всички органи на изпълнител-ната власт |
|  |  | 2. Създаване на механизъм за проследяване на резултатите от мерките за ограничаване на корупционния риск | 2. Създаване на механизъм за проследяване на резултатите от мерките за ограничаване на корупционния риск | 2. Подобряване на взаимодействието между Прокуратурата и администрация-та в насока разкриване на признаци на корупционни престъпления и ограничаване на факторите за проява на корупция | Постоянен | бюджет на органите на изпълнителната власт; бюджет на ПРБ | Всички органи на изпълнител-ната власт; ПРБ |
| ПРИОРИТЕТ 3. УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ, НАТОВАРЕНИ С КОНТРОЛНИ И САНКЦИОННИ ПРАВОМОЩИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване на законодателството в областта на контролната и санкционна дейност на администрацията, с оглед ограничаване на възможностите за проявление на корупционни практики | 1. Цялостен анализ на специалните административни закони, в частта относно административно-наказателните разпоредби и извеждане на слабости |  | 1. Цялостен анализ на действащото българско законодателство (включващо над 300 секторни закона) | 1. Доклад, отразяващ състоянието на действащото българско законодателство; преценка на слабостите в действащото законодателство, които следва да бъдат отстранени, и приложимите добри практики при подготовка на КАНН | 01.01.2024 г. | Structural Reform Support Programme 2017-2020 Regulation (EU) 2017/825, as amended by Regulation (EU) 2018/1671 (SRSP Regulation) | Секретариат на НСАП; Дирекция „Модернизация на администрацията“, МС, министер-ствата; национално представените работода-телски организации |
|  | 2. Проучване на добри европейски практики в областта на административното наказване и контрол |  | 2. Проучване на съвременните достиженията на държави - членки в областта на административ-ното наказване и контрол | 2. Извеждане на добри европейски практики в областта на административното наказване и контрол | 01.01.2024 г. | Structural Reform Support Programme 2017-2020 Regulation (EU) 2017/825, as amended by Regulation (EU) 2018/1671 (SRSP Regulation) | Секретариат на НСАП; Дирекция „Модерниза-ция на администра-цията“ , МС |
|  | 3. Подготовка за създаване на единен кодификационен акт в областта на административното наказване |  | 3. Стартиране работата по изготвяне на Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН) | Създаване на единен кодификационен акт в областта на административното наказване | 01.01.2025 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП; Дирекция „Модерниза-ция на администра-цията“, МС; МП; всички министер-ства |
| Мярка 2. Създаване и внедряване на единен регистър на административно-наказателните производства | 1. Изготвяне на Концепция за единен регистър на административно-наказателните производства |  | 1. Приета от МС Концепция за единен регистър на административ-нонаказателни-те производства | Създаване на концептуалната рамка за внедряване на единен регистър на административ-нонаказателните производства | 01.08.2021 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП; ДАЕУ; Съвет за административна реформа; Главен инспекторат на МС – участие с представители в работни групи |
|  | 2. Изменения в нормативната уредба в насока уредба на функционалностите и съдържанието на регистъра и на възможността за съставяне на съответните правоохранителни актове в електронна среда и подписването им с квалифициран електронен подпис |  | 2. Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗАНН и подзаконов нормативен акт по прилагането му | 2. Създаване на необходимата правна рамка за обезпечаване на внедряването на единен регистър на административ-нонаказателните производства | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП; министерствата; ДАЕУ |
|  | 3. Създаване и внедряване в експлоатация на единен регистър на административно-наказателните производства |  | 3. Внедрен единен регистър на административ-нонаказателните производства | Проследимост на дейността на админситра-цията по контрол и санкциониране на правните субекти | 01.01.2023 г. | Европейски фондове | Съвет за административна реформа/ Нарочно създаден съвет; Секретариат на НСАП; ДАЕУ |
| Мярка 3. Въвеждане на действаща система за проверка на интегритета за служители в администрацията, заемащи длъжности с висок корупционен риск | 1. Оценка за дейностите и длъжностите, за които следва да се въведе проверка на интегритета |  | 1. Класификация на длъжностите в администрация-та, подлежащи на проверка на интергритета | 1. Преценка относно кръга лица, подлежащи на проверка на интергритета | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Главен инспекторат на МС; Инспектора-ти; КПКОНПИ |
|  | 2. Изготвяне и внедряване на методологии за оценка на риска от корупционно поведение |  | 2. Изготвяне и внедряване на методологии за оценка на риска от корупционно поведение | 2. Внедрени методологии за оценка на риска от корупционно поведение | 01.01.2024 г. | Държавен бюджет | Инспектора-ти; Главен инспекторат на МС; КПКОНПИ |
|  | 3. Изграждане на институционален капацитет за извършване на този вид проверки |  | 3. Осигуряване на кадрова и ресурсна обезпеченост за извършване проверки на интегритета | 3. Осигуряване на кадрова и ресурсна обезпеченост за извършване проверки на интегритета | 01.01.2025 г. | Държавен бюджет | Инспектора-ти; КПКОНПИ – с представители в работни групи; ИПА – съпътства-щи функции |
| ПРИОРИТЕТ 4. ПОВИШАВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТТА И ОТЧЕТНОСТТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Въвеждане на съвременни електронни инструменти за открита и прозрачна община |  | 1. Прилагане на минимални стандарти/общи насоки за структуриране на съдържанието на интернет сайтовете на общините | 1. Разширени функционалностите и допълване съдържанието на интернет сайтовете на общините въз основа на единни изисквания и стандарти | 1. Разширяване на функционалностите и допълване съдържанието на интернет сайтовете на общините | Постоянен | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини; ДАЕУ |
|  |  | 2. Разширяване на онлайн услугите за гражданите и бизнеса, при включване на всички етапи и процедури от процеса по предоставяне на онлайн услуги | 2. Разширен каталог от онлайн услуги за гражданите и бизнеса, предлагани от общините | 2. Въвеждане на широк каталог от онлайн услугите за гражданите и бизнеса | Постоянен | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини; ДАЕУ |
|  |  | 3. Осигуряване на възможности за онлайн достъп до деловодните системи на общините, гарантиращо обратна връзка на потребителите движението по преписки, подадени, искани документи | 3. Осигурен онлайн достъп до деловодните системи на общините с оглед възможност за проследяване на движението на документи и произнасяне по преписки | 3. Осигурени възможности за онлайн достъп до деловодните системи на общините | Постоянен | Бюджети на общините; финансиране от фондове на ЕС | Всички общини; ДАЕУ |
| Мярка 2. Повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността управление на публичните ресурси |  | 1. Представяне и популяризиране по подходящ начин пред обществеността на програмите за управление на общините по чл. 44, ал. 5 ЗМСМА и тяхното изпълнение | 1. Изготвени и внедрени примерни модели за популяризиране и отчетност на изпълнението на програмите за управление на общините | 1. Повишаване на прозрачността и отчетността на общините по отношение на програмите за управление | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини |
|  |  | 2. Представяне и популяризиране по подходящ начин пред обществеността на годишния бюджет на общините и отчета за изпълнението му | 2. Изготвени и внедрени примерни модели за отчетност на изпълнението на общинските бюджети | 2. Повишаване на прозрачността и отчетността на общините по отношение на изпълнението на общинските бюджети | 01.01.2024 г. | Бюджети на общините; финансиране от фондове на ЕС | Всички общини |
|  |  | 3. Прилагане на съвременни електронни системи за отчетност относно управлението на общинска собственост | 3.1. Промяна в нормативната уредба и в Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им 3. 2. Въведени електронни регистри и електронни платформи за отчетност на управлението с общинска собственост | 3. Повишаване на прозрачността и отчетността на общините по отношение на управлението на общинска собственост | 01.01.2025 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини; МРРБ, МП |
|  |  | 4. Проучване на добри европейски практики за повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността при управление на публичните ресурси | 4. Изследване на добри практики и възможностите за тяхната адаптация към особеностите на българския модел на местно самоуправление | 4. Насърчаване на дейности и мерки, насочени към повишаване на ефективността прозрачността и отчетността при управление на публичните ресурси | 01.01.2025 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини; |
| Мярка 3. Обществени консултации, отчитащи интересите на местните общности |  | 1. Усъвършенства-не на правната уредба на предвидените в законодателство-то обществени консултации и публични обсъждания на местно ниво при залагане на възможности за модифициране на общите правила, съобразно особеностите на общините и техните местни общности | 1. Въведени стандарти и формати за обществени консултации и публични обсъждания | 1. Осигуряване на прозрачност относно резултатите от проведените обществените обсъждания, с възможност за проследимост за съответствие между формулираните предложения на местните общности и възприетите решения и относно длъжностните лица, които са отговорни за финалното изработване на решенията/доку-ментите от проведените обществени обсъждания | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | НСОРБ; всички общини; Дирекция „Модернизация на администрацията“, МС |
|  |  | 2. Създаване на примерни формати за публично взаимодействие между политика и бизнес на местно ниво, насочени към установяване на безпристрастни правила за икономическата дейност и гарантиращи честна и лоялна конкуренция | 2. Въведени формати за публично и прозрачно публично – частно партньорство | 3. Повишаване ефективността и публичността при публично – частните партньорства | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини |
| Мярка 4. Повишаване на ефективността на системите за разглеждане на сигнали и за налагане на санкции |  | 1. Усъвършенства-не на национална-та правна уредба по посока въвеждане на поверителни канали за подаване на вътрешни сигнали за нередности и корупция в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 1. Изграждане на поверителни канали за подаване на вътрешни сигнали за нередности и корупция в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза; | 1. Създаване на ефективни инструменти за подаване на вътрешни сигнали за нередности и корупция и защита на подалите сигнали в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза; | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини |
|  |  | 2. Усъвършенства -не на националната правна уредба по посока въвеждане на механизми за проверка на подадените сигнали, за защита на подалия сигнала и осигуряване на обратна информация за резултатите от извършените проверки по сигнали в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 2. Внедряване на единни стандарти за проверка на подадените сигнали, за защита на подалия сигнала и осигуряване на обратна информация за резултатите от извършените проверки по сигнали в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 2. Създаване на ефективни инструменти за обработка и проверка на вътрешни сигнали за нередности и корупция и за защита на подалите сигнали, както и повишаване на прозрачността по отношение на работата по сигнали в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини |
|  |  | 3. Усъвършенства-не на националната правна уредба по посока осигуряване на публичност относно резултатите във връзка с подадени сигнали от граждани в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 3. Внедряване на единни стандарти за оповестяване на резултатите от извършените проверки по сигнали на граждани в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 3. Повишаване на прозрачността по отношение на работата по сигнали на граждани в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; Финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини |
|  |  | 4. Осигуряване на публичност на резултатите от дейността на етични комисии, които разглеждат сигнали за неетично поведение, конфликт на интереси и други сигнали за корупционно поведение на общински съветници | 4. Внедряване на единни стандарти за оповестяване на резултатите от дейността на етичните комисии към общините | 4. Повишаване на прозрачността по отношение на работата на етичните комисии към общините | 01.01.2023 г. | Бюджети на общините; финансира-не от фондове на ЕС | Всички общини |
| Мярка 5. Повишаване на ролята на областните обществени съвети за противодействие на корупцията |  | Изменение на Устройствения правилник на областните администрации, в насока създаване на възможност областните обществени съвети за противодействие на корупцията да консултират и разглеждат антикорупционни планове и мерки на органите, действащи на местно ниво | Изменен Устройствен правилник на областните администрации, в насока създаване на възможност областните обществени съвети за противодействие на корупцията да консултират и разглеждат антикорупционни планове и мерки на органите, действащи на местно ниво | Повишаване на ролята на областните обществени съвети за противодействие на корупцията | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Областни управители |
| ПРИОРИТЕТ 5. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ „ДРЕБНАТА“ КОРУПЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Усъвършенстване на правилата и процедурите за проверка на декларации за имущество и интереси, чрез укрепване на капацитета на органите, натоварени с функции по проверка на декларациите за имущество и интереси на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ и предоставяне на инструментариум за ефективна и пълноценна проверка на декларациите за имущество и интереси на лицата по § 2 от ЗПКОНПИ |  | 1. Първоначални и текущи обучения на служителите при органите по проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ | 1. Проведени присъствени и дистанционни обучения на служителите при органите по проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ | 1. Повишаване на капацитета на служителите при органите по проверката на декларациите и установяването на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ | Постоянен | Бюджет на органите по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ | ИПА; Главен инспекторат на МС и инспекторатите по чл. 46 - при разработване на програмите за обучение |
|  |  | 2. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на ЗПКОНПИ и специфичното законодателство, с оглед уредба на възможността органите по избора и назначението, по смисъла на § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ, да придобият достъп до банкова, данъчна, осигурителна и застрахователна информация за проверяваните лица при наличие на допълнителни и доказани предпоставки – завишен корупционен риск, установено несъответствие между декларирано и притежавано имущество и др. | 2. Изменение и допълнение на ЗПКОНПИ и нормативните актове, уреждащи реда и начина за предоставяне на защитена информация | 2. Уредба на възможността органите по избора и назначението, по смисъла на § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ, да придобият достъп до банкова, данъчна, осигурителна и застрахователна информация за проверяваните лица при наличие на допълнителни и доказани предпоставки – завишен корупционен риск, установено несъответствие между декларирано и притежавано имущество и др. | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП; МП; Главен инспекторат на МС – участие с предстаите-ли в работни групи |
|  |  | 3. Изготвяне на Концепция за разработване на специализиран софтуер, който да позволява прием, съхранение и обработка на подадените декларации във вид, позволяващ автоматична обработка на данните в тях, задаване на задание за логически сравнения на данните в тях, проследяване спазването на сроковете, откриване на несъответствия с данните, съхранявани в други публични електронни регистри и сигнализиране за по-нататъшна проверка от оправомощените лица и внедряването му | 3. Разработен и внедрен специализиран софтуер | 3. Облекчаване и ускоряване на проверката на декларациите за имущество и интереси | 01.01.2025 г. | Държавен бюджет или европейско финансира-не | Секретариат на НСАП; Главен инспекторат на МС – участие с представители в работни групи; Инспекторатите по чл. 46 от ЗА, КПКОНПИ - само с участие в работни групи |
|  |  | 4. Обучение на органите по проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ за работа със специализирания софтуер | 4. Проведени обучения на органите по проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ за работа със специализирания софтуер | 4. Придобиване на умения и компетенции за работа със специализирания софтуер | 01.01.2025 г. | Държавен бюджет | ИПА |
|  |  | 5. 1. Преглед на административно-наказателните разпоредби на ЗПКОНПИ и на практиката по прилагането им 5. 2. При констатирана необходимост по мярка 5.1. усъвършенстване и допълване на административно-наказателните състави и преоценка на предвидените за извършването им санкции | 5. 1. Анализ на административ-нонаказателни-те разпоредби на ЗПКОНПИ и на практиката по прилагането им 5. 2. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на ЗПКОНПИ | 5. 1. Изготвен анализ, който да послужи за подобряване на правната рамка по отношение на контролната и санкционна дейност по ЗПКОНПИ 5. 2. Подобряване правната рамка по отношение на контролната и санкционна дейност по ЗПКОНПИ | 01.01.2022 г. 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Главен инспекторат на МС; КПКОНПИ МП; Главен инспекторат на МС; КПКОНПИ |
|  |  | 6. 1. Преглед на разпоредбите на ЗПКОНПИ по отношение на кръга лица, компетентни да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления за нарушения във връзка с режима на подаване на декларации за имущество и интереси 6. 2. При констатирана необходимост по мярка 6.1 - усъвършенстване и допълване на разпоредбите на ЗПКОНПИ по отношение на кръга лица, компетентни да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления за нарушения във връзка с режима на подаване на декларации за имущество и интереси | 6. 1. Анализ на разпоредбите на ЗПКОНПИ по отношение на кръга лица, компетентни да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления за нарушения във връзка с режима на подаване на декларации за имущество и интереси 6. 2. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на ЗПКОНПИ | 6. 1. Изготвен анализ, който да послужи за подобряване на правната рамка по отношение на кръга лица, компетентни да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления за нарушения във връзка с режима на подаване на декларации за имущество и интереси 6. 2. Подобряване правната рамка по отношение на кръга лица, компетентни да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления за нарушения във връзка с режима на подаване на декларации за имущество и интереси | 01.01.2022 г. 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Главен инспекторат на МС; КПКОНПИ - само с представители в работна група МП; Главен инспекторат на МС; КПКОНПИ – само с представители в работна група; |
| Мярка 2. Ограничаване на намесата на човешкия фактор при предоставяне на административни услуги чрез продължаващо развитие на електронни административни услуги |  | 1. Преглед на предоставяните от държавната и общински администрации услуги и регулатор ни режими и идентифициране на възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест | 1. Прилагане на възможностите за служебен обмен на данни | 1. Намаляване на административ-ната тежест за гражданите и бизнеса | Постоянен | Бюджет на институциите | Всички институции |
|  |  | 2. Осъвременяване на правната рамка на установените регулаторни режими в насока намаляване на административната и регулаторната тежест | 2. Изменение на действащото законодателство в областта на регулацията на стопанската дейност | 2. Намаляване на административ-ната тежест за гражданите и бизнеса | Постоянен | Бюджет на институциите | Всички институции |
|  |  | 3. Електронизация на администрати-вни услуги | 3. Електрониза-ция на административни услуги, включително дейностите по устройствено планиране, инвестиционно проектиране, разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация | 3. Електрониза-ция на админи-стративни услуги | Постоянен | Бюджет на институциите | Всички институции |
| Мярка 3. Надграждане на капацитета на институциите, свързани с превенция на корупцията в областта на обществени поръчки |  | 1. Осигуряване на механизъм да се съобщава за случаи на корупция или конфликт на интереси по различни канали и оповестяване на предприетите действия по постъпилите сигнали в контекста на транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 1. 1. Създадени различни канали за съобщаване на случаи на корупция или конфликт на интереси; 1. 2. Обобщаване и оповестяване на предприетите действия по постъпилите сигнали 1. 3. Изготвяне на доклад за резултатите от мониторинга на обществените поръчки, който съдържа и предоставена от КПКОНПИ и АФКОС информация относно: броя на получените сигнали за измами, корупция или конфликт на интереси при възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки; броя на извършените проверки/образуваните производства по твърдения за осъществен конфликт на интереси във връзка с обществени поръчки | Създаване на ефективна система за подаване на сигнали за корупция или конфликт на интереси и за оповестяване на предприетите действия по постъпилите сигнали | Постоянен | Държавен бюджет | Всички институции |
|  |  | 2. Повишаване на професионалната квалификация на заетите в администрацията, работещи в областта на обществените поръчки, по въпросите на конфликта на интереси и корупцията | 2. Включване на допълнителни теми, свързани с конфликта на интереси и корупцията, в обученията относно обществените поръчки | 2. Повишаване на професионалната квалификация на заетите в администрацията, работещи в областта на обществените поръчки, по въпросите на конфликта на интереси и корупцията | Постоянен | Държавен бюджет | ИПА; АОП; КПКОНПИ |
|  |  | 3. Развитие на електронните обществени поръчки, чрез внедряване на нови функционалности в Централизира-ната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ | 3. Развитие на електронните обществени поръчки, чрез внедряване на нови функционалности в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ | 3. Развитие на електронните обществени поръчки | Постоянен | Държавен бюджет | МФ; АОП |
|  |  | 4. Актуализация на методически указания и образци на документи по ключови аспекти свързани с обществените поръчки | 4. Актуализирани методически указания и образци на документи по ключови аспекти на цикъла на обществените поръчки | 4. Повишаване ефективността на органите, натоварени с контрол върху обществените поръчки | Постоянен | Държавен бюджет | АОП |
| Мярка 4. Надграждане на дейността по ротация на служителите, работещи на рискови за корупция места |  | 1. Продължаване на дейността по ротация на служителите, работещи на рискови за корупция места, в т.ч. и автоматизирано разпределение на служители, в сектори, които позволяват. | 1. Ротация на служителите, работещи на рискови за корупция места; | 1. Ограничаване на корупционния риск сред заетите работещи на рискови за корупция места | Постоянен | Държавен бюджет | Всички институции |
|  |  | 2. Периодичен преглед на изпълнението на мярката и оценка на резултатите от изпълнението | 2. Периодичен преглед на изпълнението на мярката и оценка на резултатите от изпълнението | 2. Анализ на изпълнението на мярката и оценка на резултатите от изпълнението | Постоянен | Държавен бюджет | Всички институции |
| Мярка 5. Надграждане на дейността по изготвяне на антикорупционни планове и изготвяне на методика за оценка на ефективността от изпълнение на антикорупционните планове |  | 1. Продължаване на дейността по изготвяне и изпълнение на антикорупционни планове | 1. Изготвяне и изпълнение на годишни антикорупционни планова | 1. Продължаване на дейността по изготвяне и изпълнение на антикорупционни планове | Постоянен | Бюджет на институциите | Всички министерства и агенции |
|  |  | 2. Анализ и оценка на необходимост-та от изменение на Насоките за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им | 2. Анализ и оценка на необходимост-та от изменение на Насоките за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им | 2. Повишаване на ефективността на антикорупционните планове и мерки на ведомствата | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | КПКОНПИ; НСАП |
|  |  | 3. Изготвяне на методика за оценка на ефективността от изпълнение на антикорупционните планове | 3. Изготвена методика за оценка на ефективността от изпълнение на антикорупционните планове | 3. Подобряване на дейността по оценка на ефективността от изпълнение на антикорупционните планове | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | КПКОНПИ; НСАП |
| Мярка 6. Въвеждане на инструменти за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в работата на публичните предприятия |  | 1. Разработване на Кодекс за етично поведение на лицата, заети в държавни предприятия | 1. Разработен и приет Кодекс за етично поведение на лицата, заети в държавни предприятия | 1. Доразвиване на регламентация-та на специфичните нормативни изисквания към лицата, заети в публичните предприятия и създаване на допълнителни ефективни правни гаранции за честно и почтено упражняване на правомощията на тези лица по служба | 01.01.2024 г. | Държавен бюджет | АППК |
|  |  | 2. Насърчаване на дейности и мерки за повишаване на прозрачността в работата на публичните предприятия, които да бъдат обединени в единна система, разработена на принципите на бизнес интегритета | 2. Предприети мерки за повишаване на прозрачността в работата на публичните предприятия и въведени системи за управление на риска, включително и корупционния | 2. Повишаване на прозрачността в работата на публичните предприятия | Постоянен | Държавен бюджет | АППК |
| Мярка 7. Проучване на добри практики, както и събиране и обобщаване на предложения от заинтересовани лица и институции за предприемане на конкретни мерки за противодействие на корупцията и гарантиране прилагането на принципите на лоялна конкуренция, публичност и прозрачност при разходването на обществени средства по отношение на финансирането на лечебните заведения |  | 1. Проучване на добри европейски практики в областта на контрола, публичността и отчетността върху разходване на ресурсите на лечебните заведения | 1. Изследване на добри практики и възможностите за повишаване на контрола, публичността и отчетността върху разходване на ресурсите на лечебните заведения | 1. Насърчаване на дейности и мерки, насочени към повишаване на контрола, публичността и отчетността върху разходване на ресурсите на лечебните заведения | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Министерст-во на здравеопазването; Секретариат на НСАП |
|  |  | 2. Събиране и обобщаване на предложения от заинтересовани лица и институции за повишаване на контрола, публичността и отчетността върху разходване на ресурсите на лечебните заведения | 2. Събиране и обобщаване на предложения от заинтересовани лица и институции за предприемане на конкретни мерки за повишаване на контрола, публичността и отчетността върху разходване на ресурсите на лечебните заведения | 2. Събрани и обобщени предложения за мерки и дейности, свързани с повишаване на контрола, публичността и отчетността върху разходване на ресурсите на лечебните заведения | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | Министерст-во на здравеопазването; Секретариат на НСАП |
|  |  | 3. Предоставяне на информация относно установените добри практики и направените предложения по т. 1 и 2 на вниманието на компетентните институции – обсъждания и предложения за законодателни промени и/ или организационни мерки | 3. Предоставяне на информация относно установените добри практики и направените предложения по т. 1 и 2 на вниманието на компетентните институции за предприемане на действия – обсъждания и предложения за законодателни промени и/ или организационни мерки | 3. Предприемане на конкретни мерки за противодействие на корупцията и гарантиране прилагането на принципите на лоялна конкуренция, публичност и прозрачност при разходването на обществени средства по отношение на финансирането на лечебните заведения | 01.03.2024 г. | Държавен бюджет | Министерство на здравеопазването; Секретариат на НСАП |
| ПРИОРИТЕТ 6. СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ОБЩЕСТВЕНА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ КОРУПЦИЯТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Усъвършенстване на регламента за подаване на сигнали |  | 1. Анализ на съответствието на националното законодателство с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1937 за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 1. Анализ на съответствието на националното законодателство с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1937 за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 1. Подобряване на правната рамка относно защитата на лица, подаващи сигнали | 01.06.2021 г. | Държавен бюджет | МП; МТСП |
|  |  | 2. Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 2. Законодателна инициатива в насока транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 2. Привеждане на правната рамка относно защитата на лица, подаващи сигнали в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | МП; МТСП; КПКОНПИ |
|  |  | 3. Приобщаване на частния сектор към създаването на адекватни правила за реално приложение на института на whistleblowers в организационната култура на бизнеса | 3. Провеждане на разяснителни кампании за управленските ползи от въвеждането на whistleblowers | 3. Въвеждане на правила относно обработване на сигнали и защита на сигналоподатели за нарушения в частния сектор | Постоянен | Държавен бюджет | МИ; МТСП |
| Мярка 2. Приобщаване на бизнеса за създаване на нетолерантна към корупцията среда чрез почтено поведение (интегритет) |  | Насърчаване на дейност и мерки от нормативен, организационен и икономически характер за повишаване на културата на бизнес интегритет | Изследване на добри практики и тяхната адаптация към особеностите на българската бизнес среда; популяризиране на бизнес основан на разбирането за интегритет; въвеждане на мерки за подкрепа и/или икономически стимули за въвеждане на интегрирани инфраструктури, осигуряващи прилагането на управление, основано на принципите на бизнес етиката; други | Насърчаване на културата на бизнес интегритет и понижаване на толерантността към корупцията в средите на бизнеса | Постоянен | Държавен бюджет | МИ; Секретариат на НСАП; работода-телски организации |
| Мярка 3. Организиране на информационни и образователни антикорупционни кампании |  | 1. Създаване на водещ стандарт и методика за обучение по ключови елементи на политиката за превенция на корупцията в съответствие с потребностите и различния профил на публичните сектори | 1. Въведен единен стандарт и методика за обучение по ключови елементи на политиката за превенция на корупцията в съответствие с потребностите и различния профил на публичните сектори | 1. Повишаване ефективността на дейностите по информираност на гражданите по въпроси на антикорупционната политика | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | ИПА |
|  |  | 2. Включване в учебните програми на по-подробното изучаване на понятието за корупция и антикорупционните мерки на всички нива | 2. Актуализирани учебни програми съобразно нивото и профила/специалността, в който се провежда обучението | 2. Разширяване на обхвата на антикорупционното образование в училищата | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | МОН |
|  |  | 3. Въвеждане на интерактивни методи и техники в областта на антикорупционното обучение и предвиждането на извънкласни дейности с насоченост към антикорупционно образование | 3. Въведени интерактивни методи и техники в областта на антикорупционното обучение и извънкласни дейности с насоченост към антикорупционно образование | 3. Подобряване качеството и ефективността на антикорупционното образование в училищата | 01.01.2024 г. | Държавен бюджет | МОН |
| Мярка 4. Проучване на добрите практики, разработване и обсъждане на концепция и предлагане на законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности в Република България |  | Проучване на добрите практики, разработване и обсъждане на концепция и предлагане на законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности в Република България по отношение на националните и местни органи, в законодателната и изпълнителната власт | Установяване на добри практики, разработване и обсъждане на концепция и предлагане на мерки за законодателно уреждане на лобистките дейности в Република България по отношение на националните и местни органи, в законодателната и изпълнителната власт | Повишаване на прозрачността при вземане на решения от националните и местни органи, в законодателната и изпълнителната власт | 01.01.2023 г. | Държавен бюджет | МП; НСАП |
| Мярка 5. Проучване на добри практики, както и събиране и обобщаване на предложения от членовете и Гражданския съвет към НСАП, заинтересовани лица и институции за предприемане на конкретни мерки за повишаване на ефективността на дейностите по превенцията и противодействието на „изборната корупция“ и повишаване на обществената нетърпимост към този вид корупция |  | 1. Проучване на добри европейски практики в областта на превенцията и противодействието на „изборната корупция“ | 1. Изследване на добри практики и възможностите за тяхната адаптация към особеностите на българския политически модел | 1. Насърчаване на дейности и мерки, насочени към повишаване на ефективността на дейностите по превенцията и противодействието на „изборната корупция и понижаване на толерантността към този вид корупция | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП |
|  |  | 2. Събиране и обобщаване на предложения от членовете и Гражданския съвет към НСАП, заинтересовани лица и институции за предприемане на конкретни мерки за повишаване на ефективността на дейностите по превенцията и противодействието на „изборната корупция“ и повишаване на обществената нетърпимост към този вид корупция | 2. Събиране и обобщаване на предложения от членовете и Гражданския съвет към НСАП, заинтересовани лица и институции за предприемане на конкретни мерки за повишаване на ефективността на дейностите по превенцията и противодействието на „изборната корупция“ и повишаване на обществената нетърпимост към този вид корупция | 2. Събрани и обобщени предложения за мерки и дейности, свързани с превенция и противодействие на „изборната корупция“ | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП |
|  |  | 3. Предоставяне на информация относно установените добри практики и направените предложения по т. 1 и 2 на вниманието на парламентарно представените политически партии, парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и заинтересованите институции за предприемане на действия – обсъждания и предложения за законодателни промени | 3. Предоставяне на информация относно установените добри практики и направените предложения по т. 1 и 2 на вниманието на парламентарно представените политически партии, парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и заинтересованите институции за предприемане на действия – обсъждания и предложения за законодателни промени | 3. Повишаване на информираността на законодателната власт и политическите субекти при вземане на решение за бъдещи законодателни промени в областта на превенцията и противодействието на „изборната корупция“ | 01.03.2022 г. | Държавен бюджет | Секретариат на НСАП |
| ПРИОРИТЕТ 7. СВОЕВРЕМЕНЕН ОТГОВОР НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА АНТИКОРУПЦИОННИТЕ МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ОТГОВОР НА ПРЕПОРЪКИ, ОТПРАВЕНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Мониторинг за изпълнение на антикорупционните политики |  | 1. Разработване на методика за оценка на изпълнението на антикорупционните политики | 1. Изготвена методика за оценка на изпълнението на антикорупционните политики | Разработване на инструментариум за анализ и оценка на изпълнението на антикорупционните политики | 01.01.2022 г. | Държавен бюджет | КПКОНПИ; НСАП |
|  |  | 2. Периодична оценка на антикорупционните политики | Периодични оценки на изпълнението на антикорупционните политики | Периодична оценка на изпълнението на антикорупционните политики | Постоянен | Държавен бюджет | КПКОНПИ; НСАП |
| Мярка 2. Актуализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията |  | Периодичен анализ и проследяване изпълнението на мерките (оценка на напредъка) с оглед на необходимостта от актуализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България | Създаване и внедряване на механизъм за оценка на необходимостта от актуализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България | Актуализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, съобразно резултатите от приложение мерки, промяната в обществените отношения, институционалната среда или правната рамка, включително регулацията на ниво ЕС | Постоянен | Държавен бюджет | НСАП |