Приложение към т. 1

ПЪТНА КАРТА

за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация

2015 – 2020 г.

| МЯРКА | Дейности за изпълнение на мярката | Период на изпълнение на дейността | Необходим финансов ресурс (лв.) | Източник на финансиране |  | Очаквани резултати |  | Индикатори за изпълнение (текущ, междинен - 2018 г., целеви- 2020 г.) |  |  | Отговорни институции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водещ |  | Партньор |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Създаване на устойчива нормативна рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Въвеждане на оценка на въздействието на нормативни актове | Законово регламентиране на процеса по извършване на оценка на въздействието | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Установена ясна законова регламентация на процеса |  | Изменена нормативна рамка - ЗНА, УП на МС и на неговата администрация |  |  | АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Обособяване на звено в администрацията на Министерския съвет за мониторинг на качеството на изготвените оценки на въздействието | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрена координация на процеса и засилен мониторинг на качеството на изготвените оценки на въздействието |  | Обособено звено |  |  | АМС |  |  |
|  | Утвърждаване на практика за извършване на оценка на въздействието при значими изменения на нормативната уредба | 2016-2020 г. | 5 000 000 | ОПДУ |  | Повишена прозрачност на процеса по разработване на политики и вземане на решения |  | Брой извършени оценки на въздействието: Текущ: общо 20 (2007- 2014 г.) Междинен: 10 годишно (2018 г.) Целеви: 20 годишно (2020 г.) Брой публикувани оценки на въздействието Текущ: 0 Целеви: 100% (2016) |  |  | АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Разработване на обучителна програма и провеждане на обучения по оценка на въздействието | 2016-2020 г. | 1 500 000 | ОПДУ |  | Подобрен капацитет на служителите в администрацията за извършване на оценки на въздействието |  | Брой обучени служители: Текущ: 1000 обучени Междинен: 2500 обучени (2018 г.) Целеви: 3000 обучени (25% от които от общински администрации) (2020 г.) |  |  | ИПА |  |  |
| Повишаване на прозрачността и публичността в процеса на разработване на политики | Адаптиране на срока за провеждане на обществени консултации към добрите европейски практики | 2016-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена стабилност на нормативната рамка; Увеличаване на минималния задължителен срок за провеждане на обществени консултации по проекти на закони, кодекси и стратегически документи според значимостта на проблема и засегнатите страни. |  | Срок за провеждане на обществени консултации Текущ: 2 седмици Междинен: 4 седмици (2018 г.) Целеви: 6 седмици (2020 г.) |  |  | АМС, МП |  |  |
|  | Провеждане на информационни кампании за стимулиране на участието на граждани, бизнес и НПО в процеса на обществени консултации | 2016-2020 г. | 60 000 | ОПДУ |  | Повишена информираност с цел стимулиране на участието на граждани, бизнес и НПО в процеса на обществени консултации |  | Брой проведени информационни кампании: Текущ: 0 Целеви: 5 (2018 г.) |  |  | АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Повишаване на прозрачността в работата и доверието към институциите по отношение на процеса на разработване на политики | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрен процес по разработване на политики |  | Осигурена публичност на членовете на работни групи: Текущ: 0% Междинен: 40% Целеви: 100% Процент публикувани от институциите отговори на дадените предложения на граждани/организации на Портала за обществени консултации: Текущ: 5% Междинен: 60% Целеви: 100% Процент отразени предложения в съгласувателните таблици, получени в процеса на обществени консултации: Текущ: няма данни Междинен: 50% Целеви: 100% |  |  | АМС |  | Всички министер-ства |
| Усъвършенстване на практиката по провеждане на публични консултации на Портала за обществени консултации www.strategy.bg | Извършване на структурирани обществени консултации чрез консултационни документи | 2016 - 2020 г. | 600 000 | ОПДУ |  | Подобрен процес на обществено консултиране; Повишен капацитет на служителите в администрацията за извършване на структурирани и активни обществени консултации; Увеличена прозрачност при разработването на политики. |  | Процент извършени обществени консултации, придружени с консултационни документи: Текущ: 0 % (2007- 2014 г.) Междинен: 25% от всички консултации (2018 г.) Целеви: 50% от всички консултации (2020 г.) Брой постъпили предложения и коментари в структуриран вид: Текущ: 0 Междинен: 100 годишно (2018 г.) Целеви: 500 годишно (2020 г.) Брой обучени служители: Текущ: 0 обучени Междинен: 200 обучени (2018 г.) Целеви: 600 обучени (2020 г.) |  |  | АМС |  | Всички заинтересо-вани страни |
|  | Разширяване на участието на заинтересовани страни в процеса на консултации и повишена активност на Портала за обществени консултации | 2016-2018 г. | 300 000 | ОПДУ |  | Подобрена интуитивност на Портала за по-добра комуникация със заинтересованите страни; Улеснено взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса през Портала за обществени консултации. |  | Извършенa 1 актуализация на портала – 2017 г. Брой годишни посещения на Портала за обществени консултации: Текущ: 167, 226 (2013 г.) Междинен: 2018 г. – увеличение с 50% Целеви: 2020 г. – увеличение със 100% Процент нормативни актове, подложени на обществено обсъждане на Портала за обществени консултации www.strategy.bg: Текущ: 40% (2013 г.) Междинен: 75% (2018 г.) Целеви: 90% (2020 г.) |  |  | АМС |  |  |
|  | Структуриране на взаимодействието между държавата и заинтересованите страни – НПО | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Въведена активна регистрация на НПО; |  | Брой регистрирани организации, участващи в процеса на обществени консултации: Текущ: неприложимо Междинен: 200 организации (2018 г.) Целеви: 400 организации (2020 г.) |  |  | АМС, МП |  |  |
| 1.2. Засилване на контрола за изпълнение на законите и ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ на съществуващите корупционни рискове и практики и ограничаване на предпоставките за корупция чрез намаляване на броя на лицензионните и разрешителните режими | Идентифициране на корупционни рискове и практики в приоритетни сектори | 2017-2019 г. | 550 000 | ОПДУ |  | Идентифицирани корупционни рискове и практики в приоритетни сектори. |  |  | Изготвен анализ на съществуващите корупционни рискове и практики в областта на строителството и 5 други приоритетни сектора |  | ЦППКОП, АМС, Главен инспекто-рат |  |  |
|  | Ограничаване на броя на регулаторните режими, в които органът има право на преценка по целесъобразност | 2015-2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Създадени предпоставки за ограничаване на корупционните практики |  |  | Намален брой на лицензионните и разрешителните режими, в които има право на преценка по целесъобразност с 10% |  | ЦППКОП, АМС |  |  |
| Технологични, обучителни и организационни средства за подпомагане на дейността на инспекторатите | Засилване на вътрешния контрол върху управлението и дейността на администрацията | 2017-2018 г. | 550 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност на вътрешния контрол върху управлението и дейността на администрацията |  |  | Брой обучени ръководители и служители с контролни функции от централната и териториалната администрация: Текущ: 1200 Целеви: 2400 обучени (2018 г.) Подобрена функционалност на информационната система |  | АМС, Главен инспекто-рат |  |  |
| 1.3 Усъвършенстване на планирането и на програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преглед на ефективността и ефикасността на бюджетните програми на бюджетните организации, осъществяващи политика в съответния сектор, и публикуване на резултатите в интернет | Извършване на прегледи и оценки на ефективността и ефикасността на бюджетните програми | 2016 – 2018 г. | 2 850 000 | ОПДУ |  | Подобрени процеси и дейности на бюджетните организации |  |  | Извършени прегледи на бюджетните програми на институциите: Текущ: 0 Целеви: 5 (2018 г.) |  | МВР, МО, МП и други ПРБ |  | МФ, Сметна палата |
| Повишаване на ефективността на процеса по стратегическо планиране | Законово регламентиране на процеса по разработване, обсъждане и утвърждаване на политики | 2015 – 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрена координация между националните и регионалните стратегически документи; Утвърдени унифицирани правила и стандарт за разработване на стратегически документи. |  |  | Изменена нормативна уредба |  | АМС, МФ, МРРБ |  | Министер-ствата, НСОРБ, Областни управители, Общини |
|  | Подобряване на процеса на реализиране на политики | 2016 – 2020 г. | 600 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност и ефикасност при мониторинга на изпълнението на стратегиите |  |  | Създаден механизъм за мониторинг: Текущ: Липса на механизъм Междинен: Създаден механизъм Брой извършени прегледи за ефективността и ефикасността на изпълнение на стратегиите: Текущ: 0 Междинен: 1 преглед Целеви: 3 прегледа Намален брой стратегически документи: Текущ: 210 стратегически документа Целеви: намаление с 40% |  | АМС, МФ, МРРБ, |  | НСОРБ, Областни управители, Общини |
| Въвеждане на системи за управление на изпълнението | Поетапно въвеждане на системи за управление на изпълнението в администрациите | 2017 – 2020 г. | 2 200 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност в работата на администрациите |  |  | Брой администрации с въведени системи за управление на изпълнението: Текущ: 0 Междинен: 10 Целеви: 30 |  | АМС, МФ |  | Всички министер-ства |
|  | Осъществяване на мониторинг на изпълнението на ежегодните цели на администрацията | 2016 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобряване на процеса на поставяне и отчитане на годишни цели |  |  | Брой изготвени годишни доклади Текущ: 0 Междинен: 2 прегледа Целеви: 5 прегледа |  | АМС |  | ПРБ |
|  | Публикуване в интернет на самооценки на изпълнението на годишните цели на администрациите | 2016 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена прозрачност за постигането на целите на администрацията |  |  | Брой администрации, публикували отчети за изпълнението на годишните цели в интернет: Текущ: 0 Междинен: 50% от всички администрации Целеви: 75% от всички администрации |  | Всички админи-страции |  |  |
| 1.4. Подобряване на институционалната структура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидиране на общата администрация | Стандартизиране на структурата на общата администрация в централната администрация | 2015 – 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Създадена унифицирана структура на общата администрация; Разширен обхват на функциите, включени в рамките на общата администрация; Подобрена координация при изпълнение на функциите на общата администрация; Оптимизирана численост и разходи за издръжка на общата администрация. |  |  | Въведени нормативи за структура и численост на общата администрация Намалена численост на общата администрация: Текущ: средно 25% на администрация Целеви: 15% от общата численост(2020) |  | АМС, МФ |  | Всички министер-ства |
|  | Създаване на централизирани звена за споделени услуги | 2016-2020 г. | 5 000 000 | ОПДУ |  | Изготвен анализ на възможностите за извеждане на функции на общата администрация на ниво ПРБ; Подобрена координация при изпълнение на функциите на общата администрация; Оптимизирана численост и разходи за издръжка на общата администрация. |  |  | Създадени 10 централизирани звена за предоставяне на споделени услуги към ПРБ, от които 2 пилотно внедрени към 2018 г |  | АМС, МФ |  | Всички министер-ства |
|  | Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на администрацията на общинско ниво | 2017-2020 г. | 3 000 000 | ОПДУ |  | Подобрена координация при изпълнение на функциите на общинската администрация; Оптимизирана численост и разходи за издръжка на общинската администрация. |  |  | Брой общински и районни администрации, въвели принципа на споделените услуги: Текущ: 0 Целеви: 30 общински и районни администрации |  | НСОРБ, региона-лни сдру-жения на общини, общин-ски админи-страции |  |  |
| Установяване на нов модел на извършване на функционален преглед на структурите и прилагането на хоризонталните политики | Създаване на единни правила и принципи за провеждане на функционален анализ в държавната администрация по хоризонтални и секторни политики | 2016 – 2017 г. | 110 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност и ефикасност при провеждането на функционални анализи |  |  | Прието изменение в Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация |  | АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Практическо приложение на изменената Единна методология за функционален анализ | 2017– 2020 г. | 3 000 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност и ефикасност в работата на администрацията |  |  | Брой извършени функционални анализи по сектори съгласно изменената Единна методология: Текущ: 0 Междинен: 5 Целеви: 15 |  | АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Извършване на единен и цялостен анализ на функциите и дейността на областните администрации | 2016-2018 | 150 000 | ОПДУ |  | Засилена координация при реализирането на хоризонталните и на секторните политики |  |  | Изготвен анализ |  | АМС |  | Областни управители |
| Подобряване на структурата и взаимодействието между институциите в икономическата и социалната сфера | Оптимизиране на структурата и функционирането на администрациите в социалната сфера | 2017 – 2019 г. | 3 000 000 | ОПРЧР |  | Подобрено обслужване на гражданите и бизнеса и повишена ефективност в работата |  |  | Намалени разходи за издръжка на администрацията |  | МТСП, АМС |  | АСП, АЗ, НОИ, |
|  | Оптимизирането на структурата и функциониране на администрациите в икономическата сфера | 2017-2020 г. | 3 000 000 | ОПДУ |  | Подобрено обслужване на гражданите и бизнеса и повишена ефективност в работата на администрацията |  |  | Намалени разходи за издръжка на администрацията |  | МИ, АМС |  | ИАНМСП, БАИ, БИМ, ДАМТН. ДКСБТ |
| 1.5. Подобряване на координацията и структурата на администрацията на местно ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизиране на броя и дейността на териториалните звена (числен състав, статут, обхват на компетенциите и отговорностите и териториален обхват) | Изготвяне на концепция за развитие на териториалните звена на централната администрация | 2017 – 2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Утвърдена визия за реформа на териториалните звена на централната администрация |  |  | Изготвена и приета концепция. |  | АМС, МРРБ |  | Областни управители, НСОРБ |
|  | Подобряване на координацията в дейността на териториалните звена | 2016 – 2020 г. | 1 550 000 | ОПДУ |  | Окрупнени териториални звена Установена консолидирана териториална структура на министерствата на територията на областта Включени териториални звена в състава на областната администрация. |  |  | Намален брой на териториалните звена: Текущ: 1779 бр. Междинен: намаление с 10% Целеви: намаление с 20% |  | АМС, МРРБ |  | Областни управители, НСОРБ |
| Повишаване на ефективността в работата на общинската администрация | Анализ и подготовка на нормативни промени | 2016 -2017 г. | 800 000 | ОПДУ |  | Обобщени изводи и препоръки от извършени функционални анализи |  |  | Изготвен анализ |  | НСОРБ, МРРБ |  | МФ |
|  | Подобряване на структурата и функционирането на общинската администрация | 2016-2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Създадена по-добра административна структура за изпълнение на общинските политики |  |  | Изменена нормативна рамка |  | НСОРБ, МРРБ |  | МФ |
| Промяна на статута и правомощията на областните съвети за развитие | Трансформиране на областните съвети за развитие в орган с ясни права и отговорности | 2016 -2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрена координация на секторните политики на областно ниво |  |  | Приет ЗИД на ЗРР и изменения и допълнения в ППЗРР |  | АМС, МРРБ |  | Областни управители, НСОРБ |
| 1.6. Подобряване на работата на контролните, регулаторни и приходни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подобряване на дейността на приходните органи | Подкрепа за изграждане на единна агенция по приходите | 2017-2020 г. | 6 700 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност в работата на приходната администрация |  |  | Повишена събираемост на приходите с 10% Намален дял на сивата икономика спрямо БВП: Текущ: 31% Междинен: 25% (2018 г.) Целеви: 18% (2020 г.) Намаляване на разходите за издръжка и персонал с 10% |  | МФ |  | АМ, НАП |
|  | Облекчаване на процедурите по деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Намаление на разходите на бизнеса при плащане на данъци и осигурителни вноски; Подобрена бизнес среда. |  |  | Класиране на България в доклада Paying Taxes 2015 на Световната банка: Текущ: 89-о място (189 държави) Междинен: 80-о място Целеви: 60-о място |  | МФ |  | АМ, НАП, НОИ |
| Подобряване на работата на контролните и регулаторните органи | Изготвяне на анализи и нормативно регламентиране на механизми за съвместното осъществяване на инспекционни дейности от контролните органи на държавата | 2016 – 2018 г. | 1 100 000 | ОПДУ |  | Намалени разходи за бизнеса; Подобрена координация при извършване на контролната дейност на държавата. |  |  | Въведена практика на извършване на едновременни съвместни проверки и инспекционни дейности, където е възможно |  | Органи с контрол-ни, регулато-рни и приходни функции |  |  |
|  | Подкрепа за развитие на аналитичен капацитет на служителите в контролните и регулаторните органи | 2016-2020 г. | 2 100 000 | ОПДУ |  | Подобрено функциониране на контролните и регулаторните органи; По-добра защита на потребителите на услуги; Осигуряване на конкурентоспособност на България в регионален и в международен план. |  |  | Брой обучени служители в контролните и регулаторни органи за формиране на аналитичен капацитет: Текущ: не е наличен Междинен: 1000 Целеви: 2000 |  | Органи с регулато-рни и контрол-ни функции |  |  |
|  | Въвеждане на задължение за взаимна подкрепа и съвместно сигнализиране | 2015-2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрена контролна и инспекционна дейност на държавата |  |  | Изменена нормативна уредба |  | Органи с контрол-ни, регулато-рни и приходни функции |  |  |
|  | Изграждане и доусъвършенстване на системи за оценка и управление на риска и повишаване на капацитета за извършване на проверки, основани на риска | 2016-2020 г. | 2 500 000 | ОПДУ |  | Внедрен системен подход в управлението на риска |  |  | Въведени и усъвършенствани системи за оценка и управление на риска във всички ключови контролни, регулаторни и приходни органи |  | Органи с контрол-ни, регулато-рни и приходни функции |  |  |
| 1.7. Въвеждане на системи за управление и контрол на качеството в централната и местната администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поетапно въвеждане на системи за управление на качеството в цялата администрация | Създаване на CAF център | 2015 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ, ОПАК |  | Създадена ясна регламентация на процеса по въвеждане на CAF модела в България |  |  | Изграден CAF център Приета методология за прилагане на модела за самооценка. |  | АМС ИПА |  |  |
|  | Подобряване на ефективността и резултатите в организациите в публичния сектор чрез въвеждане на системи за управление на качеството | 2016-2020 г. | 4 800 000 | ОПДУ |  | Повишено качество на работа на институциите на централно и местно ниво в съответствие с добрите практики в ЕС |  |  | Брой институции с въведена Обща рамка за оценка: Текущ: 5 администрации Междинен: 30 администрации Целеви: 80 администрации Администрации с въведени системи за управление на качеството: Текущ: 206 от 586 администрации Междинен: 250 (2018 г.) Целеви: 350 (2020 г.) |  | АМС, ИПА |  | Всички админи-страции и НСОРБ |
|  | Провеждане на обучения по прилагане на CAF модела | 2016-2020 г. | 475 000 | ОПДУ |  | Повишен административен капацитет за прилагане на CAF модела |  |  | Обучени служители за прилагане на CAF модела: Текущ: 0 обучени (2013) Междинен: 300 обучени Целеви: 900 обучени |  | ИПА |  |  |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 1 само по ОПДУ: 48 495 000 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2: ПАРТНЬОРСКО УПРАВЛЕНИЕ С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ефективен диалог с гражданите, техните организации и средствата за масово осведомяване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на ефективността в работата на юридическите лица с нестопанска цел и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество | Изграждане на механизъм за финансиране на юридически лица с нестопанска цел | 2016 – 2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена прозрачност при финансирането на юридически лица с нестопанска цел |  | Изграден механизъм за финансиране на юридически лица с нестопанска цел |  |  | МП |  | АМС, Всички министер-ства |
| Развитие на устой-чива система за диалог, обратна връзка и постоян-на комуникация с гражданите, тех-ните организации и медиите | Разработване на технологична система за анализиране на предложения и сигнали на гражданите и за контрол на предприетите действия | 2017 -2018 г. | 1 600 000 | ОПДУ |  | Подобрена работа по отношение на постъпилите предложения и сигнали от гражданите |  | Разработена информационна система |  |  | Омбуд-сман, Главен инспек-торат, ЦППКОП |  | Всички институции в централ-ната власт |
| 2.2. Подобряване на процесите по предоставяне на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Въвеждане на комплексно административно обслужване | Оптимизация и реинже-неринг на работните процеси и внедряване на системи за комплексно административно обслужване | 2017 – 2020 г. | 8 000 000 | ОПДУ |  | Намалени разходи на администрацията и ускоряване на сроковете за автоматизация на предоставянето на административни услуги |  | Брой администрации, внедрили системи за комплексно административно обслужване: Текущ: 3 Целеви: 103 |  |  | Всички админи-страции |  |  |
|  | Създаване на възможност за подаване на искане за предоставяне на комплексни административни услуги пред всеки от органите, които участват в предоставянето на комплексна услуга | 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Намалени разходи на потребителите и срок за извършване на услугата |  | Брой администрации, създали възможност за заявяване на комплексни услуги: Текущ: 0 Целеви: 250 |  |  | Всички админи-страции |  |  |
|  | Осигуряване на възможност за заявяване на услуги и за получаване на готовите документи чрез лицензирани пощенски оператори | 2015 – 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Намалени разходи на потребителите за заявяване на услугата и получаване на готовите документи |  | Брой администрации, осигурили възможност за заявяване на услуги и за получаване на документи чрез лицензирани пощенски оператори: Текущ: 0 Целеви: 250 |  |  | Всички админи-страции |  |  |
|  | Създаване на възможност за заявяване на административна услуга по телефона | 2017 – 2020 г. | 2 500 000 | ОПДУ |  | Намалени разходи на потребителите за заявяване на услугата ; Съкратени срокове за предоставяне на услугата. |  | Брой услуги, които могат да бъдат заявени по телефона: Текущ: 2 Междинен: 50 Целеви: 100 |  |  | Всички админи-страции |  |  |
|  | Въвеждане на по-високи общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване в съответствие с преминаването към КАО | 2017 – 2018 г. | 90 000 | ОПДУ |  | Повишено качество на административното обслужване в съответствие с преминаването към КАО |  | Изготвени и приети изменения в НАО и примерна харта със собствени стандарти за качество Брой харти с въведени по-високи собствени стандарти за качество на административното обслужване: Текущ: 0 Междинен: 150 Целеви: 300 |  |  | АМС |  | Всички админи-страции |
|  | Разработване и провеждане на обучения по подобряване на административното обслужване | 2016-2020 г. | 2 500 000 | ОПДУ |  | Подобрен капацитет за въвеждане на комплексно административно обслужване |  | Брой обучени служители: Текущ: 300 обучени Междинен: 3000 обучени (2018 г.) Целеви: 5000 обучени, 2000 от които от териториални администрации (2020 г.) |  |  | ИПА, НСОРБ |  |  |
| Създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване | Анализ, проучване и нормативно регламентиране на структурата и организацията на центровете за комплексно административно обслужване | 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ, ОПАК |  | Изготвена концепция на центровете: къде е най-удачно да се изградят, какви услуги ще се предоставят, механизъм за ефективно опериране, управление и статут на служителите, финансиране, такси за услуги, достъп до регистри и др. |  | Изготвен анализ Изготвени и приети изменения в Наредбата за административното обслужване |  |  | АМС |  | МТИТС |
|  | Създаване на пилотни центрове за услуги в избрани областни и общински администрации, и кметства | 2017 - 2018 г. | 600 000 | ОПДУ |  | Намалени разходи на администрацията и потребителите за предоставяне на услуги; Услуги по-близо до потребителите. |  | Брой създадени пилотни центрове за комплексно административно обслужване: Текущ: 0 Целеви: 5 |  |  | ЕСМИС, АМС |  | МТИТС, Областни и общински админи-страции |
|  | Създаване на центрове в областни и общински администрации, и кметства | 2017 – 2020 г. | 12 000 000 | ОПДУ |  | Намалени разходи на администрацията и потребителите за предоставяне на услугите; Услуги по-близо до потребителите. |  | Брой създадени центрове за комплексно административно обслужване: Текущ: 0 Целеви: 100 |  |  | АМС, ЕСМИС, НСОРБ, |  | МТИТС, Областни и общински админи-страции |
|  | Създаване на центрове от лицензирани пощенски оператори, библиотеки, читалища, нотариуси | 2017 – 2020 г. | 2 500 000 | ОПДУ |  | Намалени разходи на администрацията и потребителите за предоставяне на услуги; Услуги по-близо до потребителите. |  | Брой създадени центрове за комплексно административно: обслужване Текущ: 0 Целеви: 50 |  |  | ЕСМИС, АМС |  | МТИТС, Българска библио-течно-информа-ционна асоциация |
| Извършване на регистрова реформа | Изготвяне на концепция за реформа на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация | 2015 -2017 г. | 400 000 | ОПДУ |  | Изготвена концепция за реформа на съществуващия модел |  | Изготвена концепция за реформа |  |  | АМС |  |  |
| Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на админист-ративни услуги на общинско и областно ниво | Разработване на механизъм и приемане на необходимите нормативни промени за извършване на стандартизация и унификация на административни услуги на областно и общинско ниво | 2015 – 2020 г. | 600 000 | ОПДУ |  | Стандартизирани и унифицирани процедури и документация по предоставяне на административни услуги на общинско ниво и създаден референтен модел за ключови общински услуги |  | Брой услуги, за които са въведени стандартизирани и унифицирани процедури и документация: Текущ: 0 Междинен: 15 Целеви: 20 |  |  | АМС, НСОРБ |  | Всички общински областни админи-страции |
| Прилагане на правилата за организация на административно-то обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги | Включване на административните услуги на организациите, предоставящи обществени услуги, в ИИСДА | 2015 – 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрено законодателство за прилагане на правилата за организация на административното обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги; Единни процеси на предоставяне на услуги от администрацията и доставчиците на обществени услуги. |  | Брой доставчици на обществени услуги, организирали услугите си в съответствие с КАО: Текущ: 0 Междинен: 40 Целеви: 150 |  |  | АМС |  | МИ, МЗ, МОН, КРС, КЕВР |
|  | Съобразяване на процедурите на административните услуги на организациите, предоставящи обществени услуги, с Базисния модел на комплексно административно обслужване | 2015 – 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | Не е приложимо |  | Облекчени процедури и повишено качество на административното обслужване |  | Брой доставчици на обществени услуги, осъществяващи служебен обмен на данни с административни структури: Текущ: 0 Междинен: 20 Целеви: 80 |  |  | Органи-зации, предо-ставящи общест-вени услуги |  | Админист-рации, които използват документи и данни от доставчици на обществени услуги |
| Предоставяне на административни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | Инвентаризация на предоставяните административни и обществени услуги, включително идентифициране на доставчиците, нормативните основания, работните процеси, взаимовръзките и зависимостите, сроковете, тарифите и др. | 2015 – 2016 г. | 1 900 000 | ОПДУ |  | Повишено качество на административното обслужване |  | Изготвено пълно описание на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ |  |  | АМС |  | Министер-ствата |
|  | Надграждане на ИИСДА за поддържане на динамичен каталог с „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ и реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи чрез надграждане на Regix и други съществуващи системи | 2015 – 2016 г. | 650 000 | ОПДУ |  | Вписани услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ в СУНАУ |  | Надградена информационна система |  |  | АМС |  |  |
|  | Внедряване на пилотни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | 2015 – 2016 г. | 1 050 000 | ОПДУ |  | Подобрена среда за развитие на бизнес и предоставяне на качествени услуги за гражданите |  | Брой внедрени услуги на принципа „епизоди от живота“ и „бизнес събития“: Текущ: 0 Целеви: 2 |  |  |  |  |  |
|  | Внедряване на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | 2017 – 2020 г. | 5 000 000 | ОПДУ |  | Подобрена среда за развитие на бизнес и предоставяне на качествени услуги за гражданите |  | Брой внедрени услуги на принципа „епизоди от живота“ и „бизнес събития“: Текущ: 0 Междинен: 2 Целеви: 10 |  |  | Админи-страции, участва-щи в пре-доставя-не на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ |  | АМС, МТИТС |
| Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите с оглед на повиша-ване на нейната ефективност, устойчивост и достоверност | Анализ на механизмите за обратна връзка от потребителите с оглед на повишаване на нейната ефективност, устойчивост и достоверност | 2017 – 2018 г. | 500 000 | ОПДУ |  | Изготвени предложения за подобрение на системата за обратна връзка |  | Изготвен анализ |  |  | АМС |  | Всички админист-рации |
|  | Разширяване на практиката за провеждане на проучване на удовлетвореността на потребителите | 2017 – 2020 г. | 1 150 000 | ОПДУ |  | Подобрено качество на административното обслужване |  | Брой администрации, които прилагат методи за проучване на удовлетвореност на потребителите: Текущ: 0 Междинен: 10 Целеви: 20 Брой проведени проучвания за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване: Текущ: 2 Междинен: 15 Целеви: 30 |  |  | Всички админи-страции |  |  |
| 2.3. Партньорство за по-добра регулаторна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прехвърляне на публични функции на правни субекти и администриране на регулаторни режими към браншови организации | Анализ на разходите и ползите от вече аутсорсвани дейности и оценка на необходимост-та от разширяване на възложените на частни фирми и/или браншови организации общи адми-нистративни дейности и идентифициране и извеж-дане на публични функции от публичния сектор | 2016-2018 г. | 400 000 | ОПДУ |  | Оценка на публичните разходи |  | Изготвен анализ |  |  | АМС |  |  |
|  | Прехвърляне на администрирането на някои регулаторни режими към браншови организации | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Определени регулаторни режими, които да бъдат прехвърлени за администриране от браншови организации |  | Регулаторни режими, прехвърлени за администриране от браншови организации |  |  | АМС, МИ |  |  |
| Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса | Нормативни промени в специалните закони | 2015 – 2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Намален срок за започване на дейност или за извършване на сделки ; Подобрени работни процеси по предоставяне на услуги в администрацията с оглед на спазване на сроковете; Ограничени условия за корупция. |  | Брой услуги, за които е въведен принципът на мълчаливото съгласие: Текущ: 11 Междинен: 30 Целеви: 45 |  |  | АМС МИ |  | Всички министер-ства |
| Подобряване на средата за развитие на бизнес в България и повишаване на конкурентоспо-собността на българската икономика с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка | Изготвяне на пакет от мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България Приемане на пакета от Министерския съвет Промяна на процедури Нормативни промени | 2015 - 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Подобрена бизнес среда в България и конкурентоспособност на българската икономика |  | Подобряване класирането на България в доклада „Правене на бизнес“: Текущ: 38-о място Междинен: 32-о място Целеви: 25-о място |  |  | МИ |  | МП, МОСВ, МРРБ, АМС |
| Изграждане на устойчив механизъм за недопускане на нарастването на регулаторната и административ-ната тежест | Стартиране на прегледи по икономически сектори за намаляване на административната тежест | 2017 – 2020 г. | 1 500 000 | ОПДУ |  | Намалена административна и регулаторна тежест |  | Проведени пет прегледа, общо 700 прегледани режима |  |  | АМС, минитер-ствата |  | НСОРБ |
|  | Привеждане на регулаторните режими в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност | 2015 -2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Опростени процедури на режими, установени със специален закон |  | Извършен преглед на всички регулаторни режими, установени със специален закон |  |  | МИ, АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания. | 2015 – 2017г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Облекчена бизнес среда |  | Намалена административна тежест от идентифицирани задължения за информиране в 16 закона: Текущ индикатор – над 385 000 000 лв. годишно Целеви индикатор: намаление с 113 милиона лева годишно |  |  | МИ |  | Всички министер-ства |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 2 само по ОПДУ: 42 940 000лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3: ОТКРИТО И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, отваряне на данни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие на инициативата „Партньорство за открито управление “ и публикуване на наличната публична информация в отворен формат | Синхронизиране на нормативната уредба с изискванията на правото на ЕС в областта на повторното използване на информация от публичния сектор | 2015 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Създадени нормативни предпоставки за публикуване на наличната публична информация в отворен формат |  | Транспонирана Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор |  |  | МТИТС, АМС |  | Всички админист-рации |
|  | Регламентиране на правилата и принципите при публикуване на публична информация в отворен формат | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Утвърдени единни правила и насоки за публикуване на публичната информация в отворен формат |  | Утвърдени технически насоки за предоставяне на публичната информация в отворен формат |  |  | АМС, ЕСМИС |  | МТИТС |
|  | Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за приоритизиране на информацията с оглед на публикуването й в отворен формат | 2016-2017 г. | 50 000 | ОПДУ |  | Изготвен анализ и определени приоритетни сектори при отчитане на потребностите на гражданите и бизнеса |  | Идентифицирани приоритетни области за развитие на инициативата за отворени данни: Текущ: 0 Целеви: 10 (2016 г.) |  |  | АМС, ЕСМИС |  | МТИТС |
|  | Публикуване на наличната публична информация в отворен формат на интегрираната онлайн платформа http://opendata.government.bg/ и развитие на платформата | 2016-2020 г. | 500 000 | ОПДУ |  | Създадена възможност за повторна употреба на наличната в администрацията информация с оглед на стимулиране на икономическото развитие; Подобрена прозрачност и публичност на дейността на администрацията. |  | Изградена интегрирана онлайн платформа за публикуване на наличната информация в отворен формат Публикувани набори от данни в отворен формат на интегрираната онлайн платформа: Текущ: 9 Междинен: 200 (2018 г.) Целеви: 500 (2020 г.) |  |  | АМС, ЕСМИС |  | МТИТС |
|  | Изграждане на платформа за достъп до обществена информация – единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация | 2016-2017 г. | 200 000 | ОПДУ |  | Подобрена прозрачност и публичност на дейността на администрацията |  | Изградена платформа за достъп до обществена информация. Публикувани онлайн отговори и откази на запитвания по ЗДОИ: Текущ: 0 Междинен: 6870, 60% (2018 г.) Целеви: 8000, 70% (2020 г.) |  |  | АМС, ЕСМИС |  | МТИТС |
|  | Разработване и провеждане на обучения по отворени данни | 2016-2020 г. | 500 000 | ОПДУ, ДБ |  | Подобрен капацитет за публикуване на наличната публична информация в отворен формат |  | Брой обучени служители: Текущ: 40 обучени Междинен: 500 обучени Целеви: 1000 обучени |  |  | ИПА |  |  |
| Публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите на цялостна информация за програмните и ориентирани към резултати бюджети, включително годишните отчети за тяхното изпълнение | Закон за публичните финанси | 2015–2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Засилена публичност и прозрачност при разходването на държавни и общински средства |  | Въведена практика за публикуване на отчетите на интернет страницата на едно място на страницата на Министерството на финансите: Текущ: неприложимо Целеви: 100 % публикувани програмни бюджети и отчети за тяхното изпълнение |  |  | МФ, ПРБ, ВРБ |  |  |
| 3.2. Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усъвършенстване на мониторинга и оценката на концесионната политика | Изготвен анализ и предложения за изменение и допълнение на специални закони. Усъвършенстване и надграждане на информационни системи. Обучение на оператори на информационни системи. | 2017-2018 г. | 3 000 000 | ОПДУ |  | Подобрена концесионна политика |  | Увеличени приходи от концесии с 15% |  |  | АМС |  | МРРБ, МТИТС, МОСВ, МИ |
| Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики | Надграждане и внедря-ване на Информационна система за отчитане изпълнението на ключови политики и на годишните цели на администрациите | 2016-2017 г. | 900 000 | ОПДУ |  | Подобрено отчитане на годишните цели на администрацията |  | Брой администрации, използващи системата за изпълнението на годишните си цели: Текущ: 0 Междинен: 25 Целеви: 90 |  |  | АМС |  | Всички централни админист-рации |
|  | Разработване на Методика за извършване на мониторинг и оценка на политики | 2016 - 2017 г. | 50 000 | ОПДУ |  | Изработени ясни правила, процедури и критерии за мониторинг и оценка на политики |  | Разработена методика |  |  | АМС |  |  |
|  | Провеждане на инициа-тиви за подобряване на уменията на администра-цията за извършване на съвместен мониторинг и оценки с НПО-та | 2016–2020 г. | 750 000 | ОПДУ |  | Засилен капацитет на администрациите и НПО за извършване на оценки на провежданите политики |  | Брой обучени по мониторинг и оценка на политики: Текущ: 0 Целеви: 1500 |  |  | ИПА |  |  |
|  | Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа | 2016 - 2020 | 400 000 | ОПДУ |  | Подобрен капацитет на общинските администрации за прилагане на 12-те принципа за добро управление |  | Брой общини, носители на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво: Текущ: 16 Междинен: 25 Целеви: 30 |  |  | НСОРБ, МРРБ |  | общините |
| 3.3. Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти | Актуализиране на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация с оглед прецизиране на мерките за предотвратяване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение | 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Засилен контрол за спазване на етичните норми от държавните служители |  | Актуализиран кодекс за поведение |  |  | КПУКИ, АМС – Главен инспек-торат |  | САР |
|  | Изработване на Методология за мониторинг и контрол на спазването на етичните норми от държавните служители и на служебните задължения | 2017–2018 г. | 75 000 | ОПДУ |  | Засилен контрол за спазване на етичните норми и на служебните задължения |  | Разработена и приета Методология |  |  | АМС – Главен инспек-торат, ЦППКОП |  |  |
|  | Създаване на процедура за мониторинг на делата срещу администрацията | 2017 – 2019 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Намален брой дела срещу администрацията и загубата на дела |  | Брой дела срещу администрацията: Текущ: липсва статистика Целеви: намаляване на броя на делата с 20% Брой загубени дела: Текущ: липсва текуща статистика Целеви: намаляване на броя на загубените дела с 20% |  |  | МП |  | МС – Главен инспекторат |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 3 само по ОПДУ: 6 425 000 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 4: ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕКСПЕРТНО УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оценка и планиране на потребностите от служители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедряване на цялостен механизъм за оценка на потребностите и планиране на човешките ресурси в администрацията | Извършване на годишен анализ и оценка на потребностите от специалисти на национално ниво | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрено планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект; Изготвен механизъм за прогнозиране и управление на текучеството в държавната администрация. |  | Брой извършени анализи и оценки на потребностите от специалисти на национално ниво: Текущ: 0 Междинен: 3 Целеви: 6 |  |  | АМС, ИПА |  | Всички институции |  |
|  | Разработване на планове за човешки ресурси | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрено планиране на необходимостта от човешки ресурси |  | Брой изготвени планове за човешки ресурси: Текущ: 0 Междинен: 30 Целеви: 80 |  |  | АМС, ИПА |  | Всички институции |  |
|  | Установяване и утвърждаване на практиката по проектиране на длъжности | 2016 – 2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрен процес по проектиране на длъжности съобразно потребностите на администрацията |  | Процент администрации, прилагащи практиката по проектиране на длъжности: Текущ: 0 Междинен: 30% Целеви: 100% |  |  | АМС, ИПА |  | Всички институция |  |
|  | Развитие на гъвкави условия на труд в администрацията | 2015 – 2019 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Въведени алтернативи за ефективно използване на наличната щатна численост |  | Брой администрации, прилагащи гъвкаво работно време: Текущ: 77 (централни администрации от общо 131) Междинен: 100 Целеви: 115 Брой администрации, прилагащи гъвкаво работно място: Текущ: 0 Междинен: 10 Целеви: 25 Брой администрации, прилагащи гъвкава кариера: Текущ: 0 Междинен: 10 Целеви: 20 |  |  | АМС, ИПА |  | Всички институции |  |
|  | Разработване и провеждане на обучения по планиране на потребностите от специалисти | 2015-2020 г. | 1 000 000 | ОПДУ | Подобрен капацитет на служителите в администрацията за планиране на потребностите от специалисти |  | Брой обучени служители: Текущ: 300 обучени Междинен: 1500 обучени Целеви: 2000 обучени, 500 от които от териториални администрации |  |  | ИПА, НСОРБ |  |  |  |
| Подобряване на взаимодействието между администрацията и университетите | Засилване на диалога с университетите и регулиране на приема на студенти с оглед на нуждите от специфична компетентност в администрацията | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена ефективност на обучителните програмите; Повишено съответствие между предлаганите обучителни програми и потребностите на администрацията и бизнеса. |  | Установена практика за обвързване на приема на студенти с идентифицираните потребности от специфична компетентност в администрацията |  |  | МОН |  | АМС |
| 4.2. Подобряване на подбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подобряване на подбора чрез утвърждаване на конкурентното начало и повиша-ване на прозрач-ността на назна-ченията | Въвеждане на централизиран първи етап от конкурса за назначаване на работа в държавната администрация. | 2016-2017 г. | 1 500 000 | ОПДУ |  | Повишена прозрачност и обективност при подбора на служители; Създадена он-лайн платфор-ма за провеждане на центра-лизиран конкурс; Ограничени възможности за назначаване на служители без конкурс. |  | Брой назначения без конкурс: Текущ: 829 служители (2013 г.) Междинен: под 400 служители Целеви: 0 служители Процент назначени служители на експертни длъжности, преминали централизиран етап от конкурсната процедура: Текущ: 0% Целеви: 90% (2018 г.) |  |  | АМС, ИПА |  | Всички институции |
|  | Разработване и провеждане на обучения по подобряване на методите за подбор | 2016-2020 г. | 1 000 000 | ОПДУ |  | Подобрен капацитет за извършване на качествен подбор |  | Брой обучени служители: Текущ: 300 обучени Междинен: 1500 обучени Целеви: 2000 обучени, 500 от които от териториални администрации |  |  | ИПА, НСОРБ |  |  |
| Развитие на стажантските програми | Увеличаване броя на преминалите стаж в администрацията | 2015-2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишени практически познания относно работата в държавната администрация |  | Брой кандидати, преминали стаж в държавната администрация: Текущ: 3479 (2012) Междинен: увеличение с 10% Целеви: увеличение с 25% |  |  | АМС |  | ИПА |
|  | Подобряване на подбора на стажанти по програмата „Старт на кариерата“ | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена прозрачност и обективност при подбора на стажанти; Повишена ефективност на програмата. |  | Актуализирани методи за подбор на кандидатите Брой кандидати, преминали стаж в държавната администрация: Текущ: 3479 (2012) Междинен: увеличение с 10% Целеви: увеличение с 25% |  |  | МТСП |  |  |
|  | Повишаване информираността относно съществуващите възможности за провеждане на стажове в администрацията | 2015-2020 г. | Не са необхо-дими допъл-нителни средства | ДБ |  | Повишена информираност и интерес към стажантските програми |  | Брой проведени информационни кампании, включително в социалните медии: Междинен: – 3 Целеви: - 6 |  |  | МТСП, АМС |  | ИПА |
| 4.3. Политики за кариерно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Въвеждане на политики за планиране и управление на кариерата | Развитие на мобилността като инструмент за кариерно развитие и регламентиране на портала за мобилност | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Въведена задължителна мобилност за висшите държавни служители като елемент от развитие на кариерата ; Регламентиран портал за мобилност. |  | Брой служители, участващи в програми за мобилност: Текущ: 285 Междинен: 500 Целеви: 1500 |  |  | АМС, ИПА |  | Всички админист-рации |
|  | Въвеждане на програми за ориентация и адаптация за навлизане на младите служители | 2017-2018 г. | 250 000 | ОПДУ |  | Разработени специфични кариерни пътеки |  | Брой администрации, въвели менторски и наставнически програми: Текущ: 0 Междинен: 20 Целеви: 50 |  |  | АМС, ИПА |  | Всички админист-рации |
|  | Повишаване на ефектив-ността при приложението на моделите за оценяване и заплащане | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена мотивация на служителите |  | Брой изготвени анализи на ефекта от прилагането на моделите за заплащане и оценяване на служителите: Текущ: 0 Междинен: 2 Целеви: 3 |  |  | АМС |  | Всички админист-рации |
|  | Създаване на предпоставки за ефективно предаване на опита и гарантиране на приемствеността в администрацията | 2017-2018 г. | 1 800 000 | ОПДУ |  | Подобрена приемственост в работата на администрацията |  | Брой въведени програми за приемственост за ключовите длъжности: Текущ: 0 Целеви: 50 |  |  | АМС |  |  |
|  | Провеждане на практики и стажове по конкретни теми от служители в администрацията в инсти-туциите на Европейския съюз и в отделните държави членки, които не са платени от приемащата страна | 2016-2020 г. | 1 000 000 | ОПДУ |  | Повишена квалификация на служителите и улеснено взаимодействие и пренос на добри практики |  | Брой служители, провели практики и стажове в институциите на ЕС или в държави членки на ЕС: Текущ: 0 Целеви: 60 |  |  | МВнР, ДИ, АМС |  | Всички министер-ства |
|  | Подобряване на възможностите за идентифициране и развитие на служители с висок потенциал | 2017-2018 г. | 800 000 | ОПДУ |  | Идентифицирани перспективни служители в администрацията (таланти) |  | Брой служители, преминали през Център за оценка и развитие: Текущ: 0 Целеви: 200 Брой служители, включени в програми за развитие и приемственост: Текущ: 0 Целеви: 100 |  |  | АМС, ИПА |  |  |
| 4.4. Подобряване на уменията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извършване на реформа на обучителните институти | Повишаване капацитета на обучителните институти | 2016 – 2017 г. | 500 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност на дейността на обучителните институти; Подобрена организация на обучителния процес на служителите в администрацията. |  | Повишен капацитет на обучителните институти |  |  | Обучите-лни институти |  | МВнР, МТСП, МФ |
|  | Укрепване на капацитета на Института по публична администрация за превръщането му в информационен център и генератор на идеи за развитие на държавната служба | 2016 – 2017 г. | 1 500 000 | ОПДУ |  | Повишена ефективност на дейността на обучителните институти; Подобрена организация на обучителния процес на служителите в администрацията. |  | Повишен капацитет на ИПА |  |  | ИПА |  | АМС |
|  | Утвърждаване на практиката на заимстване на добри практики | 2016-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Улеснен пренос на добри практики в администрацията |  | Брой заимствани и разпространени добри практики: Текущ: 0 Междинен: 20 Целеви: 50 |  |  | ИПА |  |  |
| Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията | Осъвременяване и фокусиране на каталозите с обучителни програми, предлагани от ИПА и ДИ | 2016 – 2020 г. | 600 000 | ОПДУ |  | Изготвени модерни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията; Повишена практическа насоченост на обучителните програми; Въведен конкурентен подбор на лекторите. |  | Брой осъществени годишни прегледи за актуализиране на предлаганите обучителни програми: Междинен: 3 Целеви: 6 Разработени нови или актуализирани обучителни програми, включени в каталога на ИПА: Междинен: 10 Целеви: 50 |  |  | ИПА, ДИ |  | АМС, МВнР |
|  | Подобряване на задължителните обучения за новоназначени служители и за ръководители | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ |  | Повишена ефективност на задължителните обучения |  | Повишен дял на новопостъпили служители, преминали задължителното обучение в предвидения срок: Текущ: 6,8 % Междинен: 25 % Целеви: 60 % Повишен дял на новоназначените ръководители, преминали задължителното обучение в предвидения срок: Текущ: 11,8 % Междинен: 45 % Целеви: 80 % |  |  | ИПА |  |  |
|  | Разработване на модулна програма за обучение на висши държавни служители | 2015 г. | Не са необходими допълнителни средства | ОПАК, ДБ |  | Повишен управленски капацитет на висшите държавни служители |  | Обучени висши държавни служители по съвместна програма с ИПА Ирландия и ЕНА Франция: Текущ: 0 Междинен: 300 Целеви: 600 |  |  | ИПА |  |  |
|  | Повишаване на квалификацията и специфичната компетентност на служителите | 2016 – 2020 г. | 80 000 000 | ОПДУ |  | Повишен експертен капацитет на служителите в държавната администрация |  | Брой обучени служители в администрацията: Текущ: 44 104 (2012 г.) Междинен: увеличение с 10% Целеви: увеличение с 20 % |  |  | ИПА, други обучите-лни институти |  |  |
| 4.5. Подобряване на капацитета за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усъвършенст-ване/обновяване на националните информационни системи по въпросите на ЕС за по-ефективно участие в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на България | Надграждане на съществуващите функционалности на системите EUNet и Инфрасолв и/или архивиране и разработване на единна система след проведен анализ | 2017-2018 г. | 600 000 | ОПДУ |  | Подобрено взаимодействие и координация на институциите при участието на страната в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС |  | Удовлетвореност на потребителите от работата със системата: Текущ: Няма данни Целеви: 60% (2018) Въведени правила за работа със системата: Текущ: няма данни Целеви: всички администрации – 100% (2018) |  |  | АМС |  | Всички министер-ства/РГ по ПМС № 85 от 2007 г. |
| Повишаване на административ-ния капацитет по въпросите на ЕС | Анализ на административния капацитет по европейските въпроси и на необходимостта от подобряването му | 2016-2017 г. | 300 000 | ОПДУ |  | Изготвен анализ на административния капацитет по въпросите на ЕС; анализ на необходимостта от обучения; изготвена програма за обучение за повишаване на капацитета |  | Анализ на административния капацитет по въпросите на ЕС: Текущ: 0 Целеви: 1 (2016) Анализ на нуждата от обучение Текущ: 0 Целеви: 1 (2016) Разработена програма за повишаване на капацитета Текущ: 0 Целеви: 1 (2016) |  |  | АМС, ИПА |  | Всички министер-ства |
|  | Провеждане на обучения и стажове в държави -членки и институции на ЕС; обмен на добри практики и др. | 2016-2018 г. | 6 000 000 | ОПДУ |  | Подобрен капацитет по въпросите на ЕС; по-ефективно участие в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на Република България към ЕС |  | Брой обучени служители: Текущ: няма данни Целеви: 1200 обучени (2018 г.) |  |  | ИПА, ДИ |  | АМС и всички министер-ства |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 4 само по ОПДУ: 96 850 000 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПДУ ПО ВСИЧКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 194 710 000 лв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |