Приложение

План за 2022 г.

за изпълнение на Националната програма

за развитие на доброволните формирования

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България

за периода 2022 – 2026 година

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности за реализиране на ОЦ от НП | Дейности | Бюджет | Срок | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговорни институции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща |  |  | Парт-ньор |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система. | 1.1. Повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации. | 1.1.1. Осигуряване на доброволните формирования (ДФ) със сграден фонд, подходящ за съхранение на екипировка, техника и оборудване, съобразно наличния общински сграден фонд. | 1.1.1.1. Събиране на информация за уточняване броя на ДФ, които нямат осигурен сграден фонд. | Не е необходим | 2022 г. | Повишен брой ДФ с осигурени пожарен/спаси-телен или друг автомобил; екипирани и застраховани доброволци, подготвени за реакция при участия в дейности, включително като съставна част на единната спасителна система (ЕСС). | Не е налична информация | Събрана информация от 239 общини | Кметове на общини |  |  | МВР |
|  |  | 1.1.2. Поетапно оборудване с автомобил за пожарогасене, автомобил за спасителна дейност и/или друг автомобил, съобразно специфичните нужди на района. | 1.1.2.1. Безвъзмездно предоставяне на автомобили с отпаднала необходимост за ГДПБЗН-МВР и кандидатстване на общините по европейски програми за обезпечаване с автомобил за пожарогасене, автомобил за спасителна дейност и/или друг автомобил . | Бюджет МВР Общински бюджет и европейски проекти и програми | 2022 г. |  | Не е налична информация от всички общини. Подадени данни за 33 автомобили за пожарогасене, автомобили за спасителна дейност и/или други автомобили | 45 автомобили за пожарогасене, автомобили за спасителна дейност и/или други автомобили | Кметове на общини |  |  | МВР НСОРБ |
|  |  | 1.1.3. Осигуряване на застраховка и защитна екипировка на доброволците в зависимост от предвидимите рискове в условията на бедствия, пожари и извънредни ситуации. | 1.1.3.1. Създаване на организация за уточняване броя на доброволците, участващи в доброволните формирования без застраховка и осигурена екипировка, отговаряща на европейските стандарти за безопасност при изпълнение на задачи за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. | Средства от държавния бюджет чрез делегирани от държавата дейности | 2022 г. |  | Не е налична информация | 3061 доброволци застраховани и осигурени със защитна екипировка | Кметове на общини |  |  | МВР |
|  |  | 1.1.4. Провеждане на специализирани обучения съобразно конкретните природно-географски особености и специфични потребности на съответната общинска територия. | 1.1.4.1. Въвеждане на изискване към доброволците за преминаване на специализирано обучение в рамките на всеки 4 години. | Не е необходим | 2022 г. | Увеличен брой доброволци, преминали специализиран курс за повишаване знанията и уменията и придобита увереност за действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации. | Без правна регламентация | Нормативно регламентирано изискване за преминаване на специализирано обучение на всеки 4 години | МВР |  |  | НАДРБ |
|  |  | 1.1.5. Осигуряване от юридическите лица, създали ДФ за своя сметка на първоначално и специализирано обучение, застраховка и защитна екипировка на доброволците. | 1.1.5.1. Осигуряване на застраховка и екипировка на доброволци от юридически лица, създали ДФ за своя сметка (ЮЛДФ). | Собствен бюджет на ЮЛДФ | 2022 г. | Повишен брой екипирани и застраховани доброволци, подготвени за реакция при участия в дейности. | Не е налична информация | 40 доброволци | ЮЛДФ |  |  | МВР |
|  |  | 1.1.6. Организиране и провеждане на съвместни тренировки и учения за подготовка на съставните части на единната спасителна система на областно и общинско ниво. | 1.1.6.1. Планиране и включване на доброволци в съвместни тренировки и учения. | Не е необходим | 2022 г. | Подобряване взаимодействието и координацията при съвместни участия. | 18 проведени тренировки и учения | 35 тренировки и учения | Областни управители Кметове на общини |  |  | МВР |
|  |  | 1.1.7. Участие на доброволци в международни обучения и учения. | 1.1.7.1. Участие на доброволци в международни учения. | Не е необходим | 2022 г. | Повишаване натренираността на доброволците. | Няма проведено международно учение с участие на доброволци | Участие в 1 международно учение | МВР НАДРБ Кметове на общини ЮЛДФ |  |  |  |
|  | 1.2. Иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени. | 1.2.2. Иницииране на промяна в подзаконовата нормативна уредба за диференциране на получаваните възнаграждения на доброволци за участие в дейности при бедствия, пожари и извънредни ситуации. | 1.2.2.1. Сформиране на междуведомствена работна група за изменение и допълнение на нормативна база. | Не е необходим | 2022 г. | Обезпечаване участието на доброволци в дейности при бедствия, пожари и извънредни ситуации. | Не е сформирана междуве-домствена работна група | Сформирана 1 междуве-домствена работна група | МВР МФ |  |  | НАДРБ НСОРБ |
|  | 1.3. Разширяване на възможностите за финансово обезпечаване дейностите на ДФ. | 1.3.1. Финансиране на дейности на ДФ чрез участие на общини/ЮЛДФ в национални и европейски проекти и програми. | 1.3.1.1. Иницииране на дейности по планиране на мерки за финансиране, конкретно насочени към доброволните формирования в Република България при разработване на новите оперативни програми. | Не е необходим | 2022 г. | Подобряване на капацитета за реагиране на доброволните формирования със специализирана техника и оборудване. | Не са предприети действия | Реализирана 1 инициатива | МВР |  |  | НАДРБ |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Сътрудничество между местната власт, работодателите и националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на ДФ. | 2.2. Утвърждаване на национално сдружение, което да обединява, представлява и защитава интересите на доброволните формирования. | 2.2.1. Достигане на необходимия брой членове за осигуряване на представителност и упражняване на правата, съгласно Закона за защита при бедствия на национално ниво. | 2.2.1.1. Провеждане на срещи с кметове на общини и разясняване на възможности, които НАДРБ предоставя на членовете си. | Не е необходим | 2022 г. | Достигане на национално представителство и осигуряване на възможност за упражняване на правата по чл. 47а от ЗЗБ. | 20 общини, членове на НАДРБ | 40 общини, членове на НАДРБ | НАДРБ |  |  | МВР |
|  | 2.3. Подпомагане органите на местната власт при организиране на дейността на доброволните формирования. | 2.3.1. Подобряване на междуведомствената координация и комуникация между заинтересованите институции в процеса на развитие на доброволните формирования чрез провеждане на семинари. | 2.3.1.1. Организиране и провеждане на семинари, свързани с дейността на доброволните формирования. | Не е необходим | 2022 г. | Осигуряване на актуална информация за нормативната уредба и улесняване на общините при администриране на дейността. | 3 проведени семинара | 10 проведени семинара | МВР Областни управители |  |  | Кметове на общини НАДРБ |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България. | 3.1. Използване на съвременните средства и възможности за повишаване на информираност-та за дейността на доброволните формирования. | 3.1.1. Популяризиране на ДФ чрез непрекъсната информационна дейност и медийна подкрепа, демонстрации и занятия. | 3.1.1.1. Изготвяне на информационни материали за провеждане на национални информационно-разяснителни кампании. | Бюджета на МВР | 2022 г. | Наличие на документ, разписващ кратко какво е това да бъдеш доброволец за популяризиране на дейността. | Не са осигурени информа-ционни материали | Доставка на 20 000 брошури | МВР |  |  | НСОРБ Кметове на общини НАДРБ |
|  |  |  | 3.1.1.2. Провеждане на изяви и мероприятия, национални кампании, отразявани от медии с цел публичност на дейността на ДФ. | Не е необходим | 2022 г. | Популяризиране на дейността на доброволните формирования. | Не са проведени мероприятия с информа-ционна насоченост | Проведени 2 информационно – разяснителни кампании | МВР НАДРБ Кметове на общини |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1.3. Публикуване на материали на сайтовете на всички отговорни институции. | Не е необходим | 2022 г. | Популяризиране на дейността на доброволните формирования. | 2 публикации в сайтове | 5 публикации в сайтове | МВР НАДРБ Кметове на общини |  |  |  |
|  | 3.2. Повишаване обществения престиж на доброволните формирования. | 3.2.1. Организиране и провеждане на национално състезание за доброволци. | 3.2.1.1. Изготвяне и утвърждаване на регламент за състезания на доброволци. | Не е необходим | 2022 г. | Създаване на условия за провеждане на състезания. | Не е изготвен регламент | Изготвен и утвърден 1 регламент | МВР НАДРБ |  |  | НСОРБ Кметове на общини |
|  |  |  | 3.2.1.2. Провеждане на състезание между доброволци. | Общински бюджет | 2022 г. | Повишаване натренираността на доброволците и активизиране на желанието им да бъдат доброволци. | Не е проведено състезание | Проведено 1 състезание | МВР НАДРБ Кметове на общини |  |  |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на ДФ и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации. | 4.1. Активизиране и насърчаване работа с младежи до 18 годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци. | 4.1.1. Съвместни дейности между местната власт, Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта за работа с младежи между 16 и 18 години за приобщаване към дейността на доброволните формирования. | 4.1.1.1. Организиране на конкурс за разработване на есе на тема, касаеща доброволческата дейност, сред ученици на възраст 16-18 години, по случай Международния ден на доброволеца - 5-ти декември. | Бюджет на НАДРБ | 2022 г. | Повишаване на осведомеността на младежите до 18 годишна възраст, относно доброволните формирования. | Не е организиран и проведен конкурс | Организиран и проведен 1 конкурс | МВР НАДРБ |  |  | МОН ММС |
|  |  |  | 4.1.1.2. Включване в националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на тематична област с насоченост за доброволните формирования. | Бюджет ММС | 2022 г. | Осигуряване на възможност за включване на младежи в дейности, свързани с доброволните формирования. | Изготвено 1 предложение за тематична област | 1 тематична област с насоченост за доброволните формирования е част от съдържанието на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на | ММС |  |  | МВР |
|  |  | 4.1.2. Организиране на кампании за разясняване на дейността на ДФ и за привличане на подрастващи до 18-годишна възраст. | 4.1.2.1. Изготвяне на информационни материали за провеждане на национални информационно-разяснителни кампании. | Бюджет на МВР | 2022 г. | Наличие на документ, разписващ кратко какво е това да бъдеш обучаван за доброволец за лицата навършили 16 и ненавършили 18 години за популяризиране на дейността. | Не са осигурени информа-ционни материали | Доставка на 20 000 брошури | МВР НАДРБ |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2.2. Организиране на кампания за набиране на подрастващи до 18-годишна възраст. | Не е необходим | 2022 г. | Популяризиране на дейността. | Не са проведени мероприятия с информа-ционна насоченост | Проведена 1 информационно-разяснителна кампания | Кметове на общини МВР НАДРБ |  |  | НСОРБ |
|  |  |  | 4.1.2.3. Провеждане на обучение на младежи, навършили 16 и ненавършили 18 години, по „Учебна програма по първоначален основен курс за обучение на доброволци“. | Не е необходим | 2022 г. | Наличие на подготвен ресурс от бъдещи доброволци, обучени за участие в дейности. | 10 регистрирани и необучени лица на възраст 16-18 години | 10 регистрирани и обучени лица на възраст 16-18 години | Кметове на общини МВР |  |  |  |
|  | 4.2. Осигуряване на възможност за провеждане на обучение в извънкласна форма на младежи до 18-годишна възраст за приобщаване към дейността на доброволните формирования. | 4.2.1. Разработване на споразумение с Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи за осигуряване на възможност за провеждане на обучение в извънкласна форма. | 4.2.1.1. Провеждане на срещи с представители на МОН за разясняване на възможностите за включване на темата за доброволчеството в извънкласни форми. | Не е необходим | 2022 г. | Осигуряване на възможност за включване на темата за доброволчеството в извънкласни форми. | Не е включена тематика за доброволчеството в учебните програми | Проведена 1 работна среща относно възможността в учебните програми да бъде включена темата за доброволчеството | МОН МВР |  |  | НСОРБ Кметове на общини |
|  |  | 4.2.2. Създаване на организация за провеждане на национални състезания за младежи от 16- до 18-годишна възраст. | 4.2.2.1. Изготвяне и утвърждаване на регламент за състезания на младежи от 16- до 18-годишна възраст. | Не е необходим | 2022 г. | Създаване на условия за провеждане на състезания. | Не е изготвен регламент | Изготвен и утвърден 1 регламент | МВР НАДРБ |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2.2. Провеждане на състезание между младежи от 16- до 18-годишна възраст. | Бюджет НАДРБ Общински бюджет | 2022 г. | Повишаване натренираността на младежите и активизиране на желанието им да бъдат доброволци. | Не е проведено състезание | Проведено 1 състезание | МВР НАДРБ Кметове на общини |  |  |  |

Годишният план се отчита в срок до 31.03.2023 г. пред министъра на вътрешните работи.

*Използвани съкращения:

ДФ – Доброволни формирования;

МВР – Министерство на вътрешните работи;

МФ – Министерство на финансите;

МОН – Министерство на образованието и науката;

ММС – Министерство на младежта и спорта;

МТСП – Министерство на труда и социалната политика;

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България;

НАДРБ – Национална асоциация на доброволците в Република България;

БЧК – Български Червен кръст;

ЮЛДФ – Юридически лица, създали доброволни формирования за своя сметка.