| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2022 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0152 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 1: При проведеното междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ МФ не съгласува финансовата обосновка и предложи корекции, които не бяха приети от МО. В резултат от доклада до МС на министъра на отбраната, одобрен на оперативно заседание на МС на 28 юли 2022 г., е изготвена коригирана финансова обосновка, която e подписана от министъра на отбраната и е изпратена от МИИ на 30 септември 2022 г. на МФ. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие | 17.01.2020 | 17.01.2019 | МO, МИИ | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0153 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 1: Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 1: При проведеното междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ МФ не съгласува финансовата обосновка и предложи корекции, които не бяха приети от МО. В резултат от доклада до МС на министъра на отбраната, одобрен на оперативно заседание на МС на 28 юли 2022 г., е изготвена коригирана финансова обосновка, която e подписана от министъра на отбраната и е изпратена от МИИ на 30 септември 2022 г. на МФ. |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 87- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка № 100- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка № 101- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 87: Законопроектът е приет на първо гласуване в зала на 18 май 2022 г. След конституиране на новото Народно събрание, предстои внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 (свързан с осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 725/2004). Мерки № 100 и 101: Предвид факта, че правното основание за приемане на двете наредби е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то те ще бъдат приети след обнародване на проектозакона. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки Мярка № 95- Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства Мярка № 113- Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства Мярка № 114- Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 85: Към настоящия момент проектът на ЗИД е преминал междуведомствено съгласуване и публични консултации. Получените бележки и предложения сa отразени. Законопроектът заедно с придружаващите го материали се подготвя за внасяне в МС до средата на м. октомври 2022 г. Очаква се същият да бъде приет от НС през ноември/декември 2022 г. Следва да се отбележи, че предлаганите промени в ЗОП са включени в приоритетите на правителството и ще бъдат внесени в НС, сформирано след парламентарните избори на 02.10.2022 г. Предвижда се ЗИДЗОП да влезе в сила в двумесечен срок от обнародването му, т.е. през м. януари/февруари 2023 г. Мярка № 95: Мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП. Мярка № 113: Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). Мярка № 114: Новата Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства, се очаква да бъде приета в двумесечен срок след приемане на промените в ЗИД на ЗОП и ЗИД на ЗАП (мярка № 85). |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 81- Проект на ЗИД на Закона за пътищата Мярка № 98- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г. Мярка № 116. Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване Ход на изпълнение: Mярка № 81: Проектът на ЗИД на ЗП е одобрен от Министерския съвет на 18 май и на 27 май е внесен за приемане от Народното събрание. Мярка № 98: Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). Мярка № 116: Проектът на наредба ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). |
|  | Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 | 02.02.2022 | 31.07.2020 | МТС, МТСП | 9 и 13 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 83- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Мярка № 83: Вътрешноведомственото съгласуване на законопроекта приключи и предстои същият да бъде изпратен за съгласуване от Министерството на електронното управление, след което ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни. |
|  | Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност | 10.03.2020 | 19.06.2018 | МЕ | 14 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2020/0150 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично въведена чрез ЗИД на Закона за енергийната ефективност, НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност С цел пълно транспониране и на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност, Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради трябва да се обединят в нова обща наредба. В наредбата ще бъдат хармонизирани текстовете, свързани с новите европейски стандарти от Приложение 1, на база на Доклада по чл. 5, § 2 от ДЕХС. Новата наредба е със статус пред обществено обсъждане, което предстои след месец септември 2022 г. и ще бъде обнародвана в Държавен вестник до края на 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 153 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 153: Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема със срок третото тримесечие на годината и в този контекст двете процедури следва да са взаимно обвързани. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е предложен за включване в законодателната програма на МС за периода 1 юли - 31 декември 2022 г. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 152- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 152: Има разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, в който са транспонирани значителна част от разпоредбите на Директива № 2018/2001, но все още има някои неразрешени въпроси, свързани с транспониране на изисквания, които ще бъдат извършени със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (м. 153). |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МЕУ | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 165- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 165: Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерски съвет с РМС № 357 от 1 юни 2022 г. и внесен в Народното събрание на 2 юни 2022 г. Проектът беше разгледан и приет единодушно от водещата комисия в НС. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза | 17.12.2021 | 26.11.2019 | МП и МТСП | 33 и 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0021 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 207- Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения Ход на изпълнение: Мярка № 207: След разпускането на 47-мото Народно събрание, на 15 август законопроектът беше изпратен отново за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА. На 28.09.2022 г. законопроектът е одобрен от Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 213- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 213: На 26 юли 2022 г. ЗИД на ЗАПСП е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване, с отразени предложения, постъпили в хода на общественото обсъждане и първоначалното съгласуване на законопроекта. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2022, мярка № 213- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 213: На 26 юли 2022 г. ЗИД на ЗАПСП е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване, с отразени предложения, постъпили в хода на общественото обсъждане и първоначалното съгласуване на законопроекта. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2022 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | След направен допълнителен анализ е установено, че за въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 не са необходими промени в Закона за автомобилните превози. Разпоредбите на директивата ще бъдат въведени изцяло в националното законодателство чрез Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (мярка № 112). План за действие 2022, мярка № 112-Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка Ход на изпълнение: Мярка № 112: Със Заповед № РД-01-151/15.04.2022 г. е определена работна група, която има за цел да изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14, Работната група работи по проекта на наредба и доклада към него. Мярката е обвързана с Мярка 84 ЗИД на ЗАП. Мярката ще бъде изпълнена след обнародване на ЗИД на ЗАП (мярка 84) |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | План за действие 2022, мярка № 111- Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 111: Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“. Към днешна дата (31 август 2022 г.) проектът на наредба се подготвя за публикуване за обществено обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги | 28.06.2022 | 07.06.2019 | МИИ, МТСП | 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0290 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2022, мярка № 148- Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност Ход на изпълнение: Mярка № 148: Процесът на транспониране към момента е на етап сформиране на нова междуведомствена работна група, която ще изготви проекта на специален закон за транспониране на Директивата. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2022 г. (с краен срок 31 май 2022 г.). |