Доклад за напредъка в 
изпълнението на мерките в 
Националната програма за реформи за 2022 г.

май–октомври 2022 г.

декември 2022 г. | Министерство на финансите
дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“

Съдържание

Списък на използваните съкращения	3

Въведение	6

1	Напредък в изпълнението на мерките,  адресиращи специфичните  препоръки от 2020 г. и 2022 г.	7

1.1 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2020 г.	7

1.1.1 Специфична препоръка 1	7

1.1.2 Специфична препоръка 2	19

1.1.3 Специфична препоръка 3	44

1.1.4 Специфична препоръка 4	60

1.2 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2022 г.	74

1.2.1 Специфична препоръка 1	74

1.2.2 Специфична препоръка 2	80

2	Мерки, за изпълнението на които е  необходимо ускоряване на усилията	84

- Списък на използваните съкращения

АВ –	Агенция по вписванията;

АДБФП –	Административни договори за безвъзмездна финансова помощ;

АКЕ –	Аналитичен и Координационен Екип;

АПИ –	Агенция „Пътна инфраструктура“;

АППТ –	активни политики на пазара на труда;

АСП – 	Агенция за социално подпомагане;

АУАН –	акт за установяване на административно нарушение;

БАБХ –	Българска Агенция по Безопасност на Храните;

БВП – 	брутен вътрешен продукт;

БНБ – 	Българска народна банка;

БФП – 	безвъзмездна финансова помощ;

ВАС –	Висш административен съд;

ВИ – 	възобновяеми източници;

ГИС – 	географска информационна система;

ГКПП –	Гранични контролно пропускателни пунктове;

ДБ – 	държавен бюджет;

ДБФП – 	Договор за безвъзмездна финансова помощ;

ДВ – 	Държавен вестник;

ДДС – 	данък добавена стойност;

ДЗЛ - 	Данъчно задължени лица;

ДП БГЦПО –	Българо-германски център за професионално обучение;

еАвт – 	еАвтентикация;

ЕАУ –	Електронни административни услуги;

ЕБО – 	Европейски банков орган;

ЕЕ – 	енергийна ефективност;

ЕИТ – 	единна информационна точка;

ЕК – 	Европейска комисия;

ЕОП – 	Електронни обществени поръчки;

ЕП – 	Европейски парламент;

ЕПДЕАУ –	Единния портал за достъп до електронни административни услуги;

ЕС – 	Европейски съюз;

ЕСИФ –	Европейски структурни и инвестиционни фондове;

ЕСТЕ –	Европейска схема за търговия с емисии;

ЕСФ – 	Европейски социален фонд;

ЕЦБ – 	Европейска централна банка;

ЗДБРБ –	Закона за държавния бюджет на Република България;

ЗДДС -	Закон за данък върху добавената стойност

ЗДДФЛ – 	Закон за данъците върху доходите на физически лица;

ЗЕДДУ –	Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;;

ЗЕЕ –	Закона за енергийната ефективност;

ЗЕУ	Закон за електронното управление

ЗИД –	Закон за изменение и допълнение;

ЗКПО –	Закон за корпоративното подоходно облагане;

ЗЛПХМ – 	Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;

ЗМИП –	Закон за мерките срещу изпирането на пари;

ЗМФ –	Заповед на министъра на финансите;

ЗНЗ – 	Закон за насърчаване на заетостта;

ЗНИ – 	Закон за насърчаване на инвестициите;

ЗОП – 	Закон за обществените поръчки;

ЗПП –	Закон за публичните предприятия;

ЗСП –	Закон за социално подпомагане;

ЗСПД – 	Закон за семейни помощи за деца;

ЗСУ – 	Закон за социалните услуги;

ИА ГИТ – 	Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

ИААА –	Изпълнителна агенция Автомобилна администрация;

ИАЛ – 	Изпълнителна агенция по лекарствата;

ИАМН –	Изпълнителна агенция  „Медицински надзор“;

ИМЗ – 	Инициатива за младежка заетост;

ИПА – 	Институт по публична администрация;

ИПГВР – 	Интегриран план за градско възстановяване и развитие;

ИПК – 	Инвестиционна програма за климата;

ИПМВ –	 Инвестиционна програма “Минерални води“ ;

ИСИС – 	Иновационна стратегия за интелигентна специализация;

ИСКГ –	Информационна система „Контрол на горивата“;

ИСЦИПР –	Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри

КП – 	клинични пътеки;

КФН – 	Комисия за финансов надзор;

МБВР – 	Международна банка за възстановяване и развитие;

МВР – 	Министерство на вътрешните работи;

МЕУ –	Министерство на електронното управление

МЗ – 	Министерство на здравеопазването;

МОН – 	Министерство на образованието и науката;

МОСВ – 	Министерство на околната среда и водите;

МОТ – 	Международна организация на труда;

МП – 	Министерство на правосъдието;

МПС – 	моторни превозни средства;

МС – 	Министерски съвет;

МСП –	 малки и средни предприятия;

МСФО – 	международни стандарти за финансов отчет;

МТС –	Министерство на транспорта, и съобщенията;

МТСП – 	Министерство на труда и социалната политика;

МФ – 	Министерство на финансите;

НАП –	Национална агенция по приходите;

НДЕФ – 	Националния доверителен екофонд;

НЗИС – 	Националната здравна информационна система;

НЗОК – 	Национална здравноосигурителна каса;

НИД – 	научноизследователна дейност;

НИРД – 	научноизследователска и развойна дейност;

НИС – 	Национален икономически съвет;

НИФ – 	Национален иновационен фонд;

НОР –	Национална оценка на риска;

НПВУ – 	Национален план за възстановяване и устойчивост

НПДЗ –	Национален план за действие по заетостта;

НПКНИ –	Национална пътна карта за научноизследователската инфраструктура;

НПР – 	Национална програма за реформи;

НРД –	Национален рамков договор;

НС – 	Народно събрание;

НЦ – 	национална цел;

ОИСР -	Организация за икономическо сътрудничество и развитие;

ООН – 	Организация на обединените нации;

ОП – 	Оперативна програма;

ОПДУ – 	Оперативна програма „Добро управление“;

ОПИК – 	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

ОПНОИР – 	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

ОПРР – 	Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;

ОПРЧР – 	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

ОПУ – 	общи предварителни условия;

ПАМ ЗО –	Принудителна административна мярка за запечатване на обект

ПК – 	професионална квалификация;

ПМПК –	 Програма „Микропроекти за климата“ ;

ПМС – 	Постановление на Министерския съвет;

ПО – 	Приоритетна ос;

ПОО – 	професионално образование и обучение;

ППЗМИП –	Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

РАОС  –	Референтна архитектура за оперативна съвместимост

РБ – 	Република България;

РИЦ –	Регионални иновационни центрове;

РМС – 	Решение на Министерския съвет;

РУО – 	Регионално управление на образованието;

РЦПППО – 	Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

СБ – 	Световна банка;

СВФР –	стоки с висок фискален риск;

СЕС –	Съда на ЕС;

СМР –	строително-монтажни работи;

СОП – 	специални образователни потребности;

СП – 	специфична препоръка;

СПСР – 	Служба за подкрепа на структурни реформи;

ССТВ –	Common consolidated tax base

ТД –	търговско дружество;

ТСК –	технически средства за контрол;

УНСС –	Университетът за национално и световно стопанство;

УПМСНА – 	Устройствен правилник на Министерски съвет и неговата администрация;

УС – 	управителен съвет;

ФКП –	фискалните контролни пунктове;

ФСМП –	филиали за спешна медицинска помощ;

ЦАИС – 	Централизирана административна информационна система;

ЦВП –	Центъра за върхови постижения;

ЦОП –	Център за обществена подкрепа;

ЦСМП –	центровете за спешна медицинска помощ;

(EIOPA) – 	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;

BEPS –	Base erosion and profit shifting

EPALE –	 Електронна платформа за учене на възрастни в Европа;

ERM II –	Валутно-курсов механизъм II

FSAP – 	Програма за оценка на финансовия сектор;

JRC – 	Съвместен изследователски център;

NEET –	младежи, които нито се обучават, нито са заети;

SBA –	Small Business Act

STEM –	Science, Technology, Engineering and Mathematics

# Въведение

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 667 от 14.09.2021 г., с което се определя механизмът за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър, в т.ч. ежегодното актуализиране и отчитане на Националната програма за реформи (НПР) на Република България в изпълнение на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър.

Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките, представени в НПР за 2022 г., за периода 1 май–31 октомври 2022 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, според заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръките на Съвета на ЕС от юли 2020 г. и тези от юли 2022 г. Основният фокус на СП от 2020 г. е свързан с преодоляването на пандемията от COVID-19, както и мерки, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката. СП за 2022 г. адресират и изпълнението на поетите ангажименти в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и необходимостта от целенасочена подкрепа за най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, бягащи от Украйна.

За България препоръките за 2020 г. са четири и отчитат особения контекст на пандемията от COVID-19 и задействането на общата клауза за дерогация в рамките на Пакта за стабилност и растеж, считано от 20.03.2020 г. С оглед на това СП са с по-общ характер, по-целенасочени и по-малко предписателни в сравнение с предходните години. Засегнатите области на политика за адресиране на препоръките най-общо представляват фискалната политика, финансовия сектор, малки и средни предприятия, системите за социална защита, образование и здравеопазване. През 2022 г. за България препоръките са три и адресират изпълнението на ангажиментите от Националния план за възстановяване и устойчивост, устойчивост на фискалната политика, изпълнение на дейностите по програмните документи в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., както и целенасочена подкрепа за най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, бягащи от Украйна.

В съответствие с т. 9 от Решение № 667 на Министерския съвет от 14 септември 2021 г. с РМС № 603 от 18 август 2022 г. се одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2022 г. В Приложение № 1 към актуализираната НПР за 2022 г. са включени 11 нови мерки в областите: данъчна политика, сближаване за бежанците в Европа, регионално развитие, конкурентноспособна и интелигентна Европа, образование, управление на средства, пазар на труда и подпомагане с храни и основна материална помощ.

Отчетната информация в доклада е предоставена от компетентните министерства и ведомства, като е обобщена от дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи” в Министерство на финансите. В доклада за всяка препоръка е отчетен напредъкът в изпълнението на мерките и са отразени евентуални рискове от забавяне или неизпълнение, доколкото те могат да бъдат предвидени и установени в настоящите условия на несигурност на икономическата и институционалната среда.

# Напредък в изпълнението на мерките, 
адресиращи специфичните 
препоръки от 2020 г. и 2022 г.

## Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2020 г.

### Специфична препоръка 1

В съответствие с общата клауза за дерогация, да предприеме всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на последващото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват това, да провежда фискални политики, насочени към постигане на благоразумни средносрочни фискални позиции и гарантиране на устойчивостта на дълга, като същевременно засили инвестициите. Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано географско разпределение на здравните работници.

#### Обзор на изпълнението на политиката

Въпреки продължаващата здравна криза и икономическа несигурност, породена от глобалната пандемия от COVID-19, и в контекста на действащата обща клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж на ЕС, основен приоритет на фискалната политика продължи да бъде запазването на стабилността на публичните финанси, съчетано с осигуряването на необходимите мерки за стимулиране на икономическата активност в страната.

Мерките в отговор на пандемията от COVID-19 на касова основа, предвидени за 2022 г., бяха в размер на 2 268,6 млн. лв. (1,6% от БВП). С най-голям дял сред тях бяха мерките за подкрепа на биз-неса (853,2 млн. лв. или дял от 37,6% от всички мерки), следвани от мерките за подкрепа на дома-кинствата (с размер от 817,5 млн. лв. или дял от 36,0%) и мерките за органите на държавно управле-ние, натоварени с дейностите по овладяване на пандемията и последствията от пандемията от COVID-19 (от 597,9 млн. лв. или 26,4%).

Най-съществените мерки за подкрепа на домакинствата бяха свързани с осигуряване на вак-сини, лекарствени продукти и бързи антигенни тестове в борбата с пандемията от COVID-19; увели-чение на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. и компенсиране на дохода от пенсии до нивото от декември 2021 г. за периода до юни 2022 г.

Най-мащабните мерки за подкрепа на бизнеса включваха намаляване на ставката по ЗДДС на 9% за доставки на определени стоки и услуги; освобождаване от ДДС и мита върху вноса на някои медицински стоки за борба с последиците от COVID-19; прилагане на нулева ставка за ДДС на доставките и вътреобщностните придобивания на диагностични комплекти и ваксини срещу COVID-19, и услугите, пряко свързани с тези изделия; програми за заетост и подпомагане на бизнеса; подпомагане на засегнатите от негативните ефекти от пандемията земеделски стопани.

Мерките за органите на държавно управление, натоварени с дейности по овладяване на пан-демията и последствията от COVID-19, предвиждаха заделянето на значителни ресурси за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, вкл. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за шест месеца; подкрепа на медицинския персонал, работещ в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на постоянна месечна добавка към възнагражденията за шест месеца.

Въпреки затихването на новата вълна от варианта Омикрон на COVID-19 и прекратяването на извънредната епидемична обстановка от 31.03.2022 г., с което бяха премахнати и повечето от ограничителните мерки върху бизнеса, породени от пандемията, беше предвидено основната част от мерките за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от обществото заради пандемията да продължат да се изпълняват до средата на 2022 г.

Съгласно Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. от м. април т.г. по отношение на сектор „Държавно управление“ се предвиждаше консолидация на дефицита, като отрицателното салдо по бюджета намалява в средносрочен план от 2,9% от БВП за 2023 г. до 2,8% от БВП за 2024 г. и 2,4% от БВП за 2025 г. Ако се отчете въздействието на временните мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, отрицателното салдо на сектор „Държавно управление“ за 2023 г. е в размер на 2,7%. Размерът на бюджетното салдо беше планиран да се реализира при намаляване на приходите от 38,0% от БВП през 2023 г. до 36,2% от БВП в края на периода и при очертаваща се тенденция на спад и на разходите като дял от БВП от 40,9% през 2023 г. до 39,8% и 38,6% от БВП съответно за 2024 г. и 2025 г.

Приетите през предходните години мерки на данъчната политика, свързани с прилагане на намалена ставка за ДДС на определени стоки и услуги от 20 % на 9 %, и увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца (чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ) ще продължат да се прилагат до 31.12.2022 г. До края на текущата година ще продължат да се прилагат и мерките, свързани с промените в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) за облагане с нулева ставка на доставките на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и на медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия, с място на изпълнение на територията на страната. Това данъчно третиране се прилага и по отношение на вътреобщностните придобивания с място на изпълнение на територията на страната на тези стоки.

Освобождаването от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер и облагането с намалената ставка на ДДС на доставките на бира и вино, като част от ресторантьорски и кетъринг услуги, се прилагаше до 30.06.2022 г. като след тази дата се прилага стандартната ставка за облагане с ДДС.

С цел осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазване и подобряване достъпа на населението до здравни услуги чрез разширяване на обема и обхвата финансираните дейности в обхвата на здравното осигуряване бюджетът на НЗОК е увеличен с 65,6 млн. лв. С оглед важността на ранната диагностика и навременно лечение, чрез промени в нормативната уредба са разширени възможностите за ранно откриване на заболявания при различни групи от населението - деца, възрастни и бременни. Увеличени са медико-диагностични изследвания във възрастовата група от 7 до 18 г., както и над 18 г., включени са и допълнителни прегледи. Финансирането на дейностите е обезпечено чрез сключване на анекс към НРД за медицински дейности.

За подобряване на достъпа и качеството на медицинските дейности извън обхвата на здравното осигуряване, чрез нормативни промени е повишена стойността на субсидиите за поддържане на капацитет на структури за спешна медицинска помощ, за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, за поддържане на капацитет на структури за лечение на инфекциозни болести, за лечение на пациенти с активна туберкулоза и за дневна психо-рехабилитационна програма за жени, оперирани от рак на млечната жлеза.  Разширен е и обхватът на медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравно неосигурени бременни с повишен риск и е увеличен броят на профилактичните прегледите и медико-диагностичните изследвания.

С цел равномерното разпределение на лечебните заведения, които могат да обучават студенти и специализанти, през 2021 г. са приети нормативни промени, с които са създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти.

За укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система са предприети действия за осигуряване на равен достъп до безопасни, качествени и ефективни лекарствени продукти. Също така са мобилизирани средства от фондовете на ЕС, чрез които да се гарантира укрепване на здравната система.

Сред ключовите мерки за осигуряване на ефективно функционираща здравна система е цифровизацията и интеграцията на системите в сектора чрез създаване на Национална здравна информационна система (НЗИС) и развитие на електронното здравеопазване. Към момента се изпълнява проект за реализиране на НЗИС, като с финализирането на първия и втория етап от изграждането ѝ ще се поставят основите за развитие на електронното здравеопазване в България.

#### Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Голяма част от заложените мерки в актуализираната Национална програма за реформи за адресиране на специфична препоръка 1 от 2020 г. се реализират съгласно установените срокове, а една част от тях са напълно изпълнени. Риск от забавяне се наблюдава за следните мерки:

За подобряване на фармацевтичните грижи е предвидено осигуряване на по-добър достъп до фармацевтични грижи чрез създаване на Национална аптечна карта. Предвид изключително сложния и дълъг процес по предварително събиране и структуриране на данни, необходими на областните комисии при изработването на областните аптечни карти, е идентифицирано забавяне на изпълнението на мярката. Очаква се след представянето на областните аптечни карти да се създаде национална комисия за изработването на национална аптечна карта, което предстои да бъде изпълнено през 2023 г.

Една от основните цели на въвеждането на НЗИС е съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. До края на 2022 г. НЗИС ще бъде изградена във функционална цялост, с което ще приключи вторият етап от изграждането ѝ. Налице е възможност за забавяне на изпълнението на част от дейностите, свързани с изграждане на всички регистри, предвидени интеграции и електронни административни услуги. Очаква се същите да бъдат изпълнени до края на второто тримесечие на 2023 г., включително процесите по миграция на данни от НЗОК към НЗИС и финализирането на структурата на някои от регистрите.

При реализацията на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID-19“, финансиран по ОП-РР 2014–2020, е идентифициран риск от забавяне на дейностите, поради постъпили възражения от потенциални участници в процедурата за закупуване на лабораторно оборудване по проекта и последвалото й прекратяване. Необходимо е допълнително технологично време за подготовка и обявяване на нова процедура за избор на изпълнители по рада на ЗОП. Изпълнението на дейностите по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по същата оперативна програма, продължи и по време на пандемията от COVID-19. Екипите на спешната медицинска помощ в страната бяха на първа линия за пациентите нуждаещи се от лечение. Лечебните заведения в спешен порядък увеличаваха броя на леглата и осигуряваха допълнителни помещения за обособяване на Ковид зони, необходими за лечение на болни от COVID-19. Обявената извънредната епидемична ситуация и съпътстващите я ограничителни мерки от различен характер създадоха затруднения за изпълнителите на строително-монтажни и ремонтни дейности по проекта и на места значително забавиха извършването на този вид дейности. Засилените инфлационни процеси, последвали пандемията, допълнително усложниха възникналите проблеми, като за част от сключените договори беше получен отказ от започване или довършване на работата, поради повишените цени на материалите и труда в строителния сектор. В рамките на отчетния период са предприети необходимите мерки за преодоляване на забавянето.

#### Табл.: Мерки, адресиращи СП 1 за 2020 г.

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към 31 октомври 2022 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2022 г.) | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприемане на всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на последващото възстановяване | Намаляване на ставката на данък върху добавената стойност (ДДС) от 20% на 9% за определени доставки на стоки и услуги | Намаляване на ставката за ДДС от 20% на 9% за доставките на ресторантьорски и кетъринг услуги, на книги, на храна подходяща за бебета или за малки деца и на бебешки пелени и подобни хигиенни артикули, както и за консумацията на бира и вино в питейни заведения, за доставките на услуги за използване на спортни съоръжения и за доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) | 01.01.2022 | Със Закона за изменение на ЗДДС (ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г.), е удължен срокът за прилагане на намалената ставка от 9 на сто за горепосочените стоки и услуги до 31 декември 2022 г. | Прилагане на намалената ставка в съответствие с действащите разпоредби на ЗДДС. | 31.12.2022 | Подкрепа на бизнеса за преодоляване последствията от кризата в определени отрасли. Отчетен е бюджетен ефект от 213,8 млн. лв. за 2021 г. | Средномесечен брой доставчици, приложили намалена ставка на данъка |
|  | Освобождаване от ДДС на доставки на стоки и услуги, свързани с COVID-19 | Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит (т.е. чрез прилагане на нулева ставка на данъка) на следните доставки, облагаеми на територията на страната: 1. Доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини; 2. Доставката на медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия. В обхвата на тези освободени доставки влизат и вътреобщностните придобивания (покупки от други държави-членки на ЕС). | 01.01.2022 | Мярката се прилага в съответствие с действащите разпоредби на ЗДДС. | Прилагане на мярката в съответствие с действащите разпоредби на ЗДДС. | 31.12.2022 | Подкрепа на бизнеса за преодоляване последствията от кризата в определени отрасли. Бюджетният ефект от мярката за 2021 г. е 65 млн. лв. | Средномесечен брой доставчи-ци, приложили освобождаването – 0 бр. |
|  | Освобождаване от ДДС и мита върху вноса на някои медицински стоки | Освобождаване от ДДС и мита върху вноса на някои медицински стоки, необходими за борба с последиците от пандемията на COVID-19, в съответствие с Решение 2020/491 от 03.04.2020 г. на ЕК и на основание приетото Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 80 от 2020 г., с което е допълнено ПМС № 75 от 2007 г. | 01.01.2022 | Предприети са действия за удължаване действието на мярката. В тази връзка ЕК прие Решение (ЕС) 2021/2313 от 22 декември 2021 година, във връзка с което, подалите искане държави членки, включително и Република България, да прилагат освобождаване от вносни мита и освобождаване от ДДС при внос, предоставено за стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г., което ще се прилага за стоки, внесени до 30 юни 2022 г. | Мярката е изпълнена и приложението ѝ е приключило | 30.06.2022 | Осигуряване на достатъчно количество стоки, необходими в борбата с коронавируса. Не се отчита бюджетен ефект от мярката за 2021 г. и за 2022 г. | Естество и количество на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491 |
|  | Увеличен размер на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания | Увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за придобитите през 2021 г. доходи. С промяната се увеличава размерът на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се приспадат следните суми: 4 500 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 9 000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца; 13 500 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Увеличен е и размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ, като сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се намалява с 9 000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Предложено е мярката да се прилага и за придобитите през 2022 г. доходи | 01.01.2022 | Ползване на данъчните облекчения в увеличен размер, с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2021 година. Допълнително е увеличен размерът на данъчните облекчения за деца по чл. 22в и за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ. За придобитите през 2022 г. доходи облекченията се прилагат в размери на 6 000 лв. годишно за едно ненавършило пълнолетие дете, 12 000 лв. - за две ненавършили пълнолетие деца, 18 000 лв. - за три и повече ненавършили пълнолетие деца и съответно, за деца с увреждания в размер на 12 000 лв. годишно, като е въведена възможност за тяхното авансово прилагане в хода на текущата година (ДВ, бр. № 52 от 5.07.2022 г.) | Ползване на данъчните облекчения по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ в увеличен размер, авансово и годишно при работодателя – за доходи от трудови правоотношения, придобити през 2022 година | 31.12.2022 | Подкрепа на домакинствата за преодоляване последствията от кризата. Отчетеният бюджетен ефект за 2021 г. е в размер на 302,3 млн. лв. | Брой ДЗЛ, ползвали данъчните облекчения за 2021 г. е 494,9 хил., (при 230,3 хил. за предходната 2020 г.) |
| Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система | Осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазване и подобряване достъпа на населението до здравни услуги | Разширяване на обема и обхвата на финансираните от НЗОК дейности чрез увеличение на бюджета на НЗОК | 2020 г. | Приет Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 52/05.07. 2022 г.), с който бюджетът на НЗОК е увеличен с 65,6 млн. лв. | Осигуряване изпълнението на НРД 2020-2022 | 2022 г. | Бюджет на НЗОК за 2020 г. – 4,7 млрд. лв. Бюджет на НЗОК за 2021 г. – 5,7 млрд. лв. Бюджет на НЗОК за 2022 г. – 6,4 млрд. лв. | Увеличение на бюджета на НЗОК за 2022 г. с 28,9% спрямо 2020 г. Сключени 3 анекса към НРД 2020-2022 за увеличаване на цените на клиничните пътеки и за осигуряване заплащането на тестовете за ковид. Приета Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности Приети Правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за допълнителни трудови възнаграждения на персонала за срока на обявена извънредна епидемична обстановка Разкрити 119 COVID зони |
|  | Механизмите за финансиране на медицински дейности | Усъвършенстване на механизмите за финансиране на медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | 2020 г. | Приета е Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. С промените е увеличена стойността на субсидиите за поддържане на капацитет на структури за спешна медицинска помощ, за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, за поддържане на капацитет на структури за лечение на инфекциозни болести, за лечение на пациенти с активна туберкулоза и за дневна психо-рехабилитационна програма за жени, оперирани от рак на млечната жлеза. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (ДВ. бр. 69/26 август 2022 г., с която е разширен обхватът на медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравно неосигурени бременни с повишен риск и е увеличен броят на профилактичните прегледите и медико-диагностичните изследвания за здравно неосигурени бременни. | Осигуряване изпълнението на дейностите извън обхвата на здравното осигуряване, финансирани чрез бюджета на МЗ | 2022 г. | Сключени договори със 159 лечебни заведения за болнична помощ Подобрен достъп на населението до медицински дейности | Увеличение на бюджета на МЗ за 2022 г. за дейности по Наредба № 3/2019 г. с 24,5 млн. лв. |
|  | Ранна диагностика и лечение | Подобряване на възможностите за ранна диагностика и лечение чрез промени в нормативната уредба | 2022 г. | Приета е Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, брой 68/23.08.2022 г.), с която е разширен пакетът медико-диагностични дейности в извънболничната медицинска помощ. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, брой 48/28.06.2022 г.), с която са разширени дейностите в рамките на профилактичните прегледи за ранно откриване на заболявания при различни групи от населението - деца, възрастни и бременни. Промените включват провеждане на медико-диагностични изследвания във възрастовата група от 7 до 18 г., както и над 18 г; допълнителни ехографски прегледи и изследване за хепатит С в рамките на бременността; периодично ехографско изследване на млечните жлези при жени на възраст от 30 до 50 г.; изследване на окултни кръвоизливи при наличие на рискови фактори за злокачествено новообразувание и фекален калпротектин при рискови фактори за възпалителни заболявания на чревния тракт; провеждане на остеодензитометрия при лицата над 18 г. със Синдром на Търнър. Сключен анекс към НРД 2020-2022 за отразяване на нормативните промени. | Сключване на анекс към НРД 2023-2025 г. с цел удължаване на действието и през 2023 г. или сключване на НРД 2023-2025 | 2022 г. | Разширен обем и обхват на профилактичните прегледи | 34,3 % увеличение на бюджета на НЗОК за извънболнична помощ и медико-диагностични изследвания за 2022 г. спрямо 2021 г. |
|  | Осигуряване на равен достъп до безопасни, качествени и ефективни лекарствени продукти | Обезпечаване на терапията на българските пациенти с лекарствени продукти, използвани за лечение на COVID-19 | 2021 | Сключено рамково споразумение за осигуряване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir). Осигурен лекарствен продукт срещу COVID-19, за специфично лечение на коронавирусна инфекция Veklury (INN Remdesivir). Осигурени моноклонални антитела: Комбинацията Casirivimab and Indevimab 120 mg/ml concentrate for solution for infusion, и Regkirona (INN Regdanvimab). Сключен договор за доставка на лекарствения продукт Lagevrio (Molnupiravir). Сключен договор за доставка на лекарствения продукт Kineret 100 mg/0,67 ml, (INN Anakinra). Осигурен оперативен резерв от лекарствени продукти прилагани за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали в следствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти. | След сключването на договорите за закупуването на изброените лекарствени продукти, мярката може да се отчете като изпълнена: Paxlovid (PF07321332; Ritonavir) Evusheld 150 mg + 150 mg solution for injection (INN Tixagevimab and Cilgavimab). | 2022 | Предвидени средства в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) в размер на 131,8 млн. лв. | Осигурен достъп до лекарствени продукти използвани за лечение на COVID-19 в 28-те области на страната – 100%. |
|  | Осигуряване на равен достъп до безопасни, качествени и ефективни лекарствени продукти | Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | 2021 | Прилаганe на механизъм по договаряне и сключване на рамкови споразумения за лекарствените продукти осигурявани по реда на Наредба № 34/200 5 г., за които стойността заплащана от бюджета на МЗ, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други ПРУ. В резултат на проведеното договаряне за лекарствените продукти, предназначени за лечение на инфекциозни заболявания (ХИВ инфекция и туберкулоза), които отговарят на разпоредбата на чл. 262, ал. 14 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) са сключени рамкови споразумения и е постигнато спестяване на финансов ресурс на обща стойност 4.33 млн. лв. по спецификацията за доставка на лекарствени продукти за 2023г. по Наредба № 34/2005 г. | Проведени процедури и сключени договори по реда на ЗОП за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия за лечението на българските граждани за заболявания, извън задължителното здравно осигуряване. | 2022 г. | Създадени условия за осигуряване на финансова стабилност | Осигуряване на устойчива среда Сключени рамкови споразумения за лекарствените продукти осигурявани по реда на Наредба № 34/2005 г.- размер на спестения финансов ресурс за 2023г. 4.33 млн. лв.; Сключени договори за доставка на лекарствени продукти за 2022г. по Наредба № 34/2005 г . по всички обособени позиции от спецификацията – 100%. |
|  | Подобряване на фармацевтичните грижи | Осигуряване на по-добър достъп до фармацевтични грижи чрез създаване на Национална аптечна карта | 2020 | Със Заповед № РД-01-274/28.06.2022 г. на министъра на здравеопазването е утвърдена методика за изработване на областните аптечни карти. Със заповеди на министъра на здравеопазването са създадени 28 областни комисии, които имат за задача да изработят съответните областни аптечни карти. | Предстои изработването на областните аптечни карти, които да бъдат представени на министъра на здравеопазването и които ще послужат за изработването на националната аптечна карта. След представянето на областните аптечни карти ще се създаде национална комисия за изработването на национална аптечна карта. | 2023 | Създаден образец и ред, по който ще се изработват областните аптечни карти в отговор на потребностите на населението | Осигурен оптимален достъп Индентифициране на области и населени места с реален недостиг. Брой създадени областни аптечни карти – 28 бр.; Национална аптечна карта – 1 бр. |
|  | Подобряване устойчивостта на здравната система и способността ѝ за ефективна реакция при извънредни епидемични ситуации | Осигуряване на превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19, чрез осигуряване на допълнително възнаграждение и лични предпазни средства. | 2020 г. | Реализиране на проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. Изплатени са допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал от болнични лечебни заведения, медико-диагностични лаборатории, регионални здравни инспекции(РЗИ), центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП), центрове за психично здраве (ЦПЗ), Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), здравни медиатори, осъществявали активна работа на първа линия в условията на COVID-19, на стойност 237 млн. лв. за 161 792 бр. възнаграждения. Целевите стойности на индикаторите по проекта за преизпълнени: Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - 43 078 Подкрепени служители, пряко изложе-ни на риск от заразяване с COVID-19 със запазена зае-тост – 43 078 Доставени са еднократни предпазни маски за лечебните заведения и НЦЗПБ, РЗИ И ЦСМП и предпазни маски тип респиратори, както и еднократни защитни гащеризона на обща стойност 499 997 лв. | Разработване на уеб базирана дигитална апликация за обучение на медицински персонал по отношение на диагностиката и лечението на COVID-19 | Март 2023 г. | ОП РЧР – 237,8 млн. лв. | Пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - Целева стойност: 23 000; Текуща стойност към 31.10.2022 г. - 43 078 Подкрепени служители, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост – Целева стойност: 23 000; Текуща стойност към 31.10.2022 г. - 43 078 Брой обучени лица чрез дигиталната апликация Целева стойност – 4 000 |
|  | Подобряване устойчивостта на здравната система и способността ѝ за ефективна реакция при извънредни епидемични ситуации | Осигуряване на допълнителна медицинска апаратура, защитно облекло и оборудване за нуждите на общинските и ведомствените лечебни заведения. | Април 2020 г. | Реализиране на проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID-19“ финансиран по ОПРР 2014 – 2020. По проекта са доставени 453 бр. апарати за белодробна вентилация; закупени и предадени за експлоатация на 5 лаборатории в гр. София и страната 6 бр. машини за автоматична екстракция на PCR изследвания за доказване на Covid-19 и тестове за детекция и за екстракция GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp kit и ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit; По проекта са доставени на лабораторни апарати и Автоматизарана система за екстракция и система за PCR детекция в реално време с PCR тестове за детекция и екстракция. Доставени и разпределени са лични предпазни средства за медицинския и немедицински персонал от първа линия в борбата с COVID-19 –защитни маски за лице, предпазни очила, калцуни, еднократни защитни костюми, и др. медицински консумативи за нуждите на медицинския и немедицинския персонал на първа линия на обща стойност 39, 25 млн. лв. Във връзка със закъснение в изпълнението е удължен срокът за приключване. | Предстои закупуване на лабораторно оборудване и Real-Time PCR тестове за детекция и Real-Time PCR тестове за екстракция. | Декември 2022 г. | ОПРР – 40.4 млн. лв. | Брой подкрепени обекти в системата на здравеопазването с подобренкапацитет за реакция при кризи Целева стойност: 40; Текуща стойност към 31.10.2022 г. – над 88 общински и държавни лечебни заведения.; Брой доставени апарати за белодробна вентилация Целева стойност - 453; Текуща стойност към 31.10.2022 г. – 453. |
|  | Изграждане и въвеждане на Национална здравна информационна система (НЗИС) | Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на НЗИС и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административните услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване | 2020 | Проектът се изпълнява текущо. През месец юли 2020 г. е сключен договор за разработка и внедряване/въвеждане на НЗИС. Реализирани и внедрени са базови функционалности на НЗИС, с които е предоставена възможност за достъп до електронното медицинско досие, за издаване на електронна рецепта (бяла и бл. МЗ-НЗОК №5 и 5А) и за издаване на направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4 за изследвания за covid-19). Реализирани и внедрени са 15 електронни административни услуги (ЕАУ), по-важните от които са насочени към регистрацията на лечебни заведения. Реализирани и внедрени са следните модули: е-преглед, е-хоспитализация и мобилно приложение за достъп на гражданите до техните е-досиета. | Реализирани всички дейности и функционалности по проекта, в т.ч.: е-преглед е-хоспитализация надграждане на модул е-рецепта с жълта и зелена рецепта надграждане на модула с ЕАУ разработка, надграждане и/или интеграция на основни регистри в сектор здравеопазване, необходими за работата на НЗИС осигурена възможност за достъп на родители до информация за техните деца разработена и внедрена система за мониторинг и контрол в сектор „Здравеопазване“ | м. декември 2022 г. | Проектът се финансира от държавния бюджет 9,9 млн. лв. с ДДС | Изградена НЗИС |
| Гарантиране на балансирано географско разпределение на здравните работници | По-равномерно разпределение на обучаващите институции в страната, в които се провежда обучение на медицински специалисти | Създаване на условия за по-равномерно разпределение на лечебните заведения, които могат да обучават студенти и специализанти | 2021 г. | Мярката е изпълнена през 2021 г. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, с която са създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти | Мярката е изпълнена | 2022 г. | По-равномерно разпределение на обучаващите институции, в които се провежда обучение на медицински специалисти на територията на страната | Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти |
| Подобряване на достъпа до здравни услуги | Модернизация на системата за спешна медицинска помощ (СМП) | Изпълнение на голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ – закупуване на специализирани превозни средства и оборудване, изпълнение на строително монтажни работи (СМР). | 2018 г. | Продължава процесът за избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи – ремонт, ново строителство и преустройство, доставено е цялото медицинско оборудване от недиагностичен тип, медицинско оборудване и медицинска апаратура, доставени и въведени в експлоатация за филиалите за спешна помощ и за спешните отделения на лечебните заведения са хладилници за лекарствени средства, доставени са 358 бр. линейки осигурени с оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. Успешно са завършени строително-ремонтните дейности на 27 обекта. | Реализиране на планираните дейности по проекта: изпълнение на сключени договори за доставка на, оборудване от друг тип, изпълнение на СМР, преобявяване на обществена поръчка за закупуване на 42 бр. линейки тип В, с повишена проходимост. В процес на оценка е процедура за избор на изпълнители за доставка на медицинско оборудване и обзавеждане. | 2023 г. | ОПРР 2014-2020 – 163.5 млн. лв. | Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ- 7 245 677; Модернизирани обекти на СМП Целева стойност - – 237 бр.; Текуща стойност към 31.10.2022 г. – 27 бр Закупени санитарни превозни средства (линейки) Целева стойност - 400 бр.; Текуща стойност към 31.10.2022 г. – 358 бр |

### Специфична препоръка 2

Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да засили активните политики по отношение на пазара на труда. Да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Да отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход.

#### Обзор на изпълнението на политиката

Един от дългосрочните приоритети в политиката по заетостта е свързан с намаляване на регионалните различия в заетостта и безработицата. Ефективен инструмент на активната политика на пазара на труда в тази насока са 28-те Регионални програми за заетост, включени в Националния план за действие по заетостта (Плана). За тяхното изпълнение през настоящата година са предвидени допълнителни средства в размер на 48 200 000 лева. Финансирането е от държавния бюджет във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19. С цел да се създадат условия за заетост в най-отдалечените от икономическите центрове райони, работни места са разкрити във всички населени места в съответната област, в които има подходящи за тях, регистрирани безработни лица от уязвими групи.

Средствата за изпълнение на програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от бюджета за активна политика на пазара на труда, през настоящата година са в размер на 123 млн. лв., което е с 50 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г., което води до засилване на активната политика на пазара на труда.

Приоритетно се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца и родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес. Ще продължи изпълнението и надграждането на тези политики с цел превенция на отпадането и реинтеграция в образователната система. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г. до 2023 г. продължава подкрепата за превенцията на отпадането от училище, включително за създаването на равни условия за всички ученици за придобиване на базови дигитални умения и качествено обучение по всички учебни предмети и от всички етапи на училищното образование. С одобряването от ЕК през м. август 2022 г. на Програма „Образование“ 2021–2027 г. стартираха новите проекти и така се гарантира надграждането на постигнатото през предишния период, а именно намаляване дела на преждевременно напусналите училище, за придобиване на ключови компетентности за развитие на уменията на 21 век, подкрепа за личностно развитие и разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик. За повишаване на приобщаващия характер на образованието и обучението с фокус към уязвими групи, включително роми се очаква да стартира процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“. Операцията е от стратегическо значение, като осигурява интервенция върху всички участници в образователния училищен процес - ученици, учители, директори и други педагогически специалисти, родители, както и непедагогически персонал – образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, други заинтересовани страни.

Изграждането на училищна STEM среда ще се реализира чрез процедура на директно предоставяне на средства с конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестициите всички държавни и общински училища в страната. Дейностите ще се изпълняват от съответното държавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП.

#### Оценка на изпълнението и евентуални рискове

През 2022 г. активната политика на пазара на труда се фокусира, както върху трудовата интеграция на неравнопоставените групи на пазара на труда, така и върху преодоляване на последиците на пазара на труда в следствие от пандемията COVID-19. Основните действия са насочени към подкрепа за включване в заетост и обучение на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда и разкриване на работни места в отдалечени от икономическите центрове райони. Полагат се усилия за преодоляване на значителните регионални различия по отношение на показателите за заетост и безработица. Същевременно следва да се разработят мерки за подобряване на достъпа до работа от разстояние. Не се наблюдава забавяне в изпълнението на мерките.

Всички процедури в областта на образованието се изпълняват в предвидените срокове и не са идентифицирани рискове за тяхното изпълнение. Интервенциите по Програма „Образование“ за подкрепа на всички нива на образованието ще се допълват с инвестициите по ПВУ в модерна образователна среда. На 20 октомври 2022 г. е обявена първата процедура по НПВУ „Модернизация на образователната среда“.

Предстои поетапното обявяване на допълнителни четири процедури, по които ще се изгражда образователна инфраструктура, включително общежития в системата на образованието, строителство на нови сгради на училища и детски градини, изграждане на кампуси и изграждане на Центрове за високи постижения в Професионалното образование и обучение.

#### Табл.: Мерки, адресиращи СП 2

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към 31 октомври 2022 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2022 г.) | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заетост | Активна политика на пазара на труда Изпълнение на НПДЗ 2022 г. , включващо: Мерки, насочени към включване в заетост на безработни младежи до 29-години Интегриране на продължително безработни и икономически неактивни лица в заетост Повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в регионите | Програми и мерки за насърчаване създаването на заетост на групи в неравностойно положение на пазара на труда Реализиране на Програма „Старт на кариерата“, мерки по ЗНЗ, насочени към младежи до 29 г. възраст в т.ч. чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2, чл. 36а, чл. 41, чл. 41а за осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, НП „Активиране на неактивни лица“, чл. 36а и чл. 55в от ЗНЗ за осигуряване на заетост на продължително безработни лица Регионални програми за заетост | Април 2022 г. | НПДЗ 2022 г., приет от МС с Решение № 265 от 26.04.2022 г. Устройване на пазара на труда на безработни младежи до 29 години. Устройване на пазара на труда на продължително безработни и икономически неактивни лица. Одобрени 28 Регионални програми за заетост, изпълнявани с финансови средства от ДБ. | Изпълнение на мерките и програмите, включени в плана, финансирани със средства от държавния бюджет(ДБ) | Декември 2022 г. Декември 2022 г. Декември 2022 г. Декември 2022 г. | 123 млн. лева, от тях: 5 667 136 лв. (63,6 %) 7 562 481 лв. (72,6 %) 27 471 537 лв. (56.3 %) . | 7 344 заети и безработни лица, включени в обучение за възрастни (68.7%) 25 714 наети лица по програми и мерки за субсидирана заетост (15.7% над целевата стойност) 730 безработни младежи до 29 години, включени в заетост (39.3%) 1 086 продължително безработни лица, включени в заетост (70.2%) 9 672 лица, включени в заетост (14.6% заетост над целевата стойност) |
| Подобряване на достъпа до работа от разстояние и насърчаване на цифровите умения и равния достъп до образование | Процедура „Развитие на дигиталните умения“ BG05M9OP001-1.128, ОП РЧР 2014-2020 Подобряване на достъпа до образование и работа за хората с увреждания чрез предоставяне на възможности за изграждане на достъпна среда | Процедурата се изпълнява в два компонента, като Компонент 1 е насочен към разработване на единен методологически инструментариум, който да осигури единен подход в изпълнението на дейностите по Компонент 2. Инструментариумът е разработен през 2021 г. от екип експерти и изследователи в областта на обучението и информационните технологии. Компонент 2 от процедурата се осъществява чрез 7 проекти, изпълнявани от национално представителните организации на социалните партньори. Всички проекти прилагат единния методологически инструментариум, разработен по Компонент 1, и включват следните дейности: Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори; тестване и валидиране на унифицирани профили на дигитални умения по ключови професии и длъжности; Разработване на секторни рамки за развитие на дигитални умения; Разработване на инструменти за оценка на дигитални умения и тестване на текущите умения на работната сила по сектори; Разработване, пилотно тестване и адаптиране на учебно съдържание и учебни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения Реализиране на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, съгласно 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. | 2021 г. 2022 г. | В процес на осъществяване са дейностите за изследване и анализ на икономическите сектори за установяване на потребностите от дигитални умения по ключови професии и длъжности Процедурата се изпълнява в два компонента, като Компонент 1 е насочен към разработване на единен методологически инструментариум, който да осигури единен подход в изпълнението на дейностите по Компонент 2. Инструментариумът е разработен през 2021 г. от екип експерти и изследователи в областта на обучението и информационните технологии. Компонент 2 от процедурата се осъществява чрез 7 проекти, изпълнявани от национално представителните организации на социалните партньори. Всички проекти прилагат единния методологически инструментариум, разработен по Компонент 1, и включват следните дейности: Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори; тестване и валидиране на унифицирани профили на дигитални умения по ключови професии и длъжности; Разработване на секторни рамки за развитие на дигитални умения; Разработване на инструменти за оценка на дигитални умения и тестване на текущите умения на работната сила по сектори; Разработване, пилотно тестване и адаптиране на учебно съдържание и учебни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения Изпълнението на Програмата се осъществява на проектен принцип, ежегодно в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година. Програмата се реализира в два компонента, както следва: 1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин; 2. Компонент 2 „Лична мобилност” – за финансиране на дейности за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности. Във връзка с изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през 2021 г. по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ са сключени договори за финансиране по 45 одобрени проекта, в т.ч. на 16 физически и 29 юридически лица (сдружения в режим на етажната собственост). Общата стойност на договорите за финансиране е 1,8 млн. лв. През отчетния период стойността на изплатените средства е в размер на 1,6 млн. лв. По Компонент 2 „Лична мобилност“ са одобрени 5 проектни предложения на обща стойност 19 979,90 лв. Към април 2022 г. е осъществена промяна на Програмата за подобряване на реда, условията и процедурите за кандидатстване, изпълнение, отчитане и разплащане на финансовите средства за осигуряване на необходимата публична подкрепа за изграждане на достъпна жилищна среда и за предоставяне на алтернативи пред личната мобилност за хората с трайни увреждания. През отчетния период е обявена процедура за набиране на проектни предложения по двата компонента от Програмата. Осъществено е разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения на кандидатите, обект на Програма, както и прилагане на механизмите за сключване на договори за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнените дейности по тях и за контрол върху разходването на одобрените бюджетни средства. | В процес на осъществяване са дейностите за изследване и анализ на икономическите сектори за установяване на потребностите от дигитални умения по ключови професии и длъжности. Всички бенефициенти са приключили работа по дейност 1 „Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори въз основа на разработената по Компонент 1 на процедура „Развитие на дигиталните умения“ Методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения по икономически сектори до края на май 2022г. Дейност 2 „Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, съгласно НКПД 2011“ е приключена към края на октомври 2022г. от по- голямата част от бенефициентите. Дейност 3 „Тестване на текущите умения на работната сила по сектори с разработени за целта инструменти за оценка на дигитални компетенции.“ е в процес на изпълнение. Постигнати са следните индикатори: 87 са обучените лица по програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност; 430 предприятия са получили подкрепа; 7 са разработените и приети секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения; 29 са разработените и тествани препоръчителни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения; 87 са тестваните за текущи дигитални умения лица; Включени са 1526 заети, включително самостоятелно заети; Разработени са 6 инструменти за тестване на текущите дигитални умения на работната сила по сектори; Разработени са 293 профили за дигитални компетенции по ключови професии/длъжности Администриране на дейностите по Програмата – осъществяване на организация, координация и оперативен контрол. Изпълнение на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Реализиране на одобрените проектни дейности и тяхното финансиране. Наблюдение и контрол по изпълнението на финансираните дейности. | 2023 г. декември 2022 г. ежегодна | Операцията ще допринесе за определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, и ще подпомогне придобиването на специфични за отделни професии и сектори дигитални умения чрез разработването и тестването на профили, секторни рамки, учебно съдържание и др. Операцията е с общ бюджет от 14 млн. лв., съфинансиран от ЕСФ и НБ Създаване на условия за водене на независим живот, в частност за достъп до работа и образование, чрез осигурената достъпна жилищна среда и лична мобилност за хората с трайни увреждания. Бюджетен ефект: 2,5 млн. лв. за 2022 г. Общата стойност на средствата за финансиране на одобрените проектни дейности за изпълнение на мярката са в размер на 2 498 950,63 лв., или 99,96 % от общата целева стойност за целия период на изпълнение на мярката. | Подкрепата по операцията се очаква да включи 3 600 заети лица в проектните дейности и да подкрепи 700 предприятия, които да въведат нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси, в частност за повишаване адекватността на дигиталните умения. Целева стойност: брой финансирани проекти – 70 за 2022 г. През отчетния период са одобрени за финансиране общо 66 про-екти, съответно 58 по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” и 8 по Компонент 2 „Лична мобилност” от Програмата, с което е постигната на 91 % общата целева стойност за целия период на изпълнение на мярката. |
| Осигуряване на подходяща социална закрила и основни услуги за всички и засилване на активните политики по отношение на пазара на труда | Проект „C1I3 Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“, Национален план за възстановяване и устойчивост Осигуряване на финансова подкрепа за хората с увреждания, определена и актуализирана спрямо динамичен монетарен показател като линията на бедност, целящо подобряване на финансовото им положение | Проектът ще се изпълнява в два компонента: Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Компонент 2: Обучения на работната сила за дигитални умения и компетенции Предоставяне на месечна финансова подкрепа и целеви помощи по реда на Закона за хората с увреждания. | Очаквано стартиране през 2022 г. 2022 г. | Стартиране на проект „Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни“ от Националният план за възстановяване и устойчивост. Разработени са учебни програми програма за обучение за базово и средно ниво на общи дигитални умения в съответствие с европейска-та рамка за дигитални компетенции (нива 1-2 от Digcomp 2.1) и допълни-телен модул за обучение за публични дигитални услуги; Разработват се технически спецификации за изграждане и разработване на виртуална платформа за електронно обучение. Предстои назначаване на експерт по информационни технологии, който ще наблюдава процеса на разработване на функционалностите на платформата. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания. Въз основа на заключенията от оценката се определят видовете финансова подкрепа по реда на закона. Осъществяване на дейности по отпускане, изплащане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на финансовата подкрепа, по реда и условията, определени с Правилника за прилагането на Закона за хората с увреждания. Считано от 01.07.2022 г. се прилага нов механизъм за финансиране и предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, съответно в системата на НЗОК. | Компонент 1 Дейност 1 - Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение, до края на годината трябва да бъде подготвено и обработено обявление за обществена поръчка с предмет "Изграждане и разработване на виртуална платформа за електронно обучение". Дейност 2 - Разработка на методики и електронно съдържание Дейност 3 - Провеждане на обучения за обучители Дейност 4 – Изграждане и администриране на системна среда Дейност 5 - Изграждане на мрежа от дигитални клубове Компонент 2 Дейност 1 - Провеждане на обучения за базови дигитални умения, предстои да бъдат разработени единни ресурси за обучение и инструменти за оценка Предстои провеждане на обучения за регистрирани безработни лица и заети лица за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции Обезпечаване реализирането на правото на финансова подкрепа за хората с увреждания (съгласно чл. 68 от Закона за хората с увреждания) чрез осъществяване на дейности по отпускане, изплащане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на финансовата подкрепа, съобразно потребностите на хората с увреждания, установени на база на индивидуално оценяване съответно по линия на АСП. Посочените административни производства и заложени процедури се извършват за периода от 01.01.2022 г. до края на периода на изпълнение на мярката. | юни 2026г. декември 2022 г. ежегодна | Социално приобщаване на хората с увреждания чрез предоставяне на финансова подкрепа, предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане. Бюджетен ефект: 522,3 млн. лв. за 2022 г. Към 30.09.2022 г. изразходваните средства за финансиране на мярката общо са в размер на 382,4 млн. лв. (вкл. със съответните трансфери от НЗОК към АСП за финансиране на целевата помощ за осигуряване на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания), което съставлява 73 % от общата целева стойност за целия период на изпълнение на мярката. | Разработена и внедрена виртуална платформа за електронно обучение на възрастни (лица над 16 г.); разработени най-малко 100 онлайн курсове за обучение и 50 електронни ресурси за самостоятелно учене; обучени най-малко 3 708 преподаватели от обучаващите организации за предоставяне на онлайн обучение. Създадени/ адаптирани 760 дигитални клубове на територията на страната и оборудвани със съвременна техника и достъп до интернет; обучени най-малко 1 520 наставници от дигиталните клубове 500 000 безработни и заети лица, включени в обучение за базово и/или средно равнище на дигитални умения 100 000 безработни и заети лица с валидирани дигитални умения на базово и/или средно равнище, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене Целева стойност – средномесечен брой лица с трайни увреждания – 672 000 за 2022 г. Към 30.09.2022г. на 653 135 средномесечен брой лица с трайни увреждания е осигурена месечна финансова подкрепа и на 7 267 средномесечен брой лица с увреждания са осигурени целеви помощи (в т.ч. за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 5 818; за покупка на лично моторно превозно средство – на 2 лица; за приспособяване на жилище - на 7 лица; за балнеолечение и/или рехабилитаци-онни услуги – на 2 248 лица и за наем на общинско жилище – на 1 128 лица). В процентно съотношение спрямо общата целева стойност за периода на изпълнение на мярката се наблюдава преизпълнение . |
| Предучилищно образование | Задължително предучилищно образование за 4-годишни деца | В съответствие с § 20 от Заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2020 г. (ДВ, брой 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) МС приема програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г., | 2020 г. | С изменението на ЗПУО от септември 2020 г. предучилищното образование става задължително и за четиригодишните деца. Предоставянето на предучилищно образование на 4-годишни деца се осъществява само в детски градини (ДГ). Училищата могат да създават подготвителни групи за четиригодишни деца само ако съответната община няма ДГ. Ако предучилищното образование се извършва в подготвителната група на училището, трябва да се спазват същите държавни образователни стандарти, които се прилагат за детските градини | До началото на учебната 2023–2024 г. общините са задължени да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата от 4-годишна възраст. По Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ от НПВУ е предвидено изграждането на не по-малко от 8 нови детски градини и ремонт на минимум 57 детски градини за постигането на цялостен обновен облик. | 2024 г. | Повишаване на обхвата и качеството в предучилищното образование, предвид неговата базисна значимост за постигане на по-високи образователни резултати | Брой деца на 4-годишна възраст, включени в предучилищно образование Дял на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас - заложена е целева стойност 90,6% за 2022 г. Последните данни за този показател, публикувани в Евростат, са за 2020 г. с достигна стойност 82,4%. |
|  | Отпадане на таксите за всички детски градини | Приемане на промени в ЗКПО, с които трябва да се осигури цялостното отпадане на таксите за всички деца в детските градини. | 2022 г. | Към началото на 2022 г. се заплащат такси за децата в детските градини | Въведено от 01.04.2022 г. пълно повсеместно отпадане на таксите за държавните и общинските детски градини в страната, което играе допълнителна роля за повишаване на обхвата на децата от 4 години в предучилищното образование до постъпване в първи клас. | 2022 г. | Разширен обхват и подобрена предучилищна подготовка като предпоставки за намаляване на отпадането от училище и засилване на мотивацията за посещение. | Брой деца в детски градини |
| Прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите за успешното включване в образование и предотвратяване на отпадането от училище | Съвместна работа на всички отговорни институции за максимално обхващане в образователната система |  | 2018 г. | Подкрепени са екипите за обхват в дейностите по подбор и прилагане на мерките за обхващането и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предоставяне на средства за командироване, комуникационни и административни разходи за членовете на екипите от училищата, детските градини и от останалите институции, включени в екипите за обхват; Взаимодействие на образователните институции с родителите за обхващане и включване в образование на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст; Намаляване относителния дял на необхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст вследствие дейностите на екипите – В резултат на дейностите по Механизма броят на децата и учениците, върнати в детска градина и в училище от екипите за обхват към началото на втория срок за учебната 2021 – 2022 година е 11 544. По Национална програма „Заедно за всяко дете“ 2021 - Реализирани са 5010 посещения на адрес, проведени са 1957 срещи с родителите на деца/ученици в риск и/или отпаднали от образователната система. В резултат от работата на екипите за обхват от институциите са върнати в образователната система 997 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | Изпълнение на №100/08.06.2018 г., изм. и доп. с ПМС № 259/14.10 2019 г. Продължават дейностите за привличане и образователно подпомагане на децата и ученици от уязвими групи, включително роми, и за такива, чийто майчин език е различен от българския, за приобщаване и мотивиране на родителите, които имат слабо развито отношение към образованието, с цел разширяване на обхвата и намаляване на отпадащите от образователната система. По Национална програма „Заедно за всяко дете“ за 2022 г. са утвърдени списъци за предоставяне на средства на бенефициентите - училища, детски градини, регионални управления на образованието. Предстои финансиране. | ежегодно | Намален брой на децата и учениците, които не са обхванати и за които има риск от отпадане Прогнозен бюджет – 3 090 000 лв. | -Брой на децата и учениците, върнати в детска градина/училище – 8 700 за учебната 2021/2022 г. -Брой отпаднали деца/ученици – 57 287 към 05.11.2021 г. |
| Повишаване на приобщаващия характер на образованието и обучението с фокус към уязвими групи, включително роми | Подкрепа за личностно развитие | Изпълнение на процедура BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по ОПНОИР | 2021 г. | В процес на изпълнение. | Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици; Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи; Обучение на образователни медиатори и родители; Подкрепа за наваксване на изоставане. | 2023 г. | да се противодейства на риска от отпадане Размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП): 109 млн. лв. | Целева стойност: Брой участници, придобили умения за обучение от разстояние- 210 000 бр. Към отчетния период: Брой участници, придобили умения за обучение от разстояние - 44 775 Целева стойност:Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда- 140 000 бр. Към отчетния период: Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда- 39 987 Дейностите са в процес на изпълнение и не е отчетена текуща стойност |
|  | Подкрепа за личностно развитие | Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование | 2020 г. | Реализирани са дейности за осигуряване на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в ДГ и училищата за осъществяване на обща и на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Осигурена е подкрепяща среда в детските градини и училища или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на общо 24 986 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование и обучение, от които 18 920 в училища и 6066 в детски градини. | Осигуряване на подкрепа, с оглед равен достъп до качествено образование и личностно развитие на учениците. По Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР)“ 2022 са оценени и класирани 58 проектни предложения за изграждане на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления – науки, технологии, изкуства, спорт, както и за логопедична работа. | 2022 г. | Подпомагане на децата и учениците в тяхното личностно развитие | - Брой деца/ ученици в системата на предучилищното и училищното образование, на които е предоставена подкрепа за личностно развитие- целевата стойност е 48 267. Текущата стойност към момента е: 39 774. |
|  | Подкрепа за личностно развитие | Процедура BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по ОПНОИР | 2019 г. | Процедурата е в процес на изпълнение. Разработен инструментариум (15 броя) за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система | Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система; Обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума; Допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения; Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити; Занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене; Кариерно ориентиране на учениците; Допълнителни обучения от маргинализирани общности за преодоляване на пропуски поради кризата от COVID-19 и целенасочена работа с родителите им за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система | 2022 г. | Подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование; Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система Размер на БФП: 140 923 697,44 лв. | Училища, предлагащи дейности за повишаване на мотивацията за учене- Целева стойност: 1 500 бр. Текуща стойност: 1 868 Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране- Целева стойност: 47 340 бр. Текуща стойност:17 737 Ученици в риск от отпадане Целева стойност: 120 000 бр. Текуща стойност: 191 484 Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция- Целева стойност: 32 898 бр. Текуща стойност: 26 814 |
|  | Подкрепа за личностно развитие | Процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. | 2022 г. | Обявена за кандидатстване BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ с краен срок до 30.11.2022 г. | Дейностите са насочени към обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, и експерти от РУО, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. социално-емоционалното учене в класните стаи, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с утвърдени програми за професионалното и кариерното им развитие Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието | 2027 г. | Изпълнението на дейностите ще допринесе за прилагането на Европейската гаранция за децата и борба с детската бедност Общ бюджет: 151 123 000 лв. | Целева стойност: брой на ученици, получили допълнителна подкрепа на възраст под 18 години – 96 279, до края на 2024 г. – 38 511 Целева стойност: Брой деца и ученици от уязвими групи с подобрени образователни резултати след 1 година участие в операцията – 86 651 |
|  | Достъпна архитектурна среда | Осигуряване на свободен достъп на хора с увреждания и със специални образователни потребности (СОП) до сградите за обществено обслужване, предназначени за образование, като се създаде достъпна архитектурна среда | 2016 г. | Осигуряване на свободен достъп до образование на деца и ученици със СОП чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от нужната подкрепа за тяхното обучение. | Изпълнение на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда " за 2022 г., Модул 6 "Създаване на достъпна архитектурна среда"- одобрен от министъра на образованието и науката списък с 28 образователни институции с дейности по модула. Одобрени са за финансиране 21 строително-монтажни работи за създаване на достъпна среда и 13 съоръжения, като общата стойност одобрена по модула е 693 000 лв. | ежегодно | Осигурен свободен достъп до образование на деца и ученици със СОП | Брой извършени строително монтажни работи; Брой доставени и монтирани съоръжения |
|  | Подкрепа за деца и ученици със СОП, деца с поведенчески проблеми и такива с изявени дарби | Изпълнение на процедура „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОПНОИР | 2020 г. | Процедурата е в процес на изпълнение. | С изпълняваните дейности се подкрепя приобщаващото образование на деца и ученици, разработване на специализирани дидактически материали за работа с деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск, и с изявени дарби. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа, закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа | 2023 г. | Осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск, и с изявени дарби Размер на БФП: 31 млн. лв. | Деца и ученици със СОП включени в дейности- Целева стойност 4 100 Текуща стойност: 3 229; Целева стойност: Брой подкрепени детски градини 220; Текуща стойност: 160 Брой подкрепени училища 430; Текуща стойност: 302 |
|  | Подкрепа на ученици от уязвими групи за кандидатстване във висши училища; Подкрепа на обучението на студенти, докторанти и специализанти от уязвими групи. | Изпълнение на процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по ОПНОИР | 2022 г. | Изпълнението на процедурата стартира м. август- септември 2022 г. | Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи. | 2023 г. | Осигуряване на достъп до висше образование за ученици от уязвими групи. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи Подкрепа на образователни медиатори за придобиване на висше образование с педагогически профил. Размер на БФП: 7 млн. лв. | Целева стойност: Лица от уязвими групи, включени в дейности по операцията – 5 369 бр. Целева стойност: Образователни медиатори и/или помощник на учителя – 370 бр. Целева стойност: Родители на ученици от уязвими групи във втори гимназиален етап – 4 131 бр. |
|  | Повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда | Изпълнение на процедура BG05M2OP001- 3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОПНОИР | 2020 г. | Процедурата е в процес на изпълнение. Сключени са 19 договора, бенефициенти – НПО;. Разработени са и актуализирани стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди. | Провеждане на краткосрочни обучения на педагогически специалисти и директори за работа в мултикултурна образователна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда, | 2023 г | Повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда Размер на БФП: 7 млн. лева | Педагогически специалисти, включени в обучения Целева стойност: 3 600 Текуща стойност: 2 688 Образователни медиатори, включени в обучения Целева стойност: 241 Текуща стойност: 31 |
| Повишаване качеството на професионалното обучение и образование и приложимостта му към пазара на труда | Подобряване качеството на обучението и връзките с бизнеса | Процедура „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. | 2022 г. | Процедурата е одобрена от КН на ОПНОИР и предстои нейното обявяване. | Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др. Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения. Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива.Рразработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка за важни за икономиката на региона и пазара на труда сектори с иновативно цифрово учебно съдържание и др. Квалификация на учителите в системата на ПОО | 2027 г. | Подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. |  |
|  | Повишаване на цифровите умения на младото население | Процедура BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики – 2“ | 2021 г. | Процедурата е в процес на изпълнение. | Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка – допълнителни практики в реална работна среда. Създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми; Подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда | 2023 г. | Повишаване ефективността на партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите. Размер на БФП: 10.6 млн. лв. | Брой ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда- Целева стойност: 11 649; Текуща стойност: 8 351 Брой създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ)- Целева стойност: 344 Текуща стойност: 406 |
|  | Насърчаване на дуалното образование с участие на бизнеса | Процедура BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа на дуалната система за обучение“ | 2020 г. | Процедурата е в процес на изпълнение. | Изпълняват се дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение, Дейности насочени към учениците, участващи в дуална система на обучение и в подкрепа на работодателите и родителите | 2023 | Разширяване обхвата на дуалното обучение и засилване на връзката с пазара на труда. Размер на БФП: 24,4 млн. лв. | Брой професионални гимназии/училища с паралелки, въвели дуална система на обучение- Целева стойност:147; Текуща стойност: 132 Ученици, включени в дуална система на обучение- Целева стойност: 9800; Текуща стойност: 6 133 |
| Подобряване на пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения | Повишаване на цифровите умения на младото население | Изграждане на информационна и комуникационна среда, в която да се интегрират използваните към момента дигитални образователни инструменти и данните, които те произвеждат | 2020 г. | Закупено оборудване за дата центровете на МОН с цел осигуряване на непрекъснатост на услугите и защита на информационните ресурси и инфраструктурата на МОН През 2021 г. са платени 4 405 970 лв. НЕИСПУО е въведена и от 2022 г. се работи в нея. Разработена е функционалност в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), подпомагаща подаването на заявления, насочването и записването на децата и учениците от Украйна, като за улеснение на експертите от РУО за работа в системата беше организирано обучение. | Въвеждане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО). За 2022 г. са предвидени 700 х. лв. за разработване на допълнителни модули. Изпълнени са дейностите по Договор № Д01-162/ 24.07.2020 г. за разработване и внедряване на НЕИСПУО | 2022 г. | Сигурен автоматизиран обмен на информация | Въведена и функционираща НЕИСПУО – 1 бр. Внедрени са всички предвидени функционалности на НЕИСПУО, както и надграждане с нови функционалности. |
|  | Цифрови умения | Процедура BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по ОПНОИР. | 2019 г. | Проектът е в процес на изпълнение. | Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически специалисти, ученици и родители. Разработване на дигитално образ. съдържание. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности | 2023 г. | Дигитализация на системата на образованието в национален мащаб, придобиване на по-голяма цифрова компетентност на всички участници, интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване. Размер на БФП: 103 млн. лв. | Училища и детски градини, с въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез ИКТ- Целева стойност: 2 000 бр. Текуща стойност- 0 Брой педагогически специалисти, обучени за въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез ИКТ- Целева стойност: 26 900 бр. Текуща стойност: 694 |
|  | Създаване, развитие и популяризиране на образователните иновации | Създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот. През 2017 г. иновативните училища са 184, а за 2021/2022 г. вече – 510. Те извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез иновативни практики, с които се търсят решения на организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. | 2017 г. | Извършен е избор на партньорски училища въз основа на вид на иновацията и целите на сътрудничеството. Всяко иновативно училище е сключило договор с едно иновативно партньорско училище и едно неиновативно партньорско училище. Избрани са партньори от 300 иновативни училища и 300 неиновативни училища и двете български, държавни, средни училища в Прага и Братислава. Подписани са договори между училищата, съобразно Правилата по НП. | Изпълнение на дейности по Национална програма „Иновации в действие“ за 2022 г.; Предстои одобрение за провеждане на седем регионални форуми за иновации в образованието, които да се организират и проведат от РУО – Враца, РУО – Благоевград, РУО – Велико Търново, РУО – Търговище, РУО – Сливен, РУО – Хасково, РУО – София-град, съвместно със съгласуваните от РУО училища – домакини от съответната област. | 2022 г. (ежегодно) | Създадени условия за иновации в образованието чрез популяризирани приложими за училищната система резултати от иновации и научни или иновативни продукти | Брой иновативни училища за учебната 2021/2022 година – 510; – Брой изяви за представяне на иновативната училищна дейност – план-до 600 |
| Повишаване качеството на висшето образование и връзката му с пазара на труда | Определяне на профилите на висшите училища (изследователски, професионални, образователни) и коопериране в образователно-научни консорциуми | Превръщане на висшите училища, които дават значим принос и произвеждат върхови научни изследвания в научно иновационни средища | 2021 г. | Изпълнение на ПМС № 266/ 12.07.2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища. Списъкът с изследователските ВУ се актуализира ежегодно. С РМС № 839 от 27 октомври 2022 г. е приет актуализиран списък на изследователските висши училища – 10 бр. по приложен списък | Мярката е изпълнена за 2022 г. | 2022 г. (ежегодно) | Стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и извършват научни изследвания. Финансовият ресурс ще се осигури по НПВУ, Стълб 2 с общ индикативен бюджет от 239 млн. лв. до 2026 г. За 2022 г. са планирани 30 млн. лв. | Брой включени нови висши училища в Списъка на изследователските висши училища. |
|  | Висше образование | BG05M2ОP001-2.013 „Студентски практики – Фаза 2“ по ОПНОИР | 2020 г. | Процедурата е в процес на изпълнение | Провеждане на допълнително практическо обучение в реална работна среда на студенти от висши училища – партньори по проекта, които се обучават в приоритетни професионални направления и защитени специалности и задълбочаване на връзките с пазара на труда | 2023 г. | Практическо обучение на студентите за повишаване качеството на висшето образование Размер на БФП: 46 млн. лв. | Брой студенти, включени в студентски практики- Целева стойност: 44 000 Текуща стойност: 36 274 |
|  | Висше образование | BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по ОПНОИР. | 2020 г | Процедурата е в процес на изпълнение | Модернизиране на учебната документация, с фокус към приоритетните професионални направления и професионално направление „Медицина“, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност, дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес. Кариерно ориентиране на студенти и мобилност-организиране на кариерни борси и др. | 2023 г. | Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, цифрова трансформация на образованието Размер на БФП: 50 млн. лев | Целева стойност: Брой въведени нови програми с дигитално образователно съдържание-107 Не е отчетена текуща стойност. Целева стойност: Брой млади преподаватели (до 34 г. вкл.), завършили краткосрочни специализации в чужбина и/или обучения в България- 391 Текуща стойност:14 |
| По-ефективно подпомагане на минималните доходи | Гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението. | Осигуряване на социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. | Януари 2022 г. | С ПМС № 257 от 28 юли 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗСП, обнародвано в брой 64 на ДВ от 03.08.2021 г., в ППЗСП бяха променени процентите при определяне на диференцирания минимален доход за различните категории лица или семейства, кандидатстващи за отпускане на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП. Промените влизат в сила от 01.01.2022 г., като за 2023 г. и 2024 г. е регламентирано последващо повишаване на процентите. Чрез корекция в посока на увеличаване на индивидуалните проценти се постига съответно разширяване на границата за достъп и на размера на получаваната помощ. | През 2022 г. ще продължи гарантирането на социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. Предстои да се изготви ЗИД на Закона за социално подпомагане, в който да се регламентира обвързването на социалните помощи с официалната линия на бедност в България. | Декември 2022 г. ежегодна | Размерът на социалните помощи (месечни, еднократни, целеви помощи за отопление и др.) и ефективното им целенасочване имат важно значение при ограничаване на бедността сред най-уязвимите групи от населението. Бюджетен ефект за 2022 г. 234,2 млн. лв. Към 30.09.2022 г. са изплатени 19 254 444 лв. за осигуряване на месечни социални помощи, което е 8 % от целевата стойност за целия период, и 132 883 117 лв. за целеви помощи за отопление, което е 57% от целевата стойност за целия период. | 1.Брой лица, подпомогнати с месечни социални помощи Текуща стойност: Към 30.09.2022 г. са подпомогнати 20 039 лица и семейства средномесечно Целева стойност – 34 802 лица и семейства средномесечно за 2022 г. 2. Брой лица, подпомогнати с целеви помощи за отопление. Целева стойност – 300 000 лица и семейства за отоплителен сезон 2022/23 г. Към 30.09.2022 г. са подпомогнати 213 107лица и семейства средномесечно |
| Осигуряване на подходяща социална закрила и основни услуги за всички | Разкриване на нови социални услуги в общността за деца и семейства, възрастни хора и хора с увреждания и премахване на институционалния модел на грижа | По ОПРР 2014-2020: изпълнение на процедури „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ и „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ – чрез строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд за осигуряване на подходяща инфраструктура за социални услуги в общността | 2017 | Изпълнени са 68 и в процес на изпълнение 13 договора за предоставяне на БПФ за деинституционализация на грижата за деца и на грижата за възрастни хора и хора с увреждания | Изпълнение и приключване на проектите | 2023 | 84, 1млн. лв. | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – текуща стойност 159 бр., целева стойност 214 бр. . (степен на изпълнение 74%) Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – текуща стойност 6 411 бр., целева стойност 6 093 бр. налице е преизпълнение на индикатора) |
| Подобряване условията на живот на уязвимите групи | Интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез осигуряването на подходяща социална инфраструктура и подобряване на жилищните условия за уязвими групи . | По ОПРР 2014-2020: Строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища с оглед предотвратяване на бедността и социалното изключване и ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. | 2015 г. | Изпълнение на проекти по процедура за предоставяне на БФП по Приоритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и за общинска социална инфраструктура за предоставяне на услуги в общността. Сключени са 21 бр. договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за социални жилища (3бр. са прекратени) и 19 договора за общинска социална инфраструктура. Приключили са 13 проекта за социална инфраструктура и 8 проекта за социални жилища. | Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – за проекти за изграждане/реконструкция на социални жилища за хора в неравностойно положение, вкл. за маргинализирани групи и за общинска социална инфраструктура за предоставяне на услуги в общността. | 2023 г. | 55,8 млн. лв. по ПО1 на ОПРР | Рехабилитирани жилища в градските райони – целева стойност 632 бр., текуща 535 бр. (степен на изпълнение 85%) Население, ползващо подобрени социални услуги – целева стойност 13 843 лица, текуща 43 918 лица– налице е преизпълнение на индикатора |
| Подобряване на равния достъп до образование | Инфраструктурни инвестиции за осигуряване равен достъп до образование | Изпълнение на мерки по ОПРР за подобряване на материалната база в образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища, както и висши училища | 2015 г. | По ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са сключени 43 бр. ДБФП и са успешно приключили 34 от тях. По ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са сключени 68 ДБФП за обновяване на професионални гимназии, спортни училища и училища по култура и изкуство и са приключили са 49 бр. | Продължава изпълнението на СМР и доставката на оборудване по проектите в процес на изпълнение. Предстои финализиране и отчитане на договорите до края на 2023 г. | 2023 г. | 229,7 млн. | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – целева стойност 132 986 лица, текуща стойност 101 038 лица(76% степен на изпълнение) Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – целева стойност 8 640 лица, текуща стойност 7 064 лица (степен на изпълнение 82%) |
|  | Инвестиция „ Модернизация на образова-телна инфраст-руктура“ по НПВУ | Инвестицията е част от заложената в Националния план за възстановяване и устойчивост реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот. След одобряване на проекта ще стартира подготовката на дейностите за обновяване на съществуващите сгради в 57 детски градини и 59 училища и обновяване на 24 професионални гимназии; построяване на осем нови училища и осем нови детски градини; обновяване на 23 общежития; построяване на три университетски комплекса. Инвестицията ще се реализира в рамките на следните процедури: - „Модернизация на образователна среда“; - „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда на училища и детски гради-ни“; - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на образованието“; - „Изграждане на Центрове високи постижения в ПОО“; - „Изграждане на кампуси“ | 2022 г. | През м. октомври 2022 г. стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост с краен срок за кандидатстване 20.01.2023 г. | В рамките на инвестицията ще се изпълняват дейности, свързани с придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции в действащо училище/детска градина, ремонт на общежития, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда – детски градини и училища. студентски кампуси. | Юни 2026 г. | Изпълнението на проекта ще допринесе за превръщането на образователните институции в модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене и за осъществяване на комплексната образователна реформа в България. Бюджетен ефект: 679 985 млн. лв. | - Брой образователни институции с цялостен обновен облик – 140 детски градини и училища, 24 центъра за високи постижения в ПОО; - Брой изградени нови детски градини и училища – 16; - Брой обновени общежития – 23; - Брой изградени кампуси – 3; |
|  | Инвестиция „Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден“ по НПВУ | Инвестицията ще се осъществява в два компонента, като за целта ще бъдат обявени следните две процедури: • „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове• „Училищна STEM среда“ | 2022 г. | Процедура „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ с конкретен краен получател Национален STEM център ще бъде обявена за кандидатстване през м. ноември 2022 г. | По процедура „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове, се предвиждат дейности, насочени към основен ремонт на съществуващата сграда на Националния STEM център, вкл. на общежитието към нея, закупуване на обзавеждане и оборудване за помещенията му и основен ремонт на съществуващи сгради на ученически бази – Национален детски комплекс с. Ястребино, Национален детски екологичен комплекс в с. Ковачевци и в гр. Хисаря, закупуване на обзавеждане и оборудване за помещенията на регионалните STEM центрове. По процедура „Училищна STEM среда“ се предвиждат 3 конкурса и подбор на училищни проекти: Първи етап: 15-20% от общия брой училища, които не са финансирани по НП (индикативно между 290-400 училища) – Кандидатстване: 4/2022 г. (по тримесечия) Втори етап: 40-45% от общия брой училища, които не са финансирани по НП (индикативно между 790-900 училища) + 50% от училищата, финансирани по НП (индикативно 130 училища) – Кандидатстване: 2/2023 г. (по тримесечия) Трети етап: оставащите между 35-45 % от общия брой училища, които не са финансирани по НП (индикативно между 690-900 училища) + 50% от училищата, финансирани по НП (индикативно 130 училища) – Кандидатстване: 4/2023 г. (по тримесечия). Краен срок за изпълнение на проектите от третия етап на кандидатстване: 2/2026 (второ тримесечие на 2026 г.) Подборът за финансиране ще се извърши чрез конкурсна процедура. Конкретният размер на средствата за всеки проект ще бъде определен на базата на всяко проектно предложение. Процедурата предвижда да обхване всички 2243 училища в страната. | Юни 2026 г. | Изпълнението на проекта ще съдейства за успешно включване и приобщаване в образователния процес и за повишаване качеството и приложимостта на образованието, за ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, Ще подпомогне формирането на функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. Бюджетен ефект: 576,2 млн. лв. | •Изградена образователна STEM среда във всички образователни институции, базирана на съвременните технологии (базова стойност – 2% от всички училища в страната; крайна – 100%) •Внедрени иновативни съвременни обучителни методи във всички образователни институции (базова стойност – 4% (или 100 училища от 2400); крайна – 100%) •Внедрени иновативни, интердисциплинарни STEM образователни програми във всички образователни институции •Създадена привлекателна за учене образователна среда във всички образователни институции (базова стойност – 3.5% (или 86 от 2400); крайна – 100%) •Достигнати ученици – 580 хил. ученици ще имат достъп до STEM и 470 хил. ученици до високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи |

### Специфична препоръка 3

Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, като гарантира също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната де-карбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони.

#### Обзор на изпълнението на политиката

Сред акцентите на инвестиционната политика могат да бъдат откроени изработването на нови инструменти чрез въвеждане на схеми за държавна помощ за големи стратегически инвеститори, усъвършенстване на правната рамка за насърчаване на инвестициите и изготвяне на анализ и препоръки за възможностите за специални икономически зони, в изпълнение на проект “Development of investment promotion policy for increasing the competitiveness of the Bulgarian economy”, който е стартирал през 2021 г. и е в напреднал етап на изпълнение.

По отношение на инвестициите в областта на екологичния преход, продължава изпълнението на редица проекти, които се очаква да допринесат съществено за постигането на екологична устойчивост, опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, постигане на амбициозните цели за нулево замърсяване на околната среда и климатична неутралност и осигуряване на капацитет за адаптация към измененията на климата.

Сред акцентите са инвестициите в съоръжения, системи и бизнес модели за използване на отпадъците като ресурси, подкрепа на кръговата икономика, свързаността на населението към подобрени ВиК услуги, дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух и за намаляване на емисиите на парникови газове

#### Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Приета е Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022–2027 г.

Продължават инвестициите в дейности за изпълнение на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г., Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030 г.) и общинските програми за качеството на атмосферния въздух. Очаква се мерките за намаляване на количествата на замърсителите да обхванат близо 3 млн. жители до 2023 г.

Продължава финансовата подкрепа за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Инвестиционната програма за климата, Инвестиционна програма “Минерални води“ и Програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд, както и по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По отношение на мярка „Изготвяне на Териториалните Планове за Справедлив Преход за 3 въглищни региона в страната“, поради непредставяне на отчетна информация от Министерство на енергетиката, считаме че е налице значителен риск от забавяне предвид крайния срок за изпълнение – декември 2022 г.

#### Табл.: Мерки, адресиращи СП 3 от 2020 г.

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към 31 октомври 2022 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2022 г.) | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставяне на ефективна подкрепа за МСП | Безвъзмездна подкрепа за МСП за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | Осигуряване на оборотен капитал и инвестиционни средства в областта на енергийната ефективност за българските МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19. | 2020 г. | По ОПИК са обявени 6 процедура за БФП, чиято цел е предоставяне на оборотен капитал на МСП, засегнати от COVID пандемията; Изплатени са средства към МСП в размер на 735,5 млн. лв. Обявена бе процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, извършена бе оценка и сключени 839 договора с общ размер на безвъзмездната помощ на стойност 85 170 037, 71 лв. В момента проектите са в процес на изпълнение. | Приключване на изпълнението и отчитането на мерките с БФП за оборотен капитал; Изпълнение на проектите по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ | 2023 г. | 954,9 млн. лв. | Предприятия, които не са в ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта:21 772 Постигната стойност на 100 % МСП, които са възобновили или запазили дейността си три месеца след възстановяване на условията за работа на бизнеса: 2 590; Постигната стойност на 100 % Брой подпомогнати предприятия за възстановяване чрез подобряване на енергийната си ефективност – 818; |
| Предоставяне на ефективна подкрепа за МСП | Предоставяне подкрепа на предприятията по линия на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) | Осигуряване на подкрепа на предприятията с цел постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. | 2022 г. | ПКИП бе официално подадена и одобрена от страна на ЕК на 03.10.2022 г. с решение № CCI 2021BG16RFPR001. | Подготовка за стартиране на първите процедури по ОПИК. | 2029 г. | 2, 9 млрд. лв. (ЕФРР и национално съфинансиране) | Предприятия повишили своя иновационен капацитет – 1 389; МСП въвели технологии от Индустрия 4.0 – 429; МСП повишили своя растеж и конкурентоспособност – 9 300; Предприятия, въвели ЕЕ технологии и ВИ -182; МСП, въвели принципи на кръговата икономика – 967; |
| Насърчаване на инвестиции, създаващи работни места във високотехнологичните сектори и в районите с висока безработица | Финансови стимули за създаване на работни места в предприятия в сектори с висока добавена стойност. Издаване на сертификати за клас инвестиция и приоритетен проект по Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). | Отпускане на финансови средства за прилагане на насърчителните мерки по ЗНИ, вкл. за частично възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за разкритите нови работни места. | януари 2018 г. | За периода 01.01-31.12.2021 г. са издадени 31 сертификата по реда на ЗНИ, предвиждащи разкриването на 2 617 нови работни места. Инвестициите по сертифицираните проекти са на обща стойност 1 220.19 млн. лв. От всички сертифицирани проекти 16 са във високотехнологични производства и услуги. От общия брой проекти, 24 са извън София. За периода 01.01-31.10.2022 г. са издадени 19 сертификата по реда на ЗНИ, предвиждащи разкриването на 2 466 нови работни места и представлява преизпълнение на заложените 1500 нови работни места през 2022 г. Инвестициите по сертифицираните проекти са на обща стойност 332.99 млн. лв. От сертифицираните за периода проекти 11 са във високотехнологични производства и услуги. От общия брой проекти, 17 са извън София. | Съгласно средносрочната бюджетна прогноза се предвиждат следните индикативни стойности: За периода 1 ноември 2022– 31 декември 2022 г. се предвижда да бъдат сертифицирани 9 проекта по ЗНИ. За периода 1 януари. – 31 декември 2023 г. се предвижда да бъдат сертифицирани 30 проекта по ЗНИ на обща стойност от 650 млн. лв., предвиждащи създаване на 1 500 нови работни места. За периода 1 януари. – 31 декември 2024 г. се предвижда да бъдат сертифицирани 31 проекта по ЗНИ на обща стойност от 700 млн. лв., предвиждащи създаване на 1 500 нови работни места. За периода 1 януари – 31 декември 2025 г. се предвижда да бъдат сертифицирани 32 проекта по ЗНИ на обща стойност от 750 млн. лв., предвиждащи създаване на 1 500 нови работни места. Общо в периода 2023-2025 г. се предвижда да бъдат предоставени насърчителни мерки на 5 от сертифицираните проекти с общ обем на инвестициите от 1 026 млн. лв., предвиждащи създаването на 1 890 нови работни места. В рамките на 2022 г. се предвижда предоставянето на насърчителни мерки на 16 от сертифицираните проекти с общ обем на инвестициите от 304 млн. лв., предвиждащи създаването на 560 нови работни места. | 2024 г. | Ръст на инвестициите и заетостта във високотехнологичните сектори и в районите с висока безработица; | 1/ Коефициент на заетост в сектори с висока добавена стойност (промяна) – 5.5% ръст през 2023 г. спрямо 2019 г.; 2/ Дял на новосъздадени работни места в сектори с висока добавена стойност (като % от всички новосъздадени работни места по сертифицирани по ЗНИ проекти) – 77% |
| Да съсредоточи инвестициите в областта на екологичния преход | Прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве. | Инвестиции в съоръжения, системи и бизнес модели за използване на отпадъците като ресурси, в подкрепа на кръговата икономика. Инвестиции за осигуряване на необходимата инфраструктура за третиране на битови отпадъци, образувани в страната. | 2015 г. | По ОПОС 2014-2020 г., в сектора до момента са сключени 157 бр. административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) с обща стойност на предоставяна БФП от 589,6 млн. лв. Проектите включват: проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци (приключили са проектите, изпълнявани от общините от 6 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО), продължават тези на 12 РСУО); проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци (в изпълнение са проекти на общини от 3 РСУО); проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (приключили проекти на 9 общини, в изпълнение са още 6 проекта); инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община; демонстрационни (пилотни) проекти в областта на управлението на отпадъците (в изпълнение – 40 проекта; приключени – 21 бр.); рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 (изпълнени 43 проекта, в изпълнение – 11); финансови инструменти в сектор „Отпадъци“; прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите в България (общините Севлиево, Дряново и Сухиндол), включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране (завършен). По покана „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021 г.) са сключени 5 договора със стойност на предоставяна БФП 3,3 млн. лв. Поканата е насочена към подобряване управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. С РМС № 832 от 26.10.2022 г. е приета Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022- 2027 г. | Изпълнение на проекти по сключени административни ДБФП по ОПОС 2014-2020 г. Подготовка и обявяване на процедури по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци – за РСУО съгласно Приложение № 8 на Националния план за управление на битовите отпадъци за периода 2021-2028 г. (НПУО 2021-2028 г.); мерки за изграждане на системи/центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка; мерки за рециклиране на отпадъците – допустими в комбинация с разделно събиране и предварително третиране на разделно събрани отпадъци; модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България. Мерките за управление на битови отпа-дъци се фокусират върху РСУО с нужди да доизградят/надградят своите системи за разделно събиране и рециклиране на биооразградими отпадъци и подготовка за повторна употреба, за да постигнат нормативните цели на регионално ниво до 2030 г., и чиито потребности са идентифицирани в НПУО 2021-2028 г. Изпълнение на договорите по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Изпълнение на дейностите по рекултивации на депа за твърди битови отпадъци. | 2023 г. | ОПОС 2014-2020 г.: 576,2 млн. лв., от които 489,8 млн. лв. от ЕФРР и 86,4 млн. лв. национално финансиране. Програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2020 г.: 3,3 млн. лв. от ФМ на ЕИП. | По ОПОС 2014-2020 г.: 1. Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) – 180 000 т/год. до 2023 г. 2. Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци – 240 000 т/год. до 2023 г. 3. Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14 – 57 бр. |
|  | Въвеждане и прилагане на интегриран подход за реализиране на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктуратаи при управлението на водите. | Инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 екв. ж. и агломерации между 2000 и 10 000 екв. ж. Осъществяване на стартиралата цялостна реформа във ВиК сектора с цел постигане на последователност и устойчивост при определяне и прилагане на инвестиционните приоритети в консолидирани ВиК райони. | 2015 г. | По ОПОС 2014-2020 г., в сектор „Води“ до момента са сключени 43 бр. АДБФП с обща стойност на предоставяна БФП от 2,135 млрд. лв. Проектите включват: подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) (в изпълнение е проект за разработване на 6 РПИП за новоконсолидирани територии, за други 15 РПИП, вкл. на Столична община, проектите са завършени); подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла (завършен); изграждане на ВиК инфраструктура, вкл. втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. ранни ВиК проекти (с цел да се осигури непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата до подготовката на РПИП) и регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян (завършени 11 проекта за строителство на ВиК инфраструктура, в процес на изпълнение –21; ; разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда (завършен); подобряване мониторинга на качеството на питейните води; доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите; подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води; изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016 – 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки (завършена); актуализация на ПУРБ 2022-2027; финансови инструменти в сектор „Води“ (сключени договори за отпускане на заем от Европейската банка за възстановяване и развитие на 4 ВиК оператори). Изпълняват се със средства от ПУДО-ОС/ДБ: проекти за малки водоснабди-телни обекти на 28 общини на стойност 25,8 млн. лв.; проекти за колектори и канализации на 17 общини на стойност 18,6 млн. лв. и ПСОВ на 4 общини на стойност 14,8 млн. лв. Със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси по Закона за водите се изпълняват проекти за водоснабдителни обекти в 5 общини на стойност 19,2 млн. лв., проекти за канализация в 2 общини на стойност 7,6 млн. лв. и проект за ПСОВ в 1 община на стойност 2 млн. лв. | Изпълнение на проекти по сключени АДБФП по ОПОС 2014-2020 г. Подготовка и обявяване на процедури по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с принос за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, в т.ч. за проекти, чието изпълнение е стартирало в периода 2014-2020 г.; инфраструктурни мерки за водоснабдяване във връзка с Директива 98/83/ЕО с принос към намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода, в т.ч. за проекти, чието изпълнение е стартирало в периода 2014-2020 г.; разработване на РПИП за бъдещо финансиране за новоконсолидирани райони; подкрепа за разработване ПУРБ – оценки, набиране на данни и др.; мерки по отношение мониторинг и оценка на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване във връзка с Директивата за питейни води. Продължаване/приключване на изпълнението на започнатите и финансиране на нови проекти от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)/ДБ. Организиране и стартиране на изпълнението на проектите в рамките на НПВУ: „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция наводоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции заотпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.“и „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ , чието изпълнение ще продължи и в периода след 2023 г. | 2023 г. | ОПОС 2014-2020 г.: 1, 87 млрд. лв., от които 1,59 млрд. лв. от КФ и 281 млн. лв. национално финансиране (държавен бюджет). ПУДООС/ДБ: 88,09 млн, лв. НПВУ: 412,6 млн. лв. от МВУ и 22,3 млн. лв. национално финансиране | По ОПОС 2014-2020 г.: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води – 1 900 000 екв. ж. до 2023 г. Изградени/рехабилитирани/реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни води – 25 бр. до 2023 г. Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване – 1 800 000 до 2023 г. |
|  | Намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в районите с нарушено качество на въздуха. | Инвестиции в дейности за изпълнение на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г., Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030 г.) и общинските програми за качеството на атмосферния въздух, с цел намаляване на общите емисии на някои замърсители и постигане и поддържане на нивата на контролираните атмосферни замърсители, съответстващи на нормите, заложени в националното законодателство. | 2015 г. | По ОПОС 2014-2020 г. до момента са сключени 42 бр. АДБФП с обща стойност на предоставяна БФП от 632 млн. лв. Проектите включват: Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух (20 проекта са завършени, продължава изпълнението на 1); Мерки на общините за подобряване качеството на атмосферния въздух, насочени към битовото отопление (в изпълнение – 8 проекта); Мерки на общините за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух (в изпълнение – 12 проекта); Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време (проектът е завършен). | Изпълнение на проекти по сключени АДБФП по ОПОС 2014-2020 г. Подготовка и обявяване на процедури по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологични алтернативи (приоритетно в енергийно ефективни жилища); малка пилотна процедура за насърчаване използването на ВЕИ, зелен водород и други иновативни алтернативи; мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – въвеждане на зони с ниски емисии; мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда; подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), надграждане на Националната система за наблюдение на КАВ в реално време и Информационната система за докладване на данни за КАВ; разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ аналитични документи във връзка с КАВ, извършване на научни проучвания, прогнозиране, моделиране; създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух (НМЕКАВ). Стартиране на процедура за финансиране чрез ПУДООС на мерки за подобряване на КАВ. Процедурата е фокусирана към общини с нарушено КАВ, обекти на наказателна процедура по Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-488/15. | 2023 г. | ОПОС 2014-2020 г.: 576,9 млн. лв., от които 490,4 млн. лв. от КФ и 86,5 млн. лв. от национално финансиране (държавен бюджет). ПУДООС: 40 млн. лв. | 1. Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NОx (по ОПОС 2014-2020 г.) – 3 000 000 жители до 2023 г. 2. Намаляване на емисиите на замърсители за всяка година спрямо 2005 г.: SO2 – 78%; NОх – 41% ; НМЛОС – 21%; NH3 – 3%; ФПЧ2.5 – 20% |
|  | Опазване, под-държане и възс-тановяване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие. | Инвестиционни и законодателни дейности, насочени към ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа и извън нея. | 2015 г. | По ОПОС 2014-2020 г., в рамките на ПО 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ до момента са сключени 95 бр. АДБФП с обща стойност на предоставяна БФП от 127,8 млн. лв. Проектите включват: Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“; Знания за Натура 2000; Натура 2000 в Черно море; Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ (завършен) Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати (7 проекта са завършени и 7 са в изпълнение); Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България; Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове (4 проекта са завършени и 18 са в изпълнение); Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони (4 проекта са в изпълнение); Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици (2 проекта са завършени и 8 проекта са в изпълнение); Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания (5 проекта се изпълняват); Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на местни инициативни групи (11 проекта се изпълняват). Обявени са две нови процедури по ОПОС 2014-2020 г.: Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване (приключила, подадени са 6 проектни предложения) Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи (приключила, подадено е 1 проектно предложение) С финансиране от ПУДООС се изпълня-ват 10 проекта на обща стойност 1,1 млн. лв. Стартирал е предифиниран проект по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“.Продължава процесът по издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията, като остава да бъдат издадени заповеди за обявяване на последните 47 защитени зони за местообитанията. Издадени са общо 186 заповеди. В ход е разработване на специфични и подробни природозащитни цели за редица защитени зони. Възложено е разработването на специфични и подробни природозащитни цели за общо 86 защитени зони. Издадени са 7 заповеди за изменение и допълнение на заповедите за обявяване на защитените зони, във връзка с определянето от министъра на околната среда и водите на специфични и подробни цели за тях. Одобрена НРПД за Натура 2000 за 2021 – 2027 г. | Изпълнение на проекти по сключени АДБФП по ОПОС 2014-2020 г. Оценка на подадени проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г., сключване на договори за същите и изпълнението им. Подготовка и обявяване на процедури по ПОС 2021-2027 г. за подкрепа на: мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000; мерки, насочени към подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове (вкл. птици, риби, прилепи, влечуги, васкуларни растения, както и типове природни местообитания – крайбрежни, скали, дюни, сладководни, храстовидни и др.), предмет на опазване в мрежата Натура 2000; мерки за опазване/възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие извън Натура 2000 Приемане на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие относно въвеждане на подход за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000. Разработване на специфични цели за опазване на 86 защитени зони, като за 43 зони същите са разработени и предстои тяхното одобрение. Разработването на специфични цели за останалите 255 защитени зони е предвидено по НПВУ и предстои да стартира. Стартиране изпълнението на два проекта в рамките на НПВУ: „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“; “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт”. Приемане на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г. Разработване на Национална стратегия за лечебните растения. Продължаване на изпълнение на мерките, включени в актуалните национални планове за действие за опазване на застрашени видове. Утвърждаване на 10 нови планове за действие за опазване на застрашени видове. | 2023 г. | ОПОС 2014-2020 г.: 135,5 млн. лв., от които 115,2 млн. лв. от ЕФРР и 20,3 млн. лв. от национално финансиране (ДБ). НПВУ: 93 млн. лв. от МВУ и 11,5 млн. лв. национално финансиране. ПУДООС: 1,1 млн. лв. | Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – 1 565 668 ха до 2023 г. |
|  | Финансиране на мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптацията към климатичните промени. | Финансова подкрепа за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК), Програма „Микропроекти за климата“ (ПМПК) и Инвестиционна програма “Минерални води“ (ИПМВ) на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Финансова подкрепа за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптацията към климатичните промени по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | 2015 г. | По ИПК са постигнати следните резултати: Схема “Енергийна ефективност“ До момента са реализирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 114 обекта в т.ч.: 40 училища, 22 детски ясли и градини, 15 административни сгради, 8 читалища, 6 обществени сгради, 6 университета, 7 здравни служби, 4 улични осветления и 6 общински болници/поликлиники. Схема “Електромобили“ До момента са закупени 63 електрически превозни средства. По ПМПК се финансират два вида малки проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени и адаптацията към тях: а) Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, софтуер, изграждане на малка инфраструктура), водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени и б) “Меки“ проекти – дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени и състоящи се в разработване на стратeгии/програми/доклади/анализи. До момента са реализирани 15 проекта в т.ч.: 8 проекта за изграждане на малка инфраструктура и 7 “Меки“ проекта. Успешно завършени 9 проекта по Пи-лотната схема на ИПМВ с постигнати конкретни резултати: над 15 км изгра-дени или възстановени водопроводи; 6 изградени или реконструирани помпени станции; 5 изградени или реконструи-рани събирателни резервоари за мине-рални води; 1 СОЗ пояс А. Подписано е споразумение с Федерална Република Германия за продажба на излишъка от Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations-AEAs) до 2022 г. Приходите за България са в размер на 3,8 млн. евро и ще бъдат използвани за проекти за енергийна ефективност на училища и детски градини чрез НДЕФ. В процес на изпълнение е предефиниран проект по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.: „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптиране към изменението на климата в общините от България“ с бенефициент – НДЕФ на стойност 5,5 млн. лв. (БФП). Също по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени и в изпълнение: 2 договора по покана Малка грантова схема № 4 Климат на стойност 544,5 хил. лв. (БФП) – за информационно-образователни дейности, насочени към подрастващите; 8 договора по Открита покана № 3 „Климат“ на стойност 6,53 млн. лв. (БФП) – за разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени от общините. | Оценяване на проектни предложения по ИПК и ПМПК, сключване на договори и изпълнение. Подготовка и обявяване на процедури по ПОС 2021-2027 г. за насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи: мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (фокус върху екологосъобразните мерки, ако е приложимо, в комбинация със сива инфраструктура); анализи на риска, мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии; мерки, насочени към повишаване готовността на населението за адекватна реакция и подобряване устойчивостта чрез осигуряване на наземен капацитет за борба с горските пожари; изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи за предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране; разработване на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения. Изпълнение на проектите по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | 2023 г. | По ИПК: 8,29 млн. лв.от НДЕФ. По ПМПК: 0,8 млн. лв. от НДЕФ. Програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., приоритетна ос „Климат“: 12,6 млн. лв., от които 10,7 млн. лв. от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. и 1,89 млн. лв. от национално финансиране. | Спестени емисии на парникови газове от подкрепени проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени: 660 000 tCO2eq до 2023 г. |
| Рационализиране и ускоряване процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за МСП | Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на СИМ в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България | Въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството за осъществяване на цифрова реформа на строителния сектор в България с оглед повишаване на конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и привлекателността на строителния сектор в България и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции. | 2022 г. | Мярката ще се осъществи чрез изпълнение на проект по НПВУ Етап Организация и управление на проекта, информация и публичност: Изготвени длъжностни характеристики за екип по управление на проекта и осъществяване на дейност „Информация и публичност“. Очаква се подписване на оперативни договорености с Министерство на финансите за започване на работа по етапа. Изпълнението на инвестицията „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на СИМ в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ е тясно свързано с Реформа C10.R5 от НПВУ – изготвяне на Стратегия и Пътна карта към нея за цифрова трансформация на строителния сектор. За изготвянето на окончателния вариант на Стратегията и Пътната карта е създадена Национална работна група, със заповед на министъра на РРБ № РД-02-14-1010 от 24.10.2022 г. Предвижда се: Разработване на модул към единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството с възможност за регистриране в електронната система на проекти, разработени със строително-информационно моделиране (СИМ), одобрение на проектите и осигуряване на достъп до тях от изпълнители и контролни органи по време на строителството, както и на собственици на въведения в експлоатация строеж. Повишаване на цифровите умения с оглед пригодност за заетост в мащаб: администрация, образователна сфера, предприемачи и строителен бизнес, мониторинг и управление на сградите в експлоатация. | Етап „Изграждане на капацитет на СИМ общността в България, за осигуряване на знания и опит, свързани с прилагането на СИМ – на пилотна фаза“ – 01.01.2024 г. – 30.9.2026 г. Етап „Създаване на предпоставки за прилагане на национален цифров модел за СИМ“ – 01.07.2023 г. – 30.09.2026 г. Етап Организация и управление на проекта, информация и публичност – 01.07.2022 г. – 31.12.2026 г. | 2026 г. | 9,348 млн. лв. | Създаден и функциониращ уебсайт Повишено ниво на компетентност и ефективност на публичната администрация Разработен национален модел за СИМ и учебни програми за университетите Функционираща софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти |
| Повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на въглеродните емисии | Инвестиции в устойчива градска мобилност | Финансиране на проекти за интегриран градски транспорт по ОПРР 2014-2020 и пилотна схема „Екологосъобразна мобилност“ по НПВУ: Изграждане на транспортна инфраструктура, вкл. зарядни станции. Доставка на превозни средства за градския транспорт, включително с нулеви емисии. Развитие на нови маршрутни линии. Насърчаване на алтернативни форми на транспорт. | 2018 ОПРР 2022 НПВУ | По ОПРР: В процес на изпълнение са 8 проекта за интегриран градски транспорт, успешно приключили са 5. По НПВУ - разработване на Насоки за кандидатстване по пилотната схема „Екологосъобразна мобилност“ | Изпълнение на проектите по ОПРР. Публикуване на Насоки за кандидатстване по пилотната схема „Екологосъобразна мобилност“ | 2023 ОПРР 2026 НПВУ | ОПРР 2014-2020 – 279,8 млн. лв. НПВУ 100 млн. лв. | По ОПРР: очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове – целева стойност 12 623 тонове CO2 екв.; По НПВУ: 68 бр. нулевоемисионни превозни средства и 27 бр. зарядни станции. |
| Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) | Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд | Изпълнение на мерки за повишаване на енергийна ефективност на жилищен и нежилищен сграден фонд по ОПРР и НПВУ. | 2018 ОПРР 2022 НПВУ | По ОПРР: Изпълнява се процедура за предоставяне на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – за внедряване на мерки за ЕЕ в жилищни и административни сгради и в студентски общежития: сключени са 54 бр. ДБФП за ЕЕ в жилищни и административни сгради, като до момента са приключили 38 договора По ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ са сключени 89 бр. ДБФП за ЕЕ в жилищни сгради и 131 бр. ДБФП за ЕЕ в публични сгради. Приключили са общо 199 бр. ДБФП По НПВУ : Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ по НПВУ – изпълнение на мерки за повишаване на енергийна ефективност на държавни и общински публични сгради (вкл. административни, спортни и за култура и изкуство както и сгради собственост на БАН) и на сгради в сферата на производството, търговията и услугите. Подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ е насочена към предоставяне на финансова, организационна и техническа помощ за подобряване на енергийните характеристики на жилищния сграден фонд в Република България; трансформиране на съществуващия модел на предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за собствениците на жилищни сгради в устойчив механизъм с активното участие на администрация, собственици и бизнес. Разработен и преминал обществено обсъждане (срок за становища и коментари – 31.10.2022 г.) проект на Насоки за кандидатстване по първия етап на подмярката - процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции за финансиране на обновяването на многофамилни жилищни сгради. | Изпълнение на проектите по ОПРР. Публикуване на Насоки за кандидатстване за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд по НПВУ Публикуване на утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ и стартиране на кандидатстването по нея. Публикуване за обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“. | 2023 по ОПРР 2026 по НПВУ | 605,7 млн. за публични сгради по НПВУ 1 176,96 млн. лв. за жилищни стради по НПВУ | По ОПРР: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – целева стойност 81 921 680 (kWh/година); текуща стойност 88 103 911 (kWh/година) налице е преизпълнение Домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление – целева стойност 8 806 бр., текуща стойност 8 208 бр. (степен на изпълнение 93%) По НПВУ: Подобрена жилищна инфраструктура – РЗП 3 688 900 кв. м Подобрена публична инфраструктура сгради – РЗП 1 426 837 кв. м. Подобрена търговска/производствена/обслужваща инфраструктура – РЗП 570 371 кв. м. |
| Повишаване на енергийната ефективност | Проектно предложение към НПВУ реформа „Създаване на звена на принципа „Обслужването на едно гише““ | Реформата предвижда осигуряване на информационно-подпомагащи звена, по едно за областен център, чрез които се цели да се улесни изпълнението на проекти за енергийно обновяване в сградния фонд през целия проектен цикъл на процеса на обновяване, да се увеличи търсенето на енергийно ефективни услуги чрез подобряване на осведомеността за ползите, доверието и мотивацията сред собственици на сгради и предоставяне на структуриран механизъм за получаване на информация. | 2022 г | Инициирано създаване на междуведомствена работна група (МРГ) със задача изготвяне на концепция за изпълнението на реформа C4.R5. „Обслужване на едно гише“ , включена в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ на НПВУ и фигурираща в Приложението към Решението за изпълнение на Съвета ST 8091/22 за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България под поредни номера на ключовия етап 83 „Създаване на пилотно обслужване на енергийно обновяване“ и цел 84 „Създаване на физическо обслужване на едно гише във всеки регион по NUTS-3. В МРГ са привлечени експерти от МРРБ, МЕ и АУЕР. | Създаване на 6 гишета в срок до края на 2022 Създаване на останалите 22 в срок до кая на 2023 | 2026 г. | Преодоляване на пречките пред инвестициите в енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради | Целева стойност: 28 звена от типа обслужване на едно гише |
| Повишаване на енергийната ефективност | „Улесняване и ефективност на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилища“ | Реформата предвижда изменение на Закона за управление на етажната собственост | 2022 г | От сформирането на междуведомствена работна група за изменение на Закона за управление на етажната собственост с трите конкретни цели до 31.05.2022 г. Приети правила за работа на работната група и изведени предложенията на членовете на работната група за изменение на закона по трите цели на Реформата по НПВУ. Изготвен е проект на ЗИД на ЗУЕС и подготвен проект на частична предварителна оценка на въздействие. | Приемане на ЗИД на ЗУЕС | 2022 г. | Преодоляване на пречките пред инвестициите в енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради | Целева стойност: изменение на Закона за управление на етажната собственост – обнародване в ДВ |
| Намаляване на административната тежест за предприятията вкл. чрез подобряване на електронното управление | „Изграждане на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“, | Целта е обединяване на регистрите по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, поддържани от МРРБ, Дирекция за национален строителен контрол, областните управители, общинските администрации и районните администрации в градовете с районно делене. | 2021 г. | Проведена обществена поръчка и сключен договор № РД 02 29 235/30.09.2022 г. с „Национален център за териториално развитие“ ЕАД за изпълнението на дейност 1 по проекта „Анализ на нормативната уредба, текущото състояние на поддържаните регистри и работните процеси, свързани с изграждането на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. Изготвяне на техническо задание за създаване на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване“. | Дейност 2 – Изграждане на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. Предвижда се през януари да бъде открита поръчката за избор на изпълнител, като през май да бъде сключен договор със срок на изпълнение 6 месеца. | 2023 г. | 3,05 млн. лева ОПДУ Очакван ефект - 100% Обединяване на регистрите, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, поддържани на централно и местно ниво; Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните и оптимизация на тяхната организация; - Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво; | 1. Брой подкрепени регистри –текуща 0, целева 1 Очаквано изпълнение - 100%; 2. Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим – текуща 0, целева 2 Очаквано изпълнение - 100%; 3. Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване – текуща 0, целева мин.2 Очаквано изпълнение - 100%; 4. Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието – текуща 0, целева 1. Очаквано изпълнение - 100%. |
| Намаляване на административната тежест за предприятията вкл. чрез подобряване на електронното управление | „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост и единна резервационна система“, | Чрез създаването на единната система се цели обединяването на регистрите за обектите и имотите – изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост, поддържани в МРРБ, в 28-те областни администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и в 265 – те общини в един общ регистър, с изключение на тези, съдържащи актове, маркирани с гриф за сигурност и данни, представляващи класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ. Обединяването на регистрите ще осигури икономичност, систематичност, бърз достъп до данни и услуги, като ще се подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните и ще се оптимизира цялостната им организация, както и ще се осигури служебен обмен на данни от регистъра чрез средата за междурегистров обмен RegiX. | 2021 г. | Проведена обществена поръчка и сключен договор № РД 02 29 237/05.10.2022 г. за изпълнението на дейност 1 по проекта „Изготвяне на предложения за нормативни промени и проект на техническо задание за изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“. | Дейност 2 – Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост | 2023 г. | 3,1 млн. лева ОПДУ Очакван ефект - 100% Обединяването на регистрите за обектите и имотите – изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост, поддържани в МРРБ в един общ регистър | 1. Брой подкрепени регистри –текуща 0, целева 1 Очаквано изпълнение - 100%. 2. Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим – текуща 0, целева 1 Очаквано изпълнение - 100%. 3. Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието – текуща 0, целева 2. Очаквано изпълнение - 100%. |
| Намаляване на административната тежест за предприятията предприятията вкл. чрез подобряване на електронното управление | „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ | Създаване на възможност за електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация. | 2022 г. | Предстои откриване на обществена поръчка за възлагане изработването на детайлно техническо задание за създаване на системата. | Създадена Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството Дейност 2- Подготовка на проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове, вкл. създаване на подзаконов нормативен акт за функциониране на единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Предвижда се до края на 2023 г. да се възложи дейността за изработване на . Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и дейността за изготвяне на нормативни промени | 2026 г. | 3 512 000 лв. (НПВУ и държавен бюджет) | 1. Брой създадени електронни административни услуги – текуща 0, целева мин. 60 2. Брой създадени вътрешни електронни административни услуги 3. Администрации, подкрепени за извършване на комплексно административно обслужване – мин. 330 4. Брой изготвени проекти за изменение на нормативни актове – мин. 40 5. Административни услуги, подкрепени за извършване в електронен режим – 60 бр.; 6. Брой новоизградени системи – 1 бр. |
| Енергетика | Изготвяне на Териториалните Планове за Справедлив Преход за 3 въглищни региона в страната | Плановете ще осигурят прилагането на Механизмът за справедлив преход и ще разглеждат възможността за трансформацията им вкл. чрез нови индустриални дейности и нови енергийни приложения във въглищните региони. | 01.01. 2022 г. | Министерство на енергетиката, съвместно с консултантите от ПрайсуотърхаусКупърс България, разработва три прогнозни сценария за преход към нисковъглеродна икономика и оценка на ефекта им върху трите въглищни региона. | Приемане на докладите от консултанта и изготвяне на Териториалните Планове за Справедлив Преход | Декември 2022 г | 1,178 млрд. евро инвестиции от МСП | Приети и одобрени 3 Териториалните Планове за Справедлив Преход |

### Специфична препоръка 4

Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Да гарантира ефективното функциониране на рамката за несъстоятелност. Да увеличи усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари.

#### Обзор на изпълнението на политиката

Намаляването на административната тежест за бизнеса продължава да бъде приоритет, като усилията са насочени основно към подобряване на законодателството, повишаване ефективността на публичната администрация и въвеждането на електронно управление.

Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ), който в началото на м. ноември е приет от Министерския съвет. С предложените промени се цели съществено ускоряване на процеса по развитието на електронното управление в Република България с реални ползи за потребителите на услугите, както и за административните органи, които ги предоставят.

Продължават усилията за подобряване на качеството на регулаторната рамка и повишаване капацитета на администрацията за извършване на по-задълбочени оценки на въздействието. С Решение № 436 от 2022 г. Министерският съвет определи списък от законопроекти, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието, както и закони, на които ще бъде извършена последваща оценка на въздействието. Предвидено е оценките на въздействието да се извършват със собствени ресурси на министерствата и подчинените им административни структури без възлагане на външни организации. Наблюдението на изпълнението на решението се извършва от Съвета за административна реформа.

Извършеният анализ в рамките на епизодите от живота, свързани със стартиране на бизнес, наемане на служители и закриване на бизнес, показва, че са налице допълнителни възможности за оптимизация на административните услуги и работните процеси а в тези области. Предстои провеждането на серия от работни срещи с ключовите заинтересовани институции, в резултат на които да се вземе окончателно решение по отношение на оптимизираните процеси за реализиране на епизодите и ИТ решенията, необходими за тяхната електронизация, в т.ч. за осъществяване на сигурен автоматизиран обмен на данни. Въз основа на взетите решения ще бъдат финализирани и  проектите за изменение и допълнение в съответните нормативни актове.

Законодателните промени, които целят повишаване на бързината и ефективността на процедурите по несъстоятелност, са разработени и внесени за приемане от Народното събрание. След окончателното приемане на законодателните промени ще се пристъпи към разработване и актуализиране на съответните подзаконови актове и методологическата рамка.

Продължава работата по изготвяне на оценки на риска в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. За целите на идентифицирането на рисковете МРГ НОР използва финансова подкрепа от ЕС чрез технически инструмент (Програма за подкрепа на структурните реформи). За целите на актуализацията на Националната оценка на риска (НОР) и за две секторни оценки (в областта на виртуалните активи и ЮЛНЦ), МРГ ползва методологии, предоставени от Съвета на Европа. Дейностите по третата секторна оценка вече са приключили с приет технически доклад, изготвен от Съвета на Европа относно „Оценка на въздействието на схемата за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции“.

#### Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Въпреки че правомощията на Министерския съвет, който прие Решение № 436/2022, бяха прекратени предсрочно, до този момент са извършени първите три цялостни предварителни ОВ и първата последваща ОВ. Междувременно е възможно да настъпят промени в определените за предварителните ОВ законопроекти, тъй като със състава на Министерския съвет се променят и приоритетите в законодателната програма на правителството. Оптимизацията на процесите в рамките на епизодите от живота също изисква ясна политическа воля и последователен и устойчив процес на вземане на решения на всички нива. В този смисъл, финализирането и приемането на нормативните промени, свързани с тях, до голяма степен зависи от наличието на стабилно правителство и редовен парламент.

Налице е известно забавяне в изпълнението на първите две мерки, в областта на несъстоятелността, което се дължи основно на нестабилната политическа ситуация през последната година. Забавен беше и законодателният процес, в резултат на което обсъждането и приемането на изменения в Търговския закон за реформа на рамката на несъстоятелността все още предстои. По тази причина реализация им ще продължи и през 2023 г.

Сроковете по отношение оценките на рисковете в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма са до края на 2022 г., като се работи активно за постигане на задачите до края на този срок. Възможно е забавяне на изпълнението на мярката, тъй като изпълнението ѝ зависи от действията на всички ведомства и институции, представени в МРГ.

#### Табл.: Мерки, адресиращи СП 4 от 2020 г.

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към 31 октомври 2022 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2022 г.) | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | Реализиране на епизоди от живота, свързани със стартиране на бизнес, наемане на служители и закриване на бизнес | Целта е да се оптимизират административните услуги в рамките на конкретни „епизоди от живота“ и да се намали административната тежест за бизнеса, в т.ч намаляване на броя взаимодействия на бизнеса с институциите, броя на изискваните документи и времето за предоставяне на административните услуги в рамките на епизодите. | 01.2022 г. | По проект „Подкрепа за реформата на публичната администрация“, финансиран от ППСР към ЕК е извършен цялостен анализ на административните услуги и реинженеринг на работните процеси, свързани с епизодите стартиране на бизнес, наемане на служители и закриване на бизнес. Извършен е анализ и са идентифицирани възможности за допълнителна оптимизация на работните процеси в рамките на епизодите стартиране на бизнес, наемане на служители и закриване на бизнес. | Изготвяне на пакет от нормативни изменения за оптимизиране на процесите и облекчаване на административната тежест за бизнеса в обхвата на тези епизоди. | 2023 г. | Намалена административната тежест за бизнеса | Регламентирани услуги от типа „епизоди от живота“ Текуща стойност: 0 епизода Целева стойност: 3 епизода |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | Подобряване качеството на политиките и нормативните актове чрез изготвяне на цялостни предварителни (ЦПОВ) и последващи оценки на въздействието (Посл. ОВ) | Целта е да се повиши капацитета на администрацията за изготвяне на цялостни предварителни и последващи ОВ, да се натрупа експертиза, опит, информация и данни с цел подобряване качеството на нормативните актове и съответно качеството на регулирането на обществените отношения. | 05.2022 г. | Прието е РМС за създаване на организация за извършване на ОВ. Прието е РМС със списък от законопроекти, на които да се извърши ЦПОВ, както и закони, на които да се извърши ПослОВ. | Извършване на планираните ОВ; Доклад за изпълнение на РМС към 31 декември 2022 г. | 2023 г. | Подобрен капацитет за извършване на ОВ, планиране и изработване на нормативни актове. Подобрено качество на нормативните актове. | Изготвяне на ЦП ОВ. Текуща стойност: 3 (16%) Целева стойност: 18 ЦП ОВ. Изготвяне на ПОВ. Текуща стойност: 1 (5%) Целева стойност: 18 ПОВ |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР) | В обхвата на мярката ще се реализират следните дейности: Дейност 1: Разработване и прилагане на РАОС Дейност 2: Разработване на ИСЦИПР Дейност 3: Изграждане на централизирани регистри за оперативна съвместимост чрез ИСЦИПР, трансформация и миграция на данни към тях Дейност 4: Изграждане на регистри и Единна информационна система за автоматизиране на вътрешно административни процеси в Министерството на младежта и спорта (ММС) Дейност 5: Изграждане на единен регистър „Заетост“ и надграждане на информационната система на Агенцията по заетостта (АЗ) за посредническа дейност по наемане на работа и временна заетост | 10.2020 г. | По дейност 1: Сключен договор № 78/25.10.2021 г. с избрания външен изпълнител „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД. Към момента възложителят (МЕУ) е приел и изплатил поддейност 1 „Анализ на изискванията“ и поддейност 2 „Изготвяне на РАОС“ от предмета на договора. По дейност 2: Сключен договор № 73/04.10.2021 г. с избрания външен изпълнител „ОРАК–ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Към момента възложителят (МЕУ) е приел и изплатил етап Планиране и етап Детайлизация. Доставена платформа и лиценз. Дейност 3 -- стартирането на процедурата за избор на изпълнител на дейността е в пряка зависимост от резултата от работата на изпълнителите по дейност 1 и дейност 2. Към момента е изготвена документация за провеждане на обществена поръчка по ЗОП и техническа спецификация. По дейност 4: Проведена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Анализ на данните и работните процеси, изготвяне на методология за трансформация на данните от съществуващите регистри в машинно четим формат и изготвяне на техническа спецификация за разработване и внедряване на ЕИС“. Сключен е договор с изпълнител на 20.01.2021 г. Договорът е изпълнен. Проведена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Правен анализ на нормативната уредба в областта на регистрационните режими по Закона за физическото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.“. Сключен договор с изпълнител адв. дружество "Добрев и Люцканов" №23-00-18/02.03.2021 г. Към момента договорът е изпълнен. Извършени анализи на данните в регистрите и нормативната уредба; Сключен договор № 23-00-39/05.04.22 г. с избрания изпълнител „Индекс – България“ ООД с предмет: „Изграждане на Единната информационна система за автоматизиране на вътрешно административни процеси в ММС, както и трансформацията и миграцията на данни от съществуващите регистри“. Разработени образци на заявления за електронни услуги; Разработена тестова версия на ЕИС; разработен системен проект на ЕИС и софтуерно решение; Проведени срещи за демонстриране на тестовата версия; Изпълнени са етапи „Анализ на данните“, „Изготвяне на системен проект“ и „Разработване на софтуерно решение“. Към момента се изпълнява етап „Тестване“. По дейност 5: Приключила процедура по ЗОП с предмет „Изготвяне на анализ на нормативната уредба, анализ на данните и работните процеси и изготвяне на техническа спецификация за надграждане на ИС на АЗ“. Сключен е договор № 01/25.01.2021 г. със „САЙБЪРЕКС“ ООД. Договорът е изпълнен. Извършен анализ на нормативната уредба, данните и работните процеси в областта на посредническата дейност по наемане на работа и временната заетост; Изготвени проекти за изменение и/или допълнение на нормативни актове в областта на посредническата дейност по наемане на работа и временна заетост; Предстои обявяване на процедура с предмет: „Надграждане на информационната система на АЗ за посредническа дейност по наемане на работа и временна заетост, както и трансформация и миграция на данни от съществуващите регистри“. | По дейностите предстои да бъде изпълнено: По дейност 1: - Разработена и утвърдена „РАОС“; -Изграден федериран портал за публикуване на информация, свързана с оперативната съвместимост, като част от ЕПДЕАУ; -Разработен и утвърден План за прилагане на РАОС; По дейност 2: Изградена и внедрена ИСЦИПР; - Разработени правила и процедури за централизирано изграждане и поддържане на регистри; - Изготвена пълна техническа и експлоатационна документация на ИСЦИПР, вкл. материали за самообучение за работа със системата; - Обучени минимум 8 служители – потребители и администратори за работа с ИСЦИПР. Дейност 3 – обявяване на процедура за изготвяне на техническа спецификация за изпълнение на дейността, избор на изпълнител и изготвена ТС. По дейност 4: -Изградени най-малко 4 централизирани регистри чрез ИСЦИПР; -Трансформирани и мигрирани данни от съществуващите в новоизградените регистри; -Изградена, тествана и внедрена ЕИС за автоматизиране на вътрешно административни процеси в ММС; - Обучени 60 служители на ММС – потребители и администратори за работа с ЕИС. По дейност 5: -Изграден единен регистър „Заетост“; -Трансформирани и мигрирани данни от съществуващите в новоизградения регистър; -Надградена ИС за посредническата дейност по наемане на работа и временната заетост в АЗ; -Обучени 15 служители на АЗ – потребители и администратори за работа с новите функционалности на ИС. | 2023 г. | Обща стойност на проекта: 4,33 млн. лв. БФП по ОПДУ повишаване на нивото на оперативна съвместимост на информационните ресурси; оптимизация на процеса по изграждане и поддържане на регистри на държавната администрация; автоматизиране и оптимизация на процесите, с цел предотвратяване дублиране и несъответствия между данни, съдържащи се в регистрите на различните административни органи. | Брой подкрепени регистри –текуща 0, целева 8 |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор“ | В рамките на мярката се цели: 1. Подобряване на регулаторната и надзорна дейност на КФН чрез консолидиране на информационните потоци и процеси и изграждане на ЕИС; 2. Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално и международно ниво; 3. Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса. | 2021 г. | За изпълнението на дейност „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов“ е сключен договор № 37/11.08.21 г. със „Скейл Фокус“ АД. По договора е изпълнен етап „Анализ на данните и изискванията към софтуерния продукт“, към момента се изпълняват етапи „Изготвяне на системен проект за софтуерния продукт“ и „Разработване на софтуерен продукт в системите и на устройствата на възложителя“. | Предстои да бъде изпълнено: 1. Разработена и внедрена Единна информационна система за нуждите на КФН; 2. Осигурена възможност за интеграция с външни регистри и системи на национално и европейско ниво за осъществяване на автоматизиран обмен на данни и информация; 3. Препроектирани, надградени и усъвършенствани минимум 18 регистри на КФН; 4. Надградени 252 броя административни услуги, които предоставя КФН до нива 3 и 4 | 30.09. 2023 г. | 4,99 млн. лева по ОПДУ Подобряване на регулаторната и надзорна дейност на КФН чрез консолидиране на информационните потоци и процеси и изграждане на ЕИС; Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално и международно ниво; Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса. | Администрации, подкрепени за КАО – отчетна 0, целена 1 бр. Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки – отчетна 0, целева 1; Брой подкрепени регистри – отчетна 0, целева 18; Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим-отчетна 0, целева 252; Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.)-отчетна 0, целева 1 |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“, и развитие на „Единен портал за електронни услуги на НОИ“. | Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги | 2019 г. | За изпълнение на дейност „Развитие на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие“ и дейности „Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие“ е сключен договор №1005-40-6/18.01.2022 г. със „Стемо“ ООД. Прието е изпълнението на фаза „Планиране“. Към момента се изпълнява фаза „Детайлизиране“. | Очаквани резултати: Развита и въведена Институционална архитектура на НОИ за приоритетните основни и спомагателни процеси, свързани с пенсиите, чрез - Разработена и внедрена ИИСП, обслужваща Електронно осигурително досие (ЕОД) за пенсия;; -Разработен и внедрен ЕПЕУ, включващ надградени до ниво 3 минимум 12 административни услуги за реализиране на процесите по отпускане и изплащане на пенсии; осигурена възможност за подаване по електронен път от осигурители на данни за осигурителен стаж и доход и категория труд на осигурените лица; автентикиран достъп на лицата до ЕОД; - Разработени минимум 8 нови ВЕАУ за автоматизирано предоставяне на данни за пенсии; - Разработени два нови регистъра: Регистър на осигурителния стаж по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Регистър на решенията на медицинските комисии към НОИ по чл.98, ал. 4 от КСО. | 2023 г. | 4,93 мн. лв. по ОПДУ | - Администрации, подкрепени за КАО – отчетна 0, целева 1 бр. 2. Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки – отчетна 0, целева 1; 3. Брой подкрепени регистри – отчетна 0, целева 7; 4. Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим-отчетна 0, целева 12; 5. Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.)-отчетна 0, целева 1 |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | Въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, реализиращи Електронното осигурително досие | „Развитие и въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания“ | 2020 г. | За изпълнението на дейности „Развитие на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания“ и „Въвеждане на Архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания“ е проведена процедура по ЗОП и сключен договор № 1005-40-45/13.04.2022 г. със „ Стемо“ ООД. Изпълнени са фази „Планиране“ и „Детайлизиране“, към момента се изпълнява фаза „Изграждане“. | Очаквани резултати: 1. Развита и въведена Архитектура на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, 2. Разработени 18 нови ВЕАУ за автоматизирано предоставяне на данни за паричните обезщетения и помощи от държавнотообществено осигуряване. 3. Разработен нов регистър на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя инадградени 10 бр. съществуващи регистри 4. Подобряване на дейността на НОИ във връзка с изплащането на парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания 5. Оптимизиране на контролната дейност на НОИ по спазване на осигурителното законодателство 6. Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса в НОИ и намаляване на административната тежест |  | 7,29 млн. лв. по ОПДУ | 1. Администрации, подкрепени за КАО – отчетна 0, целева 1 бр. 2. Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки – отчетна 0, целева 1; 3. Брой подкрепени регистри – отчетна 0, целева 11; 4. Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим-отчетна 0, целева 25; 5. Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.)-отчетна 0, целева 1 |
| Минимализиране на административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление | Изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID | Мярката обхваща дейности по изграждане на приложение за мобилна електронна идентификация и подписване BGID: Дейност 1: Проектиране на модел на създаване, разпределение и използване на криптографски ключове; Дейност 2: Разработване на сървърна част за регистрация и използване на електронна идентификация; Дейност 3: Разработване на мобилно приложение за потребители за Android и iOS Дейност 4: Разработване на служебно мобилно приложение за Android и iOS; Дейност 5: Разработване на софтуерни библиотеки за надграждане на информационни системи с функционалности за подписване и идентификация; Дейност 6: Пилотна интеграция | 2022 г. | Сключен е договор с „Информационно обслужване“ АД за изграждане и внедряване на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID. В ход е изпълнението на договора като към 31.10.2022 г. е изготвен системен проект и е в процес на изпълнение разработването на сървърната част за регистрация и използване на електронна идентификация, както и разработването на мобилното приложение. | Дейност 2, 3 и 4 - 21.01.2023 г.; Дейност 5 и 6 - 21.07.2023 г. | 2023 г. | -Предоставяне на удобно, сигурно и достъпно мобилно средство за електронна идентификация и подписване на електронно съдържание (с усъвършенстван електронен подпис); -Повишаване на използването на електронни административни услуги - Високо ниво за готовност за покриване на изискванията на предложението за изменение на Регламент (ЕС) 910/2014 за т.нар. европейски дигитален портфейл, след влизането му в сила | Изградени мобилни приложения за електронна идентификация и подписване - отчетна - 0, целева - 1.Надградени пилотни системи с високо ниво на използване от граждани и бизнес за използване на мобилна идентификация и подписване - отчетна - 0, целева – 6. |
| Правна рамка на несъстоятелността | Изпълнение на Пътната карта за прилагане на рамката за несъстоятелност и стабилизация и разработване на процес за събиране на данни | Изпълнение на дейностите, заложени в Пътната карта, разработена в изпълнение на проект по ППСР на Европейската комисия. Компонентите, заложени в Пътната карта, е предвидено да бъдат реализирани в периода 2019 – 2022 г. и включват: 1. Законодателни промени 2. Организационни промени 3. Обучителни програми за синдици, доверени лица и съдии 4. Специализирани електронни средства за комуникация в рамките на производствата по не-състоятелност и стабилизация 5. Разработване и представяне на наръчници, кодекси, образци и насоки 6. Събиране и публикуване на данни | Септември 2019 г. | 1. Проектът на ЗИД на Търговския закон (ТЗ) е изготвен , преминал през обществени консултации и през съгласувателна процедура по чл. 32, ал. 1 от УПМСНА, приет от Министерския съвет и внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание на 28 октомври 2022 г. 4. Направена е техническа оценка на състоянието на Информационната система за производството по несъстоятелност (ИСПН), като за изготвяне на техническата оценка са разгледани различни аспекти от функционалните и нефункционални характеристики на информационната система, а именно платформа, на която е разработена, достъп на потребителите до системата, наличие на информация за следене на промените и др. С цел да се приведе в съответствие системата с НОИИСРЕУ и НМИМИС и да се разработят нови функционалности, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2015/848 бе установена целесъобразността от изграждането на нова съвременна система, отговаряща на изискванията на ЗЕУ. Подготвено е техническо задание, в което са включени нови модули и функционалности на ИСПН. Процедурата за избор на изпълнител с предмет „Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул „Регистър по несъстоятелност“ е обявена с краен срок за подаване на оферти 9 декември 2022 г. 6. На 28 октомври 2021 г. бе проведено заседание на Съвета по прилагане на Пътната карта, на което се обсъдиха изготвените доклади и се прие решение за създаване на междуведомствена работна група, която да разработи Методология за приложение на икономически и финансови индикатори, които да служат като предупредителни показатели за риск от изпадане в несъстоятелност. | Изготвени проекти за изменение и допълнение в законовата и подзаконовата уредба в областта на несъстоятелността, свързана с ангажиментите на България по Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност, както и по Директива (ЕС) 2019/1023 за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаване на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. Подготовка на проект на Наредба за образците за синдиците и страните в производството по несъстоятелност. Стартиране на програма за продължаващо обучение на синдици и доверени лица. Надграждане на системата на ТР и осигуряване на възможност за взаимосвързаност с Европейския регистър по несъстоятелността. Пилотно стартиране на ИСПН. Създаване на специализирано звено за регулиране на професията на синдика Разработване на методологическа основа за въвеждане на инструменти за ранно предупреждение в областта на несъстоятелността. | 30 април 2022 г. Септември 2023 | Ускоряване на процедурата по несъстоятелност; По-ефективно регулиране на дейността на синдиците; Създаване на надеждна статистическа система за производствата по несъстоятелност и процедурите за стабилизация Регулация и измерване на риска от изпадане в несъстоятелност | Разработен проект на ЗИД на ТЗ, внесен за разглеждане от МС Действащо специализирано звено и въведена програма за продължаващо обучение Работеща ИСПН и изградена свързаност Въведени инструменти за ранно предупреждение в България |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Анализ на рисковете от финансиране на тероризъм (ФТ) в сектора на ЮЛНЦ | Изготвяне на оценка на рисковете от финансиране на тероризъм в сектора на ЮЛНЦ. | 2021 г. | Избрана е методология за секторната оценка, която е предоставена безвъзмездно за ползване от страна на Съвета на Европа. Извършен е преглед на дефиницията на FATF за организация с нестопанска цел и е направен анализ на регистрираните в България видове организации, които попадат в обхвата ѝ. В рамките на Междуведомствената работна група по чл. 96 от ЗМИП (МРГ НОР) е създаден Аналитично-координационен екип (АКЕ) , който подготвя събирането, обобщаването и анализа на информацията, съгласно предвидените по методологията модули. В рамките на отчетния период са изпратени въпросници към частния и публичния сектор за събиране на статистически данни и данни за възприятията по отношение на рисковете от ФТ в сектора на ЮЛНЦ. Започната е и дейност по попълване на модул на установени/предполагаеми случаи за финансова злоупотреба с ЮЛНЦ. Проведени са срещи на АКЕ за уточняване на подхода за имплементиране на методологията, като същевременно е извършвана и координация с експертите на Съвета на Европа, които оказват техническо съдействие на МРГ НОР Извършват се довършителни действия по събиране на огромния обем от информация, като е започнало обобщаването и синтезирането на данните за целите на подготовката на първи проект на доклад за рисковете от ФТ в сектора на ЮЛНЦ. | 1.Събиране и обобщаване на цялата информация, изискуема съгласно избраната методология. 2. Подготовка на проекта на доклад, предвиден съгласно избраната методология. 3. Провеждане на срещи на фокус групи, предвидени съгласно избраната методология. 4. Приемане на окончателния доклад за оценката. 5. Докладване на МС. 6. Споделяне на резултатите от оценката със сектора на ЮЛНЦ. 3. Споделяне на резултатите от оценката на сектора на ЮЛНЦ с други национални институции и други задължените лица по ЗМИП. | Декември 2022 г. | 1. Установяване, разбиране и оценка на рисковете от ФТ, на които са изложени ЮЛНЦ. 2. Уведомяване на сектора на ЮЛНЦ, останалите задължени лица по ЗМИП и компетентни институции за установените рискове от ФТ в сектора на ЮЛНЦ. | 1.Изготвен доклад за оценка на рисковете от ФТ в сектора на ЮЛНЦ. 2.Публикувани резултати от оценката на рисковете от ФТ в сектора на ЮЛНЦ. |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Анализ на рисковете от изпиране на пари (ИП) и финансиране на тероризма (ФТ), свързани с виртуалните активи | Изготвяне на секторна оценка на рисковете от ИП и ФТ, свързани с виртуалните активи. | 2021 | Избрана е методология за секторната оценка, която е предоставена безвъзмездно за ползване от страна на Съвета на Европа. Проведени са онлайн семинар и онлайн работна среща с участие на представители на СЕ за представяне и съответно поставяне на уточняващи въпроси относно методологията и нейното практическо използване. В рамките на Междуведомствената работна група по чл. 96 от ЗМИП (МРГ НОР) е създаден Аналитично-координационен екип (АКЕ) , който подготвя събирането, обобщаването и анализа на информацията, съгласно предвидените по методологията модули. В рамките на отчетния период са изпратени въпросници към частния и публичния сектор за събиране на статистически данни и данни за възприятията по отношение на рисковете от ИП/ФТ в сектора на виртуалните активи. Започната е и дейност по попълване на модул на установени / предполагаеми случаи за ИП, свързани предикатни престъпления и ФТ, имащи връзка с виртуални активи. Проведени са срещи на АКЕ за уточняване на подхода за имплементиране на методологията, като същевременно е извършвана и координация с експертите на Съвета на Европа, които оказват техническо съдействие на МРГ НОР. Извършват се довършителни действия по събиране на огромния обем от информация, като е започнало обобщаването и синтезирането на данните за целите на подготовката на първи проект на доклад за рисковете от ИП/ФТ в сектора на виртуалните активи. | 1.Събиране и обобщаване на цялата информация, изискуема съгласно избраната методология. 2. Подготовка на проекта на доклад, предвиден съгласно избраната методология. 3. Провеждане на срещи на фокус групи, предвидени съгласно избраната методология. 4. Приемане на окончателния доклад за оценката. 5. Докладване на МС. 6. Споделяне на резултатите от оценката с други национални институции и други задължените лица по ЗМИП. | Декември 2022 г. | 1. Установяване, разбиране и оценка на рисковете от ИП и ФТ, свързани с виртуалните активи 2. Уведомяване на сектора на виртуалните активи, останалите задължени лица по ЗМИП и компетентни институции за установените рискове от ИП и ФТ, свързани с виртуалните активи. | 1.Изготвен доклад за оценка на рисковете от ИП и ФТ, свързани с виртуалните активи 2.Публикувани резултати от оценката на рисковете от ИП и ФТ, свързани с виртуалните активи |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Анализ на рисковете от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство | Изготвяне на секторна оценка на рисковете от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство. | 2021 г. | Мярката е изпълнена през юни 2022 г. чрез Технически доклад „Оценка на въздействието на схемата за придобиване на българско гражданство срещу инвестиции”, изготвен от експерти на Съвета на Европа. За изготвянето на документа, бяха проведени няколко онлайн срещи на експертите на СЕ с българските компетентни органи, като същевременно беше събрана и предоставена на СЕ статистическа информация и разпоредбите от съответното законодателство. Техническият доклад е приет от МРГ НОР и е споделен с участващите в същата институции, както и с други компетентни органи. В рамките на работната група е взето решение, препоръките в доклада да бъдат взети предвид при изготвянето на План за действие за адресиране на идентифицираните рискове след актуализацията НОР, ако все още тези препоръки са приложими. Следва да се отбележи, че секторната оценка на рисковете от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство, започна преди решението на правителството да приеме законодателни промени през 2022 г., с което схемата за получаване на гражданство срещу инвестиции беше окончателно прекратена. Финализирането на техническия доклад реално приключи малко след прекратяването на схемата. | 1. Докладване на МС, като част от доклада за актуализираната НОР. 2. Споделяне на резултатите от оценката с частния сектор. | Декември 2022 г. | 1. Установяване, разбиране и оценка на от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство. 2. Уведомяване на частния сектор и компетентни институции за установените рискове от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство. | 1. Приет Технически доклад, анализиращ рисковете от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство. 2.Публикувани резултати от оценката на рисковете от изпиране на пари (ИП), произтичащи от т.нар. схеми за гражданство. |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Актуализиране на Доклада за Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) от 2019 г. | Изготвяне на актуализирана Национална оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) | 2021 г. | Проведени са онлайн семинар и онлайн работна среща с участие на представители на СЕ за представяне и съответно поставяне на уточняващи въпроси относно методологията и нейното практическо използване. В рамките на работната група са разпределени задачите във връзка със събиране на изискуемата съгласно методологията информация. Започнало е събирането на информацията. | 1. Подготовка на проектите на доклад, предвидени съгласно избраната методология. 2. Провеждане на срещи на фокус групи, предвидени съгласно избраната методология. 3. Приемане на окончателния доклад за оценката. 4. Докладване на МС. 5. Споделяне на резултатите от оценката с други национални институции и други задължените лица по ЗМИП. | Декември 2022 г. | 1. Установяване, разбиране и оценка на рисковете от ИП и ФТ, на които е изложена държавата. 2. Уведомяване на задължените лица по ЗМИП и компетентни институции за установените рискове от ИП и ФТ. | 1.Изготвен актуализиран доклад за НОР. 2.Публикувани резултати от актуализирания Доклад за НОР. |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Преглед и актуализиране на документи/методологии. | Преглед и актуализиране на документи/методологии на надзорните органи, свързани с надзора, основан на риска в областта на мерките срещу ИП/ФТ, като се предвидят констатациите от Доклада за НОР за 2019 г., неговите актуализации и допълнения. | 2020 г. | 1. Изготвени са нови „Методически указания за извършване на проверки по реда на чл. 108, ал.8 от ЗМИП“. 2. Актуализиран е наръчникът за извършване на проверки на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП. 3. Изготвена е методология за анализ на рисковете, свързани със сектора на обменните бюра. 4. Изготвена е обща Методология за оценка на риска по търговски банки и разпределение на отговорностите между БНБ и САД ФР - ДАНС. 5.Утвърдена е процедура за отчитане на резултатите от анализа на риска на задължените субекти и обмен на информация между САД ФР – ДАНС и надзорните органи по чл. 108, ал. 6 от ЗМИП; 6. Утвърдено е разпределение на ресурсите на САД ФР – ДАНС във връзка с контролната дейност по ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП. 7. През м. юли 2022 г е създадена междуведомствена работна група(МРГ) с участието на служители на САД ФР-ДАНС и КФН, която да изготви проект на Единна методология за оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на сектори „Инвестиционна дейност“, „Животозастраховане“ и „Доброволно пенсионно осигуряване“. Работата на МРГ е приключена на 31.10.2022 г. | Актуализиране на настоящите документи, свързани с методология за извършване на надзор и изготвяне на нови такива в секторите, за които към настоящия момент не са изготвяни такива документи. Утвърждаване на проекта на Единната методология от председателите на ДАНС и КФН. | постоянен | Няма пряк ефект върху бюджета | Подобрен подход, основан на риска по отношение на надзора в областта на мерките срещу ИП/ФТ |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Създаване и участие в колегии на ЕС. | Създаване и участие в колегии на ЕС за надзорна дейност в областта на мерките срещу ИП/ФТ. | 2021 г. | 1. През 2021 г., представители на САД ФР – ДАНС са взели участие в онлайн срещи на AML/CFT колегии, свързани с надзорни действия върху 10 компании, които имат дружество-майка в ДЧ и поне 2 дъщерни дружества и/или клонове в други ДЧ или дружество-майка в трета държава и дъщерни дружества и/или клонове в поне 3 ДЧ. 2. През месец януари 2022 г. САД ФР – ДАНС създава колегия за дружество, чието дружество-майка е в България и организира онлайн среща с компетентни органи и представители на ФРЗ от държавите, в които задължения субект има дъщерни дружества и/или клонове и имат правомощия по превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 3. През периода 01.01.2022 – 31.10.2022 г. представители на САД ФР – ДАНС са взели участие в 3 бр. онлайн срещи на AML/CFT колегии, свързани с надзорни действия върху компании, които имат дружество-майка в ДЧ и поне 2 дъщерни дружества и/или клонове в други ДЧ или дружество-майка в трета държава и дъщерни дружества и/или клонове в поне 3 ДЧ и предстои участие в 5 такива срещи до края на 2022 г. | Участието на представители на САД ФР – ДАНС в надзорните колегиите, обмен на информация и добри практики между органите за надзор на трансгранични предприятия, ще способства за постигане на единен подход в надзорната дейност. | постоянен | Няма ефект за бюджета. | Засилено сътрудничество между компетентните органи и придобиване на информация за целите на надзора |

## Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2022 г.

### Специфична препоръка 1

През 2023 г. да гарантира, че растежът на финансираните на национално равнище първични текущи разходи е в съответствие с като цяло неутрална позиция на политиката, като се вземе предвид продължаващата временна и целенасочена подкрепа за най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, бягащи от Украйна. Да има готовност да адаптира текущите разходи към променящата се ситуация. Да увеличи публичните инвестиции за екологичния и цифровия преход, както и за енергийната сигурност, като се вземе предвид инициативата REPowerEU, включително чрез използване на Механизма за възстановяване и устойчивост и други фондове на Съюза. За периода след 2023 г. да провежда фискална политика, насочена към постигане на разумни средносрочни фискални позиции.

#### Обзор на изпълнението на политиката

През м. юни т.г. беше изготвен и приет Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2022 г., с който се запази целта за дефицита по консолидираната фискална програма в размер на 4.1% от БВП.

Отчитайки късното приемане на Бюджет 2022, а впоследствие и неговата актуализация, съответно въведените с тях нови и надграждащи политики и мерки с постоянен характер и с оглед осигуряване на продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, размерите на които се определят с годишния закон за бюджета, бяха одобрени законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. С предлаганата уредба се постигна правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите за прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на регулярните годишни бюджетни закони за 2023 г.

След започването на военните действия в Украйна през месец февруари 2022 г. и масирания бежански поток към България е прието РМС №144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна, изм. с РМС №180 от 30.03.2022 г., доп. с РМС №240 от 15.04.2022 г. Предоставена е временна закрила за украинските граждани, пребиваващи в Украйна, които са били разселени на или след 24 февруари 2022 г. Временна закрила е въведена и за граждани на трети държави, различни от Украйна, които са били разселени от Украйна на или след 24 февруари 2022 г. и които са се ползвали със статут на бежанец или равностойна закрила преди 24 февруари 2022 г.

#### Оценка на изпълнението и евентуални рискове

В рамките на отчетния период не е приет Закон за бюджета на Република България за 2023 г. Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства.

В този контекст е изготвен и одобрен законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С него се предлага и определянето на временни правила относно поемането на ангажименти за разходи и на новите задължения за разходи на бюджетните организации по държавния бюджет, както е предвидена и възможност за поемане на държавен дълг посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, което предоставя възможност за гъвкавост при избора на дългови източници за финансиране на бюджета.

#### Табл.: Мерки, адресиращи СП 1 от 2022 г.

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към 31 октомври 2022 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2022 г.) | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целенасочена подкрепа за най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия (Данъчна политика) | Намаляване на ставката на данък върху добавената стойност (ДДС) | Намаляване на ставката за ДДС от 20% на 9% за доставките на централно отопление и на природен газ | 09.07.2022 | Въведена е намалена ставка на ДДС с промени в ЗДДС с §25 на ЗИД на ЗДБРБ (обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) | Прилагане на намалената ставка в съответствие с действащите разпоредби на ЗДДС. | 01.07.2023 | Смекчаване на въздействието на високите цени на енергията върху домакинствата и предприятията, по-специално върху най-уязвимите, като същевременно се избягва прекъсването на доставките. Бюджетният ефект за 2022 г. е оценен на загуба за бюджета в размер на 50,8 млн.лв. | Средномесечен брой доставчици, приложили намалена ставка на данъка |
|  | Освобождаване от акциз на определени енергийни продукти | Освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ съгласно член 15 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията | 09.07.2022 | На основание §6б от ПЗР на Закона за акцизите и данъчните складове се прилага освобождаване от акциз за втечнен нефтен газ и природен газ, предназначени за моторно гориво, както и за всички енергийни продукти, вложени в производството на топлинна енергия. | Продължава прилагането на мярката за освобождаване от акциз в съответствие с действащите разпоредби на ЗАДС. | 30.06.2025 | Подпомагане на бизнеса и гражданите, потребители на електрическа енергия, втечнен нефтен газ и природен газ във връзка със значителното повишаване на цените на енергийните продукти. Бюджетен ефект за периода май-октомври 2022 г.: пропуснатите ползи за държавния бюджет от прилагането на мярката са в размер на 38.8 млн. лв. акциз. | Средномесечен брой производители/вносители, приложили освобождаването– 97 бр. за периода май – октомври 2022 г. |
| Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ | Процедура „BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма” | Подкрепа към значителния брой пристигащи от Украйна лица, на които трябва да бъде предоставена незабавна базова подкрепа, свързана с покриване на основните им нужди. | 07.2022 г. | Сключен договор с Министерство на туризма на стойност 62 889 120 лв. Получено авансово плащане на стойност 12 577 824.00лв. Изпълнени, отчетени и одобрени разходи за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на разселени лице, получили временна закрила на стойност 46 580 000.00 лева. | Изпълнение на проекта за осигуряване на подкрепа чрез възстановяване на разходи, направени за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна. Очаква се да се представи искане за окончателно възстановяване на средства за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на разселени лице, получили временна закрила за стойност до 100% от ДБФП. | 07.2023 г. | 72,23 млн. лв. Текуща стойност 59 157 824 лв. (94%) | Осигурена подкрепа на лица със статут на временна закрила: 42 000 лица 1. Общ брой на лицата, получили подкрепа: Целева стойност 42 000. 2. в т.ч. общ брой деца под 18 години Целева стойност 16 800 |
| Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) | Процедура чрез директно предоставяне „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма (CARE)” на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. | Създаване на възможност Министерството на туризма да предостави ба-зова подкрепа на значителния брой пристигащи от Украйна лица за покриване на основните им нужди. | 10.2022 г. | Сключен договор с Министерство на туризма на стойност 30 588 236.53 лв. Изпълнени, отчетени и одобрени разходи за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на разселени лице, получили временна закрила на стойност 29 155 080 лв. | Изпълнение на проекта за осигуряване на подкрепа чрез възстановяване на разходи, направени за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна. Очаква се да се представи още едно искане за възстановяване на средства за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на разселени лице, получили временна закрила на стойност плащане на стойност 1 433 156,53 лв. | 17.05. 2024 | 30,59 млн. лв. текуща стойност: 29 155 080 лв. (95%) | 1. Общ брой на лицата, получили подкрепа: Целева стойност 72 300. 2. в т.ч. общ брой деца под 18 години Целева стойност 29 900 |
| Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) | Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) | Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма | 2022 г. | Сключен договор с Министерство на туризма на стойност 40 млн. лв. Изпълнени, отчетени и одобрени разходи за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на разселени лице, получили временна закрила на стойност 38 432 000 лв. | Изпълнение на проекта за осигуряване на подкрепа чрез възстановяване на разходи, направени за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна. Очаква се да се представи още едно искане за възстановяване на средства за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на разселени лице, получили временна закрила на стойност плащане на стойност 1 568 000 лв. | 2022 г. | 40 млн. лв. текуща стойност: 38 432 000 лв. (96%) | 1. Общ брой на лицата, получили подкрепа: отчетена стойност 62 704 (91.47%), целева стойност 68 544. 2. Общ брой деца под 18 години, получили подкрепа: отчетена стойност 25 666 (92.43%) целева стойност27 768. |

### Специфична препоръка 2

Да продължи да изпълнява своя план за възстановяване и устойчивост в съответствие с ключовите етапи и целите, включени в Решението за изпълнение на Съвета от 4 май 2022 г. Да представи програмните документи в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., за да приключи преговорите с Комисията по тях, а след това да започне да ги изпълнява.

#### Обзор на изпълнението на политиката

На 4 май 2022 г. бе прието решение за изпълнение на Съвета на ЕС, с което започна изпълнението на одобрения План за възстановяване и устойчивост на България. Страната стартира изпълнението на инвестициите по инструмента, като към края на месец октомври 2022 г. институциите и звената, отговорни за тяхната реализация са в подготовка на първото искане за плащане по него, което обхваща реформи и етапни цели от сферата на образованието, интелигентното производство, неутралността по отношение на замърсяването на околната среда, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с механизма за възстановяване и устойчивост. От българска страна са представени подробни и изчерпателни данни, доказващи тяхното изпълнение, които се обект на задълбочена оценка от страна на Европейската комисия.

Споразумението за партньорство е официално одобрено от Европейската комисия с Решение за изпълнение от 6 юли 2022 г. В периода август-октомври 2022 г. от Европейската комисия бяха одобрени 7 от общо 10 програми по политиката на сближаване за програмен период 2021-2027 г. Общият размер на европейското финансиране за одобрените програми възлиза на близо 14 млрд. лева (13,89 млрд. лева). По останалите програми се очаква одобрение до края на настоящата година. По част от одобрените програми в периода септември-октомври стартираха и първите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Всички програми имат амбициозни работни програми за 2023 г.

#### Оценка на изпълнението и евентуални рискове

Към 31.10.2022 г. няма идентифицирани рискове, свързани с изпълнението на двата инструмента.

#### Табл.: Мерки, адресиращи СП 2 от 2022 г.

| Област на политика | Наименование на мярката | Информация относно предприети и планирани мерки |  |  |  |  | Очакван ефект, в т.ч. бюджетен | Показатели за ефект с текуща и целева стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кратко описание на мярката | Начална дата | Актуално състояние (към 31 октомври 2022 г.) | Предстоящи етапи в изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението ѝ (след 31 октомври 2022 г.) | Крайна дата |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионално развитие | Разработване на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за 2021 -2027 г. | Приключване на преговорите с ЕК по ПРР и старт на изпълнението | Август 2022 г. | Проектът на ПРР е одобрен с РМС № 532 от 28.07.2022 г. . Получено е неформално одобрение на ЕФРР приоритетите на ПРР. Същевременно поради забавяне в разработването на Териториалните планове за справедлив преход (от МЕ) не са финализирани приоритетите по ФСП.. | Предстои официално внасяне в ЕК за финализиране на преговорите и одобрение и стартиране на първите процедури по ЕФРР. Финализиране на приоритетите по ФСП. | Декември 2022 г. Януари 2023 за ФСП | Предоставяне на подкрепа за устойчиво градско и териториално развитие Подкрепа за 3 области за справедлив енергиен преход | Старт на изпълнението на ПРР |
| По-конкурентоспособна и интелигентна Европа | Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) | Развитие на капацитета за научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и знания, сътрудничество между предприятия и научно-иновационната екосистема, дигитализация на публичния сектор и развитие на пространства | 2022 г. | Проектът на ПНИИДИТ е одобрен с РМС № 572 от 1 август 2022 г. и на 26 октомври 2022 г. е изпратен за официално одобрение от ЕК. | Очаква се одобрение на програмата до края на 2022 г. | 2029 г. | 2,1 млрд лева ЕФРР и национално съфинансиране | Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации – 2515; МСП, въвеждащи иновации - 410 |
| Образование | Подготовка на Програма „Образование“ 2021-2027 г. за одобрение от Европейската комисия | Подготовка и одобряване на проект на ПО и даден мандат на РУО на Програмата за изпращане към ЕК за стартиране на официалните преговори за одобрение на ПО. | 2022 г. | Програма „Образование“ 2021-2027 г. е одобрена с РМС № 413 от 24 юни 2022 г. и е изпратена официално чрез системата SFC2021 за одобрение от Европейската комисия Програмата е одобрена от ЕК с Решение за изпълнение от 08.08.2022 г. |  | 2022 г. | Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система и ще има решаваща роля за преодоляване на последиците от COVID-19. Общ бюджет на Програмата: 1 887 219 069 лв., който включва финансиране от Европейския социален фонд+ и от държавния бюджет на Република България. | Програма „Образование“ 2021-2027 г. е одобрена официално от ЕК с РЕШЕНИЕ CCI 2021BG05SFPR001 от 08.08.2022 г.; |
| Управление на средствата от ЕФСУ | Програма за техническа помощ 2021-2027 г. | Ефективно и координирано прилагане на политиката на сближаване, с акцент върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите | 2022 г. | С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5.10.2022 година е одобрена Програма „Техническа помощ“ за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Инвестиции за работни места и растеж“ в България {CCI 2021BG16RFTA001} | Създаване на Комитет за наблюдение на ПТП, СУК и процедурен наръчник, в едно с планиране и програмиране на първите процедури по програмата с оглед постигане на планираните междинни цели на показателите за техническо и финансово изпълнение. | 2022 г. | Бюджет: 121 480 339 евро и национално финансиране от централния бюджет. | Одобрена Програма за техническа помощ 2021-2027. |
| Пазар на труда и социална политика | Подготовка на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. за одобрение от Европейската комисия | Подготовка и одобряване на проект на ПРЧР и даден мандат на РУО на Програмата за изпращане към ЕК за стартиране на официалните преговори за одобрение на ПРЧР. | 2022 г. | Програма „Развитие на човешките ресурси“ е одобрена с РМС № 378 от 09.06.2022 г. и е изпратена официално чрез системата SFC2021 за одобрение от Европейската комисия Програмата е одобрена от ЕК с Решение за изпълнение от 01.08.2022 г. |  | 2022 г. | Общ бюджет на програмата: 3 848 060 098 лв., който включва финансиране от Европейския социален фонд+ и националното съфинансиране | Одобрена Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и старт на изпълнението й |
| Подпомагане с храни и основна материална помощ | Подготовка на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. | Подготовка и одобряване на проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. и изпращане към ЕК и за стартиране на официалните преговори за одобрението ѝ | 2022 г. | Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. е одобрена с РМС № 402 от 23.06.2022 г. и е изпратена официално чрез системата SFC2021 за одобрение от Европейската комисия Програмата е одобрена от ЕК с Решение за изпълнение от 08.08.2022 г. |  | 2022 г. | Общ бюджет на програмата: 411 702 217 лв., който включва финансиране от Европейския социален фонд+ и националното съфинансиране | Одобрена Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. и стартиране на изпълнението ѝ |

# Мерки, за изпълнението на които е 
необходимо ускоряване на усилията

| Област на политиката | Наименование на мярката | Отговорна институция |
| --- | --- | --- |
| Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система | Подобряване на фармацевтичните грижи | МЗ |
| Енергетика | Изготвяне на Териториалните Планове за Справедлив Преход за 3 въглищни региона в страната | МЕ |
| Правна рамка на несъстоятелността | Изпълнение на Пътната карта за прилагане на рамката за несъстоятелност и стабилизация и разработване на процес за събиране на данни | МП |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Анализ на рисковете от финансиране на тероризъм (ФТ) в сектора на ЮЛНЦ | ДАНС |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Анализ на рисковете от изпиране на пари (ИП) и финансиране на тероризма (ФТ), свързани с виртуалните активи | ДАНС |
| Осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари | Актуализиране на Доклада за Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) от 2019 г. | ДАНС |

Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г.

Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г.

Възможно е изпълнението на мярката да се забави и да приключи през 2023 г.

Предвид факта, че ПНИИДИТ все още не е одобрена, заложените бюджет, мерки и очаквани резултати могат да претърпят промени