Приложение № 2

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА

- – 2024 г.)

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ I. ГАРАНТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА В СРЕДАТА НА ЖИВОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерки и дейности | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  | Ресурси за изпълнение | Срок за реализация (месец и година) |
|  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНА, УСТОЙЧИВА И РАЗВИВАЩА СЕМЕЙНА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ, ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НА ПОЛАГАЩИТЕ ГРИЖИ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| - Гарантиране правото на закрила от насилие на всички деца и особено деца във висок риск от уязвимост (деца, настанени извън биологичното семейство; деца, търсещи международна закрила, деца с увреждания и/или със СОП; деца, извършители на противообществени прояви и престъпни посегателства) чрез провеждане на национална информационна кампания от органите за закрила на детето и мобилизиране на общността и промяна в обществените нагласи | Промяна на нагла-сите и нормите в обществото с цел предотвратяване на всички форми на насилие. Намаляване на случаите на насилие. Увеличаване на броя на подаде-ните сигнали чрез намесата на трети лица за предотвратяване на насили-ето. Подобряване на знанията на децата, техните семейства и обществеността за видо-вете насилие и правото им да сигнализират за насилие над тях и видовете начини/институции, които могат да сигнализират: системата за закрила (ДАЗД, ДСП, МВР), Омбудсмана на РБ, Национална телефонна линия за деца 116 111, Горещата телефонна линия за изчезнали деца 116 000, за онлайн насилие и сексуална експлоатация - Националният център за безопасен интернет тел. 124 123 и онлайн гореща линия Safenet.bg |  | Национална кампания | ДАЗД | МТСП, МЗ, МОН, МК, ММС, МВнР, МП, МВР, АСП, ЦКБППМН, ЦКБТХ, НПО, НСОРБ, УНИЦЕФ и доставчици на медийни услуги | В рамките на утвърдения/те бюджет/и | Ежегодно |
| - Създаване на компендиум на добрите практики за подкрепа на децата, родителите и професионалистите за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща се среда за децата | Създадена за обществено ползване за родители и професионалисти зона със събрани добри практики по превенция на различните видове насилие и работата по случаи |  | Създаден компендиум | ДАЗД | МТСП, МЗ, МОН, МК, ММС, МВнР, МП, МВР, АСП, ЦКБППМН, ЦКБТХ, НСОРБ, НПО, УНИЦЕФ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2024 г. |
| - Изграждане на Методически център за анализи и изследвания към Държавната агенция за закрила на детето за събиране и оценка на данни и укрепване на системите за закрила и наблюдение. Изготвяне на анализи с оглед постигане на координирана работа по правни и други въпроси, изработване на методически ресурси за подкрепа на работата на професионалистите, работещи с деца и на родителите | Планиране на политики на база на достоверни данни, изследвания и анализи. Развитие на системата за закрила на детето. Подкрепа на професионалистите от различните сектори и на родителите със стандартизиран инструментариум |  | Създаден методически център | ДАЗД | Висши училища, БАН, Институт по психология на МВР | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Сформиране на външен екип на национално ниво от водещи специалисти – клинични психолози, психотерапевти, психиатри и др., за подкрепа по случаи на тежки родителски конфликти и за оказване на супервизия | Предоставяне на подкрепа на работещите по случаи. Гарантиране правото на закрила от насилие на деца, въвлечени в родителски конфликти, и минимизиране на психологическите и емоционалните последици |  | Сформиран екип на национално ниво | ДАЗД | Националното сдружение на психолозите, Висши училища, Центрове за психично здраве | Проектно финансиране | - г. |
| 2.2.Мониторинг по прилагане на Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение и Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, с оглед подобряване на работата по случаи и отстраняване на трудностите в практиката | Подобряване работа по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликт | Съставен доклад за мониторинг | Приета актуализация | ДАЗД | АСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 2.3. Въвеждане на задължителна медиация по семейни дела | По-ефективно правораздаване, ускоряване на производството, утвърждаване културата на споразумението | Изготвен акт/приет акт | Изготвен акт/приет акт | МП, ВСС |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА С РОДИТЕЛИ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ ДЪЛГОСРОЧНО В ЧУЖБИНА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработване на механизъм за регистриране и подкрепа за деца, чиито родители пребивават в чужбина | Планиране на мерки за подкрепа на децата на база на достоверни данни за брой и за лица, полагащи грижи за децата | Разработен механизъм за регистриране и своевременно докладване | Приет механизъм | ДАЗД, МОН, ЦКБППМН | МВР, АСП, общини | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 3.2. Наблюдение и подкрепа в работата по случаи на деца с родители, които пребивават в чужбина | Предприемане на мерки за закрила | Деца, настанени при роднини и близки | Подкрепа чрез мерки за закрила | АСП | МОН, МВР, общини, доставчици на услуги | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4 ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И/ИЛИ СЪС СОП, ДЕЦА С КОМПЛЕКСНИ КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ (С НАРУШЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ФУНКЦИОНАЛНА РЕЧ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проучване и анализ на проблемите на превенцията на насилието на децата с комплексни комуникативни потребности (ККП): 4.1.1. Организиране на междуинституционална среща на национално ниво; 4.1.2. Изготвяне на доклад с отчетна информация върху насилието над деца с увреждания и ККП; 4.1.3. Проучване и представяне на добрите практики по света за превенция, разследване и правосъдие на насилие, малтретиране и експлоатация над деца с увреждания; 4.1.4. Организиране на кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни за представяне на резултатите от доклада и обсъждане на препоръки за следващи стъпки за превенция на насилието над деца с комплексни комуникативни потребности; 4.1.5. Създаване на междуинституционална работна група с цел проучване на чуждестранен опит и предлагане на система за превенция и достъп до правосъдие за децата със затруднена комуникация | Запознаване с проблемите на насилието над децата с увреждания. Доклад с актуална информация относно насилието над деца с ККП, представяне и анализ на съществуващите добри практики за превенция, разследване и правораздаване, свързани с насилие над деца с ККП. Пътна карта на мерките и механизмите за борбата с насилието на деца с ККП |  | Проведена среща; Изготвен доклад на вниманието на НСЗД; Провеждане на кръгла маса; Работна група, която да направи преглед и предложения за промени в действащото законодателство | ДАЗД | Фондация „АСИСТ – ПТ“, МВР, МЗ, МП, МОН, МТСП, МВнР, АХУ, АСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.01.2023 г. 31.01.2023 г. 30.04.2023 г. 31.12.2024 г. |
| 4.2. Разработване на система за регистриране, наблюдение и подкрепа за деца с комплексни комуникативни потребности с цел превенция на насилието, включваща работа за развитие на нужните комуникативни и социални компетентности, позволяващи съобщаване и защита от насилие и създаване на нужните средства за Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и обучение на специалистите за работа с тях | Създаване на база данни на всички деца на възраст 0-17 години, с информация за диагнозата, увреждането, нивото на комуникативни умения и др. Разработени материали за ДАК на тема насилие, които са основа за съобщаване на насилие и даване на показания за насилие, както и за обучение на деца с ККП за възможните форми на насилие и начините за защита |  | База данни на всички деца с увреждания, която може да бъде използвана за мониторинг и превенция на насилието над деца с увреждания. Система за комуникация, свързана с насилие и експлоатация, отговаряща на най-добрите практики | АХУ, АСП | Фондация „АСИСТ – ПТ“, МОН, МТСП, ДАЗД, МЗ-НЕЛК | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 01.10.2023 г.- 31.10.2024 г. |
| 4.3. Създаване на система за гарантиране на правото на комуникация и обучение на децата с комплексни комуникативни потребности чрез ранна оценка на нуждите от Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), избор на подходяща система за ДАК и безплатното й осигуряване и внедряване. Такава система ще бъде основополагаща за превенцията на насилие над деца с комплексни комуникативни потребности, тъй като ще гарантира възможност за съобщаване на насилие и даване на показания | Законодателни промени, гарантиращи достъпа на децата с комплексни комуникативни потребности до нужните им системи за ДАК и предоставяне на нужните услуги за устойчиво използване. Системата трябва да обхване периода от поставяне на диагноза и констатиране на нарушения на функционалната реч и да съпътства детето до и по време на обучението му в системата на приобщаващото образование, усвояването на професия и социална реализация | Съществуват регламентирани механизми за оценка в нормативната уредба за хората с увреждания и приобщаващото образование | Законодателни промени, които гарантират безплатния ранен достъп до нужните средства за ДАК, която осигурява подкрепа и актуализация през целия цикъл на използване | МОН, АСП, АХУ | Фондация „АСИСТ – ПТ“, ДАЗД, МЗ, МТСП, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 01.05.2023 г.-31.12.2024 г. |
| 4.4. Изграждане на приобщаващи модели и разбиране на различията. Утвърждаване на добри практики за социализация на децата с комплексни нужди и множество увреждания и децата с психични страдания | Изградена среда, приемаща децата с увреждания, специални нужди и психични страдания сред общността. Преодоляване на неблагоприятните последици за децата |  | Брой приобщени деца | МОН, МЗ, общини | НЦОЗА, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5 ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците в часовете и извънкласните дейности, включително чрез разработване и прилагане на дигитални иновации и платформи за развитие на дигитално-медийна грамотност | Повишаване на информираността и познанията на учениците за рисковете в интернет пространството. Формирани умения за безопасно използване на мрежата и разпознаване на фалшиви новини | Проведени дейности и часове с учениците | Брой проведени обучения и дискусии, тренинг | МОН, ДАЗД | ГДБОП, НЦБИ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 5.2. Получаване и обработка на сигнали за онлайн насилие над деца чрез Гореща линия на Националния център за безопасен интернет | Бърза навременна намеса за дете в риск от кибертормоз и предаване на сигналите на компетентните институции | Анализ на броя случаи, приети на горещата линия и предадени за проучване | Популяризиране на линията и възможностите за подаване на сигнал | НЦБИ | ДАЗД, МОН, МВР | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023 г. |
| 5.3.Обучения на ученици от всички образователни етапи по теми, свързани с онлайн рисковете като онлайн тормоз, секстинг, онлайн сексуална експлоатация, сексторшън, непознати в мрежата, сигурност и хакнати профили | Придобиване на знания и умения за разпознаване на онлайн рисковете, как да реагират и на кого да докладват в случай на онлайн насилие | 40 проведени обучения и обхванати 1 200 ученици за миналата година | Брой обучения и брой обучени ученици | МОН | НЦБИ, АР, МВР-ГДБОП, ДАЗД | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 5.4.Провеждане на обучителна програма Киберскаути в училищата в България | Придобиване на знания и умения за сътрудничество и взаимопомощ при разпознаване на онлайн рисковете, как да се реагира и на кого да докладват децата в случай на онлайн насилие | 1 проведено обучение през последните 2 години | Брой училища, в които е реализирана програмата | МОН | НЦБИ, АР, МВР-ГДБОП, общини | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 5.5. Провеждане на кампания за повишаване на информираността на родители, учители и професионалисти по отношение на онлайн рисковете и превенцията на насилието в Интернет | Повишен капацитет за превенция на онлайн насилието срещу деца в интернет |  | Ежегодна кампания | МОН | АР, НЦБИ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6 ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА В ПРИНУДИТЕЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ЗА ПРОСИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Въвеждане на механизъм за регистриране, докладване, подкрепа и наблюдение на деца в принудително подчинение за просия и други форми на принудителен труд, трудова и/или сексуална експлоатация | Идентифициране на случаите на деца в принудително подчинение за просия и други форми на принудителен труд, трудова и/или сексуална експлоатация и насочване за оказване на подкрепа | Обмен на информация | Въведен механизъм на работа | АСП, ИАГИТ | ДАЗД, МВР, общини, доставчици на социални услуги | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7 ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Провеждане на местни академии за доброволци към МКБТХ за работа по превенция на трафика на хора сред връстници | Разширяване и надграждане на познанията на мрежата от доброволци към МКБТХ. Повишаване на информираността на млади хора и ученици относно рисковете и предпоставките за попадане в трафик на хора. Повишаване на уменията на доброволците за работа сред връстници |  | Проведени сесии за доброволци - брой участници; обучени лица | НКБТХ МКБТХ | МОН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | м. 03–м. 12 на съответната година |
| 7.2. Информационни сесии в училища в страната за повишаване на информираността на младите хора и учениците относно престъплението „трафик на хора“ | Придобиване на знания от учениците за същността на трафика на хора, какви са рисковете от него и как да се предпазят от въвличане в ситуация на трафик |  | Брой проведени сесии; брой участници; обучени лица | НКБТХ МКБТХ | МОН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 7.3. Специализирани обучения за педагогически специалисти, психолози, социални работници, правни защитници и др. по темата „трафик на хора“ | Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите |  | Брой проведени обучения; брой участници; обучени лица | НКБТХ МКБТХ | МОН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и, външно финансиране от партньори | Постоянен |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 8 ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ И НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, УПОТРЕБЯВАЩИ И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Разработване и прилагане на програма за превенция на рецидив при деца с проблемна употреба на наркотични вещества | Разработена програма за превенция на рецидив | Брой обучени специалисти | Брой достигнати деца | МЗ, НЦОЗА | ПИЦ, общини, заинтересовани страни | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 8.2. Разработване и прилагане на резидентна програма за превенция на рецидив при деца с проблемна употреба на наркотични вещества | Разработена програма за превенция на рецидив | Брой обучени специалисти | Брой достигнати деца | МЗ, НЦОЗА | ПИЦ, общини, заинтересовани страни | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 8.3. Провеждане на целенасочена работа в училищата (информационни кампании, обучения и др.). Формиране на социални умения у учениците | Повишаване на информираността на децата относно рисковете от употребата на ПАВ, тютюн и тютюневи изделия, алкохол и други вредни субстанции | Брой проведени срещи | Брой достигнати деца и младежи | МЗ, МОН | ПИЦ, РУО, училища НПО (само по одобрена от МОН и МЗ програма за превенция употребата на наркотични вещества) | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 8.4. Провеждане на кампании за ангажиране на обществеността по проблемите на употребата и злоупотребата с наркотични вещества | Повишаване на обществената информираност за рисковете от употребата и злоупотребата с наркотични вещества | Брой информационни кампании | Брой достигнати лица | ОбСНВ и ПИЦ, ДАЗД | МЗ, МОН, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 8.5. Разработване, издаване и разпространение на информационни материали по темата за насилието, както и за употребата и злоупотребата с наркотични вещества | Адаптирани материали за деца от различни възрастови групи, брошури, дипляни, флаери, онлайн банери и др. Представянето им пред децата в училищата, в социалните услуги, в териториалните поделения на ДАБ | Брой издадени и/или адаптирани материали | Брой достигнати лица | ДАЗД | МЗ, МОН, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 2023-2024 г. |
| 8.6. Доброволно, конфиденциално и етично консултиране на употребяващи и злоупотребяващи лица и подпомагането им да намерят собствен вътрешен ресурс за справяне с проблема; Консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост; Превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни | Оказване подкрепа на децата със зависимости и формиране на положително отношение към здравословния начин на живот | Брой консултации | Брой консултирани | ОбСНВ и ПИЦ |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 9 ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКИТЕ/РАННИ БРАКОВЕ И СЛУЧАИ НА РАННИ РАЖДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Подобряване знанията на децата относно сексуалното насилие и начините да се предпазят от него | Обучен педагогически персонал, който по подходящ начин да обучава децата по въпроси, свързани с половото възпитание и общуване |  | Въведен обучителен модул | МОН | МЗ, ДАЗД, НЦОЗА | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2024 г. |
| 9.2. Създаване и прилагане на програми или интегриране на доказали своята ефективност програми и добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове (случаи на деца, съжителстващи на семейни начала, и случаи на деца – родители за регионите с концентрация на случаи на деца в ранно съжителство на семейни начала и случаи на малолетните и непълнолетните родители), включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация | Намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители. Планиране на конкретни дейности за превенция и подкрепа от Комисията за детето към общината. Организиране на периодични срещи на заинтересованите страни на местно ниво, с участието и на лидери на местните общности, здравни медиатори и др. |  | През 2023 г. проведена регионална среща в гр. Сливен; Брой срещи | Общини | МЗ, МОН, ДАЗД, областен управител, прокуратура, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 9.3. Изграждане на системни механизми и планове за работа с родителите за промяна на стереотипите и неблагоприятните за децата традиции и работа с гражданското общество за промяна на обществените нагласи по отношение на „детските бракове“, малолетните и непълнолетните родители | Намаляване на броя на ранните и принудителните бракове. Увеличаване на намесата на трети лица за предотвратяване на такива случаи. Сигнализиране на прокуратурата за случаи на деца, въвлечени в ранно съжителство от своите родители |  | Брой кампании и срещи на местната общност | Общини | МЗ, МВР, МОН, ДАЗД, областен управител, прокуратура, НЦОЗА, УНИЦЕФ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 10 ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА, СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ДО СЪОТВЕТНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс | Гарантиране, че жертвите на престъпления ще получават подходяща информация, подкрепа и защита и ще могат да участват пълноценно в наказателното производство | Изготвен акт | Приет акт | МП | МВР, съдебна власт | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 11 ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНА И БЛАГОПРИЯТНА УЧИЛИЩНА СРЕДА И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА СРЕЩУ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Целенасочени действия за подобряване на училищния климат/климата в образователната институция, създаване на приобщаваща и приемаща среда, изграждане на сплотена училищна/образователна общност и развиване на чувство на принадлежност на децата и учениците към тази общност. Разпространение и интегриране на вече доказали ефективността си програми, които се основават на цялостния училищен подход за сигурна училищна среда | Въвеждане на цялостен училищен подход за сигурна училищна среда | Програма | Акт на изпълнение | МОН | НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 11.2. Разработване и прилагане на промотивно-превантивни програми за психичното здраве на децата и младежите в училищна възраст, насочени към повишаване на осведомеността, насърчаване на (само-)грижата и търсенето на подкрепа, преодоляване на стигмата и осигуряване на достъп до психологическа подкрепа, включително чрез разработване, прилагане и интегриране на иновативни и дигитални платформи за психично здраве | Повишаване на психичното здраве и благополучие при децата | Програми | Програми | НЦОЗА | МОН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 11.3. Засилено взаимодействие между УКП, МКБППМН, педагогически съветници, училищни психолози и родителски настоятелства. Работа с родителите като стъпка за превенция срещу насилието между децата в училищните институции | Навременна и ефективна намеса на компетентни лица за справяне със случай на агресия в училище в най-добрия интерес на детето | Провеждане на срещи и комисии | Обсъждане и решаване на казуси | МОН, ЦКБППМН, МКБППМН, МВР |  | В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН | 30.09.2023 г. |
| 11.4. Разработване и прилагане на програма и мерки за социално-превантивна работа с родители във връзка с извършени от техните деца прояви на насилие в образователните институции | Препоръчителна работа с деца и родители за промяна на модела на поведение. Установяване на причините за проявата на насилие от страна на децата | Изготвяне на национална програма | Провеждане на консултации | ДАЗД, МОН, ЦКБППМН, МКБППМН, МВР | МТСП, АСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2024 г. |
| 11.5. Разработване и/или интегриране на вече работещи практики и програми в образователната система за развиване на социално-емоционални умения, включително толерантност, у децата от ранна детска възраст при прилагане на компетентностния подход. Разработване и/или интегриране на вече работещи практики и програми в образователната система за образование по права на детето и гражданско образование от ранна детска възраст | Развиване на себепознания, емпатичност и чувствителност у подрастващите и повишаване на културата на общуване. Подобряване на благополучието на децата, развиване на социално-емоционалните им умения и подобряване на тяхното психично здраве, с цел превенция/намаляване на насилието между тях | Интегриране на разработени програми в учебното съдържание | Интегриране на разработени програми в учебното съдържание | МОН | НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 11.6. Насърчаване на извънкласните дейности, развиващи социално-емоционални умения, вкл. толерантност у децата и младежите в училищна възраст | Популяризиране дейността на центровете за подкрепа на личностното развитие |  | Създаване на условия за развитие на социално-емоционалните умения | МОН, общини |  | В рамките на утвърдения/те бюджет/и | Постоянен |
| 11.7. Срещи на специалисти от МКБППМН с деца с цел информираност по отношение на поведението им в социума и нормативно определените им отговорности | Запознаване на децата с нормативните актове, касаещи правата и задълженията им с цел превенция на насилието | Срещи в училищата | Превенция | ЦКБППМН, МКБППМН, МОН, МВР |  | В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН | 30.09.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 12 ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦАТА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Извършване на мониторинг в лечебните заведения за болнична помощ на практиките за прием на деца без придружител и на прилагането на нехуманни методи на физическо ограничаване при провеждане на лечение на деца | Идентифициране на мащабите на проблема с прилагането на нехуманни методи на физическо ограничаване на деца при провеждане на лечение в лечебни заведения за болнична помощ | Осъществяване на мониторинг | Доклад от мониторинг | РЗИ-ИАМН | ДАЗД | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 12.2. Утвърждаване на единни правила/указания относно приема в лечебни заведения за болнична помощ за лечение на деца без придружител и прилагането на мерки за физическо ограничаване на деца, постъпили за лечение без придружител, при неизбежна необходимост, в синхрон с международните стандарти и заложени в съответните медицински стандарти в Република България, посочване на неприемливите начини за имобилизиране, времетраене и условия | Прилагане на хуманно отношение при лечение на деца в лечебни заведения за болнична помощ | Разработени правила | Утвърдени правила | МЗ |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 13 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Организиране на проверки относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие от образователни институции, лечебни заведения, доставчици на социални услуги, дирекции „Социално подпомагане“, центрове за подкрепа за личностно развитие, юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрила на детето, териториални поделения на Държавната агенция за бежанците | Подобряване на работата по случаи на насилие на институциите в системата за закрила на детето, на база на предложения от анализи на резултатите от планов контрол ДАЗД. Анализиране на пропуските и нарушенията от извършени проверки и изготвяне на предложения за подобряване на междуинституционалното сътрудничество, на организацията на работа | Брой проверки | Анализи и предложения | ДАЗД |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 13.2. Интервенции за приемна грижа с участието на дирекциите „Социално подпомагане”, общините и доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги. Провеждане на инициативи и кампания за набиране на кандидати за приемни семейства за прием на деца, преживели насилие | Увеличаване на броя на обучените и утвърдени приемни семейства за прием на деца, преживели насилие | Брой приемни семейства | Брой приемни семейства Проведена кампания | Общини, доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на ЗСУ, ДСП |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 14 ПРЕУСТРОЯВАНЕ НА ОПАСНИ СРЕДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ В СПОРТНИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих – в реконструирани и модернизирани спортни съоръжения, както и детски площадки за игра | Ангажиране на свободното време на децата. Привеждане на детските площадки в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра |  | Брой реконструирани или изградени спортни съоръжения и площадки за игра | Общини |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 14.2. Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания – обхванати деца по програми за достъп до спортни съоръжения | Създадени условия и възможности за физическа активност и практикуване на спорт от деца. Подобряване на здравето на децата и физическата им дееспособност. Създаване на предпоставки за изява и спортно развитие на децата. Използване възможностите на спорта като превенция на ниската физическа активност, нетолерантността, агресията, насилието и вредните навици. Реализирани програми и проекти за участие на деца в спортни занимания и спортни прояви | Брой реализирани проекти Брой включени деца Брой спортни занимания Брой спортни прояви | Брой реализирани проекти Брой включени деца Брой спортни занимания Брой спортни прояви | ММС | Спортни клубове и спортни федерации | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 14.3 Участие на деца в културни дейности, в културни институти, в извънкласни и извънучилищни форми | Превенция на насилието чрез участие на децата в културни дейности. Дейности по Споразумението на МОН и МК в сферата на музеите, сценичните изкуства и библиотеките и други занимания по изкуства в извънкласни и извънучилищни форми |  | Национални програми за развитие на образованието | Училища, МОН | Културни институти, МК | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 14.4. Създаване на общински програми за ангажиране на свободното време на децата и семействата | Повишаване на публичността и редовно публикуване на информация за заниманията и дейностите за деца и семейства в общините. Подобряване на взаимоотношенията между децата и родителите и тяхната социализация в местната общност. Създаване на центрове за занимания на децата и родителите извън дома |  | Брой общински програми | Общини | МОН, МК, ММС, МЗ - РЗИ, МВР | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 15 ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВО И РЕАКЦИЯ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Разработване на обучителни материали по правата на децата, бежанци и мигранти, за разясняване на системата за закрила в страната, преведени на съответните езици и адаптирани за деца | Повишаване на информираността на влизащите в Република България непридружени деца или с техните семейства (поради конфликти, епидемии, бедност и др.) за системата за закрила, функциите и правомощията на органите за закрила, за механизмите за сигнализиране |  | Изработени обучителни материали | ДАБ ДАЗД | МВР, МОН, НСОРБ, АСП, МЗ - НЦОЗА | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 16 ПОДКРЕПА И ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Подкрепа на деца, преминали през ВУИ и СПИ, за ресоциализация и развиване на социални умения. Изготвяне на план за напускане на всяко дете, на което предстои прекратяване на настаняването | Развиване на умения за социална адаптация, подобрени отношения в микросредата, позитивни поведенчески промени и нагласи за просоциален живот. Предоставяне на подкрепа чрез услуги в общността. Работа с родителите за промяна на нагласите и намаляване на рисковите фактори в семейната среда и на обществено място |  | Ползване на услуги, продължаване на образователната подкрепа, застъпничество за намиране на работа, превенция на девианти прояви | МОН, ЦКБППМН, АСП, МВР | Общини, лицензирани доставчици на услуги | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 16.2. Създаване на модел на програми за работа с непълнолетните правонарушители и на програми за работа с родителите | Превенция на въвличането в криминогенно обкръжение и повторно извършване на престъпно посегателство. Подкрепа на родителите и промяна на нагласите и използваните възпитателни методи |  | Разработени програми. Брой участници, спрямо които е приложена програмата | ЦКБППМН, МОН, ДАЗД | АСП, НПО, МП/ГДИН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛ II ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СРЕЩУ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВНАТА РАМКА |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промяна на инструкция 8121з-78/24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи | Сформиране на работна група и актуализиране на действащата инструкция | Изготвена инструкция | Приета инструкция | МВР |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 30.06.2023 г. |
| 1.2. Изготвяне и приемане на нова нормативна уредба в областта на правосъдието за детето по отношение на деца в конфликт със закона: 1.2.1. Сформиране на РГ; 1.2.2. Извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието; 1.2.3. Изготвяне на проект на закон за детското правосъдие | Повишаване на качеството и ефективността на правната и институционална рамка в областта на гарантиране на правата и закрилата на децата, в конфликт със закона | Изготвен законопроект | Приет акт | МП | МТСП, МВР, МОН, ЦКБППМН, УНИЦЕФ, НМД и др. | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2024 г. |
| 1.3. Изготвяне и приемане на нови Методически указания за работа при случаи на домашно насилие, включително и с участието на деца, след промяна на Закона за защита от домашното насилие. Обучение на всички полицейски органи, работещи по такива случаи | Сформиране на работна група, обучени служители | Изготвени нови Методически указания за работа при случаи на домашно насилие | Въведени нови Методически указания в МВР | МВР |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.4. Разработване и апробиране на корекционна програма за лица, упражнили насилие върху деца, сред социалните услуги за подкрепа в общността | Превенция на последващи прояви на насилие спрямо деца | Изготвена програма | Утвърдена програма | ДАЗД | ДАЗД МТСП, АСП, УНИЦЕФ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.5. Въвеждане на нормативно основание за приемане, познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, приет от Националния съвет за закрила на детето | Изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Подкрепа и затвърждаване на социалните норми, предотвратяващи използването от професионалистите на насилствени и неприемливи форми на наказание и възпитание спрямо деца |  | Приет акт | ДАЗД | МТСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.6. Преглед на нормативната уредба с цел изпълнение на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето | Извършване на анализ на действащата нормативна уредба |  | Анализ с предложения | ДАЗД | МТСП, МВР, АСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 1.7. Преглед на нормативната уредба и изготвяне на анализ с цел въвеждане на ограничения (забрана) за лица, осъдени за сексуално насилие над деца по раздел „Разврат“ от НК, да не се допускат до упражняване на професионални дейности, които включват пряк и редовен контакт с деца | Изготвяне на предложения за промяна в действащата нормативна уредба до орган, разполагащ със законодателна инициатива |  | Анализ с предложения | ДАЗД | МП, МОН, МЗ, МТСП, общини | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2024 г. |
| 1.8. Преглед на нормативната рамка и на действащите механизми за работа по случай и подкрепа на деца, чиито родители пребивават дългосрочно в чужбина, с оглед проучване на нуждите на децата, включително събиране на информация за чуждестранни практики | Изготвяне на предложения за алгоритъм на работа с тази целева група деца, с оглед гарантиране на правата и интересите им |  | Анализ с предложения | ДАЗД МП МВнР | УНИЦЕФ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2024 г. |
| 1.9. Регламентиране в длъжностните характеристики на всички работещи пряко с деца или имащи досег с деца на задължението за уведомяване по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето | Стриктно спазване на задължението за уведомяване за нуждата от закрила на дете в риск |  | Актуализирани длъжностни характеристики на институциите | МОН, МК, ММС, лечебни заведения, МВР, общини, НПО – доставчици на услуги |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.10. Нормативно регламентиране на възможността за получаване на данни от компетентната структура на МВР за IP адреса на публикуващия материал с вредно за децата съдържание, което не е тежко престъпление, данни за пострадалите деца, в случаите, в които е извършено деянието чрез информационна технология (компютърно-информационна система), когато се отнася за ненавършили пълнолетие деца | Бързина и оперативност при разследване на случаите на престъпни посегателства с деца в интернет. Своевременна подкрепа на децата, жертви на такива посегателства. Намаляване на броя на случаите на такива престъпни посегателства. |  | Приети промени в Закона за електронните съобщения | МВР – ГДБО, ДАЗД | МТС | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ТЕКУЩО СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Разработване на подходящи индикатори (показатели) за събиране на достатъчни и надеждни данни за случаи на насилие от и между деца; - 2.1.1. Сформиране на работна група; - 2.1.2. Извършване на цялостен преглед на данните, които се събират в институциите; - 2.1.3. Разработване на индикатори, с ясна методика | Събиране на количествени и качествени данни в изградената Национална информационна система |  | Разработени и въведени в практиката унифицирани индикатори за събиране на данни | ДАЗД | Членовете на Постоянната работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД, УНИЦЕФ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2024 г. |
| - 2.2. Създаване и поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие: - 2.2.1.Въвеждане в експлоатация на НИС към ДАЗД и регистриране на децата, жертви на насилие и децата в риск; - 2.2.2. Изменение и допълнение на действащата нормативна уредба с цел регламентиране на изискването за събирането на данни на национално, регионално и местно ниво и достъпа до различните информационни системи на органите за закрила на детето | Функциониране на НИС към ДАЗД и поетапно вписване на децата, обект на закрила |  | Изградена система, приета промяна в нормативния акт | ДАЗД | Всички органи за закрила на детето | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2024 г. |
| 2.3. Въвеждане на изисквания за извършване на ежегоден анализ на база на осъществен мониторинг и оценка на напредъка или слабостите в дейностите за предотвратяване на насилието над деца и решаване на проблемите, преди да са довели до закъснения | Преглед на изпълнението на мерките и дейностите в Плана за действие по изпълнение на Националната програма, чрез представяне на информация от всички отговорни институции и тяхното анализиране с цел отчитане на постигнатите резултати, ефективност и планиране на последващи мерки и дейности. Изготвяне на ежегоден отчет за отчитане на напредъка по изпълнението на дейностите по плана за постигане на заложените цели |  | Ежегоден отчет | Междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ III ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЯ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА РЕАКЦИЯ ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разширяване на достъпа до Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 като действащ механизъм за сигнализиране чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал | Подобряване на възможностите деца да сигнализират за насилие над тях |  | Разработено мобилно приложение | ДАЗД |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 1.2. Информация за НТЛД 116 111, както и за системата за закрила на детето, да бъде разпространена чрез различни канали на комуникация – печатни издания, интернет среда, медийна среда, радио и телевизионни предавания с участие на експерти от ДАЗД, чрез обектите на проверка, чрез транспортни средства – градски транспорт, метро, БДЖ и др. - При участие на експерти в събития с професионалисти – кръгли маси, семинари, обучения. | Регулярна кампания за популяризиране на НТЛД и анализ на броя на сигналите |  |  | ДАЗД |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | Постоянен |
| 1.3. Популяризиране на НТЛД 116 111 през целеви групи чрез: - провеждане на кампании в училища сред различни възрастови групи, от експерти от ДАЗД; - Социалните мрежи, които се ползват от децата – Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Телеграм, Фейсбук, Вайбър; - През проекти и програми, в които участва ДАЗД; - Чрез Съвета на децата със създаване на флашмоб за НТЛД; - Създаване на кратки видеа/клипове според целевите групи – малки и по-големи деца, уязвими деца със Съвета на децата | Всяка учебна година Всеки месец На заседание на Съвета на децата | Разпознаваемост на НТЛД сред децата; Споделяния и харесания в социалните мрежи Създаден 1 бр. флашмоб Създадени клипове |  | ДАЗД, МОН и РУО - партньори |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 1.4. Развиване на иновативен модел на интегрирано предоставяне на подкрепа и специализирани услуги за закрила, рехабилитация и реинтеграция на деца, жертви на насилие (включително домашно насилие) и подкрепа на техните родители | Развит и документиран модел за интегрирано предоставяне на подкрепа на деца, жертви и свидетели на насилие и техните родители на общинско и областно ниво | Прилагане на модела в три общини и области в страната - София, Шумен и Монтана | Използване на резултатите от апробирания и оценен модел и прилаганите услуги за разработване на Националната карта на социалните услуги | УНИЦЕФ, ИСДП, Фондация Асоциация Анимус, общини София, Шумен и Монтана | МТСП/ АСП, ДАЗД, МВР, МОН, НСОРБ, МЗ | Външно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 1.5. Промяна на дизайна, обновяване на съдържанието и оптимизация на сайта detskasigurnost.bg | По-ефективно експлоатиране на сайта, постигане на подобрена достъпност и лесно експлоатиране, повишаване на информираността на родителите и децата за правата им |  | Актуализиран сайт detskasigurnost.bg | МВР, УНИЦЕФ |  | Външно финансиране | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА, ПРАВОНАРУШИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВО, ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ЩАДЯЩО ОТНОШЕНИЕ В РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обединен с този по Стратегическа цел I, оперативна цел 10.1) | Укрепване на процесуалните гаранции за децата с оглед на ефективното им участие в наказателното производство и гарантиране на възможността да се ползват от правото си на справедлив съдебен процес в същата степен, както другите заподозрени или обвиняеми | Изготвен акт | Приет акт | МП | МВР, съдебна власт | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 2.2. Утвърждаване на методика за ползване и работа в специално обособени помещения („сини стаи“) за щадящо изслушване на деца и извършване на картографиране на сините стаи за изслушване и идентифициране на необходимостта от разкриване на „сини стаи“ | Сформиране на междуведомствена работна група и разработване на стандарти за работа. Събиране, обработване на информация за териториалното разположение на „сините стаи“. Изслушването на децата в щадяща среда, по утвърдена методика на национално ниво. Превенция на виктимизация на деца – жертва на насилие |  | Разработена методика и анализ на информацията за разположението на „сините стаи“ | ДАЗД, МВР, АСП, НСОРБ, ВСС, прокуратура | НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проследяване на положението на децата, жертви на насилие и експлоатация, по Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина | Изготвяне на анализ с предложения оптимизиране на работата по случаи, на база на периодично предоставяната информация за подкрепата на децата, жертви на трафик и експлоатация |  | Анализ | ДАЗД, АСП |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Ежегодно |
| 3.2. Мониторинг и контрол чрез организиране на проверки относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие в услугите за осигуряване на подслон – кризисни центрове, работа за възстановяване и рехабилитация на жертвите на насилие и развитие на съпътстващи услуги в общността за подкрепа на деца, жертви на насилие и успешната им реинтеграция | Осигуряване на проследяване и оценка на ефективността на мярката за интервенция по отношение на дете, жертва на насилие |  | Брой проверки | ДАЗД |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 3.3. Създаване на общинско ниво на работна карта с ангажираните институции с услуги за първична, вторична и третична превенция, както и други дейности за работа по случаи на насилие | Подпомагане на дейността на професионалистите. Осигурена публичност за гражданите и достъпност на информацията |  | Брой работни карти | Общини | АКСУ, АСП, МКБППМН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IV ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ (В ОБРАЗОВАТЕЛНА, СОЦИАЛНА, ЗДРАВНА, ОРГАНИ НА РЕДА, СЪДЕБНА СИСТЕМА И ДРУГИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Въвеждане на стандартизиран модел за сертификация за образованието и продължаващо обучение за регулиране и признаване на обучението на специалистите от услугите по темата за насилието над и от деца | Създаден регистрационен режим на сертифицирани обучителни програми и обучители |  | Брой сертифицирани програми и обучители | НАПОО | ДАЗД, МОН, общини, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.2. Предоставяне на студентите от педагогическите специалности на базови знания относно насилието спрямо деца и между деца – развиване на умения за разпознаване на симптомите на насилие и за оказване на първоначална подкрепа | Повишена осведоменост на специалистите по проблема с насилието и гарантиране правата на децата и оказване на своевременна адекватна първоначална подкрепа в случаите на насилие |  | Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях | МОН | Ръководства на висши училища с педагогически специалности | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 1.3. Предоставяне на базови знания за спецификата на обучение на децата със СОП и развитие на умения за прилагане на различни подходи за интегриране на децата | Повишена осведоменост на специалистите относно спецификата на обучение на децата със СОП, постигане на увереност у специалистите в работата с тях и развиване на умения за интегрирането им в детския колектив |  | Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях | МОН | Ръководства на висши училища с педагогически специалности | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 1.4. Предоставяне на базови знания за различни подходи за сформиране на екип и развиване на умения за сформиране на такъв в класовете, с оглед задълженията на класните ръководители | Насочване работата на специалистите в изпълнение на задълженията им като класни ръководители, в посока сформиране на екип в класа. Придобиване на познания и набор от подходи за постигането на тази цел |  | Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях | МОН | Ръководства на училища с педагогически специалности | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 1.5. Създаване на насоки за обучение по превенция на насилието и провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения на различните професионалисти, работещи с деца, относно правата на децата, относимото законодателство и за разпознаване на видовете насилие – идентифициране и реакция при случаи на насилие | Подобряване знанията и уменията на професионалистите, работещи с деца за превенция и за работа при случаи на насилие |  | Утвърдена методика и въведени системи | МОН, АСП, МВР, НИП | ДАЗД, МЗ-съсловни организации, университети, УНИЦЕФ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.6. Обучение на служителите от отделите „Закрила на детето“ по прилагане на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето“, Методическото указание за работа по случаи на деца в риск от родителско отчуждение, Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, провеждане на супервизии при тежки случаи | Повишена компетентност на социалните работници и ефективност в действията им в работа по случаи на деца в риск от родителско отчуждение | Планирани обучения и супервизии | Проведени обучения и супервизии | ДАЗД | АСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 2023-2024 г. |
| 1.7. Повишаване професионалните знания на полицейските служители, работещи с непридружени деца-мигранти, чрез провеждане на съвместни обучения на тема „Идентификация, насочване и работа с непридружени деца чужденци“ | Подобрена работа на полицейските служители с децата мигранти | Проведени обучения | Брой обучени служители | ВКБООН | МВР | Външно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 1.8. Обучения на специалисти, работещи с деца за придобиване на умения за безопасно ползване на интернет и информационните технологии | Повишаване на квалификацията и уменията на работещите с деца, във връзка с намаляване на уязвимостта им в интернет пространството |  | Повишен брой на обучени специалисти | ДАЗД | МОН, МВР-ГДБОП, УНИЦЕФ, общини, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 1.9. Повишаване на знанията на педагогическите специалисти чрез организиране и провеждане на обучения във връзка с онлайн рисковете за децата в мрежата, как да ги предпазват и докладват в случай на злоупотреба и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност | Повишен капацитет за превенция на онлайн насилието срещу деца в интернет | 5 проведени обучения, обхванати 125 учители | 10 проведени обучения, обхванати 250 учители на година/1000 обхванати учители за 4 години | МОН, ГДБОП | НЦБИ, Коалиция за медийна грамотност, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 2023-2024 г. |
| 1.10. Обучения на педагогическите специалисти в училищата по изкуствата и културата, популяризиране на налични ресурси и програми и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност | Подобряване на дигитално-медийната грамотност |  | Обучени преподаватели, създадени нови ресурси | МК | Коалиция за медийна грамотност | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.11. Организиране на обучения на специалисти, работещи с деца (учители, психолози и др.) по проблеми свързани с употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и прилагане на ефективни методи за превенция | Повишаване на професионалната компетентност за рисковете от употребата на вредни вещества и субстанции |  | Брой проведени обучения | МОН, общини | МЗ, МВР, НЦОЗА, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 1.12. Надграждащи обучения на персонала на лечебните заведения за болнична помощ, работещ с деца, за най-добрите подходи и добри практики за грижа за деца | Прилагане на хуманно отношение при лечение на деца в лечебни заведения за болнична помощ |  | Брой обучени лекари и специалисти по здравни грижи | НЦОЗА | Медицински университети, БАПЗГ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 1.13. Организиране на продължаващи обучения, кръгли маси, конференции и обмен на практики между специалистите – в образователната сфера, в социалната сфера, представители в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд | Подобряване на междуинституционалното взаимодействие в работата по случаи с деца и квалификационната дейност на педагогическите специалисти в образователните институции, на инспектори в детска педагогическа стая, на медицинските специалисти, в посока спазване на правата на децата, на работодатели с оглед превенция на трудова експлоатация на деца | Проведени обучителни семинари | Брой обучения Брой обучени специалисти | ДАЗД | МТСП, МОН, МВР-ГДБОП, МЗ, МК, ММС, АСП, ГИТ, общини, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Ежегодно |
| 1.14. Осигуряване на междусекторна интегрирана подкрепа от външни специалисти на детските градини, училищата, центровете за работа с деца с външни специалисти – психолози, социални педагози, клинични психиатри, психиатрични сестри и др. | Изграден национален план за подкрепа от външни специалисти по места |  | Брой осигурени външни специалисти в подкрепа на работещите с деца | МОН, висши училища, общини | НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 1.15. Анализ на съществуващите програми, свързани с правата на децата, предоставени от Академията към Министерство на вътрешните работи и центровете за професионална квалификация и разработване на допълнителни модули, обучителни материали и ресурси на база на препоръките от анализа | Изготвен анализ и разработени допълнителни модули, обучителни материали и ресурси |  | Разработени модули, обучителни материали и ресурси, свързани с правата на децата | УНИЦЕФ | МВР/АМВР | Външно финансиране | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТНОСНО ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организиране на форум с представители на висшите учебни заведения по темата за детското участие и неговото утвърждаване и развитие в образователните институции чрез подкрепата на педагогическите специалисти | Формиране на идеи за развитие на детското участие, в т.ч. и на предложения за разработване от висшите училища на Програми за обучение на бъдещи педагогически специалисти, свързани с работата с деца и формиране у тях на лидерски умения за детско участие |  | Брой участници във форума Брой предложения | МОН | ДАЗД, висши училища | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 2.2. Реализиране на двете Национални програми на МВР „Детско полицейско управление“ (ДПУ) и „Работа на полицията в училищата“ за ранна превенция на подрастващите | Опазване живота, здравето, правата и имуществото на децата. Формиране на умения и навици за правилно поведение в различни ситуации и нетърпимост към престъпните посегателства. Понижаване на престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца, както и създаване на гражданска позиция и засилване доверието към полицията в Република България | Проведени лекции, беседи и обучения на деца по двете програми | Брой обучени деца в ДПУ | МВР | МОН, БЧК, БПЦ, БТС, ДПБЗН и др. | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 2.3. Провеждане на дискусии и заседания на Съвета на децата към НСЗД; срещи с ученически парламенти и съвети по актуални теми за насилието, превенцията, злоупотребата, взаимоотношенията с връстници, взаимоотношенията в семействата, развитие на емоционалната интелигентност. Изследване на тяхното мнение и набиране на предложения за подкрепа за тяхното благополучие | Регулярно изследване на мнението на детето сред представителни групи за цялото население с цел осигуряване на базовите данни и за редовно измерване на напредъка. Изведени и реално приложени предложения от деца, чрез Съвета на децата към ДАЗД и местното самоуправление от деца | Проведени регулярни заседания на Съвета на децата по различни актуални теми, в т.ч. за насилието | Брой проведени дискусии, заседания и изведени предложения | ДАЗД, общини | МОН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 2.4. Изследване на мнението на детето, в т.ч. на децата, настанени извън родното семейство при извършвания контрол от страна на ДАЗД | Изготвяне на анализ на резултатите от провеждани беседи и анкетни проучвания сред деца по време на извършвани планови проверки от ДАЗД по теми, свързани с насилието. Изследване на мнението на детето по темата за насилието | Проведени беседи и анкети с деца по време на извършвани проверки, повишаване на тяхната информираност в областта на правата на детето | Анализ на резултатите от извършени планова проверка | ДАЗД | АСП/ДСП, НСОРБ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 2.5. Изследване мнението на децата и младежите за нуждите от ресурси за подобряване на тяхната информираност за безопасността и сигурната среда на живот. Продължаване на модела връстници обучават връстници с изграждане на проактивно поведение у децата и нетърпимост към всички форми на насилие | Осигуряване на нуждите на децата от материали и подходяща информация за сигурност и безопасност. Изграждане на модели за взаимопомощ и реакция между децата в случаи на насилие |  | Брой материали. Брой обучения от връстници | ДАЗД | МОН, НСОРБ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 2.6. Включване на децата в междуинституционалното сътрудничество чрез Съвета на децата, ученически парламенти, съвети и др. | Участие на децата в заседания на Общинските съвети по места за представяне и обсъждане на възможни решения по темата, свързана с насилието и злоупотребата с деца, осигуряване на тяхното развитие и свободно време |  | Брой участия в заседания на общинските съвети | ДАЗД | НСОРБ, МОН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 2.7. Организиране и провеждане на конкурси по места на тема: „Не на насилието“ | Осигурено правото на децата на участие. Популяризиране правата на децата. Промяна на нагласите на обществото по темата за насилието, информираност | Провеждане конкурси (рисунка, есе, клип и др.), в зависимост от възрастта на децата | Брой деца, участвали в конкурса. Публичност - мероприятия | ДАЗД | Общини, НПО, директори на образователни институции и др. | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ И РАБОТА С ТЯХ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА ДА ЗАЩИТАВАТ САМИТЕ СЕБЕ СИ И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ, НЕНАСИЛСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЕНИ СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработване на подкрепящи обучителни материали – брошури, ръководства, книги, видеа и др. за родителите с цел изграждане на по-благоприятни нагласи към ненасилствените дисциплиниращи подходи от страна на родителите | Промяна в придържането към вредни социални норми, запознаване със спецификите на детското развитие в различните възрастови граници, придобиване на определени житейски и социални умения |  | Разработени и въведени в практиката обучителни и подкрепящи материали | ДАЗД | АСП, МП, НЦОЗА, НПО, Сдружение на психолозите, Академичната общност | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 2023-2024 г. |
| 3.2. Подобряване на информираността на обществото и в частност на родителите, по въпросите на насилието над деца чрез разработване и прилагане в практиката на Наръчник за родителите, насочен към уязвими семейства, например с майки в юношеска възраст, с родители от уязвими групи и др. | Повишена осведоменост на родителите за законодателството, уреждащо техните права и отговорности; отговорности на държавата към семейството, за правата на детето и неговата закрила - международно, европейско, национално законодателство; органи за закрила и техните правомощия и компетенции; нужди и потребности на дете, съобразно възрастта му, майчинство, бащинство и грижа, деца със специфични нужди и др. Постигане на адекватна родителска грижа | Създадена междуведомствена група | Създаден и утвърден Наръчник | ДАЗД | Българска педиатрична асоциация, Сдружение на психолозите, Академичната общност | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | 31.12.2023 г. |
| 3.3. Разработване на програми за семейно образование (обучение на родители на деца на възраст 0 – 7 години за правата на децата и за позитивни методи на възпитание) и провеждане на тренинги в детските ясли и детските градини | Повишаване на информираността на родителите за правата на децата и за позитивното родителство |  | Въведени в практиката програми | МОН, ДАЗД | НЦОЗА, общини, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 3.4. Разработване на програми и изграждане на системни механизми и планове за работа с родители на деца в училищна възраст за повишаване на познанията им за насилието, форми на проявления, индикатори за разпознаване на жертвите на насилие и извършители на насилие, последиците за децата, които да се прилагат в образователните институции | Повишаване информираността на родителите за отговорното родителство |  | Въведени в практиката програми | МОН, ДАЗД, | Общини, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 3.5.Организиране на превантивни кампании за превенция за повишаване безопасността на движението на децата и техните родители и приятели по пътищата на страната | Повишаване информираността на обществото по въпросите за безопасността на движението по пътищата | Проведени кампании | Брой проведени кампании | МВР –Пътна полиция |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 30.12.2023 г. |
| 3.6. Публикуване на интернет страницата на пътна полиция на информация за пострадали при пътнотранспортни произшествия деца на основание Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията | Повишаване на информираността и насочване на вниманието на обществото към пътнотранспортния травматизъм с участието на деца | Публикуване на данни на 6-месечие | Брой публикации | МВР –Пътна полиция |  | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 30.12.2023 г. |
| 3.7. Повишаване на капацитета на родителите да развиват медийна грамотност у децата си в семейна среда чрез създаване на подходящи ресурси и провеждане на обучения/тематични родителски срещи, разработване на материали | Повишен капацитет за развиване на умения у децата, с цел превенция на онлайн насилието срещу деца и интернет |  | Брой обучени родители и брой проведени обучения, брой разработени материали | ДАЗД | МВР-ГДБОП, МОН, НПО, НЦБИ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4 ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВРЕДНО МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Работа с медиите с цел етично отразяване на теми и защита на децата от вредно медийно съдържание, закрила на самоличността на детето и избягване на повторна виктимизация и стигматизация на децата, жертви на насилие и извършители на такова | Провеждане на регулярни срещи с националните и регионалните медии, печатните издания, с цел провеждане на дискусии по темата и повишаване на информираността на професионалистите от медийните доставчици. Изграждане на система за ранно сигнализиране от страна на медиите и обмяна на предварителна информация с цел коректно отразяване на случаи на деца при стриктно спазване на задължението за запазване на самоличността на децата и на правата на детето на закрила срещу повторна виктимизация |  | Брой срещи и брой обучени професионалисти | ДАЗД | СЕМ, АБРО, БНР, БНТ, доставчици на медийни услуги, печатни медии, НСС, коалиция за медийна грамотност | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| - 4.2. Разработване на материали за предпазване на децата от информация и материали в средствата за масова информация, неизползване на заклеймяващ език и неразпространение на репортажи за събития в семейната или друга среда, които засягат децата и ги превръщат в жертви | Повишаване на информираността на децата за предпазване от вредно медийно съдържание. Разработване на практически материали, гарантиращи етично отразяване събития свързани с насилие над деца и между деца, както и свидетели на насилие |  | Брой материали | ДАЗД | Доставчици на медийни услуги, Национален съвет за саморегулация | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА КООРДИНАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Превенция на риска от посегателство и реакция при трансгранично движение на деца – непридружавани или с техните семейства (поради конфликти, епидемии, бедност и др.), чрез прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца-чужденци, намиращи се на територията на Р. България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила | Постигане на ефективна координация и съгласуваност при изпълнението на конкретните задължения на всички ангажирани субекти при обгрижването и работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица чужденци, установени на територията на страната, с оглед гарантиране спазването на правата на децата. Проследяване на движението на всяко едно непридружено дете чужденец и подобряване на модела за работа по конкретни случаи | Приет КМ | Изградена база данни Създадена ПЕРГ към НСЗД | ДАЗД | ДАБ, МВР, МЗ, МОН, МВнР, МТСП, АСП, общини | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 1.2. Разработване на единни правила (протокол) за действи, на база на мониторинга и изследване на трудностите и идентифициране на добрите практики при прилагане на Координационния механизъм при насилие с цел подобряване на взаимодействието между отговорните институции и реализиране на дейности, гарантиращи правото на защита от всички форми на насилие на децата | Въвеждане на единни правила на работа на междуинституционалните екипи. Провеждане на междуинституционални екипни срещи на различните етапи от водене на случая | Споразумение за сътрудничество | Правила на работа | ДАЗД | МОН, МВнР, МЗ, МВР, АСП, НСОРБ, НПО. | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.3. Мониторинг по прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование: 1.3.1. Оценка на данните и включване на други отговорни институции на местно ниво в изпълнението му; 1.3.2. Разработване на инструментариум за оценка на състоянието на дете, в ситуация на насилие или тормоз | Ефективна, целенасочена и проследяваща работа при случаи на насилие в училище. Изграден инструментариум за оценка на състоянието на детето, в ситуация на насилие или тормоз | Срещи, комисии | Брой срещи и комисии | МОН | МВР, АСП, общини, ДАЗД, ЦКБППМН | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 1.4. Извършване на мониторинг относно прилагане в практиката на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск в отделите „Закрила на детето“ и изготвяне на анализ с предложения за популяризиране на добри практики и за отстраняване на установени пропуски в работата на отделите „Закрила на детето“ | Ефективна работа по случай на дете в риск, подобрено взаимодействие между отговорните институции и териториалните структури на АСП |  | Анализ | ДАЗД | АСП | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2 КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СВОЕВРЕМЕННО ДОКЛАДВАНЕ ЗА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Изграждане и въвеждане на адекватна (подобрена) система за каскадно докладване (задължително уведомяване на повече от един отговорен служител) при случаи на насилие | Подобрено междуинституционално взаимодействие и своевременно докладване. Постигане на ефективна координация на централно, регионално и местно равнище между различните сектори и в гражданското общество |  | Разработена система, брой общини, в които е въведена, брой обучени специалисти | ДАЗД, МОН, МВР, МЗ, МК, ММС, АСП | НСОРБ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2023 г. |
| 2.2. Организиране на обучителни семинари и конференции с цел привличане на различните съсловни и работодателски организации към съпричастност по проблемите на насилието над деца и подкрепа на професионалистите, работещи с деца и родителите, при случай на насилие над дете | Подобряване на комуникацията, сътрудничеството и обмена между и в рамките на професионално-съсловните организации |  | Брой мероприятия | ДАЗД, МЗ - РЗИ, МОН | Национални работодателски и синдикални организации на учители, лекари, социални работници | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и и проектно финансиране | Постоянен |
| 2.3. Синхронизиране и съгласуване преди утвърждаване на програми и планове, свързани с насилие над деца – например, с Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца | Постигане на синхронизиране на разработваните документи на национално ниво, избягване на дублиране на дейности и планиране на адекватни цели и мерки за изпълнение |  | Брой разработени програми и планове по темата | Всички министерства, агенции и други ведомтсва | НСЗД | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | Постоянен |
| 2.4. Въвеждане на цялостен подход на работа в детската градина и училището с алгоритъм за действие с децата, родителите и външни за образователната институция подкрепящи специалисти | Въведени протоколи за работа на терен в случаи на трудна адаптация в образователната среда и изградени модели за подобрена комуникация и социализация на децата |  | Изградени алгоритми на работните процеси | МОН, образователни институции | Общините, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 31.12.2024 г. |
| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР, С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИНЕН ПОДХОД ПО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСИЛИЕ, СВЪРЗАНО С ДЕЦА И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Активно включване на академичната общност в научни изследвания, индикатори, механизми, свързани с детското развитие, закрилата на децата и насилието между и спрямо децата и разработване на програми по проблематиката | Планиране на мерки и дейности за превенция на насилието в различните му видове на база на научни изследвания и публикации |  | Брой изследвания и публикации | ДАЗД | БАН, ВУ | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |
| 3.2. Периодично проучване чрез събиране на актуални данни за тенденциите в поведението на децата, включително на изградените социални норми и взаимоотношения между тях с цел устойчивост и надграждане на подкрепата на децата | Актуализиране на данните в НИС и данните от проучванията, с цел планиране на адекватни политики за деца. Проучване на мнението на родителите по темата за насилието над деца |  | Брой проучвания | ДАЗД | БАН, ВУ, НПО | В рамките на утвърде-ния/те бю-джет/и | 2023-2024 г. |

* Забележка: В колона „Ресурси за изпълнение“ изрично е отразено, когато за изпълнението на дадена дейност е необходимо допълнително финансиране, извън бюджета на съответното ведомство или на организацията.

Използвани съкращения:

АБРО – Асоциация на българските радио и телевизионни оператори

АКСУ – Агенция за качеството на социалните услуги

АР – Асоциация „Родители“

АСП – Агенция за социално подпомагане

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БАН – Българска академия на науките

БНР – Българско национално радио

БНТ – Българска национална телевизия

ВКБООН – Върховен комисариат на ООН за бежанците

ВСС – Висш съдебен съвет

ВУ – Висше училище

ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

ГДИН – Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДАК – Допълваща алтернативна комуникация

ДПБЗН – Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

ЗСУ – Закон за социалните услуги

ИАГИТ- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ИАМН – Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

ИСДП – Институт по социални дейности и практики (Сдружение)

МВР – Министерство на вътрешните работи

МВнР – Министерство на външните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МОН – Министерство на образованието и науката

МК – Министерство на културата

МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора

ММС – Министерство на младежта и спорта

МП – Министерство на правосъдието

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МТС – Министерство на транспорта и съобщенията

НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия

НИП – Национален институт на правосъдието

НМД – Национална мрежа за децата

НПО – Неправителствена организация

НСЗД – Национален съвет за закрила на детето

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НСС – Национален съвет за саморегулация

НИС – Национална информационна система

НТЛД – Национална телефонна линия за деца

НЦБИ – Национален център за безопасен интернет

ОбСНВ – Общински съвет по наркотични вещества

ПЕРГ – Постоянна експертна работна група

ПИЦ – Превантивно-информационен център

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РУО – Регионално управление на образованието

СЕМ – Съвет за електронни медии

СОП – Специални образователни потребности

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ЦКБТХ – Централна комисия за борба с трафика на хора

Фондация „АСИСТ – ПТ“ – Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“