#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

От общо  213 мерки към 31 декември 2023 г. са изпълнени 139 мерки. Неизпълнените мерки са 74 (34.7 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е внесен в НС на 2 ноември 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МВР, МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният проект на ЗИД на ЗЗВВХВС е обединен със законопроекта по мярка №172 от настоящия план. Очаква се подписване на финансовата обосновка от МВР, след което МЗ ще изпрати преработения проект и придружаващата го документация за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 28.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗДвП. Продължава работата по отразяване на бележките и предложенията от общественото обсъждане. По информация на ИА“АА“ се очаква в срок до 09.12.2022 г. законопроектът да бъде подготвен за изпращане за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е законопроект, който е съгласуван в РГ 1. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

5. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗВМД е внесен в НС от група народни представители. Разгледан е на заседание на Комисия по земеделието, храните и горите на НС за първо четене на 23.11.2022, но предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

6. Неизпълнена мярка № 7 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Внесеният в Народно събрание ЗИД на ЗОП е приет на първо четене на 14.12.2022 г. в пленарната зала. Определеният срок за предложения между първо и второ гласуване е 9 януари 2023 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

7. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е нотифициран пред ЕК съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 – нотификация № 2022/453/BG от 28.06.2022 г. На 26.09. 2022 г. е получено подробно становище от ЕК, с което периодът на прекъсване се удължава до 02.01.2023 г. На оперативно заседание на МС на 29 декември 2022 г. е одобрена позицията на РБ по подробното становище. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

8. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

След приемане на ЗИД на ЗОП, от страна на МЗм ще бъде изготвена на нова наредба, касаеща единствено продажбата на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

С писмо от 8.11.2022 г., Висшия адвокатски съвет (ВАС) информира Министерство на икономиката и индустрията за изготвен Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката (ЕКА), одобрен с решение № 603 от 3.11.2022 г. на ВАС и публикуван за обществено обсъждане в срок до 07.12.2022 г.  В тази връзка на 14.11.2022 до ЕК беше изпратена допълнителна информация по процедура за нарушение № 2020/4006, с приложен Проект за изменение и допълнение на ЕКА. Българската страна информира ЕК, че след приключване на процедурата по обществено обсъждане, ВАС ще пристъпи към приемане на проекта на ЕКА. В допълнение българската страна отбелязва също така, че очаква да получи обратна връзка от Комисията по приложения Проект за изменение и допълнение на ЕКА, както и по изпратения на 14.03.2022 г. преработен проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. На 02.07.2020, ЕК изпрати на България ОУП по отношение на съвместимостта на разпоредбите относно търговските съобщения на адвокатите, предвидени в българския Закон за адвокатурата (Закона за адвокатурата) и в Етичния кодекс на адвоката, с член 24 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 182 / Краен срок за приемане от НС-15.12.2022 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 25.12.2022

Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е представен на заседание на Комисията по икономическа политика и иновации, проведено на 16 ноември 2022 г. и  на заседание на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, проведено на 17 ноември 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

# Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 191 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2022 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Информация за хода на изпълнението:

Проекта на ЗИД на Закона експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е в процес на подготовка. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 148 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2022 г./ - МТСП

Дата за нотификация: 28.06.2022

Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с изпратеното от Европейската комисия официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2022/0290 за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2019/882 България е изготвила позиция, която е изпратена 19.09.2022г. Информираме, че в светлината на създалата се вътрешнополитическа динамика в България, характеризираща се с чести административни промени в устройството на органите на изпълнителната власт, и при отчитане на широкия спектър от продукти и услуги, попадащи в приложното поле на Европейския акт за достъпност, процесът на транспониране към момента е на етап сформиране на нова междуведомствена работна група, която ще изготви проекта на специален закон за транспониране на Директивата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

13. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.На 3.11.2022 г. България получи административно писмо от ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“с искане за предоставяне в кратки срокове на актуална информация относно постигнатия напредък и етапа, на който се намира законодателният процес в България по този въпрос. Информира се, че тази информация е необходима за извършване на оценка за подходящите действия, които да извърши ЕК по процедурата за нарушение. Допълнителната информация е изпратена на 15.11.2022 г. Информираме, че е разработен първоначален проект на Закон за изменение на Закона за социалните услуги. Разработеният законопроект следва да се обсъди с всички заинтересовани страни, включително и с неправителствения сектор, с оглед отчитане на тяхното мнение. След приключване на това експертно обсъждане и преди внасянето на законопроекта за одобрение от МС, следва да се проведе задължителна процедура на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. След одобрението на законопроекта от МС, той следва да се внесе за приемане от НС. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 16 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Агенцията по вписванията е изготвила доклад до министъра на правосъдието с конкретно предложение за изменение   на Търговския закон. На 21 септември 2022 г. Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива  2019/1151. На 22.11.2022 г.  България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 23.12. 2022 г. - и допълнителна информация. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

15. Неизпълнена мярка № 17 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информация за хода на изпълнението:

Работната група по тренспониране на Директива 2019/2121 все още е в процес на изготвяне на необходимите законодателни изменения. На 21 септември Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151. На 22 ноември България изпрати на ЕК позицията си по нарушението. На 23.12.2022 г. България изпрати допълнителна информация. На 07.12.2022 г. Министерският одобри ЗИД на  ЗТРРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151. Законопроектът е внесен за разглеждане от Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действе за 2023 г.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на НПК е приет на първо четене в Комисията по въпросите на Европейския съюз (24 ноември), Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта (23 ноември) и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (14 ноември) на Народното събрание.   През 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0023 за невъвеждане в срок на Директива 2012/29. През март 2019 г. е получено мотивирано становище по процедурата.  През юли 2019 г. ЕК стартира процедурата за нарушение № 2019/0164 по Директива 2016/800. България изпрати на ЕК  допълнителни информации по тези две процедури на 7 септември 2021 г.  На 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48, а на 26.01.2018 г. изпрати мотивирано становище по процедурата. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по тази процедура. На 7.09.2021 г. България изпрати последната си позиция на ЕК по мотивираното становище. На 31.10.2022 г. България изпрати на ЕК допълнителни информации и по трите процедури за нарушение. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

17. Неизпълнена мярка № 205 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 31.05.2021

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация.  На 26.07.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0158 относно непълното транспониране на Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива 2019/713 е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. На 19.05.2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/0158.  В същия законопроект са включени и промените, необходими за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2017/541 (процедура № 2021/2047). На 04.10.2022 г. България изпрати на ЕК допълнителна информация по нарушението.  Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

18. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 17.12.2021

Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения

Информация за хода на изпълнението:

През м. ноември 2022 г. законопроектът беше приет на първо четене в Комисията по правни въпроси (9 ноември) и Комисията по икономическа политика и иновации (16 ноември). На 28.01.2022 г. EК стартира процедура за нарушение № 2022/0021 за нетранспониране в срок на Директива 2019/1937, като изпрати официално уведомително писмо.  Република България изпрати на ЕК позицията си на 28 март 2022 г. На 15 юли 2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 12 септември 2022 г. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

19. Неизпълнена мярка № 208 / Краен срок за приемане от НС-20.04.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 08.09.2018

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на НК е приет на първо четене от Народното събрание  на 9 ноември 2022 г. На 18.02.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение  № 2020/2321 срещу България за  за неправилно транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР. На 13.04.2021 г. България изпрати позицията си, а на 30.11.2021 г. и 31.10.2022 г. - и допълнителни информации.  На 09.06.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2047 срещу България за неизпълнение на задължения по разпоредби от Директива 2017/541. България изпрати позицията си на 09.08.2021 г., а на 4.10.2021 г. - и актуализирана позиция по нарушението. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК по това нарушение. Уведомяваме Комисията, че е изготвен проект на ЗИД на НК и на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, обхващащ всички точки от становището на ЕК, по които сме изразили изцяло или частично съгласие относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения.  На 03.10.2022  г. е изпратена допълнителна информация по процедурата за нарушение. Задълженията за въвеждане на Директива 2017/541 се изпълняват в рамките на мярка 205 относно изработване на ЗИД на НК. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

20. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-04.07.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 17.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът беше приет на първо четене в Народното събрание на 21 декември 2022 г. На 21 септември Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0336 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1023. На 22 ноември 2022 г. България изпрати позицията си по процедурата. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

21. Неизпълнена мярка № 210 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.08.2022

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът, с който се въвеждат мерки за осигуряване прилагането на регламента е изготвен и предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

22. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2022 г./ - МП

Дата за нотификация: 02.06.2014

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на НПК, по който се извършва вътрешноведомствена консултация, след което законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. На 23.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2098 за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2012/13. България изпрати позицията си на 23.11.2021 г. На 07.06. 2022 г. Европейската комисия отправи допълнително запитване по процедурата, а на 14.06.2022 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението. Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2023 г.

Министерство на земеделието

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

24. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - ИАЛВ, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна спрямо предходния отчетен период. Предприети са действия за актуализиране на проекта на нов ЗВСН, с цел потворно внасяне за приемане от МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

25. Неизпълнена мярка № 20 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се документите по проекта на ЗИД да бъдат внесени за приемане от МС в началото на м. януари 2023 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

26. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние. На 15 юли 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/2049. На 05.09.2022 г. България изпрати на ЕК позицията си по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

27. Неизпълнена мярка № 70 / Краен срок-14.12.2022 г./ - ИАРА

Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец

Информация за хода на изпълнението:

Данните са докладвани на 14 декември. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

28. Неизпълнена мярка № 76 / Краен срок-29.07.2022 г./ - ИАРА

Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на цаца за полугодие

Информация за хода на изпълнението:

Няма предвидени действия за м. декември. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

29. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок-29.07.2022 г./ - ИАРА

Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на акула за полугодие

Информация за хода на изпълнението:

Няма предвидени действия за м. декември. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

30. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на ЗИД на ЗП е одобрен с Решение № 333 от 27 май 2022 г. на Министерския съвет и е внесен още същия ден в Народното събрание за обсъждане и приемане. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

31. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. През месец ноември 2022 г. продължи работата по отразяване на бележките и предложенията от общественото обсъждане. Очакваме в срок до 9.12.2022 г. законопроектът да бъде подготвен за изпращане за междуведомствено съгласуване.

32. Неизпълнена мярка № 83 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. На 28.10.2022 г. приключи  обществено обсъждане на законопроекта. Продължава  процеса на отразяването на бележките, постъпили по време на обсъждането. След приключването му, проектозаконът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и внесен за разглеждане и одобрение от Министерския съвет. На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057.

33. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

След допълнителен анализ на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 е установено, че правомощията на контролните органи за упражняване на контрол и за извършване на крайпътни технически проверки на колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h следва да бъдат регламентирани в Закона за движението по пътищата, който е прехвърлен в Плана за действие за 2023 г., а не в Закона за автомобилните превози. В тази връзка от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Проектозаконът е съгласуван в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“, а в момента е в процес на обществено обсъждане в срок до 24 януари 2023 г. На 28 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа.

34. Неизпълнена мярка № 85 / Краен срок за приемане от НС-29.04.2022 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Внесеният в Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - сигнатура 48-202-01-31/04.11.2022 г., е приет на първо гласуване в пленарно заседание, проведено на 14 декември 2022 г. Определеният срок за предложения между първо и второ гласуване е 9 януари 2023 г. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

35. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. На 12.04.2022 г. ЗИД на ЗГВ беше  внесен в Народното събрание и приет на първо четене от Комисията по въпросите на ЕС. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.

36. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Законопроектът е приет на първо гласуване в пленарна зала на 18 май 2022 г. В момента предстои внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

37. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Предстои внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 в Народното събрание на Република България.

38. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.05.2022 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Изготвен е проект на ЗИД на ЗЖТ, който е преминал вътрешноведомствено, междуведомствено обсъждане и обществено обсъждане. На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

39. Неизпълнена мярка № 91 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.10.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа и обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. На 2 декември проектът на ПМС е публикуван за обществено обсъждане в едномесечен срок.

40. Неизпълнена мярка № 92 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.12.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г., като тя е обвързана със ЗИД на Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България (мярка №88). След обнародването на закона, проектът на ПМС ще бъде приет от Министерския съвет.

41. Неизпълнена мярка № 93 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на ПМС ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка №86) и след обнародване на Наредбата за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори (мярка №105).

42. Неизпълнена мярка № 95 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.07.2022 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства .

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г., като тя ще бъде изпълнена в 2-месечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП (мярка №85). Внесеният в Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - сигнатура 48-202-01-31/04.11.2022 г., е приет на първо гласуване в пленарно заседание, проведено на 14 декември 2022 г. Определеният срок за предложения между първо и второ гласуване е 9 януари 2023 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства на 30 септември 2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу Република България. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

43. Неизпълнена мярка № 96 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за обслужване на летищата за обществено ползване в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на ПМС е преминал етапа на междуведомствено съгласуване и в момента се отразяват получените бележки. Приемането на мярката е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. Процедурата е на етап мотивирано становище.

44. Неизпълнена мярка № 98 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г.

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на ЗП (мярка №81) и ще бъде приет в рамките на три месеца след неговото обнародване. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

45. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Предвид факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 15 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Предстои внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 в Народното събрание на Република България. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

46. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Поради факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 9 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Предстои внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 в Народното събрание на Република България. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

47. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Пакетът от документи е подготвен и предстои проектът на наредба да бъде подписан от министъра на транспорта и съобщенията, след което ще бъде  изпратен за обнародване в ДВ.

48. Неизпълнена мярка № 110 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“. През месец ноември 2022 г. продължи работата по подготовка на проекта на наредба за публикуване за обществено обсъждане поради необходимостта от отразяване на бележки от вътрешно съгласуване.

49. Неизпълнена мярка № 111 / Краен срок за приемане-15.09.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. По информация от ИААА е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, в който са включени разпоредби за въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717. Към днешна дата се разработва нов ревизиран проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, който след вътрешно-ведомствено съгласуване ще бъде подготвен за публикуване за обществено обсъждане. На 28 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0414 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива.

50. Неизпълнена мярка № 112 / Краен срок за приемане-15.09.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Мярка № 112, с която се предвижда въвеждане в националното законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 е обвързана с мярка № 84 и приемането на изменения в  Закона за движението по пътищата. Мярката ще бъде изпълнена след обнародване на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Към момента, проектозаконът е в процес на обществено обсъждане в срок до 24 януари 2023 г. На 28 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа.

51. Неизпълнена мярка № 113 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и на 4 ноември 2022 г. е внесен за приемане в Народно събрание. Към момента законопроектът разгледан и приет на първо гласуване от водещата Комисия по правни въпроси, както и от участващите Комисия по въпросите на ЕС и Комисия по транспорт и съобщения. Предстои обсъждане в участващите Комисия по здравеопазването и Комисия по земеделието, храните и горите. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

52. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане-01.07.2022 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Наредбата се очаква да бъде приета в 2-месечен срок след приемане на промените в ЗИД на ЗОП (Мярка № 85). Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и на 4 ноември 2022 г. е внесен за приемане в Народно събрание. Към момента законопроектът разгледан и приет на първо гласуване от водещата Комисия по правни въпроси, както и от участващите Комисия по въпросите на ЕС и Комисия по транспорт и съобщения. Предстои обсъждане в участващите Комисия по здравеопазването и Комисия по земеделието, храните и горите. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

53. Неизпълнена мярка № 116 / Краен срок за приемане-30.09.2022 г./ - МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване   ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

54. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерски съвет с РМС № 357 от 1 юни 2022 г. и внесен в Народното събрание на 2 юни 2022 г. На заседанието на Министерския съвет проведено на 30 ноември 2022 г. проектозаконът е повторно одобрен и предстои внасянето му в Народното събрание за приемане. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

55. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. На 11 януари 2023 г., законопроектът беше одобрен от Министерския съвет на вносител и след отразяване на получените бележки ще бъде внесен за приемане в Народното събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за не уведомяване в срок на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

56. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 31.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема със срок третото тримесечие на годината и в този контекст двете процедури следва да са взаимно обвързани. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е предложен за включване в законодателната програма на МС за периода 1 юли - 31 декември 2022 г. На 4 февруари 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

57. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. Изготвеният през м. април 2022 г. нов проект на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО е изпратен на 4 ноември 2022 г. чрез ППРБЕС на ГД “Енергетика“ на ЕК, съгласно чл. 33 от Договора за Евратом. Подготвени са необходимите документи за сключване с избраният изпълнител на договор за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на проект на актуализирана „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България - Национална програма в съответствие с Директива 2011/70Евратом“.  На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

58. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок-28.01.2022 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. В последно изготвената към 31.10.2022 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 78,56 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. Недостигът е в резултат на несъздадени индивидуално определени нива на запаси от задължени лица, както и недостиг в нивата на публичните запаси, поради липса на достатъчно финансови средства по бюджета на агенцията. Отчетените нива включват създадените и поддържани запаси за извънредни ситуации от: задължените лица на и извън територията на страната, ДА ДРВВЗ, както и оперативните запаси, поддържани от задължени лица, съгласно разпоредбите на Директива 2009/119/ЕО. За настоящия период 2022 – 2023 г., дружества-задължени лица по ЗЗНН, които не са създали индивидуално определените им нива на запаси са 8. Най-голям дял на индивидуално определени нива на запаси за извънредни ситуации, които не са създадени, имат две задължени лица, като едното е вече с окончателно спряно предварително изпълнение на Разпореждането за определяне на индивидуалните нива на запаси за извънредни ситуации, които е длъжно да създаде и поддържа. Спрямо останалите задължени лица, които не  са създали индивидуално определените им нива на запаси, агенцията е предприела действия и мерки, в рамките на своите правомощия. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

59. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.06.2022 г./ - МОН

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен проект на ЗИД на ЗППК, който е съгласуван от РГ 16 и се очаква становище от ЕК. На 02.12.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2206 срещу България за неизпълнение на задълженията й съгласно член 2, параграф 1, член 4, параграфи 1 и 5 и член 9 от Директива 2018/958/ЕС относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

60. Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в Народното събрание на 26 октомври 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

61. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е внесен в Народното събрание на 27 октомври 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 8 февруари 2022 г. ЕК предяви иск пред Съда на ЕС срещу Република България.

62. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Оценката на въздействие по проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е съгласувана от дирекция „Модернизация на администрацията“ на администрацията на Министерския съвет с препоръки, които са отразени в нея. Финансовата обосновка е изпратена за предварително съгласуване с Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи. Изпратено е становище от МОСВ, което не съгласува финансовата обосновка и предлага редакция на законопроекта. С предложената редакция отпада необходимостта от съгласуване на финансовата обосновка. До настоящия момент в МЗ не е постъпило писмо от МВР по финансовата обосновка. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

63. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.05.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата

Информация за хода на изпълнението:

Измененията в Закона за ограничаване изменението на климата, осигуряващи прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1416, са включени в преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (мярка № 168 - прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.).

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

64. Неизпълнена мярка № 176 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.05.2022 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници, Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. На 09.12.2022 г. е получено становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет относно частичната предварителна оценка на въздействието, което е в процес на отразяване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

65. Неизпълнена мярка № 178 / Краен срок за приемане-31.10.2022 г./ - МЗ, МОСВ, МРРБ

Дата за нотификация: 12.01.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е публикуван за обществено обсъждане в срок до 19.01.2023 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

66. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок за приемане-30.11.2022 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 12.01.2023

Проект на Наредба за прилагане на чл. 12 от Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Информация за хода на изпълнението:

Чл. 12 от Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) ще бъде транспониран с чл. 13-13г от проекта на НИД на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели (мярка № 178 - прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.).

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

67. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР

Дата за нотификация: 31.01.2022

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗБЛД е преминал междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПСНА и предстои да бъде внесен за одобрение от Министерски съвет.  Мярката е включена в Плана за действие за 2023 г.

68. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР

Дата за нотификация: 31.01.2022

Проект на ЗИД на Закона за Чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чужденците в Република България е преминал междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, но не е получена финансова обосновка от Министерството на финансите. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

69. Неизпълнена мярка № 186 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.04.2022 г./ - МВР

Дата за нотификация: 13.06.2022

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на ЗМВР. Предвид факта, че става дума за регламент с пряко приложение, България нотифицира пред Европейската комисия компетентните си национални органи по прилагането на регламента.  По законопроекта е извършена  оценка на въздействието и дирекция "Модренизация на администрацията" в АМС е дала становище без бележки. Проектът на ЗИД  e преминал обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, и предстои да бъде внесен за одобрение от Министерски съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

70. Неизпълнена мярка № 189 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.07.2022 г./ - МВнР

Дата за нотификация: 31.07.2022

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система и до Визовата информационна система на ЕС.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система и до Визовата информационна система на ЕС е подготвен от Министерство на външните работи. Предстои разширяване на кръга от субекти в проекта, на които ще бъде предоставен достъп до ВИС, след което предстои публикуването за обществено обсъждане на проекта. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

71. Неизпълнена мярка № 190 / Краен срок-21.12.2022 г./ - МВР

Протокол за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за ратификация на Протокола за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства. Предстои изпращането на законопроекта за междуведомствено съгласуване. За неизпълнение на задълженията по член 3, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и по член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз на 11.10.2019 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България.   Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

72. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът беше разгледан в рамките на НСТС на 17 май 2022 г. Законопроектът е одобрен от МС на 20 юли 2022 г.  и внесен в 47-то Народно събрание на  26 юли 2022 г. (със сигнатура 47-202-01-41). Пълномощията на Четиридесет и седмото Народно събрание са прекратени с указ на президента за неговото разпускане и насрочване на нови избори. При липсата на легислатура законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти са прекратени. С оглед конституирането на 48-то Народно събрание, законопроектът бе изпратен за повторно междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на 23.08.2022 г., което е приключило на 07.09.2022 г. Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 28.09.2022 г. и е внесен в НС на 24.10.2022 г. Законопроектът е одобрен на първо гласуване на 23.11.2022 г. в Комисия по труда, социалните въпроси и демографската политика в Народното събрание, а на 30 ноември 2022 г. в Комисията по икономическа политика и иновации. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

73. Неизпълнена мярка № 197 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2022 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 12.08.2022

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

По проекта беше проведено вътрешноведомствено съгласуване в МФ и беше публикуван за обществени консултации със срок до 8 юли 2022 г. По законопроекта беше проведено междуведомствено съгласуване до 18 юли 2022 г. Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 28 юли 2022 г. На 04 август 2022 г. Министерският съвет отмени решението за приемане на законопроекта. Законопроектът е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на 29.08.2022 г., което е приключило на 12.09.2022 г. Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 28.09.2022 г. и е внесен в НС на 24.10.2022 г. Законопроектът е одобрен на първо гласуване в Комисия по бюджет и финанси на 10 ноември 2022 г. и на първо гласуване в пленарна зала на 24 ноември 2022 г. Законопроектът е одобрен на второ гласуване в Комисия по бюджет и финанси на 20 декември 2022 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

74. Неизпълнена мярка № 213 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МК

Дата за нотификация: 21.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г.  Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г.  На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790. На 19.05.2022 г. по процедурите са получени мотивирани становища.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2023 г.