Приложение № 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП И НА ПНЕВМОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦА НА И НАД 65 г. 2023-2026 г.

РАБОТНА ПРОГРАМА

| № по ред | Основни дейности | Отговорни институции/ Изпълнители | Срок | Бенефициенти | Резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококови инфекции 2023-2026 |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформиране на Национален координационен съвет (НКС) и утвърждаване на правила за работата му. | МЗ | април 2023 г. | Представители на МЗ, НЗОК, БЛС, главни координатори на експертни съвети по медицински специалности, професионални медицински сдружения, пациентски организации НПО | Издадена заповед на министъра на здравеопазването за сформиране на НКС и утвърдени правила за работата му. |
| 2. | Разработване на механизми за имунизация на лица от целевата група, отчет и осигуряване на финансиране с публични средства за изпълнението на програмата, в т. ч. на ваксините срещу сезонен грип и пневмококови инфекции и тяхното прилагане. |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготвяне на указания относно реда за осигуряване, доставяне, прилагане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип и пневмококови инфекции и дейностите по прилагането им, съобразени с действащата нормативна уредба. | МЗ, НЗОК | май 2023 г. за ваксините срещу сезонен грип; ноември 2023 г. за ваксините срещу пневмококови инфекции | Целева група | Изготвени указания |
| 2.2. | Осигуряване с публични средства на ваксини срещу сезонен грип и пневмококови инфекции за обхващане на лица от целевата група и заплащане на тяхното прилагане. | НЗОК, МЗ | 2023-2026 г. за ваксините срещу сезонен грип; 2024-2026 г. за ваксините срещу пневмококови инфекции | Целева група | Осигурени ваксини срещу грип за целевата група |
| 3. | Интегриране на имунизацията срещу сезонен грип и пневмококови инфекции в профилактичните дейности на НЗОК при лица над 18 г. |  |  |  |  |
| 3.1 | Проучване на възможностите за осигуряване на ваксини срещу сезонен грип и пневмококови инфекции и тяхното прилагане чрез дейностите на Националната здравноосигурителна каса като част от профилактичната дейност на общопрактикуващите лекари по имунопрофилактика при лица над 18 г., в т.ч. и при лица с рискови фактори за развитие на заболяване или чрез включване и на други изпълнители по програмата. | МЗ, НЗОК, БЛС, Експертни съвети по определени медицински специалности | 2025 г. | МЗ, целева група | Изготвен доклад |
| 4. | Дейности, целящи повишаване нивото на информираност на населението, с насоченост към целевата група и към изпълнителите на програмата, за значимостта на заболяванията и възможностите за профилактика чрез имунизация. |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали за грипа и пневмококовите инфекции и методите на профилактика чрез печатни издания, интернет страници на пациентски и неправителствени организации, професионални медицински сдружения, средства за масово осведомяване. Създаване на електронен наръчник за имунизация срещу сезонен грип и пневмококови инфекции. | МЗ, НКС, РЗИ | Ежегодно | Целева група, медицински специалисти | Разработени, издадени и разпространени информационни и обучителни материали. Създаден електронен наръчник за имунизация срещу сезонен грип и пневмококови инфекции. |
| 4.2. | Организиране на годишни форуми, насочени към профилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции. | МЗ, НЗОК, НКС, пациентски и неправителствени организации | Ежегодно | Медицински специалисти | Проведени годишни форуми |
| 4.3. | Провеждане на срещи с медиите за информиране за дейностите по програмата. | МЗ, НКС, РЗИ | Ежегодно | Журналисти, отразяващи здравна тематика | Проведени информационни срещи |
| 4.4. | Провеждане на обучителни семинари на изпълнителите на програмата по въпросите на грипа и необходимостта от профилактика чрез имунизация. | МЗ, НКС, РЗИ | Ежегодно | Медицински специалисти, НПО | Проведени семинари |
| 5. | Мониторинг и оценка на дейностите по програмата |  |  |  |  |
| 5.1. | Изготвяне на годишни отчети за дейностите по програмата. | МЗ, НКС, НЗОК | Ежегодно | Участници в програмата | Изготвен годишен отчет |
| 5.2. | Изготвяне на окончателна оценка на програмата. | МЗ, НКС, НЗОК | 2027 г. | Участници в програмата | Изготвена окончателна оценка |