Приложение към т. 1 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2023 г.

| РАЗДЕЛИ И ЦЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛИ | ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛТА | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛТА |
| Раздел І. Институционални и организационни мерки | Изграждане на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие | Стандартизиран подход в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІІ. Превенция | Повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие | Разпознаваемост на явлението „домашното насилие” и обществена нетърпимост към проявленията му |
| Раздел ІІІ. Обучение и квалификация | Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, отговорни за прилагане на мерките по превенция и защита от домашно насилие | Ефективност и висок стандарт в реализирането на дейности по превенция и защита от домашно насилие |
| Раздел ІV. Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършителите | Осигуряване на качествена защита на пострадалите лица и услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие | Предотвратени рецидиви на домашно насилие и предоставяне на качествени услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие |
| Раздел V. Законодателни мерки | Усъвършенстване на законодателството в областта на защита от домашно насилие и социалната подкрепа на пострадалите и синхронизирането му с европейски законодателни практики | Промени в законови и подзаконови нормативни актове в посока своевременна и адекватна защита и помощ на пострадалите от домашно насилие |
| Раздел VІ. Контрол и оценка | Изработване на механизми за мониторинг и оценка на резултатите от прилаганата политика по превенция и защита от домашно насилие | Изготвяне на препоръки за усъвършенстване на политиките по превенция и защита от домашно насилие |

| № по ред | Дейност | Отговорни органи и партньори за изпълнение | Срок за изпълнение на дейността | Очаквани резултати от изпълнението на дейността | Финансово осигуряване на дейностите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ І. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
|  | Обявяване на конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН. | Отговорен орган: МП | 31.03.2023 г. | Обявен конкурс по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН и финансирани проектни предложения. | В рамките на одобрени разходи |
|  | Провеждане на междуинституционални срещи относно създаване, апробиране и прилагане на регионален координационен механизъм за работа по случаите на лица, пострадали от домашно насилие, за област Стара Загора. | Отговорен орган: СНЦ “Самаряни“ Партньори: ОД на МВР - Ст. Загора, НБПП, Адвокатска колегия - Ст. Загора, РДСП - Ст. Загора, ДСП - Ст. Загора, Районна прокуратура - Ст. Загора, Районен съд - Ст. Загора, ЦСМП - Ст. Загора, МБАЛ - Ст. Загора, Община Стара Загора, други НПО - доставчици на социални услуги, и др. | Постоянен | - Брой проведени междуинституционални срещи относно създаването на регионален координационен механизъм за област Ст. Загора. - Създаден координационен механизъм за работа по случаите на лица, пострадали от домашно насилие, за област Стара Загора; Брой проведени междуинституционални срещи относно прилагането на координационен . механизъм по случаи на лица, пострадали от домашно насилие. - Подобрено взаимодействие между ресорните институции и организации при прилагането на стъпките по коорд. механизъм при работата по случаи на лица, пострадали от домашно насилие. - Брой случаи, по които е приложен координационния механизъм, - Получена своевременна, индивидуално ориентирана подкрепа за лица, пострадали от домашно насилие, съобразно заявените от тях конкретни нужди. | В рамките на бюджета и осигуреното финансиране от Сдружение “Самаряни” ; частично по проект на НБПП и в рамките на бюджетите на съответните ресорни институции и организации - при необходимост; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Разработване на Координационен механизъм за защита на лица пострадали от домашно насилие | Отговорен орган: НБПП | Декември 2023г. | Подобряване на правната помощ чрез осигуряването на своевременна връзка със заинтересованите институции и лица. | Средства от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 година. |
|  | Разработване на мобилно приложение за консултации на лица пострадали от домашно насилие с НБПП — онлайн инструмент за достъп до първична правна помощ. | Отговорен орган: НБПП | Декември 2023г. | Улесняване на достъпа на гражданите до първична правна помощ. | Средства от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 година. |
|  | Разширяване на мрежата от Регионални центрове за консултиране към Адвокатските съвети към Адвокатските колегии в страната | Отговорен орган: НБПП Партньори: Адвокатските колегии | Декември 2023г. | Улесняване на достъпа на гражданите до първична правна помощ | Средствата са за сметка на адвокатските колегии от възнаграждение-то по чл. 19 от ЗПП и чл. 28 от НЗПП, което НБПП превежда на всеки три месеца на адвокатските съвети за администриране на правната помощ. |
|  | Изнесени консултации на лица пострадали от домашно насилие от адвокати, вписани в Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети в страната | Отговорен орган: НБПП Партньори: Адвокатските колегии | Декември 2023г. | Улесняване на достъпа на гражданите до първична правна помощ. | От бюджета на НБПП се заплаща на адвокатите при реално предоставена консултация или за реално изготвени документи на основание Наредбата за заплащането на правната помощ. |
|  | Оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието, основано на пола и домашното насилие, изграден по предефиниран проект № 9 на Националното бюро за правна помощ (НБПП): „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност” (ПДП № 9) по проект на НИП “Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. | Отговорен орган: НИП Партньори: МП | Съгласно графика на проекта | Изготвен доклад за оценка на ефективността на пилотния регионален механизъм за подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и домашно насилие, изграден от НБПП по ПДП № 9. Проведена заключителна среща с представители на заинтересованите ведомства и НПО за представяне на резултатите от извършената оценка. | Проект на НИП “Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. |
|  | Изготвяне на Методически указания за действията на полицейските органи по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) | Отговорен орган: МВР | Съгласно срока поставен в заповедта на Междуведомствената работна група 2023 г. | Подобряване работата на полицейските служители по ЗЗДН | Не е необходимо финансиране |
|  | Разширяване и укрепване на механизъм за прилагане на Закон за защита от домашното насилие в област Разград. | Отговорен орган: Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, Сдружение „Младежки форум 2001-Разград“, Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ | Декември 2023г. | Координирани действия на компетентните институции при осигуряване на превенция и защита от домашно насилие. Брой случаи на домашно насилие. Брой съвместни действия по прилагане на ЗЗДН. Брой изпълнение съдебни заповеди за защита по ЗЗДН. Брой изпълнени мерки за запита по ЗЗДН. | Финансиране по проекти |
| РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Разпространение (чрез интернет, СМО или чрез кампании) на инициативи, добри практики, информационни материали - брошури, диплянки, стикери, плакати с информация за услугите, които се предоставят на пострадали от домашно насилие, както и по отношение на насилието над деца. | Отговорен орган: АСП и ДАЗД | Постоянен | - Изготвени и разпространени добри практики и инициативи. - Улеснен достъп до информация за пострадалите от домашно насилие. - Разпространени брошури и дипляни в Дирекциите „Социално подпомагане“. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции и проектно финансиране |
|  | Идентифициране, регистриране и осигуряване на подкрепа на жертви на домашно насилие от териториалните поделения на АСП – Дирекции „Социално подпомагане”. | Отговорен орган: АСП | Постоянен | - Брой идентифицирани и регистрирани жертви на насилие. Брой насочени жертви към социални услуги за подкрепа и помощ. | Не е необходимо финансиране. |
|  | Провеждане на поредица от дейности и събития, включително за разпространение на информационни материали, повишаващи осведомеността на общността по проблемите на домашното насилие, в рамките на организирана местна информационна кампания в област Стара Загора, по повод годишнина от разкриването на Кризисен център “Самарянска къща”, популяризиране на Консултативна линия 042/64 11 11, както и местна информационна кампания в област Стара Загора, в рамките на реализирането на световните инициативи срещу тормоза като феномен сред подрастващите - “Ден на розовата фланелка”. | Отговорен орган: Сдружение “Самаряни“ Партньори: медии, както и съответните заинтересовани институции | Декември 2023 г. | - Повишена обществена информираност и чувствителност по темата за домашното насилие, засягаща дейностите по превенция, защита и подкрепа за възстановяване на пострадалите лица. - Формирани нагласи срещу всякакви форми на насилие. - Брой проведени дейности и събития в рамките на кампанията. - Брой и вид на разпространените информационни материали. - Брой привлечени и включени партньори, застъпници и доброволци в провеждането на кампанията. - Брой публикации в средствата за масово осведомяване. - Брой гледания и достигнати зрители/читатели на онлайн разпространената информация в кампанията. - Други. | В рамките на бюджета и осигуреното финансиране от Сдружение “Самаряни”; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Провеждане на информационни дни на територията на Област Пазарджик | Отговорен орган: Фонд за ПП-ИГА | Декември 2023 г. | - Повишена информираност на обществеността относно проявите на домашно насилие. Разпознаване на основни признаци на насилие. | Проектно финансиране |
|  | Провеждане на програми за превенция от насилие и агресия сред ученици на територията на Област Пазарджик | Отговорен орган: Фонд за ПП-ИГА | Декември 2023 г. | - Намаляване на случаите на насилие и агресия сред учениците. | Проектно финансиране |
|  | Повишаване на информираността на представители на здравната и образователната система за разпознаване и докладване на случаи на домашно насилие. | Отговорен орган: Център „Мария“ | Постоянен | Периодично публикуване на материали, свързани с домашното насилие в интернет. Отпечатване и разпространение на превенционни дипляни за лични лекари, медицински сестри и педагози | Проектно финансиране |
|  | Провеждане на програми в училища за превенция на насилие, включително насилие основано на пола. | Отговорен орган: ИСДП | Декември 2023 г. | Развитие на умения за ненасилствено общуване, за чувствителност към социални норми водещи до насилие. Ангажиране на родителите с правата на децата, общуването на децата в училище и превенция на насилието | Проектно финансиране |
|  | Информационни срещи на тема домашно насилие в ромските квартали и общности. | Отговорен орган: ИСДП, Фондация „Здраве и социално развитие“ | Декември 2023 г. | Проведени информационни срещи в ромските квартали и разпространение на информационни материали. Разпространение на информационни материали | Проектно финансиране |
|  | Провеждане на информационна кампания за подобряване на възможностите за защита на жертвите на домашно насилие и насилие основано на пола | Отговорен орган: фондация Асоциация „Анимус“ | Съгласно графика на проекта | - Организиране и провеждани на кампания в рамките на проект, който включва: - Брой достигания на интернет кампания, Брой видеоклипове. - Брой срещи-дискусии за създаване на кризисни центрове. | Финансиран от Съвета на Европа |
|  | Реализиране на дейности по проект ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) - Иновативни решения за елиминиране на домашното насилие | Отговорен орган: Асоциация Деметра, ГДНП | Декември 2023 г. | - Адаптиране и тестване в 3 различни държави на CHATBOT, позволяващ на жертвите да получат достъп до ключова информация за домашно насилие и да докладват директно на полицията. - Подобряване на способността на полицейските служители да взаимодействат с жертвите на домашно насилие чрез програма за обучение. насочена към жертвите. - Оценка на програми на 3 страни с обща методология за оценка на техния потенциал за защита на жертвите, промяна на поведението на извършителите и намаляване на рецидивизма. - Разработване на приобщаващи и реалистични кампании за повишаване на осведомеността и превенция, които се фокусират върху младите хора и свързват традиционни и съвременни нови цифрови медии. - Разработване на платформа за данни с множество източници, способна да идентифицира тенденции, съдържаща информация за препратки с цел подобряване съществуващите разпоредби в областта на домашното насилие. | Програма Хоризонт Европа 2020 |
|  | Реализиране на дейности по Меморандум между Асоциация Деметра, ГДНП, Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) и спешна помощ „Н. И. Пирогов“, „Военномедицинска академия“ АД, УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД, Болница „Лозенец“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД | Отговорен орган: Асоциация Деметра Партньори : ГДНП, Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) и спешна помощ „Н. И. Пирогов“, „Военномедицинска академия“ АД, УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД, Болница „Лозенец“, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД | Декември 2023 г. | - Обмен на информация, идеи, опит и статистически данни. - Разработване на съвместни проекти и инициативи. - Партньорство и участие във форуми, конференции, семинари, кръгли маси. - Обучения и работни срещи, на тема домашно насилие и превенция. - Реализиране на медийни и публични събития за насърчаване борбата и превенцията с домашното насилие. | Публично и частно финансиране; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
| - . | Поддържане и популяризиране на Национална телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111. | Отговорен орган: ДАЗД Партньори: АСП, МЗ, МОН, РУО, общини, синдикални и граждански организации, УНИЦЕФ. | Постоянен | - Осигурен 24 часов безплатен достъп до - информация, консултация и подкрепа; възможност за подаване на сигнал. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Обновяване и допълване с материали електронната страница на НТЛД 116 111. | Отговорен орган: ДАЗД | Декември 2023 г. | - Поддържане на електронна страница. - Брой посещения на страницата. - Брой подадени сигнали. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Организиране на кампании, повишаващи обществения интерес към проблемите на домашното насилие. | Отговорен орган: МВР, МОН, ДАЗД, Партньори: НПО и всички заинтересовани | Декември 2023 г. | - Брой проведени кампании за повишаване на обществената чувствителност по теми, засягащи превенция и защита на жертвите от домашно насилие. - Брой привлечени и включени партньори/застъпници по темата (например: публични фигури - разпознати писатели, артисти, спортисти и политици). | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции или проектно финансиране. |
|  | Реализиране на дейности по предефиниран проект по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 на тема: „Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола“. | Отговорен орган: МВР Партньори: МП, НПО | Съгласно график на проекта | - Разработване на Автоматизирана информационна система за регистриране на всички случаи на домашното насилие и насилието, основано на пола, провеждане на обучения на полицейски служители, свързани с оценка на риска. | Целеви средства по НФМ 2014-2021 г. |
| - . | Изпълнение на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците и на разработения Алгоритъм към него | Отговорен орган: МОН, РУО, Партньори: училища, детски градини | Постоянен | - Създаване на сигурна училищна среда с по-малко случаи на агресия и насилие през учебната 2022/2023 година. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Участие в инициативи посветени на превенцията и защитата от домашно насилие | Отговорен орган: МВнР | Декември 2023 г. | - Повишаване ангажираността с темата на домашно насилие, на международно равнище | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез разширяване обхвата на Програма за превенция на домашното насилие в учебни заведения в малките и отдалечени населени места на област Разград (одобрена със заповед на областния управител през 2017 г.) . | Отговорен орган: Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Партньори: образователни институции и НПО | Декември 2023 г. | - Внедрена Програма за превенция на домашното насилие в учебни заведения в малките и отдалечени населени места - на област Разград. - Брой обучени специалисти. - Брой проведени занятия. | Държавно делегиран бюджет, общински бюджет и финансиране по проекти; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие | Отговорен орган: КЗД | Постоянен | Разпознаваемост на явлението „домашно насилие“ и обществена нетърпимост към проявленията им | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Реализиране на проект BGLD-BGLD-3.002.-0010 ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ | Отговорен орган: Фондация „П.У.Л.С.“ Партньори: Община Перник | Декември 2023 г. | Осигуряване на интегрирани социално-здравни услуги, включващи консултиране на хора, пострадали или в риск от насилие, работа на терен сред маргинализирани общности, сензитивиращи кампании и обучения. | Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. |
|  | Развиване на инициативи в „КЛУБ „ДОВЕРИЕ“ – в защита и подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие в регион Кърджали | Отговорен орган: Фондация „П.У.Л.С.“ | Декември 2023 г. | Провеждане на обучение и сензитивиране на ученици, както и провеждане на общностни срещи в малки населени места. | Български фонд за жените |
| РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Участие на специалистите и екипите в социалните услуги, работещи в подкрепа на лица, пострадали от насилие - Кризисен център, Консултативно-информационен център за справяне с насилие и агресия и Консултативна телефонна линия, в специализирани обучения и предоставяне на професионална супервизия. | Отговорен орган: Сдружение “Самаряни” | Постоянен | - Повишена квалификация и постигнато подобряване в качеството на работата на специалистите, работещи по случаи на домашно насилие, както и на екипите в социалните услуги, работещи в подкрепа на лица, пострадали от насилие, - Брой участници, преминали успешно през обученията. - Брой и тематично съдържание на проведените обучения. | В рамките на бюджета и осигуреното финансиране от Сдружение “Самаряни”; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | - Провеждане на информационни срещи и специализирани обучения в допълващи се обучителни формати за конкретни лица, които са представители на ресорните институции и организации - членове на координационния механизъм в област Стара Загора: магистратите и други специалисти в сектор правосъдие, полицейските служители, както и специалистите от здравната система, и др. относно повишаване капацитета им и постигане на по-висока ефективност на работата им по случаи на насилие при прилагането на ЗЗДН и др., както и за по-доброто разпознаване на домашното насилие, разграничаването му от родителските конфликти, както и по други актуални проблеми, свързани с домашното насилие, за област Стара Загора | Отговорен орган: Сдружение “Самаряни” Партньори: БЦНП, Адвокатска колегия - Стара Загора, ОД на МВР - Стара Загора, и др. | По допълнително изготвен и съгласуван график с партньорите и съответните участници | - Повишен капацитет на служителите от ресорните институции - членове на координационен механизъм, с разширена компетентност в областта на домашното насилие и по-ефективно прилагане на установените стандарти за разпознаване на случаите на насилие, осигуряването на своевременна и ефективна защита, осъществяване на превенция и противодействие на насилието. - Брой проведени обучения за специалистите от ресорните институции и организации. - Брой участници в обученията от всяка от групите специалисти. | В рамките на бюджета и осигуреното финансиране от Сдружение “Самаряни”; частично по проект на НБПП и в рамките на бюджетите на съответните ресорни институции и организации - при необходимост; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Обучения на адвокати от Националния регистър за правна помощ за работа с лица пострадали от домашно насилие | Отговорен орган: НБПП Партньори: Адвокатски колегии, Център за обучение на адвокати към ВАС „Кръстю Цончев”; | Декември 2023 г. | Специализация в областта на домашното насилие - придобиване на знания и опит и тяхното подобряване | От бюджета на НБПП и от средствата на адвокатските съвети по чл. 19 от ЗПП и чл. 28 от НЗПП. |
|  | Провеждане на обучения за повишаване на капацитета на представителите на съд, прокуратура, полиция, социални работници, НПО, работещи по проблемите на домашното насилие | Отговорен орган: Фонд за ПП-ИГА | Декември 2023 г. | Повишен капацитет на заинтересованите страни. Работа в мултидисциплинарен екип. Брой обучени специалисти. | Проектно финансиране |
|  | Изготвяне на обучителен дизайн, насочен към повишаване на капацитета за работа по случаи на домашно насилие на полицейски служители. | Отговорен орган: ИП-МВР | Август 2023 г. | - Изготвен обучителен дизайн с прилежащи допълнителни материали | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Апробиране на дизайна на обучението. Обобщаване на обратните връзки. Адаптиране на формата и съдържанието спрямо практическите нужди. | Отговорен орган: ИП-МВР | Декември 2023 г. | - Провеждане на обучения с полицейски служители; - Изготвен анализ на обратни връзки от обученията; - Адаптиран обучителен модул (при нужда); | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Провеждане на обучения за полицейски служители и съдебни деловодители за по добро приложение на Закона за защита от домашното насилие за областите Враца, Ловеч, София град | Отговорен орган: „Асоциация Анимус“ Партньори: ГДНП | Съгласно график на проекта | Проведени обучения в рамките на проект „Подобряване защитата за жертвите на домашно насилие” и обучение на експерти. | Финансиран от Посолство на Кралство Нидерландия |
|  | Реализиране на проект „Въвеждане на ефективни интегрирани подходи в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ | Отговорен орган: Фондация „П.У.Л.С.“ | Декември 2023 г. | Предоставяне на директни услуги за подкрепа на хора, пострадали или в риск от насилие в градовете Кърджали и Перник, обучения за специалисти, сензитивиращи кампании. | Програма „Правосъдие” към Норвежки финансов механизъм -2014-2021 |
|  | Провеждане на обучения на магистрати, представители на изпълнителната власт и НПО по въпросите на насилието основано на пола, с фокус и върху защитата на търсещите международна закрила, както и на други уязвими групи. | Отговорен орган: Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” и организации от АЗНОП – Сдружение „Екатерина Каравелова”- Силистра, Сдружение „SOS- Семейства в риск”- Варна, Фондация НАЯ- Търговище, Сдружение „Динамика”- Русе, Асоциация „ Деметра”- Бургас, Фондация „ ПУЛС”- Перник, Фондация„ Български център за джендър изследвания”- София и Хасково, Фондация „ Център Отворена врата”- София и Ловеч, Фондация „Джендър перспективи”- Димитровград, Сдружение „Знание, успех, промяна”- Дупница и др. | Декември 2023 г. | Брой проведени обучения. Брой обучени магистрати, представители на изпълнителната власт. Издаване на специални наръчници и материали за обучение | По различни проекти с публично и частно финансиране, както и от международни агенции; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Провеждане на обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на магистратите, кандидатите за младши магистрати, съдебните служители и други работещи в сферата на правосъдието, правоохранителните органи и администрацията за работа по дела с домашно насилие и насилие по полов признак. | Отговорен орган НИП | Декември 2023 г. | Повишаване на капацитета на българските магистрати, кандидати за младши магистрати, съдебни служители и други работещи в сферата на правосъдието, правоохранителните органи и администрацията с компетентност в разглежданата област, за по-ефективно прилагане на установените стандарти за защита и институционални практики за превенция и противодействие на насилието, основано на пола и домашното насилие. Брой обучени. | Бюджет на НИП и проект на НИП “Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по Програма „Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г. |
|  | Разработване на ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати. | Отговорен орган НИП | Съгласно графика на проекта. | Разработено ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, достъпно в електронен формат и отпечатано на български език в тираж до 1 000 екземпляра. | Проект “Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по Програма „Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г. |
| РАЗДЕЛ ІV. ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ/РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ |  |  |  |  |  |
| - 47. | Осигуряване на помощ и подкрепа чрез предоставяне на социални услуги на жертвите на домашно насилие (деца и възрастни) в Кризисни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция и Центрове за обществена подкрепа. | Отговорен орган: АСП, Общини Партньори : НПО | Постоянен | Преодоляване на регионалните диспропорции в предоставянето на социални услуги за жертви на домашно насилие. Осигуряване на подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие чрез предоставяне на социални услуги. Брой разкрити нови социални услуги. Брой лица, получили подкрепа. | В рамките на предвидените средства по бюджетите на общините като държавно делегирана дейност |
|  | Предоставяне на информация и директна консултативна помощ и подкрепа на пострадали от насилие лица и/или техни близки, както и на други заинтересовани лица, чрез телефон 042/64 11 11 - Консултативна линия за пострадали от насилие и предоставяне на услуги в Консултативно – информационен център за справяне с насилие и агресия, както и допълнително чрез използването на всички възможни други дистанционни комуникационни линии и средства за комуникация. | Отговорен орган: Сдружение “Самаряни” Партньори: Община Стара Загора, както и други заинтересовани институции | Постоянен | Денонощно и ежедневно - 24/7, осигурен достъп до информация, незабавно консултиране и насочване на лица, пострадали от домашно насилие. Брой регистрирани контакти на консултативните линии. Брой предоставени услуги - информиране и консултиране. Брой осъществени насочвания на случаи към съответните ресорни държавни институции и/или НПО/доставчици на социални услуги, за оказване на помощ и подкрепа. | В рамките на бюджета и осигуреното допълнително финансиране от Сдружение “Самаряни”; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Развиване на иновативен модел на интегрирано предоставяне на подкрепа и специализирани услуги за закрила, рехабилитация и реинтеграция на деца жертви на насилие (включително домашно насилие) и подкрепа на техните родители | Отговорен орган: УНИЦЕФ Партньори: ИСДП, Фондация Асоциация Анимус, общините София, Шумен и Монтана, МВР, АСП, ДАЗД | Декември 2023 г. | Развит и документиран модел за интегрирано предоставяне на подкрепа на деца жертви и свидетели на насилие и техните родители на общинско и областно ниво. Използване на резултатите от апробирания и оценен модел и прилаганите услуги за разработване на Националната карта на социалните услуги. | УНИЦЕФ България |
|  | Осигуряване на закрила и подкрепа на деца бежанци и мигранти, вкл. Непридружени и разделени деца, и на лицата, които се грижат за тях, включително информиране и консултиране, правна помощ за събиране на семейството, психо социална подкрепа, насилие, основано на пола и др. | Отговорен орган: УНИЦЕФ Партньори: МВР, ДАЗД, ДМ, АСП, БХК, Фондация ”Анимус”, Съвета на жените бежанки, Мисия Криле, Фондация ”Център Надя“ | Декември 2023 г. | Най-малко 10 000 деца и лица, полагащи грижи за тях, получават достъп до основни услуги и подходяща информация за повишаване на осведомеността. | УНИЦЕФ България |
|  | Изграждане на капацитет и обучение на специалисти, включително по теми като насилие над жени и деца и оценка и определяне на най-добрия интерес на детето | УНИЦЕФ Партньори: МВР, ДАБ, ДАЗД, АСП, Фондация „Анимус” и др. доставчици на услуги/НПО | Декември 2023 г. | Разработване на учебна програма и модули за обучение, свързани с правата на детето, включително насилието срещу деца и жени (Академия на МВР, НИП и др.) Изграждане на капацитет за работещите на първа линия във връзка с оценка и определяне на най-добрия интерес на детето и други свързани с насилието и закрилата на децата и жените теми. | УНИЦЕФ България |
|  | Прилагане на поведенческа рехабилитационна програма за жени и момичета, пострадали от домашно насилие в Кризисен център Пещера, социална услуга администрирана от Фонд ИГА | Отговорен орган: Фонд за ПП-ИГА | Декември 2023 г. | Промяна у жените и момичетата - жертви на домашно насилие по отношение на трите основни сфери на личността: когнитивна, афективна и поведенческа. Промяна на възприятията, установяване на контрол и справяне с негативни емоции и преживявания, промяна на поведението на жената в семейството, в партньорските взаимоотношения и общуването с другите. Брой потребители, преминали през програмата за 2023 г. | Държавно делегирана дейност |
|  | Юридически консултации и процесуално представяне за пострадалите от домашно насилие | Отговорен орган: Фондация "Джендър Алтернативи", Фондация "Асоциация Анимус" и БАПЧ | Декември 2023 г. | Помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Представяне пред съда и съдействие за издаване на ограничителна заповед спрямо насилника. Осигуряване на сигурност за пострадалото лице. Брой клиенти за 2023 г. | Държавно делегирана дейност/проект - В защита на правата на човека ACF 707 |
|  | Предоставяне на специализирана иновативна услуга за деца преживели насилие (в т.ч. и домашно насилие) – Детски център за застъпничество и подкрепа Зона За Крила. | Отговорен орган: Фондация „Асоциация Анимус, Сдружение „ИСДП” и УНИЦЕФ и Столична община. | Постоянен | Брой проведени психологически и/или юридически консултации. Брой деца преминали през центъра. Брой юридически представителства на деца пред съда. | По бюджета на УНИЦЕФ и държавно делегиран бюджет |
| - . | Поддържане на Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие. | Отговорен орган: МП Партньор: НПО | Декември 2023 г. | Проведена процедура по реда на ЗОП, избран изпълнител и сключен договор за поддържане на Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие. | В рамките на одобрени разходи по бюджета на МП, със ЗДБРБ за 2023 г. |
|  | Реализиране на дейности по проект “Response to Domestic and Gender-Based Violence in a Post-Covid 19 Situation”- Отговор на домашното насилие и насилието, основано на пола, в ситуация след Covid 19 | Отговорен орган: Асоциация Деметра | Декември 2023 г. | Улесняване достъпа на жертвите до съдебната система чрез правна помощ. Специализирани консултации на гореща телефонна линия 0700 40 150. Участие в рехабилитационна програма за възстановяване от травма. Предоставяне на специализирана програма, предназначена за извършителите на домашно насилие. Споразумение за сътрудничество с полицейски и здравни институции. | Фонда за жени на Лореал |
|  | Предоставяне на специализирани услуги за жертвите на сексуално насилие в гр. Бургас и гр. Пловдив | Отговорен орган: Асоциация Деметра | Декември 2023 г. | Брой лица, получили подкрепа. | Общинско и частно финансиране; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейността на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Осигуряване на психологическа подкрепа на децата и учениците от семейства, в които има случаи на домашно насилие, и при родителски конфликти. | Отговорен орган: МОН, Партньори: РУО, училища, детски градини | Октомври 2023 г. | Увеличаване на броя на психолозите и педагогическите съветници. Повишаване на капацитета на психолозите и педагогическите специалисти за работа при такива случаи. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
| - . | Координиране осигуряването на психологическа подкрепа на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за справяне със случаи на агресия и насилие, и за преодоляване на кризисни ситуации. | Отговорен орган: МОН Партньори: РУО, училища, детски градини | Постоянен | Администриране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Предоставяне на възможности и форми за информирано участие на родителите в училищния живот за създаване на сигурна училищна среда чрез съпричастно сътрудничество на семейството с училището. | Отговорен орган: МОН Партньори: РУО, училища, детски градини | Август 2023 г. | Процедура BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование”, дейност 6 | Проектна дейност |
|  | Провеждане на обучения на курсанти и студенти: | Отговорен орган: АМВР | Съгласно График на учебния процес в Академията на МВР за учебната 2022/2023 г. | Повишаване квалификация на обучаемите по въпроси, свързани с домашното насилие. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Провеждане на професионално обучение в рамките на МВР | Отговорен орган: АМВР | Съгласно График за професионално обучение на служителите от МВР | Повишаване квалификация на обучаемите по въпроси, свързани с домашното насилие. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
|  | Осигуряване на комплексна подкрепа за хора, пострадали или в риск от насилие | Отговорен орган: Фондация „П.У.Л.С.“ | Постоянен | 24 часова директна подкрепа на хора пострадали или в риск от насилие. | С държавно делегиран бюджет, дарители и проекти. |
|  | Предоставяне от НПО на услуги за пострадалите от домашно насилие и работа с извършителите. Иницииране на иновативни програми за превенция и възстановяване, и овластяване на пострадалите лица, съответно модернизиране и осъвременяване на съществуващите програми с най- нови стандарти. Развиване на контактни услуги за семейства в конфликт и с история на домашно насилие. Утвърждаване и разпространяване във всички областни градове на специализирани програми за извършители на домашно насилие. | Отговорен орган: НПО АЗНОП в партньорство с различни институции в София и страната, както и частни партньори и НПО организации от АЗНОП – Сдружение „Екатерина Каравелова”- Силистра, Сдружение „SOS - Семейства в риск” - Варна, Фондация НАЯ - Търговище, Сдружение „Динамика”- Русе, Фондация „Български център за джендър изследвания”- София и Хасково, Фондация „Център Отворена врата”- София и Ловеч, Фондация „Джендър перспективи” - Димитровград, Асоциация „Деметра”- Бургас, Фондация „ПУЛС”- Перник, Сдружение „Знание, успех, промяна”- Дупница и др. | Постоянен | Брой участващи организации. Брой предоставени услуги за пострадали от домашно насилие. Брой проведени консултации с извършители на домашно насилие. Брой настанени лица в кризисните центрове. Брой програми за работа с извършители на домашно насилие. Видове и брой предложени програми и модернизирани такива, видове партньорства | По бюджетите на общините като държавно делегирана дейност или проектно финансиране; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Поддържане на „Гореща телефонна линия с номер 0898552688“ за пострадали от насилие хора, вкл. домашно насилие. Предоставяне на услуги в Консултативен център по проблемите на домашното насилие за подкрепа на жертви на домашно насилие и извършители за справяне с насилието и агресията, както и допълнително чрез използването на всички възможни други дистанционни комуникационни линии и средства за комуникация. | Отговорен орган: Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ в партньорство със: Съд, МВР, Прокуратура, АСП, НПО – доставчици на социални услуги, здравни заведения, образователни институции, местни власти | Постоянен | Предоставяне на информация и консултативна помощ и подкрепа на пострадали от насилие лица и техни близки роднини. | В рамките на бюджета и осигуреното допълнително финансиране от Сдружение “Център за съзидателно правосъдие”; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейността на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
| РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| - . | Предоставяне на правна помощ на лица пострадали от домашно насилие в съкратени срокове и нови правни възможности за защита на тези лица, съобразно влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 год., в сила от 27.12.2022 г.) | Отговорен орган: НБПП Партньори: Адвокатски колегии | Декември 2023 г. | Ускоряване на процедурата за предоставяне на правна помощ и намаляване на броя на съдебните производства | Бюджет на НБПП |
| - . | При приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие от Народното събрание участие в работна група за привеждане в съответствие на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. | Отговорен орган: МП и МС | Декември 2023 г. | Изготвен проект на Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението й институции |
| РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |
|  | Събиране на информация, отчет и анализ за изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие. | Отговорен орган: МВР Партньори: Всички заинтересовани институции и НПО. | Постоянен | Периодично предоставяне на информация от страна на ангажираните институции с изпълнение на конкретни дейности от програмата. Изготвяне на отчети и анализи, с цел планиране на дългосрочни инициативи и дейности по превенция на домашното насилие. | Не е необходимо финансиране. |
|  | Провеждане на текущ мониторинг, събиране и обработване на информация, съставяне на отчети и/или анализи за изпълнение на планираните дейности по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие, по които са поети конкретни ангажименти на регионално или национално ниво, както и предоставяне на тази информация, отчети и анализи за целите на последващо анализиране, планиране и/или осъществяваните кампании за превенция на насилието. | Отговорен орган: Сдружение “Самаряни” Партньори: Община Стара Загора, РДСП - Ст. Загора, ДСП - Стара Загора, ОД на МВР – Стара Загора, както и други заинтересовани ресорни институции и НПО | Постоянен | Наличие на детайлни и обобщени данни съдържателна и количествена информация от текущия мониторинг. Наличие на изготвени отчети и/или анализи за изпълнението на планираните дейности по Националната програма. Брой пъти предоставяне на изготвената съдържателна и количествена информация, отчети и/или анализи, с които се разполага, на съответните заинтересовани ресорни институции. | В рамките на бюджета на Сдружение “Самаряни” и съответните ресорни институции и организации - при необходимост; съобразно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или друг относим към дейностга на съответното юридическо лице с нестопанска цел |
|  | Изготвяне и разпространение на независими мониторингови доклади от НПО на годишна база. | Отговорен орган: фондация „Асоциация Анимус“ Партньори: всички държавни институции | Юни 2023 г. | Изготвяне и разпространение на независим аналитичен доклад за пропуските в актуалното законодателство относно подкрепата на жертви на домашно насилие и насилие основано на пола. Изготвен мониторингов доклад на съдебна практика относно делба по ЗЗДН в рамките на проект „Ефективна правна защита за жертвите на домашно насилие в България”. | С подкрепата на Съвета на Европа по проект |
|  | Изследване на случаите на домашно насилие в България на база на информация за 7 различни показатели от дейността на компетентните институции по прилагане на ЗЗДН. | Отговорен орган: Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ | Декември 2023 г. | Представен и анализиран Модел на случаите на домашно насилие в България (2020–2022), на база дейността на компетентните институции по прилагане на ЗЗДН. Брой формирани политики за противодействие и защита до домашно насилие на национално ниво. | Не е необходимо финансиране |