Приложение към т. 11

ПЪТНА КАРТА 2020

За действията на Република България по присъединяването към ОИСР

| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на условия и механизми за изпълнението на критериите и индикаторите за членство в ОИСР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност по изпълнението | Конкретни действия | Основен отговорник |  | Партньори |  | Месец |  | Очакван резултат |  | Необходим финансов ресурс (лв.) |  | Източник на финансиране |  |  |  | Забележка |
| I. Политически и организационни действия във вътрешен план. | Изявление на президента/писмо до Генералния секретар на ОИСР. Изявление на МВнР/Декларация на МВнР Срещи с посланиците на някои държави в София Заседание на Министерския съвет (МС) Заседание на Междуведомствената експертна комисия (МЕК) Първо заседание на Координационния механизъм (КМ) 72-а сесия на ОС на ООН. Визити на МВнР в някои държави - членки на ОИСР Среща с Генералния секретар на ОИСР в рамките на 72-ата сесия на ОС на ООН. Синхронизиране на усилията по членство в ОИСР с дейността ни в ИКЕ и СТО. Създаване на експертна „ОИСР е-мрежа” по дейността ни за членство в ОИСР Изготвяне на комуникационна стратегия по ОИСР. Заседание на МЕК. Второ заседание на КМ. Заседание на МС Включване на ОИСР в тематиката на срещите на високо и най-високо равнище при визитите в страните членки. | МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР В зависимост от проблематиката МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР |  | АП Администрация на МС Всички заинтересувани ведомства и агенции Всички заинтересувани ведомства и агенции Всички заинтересувани ведомства и агенции МВнР и други заинтересувани ведомства Всички заинтересувани ведомства и агенции Администрация на МС Всички заинтересувани ведомства |  | Юни Юни Юли -август Август -септември Септември Септември Септември -декември Септември Юни - декември Юли Октомври Октомври Октомври - ноември Ноември -декември Юни - декември |  | Потвърждаване на политическата позиция. Оценка на решенията на Съвета на ОИСР. Лобиране за членството в ОИСР Решение на МС. Създаване на координационен механизъм, приемане на пътна карта. Подготовка на първото заседание на Координационния механизъм (КМ). Оценка на решенията на Съвета на ОИСР по разширяването и по-нататъшни действия. Допълване на аргументите за членството на България. Конституиране на механизма, създаване на работни групи. Лобиране за българската кандидатура Лобиране за българската кандидатура Взаимна информираност за резултатите от работата в тези органи, лобиране за членство в ОИСР. Бърза размяна на информация по ОИСР. Обсъждане на комуникационната стратегия. Подготовка на заседанието на КМ Приемане на комуникационната стратегия. Преглед на обзорите/peer reviews, които България трябва да приеме. Обсъждане на дейността по ОИСР по време на председателството на Съвета на ЕС -2018. Приемане на Решение по комуникационната стратегия и за евентуално присъединяване към нови работни органи и нови правни инструменти на ОИСР. Формулиране на искане за икономически обзор и обзор на инвестиционните политики. (За периода след Председателството на ЕС) Подчертаване на значението, което придаваме на ОИСР и желанието за членство |  | N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A |  | N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A |  |  |  | Извършено Извършено Извършено Предложена. Според ОИСР приоритет представляват следните два обзора/ прегледа: Преглед на икономиката на България (ПИБ) и Преглед на инвестиционната политика (ПИП). ПИП може да започне през юли 2018 г. и да завърши до края на 2018 г. – началото на 2019 г. За ИПБ са необходими около 8 месеца и може да започне в края на 2018 г. и да продължи през 2019 г . |
| II. Действия в международен план | Визита на президента в ОИСР, лекция пред посланиците на страните членки и среща с Генералния секретар Лобиране за членство на България в основните партньори от ОИСР. Срещи в Секретариата на ОИСР, лобиране в столиците на основните донори Участие във форуми на ОИСР по въпроси от общ интерес | МВнР МВнР и българските мисии в чужбина МВнР Заинтересуваните ведомства |  | АП МИ – чрез СТИВ в чужбина Посолство във Франция и мисии в съответните държави. МВнР |  | Ноември Юни - декември Септември-декември Юни -декември |  | Потвърждаване на политическата позиция. Потвърждаване на поканата за визита у нас на генералния секретар на ОИСР Инструкции от МВнР. Редовна размяна на информация за позициите на страните членки. Установяване на контакти, уточняване на критериите и индикаторите за членство, разясняване на позицията на България, по-нататъшните стъпки и др. Активно и компетентно представяне на позицията на страната по съответния въпрос. |  | N/A От бюджета на ведомствата От бюджета на ведомствата От бюджета на ведомството |  | N/A От бюджета на ведомствата От бюджета на ведомствата От бюджета на ведомството |  |  |  | В рамките на визита във Франция В зависимост от поканите на ОИСР |
| III. Активно участие в работните органи и форуми на ОИСР |  | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  |  | Юни - декември |  | Активността е важно условие за получаване на членство в ОИСР |  | N/A |  | Плащанията за заседанията и разходите за изпращане на експерти - в рамките на бюджетите на ведомствата за 2017 година |  |  |  | Таксата за „участник” в Комитет е 10 900 евро годишно. За „участник” в работна група – 3600 евро. |
| IV. Изпълнение на задълженията по правните инструменти на ОИСР, към които сме се присъединили. | При необходимост – внасяне на проекти за промени във вътрешното законодателство | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  | МП |  | Юни - декември |  | Изпълнението на поетите ангажименти е важно условие за членство. |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |
| V. Присъединяване към нови работни органи на ОИСР | При готовност и след решение на МС | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  |  | Септември- декември |  | Активното участие в дейността на ОИСР е важно условие за членство. |  |  |  | Плащанията за заседанията и разходите за изпращане на експерти - в рамките на бюджетите на ведомствата за 2017 година |  |  |  |  |
| VI. Присъединяване към нови правни инструменти на ОИСР | При готовност и след решение на МС. | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  |  | Юни - декември |  | Присъединяването към основните правни инструменти е важно условие за членство |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |
| VII. Обзори и партньорски проверки по линия на ОИСР | Икономически обзор/преглед на България (ИПБ) Преглед на инвестиционните политики (ПИП) | МИ МИ и БАИ |  | МВнР |  | Ноември -декември |  | Да се формулират искания към ОИСР за тези обзори, които да започнат във втората половина на 2018 г. |  | N/A |  | N/A |  |  |  | Преди да бъде дадено началото на присъединителния процес за Латвия през 2013 г., на страната е направен пълен икономически преглед. Подобен преглед се прави и за Литва, която получи покана за присъединяване през 2015 г. |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНА ЦЕЛ: Ускоряване на подготовката за присъединяване към ОИСР и изпълнение на критериите за членство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност по изпълнението | Конкретни действия | Основен отговорник | Партньори |  | Месец |  | Очакван резултат |  | Необходим финансов ресурс (лв) |  |  | Източник на финансиране |  |  | Забележка |  |
| I. Политически и организационни действия във вътрешен план. | Изявление на Премиера Заседание на МЕК Трето заседание на КМ. Заседание на МС. Заседание на МЕК. Четвърто заседание на КМ. Стимулиране на университети, НПО и др. за провеждане на семинари и конференции по ОИСР | МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР МВнР Дипл. институт на МВнР | В сътрудничество със заинтересуваните ведомства В сътрудничество със заинтересуваните ведомства В сътрудничество със заинтересуваните ведомства Администрация на МС Всички заинтересувани ведомства НПО и научни институти, бизнес/ работодатели |  | Май - юни Юли Юли Септември Ноември Ноември –декември Юли -декември |  | Оценка на резултатите от заседанието на Съвета на ОИСР. Преглед на дейността за присъединяване към ОИСР. Подготовка на заседанието на КМ. Обсъждане на присъединяване към нови работни органи на ОИСР и правни инструменти. Решение за присъединяване към нови органи и правни инструменти. Подготовка на заседанието на КМ. Преглед на дейността по присъединяването на България към ОИСР Запознаване на българската общественост с ползите от членството. |  | N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 000 |  |  | N/A N/A N/A N/A N/A N/A Комуникационна стратегия |  |  | България е председател на Съвета на ЕС. Евентуално |  |
| II. Действия в международен план | Лобиране за членство на България в основните партньори от ОИСР. Визита на МВнР и среща с Генералния секретар Лекция на премиера в централата на ОИСР пред посланици на страните членки Организиране на регионален форум и евентуално посещение на Генералния секретар на ОИСР у нас. Срещи в Секретариата на ОИСР, лобиране за членство в столиците на основните донори. Участие във форуми на ОИСР по въпроси от общ интерес. Срещи в рамките на 73-ата сесия на ОС на ООН. | МВнР и българските мисии в чужбина МВнР МВнР Ведомство, в зависимост от темата на форума. МВнР Заинтересуваните ведомства. МВнР | МИ – чрез СТИВ в чужбина. Дипл. институт, научни институти и НПО. Посолство във Франция, посолства в съответните държави. МВнР АП и Администрация на МС |  | Януари -декември Юли Октомври Ноември Юни – декември Юни –декември Септември |  | Потвърждаване на политическата позиция за членство. Потвърждаване на политическата позиция за членство. Запознаване с постиженията на България. Установяване на контакти, уточняване на критериите и индикаторите за членство, разясняване на българската позиция, по-нататъшните стъпки и др. Активно и компетентно представяне на позицията на страната по съответния въпрос. Лобиране за българската кандидатура |  | N/A N/A N/A 50 000 В съответствие с финансовите обосновки към РМС В съответствие с финансовите обосновки към РМС. N/A |  |  | N/A N/A N/A Комуникационна стратегия, съдействие от работодателите. Централен бюджет Централен бюджет N/A |  |  | С участие на ГС на ОИСР. Гурия има покана от 2007 г. В зависимост от поканите на ОИСР |  |
| III. Активно участие в работните органи и форуми на ОИСР |  | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Януари - декември |  | Активността е важно условие за получаване на членство в ОИСР |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет |  |  |  |  |
| IV. Изпълнение на задълженията по правните инструменти на ОИСР, към които сме се присъединили. | При необходимост – внасяне на проекти за промени във вътрешното законодателство | Всички заинтересувани ведомства и агенции | МП |  | Януари - декември |  | Изпълнението на поетите ангажименти е важно условие за членство. |  | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |
| V. Присъединяване към нови работни органи на ОИСР | При готовност и след решение на МС. | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Юни - декември |  | Активното участие в дейността на ОИСР е важно условие за членство. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС |  |  | Централен бюджет |  |  | При интерес и необходимост |  |
| VI. Присъединяване към нови правни инструменти на ОИСР | При готовност и след решение на МС. | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Януари - декември |  | Присъединяването към основните правни инструменти е важно условие за членство. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет |  |  | При интерес и необходимост |  |
| VII. Обзори и партньорски проверки по линия на ОИСР. | Преглед на инвестиционните политики. Преглед на управлението в публичния сектор Начало на икономическия преглед. | МИ и БАИ Администрация на Министерския съвет МИ | МВнР МФ МВнР |  | Юли -декември Октомври Ноември |  | Необходими стъпки за членство в ОИСР. Преглед на съществуващите практики и процеси по политиките за управление в публичния сектор. Необходими стъпки за членство в ОИСР. |  | N/A 270 000 N/A |  |  | N/A Службата за подкрепа на структурните реформи, Европейска комисия N/A |  |  |  |  |
| VIII. Усилия по изпълнението на „пътната карта”, представена от ОИСР. | В зависимост от изискванията на ОИСР и връчената индивидуална „пътна карта” | МВнР | Всички заинтересувани български ведомства и агенции |  |  |  | Необходими стъпки за членство. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет |  |  | Следва да се предвидят средства за допълнителни прегледи, „peer reviews” |  |
| IX. Укрепване на представителството ни към ОИСР. | Изпращане на старши дипломат в посолството в Париж за работа с ОИСР. | МВнР |  |  | Юли - август |  | Активизиране на участието ни във форумите на ОИСР. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет |  |  |  |  |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНА ЦЕЛ: Продължаване на подготовката за членство в ОИСР и активна работа по изпълнение на препоръките на ОИСР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност по изпълнението | Конкретни действия | Основен отговорник | Партньори |  | Месец |  | Очакван резултат |  | Необходим финансов ресурс (лв) |  |  | Източник на финансиране | Забележка |  |  |  |
| I. Политически и организациовнни действия във вътрешен план. | Заседание на МЕК Пето заседание на КМ. Семинар/конференция по ОИСР Изявление на Премиера/ МВнР Заседание на МС. Заседание на МЕК. Край на прегледа на инвестиционните политики. Шесто заседание на КМ. Край на Икономическия преглед на България. Представяне у нас и в чужбина. | МВнР МВнР Ведомство, в зависимост от темата на семинара. МВнР МВнР МВнР МИ и БАИ МВнР и МФ МИ и МВнР | Всички заинтересувани ведомства Научни институти, НПО, бизнес/ работодатели Администрация на МС |  | Февруари Март Април Май - юни Юли Септември Септември Октомври – ноември Октомври - декември |  | Подготовка на заседанието на КМ Преглед на дейността за присъединяване към ОИСР. Запознаване на БГ общество с ползите от членството. Оценка на резултатите от заседанието на Съвета на ОИСР. Решение за евентуално присъединяване към нови работни органи на ОИСР. Подготовка на заседанието на КМ. Преглед на дейността по присъединяването на България към ОИСР. Финансов разчет за бъдещото членство на България в Организацията. По-голямо доверие към България от страна на инвеститорите. По-добро разбиране сред обществото за предимствата на членството |  | N/A N/A 50 000 N/A N/A N/A 600 000 N/A 1 600 000 |  |  | N/A N/A Комуникационна стратегия, спонсориране от работодатели. N/A N/A N/A Централен бюджет N/A Централен бюджет | Покана на експерти от ОИСР за участие При необходимост Финансовата реформа на ОИСР се очаква да приключи през 2019 г. Предвижда се 30% от бюджета да бъде плащан поравно от държавите членки, а 70% да бъде поделен чрез формула в съответствие с БВП. |  |  |  |
| II. Действия в международен план | Лобиране за членство на България в основните партньори от ОИСР. Визита на Премиера/МИ в Париж и среща с Генералния секретар Срещи в Секретариата на ОИСР, лобиране за членство в столиците на основните донори Участие във форуми на ОИСР по въпроси от общ интерес Срещи в рамките на 74-ата сесия на ОС на ООН. | МВнР МВнР и МИ МВнР Заинтересуваните ведомства МВнР | МИ – чрез СТИВ в чужбина Посолство във Франция, посолствата в съответните държави. МВнР Заинтересуваните ведомства |  | Януари -декември Юни - юли Юни – декември Юни –декември Септември - октомври |  | Потвърждаване на позицията ни за членство Установяване на контакти, уточняване на критериите и индикаторите за членство, разясняване на българската позиция, по-нататъшните стъпки и др. Активно и компетентно представяне на позицията на страната по съответния въпрос. Потвърждаване на позицията ни за членство |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. N/A В съответствие с финансовите обосновки към РМС. В съответствие с финансовите обосновки към РМС. N/A |  |  | Централен бюджет N/A Централен бюджет Централен бюджет N/A | При евентуално приемане на България в ОИСР от Съвета през 2019 г. – равнище президент/ премиер В зависимост от поканите на ОИСР |  |  |  |
| III. Активно участие в работните органи и форуми на ОИСР |  | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Януари - декември |  | Активността е важно условие за получаване на членство в ОИСР |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет |  |  |  |  |
| IV. Изпълнение на задълженията по правните инструменти на ОИСР, към които сме се присъединили. | При необходимост – внасяне на проекти за промени във вътрешното законодателство | Всички заинтересувани ведомства и агенции | МП |  | Януари - декември |  | Изпълнението на поетите ангажименти е важно условие за членство. |  | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |
| V. Присъединяване към нови работни органи на ОИСР | При готовност и след решение на МС | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Юни - декември |  | Активното участие в дейността на ОИСР е важно условие за членство. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет | При интерес и необходимост |  |  |  |
| VI. Присъединяване към нови правни инструменти на ОИСР | При готовност и след решение на МС. | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Януари - декември |  | Присъединяването към основните правни инструменти е важно условие за членство. |  | N/A |  |  | N/A | При интерес и необходимост |  |  |  |
| VII. Обзори и партньорски проверки по линия на ОИСР. | При необходимост | МВнР | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  | Януари - декември |  |  |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет | При интерес и необходимост |  |  |  |
| VIII. Усилия по изпълнението на „пътната карта”, представена от ОИСР. | В зависимост от изискванията на ОИСР и връчената индивидуална „пътна карта” | МВнР | Всички заинтересувани български ведомства и агенции |  |  |  | Необходими стъпки за членство. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет | Средствата се предвиждат за евентуални нови прегледи, „peer reviews” |  |  |  |
| IX. Укрепване на представителството ни към ОИСР | Изпращане на втори дипломат в посолството в Париж за работа с ОИСР. | МВнР |  |  | Юли - август |  | Активизиране на участието ни във форумите на ОИСР. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  |  | Централен бюджет |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно участие в органите на ОИСР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност по изпълнението | Конкретни действия | Основен отговорник | Партньори |  | Месец |  | Очакван резултат |  | Необходим финансов ресурс (лв) |  | Източник на финансиране |  |  | Забележка |  |  |
| I. Политически и организационни действия във вътрешен план. | Заседание на МЕК Седмо заседание на КМ. Своевременно заплащане на първия членски внос в ОИСР. | МВнР МВнР МВнР |  |  | Февруари Февруари В зависимост от срока |  | Подготовка на заседанието на КМ Оценка на предприсъединителния процес. Доверие сред партньорите в ОИСР. |  | N/A N/A Допълнително ще се калкулира. |  | N/A N/A Бюджет на МИ/МВнР |  |  | Евентуално. |  |  |
| II. Действия в международен план | Включване на ОИСР в тематиката на срещите на високо и най-високо равнище при визитите в страните членки. | МВнР | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  | Януари -декември |  |  |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС. |  | Централен бюджет |  |  |  |  |  |
| III. Активно участие в работните органи и форуми на ОИСР |  | МВнР, ПП-ОИСР | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  | Януари - декември |  |  |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС |  | Централен бюджет |  |  |  |  |  |
| IV. Изпълнение на задълженията по правните инструменти на ОИСР, към които сме се присъединили. | При необходимост – внасяне на проекти за промени във вътрешното законодателство | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  | Януари - декември |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |
| V. Присъединяване към нови работни органи на ОИСР | При готовност и след решение на МС | ПП-ОИСР, МВнР, | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  | Януари - декември |  |  |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС |  | Централен бюджет |  |  |  |  |  |
| VI. Присъединяване към нови правни инструменти на ОИСР. | При готовност и след решение на МС. | ПП-ОИСР, МВнР, | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  | Януари - декември |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |
| VII. Усилия по изпълнението на „post-accession reporting” |  | ПП-ОИСР, МВнР, | Всички заинтересувани ведомства и агенции |  |  |  |  |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС |  | Централен бюджет |  |  | Възможни са допълнителни прегледи, „peer reviews” след присъединяването ни към ОИСР |  |  |
| VIII. Укрепване на представителството на България към ОИСР | Действия по акредитирането на постоянен представител и дипломат към ОИСР. | МВнР | В зависимост от месеца на приемане на България |  |  |  | Представителство и активна дейност на новия член на Организацията. |  | В съответствие с финансовите обосновки към РМС |  | Централен бюджет |  |  | Евентуално. Постоянният представител следва да бъде включен като член на КМ. |  |  |