| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 30 ноември 2022 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива (ЕС) 2019/1151 Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право | 01.08.2022 | 11.07.2019 | МП | 4 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0337 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 13- Проект на ЗИД на Търговския закон Мярка № 14- Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Ход на изпълнение: Mярка № 13: Продължава работата на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е в срок до 18.04.2023 г. да изготви необходимите изменения на Търговския закон. Mярка № 14: Проектът на ЗИД на ЗТРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151, е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.). |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 82- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка № 93- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка № 94- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 82: Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Проектозаконът е в процес на подготовка за внасяне в следващото Народно събрание. Мерки № 93 и 94: Предвид факта, че правното основание за приемане на двете наредби е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 82), то те ще бъдат приети след обнародване на проектозакона. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2023, мярка № 80- Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки Мярка № 89- Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства Мярка № 99- Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства Мярка № 100- Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 80: Внесеният в Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - сигнатура 48-202-01-31/04.11.2022 г., е приет на първо гласуване в пленарно заседание, проведено на 14 декември 2022 г. Законопроектът е изпратен в Министерството на финансите, като очакванията са да бъде внесен за повторно одобряване от Министерския съвет през първата половина на месец април 2023 г. Мярка № 89: Мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП. Мярка № 99: Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 80). Мярка № 100: Новата Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства, се очаква да бъде приета в двумесечен срок след приемане на промените в ЗИД на ЗОП и ЗИД на ЗАП (мярка № 80). |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2023, мярка № 75- Проект на ЗИД на Закона за пътищата Мярка № 90- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние Мярка № 103. Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване Ход на изпълнение: Mярка № 75: Проектозаконът е в процес съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане в срок до 13 април 2023 г. Мярка № 90: Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 75). Мярка № 103: Проектът на наредба ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 75). |
|  | Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 | 02.02.2022 | 31.07.2020 | МТС, МТСП | 9 и 13 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 78- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Мярка № 78: Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Законопроектът се подготвя за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0413 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 77- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 98-Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка Ход на изпълнение: Мярка № 77: Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Законопроектът се подготвя за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Мярка № 98: Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на ЗДвП (мярка 77) и ще бъде изпълнена след неговото обнародване. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0414 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, Мярка № 101- Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 101: Проектът на Наредба № Н-32 е разработен и съгласуван в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“, като предстои публикуване за обществено обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги | 28.06.2022 | 07.06.2019 | МИИ, МТСП | 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0290 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 136- Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност Ход на изпълнение: Mярка № 136: Продължава работата по първоначален проект на закон и на ОВ. Няма готовност за създаване на МРГ към настоящия момент. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 141 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 141: Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап съдебна фаза) План за действие 2023, мярка № 140- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Mярка № 140: Проектът на ЗИД на ЗЕВИ е одобрен от Министерския съвет с Решение № 34/17.01.2023 г. и е внесен в Народното събрание. Предвид, че внесените и неприети от 48-то Народно събрание законопроекти следва да преминат през повторни съгласувателни процедури, с оглед разглеждане в 49-то Народно събрание, проектът на ЗИД на ЗЕВИ е разгледан на заседание на Министерския съвет на 15 февруари 2023 г., като е прието решение за неговото одобряване с направените изменения от МФ, МОСВ и МЗ. С Решение на МС № 167/08.03.2023 г. проектът на ЗИД на ЗЕВИ е одобрен. Предстои МЕ да представи законопроекта в Народното събрание. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МЕУ | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК ( етап съдебна фаза ) План за действие 2023, мярка № 158- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 158: Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерския съвет с РМС № 967 от 1.12.2022 г. и внесен в Народното събрание за приемане. На заседанието, проведено на 15 декември 2022 г., проектът е разгледан от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предвид провеждането на нови избори за Народно събрание, законопроектът отново е внесен и одобрен от Министерския съвет с Решение № 149 на Министерския съвет от 24 февруари 2023 г., и след конституирането на новото Народно събрание ще бъде внесен за приемане. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността) | 17.07.2022 | 26.06.2019 | МП | 33 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0336 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 190- Проект на ЗИД на Търговския закон Ход на изпълнение: Mярка № 190: Законопроектът е одобрен повторно от Министерския съвет на 15.03.2023 г. и предстои внасянето му в 49-то Народно събрание след неговото конституиране. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап съдебна фаза ) План за действие 2023, мярка № 194- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 194: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г. и внесен в НС. Приет на първо четене от Комисията по образование и наука преди разпускане на НС. Повторно законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. с цел внасянето му след конституиране на новото НС. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Нe | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап съдебна фаза ) План за действие 2023, мярка № 194- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 194: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г. и внесен в НС. Приет на първо четене от Комисията по образование и наука преди разпускане на НС. Повторно законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. с цел внасянето му след конституиране на новото НС. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 31.05.2023 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2019/2121 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния | 31.01.2023 | 12.12.2019 | МП | 4 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0049 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 13- Проект на ЗИД на Търговския закон Мярка № 14- Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Ход на изпълнение: Mярка № 13: Продължава работата на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е в срок до 18.04.2023 г. да изготви необходимите изменения на Търговския закон. Mярка № 14: Проектът на ЗИД на ЗТРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151, е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.). |
|  | Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) | 12.01.2023 | 23.12.2020 | МЗ, МИИ, МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0050 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 164- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели Ход на изпълнение: Mярка № 164: На 10 март 2023 г. се проведе заседание на членовете на междуведомствената работна група, на което бяха обсъдени постъпилите в рамките на общественото обсъждане становища по проекта на наредба. МОСВ предостави на МЗ становище относно част от бележките от своя компетентност, като предстои да изпрати на МЗ становище и по останалите бележки, с оглед финализиране на изготвянето на справката от общественото обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО | 25.12.2022 | 04.12.2020 | МИИ, МП | 21 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0004 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 165- Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите Ход на изпълнение: Mярка № 165: С Решение № 136/ 22.02.2023 г. на Министерския съвет е одобрен Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, въвеждащ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Предстои внасянето на законопроекта в 49-то Народно събрание. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. май 2023 г. (с краен срок 30 ноември 2022 г.). |