#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2023 Г.

От общо  108 мерки към 31 март 2023 г. са изпълнени 39 мерки. Неизпълнените мерки са 69 (63.9 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МЗ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е внесен в НС на 2 ноември 2022 г. След разпускането на 48-то Народно събрание, няма развитие по изпълнението на мярката.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

От страна на МВР с писмо до МЗ е поискана промяна в проекта на финансова обосновка за обезпечаване на дейностите по закона. В отговор на искането на МЗ  за конкретни финансови параметри, които да бъдат включени във финансовата обосновка, МВР с писмо до МЗ е отказало да предложи такива, тъй като счита, че въпросът с контрола по изготвения проект на ЗИД на ЗЗВВХВС е дискусионен.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 17 март 2023 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и комплектът от документи към него е изпратен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ до Министерство на транспорта и съобщенията за изпращане за междуведомствено съгласуване.

4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на закона е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. На 15 февруари 2023 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо по процедура за нарушение 2022/2214.

5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗВМД е внесен в НС на 4 ноември 2022 г. След разпускането на 48-то Народно събрание, няма развитие по изпълнението на мярката.

6. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Внесеният в НС проект на ЗИД на ЗОП е приет на първо гласуване в пленарно заседание проведено на 14.12.2022 г. Законопроектът е изпратен в Министерството на финансите, като очакванията са да бъде внесен за повторно одобряване от Министерския съвет през първата половина на месец април 2023 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.

7. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2023 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за храните

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ЗИД на Закона за храните, който е съгласуван в РГ 1. С цел постигане на съгласие по текстовете в проектозакона се проведоха срещи между заместник-министрите и експерти на МЗ, МОСВ, както и на АМС. Предстои финализиране на проектозакона и стартиране на процедура на междуведомствено съгласуване.За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

8. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Работата по проекта ще бъде стартирана след уточняване и финализиране на проекто-текстовете на ЗИД на Закона за храните (Мярка 7). Наредбата ще бъде изпратена за обществено обсъждане след обнародване на ЗИД на Закона за храните. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище.

9. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

След приемане на ЗИД на ЗОП (мярка 6), от страна на МЗм ще бъде изготвена нова наредба, касаеща единствено продажбата на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с получено на 19.01.2023 г. писмо от ЕК по процедура за нарушение № 2020/4006 с допълнителни коментари и бележки по проекта на ЗИД на Закона за адвокатурата (изпратен до ЕК на 14.03.2022 г.) и по проекта за изменение на Етичния кодекс на адвоката (изпратен до ЕК на 15.11.2022 г.), след внимателен преглед на постъпилите бележки, са подготвени редакции по проекта на ЗИД на Закона за адвокатурата. Със свое писмо от 16.02.2023 г., Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) е изпратило прецизирания проект на ЗИД на Закона за адвокатурата за становище до Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). От страна на ВАдвС също са предприети действия за прецизиране на проекта за изменение на ЕКА в съответствие с коментарите на Комисията. След получаване на официалното становище от ВАдвС, МИИ ще изпрати допълнителна информация до ЕК (която е в процес на подготовка), с приложена информация за прецизираните разпоредби в проекта на ЗИД на Закона за адвокатурата и на ЕКА, заедно с график за тяхното приемане. На 02.07.2020, ЕК изпрати на България ОУП по отношение на съвместимостта на разпоредбите относно търговските съобщения на адвокатите, предвидени в българския Закон за адвокатурата (Закона за адвокатурата) и в Етичния кодекс на адвоката, с член 24 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 25.12.2022

Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

С Решение № 136/ 22.02.2023 г. на Министерския съвет е одобрен Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, въвеждащ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Предстои внасянето на законопроекта в 49то Народно събрание. На 27 януари 2023 г. ЕК страртира процедура за нарушение № 2023/0004 за липса на въвеждане на Директива (ЕС) 2020/1828.

# Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба е изготвен, преминал е междуведомствено съгласуване, общественото обсъждане и е подготвен за внасяне в Министерския съвет.

13. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.03.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 23.07.2023

Проект на ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е изготвен, през месец март 2023 г. е изготвена актуализирана частична предварителна оценка на въздействието, която предстои да бъде изпратена на МС за становище. След получаване на становището на МС по частична предварителна оценка на въздействието, пакетът документи ще бъде публикуван за обществено обсъждане и изпратен за междуведомствено съгласуване (очаквана дата за начало на междуведомствено съгласуване 18-21 април 2023 г.)

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Продължава работата на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е в срок до 18.04.2023 г. да изготви необходимите изменения на Търговския закон. На 21 септември 2022 г. Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива  2019/1151. На 22.11.2022 г.  България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 23.12. 2022 г. - и допълнителна информация. На 22.03.2023 г. ЕК започна наказателна процедура № 2023/0049 срещу България като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/2121.

15. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗТРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151 е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.) и предстои повтороното му внасяне в 49-то Народно събрание след неговото конституиране. На 21 септември Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151. На 22 ноември България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 23.12.2022 г. - и допълнителна информация. На 22.03.2023 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2023/0049 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/2121.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на НПК е одобрен от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 127/2023 г.) и предстои внасянето му в 49-то Народно събрание след неговото конституиране. През 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0023 за невъвеждане в срок на Директива 2012/29. През март 2019 г. е получено мотивирано становище по процедурата. През юли 2019 г. ЕК стартира процедурата за нарушение № 2019/0164 по Директива 2016/800. България изпрати на ЕК допълнителни информации по тези две процедури на 7 септември 2021 г. На 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48, а на 26.01.2018 г. изпрати мотивирано становище по процедурата. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по тази процедура. На 7.09.2021 г. България изпрати последната си позиция на ЕК по мотивираното становище. На 31.10.2022 г. България изпрати на ЕК допълнителни информации и по трите процедури за нарушение.

17. Неизпълнена мярка № 187 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация. На 15.02.2023 г. България получи допълнително ОУП по процедурата.  На 26.07.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0158 относно непълното транспониране на Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива 2019/713 е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. На 19.05.2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/0158.   В същия законопроект са включени и промените, необходими за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2017/541 (процедура № 2021/2047). На 04.10.2022 г. България изпрати на ЕК допълнителна информация по нарушението. На 15.02.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

18. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 28.10.2010

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен повторно от Министерския съвет на 20.02.2023 г.  и ще бъде внесен в 49-то Народно събрание след негоното конституиране. На 18.02.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2321 срещу България за за неправилно транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР. На 13.04.2021 г. България изпрати позицията си, а на 30.11.2021 г. и 31.10.2022 г. - и допълнителни информации. На 09.06.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2047 срещу България за неизпълнение на задължения по разпоредби от Директива 2017/541. България изпрати позицията си на 09.08.2021 г., а на 4.10.2021 г. - и актуализирана позиция по нарушението. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК по това нарушение. Уведомяваме Комисията, че е изготвен проект на ЗИД на НК и на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, обхващащ всички точки от становището на ЕК, по които сме изразили изцяло или частично съгласие относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения. На 03.10.2022 г. е изпратена допълнителна информация по процедурата за нарушение.

19. Неизпълнена мярка № 190 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 17.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен повторно от Министерския съвет на 15.03.2023 г. и предстои внасянето му в 49-то Народно събрание след неговото конституиране. На 21 септември 2022 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2022/0336 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1023. На 22 ноември 2022 г. България изпрати позицията си по процедурата.

20. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.08.2022

Проект на ЗИД на ГПК

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изготвен и предстои той да бъде публикуван за обществено обсъждане.

21. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 02.06.2014

Проект на ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане със срок 31.03.2023 г. На 23.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2098 за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2012/13. България изпрати позицията си на 23.11.2021 г. На 07.06. 2022 г. Европейската комисия отправи допълнително запитване по процедурата, а на 14.06.2022 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението.

22. Неизпълнена мярка № 193 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 31.12.2003

Проект на ЗИД на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е одобрен от Министерския съвет на 22.02.2023 г. (РМС№ 138/2023 г.) и предстои внасянето му в 49-то Народно събрание след неговото конституиране. На 9 февруари 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2262 поради неправилно въвеждане на разпоредби от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР). България изпрати позицията си по процедурата на 4 април 2022 г. и допълнителна информация - на 23.12.2022 г.

Министерство на земеделието

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и Решение от 27 февруари 2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на земеделието и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на Народното събрание от 18 декември 2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм.

24. Неизпълнена мярка № 17 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - ИАЛВ, МЗм, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Предстои да бъде изготвен нов проект на ЗВСН, поради изтекъл срок на изготвената оценка на въздействие и необходимост от актуализиране на текстовете в съответствие с измененията в европейското законодателство.

25. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с прекратяване на дейността на 48–то Народно събрание, законопроектът беше повторно приет от Министерски съвет на 08.03.2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

26. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - МЗм

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

На 15 юли 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/2049. На 05.09.2022 г. България изпрати на ЕК позицията си по процедурата и очаква нейната реакция.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е в процес съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане в срок до 13 април 2023 г. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

28. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Законопроектът се подготвя за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа.

29. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Законопроектът се подготвя за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057.

30. Неизпълнена мярка № 80 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Внесеният в Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е приет на първо гласуване в пленарно заседание, проведено на 14 декември 2022 г. Законопроектът е изпратен в Министерството на финансите, като очакванията са да бъде внесен за повторно одобряване от Министерския съвет през първата половина на месец април 2023 г. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

31. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. ЗИД на ЗГВ беше внесен в Народното събрание и приет на 1-во гласуване от 47-то НС. В момента предстои да се повтори процедурата за внасяне в НС. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.

32. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Проектозаконът е в процес на подготовка за внасяне в следващото Народно събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

33. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна по отношение на изпълнението на мярката. Проектозаконът се подготвя за повторна съгласувателна процедура. На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 86 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обвързана със ЗИД на Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България (мярка № 82). След обнародване на закона, проектът на ПМС ще бъде приет от Министерския съвет.

35. Неизпълнена мярка № 87 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е финализиран, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 81), който е внесен в Народното събрание през април 2022 г. и е в процес на подготовка за повторно внасяне в МС за одобрение. Проектът на ПМС ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ и след обнародване на Наредбата за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори.

36. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА, като в момента пакетът от документи е в процес на подготовка за внасяне в МС. Приемането на мярката е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. Процедурата е на етап мотивирано становище.

37. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства .

Информация за хода на изпълнението:

Мярката  ще бъде изпълнена в 2-месечен срок от влизането в сила на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Мярка № 80). На 14 декември 2022 г., ЗИД на ЗОП е приет на първо четенe в пленарна зала. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

38. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75) и ще бъде приет в рамките на три месеца след неговото обнародване в ДВ. Проектозаконът е в процес съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане в срок до 14 април 2023 г.  На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

39. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Предвид факта, че правното основание за приемането на Наредба № 15 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 82), то наредбата ще бъде приета след обнародване на закона. Проектозаконът е в процес на подготовка за внасяне в следващото Народно събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

40. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Предвид факта, че правното основание за приемането на Наредба № 9 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 82), то наредбата ще бъде приета след обнародване на закона. Проектозаконът е в процес на подготовка за внасяне в следващото Народно събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

41. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Информация за хода на изпълнението:

Пакетът от документи е подготвен и предстои проектът на наредба да бъде подписан от министъра на транспорта и съобщенията, след което ще бъде изпратен за обнародване в ДВ.

42. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обвързана с проекта на ЗИД на Закона за движението по пътищата (мярка № 77). Същата ще бъде изпълнена след обнародването на проектозакона. На 28 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа.

43. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 80). На 14 декември 2022 г., ЗИД на ЗОП е приет на първо четене в пленарна зала. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

44. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Мярката ще бъде изпълнена в 2-месечен срок от влизането в сила на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Мярка № 80). На 14 декември 2022 г. ЗИД на ЗОП е приет на първо четене в пленарна зала. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

45. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба № Н-32 е разработен и съгласуван в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“, като предстои публикуване за обществено обсъждане. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0414 за неуведомяване в срок за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива.

46. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75) и ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародването му в ДВ. Проектозаконът е в процес съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане в срок до 14 април 2023 г. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

47. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерския съвет с РМС № 967 от 1.12.2022 г.  и внесен в Народното събрание за приемане. На заседанието, проведено на 15 декември 2022 г., проектът е разгледан от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предвид провеждането на нови избори за Народно събрание, законопроектът отново е внесен и одобрен от Министерския съвет с Решение № 149 на Министерския съвет от 24 февруари 2023 г., и след конституирането на новото Народно събрание ще бъде внесен за приемане. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 15 февруари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2019/1024.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 28.06.2022

Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност

Информация за хода на изпълнението:

Продължава работата по първоначален проект на закон и на ОВ. Няма готовност за създаване на МРГ към настоящия момент. По мярката е стартирана процедура за нарушение № 2022/0290 за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2019/882.

49. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.На 3.11.2022 г. България получи административно писмо от ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“ с искане за предоставяне в кратки срокове на актуална информация относно постигнатия напредък и етапа, на който се намира законодателният процес в България по този въпрос. Информира се, че тази информация е необходима за извършване на оценка за подходящите действия, които да извърши ЕК по процедурата за нарушение. Допълнителната информация е изпратена на 15.11.2022 г. Информираме, че е разработен първоначален проект на Закон за изменение на Закона за социалните услуги. Разработеният законопроект следва да се обсъди с всички заинтересовани страни, включително и с неправителствения сектор, с оглед отчитане на тяхното мнение. След приключване на това експертно обсъждане и преди внасянето на законопроекта за одобрение от МС, следва да се проведе задължителна процедура на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. По мярката няма развитие.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

50. Неизпълнена мярка № 138 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2023 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2023 г.

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно чл. 14. ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигуряват средства за финансиране на мерки и програми по активната политика по заетостта, приети от Министерския съвет. Съгласно чл. 9, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗНЗ министърът на труда и социалната политика внася проекта на НПДЗ за приемане от Министерския съвет до един месец от обнародването в „Държавен вестник“ на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година. Предвид на това проект на РМС за приемане на НПДЗ за 2023 г. ще бъде внесен за разглеждане на заседание на МС след приемането на  Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и приемането на Постановеление от Министерския съвет за неговото изпълнение.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

51. Неизпълнена мярка № 140 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЕВИ е одобрен от Министерския съвет с Решение № 34/17.01.2023 г. и е внесен в Народното събрание. Предвид, че внесените и неприети от 48-то Народно събрание законопроекти следва да преминат през повторни съгласувателни процедури, с оглед разглеждане в  49-то Народно събрание, проектът на ЗИД на ЗЕВИ е разгледан на заседание на Министерския съвет на 15 февруари 2023 г., като е прието решение за неговото одобряване с направените изменения от МФ, МОСВ и МЗ. С Решение на МС № 167/08.03.2023 г. проектът на ЗИД на ЗЕВИ е одобрен. Предстои МЕ да представи законопроекта в Народното събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за неуведомяване в срок на мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 26 януари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2018/2001.

52. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 31.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема. На 4 февруари 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

53. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изпълнение е договор с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на проект на актуализирана „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България - Национална програма в съответствие с Директива 2011/70Евратом“. Договорът е подписан на 19 януари 2023 г. Изготвеният през м. април 2022 г. нов проект на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО е изпратен на 4 ноември 2022 г. чрез ППРБЕС на ГД “Енергетика“ на ЕК, съгласно чл. 33 от Договора за Евратом.  На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

54. Неизпълнена мярка № 148 / Краен срок-15.03.2023 г./ - МЕ, МОСВ

Интегриран национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата

Информация за хода на изпълнението:

Интегрираният национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата е предоставен на ЕК чрез специално създадени електронни платформи. Остава необходимост от допълнителна информация от МОСВ и МЗ по Приложение II и Приложение XVI.

55. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок-31.01.2023 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)

Информация за хода на изпълнението:

В последно изготвената към 31.01.2023 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 79,561 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

56. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОН

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен втори проект на ЗИД на ЗППК и се подготвя пакетът от документи за междуведомствено съгласуване. Изготвена оценка на въздействието и след становището на МС ще се пристъпи към процедурата за междуведомствено съгласуване. На 02.12.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2206 срещу България за неизпълнение на задълженията й съгласно чл. 2, параграф 1, чл. 4, параграфи 1 и 5 и чл. 9 от Директива 2018/958/ЕС относно проверката на пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

57. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в 48-ото Народно събрание на 26 октомври 2022 г., но до неговото разпускане на 3 февруари 2023 г. не е приет. На свое заседание на 22 февруари 2023 г. Министерският съвет повторно одобри законопроекта. На 15 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2106 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО.

58. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е внесен в 48-ото Народно събрание на 27 октомври 2022 г., но до неговото разпускане на 3 февруари 2023 г. не е приет. На свое заседание на 22 февруари 2023 г. Министерският съвет повторно одобри законопроекта. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 8 февруари 2022 г. ЕК предяви иск пред Съда на ЕС срещу Република България.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

59. Неизпълнена мярка № 163 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници, Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет беше внесен за приемане от Министерския съвет на заседанието на 29 март 2023 г. По настояване на МЕ, което в рамките на съгласуването по чл. 32 от УПМСНА не е изпратило становище, точката е отложена. Понастоящем е в ход процедура на повторно съгласуване на проекта по чл. 32 от УПМСНА със срок до 14 април 2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

60. Неизпълнена мярка № 164 / Краен срок за приемане-10.01.2023 г./ - МЗ, МОСВ, МРРБ

Дата за нотификация: 12.01.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Информация за хода на изпълнението:

На 10 март 2023 г. се проведе заседание на членовете на междуведомствената работна група, на което бяха обсъдени постъпилите в рамките на общественото обсъждане становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. МОСВ предостави на МЗ становище относно част от бележките от своя компетентност, като предстои да изпрати на МЗ становище и по останалите бележки с оглед финализиране на изготвянето на справката от общественото обсъждане. На 22 март 2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2023/0050 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива (ЕС) 2020/2184.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

61. Неизпълнена мярка № 167 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗБЛД е одобрен повторно от Министерския съвет на 8 март 2023 г. (предходно одобрение - на 4 януари 2023 г.). Предстои внасянето му в 49-то Народно събрание след неговото конституиране.

62. Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗЧРБ е изпратен повторно за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА с актуализирана финансова обосновка.

63. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗМВР е одобрен от Министерския съвет на 1 февруари 2023 г. и предстои повторното му внасяне в 49-то Народно събрание след неговото конституиране. На 26.01.2023 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2022/2113 за непредприемане на необходимите мерки съгласно чл. 18, пар.1 от Регламент (ЕС) 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. България изпрати позицията си по нарушението на 21.03.2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

64. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МВнР

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система и до Визовата информационна система на ЕС.

Информация за хода на изпълнението:

Измененията в Наредбата са публикувани за обществено обсъждане, което се очкава да приключи на 15 април 2023 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

65. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок-31.01.2023 г./ - МВР

Протокол за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства.

Информация за хода на изпълнението:

На 5 април 2023 г. Министерският съвет одобри Решение за ратифициране на Споразумението, което ще бъде внесено в 49-то Народно събрание след конституирането му. За неизпълнение на задълженията по член 3, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и по член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2019/2249 срещу България. На 10.02.2020 г. страната ни изпрати позиция по нарушението, а през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. - и допълнителни информации.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

66. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен на 27.03.2023 г. за трето междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПСМСНА с оглед ново внасяне в МС и в 49-тото Народно събрание.

67. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпиране на пари

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала от 48-то Народно събрание. На 31 януари 2023 г. бе насрочено заседание на водещата комисия за второ четене, като не бе събран кворум за разглеждане на законопроекта.  Стартирана е подготовка за повторно внасяне на законопроекта в НС. През месец февруари 2023 г. приключи вътрешното съгласуване в МФ като на 27.02.2023 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане и на 01.03.2023 г. е изпратен за междуведомствено съгласуване.  Срокът за общественото обсъждане приключи на 30 март 2023 г. По законопроекта са получени редица бележки, които се обобщават и отразяват. Законопроектът ще бъде внесен за обсъждане в Министерски съвет в първата половина на месец април 2023 г.

68. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2023 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

По законопроекта е изготвена и съгласувана частична предварителна оценка на въздействието с дирекция „Модернизация на администрацията“. Изготвеният пакет и документите към него са съгласувани в рамките на вътрешноведомственото съгласуване в МФ. Законопроектът е публикуван за обществена консултация със срок до 22 март 2023 г. Законопроектът е изпратен за съгласуване до РГ 26 „Финансови услуги“ и на междуведомствено съгласуване на 27.03.2023 г. В системата на ЕК за национални изпълнителни мерки след изпращане на искане за удължаване с 6 месеца на приемането на изменения съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2022/858 е посочен срок за въвеждане на мерките 23 септември 2023 г.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

69. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МК

Дата за нотификация: 21.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г. и внесен в НС. Приет на първо четене от Комисията по образование и наука преди разпускане на НС. Повторно законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. с цел внасянето му след конституиране на новото НС. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790. На 19.05.2022 г. по процедурите са получени мотивирани становища. На 15.02.2023 г. ЕК приема решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции по двете процедури: дневна санкция в размер на 10800 евро и еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от 504000 евро. Получено официално уведомление от Съда на ЕС във връзка с Дело С-186/23, ЕК срещу Република България. Делото е образувано въз основа на чл. 258, втора алинея и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Исковата молба се отнася до неизпълнение от страна на Република България да транспонира в срок разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на Директива 96/9/ЕО и Директива 2001/29/ЕО . Получено е и официално уведомление от Съда на ЕС във връзка с Дело С-198/23, ЕК срещу Република България. Делото е образувано въз основа на чл. 258, втора алинея и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Исковата молба се отнася до неизпълнение от страна на Република България да приеме необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета.