Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	Въведение	3

II.	Бедност и социално изключване	4

III.	Очаквания за развитието на икономиката и пазара на труда в краткосрочен и средносрочен план	5

IV.	Преглед на изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030	6

V.	Основен фокус на Плана за действие в контекста на водещите цели и приоритети на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030	8

VI.	Приложение – Таблица с дейности по приоритетните направления	13

- Въведение

Планът за действие за периода 2023-2024 г. е разработен в изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030), приета с Решение № 976 от 31.12.2020 г. на Министерския съвет. В НСНБНСВ 2030 е посочено, че изпълнението й се осъществява посредством разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които се приемат от Министерския съвет и в които се посочват конкретни мерки и дейности, индикатори за тяхното изпълнение, източници на финансиране, срокове и отговорни институции.

Планът следва принципите, целите и приоритетите на Стратегията и очертава ключовите мерки и дейности в областта на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване за периода 2023-2024 г., като надгражда и допълва предходния план за действие, изпълняван в периода 2021-2022 г.

Основната цел на НСНБНСВ 2030 e подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация чрез адекватно подпомагане на доходите, включващ пазар на труда и достъп до качествени услуги. В изпълнение на тази цел в Стратегията са формулирани 8 ключови приоритета:

- Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни;

- Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;

- Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;

- Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа;

- Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се;

- Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги;

- Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните;

- Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации.

Изпълнението на плана ще допринесе за реализирането на определените национални цели за намаляване на бедността и социалното изключване до 2030 г. в контекста на прилагането на Европейския стълб на социалните права и европейската цел за намаляване на бедността до 2030 г. България е определила национална цел за намаляване на броя на лицата в риск от бедност или социално изключване със 787 000 души. Към нея е формулирана специфична подцел за намаляване броя на децата под 18 години в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица (25% от общата национална цел).

С оглед комплексния характер на бедността и социалното изключване, водещи при изпълнението на Плана за действие са интегрираният подход и реализирането на взаимосвързани мерки в областта на различните секторни политики – заетост, образование, здравеопазване, социални услуги, социални трансфери, жилищно настаняване, достъпна среда и др.

След въведението Планът за действие за периода 2023-2024 г. е структуриран в няколко раздела. Във втория раздел е направен преглед на актуалната ситуация по отношение на бедността и социалното изключване по водещи индикатори. Третият раздел съдържа прогнозни данни и очаквания за икономическото развитие и пазара на труда през следващите години. В четвъртия раздел са направени кратък преглед и оценка на изпълнението на мерките, заложени в предходния План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030. Последният раздел представя основния фокус на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2023-2024 г., както и са заложени междинни стойности за 2024 г. на ключови индикатори за бедност и социално изключване. Към Плана за действие е обособено Приложение, съдържащо конкретни мерки и дейности за периода 2023-2024 г., отговорни институции, индикатори за изпълнение, източници и размер на финансиране.

- Бедност и социално изключване

Кризата, предизвикана от COVID-19, доведе до задълбочаване на съществуващите неравенства и риска от бедност, особено за най-уязвимите групи в обществото. Тя засегна редица сектори на икономиката, водейки до спад на производството, ръст на безработицата, намаляване на доходите и перспективите за заетост, несигурност на работното място. Постепенното възстановяване от кризата доведе до повишаване на икономическата активност, нормализиране на ситуацията на пазара на труда, възстановяване на коефициента на безработица на равнището, регистрирано през предкризисната 2019 г. Очаквано, данните за бедността и социалното изключване са силно повлияни от тези тенденции. През 2022 г. равнището на бедност в България е 22,9% или бедни са около 1 572 хил. лица. Спрямо предходната година относителният дял на бедното население се увеличава с 0,8 процентни пункта (п.п.). Рискът от бедност отбелязва леко увеличение и за отделните възрастови групи – децата до 18-годишна възраст – 25,9% спрямо 24,2% през 2021 г.; населението на възраст 65 и повече години – 35,6% спрямо 34,6% през 2021 г.; населението на възраст 18-64 години (населението в трудоспособна възраст) – 17,5% спрямо 17,1% през 2021 г.

Спрямо 2021 г. се наблюдава покачване и по отношение на дела на бедните според икономическата им активност – незаети (39,5% през 2022 г. спрямо 37,2%) и пенсионери (36,8% през 2022 г. спрямо 34,7%). Най-сериозно повишение се регистрира при бедните сред безработните лица – с 6,7 п.п., като техният дял през 2022 г. достига 56,9%. Понижаване се наблюдава единствено на дела на бедните сред заетите лица с 0,3 п.п., достигайки 9,7% през 2022 г. Данните показват, че активността на пазара на труда остава ключов инструмент за намаляване на бедността, като бедните сред работещите са над 6 пъти по-малко от тези сред безработните и над 3 пъти по-малко сред пенсионерите.

През 2022 г. се отчита известен спад в стойностите на общите индикатори за неравенство. Спрямо 2021 г. Коефициентът на Джини намалява с 1,3 п.п. до 38,4, като достига най-ниската си стойност от 2017 г. досега. S80/S20 индексът намалява с 0,1 п.п. до 7,3. Това отразява най-вече нарастването на доходите на домакинствата, попадащи в най-долния квинтил в разпределението на доходите и особено, ръста на минималната пенсия.

Съгласно данните на EU-SILC през 2022 г. продължава тенденцията за намаляване на дела на населението в материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), като достига най-ниската си стойност – 18,7% (намаление с 0,4 п.п. спрямо 2021 г.). По отношение на комбинирания индикатор – риск от бедност или социално изключване, който регистрира постоянни подобрения през последните години, през 2022 г. се наблюдава леко повишение на неговата стойност – 32,2% спрямо 31,7% през 2021 г. В абсолютно изражение се наблюдава повишение на броя на лицата в риск от бедност или социално изключване от 2 193,5 хил. души през 2021 г. до 2 206,1 хил. души през 2022 г. В средносрочен план стойността на индикатора намалява с почти 6 п.п. – от 38,0% през 2017 г. до 32,2% през 2022 г.

Последните години са белязани от серия от застъпващи се кризи, имащи негативно отражение върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера. През 2021 г. световната икономика, и в частност българската, започна постепенно да се възстановява от кризата, породена от разпространението на COVID-19 и въведените ограничителни мерки. Здравната криза, свързана с разпространението на COVID-19, беше последвана от военния конфликт в Украйна, който започна през м. февруари 2022 г. и усложни допълнително макроикономическата среда. Успоредно със сериозните предизвикателства пред държавите, свързани с интеграцията на украинските бежанци, военният конфликт доведе до рязко повишаване на цените на енергията и храните. В условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи за живот, особено засегнати са уязвимите групи, а рисковете от задълбочаване на енергийната бедност са сериозни. Прогнозите са високата инфлация да бъде съпроводена със стагнация в икономиката, която непосредствено след пандемията беше в подем. Очакванията са всички тези неблагоприятни процеси да окажат негативно въздействие върху равнището на бедността и неравенствата през следващите години.

- Очаквания за развитието на икономиката и пазара на труда в краткосрочен и средносрочен план

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 2,1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2,8%. Крайното потребление регистрира ръст от 4,7%. Според Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите през 2023 г. се очаква забавяне на растежа на БВП до 1,8%, като забавянето ще бъде по линия на потреблението, износа и измението на запасите. По-слабият растеж в страни, които са важни търговски партньори на България, ще доведе до забавяне на външното търсене и респективно, на растежа на износа спрямо 2022 г. В същото време се очаква забавяне и от страна на вътрешното търсене. За 2024 г. се очаква растежът на БВП да се ускори до 3,3%. Допълнително се очаква публичните инвестиции да подкрепят растежа на икономиката. Средногодишната инфлация за периода м. януари – м. декември 2022 г. спрямо периода м. януари – м. декември 2021 г. е 15,3%. През следващите години инфлацията ще продължи да се забавя от низходящата динамика в международните цени на суровините и изчерпването на вторичните ефекти.

Ситуацията на пазара на труда се подобрява през 2022 г., като в сравнение с 2021 г. заетостта и икономическата активност се увеличават, а безработицата и икономическата неактивност намаляват. През разглеждания период военният конфликт в Украйна все още има ограничено влияние върху пазара на труда. През 2022 г. икономически активното население на възраст 15-64 г. се увеличава с 1,1% в сравнение с 2021 г. и броят му достига 3 191,2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 г. също бележи ръст – с 1,6 п.п. и достига 73,6% през 2022 г. Заетите на възраст 15-64 г. се увеличават с 2,2% и броят им достига 3 053,4 хил. души. Заетостта нараства във всички възрастови групи. Ръст се отчита и в коефициента на заетост за населението на възраст 15-64 г. с 3,2% и достига 70,4%. Безработицата намалява и като брой, и като относителен дял от работната сила. През 2022 г. броят на безработните е 137,9 хил., като намалява с 18,2% спрямо 2021 г. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1 п.п. до 4,3%.

Според Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, през 2023 г. се прогнозира годишният ръст на заетостта да се забави до 0,4%, което ще се дължи на забавянето на икономическия растеж. Известен компенсиращ фактор може да е стартът на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Очакваното подобряване на външната среда и ускоряването на растежа на реалния БВП в България през 2024 г. ще доведат до нарастване на заетостта (с 0,7%). През 2024 г. се очаква също броят на заетите да надхвърли тяхното равнище, регистрирано през предкризисната 2019 г. Същевременно, намаляването на населението в трудоспособна възраст ще е фактор за постепенно понижаване на коефициента на безработица, като съгласно прогнозата за 2023 г. той ще е 4,1%. Търсенето на трудов ресурс ще продължи да бъде високо, но възможностите за увеличаване на предлагането на труд все повече ще бъдат ограничени. Търсенето на труд, измерено при проучването на работодателите за необходимостта им от кадри в краткосрочен план, което Агенцията по заетостта проведе през периода м. февруари – м. март 2022 г., показа, че през следващите 12 месеца бизнесът е заявил потребности от 7% повече квалифицирани специалисти и 14,5% по-малко неквалифицирани работници в сравнение с резултатите от пролетното проучване на 2021 г.

Растежът на реалната производителност на труда се очаква да се забави до 1,4% през 2023 г. в съответствие с по-слабата икономическа активност в страната. Според прогнозата производителността на труда ще се повишава в интервала 2,5-3% през следващите години в резултат на очакваното повишение на БВП при ограничено нарастване на броя на заетите лица. В същото време, задълбочаването на недостига на работна сила в страната ще продължи да оказва натиск за по-висок реален растеж на заплатите спрямо нарастването на производителността на труда през целия прогнозен период, което ще подкрепя растежа на реалния разполагаем доход на домакинствата. Нарастването на заплатите в частния сектор ще има водещо влияние за повишението на компенсацията на един нает, която за 2022 г. се оценява на 18,4%. През следващата година номиналното нарастване на този показател се прогнозира да бъде по-ниско – 11,5%, но в исторически план остава сравнително високо и отговаря на очакваното забавяне на инфлационните процеси в страната, ограничаването на икономическата активност, както и планираното по-слабо увеличение на разходите за труд в публичния сектор.

- Преглед на изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Прегледът на изпълнението на предходния План за действие за периода 2021-2022 г. показва, че основен фокус е поставен върху мерките в областта на заетостта, осигуряването на достъп до качествено предучилищно и училищно образование и достъп до качествено здравеопазване. Тези политики имат ключова роля за превенция на бедността и предотвратяване на неравенствата. В тази връзка, съществено място в Плана за действие за периода 2021-2022 г. заемаха мерките, свързани с насърчаване на активното включване на най-отдалечените от пазара на труда – неактивни лица, продължително безработни лица, безработни младежи, лица с ниска степен на образование, хора с увреждания и др. През този период бяха предприети и редица законодателни промени, целящи усъвършенстване на нормативната уредба относно интеграцията в заетост на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда и активирането на икономически неактивните лица. В областта на образованието усилията бяха насочени приоритетно към повишаване на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище. Прегледът на данните показва, че е налице положителна тенденция за намаляване на дела на необхванатите ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Делът на необхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст към началото на учебната 2022/2023 година (референтен период м. септември – м. ноември 2022 г.) е 5,28%, който е с 0,16% по-нисък в сравнение със стойността на същия дял от началото на учебната 2021/2022 година. В периода на изпълнение на Плана за действие са изпълнявани и редица дейности в подкрепа на децата мигранти, включително деца/ученици от Украйна. Същевременно, съвременните процеси на дигитализация в обществото извеждат на преден план необходимостта от повишаване нивото на цифровите умения и въвеждането на цифровите технологии като ключов елемент на модерното училище. Това е важна предпоставка за оптимизиране процеса на обучение и повишаване на неговата ефективност.

В сферата на здравеопазването са предприети стъпки в посока подобряване на достъпа на уязвими групи до медицинска помощ, с фокус върху осигуряването на акушерска помощ на здравно неосигурени жени, медицински консултации от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността и др. През последните години системата на здравеопазването бе поставена пред сериозни предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Пандемията постави акцент върху необходимостта от допълнителни инвестиции в здравния сектор, включително от по-добра готовност за бъдещи сътресения в здравната система.

Други изпълнявани дейности през този период са свързани с осигуряване на възможности за придобиване на дигитални умения и подкрепа за развитието на социални предприятия. Предприети са и мерки за подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги, развитие на интегрирани междусекторни услуги в съответствие със законодателната реформа в сектора, както и за създаването на условия за пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот.

В областта на социалната закрила действията са приоритетно насочени към оптимизиране на системата за социална подкрепа на най-уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост и контрол върху отпускането на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите и дейностите за социално подпомагане, усъвършенстване на нормативната уредба. Съществен фокус е поставен и върху подобряването на координацията между системата за социално подпомагане и системата за активни програми на пазара на труда и подпомагането на социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи чрез осигуряване на по-добро финансиране при реализацията на програми и проекти в областта на социалното подпомагане. В периода 2021-2022 г. бяха предприети редица мерки за трайно повишаване на доходите на възрастните хора, като нееднократно са повишавани размерите на всички пенсии – както тези, свързани с трудова дейност, така и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност. Същевременно, системата за социална закрила е изправена пред сериозни предизвикателства в контекста на кризата, свързана с растящите разходи на живот и нейните прогнозирани ефекти, особено по отношение на лицата и домакинствата от уязвими групи. Това налага задълбочаване на усилията и приоритетно изпълнение на мерки за предоставяне на адекватна и целенасочена подкрепа на уязвимите групи.

Прегледът на изпълнението на водещите приоритети в областта на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване откроява области на въздействие, които независимо че търпят положително развитие, изискват предприемането на допълнителни мерки и постигането на по-съществени резултати. Такива области са осигуряването на достъпна среда за уязвимите групи и особено, за хората с увреждания, подобряването на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните, както и подобряването на координацията на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и сътрудничеството, особено на местно ниво.

- Основен фокус на Плана за действие в контекста на водещите цели и приоритети на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Както бе посочено, разработването на Плана за действие и планирането на мерките и дейностите, които ще се изпълняват в периода 2023-2024 г., се базира на прегледа на изпълнението на първия двугодишен План за действие за периода 2021-2022 г., като допълва и надгражда изпълняваните мерки и дейности за намаляване на бедността и осигуряването на подкрепа на уязвимите групи. Същевременно, от съществено значение за планирането на мерките за този двугодишен период е отчитането на актуалната геополитическа и икономическа ситуация и нейното въздействие върху бедността и неравенствата. Успоредно със съществуващите закономерности и фактори, влияещи върху профила и нивата на бедност в страната, във фокуса на мерките и политиките за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване през следващите години ще бъде адресирането на негативните социално-икономически ефекти в условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи на живот.

Планът за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030 е структуриран в 8 приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията. В изпълнение на тези приоритети в периода 2023-2024 г. усилията ще бъдат насочени както към ограничаване и справяне с основните предизвикателства, идентифицирани през последните години, така и към адресиране на актуалната социално-икономическа ситуация, в която особено засегнати са лицата и домакинствата от уязвими групи.

Ключов приоритет в НСНБНСВ 2030 е устойчивата интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни. Той е изцяло в съответствие с водещите инициативи на Европейския съюз (ЕС), като Препоръката на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда, препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места – укрепване на Гаранцията за младежта“, Европейския стълб на социалните права и др.

Прегледът на изпълнението на този приоритет показва едни от най-сериозните положителни резултати, като това се дължи както на преки ефекти от вливането на средства в икономиката (откриване на работни места), така и на косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло). Същевременно, анализът на средата, в която се реализират мерките на политиките по заетостта, показва силна зависимост от пандемията, въведените ограничения и социална дистанция. Също така, подобно на редица други обществени сектори пазарът на труда е изправен както пред краткосрочни предизвикателства, свързани с преодоляването на ефектите от високите цени на енергията, така и пред средносрочни, отнасящи се до осъществяването на справедлив зелен и цифров преход. В тази връзка, усилията са насочени приоритетно към интегриране на икономически неактивните и безработните лица на пазара на труда, включително от неравнопоставените групи и на лица с временна закрила, регистрирани в бюрата по труда, както и към повишаване адаптивността на заети лица. Съществено място в Плана за действие за периода 2023-2024 г. заемат и мерките за насърчаване стартирането и развитието на социални предприятия, както и за осигуряване на заетост на лица от уязвими групи чрез предоставяне на лична помощ за хора с трайни увреждания.

С оглед на основния фокус на Стратегията върху превенцията на бедността, важно място заемат и мерките за осигуряването на достъп до качествено образование и здравеопазване. През последните години образователната система беше изправена пред редица предизвикателства в контекста на прекъсването на образователните дейности в резултат от разпространението на COVID-19, както и на военния конфликт в Украйна и необходимостта от образователна интеграция на децата от Украйна. В отговор на тези предизвикателства водещи са дейностите за повишаване на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище. Фокус е поставен и върху насърчаване на дигиталната/медийната грамотност и умения на учениците.

През последните години във фокуса на политиката в областта на здравеопазването е подобряването достъпа на уязвими групи до медицинска помощ чрез осъществяване на дейности от здравните медиатори, осигуряването на майчиното и детското здраве, ваксинопрофилактиката, осигуряването на акушерски грижи на бременни жени, без оглед на техния здравноосигурителен статус. В контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, приоритетно се изпълняваха мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в страната, подкрепа за работещите в сферата на здравеопазването и развитието на електронно здравеопазване. Съществен акцент през следващите години ще бъде реализирането на приоритетите и мерките на приетата през 2022 г. Национална здравна стратегия 2030, която е водещият стратегически документ, представящ дългосрочната визия за развитие в областта на здравеопазването. В тази връзка, усилията ще бъдат насочени към насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на имунизационния обхват, трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората, развитие на електронното здравеопазване и дигитализация на здравната система.

Един от основните инструменти на политиката за социално включване ще продължат да бъдат социалните услуги. Последните години бяха особено знакови за сектора на социалните услуги както от гледна точка на провежданата реформа, така и предвид актуалните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. В тази връзка, съществен фокус през този период ще бъде поставен върху прилагането на нормативната уредба в областта на социалните услуги в съответствие със Закона за социалните услуги (ЗСУ) и адаптирането на социалните услуги към новите стандарти за качество на социалните услуги. Специален акцент е поставен и върху реализирането на процеса на деинституционализация, развитието на услугите в общността, включително и в домашна среда и върху интегрираните здравно-социални услуги. Важно място заемат и мерките за разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца, включително в контекста на изпълнението на Европейската гаранция за детето в национален контекст.

В изпълнение на една от специфичните цели на НСНБНСВ 2030 за ограничаване на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията и целта за намаляване броя на децата под 18 години в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица до 2030 г., в Плана за действие се съдържат редица секторни мерки за подкрепа на децата и семействата – насърчаване на заетостта на родителите, съвместяване на професионалния и семейния живот, разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие, осигуряване на достъп до здравни грижи, предоставяне на достъпни и качествени социални и интегрирани услуги, финансова и материална подкрепа на семействата с деца и др.

Социалните трансфери са важен инструмент за намаляване на бедността и неравенствата, както и за подкрепа на уязвимите групи. През последните години системата за социална закрила е изправена пред задълбочаващи се предизвикателства в контекста на неблагоприятните социално-икономически последици от разпространението на COVID-19 и негативните демографски тенденции. Покачващите се разходи за живот вследствие на инфлацията и постпандемичното отваряне на икономиката оказват допълнителен и сериозен нариск върху системата за социална закрила. Рязкото повишаване на цените на енергията и храните ще има особено тежко въздействие върху уязвимите домакинства и семейства с деца, изправяйки ги пред сериозни лишения и затруднен достъп до базисни услуги. Това налага осигуряването на целенасочена и адекватна подкрепа на нуждаещите се лица. В периода на изпълнение на Плана ще продължи прилагането на основните политики по отношение на увеличаване размерите на пенсиите. Ключов момент е усъвършенстването и оптимизирането на системата за социално подпомагане. С приетите през м. декември 2022 г. промени в Закона за социално подпомагане (ЗСП), които ще влязат в сила от 01.06.2023 г., системата за социално подпомагане се обвързва с линията на бедност. Законодателните промени гарантират, че много по-голям брой нуждаещи се – деца, възрастни, хора с увреждания, безработни лица и техните семейства, ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. С влизането в сила на законодателните промени ще се гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия към България по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи. Съществена част от политиката за социално включване през следващите години ще продължи да бъде и предоставянето на финансова подкрепа за семействата с деца и семействата, които полагат грижи за деца в риск – по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Закона за закрила на детето (ЗЗДет.).

В периода 2023-2024 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи активно и за създаване на условия и възможности за социално включване и предоставяне на целенасочени подкрепящи и насърчителни мерки на хората с увреждания, които са специфична уязвима група. Предвид това, ще продължи изпълнението на мерки и дейности за насърчаване на независимия начин живот на хората с увреждания и осигуряване на достъп до лична помощ. Важно място в Плана за действие заемат и мерките за подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и увеличаване на нивото на икономическата им активност.

Както бе посочено в раздел IV, прегледът на изпълнението на водещите приоритети в областта на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване откроява области на въздействие, в които е необходимо задълбочаване на усилията и предприемането на допълнителни действия. Сред тях са мерките за осигуряване на достъпна среда. В повечето случаи ограниченията на средата са сериозна пречка за участието на уязвимите групи и в частност, хората с увреждания в обществения живот. В тази връзка, се планират мерки и дейности в различни направления – осигуряване на физическа достъпност и адаптиране на обществените сгради, жилищата, откритите пространства и др., осигуряване на достъп до култура, спорт, туризъм и до дейности в свободното време и др. Предвид естеството на мерките, планирани в този приоритет, съществен за тяхното изпълнение ще бъде приносът на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Подобряването на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепата на бездомните са важно направление на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Същевременно, България е страна с редица предизвикателства в тази област на политиката, като налице е необходимост от цялостна хармонизирана политика, отчитаща комплексните потребности на бездомните лица. В съответствие с идентифицираните предизвикателства в тази сфера в Плана за действие за периода 2023-2024 г. се предвиждат мерки, свързани с подкрепа за жилищно настаняване, подкрепа за енергийната ефективност и др.

С оглед многостранния характер на бедността и социалното изключване и комплексните потребности на уязвимите групи, специално място в НСНБНСВ 2030 е отделено на използването на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации. Прегледът на изпълнението на Плана за действие за периода 2021-2022 г. показва, че е налице недостатъчно планиране по отношение на мерките и дейностите в изпълнение на този приоритет. В тази връзка, в Плана за действие за периода 2023-2024 г. са заложени мерки, насочени към насърчаване на междуинституционалното взаимодействие между ангажираните институции в областта на социалното ввключване и подкрепата за уязвими групи, проучване и обмен на добри практики на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване и др.

Изпълнението на очертаните приоритетни мерки в периода на действие на настоящия план ще допринесе за постигането на основната цел на НСНБНСВ 2030, както и на специфичните й цели в различните области на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Тяхната реализация ще спомогне за достигането на заложените в Стратегията индикатори и техните целеви стойности до 2030 г. и определените национални цели в изпълнение на европейските ангажименти. В тази връзка и въз основа на прегледа на заложените в предходния План за действие за периода 2021-2022 г. целеви стойности (към 2022 г.), в настоящия План за действие са формулирани междинни стойности на основните индикатори в областта на бедността и неравенствата, чието достигане ще се цели до края на 2024 г.

Табл. 1 Текущи, междинни и целеви стойности на индикаторите за бедност и социално включване в % (коефициент на Джини, население в риск от бедност или социално изключване, относителен дял на бедните)

| № | Индикатори | Текуща стойност, % | Междинна стойност, % | Целева стойност, % | Източник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коефициент на Джини | 38,4 (2022) | 37,5 (2024) | 33,0 (2030) | НСИ, Евростат |
| 2. | Население в риск от бедност или социално изключване | 32,2 (2022) | 31,0 (2024) | 25,0 (2030) | НСИ, Евростат |
| 3. | Относителен дял на бедните, % от населението | 22,9 (2022) | 21,5 (2024) | 18,0 (2030) | НСИ, Евростат |

За проследяване и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на Плана за действие ще се прилага предвиденият в НСНБНСВ 2030 механизъм, а именно отчитане на Плана за действие в края на 2024 г. чрез разработване на доклад за изпълнението му, който ще се приема от Министерски съвет.

- Приложение – Таблица с дейности по приоритетните направления

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030

| Дейност/и | Срок | Индикатори за изпълнение |  |  | Източници на финансиране | Размер на финансиране | Водеща/и институция/и | Партньор/и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текуща стойност |  | целева стойност |  |  |  |  |
| Приоритет № 1 Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Предоставяне на посреднически услуги на регистрирани безработни лица – професионално ориентиране, включване в ателиета за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Увеличаване на обявените свободни работни места (СРМ) на първичен пазар на труда (ППТ) чрез привличане на нови работодатели | 2023 г. | 154 419 обявени СРМ на ППТ. |  | Увеличаване на привлечените нови работодатели с 1,5%. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.2. Активно посредничество за заемане на обявените свободни работни места на първичния пазар на труда | 2023 г. | 63 275 заети обявени работни места на ППТ. |  | Заети работни места на ППТ – 69 500. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.3. Устройване на работа на ППТ на търсещи работа лица, вкл. от уязвими групи (преходи в заетост на ППТ) | 2023 г. | Относителен дял на преходите в заетост на ППТ – 7,1 %. |  | Относителен дял на преходите в заетост на ППТ – 7,5%. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.4. Реализиране на трудови борси за търсещи работа лица, инф. събития, тематични срещи „Ден на работодателя“ | 2023 г. | Реализирани 81 трудови борси, 388 тематични срещи „Ден на работодателя“. |  | Реализиране на минимум 66 трудови борси, 210 тематични срещи „Ден на работодателя“. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.5. Включване на лица в дейности за активно поведение на пазара на труда | 2023 г. | 6 710 лица, включени в дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда. |  | Увеличение с мин. 10% на лицата, мотивирани за активно поведение на пазара на труда. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.6. Включване на безработни лица в Ателие за търсене на работа (АТР) | 2023 г. | 28 370 лица, включени в АТР. |  | Увеличение с до 10% на лицата, включени в АТР. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.7. Провеждане на групово професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии | 2023 г. | 26 255 лица, групово професионално ориентирани. |  | 23 800 лица, групово професионално ориентирани. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| 1.1.8. Провеждане на индивидуално професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии | 2023 г. | 134 326 лица, индивидуално професионално ориентирани. |  | 135 000 лица, индивидуално професионално ориентирани. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Не е необходимо допълнително финансиране | АЗ | - |
| Мярка 2: Насърчаване интеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи, в т.ч. продължително безработни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 1 747 продължително безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 974 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.2. Програми и насърчителни мерки за заетост, насочени към лицата с увреждания (НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, чл. 51 ал. 2, чл. 52 от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 2 238 безработни лица с увреждания, от тях в заетост по нови договори са включени 1 278 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.3. Реализиране на програми за насърчаване на заетостта сред уязвими групи на пазара на труда (НП „Активиране на неактивни лица”; НП „Помощ за пенсиониране”; Програма „Мелпомена”; Национална програма за обучение и заетост на бежанци) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 2 319 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 1 109 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.4. Реализиране на регионални програми за заетост | 2023 г. | През 2022 г. са включени в заетост общо 10 566 безработни лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Областни и общински администрации |
| 1.2.5. Реализиране на мерки за преход от пасивни към активни мерки, свързани с мобилност (чл. 42, ал. 2 и чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. са подкрепени 62 лица, от тях в заетост по нови договори за периода са включени 36 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.6. Мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда (чл. 51, ал. 1, чл. 53а, чл. 55, чл. 55а, чл. 55г и чл. 55д от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 2 476 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 1 583 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.7. Мерки за насърчаване на предприемачеството | 2023 г. | През 2022 г. са подпомогнати 581 лица, от тях – 404 нови. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | - |
| 1.2.8. Насърчаване на заетостта в малките и средните предприятия (чл. 50 от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. са подпомогнати 1 024 лица, от тях – 633 нови. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.2.9. Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ | 2024 г. (2025 г.) | Брой обхванати лица в неравностойно положение – 0. |  | 3 640 обхванати лица в неравностойно положение. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 100 000 000 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| 1.2.10. Операция „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ | 2024 г. (2026 г.) | Брой обхванати лица в неравностойно положение – 0. |  | 7 700 обхванати лица в неравностойно положение. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 30 000 000 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| 1.2.11. Проект „Родители в заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2023 г. | През 2022 г. 42 безработни/ неактивни лица са включени в заетост като детегледачи; 42 са подкрепените родители. |  | 8 615 безработни и неактивни лица, от които 7 667 при напускане на операцията имат работа. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 | Общ бюджет: 89 945 333,13 лв., от тях: Бюджет по ОП РЧР 75 000 000 лв. Допълнителен бюджет, съгл. ПМС № 182 от държавен бюджет – 14 945 333,13 лв. | АЗ | - |
| 1.2.12. Проект „Родители в заетост“ по П РЧР 2021-2027 г. | 2024 г. (2026 г.) | Брой подкрепени лица – 0. |  | 1 850 подкрепени лица, от които 130 при напускане на операцията имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица и 1 240 лица, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро. | ЕСФ+/П РЧР 2021-2027 | 24 000 000 лв. | АЗ | - |
| 1.2.13. Проект „Започвам работа“ Компонент 1 „Активиране“ по П РЧР 2021-2027 г. | 2024 г. (2026 г.) | Брой обхванати неактивни лица – 0. |  | Обхванати най-малко 56 000 неактивни лица, от които 28 000 при напускане на операцията са започнали да търсят работа. | ЕСФ+/П РЧР 2021-2027 | 34 000 000 лв. | АЗ | - |
| 1.2.14. Операция „Започвам работа“ Компонент 2 „Обучение“ по П РЧР 2021-2027 г | 2024 г. (2026 г.) | Брой подкрепени безработни неактивни лица – 0. |  | Подкрепени 14 000 безработни и неактивни лица, от които 11 200 при напускане на операцията са придобили квалификация. | ЕСФ+/П РЧР 2021-2027 | 42 000 000 лв. | АЗ | - |
| 1.2.15. Операция„Започвам работа“ Компонент 3 „Заетост“ | 2024 г. (2026 г.) | Брой подкрепени безработни неактивни лица – 0. |  | Подкрепени 14 400 безработни и неактивни лица, от които 10 080 при напускане на операцията имат работа, вкл. като самостоятелно заети. | ЕСФ+/П РЧР 2021-2027 | 224 000 000 лв. | АЗ | - |
| 1.2.16. Проект „Заетост за теб“ | 2023 г. | През 2022 г. са включени в заетост 12 791 безработни лица. |  | Оказана подкрепа на най-малко 37 500 безработни лица, от които най-малко 27 860 при напускане на операцията имат работа. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 248 385 652,76 лв. | АЗ | - |
| 1.2.17. Проект „Солидарност“ | 2023 г. | Започнали работа 2 012 украински граждани. |  | Обхванати 9 045 разселени лица от Украйна, 4 875 от които при напускане на проекта следва да имат работа. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. | 46 594 860 лв. | АЗ | - |
| Мярка 3: Намаляване на икономическата неактивност и безработицата сред младежите чрез активиране и включване в чиракуване, стажуване и заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изпълнение на дейностите в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места-укрепване на Гаранцията за младежта“ | 2023 г. | 29 979 младежи до 29 г., получили ефективна услуга за включване в обучение и/или заетост по програми, проекти, мерки, обучение по ЗНЗ и проекти по ОП РЧР. |  | 5% увеличение на младежите до 29 г., получили ефективна услуга за включване в обучение и/или заетост по програми, проекти, мерки, обучение по ЗНЗ и проекти по ОП РЧР. | В рамките на бюджета на отговорната институция; Инициатива за младежка заетост за България, ЕСФ/ ОП РЧР 2014-2020 г. | - | МТСП, АЗ | Министерства, социални партньори, общини, младежки организации |
| 1.3.2. Насочване към обучения на работното място (стажуване на безработни младежи без професионален опит и чиракуване на младежи с ниско образование и без квалификация под ръководството на наставник (чл. 41 и чл. 41а от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 77 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 53 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.3.3. Субсидиране на заетостта на различни подгрупи младежи – продължително безработни, без трудов опит, с ниско образование и без квалификация, със средно и висше образование (чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2 и чл. 36а) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 580 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 363 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели |
| 1.3.4. Реализиране на Програма „Старт на кариерата” | 2023 г. | През 2022 г. е осигурена заетост на 1 414 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 692 лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Централни ведомства, публични администраци, областни и общински администрации |
| 1.3.5. Проект „Готови за работа” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2023 г. | През 2022 г. експертите по активиране по проекта са мотивирали да се регистрират и да потърсят съдействие и подкрепа за включване в обучение и/или заетост 4 310 неактивни младежи. Проведени са 233 „Ателиета за търсене на работа“. |  | 18 810 неактивни участници на възраст 15- 29 г., вкл. извън обучение или образование, от които 6 230 при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица. | Инициатива за младежка заетост, ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г | 15 368 218 лв. | АЗ | - |
| 1.3.6. Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | 2023 г. | За 2022 г. включени общо 2 710 лица, от които в стажуване – 211, в обучение – 2 228 и в заетост – 271 лица. |  | Общо 33 000 безработни лица до 29 г. вкл., от които общо 29 306 завършват интервенция. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. ИМЗ | 148 259 833 лв. | АЗ | - |
| 1.3.7. Операция „Младежка заетост +” по П РЧР 2021-2027 г. | 2024 г. (2025 г.) | Брой обхванати неактивни и безработни младежи, вкл. продължително безработни – 0. |  | 13 810 неактивни и безработни младежи, вкл. продължително безработни, от които 8 286 при напускане на операцията имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 80 000 000 лв. | АЗ | - |
| Мярка 4: Повишаване пригодността за заетост и адаптивността на работната сила, включително чрез чиракуване, стажуване и обучение чрез работа (дуална система) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Повишаване квалификацията и уменията на безработните лица в съответствие с потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите: чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ, Двугодишен план за обучения в ДП БГЦПО, обучения в ЦРЧРРИ | 2023 г. | През 2022 г. в обучение са включени 2 889 безработни лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | ДП БГЦПО, ЦРЧРРИ, работодатели |
| 1.4.2. Включване в обучение и заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда чрез проекти, реализирани от социалните партньори за удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация | 2023 г. | През 2022 г. са обучени 6 492 безработни лица, а в заетост са включени 2 277 безработни лица. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ, КТ „Подкрепа“, ССИ, КРИБ |
| 1.4.3. Подобряване на пригодността за заетост на безработните лица, чрез включване в дуална система на обучение (обучение чрез работа чл. 46а от ЗНЗ) | 2023 г. | През 2022 г. е осигурено дуално обучение на 254 безработни лица, от тях 198 нововключени. |  | Съгласно НПДЗ 2023 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МТСП, АЗ | Работодатели, обучаващи институции |
| 1.4.4. Операция „Дигитални умения“ | 2024 г. (2026 г.) | Брой безработни и неактивни лица, включени в обучения – 0. |  | 40 000 безработни и неактивни лица, включени в обучения, от които 28 000 при напускане на операцията са придобили дигитални умения. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 40 000 000 лв. | АЗ | МТСП |
| 1.4.5. Операция „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ | 2024 г. (2025 г.) | Брой обхванати заети лица, вкл. самостоятелно заети – 0. |  | 13 900 заети лица, вкл. самостоятелно заети, от които 8 757 при напускане на операцията получават квалификация и 11 120 при напускане на операцията са придобили дигитални умения. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 55 млн. лв. | АЗ | - |
| 1.4.6. Национална програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) | Постоянен | Подкрепени работни места за хора с трайни увреждания – 50. |  | За 2023 г.: подкрепени работни места за хора с трайни увреждания – 500; За 2024 г.: подкрепени работни места за хора с трайни увреждания – 500. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 3 014 600 лв.; За 2024 г.: 3 014 600 лв. | МТСП, АХУ | МФ, работодатели, институции |
| 1.4.7. Финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми по чл. 49 от ЗХУ | Постоянен | Разкрити работни места за хора с увреждания: – 30; Брой обновени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания: – 16; 360 работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд. |  | За 2023 г.: 30 разкрити работни места за лица с увреждания; 10 технологичо обновени специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания; 360 работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд; За 2024 г.: 30 разкрити работни места за лица с увреждания; 10 технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания; 360 работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 1 500 000 лв.; За 2024 г.: 1 500 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания |
| 1.4.8. Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с трайни увреждания | Постоянен | Брой хора с трайни увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност – 11. |  | За 2023 г.: Брой хора с трайни увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност – 27; За 2024 г.: Брой хора с трайни увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност – 27. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 600 000 лв.; За 2024 г.: 600 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, физически лица – хора с трайни увреждания |
| 1.4.9. Проекти за създаване на Центрове за защитена заетост за осигуряването на трудова интеграция за хора с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения | Постоянен | Брой създадени Центрове за защитена заетост – 3. |  | За 2023 г. и 2024 г.: Брой създадени и функциониращи Центрове за защитена заетост – 4. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 600 000 лв.; За 2024 г. 600 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, трудово-лечебни бази |
| Мярка 5: Насърчаване стартирането и развитието на социални предприятия на и за лица от уязвимите групи, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Популяризиране на социалното предприемачество чрез провеждане на семинар на тема „Социална икономика и здравеопазване“ | 2023 г. | 0 |  | 1 | В рамките на бюджета на отговорната институция | 3 000 лв. | МТСП | МЗ |
| 1.5.2. Операция „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ | 2024 г. (2026 г.) | Брой обхванати лица в неравностойно положение – 0. |  | 1 970 обхванати лица в неравностойно положение. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 22 000 000 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| Мярка 6: Осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи чрез предоставяне на лична помощ за хора с трайни увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Осигуряване на заетост по механизма лична помощ | Постоянен | Създадена съответна ангажираност на лица, включени в заетост по механизма лична помощ като асистенти – 48 954. |  | Брой лица, включени в заетост по механизма лична помощ като асистенти – 53 600 (до края на отчетния период). | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 448 100 000 лв.; За 2024 г.: 448 100 000 лв. | МТСП | МФ, АСП, НОИ, общини |
| Приоритет № 2 Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Усъвършенстване на съществуващата структура на управление на обхвата и качеството на образованието и грижите в ранното детство с цел предлагане на интегрирана система за по-балансиран подход между грижа и образование и достъпни услуги за всички домакинства, които се нуждаят от тях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Осигуряване с познавателни книжки за безвъзмездно ползване в общинските, държавните и частните детски градини и училища на деца в задължително предучилищно образование | 2023-2024 г. |  | Брой деца в задължително предучилищно образование, осигурени с познавателни книжки за безвъзмездно ползване – 212 639. | Брой деца в задължително предучилищно образование, осигурени с познавателни книжки за безвъзмездно ползване – 213 500. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 8 500 000 лв. индикативен размер | МОН | Общини, министерства |
| Мярка 2: Осигуряване на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в училищата, която е ергономична, защитена, сигурна, мотивираща, за осъществяване на приобщаващото образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Осигуряване на обща и на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование чрез изграждане на подкрепяща среда | 2023-2024 г. | Брой деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда – 24 036. |  | Брой деца и ученици, за които е осигурена подкрепяща среда – 25 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МОН | Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, училища, детски градини |
| 2.2.2. Подобряване на достъпа до училищно образование чрез предоставяне на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от I до ХII клас | Учебна 2024/2025 г. | Брой ученици, осигурени с учебници/ учебни помагала за безвъзмездно ползване в държавните, общинските и частните училища – 420 950. |  | Брой ученици, осигурени с учебници/ учебни помагала за безвъзмездно ползване в държавните, общинските и частните училища – 545 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 72 000 000 лв. индикативен размер | МОН | Общини, министерства |
| Мярка 3: Активна работа на медиаторите за предотвратяване отпадането от образование на децата и учениците и насърчаване на регистрацията в бюрата по труда на младежите след 16-годишна възраст, непродължаващи образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Образователно и социално включване на децата и учениците от уязвими групи чрез: - дейности на непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници в образованието и помощник на учителя), финансирани по НП за развитие на образованието и проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. - дейности за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в уязвимо положение от етническите малцинства чрез оказване на интегрирана подкрепа (социална и образователна), в изпълнение на Програма за дейността на ЦОИДУЕМ (2022-2024) | 2023-2024 г. | Брой назначени образователни медиатори/социални работници/помощници на учителя в детски градини и училища – 100; Брой обучени образователни медиатори/социални работници/помощници на учителя за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи“ – 215; Брой проведени дейности за подобряване достъпа до образование чрез осигурена интегрирана подкрепа – 0; Брой получили социална и образователна подкрепа: - деца в уязвимо положение от етническите малцинства – 0; - ученици в уязвимо положение от етническите малцинства – 0. |  | Брой назначени образователни медиатори/социални работници/помощници на учителя в детски градини и училища – 180; Брой обучени образователни медиатори/социални работници/помощници на учителя за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи“ – 300; Брой проведени дейности за подобряване достъпа до образование чрез осигурена интегрирана подкрепа – 60; Брой получили социална и образователна подкрепа: - деца в уязвимо положение от етническите малцинства – 100; - ученици в уязвимо положение от етническите малцинства – 100. | В рамките на утвърдените бюджети и средства по Национални програми за развитие на образованието | - | МОН | Общини, училища, ЦОИДУЕМ |
| Мярка 4: Разширяване на обхвата и повишаване на качеството на дуалното обучение и на практическото обучение в реална работна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Подкрепа и развитие на дуалната система на обучение | 2023 г. | Разработени, утвърдени и/или актуализирани учебни планове и учебни програми във връзка с въвеждане на дуално обучение в ПОО – 43 типови учебни планове, 214 учебни програми. |  | Брой учебни планове – 30, учебни програми – 160. | ОПНОИР 2014-2020 BG05M2ОP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ | Общ бюджет на БФП: 24 425 618 лв. | МОН | ИАПО, НАПОО, училища, Национално представени организации на работниците и служителите и на работодателите в България |
| Мярка 5: Подкрепа за образователна интеграция и социално включване на деца и ученици от уязвими групи, включително етническите малцинства в уязвимо положение, включително чрез личностна подкрепа на учениците, включени в целодневната организация на учебния ден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. По-добър достъп до качествено образование за децата от уязвими групи, включително ромите | 2023-2024 г. | Брой подкрепени общини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, включително роми – 9. |  | Брой подкрепени общини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, включително роми – 10. | НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ | 500 000 лв. годишно | ЦОИДУЕМ | Общини, училища |
| 2.5.2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от уязвими групи, в т.ч. от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила | 2023 г. | Брой проведени допълнителни занимания в 1 136 образователни институции. |  | Брой проведени допълнителни занимания в мин. 1 200 образователни институции. | ОПНОИР 2014-2020 | Общ бюджет: 5 305 498 лв. | МОН | ИАПО, училища, общини |
| Мярка 6: Осигуряване на възможности за придобиване на знания и умения, включително и дигитални |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Развиване на дигитална/медийна грамотност, дигитални компетентности и творчество и умения за киберсигурност в училищната общност | 2023-2024 г. | Брой обучени ученици по специалността „Приложно програмиране“ от професията „Приложен програмист“ от професионалното направление „Компютърни науки“ от Списъка на професиите в ПОО – 350; Брой обучени учители по темата „Програмиране на изкуствен интелект; Програмиране на роботи“ по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ – 0. |  | Брой обучени ученици по специалността „Приложно програмиране“ от професията „Приложен програмист“ от професионалното направление „Компютърни науки“ от Списъка на професиите в ПОО – мин. 400 годишно; Брой обучени учители по темата „Програмиране на изкуствен интелект; Програмиране на роботи“ по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ – мин. 30 годишно. | В рамките на бюджета на отговорната институция и проекти по ПО 2021-2027 | - | МОН | ИАПО, училища |
| Мярка 7: Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и за осъществяване на приобщаващо образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) | 2023-2024 г. | Брой изградени съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления – науки, технологии, изкуства, спорт – 21. |  | Брой изградени съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления – науки, технологии, изкуства, спорт – 50. | В рамките на бюджета на отговорната институция НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ | 1 000 000 лв. годишно | МОН | ЦСОП |
| Мярка 8: Осъществяване на приобщаващо образование за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, чрез осигуряване на обучение по български език и обща подкрепа за личностно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и мигранти | 2023-2024 г. | Брой на децата и учениците, за които е осигурено допълнително обучение по български език – 296 за учебната 2021/2022 година. |  | Брой на децата и учениците, за които е осигурено допълнително обучение по български език – 300. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МОН | Общини, училища, РУО |
| 2.8.2. Организиране и провеждане на курсове по български език за търсещи международна закрила | 2023 г. | Брой лица, записани в курс по български език – 0. |  | Брой лица, записани в курс по български език – 120. *Индикаторът може да бъде многократно надхвърлен в зависмост от миграционния поток. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 50 250 лв. | ДАБ при МС | - |
| 2.8.3. Организиране на спортно мероприятие за непридружени малолетни и непълнолетни деца, търсещи международна закрила | 2023 г. | Брой обхванати непридружени деца, търсещи международна закрила – 0. |  | Брой обхванати непридружени деца, търсещи международна закрила – 30. | Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. | 26 112 евро (приблизително 51 000 лв.). | ДАБ при МС | Дирекция по миграция -Utlendingsdirektoratet (UDI), Норвегия |
| Мярка 9: Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането и повторното отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | 2023-2024 г. | Дял на преждевременно напусналите образование и обучение – 12,2 % (към 17.03.2022 г.). |  | Дял на преждевременно напусналите образование и обучение – 10,2 %. | В рамките на бюджета на отговорната институция НП „Заедно за всяко дете“ | 2 500 000 лв. годишно | МОН | МТСП, МВР, МЗ, АСП, ДАЗД, областна и общинска администрация |
| Приоритет № 3 Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Подобряване достъпа на уязвими групи до медицинска помощ чрез осъществяване на дейности от здравните медиатори в общините |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Повишаване капацитета на здравните медиатори за провеждане на здравно-информационни и други дейности за улесняване достъпа на целевите групи до здравеопазване и повишаване на обхвата | 2023-2024 г. | Брой обучения – 0; Брой обучени медиатори – 0. |  | Брой обучения – 2; Брой обучени медиатори – 50. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 750 лв.; За 2024 г.: 750 лв. | НЦОЗА, МЗ, Национална мрежа на здравните медиатори | Общини |
| 3.1.2. Повишаване на информираността на уязвими групи относно видовете услуги и реда на достъп до тях | 2023-2024 г. | Брой информационни материали – 0; Брой проведени инициативи (информационни кампании, консултации, срещи и др.) – 1; Брой обхванати потребители – 10. |  | Брой информационни материали – 2; Брой проведени инициативи: - информационни кампании – 2; - консултации – 10; - срещи – 25; Брой обхванати потребители – 500. | В рамките на бюджета на отговорната институция по проекти | За 2023 г.: 5 000 лв.; За 2024 г.: 20 000 лв. | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | НПО, Национална мрежа на здравните медиатори, съсловни организации (НСОПЛБ, БАПЗГ и др.), МТСП |
| 3.1.3. Осигуряване на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени; осигуряване профилактични прегледи през времето на бременността на здравнонеосигурените жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | 2023-2024 г. | Брой извършени прегледи –3 064; Брой извършени медико-диагностични дейности – 8 610; Брой раждания – 6 959. |  | Брой извършени прегледи – 3 500; Брой извършени медико-диагностични дейности– 9 835; Брой раждания – 7 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 7 700 000 лв. | МЗ | НЗОК |
| 3.1.4. Осигуряване на възможности за медицински консулта-ции от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността извън прегледи по реда на Наредба 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени | 2023-2024 г. | Брой функциониращи Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ) – 31. |  | Брой функциониращи Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ) – 31. | В рамките на бюджета на отговорната институция НППМДЗ 2021-2030 | - | МЗ | Лечебни заведения |
| Мярка 2: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по отношение провеждането на ваксинопрофилактиката и осигуряване на необходимите количества ваксини, с оглед изпълнение на имунизационния календар и поддържане на висок имунизационен обхват |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести | Постоянен | 90%. |  | 95%. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МЗ, РЗИ | ОПЛ, НЗОК |
| 3.2.2. Повишаване на информираността на населението за ваксините и формиране на позитивна нагласа и мотивация на родителите за обхват на децата със задължителните имунизации от Националния имунизационен календар | Постоянен | Брой информационни кампании – 1; Брой обучения – 0; Брой обхванати – 50. |  | Брой информационни кампании – 2; Брой обучения – 2; Брой обучени (ОПЛ, здравни медиатори, НПО и др.); Брой обхванати родители – 500. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МЗ, НЦОЗА | Съсловни организации и УС на ОПЛ, НМЗМ, НПО |
| Приоритет № 4 Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Създаване на Национална карта на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Разработване на анализи и предложения във връзка с планирането на социалните услуги | 2023 г. | 0 |  | Разработени предложения и анализ. | нп | нп | Общини, областни администрации | АСП, МТСП |
| 4.1.2. Разработване на Национална карта на социалните услуги | 2023 г. | 0 |  | 1 | нп | нп | АСП, общини, областни администрации | МТСП |
| Мярка 2: Създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Разработване на прдожения за стандарти за финасиране на социалните услуги, съгласно чл. 45 от Закона за социалните услуги | 2023-2024 г. | 0 |  | Разработени предложения. | нп | нп | АСП | МТСП, МФ, НСОРБ |
| Мярка 3: Създаване на нови стандарти за качеството на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Разработване на предложения за бъдещи операции, които могат да бъдат подкрепени по ПРЧР 2021-2027 за изграждане на капацитет и провеждане на обучения за прилагането на стандартите за качество на социалните услуги | 2023-2024 г. | Разработени предложения. |  | Разработени предложения. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | АКСУ | Общини, доставчици на социални услуги |
| Мярка 4: Осигуряване на минимален пакет от услуги във всички общини и области на територията на Република България |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Разработване на предложения за бъдещи операции, които могат да бъдат подкрепени по ПРЧР 2021-2027 за подобряване на капацитета на АСП за планиране, създаване, предоставяне и развитие на социалните услуги | 2023-2024 г. | Разработени предложения. |  | Разработени предложения. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | АСП, териториалните й структури, общини, доставчици на социални услуги |  |
| 4.4.2. Операция „Укрепване на общинския капацитет“ | 2024 г. (2025 г.) | Брой заети лица, включително самостоятелно заети – 0. |  | 1 325 заети лица, включително самостоятелно заети. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 25 000 000 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| Мярка 5: Укрепване на капацитета на общините за управление и предоставяне на социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Изпълнение на дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги в рамките на проект „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ | 2023 г. | Брой служители на АКСУ и брой служители на доставчици на социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на работата с информационната система на АКСУ – 0. |  | Брой служители на АКСУ и брой служители на доставчици на социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на работата с информационната система на АКСУ – 85. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 770 000 лв. | АКСУ | - |
| 4.5.2. Провеждане на обучение на доставчици на социални услуги по отношение на стандартите за качество на социалните услуги в рамките на проект „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ | 2023 г. | Брой служители на доставчици на социални услуги, придобили знания и умения по отношение на прилагането на новите стандарти за качество на социалните услуги – 1 000. |  | Брой служители на доставчици на социални услуги, придобили знания и умения по отношение на прилагането на новите стандарти за качество на социалните услуги – 800. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 350 000 лв. | АКСУ | АСП, общини |
| 4.5.3. Изпълнение на проект BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане | 2023 г. | Обучени 1501 брой служители от екипи на действащи социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на изграждане на между-секторни координационни връзки. |  | Обучени 1 555 служители от екипи на действащи социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на изграждане на междусекторни координационни връзки. | ОП РЧР 2014-2020 г. | 684 800,00 лв. | АСП | - |
| 4.5.4. Операция „Укрепване на общинския капацитет“ | 2024 г. (2025 г.) | Брой заети лица, включително самостоятелно заети – 0. |  | 1 325 заети лица, включително самостоятелно заети. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 25 000 000 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| Мярка 6: Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Процедура „Бъдеще за децата“ | 2024 г. (2026 г.) | Брой подкрепени деца под 18 г. – 0. |  | Брой подкрепени деца под 18 г. – 39 800. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 81 281 936 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| 4.6.2. Развитие на ефективно функционираща система за ранна интервенция чрез разработване и прилагане на междуинституционален механизъм за взаимодействие, включително между звената за ранна диагностика на уврежданията и затрудненията в развитието, своевременна терапия и рехабилитация | 2023-2024 г. | Разработен междуинституционален механизъм за ефективно функционираща система за ранна интервенция – 0. |  | Разработен междуинституционален механизъм за ефективно функционираща система за ранна интервенция – 1. | В рамките на бюджета на отговорните институции Проектно финансиране (при наличие) | нп | МЗ, МТСП, НЦОЗА, МОН | УНИЦЕФ, РЗИ, областни администрации, общини, НПО, съсловни организации на ОПЛ, педиатри, ЛЗ за извънболнична и болнична помощ, БЛС и др. |
| Мярка 7: Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Разработване на предложения за бъдещи операции, които могат да бъдат подкрепени по ПРЧР 2021-2027 за подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви интегрирани здравно-социални услуги | 2023-2024 г. | Разработени предложения. |  | Разработени предложения. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | нп | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027, МЗ | - |
| 4.7.2. Извършване на анализ за обема, вида и начина на предоставянето на патронажните грижи, както и разработване на актуален модел за предоставянето им в национален мащаб | 2023 г. | Брой изготвени анализи – 0; Брой разработени модели – 0. |  | Брой анализи –1; Брой разработени модели, механизми – 1. | нп | нп | НЦОЗА | МЗ, ЕС, БПА, БАПЗГ, БЛС |
| 4.7.3. Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги в общността (разкриване на ЦСЗСГДУППМГ – 20 бр. и ЦСЗСГДВРППСЗГ – 6 бр.) | 2023-2024 г. | Брой разкрити интегрирани здравно-социални услуги в общността – 0. |  | Брой разкрити интегрирани здравно-социални услуги в общността – 26. | ПРР 2021-2027 | 14 000 000 лв. | МЗ | - |
| 4.7.4. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. с хронични заболявания и трайни увреждания | 2023 г. | Брой потребители – 800; Брой функциониращи Центрове „Домашни грижи“ – 9. |  | Брой потребители – 950; Брой функциониращи Центрове „Домашни грижи“ – 9. | БЧК, по проекти, общински бюджет на община Варна (общо 130 000 лв.), ФМ на ЕИП 2014-2021 | 1 500 000,00 лв. | БЧК | МЗ, МТСП, общини |
| Мярка 8: Осигуряване на социални услуги в домашна среда и асистентска подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Предоставяне на асистенстка подкрепа по реда на Закона за социалните услуги | Постоянен | Брой подкрепени лица – 20 226 (в края на 2022 г.). |  | Брой подкрепени лица – 20 000 за 2023 г. | Държавен бюджет | - | Общини | АСП, АКСУ |
| 4.8.2. Процедура „Грижа в дома“ | 2024 г. (2025 г.) | Брой подкрепени лица в неравностойно положение. |  | Брой подкрепени лица в неравностойно положение – 32 000. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | 175 000 000 лв. | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | - |
| Мярка 9: Въвеждане на дигитализация на услугите, включително телеасистенция, различни форми на електронни инструменти и ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Предоставяне на иновативни услуги – телеасистенция и телекеър за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в областите Враца, Видин и Монтана | 2023 г. | Брой потребители – 630. |  | Брой потребители – 750. | ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | 200 000,00 лв | БЧК | МЗ, МТСП |
| 4.9.2. Разработване и прилагане на дигитални инструменти за повишаване на информираността на уязвими групи относно правата им на достъп до здравна помощ | 2024 г. | Разработени дигитални инструменти – 0 бр. |  | Разработени дигитални инструменти – 1 бр. | В рамките на бюдежета на отговорната институция и/или проектно финасиране за техническото изпълнение | 10 000 лв. | НЦОЗА, фирма от IT сектора | НПО, БЛС, общини, АХУ |
| Мярка 10: Интегрирано предоставяне на подкрепа за бездомни лица и семейства, лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Насърчаване на интегрирания подход при предоставяне на подкрепа за бездомни лица и семейства, лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик чрез осигуряване на подслон, информиране и консултиране, застъпничество и посредничество и др. | 2023-2024 г. | Брой подкрепени лица – 670 (кризисни центрове, центрове за временно настаняване и приюти) |  | Брой подкрепени лица – 1 000 (кризисни центрове, центрове за временно настаняване и приюти. | Държавен бюджет | - | Общини | АСП, АКСУ |
| Мярка 11: Закриване на специализираните институции за хора с увреждания и реформа на резидентната грижа за възрастни хора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. Изпълнение на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализа-ция на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейност“ по Плана за възстановя-ване и устойчивост | 2024 г. (2026 г.) | Съществуващи подкрепящи социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания – 248, които се ползват от 8 137 потребители; Съществуващи социални услуги за резидентна грижа – 356, които се ползват от 3 867 потребители (към м. декември 2022 г.) |  | По Подкомпонент 1.1: 125 изградени нови социални услуги за резидентна грижа за 3 750 потребители и 125 нови съпътстващи специализира-ни и консулта-тивни социални услуги за лица с увреждания за 3 750 потребители. По Подкомпонент 1.2: 82 реформирани съществуващи социални услуги с капацитет за 5 598 потребители. | План за възстановяване и устойчивост на Република България | Общ размер: 753 млн. лв. | Общини | - |
| Приоритет № 5 Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на адекватността на пенсиите чрез увеличаване на техния размер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от КСО с 12,0% | 2023 г. | Среден размер пенсия на пенсионер за 2022 г. – 674,54 лв. |  | Среден размер пенсия на пенсионер за 2023 г. – 788,10 лв. | ДОО, ДБ | 1 147,2 млн. лв. за второто полугодие на 2023 г. | НОИ | - |
| 5.1.2. Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от КСО с 9,6% | 2024 г. | Среден размер пенсия на пенсионер за 2022 г. – 674,54 лв. |  | Среден размер пенсия на пенсионер за 2024 г. – 879,56 лв. | ДОО, ДБ | 1 010,7 млн. лв. за второто полугодие на 2024 г. | НОИ | - |
| Мярка 2: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Предоставяне на социални помощи за лица и семейства за задоволяване на основни жизнени потребности | Постоянен | Kъм 31.12.2022 г. са подпомогнати 89 313 ср. м. бр. лица и семейства. |  | 59 768 ср. м. бр. подпомогнати лица и семейства – за 2023 г.; 68 468 ср. м. бр. подпомогнати лица и семейства – за 2024 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 97 626 727 лв.; За 2024 г.: 136 226 727 лв. | МТСП | МФ, АСП, ФСЗ |
| 5.2.2. Предоставяне на целеви помощи за отопление | Постоянен | За отоплите-лен сезон 2022/2023 г. са подпомогнати 365 332 лица и семейства. |  | 300 000 подпомогнати лица и семейства – за 2023 г.; 300 000 подпомогнати лица и семейства – за 2024 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 181 300 000 лв.; За 2024 г.: 181 300 000 лв. | МТСП | МФ, АСП |
| 5.2.3. Предоставяне на финансова подкрепа за хора с трайни увреждания, предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане | Постоянен | Средномесечен брой лица с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа (пo чл. 70 от ЗХУ) – 651 976; Средномесечен брой лица, получили финансова подкрепа под формата на целеви помощи (по чл. 71, т. 2-5 от ЗХУ) – 4 590. |  | За 2023 г.: 672 000 ср. м. бр. лица с увреждания с осигурена финансова подкрепа по реда на ЗХУ (в т.ч. 670 000 ср. м. бр. хора с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа и 2 000 ср. м. бр. лица с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи). За 2024 г.: 672 000 ср. м. бр. лица с увреждания с осигурена финансова подкрепа (в т.ч. 670 000 ср. м. бр. лица с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа и 2 000 ср. м. бр. лица с осигурена финансова подкрепа под формата на целеви помощи). | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 570 300 000 лв.; За 2024 г.: 581 700 000 лв. | МТСП | МФ, АСП |
| 5.2.4. Осигуряване на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали, пакети за новородени деца, детска кухня и топъл обяд на лица и семейства, подпомагани със социални помощи или без доходи | 2024 г. (2025 г.) | 60 000 потребители, получаващи топъл обяд (към 01.01.2023 г.). |  | Ежегодно най-малко 300 хил. лица и членовете на техните семейства, подпомогнати с пакети с хранителни продукти и хигиенни материали; Ежегодно най-малко предоставени 1 600 пакета за новородени деца от уязвими семейства; Най-малко 5 000 деца, подкрепени с детска кухня; Най-малко 50 000 лица, подкрепени с топъл обяд. | Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейски социален фонд + (ПХОМП ЕСФ+) | 244 692 792 лв. | АСП | Общини, избрана партньорска организация |
| Мярка 3: Подпомагане на семейства с деца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Предоставяне на семейни помощи за деца | Постоянен | Брой деца, подкрепени по ЗСПД: ср.м. 456 491 деца (по чл. 7 от ЗСПД към края на 2022 г.). |  | Брой деца, подкрепени по ЗСПД: 2023 г. – 462 000; 2024 г. – 462 000 (по чл. 7 от ЗСПД). | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 594 083 000 лв.; За 2024 г.: 617 483 000 лв. | МТСП, АСП | МФ |
| 5.3.2. Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда | Постоянен | Брой деца, подкрепени по реда на ППЗЗДет.: 2 229 ср.м. бр. случаи (към края на 2022 г.) |  | Брой деца, подкрепени по реда на ППЗЗДет.: 2023 г. – 4 800 ср.м. бр. случаи. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 35 345 000 лв.; За 2024 г.: 35 345 000 лв. | МТСП, АСП | МФ |
| Приоритет № 6 Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на физическа достъпност и адаптиране на обществените сгради, жилищата, откритите пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Подкрепа за осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда – незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | 2024 г. | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 0 кв. м. |  | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 83 013 кв. м. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. | 390 200 000 лв. | МРРБ | Общини |
| 6.1.2. Финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства и проекти в подкрепа на личната мобилност на хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност | Постоянен | Брой финансирани проекти – 66. |  | За 2023 г.: Брой финансирани проекти – 70; За 2024 г.: Брой финансирани проекти – 70. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 2 500 000 лв.; За 2024 г.: 2 500 000 лв. | МТСП | МФ, ФСЗ, ПКБ, АХУ, АСП, общини |
| 6.1.3. Насърчаване на рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания чрез реализиране на проекти на неправителствени организации | Постоянен | Брой хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция – 3 850. |  | За 2023 г.: Брой хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция – 3 600; За 2024 г.: Брой хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция – 3 600. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 270 000 лв.; За 2024 г.: 270 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП, неправителствени организации |
| Мярка 2: Осигуряване на достъп до култура, спорт, туризъм и до дейности в свободното време (социализация на зоните и свързаната с тях инфраструктура) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Подкрепени културни и туристи-чески обекти | 2024 г. | Брой подкрепени културни и туристически обекти – 0. |  | Брой подкрепени културни и туристически обекти – 4. | ПРР 2021-2027 г. | 278 500 000 лв. | МРРБ | Общини |
| 6.2.2. Финансиране на проекти за ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания и за подобряване условията за интегрирано обучение на деца с увреждания в училищата по изкуствата и училищата по културата | 2023-2024 г. | Брой училищата по изкуствата и културата с осигурена достъпна среда (с европейски средства) – 8; Брой училищата по изкуствата и културата с осигурена достъпна среда (по Националната програма „Достъпно и сигурно училище“) – 7. |  | Увеличен брой на модернизираните образователни институции – с 3. | В рамките на бюджета на отговорната институция ОПРР 2014-2020 г. | 1 551 657,60 лв. по ОП РР 2014-2020 | МК | МОН, МРРБ |
| 6.2.3. Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти | Постоянен | Брой адаптирани обекти – 12. |  | За 2023 г.: Брой адаптирани обекти – 9; За 2024 г.: Брой адаптирани обекти – 9. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 500 000 лв.; За 2024 г.: 500 000 лв. | АХУ | МФ, МТСП |
| 6.2.4. Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитието на творческия потенциал и участието в културния живот на хора от всички възрасти и етническа принадлежност и различен социален статус с осигурен достъп до програмите на МК в областта на сценичните изкуства, издателската дейност, библиотечното дело и литературата | 2023-2024 г. | Брой подкрепени проекти в рамките на конкурсните сесии: - в областта на издателската дейност – 90; - в областта на библиотечното дело – 900; - в областта на литературата – 100; - в областта на сценичните изкуства – в зависимост от броя на подадените кандидатури. |  | Брой подкрепени проекти в рамките на конкурсните сесии: - в областта на издателската дейност – 95; - в областта на библиотечното дело – 910; - в областта на литературата – 105; - в областта на сценичните изкуства – в зависимост от броя на подадените кандидатури. | В рамките на бюджета на отговорната институция | Сценични изкуства - общ финансов ресурс прогнозно за 2023-2024 г. –4 600 000 лв.; Издателска дейност, библиотечно дело и литературни проекти – общ финансов ресурс за 2023-2034 г. – 5 200 000 лв., съответно: - в областта на библиотечното дело – 4 000 000 лв.; - в областта на издателската дейност – 400 000 лв.; - в областта на литературата – 800 000 лв. | МК | Културни нистутити, общини, читалища |
| 6.2.5. Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (2018-2024 г.) за подкрепа на проекти за подобрено управление на културното наследство (иновации и дигитализация), подобрен достъп до изкуство и култура и подобрена информираност за изкуствата и културата на етническите и културните малцинства | 2024 г. | Брой подкрепени проекти – 49. |  | Брой подкрепени проекти – 55. | Финансов механизъм на ЕИП и национално съфинанасиране | Безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 800 000 евро (приблизително 21 123 000 лв.) | МК | Изкуства и култура Норвегия (Arts and Culture Norway) |
| 6.2.6. Реализиране на програма „Спорт за деца в риск“ | 2023-2024 г. | Брой обхванати деца в риск в безплатни спортни занимания – 200. |  | За 2023 г.: 250 деца; За 2024 г.: 300 деца. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 68 000 лв. За 2024 г.: 68 000 лв. | ММС | Спортни клубове |
| 6.2.7. Реализиране на „Програма за развитие на спорта за учащи“ | 2023-2024 г. | Брой обхванати учащи в безплатни спортни занимания – 4 993. |  | За 2023 г.: 10 000 деца; За 2024 г.: 10 000 деца. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 350 000 лв.; За 2024 г.: 350 000 лв. | ММС | Многоспортови федерации |
| 6.2.8. Организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до ХІІ клас | Учебна 2022/2023 г. Учебна 2023/2024 г | Брой обхванати ученици – 18 500. |  | Брой обхванати ученици за учебна година – 80 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 722 800 лв. за учебна година | ММС, МОН | БАСУ, общини-домакини на състезанията |
| 6.2.9. Организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система | Учебна 2022/2023 г. Учебна 2023/2024 г. | Брой обхванати ученици – 200. |  | Брой обхванати ученици – 350. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 40 600 лв. за учебна година | ММС, МОН | БПФ, СФГБ, общини-домакини на състезанията |
| 6.2.10. Реализиране на програма „Спорт за хора с увреждания“ | 2023-2024 г. | Брой обхванати спортисти – 1 406. |  | За 2023 г.: Брой обхванати спортисти – 150 спортисти; Брой участници – 2 000; За 2024 г.: Брой обхванати спортисти –160; Брой участници – 2 100. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 1 500 000 лв.; За 2024 г.: 1 500 000 лв. | ММС | Спортни федерации |
| 6.2.11. Реализиране на „Програма за развитие на спорта за всички“ | 2023-2024 г. | Брой oбхванати участници от Държавния спортен календар – 45 900; Брой обхванати участници от Международния спортен календар – 2 100. |  | За 2023 г.: Брой участници от Държавния спортен календар –108 137; Брой участници от Международният спортен календар –666; За 2024 г.: Брой участници от Държавния спортен календар –110 000; Брой участници от Международния спортен календар – 800. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 960 000 лв.; За 2024 г.: 960 000 лв. | ММС | Многоспортови федерации |
| 6.2.12. Реализиране на програма „Спорт за децата в свободното време“ | 2023-2024 г. | Брой обхванати деца/ученици в безплатни спортни занимания – 3 061. |  | За 2023 г.: Брой обхванати деца/ученици в безплатни спортни занимания –5 500; За 2024 г.: Брой обхванати деца/ученици в безплатни спортни занимания –6 200. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 945 500 лв.; За 2024 г.: 945 500 лв. | ММС | Спортни клубове |
| 6.2.13. Реализиране на програма „Децата и спортният клуб“ | 2023-2024 г. | Брой обхванати участници – 7 196. |  | За 2023 г.: 5 500 участници; За 2024 г.: 5 800 участници. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 240 000 лв.; За 2024 г.: 240 000 лв. | ММС | Спортни клубове |
| 6.2.14. Реализиране на програма „Научи се да плуваш“ | 2023-2024 г. | Брой обхванати деца в безплатни спортни занимания – 576. |  | За 2023 г.: Брой обхванати деца в безплатни спортни занимания –700; За 2024 г.: Брой обхванати деца в безплатни спортни занимания –770. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 120 000 лв.; За 2024 г.: 120 000 лв. | ММС | Спортни клубове |
| 6.2.15. Подкрепа за развитието на детския спорт чрез реализиране на проекти на спортни федерации | 2023-2024 г. | Брой обхванати деца в безплатни спортни занимания – 4 560. |  | За 2023 г.: Брой обхванати деца в безплатни спортни занимания – 4 500; За 2024 г.: Брой обхванати деца в безплатни спортни занимания – 5 200. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 643 000 лв.; За 2024 г.: 643 000 лв. | ММС | Спортни федерации |
| 6.2.16. Реализиране на дейности в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, финансирани по Национална програма за младежта (2021-2025) | 2023-2024 г. | Брой финансирани проекти – 18. |  | За 2023 г.: Брой финансирани проекти – 30; За 2024 г.: Брой финансирани проекти 35. | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г.: 800 400 лв.; За 2024 г.: 800 400 лв. | ММС | НПО, неформални младежки групи, общини с население до 10 000 души, училища, функциониращи в общини с население до 15 000 души |
| 6.2.17. Осигуряване на дейности и услуги за насърчаване на социално отговорно поведение чрез проекти, финансирани по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона по хазарта (2021-2023) | 2023-2024 г. | Брой финансирани проекти – 30. |  | За 2023 г.: Брой финансирани проекти – 50; За 2024 г.: Брой финнасирани проекти – 55. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 6 600 000 лв. | ММС | НПО, неформални младежки групи, общини с население до 10 000 души, училища, функциониращи в общини с население до 15 000 души |
| Мярка 3: Осигуряване на възможности за дигитална и мобилна младежка работа и обучения по метода „връстници обучават връстници“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Обучение на обучители на връстници за здраве и личностно развитие | 2023 г. | Брой обучени – 0. |  | Брой обучени обучители от 16 училища, включени в поректа „Училища, утвърждаващи здраве“ в цялата страна – 160. | По проекти | 65 000 лв. | НЦОЗА | Мрежа „Училища, утвърждаващи здраве“ |
| Мярка 4: Изграждане на инфраструктура и оборудване за масов спорт и за културни мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Изграждане, модернизация и реконструкция на спортни обекти и съоръжения за масов спорт | 2023-2024 г. | Брой финансирани проекти – 39. |  | Брой финансирани проекти – 60 (общо за 2023 и 2024 г.). | В рамките на бюджета на отговорната институция | За 2023 г. - 10 000 000 лв.; За 2024 г. – 10 000 000 лв. | ММС | Общини |
| Мярка 5: Развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Подкрепа за здравна инфраструктура и оборудване – капацитет на нови или модернизирани лечебни заведения | 2024 г. | Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения – 0 лица. |  | Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения – 20 000 лица. | ПРР 2021-2027 г. | 230 600 000 лв. | МРРБ | Общини |
| 6.5.2. Разкриване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), в които се предоставят здравни и социални услуги | 2023-2024 г. | Брой разкрити ЦКОДУХЗ – 10. |  | Брой разкрити ЦКОДУХЗ – 14. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МЗ | - |
| 6.5.3. Обучение на персонала на ЦКОДУХЗ | 2023-2024 г. | Брой обучени лица – 358. |  | Брой обучени лица – 700. | В рамките на бюджета на отговорната институция | - | МЗ | ЦКОДУХЗ |
| Приоритет № 7 Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1 Извършване на обследвания и дейности за енергийна ефективност на сградите и технически обследвания на съществуващи сгради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Подкрепа за енергийна ефективност | 2024 г. | Брой жилища с подобрени енергийни характери-стики – 0. |  | Брой жилища с подобрени енергийни характери-стики – 187. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. | 175 900 000 лв. | МРРБ | Общини |
| Мярка 2: Осигуряване на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от население и други групи в неравностойно положение, включително роми, чрез изграждане, реконструкция, ремонт и разширяване на достъпни жилища за настаняване и рехабилитация на прилежащите пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Подкрепа за жилищно настаняване | 2024 г. | Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване –лица – 0. |  | Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване – лица – 65. | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. | 63 200 000 лв. | МРРБ | Общини |
| Приоритет № 8 Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките в областта на социалното включване за планиране, анализ и мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Повишаване капацитета на специалистите от детските ясли за екипно и междуинституционално взаимодействие при работа с деца от уязвими групи (деца с увреждания, от ромска общност и др.) в подкрепа на социалното им включване | 2024 г. | Брой обучени специалисти – 0; Брой проведени обучения – 0. |  | Брой обучени специалисти – 60; Брой проведени обучения – 1. | В рамките на бюджета на отговорната институция | 20 000 лв. | НЦОЗА, общини | МОН, МЗ, МТСП, Детски ясли, ВУЗ |
| Мярка 2: Повишаване на капацитета на общините, неправителствените организации, социалните партньори и доставчиците на услуги за участие във формулирането и провеждането на интегрирани политики за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Разработване на предложения за бъдещи операции, които могат да бъдат подкрепени по ПРЧР 2021-2027, по отношение на апробирането на различни модели на взаимодействие за интегрирано предоставяне на подкрепа чрез социални услуги | 2023-2024 г. | Разработени предложения. |  | Разработени предложения. | ЕСФ+/ПРЧР 2021-2027 | нп | МТСП/УО на ПРЧР 2021-2027 | АСП/ДСП, АКСУ, доставчици на социални услуги, общини, НПО |
| Мярка 3: Насърчаване на конвенционалния бизнес да създава социални предприятия и да разработва и прилага програми за корпоративна социална отговорност и участието на тези социални предприятия във формулирането и провеждането на интегрирани политики за заетост и социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Провеждане на кръгла маса на тема „Практическо прилагане обвързването на корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество“ за представители на местните субекти на социалната и солидарна икономика и местния бизнес | 2023 г. | 0 |  | 1 | В рамките на бюджета на отговорната институция | 2 000 лв | МТСП | НС на ТПК, АЗ и други заинтересовани страни |
| Мярка 4: Разработване на иновативен координационен механизъм за преодоляване на бедността и социалното изключване по региони в страната, включващ и проучване и обмен на добри практики при провеждане на политиките за намаляване на бедността |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. Ежегодно определяне размера на минималната работна заплата за страната | 2023-2024 г. | Актуализиран размер на минималната работна заплата. |  | Актуализиран размер на минималната работна заплата. | нп | нп | МТСП | МФ, социални партньори |
| 8.4.2. Ежегодно определяне размера на линията на бедност за страната | 2023-2024 г. | Актуализиран размер на линията на бедност за страната. |  | Актуализиран размер на линията на бедност за страната. | нп | нп | МТСП | МФ, социални партньори |
| 8.4.3. Ежегодно наблюдение и отчитане на бедността в България | 2023-2024 г. | 1 |  | 1 | нп | нп | МТСП | НСИ |
| Мярка 5: Насърчаване на разработването и прилагането на пилотни практики и социални иновации, включително и в областта на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. Провеждане на Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) | 2023 г. | 0 |  | 1 | В рамките на бюджета на отговорната институция | 5 000 лв. | МТСП | Други заинтересовани страни |
| Мярка 6: Проучване и обмен на добри практики между държавите членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” | 2023-2024 г. | 0 партньорски проверки. |  | 2 партньорски проверки. | нп | нп | МТСП | Други заинтересовани страни |
| 8.6.2. Проучване на политики и добри практики в страните от ЕС за преодоляване на здравните неравенства | 2023-2024 г. | Брой проучвания (прегледи, анализи) – 0. |  | 1 бр. проучване (преглед, анализ) на политики и добри практики в страните от ЕС за преодоляване на здравните неравенства; Изготвени препоръки с мерки за преодоляване на здравните неравенства за България. | В рамките на бюджета на отговорната институция | нп | НЦОЗА | НПО |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АГ – Акушерство и гинекология

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър

АЗ – Агенция по заетостта

АИКБ – Асоциация на индустриалния капитал

АКСУ – Агенция за качеството на социалните услуги

АСП – Агенция за социално подпомагане

АТР – Ателие за търсене на работа

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БАПЗГ – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

БАСУ – Българска асоциация „Спорт за учащи“

БВП – Брутен вътрешен продукт

БЛС – Български лекарски съюз

БПА – Българска психиатрична асоциация

БПФ – Български пациентски форум

БСК – Българска стопанска камара

БТПП – Българска търговско-промишлена палата

БЦНП – Български център за нестопанско право

БЧК – Български червен кръст

ВУЗ – Висше учебно заведение

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДБ – държавен бюджет

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца

ДОО – Държавно обществено осигуряване

ДП БГЦПО - Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

ДСК – Държавен спортен календар

ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания

ЕИП – Европейско икономическо пространство

ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗБДОО – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

ЗЗДет. – Закон за закрила на детето

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗХУ – Закон за хората с увреждания

ЗКЦ – Здравно-консултативен център

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОС – Закон за общинската собственост

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

ЗСУ – Закон за социалните услуги

ИАПО – Изпълнителна агенция „Програма за образование“

ИКТ – Информационно-комуникационни технологии

ИМЗ – Инициатива за младежка заетост

КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България

КСО – Кодекс за социално осигуряване

ЛЗ – Лечебни заведения

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МСК – Международен спортен календар

МТ – Министерство на туризма

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

НБДПТЕСФ – Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ

НЖС – Национална жилищна стратегия

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НМЗМ – Национална мрежа на здравните медиатори

НОИ – Национален осигурителен институт

НП – Национална програма

НПАНЛ – Национална програма „Активиране на неактивни лица“

НПАХУ – Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

НПДЗ – Национален план за действие по заетостта

НПЕЕМЖС - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НПЗОХТУ – Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

НПО – Неправителствени организации

НПОЗБ – Национална програма за обучение и заетост на бежанци

НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

НС НА ТПК – Национален съюз на трудово-производителните кооперации

НСНБНСВ 2030 – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалната включване 2030

НСИ – Национален статистически институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи

НСОПЛБ – Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България

ОГРДВ – Образование и грижи в ранна детска възраст

ОПЛ – Общопрактикуващи лекари

ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПХ – Оперативна програма за храни

ОСВ – Осигурителен стаж и възраст

ПЕРГ – Постоянна експертна работна група

ПКБ – Проект „Красива България“

ПМС – Постановление на Министерския съвет

ПОЗПБЛ – Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

ПОО – Професионално образование и обучение

ППЗЗДет. – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

ППЗХУ – Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ППТ – Първичен пазар на труда

ПРР – Програма „Развитие на регионите“

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПРЧР – Програма „Развитие на човешките ресурси“

ПХОМП – Програма за храни и основно материално подпомагане

РЗИ – Регионални здравни инспекции

РМС – Решение на Министерския съвет

РУО – Регионални управления на образованието

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СОП – Специални образователни потребности

СРМ – Свободни работни места

ССИ – Съюз за стопанска инициатива

СФГБ – Спортна федерация на глухите в България

УО – Управляващ орган

УС – Управителен съвет

ФЕПНЛ – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ФСЗ – Фонд „Социална закрила“

ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

ЦЗСП – Центрове за заетост и социално подпомагане

ЦКОДУХЗ – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания

ЦОИДУЕМ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЦОП – Център за обществена подкрепа

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие

ЦПО – Център за професионално обучение

ЦРЧРРИ – Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

ЦСОП – Център за специална образователна подкрепа

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция

ISCED – Международна стандартна класификация на образованието

По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC).

По данни от Информационната система за реализация на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ИСРМ).

Съгласно разпоредбите на ЗНЗ и Правилника за прилагането му, финансирането на Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) се осигурява за всяка календарна година в рамките на определените със Закона за държавния бюджет за съответната година средства за реализиране на активната политика. НПДЗ за съответната година се приема от Министерския съвет до един месец от обнародването в „Държавен вестник“ на Постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.