Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030

Съдържание

I.	Анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030	4

Бедност и социално изключване	4

Преглед на изпълнението на заложените междинни цели в Плана за действие за периода 2021-2022 г.	7

Национални цели за намаляване на бедността и социалното изключване до 2030 г.	8

Демографска ситуация	9

Пазар на труда	10

Образование	12

Здравеопазване	13

Социална закрила	13

	Анализ на ключовите политики и изпълняваните мерки в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 през отчетния период 2021-2022 г.:	14

•	Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни	14

•	Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование	19

•	Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване	20

•	Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа	22

• Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се	25

•	Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги	32

•	Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните	34

•	Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации	35

II.	Приложение – таблица за изпълнението на заложените мерки за периода 2021-2022 г.	38

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ	148

Списък на фигурите и таблиците:

Фиг. 1: Относителен дял на лицата, живеещи в бедност в периода 2017-2022 г. (в %)	4

Фиг. 2: Относителен дял на бедните по икономическа активност за периода 2021-2022 г. (в %)	5

Фиг. 3: Дял на населението в риск от бедност или социално изключване в периода 2017-2022 г. (в %)	6

Фиг. 4: Базови, междинни и текущи стойности на индикаторите за бедност и социално включване в % (коефициент на Джини, население в риск от бедност или социално изключване, относителен дял на бедните)	7

Фиг. 5: Население в риск от бедност или социално изключване в периода 2019 г. (базова стойност) – 2030 г. (целева стойност)	8

Фиг. 6: Динамика на регистрираните безработни лица и равнище на безработица	11

Таблица 1: Средномесечна численост на безработните лица от уязвимите групи на пазара на труда през последните три години	12

- Анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

- Бедност и социално изключване

България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС. Кризата, предизвикана от COVID-19, доведе до задълбочаване на съществуващите неравенства и риска от бедност, особено за най-уязвимите групи в обществото. Тя засегна редица сектори на икономиката, водейки до спад на производството, ръст на безработицата, намаляване на доходите и перспективите за заетост, несигурност на работното място. Постепенното възстановяване от кризата доведе до повишаване на икономическата активност, нормализиране на ситуацията на пазара на труда, възстановяване на коефициента на безработица на равнището, регистрирано през предкризисната 2019 г. Очаквано, данните за бедността и социалното изключване са силно повлияни от тези тенденции. През 2022 г. равнището на бедност в България е 22,9% или бедни са около 1 572 хил. лица. Спрямо предходната година относителният дял на бедното население се увеличава с 0,8 процентни пункта (п.п.).

Фиг. 1: Относителен дял на лицата, живеещи в бедност в периода 2017-2022 г. (в %)

Източник: НСИ, „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

Рискът от бедност отбелязва леко увеличение и за отделните възрастови групи – децата до 18-годишна възраст – 25,9% спрямо 24,2% през 2021 г.; населението на възраст 65 и повече години – 35,6% спрямо 34,6% през 2021 г.; населението на възраст 18-64 години (населението в трудоспособна възраст) – 17,5% спрямо 17,1% през 2021 г.

Спрямо 2021 г. се наблюдава покачване и по отношение на дела на бедните според икономическата им активност – незаети (39,5% през 2022 г. спрямо 37,2%) и пенсионери (36,8% през 2022 г. спрямо 34,7%). Най-сериозно повишение се регистрира при бедните сред безработните лица – с 6,7 п.п., като техният дял през 2022 г. достига 56,9%. Понижаване се наблюдава единствено на дела на бедните сред заетите лица с 0,3 п.п., достигайки 9,7% през 2022 г. Данните показват, че активността на пазара на труда остава ключов инструмент за намаляване на бедността, като бедните сред работещите са над 6 пъти по-малко от тези сред безработните и над 3 пъти по-малко сред пенсионерите.

Фиг. 2: Относителен дял на бедните по икономическа активност за периода 2021-2022 г. (в %)

Източник: НСИ, „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст на 65 и повече години (61,3% за 2022 г.), като спрямо 2021 г. се наблюдава повишение на техния дял с почти 6 п.п. Леко намаление на риска от бедност през 2022 г. в сравнение с 2021 г. се наблюдава при домакинствата с двама възрастни с три и повече деца – с 0,8 п.п., достигайки 48,5% и самотните родители с деца – с 0,8 п.п., достигайки 34,9%.

Според данните за 2022 г., ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22,9% до 30,3%, или със 7,4 п.п. Съответно, при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери, равнището на бедност нараства до 44,2% или с 21,3 п.п. Въпреки че социалните трансфери са важен инструмент за намаляване на бедността, съгласно социалните показатели, изведени в подкрепа на Европейския стълб на социалните права, България е една от страните, в които социалните трансфери все още имат ограничено въздействие върху намаляването на бедността и неравенството, като рискът от бедност след социалните трансфери е над средната за ЕС стойност. Подобряването на обхвата и адекватността на социалните трансфери е и сред специфичните препоръки към България през последните години.

Равнището на бедност е в пряка корелация с равнищата на социално-икономическите неравенства. Неравенството в разпределението на доходите в България е най-високото в ЕС. През 2022 г. се отчита известен спад в стойностите на общите индикатори за неравенство. Спрямо 2021 г. Коефициентът на Джини намалява с 1,3 п.п. до 38,4, като достига най-ниската си стойност от 2017 г. досега. S80/S20 индексът намалява с 0,1 п.п. до 7,3. Това отразява най-вече нарастването на доходите на домакинствата, попадащи в най-долния квинтил в разпределението на доходите и особено, ръста на минималната пенсия.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. През 2021 г. показателят „материални лишения“ (ограничения в 4 от 9 показателя) е модифициран на „материални и социални лишения“ (ограничения в 7 от 13 показателя) и той включва нови елементи, свързани със социални дейности (свободно време, интернет, събиране с приятели/семейство, джобни пари). Съгласно данните на EU-SILC през 2022 г. продължава тенденцията за намаляване на дела на населението в материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), като достига най-ниската си стойност – 18,7% (намаление с 0,4 п.п. спрямо 2021 г.).

По отношение на комбинирания индикатор – риск от бедност или социално изключване, който регистрира постоянни подобрения през последните години, през 2022 г. се наблюдава леко повишение на неговата стойност – 32,2% спрямо 31,7% през 2021 г. В абсолютно изражение се наблюдава повишение на броя на лицата в риск от бедност или социално изключване от 2 193,5 хил. души през 2021 г. до 2 206,1 хил. души през 2022 г. В средносрочен план стойността на индикатора намалява с почти 6 п.п. – от 38,0% през 2017 г. до 32,2% през 2022 г.

Фиг. 3: Дял на населението в риск от бедност или социално изключване в периода 2017-2022 г. (в %)

Източник: НСИ, „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)

През 2022 г. Националният статистически институт (НСИ) продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS-SILC 2022“. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19. През четвъртото тримесечие на 2022 г., за 67,8% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 п.п. спрямо предходните две тримесечия, но все още е значителен. Увеличение на доходите са посочили 26,7% от лицата, което е с 1,2 п.п. по-малко в сравнение с третото тримесечие и с 8,2 п.п. повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18,5% от лицата. Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексирането на заплатите. През четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75,0%. С известни затруднения са 38,4% от лицата, 26,1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,3% – като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1,5 п.п. спрямо третото тримесечие на 2022 г.

Последните години са белязани от серия от застъпващи се кризи, имащи негативно отражение върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера. През 2021 г. световната икономика и в частност българската, започна постепенно да се възстановява от кризата, породена от разпространението на COVID-19 и въведените ограничителни мерки. Здравната криза, свързана с разпространението на COVID-19, беше последвана от военния конфликт в Украйна, който започна през м. февруари 2022 г. и усложни допълнително макроикономическата среда. Успоредно със сериозните предизвикателства пред държавите, свързани с интеграцията на украинските бежанци, военният конфликт доведе до рязко повишаване на цените на енергията и храните. В условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи на живот, особено засегнати са уязвимите групи, а рисковете от задълбочаване на енергийната бедност са сериозни. Прогнозите са високата инфлация да бъде съпроводена със стагнация в икономиката, която непосредствено след пандемията беше в подем. Очакванията са всички тези неблагоприятни процеси да окажат негативно въздействие върху равнището на бедността и неравенствата през следващите години.

- Преглед на изпълнението на заложените междинни цели в Плана за действие за периода 2021-2022 г.

В Плана за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 са формулирани междинни стойности на основните индикатори в областта на бедността и неравенствата за 2022 г. – Коефициент на Джини, риск от бедност и риск от бедност или социално изключване. Прегледът на данните показва, че спрямо базовата 2020 г. Коефициентът на Джнини намалява с 1,6 п.п. и достига 38,4, като тази стойност е по-ниска и от формулираната за 2022 г. междинна стойност на индикатора – 39,0. През 2022 г. делът на населението в риск от бедност е 22,9%, като стойността на индикатора се доближава до заложената междинна стойност за 2022 г. – 22,5%., т. е. междинната стойност е постигната на приблизително 70%. По отношение на комбинирания индикатор „риск от бедност или социално изключване“ се наблюдава влошаване на ситуацията, като междинната стойност на индикатора не само не е постигната, а дори се наблюдава леко повишение на дела на населението в риск от бедност или социално изключване – от 32,1% през 2020 г. на 32,2% през 2022 г.

Фиг. 4: Базови, междинни и текущи стойности на индикаторите за бедност и социално включване в % (коефициент на Джини, население в риск от бедност или социално изключване, относителен дял на бедните)

Прегледът на изпълнението на заложените междинни цели в Плана за действие за периода 2021-2022 г. по основните индикатори за бедност и социално включване през последните години показва продължаваща необходимост от преосмисляне на прилаганите подходи и инструменти и изпълнение на целенасочени интервенции в областта на секторните политики, имащи пряко отношение към намаляването на бедността – заетост и политика по доходите, образование, здравеопазване, предоставяне на качествени и достъпни социални услуги, осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания, жилищна политика и др. В допълнение, не следва да се подценява и установената закономерност на влиянието върху бедността от страна на икономическите процеси. Въпреки че икономическата система не е в състояние автоматично да регулира неравенството и бедността, от съществено значение е икономическата среда, в която се разработват и провеждат тези политики. Негативните последици от войната като високата инфлация и забавянето на икономическия растеж много ясно потвърждават силната чувствителност на показателите за бедност и социално изключване от социално-икономическите процеси. Регионалният поглед към бедността също разкрива значителни различия, които следва да се вземат под внимание както при открояването на факторите, генериращи бедност, така и при провеждането на политики за нейното преодоляване.

- Национални цели за намаляване на бедността и социалното изключване до 2030 г.

В изпълнение на Плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права и в съответствие с европейската цел за намаляване броя на лицата в риск от бедност или социално изключване с 15 милиона души до 2030 г., през 2021 г. България определи национална цел за намаляване на броя на лицата в риск от бедност или социално изключване в България със 787 000 души до 2030 г. С изпълнението на тази цел се очаква през 2030 г. делът на населението в риск от бедност или социално изключване да е 23,6% спрямо 33,2% през базовата 2019 г., което представлява намаление с 9,6 п.п. В съответствие с европейската цел, която поставя специален фокус върху намаляването на детската бедност, към националната цел е формулирана специфична подцел, насочена към децата в риск от бедност или социално изключване: „Намаляване на броя на децата под 18 години в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица“ (25% от общата национална цел). С оглед привеждането й в съответствие с тези цели Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 беше актуализирана.

Фиг. 5: Население в риск от бедност или социално изключване в периода 2019 г. (базова стойност) – 2030 г. (целева стойност)

Източник: Подадените базови стойности са по данни на НСИ, „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“

- Демографска ситуация

През 2021 г. демографската ситуация в страната се характеризира със следните процеси: продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява броят на живороденитe деца, а коефициентът на обща раждаемост остава непроменен; нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност; нараства броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Към 7 септември 2021 г. населението на България е 6 519 789 души. В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11,5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на населението на година се увеличава от 0,7% в периода 2001-2011 г. до 1,2% в периода 2011-2021 г. Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -501 хил., или 59,3% от общото намаление. Естественият прираст на населението за всички години в периода между преброяванията през 2011 г. и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 г. (с 90 317 души). Останалите 40,7% от намалението се дължат на външната миграция или на броя на лицата, напуснали страната в периода 2011-2021 г. (344 000 души).

Мъжете са 3 136 262 (48,1%), а жените – 3 383 527 (51,9%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже. Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27,3%, а на мъжете – 19,4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастта до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 души, или 23,5% от населението на страната. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 171 270, или с 12,6%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 4 069 400 души, или 62,4%. Спрямо 2011 г. намалява с 958 501, или с 19,1%. Делът на децата на възраст от 0 до 14 години се увеличава от 13,2% през 2011 г. на 14,1% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 години намалява от 975 000 през 2011 г. на 918 000 през 2021 г., или с 5,9%.

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 60,2 или на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат 60 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение, през 2011 г. това съотношение е било 46,5 или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 000 души, или 58,5% от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 000, или със 16,7%. Мъжете са 1 997 000, а жените – 1 818 000. Населението над трудоспособна възраст е 1 726 000 души, или 26,5%, а подтрудоспособна възраст – 979 000 души, или 15,0% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 61. За сравнение, през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. – от 124.

Броят на умрелите лица през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност – 21,7‰. Спрямо предходната година, броят на умрелите лица се увеличава с 24 260, или с 19,4%.

През 2021 г. в страната са починали 326 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5,6‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14,4‰, а през 2020 г. – 5,1‰.

- Пазар на труда

Пазарът на труда през 2022 г. се характеризира със слаба динамика, като факторите, които най-силно влияеха на търсенето и предлагането на труд, бяха високата инфлация, високите цени на горивата, неблагоприятните последици от войната в Украйна. През последната година комбинацията от кризи – неравномерно икономическо възстановяване от кризата, свързана с COVID-19, с нарушени вериги на доставки и войната в Украйна, оскъпи енергоносителите. Въпреки трудностите, констатациите от наблюдението на процесите на пазара на труда са, че той функционира в режим на преобладаващо търсене на квалифициран труд. Дефицитът на умения, които пазарът изпитва сега, ще нараства и занапред, предвид влошената демографска характеристика на работната сила. Официалните данни от Преброяване 2021 г. показват спад на икономически активното население 15-64 г. в страната с 13,6% за последните 10 години, от 3 282 740 души на 2 835 388 души. В рамките на тази група (15-64 г.) делът на работната сила във възрастовия диапазон 15-24 г. е намалял от 9,4% при Преброяване 2011 на 6,6% при Преброяване 2021, докато този, при лицата 55+, е нараснал от 15,1% през 2011 г. на 19,7% през 2021 г.

Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта (АЗ) за 2022 г. показват линеен спад на регистрираната безработица с темп, характерен преди началото на COVID-19 пандемията. Намалението на регистрираната безработица е вследствие както от навременните мерки за подкрепа на заетостта в най-засегнатите от COVID-19 кризата сектори, така и от по-високия брой на лицата, отпадащи от регистрация. Средномесечният брой на регистрираните безработни през 2022 г. е 147 804, като спрямо 2021 г. се отчита понижение с 18,6% или с 33 682 лица.

Фиг. 6: Динамика на регистрираните безработни лица и равнище на безработица

Източник: Агенция по заетостта

Средномесечният брой регистрирани безработни от почти всички наблюдавани уязвими групи на пазара на труда се доближава до или леко намалява в сравнение с 2021 г. (табл. 1). През 2022 г. младежката безработица в страната е намаляла с 15,5% при младежите до 24 години и с 18,2% при тези до 29 години спрямо същия период на 2021 г. Средномесечният брой на регистрираните безработни младежи до 24 г. е 7 050 лица, а делът им в общия брой безработни лица е 4,8%. Регистрираните безработни младежи до 29 г. през 2022 г. са средно 16 540 лица, а делът им е 11,2% от всички безработни. Продължително безработните лица за периода м. януари – м. декември 2022 г. наброяват средномесечно 35 525, като намаляват със 7 220 души или с 16,9% в сравнение със същия период на 2021 г. Делът им от всички регистрирани безработни в същото време нараства до 24,0% от 23,5% през 2021 г. Безработните лица над 50 г. са 62 097 средномесечно и намаляват спрямо 2021 г. с 16,8%.

Намаление на безработните лица се наблюдава и при групите на лицата с основно, начално и по-ниско образование, като средномесечният им брой през 2022 г. е 62 622 лица. Сравнението спрямо 2021 г. показва, че при абсолютния им брой има спад от 17,4%, а делът им се увеличава с 0,6 п.п., заемайки дял от 42,4% от общия брой на безработните в страната.

Многобройна продължава да е групата на безработните без квалификация и специалност, като тя включва 81 282 лица, отчитайки намаление от 17,1% в сравнение с предходната година. Относителният дял на разглежданата група през 2022 г. в общия брой на безработните логично е най-висок, като отчита увеличение от 1,0 п.п. спрямо 2021 г., установявайки се на 55,0%.

Таблица 1: Средномесечна численост на безработните лица от уязвимите групи на пазара на труда през последните три години

| Уязвими групи на пазара на труда | 01-12 2020 г. | 01-12 2021 г. | 01-12 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Безработни младежи до 24 г. вкл. | 14 185 | 8 343 | 7 050 |
| Безработни младежи до 29 г. вкл. | 31 738 | 20 230 | 16 540 |
| Безработни лица с увреждания | 12 428 | 11 996 | 9 563 |
| Безработни лица над 50 год. | 94 089 | 74 652 | 62 097 |
| Продължително безработни лица | 47 375 | 42 745 | 35 525 |
| Безработни лица с начално или по-ниско образование | 62 871 | 43151 | 34 995 |

Източник: Агенция по заетостта

Средната продължителност на престой на едно регистрирано безработно лице в дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ) през периода м. януари – м. декември 2022 г. е 7,8 месеца при 6,9 месеца през същия период на 2021 г., а преходите от безработица в заетост са 9,3% при 10,3% през 2021 г. и 8,7% през 2020 г.

- Образование

Бедността и социалното изключване са сред факторите, обуславящи преждевременното напускане на училище като явление. Прегледът на данните показва, че е налице положителна тенденция за намаляване на дела на необхванатите ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Делът на необхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст към началото на учебната 2022/2023 година (референтен период м. септември – м. ноември 2022 г.) е 5,28%, който е с 0,16% по-нисък в сравнение със стойността на същия дял от началото на учебната 2021/2022 година. Намалял е и броят на отпадналите от училище деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които са посещавали детска градина/училище през предходната учебна година и не са записани за учебната 2022/2023 година – от 61 928 на 57 287. В началото на учебната 2021/2022 година новообхванатите деца, които никога не са били записани досега в детска градина или в училище, са 5 978, или с 3 632 повече в сравнение с броя деца и ученици за същия период на миналата учебна година.

През последните години образователната система беше изправена пред редица предизвикателства в контекста на прекъсването на образователните дейности в резултат от разпространението на COVID-19, както и на военния конфликт в Украйна. Особено засегнати бяха децата и учениците от семейства в неравностойно положение – деца от уязвими етнически групи, деца, живеещи в семейства с ниски доходи (с продължително безработни или икономически неактивни родители), деца с увреждания и др. В този контекст усилията бяха насочени към осигуряване на безопасно присъствено обучение и връщане на децата в училище. Последиците от конфликта и протичащите миграционни процеси поставиха предизвикателства и пред образователната система в страната, свързани с необходимостта от образователна интеграция на децата от Украйна. В тази връзка, бе създаден ред за информиране, подаване на заявления, насочване и записване в образователната система на децата и учениците от Украйна. През втория срок на учебната 2021/2022 година в детските градини са приети 84 деца, а в училищата – 439 ученици от Украйна от I до XI клас. Към 15 септември на учебната 2022/2023 година в групи за предучилищно образование в детските градини и училищата са записани 512 деца, а в училищата – 1 738 ученици в 220 детски градини и 431 училища.

- Здравеопазване

Неравнопоставеността по отношение на здравеопазването е в тясна връзка с бедността и социалното изключване. През последните години системата на здравеопазването бе поставена пред сериозни предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Пандемията постави акцент върху необходимостта от допълнителни инвестиции в здравния сектор, включително от по-добра готовност за бъдещи сътресения в здравната система.

По данни на EU-SILC преди кризата, свързана с разпространението на COVID-19, равнището на неудовлетворените медицински потребности в България намалява и  достига малко под средното за ЕС. Въпреки това, през първите 12 месеца на пандемията почти 25% от населението са съобщили, че е трябвало да се откажат от здравни услуги.

От 2005 г. насам разходите за здравеопазване на глава от населението в България като цяло са се удвоили. Те остават обаче много по-ниски от разходите в ЕС както в абсолютно изражение, така и като дял от БВП. Публичното финансиране на здравната система представлява 61% от разходите за здравеопазване през 2019 г. Разходите за директни плащания от пациентите (38%), които се дължат основно на разходите за фармацевтични продукти за извънболнична помощ, са повече от 2,5 пъти по-високи от средните за ЕС.

В отговор на усложнената социално-икономическа обстановка (възстановяване от кризата, породена от разпространението на COVID-19, както и военния конфликт в Украйна) в областта на здравеопазването са предприети мерки за преодоляването им в различни направления – осигуряване на майчиното и детското здраве, усъвършенстване на нормативната уредба в областта на установените медицински грижи за здравно неосигурените бременни жени, ваксинопрофилактика, с цел осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване на уязвимите групи.

- Социална закрила

Системата за социална закрила е изправена пред редица трудности, свързани с неблагоприятните социално-икономически последици от разпространението на COVID-19, застаряването на населението, намаляването на населението в трудоспособна възраст и съответно, повишаването на дела на населението в извънтрудоспособна възраст, бързо развиващите се структурни промени на пазара на труда, навлизането на нестандартни форми на заетост и т.н. Ролята на социалната закрила като инструмент за подкрепа е особено значима в контекста на кризата, свързана с растящите разходи на живот и нейните прогнозирани ефекти, особено по отношение на лицата и домакинствата от уязвими групи.

В този контекст действията са приоритетно насочени към оптимизиране на системата за социална подкрепа на най-уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост и контрол върху отпускането на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите и дейностите за социално подпомагане, усъвършенстване на нормативната уредба. Съществен фокус е поставен и върху подобряването на координацията между системата за социално подпомагане и системата за активни програми на пазара на труда и подпомагането на социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи чрез осигуряване на по-добро финансиране при реализацията на програми и проекти в областта на социалното подпомагане.

В областта на социалното осигуряване се полагат усилия за подобряване на осигурителната закрила на работещите и пенсионерите. В периода 2021-2022 г. са предприети редица мерки за трайно повишаване на доходите на възрастните хора, като нееднократно са повишавани размерите на всички пенсии – както тези, свързани с трудова дейност, така и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност.

Социалните услуги са сред инструментите за насърчаване на социалното включване на лицата. Секторът на социалните услуги е един от най-динамично развиващите се през последните години в резултат на предизвикателствата, свързани с негативните демографски тенденции, нарастващия брой на лицата, зависими от грижа, неравномерния достъп до услуги, както и предприетите реформи. През последните години се наблюдава увеличаване на броя на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет за подкрепа в общността на децата и пълнолетните лица. С оглед обществената значимост на социалните услуги, като ключов инструмент за подкрепа на лицата, ежегодно нарастват и средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. От 2021 г. общините успешно предоставят предвидената в Закона за социалните услуги (ЗСУ) услуга асистентска подкрепа с финансиране от държавния бюджет.

По реда на Закона за личната помощ (ЗЛП) се предоставя лична помощ за хората с увреждания, регламентирана като механизъм за оказване на асистентска грижа. Тенденцията е за увеличаване не само на броя на ползвателите, но и на броя на асистентите, като по този начин се насърчава и заетостта.

- Анализ на ключовите политики и изпълняваните мерки в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 през отчетния период 2021-2022 г.:

- •	Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни

Ключов приоритет в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 е устойчивата интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, включително продължително безработни. В тази връзка, Планът за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Стратегията съдържа широк спектър от мерки за насърчаване на активното включване на най-отдалечените от пазара на труда – неактивни лица, продължително безработни лица, безработни младежи, лица с ниска степен на образование, хора с увреждания и др.

През отчетния период политиката по заетостта бе насочена към подобряване на човешкия капитал, за да се подкрепи ръста на икономиката, като се подготвят кадри за работните места с необезпечено търсене. Специален акцент бе поставен на услугите за активиране на неактивни лица и осигуряване на изпреварващо обучение за удовлетворяване на потребностите на бизнеса. В тази връзка, бяха предприети и редица законодателни промени, целящи усъвършенстване на нормативната уредба относно интеграцията в заетост на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда и активирането на икономически неактивните лица.

Нормативните промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) регламентират финансирането със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда на процедури по валидиране на професионалните знания, умения и компетентности на безработните лица, регистрирани в ДБТ, с цел улесняване на достъпа им до обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на нови възможности за заетост и професионално развитие. Процедурата по валидиране ще даде възможност на безработните лица да бъдат установени, оценени и признати професионалните знания, умения и компетентности, които са придобити чрез професионален опит, по неформален път или самостоятелно учене.

С промените в ЗНЗ бе регламентирана и работата с икономически неактивните лица, която следва да се осъществява от Агенцията по заетостта, съвместно с регионалните органи по заетостта по чл. 9, ал. 1 от ЗНЗ (областни администрации, органи на местното самоуправление, териториални поделения на министерства, организации и социални партньори). Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта регламентират условията и реда за работа на Агенцията по заетостта с икономически неактивните лица. След установяване на контакт с тях, ще им бъдат предоставяни услуги за информиране, консултиране, насочване към самостоятелно търсене на работа или регистрация в бюрата по труда. Работата с икономически неактивните лица ще се децентрализира, като се отчитат индивидуалните потребности на лицата. Ще се сключат споразумения за сътрудничество на местно ниво между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и регионалните органи по заетостта по чл. 9, ал. 1 от ЗНЗ, които ще регламентират конкретни дейности, съобразени със спецификата на региона и индивидуалния профил на лицата. За изпълнението им ще се създадат междуведомствени екипи.

С промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта се облекчава административният режим за регистрация на търсещите работа лица чрез намаляване на броя на предоставяните документи в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) и се регламентира регистрацията на търсещите работа лица в ДБТ по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, регламентиран на интернет страницата на Агенцията по заетостта, без да е необходима регистрация на място. Осигурява се възможност за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, необходими за заемане на свободни работни места, с което се улеснява достъпа на лицата до пазара на труда и включването им в заетост.

Активната политика на пазара на труда включва изпълнението на програми за заетост, насърчителни мерки по ЗНЗ и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. и Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027 г. за запазване и увеличаване на заетостта, ограничаване на безработицата чрез субсидиране на работни места, както и за повишаване качеството на работната сила чрез провеждане на обучения на възрастни, придобиване на професионална квалификация, придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, кариерно консултиране и развитие.

През 2021 г. по програми за заетост и насърчителни мерки от ЗНЗ е осигурена заетост на 19 702 безработни лица, като от тях 15 667 са новоназначени. В обучение са включени 9 908 безработни и заети лица. Изразходвани са средства в размер на 76 184 181 лв. През 2022 г. по програми за заетост и насърчителни мерки от ЗНЗ е осигурена заетост на 25 801 безработни лица, като от тях 20 318 са новоназначени. В обучение са включени 10 496 безработни и заети лица. Изразходвани са средства в размер на 115 886 185 лв.

С цел преход към бърза и устойчива заетост на безработните лица през разглеждания период продължи предоставянето на посреднически услуги с прилагане на гъвкав, индивидуализиран, цялостен и интегриран подход. През 2022 г. в услугата „Консултация и менторство след започване на работа” са включени 1 086 лица, като се отчита намаление от 25,0% спрямо 2021 г.; в услугата „Семеен трудов консултант” са включени 1 808 членове на семейства; предоставени са 866 изнесени услуги на принципа на „Мобилно бюро на труда“ (МБТ) в 172 населени места от 42 мобилни екипа на ДБТ, като чрез тях са обслужени 1 195 работодатели и 43 249 търсещи работа лица (ТРЛ) и икономически неактивни лица (за сравнение, през 2021 г. са проведени 292 МБТ, чрез които са обслужени 480 работодатели и 12 046 ТРЛ и икономически неактивни лица). През 2022 г. са проведени 81 трудови борси, като от тях 21 са специализирани. В тях са участвали 8 765 търсещи работа лица и 814 работодатели, обявили 7 954 работни места. Започналите работа лица, в резултат от осъществения контакт, са 3 381, като 74,0% са регистрирани в ДБТ. За сравнение, през 2021 г. са проведени 60 трудови борси, като в тях са участвали 4 230 търсещи работа лица и 496 работодатели, обявили 4 792 работни места. В резултат от осъществения контакт, работа са започнали 3 845 лица, като 54,0% от тях са били регистрирани в ДБТ.

През периода 2021-2022 г. са реализирани успешно програми за насърчаване на заетостта сред уязвимите групи на пазара на труда: продължително безработни, безработни на възраст над 50 г., младежи до 29 г., включително до 24 г., хора с увреждания, безработни без образование и квалификация и др. През този период продължи изпълнението на вече утвърдилата се Национална програма „Активиране на неактивни лица” (НП АНЛ), чиято цел е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и да ползват услугите за включване в обучение и/или заетост. През 2021 г. по програмата средномесечно са работили 73 ромски медиатори, 88 младежки медиатори, 26 мениджъри на случай, 23 психолози и 161 организатори на общественополезен труд. За 2021 г. в рамките на НП АНЛ са активирани 10 764 икономически неактивни лица. През 2022 г. по програмата средномесечно са работили 78 ромски медиатори, 83 младежки медиатори, 27 мениджъри на случай, 25 психолози и 147 организатори на общественополезен труд. През 2022 г. в рамките на НП АНЛ са активирани 12 464 икономически неактивни лица.

С инструментите на активната политика на пазара на труда се насърчава стартирането на предприемачеството като перспектива за устойчива заетост на безработните лица. Чрез изпълнението на насърчителни мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, в подкрепа на предприемачеството през периода 2021-2022 г. са подпомогнати 1 115 лица, от тях – 809 нови.

Реализирани са и насърчителни мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда (чл. 51, ал. 1, чл. 53а, чл. 55, чл. 55а, чл. 55г и чл. 55д от ЗНЗ). През отчетния период е осигурена заетост на 4 789 лица, от тях – на 108 наставници. В заетост по нови договори за периода са включени 2 959 лица, от тях нова заетост на 84 наставници.

С цел осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца, се изпълнява проект „Родители в заетост“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г. През 2021 г. 2 289 безработни/неактивни лица са включени в заетост като детегледачи, а 2 289 са подкрепените родители. През 2022 г. 42 безработни/неактивни лица са включени в заетост като детегледачи и 42 са подкрепените родители.

Утвърдените регионални програми за заетост са съобразени с приоритетите в политиката за насърчаване на заетостта и потребностите на регионалните пазари на труда. През отчетния период са финансирани разходите за труд на работодателите за срок не по-малко от 6 месеца, като размерът на средствата за регионалните програми през 2022 г. е увеличен четирикратно, в сравнение с 2021 г. През 2021 г. в заетост са включени 3 007 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда, а през 2022 г. в заетост са включени 10 566 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

За младежите като приоритетна целева група се реализират конкретни програми и мерки, които осигуряват възможности за първа работа, стажуване, чиракуване, обучение на работното място или друга форма на обучение. Съществен принос имат дейностите в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места – укрепване на гаранцията за младежта”, които са приоритетно насочени към насърчаване на заетостта и ускореното намаляване на безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните (NEET’s). В допълнение, със средства от държавния бюджет се изпълняват насърчителни мерки за разкриване на работни места за младежи. През отчетния период е осигурена заетост на 1 009 безработни младежи, от тях в заетост по нови договори са включени 641 безработни младежи.

С активното участие на социалните партньори са реализирани проекти, насочени към инвестиране в знания и умения според потребностите на бизнеса. Подкрепени са продължително безработни лица, безработни лица без професионална квалификация, безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, неактивни лица и др. През 2021 г. в обучение, финансирано със средства от държавния бюджет, са включени 9 908 безработни лица, а в обучение за придобиване на ключови компетентности са включени 250 заети лица в малки и микро предприятия и 147 заети лица в средни предприятия. През 2022 г. в обучения са участвали 10 496 безработни лица, а в обучения за придобиване на ключови компетентности – 464 заети лица от микро и малки предприятия и 432 заети в средни предприятия. За подобряване на пригодността за заетост на безработни лица допринася дейността на Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО). През периода 2021-2022 г. в обучение, проведено в клоновете на ДП БГЦПО, са включени 4 063 безработни лица от уязвимите групи. През периода от 2021-2022 г. по проекти на социалните партньори в обучение са включени общо 13 652 лица, а в заетост – 5 171 безработни лица.

Поради усложнената епидемична обстановка в България, вследствие на разпространението на COVID-19, през разглеждания период са направени неколкократно промени в мерките за запазване на заетостта, което позволява те да действат и извън срока на извънредната епидемична обстановка, както и са приети нови мерки за субсидиране на част от разходите за заплати на служителите в помощ на работодателите. През 2022 г. продължи да се изпълнява стартиралата през 2020 г. в условията на извънредно положение мярка 60/40. За изпълнението й през 2021 г. са изплатени 1 048 472 330,70 лв. за запазване на заетостта на 112 000 заети лица средномесечно. През 2022 г. са изплатени 257 343 514,27 лв. за запазване на заетостта на 69 000 заети средномесечно. Също така, в рамките на ОП РЧР 2014-2020 г. са финансирани редица проекти в отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната и предизвикани от разпространението на COVID-19. През 2021 г. по проект „Заетост за теб“ са включени в заетост 35 173 безработни лица. Изплатени са средства в размер на 32 922 648,68 лв. Съгласно Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 182 от 07.05.2021 г. са изплатени 73 725 791,51 лв. През 2022 г. са включени в заетост 12 791 безработни лица. Изплатени са средства в размер на 109 151 958,58 лв. По проект „Запази ме“ (ПМС № 325/2020 и неговите изменения) е оказана подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които са преустановили дейност в резултат от наложени мерки срещу разпространението на COVID-19, чрез осигуряване на доход от 24 лв. за всеки ден неплатен отпуск на служители. С ПМС № 418/30.12.2020 г. за изм. и доп. на ПМС № 325/26.11.2020 г., са изменени условията на проект „Запази ме”, като размерът на компенсацията е 75,0% от осигурителния доход на работниците и служителите за м. октомври 2020 г. Приемът на заявления от работодатели по проекта е преустановен от 30.06.2021 г., а проектните дейности приключиха на 31.12.2021 г. През 2021 г. са изплатени компенсации на 43 218 лица. Изплатени са средства в размер на 70 876 005,37 лв. През 2022 г. са изплатени компенсации на 153 лица. Изплатени са средства в размер на 26 728,53 лв. Целта на проект „Запази ме +” е да окаже подкрепа чрез изплащане на компенсации на работници, служители и самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Приемът на заявления по проекта приключи на 30.06.2022 г. През 2021 г. са изплатени компенсации на 16 лица, в размер на 1 983,80 лв. През 2022 г. са изплатени компенсации на 1 006 лица, в размер на 1 357 237,45 лв.

През последните години размерът на средната работна заплата нараства с ускорени темпове, като отбелязва устойчив ръст. През 2022 г. средната работна заплата за страната продължава да расте устойчиво, като за първото тримесечие е 1 605 лв. и нараства с 9,8 на сто номинално в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. През второто тримесечие на 2022 г. средната работна заплата общо за страната достига до 1 730 лв., като нараства с 13,4 на сто номинално в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а средната брутна месечна работна заплата нараства със 7,8% спрямо първо тримесечие на 2022 г. (в обществения сектор нараства със 7,8% за една година и достига до 1 765 лв., а в частния сектор – с 15,4% и достига 1 718 лв.). През третото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата общо за страната достига до 1 743 лв., като нараства с 14,7 на сто номинално в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а средната брутна месечна работна заплата нараства с 0,8% спрямо второто тримесечие на 2022 г. (в обществения сектор нараства с 12,5% за една година и достига до 1 806 лв., а в частния сектор нараства с 15,4% и достига 1 723 лв.).

Прегледът на изпълнението на този приоритет показва едни от най-сериозните положителни резултати, като това се дължи както на преки ефекти от вливането на средства в икономиката (откриване на работни места), така и на косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло). Същевременно, анализът на средата, в която се реализират мерките на политиките по заетостта, показва силна зависимост от пандемията, въведените ограничения и социална дистанция. Също така, подобно на редица други обществени сектори пазарът на труда е изправен както пред краткосрочни предизвикателства, свързани с преодоляването на ефектите от високите цени на енергията, така и пред средносрочни, отнасящи се до осъществяването на справедлив зелен и цифров преход. В тази връзка, усилията са насочени приоритетно към насърчаване на заетостта, особено на групите в неравностойно положение на пазара на труда, включително чрез предоставяне на обучение за придобиване и повишаване на квалификацията.

- •	Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование

Осигуряването на достъп до качествено образование на всички деца и ученици, повишаването на обхвата на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище са сред водещите инструменти за постигане на по-високи образователни резултати, успешно реализиране на пазара на труда и превенция на бедността и социалното изключване.

Отчитайки благоприятното влияние на ранното включване в предучилищно образование върху познавателните и социално-емоционални умения на детето, усилията са насочени към подобряване на обхвата в предучилищното образование и повишаване на неговото качество. След изменението и допълнението на Закона за предучилищното и училищното образование от 2020 г. се въведе задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст и се регламентира възможността за подпомагане на родителите при заплащане на такси за децата в задължителна предучилищна възраст, посещаващи държавна или общинска детска градина/училище. Промяната влиза в сила след осигуряване на условия от съответната община, но не по-късно от учебната 2023/2024 г. За постигане на заложените цели през разглеждания период продължи осигуряването на инвестиции за изграждането на нова и пристрояването на допълнителна инфраструктура, както и за подобряване на образователната среда в предучилищното образование. Процесът се подпомогна и чрез приетата Наредба за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, поради липса на свободни места, като бяха изплатени компенсации на правоимащи родители. Повсеместното пълно отпадане на таксите за държавните и общинските детски градини в страната от 01.04.2022 г. също допринася за повишаване на обхвата на децата от 4-годишна възраст в предучилищното образование до постъпване в първи клас. Така се осигурява възможност за достъп до детски градини и за децата от семейства с нисък социален статус.

През разглеждания период приоритет имаха и интегрираните политики за осигуряване правото на всяко дете на качествено образование и за превенция на отпадането от училище, с фокус върху децата и учениците от уязвимите групи. Те се прилагат заедно с политики и мерки, насочени към увеличаване на дела на завършилите средно образование и насърчаване на участието на младите хора във формално и неформално образование и обучение.

През отчетния период продължи осъществяването на мерки за превенция, интервенция и компенсиране на преждевременното напускане на образователната система, включително чрез дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В периода 2021-2022 г. усилията бяха насочени към непрекъснато функциониране на Механизма, преодоляване на предизвикателствата, свързани с обучението от разстояние по време на епидемична обстановка и компенсиране на изоставането в обучителния процес чрез допълнителни занимания. Друг фактор, възпрепятстващ процеса на обхват, е вътрешната и външна мобилност на родителите, при която децата и учениците напускат образователната система без да се декларират промените пред институциите, както и обстоятелството дали продължават обучението си на друго място. В резултат на дейностите по Механизма броят на децата и учениците, върнати в детска градина и в училище от екипите за обхват през 2022 г., е 10 180 спрямо 8 700 за 2021 г.

Продължава провеждането на дейности за десегрегация и недопускане на вторична сегрегация в училищата, за привличане и образователно подпомагане на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, и за такива, чийто майчин език е различен от българския, за приобщаване и мотивиране на родителите, които имат слабо развито отношение към образованието. Значителни усилия се полагат и за насърчаване на приобщаването и образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила, както и за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

От особено значение е и насърчаването на взаимодействието между младите хора и получаване на подкрепа за неформално обучение чрез изграждането на иновативни младежки центрове за личностно развитие, които предоставят разнообразни дейности и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите.

Във връзка със войната в Украйна и протичащите миграционни процеси бе създаден ред за информиране, подаване на заявления, насочване и записване в образователната система на децата и учениците от Украйна. Изготвена беше информационна брошура на български, украински и английски език за условията и реда за приемане и обучение на децата и учениците от Украйна, която беше предоставена на директорите на всички детски градини и училища, както и на външни за образователната система институции и граждански организации, работещи с лица от Украйна. За улеснение на педагогическите специалисти беше систематизирана и преведена нормативната уредба в сферата на образованието на Украйна. Разработена е функционалност в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), подпомагаща подаването на заявления, насочването и записването на децата и учениците от Украйна. През 2022 г. бяха извършени промени в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, които регламентират приема на ученици от Украйна, притежаващи българско гражданство, които не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование.

Прегледът на дейностите води до заключението, че се полагат целенасочени усилия за подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от семейства в неравностойно положение, което е идентифицирано като едно от предизвикателствата пред политиката в областта на социалното включване. Също така, са засилени дейностите в подкрепа на децата мигранти (включително деца/ученици от Украйна), на децата със специални образователни потребности и на лицата, напуснали преждевременно училище, както и на тези, които никога не са посещавали училище.

- •	Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване

Значимостта на мерките, заложени в този приоритет, се обуславя от факта, че бедността е една от причините за ограничаване на достъпа до здравни услуги. През отчетния период са предприети стъпки в посока подобряване на достъпа на уязвими групи до медицинска помощ, с фокус върху осигуряването на акушерска помощ на здравно неосигурени жени, медицински консултации от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността и др. През 2021 г. са извършени 2 922 профилактични прегледи от специалисти по акушерство и гинекология, 9 083 медико-диагностични изследвания, 7 286 бр. раждания по клинична пътека. Общият размер на предоставените средства е 7 841 850 лв. През 2022 г. са извършени 3 064 профилактични прегледи, 8 610 медико-диагностични изследвания и 6 959 раждания. Общият размер на предоставените средства е 7 661 711 лв.

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на установените медицински грижи за здравно неосигурените бременни жени през 2022 г. са извършени промени в Наредба 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Промените са свързани с разширяване обхвата на медицинските услуги.

През разглеждания период продължи изпълнението на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г., в рамките на която се финансира дейността на 31 Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ). Центровете са разкрити на функционален принцип в многопрофилни болници за активно лечение, в университетски и специализирани болници. В ЗКЦ се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, диагностични и лечебни дейности за бременни и деца извън обхвата на здравното осигуряване, предоставят се психологически консултации, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 години. В центровете функционират и комисии за изготвяне на индивидуални планове за комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване и продължителна здравна грижа на деца с определени хронични заболявания (диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, вродени неврологични заболявания и недоносени деца). За отчетния период 2021-2022 г. са изготвени 2 805 медико-социални плана и са извършени 11 105 медицински консултации; 300 домашни посещения; 9 128 консултации от психолог; 8 744 консултации от социален работник; 31 554 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни.

Въпреки извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, през цялата 2021 г. имунизациите по имунизационен календар са извършвани рутинно. Не е имало недостиг от даден вид ваксина както на национално, така и на регионално ниво. Данните показват, че обхватът с основна имунизация през 2021 г. е по-нисък спрямо постигнатия през 2019 г. и 2020 г. за имунизациите срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, вирусен хепатит тип Б и пневмококови инфекции. Причини за по-ниския ваксинационен обхват със задължителни ваксини са както високата заболяемост от COVID-19 сред населението и претоварване на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) с диагностиката, лечението на заболяването и ваксиниране срещу COVID-19 на лицата от пациентската им листа, така и отлагане на имунизациите на подлежащите по имунизационния календар лица, поради наличие на контакти в семейството с болни от COVID-19 или страх на родителите от евентуално заразяване при посещението на ОПЛ.

През отчетния период се изпълняваха дейности по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021-2024 г. и Националната програма за контрол и лечение на ротавирусни гастроентерити в Република България 2017-2021 г. През 2021 г. с ротавирусна ваксина са обхванати общо със завършена схема (двудозова или тридозова) – 21 998 деца или обхват – 37,54% (подлежащи 58 593 деца). С HPV ваксина са обхванати общо със завършена схема 3 001 момичета (от 10 до 13 години) или обхват – 2,19% (подлежащи 136 515 момичета).

През 2022 г. бе приета Национална здравна стратегия 2030, която е водещият стратегически документ, представящ дългосрочната визия за развитие, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Стратегическите цели включват устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето; ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата. За реализирането им е предвидено изпълнението на мерки, свързани с превенция и насърчаване на здравословното поведение, трансформиране на здравната система, съобразно потребностите на хората и въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

Прегледът на изпълняваните през разглеждания период дейности показва, че приоритетите в областта на здравеопазването са свързани с подобряване на достъпа на уязвимите групи до медицинска помощ, осигуряване на акушерски грижи на бременни жени, без оглед на техния здравноосигурителен статус, ваксинопрофилактика, които са изключително важни, с цел осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване на тези уязвими групи.

- •	Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа

Последните години бяха особено знакови за сектора на социалните услуги както от гледна точка на провежданата реформа, така и предвид актуалните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. През разглеждания период бяха приети всички подзаконови нормативни актове по изпълнението на ЗСУ, които гарантират практическото му прилагане. Приетата през м. юни 2022 г. Наредба за качеството на социалните услуги е ключов нормативен акт за сектора на социалните услуги, който цели създаването на условия за повишаване на тяхното качество и ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват и е от значение за индивидуализиране на подкрепата и грижата за потребителите. В наредбата се определят нови и по-прецизни стандарти за качество на социалните услуги, които са за организация и управление, за квалификация и професионално развитие на служителите и за ефективност на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата. Съществено място в наредбата имат и стандартите за качество на интегрираните междусекторни услуги. Значителна част от усилията на национално ниво в момента са насочени към изпълнението на конкретни мерки за планиране на социалните услуги и разработването на Националната карта на социалните услуги, подобряване на качеството на всички предоставяни социални услуги, както и подобряване на условията на труд, заплащане, професионална подготовка и умения на служителите, предоставящи социални услуги.

В края на м. декември 2022 г. броят на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет за подкрепа в общността на децата и пълнолетните лица (без социалните услуги за резидентна грижа), е 599 с 18 494 места. С оглед обществената значимост на социалните услуги, като ключов инструмент за подкрепа на лицата, ежегодно нарастват и средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. За 2021 г. осигурените от държавния бюджет средства за финансиране на социални услуги, делегирани от държавата дейности, са в размер на 421 920 000 лв., като те са увеличени със 131 020 000 лв. или 45,0% спрямо тези за 2020 г. За 2022 г. средствата за социални услуги, делегирани от държавата дейности, също са увеличени значително и са в размер на 533 700 000 лв. (със 111 500 000 лв. спрямо 2021 г.). За предоставяне на асистенстка подкрепа по реда на Закона за социалните услуги (ЗСУ) от държавния бюджет за 2022 г. са осигурени средства в размер на почти 96 000 000 лв. за подкрепа на приблизително 20 000 лица.

Паралелно с предприетите законодателни инициативи, процесът на деинституционализация на грижата за децата, който е сред най-мащабните реформи в социалната сфера, е в своя финален етап. Докато в началния етап на процеса на деинституционализация основен акцент на политиката бе върху прехода от институционални грижи към грижи и услуги в семейна и близка до семейната среда, то фокусът през настоящия етап е поставен върху превенцията на рисковете, ранна интервенция и осигуряване на все повече възможности за подкрепа на децата в семейна среда. Съществено място има и прилагането на интегриран подход при развитието на услуги за ранно детско развитие.

Най-големият резултат от реформата е осигуряването на семейна среда за децата. Данните за децата в публична грижа показват, че в сравнение с 2010 г. много по-висок е делът на тези, които се отглеждат в семейства на роднини или близки и в приемни семейства (66,0%), в сравнение с броя на децата в резидентна грижа (34,0%). В края на 2022 г. в семейства на роднини или близки са настанени 4 157 деца; децата, настанени в приемни семейства са 1 674, а децата/младежите, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип, са 2 763. За сравнение, около 80% от децата в публична грижа през 2010 г. са ползвали резидентни услуги (7 587 деца). От началото на процеса са закрити 133 специализирани институции (над 97% от функциониращите през 2010 г. 137 специализирани институции). Към 31.12.2022 г. функционират само 4 дома за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването и предстои те също да бъдат закрити. Отчита се и значително нарастване на броя на социалните услуги за деца и семейства (от 241 през 2010 г. до 654 в края на 2022 г., в които се оказва подкрепа на над 15 800 деца и семейства).

Повишаването на детското благосъстояние и преодоляването на детската бедност чрез комплексна и интегрирана подкрепа и грижи за децата и техните семействата е в основата на приетата през 2021 г. Препоръка на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето. В тази връзка е приет План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030), който създава необходимата рамка, обхващаща водещите мерки и интервенции за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване. Той е обособен в шест тематични области на въздействие в синхрон с направленията на Гаранцията за детето – образование и грижи в ранна детска възраст; приобщаващо образование и училищни дейности; здравеопазване; здравословно хранене; подходящо жилищно настаняване и други инструменти за преодоляване на социалното изключване и намаляване на детската бедност. В съответствие с Препоръката на Съвета в Плана за действие са очертани целевите групи деца в национален контекст – бездомни деца, деца с увреждания и деца с проблеми с психичното здраве, деца бежанци и мигранти с фокус върху непридружените деца, деца от ромски произход, деца, за които се полагат алтернативни грижи извън семейството, деца от семейства с ниски доходи и деца в несигурна семейна среда.

Част от мерките по Плана за действие вече са в процес на изпълнение. Така например, през м. ноември 2022 г. стартира операция „Бъдеще за децата“ по ПРЧР 2021-2027 г. Тя има за цел намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, подобряване качеството на техния живот и подкрепа за отглеждането на децата в семейна среда. Процедурата е насочена към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа. С изпълнението й е създадена възможност за продължаване и надграждане на дейностите по операция „Услуги за ранно детско развитие“ по ОП РЧР 2014-2020 г. Общият бюджет на операция „Бъдеще за децата“ е в размер на 81 281 936 лв., като се очаква да бъдат обхванати около 40 000 деца.

През разглеждания период продължи да се реализира приетата през 2014 г. Национална стратегия за дългосрочна грижа, като във фокуса на политиката е осигуряването на достъпни и качествени услуги за дългосрочна грижа с оглед на негативните демографски процеси и значителното повишение на потребността от този тип услуги. С цел продължаване изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания е приет вторият План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия. Чрез него ще се осъществи вторият най-важен етап на процеса на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора и осигуряването на алтернативна подкрепа чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа. Ключово място в Плана е отредено на мерки и дейности, насочени към осигуряване на подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, развитие на качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги, закриване на 41 дома за хора с увреждания и реформиране на 82 съществуващи домове за стари хора, повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа и изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на услугите. Реформата, освен от държавния бюджет, е подкрепена и чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ (632 000 000 лв.) и Програма „Развитие на регионите“ (до 139 700 000 лв.). По Плана за възстановяване и устойчивост инвестициите са в размер на 753 000 000 лв. За всички създадени услуги в рамките на реформата е предвидено да се осигури устойчивост от държавния бюджет след приключване на проектното финансиране.

Процесът на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания в България е и законово гарантиран чрез ЗСУ. В него е предвидено всички съществуващи домове за пълнолетни лица да се закрият до 1 януари 2035 г., а съществуващите домове за стари хора да се реформират до 1 януари 2025 г., за да отговорят на стандартите за качество, определени с Наредбата за качеството на социалните услуги.

В условията на COVID-19 социалните услуги бяха поставени пред сериозни изпитания, което наложи реорганизация на процесите в тях в отговор на кризата и с оглед осигуряване на непрекъсната подкрепа на нуждаещите се лица. В практиката бяха въведени нови модели на работа, включително чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Осигурени бяха и допълнително средства за финансиране. Развиха се услугите в домашна среда и патронажната грижа, които имат ключова роля за подкрепата на хората с увреждания, възрастните хора и самотноживеещите лица. През разглеждания период се изпълняваше процедура „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР 2014-2020 г., чрез която се осигури подкрепа за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. В периода на изпълнение на процедурата са подкрепени общо 45 000 възрастни хора и лица с увреждания.

По този приоритет е налице съществен напредък по изпълнението на заложените мерки и дейности. Ключов момент тук е прилагането на нормативната уредба в областта на социалните услуги в съответствие със ЗСУ и адаптирането на социалните услуги към новите стандарти за качество на социалните услуги. Специален акцент се поставя върху реализирането на процеса на деинституционализация, развитието на услугите в общността, включително и в домашна среда и върху интегрираните здравно-социални услуги.

- • Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се

Социалните трансфери са важен инструмент за намаляване на бедността и неравенствата, както и за подкрепа на уязвимите групи. През последните години системата за социална закрила е изправена пред задълбочаващи се предизвикателства в контекста на неблагоприятните социално-икономически последици от разпространението на COVID-19 и негативните демографски тенденции. Покачващите се разходи за живот вследствие на инфлацията и постпандемичното отваряне на икономиката задълбочават предизвикателствата пред системата за социална закрила. Рязкото повишаване на цените на енергията и храните има особено тежко въздействие върху уязвимите домакинства и семейства с деца, изправяйки ги пред сериозни лишения и затруднен достъп до базисни услуги.

Повишаването на адекватността на пенсиите е сред водещите мерки в контекста на социално-икономическите последици от кризата, свързана с COVID-19 и негативните демографски процеси. В периода 2021-2022 г. продължи нарастването на минималния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) по чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като нарастването е с 55,7% – от 300,00 лв. на 467,00 лв. Това доведе до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО – пенсията за инвалидност поради общо заболяване, пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, и наследствените пенсии.

Размерът на социалната пенсия за старост също се повиши за периода от 141,63 лв. на 247,00 лв. (със 74,4%), което се отрази и на размерите на всички останали пенсии, несвързани с трудова дейност и добавките към пенсиите, които се определят в процент от този размер – пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

С оглед актуализиране размерите на пенсиите, продължи тяхното ежегодно осъвременяване. От 01.07.2021 г. размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2020 г., бяха увеличени с 5,0 на сто (процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО).

В допълнение, от 25.12.2021 г. тежестта на осигурителния стаж в пенсионната формула за определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване се увеличи от 1,2 на сто на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане (за пенсиите за ОСВ) и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Пенсиите, отпуснати с начална дата до 24.12.2021 г., се преизчислиха от 25.12.2021 г. с новата тежест на осигурителния стаж.

От 01.07.2022 г. размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се увеличи с 10 на сто. Към получения размер се включи сумата от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т. нар. „ковид добавка“) и сумата по § 7, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2022 г.).

Размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2021 г., бяха преизчислени от 01.10.2022 г. при условията на § 7з от ПЗР на КСО. При преизчисляването най-напред се определя размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (т.н. „базов размер“), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на КСО. На преизчисляване от 1 октомври 2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.). След преизчислението увеличение на сумите получиха 894 249 пенсионери (45,3% от общия брой на лицата с пенсии за трудова дейност към тази дата). При пенсионерите, получили увеличение, средният месечен размер на пенсията нарасна от 813,84 лв. преди увеличението на 937,55 лв. след увеличението, което е ръст от 123,71 лв. средно, или с 15,2%. От 894 249 пенсионери с увеличение, 557 830 (69,0%) са с пенсия, отпусната с начална дата до 2007 г. включително. Най-голяма е групата на пенсионерите, които получиха увеличение в размер от 50 до 100 лв. – 236 813 души, а 224 485 лица получиха увеличение в размер между 100 и 200 лв. В диапазона от 10 до 50 лв. увеличение получиха 216 005 пенсионери.

Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се увеличи от 1 200 лв. на 1 440 лв. от 01.01.2021 г., а впоследствие отново беше увеличен, като в края на отчетния период (към 31.12.2022 г.) т. нар. „таван“ на пенсиите е вече 3 400 лв.

Разпространението на COVID-19 постави някои групи от обществото в особено уязвимо положение, като сред тях са и пенсионерите. В тази връзка, всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии, получаваха месечна „ковид добавка“ в размер на 50 лв. за периода от м. януари до м. септември 2021 г. и 120 лв. за периода от м. октомври до м. декември на 2021 г. За периода от м. януари до м. юни 2022 г. добавката бе в размер на 60 лв. Изплащането на тези добавки е подкрепа на пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки на правителството за подкрепа на доходите на домакинствата в условия на пандемията от COVID-19. Освен „ковид добавките“, Националният осигурителен институт изплащаше през първата половина на 2022 г. и еднократна сума от 75 лв. към пенсиите на ваксинирани пенсионери. През същата година бяха изплатени и „великденски“ и „коледни“ добавки към пенсиите.

В периода 2021-2022 г. продължи нарастването на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО, като нарастването е с 50% – от 12,00 лв. през 2021 г. на 18,00 лв., считано от 01.04.2022 г. През същия период се увеличи и максималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО, като нарастването е с 15,37% – от 74,29 лв. през 2021 г. на 85,71 лв., считано от 01.04.2022 г.

Политиката в областта на социалното подпомагане се реализира на база Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за ветераните от войните. В ЗСП и ППЗСП са регламентирани видовете помощи, предназначени да подкрепят нуждаещи се лица и семейства, които живеят под определен защитен доход, за задоволяване на основните им жизнени потребности.

В отговор на социално-икономическите последици от кризата, свързана с разпространението на COVID-19, бяха предприети спешни действия за въвеждане на защитна мярка на засегнатите семейства с деца до 14-годишна възраст. Необходимите финансови средства за подпомагане са осигурени от държавния бюджет за 2021 г. Предоставена бе и нова еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв., която се отпуска на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. (под линията на бедност). За наблюдавания период са подпомогнати 401 335 лица и е изплатена сума в размер на 48 160 256 лв.

През отчетния период бяха променени процентите при определяне на диференцирания минимален доход за различните категории лица или семейства, кандидатстващи за отпускане на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП. Промените влизат в сила от 01.01.2022 г., като за 2023 г. и 2024 г. е регламентирано последващо повишаване на процентите. Чрез корекция в посока на увеличаване на индивидуалните проценти се постига съответно разширяване на границата за достъп и на размера на получаваната помощ. През отоплителен сезон 2021/2022 г. към 31.12.2021 г. са отпуснати помощи на 261 001 лица и семейства, а изплатената сума е в размер на 135 902 746 лв.

За преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка бяха одобрени допълнителни разходи в размер на 15 000 000 лв. за 2021 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Определеният размер на еднократната помощ е 300 лева. Общият брой на лицата и семействата, получили еднократната финансова подкрепа, е 27 295, а изплатената сума е 8 140 800 лева. За 2022 г. също са одобрени допълнителни разходи за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците, като е осигурена помощ в размер на 400 лв. за лица и семейства, които не са получили целева помощ за отопление и отговарят на определените в Постановлението условия. Общият брой на лицата и семействата, получили еднократната финансова подкрепа, е 16 268, а изплатената сума е 6 446 400 лв. С ПМС № 383 от 30.11.2022 г. са одобрени допълнителни разходи за 2022 г. за изплащане на помощта за отопление в размер на 300 лв. за лица и семейства, които не са получили целева помощ за отопление и отговарят на определените в Постановлението условия. Общият брой на лицата и семействата, получили еднократната финансова помощ, е 47 332, а изплатената сума е 14 086 800 лв.

По Наредба № РД 07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление са подпомогнати 301 732 лица и семейства. Изплатената сума е 187 264 888 лв. към 31.12.2022 г.

През отчетния период продължи гарантирането на социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез предоставяне на социални помощи. За периода 2021-2022 г. е осигурена материална подкрепа и подпомагане на хората с най-ниски доходи чрез прилагане на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите и целева социална защита за отопление на хората с ниски доходи през зимния период, както следва:

- за 2021 г. са отпуснати помощи на общо 79 701 лица и семейства;

- за 2022 г. са отпуснати помощи на общо 89 313 лица и семейства;

- за отоплителен сезон 2021/2022 г. са подпомогнати общо 288 296 лица и семейства;

- за отоплителен сезон 2022/2023 г. са подпомогнати общо 365 332 лица и семейства.

През 2022 г. бяха извършени промени в ЗСП (в сила от 01.06.2023 г.), с които се очаква разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите в съответствие с динамиката на линията на бедност.

В областта на политиката за правата на хората с увреждания през периода 2021-2022 г. продължи осигуряването на финансова подкрепа за хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), както и прилагането на нормативно регламентираните подкрепящи и насърчителни мерки в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания. С ПМС № 265 от 24.09.2020 г. е определен размер на линията на бедност за страната – 369 лв. за 2021 г., което е предпоставка за увеличение на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания през разглеждания период. Месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждане за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст, е предоставена в размери за 2021 г., както следва:

- от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 25,83 лв.;

- от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 55,35 лв.;

- над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 92,25 лв.;

- над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 110,70 лв.;

- над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 210,33 лева.

За 2021 г. е предоставена месечна финансова подкрепа на 665 473 средномесечен брой лица с трайни увреждания. Изплатените средства са в размер на 458 324 942 лв.

Целеви помощи съобразно вида на увреждането са предоставени, както следва:

- за покупка на лично моторно превозно средство, до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година (до 1 476 лв.) – 6 броя;

- за приспособяване на жилище до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище (до 738 лв.) – 12 броя;

- за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – до 295,20 лв. или до двойния размер на помощта – 590,40 лв., ако се ползва придружител, но не повече от действително направения разход – 2 817 броя, от тях за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги по чл. 76, ал. 6 от ЗХУ – 808 броя;

- за наем на общинско жилище, в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост – 1 152 средномесечен брой.

През 2021 г. на 1 456 средномесечен брой лица с увреждания са изплатени средства за съответната финансова подкрепа под формата на целеви помощи в размер на 2 049 355 лв. На 6 601 средномесечен брой лица са осигурени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). Съгласно нормативните изисквания, Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) заплаща стойността на предоставените ПСПСМИ на хората с увреждания или за техния ремонт, но не по-късно от 31 декември 2021 г., при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември 2019 г. Подобен механизъм продължи да се реализира през 2021 г. поради факта, че предвидените средства за финансиране на ПСПСМИ за хора с увреждания са по бюджета на НЗОК. За целта, в изпълнение на сключено междуинституционално споразумение от НЗОК са възстановени на АСП – 36 116 816,17 лв. за финансиране на съответните ПСПСМИ за периода от 01.01. – 31.12.2021 г.

С ПМС № 286 от 19.08.2021 г. е определен размер на линията на бедност за страната – 413 лв. за 2022 г., което е предпоставка за увеличение на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания по ЗХУ през разглеждания период спрямо предходния. В тази връзка, месечна финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, през 2022 г, бе предоставена в размери, както следва:

- от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 28,91 лв.;

- от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 61,95 лв.;

- над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 103,25 лв.;

- над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 123,90 лв.;

- над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 235,41 лв.

За периода м. януари – м. декември 2022 г. е предоставена месечна финансова подкрепа на 651 976 средномесечен брой лица с трайни увреждания. Изразходваните средства са в размер на 494 996 998 лв.

Целеви помощи съобразно вида на увреждането са предоставени, както следва:

- за покупка на лично моторно превозно средство, до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година (до 1 652 лв.) – 3 броя;

- за приспособяване на жилище до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище (до 826 лв.) – 9 броя;

- за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година (до 330,40 лв.) или до двойния размер на помощта – 660,80 лв., ако се ползва придружител, но не повече от действително направения разход – 3 451 броя, в т.ч. за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги по чл. 76, ал. 6 от ЗХУ – 991 броя;

- за наем на общинско жилище, в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост – 1 127 средномесечен брой.

На 5 939 средномесечен брой лица с увреждания са изплатени средства за съответната финансова подкрепа под формата на целеви помощи в размер на 2 677 449 лв. (съответно за покупка на лично моторно превозно средство; за приспособяване на жилище; за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и за наем на общинско жилище за 4 590 средномесечен брой лица). Следва да се има предвид, че считано от 01.07.2022 г. се прилага нов механизъм за финансиране и предоставяне на ПСПСМИ за хората с увреждания, съответно в системата на НЗОК.

В рамките на разглеждания период е осигурена подкрепа за удовлетворяване на потребностите от храна и хранителни продукти за лицата от уязвими групи с ниски доходи под линията на бедност или без доходи, включително самотноживеещи възрастни хора, по линия на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ). През 2021 г. с хранителни пакети са подпомогнати 468 127 лица, като от тях 151 845 лица са над 65 години. Раздадени са 272 007 пакета с хранителни продукти на стойност 12 983 385,30 лв. През 2022 г. са предоставени 10 358 индивидуални пакети с хранителни продукти на представители на 22 600 лица от допълнителната целева група през периода от 20.12.2021 г. до 26.01.2022 г. За периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2022 г. със средствата, допълнително разпределени на ОПХ ФЕПНЛ от механизма REACT-EU, с топъл обяд в условията на епидемичната обстановка, предизвикана от COVID-19, са подкрепени повече от 79 000 нуждаещи се лица.

Децата са особено уязвима група и в много по-голяма степен са застрашени от риск от бедност и социално изключване, поради своята зависимост от грижата на възрастните. Поради това, за намаляване на детската бедност са важни всички мерки, свързани с насърчаване на заетостта и съвместяването на личния и професионалния живот, като особено важни са и мерките за достъп до качествено образование и здравеопазване. Серията последователни кризи постави още по-остро въпроса за необходимостта от засилване на подкрепата за семействата с деца, особено по отношение на уязвимите групи семейства с деца.

Съществена част от политиката за социално включване е предоставянето на материална подкрепа за семействата с деца и семействата, които полагат грижи за деца в риск. Основна цел на финансовата подкрепа за семействата с деца, осигурявана по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), е отглеждането на децата в семейна среда, включително и чрез интегриране на семейните помощи с останалите мерки за подкрепа на семейството. Оказваната финансова подкрепа по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) също е част от политиките за подкрепа на децата и семействата.

С промени в ЗСПД, в сила от началото на 2021 г., се разшири универсалният подход на подкрепата на семействата с деца. От 2021 г. отпадна доходният критерий за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, като новите условия са приложими от учебната 2021/2022 г. С направените промени се регламентира като нова семейна помощ еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, която за учебната 2020/2021 г. се предоставяше с доходен критерий по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП). От учебната 2021/2022 г. помощта се отпуска без доходен тест. Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. са увеличени и размерите на тези две помощи от 250 лв. на 300 лв. Увеличен е и доходният критерий за еднократните помощи при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до една година – от 450 лв. на 510 лв., както и размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – от 100 лв. на 200 лв. С цел равнопоставеност на подкрепата за семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания, се направиха промени в ЗСПД (в сила от 17.02.2021 г.), свързани с изравняване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства, с тези на родителите (осиновителите).

Със ЗДБРБ за 2022 г., считано от 1 април 2022 г., са увеличени със 100 лв. размерите на двойния доходен критерий за отпускане на месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, с които са обвързани размерите на помощите. Средномесечният доход, при който семействата получават пълен размер на помощта е 510 лв., а при средномесечен доход от 510,01 лв. до 610 лв. включително, семействата получават 80 на сто от пълния размер на помощта. От 1 април 2022 г. са увеличени и размерите на месечните помощи с по 10 лв. на дете, както следва: за семейства с едно дете – с 10 лв. (от 40 лв. на 50 лв.), за семейства с две деца – с 20 лв. (от 90 лв. на 110 лв.), за семейства с три деца – с 30 лв. (от 135 лв. на 165 лв.) и за семейства с четири деца – с 30 лв. (от 145 лв. на 175 лв.). Размерът на доходния критерий за достъп до останалите две семейни помощи за деца, които се предоставят с доходен критерий – еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, също е увеличен от 01.04.2022 г. със 100 лв. – от 510 лв. на 610 лв. Със ЗДБРБ за 2022 г., считано от 01.04.2022 г. е увеличен с 35 лв. и размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител – от 115 лв. на 150 лв.

През 2022 г. са направени промени в ЗСПД, с които е разширен обхватът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, която ще се изплаща и за втори, трети и четвърти клас, независимо от дохода на семейството. Отпускането на всички еднократни помощи за ученици ще бъде независимо от вида на училището, в което са записани децата.

През разглеждания период бяха направени промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗДет.), свързани с привеждането му в съответствие със Закона за закрила на детето, Закона за социалните услуги и Семейния кодекс. Прецизирани бяха разпоредбите относно отпусканите по реда на ППЗЗДет. финансови помощи и се актуализираха техните размери. Считано от 01.01.2021 г. двойно се увеличи общият годишен размер на еднократната помощ за превенция и реинтеграция, за отглеждане на дете при роднини или близки и в приемни семейства – от 5-кратния на 10-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД). Отчитайки важността на подкрепата, оказвана на децата с увреждания и лицата, които полагат грижа за тях, се увеличи и размерът на допълнителната добавка за дете с увреждане, която се получава към месечните помощи/средства, отпускана на семействата на роднини или близки и приемните семейства – от 75 на сто, на 120 на сто от ГМД и други.

Предвид значимостта на тази подкрепа, в ЗДБРБ за 2021 г. за изплащане на всички видове семейни помощи за деца по реда на ЗСПД са предоставени общо 521 228 248 лв. С най-масовата семейна помощ (месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) са подкрепени 509 008 деца средномесечно. Изплатените средства за помощи по реда на ППЗЗДет. за 2021 г. са в размер на 7 034 605 лв. През 2021 г. е оказана финансова подкрепа на 2 696 средномесечен брой случая. За 2022 г. изразходваните средства за предоставяне на семейни помощи за деца е в размер на 550 965 633 лв. Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, са предоставени на 456 491 деца средномесечно. Изплатените средства за помощи по реда на ППЗЗДет. за 2022 г. са в размер на 6 276 049 лв. През 2022 г. е оказана финансова подкрепа за 2 229 средномесечен брой случая.

Видно е, че през отчетния период са изпълнени заложените в Плана за действие мерки за предоставяне на финансова и материална подкрепа, с фокус върху уязвимите групи.

- •	Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги

Предвид естеството на заложените мерки в това приоритетно направление, съществен принос за реализацията на голяма част от тях има Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОП РР) 2014-2020 г. Програмата има важна подкрепяща роля в ключови сектори, свързани с устойчивото и балансирано социално-икономическо развитие, сред които образование, здравеопазване, социална политика, транспортна достъпност, енергийна ефективност, култура, спорт, туризъм и създаване на растеж и заетост в българските региони.

Към 31.12.2022 г. са сключени 19 договора за социална инфраструктура за безвъзмездна финансова помощ (БФП) с бенефициенти: общините Велико Търново, Горна Оряховица (два проекта), Кюстендил, Пловдив, Разград, Русе, Столична (два проекта), Варна, Сливен, Бургас, град Добрич, Пазарджик, Ямбол, Дупница, Димитровград, Карлово и Панагюрище, на обща стойност – 19 200 000 лв. По процедурата за отчетния период има 14 приключили проекта. Модернизирани са 16 обекта за социални услуги. Всички проекти, които се изпълняват по ОП РР и са насочени към строителство, ремонт и реконструкция на сгради, както и за подобряване на градската среда, включват задължителна хоризонтална дейност „Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради”, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Съществено направление на изпълняваните дейности е насърчаването на рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания. За 2022 г. са финансирани 19 проекта на неправителствени организации за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Чрез реализиране на дейностите по проектите подкрепа са получили 3 850 лица с трайни увреждания.

В изпълнение на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, по която се финансират дейности за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност, през 2022 г. по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” от Програмата са одобрени за финансиране 58 проектни предложения на стойност 2 449 191,43 лв. и 8 проектни предложения по Компонент 2 „Лична мобилност” от Програмата на стойност 49 759,20 лв.

През разглеждания период в изпълнение на мерките, насочени към осигуряване на достъп до култура и спорт, се реализират програми и проекти, имащи за цел да насърчават целевите групи към системни спортни занимания, създаване на навици за здравословна физическа активност и разширяване на достъпа до услуги за младите хора и тяхното социално включване. В областта на спорта за всички и спорта за учащи са реализирани редица дейности, сред които:

- „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“, включваща две отделни направления „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“ и „Спорт в свободното време за хора с увреждания“. През 2021 г. по първото направление на Програмата са проведени 33 състезания от държавните спортни календари на федерациите с над 1 480 участници. Финансирана е подготовката и участието на 157 изявени спортисти, 32 треньори и 13 длъжностни лица (лекари, рехабилитатори, психолози и др.). Предвид отмяната и/или отлагането на голяма част от международните състезания поради COVID-19, на спортните федерации беше предоставена възможност за пренасочване на средствата от международния спортен календар (МСК) към други одобрени дейности. По второто направление на Програмата са проведени над 3 280 спортни занимания, като са обхванати 314 лица с увреждания. През 2022 г. по Програмата са обхванати над 1 406 лица в 18 вида спорт;

- Програма „Спорт за деца в риск” е насочена към създаване на условия за провеждане на безплатни спортни занимания с физически упражнения и спорт за деца в риск с цел насърчаване на тяхната физическа активност и здравословен начин на живот и пълноценната им реализация в обществото. За реализиране на дейностите по Програмата през 2021 г. са предоставени средства в размер на 65 000 лв. и са подпомогнати финансово 10 проекта, по които са проведени над 1 630 спортни занимания и са обхванати 242 деца, 174 от които в риск. През 2022 г. по Програмата са обхванати 200 деца, от които 169 са деца в риск. Поради настъпилата пандемия от COVID-19 и въведените мерки за предотвратяване на разпространението му, се наложиха промени в графиците на планираните занимания. Въпреки това, основните цели на програмата са постигнати. Ежегодно се организират и провеждат и Ученическите игри за учениците от V до ХІІ клас и Ученическите игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система, които са най-масовата проява за ученици в областта на спорта.

Политиката в областта на младежките дейности е насочена и към разширяване на достъпа до услуги за младите хора и тяхното социално включване. През разглеждания период е приета Национална програма за младежта (2021-2025) като инструмент за изпълнение на целите на държавната политика за младежта. Отчетните данни показват следните резултати: броят на обхванатите младежи на възраст от 15 до 29 години е 231 048, проведени са 42 обучения, 19 дискусионни форума, кръгли маси, семинари и др., насочени към потребностите на младите, а чрез социалните мрежи са реализирани 85 дейности. За превенция на агресията и различни форми на зависимости сред младите хора се изпълнява Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. Чрез Програмата за 2022 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 6 000 000 лв., като са финансирани 35 проекта на неправителствени организации. Отчетните данни показват следните резултати: броят на обхванатите младежи на възраст от 15 до 29 години е 9 992, предоставени са общо 313 услуги, в това число: 89 обучения, 60 доброволчески кампании и инициативи, 77 дискусионни форума, кръгли маси и др. форми, насочени към формиране на социално отговорно поведение у младите хора, осъществени са 87 демонстрации и спортни прояви за насърчаване на здравословния начин на живот и/или превенция на рисково поведение сред младите хора. Във връзка с ефективното изпълнение и целите на националните програми за младежта е утвърдена нова Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.

Важно направление на този приоритет е изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни обекти. Предвид това, през разглеждания период са реализирани проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, извършени са ремонтни дейности и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура. Министерство на културата (МК) със своите програми в различни области, като културно наследство, сценични изкуства, любителско творчество, библиотечно дело и издателска дейност ежегодно предоставя равен достъп и участие в културния живот за хората с увреждания и хората с допълнителни потребности. През изминалите две години по тези програми са подпомогнати множество проекти, с което е дадена възможност на хората от всички възрасти и различен социален статус за самообразование и самообучение, пълноправно социално включване, равно участие и достъп до култура за хора от всички възрасти и етническа принадлежност.

Прегледът на дейностите откроява области на въздействие, които независимо че търпят положително развитие, изискват предприемането на допълнителни мерки и постигането на по-съществени резултати. Едни от тях са осигуряването на достъпна среда. В повечето случаи ограниченията на средата са сериозна пречка за участието на уязвимите групи и в частност, хората с увреждания в обществения живот. Тези обстоятелства поставят необходимостта от ускоряване на дейностите в различни направления – осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др., осигуряване на достъп до информация и комуникация, осигуряване на достъп до публични услуги.

- •	Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните

Осигуряването на достъп до съвременни и адекватни жилищни условия е важно измерение на този приоритет. Анализът на изпълнението на мерките, свързани с подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните, показва, че въпреки изпълнението на конкретни дейности, имащи отношение към този проблем, е налице необходимост от цялостна хармонизирана политика, отчитаща комплексните потребности на бездомните лица.

Сред водещите мерки за изпълнение на този приоритет е осигуряването на достъпни социални жилища за настаняване на уязвими групи. Към 31.12.2022 г. са сключени 24 договора за предоставяне на БФП за проекти за социални жилища с общините Русе, Стара Загора, Благоевград, Перник, Кърджали, Ловеч, Смолян, Разград, Силистра, Велинград, Варна, Пловдив, Бургас, Видин, Хасково, Шумен, Враца, Лом, Казанлък, Монтана, Гоце Делчев, Търговище, Петрич и Свищов на обща стойност – 51,67 млн. лв. За отчетния период 2021-2022 г. има 9 приключили договора за социални жилища на общините Благоевград, Ловеч, Русе, Стара Загора, Свищов, Велинград, Бургас, Перник и Казанлък, с изпълнението на които са рехабилитирани 545 жилища в градските райони.

През разглеждания период приключи изпълнението на съвместен проект със Световната банка „Оценка на жилищните и битови условия на живот на най-маргинализираните и уязвими общности (с фокус върху ромите) в Северозападна България“. В рамките на проекта бяха направени анализ и оценка на условията на живот сред уязвимите групи, жилищното настаняване и общ преглед на институциите и политиките, свързани с интеграцията на ромите. Резултатите от проекта ще бъдат използвани за изготвянето на програма „Подобряване на жилищните условия на най-уязвимите групи от населението”, която е част от разработвания проект на Национална жилищна стратегия. Приемането на Национална жилищна стратегия е необходимо за намирането на устойчиви дългосрочни решения за жилищния сектор и прилагането на комплексен и интегриран подход чрез развитието на интегрирани междусекторни услуги за борба с бездомността и жилищното изключване.

Прегледът на изпълнението потвърждава, че е необходимо да се задълбочат усилията за подобряване на координацията между отделните заинтересовани институции и организации на всички нива – национално, регионално и местно, с оглед на междусекторния характер на този приоритет. Като сериозен проблем се откроява и недостатъчната статистическа информация относно жилищния проблем при лицата от уязвимите групи, която има изключително важно значение за определянето на целите, въвеждането и наблюдението на специфичните политически и законови мерки и програми за подпомагане. Всички тези предизвикателства обуславят засилването на фокуса върху осигуряването на качествена подкрепа на бездомните лица през следващите етапи на планиране и изпълнение на политиката за намаляване на бездомността и насърчаване на социалното включване.

- •	Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации

Социалното включване е многосекторна политика, реализирана чрез инструментите на редица секторни политики, включително и от местните и регионални власти. Ключова предпоставка за ефективното изпълнение на тези политики е наличието на добро междуинституционално взаимодействие и прилагане на интегриран подход. В изпълнение на този приоритет в Плана за действие за периода 2021-2022 г. са заложени мерки за повишаване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките в областта на социалното включване за планиране, анализ и мониторинг; проучване и обмен на добри практики при провеждане на политиките за намаляване на бедността; разработване и прилагане на пилотни практики и социални иновации, включително и в областта на социалната и солидарна икономика.

През разглеждания период в рамките на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020 г. са проведени обучения на служители от екипи на действащи социални услуги, които са повишили своята квалификация по отношение на изграждане на междусекторни координационни връзки.

Създалата се епидемиологична обстановка, породена от разпространението на COVID-19, наруши естествения ритъм на работа на субектите на социалната и солидарна икономика, което доведе до затруднения в тяхното функциониране, както и до невъзможност редица от тях да преодолеят дефицити, свързани с липсата на подходящи умения, но също така и задължителни за трансформиращите се пазари маркетинг и пласмент компетенции. В Регистъра на социалните предприятия за периода бяха вписани 35 предприятия, които създават структурата на социалната икономика в България. Регистърът на социалните предприятия в България се създава като част от правната рамка с предназначението да подобри статистическата информираност за социалните предприятия, както и да създаде необходимата информираност и разпознаваемост у обществото за този по-различен вид бизнес.

През 2021 г. и 2022 г. се проведоха издания на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Европейският форум се утвърди като мащабна социална платформа, която концентрира важни събития, знакови личности и значими теми, онагледяващи актуалните европейски и регионални тенденции в развитието на социалната и солидарна икономика. През отчетния период бяха проведени и конкурси за Годишната национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

В изпълнение на приоритета и планираните мерки бяха извършени различни анализи и изследвания в областта на политиките за намаляване на бедността и неравенствата в разпределението на доходите, включително по отношение на актуалното състояние на работните заплати в България, равнището на „работещите бедни“ и „нископлатени работници“ по статистически райони и др. С оглед намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите, ежегодно се актуализира размерът на минималната работна заплата за страната. От 01.04.2022 г. размерът на минималната работна заплата за страната е 710 лв., като той е увеличен с 9,2% спрямо стойността от 650 лв. за 2021 г. При определянето на новия размер са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет. Нетната минимална работна заплата надвишава определената линия на бедност за страната за 2022 г. от 413 лв. с 33,4%. От 01.01.2023 г. минималната месечна работна заплата е в размер на 780 лв. Той се повишава с 9,9% спрямо стойността от 710 лв. Нетната минимална работна заплата надвишава определената линия на бедност за страната за 2023 г. от 504 лв. с 20,1%.

Както вече бе посочено, съгласно набора от социални показатели за проследяване на изпълнението на Европейския стълб на социалните права, в България все още се наблюдава един от най-високите дялове на лицата в риск от бедност, както и високи равнища на неравенствата в доходите, поради което се предприеха стъпки за актуализиране на линията на бедност. За 2022 г. линията на бедност за страната бе определена в размер на 413 лв., който съответства на определената от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ (EU-SILC) линия на бедност за 2019 г. и компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през 2021 г. (369 лв.). Линията на бедност се увеличава с 11,9% спрямо 2021 г. За 2023 г. размерът на линията на бедност е 504 лв., като представлява най-голямото увеличение на линията на бедност за последните 10 години (с 22,0% или с 91 лв. в сравнение с 2022 г.).

Проучването и обменът на добри практики между държавите членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване са важни за насърчаване на взаимното учене между страните-членки и за идентифицирането и трансфера на добри практики. Изпълнението на тази дейност с фокус върху основаващи се на доказателства подходи, има съществен принос за подобряване на прилаганите политики на национално ниво за превенция и намаляване на бедността и осигуряване на качествена и ефективна подкрепа на уязвимите групи. Ключов инструмент за изграждането на мрежи и обмяната на опит и добри практики между страните-членки в областта на социалната закрила и социалното включване са провежданите в рамките на европейския Отворен метод на координация (ОМК) партньорски проверки, в които България участва ежегодно.

Същевременно, въпреки реализираните инициативи през този период, прави впечатление, че е налице недостатъчно планиране по отношение на мерките и дейностите като цяло в този приоритет. Това налага през следващите години засилване на фокуса върху припознаването на общата национална политика на всички нива на управление; подобряването на механизмите за изпълнение и координация на всички нива на управление между заинтересованите страни и свързаното с това прилагане на добри механизми за отчетност, мониторинг и анализ.

- Приложение – таблица за изпълнението на заложените мерки за периода 2021-2022 г.

ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030

| Дейност/и | Постигнати резултати | Индикатори за резултат | Финансиране (източник и размер) |  | Отговорни институции | Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет № 1 Устойчива интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в т.ч. продължително безработни |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Предоставяне на посреднически услуги на регистрирани безработни лица – професионално ориентиране, включване в ателиета за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Насърчаване на работодателите за обявяване на свободни работни места (СРМ) на първичен пазар на труда (ППТ) | Обявени работни места на ППТ. | Брой обявени СРМ на ППТ: 2021 г. – 177 372; 2022 г. – 154 419. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.2. Активно посредничество за заемане на обявените свободни работни места на първичния пазар на труда | Заемане на обявените работни места на първичния пазар на труда. | Брой заети обявени работни места на ППТ: 2021 г. – 155 666; 2022 г. – 63 275. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.3. Устройване на работа на ППТ на търсещи работа лица, вкл. от уязвими групи | Устроени на работа на първичен пазар лица. | Брой лица, постъпили на работа на ППТ: 2021 г. – 171 129; 2022 г. – 126 536. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.4. Предоставяне на услуги от „Мобилно бюро по труда” | Повишени възможности за среща на търсенето и предлагането на пазара на труда и намаляване дела на обезкуражените лица чрез качествена и комплексна услуга на място. | Предоставени 292 услуги от МБТ в 238 населени места през 2021 г.; Предоставени 866 услуги от МБТ в 172 населени места през 2022 г. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.5. Реализиране на трудови борси за търсещи работа лица и работодатели | Организирани и проведени трудови борси. | През 2021 г. са проведени 60 трудови борси; През 2022 г. са проведени 81 трудови борси. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.6. Включване на лица в дейности за активно поведение на пазара на труда | Осъществени услуги по мотивиране за активно поведение на пазара на труда. | Брой лица, включени в дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда: 2021 г. – 5 362; 2022 г. – 6 710 лица. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.7. Включване на безработни лица в Ателие за търсене на работа | Гъвкав, персонализиран или интегрален подход при предоставяне на посредническите и специализирани услуги за търсещите работа лица. | Брой лица, включени в Ателие за търсене на работа: 2021 г. – 22 381 лица; 2022 г. – 28 370 лица. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.8. Провеждане на групово професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии | Усъвършенствани услугите за професионално ориентиране. | Брой лица, групово професионално ориентирани към търсени на пазара на труда професии; 2021 г. – 21 234; 2022 г. – 26 255. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| 1.1.9. Провеждане на индивидуално професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии | Усъвършенствани услугите за професионално ориентиране. | Индивидуално професионално ориентирани към търсени на пазара на труда професии: 2021 г. – 119 211; 2022 г. –134 326. | Държавен бюджет |  | АЗ | - |
| Мярка 2: Насърчаване интеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи, в т.ч. продължително безработни |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, чл. 55в от ЗНЗ) | Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица допринася за повишаване на пригодността за заетост на продължително безработни лица. Реализира се с предимство в региони с равнище на безработица над средното за страната. Целева група по насърчителната мярка по чл. 55в от ЗНЗ са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в бюрото по труда не по-малко от 12 месеца. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 6 315 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 4 879 безработни лица. | Държавен бюджет 15 222 988 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.2.2. Програми и насърчителни мерки за заетост, насочени към лицата с увреждания (НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, чл. 51, ал. 2, чл. 52 от ЗНЗ) | По НПЗОХУ са осигурени възможности за заетост на хора с трайни увреждания за период до 24 месеца. По чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ се насърчават работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. Мярката по чл. 52 от ЗНЗ насърчава заетостта на пълно или непълно работно време на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 4 196 безработни лица, от тях в заетост по нови договори са включени 2 487 безработни лица. | Държавен бюджет 29 094 308 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.2.3. Реализиране на програми за насърчаване на заетостта сред уязвими групи на пазара на труда (НП „Активиране на неактивни лица”; НП „Помощ за пенсиониране”; Програма „Мелпомена”; Национална програма за обучение и заетост на бежанци) | НП „Активиране на неактивни лица“ е насочена към активиране и включване на пазара на труда на неактивни лица чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните индивидуални потребности. По програмата са работили ромски медиатори, младежки медиатори, мениджъри на случай и психолози. НП „Помощ за пенсиониране“ осигурява подкрепа при прехода от безработица към работа при по-възрастните и пенсиониране. Целевата група обхваща безработни лица над 58 г. НП „Мелпомена“ подпомага дейността на театрите в страната. По програмата се разкриват работни места, на които се наемат безработни лица. Програмата за заетост и обучение на бежанци подпомагат интеграцията на пазара на труда на безработни лица, придобили статут на бежанец или хуманитарен статут. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 4 386 лица, от тях в заетост по нови договори са включени 2 169 лица. | Държавен бюджет 30 660 615 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.2.4. Реализиране на мерки за преход от пасивни към активни мерки, свързани с мобилност (чл. 42, ал. 2 и чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) | Лицата са подкрепени чрез финансиране на ежедневни транспортни разходи от и до местоработата и за транспортни разходи за представяне пред работодател; в изпълнение на насърчителна мярка по чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ при насочване за работа в населено място на повече от 50 км от местоживеенето безработните лица се подпомагат чрез изплащане на суми за детски ясли, детски градини, разходи за квартира и интернет. | За периода 2021-2022 г. са подкрепени 124 лица, от тях в заетост по нови договори за периода са включени 80 лица. | Държавен бюджет 45 277 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.2.5. Мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда (чл. 51, ал. 1, чл. 53а, чл. 55, чл. 55а, чл. 55г и чл. 55д от ЗНЗ) | По чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ се насърчават работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни лица до 24-годишна възраст, безработни лица с основно или по-ниско образование и безработни лица на възраст над 50 г. По условията на разпоредбата на чл. 53а от ЗНЗ са финансирани разходи за труд на работодатели, които осигуряват заетост на самотни родители и майки с деца до 5- годишна възраст. Мярката по чл. 55а от ЗНЗ се реализира в подкрепа на безработни лица в предпенсионна възраст. По условията на мярката по чл. 55г от ЗНЗ се разкриват работни места за чиракуване под ръководството на наставник. Целева група са безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация. Мярката по чл. 55д от ЗНЗ стимулира разкриването на „зелени работни места“, които допринасят за опазване на околната среда. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 4 789 лица, от тях заетост на 108 наставници. В заетост по нови договори са включени 2 959 лица, от тях нова заетост на 84 наставници. | Държавен бюджет 11 220 324 лв., в т.ч. 78 295 лв. за наставници |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.2.6. Мерки за насърчаване на предприемачеството | В подкрепа на предприемачеството са предоставени разнообразни стимули – финансиране на разходи за заетост на друго безработно лице без право на обезщетение, кредит за квалификация, средства за самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие, средства за професионално обучение и др. | За периода 2021-2022 г. са подпомогнати 1 115 лица, от тях – 809 нови. | Държавен бюджет 1 879 024 лв. |  | МТСП, АЗ | - |
| 1.2.7. Насърчаване на заетостта в малките и средните предприятия (чл. 50 от ЗНЗ) | Мярката по чл. 50 от ЗНЗ осигурява подкрепа за предприемачеството. Със средства от държавния бюджет са субсидирани първите 5 разкрити работни места в микропредприятия за период до 9 месеца. | За периода 2021-2022 г. са подпомогнати 1 880 лица, от тях – 1 140 нови. | Държавен бюджет 5 329 909 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.2.8. Проект „Родители в заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | По Проекта се осигурява по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Улесняване достъпа до пазара на труда за младите родители, посредством осигуряване на предпоставки за запазване равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи, превенция на отсъствието на родителите от трудовия пазар. | През 2021 г. 2 289 безработни/ неактивни лица са включени в заетост като детегледачи; 2 289 са подкрепените родители; През 2022 г. 42 безработни/ неактивни лица са включени в заетост детегледачи; 42 са подкрепените родители. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 14 465 376,70 лв. Съгласно Постановление № 182 от 07.05.2021 г. 14 945 333,13 лв. 2022 г. – 15 741 089,60 лв. |  | МТСП, АЗ | - |
| 1.2.9. Операция/Проект „Обучения и заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Целта на проекта е интегриране на безработни лица над 29-годишна възраст (навършени 30 години), включително с трайни увреждания и регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, чрез включването им в заетост при работодател и осигуряване на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност. | През 2021 г. са включени в заетост 64 лица. През 2022 г. няма включени лица в обучение или заетост. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. –523 952,94 лв. 2022 г. – 1 908 375,99 лв. |  | МТСП, АЗ | - |
| 1.2.10. Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация, вкл. и мерки тип „soft skills“ и нови умения, за безработни и неактивни лица | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 42 млн. лв. |  | АЗ | Операцията ще стартира през 2023 г. |
| 1.2.11. Мерки, насочени към дългосрочно безработни лица за преодоляване на липсата на квалификация, образование, навици, мотивация и работа | Операция „Започвам работа“ – Компонент 1 „Активиране“ се изпълнява в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Дейностите включват организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. | нп (Дейностите по проекта стартираха на 01.12.2022 г.) | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 34 млн. лв. |  | АЗ | Операция „Започвам работа“ – Компонент 1 „Активиране“ се изпълнява в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. На 29.11.2022 г. беше сключен договор с АЗ. Дейностите по проекта стартираха на 01.12.2022 г. Очаква се по Компонент 1 да бъдат обхванати най-малко 56 000 безработни и неактивни лица. |
| 1.2.12. Предоставяне на обучения за придобиване и повишаване на дигитални умения на безработни или неактивни лица | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 40 млн. лв. |  | АЗ | Операцията ще стартира през 2023 г. |
| 1.2.13. Мерки за активно включване с цел подобряване на пригодността за заетост и достъпа до пазара на труда на хора в неравностойно положение | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 100 млн. лв. |  | Работодатели | Операцията ще стартира през 2023 г. |
| 1.2.14. Реализиране на регионални програми за заетост | Утвърдените регионални програми за заетост са съобразени с приоритетите в политиката за насърчаване на заетостта и потребностите на регионалните пазари на труда. В тях са включени разнообразни общополезни дейности с местно значение. Реализирани са 28 регионални програми за заетост – по една за всяка област. Основната им цел е постигане на трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда и подкрепа на икономическия растеж и жизнена среда. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 13 573 лица. | Държавен бюджет 55 536 845 лв. |  | МТСП, АЗ, областни и общински администрации | Дейността е добавена извън заложените в Плана за действие за периода 2021-2022 г. дейности. |
| Мярка 3: Намаляване на икономическата неактивност и безработицата сред младежите чрез активиране и включване в чиракуване, стажуване и заетост |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изпълнение на дейностите в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места-укрепване на Гаранцията за младежта“ | Препоръката на Съвета на ЕС „Мост към работни места – укрепване на гаранцията за младежта” способства за подобряване на прехода от образование към заетост на младежите, регистрирани в ДБТ, както и активирането на неактивните. | 29 979 младежи до 29 г., получили ефективна услуга за включване в обучение и/или заетост по програми, проекти, мерки, обучение по ЗНЗ и проекти по ОП РЧР. | Държавен бюджет ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. |  | МТСП, АЗ | - |
| 1.3.2. Насочване към обучения на работното място (стажуване на безработни младежи без професионален опит и чиракуване на младежи с ниско образование и без квалификация под ръководството на наставник (чл. 41 и чл. 41а от ЗНЗ) | Съгласно чл. 41 от ЗНЗ се осигурява стаж на безработни лица до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които не притежават опит по тази професия. Насърчителната мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 41а от ЗНЗ подпомага достъпа до пазара на труда на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация чрез обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. | За периода 2021-2022 г. е осигурено стажуване и чиракуване на 129 безработни младежи и 57 наставници. | Държавен бюджет 394 320 лв., от тях 45 495 лв. за наставници. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.3.3. Субсидиране на заетостта на различни подгрупи младежи – продължително безработни, без трудов опит, с ниско образование и без квалификация, със средно и висше образование (чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2 и чл. 36а) | В изпълнение на мярката по чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ работодателите разкриват работни места, на които наемат безработни младежи, включително и за първа работа по специалността. В изпълнение на мярката по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ се насърчават работодателите да разкриват работни места за безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си. В изпълнение на мярката по чл. 36а от ЗНЗ се насърчават работодателите да разкриват работни места за безработни лица до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 1 009 безработни младежи, от тях в заетост по нови договори са включени 641 безработни младежи. | Държавен бюджет 3 173 068 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели | - |
| 1.3.4. Реализиране на Програма „Старт на кариерата” | Програмата „Старт на кариерата” осигурява възможности на младежи със завършено висше образование до 29 г. да придобият професионален опит чрез работа в публичната администрация. | За периода 2021-2022 г. е осигурена заетост на 2 282 безработни младежи, от тях в заетост по нови договори са включени 1 545 безработни младежи. | Държавен бюджет – 12 437 117 лв. |  | МТСП, АЗ, публични администрации, областни и общински администрации | - |
| 1.3.5. Проект „Обучения и заетост за младите хора” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Целта на проекта е интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст, включително с трайни увреждания и регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, чрез включването им в заетост при работодател и осигуряване на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност. | През 2021 г. и 2022 г. няма включени лица в проектните дейности. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 1 581 524,61лв. 2022 г. – 123 291,66 лв. |  | МТСП, АЗ | - |
| 1.3.6. Проект „Готови за работа” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Чрез дейностите за изпълнение на Проекта се цели стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в ДБТ и подобряване възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация. | През 2021 г. експертите по активиране по проекта са мотивирали да се регистрират и да потърсят съдействие и подкрепа за включване в обучение и/или заетост 5 446 неактивни младежи. През 2022 г. експертите по активиране по проекта са мотивирали да се регистрират и да потърсят съдействие и подкрепа за включване в обучение и/или заетост 4 310 неактивни младежи. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. ИМЗ 2021 г. – 1 602 107,49 лв. 2022 г. – 1 573 010,29 лв. |  | МТСП, АЗ | - |
| 1.3.7. Включване на безработни младежи в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост | С повишаването на конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на стажуване или обучение, или заетост се улеснява преходът от образование към заетост, което води до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. | За 2021 г. са включени общо 2 660 лица, от които в стажуване – 306 и в обучение – 2 354 лица. За 2022 г. са включени общо 2 710 лица, от които в стажуване – 211, в обучение – 2 228 и в заетост – 271 лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. ИМЗ 2021 г. – 15 090 985 лв.; 2022 г. –1 390 542,47 лв. |  | МТСП, АЗ | Дейностите са реализирани по проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. |
| 1.3.8. Предоставяне на обучения за придобиване на дигитални умения за младежи | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 40 млн. лв. |  | АЗ | Операцията ще стартира през 2023 г. |
| Мярка 4: Повишаване пригодността за заетост и адаптивността на работната сила, включително чрез чиракуване, стажуване и обучение чрез работа (дуална система) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Повишаване квалификацията и уменията на безработните лица в съответствие с потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите: чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ, Двугодишен план за обучения в ДП БГЦПО, обучения в ЦРЧРРИ | През отчетния период е организирано и проведено професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на безработните лица по заявка на работодатели съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ. Организирано е и е проведено от ЦРЧРРИ професионално обучение на безработни лица. В изпълнение на Двугодишните планове за обучение, провеждани от ДП БГЦПО, безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда са подкрепени чрез включване в професионално ориентиране, професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности. | За периода 2021-2022 г. в обучение са включени 5 156 безработни лица. | Държавен бюджет 6 840 770 лв. |  | МТСП, АЗ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПОО, работодатели | - |
| 1.4.2. Включване в обучение и заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда чрез проекти, реализирани от социалните партньори за удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация | През 2021 г. са реализирани следните проекти: - Проект „Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България“ (КНСБ), Проект „Алтернатива за теб“ (АИКБ), Проект „Адаптация към новите условия“ (БСК), Проект „Възможност за реализация“ (ССИ), Проект „СКОРОСТИ“ (БТПП), Проект „Хоризонти – 6“ (КТ „Подкрепа”) и Проект „Ново начало за работа – 3“ (КРИБ), като безработните лица са подпомогнати чрез включване в професионално обучение, обучение по ключови компетентности и включване в заетост. През 2022 г. се реализират следните проекти: „СТИМУЛ” (БТПП), Проект „С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост” (КНСБ), Проект „Хоризонти 7” (КТ „Подкрепа”), Проект „Успешни заедно” (АИКБ), Проект „Възможност за трудова заетост и самонаемане“ (ССИ), Проект „Адаптация на работната сила” (БСК) и Проект „Знания и умения за работа” (КРИБ), като безработните лица са подпомогнати чрез професионално обучение, обучение по ключови компетентности и включване в заетост. | За периода 2021-2022 г. са обучени 13 652 лица, а в заетост са включени 5 171 безработни лица. | Държавен бюджет 17 132 596 лв. |  | МТСП, АЗ, АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ, КТ „Подкрепа“, ССИ, КРИБ | - |
| 1.4.3. Подобряване на пригодността за заетост на безработните лица, чрез включване в дуална система на обучение (обучение чрез работа чл. 46а от ЗНЗ) | В изпълнение на насърчителната мярка сe подпомагат безработни лица за придобиване на квалификация. Със средства от държавния бюджет са финансирани разходи за професионално обучение, част от трудовото възнаграждение и осигуровките, средства за наставник. | За периода 2021-2022 г. e осигурено дуално обучение на 377 безработни лица, от тях 278 са нововключени. | Държавен бюджет 1 416 860 лв. |  | МТСП, АЗ, работодатели, обучаващи институции | - |
| 1.4.4. Проект „Ваучери за заети лица” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Проект „Ваучери за заети лица” предостави възможност на всяко заето лице в България, което е на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, да се включи в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по ключови компетенции - чужд език или дигитална компетентност. Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията на заети лица в България. | нп | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 135 983,90 лв. |  | МТСП, АЗ | През 2021 г. и 2022 г. няма включени лица в обучения, тъй като дейностите по проекта са приключили през отчетния период. |
| 1.4.5. Национална програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44 от ЗХУ | Мярката е с постоянен срок на действие. Създадени условия за заетост на хората с трайни увреждания, за повишаване на тяхната пригодност за заетост, както и за насърчаване и подпомагане на работодателите да ги наемат на работа. Гарантирани са възможности за устойчивост на заетостта. | Разкрити работни места за хора с трайни увреждания: За 2021 г. – 40; За 2022 г. – 50. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 3 514 600 лв.; За 2022 г. – 3 014 600 лв. |  | МТСП, МФ, АХУ | - |
| 1.4.6. Финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми по чл. 49 от ЗХУ, в т.ч.: - проекти със социална насоченост; - проекти със стопанска насоченост | Мярката е с постоянен срок на действие. С реализирането на проектите със социална насоченост се постига осигуряване на заетост на хората с увреждания и повишаване на тяхната пригодност за заетост. Реализирането на проектите със стопанска насоченост е важен показател за степента, в която се модернизират и осъвременяват специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Постигнато е технологичното им обновление, което води до повишаване производителността на труда, включително на хората с увреждания и допринася за подобряване на качеството им на живот. | Разкрити работни места за хора с увреждания: За 2021 г. – 35; За 2022 г. – 30; Брой обновени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания: За 2021 г. – 18; За 2022 г. – 16. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 1 500 000 лв.; За 2022 г. – 1 500 000 лв. |  | МТСП, МФ, АХУ | - |
| 1.4.7. Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с трайни увреждания | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурени възможности за еднолични собственици на фирми, лица с трайни увреждания за стартиране и развитие на самостоятелна стопанската дейност. | Брой хора с трайни увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност: За 2021 г. – 19; За 2022 г. – 11. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 600 000 лв.; За 2022 г. – 600 000 лв. |  | МТСП, МФ, АХУ | - |
| 1.4.8. Проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, съответно осигуряване на защитена заетост за хора с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурени условия за извършване на продуктивна дейност, платена работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги за лица с множество трайни увреждания, с интелектуални затруднения и/или психични разстройства. | Разкрити центрове за защитена заетост: За 2021 г. – 2; За 2022 г. – 3. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 600 000 лв.; За 2022 г. – 600 000 лв. |  | МТСП, МФ, АХУ | - |
| Мярка 5: Насърчаване стартирането и развитието на социални предприятия на и за лица от уязвимите групи, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Провеждане на информационни кампании/прояви/ уебинари (вкл. семинари) за популяризиране на социалното предприемачество, както и възможностите и условията за вписване в Регистъра на социалните предприятия и развитие на социално предприемачество | Проведени: семинар на тема „Фестивал на социалното предприемачество“ – 15.07.2021 г., БЦНП; Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика) през 2021 г.; Уебинар „Измерване на ефекта от инвестициите в социалното въздействие“ – 22.11.2022 г., Рич фор чейндж; Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика) през 2022 г. | 4 бр. информационни кампании/ семинари/уебинари: 2021 г. – 2 бр.; 2022 г. – 2 бр. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021-2022 г. 5 000 лв. |  | МТСП | - |
| 1.5.2. Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 22 млн. лв. |  | Общински предприятия, НПО, работодатели и субекти на социалната и солидарна икономика | Операцията ще стартира през 2023 г. |
| 1.5.3. Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 22 млн. лв. |  | Общински предприятия, НПО, работодатели и субекти на социалната и солидарна икономика | Операцията ще стартира през 2023 г. |
| Мярка 6: Повишаване на адекватността на паричните обезщетения за безработица |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Увеличаване на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 9,00 лв. на 12,00 лв. | От 1 октомври 2020 г. минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се увеличи от 9,00 лв. на 12,00 лв. | Минимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица - през 2021 г. и за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. (вкл.) – 12,00 лв.; от 01.04.2022 г. – 18,00 лв. | ДОО, ДБ В рамките на разхода за парични обезщетения за безработица по КСО, който за 2021 г. е 527,8 млн. лв. |  | МТСП, МФ, НОИ | - |
| Мярка 7: Укрепване на капацитета на институциите на пазара на труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Модернизиране на институциите и службите на пазара на труда | Изпълнение на проект „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”. Общата цел на проекта е да модернизира дейността на АЗ и предоставянето на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа, вкл. чрез разработване на нови или подобряване на съществуващи услуги както за неактивните и търсещите работа лица, така и за работодателите. | Извършен текущ ремонт на помещенията на териториалните структури; Разработен дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични характеристики; Разработена система от критерии и индикатори за осъществяване на мониторинг – определяне на индикатори за оценка на качеството; актуализиране на методологията за мониторинг; Поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за подобряване на взаимодействието между частните трудови посредници, предприятия, осигуряващи временна работа, АЗ, ИА ГИТ и работодателите; Разработване на специализиран софтуер за автоматизиране на процесите по регистрация и издаване на разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци в страната; Разработване на Е-трудова борса; Електронна библиотека - изграждане и поддържане; Обучение на служителите на АЗ и териториалните поделения за придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности в новата среда, вкл. мониторинг на дейността на АЗ; Внедряване, надграждане и поддържане на система за видеонаблюдение в АЗ; Изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво. | ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 4 438 598,31 лв. 2022 г. – 2 298 258,36 лв. |  | АЗ | - |
| Мярка 8: Осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи чрез предоставяне на лична помощ за хора с трайни увреждания |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Заетост по механизма лична помощ | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Брой лица, включени в заетост по механизма лична помощ като асистенти: За 2021 г. – 37 000; За 2022 г. – 40 000. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г.: 214 600 000 лв.; За 2022 г.: 438 100 000 лв. |  | МТСП, МФ, АСП, общини | - |
| Мярка 9: Запазване и възстановяване на заетостта, намаляване на негативното въздействие на пандемията от COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Мярка „60/40” – подкрепа за запазване на заетостта в отговор на пандемията от COVID-19 чрез ПМС № 151/2020 г. и неговите изменения | Предоставяне на средства на работодатели за запазване заетостта на работници и служители, засегнати от епидемията от COVID-19, които в периода 13.03 – 31.12.2021 г. са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието, на отделни работници и служители или са установили непълно работно време в предприятието или са запазили заетостта след подадено уведомление за масови уволнения. | Изпълнението на мярката през 2022 г. продължи по реда и условията на ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС 482/2021 и ПМС 40/2022 г), като реализацията на мярката приключи с изплащането на средства за месец юни 2022 г. През 2022 г. по мярката са одобрени общо 4 045 работодатели за изплащане на средства за запазването на заетостта на повече от 86 000 работници и служители. Подкрепените работодатели през 2022 г. са общо 4 334 за запазване на заетостта на повече от 92 000 техни работници и служители, като част от работодателите са одобрени през предходната 2021 г. | През 2021 г. са изплатени 1 048 472 330,70 лв. за запазване на заетостта на 112 000 заети лица средномесечно. През 2022 г. са изплатени 257 343 514,27 лв. за запазване на заетостта на 69 000 заети средномесечно. |  | АЗ | - |
| 1.9.2. Мярка „Заетост за теб“ | Предоставена е подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID-19. Чрез изпълнението на проекта се спомага за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, както и се осигурява превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица | През 2021 г. са включени 35 173 безработни лица; През 2022 г. са включени 12 791 безработни лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 32 922 648,68 лв. Съгласно Постановление №182 от 07.05.2021 г.- 73 725 791,51 лв. 2022 г. – 109 151 958,58 лв. |  | АЗ | - |
| 1.9.3. Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 (РМС № 429 и неговите изменения) | Предоставяне на подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с COVID-19. По проекта се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС. | Участници със запазена заетост през 2021 г. – 16 728. На 31.05.2021 г. е обявен край на приема на заявки по проекта. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 43 569 147,60 лв. |  | АЗ | - |
| 1.9.4. Подкрепа за запазване заетостта чрез проект „Запази ме“ (ПМС № 325/2020 и неговите изменения) | Оказана е подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които са преустановили дейност в резултат от наложени мерки срещу разпространението на COVID-19 чрез осигуряване на доход от 24 лв. за всеки ден неплатен отпуск на служители. С ПМС № 418/30.12.2020 г. за изм. и доп. на ПМС № 325/26.11.2020 г., са изменени условията на проект „Запази ме”: размерът на компенсацията е 75% от осигурителния доход на работниците и служителите за м. октомври 2020 г. Приемът на заявления от работодатели по проекта е преустановен от 30.06.2021 г., а проектните дейности приключиха на 31.12.2021 г. | 2021 г. – изплатени компенсации на 43 218 лица; 2022 г. –изплатени компенсации на 153 лица. | ЕСФ/ОП РЧР 2014-2020 г. 2021 г. – 70 876 005,37 лв.; 2022 г. –26 728,53 лв. |  | АЗ | - |
| 1.9.5. Подкрепа за запазване заетостта чрез проект „Запази ме+“ (ПМС № 328/14.10.2021 г. и неговите изменения) | Оказана е подкрепа чрез изплащане на компенсации на наети и самоосигуряващи се лица. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” и в съответствие с разпоредбите на ПМС № 328 от 14 октомври 2021 г. Приемът на заявления от работодатели по проекта е преустановен от 30.06.2022 г., а проектните дейности са приключили на 31.12.2022 г. | 2021 г. – изплатени компенсации на 16 лица; 2022 г. – изплатени компенсации на 1 006 лица. | 2021 г. – 1 983,80 лв. 2022 г. – 1 357 237,45 лв. |  | АЗ | Дейността е добавена извън заложените в Плана за действие за периода 2021-2022 г. дейности. |
| Приоритет № 2 Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Усъвършенстване на съществуващата структура на управление на обхвата и качеството на образованието и грижите в ранното детство с цел предлагане на интегрирана система за по-балансиран подход между грижа и образование и достъпни услуги за всички домакинства, които се нуждаят от тях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Подобряване на достъпа до задължително предучилищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата в подготвителните групи | Утвърден и публикуван на интернет страницата на МОН списък на познавателните книжки, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2021-2022 година. Прието ПМС № 196 от 11 юни 2021 г. за изменение на ПМС № 79/2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. | Брой осигурени с познавателни книжки деца във втора възрастова група – 4 год.: Общински – 47 987; Държавни – 136; Частни – 1 300; Общо: 49 423 деца; 160 050 деца в задължително предучилищно образование, осигурени с познавателни книжки за безвъзмездно ползване за 2021 г. | Държавен бюджет 30 079 220 лв. за 2021 г. по бюджетите на общините |  | МОН | - |
| Мярка 2: Разработване и прилагане на национална рамка за качество на ОГРДВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Разработване на национална рамка за качество на ОГРДВ | Осигуряване на място за всяко дете по местоживеене в детска ясла и детска градина; Допълнително обучение по български език за децата, чийто майчин език е различен от българския; Отпадане на таксите за държавни детски градини и ясли от 1 април 2022 г. | Създаден и внедрен координационен механизъм за формиране и изпълнение на политиките за ранно детско развитие. | Държавен бюджет |  | МОН, общини | - |
| Мярка 3: Осигуряване на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в училищата, която е ергономична, защитена, сигурна, мотивираща, за осъществяване на приобщаващото образование |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Осигуряване на условия и ресурси за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата и за приобщаващо образование | Осигурена е подкрепяща среда в детски градини и училища на общо 24 986 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование, подпомогнати от 5 288 педагогически специалисти. | Брой деца и ученици със СОП с осигурено ресурсно подпомагане от специалисти на РЦПППО – 8 799 към 30.06.2022 г. | Държавен бюджет |  | МОН | - |
| 2.3.2. Подобряване на достъпа до училищно образование чрез предоставяне за безвъзмездно ползване от учениците на: - учебници и учебни комплекти за I клас – ежегодно безвъзмездно предоставяне; - учебни помагала за II- IV клас, които са в единна система с учебника – ежегодно безвъзмездно предоставяне; - учебници за II-IV клас – продължителността на ползване е три учебни години; - учебници за V-VII клас – продължителността на ползване е три учебни години | Осигурена система на предучилищното и училищното образование с познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учебната 2021/2022 и 2022/2023 година. Осигурена система на училищното образование с одобрени ученици. | За 2021 г.: Брой ученици от І до IV клас, осигурени с учебни комплекти за безвъзмездно ползване – 232 994; Брой ученици от V–VІІ клас, осигурени с учебници за безвъзмездно ползване – 194 464; Брой ученици с нарушено зрение, осигурени с учебници или учебни комплекти, отпечатани на брайлов шрифт – 46; Брой ученици с увреден слух, осигурени с учебници по специалните учебни предмети – 190. | Държавен бюджет |  | МОН | - |
| Мярка 4: Активна работа на медиаторите за предотвратяване отпадането от образование на децата и учениците и насърчаване на регистрацията в бюрата по труда на младежите след 16-годишна възраст, непродължаващи образование |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ | Разработен инструментариум (15 бр.) за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система; Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 863; Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 191 484; Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 26 814; Разработен и разпространен инструментариум, съдържащ два теста: за ранно кариерно ориентиране (КО) на ученици от V-VI клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, и за КО на ученици от VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система; Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – целева стойност 34 434 (предстои да се отчете и верифицира след подаване на окончателен ПОД); Назначени образователни медиатори и социални работници – 902. | Брой деца и ученици, преминали успешно обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – 36 231; Брой ученици в риск от отпадане от образователната система, получили удостоверения за успешно преминати допълнителни обучения в учебната 2021/2022 година – 39 002; Брой получени удостоверения за успешно преминати допълнителни обучения в учебната 2021/2022 година – 125 498. | ОПНОИР 2014-2020 г. 150 746 889,09 лв. |  | МОН, РУО, училища, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Центрове за кариерно ориентиране | Проектът е приключил на 31.07.2022 г. Последният междинен пакет отчетни документи (ПОД) е верифициран на 28.10.2022 г. Все още не е подаден окончателен ПОД. |
| Мярка 5: Разширяване на обхвата и повишаване на качеството на дуалното обучение и на практическото обучение в реална работна среда |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. BG05M2ОP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ | Подадени и са одобрени заявления за участие на над 150 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за обучение на ученици в дуалната форма; 139 училища са закупили оборудване на обща стойност над 3 300 000 лв.; 147 училища са закупили работно облекло на обща стойност над 1 500 000 лв.; 129 училища са закупили учебни помагала на обща стойност 968 774,49 лв.; 20 училища са разработили учебни помагала; Сключен е договор № Д03-29/06.06.2022 г. с предмет „Разработване на инструментариум за оценка на качеството на преподаване в дуалната система на обучение и за оценяване на работното място“. | Брой професионални гимназии/училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система на обучение – 151; Брой ученици, включени в дуална система на обучение – 7 309. | ОПНОИР 2014-2020 г. 24 425 618,58 лв. |  | МОН, училища | Във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и с оглед въведените в цялата страна мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19, училищата в цялата страна бяха затворени за провеждане на присъствено обучение до края на учебната година, което доведе до забавяне в изпълнението на част от дейностите и връзката на училищата с фирмите партньори. |
| Мярка 6: Подкрепа за образователна интеграция и социално включване на деца и ученици от уязвими групи, включително етническите малцинства в уязвимо положение, включително чрез личностна подкрепа на учениците, включени в целодневната организация на учебния ден |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 | В проектните дейности са обхванати 3 110 лица от целевата група (деца, ученици и младежи от маргинализирани общности, включително роми): 713 от тях продължават обучението си или са завършили образователна степен в процеса на изпълнение на проектните дейности, т.е. са интегрирани в образователната система; В договорите за предоставяне на БФП като партньори участват 60 учебни заведения (в т.ч. начални, основни, средни училища, професионални гимназии), 41 предучилищни заведения (детски градини), 2 читалища, 1 висше училище. | Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 900; Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 720. | ОПНОИР 2014-2022 г. 6 629 076,12 лв. |  | Общини, МОН | Интегрирано проектно предложение. Договорите се изпълняват с координирани мерки по три оперативни програми (ОП РР, ОП РЧР, ОПНОИР). Специфичната цел на операцията по ОПНОИР е насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. До момента са споделени проблеми и затруднения по отношение на изграждането на социалните жилища. |
| 2.6.2. BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ | Изработена 1 специализирана методика за обучение по български език, която ще осигури устойчивост на проектните дейности и след приключването на проекта. Разработени, отпечатани и доставени са 4 000 методически насоки за учителите и 22 000 подкрепящи средства и учебни помагала, създадени в комплект с разработената методология. Проведени са допълнителни обучения на деца от уязвимите групи, които не владеят или слабо владеят български език за достигане на ниво, осигуряващо им активно и ефективно участие в учебния процес, мотивация за учене, задържане и по-високи резултати впоследствие – 39 774 деца. Назначени са общо 377 педагогически и 1318 непедагогически специалисти. В обучения за прилагане на скрининг тест са включени общо 1630 учители от цялата страна. Проведени са 49 обучения на непедагогически персонал (образователни медиатори, помощници на учителите и социални работници в образованието) и други заинтересовани страни (авторитети от и за общността, представители на неправителствени организации, родители и др.). Проведени са 3 Национални конференции и 57 мотивационни кампании. Изготвен е интерактивен образователен филм, насочен към родителската общност с цел изграждане на положителни обществени нагласи към значимостта на предучилищното образование и недопускане на дискриминация при реализиране процеса на предучилищно образование и Наръчник за ползване на образователния филм. | Брой деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система) – 39 774,00; Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията – 79,57%; Групов нетен коефициент на записване в детските градини – 79,10%. | ОПНОИР 2014-2020 г. 76 947 450,40 лв. |  | МОН, ДГ | Предизвикателствата са свързани с изпълнението и работата в електронната платформа на проекта (https://apspo.mon.bg/). |
| 2.6.3. Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система, чрез: - осигуряване на допълнителна работа с ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище; - реализиране на дейности, насочени към пълен обхват и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, чрез осъществяване на извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда; - реализиране на дейности за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства, върнати в образователната система, в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за осигуряване на условия за ефективната им реинтеграция в образователната система; - реализиране на дейности за ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение за подкрепа на продължаване на образованието им в гимназиален етап; - реализиране на дейности, включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образованието си във висшите училища. | Връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати; Обхващане на деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3- и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система; Включване на педагогически специалисти в дейности за ефективна реинтеграция на деца и ученици, върнати в образователната система; Подобряване на образователните резултати на ученици от етническите малцинства; Деца и ученици, реинтегрирани в образователната система; Подкрепа на ученици от етническите малцинства в уязвимо положение за продължаване на образованието им в гимназиален етап; Включване на ученици от гимназиална степен в дейности за информиране, мотивиране и подготовка за продължаване на образованието си във висши училища; Брой ученици в гимназиален курс, кандидатствали във висши училища и приети във висши училища. | Брой дейности за връщане на отпадналите ученици – 220; Брой обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане – 915; Брой педагогически специалисти, включени в дейности за реинтеграция – 452; Брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 1 617; Брой реинтегрирани деца и ученици – 722; Брой подкрепени ученици от етническите малцинства в уязвимо положение – 780; Брой ученици от гимназиална степен, включени в дейности за продължаване на образованието – 303; Брой ученици в гимназиален курс на обучение, кандидатствали във висши училища – 46; приети – 37. | Бюджет на ЦОИДУЕМ – Конкурсна процедура 33.19-2020 г.-364 753,00 лв. и Конкурсна процедура 33.20-2021 г.-329 715,00 лв. |  | ЦОИДУЕМ | Затруднено изпълнение на дейности за връщане на отпаднали от училище ученици поради пандемията, предизивкана от COVID-19. |
| 2.6.4. Изпълнение на Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна интеграция и превенция и недопускане на вторична сегрегация“, чрез: - осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции с цел осигуряване на достъп до образование в несегрегирани приемни образователни институции, както и за деца и ученици, живеещи в отдалечени райони, но посещаващи несегрегирани образователни институции; - осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация; - назначаване на непедагогически персонал към общините (образователни медиатори, помощници на учителите, социални работници в образованието) за осигуряване на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца, ученици и родители, включени в дейности за образователна десегрегация. | Подпомогнати общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация; Брой деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното им място; Брой деца в задължително предучилищно образование и ученици до VII клас, осигурени с учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение; Проведени мотивационни дейности, свързани с десегрeгацията и задържането на децата и учениците в образователната система; Брой родители, участвали в проектните дейности с цел повишаване на мотивацията им да записват децата на детска градина и училище; Образователни медиатори и друг непедагогически персонал, включени в проектните дейности; Дейности с родители, деца/ученици и представители на институции за изграждане на образователна и обществена среда, осигуряваща ефективен процес на десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация. | Брой подпомогнати общини – 9; Брой деца и ученици с осигурен транспорт – 508; Брой деца и ученици с осигурени учебни пособия и материали или електронни устройства (таблети) – 1 405; Брой проведени мотивационни дейности – 46; Брой родители, включени по проекта и участвали в проектните дейности – 600; Брой включени образователни медиатори и друг непедагогически персонал – 28; Брой реализирани дейности с родители, деца/ученици и представители на институции – 58. | Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна интеграция и превенция и недопускане на вторична сегрегация“: За 2021 г. –413 482,00 лв.; За 2022 г. – 500 000 лв. |  | ЦОИДУЕМ | Затруднено изпълнение на дейностите по Националната програма, поради пандемията, предизвикана от COVID-19. Дейностите са в процес на изпълнение и размерът на изразходваните средства ще бъде подаден след приключването им. |
| - Реализиране на проект „Образователно и социално включване“, чрез: - разработване на нови и надграждане на съществуващи обучителни рамки за обучение на младежки работници от младежки центрове и образователни медиатори, педагогически специалисти от предучилищното образование; - разработване на обучителен модул и обучителна програма за обучение на обучители на преподаватели от факултетите по педагогика и на педагогически специалисти за усъвършенстване на знания и умения за справяне с дискриминационни прояви, тормоза, насилието и социалното изключване и за работа с уязвими групи; - обучения по изработените обучителни рамки на обучители на преподаватели от педагогически специалисти от предучилищното образование, на младежки работници и образователни медиатори за справяне с дискриминационни прояви, тормоза, насилието и социалното изключване и работа с уязвими групи в мултиетническа и мултикултурна среда. | Подобрено социално включване на децата и младите; Разработена актуализирана Методология и учебна програма към нея за обучение на младежки работници за повишаване и усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите за прилагане на методи, подходи и похвати за ефективно социално и образователно включване на уязвими групи; Разработена актуализирана Методика и обучителна програма за работа на непедагогическия персонал (помощници на учителите, образователни медиатори, социални работници в образованието) и други заинтересовани лица за прилагане на форми и методи за взаимодействие между детската градина и родителите на деца от уязвимите общности; Разработена актуализирана Методология и обучителна програма за образователни медиатори; Разработен обучителен пакет за университетски преподаватели с Методология и учебна програма за обучение на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда; Разработени учебен план и учебни програми по отделните дисциплини за следдипломна квалификация към СУ за длъжността „образователен медиатор“. | Брой обучени младежки работници от младежките центрове – 57; Брой обучени обучители на младежки работници –10; Брой обучени университетски преподаватели – 30; Брой обучени обучители на университетски преподаватели – 18. | Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014-2021 г. – 953 702,84 лв. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, съфинансиран а от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г. – 451 790,00 лв. |  | МОН, ЦОИДУЕМ |  |
| - Осигуряване на условия в училището с цел участие на учениците в целодневната организация на учебния ден по Национална програма | Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” дава възможност на училищата да кандидатстват на проектен принцип за реализиране на дейности, свързани с осигуряване на условия за целодневна организация на образователния процес на учениците. | През 2021 г. в 83 училища е осигурено финансиране за оборудване на стаи за организиране на занимания по интереси за целодневното обучение; През 2022 г. са финансирани 84 проекта. | Държавен бюджет – по Националната програма За 2021 г. – 794 452 лв.; За 2022 г. – 798 402 лв. |  | МОН | - |
| - Включване на деца, търсещи международна закрила, в българската образователна система | За всички деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и общинските детски градини и училища в Република България; МОН създаде ред за информиране, подаване на заявления, насочване и записване в образователната система на децата и учениците от Украйна; За улеснение на педагогическите специалисти е събрана и преведена нормативната уредба в сферата на образованието на Украйна; През 2022 г. по Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, модул „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти“ е предвидено разработване на учебно помагало по български език като чужд за начален етап, ниво А1 и А2. | Към 15.09.2021 г. в групи за предучилищно образование са записани 3 деца, търсещи или получили международна закрила, а в държавни и в общински училища са записани 111 ученици, търсещи или получили международна закрила; Осъществени са дейности, свързани с квалификацията на педагогически специалисти, работещи с деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти, като през месеците ноември и декември 2021 г. са проведени 2 обучителни семинара за общо 60 специалисти от училища от гр. София и от гр. Харманли; Педагогически специалисти и експерти от РУО, участвали в семинари и други форуми за подготовката им за работа с деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти – 164 за 2022 г. | Държавен бюджет |  | МОН, ДАБ към МС, общини | Предизвикателство в работата е преодоляване на идентифицираната незадоволителна заинтересованост за включване в българската образователна система и изучаване на български език от страна на лицата, търсещи закрила. Налице са проблеми с дисциплината и мотивацията на непридружените деца - ученици за посещаване на учебните заведения, което затруднява процеса на обучение в училище и самоподготовката им. Въпреки полаганите усилия и провежданите индивидуални информационни сесии от страна на експертите от ДАБ за ползата от образованието, както и осигурените карти за градски транспорт на учениците и придружаващите ги, се отчита нерегулярна посещаемост на учебните занятия. |
| Мярка 7: Осигуряване на възможности за придобиване на знания и умения, включително и дигитални |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. | Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 (предстои да се верифицира); Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 482; Брой на участниците, подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 81 476; Доставени лаптопи за ученици – 57 426 бр.; Доставени таблети за ученици – 7 571 бр.; Доставени лаптопи за учители – 20 692 бр.; Доставени универсални шкафове за зареждане – 1 403 бр. | Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 57 352; Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници; Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19. | ОПНОИР 2014-2020 г. 109 562 541,93 лв. |  | МОН, РУО, училища, ДГ, ЦПЛР | Поради спирането на присъственото обучение на всички ученици (цели класове), на практика до голяма степен отпадна необходимостта от масово допълнително синхронно обучение от разстояние за учениците, които не посещават редовните учебни часове, заради пандемията. Поради настъпилите извънредни обстоятелства в Украйна, свързани с военната криза, се извърши промяна в дейност 5, като са обхванати и украински ученици, получили временна закрила, които са записани в български училища. До момента е отчетено включването в дейността на 82 деца от Украйна. |
| 2.7.2. BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“ | Доставена, изградена и внедрена единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание и модули към нея (Дигитална раница) на стойност 32 млн. лева. Извършена е инсталация, настройка, тестване и пускане в експлоатация на доставеното специализирано оборудване в две комуникационни помещения, от които следва да бъде управлявана облачната среда. Закупени 2 000 интерактивни дисплея, 1 986 преносими компютъра и 500 устройства за горещи точки. От началото на изпълнение на дейността до момента са създадени над 4 400 клуба по интереси. В тях са включени над 65 хиляди ученици. | Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 694; Брой ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 49 157. | ОПНОИР 2014-2020 г. 103 213 202,01 лв. |  | МОН, РУО, училища | Поради технически проблеми, свързани с функционирането на НЕИСПУО, към момента Дигиталната раница не е максимално експлоатирана на ниво училища. |
| 2.7.3. Развитие и разширяване на обхвата на иновативните младежки центрове, създадени по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ | Повишено социално и икономическо развитие в общините в неравностойно положение. | Брой младежи, обхванати от проектните дейности – 7 058; Брой нови младежки инициативи в целевите общности – 145; Брой участници (които не са младежи), обхванати от проектните дейности – 5 448; Брой подкрепени Младежки центрове – 4. | Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014-2021 г. 7 407 306,95 лв. |  | МОН | - |
| 2.7.4. Създаване на иновативни младежки центрове | Повишено социално включване на децата и младите. | Брой подкрепени младежки центрове – 4; Брой младежи, обхванати от проектните дейности (отчитат се по пол и етническа принадлежност) – 1 596; Брой създадени работни места (вкл. за младежи) – 34. | Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014-2021 г. 15 048 820,68 лв. |  | МОН | - |
| Мярка 8: Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и за осъществяване на приобщаващо образование |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образо-вание“ | Общо 486 институции са оборудвали специализирани кабинети и помещения за работа с деца и ученици от целевите групи. Инвестираните средства са на стойност над 2 600 000 лв. Над 5 000 деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби са получили допълнителна подкрепа по проекта чрез: - Осигуряване на средства за възнаграждения за педагогически специалисти, логопеди, психолози, ресурсни учители с цел провеждането на допълнителни занимания с децата и учениците; - Осигуряване на специализирани образователни пакети за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход. | Брой подкрепени деца и ученици със специални образователни потребности – 3 824; Брой детски градини, подкрепени по операцията за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – 210; Брой училища (до основна степен на образование), подкрепени по операцията за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – 384; Брой специалисти, обучени за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици – 224; Брой деца и ученици с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, получили допълнителна подкрепа за личностно развитие по операцията – 2 338. | ОПНОИР 2014-2020 г. 31 000 000,00 лв. |  | МОН, училища, ДГ | Във връзка с въведеното с Решение на Народното събрание на Република България на 13 март 2020 г. извънредно положение, както и с оглед въведените в цялата страна мерки, свързани с ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, училищата в цялата страна бяха затворени за провеждане на присъствено обучение. Поради тази причина, се е генерирало забавяне при осигуряването на допълнителна подкрепа на децата от целевата група. |
| 2.8.2. Осигуряване на условия и ресурси за обучение и подкрепа на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) | Чрез приобщаващото образование са създадени условия за осигуряване на подкрепа, включително и в обучението от разстояние в електронна среда, с оглед равен достъп до качествено образование и личностно развитие на учениците със специални образователни потребности, които се обучават в училища и в центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), но не постигат държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. | По НП „Без свободен час“ за 2021 г. и 2022 г. са осигурени средства за заместващи учители при отсъствие на титуляр – 892 училища и ЦСОП за 2021 г. и 839 училища и ЦСОП за 2022 г. | Държавен бюджет За 2021 г. – 2,4 млн. лв. за всички училища и ЦСОП; За 2022 г. – 4,1 млн. лв. за всички училища и ЦСОП. |  | МОН | - |
| 2.8.3. Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европей-ската гаранция за детето в България: укрепване на капацитета за предоставяне на приобщаващо образование на деца с увреждания и специални образователни потребности на 30 детски градини и 3 РЦПППО в три области Бургас, Сливен и Стара Загора | В рамките на пилотния проект капацитетът на 30 детски градини от 10 пилотни общини (Айтос, Бургас, Казанлък, Котел, Нова Загора, Сливен, Средец, Стара Загора, Твърдица и Чирпан) за предоставяне на приобщаващо образование на деца с увреждания и специални образователни потребности беше укрепен чрез: включването на персонала многомодулна програма за обучение по приобщаващо образование и предоставянето на допълнителна супервизия по конкретни случаи; назначаването на допълнителни специалисти (логопеди, психолози и ресурсни учители) за предоставяне на допълнителна специализирана подкрепа на децата с увреждания; финансиране и изпълнение на малки проекти за адаптиране на архитектурната и материалната среда. Паралелно с това, пилотният проект предостави подкрепа на РЦПППО в Бургас, Сливен и Стара Загора за засилване на капацитета им за провеждането на оценка на функционалните потребности на децата с увреждания, за предоставянето на методическа помощ на детските градини и супервизия по отделни случаи, както и засилване ролята на РЦПППО за обмен на знания, опит и добри практики между детските градини. | Към 30.09.2022 г.: Брой директори, учители и специалисти, подкрепени по проекта: 489; Брой подкрепени деца: 6 614, от които 193 деца с увреждания и специални образователни потребности. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ 1 441 508 лв. |  | МОН, УНИЦЕФ в партньорство с областни администрации, общини, детски градини, РУО, РЦПППО, НПО | Основните предизвикателства бяха свързани с прилагането на противоепидемичните мерки поради COVID-19, които наложиха преминаването в онлайн формат на обученията за учители, както и липсата на достатъчно специалисти, което доведе до повторното провеждане на конкурсите в някои общини. |
| Мярка 9: Осъществяване на приобщаващо образование за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, чрез осигуряване на обучение по български език и обща подкрепа за личностно развитие |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. Осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила | Допълнителното обучение по български език като чужд се осъществява съгласно учебни програми, одобрени от министъра на образованието и науката: - Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст; - Учебна програма по български език като чужд за възрастни, търсещи или получили международна закрила. Учебни помагала по български език като чужд и учебни тетрадки към тях за ниво А1, А2 и Б1 са предоставени от ВКБООН, а на електронната страница на МОН е публикуван линк към учебните помагала и тетрадките. Към 01.06.2022 г. са проведени 4 514 педагогически ситуации и учебни часове по български език като чужд с деца и ученици от Украйна в детски градини и училища в страната. | Брой деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст, преминали обучение по български език като чужд – 32 за 2021 г. и 250 за 2022 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | МОН, РУО, общини, училища | Трудна адаптация на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила. |
| Мярка 10: Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането и повторното отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. ПМС 100/08.06.2018 г., изм. и доп. с ПМС № 259/14.10.2019 г. за функциониране на Механизъм за съвме-стна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система | Чрез дейности по Механизма през 2021 г. и 2022 г. продължи осъществяването на мерки за превенция, интервенция и компенсиране на преждевременното напускане на образователната система. През учебната 2021-2022 г. се отчита намаление на броя на отпадналите ученици като абсолютна стойност в сравнение с учебната 2020/2021 г. – от 61 928 на 57 287. | В началото на учебната 2021/2022 година новообхванатите деца, които никога не са били записани досега в детска градина или в училище, са 5 978. | Държавен бюджет |  | МОН, РУО, МВР, общини, училища | Дейностите по изпълнение на ПМС № 100 бяха затруднени във връзка с обстановката, свързана с разпространението на COVID-19. |
| 2.10.2. НП „Заедно за всяко дете“ | НП „Заедно за всяко дете“ се изпълнява в два модула: „Подпомагане на екипите за обхват“ и „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст". Целтa e разработване и прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които са идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на интегриран подход. | През 2021 г. са финансирани 85 институции; Реализирани са 5 010 посещения на адрес; Проведени са 1 957 срещи с родителите на деца/ученици в риск и/или отпаднали от образователната система; В резултат от работата на екипите са върнати в образователната система 997 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Включени 265 общини с постоянен достъп до Информационната система за реализация на Механизма чрез осигуряване по един лиценз за всяка община. | Бюджет на МОН по НП: За 2021 г. 2 590 000 лв.; За 2022 г. 2 490 000 лв. |  | МОН, РУО, общини | - |
| Приоритет № 3 Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Подобряване достъпа на уязвими групи до медицинска помощ чрез осъществяване на дейности от здравните медиатори в общините |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Осигуряване на акушерска помощ на здравно неосигурени жени; осигуряване по един профилактичен преглед през времето на бременността на здравнонеосигурените жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | По реда на чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето през 2021 г. чрез трансфери от Министерство на здравеопазването към НЗОК са заплатени разходи за извършени дейности за здравнонеосигурени жени. | През 2021 г.: Брой обслужени здравнонеосигурени бременни жени: профилактични прегледи от специалисти по акушерство и гинекология – 2 922 бр.; медико-диагностични изследвания – 9 083 бр.; клинична пътека Раждане - 7 286 бр. През 2022 г. са извършени 3 064 профилактични прегледи, 8 610 медико-диагностични изследвания и 6 959 раждания. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г.: 7 841 850 лв.; За 2022 г.: 7 661 711 лв. |  | МЗ, НЗОК | Недостатъчен брой прегледи и изследвания по време на бременността. |
| 3.1.2. Осигуряване на възможности за медицински консулта-ции от АГ специалисти за здравнонеосигурени бременни с патология на бременността извън прегледа по реда на Наредба 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени | В рамките на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. се финансира дейността на 31 Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ). Центровете са разкрити на функционален принцип в многопрофилни болници за активно лечение, в университетски и специализирани болници. | Функциониращи 31 Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ). За отчетния период 2021-2022 г. са изготвени 2 805 медико-социални плана и са извършени: 11 105 медицински консултации; 300 домашни посещения; 9 128 консултации от психолог; 8 744 консултации от социален работник; 31 554 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | МЗ | - |
| Мярка 2: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по отношение провеждането на ваксинопрофилактиката и осигуряване на необходимите количества ваксини, с оглед изпълнение на имунизационния календар и поддържане на висок имунизационен обхват |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести чрез ваксинопрофилактика и надзор на заразните болести | 90% | 92,1% | Държавен бюджет За 2021 г.: 30 921 103 лв.; За 2022 г.: 27 794 577 лв. |  | МЗ, РЗИ | - |
| Мярка 3: Разработване на Национална здравна стратегия с хоризонт 2030 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Гарантиране на правото на ефективен достъп до качествени здравни услуги | С Решение на МС № 646 от 7 септември 2022 г. е приета Национална здравна стратегия 2030, която е водещият стратегически документ, представящ дългосрочната визия за развитие, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Националната здравна стратегия 2030 е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите. | През 2021 г. е осъществен контрол за гарантиране правата на пациента от Регионалните здравни инспекции, включващ: проверки по жалби и сигнали – 1 418 бр.; проверки за изпълнение на медицинските стандарти (по Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г.) – 470 бр.; проверки във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения – 227 бр. През 2021 г. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е извършила 946 проверки по жалби и сигнали. През 2022 г. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е извършила 992 проверки. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | ИАМН, РЗИ | - |
| Приоритет № 4 Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Създаване на Национална карта на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Провеждане на обучение на общините за изготвяне на анализ на потребностите от услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет с оглед бъдещото създаване на Национална карта на социалните услуги | На 24.08.2021 г. е организирана онлайн разяснителна среща с представители на всички общини и областни управители за целите на постигане на съгласие между общините в съответните области. На срещата е разяснена нуждата от изготвянето на предварителното картиране на социалните услуги, смисълът на планиране на услугите на общинско, областно и национално ниво и по какъв начин следва да бъде организирано тяхното предоставяне и управление. Процесът на предварително картиране е проведен в съответствие с Наредбата за планиране на социалните услуги, в която е определен редът за разработване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги и критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и максималния брой потребители на тези услуги. В периода 09.03-15.03.2022 г. са организирани и проведени 22 онлайн разяснителни срещи срещи на областно ниво. Изхождайки от обстоятелствата, че на 03.10.2022 г. на електронната страница на НСИ бяха публикувани първите окончателни данни за населението към 7 септември 2021 г., общините започнаха работа по изготвянето на анализа на потребностите си и предложения, съгласно Наредбата за планирането на социалните услуги. | Проведени обучения на общините в 22 области. | В рамките на бюджета на отговорната институция. |  | МТСП, АСП, общини | - |
| Мярка 2: Създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Подготовка за създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги, съгласно чл. 45 от Закона за социалните услуги | Създаването на нови стандарти за финансиране на социалните услуги е обвързано с разработването на Националната карта на социалните услуги. Съгласно Закона за социалните услуги Националната карта на социалните услуги следва да бъде приета от Министерския съвет в срок до 12 месеца от публикуване на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., тоест не по-късно от последното тримесечие на 2023 г., тъй като на 03.10.2022 г. на електронната страница на Националния статистически институт бяха публикувани първите окончателни данни за населението. | 0 | нп |  | АСП, МТСП | Изпълнението на дейността ще бъде осъществено през 2023 г., предвид обвързаността му с приемането на Националната карта на социалните услуги. |
| Мярка 3: Създаване на нови стандарти за качеството на социалните услуги |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Разработване и приемане на Наредба за качеството на социалните услуги | Приета е от Министерския съвет Наредба за качеството на социалните услуги (ПМС № 135 от 22.06.2022 г.), която цели създаването на условия за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. | Приета Наредба. | нп |  | АКСУ, МТСП, МЗ | - |
| Мярка 4: Осигуряване на минимален пакет от услуги във всички общини и области на територията на Република България |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Приемане на Наредба за планирането на социалните услуги | Приета е от Министерския съвет Наредба за планирането на социалните услуги (ПМС № 133 от 06.04.2021 г.). В нея са регламентирани: критериите за определянето на услугите и максималният брой на потребителите в Националната карта на социалните услуги; критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията на общините в резултат на анализите на общинско ниво; редът за разработване и актуализация на Националната карта на социалните услуги; редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво при разработването на Националната карта на социалните услуги; редът за разработването, координацията и съгласуването на общинските годишни планове за социалните услуги. | Приета Наредба. | нп |  | МТСП, МЗ | - |
| Мярка 5: Укрепване на капацитета на общините за управление и предоставяне на социални услуги |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Изпълнение на дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги в рамките на проект „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ | нп | Брой служители на АКСУ и брой служители на доставчици на социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на работата с информационната система на АКСУ – 0. | ОП РЧР 2014-2020 г. | АКСУ |  | Дейностите по проекта ще се изпълняват през 2023 г. |
| 4.5.2. Провеждане на обучение на доставчици на социални услуги по отношение на стандартите за качество на социалните услуги в рамките на проект „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ | Част от обученията са проведени през 2022 г., като продължават и през 2023 г. Обучени приблизително 1000 служители на доставчици на социални услуги на тема „Стандарти за качество на социалните услуги и мониторинг и контрол на предоставяните социални услуги“ във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги. Лектори са служители от Агенцията за качеството на социалните услуги. | 950 служители на доставчици на социални услуги, придобили знания и умения по отношение на прилагането на новите стандарти за качество на социалните услуги. | ОПРЧР 2014-2020 г. 129 452.88 лв. | АКСУ, АСП, общини |  | - |
| 4.5.3. Изпълнение на проект BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ | 1 501 служители от екипи на действащи социални услуги са повишили своята квалификация по отношение на изграждане на между-секторни координационни връзки. | Обучени 1 501 служители от екипи на действащи социални услуги. | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 г. 684 800,00 лв. | АСП |  | Предвид възникналата извънредна епидемична обстановка, част от обученията стартираха на по-късен етап. Останалите 54 служители от екипи на действащи социални услуги ще бъдат обучени през 2023 г. |
| 4.5.4. Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европейската гаранция за детето в България: подобряване капаци-тета на местните власти и другите заинтересовани страни за разширяване достъпа до и използването на услуги, предоставящи интегрирана подкрепа на уязвими деца и семейства в три пилотни области Бургас, Сливен и Стара Загора | В рамките на пилотния проект капацитетът на социалните услуги в 7 пилотни общини (Бургас, Казанлък, Котел, Сливен, Средец, Стара Загора и Твърдица) беше укрепен чрез създаването на мобилни екипи за работа на терен и превантивна подкрепа на уязвими деца и семейства. Мобилните екипи предоставят интегрирана подкрепа на трудни за обхващане деца и семейства, като картографират техните специфични уязвимости и предприемат мерки за тяхното преодоляване. Подкрепата включва предоставяне на информация, консултиране, насочване към услуги, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги или социални помощи, разработване и изпълнение на програми за превенция на ранните бракове, за семейно планиране, за превенция на отпадането от образование и за превенция на разделянето на семействата. Успоредно с укрепването на капацитета на социалните услуги, проектът подкрепи системата за закрила на детето за превенция на разделянето на децата от семействата им и предоставяне на интегрирана подкрепа на терен на уязвими деца и семейства чрез наемането и обучението на допълнителни социални работници в ключови отдели закрила на детето в пилотни области: област Бургас - в Бургас, Средец, Карнобат, Царево; област Стара Загора - в Казанлък, Мъглиж и Стара Загора, в област Сливен - в Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица. | Към 30.09.2022 г. Брой наети допълнителни служители в 7 социални услуги – 22; Брой наети нови социални работници в отдели за закрила на детето – 11; Общ брой служители, получили обучения – 97; Брой обхванати уязвими семейства и деца – 2 183 родители и 2 966 деца. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ 1 312 409 лв. | МТСП, УНИЦЕФ |  | Основните предизвикателства бяха свързани с прилагането на противоепидемичните мерки поради COVID-19, които наложиха провеждането на първоначалните обучения за мобилните екипи в онлайн формат. С цел компенсиране на ограниченията на екипите беше предоставена засилена методическа подкрепа от експерти на УНИЦЕФ. |
| Мярка 6: Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Разширяване на мрежата от услуги за деца, насочени към превенция на рисковете, ранна интервенция и подкрепа в семейна среда (ЦОП – 143 бр., с капацитет 5 815 места; ДЦДУ – 100 бр., с капацитет 2 768 места и ЦСРИ – 154 бр., с капацитет 1 877 места) | През отчетния период са разкрити нови услуги за деца, насочени към превенция на рисковете, ранна интервенция и подкрепа в семейна среда, както следва: ЦОП – 4 бр. с капацитет 150 места; ДЦДУ – 7 бр. с капацитет 160 места; ЦСРИ – 10 бр. с 276 места капацитет. | Брой новоразкрити социални услуги: ЦОП – 4 бр. с капацитет 150 места; ДЦДУ – 7 бр. с капацитет 160 места; ЦСРИ – 10 бр. с 276 места капацитет. | В рамките на финансовия стандарт, определен в ПМС за съответната година и европейско финансиране |  | АСП, АКСУ, общини | - |
| 4.6.2. Изпълнение на операция „Услуги за ранно детско развитие” по ОП РЧР 2014-2020 г. | Осигуряване на подкрепа за деца от 0 до 7 г. чрез предоставяне на комплекс от дейности, в центъра на които са потребностите на децата и семействата им, насочени към подобряване на родителски умения, социални дейности, консултиране, образование, социално включване и др. | Брой деца, получили подкрепа чрез услугите – 42 881. | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 г. 77 256 145 лв. |  | Общини, получили финансиране в рамките на Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства УО261022 3 (Заем 7612BG) от Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/ | - |
| 4.6.3. Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие | Операция „Бъдеще за децата“ се изпълнява в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. Очаква се над 30 хил. деца под 18 г. да са с подобрени условия на живот в резултат от интервенцията по ЕСФ+. Процедурата беше отворена за кандидатстване на 11.11.2022 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.02.2023 г. | Брой разкрити услуги; Брой деца, включени в услуги. | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 81,2 млн. лв. |  | Доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини, в партньорство с НПО, лечебни заведения и доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини | Операция „Бъдеще за децата“ се изпълнява в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. Процедурата беше отворена за кандидатстване на 11.11.2022 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.02.2023 г. |
| 4.6.4. Развитие на услуги за ранна интервенция на уврежданията за деца | Операция „Бъдеще за децата“ се изпълнява в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. Очаква се над 30 хил. деца под 18 г. да са с подобрени условия на живот в резултат от интервенцията по ЕСФ+. Процедурата беше отворена за кандидатстване на 11.11.2022 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.02.2023 г. | Брой разкрити услуги; Брой деца, включени в услуги. | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 81,2 млн. лв. |  | Доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини, в партньорство с НПО, лечебни заведения и доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини | Операция „Бъдеще за децата“ се изпълнява в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. Процедурата беше отворена за кандидатстване на 11.11.2022 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.02.2023 г. |
| 4.6.5. Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите от първичната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие. | Повишаване на информираността и компетенциите на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие и пълноценни грижи за деца в кърмаческа и ранна възраст. | Брой проведени (онлайн) обучения – 4; Брой обхванати специалисти: 60 (ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ). | Бюджет на НЦОЗА |  | НЦОЗА, МЗ, УС на НСОПЛБ | - |
| 4.6.6 Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европей-ската гаранция за детето в България: укрепване на капацитета три услуги за деца за предоставяне на ранна детска интервенция в три пилотни общини | В рамките на пилотния проект капацитетът на съществуващите Общностни центрове за ранно детско развитие в Сливен, Стара Загора и Чирпан беше разширен чрез създаването на екипи за ранна детска интервенция от по трима допълнителни специалисти, които предоставят семейно-центрирана ранна интервенция чрез мобилна работа и оказват засилена подкрепа в естествената среда на детето. Служителите на Общностните центрове преминаха интензивно обучение за прилагането съвременни подходи за предоставяне на семейно-центрирана ранна интервенция в естествената среда на детето, както и за използването на инструмент за скрининг „Въпросник по възрасти и етапи“ (ASQ-3). | Брой наети допълнителни служители в 3 услуги – 9; Брой обучени специалисти – 41; Брой часове обучения/методическа подкрепа на специалистите – 272 часа; Брой обхванати семейства и деца. – 207 родители и 168 деца. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ 933 269 лв. |  | МТСП, УНИЦЕФ | Основните предизвикателства бяха свързани с противоепидемичните мерки поради COVID-19 и липсата на специалисти за екипите по ранна детска интервенция, което доведе до повторното провеждане на конкурсите в някои общини. |
| 4.6.7. Изпълнение на пилотен проект за тестване на Европейската гаранция за детето в България: подкрепа на услуги за патронажна грижа за семейства с малки деца в област Сливен | В рамките на пилотния проект Центърът за майчино и детско здраве (ЦМДЗ) към медицински център „Д-р Г. В. Миркович“ - с централен офис в град Сливен и изнесени офиси в Нова Загора и Твърдица, получи финансиране и подкрепа за предоставянето на услуги за патронажна грижа за семейства с малки деца на територията на област Сливен. Дейността на ЦМДЗ се осъществява в съответствие с методиката на работа, която е одобрена от министъра на здравеопазването и включва комплекс от дейности, свързани с информиране, консултиране, подкрепа и обучение на родителите за пълноценна грижа, ранно идентифициране на рискове за развитието и благополучието на детето и ранна намеса в координация и взаимодействие с компетентни институции и услуги. Всички дейности се извършват в дома на семействата, а в някои случаи и по телефон или др. подходящо средство за комуникация. | Към 30.09.2022 г.: Брой обхванати семейства: 3 515; Брой обхванати деца: 4 320; Брой обхванати здравнонеосигурени бременни: 610; Брой патронажни посещения: 20 599. | Европейската комисия чрез споразумение за финансиране с УНИЦЕФ 729 116 лв. |  | МЗ, УНИЦЕФ | Основното предизвикателство беше свързано с противоепидемичните мерки поради COVID-19, които временно затрудниха достъпа на патронажните сестри и акушерки до семействата и се наложи провеждането на консултации по телефона. Въпреки затрудненията най-уязвимите семействата продължиха да получават патронажни грижи благодарение на отличното взаимодействие на ЦМДЗ с РЗИ, общинските власти и кметските наместниците. |
| Мярка 7: Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги в общността (разкриване на ЦСЗСГДУППМГ – 20 бр., ЦСЗСГДВРППСЗГ – 6 бр.) | През 2022 г. са предприети мерки по стартиране на процеса по изготвяне на документация за провеждане на процедура по ЗОП за оборудване и обзавеждане на 26-те интегрирани здравно-социални услуги. | През 2021 г. и 2022 г. по проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” са изградени 2 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Кърджали и гр. Хасково. Сградите са построени и въведени в експлоатация с подписан Акт 16. По проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” са изградени 4 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Казанлък – 2 бр. и в гр. Стара Загора – 2 бр. Сградите са построени и предстои подписване на акт образец 15. | Държавен бюджет и европейско финансиране. |  | МЗ, АСП | - |
| 4.7.2. Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги по операция „Патронажна грижа +“ 2021-2023 г. | Изпълнението на операцията осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. | Лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, получили услуги – 51 592 по операция „Патронажна грижа +“, 27 138 по операция „Патронажна грижа +“ – Компонент 2 и 1 289 по „Патронажна грижа +“ – Компонент 3. | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 г. 115 140 лв. |  | Общини | - |
| Мярка 8: Осигуряване на социални услуги в домашна среда и асистентска подкрепа |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Предоставяне на асистенстка подкрепа по реда на Закона за социалните услуги | От 2021 г. социалната услуга асистентска подкрепа е разкрита във всички общини в страната. | Брой подкрепени лица за 2021 г. – 19 993; Брой подкрепени лица за 2022 г. – 20 231. | Държавен бюджет 2021 г. – 79 672 105 лв.; 2022 г. – 101 984 471 лв. |  | Общини, АСП, АКСУ | - |
| 4.8.2. Мерки за подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги | нп | нп | ЕСФ/ПРЧР 2021-2027 |  | нп | На този етап по ПРЧР все още няма разработена операция по тази мярка. |
| Мярка 9: Въвеждане на дигитализация на услугите, включително телеасистенция, различни форми на електронни инструменти и ресурси |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ | Функциониращи 7 Центъра „Домашни грижи“ в общините Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Видин, Монтана и Белоградчик; Предоставени интегрирани здравно-социални услуги на над 700 души в домашна среда в областите Враца, Видин и Монтана; Обхванати потребители от 34 малки и отдалечени населени места на територията на трите области; Създадени 77 работни места за медицински сестри, домашни помощници и оператори в Контролно-комуникационен център-Враца; Стартирана иновативна услуга – телеасиситенция/телекеър и създаден за целта Контролно-комуникационен център в гр. Враца; Обхванати потребители от услугите телеасистенция и телекеър – 600 души в областите Враца, Видин и Монтана | Брой лица, подкрепени от интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда – 700; Брой функциониращи Центрове „Домашни грижи“ – 7; Брой създадени работни места –77; Брой лица, обхванати от услугите телеасистенция и телекеър – 600. | ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 3 298 110,00 лв. |  | БЧК | Пандемията от COVID-19 и въведените ограничителни мерки доведоха до забавяне на част от дейностите, включително стартирането на новите услуги – телеасистенция и телекеър. |
| Мярка 10: Интегрирано предоставяне на подкрепа за бездомни лица и семейства, лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. Насърчаване на интегрирания подход при предоставяне на подкрепа за лицата, настанени в действа-щите Кризисни центрове | Интегрирано предоставяне на подкрепа в 8 Кризисни центъра за пълнолетни лица, финансирани от държавния бюджет. | Към 31.12.2021 г. функционират 8 Кризисни центъра за пълнолетни лица, финансирани от държавния бюджет, в които пребивават 44 лица. Към 30.11.2022 г. на територията на страната функционират 8 Кризисни центъра за пълнолетни лица, финансирани от държавния бюджет, в които пребивават 49 лица. | Държавен бюджет |  | Общини, АСП, МТСП | - |
| Мярка 11: Закриване на специализираните институции за хора с увреждания и реформа на резидентната грижа за възрастни хора |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. Операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 1 | Разработена е Методика за оценка на лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието им. Разработен е Формуляр за оценка на потребностите на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост. Разработен е Формуляр на план за подкрепа и за извеждане от специализираните институции на лицата. Разработен е проект на План за действие за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и планове за подкрепа на лицата, настанени в специализираните институции, определени за закриване и в ДПБ. Създадени са 22 екипи за оценка, включващи специалисти с опит при работа с хора с умствена изостаналост и с психични разстройства. Изготвен е Анализ за състоянието на специализираните институции за хора с увреждания и за стари хора. Извършени са 967 оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции и на лицата, трайно настанени в ДПБ по социални индикации. Изпълнение на ЕТАП 2 на операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ за предоставяне на новите услуги. През отчетния период са сключени 23 договора за предоставяне на БФП на стойност 14 710 506,89 лв. за разкриване на следните услуги: - 4 ДЦПЛРФДТС; - 25 ЦГЛПР; - 15 ЦГЛУИ; - 5 ЦГЛРФД; - 8 ЦГВХНС. До момента в резултат на изпълнението 404 лица, представители на допустимата целева група, са включени в различните дейности на договорите по Компонент 2 на операцията. | Изготвен е Анализ за състоянието на специализираните институции за хора с увреждания и за стари хора. Извършени са 967 оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции и на лицата, трайно настанени в ДПБ по социални индикации. | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 4 000 000 лв. ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 г. 20 000 000 лв. |  | АСП Общини | - |
| 4.11.2. Операция „Подкрепа за лицата с увреждания“ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ Компонент 2 | Операцията е насочена към изграждане на дневни центрове за комплексно обслужване на лица с тежки множествени увреждания. Центровете за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, осигуряват дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група. Успоредно с това, лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството, получават подкрепа чрез мерки, свързани с улесняване достъпа им до пазара на труда и връщането им на реалния пазар на труда, както и психологическа подкрепа. | Участници с увреждания над 18 години, получаващи услуги – 390 лица с увреждания, получаващи дневни и почасови грижи; Участници, получаващи консултативни и други подобни услуги – 780; Участници над 18 години, получаващи социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институция – 59. | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 г. 15 985 053 лв. |  | Общини на територията на Република България, посочени в Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа по отношение на социална услуга „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ | - |
| 4.11.3. Изпълнение на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализа-ция на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейност“ по Плана за възстановя-ване и устойчивост | Обявена процедура на 09.12.2022 г. по подкомпонент 1.2 за реформиране на 82 съществуващи социални услуги за 5 598 потребители. | нп | ПВУ Общ размер: 753 млн. лв. |  | МТСП | Изпълнението на дейността ще стартира през 2023 г. |
| Приоритет № 5 Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа на нуждаещите се |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на адекватността на пенсиите чрез увеличаване на техния размер |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Увеличаване на минималния месечен размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО с 20% | От 01.01.2021 г. минималният размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО се увеличи с 20% (от 250 лв. на 300 лв.), както и размерите на всички обвързани с този минимален размер пенсии, свързани с трудова дейност. | Минимален месечен размер на пенсията за ОСВ по чл. 68, ал. 1-2 от КСО към 01.01.2021 г. – 300 лв. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии през 2021 г. спрямо предходната година с 482,2 млн. лв. |  | МТСП, МФ, НОИ | - |
| 5.1.2. Увеличаване на максималния месечен размер на пенсията/ пенсиите с 20% | От 01.01.2021 г. максималният месечен размер на пенсията/ пенсиите се увеличи с 20% (от 1 200 лв. на 1 440 лв.) | Максимален месечен размер на пенсията/ пенсиите към 01.01.2021 г. – 1 440 лв. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии през 2021 г. спрямо предходната година с 99,0 млн. лв. |  | МТСП, МФ, НОИ | - |
| 5.1.3. Осъвременяване на пенсиите с 5% | От 01.07.2021 г. размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., бяха увеличени с 5,0%. От 01.07.2021 г. размерът на социалната пенсия за старост бе увеличен от 141,63 лв. на 148,71 лв. (с 5,0%), както и размерите на всички обвързани с този размер пенсии, несвързани с трудова дейност и добавки. | Среден размер пенсия на пенсионер през 2021 г. – целева стойност 488,97 лв.; отчетена стойност 536,71 лв. | ДОО, ДБ Увеличение на разхода за пенсии през 2021 г. спрямо предходната година с 207,6 млн. лв. |  | МТСП, МФ, НОИ | - |
| Мярка 2: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Предоставяне на социални помощи | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е материална подкрепа и подпомагане на хората с най-ниски доходи чрез прилагане на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите. | За 2021 г. са отпуснати помощи на 79 701 лица и семейства (средномесечен брой); За 2022 г. са Отпуснати помощи на 89 313 лица и семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 169 113 915 лв.; За 2022 г. –62 184 219 лв. |  | МТСП, МФ, АСП | - |
| 5.2.2.Предоставяне на целеви помощи за отопление | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е целева социална защита за отопление на хората с ниски доходи през зимния период. | За отоплителен сезон 2021/2022 г. са подпомогнати общо 288 296 лица и семейства; За отоплителен сезон 2022/2023 г. са подпомогнати общо 365 332 лица и семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. –131 200 000 лв.; За 2022 г. – 181 300 000 лв. |  | МТСП, МФ, АСП | - |
| 5.2.3. Предоставяне на финансова подкрепа за хората с увреждания, предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е месечна финансова подкрепа за хората с трайни увреждания, съобразно степента на увреждане, и финансова подкрепа под формата на целеви помощи, съобразно вида на увреждане при съобразяване с нормативно заложените изисквания. Финансовата подкрепа за хората с увреждания е определена и актуализирана спрямо динамичен монетарен показател като линията на бедност, установена за страната за съответната година с оглед поставянето им в по-добро икономическо положение. Чрез подкрепата е осъществено компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане на подпомаганите лица. | Средномесечен брой лица с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа – 665 473 през 2021 г. и 651 976 лица през 2022 г.; Средномесечен брой лица, получили финансова подкрепа под формата на целеви помощи (по чл. 71, т. 2-5 от ЗХУ) – 6 601 през 2021 г. и 4 441 през 2022 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 471 590 000 лв.; За 2022 г. – 570 300 000 лв. |  | МТСП, МФ, АСП | - |
| 5.2.4. Осигуряване на хранителни пакети и топъл обяд на лица и семейства, подпомага-ни със социални помощи | През 2021 г. са раздадени 272 007 пакета с хранителни продукти, с общо тегло 5 321.66 тона и са подпомогнати 468 127 лица с пакети с хранителни продукти, в т.ч. и членовете на техните семейства. През 2022 г. са предоставени 10 358 индивидуални пакети с хранителни продукти на 22 600 лица и членовете на техните семейства от допълнителната целева група през периода от 20.12.2021 г. до 26.01.2022 г. До 30.09.2022 г. по ОПХ, ФЕПНЛ са подкрепени повече от 79 000 потребители на топъл обяд. В периода от 01.10.2022 до 31.12.2022 г. 209 общини предоставят топъл обяд на близо 60 000 потребители на топъл обяд по ПХОМП, ЕСФ+. | Брой подпомогнати лица и семейства – 468 127 за 2021 г.; Брой подпомогнати лица и семейства от допълнителната целева група – 22 600 за периода 20.12.2021 г. до 26.01.2022 г.; За периода от 01.01.2021 до 30.09.2022 г. с топъл обяд в условията на епидемичната обстановка, предизвикана от COVID-19, са подкрепени повече от 79 000 нуждаещи се лица. | Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица (ОПХ ФЕПНЛ) Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд + (ПХОМП, ЕСФ+) |  | АСП, общини | - |
| Мярка 3: Подпомагане на семейства с деца |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Предоставяне на семейни помощи за деца | Оказана финансова подкрепа на семействата с деца за отглеждането им в семейна среда. За предоставянето на семейни помощи за деца през 2021 г. от ДБ са изразходвани средства в размер на 521 228 248 лв., от които 261 366 817 лв. за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. За 2022 г. са изплатени общо средства в размер на 550 965 633 лв., от които 279 994 110 лв. за месечни помощи за отглеждане дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. През 2021 г. средномесечно са подпомогнати 321 678 семейства за 509 008 деца. През 2022 г. средномесечно са подпомогнати 312 791 семейства за 456 491 деца. | През 2021 г. средномесечно са подпомогнати 321 678 семейства за 509 008 деца. През 2022 г. средномесечно са подпомогнати 312 791 семейства за 456 491 деца. (по реда на чл. 7 от ЗСПД) | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 521 228 248 лв.; За 2022 г. – 550 965 633 лв. |  | МТСП, МФ, АСП | - |
| 5.3.2. Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда | Оказана е финансова подкрепа за деца в риск и техните семейства. Изплатената сума за помощи по ППЗЗД за 2021 г. е 7 034 605 лв., а за възнаграждения и осигурителни вноски на професионални приемни семейства – 1 349 005 лв. Изплатената сума за помощи по ППЗЗД за 2022 г. е 6 276 049 лв., за възнаграждения и осигурителни вноски на професионални приемни семейства – 1 301 063 лв. През 2021 г. е оказана финансова подкрепа за 2 696 средномесечен брой случая и за 111 средномесечен брой професионални приемни семейства. През 2022 г. е оказана финансова подкрепа за 2 229 средномесечен брой случая и за 99 средномесечен брой професионални приемни семейства. | През 2021 г. е оказана финансова подкрепа за 2 696 средномесечен брой случая и за 111 средномесечен брой професионални приемни семейства. През 2022 г. е оказана финансова подкрепа за 2 229 средномесечен брой случая и за 99 средномесечен брой професионални приемни семейства. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 7 034 605 лв.; За 2022 г. – 6 276 049 лв. |  | МТСП, МФ, АСП | - |
| Приоритет № 6 Осигурена достъпност на средата – физическа, архитектурна, институционална, информационна и достъпност на транспорта и транспортните услуги |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Осигуряване на физическа достъпност и адаптиране на обществените сгради, жилищата, откритите пространства и др. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Подкрепа за осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда – незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | нп | нп | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. - 1 231 248 575 лв. |  | МРРБ, общини | Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – Решението на Европейската комисия за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. е от м. декември 2022 г. |
| 6.1.2. Финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства и проекти в подкрепа на личната мобилност на хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност | Мярката е с постоянен срок на действие. Създаване на условия за водене на независим живот, в частност подобряване на достъпа до образование и работа за хората с увреждания чрез предоставяне на възможности за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като са отчетени специфичните им потребности. | Брой финансирани проекти: За 2021 г. – 50; За 2022 г. – 66. | В рамките на бюджета на отговорната институция 2021 г. – 2 000 000 лв.; 2022 г. – 2 500 000 лв. |  | МФ, МТСП | - |
| Мярка 2: Осигуряване на достъп до култура, спорт, туризъм и до дейности в свободното време (социализация на зоните и свързаната с тях инфраструктура) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти | Мярката е с постоянен срок на действие. Осигурена е достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в културни, исторически и спортни обекти. | Брой адаптирани проекти: За 2021 г. – 11; За 2022 г. –12. | В рамките на бюджета на отговорната институция 2021 г. – 500 000 лв.; 2022 г. – 500 000 лв. |  | МФ, МТСП, АХУ | - |
| 6.2.2. Финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически, спортни обекти | През 2021 г. е финансиран проект в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства „Осигуряване на достъп за хора с увреждания в къщите-музеи към Националния литературен музей и разширяване на възможностите за представяне на литературното наследство“ на Националния литературен музей. | Брой финансирани проекти – 1 за 2021 г. | В рамките на бюджета на отговорната институция 6 889 лв. |  | МК | - |
| 6.2.3. Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или за образование, обхващаща определен брой лица | Подобрена достъпност на средата в 2 училищни сгради. | Брой училищни ремонтирани сгради с достъпна среда с европейско финансиране – 2. | ОПРР 2014-2020 г. – 6 279 600,23 лв. |  | МК, МРРБ | - |
| 6.2.4. Ремонт и реконструкция на сгради на училища по изкуства и култура за осигуряване на достъп за хора с увреждания | Обновяване и модернизация на три училища: Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна; Национално училище по фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – Котел; Професионална гимназия по каменообработване в с. Кунино, като последният е в начален етап на реализиране. Училищата по изкуствата и културата, които вече имат осигурена достъпна среда с европейски средства, са 8, а също така още 7 училища имат осигурена достъпна среда по Националната програма „Достъпно и сигурно училище“. | Брой на модернизираните образователни институции – 3. | ОПРР 2014-2020 г. и собствен принос. Общ бюджет за обект: НУИ Варна –2 542 543,09 лв. НУФИ Котел – подлежи на уточняване поради текущи съдебни дела. ПГКО Кунино – 1 877 480 лв. (от тях 1 140 900 лв. собствен принос). По Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ – 40 000 лева ежегодно. |  | МК | Извънредната епидемична обстановка в страната във връзка с COVID-19 доведе до забавяне в изпълнението на част от проектите. |
| 6.2.5. Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора от всички възрасти и етническа принадлежност, и различен социален статус с осигурен достъп до програмите на МК | В рамките на отчетния период по програми на МК са подкрепени творчески проекти в областта на издателската дейност, библиотечното дело и литературата. По програми на МК са проведени през 2021 г. 5 сесии, а през през 2022 г. –9 сесии за подкрепа на творчески проекти, фестивали и конкурси в областта на музиката, танца и театъра. | Брой финансирани проекти: - по програма „Помощ за книгата“ през 2021 са съфинансирани 84 проекта, през 2022 г. – 96; - по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 953 през 2021 г. и 908 през 2022 г.; - по програма за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата –115 през 2021 г. и 144 през 2022 г. През 2021 г. са подкрепени 106 проекта в сферата на музиката, танца и театъра. През 2022 г. са подкрепени 184 проекта в сферата на музиката, танца и театъра. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 и 2022 г. – 300 000 лв.; За 2021 и 2022 г. – 4 000 000 лв.; За 2021 и 2022 г. – 700 000 лв. За 2021 г. – 1 219 685 лв. За 2022 г. – 1 971 984 лв. |  | МК | Недостатъчен брой постъпили проекти с искане за финансиране на такъв тип дейности. |
| 6.2.6. Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (2018-2024 г.) за подкрепа на проекти за подобрено управление на културното наследство (иновации и дигитализация), подобрен достъп до изкуство и култура и подобрена информираност за изкуствата и културата на етническите и културните малцинства | Договорени са 17 проекта по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, 20 проекта по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ и 18 проекта по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (Фокус върху роми)“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (договарянето по Резултат 3 се очаква да приключи през април 2023 г.). | Брой подкрепени проекти – общо 55. | 85% от Финансовия механизъм на ЕИП и 15% национално съфинансиране Договорени средства: Резултат 1 – 11 973 273 лв.; Резултат 2 – 6 679 360 лв. |  | МК | - |
| 6.2.7. Ежегодно реализиране на Програма „Спорт за деца в риск“ на ММС | През 2021 г. Брой реализирани проекти – 10; През 2022 г. Брой реализирани проекти – 8. | През 2021 г. Брой обхванати деца – 242, от които 174 деца в риск; През 2022 г. Брой обхванати деца – 200, от които 169 деца в риск. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. –65 000 лв.; За 2022 г. – 47 000 лв. |  | ММС | Въведените противоепидемични мерки в страната във връзка с COVID-19 наложи промени в графиците на планираните занимания. Въпреки въведените противоепидемични мерки, основните цели на програмата са постигнати. |
| 6.2.8. Ежегодно реализиране на „Програма за развитие на спорта за учащи“ на ММС | През 2021 г. Брой реализирани проекти – 2; През 2022 г. Брой реализирани проекти – 2; | През 2021 г. Брой обхванати учащи – 3 774; През 2022 г. Брой обхванати учащи – 4 993. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 220 000 лв.; За 2022 г. – 299 560 лв. |  | ММС | Въведените противоепидемични мерки в страната във връзка с COVID-19 наложиха промени в графиците на някои състезания и отпадане на други. Въпреки въведените противоепидемични мерки, спортните организации осигуриха оптимални условия за спорт за учащи, с което са постигнати основните цели на програмата. |
| 6.2.9. Ежегодно реализиране на ученически игри за учениците от V до ХІІ клас | През учебната 2021/2022 година е проведен само І етап – вътрешно-училищни и общински състезания с участието на 18 500 ученици. | През учебната 2021/2022 година е проведен само І етап – вътрешно-училищни и общински състезания с участието на 18 500 ученици. | За учебната 2021/2022 г. не са предоставени средства от ММС за ученически игри, тъй като І етап – вътрешно-училищни и общински състезания, не се финансира от ММС. |  | ММС | Поради въведените ограничителни мерки в страната, свързани с COVID-19, не са реализирани финансираните от ММС състезания от ІІ-областен, ІІІ-зонален и ІV-финален етап на УИ за ученици от V до ХІІ клас. Частично проведен е І етап – вътрешно-училищни и общински състезания. |
| 6.2.10. Ежегодно реализиране на ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система | През учебната 2021/2022 година са сключени два договора с многоспортови федерации за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от специалните училища – с Българската параолимпийска федерация и със Спортната федерация на глухите в България. Организирани и проведени са финални състезания по ски бегови дисциплини за ученици с нарушено зрение, финални състезания по летни видове спорт за ученици с физически увреждания и увреждания на централната нервна система в дисциплините 60 м, 100 м и 400 м гладко бягане, скок дължина, тласкане на гюле и хвърляне на малка плътна топка, както и финални състезания за ученици с увреден слух по тенис на маса, футзал, волейбол и бадминтон. | Брой участници в Ученическите игри за ученици от специалните училища – 200. | В рамките на бюджета на отговорната институция 32 510 лв. |  | ММС, МОН, спортни федерации и общини | - |
| 6.2.11. Ежегодно реализиране на „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС | През 2021 г. Брой реализирани проекти – 7; През 2022 г. Брой реализирани проекти – 7. | През 2021 г. Брой лица, обхванати годишно – 1 997; Видове спорт – 23; През 2022 г. Брой обхванати лица годишно – 1 406; Видове спорт - 18. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 1 298 300 лв.; За 2022 г. –1 725 972 лв. |  | ММС | Отмяна или отлагане на състезания от международния спортен календар (МСК), поради разпространението на COVID-19. Спортните федерации имаха възможност за прехвърляне на средства от МСК в държавен спортен календар (ДСК). |
| 6.2.12. Ежегодно реализиране на „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС | През 2021 г. Брой реализирани проекти – 6; През 2022 г. Брой реализирани проекти – 7. | През 2021 г. Брой участвали спортисти –45 619; Видове спорт – 80; През 2022 г. Брой лица, обхванати годишно – 212 408; Видове спорт – 91. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 660 828,65 лв.; За 2022 г. – 922 000 лв. |  | ММС | Част от планираните дейности бяха отложени поради пандемията от COVID-19. |
| 6.2.13. Ежегодно реализиране на програми на ММС за детски спорт („Спорт за децата в свободното време“, „Децата и спортния клуб“ и „Научи се да плуваш“) | През 2021 г. Брой реализирани проекти по Програма СДСВ – 117; През 2022 г. Брой реализирани проекти по Програма СДСВ – 98; През 2021. Брой реализирани проекти по Програма ДСК – 30; През 2022 г. Брой реализирани проекти по Програма ДСК – 33; През 2021 г. Брой реализирани проекти по Програма НП – 11; През 2022 г. Брой реализирани проекти по Програма НП – 11. | През 2021 г. Брой участвали деца по Програма СДСВ – 4 284; Видове спорт – 29; Брой участвали деца по Програма ДСК – 5 974; Видове спорт – 17; Брой участвали деца по Програма НП – 718; Брой реализирани занимания – 1 740. През 2022 г. Брой участвали деца по Програма СДСВ – 3 061; Видове спорт – 25; Брой участвали деца по Програма ДСК – 7 196; Видове спорт – 19; Брой участвали деца по Програма НП – 624; Брой реализирани занимания – 1 560. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 736 400 лв. 175 500 лв. 116 400 лв. За 2022 г. – 573 500 лв. 195 000 лв. 115 200 лв. |  | ММС | - |
| 6.2.14. Подкрепа за развитието на детския спорт чрез реализиране на проекти на спортни федерации | През 2021 г. Брой реализирани проекти – 3; През 2022 г. Брой реализирани проекти – 4. | През 2021 г. Брой участвали деца – 2 536; През 2022 г. Брой участвали деца – 4 560. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 275 000 лв.; За 2022 г. –914 220 лв. |  | ММС | - |
| 6.2.15. Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социално включване и реализация чрез проекти, програми и инициативи, финансирани по Национална програма за младежта (2021-2025) (която е в процес на подготовка) | През 2021-2022 г. 18 реализирани проекта, насочени към развитие на младите хора в страната в 5 тематични области. | Брой финансирани проекти – 18; Брой обхванати младежи на възраст от 15 до 29 г. – 231 048; Брой проведени инициативи – 27; Брой проведени кампании – 15; Брой проведени обучения – 42; Брой проведени дискусионни форуми, кръгли маси, семинари, проучвания и др. форми, насочени към достигане на целевата група – 19; Брой дейности в социалните мрежи – 85. | В рамките на бюджета на отговорната институция 348 197, 70 лв. |  | ММС, НПО | - |
| 6.2.16. Осигуряване на дейности за насърча-ване на социално отговорно поведение чрез проекти, реализирани по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. | През 2021 г. – 50 реализирани проекта; През 2022 г. – 35 реализирани проекта, насочени към изграждане на социално отговорно поведение у младите хора. | През 2022 г. Брой обхванати млади хора от 15 до 29 г. (преки участници в дейностите) – 9 922; Брой предоставени услуги – 313, в това число: - брой проведени обучения – 89; - брой проведени доброволчески кампании и инициативи – 60; - брой дискусионни форуми, кръгли маси и други форми, насочени към достигане и работа с целевата група – 77; - брой демонстрации и спортни прояви за насърчаване на здравословния начин на живот и/или превенция на рисково поведение сред младите – 87; - брой проведени концерти – 18; Брой достигнати млади хора чрез публични събития – 12 350. | В рамките на бюджета на отговорната институция 4 379 027, 70 лв. |  | ММС, НПО | - |
| 6.2.17. Насърчаване на рехабилитацията и социалната интеграция на хората с уврежда-ния чрез реализиране на проекти на неправителствени организации | Мярката е с постоянен срок на действие. Подпомагане на хората с увреждания за тяхното адаптиране в живота на общността, за трудова и социална интеграция. | Брой лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция: За 2021 г. – 3 800; За 2022 г. – 3 850. | В рамките на бюджета на отговорната институция За 2021 г. – 270 000 лв.; За 2022 г. – 270 000 лв. |  | МТСП, МФ, АХУ | - |
| Мярка 3: Осигуряване на възможности за дигитална и мобилна младежка работа и обучения по метода „връстници обучават връстници“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Осигуряване на услуги в подкрепа на младежкото развитие, социалното включване и реализация чрез дигитална и мобилна младежка работа и обучения | нп | нп | ОП РЧР 2014-2020 г. |  | ММС | Мярката е планирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по договор № BG05M9OP001-3.019-001 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България“. Проектът вече не се изпълнява, тъй като е прекратен през 2022 г. и резултати по него не могат да бъдат отчетени. |
| Мярка 4: Изграждане на инфраструктура и оборудване за масов спорт и за културни мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Изграждане, модернизация и реконструкция на спортни обекти и съоръжения за масов спорт | Изградени и обновени спортни обекти – държавна и общинска собственост. | Брой одобрени и финансирани проекти, за които са сключени договори за изпълнение: За 2021 г. – 18; За 2022 г. – 39. Брой реализирани проекти: За 2021 г. – 13; За 2022 г. – 3. | За 2021 г. –реализирани проекти на стойност 3 243 563,65 лв. За 2022 г. –реализирани проекти на стойност 155 894,91 лв. |  | ММС, общини | - |
| 6.4.2. Подкрепени културни и туристи-чески обекти | нп | нп | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 98 112 346 лв. |  | МРРБ, общини | Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – Решението на Европейската комисия за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. е от м. декември 2022 г. |
| Мярка 5: Развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Подкрепа за здравна инфраструктура и оборудване – капацитет на нови или модернизирани лечебни заведения | нп | нп | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 337 126 515 лв. |  | МРРБ, общини | Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – Решението на Европейската комисия за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. е от м. декември 2022 г. |
| 6.5.2. Разкриване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), в които се предоставят здравни и социални услуги | Разкрити са Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания (ЦКОДУХЗ), като в края на 2021 г. функционират 10 ЦКОДУХЗ. Във всичките ЦКОДУХЗ амбулаторно се осъществява диагностика, физикална терапия, медицинска и психосоциална рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания. Осигурява се подкрепа на родителите чрез обучение в грижите за дете с увреждане и чрез осигуряване на почасови услуги, които включват индивидуални и/или групови занимания с децата. Осигурени са и мобилни услуги за обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в ЦНСТ или в дома на децата. | 2021 г. – разкрити 7 ЦКОДУХЗ. | В рамките на бюджета на отговорната институция. |  | МЗ | През 2022 не са разкрити ЦКОДУХЗ. |
| 6.5.3. Обучение на персонала на ЦКОДУХЗ | С цел повишаване на квалификацията на персонала на ЦКОДУХЗ, са проведени обучения по теми, свързани с храненето през първите 1 000 дни от развитието на детето, ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата, начина на съобщаване на родителите за увреждането на детето и за предоставяне на новите здравни и интегрирани здравно-социални услуги; обучения, свързани с прилагане на различни кинезитерапевтични техники при провеждане на рехабилитация на деца с увреждания и др. обучения. | През 2021 г. са проведени 97 обучения и са обучени 161 специалиста. През 2022 г. са проведени 107 обучения и обучени 358 специалиста. | В рамките на бюджета на отговорната институция. |  | МЗ, ЦКОДУХЗ | - |
| Приоритет № 7 Подобрени жилищни условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Извършване на обследвания и дейности за енергийна ефективност на сградите и технически обследвания на съществуващи сгради |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Подкрепа за енергийна ефективност – жилища с подобрени енергийни характери-стики | нп | нп | Програма „Развитие на регионите“ 263 838 142 лв. |  | МРРБ, общини | Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – Решението на Европейската комисия за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. е от м. декември 2022 г. |
| Мярка 2: Извършване на оценка на жилищния фонд на населението в България, с цел ефективното разработване и усъвършенстване на политиките, насочени към подобряване на жизнения стандарт на най-уязвимите групи, запазване на тяхната покупателна способност и възможностите им за социално приобщаване в живота на общността |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Анализ /описание на разпределението на обитаваните жилища по видове, възраст (възрастова група) на главата на домакинството, пол, образование по области и статисти-чески райони от ниво NUTS2 | Данните на НСИ от Преброяване 2021 са в процес на обработка и валидиране. | Анализ/описание – 0. | нп |  | МТСП, НСИ | Данните на НСИ от Преброяване 2021 са в процес на обработка и валидиране. |
| Мярка 3: Осигуряване на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от население и други групи в неравностойно положение, включително роми, чрез изграждане, реконструкция, ремонт и разширяване на достъпни жилища за настаняване и рехабилитация на прилежащите пространства |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Изпълнение на интегрирани проекти за териториално развитие | нп | нп | Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 43 973 024 лв. |  | МРРБ, общини | Стартиране на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – Решението на Европейската комисия за одобряване на програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. е от м. декември 2022 г. |
| Приоритет № 8 Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1: Повишаване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките в областта на социалното включване за планиране, анализ и мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Повишаване капацитета на системите за социална закрила, ефективността на системата за социални услуги/социални грижи, вкл. чрез обучения, квалификация и преквалификация | Обучени 1 501 служители от екипи на действащи социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на изграждане на между-секторни координационни връзки. | Обучени 1 501 служители от екипи на действащи социални услуги, повишили своята квалификация по отношение на изграждане на между-секторни координационни връзки. | ЕСФ/ОПРЧР 2014-2020 г. 684 800,00 лв. |  | АСП | Предвид възникналата извънредната епидемична обстановка, част от обученията стартираха на по-късен етап. Останалите 54 служители от екипи на действащи социални услуги ще бъдат обучени през 2023 г. |
| Мярка 2: Насърчаване на конвенционалния бизнес да създава социални предприятия и да разработва и прилага програми за корпоративна социална отговорност и участието на тези социални предприятия във формулирането и провеждането на интегрирани политики за заетост и социално включване |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Насърчаване изграждането на смесени регионални клъстери между социални предприятия и конвенционалния бизнес с цел ползването на социалните предприятия като подизпълнители и в логистичните вериги на фирмите от конвенционалния бизнес | През 2021 г. са проведени три семинара на тема: „Прилагане на стратегическата рамка във връзка с обвързване на социално отговорното поведение между конвенционален и социален бизнес“ с представители на местната власт, социални предприятия и бизнеса – гр. Бургас, гр. Стара Загора и гр. Пловдив. | Проведени 3 регионални семинара. | В рамките на бюджета на отговорната институция |  | МТСП | - |
| Мярка 3: Изследване и анализиране на регионалната бедност по райони на планиране и области на страната, неравенствата в разпределението на доходите, както и оценка на политиката за намаляване на бедността на регионално ниво и особено в обезлюдяващи райони |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Изследователски доклад/анализ с информация тенденциите за бедността и неравенствата в разпределението на доходите по статистически райони и области | През 2022 г. от ИСС е разработен анализ на тема „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“. Анализът е публикуван на 24.10.2022 г. | Изготвен анализ. | нп |  | МТСП, ИСС | - |
| Мярка 4: Разработване на иновативен координационен механизъм за преодоляване на бедността и социалното изключване по региони в страната, включващ и проучване и обмен на добри практики при провеждане на политиките за намаляване на бедността |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. Ежегодно определяне размера на минималната работна заплата за страната | Размерът на минималната работна заплата за страната е актуализиран с Постановление № 37 на МС от 24.03.2022 г. (ДВ, бр. 25 от 2022 г.) като от 01.04.2022 г. той е увеличен на 710 лв. Размерът на минималната месечна работна заплата през 2022 г. се повиши с 9,2% спрямо стойността от 650 лв. за 2021 г. С Постановление на Министерски съвет № 497 от 29.12.2022 г. минималната месечна работна заплата е в размер на 780 лв. от 1 януари 2023 г. Размерът се повишава с 9,9% спрямо стойността от 710 лв. | Актуализиран размер на минималната работна заплата за страната. | нп |  | МТСП | - |
| 8.4.2. Ежегодно определяне размера на линията на бедност за страната | През 2021 г. е прието Постановление № 277 на Министерския съвет от 12.08.2021 г. (ДВ, бр. 68 от 2021 г.) за изменение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2019 г. С последните промени в Методиката се цели размерът на линията на бедност в България да се определя от изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Използва се един показател за определяне на бедността – линията на бедност, определена от изследването EU-SILC, като едни и същи показатели и данни се използват в политиките по доходите, социалното включване, в сферата на социалното подпомагане, в областта на пълноценния живот на хората с увреждания и др. С Постановление № 286 на Министерския съвет от 2021 г. линията на бедност за страната за 2022 г. е определена в размер на 413 лв., който съответства на определената от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ линия на бедност за 2019 г. и компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през 2021 г. (369 лв.). Линията на бедност се увеличава с 11,9% или с 44 лв. спрямо предходната година. С Постановление № 286 на Министерския съвет от 21.09.2022 г. е определен размер на линията на бедност за страната за 2023 г. – 504 лв. | Актуализиран размер на линията на бедност за страната. | нп |  | МТСП | - |
| 8.4.3. Ежегодно наблюдение и отчитане на тенденциите на „работещите бедни“ и „нископлатени работници“ по статистически райони | Изготвен аналитичен материал с информация за равнището на „работещите бедни“ и „нископлатени работници“ по статистически райони. | Изготвен аналитичен материал. | нп |  | МТСП | - |
| 8.4.4. Проучване на добрите практики по общини за намаляване на бедността и социалното изключване | Реализирана обществена поръчка по Договор № РД-23-68 от 18.08.2021 г. с предмет „Разработване на анализ и концепции за демографските процеси и демографското развитие“. | Проведени шест кръгли маси на тема „Перспективи за демографско развитие“ за шестте района на планиране (NUTS 2) – представяне на анализа и дискусии, свързани с показателите заетост, застаряваща работна сила и др. | нп |  | МТСП, БИТСП | - |
| Мярка 5: Насърчаване на разработването и прилагането на пилотни практики и социални иновации, включително и в областта на социалната и солидарна икономика |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. Провеждане на обучителни семинари за повишаване капацитета на заинтересованите страни за разработване на пилотни практики и социални иновации в областта на социалната и солидарна икономика, в рамките на сключените споразумения за сътрудничество между МТСП и висшите училища | Проведени са обучения със заинтересовани страни за запознаване с иновативните подходи за изграждане на мрежи или клъстери между корпоративни субекти, социални предприятия, гражданския сектор и обучителни институции. По този начин се постави основата за сътрудничество между различни субекти за изграждане на нов тип субектни взаимоотношения в икономическия живот на страната. | Проведени семинари през 2022 г. – 2. | В рамките на бюджета на отговорната институция 6 000 лв. |  | МТСП | През 2021 г. поради обстановката, свързана с разпространението на COVID-19 и въведената мярка за забрана за провеждане на масови мероприятия, предвидената среща-семинар с ВТУ „Св. Св Кирил и Методи“ е отложена и проведена през 2022 г. Сътрудничеството между различни партньори в обществения и икономическия живот на страната може да бъде определено като предизвикателство от гледна точка на нов тип взаимоотношения. |
| Мярка 6: Проучване и обмен на добри практики между държавите членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. Участие в партньорски проверки за проучване на опит и добри практики между държавите-членки на ЕС, организирани от ЕК по Програма „Партньорски проверки в областта на социалната закрила и социалното включване” | През 2021 г., предвид ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, e проведена само една партньорска проверка. Проверката е на тема „Социално активиране и участие“ и е проведена онлайн. През 2022 г. бяха планирани 2 партньорски проверки. През м. ноември 2022 г. се проведе партньорска проверка на тема „Активно включване на младите хора, обект на социално подпомагане“ (гр. Осло, Норвегия). По преценка на организаторите втората партньорска проверка беше отложена. | 2 проведени партньорски проверки. | нп |  | МТСП, други заинтересовани страни | Ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, доведе до отлагане на някои партньорски проверки, а други се проведоха онлайн. |

- СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър

АГ – Акушерство и гинекология

АЗ – Агенция по заетостта

АИКБ – Асоциация на индустриалния капитал в България

АКСУ – Агенция за качеството на социалните услуги

АСП – Агенция за социално подпомагане

АТР – Асоциация на професионалните тенисисти

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БАСУ – Българска асоциация спорт за учащи

БВП – Брутен вътрешен продукт

БСК – Българска стопанска камара

БТПП – Българска търговско-промишлена палата

БЧК – Български чеврен кръст

БФП – Безвъзмездна финансова помощ

ВКБООН – Върховен комисарят на ООН за бежанците

ГМД – Гарантиран минимален доход

ДАБ – Държавна агенция за бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДБ – държавен бюджет

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДГ- Детски градини

ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца

ДОО – Държавно обществено осигуряване

ДПБ – Държавна психиатрична болница

ДП БГЦПО – Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

ДСК – Държавен спортен календар

ЕГМ – Европейска гаранция за младежта

ЕП - Европейски парламент

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗБДОО – Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

ЗДБРБ – Закон за държавния бюджет на Република България

ЗЗДет. –Закон за закрила на детето

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания

ЗКЦ – Здравно-консултативен център

ЗМДВИППП - Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОВ - Здраве и образование за всички

ЗОС – Закон за общинската собственост

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ЗСУ – Закон за социалните услуги

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

ЗХУ – Закон за хората с увреждания

ИДР – Индивидуална допълнителна разлика

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии

ИМЗ – Инициатива за младежка заетост

КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България

КО – Кариерно ориентиране

КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

КСО – Кодекс за социално осигуряване

КТ „Подкрепа“ – Конфедерация на труда „Подкрепа“

МБТ – Мобилно бюро по труда

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МК – Министерство на културата

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МСК – Международен спортен календар

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение

НЕИСПУО – Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образвание

НБДПТЕСФ – „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ”

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НОИ – Национален осигурителен институт

НП – Национална програма

нп – Неприложимо

НПАНЛ – Национална програма „Активиране на неактивни лица“

НПАХУ – Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

НПДЗ – Национален план за действие по заетостта

НПЕЕМЖС – Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НПЗОХУ – Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания

НПЗОХТУ – Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

НПО – неправителствени организации

НПОЗБ – Национална програма за обучение и заетост на бежанци

НППМДЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

НППП – Национална програма „Помощ за пенсиониране“

НСНБНСВ 2020 – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи

ПХОМП – Програма за храни и основно материално подпомагане

ОГРДВ – Образование и грижи в ранна детска възраст

ОМК – Отворен метод на координация

СОП – Специални образователни потребности

ОПЛ – общопрактикуващи лекари

ОП НОИР – Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОП РР – Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПХФЕПНЛ – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ОСВ – Осигурителен стаж и възраст

ПМС – Постановление на Министерския съвет

ПОД – Пакет отчетни документи

ПОЗПБЛ – Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

ППЗЗДет. – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ППЗСП – Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ППЗСУ – Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПРЧР – Програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРОГРАМА ДСК – Програма „Децата и спортния клуб“

ПРОГРАМА СДСВ – Програма „Спорт за децата в свободното време“

ПСПСМИ – Помощни средства, приспособления, съоражения и медицински изделия

ППТ – Първичен пазар на труда

РЗИ – Регионални здравни инспекции

РМС – Решение на Министерския съвет

РУО – Регионални управления на образованието

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СИЗ – Споразумение за интеграция в заетост

СРМ – Свободни работни места

СОП – Специални образователни потребности

ССИ – Съюз за стопанска инициатива

СУ – Софийски университет

СФГБ – Спортна федерация на глухите в България

ТРЛ – Търсещи работа лица

УО – Управляващ орган

ФСЗ – Фонд „Социална закрила“

ЦЗСП – Центрове за заетост и социално подпомагане

ЦКОДУХЗ – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания

ЦМДЗ – Център за майчино и детско здраве

ЦОИДУЕМ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЦПО – Център за професионално обучение

ЦРЧРРИ – Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

ЦСЗСГД с ВРП- Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи

ЦСОП – Център за специална образователна подкрепа

ISCED – Международна стандартна класификация на образованието

NEET`S – Група на неактивни младежи

По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Решение № 368 на Министерския съвет от 02.06.2022 г.

По данни от Преброяване 2021 г.

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години).

По данни от Информационната система за реализация на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ИСРМ).

Източник на информация: State of Health in the EU – България Здравен профил на страната 2021.

Източник на информация: State of Health in the EU – България Здравен профил на страната 2021.

Обн., ДВ, бр. 41 от 2022 г.

Обн., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2023 г.

По данни на НСИ, статистическа област „Пазар на труда“ - „Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2022 година“.

ПМС № 76 от 05.03.2021 г.

Създаден с ПМС № 100/08.06.2018 г., изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г.

Данни за постигнатия ваксинационен обхват и анализ на заболяемостта от ваксинопредотвратими инфекции в страната за 2021 г. и предишни години са налични на страницата на Националния център по заразни и паразитни болести: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=1337&lang=bg.

РМС № 646 от 07.09.2022 г.

ПМС № 135 от 22.06.2022 г.

РМС № 879 от 09.11.2022 г.

РМС № 509 от 21.07.2022 г.

Обн., ДВ, бр.104 от 08.12.2020 г.

ПМС № 257 от 28 юли 2021 г. за изменение и допълнение на ППЗСП, обн., ДВ, бр. 64 от 03.08.2021 г.

В изпълнение на ПМС № 368 от 04.11.2021 г.

ПМС № 349 от 27.10.2022 г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2022 г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.

Обн., ДВ, бр. 14 от 2021 г.

Обн., ДВ, бр. 18 от 2022 г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.

ПМС № 419 от 31.12.2020 г.

РМС № 573 от 02.08.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г., в сила от 28.06.2022 г.

ПМС № 37 от 24.03.2022 г. (ДВ, бр. 25 от 2022 г.).

ПМС № 497 от 29.12.2022 г. (ДВ, бр. 1 от 03.01.2022 г.).

ПМС № 286 от 19.08.2021 г. (ДВ, бр. 70 от 24.08.2021 г.).

ПМС № 286 от 21.09.2022 г. (ДВ, 77 от 27.09.2022 г.).

На база резултати от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.