Приложение към т. 1

План за действие по социална икономика 2022 – 2023 г.

Планът за действие по социална икономика 2022 – 2023 г. е в изпълнение на Националната концепция за социална икономика, приета от Министерския съвет на Република България през 2012 г., с която се поставя началото на целенасочена, координирана държавна политика в тази област. Предвидените в плана дейности са в съответствие и с новоприетата през 2018 г. правна рамка в България – Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Планът е съобразен с първия, приет на европейско равнище, План за социална икономика, който насочва държавите-членки в избора и изпълнението на мерки, водещи до подобряване средата на функциониране на социалната икономика.

Предвидените дейности се изпълняват самостоятелно от страна на държавните институции или съвместно със заинтересовани страни от неправителствения сектор, социални партньори, сдружения на работодателите и други. Разработването на плановете се осъществява координирано, в сътрудничество и след консултации с членовете на междуведомствената работна група към министъра на труда и социалната политика по въпросите на социалната икономика. В национални управленски и стратегически документи са посочени приоритетни мерки, чрез които социалната и солидарна икономика в България ще се развива по посока по-добра среда и възможности за социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна икономика. Мерките са конкретизирани чрез действия и отговорни институции за тяхното изпълнение, предвиден е и финансов ресурс в рамките на средствата по политиката в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции, бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност“. Дейностите се изпълняват и чрез финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), очертаващ помощта от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Социалната и солидарна икономика е възможност за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и е основен партньор и заинтересована страна по приложението на Европейския стълб за социални права. Основната цел на предвидените в плана мерки е подпомагане утвърждаването на сектора на социалната и солидарна икономика в страната и приоритетно развитие на всички онези аспекти, които водят до положителна промяна на средата на функциониране на субектите на социалната и солидарна икономика. Посочените приоритети, цели и мерки са формулирани в резултат на анализираните силни и слаби страни на сектора, на възможностите и заплахите пред неговото утвърждаване и проявление, включително и в условията на кризи. Те отразяват необходимостта от повишаване заинтересоваността на обществото към социалната добавена стойност като резултат от дейността на социалните предприятия, от промяна на нагласите и културата на потребление на продуктите и услугите, произвеждани и предлагани от социални предприятия. Очакванията са тяхното изпълнение да допринесе за обособяването на сектора и превръщането му в по-конкурентоспособен и ефективен.

| Дейности | Финансови средства (лв.) |  |  | Източник на финансиране | Отговорни институции |  |  | Срок | Индикатори за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | водеща |  | партньор |  |  |
| Приоритет 1: Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно правните, финансови, информационни и други аспекти, свързани с функционирането на социалната икономика и социалното предприемачество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика, подкрепа за развитие на социално-отговорна, дигитална, зелена и икономически активна социална и солидарна икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Организиране и провеждане на инициатива в рамките на Мониторинговия комитет за изпълнение на Люксембургската декларация и съпътстващо събитие ежегоден Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика. |  | 120 000 | 120 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП в размер на до 100 000 лв. и средства на партньора. |  | Национален съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК), МТСП | заинтересовани страни | 2022 г.- един форум; 2023 г. – един форум и среща на Мониторинговия комитет. | Проведена среща на Мониторинговия комитет и съпътстващо събитие ежегоден Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика; най-малко 110 изложители на стоки и услуги. |
| Дейност 2: Организиране и провеждане на международна конференция/дискусионен форум: „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“. |  | 20 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2022 г. на МТСП в размер на до 8 200 лв. за провеждане на конференцията/ дискусионния форум и средства на партньора и/или партньорите. |  | НС на ТПК, МТСП | заинтересовани страни | 2022 г.- една международна конференция/ дискусионен форум. | Проведена една международни конференция/ дискусионен форум; най-малко 80 участници |
| Дейност 3: Организиране и провеждане на Регионален форум „Приносът на социалните предприемачи в социалната икономика” –Добрич и Русе. |  | 10 000 | 10 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП в размер на до 4 100 лв. и средства на партньора. |  | Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ), МТСП | заинтересовани страни | 2022 г.- един форум; 2023 г.- един форум. | Проведени два Регионални форума с най-малко 100 участници на форум. |
| Дейност 4: Онлайн панаир на социалните предприятия. |  | 10 000 | 10 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП в размер на до 4 100 лв. и средства на партньора. |  | НФРИ, МТСП | заинтересовани страни | 2022 г.- един онлайн панаир; 2023 г.- един онлайн панаир. | Проведени два онлайн панаира на социалните предприятия с най-малко 50 изложители на стоки и услуги. |
| Дейност 5: Семинар на тема „Социална икономика и здравеопазване“. |  | 3 000 | 3 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП. |  | МТСП | Министерство на здравеопазването | 2022 г. – 1 бр.; 2023 г. – 1 бр. | Проведени семинари - 2 бр.; най-малко 15 участници на семинар. |

| Приоритет 2: Създаване и развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната икономика и въвеждане на индивидуализирани решения”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения. |  | 6 744 822,76 | 3 777 566,98 |  | НПВУ, Проект № 41 „Развитие на социалната икономика“. |  | МТСП | Заинтересовани страни |  | 2022 г.- 6 фокус-точки; 2023 г. – 6 регионални базара | Индикатор за 2022 г.: Изградени шест фокус-точки в шестте райони за планиране по NUTS-2. Индикатори за 2023 г.: 1. Целогодишни регионални базари (икономически форуми) – 6 бр.; 2. Обследвани субекти на социалната и солидарна икономика за възможността за дигитализиране на работните им процеси – 170 бр.; 3. Проведени консултации с физически и юридически лица – 1000 бр.; 4. Създадени мрежи от предприятия и партньорства – 6 бр. |
| Цел 2: Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Създаване и поддържане на дигитална платформа (екосистема) за насърчаване на социалната и солидарна икономика. | 130 041,71 |  | 217 915,83 | НПВУ, Проект № 41 „Развитие на социалната икономика“. |  | МТСП |  |  | Заинтересовани страни | 2023 г. | Изготвено техническо задание за изграждане на дигитална платформа – 1 бр. |
| Дейност 2: Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика). | 5 000 |  | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП. |  | МТСП |  |  | заинтересовани страни | 2022 г. – 1 бр.; 2023 г. – 1 бр. | Връчени награди |
| Дейност 3: Мониторинг относно приложението на дейностите по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика | -- |  | 15 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2023 г. на МТСП. |  | МТСП |  |  | заинтересовани страни | 2023 г. | Доклад и оценка на въздействието за приложението на закона. |

Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната и солидарна икономика.

Цел 1: Поддържане на информационна среда за развитие на социална икономика.

| Дейност 1: Актуализиране и разширяване/надграждане на интернет страницата по социална икономика към страницата на МТСП. | 24 000 | -- | В рамките на бюджета за 2022 г. на МТСП. | МТСП |  | 2022 г. | Актуализирана/ разширена интернет страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 2: Актуализиране и поддържане информацията в Националната база данни към МТСП за субектите на социалната икономика в Република България към МТСП. | 5 000 | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП. | МТСП | НСИ | 2022/2023 г. | Актуализирана Национална база данни към МТСП за субектите на социалната икономика в Република България |
| Дейност 3: Поддържане на Регистъра на социалните предприятия. | 4 000 | 4 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП. | МТСП | „МС КОМП“ ООД | 2022/2023 г. | Работещ Регистър на социалните предприятия. |

| Приоритет 4: Образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми (инициативи) в областта на социалната икономика. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на международен форум „Кооперациите 2030: С поглед към младите и социалното предприемачество“ и практически семинари за активно включване на кооперациите в развитието на социалната и солидарна икономика и на младите хора в социалното предприемачество.“ | -- | 110 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2023 г. на МТСП в размер на до 20 000 лв. и средства на партньора и/или партньорите | Централен кооперативен съюз (ЦКС, МТСП | заинтересовани страни | 2023 г. | Проведен международен форум и най-малко 2 практически семинара. Най-малко 200 участници. |
| Дейност 2: Насърчаване създаването на партньорства между субектите на социалната и солидарна икономика и средни и висши училища и научни институти с цел развитие на обучението в областта на социалната и солидарна икономика, и създаване на кооперации в областта на социалното предприемачество. | 20 000 | 20 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП в размер на до 5 000 лв. и средства на партньора и/или партньорите. | ЦКС, МТСП | заинтересовани страни | 2022 г. – 2 бр.; 2023 г. – 2 бр. | Подписани 2 броя меморандуми за сътрудничество; създадени 2 учебни програми и проведен образователен курс по прилагането им; създаден учебен театър и/или учебна работилница за инструменти за популяризиране на кооперативния модел сред младите хора; учредени 2 ученически кооперации. |
| Дейност 3: Провеждане на обучения в научноизследователска лаборатория по социално предприемачество в партньорство с университети, предлагащи обучение по социално предприемачество. | 8 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2022 г. на МТСП в размер на до 3 500 лв. и средства на партньора и/или партньорите. | МТСП | ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 2022 г. | Проведени 2 обучения в научноизследователската лаборатория; проведени 7 срещи между студенти и предприемачи, както и работещи в сферата на социалната икономика; проведени симулации на три модела обществени отношения в областта на социалната икономика; изготвено предложение за практическо прилагане на модел на социално предприятие |
| Дейност 4: Изготвяне на иновативни модели за въвеждане на клъстерен подход между субектите на социалната и солидарна икономика (в областта на спорта). | 10 000 | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2022 г. на МТСП. | МТСП | НСА | 2022 г. | Проведени 5 срещи между студенти и заинтересовани страни в сферата на социалната икономика; проведени симулации на три модела; изготвен доклад с предложени най-малко 3 модела. |
| Дейност 5: Провеждане на обучение: Прилагането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. | 5 000 | 5 000 | В рамките на предвидения бюджет за 2022/2023 г. на МТСП. | МТСП |  | 2022 г. -1 бр.; 2023 г. -1 бр. | Проведени обучения с най-малко 100 участници. |

| Приоритет 5: Развитие на социалните иновации. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Стимулиране въвеждането на социални иновации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Насърчаване сътрудничеството между субектите на социалната икономика и научно-технологични, изследователски други подобни институции. | 2 000 | 4 000 | В рамките на бюджета за 2022/2023 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2022 г. – 1 бр.; 2023 г. – 2 бр. | Сключено най-малко 1 споразумение за 2022 г.; Сключени най-малко 2 споразумения за 2023 г. |
| Цел 2: Социална таксономия |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Проучване и анализ на условията и средата за въвеждане на социалната таксономия | -- | 5 000 | В рамките на бюджета за 2023 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2023 г. | Изготвен доклад и анализ. |