ОТЧЕТ НА

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г.

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВРЪЩАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

# Дейности по националните приоритети

| Дейност | Описание на дейността | Отговорна структура | Способности, които трябва да се развият | Очаквано въздействие / Резултат | Област, в която се прилагат | Срок за изпълнение | Източник на финансиране | Отчет на изпълнението на дейността |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ №1: Ефективен граничен контрол, противодействие на престъпността през държавната граница и незаконната миграция. Дейности по поддържане на държавната граница. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Откриване и пускане в експлоатация на нови ГКПП. | Участие в дейности, включително преговори със съседни държави, по подготовка на изграждане, откриване и пускане в експлоатация на нови ГКПП. | МВнР, МВР, АМ, МРРБ, АПИ | Политики и концепции | Облекчаване на трафика и повишаване на пропускателната способност на границите на страната. | Гранични проверки | декември 2022 | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено В изпълнение на Решение на Министерски съвет № 114 от 05 март 2022 г. за утвърждаване състава на българската част от смесената експертна комисия за даване на мандат по чл.4 от Спогодбата между Правителствата на Република България и Република Северна Македония за откриване на два нови международни пътни гранично контролно-пропускателни пункта между двете страни от 14 юни 1999 г., служители от отговорните структури участваха в преговори с Република Северна Македония за откриване на ГКПП Струмяни. С Решение на Министерски съвет № 525 от 26 юли 2022 г. е утвърден състава на българската част от Смесената експертна комисия и за даване на мандат по чл.3 от Спогодбата за откриване на граничния пункт. На 29.07.2022 г. в ГДГП се състоя работна среща на членовете на експертната комисия от българска страна. Проведени са няколко заседания на смесената експертна комисия за нов общ международен пътен граничен пункт и пътна връзка. Уточнени са параметрите, вида, работно време, както и вида на превозните средства, които ще преминават през него. На редовно заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (МСВГК) проведено на 22.12.2022 г. е взето решение за стартиране на дейности по откриването на ГКПП при река Резовска на границата с Република Турция. |  |
| 2. Поддържане готовност за адекватна реакция и недопускане възникване на кризисни ситуации по границите на Република България. | Актуализиране при необходимост и прилагане на Плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция. Актуализиране при необходимост и прилагане на съвместни планове за взаимодействие със структури от Министерство на отбраната относно съвместни мероприятия по охрана на държавната граница, съобразно тяхната компетенция. | МВР /ДКИАД, ГДГП/, МО | Организация и процеси | Ограничаване на незаконната миграция. | Тактически действия | При необходимост | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнява се Създадена е организация и е проведено заседание на Националната координационна група (НКГ Р-36) за овладяване на извънредна ситуация, възникнала вследствие на миграционен натиск по границите на Република България. Считано от 21.04.2022 г. в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи е активиран План за действие при извънредна ситуация в следствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Турция. Съгласно изготвените разчети, на 15 дневен ротационен период, в зоната на отговорност на РДГП Елхово са командировани служители и служебни автомобили от други РДГП на ГДГП. Съгласно изготвените предварителни планове и разчети, в зависимост от оперативната обстановка от МО на ротационен принцип в охраната на държавната граница и логистичното осигуряване на органите на МВР се командироват военнослужещи за изпълнение на съвместни задачи, по-важни от които са: съвместни патрули със служители на гранична полиция; изграждане на наблюдателни и контролно-пропускателни пунктове; превоз на задържани лица и ремонт на пътни превозни средства. Извършва се периодичен преглед на плановете и не е установена необходимост от актуализиране. Между отговорните структури е постигнато добро взаимодействие. |  |
| 3. Противодей-ствие на престъпността през държавната граница. | Наблюдение на измененията в оперативната обстановка и извършване на анализ на средата за сигурност с цел определяне на нови тенденции и уязвимости, свързани с незаконната миграция, контрабандата на стоки и престъпления през ГКПП. Извеждане на рискови профили на извършителите, разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. | МВР, ДАНС, ДАР | Организация и процеси | Подобряване на качеството на провежданите оперативно-издирвателни мероприятия и възможностите за събиране на доказателствен материал за целите на доказването. | Тактически действия | постоянен | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено През годината е извършван мониторинг на оперативната обстановка, направени са анализи на средата за сигурност, отчетени са нови тенденции в миграционната обстановка и са изведени рискови профили на мигрантите, както и modus operandi на престъпните групи, причините и предпоставките за динамиката в ситуационната картина, изводи, прогнози и тенденции за развитие на процесите, свързани с миграционната обстановка. Придобива се информация за нагласи на съпределна територия с Република Турция, свързана с миграционния натиск - придобиват се данни за предстоящо преминаване на групи мигранти през границата на страната и за вече влезли мигранти на територията на страната. Информацията своевременно се предоставя на компетентните органи на МВР. |  |
| 4. Проверка и контрол на линията на държавната граница, чрез използване на съвременни геодезични и дистанционни методи. Поддържане на граничната ивица, обновяване на съществуващите гранични знаци и добавяне на нови. | Извършване на дейности по сухопътната и речна държавна граница между Репбулика България и съответната съседна страна, съгласно действащите Спогодби и Конвенции. Осъществяване на контрол и определяне координатите на граничните знаци и граничната линия чрез съвременни геодезични методи; обновяване на съществуващите гранични знаци и добавяне на нови. | МВР /ГДГП/ | Повишаване на качеството и обновяване на оборудването | Гарантиране точното прохождение на линията на държавната граница на Република България. | Мониторинг и контрол | постоянен | BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. | Не е изпълнено Поради липса на финансиране през 2022г. по Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, дейностите не са осъществени. |  |
| 5. Поддържане и актуализиране на ГИС за държавната граница. | Формиране и поддържане на постоянни по състав геопространствени данни за граничната зона в единна европейска координатна система със стандартен формат за обработка и обмен между държавите членки на ЕС. Попълване на ГИС за държавната граница в единна европейска координатна система за българската част от външните граници на ЕС. | ГДГП | Информационни технологии | Обмен с други страни и ведомства и обновяване на създадената база данни. Използване на пакет приложни софтуерни продукти, подпомагащи входа в ГИС от различни източници на цифрови географски данни в страната. Подпомагане на информационното управление и улесняване вземането на решения чрез използването на актуални географски данни. | Информацион-но ниво | декември 2022 г. | BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика | Не е изпълнено Поради липса на финансиране през годината по Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, дейностите не са осъществени. |  |
| ПРИОРИТЕТ №2: Ефективно управление на дейностите по връщане на граждани на трети страни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ефективно прилагане на споразуменията за връщане на граждани на трети страни. | Изготвяне на проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво, с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане. Изпълнения на споразуменията. | МВР /ГДГП, ДЕСМС/ | Политики и концепции | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. | Връщане | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Не е изпълнено През 2022 г. няма изготвени нови проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане. Изпълняват се сключените споразумения и е налице добро двустранно изпълнение на разписаните в тях клаузи. |  |
| 2. Сътрудничество в областта на връщането. | Сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността и изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи чужденци. | МВР /ГДГП, ДМ/, МВнР | Политики и концепции | Намаляване времето за установяване на самоличността на чужденците. | Връщане | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено Установено е добро сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността на чужденци и по-бързо им идентифициране. В Република България вече е инсталирана електронната система за реадмисия, която предоставя удобство и бързина при изпълнение на реадмисионните клаузи между Република България и Пакистан. С цел ускоряване на процеса по идентификация на лицата и постигане на максимална ефективност на процедурите по връщане, от ДМ са проведени 26 работни срещи на територията на дипломатическите мисии на трети страни в Република България и една на територията на СДВНЧ* с Китай. В резултат на проведените работни срещи е идентифицирана самоличността и са издадени документи за пътуване на общо 51 лица. |  |
| 3. Ефективно управление на дейностите по връщането. | Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България. Дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в Република България. Участие на Република България като страна-организатор и страна-партньор в операции за връщане, координирани по линия на Агенция Фронтекс | МВР /ГДГП, ДМ/ | Организация и процеси | Увеличаване на броя на върнатите граждани на трети страни от страната. | Връщане | декември 2022 г. | AMIF – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. | Изпълнено По силата на реадмисионни споразумения ГДГП е извела от Република България общо 329 граждани на трети страни. ГДГП не е участвала във връщането на чужденци по програми за асистирано доброволно или принудително връщане. дирекция „Миграция“ е върнала общо 254 незаконно пребиваващи граждани на трети страни, (18% намаление в сравнение с 2021 г.). От тях 141 са върнати принудително, 57 са напуснали доброволно страната със собствени средства, 37 са върнати в изпълнение на програми за подпомогнато (асистирано) доброволно връщане, 19 са убедени да напуснат доброволно без да им се налага принудителна административна мярка. При изпълнение на процедурите по обратно приемане, съгласно Регламента Дъблин, 71 чужденци са върнати в държави-членки на ЕС. дирекция „Миграция“ е оказала съдействие на МОМ* за доброволното връщане на 37 граждани на трети страни. По фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), в областта на връщането дирекция „Миграция“ изпълнява проект „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод“. По проекта са осигурени еднопосочни самолетни билети за 133 чужденци с наложена принудителна административна мярка „връщане“ и финансова подкрепа на стойност 50 евро за всеки от върнатите. Осигурени са и средствата за двупосочни самолетни билети и разходите за командировка на 48 полицейски служители, осъществили съпровода при връщането на гражданите на трети страни. Осигурен е превод на 1012 настанени в СДВНЧ чужденци, с цел обезпечаване на дейностите за своевременна идентификация на самоличността на лицата и издаване на документи за пътуване. През 2022 г. Република България, чрез дирекция „Миграция“, се включи с 16 ескортиращи служители в 7 съвместни полета, организирани от други държави-членки и координирани от агенция Фронтекс. С цел укрепване на административния капацитет в областта на връщането и изпълнение на общностните политики, дирекция „Миграция“ се включи и в три операции по връщане (2 от Белгия до Конго и една от Германия до Пакистан) по линия на агенция Фронтекс, като предостави на партньорите от другите държави-членки помощ чрез командироване на 10 ескортиращи служители. Като национална структура с правомощия по изпълнение на принудително връщане на граждани на трети страни и подпомагане на доброволното връщане, от месец октомври 2022 г. дирекцията участва в програмата на Агенция Фронтекс Joint Reintegration Services. От стартирането на програмата до края на годината 10 граждани на трети страни са пожелали да се възползват от подкрепата. |  |
| 4. Оптимално използване на финансирането на операциите по изпълнение на връщането, осигурявано от Европейските фондове. | Участие във вътрешния мониторинг и изпълнението на дейностите по връщането, включени в Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ. | МВР /ДМ/ | Организация и процеси | Повишаване на ефективността при изпълнение на ПАМ спрямо граждани на трети страни, които нямат или са изгубили правото на пребиваване в Република България. | Връщане | декември 2022 г. | AMIF - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. | Изпълнява се През 2022 г. са изготвени 2 междинни технически отчета по проект „Изпълнение на принудителни административни мерки спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод“, изпълнявани по Националната програма на ФУМИ. Осъществени са 2 изменения на договора за БФП, след изготвени искания за релокация и промяна на проектните предложения. |  |
| ПРИОРИТЕТ №3: Повишаване капацитета на човешките ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кадрово осигуряване на дейностите свързани с граничния контрол, противодействие на престъпността през ДГ и на незаконната миграция, както и на специалисти в областта на информационните технологии. | Анализ на необходимия брой служители. Извършване на щатни промени и провеждане на конкурси за назначаване. | МВР /ДЧР, АМВР, ГДГП/ | Назначаване на нови кадри | Максимално качествено обезпечаване на ГДГП с необходимия човешки ресурс със съответните компетентности и умения и трайно заемане на длъжности ГДГП. | Подпомагащи дейности | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено Организирано е провеждането на следните конкурсни процедури: - 7 конкурса за постъпване на държавна служба за 150 младши изпълнителски длъжности; - 3 конкурса за постъпване на държавна служба за 3 изпълнителски длъжности; - 27 конкурса за постъпване на държавна служба за 31 длъжности, по реда на Закона за държавния служител; - обявените конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност по реда на ЗМВР са: 14 за 19 ръководни длъжности и 12 за 12 изпълнителски. След проведените конкурси за постъпване на държавна служба в МВР през първото полугодие на 2022 г. са назначени и изпратени на курс 64 стажанти. |  |
| 2. Адаптация на обучението на специалисти в областта на ГК към изискванията на ЕАГБО, зададени чрез ССС и SQF. | Проучване потребностите от обучение и образование. Участие на експерти от ГДГП при изготвянето на нови учебни програми и планове и актуализиране на вече утвърдени, в съответствие с изискванията на СКР и ООУП. Включване на актуална тематика за ефективно изпълнение на правомощията им. | МВР /ДЧР, АМВР, ГДГП/ | Обучение | Повишаване и актуализиране на професионалните знания и умения на служителите от ГДГП. | Подпомагащи дейности | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено От страна на ГДГП е изготвена е заявка до ДЧР за обучение на служители в АМВР. Изготвено е и предложение за актуализиране на учебната програма за първоначално обучение на стажанти-младша изпълнителска длъжност „полицай в ГДГП“. Изготвено е предложение за актуализиране на учебната програма за практически стаж на курсанти от специалност „Гранична полиция“ в АМВР. В Академията на МВР са актуализирани учебните програми по специалността „Гранична полиция“ за ОКС „бакалавър“, съгласно изискванията на ССС и SQF – 2 бр. Актуализирани са учебните материали за дистанционно обучение по ШЗ за ГК във връзка с оценката по Шенген през 2022 г. |  |
| 3. Сътрудничес-тво в областта на ИГУ на европейско равнище с ЕАГБО и партниращите училища, чрез програми за обмен и мобилност. | Реализиране на специализирани обучения по различни професионални направления и участие в дейности по линия на CEPOL. | МВР /АМВР, ГДГП/ | Обучение | Повишаване и актуализиране на професионалните знания и умения на служителите от ГДГП. | Подпомагащи дейности | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на бюджета на CEPOL. | Изпълнено Проведени са 2 обучения по линия на CEPOL с участието на 5 служители по темите „Измами с акцизи“ и „Поведенчески анализ в контекста на незаконната миграция“. По линия на CEPOL с участие на преподаватели от АМВР са проведени 2 курса на обучение „Документен контрол“ и „Използване на безпилотни летателни апарати за нуждите на ОИД“. В АМВР са проведени 5 обучения по линия на ILEA във връзка с разследване на случаи, свързани с наркотични вещества и трафик на хора. По линия на агенция на САЩ за намаляване на заплахите за отбрана (DTRA) е проведено обучение на 4 служители на тема „Оръжия за масово унищожение - разследване и ред за действие“. По програма за сътрудничество между Република България и Франция е проведено обучение на 4 служители на тема „Борба с корупция“. По програма за партньорство между Република България и Германия е проведено 1 обучение с 16 служители на тема „Противодействие на престъпността, свързана с превозните средства“. |  |
| 4. Надграждане на професионалните компетенции чрез усвояване на знания и умения. | Провеждане на поддържащо и надграждащо обучение с цел ефективно изпълнение на правомощията и задачите на ГДГП за постигане еднакво прилагане на правните инструменти на Общността в областта на граничния контрол и противодействието на престъпността през държавната граница. | МВР /АМВР, ГДГП/ | Обучение | Повишаване, поддържане и актуализиране на професионалните знания и умения на служителите от ГДГП. | Подпомагащи дейности | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено Общо 854 служители са преминали различни видове обучения в АМВР и в други обучаващи институции, както и специализирани обучения по проекти. В рамките на специализираната подготовка по месторабота ежемесечно се провеждат обучения с всички служители по теми в зависимост от направлението на дейност. През 2022 г. в АМВР по специалността „Гранична полиция“ 10 курсанти са завършили ОКС „бакалавър“. От ГДГП 37 служители са преминали курс „Провеждане на дебрифинг интервю“. Курс за повишаване на професионалната квалификация са преминали 22 служители от ГДГП и за актуализация на професионалната квалификация са преминали 21 служители. |  |
| 5. Поддържане на достатъчен капацитет от обучени служители с компетентност по връщането. | Провеждане на конкурси за назначаване на служители с компетентност в областта на връщането. Участие на служители с компетентност в областта на връщането в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация. | МВР /ДМ, ГДГП/ | Обучение | Повишаване на административния капацитет и резултатност в дейностите по връщане. | Връщане | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури; фонд AMIF – „Убежище, миграция и интеграция“; Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 и Бюджет на Агенция Фронтекс. | Изпълнено В ДМ са проведени 3 конкурса за служители с компетентност в областта на връщането: 1 конкурс за младши полицейски инспектор в сектор „Операции по връщане и трансфери“; 1 конкурс за израстване по-висока длъжност за началник на сектор „Изпълнение на принудителни административни мерки“; 1 конкурс за израстване по-висока длъжност за началник на сектор „Настаняване и освобождаване на чужденци в дом - София“. В рамките на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 се финансира проект „Развитие на сътрудничеството в Шенгенското пространство“. По този проект са предвидени целеви обучения в областта на работа с мобилни рентгенови системи, придвижване в труднодостъпни терени и начални умения по алпинизъм, техники за оцеляване по река и осъществяване на бордови контрол на речен кораб и киберсигурност. В рамките на механизма ГДГП участва и като партньор в проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“, с координатор ДАБ-МС. В обучения по теми, касаещи достъпа до територия и процедура за предоставяне на международна закрила; преглед и анализ на политиката по връщане и връщане и реинтеграция като елемент от управлението на миграцията са участвали 156 служители от ГДГП. Служители на дирекция „Миграция“ с компетентност в областта на връщането взеха участие следните обучения: - обучение в уеб базираната платформа RIAT, като инструмент от съвместната услуга за реинтеграция предоставяна от Агенция Фронтекс. Даден е достъп на 1 служител за работа с платформата, а още 7 служители са в процес на обучение. - семинар, организиран от МОМ на тема „Връщане и реинтеграция като елемент от управлението на миграцията“ с участието на 18 служители; - семинар, организиран от ВКБООН на тема „Проучването на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група“ с участието на 2 служители; - дебрифинг обучение, организирано от Агенция Фронтекс в периода 10-12 май 2022 г. на 11 служители; - допълнително обучение, организирано от Фондация „Европейски институт“ на тема: „Преглед и анализ на политиката на връщането на граждани на трети държави. Опит и практика“ на 5 служители; - учебно посещение в Норвегия 20 служители, в рамките на Норвежкия финансов механизъм, за обменя на опит и добри практики с Националната полицейска служба по имиграция на Норвегия (NPIS) по въпроси, свързани с управлението на миграцията и работата с граждани на трети страни в процедури по идентификация, настаняване, връщане и международна закрила. |  |
| ПРИОРИТЕТ №4: Развитие, въвеждане, използване и поддръжка на технически средства и системи в Граничния контрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция и модернизация на съществуващите гишета и терминали на ГКПП, на които ще функционира СВИ, съгласно Регламент 2226 от 30.11.2017 г. | Подмяна на съществуващите кабини за извършване на гранични проверки с нови, в които да се обособи място за снемане на биометрични данни на лица. Осигуряване на технически средства за снемане на биометрични данни на ГКПП, на които ще функционира СВИ, с цел извършване на гранични проверки в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и на Регламент (ЕС) 2017/2226. | МВР /ДКИС, ГДГП/ | Обновяване на оборудването и подобряване на качеството | Готовност за работа на ГКПП със СВИ | Гранични проверки | декември 2022 г. | BMVI –Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. | Не е изпълнено През 2022 г. не са извършвани дейности по инфраструктурни промени в зоните на ГКПП, свързани с въвеждане на Системата за вход/изход на ЕС. Възложител по изпълнение на обществена поръчка за промяна инфраструктурата на ГКПП за СВИ е ДКИС-МВР. Поръчката е прекратена. Подготвена е нова документация за провеждане на обществена поръчка. Дейността е заложена за изпълнение в одобрената Национална програма на Република България по ИУГВП 2021 – 2027. * |  |
| 2. Осигуряване на техническо оборудване за ГКПП за извършване на гранични проверки и експертна дейност. | Доставка на технически средства за проверка на първа и втора линия, технически средства за проверка на ППС за укрити лица, както и оборудване необходимо за експертна дейност (цифрови фотоапарати, криминалистически куфари, микроскопи, VSC и др.). | МВР /ДКИС, ГДГП/ | Ново техническо оборудване | Готовност за работа на ГКПП със СВИ | Гранични проверки | декември 2022 г. | BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. | Не е изпълнено През 2022 г. не е подписан договор за безвъзмездна финансова подкрепа (ДБФП) и по тази причина не е започнало изпълнение на дейността. Дейността е заложена за изпълнение в одобрената Национална програма на Република България по ИУГВП 2021–2027. |  |
| 3. Осигуряване на наземно и морско техническо оборудване, транспортни средства и други за подобряване капацитета на ГДГП в граничното наблюдение. | Доставка и гаранционна поддръжка на кораб за гранично-брегова охрана на ГДГП. | МВР /ГДГП/ | Ново техническо оборудване | Повишаване ефективността на наблюдението на държавната граница. | Гранично наблюдение | декември 2022 г. | BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. | Изпълнява се Към момента са построени и инспектирани корпусът, надстройката и мостика на кораба и в процес е окабеляването, полагането на изолацията и монтирането на оборудването и системите на кораба. Дейността е заложена за изпълнение в одобрената Национална програма на Република България по ИУГВП 2021–2027. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 15.08.2023 г. |  |
| 4. Подобряване на техническата обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективно въздушно наблюдение. | Доставка на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за нуждите на граничния контрол на държавната граница и антидрон система. | МВР /ГДГП/ | Ново техническо оборудване | Повишаване възможностите на ГДГП за осъществяване наблюдение от въздуха. | Гранично наблюдение | декември 2022 г. | ISF - Фонд „Вътрешна сигурност“. | Изпълнява се Изготвена е нова техническа спецификация и съответните документи, необходими за публикуването на обществена поръчка за доставка на нови дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) от малък клас за гранично наблюдение на сухоземната граница. В ход е процедура за съгласуване на документацията в рамките на ГДГП. Подготвен е пилотен проект за придобиване на антидрон система. Изготвена е цялата необходима документация за обявяване на открита процедура, съгласно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ГДГП, но поради липса на финансиране, поръчката не е обявена. Бяха инициирани законодателни промени за регламентирането на тази дейност. Договорът за БФП е удължен до края на 2023 г. |  |
| 5. Поддръжка на технически средства за граничен контрол. | Поддръжка и ремонт на технически средства за осъществяване на граничен контрол, ИСН/АСН, IT оборудване, кораби, хеликоптери и МПС. | МВР /ГДГП/ | Повишаване на качеството и обновяване на оборудването | Техническа обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективно гранично наблюдение. | Гранично наблюдение Гранични проверки | декември 2022 г. | ISF - Фонд „Вътрешна сигурност“. | Изпълнено В изпълнение са проекти за поддръжка и ремонт на технически средства за осъществяване на граничен контрол, ИСН/АСН, IT оборудване, кораби, хеликоптери и МПС. Договорите за БФП са удължени до края на 2023 г. През 2022 г. в изпълнение на договор № 3282оп-1821/30.09.2020 г. за „Ремонт и поддръжка на мобилни системи за наблюдение“, финансиран от Фонд “Вътрешна сигурност” е извършен ремонт на всяка възникнала техническа повреда в специализираното оборудване от състава на мобилни системи за наблюдение (МСН). По този начин до средата на м. декември е осигурена техническа обезпеченост на всички МСН. За осигуряване на надеждна следгаранционна поддръжка на Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП-Лесово, е създадена организация и е подписан договор № 3282оп-1304/27.09.2022г. за срок от една година на стойност 1 660 218 лв. с ДДС в рамките на рамковото споразумение сключено през 2020 г. По този договор са извършени дейности по почистване на трасето, профилактика, подменени са UPS на СПТН Присадец и една камера и са заявени нови пет камери. Сключено е Рамково споразумение за период от 4 години. До месец април са изпълнени дейностите, заложени в едногодишния договор в рамките на споразумението. В края на 2022 г. след осигуряване на финансиране е сключен втори конкретен договор, финансиран по бюджета на МВР. По него са възстановени три термовизионни камери, две на МСН и една на СПТН Камчия. Извършени са 20 броя услуги и 3 доставки на резервни части и консумативи във връзка с осигуряването на летателната годност на авиационната техника. |  |
| 6. Модернизиране на Националния център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване. | Доставка на ново техническо и друго оборудване за обособяване на работни места за изследване на документи - стационарни и мобилни. | МВР /ГДГП/ | Ново техническо оборудване | Повишаване техническия капацитет за изследване на документи за пътуване. | Гранични проверки | декември 2022 г. | ISF - Фонд „Вътрешна сигурност“. | Изпълнява се В ход е процедура за провеждане на обществена поръчка и в тази връзка договорът за БФП е удължен до 31.10.2023 г. Изготвена е документация за обществена поръчка, която се състои от 9 обособени позиции (ОП). ОП № 1 и № 2 ще се възлагат по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Открита процедура“, а от № 3 до № 9 ще се възлагат на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, във връзка с индивидуалните им стойности по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 чрез “Директно възлагане”. С Решение № F196929 от 02.03.2022 г. обществената поръчка по първите две ОП е публикувана в РОП с УНП № 02849-2022-0003. Обществената поръчка е прекратена с Решение № D14824360 от 16.06.2022 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, тъй като единствените подадени оферти за участие са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. С Решение № F265368 от 22.11.2022г. обществената поръчка по първите две ОП е публикувана отново в РОП с УНП № 02849-2022-0032. Със Заповед № 3282з-95/09.01.2023 г. е назначена е оценителна комисия, която е започнала работа веднага. |  |
| ПРИОРИТЕТ №5: Активно междуведомствено и международно сътрудничество. Анализ на риска. Развитие на информационния обмен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Активизиране на сътрудничеството със съседни страни. | Провеждане на регулярни заседания на смесените гранични комисии. Излъчване на смесени патрули със съседни страни за осигуряване на наблюдение и контрол на общата държавна граница с Република Сърбия и Република Северна Македония. | МВР /ГДГП/ | Организация и процеси | Подобряване на взаимодействието със съседни страни за постигане на по-добра ситуационна осведоменост и подпомагане процеса на вземане на управленски решения. | Действия за развитие | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено След прекъсването по време на пандемията от COVID-19, беше извършена координация с представители на Република Сърбия и Република Северна Македония. Дейността на смесените патрули е възстановена. |  |
| 2. Сътрудничество между граничните органи/брегови охрани на държавите от Черно море. | Информационен обмен и анализ на постъпващите данни от шестте национални центъра за подпомагане на националните системи за гранично управление на черноморските държави с цел подобряване на морската сигурност и безопасността на корабоплаването в региона. | МВР /ГДГП/ | Политики и концепции | Подобряване на информационната осведоменост | Мониторинг и контрол | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Не е изпълнено Поради военните действия в Украйна сътрудничеството не може да се развива на добро ниво. Изпълнението на международните програми в региона на Черно море е преустановено. |  |
| 3. Използване на възможностите на съвместните контактни центрове за полицейско и митническо сътрудничество. | Подобряване на дейността на Центровете за полицейско и митническо сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония като подпомагащ инструмент за регионално сътрудничество и бърз обмен на информация по линия на незаконната миграция, трафика на наркотични вещества, трафика на хора, контрабандата, престъпления и нарушения свързани с документи и моторни превозни средства, митнически нарушения и др. | МВР /ГДГП/ | Политики и концепции | Подобряване на информационната осведоменост | Мониторинг и контрол | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено През изминалата година е засилен обменът на информация и документооборот. |  |
| 4. Увеличаване на капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО. | Създаване на условия за увеличаване на капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО с цел адекватен оперативен отговор по външните граници. | МВР /ГДГП/ | Човешки ресурси | Повишаване на нивото на оперативен отговор по външните граници на Република България. | Гранично наблюдение Гранични проверки | декември 2022 г. | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено През 2022 г. капацитетът за приемане на членове на постоянния корпус е увеличен. Република България активира нова оперативна зона по външната граница между Република България и Република Северна Македония. В резултат през годината се проведе СО „ТЕРА 2022“ и бяха разположени в новата оперативна зона 41 служители от постоянния корпус на Европейската гранична и брегова охрана. МГПС |  |
| 5. Разширение на националната компонента на EUROSUR. | Осигуряване на достъп в РКЦ и ЛКЦ до EUROSUR. | МВР /ГДГП/ | EUROSUR | Достъп до европейската система за наблюдение на външни граници EUROSUR във всички РКЦ и част от ЛКЦ. | Мониторинг и контрол | декември 2022 г. | BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика | Изпълнява се Съгласно указанията дадени от Органа по акредитация на сигурността – ДАНС, е изградена примерна локална мрежа между работните станции и криптографски устройства, доставени по проект „Разширение на европейската система за наблюдение на външни граници EUROSUR до РКЦ и ЛКЦ в РДГП“. Осъществена е връзка между работните станции в ГДГП и работните станции в РДГП и ГПУ, посредством криптографските устройства. Дейността е заложена за изпълнение в одобрената Национална програма на Република България по ИУГВП 2021–2027. |  |
| 6. Увеличаване на броя на аналитичните продукти и засилване на обмена на информация. | Регулярно предоставяне на аналитична информация, свързана с промени в оперативната обстановка по границите на страната. | МВР /ГДГП/ | Организация и процеси | Подобряване ефективността при вземане на управленски решения. | Управление и контрол | декември 2022 г. | Дейността се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено С цел подобряване ефективността при вземане на управленски решения, се изготвят редица седмични и месечни регулярни информации за оперативната обстановка по границите на страната, доклади и презентации, свързани с посещения на чужди експерти, участия в международни форуми. Осъществява се добър информационен обмен, както с международни партньори като Агенция Фронтекс, и други Европейски институции с компетенции по сигурността на границите, така също и с държавни агенции – ДАР и ДАНС. |  |
| 7. Анализ на динамиката в ситуационната картина. | Анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина, изводи прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка. | ДАР, ДАНС | Организация и процеси | Оптимизиране на дейността по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси. | Информационно ниво | постоянен | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено През 2022 г. продължи изготвянето на анализи на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина. Създадена е организация за придобиване, анализиране и предоставяне на изпреварваща информация за процеси в страните генериращи мигранти и настроения сред мигрантите за предприемане на придвижване към Република България и страни от Западна Европа. |  |
| 8. Мониторинг на миграционните процеси и политики. | Регулярно предоставяне на актуална информация относно: миграционния натиск по границите на България и произтичащите рискове за сигурността на страната ни; миграционни политики и процеси в съседните държави на натиск, както и в страните от региона на Западните Балкани. | ДАР, ДАНС | Организация и процеси | Осигуряване на изпреварваща и достоверна информация относно миграционните процеси в близост до границите на България и ранно предупреждение за потенциални рискове, свързани с тях. | Информационно ниво | постоянен | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено ДАР предоставя актуална информация на компетентните български институции относно: миграционния натиск по границите на Република България и произтичащите рискове за сигурността на страната ни; миграционни политики и процеси в съседните държави на натиск, както и в страните от региона на Западните Балкани. ДАНС поддържа готовност за своевременна реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрутите на придвижване. Придобивана е своевременна и изпреварваща информация за засилване на миграционния натиск спрямо страната и е предоставяна на органите на висшето държавно ръководство. Два пъти месечно от страна на ДАНС се предоставя бюлетин относно „Обстановката в държави-източници на миграционни процеси, с адресати Администрация на Президента, Министерски съвет, МВР, МВнР и ДАБ-МС. |  |
| 9. Междуведомствено сътрудничество. | Сътрудничество на оперативно ниво между ведомствата, с оглед обмен на информация по отношение на миграционните процеси. | МВР, ДАНС, ДАР, МО, МЗ | Организация и процеси; Политики и концепции | Увеличаване способността за реакция | Информационно ниво | постоянен | Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Изпълнено Информационният обмен по отношение на миграционните процеси между МО и МВР се осъществява своевременно, като при увеличаване на миграционния натиск в кратки срокове се привличаха допълнително военнослужещи и техника в следствие на оценката на риска, в т.ч. и при частичното прекратяване на участието на част от служителите на МВР за осигуряване на обществения ред по време на проведените на 02.10.2022 г. избори за Народно събрание. Създадени са работещи механизми и е приложен междуинституционален подход за активно взаимодействие между ДАНС, МВР и органите на Прокуратурата, Държавната агенция за бежанците при МС и други. Разработени са съвместни планове със служби на МВР (ГДГП, ГДБОП, ГДНП, СДВР) за взаимодействие, обмен на информация и осъществяване на противодействие на престъпленията, свързани с нелегалната миграция на територията на страната. В резултат на планираните мероприятия се осъществява регулярен обмен на оперативно-интересна информация относно конкретни точки, през които преминават групи нелегални мигранти, адреси, на които са настанявани, както и данни за организатори на незаконни схеми по превеждане на чужденците. |  |

*Използвани съкращения:

1. ЗПФ – Закон за публичните финанси;

2. ЗПРЗДБРБ - Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България;

3. ЗБДОО  - Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване;

4. ЗБНЗОК  - Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

5. ИУГВП – Инструмент за управление на границите и визовата политика;

6. ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“;

7. МОМ – Международна организация по миграция;

8. ЕАГБО – Европейска агенция за гранична и брегова охрана;

9. СДВНЧ – Специализиран дом за временно настаняване на чужденци.