РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

ПЛАН за 2023 г.

за изпълнение на целите

от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г.

Настоящият план е изготвен от стратегическа работна група „Интегрирано гранично управление“, сформирана със заповед № 8121з-574/05.05.2022 г., изм. със заповед 8121з-1109/30.08.2022 г. на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (ПМС № 226/2019 г.) и в изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г. (РМС № 792/2020 г.).

| - № | Стратегическа цел | - Дейности за изпълнение | - Бюджет | - Срок за изпълнение | - Очаквани резултати | - Индикатори за изпълнение | - Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гранични проверки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличаване на персонала на ГКПП и осигуряване на необходим брой обучени гранични полицейски служители за всички ГКПП за осъществяване на бързи и ефективни гранични проверки. | 1.1.1. Извършване на анализ и оценка на потребностите от човешки ресурси на ГКПП. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Организиране и провеждане на процедури за обособяване на щатни бройки за постъпване на държавна служба в ГДГП и назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции на ГКПП. | Брой отпуснати щатни бройки. | МВР /ГДГП/ |
| 1.2. | Осигуряване на нормалната пропускателна способност на ГКПП, чрез разширяване и подобряване инфраструктурата и организацията на движение на МПС при преминаване през съществуващите гранични пунктове и изграждане на нови. | 1.2.1. Създаване на временна организация на движение на МПС при преминаване през ГКПП Калотина, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево при реконструкцията и модернизацията на граничните пунктове. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Осигуряване на нормална пропускателна способност на ГКПП Калотина, Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево. | Изготвяне на указания, съгласувани с Агенция Митници, за временна организация на движението във фазата на реално изпълнение на строителните дейности. | АМ, МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.2.2. Участие в преговори с Република Северна Македония за откриване и пускане в експлоатация на ГКПП Струмяни-Берово. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Облекчаване на трафика и повишаване на пропускателната способност на границата с Република Северна Македония. | Уточняване параметрите, вида на ГКПП, работно му време, както и вида на превозните средства, които ще преминават през него. | МВнР, МВР, АМ, МРРБ, АПИ |
|  |  | 1.2.3. Участие в преговори с Република Сърбия за откриване и пускане в експлоатация на ГКПП Салаш-Ново корито. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Облекчаване на трафика и повишаване на пропускателната способност на границата с Република Сърбия. | Уточняване параметрите, вида на ГКПП, работно му време, както и вида на превозните средства, които ще преминават през него. | МВнР, МВР, АМ, МРРБ, АПИ |
| 1.3. | Развитие, въвеждане и ефикасно използване на технически решения и системи за постигане надеждни и резултатни гранични проверки. | 1.3.1. Модернизиране на Националния център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване. | 1 871 480 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-63/ 08.10.2020 г. | Декември 2023 г. | Повишаване капацитета на ГДГП за изследване на документи за пътуване. | Брой доставено ново техническо и друго оборудване за обособяване на работни места за изследване на документи - стационарни и мобилни. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.3.2. Осигуряване на нови рентгенови системи за контрол на превозни средства | Инструмент CCEI (Customs Control Equipment Instrument) | Декември 2023 г. | Разполагане на нови рентгени на митнически пунктове. | Обявени обществени поръчки. Въвеждане в експлоатация на рентгенови системи. | АМ |
| 2. Гранично наблюдение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осигуряване и обезпечаване на териториалните звена на ГДГП със сили и средства за осъществяване на ефективно гранично наблюдение и противодействие на заплахите за националната сигурност. | 2.1.1. Доставка и гаранционна поддръжка на кораб за гранично-брегова охрана на ГДГП. | 25 484 043 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на договор № 3282оп-637 от 14.05.2021 г. | Декември 2023 г. | Повишаване ефективността на наблюдението на държавната граница | Доставен кораб за гранично-брегова охрана | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.1.2. Назначаване на допълнителен персонал и осигуряване на средства за финансово обезпечаване на командирования полицейски състав. | 12 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се повиши ефективността на осъществяваното гранично наблюдение и своевременното разкриване, пресичане и предотвратяване на престъпления, свързани с незаконната миграция и трафик на хора през държавната граница. | Назначаване на допълнителен брой служители на длъжност „сътрудник, охранител/граничен контрол“ и осигуряване на средства за командироване на полицейски служители в рамките на специализирани полицейски операции за противодействие на миграционния натиск, както и своевременно увеличение на заплатите, изплащане на извънреден труд и др. | МВР /ГДГП/ |
| 2.2. | Актуализиране на националните планове за действие при незаконно навлизане на групи мигранти на територията на страната. Поддържане готовност за адекватна реакция и недопускане възникване на кризисни ситуации по границите на Република България. | 2.2.1. Актуализиране при необходимост на плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | При необходимост. | Ограничаване на незаконната миграция. | Актуализирани планове. | МВР, МВнР, МО, МФ, Министерство на здравеопаз-ването, Министерство на земеделието, ДАБ, ДАНС, ДАР, Главен държавен здравен инспектор, БЧК |
|  |  | 2.2.2. Информационно обезпечаване на Националната координационна група за организиране и координиране действията на компетентните държавни органи при овладяване на извънредна ситуация, възникнала вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България чрез дейността на експертна информационно-аналитична група към него. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Информационна осведоменост и готовност за своевременна и адекватна реакция. | Изготвени информационни материали. | МВР, МВнР, МО, МФ, Министерство на здравеопаз-ването, Министерство на земеделието, ДАБ, ДАНС, ДАР, Главен държавен здравен инспектор, БЧК |
|  |  | 2.2.3. Актуализиране на съвместни планове за взаимодействие със структури от МО относно прилаганите съвместни мероприятия по охрана на държавната граница, съобразено с тяхната компетентност. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Повишаване ефективността на прилаганите съвместни мероприятия за противодействие на миграционния натиск при възникнала необходимост. | Актуализирани планове за взаимодействие. | МВР, МО |
|  |  | 2.2.4. Актуализиране на личния състав, въоръжението и техниката, предвидени за участие в операции при незаконно навлизане на групи мигранти на територията на страната, включени в поддържащите планове на МО. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Възможност за своевременни и адекватни действия при активизиране на някой от плановете. | Актуализиран личен състав, въоръжение и техника в поддържащите планове на МО. | МО |
| 2.3. | Надграждане на наличните технически възможности за осъществяване на гранично наблюдение чрез изграждане и поддръжка на ИСН, придобиване на нови технически средства, обновяване на наличното оборудване, както и чрез допълнително развитие на възможностите за въздушно наблюдение с използване на пилотируеми и безпилотни летателни средства. | 2.3.1. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП № 812108-14/13.03.2019 г. с предмет „Поддръжка и ремонт на мобилни системи за наблюдение и технически средства за наблюдение“. | 4 204 970 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-14/13.03.2019 г. | Декември 2023 г. | Повишаване на техническата обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективно гранично наблюдение | Сключване и изпълнение на договори за ремонт и поддръжка на технически средства за гранично наблюдение. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.2. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП с предмет „Осигуряване на надеждна поддръжка на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово“. | Дейността се финансира в рамките на ДБФП рег. № 812108-89/07.12.2021 г. – 1 760 000 лв. с ДДС. | Декември 2023 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на РДГП Елхово за осъществяване на ефективно гранично наблюдение в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово. | Сключване и изпълнение на договор по Рамково споразумение | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.3. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП № 812108-29/27.04.2020 г. с предмет „Доставка на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за нуждите на граничния контрол на държавната граница“. | 574 860 лв. с ДДС. Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-29/27.04.2020 г. | Декември 2023 г. | Повишаване възможностите на ГДГП за осъществяване на наблюдение от въздуха. | Сключване на договор и изпълнението му. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.4. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП с предмет „Възстановяване и поддръжка на ИСН на българо-турската граница в участъка от ГКПП Лесово до р. Резовска“. | 7 353 808 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-15/13.03.2020 г. | Декември 2023 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на РДГП Елхово за осъществяване на ефективно гранично наблюдение в участъка от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска. | Сключване на нов договор по рамково споразумение и на договори за следгаранционна поддръжка на ИСН | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.5. Поддръжка на Интегрирана система „Синя граница“. | Съгласно рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка за услуги №3282оп-274-02.03.2021г. | Декември 2023 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на РДГП Бургас за осъществяване на ефективно гранично наблюдение по черноморската граница. | Договор(и) за поддръжка на Интегрирана система „Синя граница.“ | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.6. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП № 812108-62/08.10.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на техническата поддръжка на хеликоптери А109Е и AW139“ с две обособени позиции –Обособена позиция № 1 „Осигуряване техническата поддръжка на хеликоптери А109Е - 3 бр. и AW139 - 1 бр.“ и Обособена позиция № 2 „Осигуряване техническата поддръжка на специализираното оборудване на хеликоптери А109Е - 3 бр. и AW139 - 1 бр.“. | 4 174 130 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-62/08.10.2020 г. Ремонт и следгаранционна поддръжка на авиационна техника и доставка на гориво-смазочни материали. | Декември 2023 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на СОВН за осъществяване на ефективно въздушно наблюдение на граничната зона. | Изпълнение на сключени договори по рамково споразумение за осигуряване техническата поддръжка на хеликоптери А109Е и АW139. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.7. Доставка и гаранционна поддръжка на безпилотни летателни системи с максимална излетна маса до 150 кг. (клас I малки БЛС по класификацията на НАТО). | 72 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се обезпечи въздушното наблюдение на държавната граница и същевременно да се намалят разходите при използване на пилотируемите хеликоптери и други БЛС от клас II и клас III, съгласно класификацията на НАТО. | Доставени общо 12 броя безпилотни летателни системи с максимално излетна маса до 150 кг., с радиус на действие до 150 км и полезен товар до 50 кг. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.8. Разширение на автоматизираната система за наблюдение по българо-сръбската граница. | 20 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се подпомогне дейността по граничен контрол на българо-сръбската граница (външна за ЕС) и повишаване ефективността на работата по противодействие на незаконната миграция в зоната за отговорност на РДГП-Драгоман. | Да се изградят 12 нови стационарни постове за техническо наблюдение (СПТН) и един нов локален координационен център | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.9. Доставка на нови „Solid State” радари и тяхното интегриране в ИСН „Синя граница“. | 6 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се доставят нови радари за наблюдение тип „Solid State”, които незабавно да подменят старите радари от ИСН „Синя граница", които са с изтекъл ресурс на магнетрона и са силно амортизирани. По този начин цялата радио-локационна и трафик дисплей система на ИСН „Синя граница“ ще бъде обновена и значителна по-ефективна. | Да се подменят 12 бр. магнетронни радари с модерни радари за наблюдение тип „Solid State“. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.10. Доставка на нови ръчни термовизионни кaмери | 2 300 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се покрият неотложните нужди за обезпечаване на граничното наблюдение по българо-турската граница с ръчни термовизионни камери. | Доставени общо нови 150 бр. нови ръчни термовизионни уреди. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.11. Доставка на антидрон система (система за противодействие на безпилотни летателни средства - БЛС). | 2 500 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се противодейства адекватно и своевременно на съвременните заплахи от бързото разпространение на безпилотни летателни средства използвани за различни видове правонарушения вкл. нарушаване на граничния режим, контрабанда и др. | Доставка на една система за противодействие на БЛС. | МВР /ГДГП/ |
| 2.4. | Осигуряване и обезпечаване на териториалните звена на ГДГП с нови автомобили и специализирана автомобилна техника и др., ремонт, поддръжка и осигуряване на гориво за целите на ефективно гранично наблюдение и активно противодействие на заплахите за националната сигурност. | 2.4.1. Доставка на нови патрулни автомобили | 20 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се повиши мобилността на граничните екипи при осъществяване на дейностите по наблюдение на държавната граница. | Доставка на 200 бр. патрулни автомобили | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.2. Доставка на нови 8-местни микробуси, 16-местни и 50-местни автобуси | 4 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се доставят въпросните пътнически ППС за постигане на маневреност при застъпване и отстъпване на смените. | Доставка на нови 20 бр. 8-местни микробуси, 10 бр 16-местни и 6 бр 50-местни автобуси | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.3. Доставка на автомобили за репатриране, товарни автомобили и платформа с влекач | 1 220 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Повишаване на капацитета на териториалните структури за отреагиране и преместване на МПС в случай на повреда или др. | Доставка на 4 бр. автомобила за репатриране, 3 бр. товарни автомобила и 1 бр. платформа с влекач. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.4. Доставка на специализирани автомобили за транспорт на задържани лица и лица с наложени принудителни мерки по ЗЧРБ. | 1 800 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Повишаване на капацитета на териториалните структури за транспорт и конвоиране на задържани лица, както и съпровождане на лица, спрямо които са приложени принудителни административни мерки или е издадена заповед за краткосрочно настаняване в обособени за тази цел звена към специалните домове за временно настаняване на чужденци | Доставка на 6 бр. специализирани автомобили за транспорт на задържани лица. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.5. Доставка на мобилна горивозарядна станция. | 400 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Повишаване на капацитета на териториалните структури за реакция при авариране и пряка необходимост от превоз и зареждане на гориво на автомобили базирани на отдалечени места. | Доставка на 2 бр. мобилна горивозарядна станция | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.6. Доставка на автомобили за служебни кучета. | 5 200 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се повиши мобилността на граничните екипи, изпълняващи служебните си задължения със служебни кучета по охрана на държавната граница. | Доставка на 65 бр. автомобили за служебни кучета | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.7. Доставка на техника за поддръжка на пътища. | 1 500 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се създаде възможност териториалните структури на ГДГП, самостоятелно да поддържат рокадните и фронтални на границата горски пътища, използвани ежедневно в дейността по охрана на границата. | Доставка на техника за поддръжка на пътища. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.8. Доставка на мотокари. | 90 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се създаде възможност териториалните структури на ГДГП, самостоятелно да реагират при създадени трудности при изпълнение на служебните си задължения. | Доставка на 3 бр. мотокари. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.9. Доставка на мобилни работилници за поддръжка на ИСН и технически средства. | 600 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се създаде възможност териториалните структури на ГДГП, самостоятелно да отстраняват несъществени неизправности възникнали в експлоатацията на техническа средства с изтекъл гаранционен срок. | Доставка на 6 бр. мобилни работилници. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.10. Извършване на ремонт, осигуряване на поддръжка на авиационна техника, както и гориво за авиационна техника до края на 2023 г. | 4 875 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се гарантира безпроблемната и непрекъснатата експлоатация на авиационната техника на ГДГП. | Осигуряване на поддръжката, ремонта и необходимото гориво. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.11. Извършване на ремонт, осигуряване на поддръжка на автомобилна техника, както и гориво за автомобилна техника до края на 2023 г. | 2 750 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се гарантира безпроблемната и непрекъснатата експлоатация на автомобилната техника от щата на ГДГП. | Осигуряване на поддръжката, ремонта и необходимото гориво. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.4.12. Извършване на ремонт, осигуряване на поддръжка на корабна техника, както и гориво за корабна техника до края на 2023 г. | 1 750 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | Да се гарантира безпроблемната и непрекъснатата експлоатация на корабната и плавателната техника от щата на ГДГП. | Осигуряване на поддръжката, ремонта и необходимото гориво. | МВР /ГДГП/ |
| 3. Противодействие на престъпността през държавната граница |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддържане на засилено сътрудничество на национално ниво и с ДЧ на ЕС и европейски агенции, трети страни и партньорски служби за подобряване на информационния обмен и съвместните дейности. | 3.1.1. Обмен на информация ежеседмично в платформата на IPCR (Интегрирани договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи) чрез попълване на въпросник. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Подобряване на сътрудничеството и информационния обмен. | Попълване на въпросник. | МВР /ДКИАД/ |
|  |  | 3.1.2. Участие във видеоконференции, провеждани от ЕК, за обсъждане на миграционната ситуация по маршрута през Западните Балкани и обмен на информация. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Подобряване на сътрудничеството и информационния обмен. | Участия във видеоконференциите и изготвени докладни записки; обмен на информация. | МВР /ДКИАД, ДЕСМС/ |
|  |  | 3.1.3. Обмен на информация и участие в срещи на националните точки за контакт към Мрежата на ЕС за подготовка и управление на кризи в областта на миграцията. | Дейността не е обвързана с осигуряване-то на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Подобряване на сътрудничеството и информационния обмен. | Участия в срещи и видеоконференции и изготвени докладни записки; обмен на информация. | МВР /ДКИАД, ГДГП, ДМ, ДЕСМС/ |
|  |  | 3.1.4. Дейности за обезпечаване на националната сигурност, чрез ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите, както и разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Пресичане дейността на групи, ангажирани с незаконно превеждане на лица през граница. | Обмен на информация. | МВР, ДАНС, МВнР и др. |
| 3.2 | Оптимално използване на всички възможности на новите технологии за предотвратяване и разкриване на трансгранична престъпност. | 3.2.1. Въвеждане в експлоатация на новата функционалност за търсене по пръстови отпечатъци (Common Print Search - CPS) и следи в ШИС – АФИС. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване капацитета на правоохранителните органи за предотвратяване и разкриване на трансгранична престъпност. | Брой проверки в ЦБД ШИС AFIS. | МВР /ГДГП/ |
| 4. Механизъм (мерки) за насочване на лица и международна закрила |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ефективно управление на миграционните потоци с постоянна готовност в случай на масово навлизане на мигранти. | 4.1.1. Изпълнение на дейности съгласно плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Оптимизиране на процедурите. | Извършени дейности за ограничаване на незаконната миграция. | МВР, ДАБ, МО, при необходимост ДАНС и други. |
| 4.2. | Противодействие на злоупотребите със системата за убежище и избягване създаването на притегателни фактори. | 4.2.1. Организиране и участие в мероприятия за обмен на опит и обучения. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишен административен капацитет. | Брой обучени служители. | МВР /ГДГП/ |
| ІІ. ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сертифициране на екипажите съгласно международните стандарти в корабоплаването. | 1.1. Сертифициране на животоспасяващи и спасителни средства на борда на ГПК съгласно Международната конвенция по морско търсене и спасяване. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури и/или финансови средства осигурени от ФВС/финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс. Прогнозни финансови средства около 60 000 лв. | Декември 2023 г. | Оптимално и ефективно използване на ресурсите. | Брой сертифицирани животоспасяващи и спасителни средства. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.2. Участие на служители на РДГП Бургас в курс по „Оказване на първа медицинска помощ на море“ по линия на БЧК преди разполагане на ГПК и екипаж в СО на Фронтекс или друга оперативна дейност. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ структури и/или финансови средства осигурени от финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс или друга оперативна дейност. Прогнозни финансови средства около 3000 лв. | Декември 2023 г. | Опресняване и надграждане на капацитета. | Брой сертифицирани служители. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.3 Участие на служители на РДГП Бургас в семинари, обучения и курсове, организирани от Фронтекс и/или други агенции с функции по брегова охрана по отношение на търсене и спасяване, бордови контрол и оказване на първа медицинска помощ. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ структури и/или финансови средства осигурени от финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс или друга оперативна дейност. | Декември 2023 г. | Опресняване и надграждане на капацитета. | Брой участвали служители. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Осигуряване на регулярно финансиране на дейността по търсене и спасяване по море. | 2.1. Материално и финансово обезпечаване на необходимото програмно и апаратно осигуряване при координиране и провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на човешки живот и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Осигуряване на необходимите средства за дейността. | Максимална ефективност при изпълнение на задачи по търсене и спасяване. | МВР, МО, МТС /ИАМА, ГД ГВА/ |
|  |  | 2.2. Участие на ГПК в спасителни операции. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции и/или финансови средства осигурени от финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс или друга оперативна дейност. | Декември 2023 г. | Осигуряване на необходимите средства за дейността. | Брой спасителни операции | МВР, МО, МТС /ИАМА, ГД ГВА/ |
| ІІІ. АНАЛИЗ НА РИСКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване на институционалния капацитет за анализа на риска чрез създаване на щатно обособени самостоятелни структурни звена за Анализ на риска в ГДГП на трите нива на управление (стратегическо, оперативно и тактическо). | - Анализ на възможностите и потребностите за създаване на щатно обособени самостоятелни структурни звена за Анализ на риска в ГДГП на трите нива на управление (стратегическо, оперативно и тактическо). | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Повишаване на ефективността за извършване на системен и ефективен анализ на риска в ГДГП. | Организиране и провеждане на процедури за създаване на щатно обособени звена за анализ на риска в ГДГП на трите нива на управление. Отпуснати щатни бройки. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Увеличаване броя на служителите, ангажирани пряко с процеса по управление на риска и изготвянето на анализа на риска. | 2.1. Провеждане на конкурси и назначаване на служители на вакантни места в звената за Анализ на риска. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Назначаване на служители в звената за Анализ на риска. | Брой назначени служители. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.2. Актуализиране на заповедите за работните групи за управление и анализ на риска на трите нива на управление в ГДГП. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Оптимизиране съставите на работните групи за управление и анализ на риска. | Предложения за управленски решения по управление и анализ на риска. | МВР /ГДГП/ |
| 3. | Използване на общата среда за споделяне на информация с цел повишаване информационната осведоменост между служителите, ангажирани с процеса по управление на риска. | 3.1. Ефективно използване на единната платформа за сигурно споделяне на продукти за анализ и управление на риска. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на информационната осведоменост между служителите, ангажирани с процеса по управление на риска. | Създадена единна платформа за сигурно споделяне на продукти и анализ на риска. | МВР /ГДГП/ |
| 4. | Повишаване на информационната осведоменост между органите, ангажирани с противодействие на престъпността през държавната граница. | 4.1. Събиране, систематизиране, обработване и анализиране на обща и специализирана информация по линия на граничната сигурност и противодействие на незаконната миграция. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Повишаване на информационната осведоменост. | Изготвени информационно-аналитични материали. | МВР /ДКИАД/ |
|  |  | 4.2. Анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина, изводи прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка. | Дейността не е обвързана с осигуряване на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Оптимизиране на дейността по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси. | Обменена информация. | ДАНС, МВР, СВР, ДАР |
| ІV. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ, ПОДКРЕПЯНО И КООРДИНИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличаване броя на обучените служители за гарантиране капацитета за работа на национално ниво, включително и за предоставяне на резерв от служители, които да бъдат включени в постоянния корпус на Агенцията. | 1.1. Поддържане на национален резерв за участие в Постоянния корпус към Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс). | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Споделена отговорност при извънредна ситуация и обезпечаване приноса към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. | Изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.2. Предоставяне на човешки ресурси и технически средства на Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с изискванията на чл. 56 и чл. 57 от Регламент (ЕС) 2019/1896. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1896. | Брой предоставени човешки и технически ресурси на Европейската агенция за гранична и брегова охрана | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Създаване на условия за увеличаване на капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО с цел адекватен оперативен отговор по външните граници. | 2.1. Провеждане на курсове по английски език за служителите на младши инспекторски длъжности, изпълняващи дейности по опазване на държавната граница в зоните на отговорност на РДГП домакини на съвместните операции на Фронтекс. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишен брой служител, които могат да патрулират съвместно с членове на постоянния корпус. | Брой обучени служители | МВР /ГДГП, АМВР/ |
|  |  | 2.2. Участие на служители в обучения свързани с дейността на ЕАГБО и повишаващи капацитета на членовете но постоянния корпус. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишен брой на обучени служители за изпълнение на квотите за принос към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. | Брой обучени служители | МВР /ГДГП, АМВР/ |
| 3. | Увеличаване на броя на служителите на „Националната точка за контакт с Агенция Фронтекс“ във връзка с предстоящото нарастване на обема от работа и работно време 24/7, произтичащо от Регламента за ЕАГБО. | 3.1. Предприемане на действия за увеличение на броя на служителите в сектор „Фронтекс“ от отдел МГПС – ГДГП чрез увеличение на щата на сектора: - Анализ на възможностите и потребностите и анализ на административна натовареност на служителите след влизане в сила на промените определени в Регламент (ЕС) 2019/1896 - Проучване на източници за финансиране на допълнителните бройки. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Ясно определена необходимост от увеличаване на броя на служителите. Определяне на броя служители необходими за изпълнение на задачи, произтичащи от сътрудничество с Агенция Фронтекс. | Становище на база извършените анализи. | МВР /ГДГП/ |
| V. МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постигане на всеобхватна картина на информационната осведоменост, подобряване на ситуационната картина и способностите за реакция. | 1.1. Сътрудничество на оперативно ниво между ведомствата, с оглед обмен на информация по отношение на миграционните процеси. | Дейността не е обвързана с осигуряване на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Увеличаване способността за реакция. | Обменена информация | МВР, ДАНС, СВР и ДАР |
|  |  | 1.2 Подобряване обмяната на информация чрез междуведомствените центрове и размяна на съобщения. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Подобряване на осведомеността и възможностите за планиране на съответните действия. | Изготвени информационно-аналитични материали. | МВР и АМ |
| 2. | Гарантиране използването на Насоките на ЕК за последващо развитие на сътрудничеството между граничните служители и АМ. | 2.1.Подобряване на сътрудничеството между ГДГП и АМ при провеждането на обучения, и използване на техническо оборудване. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Подобряване на граничния и митническия контрол. | Съвместни обучения и проведени съвместни. оперативни действия. | МВР и АМ |
| 3 | Подобряване на междуведомственото сътрудничество с оглед съвместно използване на технически и човешки ресурси по възможно най-ефективен начин от гледна точка на разходи. | 3.1. Координиране и контрол на дейностите по осигуряване на необходимото медицинско и здравно обслужване на лицата, влезли на територията на Република България. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Постоянен | Опазване на общественото здраве и здравето на мигрантите. | Обмен на информация. Участие в работни срещи. | РЗИ |
|  |  | 3.2. Преглед на критериите, използвани при анализ на риска и извършване на селекция на обектите за контрол. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Ефективно прилагане на мерките за граничен и митнически контрол. | Оптимизиране на броя на отделните проверки. | ГДГП и АМ |
| 4. | Увеличаване на броя на аналитичните продукти и засилване на оперативния обмен на информация. | 4.1. Регулярно предоставяне на оперативна информация, свързана с промени в обстановката в страните и регионите на произход на мигрантите и страните, използвани като транзитни територии (особено Република Турция), както и за лица ангажирани с нелегален трафик. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Осигуряване на изпреварваща и достоверна информация за отговорните български институции относно обстановката в страните и регионите на произход, райони на бойни действия и такива с наличие на остри социално-икономически и политически проблеми, от където могат да се генерират мигрантски потоци към страни от ЕС, в т.ч. и Република България. | Брой изготвени аналитични продукти. | ДАР |
| 5. | Съвместни обучения и практически учения. | 5.1. Продължаване провеждането на обучения и практически занятия съвместно с ВКБООН, БХК и др. институции по въпросите на достъпа до територия, уязвими групи, търсене на убежище и закрила и др. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване капацитета на граничните полицаи. | Брой проведени обучения. | МВР /ГДГП/ и ВКБООН, БХК |
| VІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подобряване на взаимодействието с трети страни за постигане на по-добра ситуационна осведоменост и подпомагане процеса на вземане на управленски решения. | - Поддържане на високо ниво на сътрудничеството и диалога на политическо и професионално ниво със съседните трети страни. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Използване на всички налични възможности за сътрудничество за подобряване на обмена на информация с третите страни. | Брой проведени срещи. | МВР /ГДГП, ДЕСМС/ |
|  |  | 1.2. Засилване ролята на СКЦПМС в областта на информационния обмен и изготвянето на периодични анализи на ситуационната картина по общата граница - с Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Подобрен обмен на информация и взаимодействие с трети страни. | Проведени заседания и извършени анализи на дейностите. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.3. Провеждане на заседания на смесените комисии. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Подобряване на взаимодействието с трети страни. | Брой проведени заседания на смесени комисии. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.4. Активиране на сътрудничеството със страните от Западните Балкани. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Подобряване на взаимодействието с трети страни. | Реално проведени дейности. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи на третите страни в областта на граничното управление. | 2.1. Участие в съвместни дейности по линия на международни организации в трети страни. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Подобряване на работата с органите в трети страни. | Ефективно гранично управление и комуникация с държави извън ЕС. | МВР |
| VІІ. ТЕХНИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разходване на ресурсите по възможно най-ефикасния начин и при преценка на вероятната дата за присъединяване към Шенген. | 1.1. Поддържане на активен политически диалог с ротационните председателства на Съвета, държавите членки, Европейската комисия и Румъния с цел създаване на условия за вземане на политическо решение на Съвета на ЕС за присъединяването на Република България към Шенген. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Положително решение на Съвета за присъединяване на Република България в Шенген. | Брой проведени срещи. | Всички компетентни структури. |
| VІІІ. ВРЪЩАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ефективно управление на дейностите по връщането. | 1.1. Изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България. | 157 2665.34 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на Договор № BG65AMNP001-3.006-0001-C02 от НП по Фонд Убежище, миграция и интеграция. | Декември 2023 г. | Ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.2. Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в Република България. | Дейността се финансира в рамките на утвърден бюджет на МОМ. | Декември 2023 г. | Изпълнение на националните и общностни политики по отдаване на предпочитание и насърчаване на доброволното връщане. | Брой чужденци, върнати по програми за асистирано доброволно връщане. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.3. Участие на Република България като страна-организатор и страна-партньор в операции за връщане, координирани по линия на агенция Фронтекс. | Дейността се финансира в рамките на утвърден бюджет на Агенция Фронтекс. | Декември 2023 г. | Ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.4. Провеждане на срещи с консулските и дипломатически представителства на рискови в миграционно отношение трети страни, включително при изпълнението на дейност по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Оптимизиране на процедурите по идентификация на незаконно пребиваващите в Република България чужденци и издаване на документи за пътуване. | Брой проведени срещи. Брой идентифицирани и ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.5. Изготвяне на проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. | Изготвени споразумения и протоколи. | МВР, МВнР |
|  |  | 1.6. Сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността и изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи чужденци. | 78 192.52 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на Договор № BG65AMNP001-3.006-0002-C02 от НП по Фонд Убежище, миграция и интеграция. | Декември 2023 г. | Намаляване времето за установяване на самоличността на чужденците. | Брой установени чужденци и проведени интервюта и издадени пътни документи. | МВР/ГДГП/, МВнР |
|  |  | 1.7. Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия) с цел извеждане на ГТС. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на броя на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане. | Брой изведени ГТС. | МВР/ГДГП/ |
| 2. | Поддържане на достатъчен капацитет от обучени служители с компетентност в областта на връщането. | 2.1. Провеждане на конкурси за назначаване на служители с компетентност в областта на връщането. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на административния капацитет и резултатност в дейността. | Брой проведени конкурси и назначени служители. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 2.2. Участие на служители с компетентност в областта на връщането в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Подобрена ефективност при изпълнението. | Брой служители, успешно завършили курсовете. | МВР /ДМ/ |
| 3. | Оптимално използване на финансирането на операциите по изпълнение на връщането, осигурявано от Европейските фондове. | 3.1. Участие във вътрешния мониторинг и изпълнението на дейностите по връщането, включени в Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ. | Дейността ще се финансира в рамките на Фонд Убежище, миграция и интеграция. | Декември 2023 г. | Повишаване на ефективността при изпълнение на ПАМ спрямо граждани на трети страни, които нямат или са изгубили правото на пребиваване в Република България. | Изготвяне на периодични доклади. | МВР /ДМ/ |
| ІX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изпълнение в срок на ангажиментите на Република България за реализиране на проекта на ЕС за оперативна съвместимост на информационните системи чрез определяне на технически екип от експерти, които да работят единствено и само по въпросите на оперативната съвместимост и осигуряване на достатъчно финансиране. | 1.1. Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система. | 11 642 909,25 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на договор № 812108-46/08.08.2019 г. от фонд „Вътрешна сигурност“ 2014–2020 и в рамките на бюджета на структурата. | Декември 2023 г. | Обновена Национална визова информационна система до съвременно технологично ниво, отговаряща напълно на стандартите на държавите членки на Шенген. | Модернизирана и развита НВИС в съответствие с технологичното равнище на EU VIS. | МВнР |
| 2. | Осигуряване на необходимото техническо оборудване за гранични проверки според съществуващите стандарти за целите на EES. | 2.1. Провеждане на обществена поръчка за доставка на техническо оборудване за сухоземни, морски и речни външни граници. | Дейността ще се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност“. | Декември 2023 г. | Избор на изпълнител за доставка на техническото оборудване. | Избран изпълнител за доставка на техническото оборудване. | МВР /ГДГП, ДКИС/ |
| 3. | Увеличаване на броя на ИТ специалистите, служители за гранични проверки и допълнителен брой служители за физически контрол и охрана във връзка с новите технологии. | 3.1 Организиране на подборни процедури за назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции по граничния контрол. | Дейността ще се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност“. | Декември 2023 г. | Назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции по граничния контрол. | Назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение по допълнителен щат. | МВР /ГДГП/ |
| 4. | Организиране на обучения на национално и европейско ниво за работа с широкомащабни информационни системи на ЕС. | 4.1. Организиране на обучения за новите функционалности на ШИС. | 204 480 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на проект НФП-HOMEAFFAIRS 2-006.0001. | Декември 2023 г. | Повишаване на осведомеността на крайните потребители на ШИС. | Проведени обучения. | МВР /ДМОС, ДКИС, ГДГП, ГДНП, АМВР, ДЧР/ |
| 5. | Разширяване на ИСН на българо-турската граница до покриване на всички участъци. | 5.1. Изграждане на нов етап от ИСН за обезпечаване на непокритите участъци от българо-турската граница. | 72 000 000 евро от ЕК | Декември 2023 г. | С реализирането на тази дейност ще се постигне 100% покритие с видеонаблюдение на българо-турската граница, като за постигане на по-голяма функционалност на системата е необходимо да се предвиди освен 110 км сензорни линии и допълнително изграждане на десет нови стационарни постове за техническо наблюдение (СПТН), които да бъдат разположени в дълбочина на граничната зона. | Покриване на цялата българо-турска граница с видеонаблюдение (техническо обезпечаване). | МВР /ГДГП/ |
| X. МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване ефективността на механизма за контрол на качеството и оценка на уязвимостите. | 1.1. Организиране и провеждане на дейности по оценка на уязвимостта и прилагане на мерки насочени към подобряване на граничното управление на Република България. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Повишаване ефективността на граничния контрол и премахване на потенциални уязвимости констатирани на база анализа на Агенция Фронтекс. | Проведени дейности и приложени мерки съобразно препоръките на Агенция Фронтекс. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Увеличаване на капацитета за изпълнение на ангажиментите на Република България произтичащи от Регламент (ЕС) 2019/1896 и свързани с оценката на уязвимостта, обучение на персонала. | 2.1. Хармонизиране на обучението на граничните служители според Общата обучителна програма на Фронтекс (CCC). | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Актуализирани модули. | Актуализирани програми. | МВР /АМВР/ |
|  |  | 2.2. Провеждане на обучения надграждащи и актуализиращи професионалните компетенции. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на знанията и уменията на служителите. | Брой обучени служители. | МВР /АМВР/ |
| XI. МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигуряване на ефективно усвояване на средствата от ЕС по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. | 1.1. Одобрение и изпълнение на Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. | Неприложимо. | Декември 2023 г. | 1. Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2023 г. по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. | 1. Брой одобрени Индикативни годишни работни програми за 2023 г. | МВР /ДМП/ |
|  |  | 1.2. Подготовка и провеждане на процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по ИУГВП и ФУМИ 2021-2027 г. |  |  | 1. Подготвени и проведени процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Индикативните годишни работни програми за 2023 г. по ИУГВП и ФУМИ 2021-2027 г. 2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. | 1. Брой подготвени и проведени процедури за безвъзмездна финансова помощ; 2. Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. | МВР /ДМП/ |
| XII. ОСНОВНИ ПРАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване на капацитета за разпознаване уязвими лица чрез провеждане на разяснителни кампании за граничните служители на първа и втора линия. | 1.1. Провеждане на обучителни семинари съвместно с ВКБООН, БХК и независими експерти на тема „Достъп до територия“, „Уязвими групи“, „Култура на различните раси“. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на капацитета на граничните служители. | Брой проведени обучения. | МВР /ГДГП/, НПО и държавни институции |
|  |  | - Участие на служители от ГДГП в планираните годишни графици за професионална подготовка на служителите МВР, в курсове с тематичен обхват: Полицейски практики и правата на човека; Специализирано изслушване на деца - жертви или в риск от насилие; Противодействие на трафика на хора; Разследване на престъпления с участие на малолетни и непълнолетни лица; Превенция и защита от домашно насилие. Осъществяване прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на професионалните знания и умения за разпознаване на уязвими и лица в риск. | Брой служители завършили обучения. | МВР /ГДГП, АМВР/ |
| 2. | Засилване на сътрудничеството с международни и неправителствени организации за прилагане на най-добри практики по отношение на лица в риск и жертви на трафик. | 2.1. Участие в подгрупа „Противодействие на трафика на хора“, част от работна група „Граничен контрол, влизане в страната и производство за международна или временна закрила“ към МС. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Оптимизиране на усилията и ресурсите, по линия превенция, координиране на дейностите на релевантните институции, международните и неправителствени организации, работещи по проблема. | Брой заседания и взети решения за планиране на конкретни дейности и инициативи. | МВР, НКБТХ, държавни ведомства и НПО |
|  |  | 2.2. Участие в международни проекти, обучения и семинари по противодействие на трафика на хора, организирани от неправителствени организации или държавни институции, ангажирани в противодействието на трафика на хора. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Повишаване на взаимодействието между полицейските органи и неправителствените организации, при изпълнение на задачи, свързани с противодействието на трафика на хора. | Брой участия в събития на тема „Противодействие на трафика на хора“. | МВР /ГДГП/, НПО и държавни институции |
| 3. | Постоянен мониторинг на работата на отговорните институции за гарантиране спазването на изискванията по основните човешки права. | 3.1. Мониторинг на границата съгласно Тристранен меморандум за разбирателство за начините на съвместно сътрудничество и координация в подпомагането на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производството за предоставяне на закрила в страната от ГДГП, ВКБООН и БХК в сила от 14.04.2010 г. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Спазване на морални принципи и социални норми при спазване на законови норми за спазване на правата на човека. | Брой мониторинги. | МВР /ГДГП/, БХК и ВКБООН |
|  |  | 3.2. Мониторинг на принудителните връщания съгласно анекса към Тристранен меморандум за разбирателство. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2023 г. | Осигуряване на достойно и хуманно отношение при принудителното връщане на ГТС в страната произход. | Брой мониторинги. | МВР /ГДГП/, БХК |
| XIII. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цялостна адаптация на обучението за специалисти в областта на ГК към изискванията на ЕАГБО, зададени чрез ССС и SQF. | 1.1. Преглед и актуализация на учебно-плановата дейност по преподаваните в специалност „Гранична полиция“ дисциплини за преподаване в електронна среда и в курсовете за първоначално полицейско обучение (ППО) за мл. изпълнителска длъжност в структурите на ГДГП. Преглед и актуализация на учебните програми в съответствие с изискванията на SQF. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Подобряване на качеството на преподавания материал в електронна среда. | Актуализиране на брой учебни програми. | МВР /АМВР/ |
|  |  | 1.2. Проучване потребностите от обучение и образование. Участие на експерти от ГДГП при изготвянето на нови учебни програми и планове в съответствие с изискванията на СКР и ООУП. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс | Декември 2023 г. | Актуализиране и повишаване професионалната подготовка на служителите от ГДГП. | Брой обучени служители. | МВР /АМВР, ГДГП/ |
| 2. | Укрепване и развитие на капацитета на обучителните институции в МВР чрез изграждането на адекватен на задачите и обхвата на обучението щат и осигуряване на необходимото финансиране за обучителните дейности. | 2.1. Реновиране на учебни зали. Обособяване на допълнителни АРМ за работа с тестова версия на АИС-ГК. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Подобряване на техническата инфраструктура. Оптимизиране на работния процес, чрез създаване на по добри условия близки до реалните. | Брой учебни зали, брой работни места. | МВР /АМВР, ЦСПП-Пазарджик/ |
| 3. | Въвеждане на нови технологии и инструменти в обучението и образованието. | 3.1. Разработване на електронни учебни помагала, методики и други пособия подпомагащи учебния процес в професионални направления:. Национална сигурност, Администрация и управление и Архитектура, строителство и геодезия. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Създаване на база от електронни учебни помагала и др. подпомагащи учебния процес в посочените професионални направления. | Брой разработени електронни учебни пособия. | МВР /АМВР/ |
| 4. | Задълбочаване на сътрудничеството в областта на ИГУ на европейско равнище с ЕАГБО и партниращите към нея училища, чрез програмите за обмен и мобилност и на национално равнище по отношение на образованието и обучението. | 4.1. Взаимодействие и участие в инициативи и дейности от АМВР с Фронтекс, CEPOL, Еразъм и др. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Осигуряване мобилност на преподаватели и обучавани. | Брой участия на служители. | МВР /АМВР, ЦСПП-Пазарджик/. |
| 5. | Изграждане на високо ниво на професионализъм чрез усвояване на знания, умения и компетенции в дейностите по граничен контрол. | 1.1. Продължаване и засилване на взаимодействието между обучителните институции (АМВР, ЦСПП-Пазарджик) и ГДГП. Разширяване на тематичния обхват на дисциплините по ШЗ и ГК на обучаваните в курсовете за АПК и ППК в АМВР. | *Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от ЗПФ, ЗПРЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. и в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/ структури. | Декември 2023 г. | Постигане на ефективно взаимодействие между потребителите на кадри и обучителните структури. Придобиване на задълбочени познания в областта на шенгенското законодателство и ГК. | Брой работни срещи, семинари, съвместни участия и др. | МВР /АМВР, ГДГП/ |
|  |  | 1.2. Провеждане на поддържащо и надграждащо обучение в процеса на обучение по месторабота чрез включване на актуална тематика с цел ефективно изпълнение на правомощията и задачите на ГДГП за постигане еднакво прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на ГК и противодействието на престъпността през държавната граница. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Актуализиране и повишаване професионалната подготовка на служителите от ГДГП. | Брой обучени служители. | МВР /ГДГП/ |
| XIV. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Засилване на участието в инициативи с европейско финансиране за подобряване на националния капацитет и принос към интегрираното управление на европейските граници. | - Участие в Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ на МО на РБ, одобрена с Решение на Министерски Съвет № 731/21.10.2021 г. | Финансиране по Програмата | 15.11.2023 г. | Анализ и оценка на факторите, които ще определят тенденциите и рисковете за националната сигурност и контрола на държавната граница в стратегически и оперативен план. | Брой научни публикации и участия в научни форуми по програмата. | АМВР |
| 2. | Сътрудничество с органите на национално ниво за идентифициране на нуждите от иновации в сферата на граничното управление. | 2.1. Анализ на нуждите от иновации в сферата на граничното управление. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2023 г. | Идентифицирани нужди от иновации. | Брой анализи. | Всички компетентни структури. |

*Използвани съкращения:

1. ЗПФ - Закон за публичните финанси;

2. ЗПРЗДБРБ - Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България;

3. ЗБДОО - Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване;

4. ЗБНЗОК - Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

5. ИУГВП - Инструмент за управление на границите и визовата политика;

6. ФУМИ - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“;

7. МОМ - Международна организация по миграция;

8. ЕАГБО - Европейска агенция за гранична и брегова охрана;

9. ИГУ - Интегрирано гранично управление.