| № | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2023 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива (ЕС) 2019/1151 Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право | 01.08.2022 | 11.07.2019 | МП | 4 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0337 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 13- Проект на ЗИД на Търговския закон Мярка № 14- Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Ход на изпълнение: Mярка № 13: Срокът на работа на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е да изготви необходимите изменения на Търговския закон е удължен до 31 юли 2023 г. Mярка № 14: Проектът на ЗИД на ЗТРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151, е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.) и е внесен в НС на 13.04.2023 г. Разпределен е на 2 комисии, като водеща е Комисията по правни въпроси. |
|  | Директива (ЕС) 2019/2121 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния | 31.01.2023 | 12.12.2019 | МП | 4 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0049 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 13- Проект на ЗИД на Търговския закон Мярка № 14- Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Ход на изпълнение: Mярка № 13: Срокът на работа на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е да изготви необходимите изменения на Търговския закон е удължен до 31 юли 2023 г. Mярка № 14: Проектът на ЗИД на ЗТРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151 е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.) и е внесен в 49-то Народно събрание с рег. № 49-302-01-1/13.04.2023 г. Разпределен е на 2 комисии, като водеща е Комисията по правни въпроси. |
|  | Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | 28.06.2021 | 07.06.2019 | МТС | 9 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0162 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2023, мярка № 82- Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Мярка № 93- Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари Мярка № 94- Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти Ход на изпълнение: Мярка № 82: Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 2 юни 2023 г. На 15 юни 2023 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от водещата комисия в Народното събрание – Комисията по транспорт и съобщения, а на 22 юни 2023 г. и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предстои законопроектът да бъде разгледан на първо четене в комисиите по околната среда и водите и по икономическа политика и иновации. Мерки № 93 и 94: Предвид факта, че правното основание за приемането двете наредби е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 82), то наредбите ще бъдат приети след обнародване на закона. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства | 02.08.2021 | 12.07.2019 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0378 по описа на ЕК (етап съдебна фаза) План за действие 2023, мярка № 80- Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки Мярка № 89- Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства Мярка № 99- Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства Мярка № 100- Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 80: Законопроектът е внесен в Народно събрание на 27 април 2023 г. Към настоящия момент е разгледан и обсъден в две комисии. На 18 май 2023 г. в Комисията по въпросите на Европейския съюз проектозаконът беше приет на първо гласуване, а на 22 юни 2023 г. в Комисията по транспорт и съобщения не беше приет на първо гласуване. Предстои разглеждането на законопроекта във водещата Комисия по правни въпроси. Мярка № 89: Мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП (мярка 80). Мярка № 99: Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 80). Мярка № 100: Мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП (мярка 80). |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза | 19.10.2021 | 29.03.2019 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап съдебна фаза) План за действие 2023, мярка № 75- Проект на ЗИД на Закона за пътищата Мярка № 90- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние Мярка № 103. Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване Ход на изпълнение: Mярка № 75: Проектозаконът е одобрен с РМС № 356 от 9 май 2023 г. и е внесен в Народното събрание на 10 май 2023 г. Разпределен е за обсъждане в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща), Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по електронно управление и информационни технологии, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Обсъден е на заседания на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, проведени съответно на 8 юни 2023 г., на 15 юни 2023 г. и на 28 юни 2023 г. Със свои решения трите комисии предлагат на Народното събрание да приеме законопроекта на първо гласуване. Мярка № 90: Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 75). Мярка № 103: Проектът на наредба ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 75). |
|  | Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 | 02.02.2022 | 31.07.2020 | МТС, МТСП | 9 и 13 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 78- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Мярка № 78: На 5 май 2023 г. по законопроекта приключи съгласувателната процедура по реда на чл. 32 от УПМСНА. Предстои неговото внасяне за одобрение от Министерския съвет. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0413 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2023, мярка № 77- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 98-Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка Ход на изпълнение: Мярка № 77: Законопроектът е в процес на предварително съгласуване с Министерството на икономиката и индустрията. Впоследствие, проектът на закон ще бъде съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА и в срок до края на м. септември 2023 г. ще бъде внесен за приемане в Народното събрание. Мярка № 98: Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на ЗДвП (мярка 77) и ще бъде изпълнена след неговото обнародване. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0414 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, Мярка № 101- Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 101: Проектът на НИД на Наредба № Н-32 е разработен и съгласуван в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“. На 19 юни 2023 г. приключи общественото обсъждане, а към момента се отразяват получените бележки и предложения. |
|  | Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги | 28.06.2022 | 07.06.2019 | МИИ, МТСП | 13 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0290 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 136- Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност Ход на изпълнение: Mярка № 136: През м.юни е сформирана междуведомствена работна група от Министерство на икономиката и индустрията по транспониране на Директива 2019/882. На 27 юни e проведена първа среща на номинираните участници, на които са предоставени предварително за обсъждане подготвените материали - проект на закон и на оценка на въздействието. Обсъдени са задачите на бъдещата работна група, срокът за изпълнението им, работата по пълната предварителна оценка на въздействието и структурата на проектозакона. Решено е до края на м. септември работната група да представи окончателен проект на оценка на въздействието и на нов специален закон, като междувременно ЕК бъде информирана за постигнатия напредък. |
|  | Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на директива 2012/27/ЕС | 31.12.2020 | 14.06.2019 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0015 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2023, мярка № 141 – Проект на ЗИД на Закона за енергетиката Ход на изпълнение: Мярка № 141: Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема. |
|  | Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници | 30.06.2021 | 21.12.2018 | МЕ | 14 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0157 по описа на ЕК (етап съдебна фаза) План за действие 2023, мярка № 140 – Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници мярка № 143 – Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса мярка № 144 – Проект на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта мярка № 145 – Проект на Методика за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването Ход на изпълнение: Mярка № 140: На 31 май 2023 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 49-то Народно събрание. Mярка № 143: Изготвен е първи вариант на изменение и допълнение на Наредбата, който е преминал съгласуване в рамките на Министерството на околната среда и водите. Проектът е изпратен за предварително съгласуване и до Министерството на енергетиката и Министерството на земеделието и храните. Изпълнението на мярката е обвързано с приемането на ЗИД на ЗЕВИ (мярка № 140). Мярка № 144: Предприети са действия за изготвяне на проекта на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. Изпълнението на мярката е обвързано с приемането на ЗИД на ЗЕВИ (мярка № 140). Мярка № 145: Изготвен е предварителен проект на изменение на Методиката от страна на Министерството на околната среда и водите. Изпълнението на мярката е обвързано с приемането на ЗИД на ЗЕВИ (мярка № 140). |
|  | Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор | 17.07.2021 | 26.06.2019 | МЕУ | 17 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2021/ 0375 по описа на ЕК ( етап съдебна фаза ) План за действие 2023, мярка № 158- Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация Ход на изпълнение: Mярка № 158: На 31 май 2023 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. Поради постъпили предложения предстои формирането на работна група в Народното събрание, която да обсъди предложенията и да излезе със становище по тях. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО | 25.12.2022 | 04.12.2020 | МИИ, МП | 21 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0004 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) На 19 май е направена нотификация в системата Themis за частично въвеждане на Директива (ЕС) на ЕП и на Съвета за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите в действащото българско законодателство и по-точно, за въвеждане на по-голяма част от разпоредбите на директивата в: - Закона за защита на потребителите; Гражданския процесуален кодекс и в Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите. План за действие 2023, мярка № 165- Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите Ход на изпълнение: Mярка № 165: С Решение № 136/ 22.02.2023 г. на Министерския съвет е одобрен проектозакона и на 13.04.2023 г. е внесен в 49-то Народно събрание. |
|  | Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността) | 17.07.2022 | 26.06.2019 | МП | 33 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0336 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2023, мярка № 190- Проект на ЗИД на Търговския закон Ход на изпълнение: Mярка № 190: Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 14 юни 2023 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0159 по описа на ЕК (етап съдебна фаза ) План за действие 2023, мярка № 194- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 194: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г. и внесен в НС. Приет на първо четене от Комисията по образование и наука преди разпускане на НС. Повторно законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. и е внесен в 49-то НС на 13.04.2023 г. |
|  | Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО | 07.06.2021 | 17.05.2019 | MK | 34 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0160 по описа на ЕК (етап съдебна фаза ) План за действие 2023, мярка № 194- Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Mярка № 194: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г. и внесен в НС. Приет на първо четене от Комисията по образование и наука преди разпускане на НС. Повторно законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. и е внесен в 49-то НС на 13.04.2023 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2023 | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива (ЕС) 2022/738. на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари | 06.08.2023 | 16.05.2022 | МТС | 9 | Не | План за действие 2023, мярка № 79- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Mярка № 79: Проектозаконът е в процес на разработване. |
|  | Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) | 10.08.2023 | 20.07.2021 | МТС | 9 | Не | План за действие 2023, мярка № 84- Проект на Закон за транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Ход на изпълнение: Mярка № 84: Няма подадена отчетна информация относно статуса на изпълнение на междинните срокове |
|  | Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета | 18.11.2023 | 28.10.2021 | МВР, МТСП | 23,2 | Не | План за действие 2023, мярка № 170- Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България Ход на изпълнение: Mярка № 170: Създадената междуведомствена работна група за изготвяне на необходимите изменения проведе четири заседания и изготви проект на ЗИД, който изпрати за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. По предложение на Министерство на финансите се преработва финансовата обосновка на проекта и след одобрение от МФ ще бъде внесен в Министерски съвет. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. ноември 2023 г. (с краен срок 31 май 2023 г.). |