#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2023 Г.

От общо  143 мерки към 30 юни 2023 г. са изпълнени 67 мерки. Неизпълнените мерки са 76 (53.1 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МЗ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е внесен в НС на 2 ноември 2022 г. След предсрочното разпускане на 48-то НС няма развитие по мярката.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният проект на ЗИД на ЗЗВВХВС е изпратен за междуведомствено съгласуване на 24.04.2023 г. Отразяват се бележките от съгласуването и се oчаква  подписването от страна на МФ на коригираната финансова обосновка.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 13 април 2023 г. проектът на ЗИД на ЗДвП и документите към него са изпратени до МИИ за съгласуване на финансовата обосновка към законопроекта, тъй като законопроектът оказва влияние върху бюджета на Комисията за защита на потребителите. След получаване на съгласуваната финансова обосновка проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.Към настоящия момент проекта на финансова обосновка е на етап обсъждане от съответните дирекции на МИИ и КЗП.

4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗХ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е приет на първо четене от НС на 28.6.2023 г. На 15 февруари 2023 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо по процедура за нарушение 2022/2214.

5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проект на ЗИД на ЗВМД е внесен в Народното събрание от група народни представители на 21.06.2023 г.

6. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗОП е внесен в Народно събрание на 27.04.2023 г. Към настоящия момент е разгледан и обсъден в две комисии - на 18.05.2023 г. в Комисия по въпросите на Европейския съюз (участваща) - приет на първо гласуване, и на 22.06.2023 г. в Комисия по транспорт и съобщения (участваща) - не е приет на първо гласуване. Предстои разглеждането на законопроекта във водещата Комисия по правни въпроси. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.

7. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2023 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за храните

Информация за хода на изпълнението:

Приключи процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроекта. Проектът е подготвен за разглеждане от Ръководството на Министерството на здравеопазването с цел одобрение за неговото изпращане за приемане от Министерски съвет. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище.На 19 април 2023 г. ЕК прие решение за сезиране на Съда.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

8. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният проект на наредба беше съгласуван в предварителен порядък с екипите на МОСВ, МИИ и АМС. Проектът се подготвя за разглеждане от Ръководството на МЗ с цел одобрението му за изпращане за оперативно заседание на МС. На 5 януари 2023 г. България изпрати допълнителна информация до ЕК в отговор на полученото подробно становище (от 26.09.2022 г.), по отношение на извършената нотификация на проекта на наредба с № 2022/453/BG от 28.06.2022 г. На 9 март 2023 г. Европейската комисия изпрати Реакция към отговора на България относно Подробното становище. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище.На 19.04.2023 г. ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС.

9. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

След приемане на ЗИД на ЗОП (мярка 6), от страна на МЗХ ще бъде изготвена нова наредба, касаеща единствено продажбата на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

През месец юни 2023 г., във връзка с процедура за нарушение 2020/4006, Министерството на икономиката и индустрията финализира работата по изготвянето на пакета от документи за внасяне на съгласувания с ЕК проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата за разглеждане и приемане от Министерския съвет. На 29 юни 2023 г. законопроектът и пакетът от документи към него са съгласувани в рамките на Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги” към СЕВ.   На 02.07.2020 г. ЕК изпрати на България ОУП по отношение на съвместимостта на разпоредбите относно търговските съобщения на адвокатите, предвидени в българския Закон за адвокатурата и в Етичния кодекс на адвоката, с член 24 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 25.12.2022

Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет от МС и на 13.04.2023 г. е внесен в НС. На 19 май е направена нотификация в системата Themis за частично въвеждане на Директива (ЕС) на ЕП и на Съвета за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите в действащото българско законодателство и по-точно, за въвеждане на по-голяма част от разпоредбите на директивата в: Закона за защита на потребителите; Гражданския процесуален кодекс и в Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите. На 22 май е предоставена таблица за съответстие на действащото българско законодателство с Директива (ЕС) 2020/18128. България е нотифицирала в системата Themis частично въвеждане на директивата. На 27 януари 2023 г. ЕК страртира процедура за нарушение № 2023/0004 за липса на въвеждане на Директива (ЕС) 2020/1828.

# Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

Проекти на закони"

12. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба е одобрен от МС на заседанието на 12 април с Решение № 299 от 13 април 2023 г. и е изпратен в Народното събрание. Предложените промени са приети на първо четене в пленарна зала. Срокът за предложения преди второ гласуване е 13.07.2023 г.

13. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.03.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 23.07.2023

Проект на ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване на 28.06.2023г. със срок за изразяване на становища до 30.06.2023 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Срокът на работа на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е да изготви необходимите изменения на Търговския закон е удължен до 31 юли 2023 г.. На 21 септември 2022 г. Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива  2019/1151. На 22.11.2022 г.  България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 23.12. 2022 г. - и допълнителна информация. На 22.03.2023 г. ЕК започна наказателна процедура № 2023/0049 срещу България като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/2121. На 23.05.2023 г. България изпрати на ЕК позицията си по нарушението.

15. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗТРЮЛНЦ, с който се транспонират изискванията на Директива 2019/1151 е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.) и е внесен в 49-то Народно събрание с рег. № 49-302-01-1/13.04.2023 г. Разпределен е на 2 комисии, като водеща е Комисията по правни въпроси. На 21 септември Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151. На 22 ноември България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 23.12.2022 г. - и допълнителна информация. На 22.03.2023 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2023/0049 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/2121.

16. Неизпълнена мярка № 15 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 28.07.2023

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Срокът на работа на създадената към министъра на правосъдието работна група, която да изготви необходимата нормативна уредба и да предложи  съответни технически решения,  е удължен до 31.07.2023 г.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 187 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация. На 15.02.2023 г. България получи допълнително ОУП по процедурата.  На 26.07.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0158 относно непълното транспониране на Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива 2019/713 е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. На 19.05.2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/0158.   В същия законопроект са включени и промените, необходими за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2017/541 (процедура № 2021/2047). На 04.10.2022 г. България изпрати на ЕК допълнителна информация по нарушението. На 15.02.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

18. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 28.10.2010

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в Народното събрание на 13.04.2023 г.  и е приет на първо четене  на 19 май 2023 г.  На 18.02.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2321 срещу България за неправилно транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР. На 13.04.2021 г. България изпрати позицията си, а на 30.11.2021 г. и 31.10.2022 г. - и допълнителни информации. На 09.06.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2047 срещу България за неизпълнение на задължения по разпоредби от Директива 2017/541. България изпрати позицията си на 09.08.2021 г., а на 4.10.2021 г. - и актуализирана позиция по нарушението. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК по това нарушение. Уведомяваме Комисията, че е изготвен проект на ЗИД на НК и на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, обхващащ всички точки от становището на ЕК, по които сме изразили изцяло или частично съгласие относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения. На 03.10.2022 г. е изпратена допълнителна информация по процедурата за нарушение. Допълнителна информация беше изпратена и на 25 април 2023 г.

19. Неизпълнена мярка № 190 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 17.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 14 юни 2023 г. На 21 септември 2022 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2022/0336 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1023. На 22 ноември 2022 г. България изпрати позицията си по процедурата.

20. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.08.2022

Проект на ЗИД на ГПК

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 18 май 2023 г. Предстои законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 УПМСНА.

21. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 02.06.2014

Проект на ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван междуведомствено по чл. 32 УПМСНА и ще бъде подготвен за изпращане за одобрение от МС. На 23.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2098 за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2012/13. България изпрати позицията си на 23.11.2021 г. На 07.06. 2022 г. Европейската комисия отправи допълнително запитване по процедурата, а на 14.06.2022 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението.

22. Неизпълнена мярка № 193 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 31.12.2003

Проект на ЗИД на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в Народното събрание на 13 април 2023 През м. юни 2023 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от две от ресорните комисии на 49-тото Народно събрание – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и от Комисия по въпросите на Европейския съюз. На 9 февруари 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2262  поради неправилно въвеждане на разпоредби от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР). България изпрати позицията си по процедурата на 4 април 2022 г. и допълнителни информации - през м. декември 2022 г. и през м. май 2023 г.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и Решение от 27 февруари 2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на Народното събрание от 18 декември 2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм.

24. Неизпълнена мярка № 17 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Предстои да бъде изготвен нов проект на ЗВСН, поради изтекъл срок на изготвената оценка на въздействие и необходимост от актуализиране на текстовете в съответствие с измененията в европейското законодателство.

25. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона на фуражите е постъпил в НС на 13.04.2023. Разпределен е от председателя на НС по комисии - Комисия по земеделието, храните и горите (водеща), Комисия по въпросите на ЕС (участваща) и Комисия по околната среда и водите (участваща).

Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

26. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

На 15 юли 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/2049. На 05.09.2022 г. България изпрати на ЕК позицията си по процедурата и очаква нейната реакция.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е одобрен с РМС № 356 от 9 май 2023 г. и е внесен в Народното събрание на 10 май 2023 г. Разпределен е за обсъждане в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща), Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по електронно управление и информационни технологии, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Обсъден е на заседания на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, проведени съответно на 8 юни 2023 г., на 15 юни 2023 г. и на 28 юни 2023 г. Със свои решения трите комисии предлагат на Народното събрание да приеме законопроекта на първо гласуване. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден.

28. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в процес на предварително съгласуване с Министерството на икономиката и индустрията. Впоследствие, проектът на закон ще бъде съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА и в срок до края на м. септември 2023 г. ще бъде внесен за приемане в Народното събрание. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

29. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

На 5 май 2023 г., по законопроекта приключи съгласувателната процедура по реда на чл. 32 от УПМСНА. Предстои неговото внасяне за одобрение от Министерския съвет. На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057.

30. Неизпълнена мярка № 79 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.05.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 06.08.2023

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е в процес на разработване.

31. Неизпълнена мярка № 80 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в Народно събрание на 27 април 2023 г. Към настоящия момент е разгледан и обсъден в две комисии. На 18 май 2023 г. в Комисията по въпросите на Европейския съюз проектозаконът беше приет на първо гласуване, а на 22 юни 2023 г. в Комисията по транспорт и съобщения не беше приет на първо гласуване. Предстои разглеждането на законопроекта във водещата Комисия по правни въпроси. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 10800 евро на ден.

32. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

По законопроекта предстои изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието и провеждане на нова процедура по обществено обсъждане. Министерството на транспорта и съобщенията поема ангажимент законопроектът да бъде внесен в Народното събрание в срок до края на м. септември 2023 г. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.

33. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 2 юни 2023 г. На 15 юни 2023 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от водещата комисия в Народното събрание – Комисията по транспорт и съобщения, а на 22 юни 2023 г.  и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предстои законопроектът да бъде разгледан на първо четене в комисиите по околната среда и водите и по икономическа политика и иновации. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

34. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“, а след получаването на одобрена частична оценка на въздействието ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Министерството на транспорта и съобщенията поема ангажимент проектозаконът да бъде внесен в Народното събрание в срок до края на м. септември 2023 г. На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

35. Неизпълнена мярка № 86 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обвързана със ЗИД на Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България (мярка № 82). След обнародване на закона, проектът на ПМС ще бъде приет от Министерския съвет. Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 2 юни 2023 г. На 15 юни 2023 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от водещата комисия в Народното събрание – Комисията по транспорт и съобщения, а на 22 юни 2023 г. и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предстои законопроектът да бъде разгледан на първо четене в комисиите по околната среда и водите и по икономическа политика и иновации.

36. Неизпълнена мярка № 87 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е финализиран, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 81). По законопроекта предстои изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието и провеждане на нова процедура по обществено обсъждане. Министерството на транспорта и съобщенията поема ангажимент законопроектът да бъде внесен в Народното събрание в срок до края на м. септември 2023 г.

37. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е финализиран, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 81). По законопроекта предстои изготвянето на цялостна предварителна оценка на въздействието и провеждане на нова процедура по обществено обсъждане. Министерството на транспорта и съобщенията поема ангажимент законопроектът да бъде внесен в Народното събрание в срок до края на м. септември 2023 г. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.

38. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства .

Информация за хода на изпълнението:

Мярката ще бъде изпълнена в 2-месечен срок от влизането в сила на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Мярка № 80). Законопроектът е внесен в Народно събрание на 27 април 2023 г. Към настоящия момент е разгледан и обсъден в две комисии. На 18 май 2023 г. в Комисията по въпросите на Европейския съюз проектозаконът беше приет на първо гласуване, а на 22 юни 2023 г. в Комисията по транспорт и съобщения не беше приет на първо гласуване. Предстои разглеждането на законопроекта във водещата Комисия по правни въпроси. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 10800 евро на ден.

39. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75) и ще бъде приет в рамките на три месеца след неговото обнародване в ДВ. Проектозаконът е одобрен с РМС № 356 от 9 май 2023 г. и е внесен в Народното събрание на 10 май 2023 г. Разпределен е за обсъждане в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща), Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по електронно управление и информационни технологии, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Обсъден е на заседания на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, проведени съответно на 8 юни 2023 г., на 15 юни 2023 г. и на 28 юни 2023 г. Със свои решения трите комисии предлагат на Народното събрание да приеме законопроекта на първо гласуване. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

40. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Предвид факта, че правното основание за приемането на НИД на Наредба № 15 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 82), то наредбата ще бъде приета след обнародване на закона. Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 2 юни 2023 г. На 15 юни 2023 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от водещата комисия в Народното събрание – Комисията по транспорт и съобщения, а на 22 юни 2023 г. и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предстои законопроектът да бъде разгледан на първо четене в комисиите по околната среда и водите и по икономическа политика и иновации. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

41. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Предвид факта, че правното основание за приемането на НИД на Наредба № 9 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 82), то наредбата ще бъде приета след обнародване на закона. Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 2 юни 2023 г. На 15 юни 2023 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от водещата комисия в Народното събрание – Комисията по транспорт и съобщения, а на 22 юни 2023 г. и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Предстои законопроектът да бъде разгледан на първо четене в комисиите по околната среда и водите и по икономическа политика и иновации. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

42. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-15.06.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 30.06.2023

Проект на НИД на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 16 е в процес на подготовка за подпис от министъра на транспорта и съобщенията.

43. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане-15.05.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка е в процес на вътрешноведомствено съгласуване.

44. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

С мярката се предвижда въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716, както и въвеждане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/694 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/695. Изпълнението на мярката по отношение на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 е обвързано с приемането на изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (мярка № 77). Законопроектът е в процес на предварително съгласуване с Министерството на икономиката и индустрията. Впоследствие, проектът на закон ще бъде съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА и в срок до края на м. септември 2023 г. ще бъде внесен за приемане в Народното събрание. По отношение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/694 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/695, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е сформирана работна група, която разработва проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

45. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е първоначален проект на наредба, който ще бъде приет в двумесечен срок от приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 80). Законопроектът е внесен в Народно събрание на 27 април 2023 г. Към настоящия момент е разгледан и обсъден в две комисии. На 18 май 2023 г. в Комисията по въпросите на Европейския съюз проектозаконът беше приет на първо гласуване, а на 22 юни 2023 г. в Комисията по транспорт и съобщения не беше приет на първо гласуване. Предстои разглеждането на законопроекта във водещата Комисия по правни въпроси. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 10800 евро на ден.

46. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.08.2021

Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е първоначален проект на наредба, който ще бъде приет в двумесечен срок от приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 80). Законопроектът е внесен в Народно събрание на 27 април 2023 г. Към настоящия момент е разгледан и обсъден в две комисии. На 18 май 2023 г. в Комисията по въпросите на Европейския съюз проектозаконът беше приет на първо гласуване, а на 22 юни 2023 г. в Комисията по транспорт и съобщения не беше приет на първо гласуване. Предстои разглеждането на законопроекта във водещата Комисия по правни въпроси. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 10800 евро на ден.

47. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № Н-32 е разработен и съгласуван в рамките на РГ 9 „Транспортна политика“. На 19 юни 2023 г. приключи общественото обсъждане, а към момента се отразяват получените бележки и предложения. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0414 за неуведомяване в срок за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива.

48. Неизпълнена мярка № 102 / Краен срок за приемане-01.06.2023 г./ - ИААА, МВР, МОСВ, МТС

Дата за нотификация: 30.06.2023

Проект на НИД на Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 40 е в процес на вътрешноведомствено съгласуване.

49. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75) и ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародването му в ДВ. Проектозаконът е одобрен с РМС № 356 от 9 май 2023 г. и е внесен в Народното събрание на 10 май 2023 г. Разпределен е за обсъждане в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща), Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по електронно управление и информационни технологии, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Обсъден е на заседания на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, проведени съответно на 8 юни 2023 г., на 15 юни 2023 г. и на 28 юни 2023 г. Със свои решения трите комисии предлагат на Народното събрание да приеме законопроекта на първо гласуване. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден.

50. Неизпълнена мярка № 104 / Краен срок за приемане-31.05.2023 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация: 30.06.2023

Проект на НИД на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е проект на НИД на Наредба № 46, който е в процес на вътрешноведомствено съгласуване.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

51. Неизпълнена мярка № 111 / Краен срок-01.06.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Докладът се подготвя от ГД ГВА и ще бъде изпратен по установения ред до ЕК в срок до 12 юли 2023 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

52. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

На 31 май 2023 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. Поради постъпили предложения предстои формирането на работна група в Народното събрание, която да обсъди предложенията и да излезе със становище по тях. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 15 февруари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2019/1024.

53. Неизпълнена мярка № 159 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.05.2023 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните)

Информация за хода на изпълнението:

С нарочен доклад са идентифицирани мерки и дейности във връзка с изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Акт за управление на данните). Изготвени са предложения от правен, организационен и технически аспект. Създадена е и междуведомствена работна група със Заповед № МЕУ-6785/21.04.2023 г. Изготвен и разпространен е въпросник, целящ да подпомогне дейността на работната група в разработването на  концептуален документ и на предложения за законодателни промени. През м. юни е проведена среща на работната група за обсъждане на отговорите с цел разработване на концепцията. Към настоящия момент се изготвя   първоначален вариант на концепцията, който ще бъде обсъден в работната група до средата на м. юли 2023 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

54. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 28.06.2022

Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност

Информация за хода на изпълнението:

През м.юни е сформирана междуведомствена работна група от Министерство на икономиката и индустрията по транспониране на Директива 2019/882. На 27 юни e проведена първа среща на номинираните участници, на които са предоставени  предварително за обсъждане подготвените материали -  проект на закон и на оценка на въздействието. Обсъдени са задачите на бъдещата работна група, срокът за изпълнението им, работата по пълната предварителна оценка на въздействието и структурата на проектозакона. Решено е до края на м. септември работната група да представи окончателен проект на оценка на въздействието и на нов специален закон, като междувременно ЕК бъде информирана за постигнатия напредък. По мярката е стартирана процедура за нарушение № 2022/0290 за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2019/882.

55. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.На 3.11.2022 г. България получи административно писмо от ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“ с искане за предоставяне в кратки срокове на актуална информация относно постигнатия напредък и етапа, на който се намира законодателният процес в България по този въпрос. Информира се, че тази информация е необходима за извършване на оценка за подходящите действия, които да извърши ЕК по процедурата за нарушение. Допълнителната информация е изпратена на 15.11.2022 г. Информираме, че е разработен първоначален проект на Закон за изменение на Закона за социалните услуги. Разработеният законопроект следва да се обсъди с всички заинтересовани страни, включително и с неправителствения сектор, с оглед отчитане на тяхното мнение. След приключване на това експертно обсъждане и преди внасянето на законопроекта за одобрение от МС, следва да се проведе задължителна процедура на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. По мярката няма развитие. Няма нова информация за м. юни 2023 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

56. Неизпълнена мярка № 138 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.03.2023 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2023 г.

Информация за хода на изпълнението:

Съгласно чл. 14. ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигуряват средства за финансиране на мерки и програми по активната политика по заетостта, приети от Министерския съвет. Съгласно чл. 9, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗНЗ министърът на труда и социалната политика внася проекта на НПДЗ за приемане от Министерския съвет до един месец от обнародването в „Държавен вестник“ на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година. Предвид на това проект на РМС за приемане на НПДЗ за 2023 г. ще бъде внесен за разглеждане на заседание на МС след приемането на  Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и приемането на Постановеление от Министерския съвет за неговото изпълнение. По мярката няма развитие.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

57. Неизпълнена мярка № 140 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

На 31 май 2023 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за неуведомяване в срок на мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 26 януари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2018/2001.

58. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 31.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема. На 4 февруари 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

59. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изпълнение е договор с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на проект на актуализирана „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България - Национална програма в съответствие с Директива 2011/70Евратом“. Договорът е подписан на 19 януари 2023 г. Изготвеният през м. април 2022 г. нов проект на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО е изпратен на 4 ноември 2022 г. чрез ППРБЕС на ГД “Енергетика“ на ЕК, съгласно чл. 33 от Договора за Евратом.  На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

60. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2023 г./ - МЗХ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първи вариант на изменение и допълнение на Наредбата, който е преминал съгласуване в рамките на Министерството на околната среда и водите. Проектът е изпратен за предварително съгласуване и до Министерството на енергетиката и Министерството на земеделието и храните. Изпълнението на мярката е обвързано с приемането на ЗИД на ЗЕВИ (мярка № 140). На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за неуведомяване в срок на мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 26 януари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2018/2001.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

61. Неизпълнена мярка № 144 / Краен срок за приемане-27.04.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Предприети са действия за изготвяне на проекта на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. Изпълнението на мярката е обвързано с приемането на ЗИД на ЗЕВИ (мярка № 140). На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за неуведомяване в срок на мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 26 януари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2018/2001.

62. Неизпълнена мярка № 145 / Краен срок за приемане-01.06.2023 г./ - МЕ, МЗХ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на Методика за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е предварителен проект на изменение на Методиката от страна на Министерството на околната среда и водите. Изпълнението на мярката е обвързано с приемането на ЗИД на ЗЕВИ (мярка № 140). На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за неуведомяване в срок на мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 26 януари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2018/2001.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

63. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок-30.06.2023 г./ - МЕ, МОСВ

Актуализация на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 е в процес на разработване в създадена със Заповед на министъра на енергетиката работна група.

64. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок-31.01.2023 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)

Информация за хода на изпълнението:

В последно изготвената към 30.04.2023 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 81,927 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

65. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОН

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се повторно подписване на финасовата обосновка от новия министър на финансите, за да се допълни пакетът от документи и да се внесе в МС. На 02.12.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2206 срещу България за неизпълнение на задълженията й съгласно чл. 2, параграф 1, чл. 4, параграфи 1 и 5 и чл. 9 от Директива 2018/958/ЕС относно проверката на пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

66. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух беше внесен в 49-ото Народно събрание на 13 април 2023 г. На 15 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2106 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО. На 01.06.2023 г. България получи мотивирано становище.

67. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие беше внесен в 49-ото Народно събрание на 13 април 2023 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 8 февруари 2022 г. ЕК предяви иск пред Съда на ЕС срещу Република България.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

68. Неизпълнена мярка № 167 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗБЛД е одобрен повторно от Министерския съвет на 8 март 2023 г. (предходно одобрение – на 4 януари 2023 г.). На 14 април 2023 г. законопроектът е внесен за разглеждане в 49-то Народно събрание, където е разпределен на пет парламентарни комисии. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която го е одобрила на първо четене 25 май 2023 г. Предстои гласуване на второ четене във водещата комисия и в зала.

69. Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗЧРБ е одобрен от Министерския съвет  на 3 май и е внесен в Народното събрание на 10 май 2023 г. На 8 юни законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание.

70. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗМВР е одобрен от Министерския съвет на 1 февруари 2023 г., но поради това, че към проекта са добавени и други текстове, той е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. На 26.01.2023 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2022/2113 за непредприемане на необходимите мерки съгласно чл. 18, пар.1  от Регламент (ЕС) 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. България изпрати позицията си по нарушението на 21.03.2023 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

71. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на първо гласуване на 23.11.2022 г. в Комисия по труда, социалните въпроси и демографската политика в 48-то Народното събрание.  Законопроектът е изпратен на 27.03.2023 г. за трети път за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПСМСНА и е внесен на 25.04.2023 г. за разглеждане от Министерския съвет.  Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 3 май 2023 г. и е внесен в Народното събрание на 12 май 2023 г.  На 31 май 2023 г. е насрочено разглеждането на законопроекта във водещата комисия в Народното събрание - Комисия по труда, социалната и демографската политика. На 9 юни 2023 г. законопроектът бе приет на първо гласуване в пленарна зала, предстои второ четене в ресорната комисия.

72. Неизпълнена мярка № 177 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпиране на пари

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала от 48-то Народно събрание. На 31 януари 2023 г. бе насрочено заседание на водещата комисия за второ четене, като не бе събран кворум за разглеждане на законопроекта.  Извършени са действа за повторно внасяне на законопроекта в НС. През месец февруари 2023 г. приключи вътрешното съгласуване в МФ като на 27.02.2023 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане и на 01.03.2023 г. е изпратен за междуведомствено съгласуване.  Срокът за общественото обсъждане приключи на 30 март 2023 г. По законопроекта са получени редица бележки. Законопроектът е приет от  Министерския съвет на 26 април 2023 г. На 29 юни 2023 г. законопроектът бе одобрен на второ четене в пленарна зала в НС. На 1 юни 2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2023/2038 за неправилно транспониране на Директива (ЕС) 2018/843.

73. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.03.2023 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

По законопроекта е изготвена и съгласувана частична предварителна оценка на въздействието с дирекция „Модернизация на администрацията“. Изготвеният пакет и документите към него са съгласувани в рамките на вътрешноведомственото съгласуване в МФ. Законопроектът е публикуван за обществена консултация със срок до 22 март 2023 г. Законопроектът е изпратен за съгласуване до РГ 26 „Финансови услуги“ и на междуведомствено съгласуване на 27.03.2023 г. Процедурата по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПСМСНА приключи и след отразяване на постъпилите бележки и предложения ще бъде внесен за обсъждане в Министерски съвет в началото на месец май. В системата на ЕК за национални изпълнителни мерки след изпращане на искане за удължаване с 6 месеца на приемането на изменения съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2022/858 е посочен срок за въвеждане на мерките 23 септември 2023 г. Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 3 май 2023 г. и е внесен в Народното събрание на 10 май 2023 г. На 25 май 2023 г. е приет на първо гласуване във водещата по законопроекта комисия в Народното събрание - Комисия по бюджет и финанси. На 9 юни 2023 г. законопроектът бе приет на първо гласуване в пленарна зала, а на 22 юни 2023 г. е приет и на второ четене от Комисия по бюджет и финанси. Предстоящо е приемането му на второ четене от НС в пленарна зала.

74. Неизпълнена мярка № 179 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.06.2023 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 23.12.2023

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) за въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/2118, с която се изменя Директива 2009/103/ЕО, е изготвен в рамките на междуведомествената работна група, създадена със Заповед № З-97/15.03.2022 г. на председателя на КФН. Предстои окончателен преглед и съгласуване на текстовете на законопроекта между представителите на МФ и КФН от първата седмица на месец юли 2023. Началото на съгласувателните процедури по законопроекта следва да започне до края на месец юли 2023 г.

# Работна група  РГ 28 - Финансови и бюджетни въпроси

Проекти на закони

75. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.05.2023 г./ - МФ

Дата за нотификация: 23.06.2023

Закон за ратифициране на споразумение за принос съгласно чл. 7 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. (Макрофинансова помощ +)

Информация за хода на изпълнението:

На своето заседание на 3 май 2023 г. МС одобри проекта на споразумение като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация. Въз основа на това решение споразумението е подписано от министъра на финансите и предадено на ЕК за подпис от генералния директор на Генерална дирекция „Бюджет“. На 29.06.2023 г. ЕК уведоми българската страна, че споразумението е подписано. След получаване на подписания и от страна на ЕК екземпляр, ще бъдат предприети необходимите последващи действия за подготовка и внасяне в МС и НС на законопроект за ратифициране на подписаното споразумение.

Патентно Ведомство

# Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

76. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МК

Дата за нотификация: 21.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 16 ноември 2022 г. и внесен в НС. Приет на първо четене от Комисията по образование и наука преди разпускане на НС. Повторно законопроектът е одобрен на заседание на МС на 29.03.2023 г. и внесен в НС - сигн. 49-302-01-21/  13/04/2023  На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790. На 19.05.2022 г. по процедурите са получени мотивирани становища. На 15.02.2023 г. ЕК приема решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на фонансови санкции по двете процедури: дневна санкция в размер на 10800 евро и еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от 504000 евро. Получено официално уведомление от Съда на ЕС във връзка с Дело С-186/23, ЕК срещу Република България. Делото е образувано въз основа на чл. 258, втора алинея и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Исковата молба се отнася до неизпълнение от страна на Република България да транспонира в срок разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на Директива 96/9/ЕО и Директива 2001/29/ЕО . Получено е и официално уведомление от Съда на ЕС във връзка с Дело С-198/23, ЕК срещу Република България. Делото е образувано въз основа на чл. 258, втора алинея и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Исковата молба се отнася до неизпълнение от страна на Република България да приеме необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета.