Приложение № 2 към т. 3

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2030

| Мярка | Допълнителна информация/ Дейности по мярката | Индикатори за мониторинг | График за изпълнение | Отговорни институции и организации |  | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водеща | Партньори |  |
| ПРИОРИТЕТ 1: ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕВЕНЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНО ПОВЕДЕНИЕ И СРЕДА, ПОДКРЕПЯЩА ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |  |  |  |  |  |  |
| Политика 1.1. Насърчаване на здравословен начин на живот (чрез ограничаване на рисковите фактори – тютюневи изделия, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплексен интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за промоция на здравето и превенция на болестите на междуинституционално ниво | 1.1. Разработване на стратегии и планове за превенция на ХНБ | Разработени стратегии и планове за превенция на ХНБ, които практически се изпълняват | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, БФС, Институции и организации, имащи отношение към здравето на населението | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.2. Изграждане на информационна система за наблюдение, мониторинг и оценка на рисковите фактори за ХНБ | Разработена система която ефективно подпомага наблюдение, мониторинг и оценка на рисковите фактори за ХНБ | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА | РЗИ и заинтересовани страни | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.3. Разширяване на хоризонталната интеграция между здравеопазване, образование, екология, икономика, селско стопанство, транспорт, градско планиране, социално обслужване, спорт и др. | Разработен механизъм за междуинституционално сътрудничество. Брой реализирани съвместни инициативи във всяко от изброените направления | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦЗПБ, НЦРРЗ, РЗИ | МОСВ, МОН, МТСП, МРРБ, МИ, МТС, МЗХ, ММС, общини и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.4. Изграждане на вертикалната интеграция за обмен на информация между партньорите на национално и регионално ниво | Разработен механизъм за междуинституционално сътрудничество. Брой реализирани съвместни инициативи на регионално ниво | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦЗПБ, НЦРРЗ, РЗИ | МС, МОСВ, МОН, МТСП, МРРБ, МИ, МТС, МЗХ, ММС, общини и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| 2. Прилагане на интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска (поведенчески) при различните възрастови и професионални групи и др., чрез използване на различни стратегии | 2.1. Повишаване нивото на информираност на различни професионални групи за здравословен начин на живот | Брой проведени кампании. Оценка на нивото на информираност със стандартизирана методика | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | МОН, ОПЛ, медицински специалисти, БЛС, БФС, НПО, медии | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.2. Разработване и внедряване на училищни политики и програми за ограничаване на рисковите фактори и промоция на здравето сред учениците и училищния персонал | Брой училищни политики за ограничаване на рисковите фактори реално прилагани при промоция на здравето сред учениците и училищния персонал | 2023-2026 | МЗ, МОН | НЦОЗА, РЗИ, РУО, БЛС, БФС | В рамките на Бюджетите на ПРБ |
| 3. Изграждане на диалог и партньорство за съвместни дейности за здраве с всички заинтересовани страни | 3.1. Координирани действия за достъп на населението до масов спорт, среда свободна от тютюнев дим, ограничена алкохолна консумация, здравословно хранене | Брой реализирани съвместни инициативи, повишаване на броя площадки за масов спорт, площ на средата свободна от дим, средно ниво на консумация на алкохол, стандартизирана оценка на хранителни навици | 2023-2026 | МЗ, МОН, ММС | НЦОЗА, РЗИ, НПО, други институции и организации, имащи отношение към здравето на населението | В рамките на бюджетите на ПРБ |
| 4. Укрепване на институционалния и кадрови капацитет на структурите по промоция на здраве и превенция на болестите на национално и регионално ниво | 4.1. Изграждане и поддържане на капацитета на структурите по промоция на здраве и профилактика на болестите в системата на здравеопазването | Брой обучени специалисти, реално функциониращи структури | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА | НЗОК, РЗИ, БЛС, БФС, медицински специалисти, общини и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 4.2. Укрепване на кадровия капацитет на служителите в НЦОЗА и РЗИ чрез подобряване на условията на труд и повишаване на възнаграждения | Осигурено финансиране, разпределяно на база постигнати резултати в изграждане на капацитет и знания | 2023-2026 | МЗ | РЗИ | В рамките на бюджета на МЗ |
| 5. Разширяване на спектъра на предлаганите от лечебните заведения услуги с такива по промоция на здравето и превенция на болестите | 5.1. Въвеждане в учебните програмипо различните медицински специалности, свързани със системата на здравеопазването, на модули за консултиране, превенция и контрол на рисковите фактори и промоция на здравето | Разработена програма/модул и включена в цикъла на обучение. Брой обучени специалисти по специалности и средна успеваемост на тестови контрол | 2023-2026 | МЗ, МОН, ДВУ | НЦОЗА | В рамките на бюджетите на ПРБ |
|  | 5.2. Разработване на ръководства и материали за методическо подпомагане на медицинските специалисти | Разработени ръководства и материали. Обратна връзка за полезността и функционалността на разработените материали. | 2023-2026 | МЗ, ДВУ | НЦОЗА, БЛС, БФС | В рамките на бюджетите на ПРБ |
| 6. Повишаване на информираността на населението за основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност) | 6.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване знанията на населението в областта на здравословния начин на живот | Брой проведени кампании. Измерване на промяната в знанията и нагласите към здравословния начин на живот | 2023-2026 | РЗИ, НЦОЗА, МЗ | БЛС, БФС, областни и общински администрации, заинтересовани страни | В рамките на бюджета на МЗ |
| 7. Реализиране на дейности за промоция на здраве и профилактика на болестите, вкл. по отношение на здравословно хранене, физическа активност, намаляване употребата на тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол и др., с акцент върху рискови групи | 7.1. Провеждане на скринингови изследвания с мобилни медицински кабинети сред уязвими групи от населението и на такива живеещи в отдалечени райони от лечебни заведения. | Брой проведени скринингови изследвания. Обхванато население по критерии за уязвимост и географски обхват | 2023-2026 | РЗИ, НЦОЗА, ЛЗ | МЗ, БЛС, БФС, общини, НПО, БЧК и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 7.2. Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания | Брой извършени прегледи. Откриваемост на онкологични заболявания по локализация и стадий | 2023-2026 | РЗИ, ЛЗ | МЗ, БЛС, общини, НПО, БЧК и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 7.3. Провеждане на здравна профилактика сред уязвими групи с помощта на здравни медиатори | Брой проведени беседи и оценка на промяната на нагласите | 2023-2026 | Здравни медиатори, общини, РЗИ | МЗ, НМЗМ, БЛС, БФС, ЛЗ, НПО, БЧК и др. | В рамките на бюджетите на ПРБ |
| 8. Изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа сред медицинските и немедицински специалисти | 8.1. Обучение на медицински специалисти за повишаване нивото на знания и умения по въпросите на здравословно хранене, рискове за здравето при нездравословен модел на хранене, диетично хранене, диабет и др. | Брой обучени специалисти. Оценка на нивото на промяна на знания и умения в обхвата на обучението | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, БФС, ЛЗ и заинтересовани страни | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 8.2. Провеждане на обучения на немедицински специалисти за въвеждане на образователни програми по здравословен начин на живот, физическа активност и запознаване с основните рискове, водещи до ХНБ. | Брой обучени специалисти. Оценка на нивото на промяна на знания и умения в обхвата на обучението | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, БФС, ЛЗ, общини, НМЗМ и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| 9. Осъществяване на ефективни програми за здравно и сексуално образование сред подрастващите и младите хора | 9.1. Разработване на програми, съобразени с възрастта за провеждане на здравно и сексуално образование | Разработени програми. Интерес и приемственост на разработените програми. | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦЗПБ, РЗИ | МОН, БЛС, БФС, ЛЗ, общини и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 9.2. Провеждане на информационни кампании и кампании за предоставяне на нископрагови услуги по изследване за ХИВ/СПИН, СПИ, вирусни хепатити и др. | Брой проведени кампании. Обхваната популация по видове услуги | 2023-2026 | РЗИ, ЛЗ, НЦЗПБ | БЛС, БФС, ЛЗ, НПО, общини, изпълнители по програми и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 1.2. Развитие на среда, подкрепяща здравето през целия живот |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на ефективно междусекторно сътрудничество за координиране на съвместните усилия, партньорства и приобщаването на всички държавни органи в дейностите по подобряване на здравето и благосъстоянието на населението чрез прилагането на подхода „здраве във всички политики“ | 1.1. Координиране и синхронизиране на секторните политики за ограничаване и предотвратяване на рисковете от неблагоприятното въздействие на факторите на околната и жизнената среда върху здравето на човека | Брой реализирани съвместни инициативи с оценка на степента на синхронизация, чрез ефектите върху ограничаване и предотвратяване на рисковете | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, РЗИ | МОСВ, МРРБ, МЗХ, МТСП, МОН, общини и др. | В рамките на бюджетите на ПРБ |
|  | 1.2. Изграждане на вертикалната интеграция за обмен на информация между партньорите на национално и регионално ниво | Брой проведени съвместни инициативи Оценка на степента на интеграция и общ обем обменена информация | 2023-2026 | МЗ | МЗ, НЦОЗА, НЦЗПБ, НЦРРЗ РЗИ, БЛС, БФС, ЛЗ, МОСВ, МРРБ, МЗХ, МТСП, МОН, общини и др. | В рамките на бюджетите на ПРБ |
| 2. Надграждане и укрепване на институционалния, кадрови и лабораторен капацитет на структурите по опазване на общественото здраве на национално и регионално ниво за постигане на ефективно изпълнение на националните цели за подобряване на здравните показатели на населението | 2.1. Укрепване на кадровия капацитет на служителите в НЦРРЗ, НЦОЗА и РЗИ чрез подобряване на условията на труд и повишаване на възнаграждения | Осигурено финансиране разпределяно на база постигнати резултати в изграждане на капацитет и знания | 2023-2026 | МЗ | НЦРРЗ, НЦОЗА, РЗИ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.2. Поддържане и повишаване на компетентността, знанията и уменията на държавните здравни инспектори за провеждане на ефективен контрол | Брой обучени служители и оценка на ефективността при провеждане на контрол | 2023-2026 | РЗИ, НЦРРЗ | МЗ, НЦОЗА, НЦЗПБ и др. | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 2.3. Провеждане на работни срещи, семинари и обучения за обмяна на добри практики, въведени нови нормативни изисквания, координиране и отчитане на дейностите по изпълнение на националните здравни политики | Брой проведени мероприятия, брой случаи на обмяна на добри практики, брой въведени нови нормативни изисквания и удовлетвореност от тях | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, БЛС, БФС, ЛЗ и др. | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 2.4. Осигуряване и поддържане на високотехнологично оборудване за извършване на лабораторни анализи на фактори на жизнената и околната среда | Осигурено оборудване и консумативи за провеждане на анализи, Ниво на използваемост и време в неизправност | 2023-2026 | РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ | МЗ | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 2.5. Внедряване на нови методи за повишаване ефективността на лабораторния контрол и за нововъзникващи рискове за здравето на човека | Въведени нови методи. Оценка на ефектите от прилагането им | 2023-2026 | РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ | МЗ | В рамките на бюджета на МЗ |
| 3. Поддържане и усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда с цел своевременно установяване на отклонения, изискващи предприемането на мерки за ограничаване на въздействието върху здравето | 3.1. Разработване, надграждане и поддържане на системи за мониторинг на факторите на жизнената среда | Брой разработени. Брой надградени Поддържани мониторингови системи | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ | РЗИ, МОСВ, МРРБ и др. | В рамките на бюджетите на ПРБ, фондове на ЕС и др. |
| 4. Създаване и поддържане на база данни за рискови фактори, като основа при разработване на национални и регионални програми | 4.1. Създаване и поддържане на информационни системи за събиране и анализиране на данни за резултатите от проведения мониторинг и измервания на факторите на жизнената и околната среда | Създадени и поддържани информационни системи | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦРРЗ | РЗИ, МОСВ, МРРБ, общини и др. | В рамките на бюджетите на ПРБ, фондове на ЕС и др. |
| 5. Създаване на база данни за извършени експертна оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението | 5.1. Провеждане на проучвания, свързани с факторите на жизнената и околна среда и въздействието им върху здравето на населението | Проведени проучвания публикувани в реферирани научни списания | 2023-2026 | НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, РЗИ | МЗ, научни организации и др. | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 5.2. Реализиране на научни проекти за оценка на въздействието на факторите на жизнената и околната среда върху здравето на уязвими групи от населението | Реализирани проекти | 2023-2026 | НЦОЗА, НЦРРЗ | МЗ, РЗИ, научни организации и др. | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 5.3. Предоставяне на информация на обществеността за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението | Предоставена информация, публикувани доклади и др. | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, РЗИ | Средства за масова информация | В рамките на бюджета на МЗ |
| 6. Усъвършенстване на програмите за надзор на пазара въз основа на оценката на риска. Осъществяване на ефективен контрол за недопускане на продукти и стоки, които не са безопасни за потребителя | 6.1. Извършване на оценка на риска на продукти и стоки със значение за здравето на човека за съответствие със нормативните изисквания и за нововъзникнали рискове | Извършени оценки на продукти и стоки | 2023-2026 | МЗ, РЗИ НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ | Заинтересовани страни | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 6.2. Извършване на лабораторни анализи и измервания за установяване спазването на въведени нормативни забрани и ограничения | Извършени лабораторни анализи и измервания | 2023-2026 | РЗИ НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ | МЗ, заинтересовани страни | В рамките на бюджета на МЗ |
| 7. Оптимизиране дейностите по държавен здравен контрол в т.ч. чрез използването на интегрирани информационни системи | 7.1. Поддържане нормалното функциониране и осигуряване на достъп на държавните здравни инспектори до въведените информационни системи на национално и европейско ниво за обмен на информация между органите за надзор на пазара, вкл. и с държавите-членки на ЕС | Подържани системи | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, КЗП, МЗХ | В рамките на бюджетите на ПРБ |
|  | 7.2. Провеждане на обучения за поддържане и повишаване на знанията и уменията на държавните здравни инспектори за работа със уеб-базираните приложения на Европейската комисия: RASFF, Safety Gate-RAPEX и ICSMS за обмен на информация между органите за надзор на пазара в държавите-членки на ЕС | Брой обучени служители | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, КЗП, МЗХ | В рамките на бюджетите на ПРБ, фондове на ЕС и др. |
|  | 7.3. Повишаване на знанията и уменията за извършване на оценка на риска, за настъпили изменения в европейското и националното законодателство и за въведени нови забрани и ограничения за продукти и стоки | Брой обучени служители | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, КЗП, МЗХ | В рамките на бюджетите на ПРБ, фондове на ЕС и др. |
|  | 7.4. Поддържане и надграждане на интегрираната информационна система с модули за събиране и отчитане на дейностите по държавен здравен контрол, въвеждане на електронни записи за осъществяваната контролна дейност в реално време чрез осигуряване на отдалечен достъп и поддържане на публичен регистър на обектите | Функционираща система и публичен регистър | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦРРЗ | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 1.3. Ефективен скрининг и превенция на хроничните незаразни болести |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ефективно управление на дейностите по превенция на хроничните незаразни болести | 1.1. Координиране на дейностите по превенция на хроничните незаразни болести | Брой проведени координационни срещи | 2023-2026 | МЗ, НЗОК, БЛС, ЛЗ | РЗИ, НЦОЗА, БФС, | В рамките на бюджета на МЗ и НЗОК |
| 2. Преориентиране на структурите на националната система за здравеопазване в посока на превенцията и ранната диагностика на основните хронични незаразни болести | 2.1. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение | Приет пакет нормативни промени | 2023-2026 | МЗ, НЗОК, БЛС, ОПЛ, ЛЗ | НЗОК, БЛС, БФС, ЛЗ, научни медицински дружества | В рамките на бюджета на МЗ и НЗОК |
|  | 2.2. Въвеждане на механизми за повишаване на обхвата, мониторинга и контрол на профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение | Брой проведени профилактични прегледи и диспансерно наблюдение | 2023-2026 | НЗОК, РЗИ | ЛЗ, ОПЛ, БЛС | В рамките на бюджета на МЗ и НЗОК |
|  | 2.3. Прилагане на ефективни европейски и световни практики за промоция на здраве и профилактика на болестите | Брой реализирани проекти и програми | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | ЛЗ, БЛС, БФС, други институции и организации, НПО | В рамките на бюджета на МЗ |
| 3. Използване на научния подход, базиран на доказателствата, за създаване на модели за превенция на хроничните незаразни болести | 3.1. Създаване на модели за профилактика, предоставяне на нови знания за практиката, оценка и контрол на резултатите | Брой реализирани дейности | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, ДВУ | РЗИ, БЛС, БФС, ЛЗ, други институции и организации, ангажирани с проблема | В рамките на бюджетите на ПРБ |
| 4. Въвеждане и разширяване на съществуващите ефективни скринингови програми на основните хронични незаразни болести | 4.1. Провеждане на популационен скрининг за хроничните незаразни болести (онкологични, сърдечно- съдови, диабет и ХОББ) | Брой проведени прегледи | 2023-2026 | МЗ, РЗИ, ЛЗ | БЛС, БФС, Общини, НПО, НЦОЗА | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 4.2. Прилагане на мерки за ограничаване на търсенето и употребата на тютюневи изделия, злоупотреба с алкохол и нездравословно хранене | Брой обхванати лица | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, БФС, ЛЗ, областни и общински администрации | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 1.4. Превенция на инфекциозните болести и подобряване на имунизационния обхват |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрепване на системата за надзор на заразните болести чрез повишаване на готовността за ранно откриване и оповестяване и предпазване от внос, възникване и разпространението на взривове и епидемии от инфекции с висок епидемичен потенциал | 1.1 Разработване на оперативни планове за действие при внос, възникване и разпространение на инфекции с висок епидемичен потенциал - дифтерия, полиомиелит, морбили и др. | Разработени планове | 2023-2026 | МЗ, НЦЗПБ, национални референтни лаборатории | РЗИ, БЛС, и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.2 Повишаване и поддържане на професионалната експертиза на работещите в системата за надзор на заразните болести чрез национални и международни обучения, и участия в проекти и програми | Брой обучени служители | 2023-2026 | НЦЗПБ, РЗИ | БЛС, ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
| 2. Укрепване на институционалния и кадрови капацитет на структурите по надзор на заразните болести на национално и регионално ниво | 2.1 Изграждане на кадрови капацитет на структурите по надзора на заразните болести в лечебни заведения, РЗИ и НЦЗПБ | Брой обучени лица | 2023-2026 | МЗ, НЦЗПБ | РЗИ, ДВУ, ЛЗ и др. | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 2.2 Укрепване на кадровия капацитет на служителите в НЦЗПБ и РЗИ чрез подобряване на условията на труд и повишаване на възнаграждения | Осигурено финансиране | 2023-2026 | МЗ | НЦЗПБ, РЗИ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.3 Актуализиране на функционалната схема на дейностите по надзор и контрол на заразните болести в системата на общественото здравеопазване | Актуализирана функционална схема | 2024-2026 | МЗ | НЦЗПБ, РЗИ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.4 Въвеждане на обучения на студенти по медицина за осъществяване на ефективен надзор на заразните болести | Брой въведени теми | 2023-2026 | МЗ | НЦОЗА, БЛС, ДВУ, НЦЗПБ | В рамките на бюджетите на ПРБ |
|  | 2.5 Провеждане на обучения относно актуалните политики и препоръки на СЗО и ECDC | Брой обучени лица | 2023-2026 | МЗ, НЦЗПБ | НЦЗПБ, РЗИ, БЛС, БФС | В рамките на бюджета на МЗ |
| 3. Прилагане на утвърдени политики и ефективни дейности в областта на превенцията и контрола на социално значими заразни болести | 3.1 Изготвяне на нормативни актове за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на остри заразни болести със социално значение | Изготвени нормативни актове | 2023-2026 | МЗ | НЦЗПБ, РЗИ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 3.2. Разработване и изпълнение на програми за изпълнение на политиките в областта на превенцията и контрола на заразни болести | Разработени планове | 2023-2026 | МЗ | НЦЗПБ, РЗИ | В рамките а бюджета на МЗ |
| 4. Укрепване на междусекторното сътрудничество при предоставяне на услуги за промоция, превенция и грижа при социално значими заразни болести, с насоченост към групите в риск | 4.1. Укрепване на сътрудничество с общините и МП и други изпълнители на дейности по превенция на случаи на туберкулоза, ХИВ/СПИН и СПИ, вирусни хепатити при предоставяне на услуги на групите в риск | Брой проведени координационни срещи | 2023-2026 | МЗ, НСОРБ, МП | НЦЗПБ, РЗИ, МТСП | В рамките на бюджета на МЗ |
| 5. Провеждане на ефективен надзор над социално значими заразни болести – за ХИВ/СПИН, СПИ, вирусни хепатити, туберкулоза, морбили, рубеола, полиомиелит, дифтерия и др. | 5.1. Постигане на устойчив имунизационен обхват над 90% и достигане на 95% обхват с трети прием ваксини срещу ДТК, полиомиелит и втори прием ваксини срещу морбили и рубеола | Брой обхванати деца от подлежащите | 2023-2026 | МЗ | БЛС, РЗИ, ОПЛ, НЗОК | В рамките на бюджетите на ПРБ |
|  | 5.2. Своевременно откриване, съобщаване, лабораторно изследване и проучване на всеки случай със съмнение за морбили, рубеола, полиомиелит, дифтерия и др. | оказана ОМП; проведени обучения | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ, ЛЗ | В рамките на бюджетите на МЗ и НЗОК |
|  | 5.3.Поддържане на информационни системи за провеждане на ефективен надзор | Поддържани системи | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ, ЛЗ и изпълнители на дейности по програми | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
| 6. Повишаване информираността на населението относно превенцията на актуални заразни болести | 6.1 Провеждане на национални сероепидемиологични проучвания за определяне на колективен имунитет срещу ваксинопредотвратими заболявания в страната | Проведени проучвания | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 6.2 Разработване на информационна и комуникационна програма за повишаване информираността на населението относно актуални заразни болести и тяхната профилактика чрез ваксинация като част от националната политика за повишаване на имунизационния обхват в страната | Разработена информационна и комуникационна програма | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ, БЛС, БФС, професионални медицински организации, НПО и др. | В рамките на бюджетите на ПРБ, Фондове на ЕС и др. |
|  | 6.3. Провеждане на информационни кампании на национално и местно ниво за превенция на заразните болести | Брой проведени информационни кампании | 2023-2026 | МЗ, РЗИ | РЗИ, ЛЗ, НПО, БФС и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| 7. Достигане и поддържане на висок имунизационен обхват за предпазване на общественото здраве от ваксинопредотвратими заболявания чрез повишаване на обществената информираност, професионалната компетентност относно ползите от ваксините и създаване на механизъм за гарантиран достъп до имунизации на всички групи от населението | 7.1. Разработване на Национална политика за повишаване на имунизационния обхват в страната | Изготвена Национална стратегия за повишаване на имунизационния обхват в страната | 2023 | МЗ | НЗОК, БЛС, партньори | В рамките на бюджетите на МЗ и НЗОК |
| 8. Гарантиране изпълнението на национални програми и планове в областта на надзора на заразните болести и националната имунизационна политика | 8.1. Осигуряване на необходимите публични финанси за изпълнение на национални програми и планове в областта на надзора на заразните болести и националната имунизационна политика | Осигурено финансиране | 2023-2026 | МЗ | НЗОК | В рамките на бюджетите на МЗ и НЗОК |
| 9. Интегриране на ваксинопрофилактиката на определени социално-значими заболявания (сезонен грип, COVID-19, пневмококови инфекции, ротавирусни инфекции, инфекции, причинени от човешки папилома вируси, варицела, хепатит А и др.) като част от дейностите на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г., в т.ч. и при ЗОЛ с рискови фактори за развитие на заболяване | 9.1. Разработване на нормативни промени за разширяване на обхвата на дейностите на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г., в т.ч. и при ЗОЛ с рискови фактори за развитие на заболяване | Включване на ваксинопрофилактиката на определени заболявания като част от профилактичната дейност, осигурявана от НЗОК за ЗОЛ | 2024-2025 | МЗ, НЗОК | БЛС, ОПЛ | Бюджет на МЗ Бюджет на НЗОК |
| 10. Поддържане и разширяване на обхвата и възможностите за провеждане на лабораторни анализи. | 10.1. Осигуряване на високотехнологично специализирано оборудване и консумативи за извършване на лабораторни анализи | Осигурено оборудване и консумативи за провеждане на анализи | 2023-2026 | МЗ | НЦЗПБ, РЗИ, ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ, фондове на ЕС и др. |
|  | 10.2. Внедряване на нови лабораторни методи за поддържане и повишаване на възможностите на лабораторния контрол | Въведени нови методи | 2023-2026 | МЗ | НЦЗПБ, РЗИ, ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ |
| 11. Изграждане на интегрирана система за събиране и анализиране на данни от проучвания и изследвания, която да подпомогне извършването на анализи и оценка на рисковете, както и да бъде основа за развитието на научните постижения в областта на надзора на заразните болести | 11.1. Разработване на нови системи, в т.ч. и на национална електронна имунизационна система, поддръжка и актуализиране на системи за събиране и анализ на данни за заразни болести | Разработени и поддържани информационни системи | 2023-2026 | МЗ, НЦЗПБ | РЗИ, НЗОК, ОПЛ, ЛЗ | В рамките на бюджетите на МЗ и НЗОК, Фондове на ЕС и др. |
| 12. Осъществяване на информационни кампании и кампании за предоставяне на нископрагови и мобилни услуги за превенция за ХИВ/СПИН, СПИ, вирусни хепатити и туберкулоза и други социално значими заразни болести | 12.1. Изготвяне и разпространение на информационни материали в рамките на националните програми за ваксинопрофилактика | Изготвени материали | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, НЦЗПБ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 12.2. Провеждане на обучителни семинари за медицински специалисти в рамките на националните програми за ваксинопрофилактика | Брой обучени лица | 2023-2026 | МЗ | БЛС, РЗИ, НПО, БФС | В рамките на бюджета на МЗ, Фондове на ЕС и др. |
|  | 12.3. Провеждане на информационни кампании и кампании за предоставяне на нископрагови и мобилни услуги | Брой проведени информационни кампании | 2023-2026 | МЗ | РЗИ, ЛЗ, НПО, общини | В рамките на бюджета на МЗ |
| ПРИОРИТЕТ 2. ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА |  |  |  |  |  |  |
| Политика 2.1. Развитие на капацитета на извънболничната помощ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличаване на относителния дял на средствата за извънболнична помощ от бюджета на НЗОК за финансиране на приоритетни дейности | 1.1. Разширяване на дейностите, осъществявани в ПИМП, с акцент върху дейностите по промоция на здраве и превенция на заболяванията, в т.ч. скрининг на ХНЗБ | Актуализиран пакет здравни дейности, осъществявани в ПИМП | 2023-2026 | МЗ, НЗОК, БЛС | Експертни съвети, научни медицински дружества | Бюджет НЗОК |
|  | 1.2. Разширяване на пакета дентални дейности, заплащани от НЗОК с акцент върху дейностите за деца и лица над 65 години | Актуализиран пакет здравни дейности, осъществявани в ПИМП | 2023-2026 | МЗ НЗОК, БЗС | Експертни съвети, научни медицински дружества | Бюджет НЗОК |
|  | 1.3. Стимулиране на лечебните заведения за разширяване на обхвата на извършваните специализирани амбулаторни дейности | Усъвършенстван механизъм на заплащане на амбулаторните процедури, осъществявани в извънболнични условия | 2023-2026 | НЗОК, БЛС | Експертни съвети, научни медицински дружества | Бюджет НЗОК |
|  | 1.4. Разработване на механизъм за използване капацитета на болничната помощ за предоставяне на амбулаторна консултативна помощ и високоспециализирани изследвания в СИМП | Приет пакет нормативни документи | 2024-2025 | МЗ | НЗОК, БЛС, Експертни съвети, научни медицински дружества | Бюджет МЗ |
| 2. Изпълнение на дейностите по Инвестиция 7 „Развитие на амбулаторните грижи“ на ПВУ | 2.1. Разкриване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ с медико-социални звена в населени места в региони с ограничен достъп до здравни грижи Създаване и оборудване на Национален интердисциплинарен център за разгръщане на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социално-значимите заболява Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания, напр. сърдечно-съдови (инфаркт) , мозъчно-съдови (инсулт) и диабет | Брой изградени и оборудвани амбулатории Създаден оборудван единен Национален интердисциплинарен център за скрининг в гр. София Брой население в малки, отдалечени и труднодостъпни населени места, с подобрен достъп до първична извънболнична помощ Разработена дигитална платформа и създадени услуги за подпомагане на диагностиката и лечението | 2023-2026 | МЗ | НЗОК, БЛС, БАПЗГ, органи на местното самоуправление | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| 3. Изпълнение на мерките по Направление „Повишаване на възможностите за профилактика, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания в отдалечени райони“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 | 3.1. Разкриване на практики в населени места, в които населението е с ограничен достъп до медицинска помощ Оборудване с нова, съвременна медицинска апаратура на общопрактикуващи лекари (индивидуални и групови практики) с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места, включително телемедицина Провеждане на информационни кампании в 28-те области и профилактични прегледи чрез мобилни кабинети | Брой разкрити практики на общопрактикуващи лекари Доставено медицинско оборудване Брой закупени мобилни медицински кабинети | 2023-2027 | МЗ, ОПЛ, РЗОК | БЛС, БАПЗГ, органи на местното самоуправление | Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 и Бюджет МЗ |
| 4. Изпълнение на дейностите по Направление „Насърчаване на професионалната мобилност на лекари и медицински специалисти“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 | 4.1. Подкрепа за разкриване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ в труднодостъпни и отдалечени райони, вкл. наемане на допълнителен брой медицински специалисти. Предоставяне на здравно-социална услуга (насочена към интегрирана консултативна, промотивна, профилактична и патронажна дейност). | Брой подкрепени лекари и други медицински специалисти | 2023-2027 | МЗ | РЗИ, БЛС, НСОПЛБ, БАПЗГ, ОПЛ, медицински специалисти, РЗОК, органи на местното самоуправление | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 |
| 5. Повишаване на компетентностите на работещите в системата за първична медицинска помощ | 5.1. Осигуряване на финансови стимули за млади лекари, избрали да специализират обща медицина. | Брой лекари, започнали специализация по обща медицина | 2023-2026 | МЗ | МУ, МТСП, БЛС, НСОПЛБ | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Проект „Специализация в здравеопазването“ |
|  | 5.2. Регламентиране на възможността за прилагане на проследяващи и скринингови диагностични методи в ПИМП, вкл. телемониторинг, холтер, доплерово изследване на периферни артерии, ултразвукова диагностика и др. при наличие на квалификация и капацитет | Приет пакет нормативни документи | 2023-2026 | МЗ | НЗОК, БЛС, НСОПЛБ | Бюджет МЗ Бюджет НЗОК |
|  | 5.3. Разработване и изпълнение на програми за обучение на ОПЛ и специалисти по здравни грижи по въпросите на промоцията на здравето и превенцията на хроничните незаразни болести и психично здраве | Разработени програми ОПЛ и специалисти по здравни грижи, преминали обучение | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА | БЛС, БАПЗГ, НСОПЛБ | Бюджет МЗ, програми на ЕС и др. |
| 6. Ангажиране на заинтересованите страни в процеса на мониторинг и оценка на изпълнението на политиката за развитие на извънболничната помощ | 6.1. Включване на всички заинтересовани страни в процеса на извършване на междинни и крайна оценки на изпълнението на Националния план за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2030 и план за действие за изпълнение на стратегията | Изготвени междинни и крайна оценка на изпълнението на стратегическия документ. | 2025, 2028, 2030 | МЗ, НЦОЗА | БЛС, НСОПЛБ, БАПЗГ, БЗС, НЗОК, НСОРБ, пациентски организации, НПО и др. | Бюджет МЗ |
| 7. Въвеждане на холистична система, основана на популационен и георграфски критерии, за класифициране на лечебните заведения в пет основни нива. | 7.1 Първото и второ ниво, обхващащи населени места до 5 000 души, ще гарантират достъп до първична – извънболнична медицинска помощ и до спешна помощ, включително чрез потенциала на спешната медицинска помощ по въздуха. 7.2 В средните по население населени места с население до 25 000 души ще бъде осигурен достъп до т.нар. регионални лечебни заведения с легла за наблюдение и лечение до 48 часа (дневен стационар), наличие на 24 – часов спешен кабинет и структури за дългосрочни грижи (хосписи). | Изготвяне на анализ на нуждите от вид и качество на здравните грижи в зависимост от брой население. Изготвени междинни и крайна оценка на изпълнението на стратегическия документ. | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, БАПЗГ, НСОПЛБ | Бюджет МЗ Бюджет НЗОК |
| Политика 2.2. Преструктуриране и технологично развитие на болничната помощ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ефективна регулация и преструктуриране на болничния сектор | 1.1. Периодична актуализация на Националната здравна карта по чл. 29 от ЗЛЗ, определяща потребностите от болнични дейности и болнични легла на областно, регионално и национално ниво, организирани в съответните болнични структури | Актуализирана Методика за разработване на областна здравна карта и изготвени областни здравни карти (по критерии и показатели, съгл. Приложение 1) Изготвяне и обсъждане на проекта на Национална здравна карта Приемане на Национална здравна карта | октомври 2023 януари 2024 март 2024 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | НЗОК, съсловни организации, НСОРБ, ЛЗ и др. | Бюджет МЗ |
|  | 1.2. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща процеса на разрешаване на нови медицински дейности и разкриване на нови лечебни заведения в съответствие с НЗК | Актуализирана нормативна уредба Въведена методика за комплексна оценка на потребностите от нови дейности Осигурена прозрачност на процеса – публикуване на оценките и решенията за разкриване на нови дейности/лечебни заведения | 2024 | МЗ, ИАМН | НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, съсловни организации, НСОРБ, ЛЗ и др. | Бюджет МЗ |
|  | 1.3. Усъвършенстване и ефективно прилагане на механизмите за селективен подбор на изпълнители на болнични услуги, финансирани с публични средства | Актуализирана нормативна уредба Осигурена обективност и прозрачност на процедурите по договаряне след селективен подбор от НЗОК/РЗОК Осигурени условия за диагностика и лечение в лечебни заведения предлагащи най-качествена и комплексна грижи Привеждане на болничната мрежа, финансирана с публични средства, в съответствие с потребностите, определени в НЗК | 2025 | МЗ, НЗОК | РЗОК, РЗИ, НЦОЗА, БЛС, пациентски организации, НСОРБ и др. | Бюджет МЗ Бюджет НЗОК |
|  | 1.4. Изпълнение на Национален план за преструктуриране на болничната помощ в Република България 2030 и категоризация на лечебните заведения по обхват и вид на дейностите: Създаване на здравна система на 5 нива на здравни услуги: 1.4.1 Приоритетни болници: населението от цялата страна ще има възможност за лечение в девет града, в които ще се развият приоритетни болници с високо ниво на оборудване и разкрити структури по различни специалности (високотехнологични центрове на болнична помощ), които ще заемата петото, най-високо ниво в системата. (виж Приложение) 1.4.2. Опорни болници - в областните центрове, извън посочените девет града – съществуващите областни болници, които ще осигуряват четвъртото ниво на достъп до медицинска помощ, включително дейности по медицинска експертиза (ТЕЛК) и осигуряване на достъп при бедствия и аварии. Опорните лечебни заведения трябва да разполагат със структури по четирите направления на лечебната дейност – терапевтични, хирургични, акушеро-гинекологични и педиатрични. Действащо спешно отделение, което отговаря на медицинския стандарт „Спешна медицина“. Налична структура/и за дългосрочна грижа (за продължително лечение и/или за палиативно лечение). 1.4.3. Ролята на общинските болници ще бъде запазена при ангажимент на общините за тяхното поддържане и при ползване на ресурсите на държавния бюджет и на бюджета на НЗОК за осигуряване на медицински персонал в отдалечени и труднодостъпни региони. Ще бъдат създадени стимули и програма за трансформация на Общински болници в Регионални здравни заведения – трето ниво на достъп до медицинска помощ. 1.4.4. Затвърждаване на мястото на специализирана извънболнична медицинска помощ (ДКЦ, МЦ, МДЛ, дентални практики и др.); 1.4.5. Лични лекари – непрестанна комуникация с техни представители с цел разтоварване на административна тежест и увеличаване на обема здравни услуги, предлагани от тях; 1.4.6. Дейности в отдалечени труднодостъпни райони в структури, предоставящи достъп до определени медицински дейности, услуги, вкл. чрез телемедицина и лекарствени продукти. С тези дейности по мярката се гарантира достъпът до медицински услуги на населението, като всеки пациент има право на свободен избор на лечебно заведение, в което да бъде осъществен планов диагностично-терапевтичен процес. 1.4.7. Изградени 6 оперативни бази за СМП по въздух, както и доизграждане на хеликоптерни площадки във всички приоритетни и опорни болници. | Доклади от проведен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическия документ Въвеждането на гарантиран достъп до болнична медицинска помощ чрез съответните нива според демографски и георгафски критерии ще бъде основа за намаляване на териториалните различия в обхвата на видовете болнични структури. осигурен достъп до специализирана медицинска помощ с възможност за насочване при необходимост да болница - осигурен достъп до първична извънболнична медицинска помощ, с възможност за консултация със специалист и осигурен достъп до общопрактикуващ лекар и отдалечена диагностика и лекарства За всички населени места– осигурен достъп до спешна медицинска помощ по земя и въздух при необходимост - подобрен достъп до медицински услуги на населението в отдалечени и труднодостъпни райони Обновени и оборудвани 199 филиала За осъществяване на спешната медицинска помощ са създадени 199 филиала, които са разположени на географски принцип, с оглед равномерно разпределение и гарантиране на своевременна спешна медицинска помощ. За подобряване на достъпа и осигуряване на ефективна медицинска дейност се създава и Център за спешна медицинска помощ по въздуха. Осигурен достъп на населените места на територията на страната до медицински услуги, дентална помощ и лекарства | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА | НЗОК, БЛС, НСОРБ, ЛЗ и др. | Бюджет МЗ Бюджет НЗОК Националния план за възстановяване и устойчивост и с подкрепящо държавно финансиране ще бъдат повишени възможностите и обхвата на най – квалифицираното болнично лечение. |
|  | 1.5. Подобряване на достъпа до здравни услуги на населението спрямо вида на населено място: | Изградени минимум 100 амбулатории в населени места от ниво 1; Обновени и модернизирани минимум 450 пощенски станции; Ще се измери и опише времето за достигане до съответният вид медицинско или дентално лечебно заведение и за получаване на лекарства, както и ще се опише достъпа до спешна медицинска помощ и времето за достигане до населеното място - посещение поне веднъж на две седмици на ОПЛ при необходимост и по-често, при необходимост насочване към останалите направления на медицинска помощ с ясно определени възможности за достъп - достъп поне един път месечно до специалист/ специалисти и дентален лекар, като профила на специалистите ще се определя спрямо профила на заболеваемостта, потребностите на населението и демографската му характеристика. При необходимост насочване към останалите направления на медицинска помощ с ясно определени възможности за достъп При необходимост насочване към останалите направления на медицинска помощ с ясно определени възможности При необходимост насочване към останалите направления на медицинска помощ с ясно определени възможности За нуждите на населението, живеещо в населени места от ниво 1, ще бъдат използвани възможностите на изградени пощенски станции, в които ще бъде осигурен достъп до навременна консултация при нужда от лекар, чрез възможностите на телемедицината. При нужда, пациентите ще бъдат насочвани към спешен преглед при общопрактикуващия лекар, обслужващ съответното лице. Или към спешна помощ. По негова преценка, пациентът ще бъде насочен към структури от специализираната извънболнична медицинска помощ в населено място от ниво 3 за допълнителни изследвания и диагностициране. Съобразно резултатите от изследванията и поставената диагноза, при необходимост, пациентът може да бъде насочен за хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ в населено място от ниво на достъп4 или 5 Чрез Центровете и филиалите за спешна медицинска помощ достъпът до спешна медицинска помощ ще се осигурява във всички категории населени места, както и въздушната спешна помощ. | 2023 – март 2024 В Националната здравна карта ще бъдат определени конкретните населени места, спрямо вида на населеното място и възможността на хората за достъп да медицинска, дентална помощ и лекарства | МЗ, МТС | НЗОК, БЛС, БФС, НСОРБ, ЛЗ и др. | ПВУ Бюджет на НЗОК Бюджет на МЗ |
| 2. Усъвършенстване на механизмите за финансиране на болничните дейности за постигане на здравни цели и политики | 2.1. Усъвършенстване на възможностите на болниците за осъществяване на амбулаторни дейности без непрекъснат болничен престой | Актуализиран пакет здравни дейности, заплащан от бюджета на НЗОК Увеличение на средствата за финансиране амбулаторни дейности Брой нови амбулаторни процедури % на болничните дейности, осъществени в амбулаторни условия | 2025 | МЗ, НЗОК | РЗОК, РЗИ, НЦОЗА, БЛС, пациентски организации, НСОРБ и др. | Бюджет МЗ Бюджет НЗОК |
|  | 2.2. Ефективно прилагане и контрол по спазване на изисквания за комплексно обслужване на пациенти с определени заболявания | Брой лечебни заведения, отговарящи на изискванията Брой контролни производства | 2023-2026 | НЗОК, ИАМН | МЗ, БЛС, пациентски организации | Бюджет НЗОК Бюджет ИАМН |
|  | 2.3. Създаване на възможности и адекватно финансиране за развитие на дейностите по продължително лечение, дългосрочни и палиативни грижи, в т.ч. в домашни условия | % увеличение на разходите за дейностите по продължително лечение, дългосрочни и палиативни грижи Брой преминали болни Пакет нормативни промени за включване на нови дейности по продължително лечение, дългосрочни и палиативни грижи, в т.ч. в домашни условия | 2024-2026 | НЗОК, БЛС | МЗ, пациентски организации | Бюджет НЗОК |
|  | 2.4. Осигуряване на устойчиво допълващо финансиране за поддържане на капацитет на приоритетни лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. в отдалечени, труднодостъпни райони | Изработване на критерии за поддържане на капацитет на приоритетни лечебни заведения за болнична помощ Брой лечебни заведения, подкрепени със средства от бюджета на НЗОК и/или МЗ Размер на предоставените средства за подкрепа на ЛЗБП в лв. | окт. .2023 2023-2026 | МЗ, НЗОК | БЛС, НСОРБ, ЛЗБП | Бюджет НЗОК Бюджет МЗ |
| 3. Изпълнение на дейностите по Инвестиция 1 „Модернизиране на болничните заведения“ от ПВУ | 3.1. Модернизация на системата за педиатрична помощ в страната. Изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкологични заболявания в България чрез създаване в гр. София на Национален център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца. Модернизиране на системата за лечение на онкологични заболявания в страната | Изградена и оборудвана Национална детска многопрофилна университетска болница; Брой модернизирани и оборудвани съществуващи структури с педиатрична насоченост; Създаден Национален център за лъчелечение с протонна терапия в София, с фокус върху лечението на деца; Брой оборудвани лечебни заведения с високотехнологична апаратура за диагностика и/или лечение на онкологични заболявания и лъчелечение; Население, обхванато от подобрените услуги в лечебните заведения за болнична помощ. | 2023-2026 | МЗ | Лечебни заведения за болнична помощ | Бюджет МЗ Национален план за възстановяване и устойчивост |
| 4. Изпълнение на дейностите по Инвестиция 3: „Модернизация на психиатричната помощ“ от ПВУ | 4.1. Обновяване и модернизиране на сградния фонд на лечебните заведения от системата на психиатричната помощ. Осигуряване на съвременна медицинска апаратура за лечебните заведения от системата на психиатричната помощ | Брой ремонтирани, обновени и модернизирани структури от системата на психиатричната помощ; Брой обслужени пациенти годишно в структурите | 2023-2026 | МЗ | Лечебни заведения за психиатрична помощ и лечебни заведения с разкрити структури за психиатрична помощ | Национален план за възстановяване и устойчивост и държавен бюджет |
| 5. Изпълнение на дейностите по Направление „Повишаване възможностите и капацитета на държавните и общински болници (с национално, регионално и местно значение) за ранна диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания“ Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 | 5.1. Обновяване на медицинската апаратура, свързана с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Модернизация на материално-техническата база на лечебни заведения за болнична помощ и обновяване на оборудването им, включително мерки за енергийна ефективност в здравната инфраструктура | Брой лечебни заведения с обновена медицинска апаратура за ранна диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания; Брой лечебни заведения с модернизирана материално-техническата база и оборудване | 2023-2027 | МЗ | Лечебни заведения за болнична помощ, органи на местното самоуправление | Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 и в рамките на бюджета на МЗ |
| 6. Изпълнение на дейности по Направление „Модернизиране и развитие на система за продължително лечение, рехабилитация и гериатрични грижи“ | 6.1. Увеличаване на продължителността на живота в добро здраве чрез инвестиции в специализирани болници и отделения с дейности за продължително лечение и рехабилитация и гериатрия. Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради и строителство на нови сгради, както и доставка на съвременно медицинско и немедицинско оборудване и транспортни средства, необходими за придвижването на пациенти | Брой изградени/ реконструирани и оборудвани сгради | 2023-2027 | МЗ | Лечебни заведения, органи на местното самоуправление | Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 и в рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 2.3. Развитие на капацитета за спешна помощ и реагиране при извънредни ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ | 1.1. Усъвършенстване на системата за обучение и периодична оценка на компетентностите на медицинските и парамедицинските специалисти в ЦСМП и структурите за спешна болнична помощ | Изготвени протоколи-алгоритми за поведение Изготвени тестови материали за периодична оценка на компетентностите Проведени обучения Брой обучени лица Брой лица, преминали периодична оценка на компетентностите Изготвени програми за обучени на място във всеки център | 2023-2026 | МЗ | НЦОКССМП, ЦСМП, ДВУ, БЛС | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.2. Организиране и провеждане на специализирани обучения на работещите в ССМП по приоритетни области, вкл. въздушна медицинска помощ, телемедицина, бедствия и аварии и др. | Брой организирани обучения Брой обучени лица | 2024-2026 | НЦОКССМП | МЗ, ЦСМП, БЛС, РЗИ, ЛЗ | Бюджет НЦОКССМП |
| 2. Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха | 2.1. Закупуване на санитарно превозно средство за транспорт по въздух (хеликоптер) и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за неговото функциониране, в изпълнение на проект BG BG16RFOP001-4.002-0001 „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“ | Брой закупени въздушни превозни средства | 2023-2024 | МЗ | МТИС, МО, ЛЗ | Програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 |
|  | 2.2. Доставка на хеликоптери/вертолети и изграждане на необходимата инфраструктура (хангари и оперативни площадки). Обучение на летателен, инженерно-технически и медицински състав | Брой закупени въздушни превозни средства Изградена инфраструктура Обучен и сертифициран летателен състав Обучен и сертифициран, инженерно-технически Обучен медицински състав Брой пациенти, на които е оказана спешна медицинска помощ по въздуха | 2023-2026 | МЗ | МТИС, МО, ДВУ | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| 3. Подобряване на националната система за спешни комуникации на номер 112 | 3.1. Технологично обновяване на Националната система за спешни комуникации 112. Закупуване на стационарни и мобилни работни станции. Изграждане на единна, интегрирана софтуерна платформа. Реализиране на мерки за подобряването на възможностите на спешните екипи и структури за реакция при бедствия в координацията с останалите служби, осигуряващи защитата на населението при бедствия. Провеждане на професионални обучения | Изградена единна платформа Закупени нови – 1012 стационарни и 830 мобилни работни станции | 2023-2026 | МЗ, МВР | Националните служби за спешно реагиране, областни и общински центрове | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| 4. Модернизиране на инфраструктурата на системата за спешна медицинска помощ | 4.1. Ремонт, реконструкция и доставка на медицинска апаратура за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ и Спешните отделения. Обновяване на специализираните транспортни средства | Брой ФСМП и СО, обект на интервенции Брой закупени транспортни средства | 2023-2026 | МЗ | МРРБ, ЦСМП, ЛЗБП | Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ ОПРР 2014-2020 г., бюджета на МЗ и други източници на финансиране |
| 5. Подкрепа на здравната система за ефективна реакция при възникнали извънредни ситуации | 5.1. Инвестиции в инфраструктурата на държавни и общински лечебни заведения за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти при епидемични ситуации. Обезпечаване с необходимите медицинска апаратура и оборудване | Брой лечебни заведения в готовност за реагиране при здравни кризи и други извънредни ситуации. | 2023 | МЗ | Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, органи на местното самоуправление | Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и в рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 2.4. Подобряване на достъпа до лекарствени продукти и медицински изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1. Засилване на надзора върху качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти | 1.1. Наблюдение на българския пазар за контрол на качеството на лекарствени продукти: Включване на лекарствени продукти с рискови показатели в Плана за наблюдение на българския пазар; Извършване на аналитичен контрол на лекарствени продукти, включени в Плана за наблюдение на българския пазар, и на вложените в тях активни вещества, с цел установяване на съответствието им със спецификациите по разрешенията им за употреба | Изпълнение на Плана за наблюдение на българския пазар; Брой и видове извършени анализи и изпитвания | 2023-2026 | ИАЛ | МЗ, НСЦРЛП, НЗОК, ИАМН, БФС | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.2. Проследяване на лекарствената безопасност: Извършване на анализ на данните от получени съобщения за нежелани лекарствени реакции от територията на България с оглед оценка на възможностите за намаляване и предотвратяване на риска | Извършен анализ на данни от получени съобщения за НЛР | 2023-2026 | ИАЛ | Експертни съвети по медицински специалности, ЛЗБП, РЗИ | В рамките на бюджета на МЗ |
| 2. Засилване на координацията между органите осъществяващи контрол | 2.1. Засилване на непосредствения контрол върху обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти на територията на страната: Разработване на механизъм за взаимодействие между контролните органи за осъществяване на регулярни инспекции на територията на цялата страна. Използване на потенциала на съсловните организации за съвместен контрол | Изготвени правила за организация и взаимодействие между контролните органи за осъществяване на инспекции | 2023-2026 | ИАЛ, РЗИ | МЗ, НАП, Агенция Митници, НЗОК, ИАМН, БФС | В рамките на бюджета на МЗ |
| 3. Наблюдение и преодоляване на недостига на лекарствени продукти | 3.1. Развитие на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (СЕСПА) до система, която позволява проследяване на наличностите и възможност на всички участници в лекарствоснабдителния процес да имат достъп до наличните лекарствени продукти | Извършени нормативни промени Надграждане на специализирания софтуер 3.Събрани данни, анализ на тенденциите въз основа на въведената в експлоатация СЕСПА | 2023-2026 | ИАЛ | МЗ, НСЦРЛП, НЗОК, БФС, Притежатели на разрешение за употреба (ПРУ), Притежатели на разрешение за търговия с лекарствени продукти на едро/дребно | В рамките на бюджета на МЗ |
| 4. Подобряване на системата на ценообразуване, предоставяне на отстъпки и възстановяване на разходи | 4.1. Адаптиране и имплементиране на Регламент 2021/2282 за оценка на здравните технологии в нормативната уредба, касаеща условията, правилата и критериите за ценообразуване и включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) | Извършени нормативни промени | 2023-2026 | МЗ, НСЦРЛП | НЗОК | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 4.2. Задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на ЗЗО | Проведено задължително договаряне на отстъпки. Възстановяване на разходи от ПРУ на НЗОК за лекарствени продукти | 2023-2026 | НЗОК | ПРУ | Бюджет НЗОK |
|  | 4.3. Договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, заплащани извън обхвата на здравното осигуряване | Проведено задължително договаряне на отстъпки | 2023-2026 | МЗ | ПРУ | В рамките на бюджета на МЗ |
| 5. Наблюдение и укрепване на законодателството в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия | 5.1. Периодичен анализ на нормативната уредба с цел създаване условия за пациентите на универсален, ефективен, безопасен и навременен достъп на разумни цени до основни и иновативни терапии и медицински изделия, които да обезпечат устойчивостта на системите за обществено здравеопазване | Извършени нормативни промени | 2023-2026 | МЗ | Заинтересовани субекти по ЗЛПХМ, БФС | Не се изисква финансиране |
| 6. Усъвършенстване и утвърждаване на фармако- терапевтичните ръководства, оценката на здравните технологии и проследяване на ефекта от терапията | 6.1. Усъвършенстване процеса на практическо прилагане на утвърдените фармако – терапевтични ръководства като инструмент за рационална лекарствена употреба | Въведени и актуализирани ръководства по всички клинични специалности | 2023-2026 | НСЦРЛП, ИАМН | МЗ, НЗОК, експертни съвети по медицински специалности, научни медицински дружества | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 6.2. Оптимизиране на оценката на здравните технологии като основен метод за вземане на решения за реимбурсиране и достъп до нови терапии | Проведени процедури по оценка на здравните технологии |  | НСЦРЛП |  |  |
|  | 6.3. Подобряване на механизмите за оценка и проследяване на ефекта от терапия като метод за оптимизиране разходването на публични средства | Събрана, съхранена и анализирана информация |  | НСЦРЛП, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1, чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването |  |  |
| 7. Реално приложение на Националната аптечна карта и продължаване на процеса по интегриране на фармацевтичния сектор в Националната-здравно информационна система | 7.1. Изграждане на националната аптечна карта с цел установяване на потребностите от аптеки и фармацевтична грижа | Създаден инструмент за териториално разпределение на достъпа до лекарствени продукти и медицински изделия отпускани в аптеки и съпътстващите фармацевтични грижи | 2023-2026 | МЗ, БФС | Областни и Местни органи на изпълнителната власт | Не се изисква финансиране |
|  | 7.2. Надграждане възможностите и обхвата на електронното предписание и електронните протоколи за лечение, като част от Националната здравно-информационна система, за оптимизиране на процесите по предписване и отпускане на лекарствени продукти | Създадени условия за надграждане процеса по електронизация на предписването и отпускането на лекарствени продукти | 2023-2026 | МЗ | БФС, БЛС, НЗОК | Не се изисква финансиране |
| 8. Засилване на контрола върху безопасността на медицинските изделия и изискванията за наблюдение след пускането им на пазара и/или в действие, както и върху провеждането на клинични изпитвания на медицински изделия. | 8.1. Осъществяване на надзор на пазара на медицински изделия: Изготвяне на план за ежегоден план за надзор на пазара на медицински изделия на територията на страната | Изготвен план Брой получени доклади за инциденти и извършени проверки Брой извършени инспекции на клинични изпитвания с медицински изделия | 2023-2026 | ИАЛ | Лечебни заведения | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 8.3. Извършване на проверки след получени доклади за инциденти с медицински изделия |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Извършване на инспекции на разрешени за провеждане клинични изпитвания с медицински изделия |  |  |  |  |  |
| 9. Предлагане и въвеждане на политики за подобряване на фармацевтични услуги. | 9.1 Пълноценното използване на магистър-фармацевтите като медицински специалисти по отношение на проследяване на ефикасността и безопасността на терапията, 9.2. Провеждане на дейности по скрининг, неинтервенционални изследвания и промоция на здравето. 9.3. Остойностяване, финансиране и отделяне на фармацевтичната услуга от цената на лекарствения продукт. 9.4. Политики по ограничаване на хоризонталната и вертикална интеграция. 9.5. Поетапно въвеждане на прогенерична лекарствена политика, която е основана на ограничения с оглед на определени продукти – биологични, лекарствени продукти със специфичен начин на приложения, продукти за деца и други. | Въвеждане на правила за регулация на цените на лекарствени продукти, които не са разрешени за употреба и се заплащат с публични средства, както и проследяването на ефекта от лекарствената терапия да е фактор при заплащането на лекарствените продукти с публични средства. | 2023-2026 | ИАЛ, МЗ | БФС | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика: 2.5. Развитие на електронното здравеопазване и дигитализация на здравната система |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработване на стратегическа рамка за електронното здравеопазване | 1.1. Разработване на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 и план за действие към нея | Проект на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 и план за действие към нея | 2023 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ, Европейско финансиране |
|  | 1.2. Разработване и прилагане на концепция за развитие на телемедицината в Република България и мобилни и умни устройства (mHealth) | Концепция за развитие на телемедицината. Разработени приложения за дистанционно наблюдение и диагностициране на пациенти | 2023-2026 | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ, Европейско финансиране |
| 2. Въвеждане, развитие и надграждане на Национална здравна информационна система (НЗИС) и извършване на гаранционна поддръжка | 2.1. Въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването | Адаптирани и преведени за използване в Република България и въведени в системата номенклатури, класификатори или терминологии, които са международно признати и използвани в Европейския съюз | 2023 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.2. Електронизиране на всички регистри в сектор „Здравеопазване“ | Въведени и интегрирани с НЗИС електронни регистри в сектор „Здравеопазване“ | 2026 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.3. Въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време | Въведени и поддържани задължителни стандарти и спецификации за обмен на здравна информация и статистика | 2023 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.4. Въвеждане на единна среда за обмен на медицински и здравни данни | Въведена единна среда за обмен на медицински и здравни данни в сектор Здравеопазване | 2023 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.5. Разработване и въвеждане на електронни услуги | Въведени електронни услуги в сектор „Здравеопазване“ | 2025 | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.6. Въвеждане на единно национално Електронно медицинско досие (ЕМД)/Електронен здравен запис (ЕЗЗ), което съдържа всички значими за здравето здравни данни | Въведено единно национално Електронно медицинско досие (ЕМД)/Електронен здравен запис (ЕЗЗ) | 2023 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.7. Въвеждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление, предоставяща услуги за предписване и отпускане на лекарствени продукти и издаване и изпълнение (отчитане) на направления | Въведена подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление | 2023 | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.8. Въвеждане на подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ), която ще събира данни за събития по хоспитализация/ дехоспитализация, извършени дейности и направените разходи за лечение по видове | Въведена подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ) | 2023 | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.9. Въвеждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването, осигуряваща възможност да се извършват анализи и справки върху всички данни в НЗИС и да се извършват отчети с цел подпомагане вземането на управленски решения | Въведена система за мониторинг и контрол в здравеопазването Утвърдени показатели за оценка на изпълнението на предоставянето на услуги и тяхното управление | 2026 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.10. Нормативно регулиране на електронното здравеопазване и функционирането на Националната здравна информационна система и прилежащите системи | Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система | 2023 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 2.11. Изграждане на среда за единен достъп до образна диагностика и интеграцията ѝ с НЗИС | Въведена среда за единен достъп до образна диагностика интеграцията ѝ с НЗИС | 2023-2027 | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ | В рамките на бюджета на МЗ, Европейско финансиране |
|  | 2.12. Превенция и промоция на здравето | Въведена система за наблюдение на индивидуалното здраве на всеки гражданин | 2024-2028 | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ, Европейско финансиране |
|  | 2.13. Надграждане на НЗИС с нови функционалности и поетапна интеграция на информационните системи, обслужващи процесите в здравеопазването, както и други релевантни информационни системи и бази данни, с НЗИС | Въведени нови функционалности. Интегрирани с НЗИС информационни системи, обслужващи процесите на управление в здравеопазването. | 2023-2030 | МЗ | НЗОК, НСИ, ВРБ към МЗ, съсловни организации, пациентски организации, ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ, Европейско финансиране |
| 3. Трансграничен обмен на здравни данни | 3.1. Изграждане на национална контактна точка, чрез която ще се осигури възможност за трансграничен обмен на здравни данни на гражданите от страните членки на ЕС | Изградена национална контактна точка, чрез която ще се предоставят услуги за трансграничен обмен | 2024 | МЗ |  | Механизъм за свързване на Европа и в рамките на бюджета на МЗ |
| 4. Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравно информационна система | 4.1. Разработване и внедряване на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика, като допълнение към Националната здравна информационна система. Реализиране на хардуерната инфраструктура за работа на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика | Разработен проект; Създадена национална дигитална платформа за медицинска диагностика; Брой интегрирани образни здравни данни; Брой лечебни заведения включени в обхвата на проекта; Брой обучение на медицински специалисти | 2023-2026 | МЗ | Лечебни заведения | Национален план за възстановяване и устойчивост |
|  | 4.2. Осигуряване на свързаност, телемедицина, въвеждане на „internet of things”, дигитализация и подкрепа за разширяване на мрежовата свързаност на отделните субекти от извънболничната и болничната медицинска помощ | Брой лечебни заведения от извънболничната и болничната медицинска помощ | 2023-2027 | МЗ | Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ | Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 |
| Политика 2.6. Култура за безопасност в здравеопазването |  |  |  |  |  |  |
| 1. Насърчаване на култура на безопасност в лечебните заведения, ангажирайки в процеса ръководствата им и всички работещи | 1.1. Повишаване на знанията на медицинските специалисти по осигуряване на безопасността на здравните услуги чрез базово обучение, поддържане и надграждане на знанията и уменията, въвеждане на нови технологии, контрол и др. | Въведени теми по безопасност на здравните услуги в програмите за обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти и др. | 2025-2026 | ДВУ, съсловни организации, научните дружества на медицинските специалисти и др., | МЗ, ИАМН, РЗИ, НЦОЗА, БЛС, ЛЗ | ДВУ, ЛЗ |
|  | 1.2. Поддържане на вътрешни системи за гарантиране на безопасност на пациентите и медицинския персонал, в т.ч. контрол на ВБИ, докладване на нежелани реакции и събития, безопасни и здравословни условия на труд, анализ на жалби и оплаквания и др. | Включване на изисквания и правила за безопасност пациентите и персонала при разработване на медицински стандарти, правила за добра практика и др. | 2023-2026 | ЛЗ | МЗ, РЗИ, БЛС | ЛЗ |
| 2. Повишаване на капацитета на институциите, осъществяващи контрола на качеството и безопасността на здравните услуги | 2.1. Пълноценно използване на Националната здравноинформационна система като инструмент за анализ на данните за безопасността на пациентите и подобряване на контрола | Поддържана система от здравни данни в НЗИС Въведени модели/системи от индикатори за оценка на риска за качеството и безопасността на здравните услуги | 2024-2026 | ИАМН, РЗИ НЗОК/РЗОК | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации | В рамките на бюджета на МЗ (ИАМН, РЗИ), Бюджет НЗОК/РЗОК |
|  | 2.2. Ефективно прилагане на контрол, базиран на оценка на риска от ИАМН, РЗИ, НЗОК/РЗОК за насочване на контролните дейности на към области на медицинска дейност и конкретни обекти, при които е налице най-висок риск за безопасността на пациентите. | Обучение на служителите за прилагане на рискбазирани подходи при контрола | 2024-2026 | ИАМН, РЗИ НЗОК/РЗОК | НЦОЗА, съсловни организации | В рамките на бюджета на МЗ (ИАМН, РЗИ), Бюджет НЗОК/РЗОК |
|  | 2.3. Партньорства и съвместни инициативи с пациентски организации и други неправителствени организации за включване на пациентите в процеса по осигуряване на безопасността на здравните услуги. | Въведени системи за обратна връзка с потребителите на здравни услуги, включващи анализи на удовлетвореността и подадените жалби и сигнали за нежелани събития Реализирани партньорства и съвместни инициативи | 2024-2026 | ИАМН, РЗИ НЗОК/РЗОК | Пациентски организации и др. НПО | В рамките на бюджета на МЗ (ИАМН, РЗИ), Бюджет НЗОК/РЗОК |
| Политика 2.7. По-добро планиране и мотивиране на работната сила в сектора на здравеопазването |  |  |  |  |  |  |
| 1. Създаване на условия за обучение на достатъчен брой студенти по медицински професии, с приоритет за специалността „медицинска сестра“ | 1.1. Увеличаване капацитета на висшите училища за обучение по дефицитни медицински професии с приоритет за специалността „медицинска сестра“ Оптимизиране на разпределението на местата за студенти, след предложение на министъра на здравеопазването, като се даде превес на местата за дефицитната специалност „медицинска сестра“ за сметка на намаляване броя им по други специалности, които не са така необходими на държавата | Брой утвърдени места за студенти по медицински професии | Ежегодно | МОН, ДВУ, НАОА | МЗ, висши училища | В рамките на бюджета на МЗ |
| 2. Актуализиране на учебните програми на студентите по специалностите, свързани със системата на здравеопазването, насочено към разширяване на практическите умения | 2.1. Актуализирането на учебните програми ще е насочено към насочено към разширяване на практическите умения на студентите с приоритет към основните здравни проблеми и съвременните технологии в здравеопазването | Учебни дисциплини с актуализирани учебни програми | 2025 | Висши училища | МЗ, БЛС, БЗС, БФС |  |
| 3. Подпомагане на следдипломното обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването | 3.1. Ежегодно утвърждаване на места за специализанти в системата на здравеопазването, финансирани от държавата, включително по специалности, при които се отчитат негативни тенденции | Утвърден брой места за специализанти, финансирани от държавата | ежегодно до 2026 | МЗ | НЦОЗА, БЛС, БФС, лечебни заведения, висши училища | В рамките на бюджета на МЗ |
| 4. Популяризиране и финансово подпомагане на професионалното обучение на персонал, подпомагащ дейността на медицинските сестри и лекарите – приоритетно болногледачи, здравни асистенти, парамедици | 4.1. Осигуряването на обучение на по-голям брой персонал, подпомагащ грижите за пациентите – болногледачи, здравни асистенти, парамедици, в значителна степен ще намали свръхнатоварването на медицинските специалисти с установен недостиг (основно медицински сестри) и ще им даде възможност да се фокусират върху специфичните за професионалната им квалификация дейности | Брой обучени и подпомогнати лица | 2026 | МТСП | НАПОО, МЗ, МОН, БЛС, БАПЗГ, лечебни заведения | В рамките на бюджета на МЗ и МТСП, европейски фондове |
| 5. Разработване на единна информационна система за мониториране на персонала в здравеопазването | 5.1. Разработването на единна информационна система за регистрация и мониториране на персонала в здравеопазването ще осигури актуална, пълна и достъпна информация за числеността, структурата, териториалното разпределение и миграцията на работещите в системата на здравеопазване. Тази информация ще послужи за ефективно планиране на човешките ресурси. | Разработена структура на съдържанието на единната информационна система Разработена информационна система | 2024 2026 | МЗ | НЦОЗА, НСИ, съсловни организации | В рамките на бюджета на МЗ |
| 6. Подкрепа за човешките ресурси в сферата на здравеопазването | 6.1. Обучения на служители от системата на спешна медицинска помощ, в продължение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 | Разработен проект; Брой обучени служители от системата на спешна медицинска помощ | 2023-2027 | МЗ | НЦОКССМП | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 |
|  | 6.2. Подкрепа на специализанти в системата на здравеопазването, в продължение на проект BG05M9OP001-1.015 „Специализация в здравеопазването“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 | Разработен проект; Брой подкрепени специализанти в системата на здравеопазването | 2023-2027 | МЗ | Висши училища, БЛС, лечебни заведения | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 |
|  | 6.3. Повишаване на компетенциите и уменията на медицински и немедицински специалисти от сферата на здравеопазването чрез обучения по специфични проблеми и/или на целеви групи | Разработен проект; Брой обучени медицински и не-медицински специалисти от сферата на здравеопазването | 2023-2027 | МЗ | БЛС, БЗС, БФС, БАПЗГ, Лечебни заведения | Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Други източници |
| Политика 2.8. Дългосрочен, устойчив и предвидим механизъм на финансиране |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на системата на здравеопазването | 1.1. Осигуряване на механизми за ефективно планиране на нарастващите потребности от средства за здравеопазване, в т.ч. като % от БВП | Динамика на публичните и частни разходи за здравеопазване % от БВП за здравеопазване | 2023-2026 | МЗ | МС, НЗОК, МФ | В рамките на бюджета на МЗ Бюджет на НЗОК |
| 2. Подобряване приходната част на здравното осигуряване чрез повишаване събираемостта на приходите от здравноосигурителни вноски и поетапно увеличаване на заплащането на размера на ЗОВ за лицата, осигурявани от държавата | 2.1. Поетапно увеличаване на здравноосигурителните вноски за деца, студенти, пенсионери, социално уязвими групи, безработни и други, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет | Размер и относителен дял на средствата от здравноосигурителни вноски за лицата, осигурявани от държавата | 2023-2026 | МЗ, НЗОК | МФ | В рамките на бюджета на МЗ Бюджет на НЗОК |
|  | 2.2. Подкрепа на политиката на НАП за увеличаване събираемостта на здравноосигурителните вноски | Годишен размер на приходите от здравноосигурителни вноски Брой здравноосигурени лица | 2023-2026 | НАП | МЗ, НЗОК, МФ | Не е необходимо финансиране |
|  | 2.3. Прилагане на ефективни механизми за стимулиране на участието в здравносигурителната система на всички български граждани | Намаляване на броя на здравно неосигурените лица Брой здравно неосигурени лица | 2023-2026 | МЗ | МФ, НАП, НЗОК | Не е необходимо финансиране |
| 3. Осигуряване на ефективно разпределение на средствата в здравеопазването | 3.1. Прилагане на ефективни механизми за остойностяване на медицинските дейности и на труда на медицинския персонал | Приети нормативни документи Приети стандарти за финансиране на медицински дейности Приети стандарти за заплащане на труда на медицинския персонал | 2023-2026 | МЗ |  | Не е необходимо финансиране |
|  | 3.2. Прилагане на стандарти за финансиране на здравните дейности, които са ангажимент на държавата, гарантиращи ефективно и ориентирано към резултати разходване на средствата от държавния бюджет | Приети стандарти за финансиране | 2023-2026 | МЗ | МФ | Не е необходимо финансиране |
|  | 3.3. Намаляване дела на преките плащания и нерегламентираните разходи в системата чрез създаване на стимули за развитието на доброволното здравно осигуряване/ застраховане | Приети нормативни документи | 2023-2026 | МЗ | НЗОК, лечебни заведения, застрахователи | Не е необходимо финансиране |
| 4. Създаване на финансови механизми за преструктуриране на системата на здравеопазване и адаптирането ѝ към потребностите на населението от медицинска помощ | 4.1. Подобряване на структурата на разходите по видове медицинска помощ с постепенно балансирано увеличение на средствата и относителния дял на разходите за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ за сметка на намаление на разходите за болнична медицинска помощ и лекарствени продукти | Относителен дял на видовете медицинска помощ | 2023-2026 | МЗ | МЗ, НЗОК, БЛС | В рамките на годишните бюджети на НЗОК |
|  | 4.2. Създаване на модели и финансови механизми за пренасочване на средства към превантивни дейности, продължително лечение, дългосрочни грижи и палиативни грижи | Намалени разходи за активно болнично лечение | 2024-2026 | МЗ | НЗОК, БЛС | В рамките на годишните бюджети на НЗОК |
| 5. Осигуряване на устойчиво увеличение на разходите за финансиране на дейности за промоция, превенция и контрол на заболяванията | 5.1. Целево финансиране на изведените приоритети | Приближаване на целевите стойности на индикаторите за реализация на национални програми, свързани с хронични незаразни болести, психично, майчино и детско здравеопазване до средните стойности за страните от ЕС | 2024-2026 | МЗ | НЗОК, общини, Лечебни заведения | В рамките на годишните бюджети на МЗ, общини |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПРИЛАГАНЕ НА ФОКУСИРАНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ |  |  |  |  |  |  |
| Политика 3.1. Подобряване на майчиното и детско здраве и педиатрична грижа |  |  |  |  |  |  |
| Политика 3.1. се реализира чрез изпълнение на общите приоритети и политики на НЗС 2030, имащи отношение към детското и юношеско здраве и специфичните приоритети на Национална стратегия за детско юношеско здраве и педиатрична грижа – 2030 и План за действие към нея |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на дейностите за подобряване на детското и юношеското здраве и педиатричната грижа | 1.1. Периодичен мониторинг и оценка на изпълнението на Национална стратегия за детско юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 като част от мониторинга и оценката на НЗС 2030 | Ежегоден анализ на състоянието на детското здраве като част от Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия Изготвена междинна оценка на изпълнението на Национална стратегия за детско юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 % на изпълнение на ключовите показатели на НСДЮЗПГ 2030 | 2024-2026 | МЗ, НЦОЗА | БЛС, НСОПЛБ, БАПЗГ, БЗС, БФС, НЗОК, НСОРБ, пациентски организации, НПО и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 3.2. Борба с рака и негово бреме |  |  |  |  |  |  |
| Политика 3.2. се реализира чрез изпълнение на общите приоритети и политики на НЗС 2030, имащи отношение към профилактиката, превенцията, диагностиката и лечението на онкологичните заболявания и дейностите, заложени в Националния план за борба с рака 2027г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на дейностите за борба с рака | 1.1. Периодичен мониторинг на изпълнението на Националния план за борба с рака 2027 като част от мониторинга и оценката на НЗС 2030 | Годишен доклад за здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия % на изпълнение на ключовите показатели в НПБР 2027 | 2024-2026 | МЗ, НЦОЗА | БЛС, НСОПЛБ, БАПЗГ, БЗС, БФС, НЗОК, НСОРБ, пациентски организации, НПО и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 3.3. Подобряване на възможностите за лечение на мозъчно-съдовите болести |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повишаване на осведомеността на обществото за разпознаване на симптомите на инсулта и незабавна реакция в тези случаи | 1.1. Разработване на информационни материали и провеждане на информационни кампании за непрекъснато повишаване на осведомеността на обществото за разпознаване на симптомите на инсулта и незабавна реакция в тези случаи | Разработени информационни материали Проведени информационни кампании | 2023-2026 | МЗ, НЦОЗА медицински научни дружества | РЗИ, БЛС, БФС, ЛЗ, НПО | В рамките на бюджета на МЗ Други източници |
|  | 1.2. Ангажиране на заинтересованите страни, в т.ч. НПО, медии и др. за повишаване на осведомеността на обществото за разпознаване на симптомите на инсулта и незабавна реакция в тези случаи | Брой проведени срещи и съвместни събития Ангажирани публични личности | 2024-2026 | МЗ, НЦОЗА медицински научни дружества | РЗИ, БЛС, БФС, ЛЗ, НПО, медии и др. | В рамките на бюджета на МЗ Други източници |
| 2. Подобряване на организацията, повишаване на обхвата и адекватно финансиране на дейностите по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на инсулта и другите мозъчно-съдови болести | 2.1. Периодичен преглед и актуализиране на Националния консенсус за профилактика, диагностика и лечение на мозъчно-съдовите заболявания | Актуализиран Национален консенсус, включващ всички дейности по първична профилактика, диагностика, лечение, вторична профилактика и дългосрочна рехабилитация на болни с инсулт и други мозъчно-съдови заболявания | 2023-2026 | Медицински научни дружества | БЛС, НСОПЛБ, пациентски организации и др. | Медицински научни дружества |
|  | 2.2. Периодичен анализ на обхвата и обема на финансиране на дейностите по първична профилактика, диагностика, лечение, вторична профилактика и дългосрочна рехабилитация на болни с инсулт и други мозъчно-съдови заболявания и актуализиране при необходимост. | Изготвен анализ Приет пакет нормативни промени Регламентиране комплексното лечение на болни с инсулт и други мозъчно-съдови заболявания като пакет от дейности по първична диагностика, лечение, ранна и дългосрочна рехабилитация | 2023-2026 | МЗ, НЗОК, БЛС | Медицински научни дружества, пациентски организации | В рамките на бюджета на МЗ Бюджет НЗОК |
| 3. Подобряване на организацията и логистиката при обслужване на пациенти с мозъчен инсулт | 3.1. Обучение на работещите в ЦСМП и Спешните отделения за дейностите по организация и логистика при обслужване на болни със съмнение за мозъчен инсулт | Разработени алгоритми/правила за поведение при обслужване и транспорт за съответните структури Брой проведени обучения за всяка област на страната | 2023-2026 | МЗ, БЛС, Медицински научни дружества | ЦСМП, РЗИ, НЦОКССМП, ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ Други източници |
| 4. Изпълнение на дейностите по инвестиция 2 „ Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания“ на ПВУ | 4.1. Създаване на национална мрежа от високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение („stroke“ центрове) на територията на страната Изграждане на съвременна материално-техническа база в инфраструктурата на съществуващи лечебни заведения за болнична помощ Осигуряване на високотехнологично медицинско оборудване за центровете. | Брой изградени мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение („stroke“ центрове), оборудвани с високотехнологична медицинска апаратура във всеки от 6-те региона на страната Брой обучени лекари в „stroke“ центровете в рамките на проекта | 2023-2026 | МЗ | Лечебни заведения за болнична помощ | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| 5. Изграждане на подкрепяща мрежа от лечебни заведения за лечение за инсулт | 5.1. Създаване на организация за ранно разпознаване, диагностика, незабавно първоначално лечение и своевременно последващо насочване при необходимост на болни с инсулт към високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и интервенционално лечение | Брой функциониращи болнични лечебни заведения във всяка област на страната, изпълняващи дейности по ранно разпознаване, диагностика, незабавно първоначално лечение Брой обучени лекари за провеждане на тромболиза | 2023-2026 | МЗ, НЗОК | Лечебни заведения | В рамките на бюджета на МЗ Бюджет НЗОК |
| Политика 3.4. Развитие на донорството и трансплантациите |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ефективно управление, координация и контрол на дейностите по трансплантация | 1.1. Актуализиране на Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. | Изготвен анализ на изпълнението на НПНДПТ 2019-2023 г. Актуализирана програма | 2024-2026 | МЗ, ИАМН, НКС | БЛС, Експертни съвети, медицински научни дружества, ЛЗ, пациентски организации | В рамките на бюджета на МЗ |
|  | 1.2. Подобряване на ръководството на трансплантационния процес на национално, регионално и областно ниво | Сформиран Национален координационен съвет (НКС) Определен национален координатор и регионални и областни координатори | 2024 | МЗ, ИАМН | ЛЗ, РЗИ | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 1.3. Ефективно ангажиране на ръководствата на лечебните заведения, медицинските координатори и медицинските специалисти във всяка болница, участваща в процеса на трансплантация | Брой нови болници, участващи в програмата Брой медицински координатори Брой проведени срещи обучения Брой болници, повишили броя на донорските ситуации | 2024-2026 | ИАМН | ЛЗ | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 1.4. Подобряване на информационното осигуряване на процеса по донорство и трансплантации | Интегрирани информационни системи на НЗОК, НЗИС, ИАМН и ЛЗ Разработване и въвеждане на критерии за мониторинг и контрол на процеса | 2023-2026 | МЗ, ИАМН, НЗОК | ЛЗ | В рамките на бюджета на МЗ, Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. Други източници |
|  | 1.5. Усъвършенстване на координационните и логистични дейности при донорски ситуации, в т.ч. ползване на авиомедицински транспорт | Актуализирани процедури Брой проведени срещи с представители на всички нива в координационната мрежа за донорство и трансплантация | 2024-2026 | ИАМН | ЛЗ, РЗИ | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 1.6. Периодичен мониторинг и контрол по изпълнението на дейностите по трансплантация | Доклади от мониторинг за изпълнение на Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията Брой на органните донори Брой на органните трансплантации Преживяемост на реципиентите след трансплантация цел: 70% с преживяемост минимум пет години след извършена трансплантация Брой на донорите на стволови клетки Брой на тъканните и клетъчните трансплантации | 2024-2026 | МЗ, ИАМН | БЛС, Експертни съвети, медицински научни дружества, ЛЗ, пациентски организации | В рамките на бюджета на МЗ |
| 2. Привличане на общественото внимание върху донорството и трансплантациите | 2.1. Разработване на информационни материали, провеждане на информационни кампании други информационни и комуникационни дейности за насърчаване на даряване на донорството | Брой разработени информационни материали Брой информационни кампании Брой организирани събития | 2024-2026 | МЗ, ИАМН | НЦОЗА, РЗИ, БЛС, БФС, ЛЗ, медицински научни дружества, НПО, медии и др. | В рамките на бюджета на МЗ Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 2.2. Ангажиране на заинтересованите страни, в т.ч. НПО, медии и лица, формиращи общественото мнение, за популяризиране на ползите от донорството и трансплантацията. | Брой проведени срещи и съвместни събития Ангажирани публични личности | 2024-2026 | МЗ, ИАМН | НЦОЗА, РЗИ, БЛС, ЛЗ медицински научни дружества, НПО, медии и др. | В рамките на бюджета на МЗ Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 2.3. Включване на теми за трансплантацията и донорството като част от здравното образование на децата и юношите | Брой разработени и включени учебни теми по трансплантации и донорство в учебните програми за здравно образование | 2024-2026 | МЗ, МОН, ИАМН | НЦОЗА, РЗИ, медицински научни дружества | В рамките на бюджета на МЗ Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
| 3. Усъвършенстване на механизмите за финансиране на дейностите по трансплантация | 3.1. Периодичен анализ на обхвата и обема на финансиране на дейностите, свързани с трансплантациите, предтрансплантационното и посттрансплантационното наблюдение | Изготвен анализ | 2023 | ИАМН | МЗ, НЗОК, експертни съвети, медицински дружества | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 3.2. Разширяване на обхвата, в съответствие с резултатите от анализа по т. 1.1. и осигуряване на адекватно финансиране на дейностите, свързани с трансплантациите, предтрансплантационното и посттрансплантационното наблюдение | Изготвен пакет нормативни промени | 2024-2026 | МЗ, НЗОК, ИАМН | БЛС, пациентски организации | В рамките на бюджета на МЗ Бюджет НЗОК |
| 4. Повишаване на компетентността на медицинските специалисти, участващи във всички дейности, свързани с донорството и трансплантацията. | 4.1. Актуализиране на учебните програми за обучение на студенти с включване на темите за донорство и трансплантации | Актуализирани учебни програми | 2024-2026 | ДВУ | МЗ, ИАМН, пациентски организации | Бюджет ДВУ |
|  | 4.2. Разработване и провеждане на специализирани курсове за продължаващо обучение на медицинските специалисти в областта на донорството и трансплантацията | Разработени курсове Брой обучени лица | 2024-2026 | ДВУ, БЛС, БАПЗГ | МЗ, ИАМН, НЦОЗА, БЧК | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. Други източници |
|  | 4.3. Разработване на програма и провеждане на периодично обучение на координаторите, които участват в изпълнението на националната програма | Разработена програма за обучение Брой проведени обучения Брой обучени лица | 2023-2026 | ИАМН | БЛС, ЛЗ | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
|  | 4.4. Развитие на международното сътрудничество и обмен на информация и опит и обучение на български медицински специалисти | Брой реализирани партньорства | 2023-2026 | ИАМН, ЛЗ | МЗ | Националната програма по насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията за периода 2024-2030 г. |
| Политика 3.5. Най-добра грижа за хората с психични болести |  |  |  |  |  |  |
| Политика 3.5. се реализира чрез изпълнение на общите приоритети и политики на НЗС 2030, имащи отношение към психичното здраве и специфичните приоритети на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. и План за действие към нея |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на дейностите за подобряване на психичното здраве и психиатричната грижа | 1.1. Периодичен мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030 г. като част от мониторинга и оценката на НЗС 2030 | Ежегоден анализ на състоянието на психичното здраве като част от Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия % на изпълнение на индикаторите за психично здраве на НСПЗГРБ 2021- 2030г. | 2024-2026 | МЗ, НЦОЗА | БЛС, НСОПЛБ, БАПЗГ, БЗС, НЗОК, НСОРБ, пациентски организации, НПО и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 3.6. Остаряване в добро здраве и гериатрична грижа |  |  |  |  |  |  |
| Политика 3.5. се реализира чрез изпълнение на общите приоритети и политики на НЗС 2030, имащи отношение към психичното здраве и специфичните приоритети на Националната стратегия за остаряване в добро здраве и гериатрична грижа 2030 г. и План за действие към нея |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на дейностите за подобряване на здравето на възрастните хора и гериатричната грижа | 1.1. Периодичен мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия за остаряване в добро здраве и гериатрична грижа 2030 като част от мониторинга и оценката на НЗС 2030 | Годишен доклад за здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия; Доклад от междинна оценка на НСОДЗГГ 2030 изпълнението на % на изпълнение на индикаторите за удължаване на средната продължителност на живота Намаляване смъртността на лица над 65-годишна възраст Намаляване на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести | 2024-2026 | МЗ, НЦОЗА | БЛС, НСОПЛБ, БАПЗГ, БЗС, НЗОК, НСОРБ, пациентски организации, НПО и др. | В рамките на бюджета на МЗ |
| Политика 3.7. Ограничаване на антимикробната резистентност |  |  |  |  |  |  |
| 1. Постигане на ефективно намаляване и ограничаване на появата и разпространението на антимикробна резистентност чрез рационално прилагане на антибиотиците, трайно и устойчиво намаляване на общия обем на използваните антимикробни средства и запазване ефективността на антибиотиците за лечение на инфекциите. | 1.1. Повишаване на осведомеността на населението по въпросите на АМР и употребата на антибиотици | Публикувана информация | 2023-2026 | МЗ, МЗХ, МОСВ, НЦЗПБ, БАБХ, РЗИ | Заинтересовани страни и средства за масова информация | В рамките на бюджетите на ПРБ |
|  | 1.2. Намаляване на инфекциите, свързани с полирезистентни микроорганизми | Намаляване на инфекциите, свързани с полирезистентни микроорганизми | 2023-2026 | Медицински специалисти | МЗ, ЛЗ, МЗХ, МОСВ, НЦЗПБ, БАБХ, РЗИ | В рамките на утвърдените бюджети |
|  | 1.3. Намаляване на заболяемостта от инфекции, причинени от мултирезистентни бактерии | Намаляване на заболяемостта от инфекции, причинени от мултирезистентни бактерии | 2023-2026 | Медицински специалисти | МЗ, ЛЗ, МЗХ, МОСВ, НЦЗПБ, БАБХ, РЗИ | В рамките на утвърдените бюджети |
|  | 1.4. Намаляване на употребата в болничната и извънболничната помощ на антибиотици, водещи до селекция на полирезистентност | Намаляване на употребата на антибиотици | 2023-2026 | Медицински специалисти | МЗ, РЗИ, ЛЗ, НЦЗПБ, БФС, професионални медицински организации, | В рамките на утвърдените бюджети |
|  | 1.5. Подобряване на антибиотичната политика и контрола на ВБИ в ЛЗ | Актуализиране на антибиотичните политики и контрола на ВБИ в ЛЗ | 2023-2026 | Медицински специалисти | МЗ, ЛЗ, НЦЗПБ, РЗИ, професионални медицински организации, | В рамките на утвърдените бюджети |
|  | 1.6. Осъществяване на междусекторно сътрудничество в рамките на концепцията „Едно здраве“ | Съвместни инициативи | 2023-2026 | МЗ, МЗХ, МОСВ, НЦЗПБ, БАБХ, РЗИ |  | В рамките на бюджетите на ПРБ |