Приложение № 2 към т. 2

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за изпълнение на

Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030

за периода 2023-2025 г.

| Дейности | Бюджет | Срок за реализация - месец/година | Очаквани резултати | Индикатор/и за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущи | Целеви | Водеща | Партньор/и |
| Приоритет 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Препоръка 1.1. Да се планират и провеждат систематично здравно-информационни превантивни кампании, насочени към децата и техните родители |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия на Министерство на здравеопазването за промоция на майчиното и детско здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| - Анализ на данните от проучвания на знанията и нагласите на целеви групи от обществото по отношение на промоцията на здраве и здравословен начин на живот и рисковите форми на поведение | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НЦОЗА. | 2023-2024 | Проведени проучвания; Изтотвени анализи; Актуализирани мерки и политики на базата на резултатите от проучванията, анализите и мониторинга | Проведени проучвания - 0; Изтотвени анализи - 0 | Проведени проучвания - 2 бр. (GYTS, 2023; Проучване на нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците, 2023); Изтогвени анализи -3 бр. (GYTS, ESPAD 2024) | НЦОЗА | МЗ, РЗИ, РУО, ПИЦ-област Ловеч и Търговище |
| - Разработване на Комуникационна стратегия за промоция на майчино и детско здраве, включваща специфични цели, целеви групи, ключови послания, кампании, подходящи комуникационни техники и канали и др. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НППДМЗ 2021-2030 г. | 2024 г. | Подобрена информираност на населението по въпросите на майчино и детско здраве. | Разработена комуникационна стратегия - 0 | Разработена комуникационна стратегия - 1 | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, БЛС, НПО, медии. |
| - Създаване на модели за партньорство между журналисти, НПО, съсловни организации и експерти от МЗ, НЦОЗА и регионалните структури за постигане на пълна обществена информираност и ангажираност на всички заинтересовани страни към проблемите на детското и майчино здраве. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НППДМЗ 2021-2030 г. | 2024-2025 | Подобрено сътрудничество с различните заинтерсовани страни по въпросите на детското и майчино здраве. | Липса на модел за партньорство. | Създаден модел на партньорство. | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, БЛС, НПО, медии. |
| - Създаване на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението на Комуникационната стратегия за промоция на майчино и детско здраве. | В рамките на утвърдения бюджет на НППДМЗ 2021-2030 г. | 2024-2025 | Осъществен мониторинг и контрол на изпълнението на Комуникационната стратегия за промоция на майчино и детско здраве. | Липса на модел за партньорство. | Създаден модел на партньорство. | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, БЛС, НПО, медии. |
| Мярка: - Информиране на населението, с фокус върху младите хора и семейства, по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за новородените |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване и разпространение на научно обосновани препоръки и здравно-информационни материали по въпросите на репродуктивното здраве, бременността, раждането, грижите за новородените и децата в периода на ранното детство | В рамките на утвърдения бюджет на НЦОЗА, МЗ, РЗИ и партньори. | 2023-2025 | Повишена информираност на целевите групи (бременни жени; семейства; млади хора и двойки); Подобрени знания | Бр. разработени препоръки; Бр. разработени информационни материали; Бр. обхванати потребители – (бременни жени; семейства; млади хора и двойки) | Бр. разработени препоръки; Бр. разработени информационни материали; Бр. обхванати потребители – (бременни жени; семейства; млади хора и двойки) | НЦОЗА | МЗ, РЗИ, БАПЗГ, АБА, РЗИ, БПА и други съсловни органицзации и медицински дружества; НПО |
| - Провеждане на информационни кампании и други комуникационни дейности за насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на рисково поведение, свързани със сексулното и репродуктивно здраве, семейно планиране и насочени към подрастващите, младите хора, двойки и семейства, с фокус върху жените във фертилна възраст | В рамките на утвърдения бюджет на НЦОЗА, РЗИ и МЗ по НППДМЗ 2021-2030 г. | 2023-2025 | Повишена информираност; Придобити знания и умения | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | МЗ | НЦОЗА, РЗИ, БАПЗГ, БЛС, НСОПЛБ, БПА и други. съсловни организации и медицински дружества, НПО, медии, Национална мрежа на здравните медиатори |
| - Провеждане на информационни кампании и други комуникационни дейности, свързани с повишаване на информираността по отношение на грижите за майката и детето по време на бременността, раждането, ползите от кърменето и грижите за децата в периода на ранното детство | В рамките на утвърдения бюджет на НЦОЗА, РЗИ и МЗ по НППДМЗ 2021-2030 г. | 2023-2025 | Повишена информираност на бременни жени, кърмещи жени, семейства; Придобити знания и умения | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи; Бр. обхванати лица | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи; Бр. обхванати лица | МЗ | НЦОЗА, РЗИ, БАПЗГ, АБА БЛС, НСОПЛБ, БПА и други съсловни организации и медицински дружества,, НПО, медии, Национална мрежа на здравните медиатори |
| Мярка: - Информиране на децата и семействата за насърчаване на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковите за здравето форми на поведение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване и разпространение на научнообосновани препоръки и здравно-информационни материали за насърчаване на здравословен начин на живот съобразени с възрастта на децата | В рамките на утвърдения бюджет на НЦОЗА, РЗИ и МЗ. | 2023-2025 | Повишена информираност на целевите групи; Придобити знания и умения за здравословен начин на живот | Разработени и разпространени препоръки и здравно-образователни материали, в т.ч. дигитални; Брой обхванати лица | Разработени и разпространени препоръки и здравно-образователни материали, в т.ч. дигитални; Брой обхванати лица | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | МОН, БЛС, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества и съсловни организации, Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), НПО, медии. |
| - Информационни кампании и други дейности, свързани с насърчаване на здравословен начин на живот, с фокус върху здравословното хранене и двигателната активност и превенция на рисково за здравето поведение при юношите и младите хора (тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици и др.) и за превенция на отклонения в хранителното поведение. | В рамките на утвърдения бюджет на НЦОЗА, РЗИ и МЗ по НППДМЗ 2021-2030 г. | 2023-2025 | Повишена информираност на целевите групи; Придобити знания и умения за здравословен начин на живот | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи; Бр. обхванати лица. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи; Бр. обхванати лица. | МЗ | МОН, НЦОЗА, Превантивно-информационните центрове към Общинските съвети по наркотични вещества, РЗИ, НПО, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества медии, Национална мрежа на здравните медиатори. |
| - Разработване и изпълнение на програми за повишаване на информираността на подрастващите по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, РЗИ, НЦОЗА, МОН. | 2023-2025 | Повишаване нивото на информираност. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи. | Брой обхванати лица. | НЦОЗА | МЗ, МОН, РЗИ, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества. |
| - Обучение на децата и юношите за най-честите заплахи за възникване на битов или друг травматизъм и начините, по които да се предпазят и да оказат първа помощ при необходимост. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и партньори. | 2023-2025 | Повищена информираност; Придобити знания и умения. | Брой проведени обучения; Брой обучени деца и юноши | Брой проведени обучения; Брой обучени деца и юноши | МЗ | МВР, МОН, НСОРБ, РЗИ, БЛС, общини, ЛЗ,БЧК и др. НПО. |
| - Информационни кампании и други дейности, свързани с повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, бременните, децата и учениците относно правилна устна хигиена, правилно хранене, значението и средствата за орална профилактика. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, | 2023-2025 | Повишаване нивото на информираност | Проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | Проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи Брой обхванати лица. | МЗ | МОН, НЦОЗА, съсловни организации, РЗИ, НПО, медии. |
| Мярка: - Реализиране на инициативи за привличане на обществения интерес и ангажиране на всички заинтересовани страни в дейностите по промоция на здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на ежегоден конкурс за разработване и реализация на здравно-образователни проекти от училища, младежки клубове, лечебни и здравни заведения и др. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, РЗИ. | 2023-2025 | Повишаване нивото на информираност, чрез включване в разработването на проекти | Проведен конкурс - 1 | Брой проекти; Брой участници. | МЗ | НЦОЗА, РЗИ, МОН, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества, НПО, училища, МК, ММС, здравни заведения |
| - Привличане на популярни личности и организации в кампании и други инициативи за промоция на детското здраве | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, РЗИ и партньори. | 2023-2025 | Повишен обществен интерес и ангажираност с дейности по промоция на детското здраве | Брой реализирани инициативи за ангажиране на популярни личности; Брой привлечени личности; Бр. подкпрепени дейности и каузи за промоция на детското здраве. | Брой реализирани инициативи за ангажиране на популярни личности; Брой привлечени личности; Бр. подкпрепени дейности и каузи за промоция на детското здраве | МЗ, НЦОЗА | НПО, БЛС, професионални организации, спортни организации и др. |
| Препоръка 1.2. Да се повиши ангажираността и компетентностите на здравните специалисти в областта на здравето, развитието и емоционалното благополучие на децата, развитие на уменията им за консултиране |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Повишаване на ангажираността, компетентността и уменията за консултиране на медицинските специалисти по промоция на здраве на децата и семействата |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на методически ръководства за дейности по промоция на детското и майчино здраве за медицински специалисти от извънболничната и болнична помощ | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, | 2023-2025 | Придобити знания, умения и повишено ниво на професионална компетентност по промоция на детското и майчино здраве | Брой разработени методически ръководства; Бр. обхванати специалисти. | Брой разработени методически ръководства; Бр. обхванати специалисти. | МЗ, Експертни съвети (ЕС), НЦОЗА. | БЛС, БЗС, БАПЗГ, БЛС съвместно с НСОПЛБ, Българската педиатрична асоциация (БПА), други медицински дружества и НПО. |
| - Въвеждане в учебната програма на студентите и специализантите по различните медицински специалности на модули за консултиране, превенция и контрол на рисковите фактори и промоция на здравето, с акцент върху работата с деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, висшите училища (ВУ) | 2023-2025 | Повишени умения, знания и компетентност | Съществуващи програми по различните медицински специалности | Разработена програма/модул и включена в цикъла на обучение | Висшите училища (ВУ), МЗ, | НЦОЗА, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества |
| - Въвеждане на програми за продължаващо медицинско обучение на медицински специалисти за консултиране на семейства и деца по насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на болестите | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и водищи изпълнители | 2023-2025 | Повишена квалификация и професионален капацитет на медицинските специалисти за консултиране на деца и семейства | Брой разработени програми; Брой проведени обучения; Брой обучени лица | Брой разработени програми. Брой проведени обучения. Брой обучени лица. | ВУ, Съсловни организации и. | МЗ, НЦОЗА БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества. |
| - Организиране на обучителни курсове за немедицински специалисти (педагози, психолози и др.) по превенция и ограничаване на поведенческите рискови фактори в детска и училищна възраст, включително обучение за прилагане на подхода „Връстници обучават връстници”. | В рамките на утвърдения бюджет на НЦОЗА | 2024-2025 | Повишена професионална компетентност на немедицинските специалисти в областта на превенцията на рискови фактори за здравето на децата и подрастващите | Брой проведени обучителни курсове; Брой обхванати специалисти | Брой проведени обучителни курсове. Брой обхванати специалисти | НЦОЗА | МОН, МЗ, висши училища. |
| - Насърчаване на лечебните заведения с родилни отделения за развиване на дейности по обучение, насърчаване и подкрепа на кърменето. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА. | 2023-2025 | Повишена ангажираност на ЛЗ с родилни отделения с подкрепа на кървенето; Превенция на практики в ЛЗ, които не насърчават кърменето; Повишена информираност и професионален капацитет на специалистите от ЛЗ за родилна помощ в подкрепа на кърменето | Дейности и инициативи за насърчаване на кърменето в ЛЗ с родилни отделения; Брой ЛЗ с ридилни отделения с функциониращи програми в подкрепа на кърменето | Дейности и инициативи за насърчаване на кърменето в ЛЗ с родилни отделения; Брой ЛЗ с родилни отделения с функциониращи програми в подкрепа на кърменето. | МЗ, НЦОЗА | Експертни съвети към МЗ, БЛС съвместно с БПА, ЛЗ за родилна помощ; медицински дружества, НПО. |
| - Обучение на медицинските специалисти (лекари от извънболничната и болнична медицинска помощ, медицински сестри, включително работещи в здравните кабинети в детските заведения и училищата) по програми за продължаващо обучение, насочени към превенция на насилието над деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА и Общинските бюджети. | 2023-2025 | Повишена информираност и професионална компетентност по въпросите за насилието над деца; Придобити знания и умения за разпознаване на насилие; Насочено внимание и повишена ангажираност на медицинските специалисти | Брой проведени обучения - 1. Брой обучени специалисти - 14 | Брой проведени обучения - 2. Брой обучени специалисти -30. | НЦОЗА | МЗ, ДАЗД, РЗИ, БЛС, БАПЗГ. |
| Мярка: - Укрепване на институционалния и кадрови капацитет на структурите по промоция на здраве и превенция на болестите на национално и регионално ниво (РЗИ и НЦОЗА) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на обучения за повишаване на уменията на работещи в РЗИ за консултиране на населението в областта на здравословния начин на живот и иновативните подходи и практики в областта на промоцията на здраве. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, РЗИ и партнвьори. | 2023-2025 | Подобрени умения за информиране и консултиране на населението; Повишени знания относно иновативни подходи и практики в областта на промоцията на здраве; Подобрена ефективност на здравно-промотивната дейност на РЗИ сред различни групи от населението. | Бр. проведени обучения - 0; Брой обучени специалисти - 0. | Бр. проведени обучения - 2; Брой обучени специалисти - 56. | НЦОЗА, МЗ | РЗИ, НПО, ВУ. |
| - Осигуряване на интерактивни обучителни материали за онагледяване на вредното въздействие на тютюнопушенето, алкохола и нездравословното хранене, необходими при консултиране на различни целеви групи от населението, с цел повишаване информираността им. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и РЗИ. | 2024-2025 | Повишена информираност и ограничаване на употребата на тютюневи изделия, алкохолни и други вредни напитки и храни. | Налични интерактивни обучителни материали | Закупуване на нови интерактивни обучителни материали Брой консултирани лица и/или целеви групи от населението | МЗ | РЗИ |
| Мярка: - Ангажиране на системата от здравни медиатори в дейностите по промоция на здраве на децата и семействата от уязвими групи |  |  |  |  |  |  |  |
| - Професионално развитие на здравните медиатори чрез обучение по насърчаване на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковите фактори за здравето на децата и семействата от уязвими групи | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и РЗИ. | 2023-2025 | Повишени умения, знания и компетентност за консултиране | Проведени обучения | Проведени обучения Брой обучени здравни медиатори | Здравни медиатори, общини, РЗИ | МЗ, НМЗМ, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества, ЛЗ, НПО, БЧК и др. |
| - Обучение на служителите от общинските администрации и от РЗИ за утвърждаване модела на здравния медиатор, като част от системата за промоция на здраве. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, РЗИ, общините. | 2023-2025 | Повишен капацитет на общинските администрации и РЗИ за подкрепа на здравните медиатори, като част от системата за промоция на здраве сред населението | Проведени обучения и други инициативи; Бр. обхванати лица от РЗИ и общините | Проведени обучения и други инициативи; Бр. обхванати лица от РЗИ и общините | МЗ, общини | НЦОЗА, РЗИ, НМЗМ, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества, ЛЗ, НПО, БЧК и др. |
| - Провеждане на информационни и други дейности по насърчаване на здравословен начин на живот и промоция на здраве на децата и семействата от уязвими групи. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ общини, РЗИ. | 2023-2025 | Повишена информираност, знания иумения за здравословен начин на живот на целевите групи (деца и семейства от уязвими общности) | Брой здравно-промотивни дейности сред уязвими общности; Бр. обхванати лица. | Брой здравно-промотивни дейности сред уязвими общност; Бр. обхванати лица. | Здравни медиатори, РЗИ, общини. | МЗ, НЦОЗА, Национална мрежа на здравните медиатори. |
| Препоръка 1.3. Да се развива междусекторното сътрудничество и осигуряване на обществена подкрепа за дейностите по насърчаването на здравословния начин на живот на децата и семействата. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Повишаване на капацитета за междусекторно сътрудничество за реализация на стратегическите цели в полза на здравето на децата. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Активно участие на МЗ и РЗИ в процеса на разработване и актуализиране на стратегически и планови документи на национално, регионално и общинско ниво за включване на мерки за детско здраве във всички политики. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, РЗИ. | 2023-2025 | Включване на мерки за детско здраве във всички политики | Разработени стратегически документи и планове. | Брой мерки за здраве, включени в национални, регионални и общински стратегически документи. | МЗ, РЗИ | Секторни министерства, Областни администрации, общински администрации. |
| Мярка: - Междусекторно сътрудничество за насърчаване на здравословен начин на живот и формиране на здравна култура чрез въвеждане на здравно образование на децата и учениците. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на План за въвеждане на здравно образование на децата и учениците за насърчаване на здравословен начин на живот и формиране на здравна култура. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, МОН. | 2023-2025 | Повишена здравна култура чрез въвеждане на здравно образование на децата и учениците | Разработен проект на План за въвеждане на здравното образование в българското училище | Приет План за въвеждане на здравно образование в българското училище | МЗ, МОН | НЦОЗА, РЗИ, РУО. |
| - Разработване на учебни програми за здравно образование, което да започне от първи клас и да се надгражда в различните свои области със знания, нагласи и умения у учениците във всички възрасти. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, МОН. | 2023-2025 | Получаване на здравно образование със знания, нагласи и умения у учениците във всички възрасти | Разработени учебни програми от 1-ви до 12-ти клас. | Разработени и актуализирани учебни програми | МЗ, МОН | НЦОЗА, РЗИ, РУО. |
| - Разработване на съвременни онлайн достъпни ресурси в подкрепа на обучението, както присъствено, така и в електронна среда от разстояние. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН, МЗ | 2023-2025 | Повишена ефективност на обучението | Разработени ресурси за обучение, достъпни онлайн. | Дигитализирани ресурси за обучение, достъпни онлайн. | МЗ, МОН | НЦОЗА, РЗИ, РУО. |
| Мярка: - Междусекторно сътрудничество за повишаване на двигателната активност на децата и учениците чрез спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| - Координирани действия за достъп на децата и семействата до масов спорт, развитие на спортните дейности в училищата, развитие на местни спортни инициативи, ангажиране на популярни спортни личности за промотиране на ползите от спорта за здравето. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН, ММС и МЗ | 2023-2025 | Повишена двигателната активност на децата и учениците чрез спорт | Реализирани съвместни инициативи | Реализирани съвместни инициативи | МЗ, МОН, ММС. | НЦОЗА, РЗИ, НПО, спортни дружества и др. |
| Мярка: - Междусекторно сътрудничество за подкрепа за здравословното хранене на децата и учениците |  |  |  |  |  |  |  |
| - Координирани действия при прилагане на подхода „Едно здраве“ за повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на животинските продукти, добити от животни с намалена употреба на антимикробни средства и значението на здравословния начин на хранене на децата | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и МЗХ. | 2023-2025 | Повишена информираност | Реализирани съвместни инициативи. | Реализирани съвместни инициативи Разработени информационни материали | МЗ, МЗХ | НЦОЗА, РЗИ |
| - Насърчаване на производството и консумацията на чисти, здравословни и екологосъобразни храни в рамките на стратегията „от фермата до трапезата“ | В рамките на утвърдения бюджет на МЗХ и МЗ. | 2023-2025 | Повишена информираност | Реализирани инициативи | Реализирани информационни кампании и други дейности за промоция на здравословно хранене | МЗ, МЗХ. | НЦОЗА, РЗИ, браншови и съсловни организации |
| - Съвместни дейности с браншови организации и производители на храни за реформулиране на храни по отношение намаляване съдържанието на наситени мазнини, сол и захар | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ | 2023-2025 | Повишен брой реформулирани храни | Реформулирани храни | Реформулирани храни | МЗ, НЦОЗА | Браншови и съсловни организации. |
| - Мултисекторно сътрудничество за намаляване натиска на маркетинга и рекламата на храни за деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ | 2023-2024 | Създадени партньорства | Проведени инициативи | Реализирани сътрудничества | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | Браншови и съсловни организации и др. |
| Мярка: - Изграждане на партньорски мрежи с общините, структурите на гражданското общество и медиите в подкрепа на детското здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализиране на съвместни здравнопромотивни инициативи на общинско ниво, насочени към децата и семействата. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, РЗИ и общини. | 2023-2025 | Създадени партньорски мрежи с общините, гражданското общество и медиите | Проведени здравнопромотивни инициативи | Брой общини, ангажирани със съвместни инициативи. Брой включени младежки организации. | Общински власти, РЗИ | МЗ, НЦОЗА, НСОРБ |
| - Създаване на механизми за участие на неправителствения сектор за координация, методическа подкрепа, супервизия и мониторинг на дейностите по промоция на майчиното и детско здраве. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Подобрена координация на дейностите по промоция на майчиното и детско здраве. | Недостаъчно добра координация на дейностите по промоция на майчиното и детско здраве. | Брой създадени партньорски съвети. Осъществени дейности. | МЗ | УНИЦЕФ, НПО, НЦОЗА, РЗИ. |
| - Сътрудничество с национални и местни медии за привличане интереса на обществото към водещите рискови фактори и насърчаване на здравословен начин на живот чрез обучение на журналисти, организиране на информационни събития, предоставяне на материали, свързани с промоция на детско здраве и превенция на заболяванията в детска възраст | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Създадени партньорства с национални и местни медии | Проведени инициативи в национални и местни медии | Проведени, семинари, обучения, пресконференции на национално и регионално ниво и др. | МЗ | НЦОЗА, РЗИ, СМИ. |
| Мярка: - Изграждане на партньорски мрежи с общините, структурите на гражданското общество и медиите в подкрепа на детското здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обществено обсъждане на резултатите от ежегодния мониторинг на изпълнението на НСДЮЗПГ 2030. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Проведени консултации по изпълнението на стратегията. | Няма приета НСДЮЗПГ 2030. | Доклади за състоянието на здравето на гражданите. | МЗ, НЦОЗА | Съвет на децата, ДАЗД, НПО. |
| - Включване на основните заинтересовани страни в провеждане на междинна и крайна оценка на изпълнението на НСДЮЗПГ 2030. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ | 2023-2025 | Обективна оценка и обратна връзка за изпълнението на НСДЮЗПГ. | Изготвени доклади и анализи; Проведени обществени обсъждания. | Изготвени доклади и анализи; Проведени обществени обсъждания | МЗ | НЦОЗА, Съвет на децата, ДАЗД, НПО |

ПРИОРИТЕТ 2. ЕФЕКТИВНА ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

| Дейности | Бюджет | Срок за реализация - месец/година | Очаквани резултати | Индикатор/и за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущи | Целеви | Водеща | Партньор/и |
| ПРИОРИТЕТ 2. ЕФЕКТИВНА ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Препоръка 2.1. Да се разшири обхвата на дейностите по превенция на хроничните незаразни болести, вкл. затлъстяването, уврежданията и затрудненията в развитието в детска възраст |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Оптимизиране за на обема и обхвата на профилактичните и превантивни дейности за бременни и деца, в съответствие с потребностите и най-добрите практики |  |  |  |  |  |  |  |
| - Извършване на ежегоден анализ на здравното състояние на децата и юношите на база на данни за заболеваемост, болестност и степен на увреждане, резултатите от проведените профилактини прегледи, скрингови програми и резултати от представителни проучвания. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НЦОЗА. | 2023-2025 | Ежегоден мониторинг и оценка на състоянието на здравето на децата и юношите ; Идентифицирани проблеми и области за подобрение. | Ежегоденанализ и оценка на здравното състояние на децата и юношите- | Ежегоденанализ и оценка на здравното състояние на децата и юношите като част от Доклад за състоянието на здравето на гражданите | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, Експертни съвети, |
| - Проучване на ефективни европейски и световни практики, базирани на доказателствата, за създаване на модели за профилактика и превенция на заболяванията при деца, в т.ч. социалнозначимите (редки, хронични, инвалидизиращи) | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, РЗИ. | 2023-2025 | Повишаване ефективнотта на профилактиката и превеницята на заболявания чрез прилагане на модели базирани на добри европейски и международни практики | Брой проучвания/обзори; Брой изготвенипредложения за адаптиране и приложение на нови модели за профилактика и превенция в българската система. | Брой проучвания/обзори; Брой изготвенипредложения за адаптиране и приложение на нови модели за профилактика и превенция в българската система. | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | ЕС, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества и НПО, ЛЗ, други институции и организации. |
| - Периодичен преглед и актуализация на обема и обхвата на профилактични и диспансерни дейности за бременни и деца, финансирани със средства на МЗ и НЗОК въз основа на анализите и проучванията по т.2.1.1.1 и т.2.1.1.2. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Актуализирани профилактични и диспансерни дейности за бременни и деца. | Действаща Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризациите. | Оптимизиран обем и обхват на профилактичните и диспансерни дейности, в т.ч. скриниг. | МЗ, НЗОК. | Експертни съвети, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества и НПО. |
| - Въвеждане на система за мониторинг и контрол за обхвата на бременните жени и децата с профилактични прегледи и други дейности по превенция. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Подобрен контрол на профилактични прегледи и други дейности по превенция. | Създадена НЗИС | Въведена система за мониторинг и контрол на обхвата на бременни и деца с профилактични прегледи в НЗИС. | МЗ | НЦОЗА, НЗОК, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества и НПО. |
| Мярка: - Изгражда-не на устойчив капацитет за скрининг на заболяванията, в т.ч. на редките, хронични и социалнозначимите заболявания |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осигуряване на устойчивост и разширяване на обхвата на действащите скринингови програми за пренатален и неонатален скриниг. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Подобрена диагностика на децата за заболявания, подлежащи на скрининг. | Действащи, ограничени по обхват и обем скринингови програми. | Разширен обем и обхват на скрининговите програми. | МЗ | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. |
| - Поетапно въвеждане на нови скринингови програми, след анализ на целесъобразността, ефективността и възможностите за провеждането му. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НЗОК. | 2023-2025 | Въведени нови скринингови програми. | Скринингови програми. | Приети нормативни промени. Брой нови въведени скрининги. Брой и % обхванати деца. | МЗ, НЗОК | Експертни съвети, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества и НПО. |
| - Създаване и оборудване на Национален интердисциплинарен център за широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социално-значимите заболявания. | Със средства от НПВУ и в рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Подобрени условия за скрининг. | Национален интердисциплинарен център за скрининг -0 | Създаден оборудван единен Национален интердисциплинарен център за скрининг – 1. | МЗ | НЗОК, ЛЗ, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества и НПО, органи на местното самоуправление. |
| - Ангажиране на необходимите ресурси за постигане на максимален обхват на скрининговите дейности при деца | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Подобрена диагностика на децата за заболявания, подлежащи на скрининг. | Действащи, ограничени по обхват и обем скринингови програми. | Разширен обем и обхват на скрининговите програми. | МЗ | РЗИ, НЗОК, ЛЗ, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА, други медицински дружества и НПО. |
| Мярка: - Въвеждане на ефективна система за активно проследяване на деца, родени с медицински риск, в т.ч. и за недоносените деца; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поддържане на база данни в НЗИС за деца, родени с медицински риск – с данни за недоносени деца, вкл. родени малки за гестационната си възраст деца (МГВД), с хронични заболявания, деца с увреждания и др. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НЦОЗА. |  | Подобрени условия за децата, родени с медицински риск. | Липса на информация за деца, родени с медицински риск. | Налична информация в НЗИС за деца, родени с медицински риск. | МЗ – НЗИС. | НЦОЗА |
| - Провеждане на обучение на студенти, лекари и друг персонал по специфични въпроси, касаещи майчиното и детското здраве – вкл. проблеми на недоносените деца, вкл. родени МГВД, деца с хронични болести и увреждания и др. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, ЛЗ. | 2023-2025 | Повишена квалификация и професионален капацитет на специалистите | Брой проведени обучения - 1; Бр. обхванати специалисти | Брой проведени обучения; Бр. обхванати специалисти -30 | МЗ | НЦОЗА, МУ, БЛС, с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества, НПО. |
| - Разработване и внедряване в практиката на алгоритми за проследяване и за рехабилитация на недоносените и родените МГВД. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ | 2023-2025 | Подобрена рехабилитация на недоносените и родените МГВД. |  | Разработени алгоритми за проследяване и рехабилитация на недоносени (вкл. МГВД). | ЕС към МЗ. | ЕС, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества. |
| - Обучение на персонала в болниците с родилни и неонатологични структури по превенция на изоставянето на деца на ниво родилно отделение и оказване на психологическа подкрепа за родители по въпросите за грижите за недоносените деца и родените МГВД. | В рамките на утвърдения бюджет на ЛЗ, | 2023-2025 | Подобрени знания и умения по въпросите, свързани с риска от изоставянето на деца на ниво родилно отделение. |  | Брой проведени обучения на персонала от РО и НО, психолози. Брой служители, участвали в обученията. (% служители) | ЛЗБП | АСП, ДАЗД, БЛС. |
| Мярка: - Въвеждане на ефективни програми за превенция на хроничните незаразни болести при деца |  |  |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на начално проучване и анализ на резултатите за разпространение на рисковите фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, хранене и физическа активност) сред различни възрастови групи, вкл. деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, РЗИ. | 2023-2025 | Установяване на причините за разпространението на рисковите фактори | Проведено проучване. | Проведено национално проучване. Анализ и разпространение на резултатите. | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | НСИ, МОН, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества медицински специалисти, СМИ. |
| - Разработване и периодично актуализиране на методични указания за превенция на ХНБ при деца в извънболничната и болничната помощ. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, РЗИ. | 2023-2025 | Повишени умения, знания и компетентност. | Разработени методични указания | Разработени и адаптирани методични указания. | МЗ, НЦОЗА, НЗОК. | Експертни съвети, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества. |
| - Провеждане на обучение на ОПЛ, специалисти в ЛЗ за ИБМП и БП, РЗИ за изпълнение на дейности по превения на ХНБ. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ | 2023-2025 | Повишени знания и компетентност | Проведени обучения | Проведени обучения Брой медицински специалисти, преминали обучение. | МЗ, НЦОЗА, РЗИ. | ЛЗ, БЛС, БАПЗГ, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества. |
| Мярка: - Превенция на оралните заболявания при деца |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разширяване на обхвата на профилактиката на оралните заболявания и предоставяните услуги по дентална помощ при децата и юношите от 1 до 18 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2024-2025 | Повишаване на информираността за профилактика на оралните заболявания. Достигане до повече деца и юноши на които е извършено силанизиране до 8 г. възраст. | Проведени информационни кампании. Ежегоднопоставени силанти на постоянни молари на деца от 5 до 8-годишна възраст – до 45 000 | Проведени здравно-информационни мероприятия. Ежегодно поставени силанти на постоянни молари на деца от 5 до 8-годишна възраст – до 45 000 | БЗС | МЗ, НСОПЛБ |
| Препоръка 2.2. Да се подобри превенцията и надзора на инфекциозните болести и ваксинопрофилактиката |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Повишаване на обществената информираност и нагласи по отношение на превенция на инфекциозните болести, в т.ч. ваксинопрофилактика |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване и провеждане на информационни и комуникационни кампании за повишаване информираността на населението относно заразни болести и тяхната профилактика чрез ваксинация | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, Фондове на Европейския съюз и др. | 2023-2025 | Повишаване информираността на населението. | Проведени кампании и участие в информационни мероприятия. | Проведени кампании и участие в информационни мероприятия | Разработване и провеждане на информационни и комуникационни кампании за повишаване информираността на населението относно заразни болести и тяхната профилактика чрез ваксинация | РЗИ, НЦЗПБ, МОН, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества, НПО и др. |
| - Мярка: Повишаване на познанията на медицинските специалисти по превенция на инфекциозните болести чрез ваксинопрофилактика |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на методически указания, препоръки и здравно-информационни материали за ОПЛ и педиатри по превенция на инфекциозните болести, в т.ч. ваксинопрофилактика. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦЗПБ, РЗИ. | 2023-2025 | Повишени знания и компетентности на специалистите. | Разработени методични указания, препоръки. | Разработени и актуализирани методични указания, препоръки и материали. | МЗ, НЦЗПБ | БПА, БЛС |
| - Провеждане на обучения за ОПЛ и педиатри за информиране и консултиране по превенция на инфекциозните болести, в т.ч. ваксинопрофилактика | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦЗПБ, РЗИ. | 2023-2025 | Повишени знания и компетентност | Проведени обучения | Проведени оручения | МЗ, НЦЗПБ, РЗИ | БПА, БЛС |
| Препоръка 2.3. Да се създадат условия за развитие на среда, подкрепяща здравето |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Осигуряване на здравословна и безопасна околна и жизнена среда |  |  |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на проучвания, свързани с факторите на жизнената и околна среда и въздействието им върху здравето на децата | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ НЦОЗА, НЦРРЗ, РЗИ Фондове на Европейския съюз и др. | 2023-2025 | Налична актуална информация за факторите на жизнената и околна среда. | Проведени проучвания. | Проведени проучвания | НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦЗПБ, РЗИ | МЗ, БЛС, научни организации и др. |
| Мярка: - Създаване на среда, подкрепяща здравето в детските градини и училищата, със специфична насоченост към промоция, превенция и грижи за деца с хронични заболявания; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Привеждане на материално-техническата база в учебните заведения в съответствие с здравните норми и изисквания, в т.ч. по отношение на осветление, отопление, вентилация, подобряване чистотата на въздуха и намаляване на шумовия фон в районите на училищата. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН, МЗ, РЗИ, общини. | 2023-2025 | Материално-техническата база в учебните заведения в съответствие с здравните норми и изисквания | Разработени проекти за подобряване | Реализирани проекти в учебни заведения за подобрена материално-техническата база | МОН, общини, лица стопанисващи учебни заведения | РЗИ, МЗ |

## ПРИОРИТЕТ 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНА ПЕДИАТРИЧНА ГРИЖА

| Дейности | Бюджет | Срок за реализация - месец/година | Очаквани резултати | Индикатор/и за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущи | Целеви | Водеща | Партньор/и |
| ## ПРИОРИТЕТ 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНА ПЕДИАТРИЧНА ГРИЖА |  |  |  |  |  |  |  |
| Препоръка 3.1. Да се гарантира универсалния достъп на всички бременни и деца до базови здравни грижи в извънболничната помощ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Разширяване на обхвата на здравните дейности за бременни и деца, финансирани с публични средства |  |  |  |  |  |  |  |
| - Извършване на периодичен преглед на съответствието на обема и обхвата на пакета от здравни дейности за бременни и деца в ПИМП и СИМП, гарантиран от бюджета на НЗОК и МЗ с установените здравни потребности и ефективни модели на грижа. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЗОК | 2023-2025 и ежегодно | Ефективни здравни дейности за бременни и деца. | Съществуваща нормативна уредба за пакета здравни дейности на НЗОК. | Ежегоден анализ на Експертен съвет по педиатрия и Експертен съвет по АГ | МЗ, експертни съвети | НЗОК, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |
| - Разширяване на обхвата на здравните услуги за бременни и деца в основния пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, в т.ч. здравни грижи, осъществявани от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ | 2023-2025 | Ефективни здравни дейности за бременни и деца. | Съществуваща нормативна уредба за пакета здравни дейности на НЗОК. | Актуализирана нормативна уредба Брой нови здравни дейности Брой дейности с увеличен обем | МЗ | НЗОК, БЛС, БЗС, БАПЗГ, експертни съвети, НЦОЗА |
| - Въвеждане на механизми, стимулиращи активността на общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти в извънболничната помощ, за предоставяне на здравни услуги за бременни и деца, с акцент върху здравнопромотивните и профилактични дейности, заплащани от НЗОК. | В рамките на утвърдения бюджет на НЗОК. | 2023-2025 | Ефективни здравни дейности за бременни и деца. | Съществуваща нормативна уредба за пакета здравни дейности на НЗОК. | Размер и дял на средствата за профилактични програми, заплащани от НЗОК Брой бременни и деца обхванати в профилактичните програми за детско и майчино здраве, заплащани от НЗОК % на обхванатите от всички подлежащи контингенти | НЗОК, БЛС, БЗС | МЗ, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества. |
| - Устойчиво финансиране на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване чрез Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 и други национални програми и бюджетни механизми. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Ефективни здравни дейности за бременни и деца. | Действаща Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. | Актуализиран план за действие на НППМДЗ 2024-2026 г. Финансови средства, осигурени по НППМДЗ 2021- 2030 и др. финансови механизми % изпълнение на планираните дейности по НППМДЗ и други финансови механизми | МЗ |  |
| Мярка: - Създаване на условия за подобряване на достъпа до базови здравни грижи за всички бременни и деца, с акцент върху труднодостъпните и отдалечени райони |  |  |  |  |  |  |  |
| - Извършване на анализ за обема, вида и начина на предоставянето на патронажните грижи и актуален модел за предоставянето им в национален мащаб, включващ конкретен механизъм за финансиране и необходимият финансов ресурс. | В рамките на утвърдения/те бюджет/и на отговорните институции. | 2023-2025 | Създаване на условия за предоставяне на патронажни грижи в национален мащаб. | Липсва анализ. | Разработен модел за предоставяне на патронажни грижи в национален мащаб. Планирани мерки за реализация на модела в План към НСДЮЗПГ за периода 2026-2030 г. | МЗ | НЦОЗА, НЗОК, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |
| - Изграждане и оборудване на амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ с консултативни медико-социални звена в населени места с ограничен достъп. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НПВУ, ПРЧР. | 2023-2025 и продължава до 2030 г. | Подобрен регионален достъп до извънболнична медицинска помощ в малки населени места с най-голяма необходимост. | 0 | 300 броя изградени и оборудвани амбулатории. Брой ОПЛ и специалисти по здравни грижи, работещи в амбулаториите. Брой жени във фертилна възраст и деца с подобрен достъп. | МЗ | МРРБ, БЛС, НСОПЛБ, общини |
| Мярка: - Разширяване на компетентностите и мотивацията на специалистите в първичната медицинска помощ за консултиране на родители в областта на ранното детско развитие, както и за ранно идентифициране на риск от проблеми в развитието и необходимостта от ранна интервенция |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повишаване квалификацията на общопрактикуващите лекари/педиатри, по въпросите на диагностика на развитието и разстройства на развитието и поведението с цел ранно откриване на отклонения и насочване към ранна интервенция | В рамките на утвърдения/те бюджет/и. | 2023-2025 | Повишаване на професионалната квалификация и компетентност на медицинските специалисти от извънболничната помощ за оценка, мониторинг на детското развитие, за ранно откриване на нарушения и насочване на ранна интервенция; Своевреманан диагностика и ранна интервенция на затруднения и нарушения в детското развитие | Брой проведени обучения; Брой обучени специалисти. | Брой проведени обучения; Брой обучени специалисти. | НЦОЗА | МЗ, БЛС, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества, МУ |
| Препоръка 3.2. Да се развие капацитета и да се осигури интегритет и координация на системата за болнична педиатрична помощ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Развитие на капацитета на системата за болнична педиатрична помощ в страната |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изграждане и оборудване на публична „Национална детска многопрофилна университетска болница“ в гр. София. | Със средства от НПВУ и в рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 и продължава до 2030 г. | Подобрен достъп до модерни методи за предоставяне на педиатрични грижи; | Липсва изградена Национална детска многопрофилна университетска болница. | Изградена и оборудвана Национална детска многопрофилна университетска болница. Осигурен кадрови капацитет. | МЗ | Експертни съвети, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества НМД, ЛЗБП, НПО |
| - Модернизиране и оборудване на педиатрични болнични структури, осъществяващи специализирани педиатрични грижи с регионално и национално значение, съгласно потребностите, определени в Националната карта за дългосрочни нужди от здравни услуги. | Със средства от НПВУ и в рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 и продължава до 2030 г. | Разширен достъп до педиатрични грижи в страната; Модернизирано оборудване и разширен капацитет на структурите за болнично лечение | 0 | 35 броя оборудвани съществуващи педиатрични болнични структури с високотехнологична апаратура за диагностика и/или лечение на деца | МЗ | БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества лечебни заведения за болнична помощ |
| - Изграждане на „Национален център за лъчелечение с протонна терапия“, с фокус върху лечението на деца. | Със средства от НПВУ и в рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 и продължава до 2030 г. | Осигурен достъп до високоспециализирани медицински услуги за лъчелечение на населението в цялата страна, с фокус върху лечнеието на деца. | Няма съществуващ Национален център за лъчелечение с протонна терапия. | Изграден Национален център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца. | МЗ | БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества лечебни заведения за болнична помощ. |
| Мярка: - Създаване на механизми за интеграция и вътрешно и външно взаимодействие на болничните структури за педиатрична грижа |  |  |  |  |  |  |  |
| - Актуализиране на нормативната уредба, уреждаща организацията на педиатричната болнична помощ и взаимодействието между лечебните заведения при насочване и превеждане на деца, специализирани консултации, грижа за деца с редки болести и др., в т.ч. изискванията за предоставяне на комплексни медицински грижи за деца по реда на чл.20, ал.3 от ЗЛЗ в рамките на педиатрични болнични комплекси. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Подобрена организация на педиатричната болнична помощ и взаимодействието между лечебните заведения | Приета Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за устройството и дейността на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, Медицински стандарт „Педиатрия“. | Направени нормативни промени в Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за устройството и дейността на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, Медицински стандарт „Педиатрия“. | МЗ | ЛЗ, Експертни съвети, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества. |
| - Създаване на условия за предоставяне на комплексни медицински грижи за деца в рамките на изградени педиатрични болнични комплекси на областно, регионално и национално ниво, съгласно потребностите, определени в Националната карта за дългосрочни нужди от здравни услуги. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2024-2025 | Подобряване на медицинското обслужване за деца. | Съществуваща мрежа от лечебни заведения. | Брой лечебни заведения, организирали дейности по комплексни грижи за деца по реда на чл.20, ал.3 от ЗЛЗ | МЗ, ЛЗ | БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества |
| - Интегриране на дейността на Здравни консултативни центрове, създадени по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. като част от дейностите по предоставяне на комплексни здравни грижи за деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, в т.ч. бюджет на НППМДЗ. | 2023-2025 | Подобрен достъп до здравни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и промоция на здраве | План за действие по НППМДЗ 2020-2023 30 ЗКЦ, функциониращи в рамките на педиатрични болнични комплекси на областно, регионално и национално ниво. | Актуализиран План за действие по НППМДЗ Брой ЗКЦ - 31, функциониращи в рамките на педиатрични болнични комплекси на областно, регионално и национално ниво. | МЗ, ЛЗ | БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества. |
| Мярка: - Усъвършенстване на механизмите за непрекъснато подобряванe на качеството на грижите в родилните, неонатологичните и педиатричните структури, адаптирани към емоционалните потребности на майките, бебетата и семействата като цяло |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осигуряване на условия за неразделяне на майката и детето по време на престоя след раждането или при лечение на детето в болница. | В рамките на утвърдения/те бюджет/и на лечебните заведения . В рамките на утвърдения/те бюджет/и, за капиталови разходи, на МЗ за и на общините. | 2023-2025 | Подобрени условия за грижа за децата в лечебните заведенния. | ЛЗБП, осигурили условия за неразделяне на детето от близките му по време на лечение или с майката след раждане. | Брой ЛЗБП, осигурили условия за неразделяне на детето от близките му по време на лечение или с майката след раждане | ЛЗБП | МЗ, БЛС съвместно с БПА, АБА и други медицински дружества общини |
| Препоръка 3.3. Да се подобри структурата и организацията на системата за оказване на спешна медицинска помощ при деца |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на ССМП за оказване на спешна медицинска помощ при деца |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подобряване на условията за първичен и вторичен спешен медицински транспорт на деца със спешни състояния чрез добре оборудвани транспортни средства за наземен и авиомедицински транспорт. | В рамките на утвърдения/те бюджет/и на МЗ, НПВУ и ОПРР. | 2023-2025 | Подобрен и ускорен достъп до спешна медицинска помощ. Доставени 6 бр. хеликоптери и наземно оборудване. Изградени 6 бр. оперативни бази. | 0 | Брой санитарни автомобили за специализиран педиатричен/неонатален транспорт Брой санитарни автомобили, окомплектовани с апаратура и консумативи за оказване на спешна медицинска помощ при деца Брой санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптер)осигурен с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощза деца - 5 (НПВУ) + 1 (ОПРР) | МЗ | ЦСМП |
| - Подобряване на инфраструктурата и материално-техническа обезпеченост на Спешните отделения за прием и обслужване на деца със спешни състояния. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 и продължава до 2030 | Подобрена инфраструктура и материални-техническа база на СО, адекватна за прием и обслужване на деца със спешни състояния. | Действащи спешни отделения на територията на страната. | Брой ЛЗ с изграден със спешен болничен център по педиатрия Брой ЛЗ с изградена специализирана зона за мениджмънт на спешни неонатологични и педиатрични пациенти към СО. | МЗ | ЦСМП |
| Мярка: - Осигуряване на ефективна организация, координация и управление на единната система за спешна и интензивна медицинска помощ при деца. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Усъвършенстване на нормативната уредба за подобряване на координацията и взаимодействието в системата на здравеопазване, при оказване на спешна медицинска помощ, в т.ч. авиомедицински транспорт на деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2024 | Подобрена координация и взаимодействие при оказване на СМП при деца. | Действаща нормативна уредба. | Приет пакет нормативни промени. | МЗ | РЗИ, БЛС, НЗОК |
| - Разработване на Болнични транспортни планове за транспортиране на деца със спешни и интензивни състояния, гарантиращи своевременен отговор в рамките на определен времеви интервал, в т.ч. чрез авиомедицински транспорт. | Бюджет ЦСМП. | 2024 | Подобрена координация и взаимодействие при оказване на СМП при деца. | Разработени Болнични транспортни планове за транспортиране на деца със спешни и интензивни състояния на областно и регионално ниво | Актуализирани Болнични транспортни планове за транспортиране на деца със спешни и интензивни състояния на областно и регионално ниво | ЦСМП | МЗ |
| - Актуализиране и усъвършенстване на единни диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми за оказване на спешна и интензивна медицинска помощ при деца, прилагани в извънболничната и болничната част на ССМП. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2024 | Подобрена координация и взаимодействие при оказване на СМП при деца. | Разработени ДТПА. | Актуализирани ДТПА. Брой актуализирани ДТПА. | МЗ, ЦСМП, ЛЗБП. | Експертни съвети, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества. |
| Препоръка 3.4. Да се разшири приложението на електронното здравеопазване и дигитализацията в системата за педиатрична грижа |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Осигуряване на информационна среда за обмен на данни, мониторинг и управление на системата за педиатрична грижа |  |  |  |  |  |  |  |
| - Електронизиране на всички регистри с данни за бременни, родилки и деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Единна база данни в НЗИС | Брой записи с данни за бременни, родилки и деца. | Въведени и интегрирани с НЗИС електронни регистри с данни за бременни, родилки и деца, вкл. с редки болести | МЗ | НЗОК, БЛС, ЛЗ, ЗЗ |
| - Въвеждане на единна среда за обмен на медицински и здравни данни, в т.ч. единно медицинско досие. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Реализация чрез НЗИС | Изградена среда. | Въведена единна среда за обмен на медицински и здравни данни в системата за детско и майчино здравеопазване | МЗ | НЗОК, БЛС, ЛЗ, ЗЗ |
| - Изграждане на среда за единен достъп до образна диагностика и интеграцията ѝ с НЗИС. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НПВУ. | 2023-2025 | Система, интегрирана с НЗИС, която да събира и централизира данните, създавайки една обща среда за дигитална медицинска диагностика, включвайки информация от всички заинтересовани медицински направления. Предоставяне на възможност за вторична обработка на данните посредством механизми и процеси за трансформация на информацията. Предоставена възможност за дистанционно обучение и повишаване на квалификацията на медицинския персонал на национално ниво, както и на подрастващи и специализиращи обучаващи се в образователната система. | Подготвена работна група за управление на проекта по НПВУ. | Въведена среда за единен достъп до образна диагностика интеграцията ѝ с НЗИС | МЗ | НЗОК, БЛС, ЛЗ, ЗЗ |
| - Използване на данните от системата за мониторинг и контрол в здравеопазването на НЗИС за извършване на анализи и отчети в областта на детското здравеопазване. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НПВУ. | 2023-2025 | Разработена система за изготвяне на справки и отчети с данни от НЗИС. | Брой изготвени анализи и отчети. | Въведена система за мониторинг и контрол в здравеопазването Изготвени анализи | МЗ. НЦОЗА | НЗОК, БЛС, ЛЗ, ЗЗ |
| Мярка: - Използване на възможностите на телемедицината за подобряване на достъпа и качеството на педиатричните грижи |  |  |  |  |  |  |  |
| - Регламентиране на условията и реда за прилагане на телемедицински средства при диагностиката, лечението и консултирането на деца. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НПВУ. | 2023-2025 | Ефективно и своевременно използване на телемедицината при диагностиката, лечението и консултирането на деца. | Брой обучени медицински специалисти за прилагане на телемедицински средства при диагностиката, лечението и консултирането на деца. | Актуализирана нормативна уредба | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, БЛС, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ |
| - Изграждане на телемедицинска свързаност между НДБ, педиатричните структури с регионално и областно значение. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ и НПВУ. | 2023-2025 и продължава до 2030 | Своевременно взимане на решения в критични ситуации, обмяна на опит, консултации | Брой разработени приложения за дистанционно наблюдение и диагностициране на пациенти Брой обучени медицински специалисти за работа с приложения за дистанционно наблюдение и диагностициране на пациенти. | Разработени приложения за дистанционно наблюдение и диагностициране на пациенти. | МЗ, ЛЗ |  |
| - Изграждане на телемедицинска свързаност между ЦСМП, ЛЗБП със СО и здравните кабинети в училищата и детските градини за консултиране при спешни състояния. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, общини. | 2023-2025 и продължава до 2030 | Своевременно взимане на решения в критични ситуации, обмяна на опит, консултации | Брой училищата и детски градини, с изградена телемедицинска свързаност за консултиране при спешни състояния | Въведени правила за взаимодействие Разработени приложения за телемедицинско консултиране. | МЗ | НЗОК, ВРБ към МЗ, БЛС, пациентски организации, ЛЗ, МЕУ. |
| - Осигуряване на свързаност, телемедицина, въвеждане на „internet of things”, дигитализация и подкрепа за разширяване на мрежовата свързаност на отделните субекти от извънболничната и болничната медицинска помощ. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 и продължава до 2030 | Скъсяване на времето за достъп до здравни услуги и приложение на съвременните технологии за бързо диагностициране и консултиране, вкл. и в отдалечените селища | Брой субекти от ИБМП и БМП с осигурена свързаност | Брой лечебни заведения от извънболничната и болничната медицинска помощ | МЗ | Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. |
| Препоръка 3.5. Да се създадат условия и стимули за развитие на интегрирани здравно-социални услуги в общността |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Подкрепа за развитието на междусекторните услуги за деца и семейства, интегриращи социални, здравни, образователни дейности и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Финализиране на проектите за деинституционализация на децата от ДМСГД | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, ОПРР. | 2023-2025 | Създаване на условия за отглеждане на децата в семейна или близка до семейната среда. | ДМСГД – 4 ЦСЗСГДУ с ППМГ-0 | Закрити всички ДМСГД - 4 Разкрити нови центрове за специализирана здравно социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и центрове за специализирана здравно социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. | МЗ | Общините, ДАЗД, АСП. |
| - Развитие на капацитета на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ). | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Създаване на условия за обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания | ЦКОДУХЗ-10 Брой преминали деца, ползвали услугите на центровете – 2 251 | Брой създадени центрове - 14 Брой преминали деца, ползвали услугите на центровете – 3 000 | МЗ | ЛЗБП |
| - Разширяване на обхвата на здравните дейности, осъществявани в здравните кабинети в училищата и детските градини и други услуги за деца, с акцент върху здравно-промотивните дейности, дейностите по подкрепа в училищна среда, превенция на хроничните заболявания и оказване на помощ при спешни състояния. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, НЦОЗА, общини, училища и детски градини, социални и интегрирани здравно-социални услуги. | 2023-2025 | Повишен обхват със здравно-промотивни дейности на децата в детски заведения, училища и интегрирани услуги; Повишена професионален капацитет на медицинските специалистите по промоция на детско здраве | Актуализирана нормативна уредба за дейността на здравните кабинети по чл.26 от ЗЗ; Разработени методически ръководства; Разработени учебни програми – 1бр.; Проведени обучения – 1 бр.; Обучени медицински специалисти – 14бр. | Актуализирана нормативна уредба за дейността на здравните кабинети по чл.26 от ЗЗ. Разработени методически ръководства; Разработени учебни програми;. Проведени обучения; Обучени медицински специалисти. | МЗ, МОН, МТСП, ММС | Общини, НЦОЗА, БЛС, БПА, АСП, експертни съвети, НПО |
| - Подкрепа за развитие на здравния компонент на различните видове интегрирани услуги за деца и семейства. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, РЗИ, ЛЗ, НЦОЗА, МТСП, МОН. | 2023-2025 | Подобрено качество на грижите за децата в интегрираните здравно-социални услуги. | Разработени методики за деца с увреждания с ПМГ и деца с високо-рисково поведение - 2 | Актуализирани методики - 2 | МЗ, Експертни съвети | НЦОЗА, МТСП, МОН, РЗИ, ЛЗ, общините, НСОРБ |
| - Създаване на механизъм за координация и взаимодействие между медицинските и други специалисти в лечебните заведения в системата на здравеопазване, здравните кабинети и другите социални и интегрирани услуги за деца и семейства. | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции. | 2023-2025 | Подобрена координация и взаимодействие между системата на здравеопазване, социалната и образователната системи и услуги за деца и семейства. | Разработен механизъм за координация и междусекторно взаимодействие - 0. | Разработен механизъм за координация и междусекторно взаимодействие - 1 бр. | МЗ, МТСП, МОН | РЗИ, РУО, РДСП, БЛС съвместно с НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |

ПРИОРИТЕТ 4. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

| ПРИОРИТЕТ 4. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейности | Бюджет | Срок за реализация - месец/година | Очаквани резултати | Индикатор/и за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  | Текущи | Целеви | Водеща | Партньор/и |
| Препоръка 4.1. Ефективно планиране на потребностите от човешки ресурси за детското здравеопазването |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Изграждане на система за планиране и обучение на медицински специалисти за нуждите на детското здравеопазването |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на единна информационна система за регистрация и мониториране на медицинските специалисти в системата за детско здравеопазване като част от единната информационна система за мониториране на персонала в здравеопазването в НЗИС. | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Разработена информационна система в НЗИС, която съдържа актуална база данни за броя, квалификационната и възрастова структура на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване | Липса на единна актуална база данни за броя, квалификационната и възрастова структура на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване | Създадена и поддържана актуална база данни за броя, квалификационната и възрастова структура на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване | МЗ, „Информационно обслужване“ АД | НЦОЗА, съсловни организации, ЛЗ |
| - Изготвяне на база на данните от НЗИС на анализи за осигуреността на системата за детско здравеопазване с кадри и дългосрочна прогноза за потребностите от медицински и други специалисти на областно, регионално и национално ниво | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Изготвен анализ на нуждите от кадри за системата за детско здравеопазване на базата на актуални, пълни и достоверни данни за броя, квалификационната и възрастова структура на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване | Липса на анализ на нуждите от кадри за системата на детско здравеопазване, базиран на актуални, пълни и достоверни данни за броя, квалификационната и възрастова структура на работещите медицинските специалисти | Изготвен анализ на нуждите от кадри за системата за детско здравеопазване, базиран на актуални, пълни и достоверни данни за броя, квалификационната и възрастова структура на работещите медицинските специалисти | НЦОЗА | МЗ , РЗИ, органи на местна власт, съсловни организации |
| - Създаване на условия за обучение на достатъчен брой студенти по медицински професии, с приоритет за специалността „медицинска сестра“ | В рамките на утвърдения бюджет на МОН и другите отговорни институции. | 2024-2025 | Увеличен брой утвърдени места за студенти по специалност „медицинска сестра“ и по други медицински професии с установен недостиг. | Утвърдени 847 места за студенти по специалност „медицинска сестра“ и 809 за студенти по медицина за учебната 2023- 2024г. | До 2030 г. достигане на поне 1000 утвърдени места за студенти по специалност „медицинска сестра“ при запазване броя на местата за студенти по медицина в рамките на 750-850 годишно | МОН, ВУ | МЗ, ВУ, Национална агенция за оценяване и акредитация. |
| Мярка: - Популяризиране на обучението по медицински и немедицински професии, осъществяващи дейности в областта на детското здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организиране на информационни кампании за мотивиране на млади хора да изберат да се обучават по медицинска професия и да работят с деца | В рамките на определените бюджети на отговорните институции. | 2023-2025 | Популяризиране на работата с деца на медицинските специалисти | Липса на информационни кампании за популяризиране на работата с деца на медицинските специалисти | Реализирани информационни кампании за популяризиране на работата с деца на медицинските специалисти | Съсловни организации, РЗИ, общини | ЛЗ, БПА и други медицински дружества МЗ, МОН, ВУ |
| - Осигуряване на стипендии за студенти по медицински специалности с ангажимент за работа в системата за детско здравеопазване | В рамките на определените бюджети на отговорните институции. | 2023-2025 | Стимулиране на избора на студенти по медицински специалности за работа в системата на детското здравеопазване | Осигуряване от някои общини на стипендия на студенти по медицински специалности по време на обучението им | Осигуряване от общини и ЛЗ на стипендия на студенти по медицински специалности по време на обучението им с ангажимент след завършването им да работят в системата на детското здравеопазване | Общини, ЛЗ | РЗИ, ВУ |
| - Популяризиране на обучението в професионалното образование на персонал, подпомагащ дейността на медицинските сестри и лекарите (болногледачи, здравни асистенти и др.) с перспектива за работа в системата за детско здравеопазване | В рамките на определените бюджети на отговорните институции. | 2023-2025 | Популяризиране на професиите „болногледач“, „здравен асистент“ и други, подпомагащи дейността на медицинските специалисти в системата на детското здравеопазване | Липсва насочено популяризиране на обучението в професионалното образование на персонал, подпомагащ дейността на медицинските сестри и лекарите (болногледачи, здравни асистенти и др.) към работа в системата на детското здравеопазване | Проведени инициативи за популяризиране на обучението в професионалното образование на персонал, подпомагащ дейността на медицинските сестри и лекарите (болногледачи, здравни асистенти и др.) към работа в системата на детското здравеопазване | НАПОО, ЛЗ | Центрове за професионално обучение, БАПЗГ, общини, РЗИ, БЛС. |
| ### Препоръка 4.2. Осигуряване на качествено обучение и квалификация на медицинските и други специалисти в системата за детско здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Оптимизиране на обучението на студентите в областта на педиатрията и грижите за деца |  |  |  |  |  |  |  |
| - Актуализиране при необходимост на учебните програми във висшите училища, насочени към разширяване на практическите умения на медицинските специалисти в областта на педиатрията и грижите за деца | В рамките на определените бюджети на отговорните институции | 2023-2025 | Актуализиране при необходимост на учебните програми в областта на педиатрията и грижите за деца на студентите по медицински професии | Липсва анализ на учебните програми в областта на педиатрията и грижите за деца на студентите по медицински професии | Изготвен анализ на учебните програми в областта на педиатрията и грижите за деца на студентите по медицински професии Актуализирани при необходимост учебни програми | ВУ | ЕС, БЛС съвместно с БПА и други медицински дружества |
| Мярка: - Стимулиране на процеса на специализация на кадрите в областта на детското здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |
| - Усъвършенстване на механизмите за стимулиране и подкрепа на младите лекари и други медицински специалисти за специализация по педиатрия и други медицински специалности за нуждите на педиатричната мрежа в страната; | Средства по ПРЧР | 2023-2025 | Стимулиране на лекари и други медицински специалисти да изберат специализация по Педиатрия или други педиатрични специалности | Ежегодно утвърждаване на места, финансирани от държавата по специалности в областта на детското здравеопазване (които в голяма част остават незаети) | Създаване на допълнителни стимули за избор на специализация по Педиатрия или друга педиатрична специалност | МЗ | ЛЗ |
| Мярка: - Непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в системата на детско здравеопазване чрез продължаващо медицинско обучение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на продължаващо медицинско обучение в областта на диагностиката и лечението на заболяванията и специфични проблеми на детското здраве; промоция на детското здраве; превенция на заболяванията и грижи за деца | В рамките на бюджета на съответната съсловна организация, със средства по ПРЧР. | 2023-2025 | Поддържане и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване | Провеждане на продължаващо медицинско обучение на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване | Провеждане на продължаващо медицинско обучение на медицинските специалисти, работещи в системата на детското здравеопазване Провеждане на краткосрочни обучения по ПРЧР за повишаване на знанията и компетенциите на персонала, предоставящ медицински грижи за деца | Съсловни организации | ВУ, НЦОЗА, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |
| Мярка: - Създаване на условия за разширяване на функциите на специалистите по здравни грижи, с което да се даде възможност за осъществяване на специфични дейности, свързани с грижи за деца |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разширяване на възможностите специалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори) с придобита специалност в системата на здравеопазването да осъществяват специфични дейности, свързани със здравни грижи за деца и интегрирани здравно-социални услуги | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ. | 2023-2025 | Ясно дефиниране на по-разширените умения и компетентности, получени в резултат на придобита специалност в системата на здравеопазването | Липса на нормативно регламентиране на дейностите на специалистите по здравни грижи с придобита специалност в системата на здравеопазването | Приети нормативни промени, които регламентират дейностите на специалистите по здравни грижи с придобита специалност в системата на здравеопазването | МЗ, БАПЗГ |  |
| - Обучение на специалисти по здравни грижи за дейности, свързани с предоставяне на здравни грижи за деца и интегрирани здравно-социални услуги; | Със средства по ПРЧР. | 2023-2025 | Повишена квалификация на специалисти по здравни грижи за дейности, свързани с предоставяне на здравни грижи за деца и интегрирани здравно-социални грижи. | Разработена програма за обучение Брой обучени медицински специалисти | Разработена програма за обучение Брой обучени медицински специалисти | БАПЗГ | МЗ, общини, ЛЗ, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |
| Препоръка 4.3. Създаване на условия за привличане и задържане на кадри в системата за детско здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: - Създаване на мотивиращи механизми за привличане и задържане на кадрите в системата за детско здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. Адекватно остойно-стяване на здравните услуги за деца, отчитайки необходимите ресурси за постигане на желаното качество, в т.ч. диференцирано остойностяване на труда на медицинските и немедицински специалисти | В рамките на определените бюджети на отговорните институции. | 2023-2025 | Осигурено качествено здравно обслужване на деца. |  | Ефективно разходване на средствата от НЗОК и държавния бюджет за финасиране на здравни услуги за деца. Стимулиращи нива на възнаграждения на работещите | МЗ, НЗОК, БЛС, БЗС, БАПЗГ | НЦОЗА, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |
| 4.3.1.3. Осигуряване на подходящи условия на труд чрез модернизиране и поддържане на работната среда | Със средства от ПВУ, оперативни програми и в в рамките на утвърдения бюджет на МЗ. |  | Повишено удовлетворение на медицинските специалисти; намалено текучество на кадри от страната. | 0 | Модернизирани и оборудвани педиатрични структури (35 броя), амбулатории (300 броя) и центрове за грижи за деца | МЗ, ЛЗ |  |
| 4.3.1.4. Презентиране на резултатите от дейността на системата на детското здравеопазване за формиране на високо обществено признание, доверие и престиж на професиите в нея като част от Комуникационната стратегия на МЗ | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ, РЗИ, ЛЗ. | 2023-2025 | Подобрена информираност сред населението. |  | Реализирани кампании и други инициативи Медийни представяния Дейности по публичност на проектите в системата за детско здравеопазване | МЗ, РЗИ, | ЛЗ, съсловни организации, НСОПЛБ, БПА и други медицински дружества |

Списък на съкращенията:

МЗ – Министерство на здравеопазването

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МОН – Министерство на образованието и науката

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МЕУ – Министерство на електронното управление

ММС – Министерство на младежта и спорта

МК – Министерство на културата

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РЗИ – Регионални здравни инспекции

НЦОЗА – Национален център за опазване на общественото здраве и анализи

НСИ – Национален статистически институт

НЗОК – Национална здравна осигурителна каса

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

АСП – Агенция за социално подпомагане

ПИЦПН – Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите

РУО – Регионално управление на образованието

БЛС – Български лекарски съюз

НПО – Неправителствени организации

БАПЗГ – Българска асоциация на специалистите по здравни грижи

АБА – Алианс на българските акушерки

НСОПЛБ – Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България

БПА – Българска педиатрична организация

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

БЧК – Български червен кръст

ВУ – Висши училища

МУ – Медицински университет

ЛЗ – Лечебни заведения

ЕС – Експертни съвети

НМЗМ – Национална мрежа на здравните медиатори

СМИ – Средства за масова информация

НПВУ – Национален план за възстановяване и устойчивост

ЛЗПБ – Лечебни заведения за болнична помощ

ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ

ДТПА – Диагностично терапевтични протоколи и алгоритми

СМП – Спешна медицинска помощ

АГ – Акушерство и гинекология

ЗЗ – Здравни заведения

НЗИС – Национална здравно информационна система

ВРБ – Второстепенни разпоредители с бюджет

ИБМП – Извънболнична медицинска помощ

БМП – Болнична медицинска помощ

ДМСГД – Дом за медико социални грижи

ЦСЗСГДУ с ППМГ – Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

ЦКОДУХЗ – Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

НАПОО – Националната агенция за професионално образование и обучение

НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести

НЦРРЗ – Национален център по радиобиология и радиационна защита

ПРЧР – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие“ 2021 – 2027

ПРР – Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

НППДМЗ – Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве и педиатрична грижа

НСДЮЗПГ – Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030

GYTS – Global Youth Tobacco Survey (Глобалното проучване на тютюнопушенето при учениците)

ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици)

ЗКЦ – Здравно консултативен център

СО – Спешно отделение