Приложение към т. 1

Г  Р  А  Ф  И  К

на действията по преобразуването на Държавно предприятие

„Управление и стопанисване на язовири“

| Процедура | Действие | Срок в ДНИ | Период /краен срок/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите | Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите и частична предварителна оценка на въздействието към проекта. | 20 | 20.10.2023 г. (изпълнено) |
|  | Получаване на становище от дирекция „Модернизация на администрацията" към МС по представената частична предварителна оценка на въздействието, съгласно чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове. | 7 | 27.10.2023 г. (получено становище) |
| Провеждане на обществени консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите | Провеждане на обществени консултации чрез публикуване на проекта на нормативен акт на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията, съгласно чл. 26 във връзка с чл. 18а от Закона за нормативните актове. | 30 | 01.12.2023 г. (проектът на ЗИД на ЗВ е публикуван на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията) |
| Съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите по реда на чл. 32 от УПМСНА | Провеждане на съгласувателна процедура съгласно чл. 32 и 34 от УПМСНА. | 14 | 18.12.2023 г. |
| Внасяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите за разглеждане в Министерския съвет | Проектът на нормативен акт, заедно с всички изискуеми документи към него се внася в Министерския съвет, съгласно чл. 35 от УПМСНА. | 3 | 20.12.2023 г. |
| Внасяне на одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите в Народното събрание | Внасяне на законопроекта в Народното събрание, съгласно чл. 50 от УПМСНА. | - | След приемане на Решението на Министерския съвет |