НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2023 г.

РАЗДЕЛ I

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. | 1. Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора. | 1.1 Повишаване на капацитета на Администрацията на НКБТХ и координаторите на МКБТХ (секретари). | От бюджета на НКБТХ; средства от общини; по програми и проекти. | Март - декември, 2023 г. | Ефективно изпълнение на ЗБТХ и НМН; повишаване качеството и ефективността на изпълнението на дейностите по Националната програма. |  | Осъществени съвместни работни срещи и обучителни сесии. | АНКБТХ, МКБТХ | Общини, към които има създадени МКБТХ |
|  |  | 1.2 Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. | Септември - декември, 2023 г. | Представяне на изпълнението на дейностите през 2023 г., анализ на тенденциите при престъплението трафик на хора; предложения за надграждането на работата във всички области, но с фокус превенция и закрила на жертвите. |  | Проведена среща, брой участници. | АНКБТХ, МКБТХ | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, Общини, НПО и международни организации, представители на дипломатическия корпус в България; други анти-трафик структури. |
|  |  | 1.3 Мониторинг на структурите по закрила – Приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора и Центрове за закрила и помощ на жертви на трафик. | От бюджета на НКБТХ; средства по програми и проекти. | Юни – ноември, 2023 г. | Изпълнение на всички задължения от ЗБТХ, касаещи услугите към НКБТХ и подкрепата на жертвите на трафик; изпълнение на Правилник към ЗБТХ, касаещ услугите към НКБТХ; повишаване качеството и ефективността на функционирането на услугите към НКБТХ, вкл. изпълнението на НМН. |  | Проведени мониторингови срещи; изготвени протоколи и документи. | АНКБТХ | НПО – доставчици на услуги към НКБТХ, МКБТХ (в градовете, в които има функциониращи услуги) |
|  |  | 1.4 Провеждане на заседания на НКБТХ през 2023 г. | От бюджета на НКБТХ. | Март - декември, 2023 г. | Изпълнение на задълженията по ЗБТХ и Правилника за организацията и дейността на НКБТХ. В рамките на заседанията се разглеждат и съгласуват ключови за Комисията документи и/или други казуси, произтичащи от функциите на Комисията. |  | Проведени заседания на НКБТХ, взети решения и съгласувани документи. | АНКБТХ, НКБТХ | АНКБТХ, НКБТХ Институции-членове на НКБТХ и други заинтересовани страни. |
|  | 2.Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. | 2.1. Изготвяне на годишна Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г. | Обезпечаването на дейностите, заложени в програмата следва да се планира от бюджета на институциите и организациите, предлагащи съответните дейности, вкл. чрез външно финансиране и/или по проекти и програми. | Ноември - декември, 2023 г. | Изпълнение на задълженията по ЗБТХ и Националната стратегия за борба с трафика на хора. Развитие на институционалната рамка, включително чрез въвличане на Постоянна работна група (ПРГ) към НКБТХ. |  | Изготвена Национална програма за 2024 г., одобрена на заседание на НКБТХ. | АНКБТХ, всички институции и организации, участващи в изпълнението на Националната програма. | Институции-членове на НКБТХ, МКБТХ, членове на ПРГ, НПО и международни организации. |
|  |  | 2.2. Изготвяне на Национална стратегия за борба с трафика на хора 2023 – 2027 г. | Бюджет на НКБТХ, вкл. от външни програми и проекти. | Януари - май, 2023 г. | Изготвена Национална стратегия за борба с трафика на хора 2023 – 2027 г. |  | Приет и публикуван нов стратегически документ | НКБТХ, АНКБТХ | Всички включени в НКБТХ институции, МКБТХ, организации и други институции. |
|  |  | 2.3. Участие на представители от администрацията на НКБТХ в междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално представителство. | Не се изисква. | Постоянен, 2023 г. | Осигурено участие на представители от администрацията на НКБТХ. |  | Брой работни групи, в които е определен представител от страна на АНКБТХ, брой участия на представители на АНКБТХ в работните групи; изготвени становища и документи | АНКБТХ | НКБТХ, институции, организации, МКБТХ |

РАЗДЕЛ II

„ПРЕВЕНЦИЯ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. | 1.Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. | (2.9) 1.1. Печат и разпространение на информационни материали за превенция на различните форми на трафик на хора сред българските граждани. | От бюджета на фондация „Кампания А21“ | Постоянен, 2023 г. | Повишена осведоменост относно трафика на хора. |  | Брой разпространени материали. | Фондация „Кампания А21“ | НКБТХ, МКБТХ, МКБППМН, здравни медиатори, НПО |
|  |  | (2.13) 1.2. Провеждане на информационни сесии в училища. | От бюджета на Фондация „Кампания А21“ | Постоянен, 2023 г. | Повишаване информираността сред учениците, относно трафика на хора. |  | Брой проведени информационни сесии, брой обучени ученици. | Фондация „Кампания А21“ | МКБТХ, МКБППМН |
|  |  | (2.14) 1.3. Провеждане на кампания „Поход за свобода“, по повод 18-ти октомври – Ден на ЕС за борба с трафика на хора. | От бюджета на Фондация „Кампания А21“ | Oктомври, 2023 г. | Повишаване осведомеността сред обществото. |  | Брой участници в събитието. | Фондация „Кампания А21“ | НКБТХ, МКБТХ |
|  |  | (2.15) 1.4. Провеждане на информационна кампания „Can you see me?/ Виждаш ли ме?“ | От бюджета на Фондация „Кампания А21“ | Постоянен, 2023 г. | Да се насочи общественото мнение и да се повиши осведомеността и чуствителността на рисковите групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да се акцентира върху конкретни признаци за идентифициране на пострадали от трафик на хора с цел сексуална ли трудова експлоатация. |  | Брой информационни сесии/прожекции с уязвими групи; брой разпространени информационни материали; брой достигнати представители на целевите групи. | Фондация „Кампания А21“ | НКБТХ, МКБТХ, МКБППМН |
|  |  | (2.17) 1.5 Провеждане на информационни кампании в социалните мрежи. | Финансиране по проект на ЕК | Юни 2022 г. – февруари 2023 г. | 1. Споделяне на резултатите, създадени по проект А4. 2. Повишаване на осведомеността на обществото, относно рисковете от трафик на хора, в съответствие с Европейската стратегия за борба с трафика на хора за периода 2021-2025 г. |  | Доклад за информационните кампании в социалните мрежи и интернет. | Фондация „Право и интернет“ | Фондация „Право и интернет“ КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност към Гръцкото министерство на вътрешните работи); ЕККА (Национален център за социална солидарност, Гърция); CELC (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE (Виенски център за обществена сигурност). |
|  | 2. Целенасочена превенция и детекция на трафика на хора. | (2.1) 2.1.Повишаване на информираността и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация сред уязвими групи и лица. | От бюджета на НКБТХ, АЗ, МТСП, други партньори. | Февруари – май, 2023 г. | Повишена информираността за рисковете от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация на специфични, уязвими групи, в т. ч. продължително безработни лица, представители на специфични етнически и културни общности – ромска общност, граждани на трети страни, в т. ч. украински граждани със статут на временна закрила и други рискови групи, търсещи възможности за реализация на трудовия пазар в България и други държави членки на Европейския съюз. |  | Проведени целенасочени, превенционно-информационни дейности за трафика на хора, с фокус върху трудовата миграция. Участие на секретарите на МКБТХ в трудови борси, организирани от АЗ – ДБТ в регионите на десетте общини, в които има изградени местни структури. Изработени и разпространени информационни материали; брой лица, участвали в срещите. | АНКБТХ, МКБТХ, МТСП | МТСП, АЗ /ДБТ/, ИА ГИТ, МВР, НКБТХ, международни организации, НПО. |
|  |  | (2.2) 2.2. Провеждане на местни академии за доброволци към МКБТХ за работа по превенция на трафика на хора сред връстници. | От бюджета на НКБТХ; по външни програми и проекти; от бюджета на общините, в които има изградени местни структури. | Март – октомври, 2023 г. | Разширяване и надграждане на познанията на мрежата от доброволци към МКБТХ. Повишаване на информираността на млади хора и ученици относно рисковете и предпоставките за попадане в трафик на хора. Повишаване на уменията на доброволците за работа сред връстници. |  | Проведени сесии за доброволци; брой участници; обучени лица. | МКБТХ | АНКБТХ, РУО на МОН, НПО, бизнес сектор. |
|  |  | (2.5) 2.3. Дейности по превенция на трафик на бременни жени с цел продажба на новороденото им. | Съфинансиране от бюджета на НКБТХ; средства по проекти и програми. | Постоянен, 2023 г. | Проведени събития и повишена информираност на уязвимите групи и широката общественост за трафика на бременни жени с цел продажба на новородено. |  | Брой достигнати хора; брой публикации, събития, разпространени информационни материали. | MКБТХ | АНКБТХ; институции и организации. |
|  |  | (2.6) 2.4. Консултиране и информиране, относно превенция на риска от различни видове трафик на деца и експлоатация. | В рамките на бюджета на институциите/организациите. | Постоянен, 2023 г. | Намаляване броя на децата в риск от експлоатация и злоупотреба. |  | Брой случаи на предотвратен риск от трафик. | ДАЗД | О “ЗД“/Д “СП“, международни организации/НПО |
|  |  | (2.10) 2.5. Редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в рамките на учебната дисциплина „Противодействие на организираната претъпност“. | От бюджета на отговорните институции | 15 декември 2023 г. | Придобиване на нови знания за престъплението „трафик на хора“, законодателството в тази област, превенция, механизми за подпомагане на жертвите |  | Брой успешно завършили обучението полицейски служители. | Академия на МВР | ГД БОП-МВР, НКБТХ |
|  |  | (2.11) 2.6. Провеждане на специализиран дистанционен курс за полицейски служители, ангажирани с противодействието на трафика на хора с цел повишаване на професионалната квалификация | От бюджета на отговорните институции | 15 декември 2023 г. | Надграждане знанията на полицейските служители, ангажирани с противодействието на трафика на хора. |  | Брой успешно завършили обучението полицейски служители. | Академия на МВР | ГД БОП-МВР, НКБТХ |
|  |  | (2.12) 2.7. Провеждане на съвместни инициативи за превенция на трафика на хора, насочена към малолетни и непълнолетни с асоциално поведение. | От бюджета на ЦКБППМН, МКБППМН. | Постоянен за 2023 г. | Повишаване осведомеността сред ученици и учители. Представяне на индикации за риск от попадане в трафик на хора. Осъществяване на ранна превенция и идентификация. Придобити знания за добри практики в превантивната дейност. |  | Проведени обучения, брой участници. Решени казуси; представени успешни практики. | ЦКБППМН, МКБППМН | НКБТХ, МКБТХ |
|  |  | (2.18) 2.8. Взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | Съгласно ПМС №100/08.06.2018 г., изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г. за създаване и функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | Постоянен, 2023 г. | Подобрен обхват на подлежащите на образование деца и ученици, трайно приобщаване и предотвратяване на отпадането от образователната система, чрез прилагане на комплекс от мерки и дейности за подкрепа за личностно развитие. |  | Брой обхванати образователни институции и брой върнати деца и ученици в образователната система. | МОН | МТСП, МВР, НКБТХ |
|  |  | (2.19) 2.9. Повишаване на информираността, капацитета и ангажираността на родителите в процеса на обхващане и приобщаване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование | От бюджета на релевантните институции и организации. | Постоянен, 2023 г. | Повишен родителски капацитет и повишена ангажираност на родителите в този процес. |  | Брой дейности и мерки за работа с родителите – родителски срещи, информационни дни, програми за обучение и др. | МОН | ДАЗД, НПО |
|  |  | (2.20) 2.10. Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция. | От бюджета на Проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г. | Януари 2023 г. – април 2024 г. | Разработена комуникационна стратегия, реализирана кампания, осъществени обучителни модули на терен. |  | Брой проведени събития, брой достигнати хора от уязвими общности. | БАСП | НМЗМ; ФЗПМ; МОМ |
|  |  | (2.21) 2.11. Информационна сесия с ученици от гр. София на тема „Превенция на трафика на хора сред подрастващите“. | От бюджета на МВР | Юли – декември, 2023 г. | Придобиване на знания от учениците за същността на трафика на хора, какви са рисковете от него и как да се предпазят от въвличане в ситуация на трафик. |  | Брой обучени ученици. | ГД БОП – МВР | АНКБТХ |
|  |  | (2.22) 2.12 Взаимодействие на Регионалните здравни инспекции и здравните медиатори при изпълнение на дейности за подпомагане на достъпа до медицинска помощ и на програми в областта на здравната профилактика за лица от уязвими групи със здравни проблеми. | От бюджета на МЗ | Постоянен за 2023 г. | Повишаване на ефективността на взаимодействието на РЗИ и НМЗМ, при улесняването на достъпа до медицинска помощ и програми в областта на здравната профилактика за лица от уязвими общности. |  | Брой подпомогнати лица. | МЗ | НМЗМ |
|  |  | (2.23) 2.13.Превенционни дейности за трафик на хора сред украински бежанци чрез овластяване за включване в редовни форми на заетост | 13 970,50 € | Март 2023 г. | 1. Повишен капацитет на представителки на украинските бежанки в България за разпознаване и избягване на рисковете от трафик с цел трудова експлоатация. 2. Повишени знания и умения на представителки украинските бежанки в България за интеграция в пазара на труда. 3. Повишен капацитет на институциите за разпознаване на рисковете от трафик сред украинските бежанци и потенциала на украинските жени за интеграция в пазара на труда. |  | 1. Проведени два информационни кръга за украински жени-бежанки с участието на експерти и работодатели с цел интеграция на бежанките в пазар на труда и разпознаване на сигнали за трафик и експлоатация. • 50 участнички – украински бежанки в „Женски кръгове“ за превенция на трафика и включване в пазара на труда. • 6 работодатели – участници в „Женски кръгове“ за превенция на трафика и включване в пазара на труда. 2. Разработена методология за проверка и типологизиране на обяви за работа, касаещи украинските бежанци; • Бр. проверени обяви за работа, типолигизация на основните рискове и рискови сектори за трудова експлоатация. • 40 участници в кръгла маса за разпространение на резултатите от проекта. | Фондация „Дигнита“ | НКБТХ |
|  |  | (2.24) 2.14. Превенционни и консултативни дейности за трафик на хора сред украински граждани, бягащи от войната в Украйна. | От бюджета на релевантните институции | Февруари – декември, 2023 г. | Повишена информираност за превенция на трафик на хора; повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с миграцията на украинските граждани. |  | Брой проведени събития, брой разпространени информационни материали; брой достигнати украински граждани, бягащи от войната. | НКБТХ; ДАЗД; МТСП; Фондация „Кампания А21“ Асоциация Анимус; Фондация „Дигнита“; ВКБООН, МОМ |  |
|  |  | (2.25) 2.15. Информационни сесии с представители на ромската общност в страната по темите, свързани с убежище и миграция. | МОМ, средства по проекти и програми; от бюджета на НКБТХ и МКБТХ | Постоянен за 2023 г. | Повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с миграцията. |  | Брой достигнати лица. | НКБТХ, МКБТХ, МОМ България | Консорциум „НМЗМ - БАСП - ФЗПМ”; ДAЗД |
|  | 3. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. | (2.3) 3.1. Дейности по превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация /по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора/. | От бюджета на НКБТХ; средства по външни проекти и програми. | Юни – август, 2023 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. |  | Брой проведени събития; произведени информационни материали; използвани комуникационни канали. | МКБТХ | НКБТХ; други институции и организации. |
|  |  | (2.4) 3.2. Провеждане на информационни дейности с фокус върху новите тенденции при престъплението, по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. | Съфинансиране от бюджета на НКБТХ, парнтиращи институции и организации, средства по външни проекти и програми. | Септември – ноември, 2023 г. | Проведени събития и повишена информираност на широката общественост за рисковете от попадане в трафик на хора. |  | Брой достигнати хора; брой публикации; събития; разпространени информационни материали. | АНКБТХ, МКБТХ | НКБТХ; институции и организации; дипломатически представителства в България. |
|  |  | (2.7) 3.3.Разпространение на информационни материали за превенция на различните форми на трафик на хора сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница. | От бюджета на МВнР. | Постоянен за 2023 г. | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат адекватна закрила от МВнР и дипломатическите, и консулските представителства на Р. България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение. |  | Брой разпространени материали. | МВнР | ДАЗД, НКБТХ, АСП; МОМ и А21. |
|  |  | (2.8) 3.4.Разпространение на информация от проведени мероприятия и инициативи по темата „Трафик на хора“ до дипломатическите представителства, дипломатическия корпус и новопристигнали дипломати в България. | От бюджета на МВнР | Постоянен за 2023 г. | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат адекватна закрила от МВнР и дипломатическите, и консулските представителства на Р. България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение. |  | Брой разпространени материали. | МВнР | НКБТХ |
|  |  | (2.16) 3.5 Разработване на практически наръчник за информиране на обществото за престъплението „трафик на хора“. |  |  |  |  |  |  |  |

### РАЗДЕЛ ІІІ

### „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. | 1. Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. | 1.1.Мултидисциплинарни обучителни сесии за разследващи, прокурори и съдии, с цел надграждане на капацитета при разследване на престъплението трафик на хора. | От бюджета на НКБТХ, парнтиращи организации и/или от външно финансиране; | Mай - ноември, 2023 г. | Надграждане на капацитета на разследващи прокурори и съдии при разследване на престъплението трафик на хора. |  | Проведени обучителни семинари; брой обучени специалисти. | АНКБТХ, МКБТХ | МВР, НСлС, ПРБ, НИП, дипломатически корпус и други релевантни институции и организации. |
|  |  | 1.2. Провеждане на мултидисциплинарни семинари по прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). | От бюджета на НКБТХ и др. организации, външно финансиране. | Март - ноември, 2023 г. | Подобряване междуинституционалното сътрудничество и повишаване осведомеността на заинтересованите страни. |  | Брой проведени обучения; брой обучени специалисти. | АНКБТХ, МКБТХ | МВнР, МВР; институции представени в НКБТХ; неправителствени и международни организации; |
|  |  | 1.3 Обучения на социални работници от дирекции „Социално подпомагане“: „Предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите“; „Идентификацията на жертвите на трафик и работа по реинтеграцията им, след престоя им в Приют и/или Кризисен център“ | Бюджетни средства; финансиране по проекти и програми. | Постоянен, 2023 г. | Повишена информираност на социалните работници, относно идентифицирането на случаи на трафик на хора и реинтеграцията им. |  | Брой проведени обучения; брой обучени специалисти. | АНКБТХ, ЦРЧРРИ, НПО | АСП |
|  |  | 1.4. Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора“. | Не е предвидено финансиране | Януари - май, 2023 г. | Увеличаване на информираността и на капацитета на педагогическите специалисти за справяне с проблема. |  | Проведени обучения, брой обучени специалисти. | МОН |  |
|  |  | 1.5 Провеждане на специализирано обучение за служители на МВР и магистрати. | От бюджета по проект “Повишаване на капацитета на ГД“БОП“ за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и трансгранична престъпност“, реализиран от ГД БОП по Норвежки финансов механизъм. | Юли – декември, 2023 г. | Придобиване на знания и професионални умения от полицейски служители и магистрати, работещи по противодействие на трафика на хора. |  | Проведено обучение, брой обучени специалисти. | ГД БОП – МВР |  |
|  |  | 1.6. Провеждане на обучителен модул „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите” на стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски функции и полицейски аташета чрез програмата на Дипломатическия институт на МВнР. | От бюджета на Дипломатическия институт на МВнР и международни организации. | Март – юли 2023 г. | Повишена квалификация на служителите. |  | Брой проведени обучения, брой обучени. | МВнР, Дипломатически институт на МВнР | АНКБТХ, членове на НКБТХ, международни организации и НПО |
|  |  | 1.7. Провеждане на обучение на дипломатическите служители в консулските служби и консултантите на Национална телефонна линия за деца 116111, относно идентифициране, консултиране и подкрепа на деца – жертви и в риск от трафик. | В рамките на бюджета на институциите. | Постоянен, 2023 г. | Повишаване информираността на дипломатическите служители по въпросите, свързани с трафика на деца. |  | Брой обучени дипломатически служители | ДАЗД | МВнР, НПО |
|  |  | 1.8. Провеждане на обучение по модули: 1.„Идентификация и насочване на жертви на трафик на хора-методи и практики, показатели и интервюиране на потенциални жертви“; 2.„Идентификация и оценка на уязвимостта – изготвяне на план за подкрепа“ | Програма „Вътрешни работи“, финансирана от „Норвежки финансов механизъм“ | Постоянен, 2023 г. | Повишаване административния капацитет на служителите на ДАБ, на представители на партньорските организации, местната власт и администрация, организациите в сферата на убежище и работа с уязвими групи. |  | Брой обучени служители. | ДАБ | НКБТХ, Международни организации и НПО |
|  |  | 1.9. Провеждане на трансгранични уъркошопи в Гърция. | Финансиране по проект на ЕК | Октомври 2022 г. – февруари 2023 г. | 1.Подобряване на трансграничното сътрудничество между българските и гръцките полицейски органи и други специалисти в борбата с трафика на хора. 2.Засилване на сътрудничеството и обмяна на добри практики между българските и гръцките полицейски органи в районите около северната граница на Гърция (Александруполис, Комотини и Солун). |  | Доклад за осъществяване на уъркшопите. | Фондация „Право и интернет“ | КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност към Гръцкото министерство на вътрешните работи); ЕККА (Национален център за социална солидарност, Гърция); CELC (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE (Виенски център за обществена сигурност) |
|  |  | 1.10 Провеждане на уъркошопи за обмен на добри практики в България. | Финансиране по проект на ЕК | Ноември 2022 г. – февруари 2023 г. | 1.Обмен на добри практики между правоприлагащите органи и подобряване на трансграничното полицейско сътрудничество в пограничните райони между България и Гърция. 2.Разпространяване на Практическото ръководство, което ще се изработи в рамките на проект А4 сред ключови професионалисти, правоприлагащи органи и обществени организации за защита на жените, жертви на трафик. |  | Доклад за осъществяване на уъркшопите в България. | Фондация „Право и интернет“ | КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност към Гръцкото министерство на вътрешните работи); ЕККА (Национален център за социална солидарност, Гърция); CELC (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE (Виенски център за обществена сигурност) |
|  |  | 1.11. Създаване на Наръчник за обучение (Training toolkit) и План за действие (Action plan). | Финансиране по проект на ЕК | Януари - март 2023 г. | 1.Повишаване на квалификацията на полицейските служители. 2.Засилване на трансграничното сътрудничество между гръцките и българските правоохранителни органи в областта на трафика на хора, и по специално по отношение на трафика на жени с цел сексуална експлоатация. 3.Обмен на добри практики за ефективно провеждане на разследване в случаите на трафик на хора с цел предотвратяване не безнаказаността по отношение на извършителите. |  | 1.Доклад за изпълнение на изработения Наръчник за обучение (Training toolkit) 2.Доклад за изработения План за действие | Фондация „Право и интернет“ | КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност към Гръцкото министерство на вътрешните работи); ЕККА (Национален център за социална солидарност, Гърция); CELC (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE(Виенски център за обществена сигурност) |
|  |  | 1.12 Изготвяне на практическо ръководство (Practice Guide) в рамките на проект А4 | Финансиране по проект на ЕК | Постоянен, 2023 г. | 1.Определяне на мерки за повишаване на ефективността на разследванията на случаите на трафик на хора и намаляване на безнаказаността на извършителите. 2.Изработване на политически препоръки във връзка с т.1 и споделяне на препоръките с Европейската комисия, Министерството за защита на гражданите на Гърция и останалите заинтересовани и компетентни органи. |  | Доклад за изпълнение на изработеното Практическо ръководство (Practice Guide) | Фондация „Право и Интернет“ | КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност, под ръководството на гръцкото Министерство на вътрешните работи), EKKA (Национален център за социална солидарност, Гърция); CECL (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE (Виенски център за обществена сигурност); |
|  |  | 1.13. Курс за здравни медиатори. | От общините | Април – юни 2023 г. | Обучени и сертифицирани медиатори започват работа в ромска общност със знания за превенция на трафик. |  | Брой обучени и работещи нови медиатори. | БАСП | ФОЗ (Факултет по обществено здраве) към Медицински Университет София; Национална мрежа на здравни медиатори |
|  |  | 1.14. Обучителен семинар за представители на медиите | От бюджета на организацията | Януари - юни, 2023 г. | Повишаване на чувствителността и информираността на представителите на медиите по проблемите, свързани с трафика на хора. |  | Проведено обучение, брой обучени журналисти. | Фондация „Кампания А21“ | АНКБТХ, МКБТХ, МКБППМН, АСП |

### РАЗДЕЛ IV

### „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА

### ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. | 1. Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора. | (4.6.) 1.1. Оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик, чрез насочването им към подходяща социална услуга и/или социална работа с тях в общността. | Бюджетни средства | Постоянен, 2023 г. | Възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик, включително чрез предоставяне на социални услуги за жени и деца жертви на трафик. |  | Брой подпомогнати жертви на трафик; Брой новоразкрити социални услуги за жени и деца жертви на трафик. | АСП, чрез дирекциите за социално подпомагане | НПО, общински администрации, други институции |
|  |  | (4.7) 1.2 Добавяне линк на интернет страницата на НКБТХ, в частта „Полезни връзки“ към страницата на МВнР | Не е необходимо | Постоянен за 2023 г. | Повишена информираност на гражданите за възможността да получат закрила от МВнР, дипломатическите и консулските представителства на Р България в случаите на трафик на хора. |  | Информация на интернет страницата на МВнР относно оказаното консулско съдействие в случаи на трафик на хора и функциите на ведомството по прилагането на НМН | МВнР | НКБТХ |
|  |  | (4.9) 1.3 Подобряване на сигнализирането и взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | В рамките на бюджета на институциите | Постоянен за 2023 г. | Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. |  | Брой случаи, разпределени по пол и възраст; брой върнати български деца от чужбина. | ДАЗД, МВнР, МВР, АСП | МВР, дирекциите „Социално подпомагане“ и ОЗД; НПО, общински администрации; НКБТХ и МКБТХ |
|  |  | (4.10) 1.4. Извършване на мониторинг на социалните услуги, в които се настаняват деца, жертви на трафик и експлоатация | В рамките на бюджета на институциите | Постоянен, 2023 г. | Извършени проверки в социални услуги |  | Брой извършени проверки и дадени предписания | ДАЗД | Общини |
|  | 2. Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | (4.1). 2.1. Повишаване на ефективността на координацията по случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване и подкрепа на жертвите на трафик на хора (НМН). | От бюджета на НКБТХ и отговорните институции; средства по проекти и програми. | Постоянен, 2023 г. | Подобрена координация на работата по случаите на трафик на хора. Функциониращи услуги, обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно НМН. Познаване и спазване на правата на жертвите на трафик на хора. |  | Водени и координирани сигнали и случаи; брой настанени и обгрижени жертви на трафик, предоставена психосоциална и правна помощ. | АНКБТХ. | НКБТХ, МКБТХ; всички релевантни институции и организации, част от институционалната рамка на НМН. |
|  |  | (4.2) 2.2 Утвърждаване и развиване на междуинституционален координационен екип за работа по сигнали и случаи на трафик на хора. | От бюджета на релевантните институции и организации | Постоянен, 2023 г. | Повишаване на ефективността на работата по случаи; подобрено сътрудничество и координация; надграждане на НМН. |  | Брой срещи; брой координирани случаи. | АНКБТХ | Институции представени в НКБТХ, международни организации и НПО, участници в институционалната рамка на НМН |
|  |  | (4.13) 2.3. Създаване и популяризиране на онлайн платформа на НМН, вкл. и карта на наличните услуги. | Не са предвидени средства | Постоянен, 2023 г. | Платформа, предоставяща информация за СОП по НМН, ТНХ в България, участниците в НМН, правната рамка и др. |  | Онлайн платформа на НМН, достъпна за ползване от всички релевантни институции. Надеждни данни за жертвите на трафик на хора. | Фондация „Асоциация Анимус” | НКБТХ; други релевантни институции и организации. |
|  | 3. Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа. | (4.3) 3.1. Предоставяне на подкрепа в специализирани услуги за временно настаняване и центрове за консултиране на жертви на трафик на хора към НКБТХ: • 2 услуги в гр. Варна (приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора и център за консултиране и подкрепа) • 3 услуги в гр. Бургас (приют за временно настаняване; приют за последваща реинтеграция и център за консултиране и подкрепа). От бюджета на НКБТХ Постоянен, 2023 г. Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН. Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ. АНКБТХ, НПО, доставчици на услуги Общини и МКБТХ; участници в НМН | От бюджета на НКБТХ | Постоянен, 2023 г. | Подкрепени и обгрижени жертви на трафик на хора, съгласно ЗБТХ и НМН. |  | Брой подкрепени и настанени жертви на трафик в услугите към НКБТХ. | АНКБТХ, НПО, доставчици на услуги | Общини и МКБТХ; участници в НМН |
|  |  | (4.4) 3.2. Предоставяне на подкрепа в Приют за временно настаняване на жертви на трафик и център за закрила и помощ в гр. София. | Oт външни програми и проекти /по проект “Осигуряване на устойчивост на специализираната грижа за жертви на трафик на хора“, по ФВС - МВР и съфинансиран от ЕС, изпълняван от НКБТХ/. | Постоянен, 2023 г. | Функциониращ Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ за жертви на трафик на хора в гр. София. |  | Брой подпомогнати жертви на трафик | АНКБТХ, НПО, доставчик на услугата | Релевантни институции и организации, част от НМН; |
|  |  | (4.12) 3.3. Предоставяне на подкрепа в Кризисен център за жертви на насилие и трафик на хора „Св. Петка”, държавно делегирана дейност през Столична община, вкл. по програма „Транзитен център на жертви на трафик на хора“. | Държавно делегирана дейност – Кризисен център | Постоянен, 2023 г. | Приблизително 20 жертви подкрепени годишно. |  | Брой случаи, насочвания, описание на случаи. | Фондация „Асоциация Анимус” | Столична община |
|  |  | (4.14) 3.4. Поддържане на телефонни линии за подаване на сигнали за жертви на трафик на хора | От бюджета на институциите/организациите | Постоянен, 2023 г. | Функциониране и сигнализиране на: телефонен номер на АНКБТХ; Гореща телефонна линия към Ситуационния център на МВнР; Национална гореща линия за борба с трафика на хора към Фондация „Кампания А21“; Национална телефонна линия за деца; Национален телефон на ИА ГИТ; Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие – Анимус; Повишен брой случаи, за които е оказано съдействие и подкрепа на пострадали лица чрез дейността на линиите; намаляване броя на децата в риск от експлоатация и злоупотреба. |  | Брой получени сигнали за пострадали лица от трафик на хора; брой лица, на които е оказано съдействие и подкрепа; брой случаи на предотвратен риск от трафик на деца. | АНКБТХ; МВнР; фондация „Кампания А21; ДАЗД; ИА ГИТ; фондация „Асоциация Анимус“ | Заинтересовани институции и организации |
|  | 4. Реинтеграция на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. | (4.5) 4.1. Разкриване на допълнителни услуги за пострадали от трафик на хора – Приют за последваща реинтеграция на жертви на трафик на хора в градовете Варна и София. | От бюджета на НКБТХ, от външни проекти и програми. | Февруари – декември 2023 г. | Повишаване на ефективността при оказването на дългосрочна подкрепа и реинтеграция на пострадалите от трафик на хора лица. |  | Брой новоразкрити услуги; брой лица, получили дългосрочна подкрепа и възможности за реинтеграция. | НКБТХ, АНКБТХ | НПО, доставчик на услугата; други институции и организации. |
|  |  | (4.8) 4.2. Предоставяне на подкрепа в Дневен център А21 за жертви на трафик в гр. София. | От бюджета на Фондация „Кампания А21“ | Постоянен, 2023 г. | Повишен брой подпомогнати пострадали лица; намаляване риска от въвличане в ретрафик, повишаване на уменията и компететността на спасените жертви за живот в свобода и приобщаване към обществото. |  | Функциониращ Дневен център; брой подкрепени пострадали лица | Фондация „Кампания А21“ | НКБТХ; „SOS – семейства в риск“, Фондация „Деметра“, Кризисен център Димитровград, Силистра и Перник, Звено „Майка и бебе“ |
|  |  | (4.11) 4.3. Включване на лица, жертви на трафик на хора, в програми и мерки за обучение и заетост и/или в обучение за възрастни. | От бюджета на АЗ и по външни проекти | Постоянен, 2023 г. | Реинтеграция на лицата, приобщаване на ЖТХ към трудовия пазар, придобиване на нови знания и умения |  | Брой лица, включени в програми и мерки за заетост и обучение | АЗ и ДБТ | НКБТХ и МКБТХ |
|  |  | (4.15) 4.4. Завръщане, подпомагане и реинтеграция на жертви на трафик на хора. | От бюджета на МОМ България. | Постоянен, 2023 г. | Ефективна и навременна подкрепа, подпомагане и реинтеграция на ЖТХ. |  | Брой завърнати и подпомогнати жертви на трафик. | МОМ България | НКБТХ, ДАЗД, АСП, ГД БОП, други релевантни институции и организации |
|  |  | (4.16) 4.5. Социално включване и дългосрочна реинтеграция на жертви на трафик | Постоянен за 2023 г. |  | Проведена програма за менторство и дългосрочна, социално-икономическа реинтегация на жертви на трафик. Овластяване на жертви на трафик за щадящо участие в наказателното производство |  | • Брой участници в програмата за менторство и дългосрочна реинтеграция • Брой жертви на трафик получили първична правна помощ и представителство в наказателно производство. | Фондация „Дигнита“ | НКБТХ; SOS-семейства в риск |

РАЗДЕЛ V

„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. | 1. Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора. | (5.3) 1.1. Периодичен анализ на данните, включени в електронния регистър | В рамките на бюджета на институцията | Постоянен, 2023 г. | Анализ на данните |  | Периодично проследяване на данните в електронния регистър | ВКС | Други релевантни институции |
|  |  | (5.4) 1.2. Разширяване на електронния регистър на делата за трафик на хора | Не се предвижда финансиране | Постоянен, 2023 г. | Разширяване обхвата на електронния регистър, където освен делата, разглеждани от ВКС, да бъдат включени и тези, които се разглеждат от Апелативните съдилища по реда на възобновяване на наказателните дела. В него да бъдат включени постановените решения заедно с копия от постановените въззивни актове и копия от присъдите на първа инстанция. |  | Попълване на данните в електронния регистър | ВКС | Други релевантни институции |
|  |  | (5.5) 1.3. Създаване и поддържане на база данни за деца-жертви на трафик | В рамките на бюджета на институциите | Постоянен, 2023 г. | Всяко дете, за което е постъпила информация за въвличане в трафик е включено в базата данни |  | Брой случаи на трафик по вид експлоатация; брой случаи на трафик по пол и възраст на жертвите; брой случаи по държава, от която са репатрирани деца-жертви на трафик; Брой предложения за налагане на административни мерки по чл.76а от Закона за българските документи | ДАЗД | Други релевантни институции |
|  | 2. Подобряване на механизма за събиране на данни от ведомствата и НПО. | (5.1) 2.1. Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението. | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на институциите. | Постоянен за 2023 г. | Събиране на качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. |  | Събрана статистическа информация и разработени целенасочени дейности на базата на анализа им. | Прокуратура на Р България | АНКБТХ, МВР, МКБТХ, ДАЗД; НСИ |
|  |  | (5.2.) 2.2. Събиране на данни, анализ и докладване по силата на ЗБТХ и международни споразумения – съгласно Директива 2011/36/ЕС; Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (ГРЕТА); докладване във връзка с трафика на хора към Държавния департамент на САЩ; други. | Средства по програми и проекти, средства от бюджета на институциите. | Постоянен за 2023 г. | Събиране на статистическа информация по различни показатели, свързани с трафика на хора, съгласно хармонизираната методология и дефиниции. |  | Брой проведени проучвания, брой изготвени доклади. | АНКБТХ и НСИ | МВР; Прокуратура на Р България; ДАЗД |

РАЗДЕЛ VI

„МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. | 1. Обмен на опит, добри практики и участие в международни проекти по противодействие и закрила на жертвите на трафик. | (6.1) 1.1. Представяне на националната институционална и нормативна рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и обмен на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на сътрудничеството и в изпълнение на ангажиментите по линия на международните правни и институционални инструменти, сред държавите членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН, ОССЕ, трети страни и др. | Бюджет на НКБТХ и от съответните институции и организации | Постоянен за 2023 г. | Подобрение сътрудничество и международен образ на страната, обмен на информация и успешни практики. |  | Брой участия в проведени срещи, национални представяния на международни форуми, доклади. | АНКБТХ | МВнР; Отговорни институции и организации |
|  |  | (6.8) 1.2. Сътрудничество със социални служби в други държави, работещи по случаи на български деца, жертви на трафик и експлоатация | В рамките на бюджета на институциите | постоянен, 2023 г. | Намаляване броя на случаите на деца, жертви на трафик. |  | Брой реферирани случаи; брой проведени консултации с чуждестранни социални служби. | ДАЗД | МВнР, МВР, МП |
|  | 2. Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество. | (6.2) 2.1. Докладване за България по линия на международните инструменти, свързани с трафика на хора и човешките права, по които държавата ни е страна, в т. ч. във връзка с напредъка в прилагането на Директива 2011/36/ЕС, кръговете на оценка за изпълнението на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, ежегодния доклад за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ и други наблюдаващи органи. | Бюджет на НКБТХ и от съответните институции и организации. | Постоянен за 2023 г. | Координация и обобщение на приноса на всички релевантни институции и организации, във връзка с докладването за България по въпросите, свързани с трафика на хора. |  | Брой консолидирани отговори; брой доклади. | АНКБТХ | МВнР; институции членове на НКБТХ, други отговорни институции и организации. |
|  |  | (6.3) 2.2. Взаимодействие с компетентни институции от ДЧ на ЕС в изпълнение на Директива 96/71/ЕО, Директива 2014/97/ЕС и Директива (ЕС) 2018/957 за решаване на проблеми, свързани с нарушаване на трудовите права на българските работници при предоставяне на услуги в рамките на ЕС и на гражданите на ЕС при предоставяне на услуги в Р България. | Бюджет на ИА ГИТ/МТСП | Постоянен за 2023 г. | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |  | Брой отработени заявки с искане на информация за условията на труд или за здравето и безопасността на командированите лица; Брой отработени искания за събиране на публични вземания, брой наложени имуществени санкции или глоби за нарушение на трудовото законодателство относно командироването и изпращането на работници или служители в чужбина. | ИА ГИТ | Компетентните институции от българска страна и от заинтересовани държави–членки на ЕС |
|  |  | (6.4.) 2.3. Мониторинг, оценка и визита в България на представители на Офиса за демократични институции и човешки права на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). |  | Януари - септември 2023 г. | Мониторинг, оценка и препоръки във връзка с изготвянето на новата Национална стратегия за борба с трафика на хора 2023 – 2027 г., Националния механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик на хора, законодателната рамка, свързана с противодействието на трафика на хора и закрилата на пострадалите. |  | Брой проведени срещи и публикуван доклад с препоръки за България. | НКБТХ, МВнР | Други институции/организации, включени в програмата на визитата. |
|  |  | (6.5) 2.4. Развиване на двустранното сътрудничество в противодействието на трафика на хора и закрилата на пострадалите лица между Р България и Федерална Р Германия, в рамките на Двустранна програма за сътрудничество 2023 – 2024г. | От бюджета на участващите институции и организации; чрез релевантни структури на ЕК | Постоянен за 2023 г. | • Провеждане на работни срещи, с цел обмен на опит и очертаване на мерки и съвместни дейности; • Разпространение на Двустранен механизъм за насочване на жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация; • Оценка на ефективността на Двустранния механизъм за насочване на жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация; • Подобряване на информираността на трудовите мигранти, вкл. потенциални жертви на трафик на хора, и сътрудничество в областта на трудовото право; • Провеждане на социологическо проучване/картографиране в държавата на произход и държавата на дестинация; • Информационни сесии за представители на НМЗМ; • Информационни сесии сред уязвими общности в България, с цел повишаване на информираността за условията на живот и труд в Германия; • Семинар за повишаване на капацитета на българоговорящите социални работници, предоставящи подкрепа на българските работници в Германия, по линия на трафика на хора с цел трудова експлоатация, трудово право и др. |  | Проведени работни срещи; разпростран механизъм; оценка на механизма; осъществени дейности по превенция и повишаване на капацитета. | НКБТХ, отдел Vlb4 на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия | МТСП, Федерално министерство на труда и социалните въпроси на Германия; релевантни институции и организации от българска и немска страна. |
|  | 3. Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора. | (6.6) 3.1. Преодоляване на границите за ефективно полицейско разследване за защита на жените, жертви на трафик и подобряване на механизмите за отчетност (А4). | Осигурено финансиране по проект на ЕК | Постоянен, 2023 г. | Повишаване на ефективността при разследването на трафик на хора, с цел успешното противодействие и ангажирането на отговорността на всички участници във веригата, чрез сътрудничество между компетентните органи на национално и международно ниво. |  | Доклад за първични и вторични резултати от направените изследвания, електронен формат (вкл. подкрепящи документи като ръководства за фокус групи, списъци с участници); план за действие (основни принципи, методи и подходи). | Фондация „Право и Интернет“ (ФПИ); КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност), под ръководството на гръцкото Министерство на вътрешните работи | EKKA (Национален център за социална солидарност, Гърция); CECL (Център за европейско конституционно право, Гърция); VICESSE (Виенски център за обществена сигурност); АНКБТХ и ГД „ГП“ – подкрепящи институции |
|  |  | (6.7) 3.2. Реализация на международен проект ERADICATING | От бюджета на Европейската комисия, Фонд „Вътрешна сигурност“ | Януари - ноември, 2023 г. | Повишен капацитет на правоохранителните органи в България, Гърция и Германия в разследването на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца, както и повишена информираност на обществото по проблемите, посредством изготвяне на материали, провеждане на обучения, дискусии симулация и публикации в специализиран уебсайт. |  | Брой обучени целеви групи; брой изготвени материали; брой публикации. | Център за изследване на демокрацията; ГДБОП-МВР | КЕМЕА (Гръцки център за изследвания по сигурност), под ръководството на гръцкото Министерство на вътрешните работи; Полиция на Гърция; Social Action and Innovation centre (KMOP) – Гърция; Gemeinsam gegen Menschenhandel (GGMN) – Германия; Hochschule fur den offentlichen Dienst in Bayern (HfoD) – Германия |

РАЗДЕЛ VII

„ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България. | 1. Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Актуализиране на нормативната база за по-ефективно изпълнение на държавната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. | (7.1) 2.1. Съгласуване и приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет. | Средства от бюджета на НКБТХ | Постоянен, 2023 г. | Последваща работа по тази дейност от предходната година; Приети промени и допълнения в Правилника за приютите и центровете. |  | Приети на заседание на МС и предложено за разглеждане в Народното събрание на промени и допълнения в Правилника, синхронизирани с подобрено национално законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите (последни промени в ЗБТХ от 2019 г.). | АНКБТХ | Членове на НКБТХ; АНКБТХ |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АНКБТХ | Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАСП | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве |
| ДАБ | Държавна агенция за бежанците |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ИА ГИТ | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НМЗМ | Национална мрежа на здравните медиатори |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПО | Неправителствени организации |
| НЦБ "Интерпол" | Национално централно бюро „Интерпол“ |
| ОССЕ | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ФОЗ | Факултет по обществено здраве |
| ЦИД | Център за изследване на демокрацията |