СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАДИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРАНЕ

гр. София

2023

В изпълнение на чл. 62б, ал. 1 т. 8 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Съветът, СНРБ) прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия (ДСЗБ). В допълнение съгласно чл. 6в, ал. 8 от ЗЗБ министърът на вътрешните работи внася в Министерския съвет доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година (ДПДФ).

Целта на докладите е да се осигури системно наблюдение и оценка на разработването и готовността за изпълнение на плановете за защита при бедствия, както и на изпълнението на  Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. (НСНРБ, Стратегията).

Докладът е инструмент за отчитане на изпълнението на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (НПНРБ).

При изготвяне на докладa е използвана информация, свързана с дейността на СНРБ, събирането на данни за отчитането на напредъка по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030 (Рамката), както и обобщена информация от предоставените доклади от областните управители за състоянието на защитата при бедствия и за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.

През 2023 г. в Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет са постъпили 28 бр. областни ДСЗБ и ДПДФ. При извършения преглед на докладите от областните управители са установени пропуски, както в ДСЗБ така и в ДПДФ. В част от ДПДФ не са описани приоритетни мерки за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година или липсва информация за необходимите финансови ресурси, което е в несъответствие с Насоките за разработване на областни и общински доклади за състоянието на защитата при бедствия и областни и общински доклади за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, дадени от СНРБ на основание чл. 62б, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ.

От извършено проучване на секретариата на СНРБ едва 134 общински съвети за намаляване на риска от бедствия са изготвили ДСЗБ (или 50,57 % от общините в страната) и само 95 кметове на общини са внесли ДПДФ (или 35,85 % от общините в страната) в съответните областни съвети за намаляване на риска от бедствия.

Неразделна част от настоящия доклад са докладите от областните управители за състоянието на защитата при бедствия и за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

I.Доклад за състоянието на защитата при бедствия

Докладът се основава на информацията в постъпилите доклади от областните управители и извършеният преглед на състоянието на защитата при бедствия на национално ниво, като е отчетен напредъкът през последните години и са идентифицирани пропуски и приоритети за действие.

На база доклада за състоянието на защитата и идентифицираните възможности за повишаване на ефективността в процесите на планиране и осъществяване на дейностите по защита на населението и за намаляване на риска от бедствия са изведени и приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.

  - Съвети за намаляване на риска от бедствия

В Таблица 1 е представена обобщена информация от изготвените областни ДСЗБ по отношение дейността на съответните областни съвети за намаляване на риска от бедствия:

Таблица 1

| Областен съвет за намаляване на риска от бедствия | Заседания през 2022 г. | Областен съвет за намаляване на риска от бедствия | Заседания през 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | 2 | Плевен | Няма информация |
| Бургас | 2 | Пловдив | 3 |
| Варна | 1 | Разград | 1 |
| Велико Търново | 2 | Русе | 2 |
| Видин | 1 | Силистра | Няма информация |
| Враца | Няма информация | Сливен | 1 |
| Габрово | 3 | Смолян | 2 |
| Добрич | 1 | Софийска област | 1 |
| Кърджали | 1 | София град | 2 |
| Кюстендил | 2 | Стара Загора | Не са провеждани заседания |
| Ловеч | 1 | Търговище | Няма информация |
| Монтана | 1 | Хасково | 2 |
| Пазарджик | ** Няма информация | Шумен | 2 |
| Перник | 2 | Ямбол | ** Няма информация |

** В ДСЗБ е посочено, че са проведени предвидените заседания без информация за техния брой.

Със заповед № 8121з-1417/11.09.2023 г. на министъра на вътрешните работи е определен поименният състав на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (СНРБ, Съвета).

Приоритетите в работата на СНРБ са свързани с изпълнение на заложените дейности в съответните годишни работни програми.

От началото на 2022 г. са проведени три заседания на Съвета, а неприсъствено са взети 11 решения, свързани с приемане на проектите на годишни планове за 2022 г. и 2023 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г., доклади за отчитане на дейността,  работните програми за 2022 г. и 2023 г., въвеждане на информация за възникналите бедствия на територията на страната през 2021 г. в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай (SendaiMonitor), приемане на областни програми за намаляване на риска от бедствия и други документи. От Съвета бяха дадени „Насоки за изготвяне на Областни и общински доклади за състоянието на защитата при бедствия и Областни и общински доклади за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране“ и „Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения, като тези насоки са изпратени на всички областни управители и кметове на общини. С решение на Съвета бяха приети проектите на Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България, след което с Решение № 6 от 04.01.2023 г. на Министерския съвет тези документи са приети като части от Националния план за защита при бедствия, приет с Решение № 973 на Министерския съвет от 2010 г.

В дейността на Съвета се констатират трудности и не може да се постигне ефективно изпълнение на всички дейности, които се залагат в годишната Работна програма.

В годишния доклад за дейността на СНРБ за 2022 г. (внесен за разглеждане и приет на заседание на Министерския съвет проведено на 26.04.2023 г.) е отчетено, че за повишаване на ефективността от дейността на СНРБ е необходимо по-активен ангажимент на членовете на Съвета по отношение изпълнението на дейностите и вземането на решения.

  - Резюме на възникналите бедствия на територията на Р България през предходната година

Информация за възникналите бедствия на територията на страната през 2022 г. е събрана и обобщена от Секретариата на СНРБ във връзка с ангажимента за въвеждане на данните в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай (SendaiMonitor) и проследяването на напредъка по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030 на ООН.

По обобщената информация на територията на Р България са възникнали 49 бедствия (за които е било обявено бедствено положение по реда на ЗЗБ). Информация по видовете бедствия през 2022 г. е представена на Графика 1:

Графика 1: Бедствия през 2022 г.

Основният дял от възникналите бедствия на територията на страната се заема от наводненията, като през 2022 г. те са 49 % от всички събития, за които са били обявени бедствени положения. Това е малко над средната стойност за периода 2000-2020 г. (46 %). Наводненията продължават да са най-често случващите се бедствия на територията на страната.

В процес на обсъждане са Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г. При изготвянето на вторите ПУРН са направени изменения на методологията на всеки етап от изпълнението на плановете, като са въведени няколко нови елемента, например разработване на подход за дъждовните и за внезапните поройни наводнения, отчитане на въздействието на изменението на климата, актуализиране на метода за оценка на уязвимостта и риска, и т.н.

Като цяло възникналите бедствия през 2022 г. кореспондират с идентифицираните значими рискове в Националния профил на риска от бедствия в Р България, приет с Решение № 6 на Министерския съвет от 04.01.2023 г.

В следствие на засиления миграционен натиск са били обявени и две бедствени положения за част от общините в областите Бургас и Хасково.

Като положително може да бъде отбелязано, че през 2022 г. няма загинали или изчезнали хора в следствие на възникналите бедствени положения в страната.

Териториалното разпределение на обявените бедствени положения през 2022 г. е представено в Графика 2.

Графика 2: Бедствия по области през 2022 г.

При обобщаване на данните за щетите и загубите от бедствия в страната са констатирани разминавания в предоставяната от общинските и областните администрации информация, което допълнително затруднява нейното обобщаване и валидиране. Като примери могат да бъдат посочени данните предоставени за докладването на напредъка по изпълнението на целите от Рамката от Сендай и тези съдържащи се в областните доклади за състоянието на защитата при бедствия. Докладва се различна информация, както за броя на бедствените положения, така и за щетите и загубите, които те са причинили.

Процесът на събиране и обобщаване на получените от министерства, ведомства, общински и областни администрации данни за щети и загуби от бедствия се явява сериозно предизвикателство, предвид липсата на регламентиран ред за събиране, съхраняване и споделяне на данни за щетите и загубите от бедствия, включително липсата на методология за изчисляване на щетите. Създаването и поддържането на база данни за щети и загуби при бедствия би позволила извършване на сравнителен анализ за реализирания напредък при изпълнението на националната политика за намаляване на риска от бедствия, като това ще осигури и допълнителна отправна точка за идентифициране на възможности за подобряване на защитата при бедствия в страната. Такава база данни ще позволи и адекватно изпълнение на ангажиментите на страната, свързани с отчитането на изпълнението на целите от Рамката от Сендай.

  - Информация за разработения Национален профил на риска от бедствия

С Решение № 6 от 04.01.2023 г. на Министерския съвет е приет Национален профил на риска от бедствия в Р България (НПРББ) като част от Националния план за защита при бедствия.

Основните цели на НПРББ са:

- да информира създателите на политики, заинтересованите страни и широката общественост, като предостави основан на факти анализ на ключови избрани природни и антропогенни рискове;

- да оцени рисковете, тяхната вероятност за възникване и потенциално въздействие върху социалната, икономическата и природната среда при избрани сценарии с различаваща се вероятност за настъпване по последователен начин, който позволява тяхното сравняване;

- да идентифицира пропуските в настоящото разбиране на риска от бедствия в страната, както и възможностите за подобрение и да служи за основа за разработването на план за управление на риска от бедствия и бъдещи оценки на риска;

- да изгради консенсус между различните заинтересовани страни, който да залегне в основата на дискусията относно значимите рискове от бедствия, пред които е изправена България.

НПРББ е разработен в съответствие с набор от водещи принципи, за да се гарантира, че:

- е информативен и достъпен за лицата, отговорни за вземането на решения и за широката общественост, и дава необходимата основа за планиране на дейности за намаляване на риска от бедствия;

- има систематизирана структура, която позволява последователни, надеждни и сравними резултати за всички типове рискове;

- е изготвен по прозрачен и приобщаващ начин чрез редовното ангажиране на експерти, на лицата, отговорни за вземането на решения, и на заинтересованите страни;

- е съобразен с контекста в страната, за да гарантира, че отговаря на социалните нужди и очаквания;

- се базира на най-добрата налична информация относно опасностите и рисковете от различни източници (включително исторически данни, прогнози, моделиране, пространствени атласи, бази данни и експертна оценка), което позволява на вземащите решения да получат полезна информация въпреки неопределеността, свързана с ограниченията на данните и моделирането, както и да дава възможност за обмен на различни мнения сред експертите.

Опасностите и свързаните с тях рискове, включени в НПРББ са обобщени в Таблица 2.

Таблица 2

| Видове опасности | Опасности |
| --- | --- |
| Природни опасности | Наводнения |
|  | Земетресения |
|  | Свлачища |
|  | Горски пожари |
|  | Суши |
|  | Екстремни горещини |
|  | Бури |
|  | Екстремни зимни условия |
| Заразни болести | Заразни болести при човека |
|  | Заразни болести по животните |
|  | Заразни болести по растенията |
| Техногенни аварии | Промишлени аварии |
|  | Ядрени и радиационни аварии |
|  | Транспортни инциденти |

Опасностите са идентифицирани и подбрани въз основа на исторически данни за минали бедствия, предишни изследвания и експертно мнение. Счита се, че рисковете от тези опасности представляват заплаха за хората и за територията на страната и поради това те трябва да бъдат анализирани допълнително, разбрани и правилно управлявани. В допълнение, глобалните тенденции като изменението на климата, както и някои местни тенденции могат да окажат въздействие върху рисковете от бедствия в България и поради това те се разглеждат в НПРББ.

За представяне на качествената оценка на риска в Националния профил на риска от бедствия в Българя е използвана матрица за анализ на риска, определена от два фактора: вероятност и последствия (показаната на Таблица 3 качествена матрица за анализ на риска). Нивата на риск в матрицата са модификация на матрицата на риска в БДС ISO 31010:2019 „Управление на риска – методи за оценяване на риска“.

Таблица 3

| Значимост на въздействието | Вероятност за настъпване |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Много рядко | Малко вероятно | Възможно | Вероятно | Много вероятно |
| Катастрофално | Умерен | Умерен | Висок | Екстремен | Екстремен |
| Голямо | Умерен | Умерен | Висок | Висок | Екстремен |
| Умерено | Нисък | Умерен | Умерен | Висок | Висок |
| Малко | Нисък | Нисък | Умерен | Умерен | Умерен |
| Незначително | Нисък | Нисък | Нисък | Нисък | Умерен |

Фигура 1

Обобщените резултати от оценката на риска и определеното ниво на риска за всяка от опасностите в Таблица 3 е показана на Фигура 1. Информация за различните референтни сценарии разгледани в НПРББ и тяхната класификация по ниво на риск са представени в Таблица 4

Таблица 4

| Сценарий | Риск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нисък | Умерен | Висок | Екстремен |
| AD1 - Заразни болести по животните - Малки загуби (4 г.) |  | X |  |  |
| AD2 - Заразни болести по животните - Големи загуби (33 г.) |  | X |  |  |
| DR1 - Суши - Валежи 1123 мм за 2 години (4 г.) |  | X |  |  |
| DR2 - Суши - Валежи 2500 мм за 5 години (50 г.) |  |  | X |  |
| EH1 - Екстремни горещини - 28,7-34° C за 27 дни (1 г.) |  |  | X |  |
| EH2 - Екстремни горещини - 34+° C за 20 дни (30 г.) |  |  | X |  |
| EQ1 - Земетресения - Пловдив, М5,5 (95 г.) |  |  | X |  |
| EQ2 - Земетресения - София, М6,9 (2 475 г.) |  | X |  |  |
| FL1 - Наводнения - София - Градско (20 г.) |  | X |  |  |
| FL2 - Наводнения - Варна - Градско + морско ( 1000 г.) |  | X |  |  |
| HD1 - Заразни болести при човека - Пандемия с инфлуенца вирус (12,5 г.) |  | X |  |  |
| HD2 - Заразни болести при човека - Пандемия с нов коронавирус (100 г.+) |  | X |  |  |
| IA1 - Промишлена авария - Склад за взривни вещества (1 г.+) |  |  | X |  |
| IA2 - Промишлена авария - Резервоар за втечнен пропан-бутан (1 000 г.+) | X |  |  |  |
| IA3 - Промишлена авария - Цистерна за съхранение на хлор (100 г.+) |  | X |  |  |
| LN1 - Свлачища - Дунавско крайбрежие (27 г.) |  |  | X |  |
| LN2 - Свлачища - Път Асеновград - Смолян (12,5 г.) |  | X |  |  |
| LN3 - Свлачища - Черноморско крайбрежие (119 г.) |  | X |  |  |
| NA1 - Ядрена авария - АЕЦ Козлодуй (100 000 г.) |  | X |  |  |
| NA2 - Ядрена авария - Източник на йонизиращи лъчения (55 г.) |  | X |  |  |
| PD1 - Заразни болести по растенията - Малки загуби (4 г.) |  | X |  |  |
| PD2 - Заразни болести по растенията - Големи загуби (33 г.) |  | X |  |  |
| TA1 - Железопътна катастрофа - Пристанищна зона Бургас (100 г.+) |  | X |  |  |
| WF1 - Горски пожари - Кресна (21 г.) |  | X |  |  |
| WF2 - Горски пожари - Тополовград (7 г.) |  |  | X |  |
| WS1 - Вятърни бури - 28,9+ м/с (25 г.) |  | X |  |  |
| WS2 - Вятърни бури - 32,7+ м/с (200 г.) |  | X |  |  |

В допълнение, съгласно „Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия“, дадени от Съвета, всеки областен и общински план за защита при бедствия , следва да съдържа раздел „Профил на риска“, където се определят природната, социалната, инфраструктурната и икономическата среда в района на действие на съответния областен или общински съвет за намаляване на риска от бедствия, вероятността  и потенциалните последствия от въздействието на различните опасности върху общността, включително нивото на риск.

  - Планирани мерки и дейности за превенция

С Решение на Министерския съвет № 865 от 26.11.2020 г. е приета Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (НПНРБ). Тя е със срок на действие 5 години, като съдържа стратегически цели, оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели. НПНРБ подпомага изпълнението на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности.

За изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия, всяка година се приемат годишни планове, които съдържат конкретни дейности, бюджет, срокове, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции.

С Решение на Министерския съвет № 476 от 14.07.2022 г. беше приет Годишен план за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия. Годишният план за 2022 г. съдържа 60 дейности с бюджет малко над 70 милиона лева. Идентифицираните източници на финансиране са бюджетите на съответните министерства и ведомства, общинските бюджети, фондове на ЕС и други международни фондове.

По изпълнението на Годишния план за 2022 г. като „изпълнени“ са отчетени 53 дейности или 88.33% от планираните такива, което е подобрение в сравнение с изпълнените дейности от Годишния план за 2021 г. (70.19%). Информация за отчетените дейности от Годишните планове за 2021 г. и 2022 г. е показана в Таблица 5.

Таблица 5

| Съпоставка на Годишните планове за изпълнение на НПНРБ за 2021 г. и 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Планирани дейности (брой) | 104 | 60 |
| Индикативен размер на средствата за изпълнение на планираните дейности | 185 млн. лв. | 70 млн. лв. |
| Изпълнени дейности (брой) | 73 | 53 |
| Неизпълнени дейности | 25 | 6 |

| Брой дейности за изпълнението на които не е предоставена информация | 6 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Инвестирани средства за изпълнението на дейностите | 27,685 млн. лв. | 30,200 млн. лв. |

От изпълнението на годишните планове за 2021 и 2022 г. може да бъде отбелязано, че са планирани общо 164 дейности, като 126 от тях са изпълнени. Планираните средства за реализиране на дейностите са в размер на общо 255 млн. лева, като реално инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия са малко под 58 млн. лв.

Сравнително малък е броят на институциите, които планират дейности в рамките на годишните планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г., което показва че ангажимента на голяма част от министерствата, ведомствата и институциите имащи отношение към намаляването на риска от бедствия е недостатъчен. Сериозно предизвикателство представлява и формулирането на дейностите в годишните планове със съответните задължителни атрибути (бюджет, срок, очакван резултат, индикатори за изпълнение и отговорни институции) , включително отчитането на тяхното изпълнение. Липсата на измерими индикатори и информация за изразходваните средства за реализиране на съответната дейност не позволяват адекватно отчитане на постигнатия резултат и затрудняват установяването на реално извършените инвестиции в намаляване на риска от бедствия като цяло.

В допълнение, към месец юли 2023 г. са приети 11 броя областни програми за намаляване на риска от бедствия по реда на Закона за защита при бедствия , като за 10 от тези програми има разработени и годишни планове за изпълнението им.

Ниският процент на изготвени и приети областни програми за намаляване на риска от бедствия и съответно годишни планове за изпълнението им са знак за липса на координация и планиране на мерки и дейности за превенция, включително ниска активност на заинтересованите страни и ниска ефективност на превенцията.

На ниво общини от съответните общински съвети за намаляване на риска от бедствия са приети 109 общински програми за намаляване на риска от бедствия (41,13 % от общия брой общини в страната).

  - Механизми за оценка и мониторинг на изпълнението на планираните мерки и дейности

За изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. на национално, областно и общинско ниво се разработват национална програма, областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия.

Проследяването и отчитането на изпълнението на целите на НСНРБ, се осъществява чрез индикатори за всяка дейност, предвидена в годишните планове за изпълнение на програмите за намаляване на риска от бедствия, базирани на следните принципи:

- Специфичност – дейността е насочена към конкретна област за подобрение;

- Измеримост – резултатът от изпълнението на дейността може да бъде количествено измерен;

- Отговорност – ясно определена отговорна институция за изпълнението на дейността;

- Реалистичност – резултатите от изпълнението на дейността следва да са постижими с наличните ресурси;

- Времева обвързаност – ясно е посочено кога ще бъде изпълнена дейността.

Същественото значение на индикаторите е подчертано и в приетите от Съвета Указания за разработването и изпълнението на областни и общински  програми за намаляването на риска от бедствия.

Съгласно постъпилите областни ДСЗБ и ДПДФ като основна причина за липсата на част от планиращите документи касаещи намаляването на риска от бедствия на областно и общинско ниво е изтъкнат недостатъчния капацитет в съответните администрации. Отбелязана е спецификата на тематиката и необходимостта от добре обучени служители, които да имат необходимата експертиза и познания по темите свързани с фазите от цикъла за управление на риска от бедствия (УРБ). От съдържанието на докладите става ясно и че на места ролята на областните и общинските съвети за намаляване на риска от бедствия при изготвянето на съответните документи е пренебрегната за сметка на индивидуални усилия на служители отговарящи за сигурността и/или отбранително-мобилизационната подготовка във съответната администрация.

Допълнително предизвикателство при планирането на защитата при бедствия на национално областно и общинско ниво се явява и формирането на индикаторите за изпълнение на дейностите от годишните планове за изпълнение на съответните програми за намаляване на риска от бедствия. Липсата на конкретни, измерими, реалистични индикатори, които имат ясно определени срокове и отговорни за изпълнението им институции затруднява оценката и мониторинга на изпълнението на планираните мерки и дейности.

Необходимо е да бъдат предприети действия за повишаване на капацитета на областните съвети за намаляване на риска от бедствия по отношение изготвянето на документите свързани с планирането на защитата при бедствия,  включително чрез провеждане на обучения и семинари за разясняване на целите на всеки от документите, връзките между тях и механизмите за проследяването на изпълнението им.

  - Готовност на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) и населението

Съгласно ЗЗБ, „готовност“ са знанията и способността на държавни структури, организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в  резултат на предварително предприети действия. Провеждането на дейности за готовност и реагиране при бедствия е отделен етап от цикъла за УРБ съгласно чл. 5, т. 2 от ЗЗБ.

Съгласно чл. 14 от ЗЗБ, органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението се обучават за защита при бедствия. Обучението за защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование се урежда с чл. 16 от ЗЗБ. Обикновено, обучението на децата в детските градини се осъществява посредством педагогически ситуации, а обучението в системата на предучилищното и училищното образование се провежда в рамките на пет учебни часа на година в часа на класа. Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава изисквания за обучението по защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование (чл. 16, ал. 3 от ЗЗБ).

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин (чл. 17, ал. 1 от ЗЗБ). Органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност подпомагат обучението чрез поддържане на информация на интернет страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение и за защитните мерки (чл. 17, ал. 2 от ЗЗБ).

НСНРБ определя редица мерки за постигане на приоритет „Повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и прилагане на принципа „да изградим отново, но по-добре“ при възстановяването. Част от тях са: (а) изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения за съставните части на ЕСС, включваща и механизми за мониторинг и оценка; (б) интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на дейностите и услугите; (в) създаване на ефективни доброволни формирования, като съставна част на ЕСС.

НПНРБ 2021-2025 г. доразвива начертаното в Стратегията, като предвижда множество дейности, свързани с провеждане на редовни обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС.

Важни дейности, свързани с повишаване на готовността, са разработването на механизми за оценка на предприетите действия преди, по време на и след бедствия, както и въвеждането на дейности за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС.

Високата степен на готовност е в пряка връзка с наличната специализирана екипировка и оборудване на съответните съставни части на ЕСС, както и с координацията и взаимодействието с ЕС, НАТО, ООН и др. международни организации по оказване и получаване на международна помощ при бедствия. Предвидено е и участие в обучителната програма на Механизма за гражданска защита на Съюза, както и други курсове и програми за обучение с цел повишаване способностите за реагиране. Отговорните институции за реализиране на тези дейности са СНРБ към МС, съставните части на ЕСС и МВР.

НПНРБ 2021 - 2025 г. включва като една от оперативните цели „въвеждането на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения“. Част от предвидените дейностите за постигане на тази цел са: (1) провеждане на разяснителни кампании сред населението, информационни дни/обучения за органите на изпълнителната власт/състезания/конкурси, свързани със защита при бедствия за деца; (2) насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване; (3) изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действия при бедствия, и др. Отговорни институции за реализирането на обучителните дейности са органите на изпълнителната власт, включително МОН, БЧК и МВР.

Съгласно чл. 63 от ЗЗБ, министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията (председателите на държавните агенции и държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции; ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт) в рамките на своята компетентност предприемат мерки за НРБ, включително и по отношение на готовността.

Подготовка на съставните части от Единната спасителна система

Подготовката на съставните части на ЕСС се извършва чрез провеждане на тренировки и учения (чл. 28, ал. 1 от ЗЗБ). Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия. Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, на областния управител или на кмета на общината.

През 2022 г. беше разработен проект на Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения. Те са в подкрепа на областните управители, кметовете на общини и съставните части на ЕСС при планирането, провеждането и оценяването на тренировки и учения, свързани с подготовката за защита при бедствия. Насоките са предназначени също така и за длъжностните лица от съответните структури на ЕСС, които са отговорни за организирането и поддържането на готовността за реагиране в случай на бедствие. Насоките са приети на редовно заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, проведено на 15 февруари 2023 г.

В допълнение, ГДПБЗН организира редовно обучения и учения, както за служителите си, така и за представители на други съставни части на ЕСС и за доброволни формирования. Те се провеждат в Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението в гр. Варна и в Центъра за професионално обучение в гр. Монтана.

Българският Червен кръст обучава и оборудва доброволни екипи, за да бъдат готови да реагират в случаи на бедствия. Ученията се провеждат редовно, а Българският Червен кръст участва и в обучения с ГДПБЗН. Доброволните екипи участват не само в спасителни и хуманитарни дейности непосредствено след бедствието, но и в етапа на възстановяване.

Също така към превантивните мерки (почистване на речни корита, отводняване или почистване на язовирни стени, изграждане на геозащитни съоръжения, инспекция на критична инфраструктура и т.н.) общините най-често прилагат мерки като: (а) обучение на персонала за прилагане на защита при бедствия и реагиране, общински учения за различни видове бедствия и участие в национални и регионални обучения; (б) провеждане на информационни кампании (разпространение на брошури, споделяне на информация чрез общински вестници, публикуване на уебсайта на общината); или в) закупуване на специализирано оборудване, например за пожарогасене.

Общините организират и собствено обучение. Такива обучения се провеждат за общински служители и за служители в общински предприятия (дневни центрове за възрастни с увреждания, центрове за личностно развитие); за медицински специалисти, обслужващи здравни кабинети в училища и детски градини; за учители в училища и детски градини и за работници в общностни центрове. Най-често общините обучават общинската администрация как да действа в случай на пожар и това е придружено от редовни тренировки за реагиране (Каре 13). Общините също така организират семинари, за да запознаят членовете на щаба с аспектите на общинските планове за защита при бедствия (ПЗБ) и провеждат обучения за тях с различна честота.

С писмо на министъра на вътрешните работи (рег. № 812100-18964/02.11.2022 г.) до областните управители в Република България беше изпратен въпросник за предоставяне на информация, за извършения преглед и актуализация на областните планове за защита при бедствия, актуалността на логистичните схеми за предоставяне на индивидуални средства за защита на населението и за резултатите от организираните и проведени тренировки и учения по реда на чл. 28, ал. 4 от ЗЗБ.

В резултат е получена информация, че 14 области са извършили цялостна актуализация на плановете си за защита при бедствия (ПЗБ), а 79% от областните администрации са актуализирали част „Ядрена или радиационна авария“ от ПЗБ. По отношение на логистичните схеми за предоставяне на средства за йодна профилактика на населението при необходимост, в 7 общини на територията на страната същите не са разработени или актуализирани.

Всички области са провели тренировка и/или учение, свързани със защитата при бедствия. Като затруднения при провеждането са отбелязани липсата на ангажираност от част от институциите и не достатъчната подготовка на част от представителите на местните институции участващи в подготовката и провеждането на подобни занятия. Като проблем е отчетена и липсата на достатъчно данни за минали събития, по които може да се изгради реалистичен сценарий за провеждане на учения с радиационно замърсяване.

Като основни проблеми при осъществяването на защитата при бедствия на областно ниво са идентифицирани липсата или не достатъчния капацитет на областните и общинските администрации за извършване на нормативно регламентираните им задължения. Отбелязано е, че на местно ниво единствено служителите на регионалните дирекция за пожарна безопасност и защита на населението имат необходимата експертиза за изготвянето на необходимите документи. Отчетена е и липсата на достатъчен ангажимент на регионално ниво на институциите имащи отношение по плановете за защита при бедствия, което силно затруднява изготвянето и актуализирането им.

Като ефективна мярка за подобряване на организацията за защита при бедствия на местно ниво е идентифицирано организирането и провеждането на обучителни семинари за повишаване на капацитета на областната и общинските администрации.

  - Система за реагиране

Две са основните понятия, които са свързани с етапа на реагиране. Това са способност за реагиране и реагиране, като съгласно ЗЗБ:

- „Способност за реагиране“ е способността за обезпечаване на оборудване и подходящ брой лица, използвайки наличните ресурси, за ефективно справяне или оказване на помощ за справяне с бедствие.

- „Реагиране“ са действията, които са предприети непосредствено преди, по време на или незабавно след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора.

В чл. 5, т. 2 от ЗЗБ е предвидено провеждане на дейности за готовност и реагиране, като част от защитата при бедствия. Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на бедствия се изпълняват от ЕСС (чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ). Съгласно чл. 24 от ЗЗБ при възникване на бедствия съставните части на ЕСС организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия. Редът за обявяване на бедствено положение е уреден в Глава 5 от ЗЗБ.

Министерският съвет осъществява общото ръководство на защитата при бедствия (чл. 62, ал. 2, т. 1 от ЗЗБ) и по предложение на министъра на вътрешните работи обявява с решение бедствено положение на територията на повече от една област или на територията на цялата страна“ (чл. 50а от ЗЗБ).

За изпълнение на Националния план за защита при бедствия със заповед на министър-председателя на Република България се създава национален щаб с поименно определени ръководител и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

Дейността на Националния щаб се обслужва логистично, комуникационно и административно от ГДПБЗН, както и от компетентните с оглед характера на бедствието министерства, ведомства и организации. За подпомагане дейността на националния щаб се създават работни групи от експерти, чийто поименен състав е предварително определен и въведен в групи за оповестяване в Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия. При необходимост ръководителят на националния щаб със заповед може да привлича и други експерти. Към националния щаб със заповед на ръководителя му се създава междуведомствена информационна група за извършване на информационна дейност с поименен състав, предложен от членовете на щаба.

Министерството на вътрешните работи извършва дейности, свързани с осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. ГДПБЗН е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, информационна, контролна, превантивна, административнонаказателна дейност и предоставяне на административни услуги (чл. 39, ал. 6 от ЗМВР) и е второстепенен разпоредител с бюджет.

Органи за пожарна безопасност и защита на населението, по смисъла на ЗМВР, са органите на ГДПБЗН (чл. 58, ал. 1 от ЗМВР). ГДПБЗН е основна съставна част на ЕСС (чл. 22, ал. 1 от ЗЗБ).

Съгласно ЗЗБ, министърът на отбраната дава разрешение на въоръжените сили да предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. В съответствие и със ЗОВСРБ, министърът на отбраната разрешава участието на военни формирования в овладяването и/или преодоляването на последиците от бедствия въз основа на искане от съответния държавен орган в съответствие с плановете за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи. Съгласно Закона за пътищата, въвеждането на временни забрани за обществено ползване на отделни пътища или участъци от тях, освен останалото и при природни бедствия и аварии, се извършва след съгласуване с органите на МВР, а за специално уширените пътни участъци и с МО. Съгласно ЗУТ, разрешение за изработване на подробни устройствени планове за територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се дава със заповед на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ или на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

Към Министерството на регионалното развитие и благоустройството функционира Агенция „Пътна инфраструктура“. Агенцията има роля в реагирането при бедствия, като основно това се изразява във взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи, други компетентни органи и Българската армия, с цел осигуряване на движението по пътищата при бедствия, големи промишлени аварии и в условията на военно положение.

Съгласно Закона за здравето, министърът на здравеопазването разработва планове за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, които се утвърждават от Министерския съвет. Той извършва и управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи. Наред с това министърът предлага обявяване на извънредна епидемична обстановка за определен период, въвежда временни противоепидемични мерки на територията на България или за отделна област и др.

Областните управители имат ключова роля за УРБ на областно ниво. При условията на чл. 48, ал. 3 от ЗЗБ областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на областта (чл. 50, ал. 1 от ЗЗБ). Съгласно чл. 64, ал. 1 от същия закон, областният управител има следните правомощия: организира и ръководи защитата при бедствия в областта; организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение и действие при въвеждане на областния план за защита при бедствия; координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта; организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия; предоставя данни за изготвянето на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и Националния план за защитата при бедствия; създава организация за ранно предупреждение за бедствия; създава със заповед областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове; координира и контролира разработването и изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия; координира и контролира разработването и изпълнението на областния план за защита при бедствия; със заповед определя ръководител на операциите. Други закони и подзаконови нормативни актове също предоставят правомощия на областния управител по УРБ.

Кметовете на общините също имат основна роля за УРБ на общинско ниво. При условията на чл. 48, ал. 3 от ЗЗБ, кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината (чл. 49, ал. 1 от ЗЗБ). Кметът може да поиска обявяване на бедствено положение от областния управител, когато не могат да бъдат обезпечени дейностите по чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ, чрез изпълнението на общинския план за защита при бедствия (чл. 65, ал. 2, т. 7 от ЗЗБ).

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗЗБ, кметът на община: организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината; организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия; създава организация за ранно предупреждение за бедствия; планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за защита при бедствия; създава със заповед общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националните, областните и ведомствените щабове; със заповед определя ръководител на операциите; координира и контролира разработването и изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия; координира и контролира разработването и изпълнението на общинския план за защита при бедствия; осигурява способностите за реагиране на общината; организира и отговаря за обучението на общинската администрация и населението на съответната община, за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки; предоставя данни за изготвянето на областната програма за намаляване на риска от бедствия и на областния план за защита при бедствия; осигурява фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не разполага с резервни жилища по чл. 45 от Закона за общинската собственост. На основание чл. 65, ал. 2 от ЗЗБ, кметът: може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования; организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица; организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия и оказва съдействие на органите на Агенцията за социално подпомагане при извършване на анкетата по чл. 55, ал. 3 от ЗЗБ; организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия. Други закони и подзаконови нормативни актове също предоставят правомощия на кмета по УРБ.

Българският Червен кръст е една от основните съставни части на Единната спасителна система, съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗЗБ. Представители на БЧК са включени и в Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС.

Към настоящия момент са разработени и съгласувани от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет общо 8 бр. Областни планове за защита при бедствия (ОблПЗБ). Други 9 бр. областни плана са върнати от СНРБ с бележки за коригиране съответно от областните съвети за намаляване на риска от бедствия. Към момента на изготвяне на настоящия доклад 3 бр. ОблПЗБ са в процес на съгласуване от СНРБ. Впечатление прави информацията, че до момента 8 областни съвети за намаляване на риска от бедствия не са предоставили за съгласуване от СНРБ областни планове за защита при бедствия. Информация за разработените и съгласувани ОблПЗБ е представена в Таблица 6:

Таблица 6

| Съгласуван от СНРБ | Върнати с бележки за отстраняване | Към момента се съгласуват от СНРБ | Не са постъпвали в СНРБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград (2021 г.) | Велико Търново (2020 г.) | Перник | Бургас |
| Пазарджик (2023 г.) | Враца (2020 г.) | Кърджали | Варна |
| Разград (2023 г.) | Добрич (2020 г.) | Шумен | Видин |
| Хасково (2023 г.) | Област София (2020 г.) |  | Монтана |
| Русе (2023 г.) | Софийска област (2020 г.) |  | Силистра |
| Габрово (2023 г.) | Стара Загора (2020 г.) |  | Сливен |
| Кюстендил (2023 г.) | Търговище (2020 г.) |  | Смолян |
| Пловдив (2023 г.) | Ловеч (2020 г.) |  | Ямбол |
|  | Плевен (2021 г.) |  |  |

  - Мерки за възстановяване при бедствия

Подпомагането и възстановяването при бедствия включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие (чл. 55, ал. 1 от ЗЗБ). Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, определени в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС).

Процедурата за предоставяне на средства за помощ при бедствия и възстановяване от МКВП е уредена в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (Правилника). Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване.

През 2022 г са проведени 10 заседания на МКВПМС в съответствие с разпоредбата по чл. 7, ал. 3 от Правилника. Решенията на Комисията са документирани в протоколи, публикувани на Интернет страницата на ГДПБЗН-МВР.

Изготвените предложения за решения са на основание внесените 735 искания за финансиране. Експертните предложения са направени след проверка на постъпилите в деловодството на комисията административни преписки, в т. ч. искания за преразглеждане на финансирането, инвестиционни проекти, становища на областни управители, информации за бедствие или опасно състояние, отчети, сигнални или напомнящи писма и др.

По предложение на комисията са одобрени 81 935 405 лв. разходи/трансфери от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците при бедствия, от които 2 541 283 лв. неусвоени и върнати в бюджета. Финансовите средства са предоставени със 7 акта на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Във връзка с наводненията на територията на Южен централен район в периода от 22 август до 03 септември 2022 г. на територията на общините Карлово, Калояново и Марица в област Пловдив е събрана и обобщена информация за нанесените щети, като общата сума под определения праг за 2022 г. за Южен централен район, поради което не е отваряна процедура за искане на финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

  - Система за наблюдение и оценка на поставените цели и задачи при планирането на защитата при бедствия

Като цяло, към момента не е изградена ефективна система за наблюдение и оценка на изпълнението на мерките за намаляване на риска от бедствия, както и на актуалността, приложимостта и добавената стойност от тях.

Наблюдението и оценяването на поставените цели и задачи при планирането на защитата при бедствия се осъществява от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, както и от областните и общинските съвети. Всяка година, в рамките на заседанията на СНРБ се поставят за разглеждане актуални теми свързани с изготвянето и отчитането на планиращи документи свързани със защитата при бедствия и дейностите за намаляване на риска от бедствия. В Точка 1.4. е представена информация от отчитането на изпълнението на годишните планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия.

Констатирана е необходимостта от подобряване на процесите по планиране на дейностите от годишните планове, особено по отношение на формирането на измерими индикатори за отчитане на изпълнението им. Липсата на ясно формулирани и количествено измерими индикатори води до затруднения при отчитането на изпълнението на плановете и съответно на напредъка по изпълнение на НПНРБ и НСНРБ.

В допълнение, изпълнението на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се отчита с настоящия Доклад за състоянието на защитата при бедствия. Докладът се базира и на информацията получена от съответните областни и общински ДСЗБ и ДПДФ.

2. Доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година

  - Идентифицирани и приоритизирани конкретни дейности за намаляване на риска от бедствия

Докладите за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране, се основават на докладите за състоянието на защитата при бедствия, и предоставят информация за идентифицираните и приоритизирани мерки за намаляване на риска от бедствия и техния принос към изпълнението на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Въпреки непрестанните усилия полагани през годините във връзка със защита на населението, продължава да се наблюдава необходимостта от подобряване на техническите и експлоатационни параметри на хидротехнически съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, осигуряване и поддържане проводимостта на речните легла в някои участъци, ремонтиране и привеждане в съответствие с нормативните изисквания на местата за настаняване и колективните средства за защита на населението при евакуация, подмяна на индивидуалните средства за защита, както и по-активно противодействие на свлачищните и ерозионните процеси.

Видно от Доклада за състоянието на защитата при бедствия (Точка 1.2.) един от най-големите рискове идентифициран и в Националния профил на риска от бедствия в България е този от наводнения. В тази връзка сред приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през за следващата календарна година следва да бъдат заложени дейности свързани с повишаване на осведомеността за риска от наводнения, подобряване на състоянието на речните корита в и извън урбанизираните територии, подобряване на състоянието на язовирните стени, както и за подобряване на готовността за реагиране при наводнения.

Друг от изводите от ДСЗБ (Точка 1.5.) касае необходимостта от цялостно повишаване на капацитета на областните и общинските администрации по отношение на дейностите за защита при бедствия и намаляване на риска от бедствия, както и планиращите документи свързани с тях. Целесъобразно е да бъдат предприети конкретни действия за организиране на национални и/или локални обучения, които да включват информация за нормативната уредба регламентираща тези дейности и по-конкретно логиката и взаимовръзките между планиращите документи. Особено внимание следва да бъде обърнато на функциите и задачите на областните и общинските съвети за намаляване на риска от бедствия и тяхната роля при изготвянето на планиращите документи.

Приоритет за повишаване на способностите на ЕСС за реагиране при бедствия са организирането и провеждането на тренировки и учения при спазване на приетите от Съвета за намаляване на риска от бедствия насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения.

Сред приоритетните дейности следва да бъдат включвани и такива имащи отношение по защитата на обекти от критичната инфраструктура, значително намаляване на щетите и загубите от бедствия при нарушаване на доставките на основни стоки и услуги, сред които здравни и образователни заведения.

Съгласно изготвените областни ДСЗБ и ДПДФ необходимите средства за реализиране на идентифицираните и приоритизирани дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране са посочени в Таблица 7.

Таблица 7

| № | Област | Индикативни финансови средства (в лева) |
| --- | --- | --- |
|  | Благоевград | 4 718 111,82 |
|  | Бургас | 1 808 555,00 |
|  | Варна* | - |
|  | Велико Търново | 8 586 899,73 |
|  | Видин* | - |
|  | Враца | 13 529 325,91 |
|  | Габрово * | - |
|  | Добрич** | - |
|  | Кърджали | 38 604 989,00 |
|  | Кюстендил* | - |
|  | Ловеч | 16 342 986,03 |
|  | Монтана* | - |
|  | Пазарджик | 1 100 000,00 |
|  | Перник | 4 697 879,91 |
|  | Плевен | 329 500,00 |
|  | Пловдив | 35 893 370,88 |
|  | Разград* | - |
|  | Русе | 11 053 206,83 |
|  | Силистра** | - |
|  | Сливен | 470 000,00 |
|  | Смолян | 836 646,02 |
|  | София област | 44 097 788,74 |
|  | София град | 300 000,00 |
|  | Стара Загора*** | 572 735,79 |
|  | Търговище | 25 056 011,57 |
|  | Хасково | 8 151 336,66 |
|  | Шумен** | - |
|  | Ямбол | 2 501 910,00 |
| Общо: |  | 218 651 253,89 |

* В ДПДФ не са посочени необходимите финансови ресурси

** Няма внесен ДПДФ

*** Няма внесен ДПДФ, но приоритетни дейности са описани в ДСЗБ

Като потенциални източници за финансиране на защитата при бедствия са идентифицирани бюджетите на министерствате, ведомствата и общините, както и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Подробна информация за конкретните приоритетни дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране по областни е обобщена в Приложение №1