#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

От общо  194 мерки към 31 декември 2023 г. са изпълнени 139 мерки. Неизпълнените мерки са 55 (28.4 %). Три от неизпълнените през 2023 г. мерки са със заложени срокове за изпълнение през 2024 г. и ще продължат да се изпълняват текущо през 2024 г.

Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МЗ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е внесен в НС на 31.10.2023 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

След повторно междуведомствено съгласуване през месец октомври 2023 г. е получено отрицателно становище от МОСВ. Въпросът е разгледан на оперативно заседание на МС на 10 януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 17.10.2023 г. е постъпило становище от министъра на икономиката и индустрията, че след извършен анализ на задълженията, които се възлагат на КЗП с проекта на ЗИД на ЗДвП се налага изводът, че тези функции не се вписват в цялостната мисия и компетенциите на комисията и не могат да се поемат от нея. Със становището министърът на икономиката и индустрията връща неподписана финансовата обосновка към проекта. Работата по законопроекта може да продължи след определянето на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. От МТС е изпратено писмо до МИИ за преразглеждане на позицията им по отношение на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проект на ЗИД на ЗВМД е повторно внесен в НС от група народни представители на 15.09.2023 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

5. Неизпълнена мярка № 7 / Краен срок за приемане от НС-28.04.2023 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за храните

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е одобрен на заседание на МС на 02.08.2023 г. и на 04.08.2023 г. е внесен в НС. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище. На 19 април 2023 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС. На 01.08.2023 г. е получена искова молба във връзка с дело С-462/23, Европейската комисия срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

6. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба ще бъде изпратен за обществено обсъждане и приемане от МС след приемане на ЗИД на Закона за храните (мярка 7). За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище. На 19 април 2023 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС. На 01.08.2023 г. е получена искова молба във връзка с дело С-462/23, Европейската комисия срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

7. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2023 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Информация за хода на изпълнението:

Приетият ЗИД на ЗОП (мярка 6), налага да се изготви изцяло нов проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268. На 14 юли 2023 г. изпрати мотивирано становище по процедурата Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

През месец декември 2023 г. Министерството на икономиката и индустрията внесе в Министерския съвет пакета от документи във връзка с приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. На свое редовно заседание, проведено на 13.12.2023 г., Министерският съвет на Република България одобри проекта на Решение на МС /РМС № 908 от 19.12.2023 г./ за одобряване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /т. 62 от Протокол № 57 от заседанието на МС, проведено на 13.12.2023 г./.  На 20.12.2023 г. законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание. На 02.07.2020 г. ЕК изпрати на България ОУП по отношение на съвместимостта на разпоредбите относно търговските съобщения на адвокатите, предвидени в българския Закон за адвокатурата и в Етичния кодекс на адвоката, с член 24 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар /процедура за нарушение 2020/4006/. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 25.12.2022

Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. Законопроектът е приет от МС и на 13.04.2023 г. законопроектът е внесен в 49то Народно събрание. На 19 май е направена нотификация в системата Themis за частично въвеждане на Директива (ЕС) на ЕП и на Съвета за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите в действащото българско законодателство и по-точно, за въвеждане на по-голяма част от разпоредбите на директивата в Закона за защита на потребителите, Гражданския процесуален кодекс и в Наредба №1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите. На 22 май е предоставена таблица за съответстие на действащото българско законодателство с Директива (ЕС) 2020/18128. България е нотифицирала в системата Themis частично въвеждане на директивата. На 27 януари 2023 г. ЕК страртира процедура за нарушение № 2023/0004 за липса на въвеждане на Директива (ЕС) 2020/1828.

# Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Информация за хода на изпълнението:

В НС са приети на първо четене промените в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесени от Министерския съвет. Очаква се сформиране на работна група в НС, в която да се дискутират предложенията на промените в закона. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

Работата на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е да изготви необходимите изменения на Търговския закон е пред приключване. Предстои финализирането на законопроекта. На 21.09.2022 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок 1 август 2022 г. На 22.11.2022 г. страната ни изпрати позицията си по нарушението, а на 23.12. 2022 г. - и допълнителна информация. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 28.09.2023 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2023/0190 за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 за втория срок – 1 август 2023 г. Страната ни изпрати позицията си на 28.11.2023 г. На 22.03.2023 г. Европейската комисия започна  процедура за нарушение № 2023/0049 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/2121. На 23.05.2023 г. България изпрати на ЕК позицията си по нарушението. На 16.11.2023 г. България получи мотивирано становище по тази процедура. Мярката е включена в Плана за действие за 2024 г.

12. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 29.07.2022

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ, с който се транспонират частично изискванията на Директива 2019/1151 е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.) и е внесен в 49-то Народно събрание с рег. № 49-302-01-1/13.04.2023 г. Разпределен е на 2 комисии, като водеща е Комисията по правни въпроси. На 21.09.2022 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок 1 август 2022 г. На 22.11.2022 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 23.12.2022 г. - и допълнителна информация. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Страната ни изпрати позицията си по мотивираното становище на 28.11.2023 г.  На 28.09.2023 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2023/0190 за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 за втория срок – 1 август 2023 г. Страната ни изпрати позицията си на 28.11.2023 г. На 22.03.2023 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2023/0049 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/2121. България изпрати позицията си на 23.05.2023 г. На 16.11.2023 г. България получи мотивирано становище по тази процедура. Мярката е включена в Плана за действие за 2024 г.

13. Неизпълнена мярка № 15 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 28.07.2023

Проект на ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнението:

След извършен анализ, необходимите промени за пълно въвеждане на Директива 2019/1151 са реализирани чрез проект на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ, който е в процес на междуведомствено съгласуване. На 21.09.2022 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок 1 август 2022 г. На 22.11.2022 г. страната ни изпрати позицията си по нарушението, а на 23.12. 2022 г. - и допълнителна информация. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата и изпрати позицията си по него на 28.11.2023 г.  На 28.09.2023 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2023/0190 за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 за втория срок – 1 август 2023 г. Страната ни изпрати позицията си на 28.11.2023 г. Мярката е включена в Плана за действие за 2024 г.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

14. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.08.2022

Проект на ЗИД на ГПК

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 07.09.2023 г. и е изпратен за разглеждане от Народното събрание. Законопроектът е приет на първо четене от Комисията по правни въпроси на 29.11.2023 г. Мярката е включена в Плана за действие за 2024 г.

15. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МП

Дата за нотификация: 02.06.2014

Проект на ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание на 14.09.2023 г.  На 23.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2098 за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2012/13. България изпрати позицията си на 23.11.2021 г. На 07.06. 2022 г. Европейската комисия отправи допълнително запитване по процедурата, а на 14.06.2022 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението. На 7.08.2023 г. се получи административно писмо от Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" на ЕК относно прилагането в България на шестте директиви на ЕС в областта на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство, вкл. и Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация. България изпрати отговор на административното писмо на 12.09.2023 г.  На 19.09.2023 г. е изпратена допълнителна информация до ЕК. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата. На 28.11.2023 г. страната ни изпрати позицията си по мотивираното становище. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и Решение от 27 февруари 2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на НС от 18 декември 2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

17. Неизпълнена мярка № 17 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - ИАЛВ, МЗХ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Стартирала e работата по изготвяне на доклад за предварителна цялостна оценка на въздействието на нов ЗВСН. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

18. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - БАБХ, МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за фуражите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона на фуражите е приет на първо гласуване от Комисията по околна среда и водите в НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

19. Неизпълнена мярка № 19 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.08.2023 г./ - МЗХ, ЦОРХВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е в процес на разработване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

20. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

Изготвя се окончателният проект на Наредба във връзка с постъпилите бележки от проведената обществена консултация. На 15 юли 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/2049. На 05.09.2022 г. България изпрати на ЕК позицията си по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

21. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 15 септември 2023 г. проектозаконът е приет на първо четене в пленарна зала на Народното събрание. На 16 октомври 2023 г. е публикуван работен доклад за второ гласуване на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден. На 26 юли 2023 г. ЕК подаде Исковата молба до Съда на Европейския съюз за налагането на санкции срещу България.

22. Неизпълнена мярка № 76 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.11.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 25.03.2024

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Със Заповед № РД-02-14-17/05.01.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, която да изготви проекти на нормативни актове във връзка с транспониране в националното законодателство на Директива (EС) 2022/0362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 г. за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

23. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за движението по пътищата е в процес на съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

24. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

На 20 септември 2023 г. законопроектът беше одобрен от Министерския съвет и съответно на 26 септември беше внесен за приемане в Народното събрание на Република България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057. На 14 юли 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

25. Неизпълнена мярка № 79 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.05.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 06.08.2023

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Междуведомственото съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА приключи, като се очаква проектозаконът да бъде внесен за одобрение от Министерския съвет в срок до 20 януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 28 септември 2023 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2023/0192 за неизпълнение на задължение за нотифициране в срок на Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари.

26. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗГВ приключи на 04.12.2023 г. Постъпилите предложения и бележки, получени в хода на общественото обсъждане, са обобщени и изпратени за вътрешноведомствено съгласуване. Предстои междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и внасяне за одобрение от Министерския съвет – индикативно през м. януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.

27. Неизпълнена мярка № 83 / Краен срок за приемане от НС-27.01.2023 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

На 4 октомври 2023 г. законопроектът е внесен в НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

28. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане от НС-28.07.2023 г./ - МТС

Дата за нотификация: 10.08.2023

Проект на Закон за транспониране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект на акт на МС, който предстои да бъде внесен в МС до 15 януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 28 септември 2023 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с 2023/0191 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

29. Неизпълнена мярка № 86 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обвързана със Закона за изменение и допълнение (ЗИД)  на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, който беше обнародван в Държавен вестник, бр. 106 от 22 декември 2023 г.  Проектът на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на наредбата ще бъде приет след провеждане на обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване в срок до края на месец февруари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

30. Неизпълнена мярка № 87 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е с отпаднала необходимост от включване в Плана за действие за 2024 г. Проектът на ПМС е финализиран, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 81). Индикативно, законопроектът ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет, в срок до края на м. януари 2024 г.

31. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е финализиран, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 81). Индикативно, законопроектът ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет, в срок до края на м. януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.

32. Неизпълнена мярка № 90 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75) и ще бъде приет в рамките на три месеца след неговото обнародване в ДВ. На 15 септември 2023 г. проектозаконът е приет на първо четене в пленарна зала на Народното събрание. На 16 октомври 2023 г. е публикуван работен доклад за второ гласуване на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден. На 26 юли 2023 г. ЕК подаде Исковата молба до Съда на Европейския съюз за налагането на санкции срещу България.

33. Неизпълнена мярка № 91 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 25.03.2024

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

Изпълнението на мярката е свързано с приемане на ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 76). Със Заповед № РД-02-14-17/05.01.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, която да изготви проекти на нормативни актове във връзка с транспониране в националното законодателство на Директива (EС) 2022/0362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 г. за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

34. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обвързана със Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, който е обнародван в Държавен вестник, бр. 106 от 22 декември 2023 г. Проектът на НИД на Наредба № 15 ще бъде приет до края на месец януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

35. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е обвързана със Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, който е обнародван в Държавен вестник, бр. 106 от 22 декември 2023 г. Проектът на НИД на Наредба № 9 ще бъде приет до края на месец януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

36. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане-15.05.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 е разработен и съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспорта политика“. Към момента проектът е на етап вътрешноведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

37. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

С мярката се предвижда въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716, както и въвеждане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/694 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/695. Изпълнението на мярката по отношение на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 е обвързано с приемането на изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (мярка № 77). По отношение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/694 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/695, е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14. Комплектът от документи по проекта на наредба с отразени бележки от Администрацията на Министерски съвет е  съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспорта политика“. Към момента проектът е на етап вътрешноведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

38. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок за приемане-31.01.2023 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75) и ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародването му в ДВ. На 15 септември 2023 г. проектозаконът е приет на първо четене в пленарна зала на Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден. На 26 юли 2023 г. ЕК подаде Исковата молба до Съда на Европейския съюз за налагането на санкции срещу България.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

39. Неизпълнена мярка № 159 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.05.2023 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните)

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент е изпратено писмо до администрациите на централно и местно ниво, в което са им дадени указания във връзка с изпълнение на задълженията им, които произтичат от Акта за управление на данните и им е поискана информация, свързана със създаването на Единната информационна точка и изготвянето на проект на закон за въвеждане на разпоредбите на Акта за управление на данните. Срокът за отговор на администрациите е 15.01.2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 28.06.2022

Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги, с който се транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2019/882, бе разгледан и одобрен на неприсъствено заседание на Националния съвет за хората с увреждания, проведено в периода от 03.11.2023 г. до 07.11.2023 г. включително. Изготвен е обобщен проект на финансова обосновка, който е изпратен на 15.11.2023 г. до членовете на междуведомствената работна група от съответните ведомства за корекции и допълнения в срок до 24.11.2023 г. Изготвена е обобщена финансова обосновка, която е изпратена за съгласуване в срок до 10 януари 2024 г. на МТС, МК, КРС и СЕМ. проектът на Закон е публикуван за обществени консултации на 15 декември 2023 г. със срок – 14 януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

41. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги

Информация за хода на изпълнението:

На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.На 3.11.2022 г. България получи административно писмо от ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“ с искане за предоставяне в кратки срокове на актуална информация относно постигнатия напредък и етапа, на който се намира законодателният процес в България по този въпрос. Информира се, че тази информация е необходима за извършване на оценка за подходящите действия, които да извърши ЕК по процедурата за нарушение. Допълнителната информация е изпратена на 15.11.2022 г. Информираме, че е разработен първоначален проект на Закон за изменение на Закона за социалните услуги. Разработеният законопроект следва да се обсъди с всички заинтересовани страни, включително и с неправителствения сектор, с оглед отчитане на тяхното мнение. След приключване на това експертно обсъждане и преди внасянето на законопроекта за одобрение от МС, следва да се проведе задължителна процедура на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. По мярката няма развитие. Няма нова информация за м. декември 2023 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

42. Неизпълнена мярка № 139 / Краен срок за приемане-24.03.2024 г./ - МЗ, МТСП

Дата за нотификация: 05.04.2024

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Информация за хода на изпълнението:

На проведеното на 30 октомври заседание на междуведомствената работна група, създадена със заповед на Министъра на здравеопазването, е даден срок по искане на социалните партньори за представяне на писмени бележки и предложения по проекта на наредба – 17.11.2023 г. МЗ ще обобщи предложенията и ще представи окончателен проект. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

43. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.01.2023 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изпълнение е договор с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на проект на актуализирана „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България - Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом“. Договорът е подписан на 19 януари 2023 г. Съгласно договора е разработен Доклад за екологична оценка (ДЕО), уведомление за трансгранична процедура и е изготвена ЕО в трансграничен контекст. Тези документи са представени в МЕ на 25.08.2023 г. На 19.09.2023 г. на интернет страницата на МЕ е публикувано съобщение за провеждане на консултации по изготвения ДЕО. Консултациите са проведени от 19.09.2023 г. до 18.10.2023 г. включително. В момента се провежда процедура по Стратегическа екологична оценка. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

44. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2023 г./ - МЗХ, МОСВ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Информация за хода на изпълнението:

От страна на МОСВ е изготвен проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Проектът на ПМС е съгласуван в РГ 20 и публикуван на 10.01.2024 г. за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страниците на МОСВ и МЗХ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за неуведомяване в срок на мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 26 януари 2023 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с чл. 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директива (ЕС) 2018/2001.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

45. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок-30.06.2023 г./ - МЕ, МОСВ

Актуализация на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Информация за хода на изпълнението:

Проект на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 е в процес на разработване от МЕ и МОСВ. Създадената със Заповед на министъра на енергетиката работна група е обновена, като е разширен нейният състав. В актуализирания Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България ще се определят националните цели по петте измерения за периода до 2030 г. и ще се предвидят подходящи политики и мерки, за постигане на декарбонизирана, устойчива и гъвкава енергийна система по разходоефективен начин, при отчитане на националните особености, както и нуждата от осигуряване на целенасочени мерки и стимули за постигане на амбициозните европейски климатични цели до 2050 г. В актуализирания ИНПЕК ще бъдат разработени мерки за създаване на система с определянето на броя на енергийно бедните, мерките с които ще бъдат подпомагани-краткосрочни и дългосрочни. Мерките ще бъдат съобразени със Социалния фонд за климата и имплементирани в Националния социален план за климата, в който ще бъдат по-подробно разписани. Очакват се резултатите от моделирането на прогнозните сценарии за развитие на електроенергийната система. Поет е ангажимент за предоставяне на ЕК на проект на актуализиран ИНПЕК през м. януари 2024 г. В рамките на отговор на EU Pilot (2023) 10561 са представени на ЕК индикативни цели за националния принос към повишената цел на ЕС за 2030 г. относно равнищата на амбиция за ВЕИ, ЕЕ, намаляване на емисиите на парникови газове, както и преглед на основни политики, мерки и инвестиционни нужди за тяхното изпълнение. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 20 декември 2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2023/2166 срещу България за непредставяне на проект на актуализация на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) за периода 2021-2030 г, с което България не е изпълнила задълженията си по член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

46. Неизпълнена мярка № 151 / Краен срок-24.10.2023 г./ - МЕ

Актуализиран наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти в списъка на ЕС

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е проект на актуализиран на наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти в списъка на ЕС. Проектът е обсъден и съгласуван с енергийните дружества. Предстои изготвянето и приемането на РМС за определяне на национален компетентен орган и за създаване на орган за подпомагане на проектите от общ интерес. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

47. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок-31.01.2023 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)

Информация за хода на изпълнението:

В последно изготвената към 31.10.2023 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 81,410 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОН

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

Предстои първо гласуване на проекта на ЗИД в пленарна зала на НС.  На 02.12.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2206 срещу България за неизпълнение на задълженията й съгласно чл. 2, параграф 1, чл. 4, параграфи 1 и 5 и чл. 9 от Директива 2018/958/ЕС относно проверката на пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. На 15.02.2023 г. ЕК изпрати допълнително ОУП по процедурата за нарушение. На 18.10.2023 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата за нарушение. На 5.12.2023 г. е получен положителен отговор от ЕК по искането за удължаване на срока за отговор - до 18.02.2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

49. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в 49-ото Народно събрание на 13 април 2023 г. На 18 май 2023 г. законопроектът е приет на първо гласуване от Комисията по здравеопазването, а на 8 юни 2023 г. – от Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната. На 15 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2106 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО. На 01.06.2023 г. България получи мотивирано становище. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

50. Неизпълнена мярка № 166 / Краен срок за приемане от НС-30.04.2024 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е изготвен от междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед № РД-02-208/09.08.2023 г. на министъра на здравеопазването. Проектът на акт е одобрен от Ръководството на МЗ и е изпратен за съгласуване от Работна група 22 "Здравеопазване" в срок до 5 януари 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

51. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМВР е одобрен с Решение на Министерския съвет  № 910 от 19.12.2023 г. и е внесен в Народното събрание. Мярката е включена в Плана за действие за 2024 г.  На 26.01.2023 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/2113 за непредприемане на необходимите мерки съгласно чл. 18, пар.1  от Регламент (ЕС) 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. България изпрати позицията си по нарушението на 21.03.2023 г. На 29 август 2023 г. България изпрати и допълнителна информация към позицията.

52. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-05.07.2023 г./ - МВР

Дата за нотификация: 17.11.2023

Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Междуведомственото съгласуване на проекта на ЗИД на ЗЧРБ е приключило. Получените бележки се анализират,  след което законопроектът ще бъде внесен в Министерския съвет. Мярката е включена в Плана за действие за 2024 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

53. Неизпълнена мярка № 179 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.06.2023 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 23.12.2023

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

На 1 декември 2023 г. се проведе среща с министъра на финансите, ръководството на КФН и представители на застрахователния бизнес за обсъждане и постигане на съгласие  по оставащите политически въпроси. На 12 декември 2023 г. се проведе допълнителна среща на РГ към КФН за изготвяне на законопроекта с цел отразяване на постигнатите договорености по ключови въпроси. След  отразяване на многобройните бележки, получени в рамките на съгласуванията, законопроектът ще бъде внесен за одобряване от МС през първата половина на месец януари 2024 г.   За липсата на транспониране на Директива (ЕС) 2021/2118, на 20.07.2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение с номер 2023/0116. Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, с който се постига пълно съответствие с разпоредбите на Директива 2021/2118, подлежащи на транспониране до 23 юни 2023 г., е приет от Народното събрание на 26.09.2023 г. и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 85 от 10.10.2023 г. Извършена е нотификация в системата THEMIS. На 20 декември 2023 г. ЕК взе решение за закриване на процедурата. Пълно транспониране на останалата част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/2118, чийто срок за транспониране е до 23 декември 2023 г., ще бъде постигнато с приемането на настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

54. Неизпълнена мярка № 180 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.09.2023 г./ - БНБ, МФ

Дата за нотификация: 29.12.2023

Законопроект относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити

Информация за хода на изпълнението:

Изготвена е  цялостна предварителна оценка на въздействието по законопроекта, която на 22.12.2023 г. е изпратена за становище до дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.

55. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.08.2023 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 15.11.2023

Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Информация за хода на изпълнението:

В началото на месец март 2023 г. е проведена среща на експертно ниво, на която бе обсъден подходът за работа по законопроекта.  Законопроектът е финализиран, като през месец юли 2023 г. е изготвена и съгласувана с АМС частичната предварителна оценка на въздействието, както и е проведено вътрешно съгласуване в рамките на МФ. Законопроектът е съгласуван на  обществено и междуведомствено съгласуване в периода август-септември 2023 г. Законопроектът е одобрен от МС с решение № 704 от 10 октомври 2023 г. и е внесен в НС със сигнатура 49-302-01-60 на 11 октомври 2023 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2024 г.