БЪЛГАРИЯ

2030

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за
изпълнението на 
Националната програма за развитие
БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2024–2026г.

Декември 2023

# Съдържание

Съдържание	3

въведение	5

1. 	Икономическа и социална ситуация и  перспективи за развитие	6

1.1.	Състояние и развитие на националната икономика през първата половина на 2023 г.	6

1.2.	Социални измерения на икономическото развитие	8

1.3.	Перспективи за развитие	10

2. 	Напредък в изпълнението на целите и приоритетите на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода от началото на 2021 г. до средата на 2023 г.	14

2.1.	 Отчет на изпълнението на целите и приоритетите на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 и на мерките, заложени в Плана за действие за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г.	14

Стратегическа цел 1 „Ускорено икономическо развитие“	14

Стратегическа цел 2 „Демографски подем“	15

Стратегическа цел 3 „Намаляване на неравенствата“	16

Приоритет 1.  “Образование и умения”	16

Приоритет 2  „Наука и научна инфраструктура“	32

Приоритет 3  „Интелигентна индустрия“	44

Приоритет 4  „Кръгова и нисковъглеродна икономика“	52

Приоритет 5  „Чист въздух и биоразнообразие“	58

Приоритет 6  „Устойчиво селско стопанство“	64

Приоритет 7  „Транспортна свързаност“	72

Приоритет 8  „Цифрова свързаност“	82

Приоритет 9.  “Местно развитие”	90

Приоритет 10.  “Институционална рамка”	97

Приоритет 11.  “Социално включване”	111

Приоритет 12.  “Здраве и спорт”	122

Приоритет 13.  “Култура, наследство и туризъм”	132

2.2. Ангажирани финансови ресурси	139

2.3. Междинна оценка на въздействието от изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030	141

3.	Детайлизирана стратегия за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2024-2026 г.	144

3.1. План за действие за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2024-2026 г.	144

3.2.	Предварителна оценка на въздействието от изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 в периода 2024-2026 г.	144

4. Приложения	147

Приложение 1:  Основни параметри на предвидените социално-икономически мерки по приоритетни направления.	148

Приоритет 1 „Образование и умения“	148

Приоритет 2 „Наука и научна инфраструктура“	168

Приоритет 3 „Интелигентна индустрия“	174

Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“	189

Приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“	201

Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“	205

Приоритет 7 „Транспортна свързаност“	225

Приоритет 8 „Цифрова свързаност“	268

Приоритет 9 „Местно развитие“	272

Приоритет 10 "Институционална рамка"	288

Приоритет 11 „Социално включване“	318

Приоритет 12 „Здраве и спорт“	333

Приоритет 13 „Култура, наследство и туризъм“	343

Приложение 2:  АНАЛИЗ НА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ	358

# въведение

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030) е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. С Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. са одобрени Визия, цели и приоритети на НПР БЪЛГАРИЯ 2030. Детайлизираната версия на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 е одобрена с Протокол № 67 на Министерския съвет от 2 декември 2020 г. В документа подробно се описват областите на въздействие, които ще бъдат обект на целенасочени интервенции до 2030 г., подредени по приоритети и подприоритети и съпътствани от индикатори за резултат, индикативен финансов ресурс, източници на финансиране и съотносими Цели за развитие на ООН. Описан е и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ. С оглед операционализиране на процеса по управление на изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 се разработват тригодишни планове за действие.

Институционалният механизъм за разработването на тригодишните планове за действие на програмата е определен в Постановление № 77 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Съвет за развитие. Координационният комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 е органът, отговорен за разработването на плановете за действие. Той се председателства от заместник министър-председател, а съставът му включва заместник-министри от всички ведомства, както и заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ). Поименният състав на комитета се определя със заповед на председателя на Съвета за развитие. Секретар на комитета е директорът на дирекция „Стратегическо планиране“ в администрацията на Министерския съвет.

Процесът по изготвяне на Плана за действие за изпълнение на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 в периода 2024-2026 г. стъпва на вече утвърдената практика по изготвянето както на плановете за действие на НПР: България 2020, така и на първия план за действие на НПР БЪЛГАРИЯ 2030. В настоящия втори План за действие, освен заложената детайлизирана стратегия по отделните приоритети на програмата, се съдържа и отчет на изпълнението, който обхваща периода 2021 г. до средата на 2023 г. Изготвена е и междинна оценка на наблюдаваните ефекти от направените инвестиции, както и предварителна оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на мерките, включени в Плана за действие за периода 2024–2026 г.

# 1. 	Икономическа и социална ситуация и 
перспективи за развитие

## 1.1.	Състояние и развитие на националната икономика през първата половина на 2023 г.

### Брутен вътрешен продукт

През първото полугодие на 2023 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт на България достигна 2%. С положителен принос бяха потреблението и нетният износ.

Потреблението на домакинствата се повиши със 7.2%, подкрепено от подобрение на доверието на потребителите и растеж на кредитите. При публичното потребление бе отчетен спад от 1.5%. Инвестициите в основен капитал спаднаха с 3.6%, като намалението се дължеше на слаба частна инвестиционна активност, докато при публичните капиталови разходи бе отчетен растеж. С висок отрицателен принос за динамиката на БВП за полугодието бе изменението на запасите (-5.5 пр.п.). При износа на стоки и услуги също бе отчетено намаление (-1.3%), но то бе надминато от спада на вноса (-7%) и в резултат нетният износ бе с основен положителен принос за растежа на БВП.

Брутната добавена стойност нарасна с 1.2% за периода януари-юни 2023 г. С основен принос бе сектор търговия; транспорт; хотелиерство и ресторантьорство, където бе отчетен растеж от 3.9%. Добавената стойност в строителството се повиши с 0.9%. При преработващата промишленост също бе отчетен растеж.

### Пазар на труда

През първата половина на 2023 г. броят на заетите в икономиката регистрира годишен ръст от 1.7%, като средно за периода те достигнаха 3 462 хиляди души. Най-висок ръст на заетостта бе наблюдаван в строителството и услугите (съответно от 2.6% и 2.5%), докато в индустрията заетостта се запази почти на същото ниво както през първата половина на 2022 г. Аграрният сектор също отбеляза ръст на заетите от 0.8%.

Коефициентът на безработица намаля до 4.6%. Според данните на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни в страната достигна в края на юни своя исторически минимум за последните 30 години, като през следващите месеци те се запазиха близо до достигнатото равнище. Недостигът на предлагане на труд продължи да бъде едно от основните ограничения за разширяване на производствената дейност според оценките на работодателите.

Успоредно с това се наблюдаваха първи сигнали, че спадът на безработицата, който бе отчитан почти без прекъсване от началото на 2021 г., е възможно да е достигнал точка на пречупване. Данните от Агенцията по заетостта показаха, че през юли и август броят на регистрираните безработни, макар и минимално, се е увеличил спрямо тези една година по-рано, а това е период на традиционно най-ниската безработица в рамките на дадена календарна година.

През разглеждания период, номиналният растеж на компенсацията на един нает беше 14.6% на годишна база. Най-висок бе ръстът на показателя в преработващата промишленост (27%), докато в услугите той остана относително нисък (11.2%). Поради по-високото увеличение на компенсацията на един нает спрямо ръста на производителността на труда, номиналните разходи за труд на единица продукция (НРТЕП) се увеличиха с 14.5% на годишна база. Тези развития отразяваха отчетените високи растежи на доходите от труд над производителността на труда в секторите индустрия, производство и строителство и допринесоха за увеличаване на натиска от страна на разходите за труд в тях.

Данните за средната работна заплата показват, че през първото полугодие на 2023 г. нейният ръст в частния сектор (18.2%) е надхвърлил този в обществения сектор (16.7%). Общо за икономиката, средната работна заплата се повиши със 17.8% в номинално изражение и успя да компенсира общото нарастване на потребителските цени в страната, като реалният ръст на показателя се запази положителен от 3.4% (дефлиран с ХИПЦ).

### Инфлация

От последното тримесечие на 2022 г. в страната е налице тенденция към намаление на годишния темп на инфлация, според ХИПЦ, който се забави до 6.4% през септември 2023 г. Забавянето на инфлационните процеси в страната се дължи в най-голяма степен на тенденцията на намаление на международните цени на суровините през първото полугодие, както и на базов ефект от ускореното поскъпване през предходната година. Във връзка с описаните тенденции, забавяне в темпа на поскъпване бе наблюдавано при всички основни компоненти на ХИПЦ, с изключение на групата алкохол и тютюневи изделия, след като през март 2023 г. бяха въведени по-високи акцизни ставки за цигарите. С най-висок положителен принос за формиране на инфлацията към септември бяха храните, следвани от услугите и неенергийните промишлени стоки, докато енергийните продукти допринесоха отрицателно. Базисната инфлация  се понижи до 7.6% на годишна база по линия на забавяне в темпа на поскъпване най-вече при транспортните услуги и хранене извън дома, както и потребителските стоки с по-дълготраен характер.

### Платежен баланс

Геополитическите конфликти в глобален план, понижението на международните цени на суровините и високите лихвени проценти се отразиха съществено върху външната търговия на България. За първите осем месеца на годината при износа на стоки бе отчетен номинален спад от 9.2%. Спадът на вноса достигна 8.8%. Основен принос за понижението както на износа, така и на вноса имаха енергийните продукти и някои видове метали, като динамиката в значителна степен бе повлияна от спада на международните цени. Търговският дефицит за периода януари-август 2023 г. се сви до 2.4% от БВП или с 0.4 пр.п. спрямо същия период на предходната година. През първите осем месеца на годината приходите от посещения на чужденци в страната се увеличиха с 19.8%, което наред с увеличението на износа на далекосъобщителни, компютърни и информационни услуги подпомогна нарастването на излишъка по статия услуги до 4.7% от прогнозния БВП. Общият дефицит по доходните статии се запази почти непроменен от 1% от прогнозния БВП. В резултат, през първите осем месеца на 2023 г. излишъкът по текущата сметка се увеличи до 1.3% от прогнозния БВП спрямо дефицит от 0.3% от БВП за същия период на 2022 г.

### Паричен сектор

Брутните международни валутни резерви на страната продължиха да осигуряват стабилното функциониране на паричния съвет. Пазарната им стойност към края на септември 2023 г. възлезе на 37.2 млрд. евро.

Банковата система в България остана стабилна и продължи да поддържа високи равнища на капиталова адекватност и ликвидност. Коефициентът на обща капиталова адекватност към края на юни беше 21.4%, а отношението на ликвидно покритие – 241.9% към края на септември 2023 г.

Кредитът за частния сектор се забави леко от началото на 2023 г. и в края на септември темпът му на растеж на годишна база достигна 11.3% при 12.7% в края на 2022 г. С по-голям принос за това бяха кредитите за нефинансови предприятия, като техният темп на растеж за същия период се понижи от 10.4% до 7.1%. Търсенето на оборотни средства под формата на овърдрафт кредити, което беше водещо за нарастването на корпоративните кредити през 2022 г., се забави значително от началото на 2023 г. и ръстът им на годишна база в края на септември достигна 6% при 17.5% в края на предходната година. Търсенето на заемни средства от домакинствата остана силно, като от 14.6% в края на 2022 г., годишният им темп на растеж беше 14% в края на септември. Водеща роля имаха жилищните кредити (с ръст от 18.8%), след като все още ниските лихвени проценти, динамиката на доходите, както и продължаващото нарастване на цените на жилищата продължиха да поддържат търсенето на заемни средства за покупка на недвижими имоти. Потребителските кредити също запазиха относително висок темп на растеж (10.5% в края на септември), но леко се забавиха спрямо ръста си от 12.3% в края на 2022 г.

- Бюджет

През първото полугодие на 2023 г. бюджетното салдо на касова основа бе почти балансирано, с реализиран излишък от 0.1% от прогнозния БВП (при 0.7% за същия период на предходната година). Темпът на нарастване на разходите (15.3%) изпревари растежа на приходите (11.2%). През първото полугодие Народното събрание не прие Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Събирането на приходи, извършването на разходи и предоставянето на трансфери бе осъществявано съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Фискалните развития бяха предопределени от множество фактори с разнопосочно влияние. По отношение на приходите, потреблението продължи да нараства с умерени темпове средно за шестмесечието, но количествата внос се понижиха. Наред с това бе отчетена тенденция на намаление на инфлацията в страната, при значително понижение на международните цени на суровините и най-вече на енергоносителите. Бе отчетено по-значително нарастване на приходите от преки данъци и, съответно, техния положителен принос към общото нарастване на данъчните постъпления. При косвените данъци бе наблюдавано задържане на нива близки до отчетените за същия период на предходната година, основно поради спад на постъпленията от ДДС от внос. Под влияние на благоприятната динамика на пазара на труда и нарастването на заплатите, през полугодието бе отчетен и по-съществен растеж на приходите от социално и здравноосигурителни вноски. Въведените изисквания за задължителни вноски на фирми от енергийния сектор, свързани с мерките за справяне с високите цени на електроенергията, също имаха принос за нарастване на данъчните приходи през шестмесечието. Приходите в частта на помощите (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) се свиха спрямо същия период на предходната година.

Двуцифреният темп на нарастване на разходите се дължеше в най-голяма степен на по-високите социални разходи и разходи за персонал, при които влияние имаше базовият ефект от одобрените през 2022 г. промени в пенсионната сфера и увеличените размери на възнагражденията в редица администрации. Капиталовите разходи също нараснаха през полугодието на 2023 г.

## 1.2.	Социални измерения на икономическото развитие

Постигането на висок и устойчив икономически растеж и конкурентоспособност, стабилна макроикономическа среда и публични финанси са важни предпоставки за реализиране на приоритетите на политиката за социално включване. Икономическият растеж има ключово значение за социалното развитие и качеството на живот на населението – по-голямото производство, по-високите нива на заетост и доходи водят до повишаването на жизнения стандарт и съответно до намаляването на равнището на бедност. От друга страна, високото ниво на бедност, както и нарастването на продължителната безработица и на броят на домакинствата без работещи лица, оказват негативно влияние върху икономиката.

### Демографско развитие

През 2022 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост (с коефициент 8.8‰ – при средна стойност за Европейския съюз от 9.1‰) и високи нива на обща смъртност (с коефициент 18.4‰, който остава най-високия в ЕС).

Намалението на населението през 2022 г. в България се дължи на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция – в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната намалява с 62 218 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е 9.6‰. Механичният прираст (нетното салдо от външната миграция) за 2022 г. е положителен – +27 444 души, а коефициентът на нетна миграция, е +4.2‰.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години формират 23.5% от населението на страната, като делът им нараства допълнително с 0.1 п.п. спрямо 2021 г.

Като положителни тенденции през 2022 г. могат да бъдат отбелязани повишаването на тоталния коефициент на плодовитост, намаляването на преждевременната смъртност, намаляването на броя на бракоразводите, увеличаването на механичния прираст на населението, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението.

### Бедност и социално изключване

Последните години са белязани от серия от застъпващи се кризи, имащи негативно отражение върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера. Здравната криза, свързана с разпространението на COVID-19, беше последвана от военния конфликт в Украйна, който започна през м. февруари 2022 г. и усложни допълнително макроикономическата среда. Успоредно със сериозните предизвикателства пред държавите, свързани с интеграцията на украинските бежанци, военният конфликт доведе до рязко повишаване на цените на енергията и храните. Очаквано, данните за бедността и социалното изключване са силно повлияни от тези тенденции.

България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС. По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) през 2022 г. равнището на бедност в България е 22.9% или бедни са около 1 572 хил. лица. Спрямо 2021 г. относителният дял на бедното население през 2022 г. се увеличава с 0.8 п.п. Рискът от бедност отбелязва леко увеличение и за отделните възрастови групи – децата до 18-годишна възраст – 25.9% спрямо 24.2% през 2021 г.; населението на възраст 65 и повече години – 35.6% спрямо 34.6% през 2021 г.; населението на възраст 18-64 години (населението в трудоспособна възраст) – 17.5% спрямо 17.1% през 2021 г.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е липсата на икономическа активност и участие на пазара на труда.  Разпределението на бедността по икономическа активност е изключително важно, тъй като най-непосредствено показва връзката между икономическите процеси и бедността. Данните показват, че относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (56.9% за 2022 г.), следван от този на пенсионерите (36.8% за 2022 г.) и други неактивни лица (33.6%). Спрямо 2021 г. се отчита повишаване на дела на живеещите в риск от бедност при всички тези групи, като най-сериозно повишение се регистрира при бедните сред безработните лица – с 6.7 п.п. Леко понижаване се наблюдава единствено на дела на бедните сред заетите лица с 0.3 п.п., достигайки 9.7% през 2022 г.  Същевременно, най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 68.5%. За сравнение, делът на работещите бедни с висше образование е едва 3.2%. Данните показват ясно, че бедността е тясно обвързана с нивата на образование и икономическата активност на работоспособното население.

Социалните трансфери имат съществена роля за намаляване на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.9% до 30.3%, или със 7.4 п.п. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 44.2%, или с 21.3 п.п.

Равнището на бедност е в пряка корелация с равнищата на социално-икономическите неравенства, които са и един от основните фактори, обуславящи задълбочаването на бедността. През 2022 г. се отчита известен спад в стойностите на общите индикатори за неравенство. Спрямо 2021 г. коефициентът на Джини намалява с 1.3 п.п. до 38.4, като достига най-ниската си стойност от 2017 г. досега. S80/S20 индексът намалява с 0.1 п.п. до 7.3. Това отразява най-вече нарастването на доходите на домакинствата, попадащи в най-долния квинтил в разпределението на доходите и особено, ръста на минималната пенсия.

През 2022 г. продължава тенденцията за намаляване на дела на населението в материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), като достига най-ниската си стойност – 18.7% (намаление с 0.4 п.п. спрямо 2021 г.). По отношение на комбинирания индикатор – риск от бедност или социално изключване, който регистрира постоянни подобрения през последните години, през 2022 г. се наблюдава леко повишение на неговата стойност – 32.2% спрямо 31.7% през 2021 г. В абсолютно изражение се наблюдава повишение на броя на лицата в риск от бедност или социално изключване от 2 193.5 хил. души през 2021 г. до 2 206.1 хил. души през 2022 г. В средносрочен план стойността на индикатора намалява с почти 6 п.п. – от 38.0% през 2017 г. до 32.2% през 2022 г.

## 1.3.	Перспективи за развитие

През втората половина на 2023 г. се очаква растежът на БВП леко да се забави и за цялата година да достигне 1.8%. Намалението на индикатора за доверието на потребителите през август и септември и по-слабият растеж на търговията на дребно през юли и август сигнализират за забавяне на растежа на потреблението на домакинствата през втората половина на годината. Общите инвестиции в икономиката за цялата 2023 г. ще спаднат поради отрицателния принос на изменението на запасите, докато инвестициите в основен капитал ще нараснат подкрепени от публичните капиталови разходи. Нетният износ ще има основен положителен принос за растежа на БВП. Въпреки силно пониженото външно търсене през второто полугодие, изчерпването на отрицателните базови ефекти в търговията с енергийни стоки и възстановяването на търговията със зърнени продукти се очаква да ограничат спада в износа на стоки и за годината да бъде отчетен малък растеж на общия износ на стоки и услуги. По-високото вътрешно търсене и износ ще доведат и до растеж на вноса през втората половина на годината, след регистрираните през първите две тримесечия спадове.

Основни макроикономически показатели

| Основни макроикономически показатели | Отчетни данни |  | Прогноза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| БВП (млн. лв.) | 138 979 | 167 809 | 191 182 | 205 849 | 217 811 | 231 357 |
| БВП (реален растеж, %) | 7.7 | 3.9 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| Потребление | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 |
| Брутообразуване на основен капитал | -8.3 | 6.5 | 0.6 | 9.6 | 7.9 | 4.9 |
| Износ на стоки и услуги | 11.2 | 11.6 | 0.5 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
| Внос на стоки и услуги | 10.7 | 15.0 | -1.9 | 6.0 | 5.8 | 5.0 |
| Заетост (ЕСС 2010) (%) | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| Коефициент на безработица (НРС) (%) | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| Компенсации на един нает (%) | 11.3 | 14.2 | 14.3 | 11.2 | 8.1 | 7.3 |
| Дефлатор на БВП (%) | 7.1 | 16.2 | 11.9 | 4.3 | 2.7 | 3.1 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) | 2.8 | 13.0 | 9.1 | 4.8 | 2.8 | 2.2 |
| Текуща сметка (% от БВП) | -1.7 | -1.4 | 1.7 | 0.0 | -0.8 | -1.0 |
| Търговски баланс (% от БВП) | -4.1 | -5.9 | -3.1 | -4.8 | -5.9 | -6.1 |
| Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП) | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| М3 (%) | 10.7 | 13.2 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 8.9 |
| Вземания от фирми (%) | 6.1 | 11.1 | 8.3 | 7.0 | 7.3 | 7.8 |
| Вземания от домакинства (%) | 13.4 | 14.6 | 11.9 | 9.6 | 8.5 | 8.0 |

Източник: МФ

През 2024 г. растежът на БВП ще се ускори до 3.2% поради нарастване на инвестициите в икономиката. Очаква се висок растеж на публичните инвестиции и активизиране на частната инвестиционната активност. Заложен е неутрален принос на изменението на запасите за растежа на БВП. По-слабото нарастване на заетостта и кредитите ще се отразят в забавяне на растежа на потреблението на домакинствата. Подобрението на външната среда ще подкрепи износа, но в резултат на силното вътрешно търсене растежът на вноса ще изпревари този на износа. Приносът на нетния износ ще е отрицателен.

За 2025 и 2026 г. БВП ще се повишава с по 3%. Предвижда се забавяне в растежа на вътрешното търсене поради по-слабо нарастване на публичните разходи и на частното потребление, предизвикано от забавяне в растежа на доходите. Растежът на износа ще бъде в съответствие с допусканията за повишение на външното търсене. Очаква се постепенно забавяне на темповете на растеж на износа и вноса и свиване на отрицателния принос на нетния износ към растежа на БВП.

През 2023 г. се очаква броят на заетите лица да се повиши с 1.2% спрямо 2022 г., а коефициентът на безработица да намалее до 4.2% средно за цялата година.

Въпреки че през периода 2024-2026 г. очакванията са българската икономика да се завърне към годишни ръстове на БВП около 3%, заетостта се очаква да забави своя годишен темп на нарастване до 0.6% през 2024 г. и до 0.3% през 2026 г. Очаква се търсенето на трудов ресурс да остане високо, но възможностите за екстензивното увеличаване на предлагането на труд все повече ще бъдат ограничени (основно поради неблагоприятните демографски процеси в страната).

Заедно с нарастването на заетостта се очаква безработицата в страната да следва постоянна тенденция на намаление, но темповете на намалението да са относително ниски. Коефициентът на безработица към края на прогнозния период е 3.9%. Прогнозираният ръст на заетостта се очаква да се осъществи преимуществено чрез привличане на част от неактивните лица обратно в работната сила или чрез привличането на работна сила от други държави.

През 2023 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает е оценен на 14.6%, като се очаква нарастването на заплатите в частния сектор да има водещо влияние за икономиката. Динамиката на доходите от труд ще остане висока и през 2024 г. (11.2%), успоредно с очакваното ускоряване на растежа на реалната производителност. По-висок принос се очаква и по линия на нарастване на минималната работна заплата в страната, в съответствие с приетите нормативни промени за нейната актуализация. В периода 2025-2026 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает ще се забави по-съществено, съответно до 8.1% и 7.3%.

Инфлацията в края на 2023 г. се очаква да бъде 6.9%, а средногодишната – 9.1%. С най-високо поскъпване и най-голям принос за инфлацията в края на 2023 г. се очаква да бъде базисната инфлация и най-вече услугите. Енергийните стоки също ще имат слаб положителен принос. Сред факторите за това са очакваното поскъпване на транспортните горива във връзка с динамиката на фючърсите на суровия петрол в края на годината, както и влязлото в сила от юли поскъпване на електроенергията средно с 4.4% и връщането на стандартната ставка на ДДС за топлоенергия и природен газ за бита.

През следващите години инфлацията ще продължи плавно да се забавя, най-вече с очакваната динамика при международните цени. Прогнозата е средногодишната инфлация да се понижи до 4.8% през 2024 г., като повишението на потребителските цени в края на годината се очаква да бъде 3.3%. Енергийните стоки ще имат отрицателен принос към инфлацията, дължащ се на очакваното поевтиняване на транспортните горива. Приносът на услугите и храните ще се свие значително, но ще продължи да бъде водещ за формиране на инфлацията.

През 2025 и 2026 г. инфлацията в края на годината ще продължи да се забавя, съответно до 2.4% и 2.1%. Отрицателният принос на енергийните стоки ще се запази. Очакваното намаление в международните цени на суровините до края на прогнозния хоризонт ще доведе до забавяне на темпа на поскъпване при храните, неенергийните промишлени стоки и услугите. Поради прогнозираното нарастване на вътрешното търсене обаче, както и на разходите за труд, компонентите на базисната инфлация ще продължат да формират съществен принос към общата инфлация в страната. Средногодишният темп на инфлация ще бъде 2.8% през 2025 г. и 2.2% през 2026 г.

Влиянието на данъчната политика се очаква да има незначителен принос към инфлацията, тъй като планираното повишение на акцизите върху цигарите в периода 2024-2026 г. ще има слабо отражение в рамките на 0.1 п.п. към инфлацията в края на всяка една от годините.

Общата динамика на платежния баланс предполага запазване на устойчивата външна позиция и стабилно ниво на международните резерви в прогнозния период.

Очаква се до края на 2023 г. излишъкът по текущата сметка да достигне 1.7% от прогнозния БВП. Основен фактор за това ще е подобрението на търговския дефицит и ясно изразеният номинален спад на вноса на стоки при запазване на износа до стойности близки до миналогодишните. Очакваното пълно възстановяване на туристическите услуги до нивата преди 2020 г. и нарастването на износа на информационни, комуникационни и други бизнес услуги ще се отрази в повишение на  излишъка на статия услуги до 6.7% от БВП.

От 2024 г. се очаква промяна в тенденцията в търговията със стоки и постепенно влошаване на търговския баланс. Това ще се отрази в балансирана текуща сметка през следващата година и постепенно нарастване на отрицателния баланс до 1% от БВП през 2026 г. Прогнозираният по-висок реален растеж на вноса спрямо износа ще е в основата на разрастването на търговския дефицит. Законовите изисквания за промяна в структурата на вноса и преработката на суров нефт в страната и съответното адаптиране на цената на внос към пазарните нива на тип „Брент“ ще формира отрицателни условия на търговия през 2024-2025 г. През следващата година се очаква номиналният темп на нарастване на вноса на стоки да е по-голям от този на износа, като отклонението постепенно ще намалява към 2026 г. Излишъкът в търговията с услуги ще нараства през прогнозния хоризонт до около 7% от БВП, а дефицитът по доходните статии ще е около 2% от БВП.

В периода 2024-2026 г. балансът по капиталовата сметка ще бъде над средния от последните години, поради ефекта от трансфери по НПВУ. Очаква се входящ поток на преки чуждестранни инвестиции от около 3.9% от БВП.

През 2023 г. растежът на вземанията от частния сектор ще се забави до 9.7% при 12.5% в края на 2022 г. Търсенето на кредит от домакинствата ще остане високо, движено от сегмента на потребителските и кредитите за покупка на жилища, но се очаква да се забави. Годишният растеж на вземанията от домакинствата в края на 2023г. ще бъде 11.9% при 14.6% година по-рано, подкрепян от силното нарастване на доходите. Фактори, които ще влияят в посока охлаждане, са постепенното повишаване на лихвените проценти и макропруденциалните мерки, предприети от БНБ в тази посока. В периода 2024-2026 г. се очаква кредитът за домакинствата да продължи да забавя растежа си в синхрон с очакванията за забавяне на номиналния растеж на компенсациите на наетите и задържането на по-високи лихвени проценти спрямо текущите им нива.

Годишното нарастване на вземанията от предприятия през 2023 г. ще бъде около 8.3% при 11.1% в края на 2022 г. За забавянето ще допринесе по-ниският растеж на овърдрафта, следващ по-слабото търсене на оборотни средства от страна на фирмите. През 2024 г. търсенето на кредит от фирмите ще продължи леко да се забавя в синхрон с очакваната динамика на частните инвестиции. В периода 2025-2026 г. годишното нарастване на вземанията от фирми се очаква да започне да се ускорява в контекста на по-засилено усвояване на средствата по НПВУ, като ще достигне 7.8% в края на 2026 г. Общо ръстът на вземанията от частния сектор ще се забави от 8.1% през 2024 г. до 7.9% в края на прогнозния хоризонт.

Изпълнението на целите за намаляване на бедността и социалното изключване е тясно свързано с икономическото развитие и динамиката на протичащите социално-икономически процеси в страната. Важна предпоставка за постигането на тези цели е развитието на икономически дейности с потенциал за разкриване на нови работни места и постигане на устойчив икономически растеж. Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 и нейните негативни социално-икономически последици засегнаха редица публични сектори и икономически дейности в страната, което от своя страна доведе до увеличение на равнищата на бедност и социално изключване и задълбочаване на съществуващите неравенства спрямо предходните години. Кризата засегна в особено сериозна степен хората, които вече са изложени на най-голям риск от бедност и социално изключване и живеят в тежки материални лишения – хората с по-ниско образование и умения, младите хора на несигурни работни места, възрастните хора, хората с увреждания, самостоятелно заетите лица, нископлатените работници, семействата с деца в неравностойно положение. Очертава се тя да има дълготрайно влияние върху различни показатели, свързани с реализираните политики в областта на пазара на труда и социалната сфера.  За адресирането на тези предизвикателства и с оглед комплексния характер на бедността и социалното изключване, усилията са насочени към подобряване на формирането, изпълнението и координацията на политиката за борба с бедността и социалното изключване и прилагането на интегриран междусекторен подход, насочен към активно включване на уязвимите групи. В контекста на възстановяването от кризата и протичащите процеси на дигитализация в обществото разработването и прилагането на иновативни модели и услуги за насърчаване на социалното включване ще бъдат от още по-голяма важност през следващите години. Пряк положителен ефект върху намаляването на риска от бедност и социално изключване ще имат и програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове, в т.ч. Програма за развитие на човешките ресурси 2021–2027 г., Програма „Образование“ 2021–2027 г. и Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г.

# 2. 	Напредък в изпълнението на целите и приоритетите на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода от началото на 2021 г. до средата на 2023 г.

## 2.1.	 Отчет на изпълнението на целите и приоритетите на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 и на мерките, заложени в Плана за действие за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г.

### Стратегическа цел 1 „Ускорено икономическо развитие“

| Стратегическа цел 1 „Ускорено икономическо развитие“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| БВП на човек от населението в СПС спрямо средното ниво за ЕС, в % | Евростат | 51.5 | 75.0 | 100 | 62 (2022) |
| Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) | ЕК | 36.2 | Достигане средното ниво в ЕС | 52.5 | 37.7 (2022) |
| Ресурсна производителност, евро/кг | Евростат | 0.35 | 1.5 | 2.0 | 0.34 (2022) |

Въпреки серията от кризи и шокове, през които преминава икономиката, през отчетния период е отбелязан значителен напредък по отношение на конвергенцията на доходите със средноевропейските стойности. Скромно подобрение е регистрирано и по отношение на цифровизацията на икономиката. Ресурсната производителност обаче намалява, отдалечавайки се както от целевата стойност за 2030 г., така и от нивото на показателя средно за ЕС. Постигането на целевите стойности на показателите като цяло остава предизвикателство.

### Стратегическа цел 2 „Демографски подем“

| Стратегическа цел 2 „Демографски подем“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Коефициент на естествен прираст, ‰ | Евростат | -6.6 | -5.0 | -1.0 | -9.6 (2022) |
| Нетен коефициент на миграция, ‰ | Евростат | -0.5 | 0 | 3.0 | 4.2 (2022) |
| Коефициент на възрастова зависимост, % | Евростат | 32.5 | 36.5 | 30.8 | 34.0 (2022) |

Неблагоприятните демографски тенденции, включващи отрицателен естествен прираст и застаряване на населението, се задълбочават през отчетния период, като изправят сериозни предизвикателства пред бъдещото функциониране на системите на социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване, образование и публични финанси. Единствено интензивната нетна външна миграция изглежда на пръв поглед овладяна, но наблюдаваният резултат не е атестат за успешно проведена политика, а отразява мигрантските потоци към Европа, засегнали и България през отчетния период. Постигането на целта на правителството за смекчаване на неблагоприятните демографски тенденции и обръщането им в по-дългосрочна перспектива изисква промяна в провежданата политика.

### Стратегическа цел 3 „Намаляване на неравенствата“

| Стратегическа цел 3 „Намаляване на неравенствата“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| - Коефициент на Джини, % | - Евростат | - 39.6 | - 33.0 | - 30.4 | 38.4 (2022) |
| - Население в риск от бедност, % | - Евростат | - 22.0 | - 18.0 | - 16.8 | 22.9 (2022) |
| - Вариация на БВП на глава от населението (в СПС) по райони, % | - Евростат | - 37.5 (2017) | - 34 | - 30.1 (2017) | 37.5 (2017) |

Населението в риск от бедност нараства през отчетния период. Безспорно, този негативен резултат е повлиян от поредицата от кризи и шокове, които последователно засягат икономиката през периода от началото на изпълнение на стратегическия документ. Междувременно е регистрирано маргинално подобрение по отношение на неравенството на дохода в страната, но целевата стойност остава далеч. Налице е необходимост от полагане на допълнителни фокусирани усилия за постигане на стратегическата цел.

### Приоритет 1. 
“Образование и умения”

| Приоритет 1 „Образование и умения“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на преждевременно напусналите образование и обучение, % | Евростат | 12.7 | 7.0 | 10.6 | 10.5 (2022) |
| Население (25-64г.), участващо в образование и обучение, % | Евростат | 2.5 | 7.0 | 11.1 | 1.7 (2022) |
| Дял на учениците с резултати по-ниски от критичните (средно за трите области в изследването) в Програма за международно оценяване на ученици (PISA), % | ОИСР | 46 | 25.0 | 23.6 | 51.5 (2022) |

### Подприоритет 1.1 
“Включване в образование”

|  | Подприоритет 1.1 Включване в образование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател |  | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Нетен коефициент на децата от 3 години до постъпването им в първи клас, включени в организирани групи за ранно детско развитие, % |  | Евростат | 82.4 за 4- год. 79.8 за З- год. | 86.3 | 95.4 | 82.3 (2021) за 4 год. 79.4 (2021) за 3 год. |
| Дял на обхванатите деца на възраст 7 г. в училищно образование спрямо общия брой на децата на 7 годишна възраст, % |  | Евростат | 90.5 | 98.0 | 97.7 | 85.1 (2021) |
| Дял на 30-34- годишните със завършено висше образование, % |  | Евростат | 32.5 (2019) | 40 | 41.3 | 33.4 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През отчетния период се наблюдава негативно развитие по отношение на обхвата на образователната система, но този феномен се дължи повече на COVID-19 пандемията, отколкото на несъвършенства на изпълняваните политики. Като позитивно развитие трябва да се отбележи устойчивото нарастване на населението с висше образование.

Притеснителна е негативната динамика на показателя, свързан с представянето на учениците в PISA. Последните данни показват, че повече от половина ученици демонстрират резултати, по-ниски от критичните (средно за трите области на изследването), като по този начин страната задълбочава допълнително своето изоставане от средното за ЕС ниво, отдалечавайки се – едновременно с това – от целевата стойност за 2030 г. Налице е необходимост от промяна на политиката в тази област.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

Област на въздействие 1.1.а „Обхват в системата на образованието“

Извършват се редица  дейности, насочени към осигуряването на условия за равен достъп до качествено образование и обучение, в т.ч. чрез:

•  определяне на средищни и защитени детски градини и училища. За учебната 2022/2023 г. с решения на МС са определени 78 защитени детски градини и 164 защитени училища; както и 957 средищни институции,  в които се обучават общо 17 412 деца и 172 586 ученици.

•  осигуряване на безплатен транспорт за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас включително. За учебната 2022/2023 г. е осигурен  безплатен транспорт за 91 410 децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас включително посредством 5151 маршрута.

•  целодневна организация на учебния ден и подпомагане на храненето;

•  предоставяне на стипендии в изпълнение на ПМС № 328/21.12.2017 г., с изм. и доп. от 08.02.2019 г. след завършено основно образование на учениците в държавните, общинските и частните училища и на учениците със специални образователни потребности (СОП), обучавани в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП). За учебната 2021/2022 г. 29 869 ученици 8-12 клас са получавали стипендии, в т.ч. 13 543 за постигнати образователни резултати, 10 339 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, 2395 ученици с трайни увреждания и 3592 ученици без родители.

•  закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване. За учебната 2022/2023 г. са осигурени с учебници или учебни комплекти за безвъзмездно ползване 231 932 ученици от І до IV клас в общинските, държавните и частните училища, 189 018 ученици от V – VІІ клас, 224 ученици със сензорни увреждания от I до XII клас. За 212 639 деца в задължително предучилищно образование в общинските, държавните и частните детски градини и училища са осигурени познавателни книжки за безвъзмездно ползване, а 131 деца и ученици, обучавани в Европейските училища са осигурени с учебници и учебни комплекти по български език и литература.

•  осигуряване на подкрепа, включително и в обучението от разстояние в електронна среда, на учениците със специални образователни потребности, които се обучават в училища и в ЦСОП, но не постигат държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

За подпомагането на деца и ученици от уязвими групи се изпълняват дейности по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“. През 2021 г. са подпомогнати 9, а през 2022 г. - 12 общини. Включването в образователния процес е подпомогнато чрез осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място за 1002 деца и ученици, осигуряване на учебни пособия и материали за 2606 деца и ученици, мотивационни дейности с участие на 948 родители и 52 образователни медиатори.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от ОП НОИР са проведени обучения на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в които са се включили 97 380 ученици и са издадени 93 795 сертификата за преминато обучение.

Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие в това число и спрямо идентифицираните нужди на децата и учениците от Украйна с временна закрила. Осигурена е подкрепяща среда на общо 24 036 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование и обучение, от които 18 600 в училища и 5436 в детските градини, подпомогнати от 4846 педагогически специалисти.

Област на въздействие 1.1.б „Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес“

Провежда се целенасочена политика за увеличаване на обхвата в предучилищното образование и улесняване на достъпа до образование чрез премахване на социално-икономическите бариери. Въведено е задължително предучилищно образование за децата на 4 години, като промяната е в сила за цялата страна от учебната 2023-2024 г. С цел разширяване на обхвата от м. април 2022 г. родителите са освободени от заплащането на такси за посещение от децата им на детска ясла и детска градина в цялата страна. Подкрепата за пълноценно участие в образователния процес е насочена към преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български език и литература и математика; допълнително обучение на деца и ученици, чийто майчин език не е българския; осигуряване на лятна подготовка на учениците за наваксване на дефицитите в обучението; ресурсно подпомагане на деца и ученици, интегрирани в детски градини и училища; взаимодействие с родителите и превръщането им в активни партньори в образователния процес. В тази връзка по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е проведено допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи в 1137 детски градини/училища, като в дейността са обхванати общо 48 089 деца.

За предоставяне на ресурсно подпомагане се оказва съдействие от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование чрез назначените 1388 ресурсни учители. Предоставена е допълнителна подкрепа за личностно развитие и по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, като са подпомогнати 3824 деца и ученици със СОП, 148 деца и ученици с хронични заболявания и 1218 деца и ученици в риск. Проведени са Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие с участието на 75 групи и 709 обучени лица.

По проект „Подкрепа за успех“ е осъществена обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, като са отчетени общо 996 760 удостоверения за успешно преминали през допълнителни обучения ученици в риск от отпадане от образователната система. По същия проект са организирани и проведени обучения на 10 653 педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.

През 2021-2022 г. по НП „Заедно за всяко дете“ са изпълнявани дейности за подпомагане на екипите за обхват, за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст и привличането им като активен партньор в училищния живот. През учебната 2021/2022 г. са реализирани 5010 посещения на адрес с 1139 представители на регионални управления на образованието (РУО) и други институции; проведени са 1957 срещи с родителите на деца/ученици в риск и/или отпаднали от образователната система, 30 442 родители са включени в училищния живот. В резултат от работата на екипите за обхват от институциите са върнати в образователната система 997 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Област на въздействие 1.1.в „Мотивация за учене“

Приоритетно се изпълняват мерки, насочени към мотивация на децата и учениците за образование и усвояване на ключови компетентности за постигане на по-добри резултати, за развитие на уменията, способностите и талантите им в изкуствата, науките и технологиите; към създаване на възможности за включване на учащите в спортни дейности, прояви и състезания с цел насърчаване изграждането на здравословни навици и ценности като увереност, справедливост и приобщаване. Осигуряват се допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади и състезания в областта на изкуствата, науките/технологиите и спорта.

По НП „Ученически олимпиади и състезания“ са обучени 7998 ученици от 968 учители.  През 2022 г. са проведени 87 национални  и 21 международни олимпиади и състезания, в които са взели участие 80 706 ученици в областен кръг и 8970 в национален кръг. В проведените спортни инициативи и състезания от Националния спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 година са взели участие около 21 338 ученици, а в Националния календар за изяви по интереси са участвали около 33 700 ученици.

Ежегодно МОН и ММС организират Ученически игри за ученици от V до ХІІ клас и Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система. В Ученически игри през учебната 2020/2021 г. ММС е реализирало участието на около 35 000 участници, а през 2021/2022 г. - 18 500 участници. За учебната 2022/2023 г. обхванатите в тях ученици са около 80 000. През учебната 2021/2022 г. са проведени състезания от игрите с участието на 206 ученици от специалните училища. През учебната 2022/2023 г. в игрите включени 210 ученици от специалните училища, от които 142 са участвали във финалите за ученици с увреден слух, а 68 – във финалите за ученици с нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система.

По „Програма за развитие на спорта за учащи“ през отчетния период са подпомогнати 3 многоспортови федерации - Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ), Асоциация за университетски спорт „Академик“ (АУС „Академик“) и Българска спортна федерация за деца и младежи в  риск (БСФДМР), като са обхванати 1121 ученици, 9864 студенти и 2272 деца и младежи в риск.

Осъществяват се дейности по съхраняване на българската идентичност и култура: обучение по български език, история и география на България в българските неделни училища (БНУ)  в чужбина. По НП „Роден език и култура зад граница“ през 2021 г. са финансирани 130 проекта, а за 2022 г. - 136 проекта на БНУ от 17 държави. През учебната 2021/2022 г. 11 450 деца и ученици са включени в обучение и 3 600 деца и ученици са включени в допълнителни училищни дейности в БНУ в чужбина. През учебната 2022/2023 г. е осъществен цикъл „Куклен театър“ в Париж;  проведени майсторски класове с учители от БНУ в чужбина; реализирана инициатива в Белград, посветена на годишнина на Св. Паисий Хилендарски. Реализирани са партньорствата с участие на 360 ученици и учители от БНУ в чужбина и училища на територията на България. През отчетния период по ПМС № 90/2018 г. за българските неделни училища в чужбина са финансирани и 260 проекта. Разширява се влиянието на българистиката по света чрез насърчаване изучаването на българския език, литература и култура в чуждестранни висши училища - за академичната 2021/2022 г. действат 32 български лекторати в чужбина на основание ПМС № 44/14.03.2019 г. и са  командировани 32 преподаватели; 2592 броя учебно-помощна литература е изпратена да задоволи нуждите както на училищата на българските общности зад граница, така и на българистиката в чужбина като цяло.

Област на въздействие 1.1.г „Модернизация на материалната база“

Дейностите, насочени към модернизиране на образователната среда и изграждане на цялостен обновен облик на образователните институции, са с фокус върху устойчивото развитие и зеления преход. През 2021 г. и 2022 г. са извършени 1 основен и 109 текущи ремонти в държавни училища, второстепенни разпоредители с бюджет на МОН; реализирани са 46 проекта за създаване на достъпна архитектурна среда и 49 проекта за енергоефективно саниране на училищните сгради.

В края на отчетния период стартира изпълнението на инвестиция “Модернизиране на образователна инфраструктура“. Дейностите по процедурите са насочени към създаване на равен достъп до образование и изграждане на благоприятна, иновативна, подкрепяща и мотивираща образователна среда; за осигуряване на цялостен обновен облик на образователните институции, за създаване на по-привлекателни условия за учене и дейности по интереси на учащите, за ремонт, реконструкция, обновяване, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация и охлаждане на сградния фонд, озеленяване и др. Приоритетно ще се подкрепят проекти за извършване на цялостни ремонти и изграждане на детски градини, училища и училищни общежития за осигуряване на благоприятни условия за живеене, за обучение, възпитание, социализация и развитие на учащите.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Един от факторите, препятстващи процеса на обхват, е пандемията от COVID-19 и организираното неприсъствено обучение на учениците в началото на 2022 г. Дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са затруднени, особено по отношение превенцията на риска от отпадане на ученици от уязвими групи.

Друг фактор е вътрешната и външна мобилност на родителите, при която децата и учениците напускат образователната система без да се декларират промените пред институциите, както и дали продължават обучението си на друго място. В тези случаи екипите за обхват срещат трудности при констатиране на обективното положение във връзка с липсата за възможности за събиране на информация и за обратна връзка с чуждестранни институции поради нормативни изисквания за защита на личните данни.

Така по два от показателите за наблюдение (Нетен коефициент на децата от 3 години до постъпването им в първи клас, включени в организирани групи за ранно детско развитие, %; Дял на обхванатите деца на възраст 7 г. в училищно образование спрямо общия брой на децата на 7 годишна възраст, %) се наблюдава влошаване на стойностите.

В Анализа за напредъка на България в изпълнението на ЦУР, се посочва, че по показатели (Ученици на възраст от 5 години до навършване на възрастта за задължителното образование в началното училище - % от населението на съответната възраст; Процент на завършилите начално образование; Процент на завършилите гимназиално образование), по които страната се е представяла над средното за ЕС ниво на старта на Дневен ред 2030, през периода на изпълнение България е загубила част от преднината си пред средните за ЕС нива. Това налага да бъде извършен задълбочен анализ на причините за посочените проблеми с цел предприемане на адекватни мерки за преодоляването им.

### Предприети действия в Плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

За преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 продължават да се реализират Национални програми и дейности по проекти на МОН по Програма „Образование“.

За изграждането на цялостен обновен облик на образователните институции и за ремонт и строителство на спортни площадки в държавните и общинските училища в Плана за 2024-2026 г. са предложени 2 мерки в Област на въздействие 1.1.г „Модернизация на материалната база“. Същите са включени за изпълнение и в Управленската програма на правителството.

### Подприоритет 1.2 
“Привлекателност и престиж на учителската професия”

| Подприоритет 1.2 Привлекателност и престиж на учителската професия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Учители, работещи на пълно и непълно работно време в основно и средно образование, % от общото активно население | Евростат | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2 (2021) |
| Дял на прогимназиалните учители, които се чувстват (много) добре подготвени за използване на ИТ в преподаването, % | ОИСР, TALIS | 77.4 | 80.0 | 83.9 | 77.4 (2018) |
| Дял на прогимназиалните учители, които се чувстват (много) добре подготвени за преподаване в мултикултурна или многоезична среда, % | ОИСР, TALIS | 78.8 | 85.0 | 86.6 | 78.8 (2018) |
| Дял на учителите на възраст до 35 години, % | Евростат | 11.4 | 32.0 | 20.1 | 14.5 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През отчетния период се регистрират два много позитивни (и с голям потенциал за генериране на допълнителни косвени ефекти в системата на образованието) процеса:

- нараства делът на учителите в икономически активното население;

- подобрява се възрастовата структура на учителския състав.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

Област на въздействие 1.2.а „Социален статус и престиж на учителската професия“

Мерките, насочени към повишаването на доходите на педагогическите специалисти, допринасят за повишаване на престижа на учителската професия. Осигурено е ниво на учителските заплати от 125% от средното възнаграждение в страната.

С дейности по НП „Мотивирани учители“ е оказана подкрепа на новопостъпващи учители и директори; подпомогнато е връщането в системата на училищното образование на специалисти с професионална квалификация „учител“, придобиването на квалификация „учител“ от специалисти от други професии и включването им в системата на образованието, включително достъп на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата. През 2021 г. 94 нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) и специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител по…“/„учител в начален етап“, но без опит в училищното образование са обучени за високоефективно преподаване в съответствие с покриване нуждите на училища с траен недостиг от педагогически специалисти; 98 заети в системата преподаватели са придобили допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“. През 2022 г. 54 нови за системата на училищното образование специалисти са придобили професионална квалификация „учител“ и подготовка за включването им в образователно-възпитателния процес в училища с недостиг на специалисти; 36 специалисти с висше образование с квалификация „учител“ без досегашен професионален опит като учители са получили надграждащо обучение за включването им в образователно-възпитателния процес в училища, работещи с преобладаващ брой деца от уязвими групи“.

Област на въздействие 1.2.в „Продължаваща квалификация на  педагогическите специалисти“

Продължаващата квалификация на учителите е насочена към повишаване на тяхната квалификация в съответствие с длъжностните изисквания към учителите и резултатите от изпълнението на задълженията им. Тя се провежда с цел усъвършенстване на уменията за прилагане на компетентностния подход, иновативно преподаване, дигитални умения и създаване на дигитално съдържание.

Над 7000 педагогически специалисти са включени в обучения за повишаване на квалификацията през отчетния период чрез изпълнение на дейности по НП "Квалификация на педагогическите специалисти” и Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП НОИР. Обученията са по теми, свързани с преподаване по новите учебни програми за 11-12 клас в системата на училищното образование; проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в STEM; съвременни методи и подходи за развитие на логическото творческото и критично мислене в учениците; обучения за създаване на лидерски умения и др. Проведено е обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“ като допълнителна професионална  квалификация на заети в системата на предучилищното и училищното образование учители“. През м. 07.2022 г. е проведена Национална конференция за млади учители с цел развиване на  умения за обмяна на добри практики и задържане на младите учители в системата на предучилищното и училищното образование.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от ОП НОИР, са проведени обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване на занимания от разстояние в електронна среда, като в сформираните групи са включени 10 916 педагогически специалисти и са издадени 10 695 сертификата за преминато обучение.

Ежегодно МОН организира Национална научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, който събира професионалистите от областта на предучилищното образование за обмяна на добри практики.

Във връзка с международното сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти са проведени по две обучения годишно в ЦЕРН за учители по природни науки и за учители по професионална подготовка в област на образование „Техника“ и „Информатика“. Организирани са обучения на педагогически специалисти в Световния център за възпоменание на Холокоста „Яд Вашем“ и последващ семинар в България за учители с участието на експерт от „Яд Вашем“.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките.

Необходимо е да бъде поддържано достигнатото ниво на учителските заплати от 125% от средното възнаграждение в страната.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Предприети са мерки за актуализиране на заплатите на педагогическите специалисти в училищната система и повишаване заплатите на работещите в детските градини и ясли (вкл. непедагогическия персонал). По този начин се осигурява увеличение на заплатите за всяка година на общо 91 369 педагогически специалисти.

Мерките са предложени за включване и в плана за 2024-2026 г. с цел устойчивост на политиките за повишаване доходите на педагогическите специалисти и повишаване на квалификацията им.

### Подприоритет 1.3 
“Качество на образованието”

| Подприоритет 1.3 Качество на образованието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател |  |  | Източник |  | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) |  | Средна стойност в ЕС (2018) |  | Постигната стойност (година) |
|  | Относителен дял на учениците от 4. клас с резултати под средното равнище на способностите по четене, % | PIRLS |  | 17 (2016) |  |  | 8 |  | 20 (2016) | 22 (2021) |
|  | Относителен дял на учениците от 4. клас с резултати под средното равнище на способностите по математика, % | TIMSS |  | 29 (2019) |  |  | 15 |  | 25 (2019) | 29 (2019) |
|  | Коефициент на заетост на наскоро завършилите ПОО (1-3 години), които не продължават своето образование, % | Евростат |  | 68.6 (2019) |  |  | 80.0 |  | 77.6 (2019) | 62.5 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) дава информация за четивната грамотност на учениците от 4. Клас. Резултатите за 2021 г. показват, че средният резултат по четене на българските четвъртокласници е над средния за страните-участнички в изследването. Въпреки това, постигната стойност по индикатора „Относителен дял на учениците от 4.клас с резултати под средното равнище на способностите за четене“ показва допълнително отдалечаване както от средните за ЕС нива, така и от целевата стойност. Налице е необходимост от допълнителни мерки за повишаване готовността за училище в рамките на семейството и в системата на предучилищното образование. До подобен извод стига и  Анализа на напредъка на България по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие по отношение на Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“, който посочва, че България отбелязва частичен напредък по отношение на целта за осигуряване на качествено образование за всички. Едновременно с постигнати положителни резултати, какъвто е намалението на рано напусналите образованието и обучението, са отбелязани някои негативи по отношение на качествените аспекти на образователната система.

Друг тревожен сигнал за качеството на образователната система дава динамиката на коефициента на заетост на наскоро завършилите професионално образование и обучение (ПОО), които не продължават своето образование – през 2022 г. е отбелязан спад от 6.1 процентни пункта спрямо базисната 2019 г.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

Област на въздействие 1.3.а „Ключови компетентности“

Оценката и контролът на качеството на образованието могат да бъдат измерени чрез оценка на добавената стойност в конкретното училище с отчитане на основни фактори от заобикалящата среда. За целта се разработва модел за прилагане на математическо моделиране за оценка на добавената стойност. През отчетния период продължава работата по подготовката за въвеждане на нова методика за оценка на добавената стойност в училищата, която ще увеличи качеството на средното и професионалното обучение и ще има пряк положителен ефект върху икономиката.

За развиване на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта се създават подходящи условия чрез оборудване и обзавеждане на съвременни кабинети за работа в различните направления в центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), в Националния дворец на децата и в специалните училища за ученици със сензорни увреждания. По НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ през 2021 г. и 2022 г. в 79 ЦПЛР са обзаведени и оборудвани кабинети за работа в избрано направление с включени около 3000 деца и ученици в дейности; 3 астрономически обсерватории са оборудвани с нови дигитални планетариуми в зали за проектиране на изкуствено звездно небе и са създадени условия за работа на 1945 деца и ученици в групи за осъществяване на наблюдателни експедиции, организиране на състезания, фестивали и конкурси в областта на науките и др.

Област на въздействие 1.3.б „Приложимост на образованието за постигане на професионална реализация“

През отчетния период са сключени 11 споразумения между държавни висши училища и държавни и общински гимназии, средни и специализирани училища за съвместно обучение по учебни предмети и/или модули за придобиване на профилирана и/или професионална подготовка във втори гимназиален етап.

Изготвен е проект на ЗИД на Закона за професионалната образование и обучение (ЗПОО), който е одобрен с Решение № 661/29.09.2023 г. на Министерския съвет и е внесен за разглеждане и приемане в Народното събрание на РБ.

Ежегодно се актуализира Списъка на защитените от държавата специалности от професии и на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

В периода 2021 - 2023 г. е подобрена материално-техническата база в 69 училища с професионални паралелки чрез закупуване на съоръжения, машини и оборудване, софтуерни продукти, ремонтиране на учебни лаборатории. Модернизира се учебното и изпитното съдържание за ПОО, съобразно държавния образователен стандарт (ДОС) по професията. Изградени/реконструирани са бази за практическо обучение в професионални гимназии (ПГ), учебни кабинети и технологични лаборатории с участието на бизнеса.

През отчетния период е постигнато нарастване на броя на учениците в дуална форма на обучение, съответно през учебната 2021/22 година с 19% спрямо учебната 2020/21 г.,  а през учебната 2022/23 година с 10% спрямо учебната 2021/22 година. Нараства броят на училищата, провеждащи дуално обучение -  от 151 през учебната 2020/21 година до 182  през 2022/23 учебна година. По проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" са проведени: пробни стажувания, допълнителни занимания по професионална подготовка/или чужд език по професията за ученици, информационни кампании, обучения на учители и наставници, разработени са учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка на качеството на преподаване, помощни и методически материали.   Реализирани са дейности, свързани с участие в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие и допълнителни занимания по чужд език/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в Х-ти клас на първи гимназиален етап. От началото на изпълнение на проекта 9252 ученици са преминали пробно стажуване и са издадени 24 261 сертификата. 3077 ученици са се включили в допълнителни занимания. Издадени са 4797 бр. сертификати за преминато обучение, от които по професионална подготовка - 2 869 бр. и за преминато обучение по чужд език - 1928 бр.

Със заповед на министъра на образованието и науката са определени 28 ПГ, които да получат статут на Центрове за високи постижения (ЦВП) в ПОО. Към ноември 2023 г. се очаква да бъдат сключени договори с всички 28 професионални гимназии.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Резултатите от PIRLS показват необходимост от допълнителни мерки за повишаване на готовността за училище в рамките на семейството и в системата на предучилищното образование, като се наблюдава:

- увеличаване на относителния дял на учениците от 4. клас с резултати под средното равнище на способностите по четене с 5% в сравнение с предходното издание на изследването от 2016 г.;

- недостатъчно включване на децата в дейности по ранно ограмотяване в семейството (включени само 9% от четвъртокласниците).;

- недостатъчно добрата училищна готовност. Данните показват, че страната  изостава при подготовката на децата за училище – 42% от българчетата не са имали добра училищна готовност при постъпването си в 1.клас (при средно за страните 34%), а само 25% са имали много добра  (при средно за страните 31%).

В Анализа на напредъка на България по изпълнението на целите на ООН се отчита нарастване на относителния дял на учениците с ниски постижения по четене, математика и природни науки, измерени чрез резултатите от международни изследвания в областта на образованието.

В Последващата оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование, изготвена през 2023 г. от междуведомствена работна група с представители на МОН, БАН, Софийския университет и външни експерти, са идентифицирани следните проблемни области:

- натовареността на учебните програми, която по мнението на учители и родители трябва да се преразгледа. В проведена анкета педагозите акцентират на необходимостта от олекотяване, а значителна част от родителите обръщат внимание и на прецизирането на учебното съдържание;

- по критериите сложност на езика и разбираемост на съдържанието учебниците се оценяват като лоши, което налага да се направят промени в тях;

- българската образователна система трябва да се трансформира от усвояване на знания към придобиване на компетентности, като старата урочно-класна система на преподаване бъде заменена с нова, насочена към придобиване на функционална грамотност и формиране на умения;

- липсва синхронизиране на знанията и уменията по отделни предмети – т.нар. междупредметни връзки. В голяма част от „успешните“ образователни системи децата учат „Science“ (наука, природни науки), а не отделно физика, химия, биология и т.н. У нас дори в общите програми/ учебници, тези знания най-често се поднасят сами за себе си, а връзките между понятията са разкъсани между отделни класове.

### Предприети действия в Плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми:

В Плана за действие 2024-2026 г. е предложено разширяване на обхвата на изпълняваните мерки, за да има възможност да се проследява изпълнението на политиките за разширяване на включването на деца от ранна детска възраст в образование, формиране на ключови компетентности и приложимост на образованието за постигане на професионална реализация и предприемането на действия за преодоляване на адресираните негативни тенденции, както следва:

В Област на въздействие 1.1.б „Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес“ мярка 1 е допълнена с дейността по въвеждане на Национална система за проследяване на ранното детско развитие.

В Област на въздействие 1.3.а „Ключови компетентности“ мярка 1 е допълнена с дейността по изготвяне на стандарт за качеството в училищното образование. Към нея са разписани две подмерки, включващи двете най-важни реформи в образованието, ориентирано към компетентности:

- промяна в учебните програми за облекчаване на изучавания материал от ненужна фактологическа тежест и преминаване към рамкови учебни програми, структурирани върху компетентности;

- подготовка на реформа в оценяването - от изпитване за знания към мерене на умения и използване на инструменти за формиращо оценяване.

Изготвена е концепция за промяна в подхода на обучение в училищното образование - повишаване на практическите умения на учениците за сметка на по-малко наизустяване и възпроизвеждане на факти. Предвижда се въвеждане на входно равнище в девети клас и подготовка на учениците за решаване на задачи с практическа насоченост по формата PISA.

В Област на въздействие 1.3.б „Приложимост на образованието за постигане на професионална реализация“ от Плана за 2024-2026 г. е предложена нова мярка „Промяна на законодателството в системата на средното професионално образование и обучение. Промяна на свързаната поднормативна уредба“, в рамките на която с изменението и допълнението на ЗПОО се очаква модернизиране и усъвършенстване на правната регулация на обществените отношения в областта на професионалното образование и обучение.

МОН подготвя визия за промяна в констатираните проблемни области. В процес на разработване е проектно задание на тема: “Компетентностен модел: модернизиране на методите на преподаване; изпитни материали за вътрешно оценяване и НВО; разширяване обхвата на училищните методически планове за действие; изграждане на предучилищно и училищно образование“.

В Програмата за управление на правителството са включени и мерки  от Тригодишния план за действие за изпълнение на Национална програма за развитие: България 2030 г. за периода 2024-2026 г.

### Подприоритет 1.4 
“Учене през целия живот”

| Подприоритет 1.4 Учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) |  | Средна стойност в ЕС (2018) |  | Постигната стойност (година) |
| Относителен дял на младежите (на 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно образование, % | Евростат | 84.4 (2019) |  | 92.0 |  | 83.9 (2019) | 88 (2022) |
| Среден брой години, прекарани в образование | ООН, Индекс на човешкото развитие | 11.8 |  | 14 |  | - | 11.4 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През отчетния период се наблюдава влошаване на показателя, който касае обучението за възрастни, като е регистрирано по-нататъшно намаление (от вече твърде ниски нива) на дела на възрастните, участващи в обучение. Това негативно развитие може да бъде частично обяснено с ефект от пандемията COVID-19, довела до невъзможността на доставчиците за обучение на възрастни да провеждат обучителни дейности, защото съгласно разпоредбите на действащия Закон за професионално образование и обучение, не може да бъде организирано професионално обучение от разстояние в електронна среда.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

Област на въздействие 1.4.а „Разширяване на възможностите за учене през целия живот (УЦЖ)“

„Образователна мобилност за граждани“ е една от трите ключови дейности по Програма „Еразъм+“. Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност с цел обучение или практика на обучаеми и персонал в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, висшето образование и младежта. Те имат за цел подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труда.

Област на въздействие 1.4.б „Качество и приложимост на провежданите форми на учене през целия живот“

Политиките за УЦЖ са ориентирани към:

- Институционално и съдържателно развитие на системата за професионално обучение на лица, навършили 16 години;

- Създаване на условия за стратегическо развитие на Националната агенция за професионално образование и обучение.

От края на 2021 г. чрез Министерството на образованието и науката и Националната координационна група за учене през целия живот, България е пълноправен член на Европейската мрежа за основни умения (EBSN). Мрежата EPALE BG, която включва институции и организации от България е свързана с институции и организации-членки на EBSN. EPALE BG е част от Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Нейната цел е насърчаване на повече и по-добри възможности за учене за всички възрастни, като подкрепя и укрепва професиите в обучението за възрастни. Тя дава възможност на членовете да се свързват с и да се учат от колегите си в цяла Европа, чрез публикациите в своя блог, чрез форумите, инструмента за търсене на партньори, допълнени с физически срещи. За популяризиране на ползите от ученето и на резултатите от образованието и обучението на възрастни се провеждат ежегодни национални Дни за УЦЖ; разпространяват се видео и аудиозаписи за информиране на гражданите за възможностите за професионално обучение; апробиран е модел за мониторинг на усвоените компетентности на завършилите професионално обучение и процедура за независимо външно оценяване на резултатите, постигнати в процеса на обучението.

През 2022 г. започна изпълнението на дейностите от нова двугодишна работна програма (2022-2023) на националния координатор за учене на възрастни. Основната й цел е повишаване на информираността и квалификацията на възрастните и прилагане на приоритетите на Новата европейска програма за учене на възрастни за периода 2021-2030 г., която определя политиката за учене на възрастни на европейско равнище.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Въпреки че негативната динамика на показателя за дела на възрастните, участващи в обучение частично може да бъде обяснена с ефект от COVID-19 пандемията, постигането на амбициозната целева стойност изглежда предизвикателство при изпълнение на текущите политики. Това е така още повече на фона на недостига на специалисти с необходимата квалификация в определени области, което наред с демографската ситуация в страната се разглежда като съществено предизвикателство по отношение на ускореното икономическо развитие и интелигентния растеж. В тази връзка е необходимо да бъдат привлечени все повече хора на възраст 25 – 64 г. към сектора на ученето през целия живот, за да придобият нови умения, знание и ключови компетентности, които се изискват в отговор на ускорената динамика на процесите на пазара на труда.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Изготвени са изменения на ЗПОО, свързани с включването на възрастните в образование и обучение, които предвиждат:  нормативна възможност за осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда по теория на професията, обучения и удостоверяване на достигане на единица резултат от ученето в Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия, натрупване на единици резултати от ученето до достигане на квалификация по професия или квалификация по част от професия и трансфер на единици резултати от учене от една професия към друга от същата област на образование, възможност за валидиране на единици резултати от ученето, както и улесняване на доставчиците на професионално обучение на възрастни при предоставяне на изискуеми документи за лицензиране чрез осигуряване на междурегистров обмен на Националната агенция за професионално образование и обучение.

В плана за 2024-2026 г. е включена нова мярка „Промяна на законодателството в системата на средното професионално образование и обучение. Промяна на свързаната поднормативна уредба“ с цел проследяване на процеса по ефективно предлагане на възможности за учене през целия живот и повишаване компетентностите на хората в трудоспособна възраст.

В плана за 2024-2026 г. в Приоритет 11 „Социално включване“, подприоритет 11.1. „Насърчаване на заетостта“, са включени мерки, насочени към насърчаване участието в учене през целия живот на лица в трудоспособна възраст, като са осигурени ресурси в размер над 1 млрд. лв.

### Подприоритет 1.5 
“Дигитализация и иновации в образованието”

| Подприоритет 1.5 Дигитализация и иновации в образованието |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Население, притежаващо основни цифрови умения, % | EK, DESI | 29 (2019) | 37 | 57 (2019) | 31 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

По отношение навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI индекса показват че и през 2022 г. България изостава спрямо останалите страни в ЕС.  Общият напредък пред последните години е недостатъчен и оставя България на предпоследно място сред страните от Съюза.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

Област на въздействие 1.5.а „Дигитализация“

През отчетния период МОН разработи  Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) - "Дигитална раница". В нея са публикувани дигитални ресурси със свободен достъп, като част от съдържанието е  разработено от учители. Платформата включва електронен дневник, голяма база от дигитално съдържание - видеа, 3D модели и анимации и дава възможност за създаване на учебно съдържание. Всички ученици и учители в България имат достъп до раницата, тя е безплатна и достъпна на адрес https://edu.mon.bg/.

Чрез проекта МОН осигури оборудване за 2-те държавни специални училища за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение - 15 бр. FM системи, 15 бр. преносими четящи устройства и 20 бр. системи за контрол с поглед; закупи  1986 бр. преносими компютри, 500 устройства за достъп до интернет с 500 предплатени пакети за интернет. Техниката се предостави на 453 училища. За обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения от началото на изпълнение на проекта са сформирани 468 групи с включени 6594 участници и издадени 6024 сертификата за приключили обучения. В обучение на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др. са сформирани общо 86 групи с включени 834 участници и издадени 834 сертификата.

Област на въздействие 1.5.б „Образователни иновации“

Иновативните училища са модели, които имат потенциала да трансформират традиционната педагогическа и образователна практика като подпомагат и мотивират учителите и училищата да създават и прилагат подходящи иновативни методи на преподаване. Целта е повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към професиите на бъдещето. За учебната 2021/2022 година със статут на иновативни училища са 510, а за учебната 2022/2023 са 542. По НП „Иновации в действие“ през 2021 г. и 2022 г. е осъществена мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри практики между 300 иновативни и 300 неиновативни училища годишно, проведени са 15 регионални форума за иновации в образованието, осигурени са материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи за преподаване. Сключен е договор за изготвяне на научноизследователски анализ на резултатите от реализираните иновации и обмен на иновативни практики.

В Националния STEM център е закупено оборудване за създаване на STEM лаборатория за демонстрация на приложимостта на разработените обучителни ресурси и се разработват обучителни ресурси – модели за STEM образование.

За осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците през 2023 г. МОН стартира дейности за изпълнение на инвестиция  “Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове).

В процедура „Училищна STEM среда" се предвижда изграждане на STEM среда във всички държавни и общински училища, както и в Центровете за специална образователна подкрепа в цялата страна. Индикативният план за изпълнение предвижда до юни 2026 г. да са изградени STEM пространства в 2 243 образователни институции.

В процедура "Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ се предвижда изграждане, оборудване и функциониране на Националния и 3 регионални STEM центъра в страната до юни 2026 г.

За повишаване достъпа до информационни и комуникационни технологии, дигитално учебно съдържание и електронни учебници с добавена реалност, съобразени с дигиталната трансформация на образованието се провеждат политики, насочени към повишаване качеството на образованието, към по-добра дигитална подготовка на учащите и към стимулиране на иновациите. Изпълняват се дейности по Национални програми в системата на предучилищното и училищното образование, като през 2021 г. са закупени 100 комплекта за интерактивно обучение и 150 броя преносими компютри за детските градини; за 253 училища е осигурено оборудване за фронтално обучение - интерактивни дисплеи (360 бр.); за 243 училища са закупени 3 000 преносими компютри с операционната система Chrome и 857 универсални шкафове за зареждане на устройства за 408 училища. На 1474 училища са предоставени средства за интернет и свързаност, а на 162 училища е изградена Wi-Fi мрежа.

През 2022 г. 100 ДГ получиха интерактивна дъска и проектор; 150 ДГ получиха по един лаптоп; за 1595 общински детски градини и 1872 общински и държавни училища, За ЦПЛР и ЦСОП в цялата страна са закупени електронни дневници. На 50 професионални гимназии е осигурен софтуер за професионално обучение. Нови Wi-Fi зони има изградени в 121 училища; 217 училища са оборудвани с общо 300 съвременни интерактивни дисплея с вградени компютърни модули за обучение в класните стаи; 1823 лаптопа са предоставени на 139 училища преди началото на новата 2022/2023 учебна година. Интернет свързаност е предоставена на 1366 държавни и общински училища, ЦПЛР и ЦСОП, всички РУО в страната.

Закупено е оборудване с цел разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за предоставяне на съвременни облачни услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им. Осигурено е техническо обслужване, синхронизация на профилите и администриране на интегрираните облачни платформи и устройства за обучение в електронна среда. Осигурена е дейността на мониторинг център на МОН с техническа поддръжка и HelpDesk.

Област на въздействие 1.5.в „Управление на системата“.

Иновативните методи на преподаване, дигитализацията на образователната среда и изграждането на STEM пространства във всички български училища създават условия за повишаване качеството на учебния процес, придобиване на умения, както и мотивацията на учениците за постигане на по-добри резултати.

По отношение управлението на системата се отчита съществен напредък в комуникацията между представителите на различни институции. В отчетния период са проведени редица срещи с участието или по инициатива на МОН, съвместно със синдикати, социални партньори и пр.

По предложение на министъра на образованието и науката ежегодно Министерски съвет приема и актуализира Националната карта за висше образование в РБ (НКВОРБ), определяща профилната и териториалната структура на висшето образование в страната в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. С РМС № 32 от 12.01.2023 г. е актуализирана НКВОРБ за 2022 г. Ежегодно се актуализира и Рейтинговата система на висшите училища.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките.

Не са идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

С цел устойчивост на политиките мерките на този приоритет са предложени за включване и в Плана за 2024-2026 г.

Делът на преждевременно напусналите образование и обучение (ПНУ) се обвързва с политики, основани на принципите за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик; равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и с политиката на Европейския съюз, по която се осъществява мониторинг на всички държави членки. В продължение на 4 години, считано от 2013 г., делът на ПНУ в страната нараства от 12.5% до 13.8%. През 2017 г. този негативен тренд е прекъснат и се отчита спад до 12.7%, който се запазва и в 2018 г. Наблюдаваното повишение до 13.9% през 2019 г. може да се обясни, от една страна, с наложили се прекъсвания на учебния процес през годината, поради обявени грипни ваканции. От друга страна, голямо влияние оказва миграцията на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст с техните родители, с цел работа извън територията на страната. Към момента няма механизъм за проследяване на техния статус и техният брой респективно се влива към напусналите училище. За 2020 г. делът на преждевременно напусналите е 12.8%.

По отношение на обхвата на децата в детските градини, измерен чрез нетния коефициент на записване на децата в детските градини, се наблюдава намаление с 3.4 п.п. през 2020 г. спрямо референтната стойност на показателя от 2011 г. Следва да се отбележи, че делът на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас бележи ръст. Към 2017 г. броят на 5-годишните деца, записани в детските градини и в училищата, е 56 998 или 72.7% от броя на децата от набор 2012. Броят на 6-годишните е 59 215 или 75.7% от броя на децата от набор 2011. За 2020 г. той е 82.7%.

Делът на 15-годишните със слаби постижения по четене, математика и природни науки се отчита чрез резултатите от проучването на PISA, провеждано от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) веднъж на 3 години. Значимостта на индикатора се свързва с нивото на знания и умения, които учениците са придобили в края на задължителното училищно образование и които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар.

Участието в образование и обучение на населението на възраст между 25 и 64 г. е ключово, предвид недостига на специалисти с необходимата квалификация в определени области, което, наред с демографската ситуация в страната, се разглежда като съществено предизвикателство по отношение на ускореното икономическо развитие и интелигентния растеж. В тази връзка е необходимо все повече хора на възраст 25-64 г. да бъдат привлечени към сектора на ученето през целия живот, за да придобият нови умения, знания и ключови компетентности, изисквани от ускорената динамика на пазара на труда.

Делът на 30-34 годишните със завършено висше образование през 2020 г. е 33.3% и бележи ръст от 6 п.п. спрямо референтната стойност на показателя от 2011 г. Показателят отчита напредъка на България относно провежданите политики във връзка с равния достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал. Осъществяват се политики за създаване на по-благоприятни условия за изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

### Приоритет 2 
„Наука и научна инфраструктура“

| Приоритет 2 „Наука и научна инфраструктура“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Разходи за НИРД, % от БВП | Евростат | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 0.77 (2021) |
| Дял на научни публикации, сред 10% най-цитирани в света, Индекс на Съюза за иновации, % | WoS | 2.7 | Достигане средното ниво в ЕС | 11.5 | 7.91 (2022) |
| Индекс на Съюза за иновации | ЕК | “Плах иноватор“ | „Умерен иноватор“ | - | „Възникващ иноватор“ (2023) |

### Подприоритет 2.1 
“Научни изследвания”

| Подприоритет 2.1 Научни изследвания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Брой научни публикации | WoS | 6 086 (2019) | 20 000 | 22 160 (2019) | 6869 (2021) |
| Нормализиран индикатор за въздействие на цитиранията | WoS | 1.1 (2019) | 1.4 | 1.3 (2019) | 1,21 (2022) |
| Дял на цитираните публикации (%) | WoS | 35.2 (2019) | Достигане средното ниво в ЕС | 53.8 (2019) | 42.8 (2022) |
| Съфинансиране от бизнеса на публичните разходи за НИРД, % от средното ниво в ЕС | ЕК | 43.1 | 50.0 | 100 | 32.93 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

В съответствие с изводите, направени в Анализ за напредъка на България в изпълнението на ЦУР, буди загриженост представянето по показателя за разходите за НИРД от БВП, което дава основание да се твърди, че страната изостава допълнително в развитието си. Това от своя страна е сигнал за нуждата от оценка и потенциална промяна в политиката в областта на научните изследвания и иновациите. Същият извод е съотносим към показателя за съфинансирането от бизнеса на публичните разходи за НИРД, като % от средното ниво за ЕС. В този контекст е възможно да се постигне напредък след приемането на проекта на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, където се предвижда устойчивост на програмите за развитие и подпомагане на сектора, като с него се цели и интензифициране на връзките на академичните среди с бизнеса, с българската научна диаспора и привличане на чуждестранни специалисти в различни научни области с цел създаване на продукти и услуги с по-висока добавена стойност и осъществяване на икономическа и индустриална трансформация.

Другите показатели, свързани с научните публикации и тяхното качество бележат известен ръст и показват, че въведените мерки за подкрепа имат ефект върху системата на научните изследвания.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Финансиране, основано на резултати и приоритети

Изпълнението на приоритетите, заложени по тази мярка през отчетния период е било насочено към:

• Увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации чрез въвеждане на модел на финансиране, ориентиран към резултатите от научноизследователската дейност и тяхното приложение в обществото и икономиката;

• Оценка и анализ на научноизследователската и иновативна дейност на научните организации и висшите училища чрез ежегодно прилагане на  Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“;

• Създаване на благоприятни условия за осъществяване на конкурентоспособни научни изследвания; повишаване на качеството на научната дейност и приложимостта на резултатите;

• Организация и функциониране на системата за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност.

Съгласно критериите за оценка по Правилника научни организации (НО) и висши училища (ВУ) се оценяват в 3 категории:

-  Научни резултати и тяхното научно въздействие, където се измерват публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of Science, монографии и патенти;

-      Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през отчетния период измерващ броя защитили докторанти;

-      Обществено и икономическо въздействие, където се вземат предвид изразходваните парични средства от национално и европейско финансиране и договори, както и от договори с български и чуждестранни фирми.

Отчетено е увеличение на възпроизводството на научния потенциал в много организации, което е положително явление, допринасящо за подмладяването на националния научен потенциал. Отбелязан е напредък по показателя, свързан с финансово-икономическото въздействие на научната дейност. Българските изследователски организации показват, че са в състояние да използват финансови средства, които са извън институционалното финансиране, за осъществяване на научната си дейност.

България изостава по брой учени на 1000 човека население и по количество на  публикации в световните бази данни. По качество на публикациите показва ръст на публикациите в най-високия квартил Q1, а също и при тези в „отворен достъп“.

През 2021 г. и 2022 г. са финансирани 33 държавни висши училища (ДВУ) съгласно постигнатите научни и художественотворчески резултати. През периода 2021-2022 г. с най-високи резултати спрямо броя на изследователския състав са Медицинският университет – София, Медицинският университет – Варна,  Химикотехнологичният и металургичен университет,  Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. За 2022 г. тези университети имат  884 бр. среден брой публикации в международните бази данни Web of Science и SCOPUS  при среден брой изследователския състав 660 бр. учени. С най-голям брой патенти (7 бр.) е Техническият университет – София. При ДВУ с присъща художественотворческа дейност с най-добри постижения са Националната музикална академия (784 бр. концерти) и Националната академия за театрално и филмово изкуство (288 бр. спектакли и 145  броя филми). През отчетната година в изпълнението на проектите са привлечени 1713 бр. докторанти, от които 122 бр. извън състава на съответното ДВУ. По този начин младите учени имат възможност за развитие на професионалните им умения, получени в реални условия и се стимулира интереса им към научна кариера.

Съгласно информация от Патентното ведомство на България и представените от НО и ВУ данни на първите места по брой патенти, патентни заявки, заявени и регистрирани полезни модели са БАН и ССА. Общо издадените през 2022 г. патенти са 47 бр. В класацията с патентна дейност влизат още 11 ВУ. В базата данни на Патентно ведомство, към края на 2022 г. общият брой на поддържаните от структурните звена на ССА сертификати за закрила на растения и животни е 362, което представлява около 85 % (най-висок дял) от всички издадени и поддържани сертификати за сортове, хибриди и линии растения и породи животни в Република България. През 2022 г. в официалния бюлетин на Патентното ведомство, на името на ССА са издадени 1 патент за изобретение; публикувана е 1 заявка за регистрация на патент за изобретение; отразени са 22 броя заявки за регистриране на сортове растения и са издадени сертификати за 16 броя нови сортова растения.

През отчетния период е извършена оценка на научната дейност на ВУ и НО за 2020 и 2021 г., и са  изготвени Годишният доклад за наука за 2020 и 2021 г. Към края на 2023 г. ще бъде готов доклад за наблюдението и оценката за 2022 г. на научноизследователските резултати на НО и ВУ съгласно Правилника за наблюдение и оценка.

За отчетния период са изпълнявани 21 Национални научни програми (ННП). Чрез  програмите се  консолидират ресурси и се увеличава капацитета за решаване на важни обществени предизвикателства и генериране на нови знания и технологии. В резултат на изпълнението им са постигнати значими научни резултати, публикувани в реномирани издания и са разработени различни прототипи, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно и ефективно животновъдство, прототипи на електронно бързо известие до Регионалните здравни инспекции за заразно болни, който дава възможност за стриктен и изпреварващ мониторинг на епидемиологична обстановка и др. Разработена е информационна система за актуална информация на свободните легла в отделенията за лечение на болни с COVID-19. Създадена е работеща интерактивна карта, представяща информация за местоположението на лаборатории, извършващи PCR тестове за COVID-19 в София, Пловдив и Варна и работещи с НЗОК. Създаден е  прототип на национален PACS за събиране, съхранение и обработка на медицински образи от болни от COVID-19. Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 е разработен метод за тестване на маски и филтри за тях за предпазване от вдишване на аерозоли, които съдържат вируси с големината на SARSCoV-2., верифициран от акредитираната европейска лаборатория Eurosertificatins S.r.I. Извършени са  научни изследвания в изпълнение на Полярната програма и успешно са проведени две експедиции до Антарктида. Разработена е методика за оценка на екологичното състояние на р. Дунав, както и са изследвани крайбрежните ивици на Общините Бургас и Поморие. За 47 участъка е изчислен индексът на заплаха от заливане, в резултат на което те са класифицирани по петстепенна скала в зависимост от интензивността на заплахата. Разработени са специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 13 защитени зони от мрежата Натура 2000 в България. В областта на културно-историческото наследство е разработена онлайн платформа “Виртуален площад за интерактивно представяне на българското културно и историческо наследство“, както и Платформа за професионално развитие, която включва следдипломни квалификации и практическо обучение на заетите в тази сфера. Разработен е първия за страната и региона демонстрационен проект за ретрофитинг на тролейбус с комбинирано електрозадвижване, както и демонстрационен проект „Зелена къща“, който показва как съвременните чисти технологии могат да осигурят пълна енергийна автономност с нулеви емисии на жилищни сгради и малки бизнес обекти. Изпълняваните дейности са довели до увеличаване броя на научните публикации в международните бази данни WoS и Scopus, както и делът на цитираните публикации.

Продължи изпълнението на програмата „Образование с наука“, изпълнявана от БАН. Чрез програмата се инкорпорират съвременни образователни подходи, базирани на изследователското и проектното обучение, по начин, който да позволи на преподавателите и авторите на учебни материали лесно да ги адаптират към нови тематики и към различни учебни условия, вкл. онлайн преподаване. В резултат на изпълнението на проектите успешно са модифицирани платформите за подготовка на състезатели по информатика и математика чрез дигитализиране на всички основни процеси и са  проведени 8 национални състезания по информатика и математика, както и са организирани семинари и школи за подготовка. Осигурено е публикуване на ресурси в нов формат във Виртуалния училищен кабинет по математика.

По Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ е изготвена база данни с 207 българисти от различни държави и континенти; подготвени са два типа анкети, насочени към изследователските полета на българистиката в чужбина и конкретните проблеми при нейното развитие и утвърждаване. Създадена е онлайн библиографска платформа „Езиковедска българистика. Библиография на българска езиковедска литература“, както и „Концепция за дигитални образователни и изследователски програми за дистанционно обучение на студенти и докторанти“. Организирани са над 16 съвместни международни научни форуми, кръгли маси и информационни дни в областта на българистиката.

За стимулиране на по-тясното сътрудничество и комуникация между висшите ВУ, научните институти и бизнеса в рамките на учебния процес, практическото обучение и научно-изследователските дейности, ориентирани към потребностите на икономиката и обществото, през 2020 г. с нормативни промени в Закона за висшето образование беше въведен статутът на изследователско висше училище. Извършена беше оценка на научната дейност на ВУ, подали заявления за включване в списъка на изследователските ВУ и през 2021 г. за първи път 7 ВУ получиха статут на изследователски университети за период от четири години. Те имат най-значима по количество и качество научна продукция и цитирания, защитили докторанти и сериозен дял средства от международни и национални проекти и програми. Списъкът на изследователските ВУ се актуализира ежегодно и към 30.06.2023 г. включва 10 университета.

Система за финансиране на научните изследвания и иновациите

Усилията са насочени към изграждане и устойчиво развитие на научни центрове, Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентности (ЦК) по Програмата Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ) с високи стандарти за качество и нов модел на управление в ключови области като изкуствен интелект, здраве, енергетика, кръгова икономика, биоикономика и др. Подкрепят се проекти на конкурсен принцип в съответствие с общоевропейските норми и практики. Продължава доизграждането на 16 ЦК и ЦВП, изградени по ОПНОИР 2014-2020 г., които обхващат над 62 научноизследователски организации с общо над 1200 учени. През отчетният период са модернизирани съществуващи научни инфраструктури и са изграждани нова такива. Доставено е високотехнологично научно оборудване, изградени са лаборатории, чрез които се осъществява научноизследователска и развойна дейност, трансфер на знания и технологии, разпространение на резултатите от научните изследвания и предоставяне на научноизследователски услуги за бизнеса. Създадени са нови работни места за изследователи. Изграден е нов български суперкомпютър „Хемус“, който е с близо 100 000 ядра и производителност над 3 PetaFlops. "Хемус" дава възможност за извършване на мащабни научни изследвания в области като изкуствен интелект, климатология, биоинформатика, лекарствен дизайн и др. Изграден е още и изследователски център по мехатроника и нанотехнологии тип “Чиста стая”.

Извършва се анализ и актуализация на нормативната уредба относно взаимоотношенията между участниците в научноизследователската и иновационна екосистема в страната, включително финансирането на научни изследвания, трансфера на технологии и иновации. Изготвен е проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, което е една от планираните реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Нормативната промяна е заложена и като мярка в управленската програма на правителството. Целта на новата правна уредба е създаването на ясна, модерна и приложима законова уредба при създаване, изпълнение, наблюдение и оценка на политиката за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Планира се развитието на новата структура за координация и управление на инструментите за научни изследвания и иновации, чрез приемственост и надграждане на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) и Националния иновационен фонд (НИФ).

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

През отчетния период се наблюдава спад в стойностите на показателите, отчитащи относителния дял на разходите за НИРД като % от БВП и степента на съфинансиране от стана на бизнеса на публичните разходи за НИРД като % от средното ниво в ЕС, което предполага недостатъчна ефективност на политиките за стимулиране на инвестиции от бизнеса за НИРД.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

В Област на въздействие 2.1.а „Финансиране, основано на резултати и приоритети“ е заложена мярка, свързана с изготвянето и одобряването от МС на проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Една от целите му ще е сближаване на отделните участници в иновационната екосистема чрез насърчаване на пазарно ориентирани приложни изследвания и иновации и създаване на подходяща среда за по-високи публични, съответно частни инвестиции в НИРД. Специален фокус ще бъде стимулирането на инвестиции от бизнеса за НИРД.

Добавени са нови мерки, касаещи изпълнението и оценката на националните научни програми, изпълнявайки ангажимент, поет в управленската програма на правителството.

### Подприоритет 2.2 
“Интернационализация и участие в Европейското научноизследователско пространство”

| Подприоритет 2.2 Интернационализация и участие в Европейското научноизследователско пространство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Участия в Европейски проектни консорциуми за съвместни научни изследвания по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, % от всички договори по РП | ЕК | 1.9 (2019) | 5 | 100 | 1.76 (2023) |
| Международни съвместни научни публикации (само с автори от страни извън ЕС), % от средното ниво в ЕС | ЕК | 25.5 (2019) | 50.0 | 100.0 | 27.4 (2023) |
| Брой изградени международни партньорства | EK | 337 (2019) | 1 000 | - | 585 (2023) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

По първия показател на този подприоритет се наблюдава известен спад по отношение на 2019 г., което може да се обясни със спецификата на Рамковата програма Хоризонт Европа, 2020-2027, в която са програмирани много на брой конкурси с малко на брой потенциални консорциуми в регулярните конкурсни сесии.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

Интеграция в международните научни мрежи

Основен акцент е ускорено интегриране на висшите училища в европейските образователни и изследователски мрежи и привличане на качествени мотивирани млади преподаватели. Ежегодно се осигурява участие в международни организации и пан-европейски научни консорциуми.

През отчетния период интегрирането в глобалната информационна научна мрежа е осъществявано чрез:

•      Подпомагане участието на българските изследователи в Рамковата програма  (РП) на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ – осигуряване представителството на страната в стратегическите конфигурации на Програмните комитети на РП „Хоризонт Европа“; актуализиране състава на Националната контактна мрежа, активизиране на дейността й (организиране на информационни събития, обучения и др. насърчаващи дейности) и избор на нов Национален координатор;

• Поддържане на сайт и вайбър канал с актуална информация, регулярно публикуване в Портала за наука на МОН на информация за РП „Хоризонт Европа“ - разпространяване на отворени покани за предоставяне на проектни предложения по програмата до Националната контактна мрежа;

• Програмиране и договаряне на три българо-швейцарски програми – многостранни научни проекти, научен обмен с Швейцария за докторанти и пост докторанти и грантова схема за завръщане в България на български учени, работещи в Швейцария;

• Осигуряване на достъп на научната общност до базите данни с научна и наукометрична информация на Clarivate и Elsevier, в това число публикуване в списания на Елзевир и координация на публикуването в отворен достъп в списания на Елзевир;

• Координиране на осигурените национални абонаменти до бази данни с пълнотекстова и наукометрична информация – Web of Science, SCOPUS, ScienceDirect; Подновен абонамент и осигурен тригодишен достъп на научната общност до базите данни с научна и наукометрична информация на Elsevier. и до базите с данни на Кларивейт аналитикс за достъп до Web of Science, InCites и други функционалности.

В резултат на осигурения достъп на българските учени до базите данни с научна и наукометрична информация на Clarivate и Elsevier се наблюдава подобрение в стойностите на индикаторите по Подприоритет 2.1 Научни изследвания, в т.ч.: ръст на броя научни публикации, повишен дял на цитираните публикации и въздействие на цитиранията. Най-съществен ръст се отчита при показателя „Дял на цитираните публикации“ с увеличение от 21.6% за период от 3 години (от 2019 до 2022 г.);

• Координация на участието на българските учени в Програмата за Научно и технологично сътрудничество COST;

• Подготовка и участие в заседания на Съвета на ЦЕРН и в общите събрания и управителните съвети на Европейските консорциуми за научна инфраструктура, в които страната участва.

По-тясната интеграция на българската научно-изследователска общност в международната такава е от съществено значение за засилване на присъствието на българските учени в многонационални партньорски проекти.

Интернационализация на научните резултати

Интернационализацията на българската наука и интегрирането й в европейското изследователско пространство се осъществява чрез:

•  Програмиране на целеви дейности и мерки в ПНИИДИТ 2021-2027 г.;

• Изпълнение на целеви мерки по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по НПВУ;

• Участие в дейности, свързани с присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), вкл. организиране и участие в среща с представители на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР;

• Попълване на STIP compass – платформа за националните политики за научни изследвания и иновации на държавите-членки на ЕС;

• Участие в заседанията на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР;

• Изпълнение на Националния план за отворена наука чрез обмен на знания и отворен достъп до научни резултати - през 2020 г. стартира Българският портал за отворена наука, администриран от Национален център за информация и документация (НАЦИД); През 2021 г. стартира национална програма, която стимулира ВУ и НО да публикуват в режим на отворен достъп. За първият етап от изпълнението на програмата са допуснати 31 ВУ и НО, като делът на подкрепените изследователи спрямо общия брой на изследователите на организациите-бенефициенти е 43%. Съгласно справка за броя на научните публикации на организациите в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science и Scopus през 2021 г. са видими 11 934 бр. Броят научни публикации в отворен достъп е 11 752 бр. като в този брой се включват освен публикациите в световните бази данни  Scopus и Web of Science, но и публикации в Българския портал за отворена наука и в националното хранилище за отворен достъп до научна информация, поддържани от НАЦИД, както и институционалните хранилища на НО и ВУ;

• Участие в управителния съвет на Европейския облак за отворена наука;

• На 28 март 2023 г. в София Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия и Европейския облак за отворена наука проведе тематична тристранна конференция, на която бяха представени политиките, стратегиите и дейностите по темата за отвореният достъп до научна информация, както и беше представен напредъка по изпълнение на плановете за постигане на националните и европейските политики и практики по отношение на отворената наука;

• Участие в национален форум за отворена наука.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Липса на достатъчен административен капацитет на МОН за осигуряване на участието на България в работната програма на Европейското научноизследователско пространство, вкл. невъзможност за поддържане на платена национална контактна мрежа, а също и липса на програми за подпомагане и консултиране на подготовката на проектни предложения. Недостатъчен капацитет, вкл. и финансов за участие на ФНИ в съвместно програмираните и съфинансирани партньорства и за участие в европейските мисии.

Наблюдаваният регрес в показателя за участие в Европейски проектни консорциуми за съвместни научни изследвания по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации показва наличието на проблем, който може да търси своето решение чрез укрепване на политиката за подкрепа на учени и изследователи за интегрирането им в европейското изследователско пространство.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Липсата на административен капацитет изискват осигуряване на допълнителни щатни бройки и консултации в рамките на Министерския съвет относно преструктуриране на държавната администрация, което ще се постигне след приемането на Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Мярката предстои да бъде включена в рамките на програмите за наука – нова програма за подпомагане подготовката на научноизследователски проекти.

### Подприоритет 2.3 
“Научноизследователска инфраструктура”

| Подприоритет 2.3 Научноизследователска инфраструктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Брой новоизградени/ надградени инфраструктури | МОН | 12 | 50 | - | 27 (2022) |
| Брой изградени регионални иновационни центрове | МС | 0 | 20 | - | 0 (2018) (прекратена процедура) |
| Брой участия в Европейски консорциуми за НИ | ЕК | 10 | 18 | - | 13 (2023) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Мярката, предвиждаща изграждането на регионални иновационни центрове бе прекратена поради COVID-19, който доведе до пренасочване на предвидения ресурс за временна подкрепа на бизнеса. Търсят се възможности за реализиране на мярката от други източници.

По другите показатели се наблюдава позитивно развитие, дължащо се на провежданата от МОН политика, насочена към укрепване на научната и иновационна среда.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Стратегически проекти за научни инфраструктури

Участие в европейски и международни научни инфраструктури

През отчетния период развитието на научна база за провеждане на съвременни и конкурентоспособни научни изследвания се осъществява чрез изпълнение на целите и мерките на Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). Изграден е център за образна диагностика на ракови клетки в най-ранен етап на болестта, в рамките на EuroBioImaging, изградени са базите данни с езикови ресурси за подпомагане качеството на машинните езикови преводи в рамките на КЛАДАБГ, както и са създадени образователни модули в областта на дигиталната хуманитаристика, закупен е научноизследователски кораб за подпомагане на експедицията по Антарктида, изгражда се научна лаборатория за базата в Антарктида, изградена е нова лаборатория по консервация и реставрация на артефакти от културно-историческото наследство към НАИМ (ИНФРАМАТ). В резултат на предоставеното от НПКНИ финансиране за изграждане и модернизация на инфраструктурата РАЦИО НАО-Рожен се сдоби с нов роботизиран телескоп. През отчетния период по инфраструктурата “Национален геоинформационен център” са извършени научноизследователски и мониторингови дейности, свързани с националната сеизмологична дейност, изследвани са опасни геоложки процеси (свлачища, срутища и др.) в труднодостъпни терени. Инсталирани са още 256 автоматични валежомери, разработен е идеен инвестиционен проект за изграждане и оборудване на лабораторен комплекс по сеизмично инженерство. В рамките на инфраструктурата "Съхранение на енергия и водородна енергетика" СЕВЕ е изградена технологичната платформа „Развитие на нова генерация батерии и горивни клетки“ и по-специално на Лаборатория „Алкални батерии“.

Български учени активно участват в изпълнението на научни програми на експерименти в ЦЕРН, в разработката на софтуер и в анализа на данни. Проведените експерименти през 2022 г. доведоха до публикуването на 28 статии във водещи (Q1/Q2) реферирани международни списания. През 2022 г. продължи изграждането на научни лаборатории, които подпомагат участието на българските учени в изпълнението на научната програма на ЦЕРН. След модернизация и технологично обновяване, напълно оперативни са центровете за Grid и облачни технологии към Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН. В дейностите по реализиране на НПКНИ обект ЦЕРН участват 14 утвърдени учени (хабилитирани и/или с докторски степени) и повече от 11 млади учени, докторанти и студенти.

В консорциума „Екстремна светлина“ (ELI-ERIC-BG) през 2022 г. бяха изградени 3 и реновирани 2 съвременни лазерни лаборатории. Резултатите от работата на научноизследователския екип са публикувани в реномирани научни списания с Q1 и Q2 (над 35 публикации). Дадена е и заявка за патент до Патентното ведомство.

В Националния център по биомедицинска фотоника чрез доставка на апарат за конфокална лазерна микроскопия с приложения в онкодерматологията, дерматологията с възможност за IN VIVO оптична биопсия с интегриран дерматоскоп, ще бъде оптимизиран процесът на трансфер на научни резултати в клиничната практика. Разработени са методики за анализ и диференциация на различни типове доброкачествени, диспластични и злокачествени новообразувания на кожа и лигавица на гастроентистиналния тракт (ГИТ) на базата на оптични спектрални методи, а създадените системи се апробират и оптимизират за работа в клинични условия – за начална диагностика и терапевтичен мониторинг. Разработен е медицински апарат за ултравиолетово облъчване „MediRay 390“ за терапии в офталмологията, който е защитен с Патент и Полезен модел.

Изгражда се конкурентоспособна национална научна инфраструктура като елемент от Европейското изследователско пространство. Стимулира се членството в престижни международни научноизследователски организации и инфраструктури като един от способите за достъп до световно знание и работа с последно поколение съоръжения, като МОН осигурява членския внос за участие в 14 големи международни и европейски консорциуми.

През 2021 г. е извършена актуализация на НПКНИ по отношение включването на нов обект - Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) към СУ "Св. Кл. Охридски“. Към септември 2023 година в INSAIT работят 11 изследователя R1 (докторанти). През 2023 година изследователите в INSAIT публикуват 13 статии във водещи световни  научни конференции. Редица професори и изследователи от водещи световни университети и научни лаборатории участват като ментори на докторанти в INSAIT. INSAIT създаде 2 летни изследователски програми за бакалаври и за ученици, по които са приети общо 12 стажанти. Чрез INSAIT България е първата държава от Източна Европа, която получава покана за присъединяване към стратегическата европейска мрежа за развитие на изкуствения интелект ELLIS. През 2023 г. INSAIT придоби високотехнологичен изчислителен сървър за нуждите на изследователите. INSAIT създаде своя собствена търговска марка и успешно разви канали в социалните мрежи с над 10 000 последователи.

Извършена е оценка на 11 инфраструктурни обекти от НПКНИ. Осигурени са средства за финансиране на 14 обекта.

През 2022 г. е организирана и проведена Конференция на тема „Състояние на националната научна инфраструктура в Република България в изпълнение на НПКНИ“.

През 2023 г. е извършено частично финансиране на два инфраструктурни обекта - ESS и SHARE в областта на обществените науки. В рамките на „Европейско социално изследване за България” (ESS) е изграден Методически център, оборудван за обучение на над 500 на брой студенти, докторанти и млади учени. Консорциумът SHARE ERIC България в края на 2022 г. издаде колективна монография: “Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа.”

Проведени са срещи и разговори с координатори на научни инфраструктури от НПКНИ с цел реализиране на техни обединения, отговарящи на приоритетните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), попадащи в слабо развитите райони и имащи отношение към изпълнението на ангажиментите на България по Зелената сделка, синята, нисковъглеродната и кръговата икономика и морските изследвания с цел тяхната подкрепа по ПНИИДИТ.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Не са идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Мерките са предложени за включване и в плана за 2024-2026 г. с цел устойчивост на политиките за изграждане и развитие на научни инфраструктури.

### Подприоритет 2.4 
“Научноизследователски състав”

| Подприоритет 2.4 Научноизследователски състав |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Персонал, зает в НИРД, в еквивалент на пълна заетост, % от работната сила | Евростат | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 (2021) |
| Защитили докторанти от населението на възраст 25-34 години, на 1 000 души | ЕК | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 (2021) |
| Чуждестранни изследователи в държавен сектор и сектор висше образование, % от общия брой | НСИ | 0.8 | 2 | - | 1.0 (2021) |
| Възрастов баланс като съотношение на броя изследователи под 34 г. и над 55 г. | НСИ | 3/4 | 5/4 | - | 3/4 (2021) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Привлекателност на научната професия

Усилията са насочени към изграждането на капацитет и развитие на човешките ресурси в системата на НИРД с фокус върху повишаване на привлекателността на научната кариера, привличане и задържане на учени и изследователи. През отчетния период са осъществени дейности за подкрепа на българските учени за участие в европейски и международни програми и инициативи; за привличане, насърчаване и развитие на младите учени, както и привличане на изявени български учени, работили в престижни чуждестранни научни институции; за включване в международни научни мрежи и осигуряване на достъп до световни бази данни и обмен на информация и научни знания. През 2022 г. са предоставени допълнителни бюджетни средства за увеличение на възнагражденията на учените от БАН. През 2022 г. и 2023 г. са отпуснати и допълнителни средства за увеличение възнагражденията на академичния състав в ДВУ.

За насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност ФНИ провежда конкурси за финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, насочени към подкрепа на нестопанска научна дейност и придобиване на нови знания. Финансират се проекти в различни научни области: биологически, физически, химически, медицински, селскостопански, математически, технически, обществени науки, хуманитарни науки и науки за земята. През 2021 г. са финансирани 36, а за 2022 г. – 54 проектни предложения на млади учени и постдокторанти.

С цел привличане на повече млади хора към докторантура и постдокторантура се изпълнява Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Целта е увеличаване броя на младите хора, занимаващи се с научна дейност и преодоляване на емиграцията след придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ и образователна и научна степен „Доктор“, както и реинтеграция и реализация на млади и перспективни учени и насърчаване на изследователската им дейност в България. Бенефициенти по програмата са БАН, ССА, НИМХ и 14 държавни висши училища. За периода 2021-2023 г. по програмата са подкрепени 532 млади учени и са финансирани 344 гранта за постдокторанти. За да продължи стимулирането и насърчаването на научната работа в приоритетни области е разработена втора фаза „Млади учени и постдокторанти – 2“, която стартира през м. юли 2022 г. и ще се изпълнява на два етапа (2022-2023 г. и 2024-2025 г.) като отчитането на първият етап ще се извърши в края на 2023 г.

За реализиране на мярката „Привлекателност на научната професия“ се провеждат конкурси за млади учени в Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“, дейност „Мария-Склодовска Кюри“. Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения, придобиване на нови познания и опит чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. По конкурса Doctoral Networks, който има за цел да обучава креативни докторанти с интерес в предприемачеството са привлечени 9 бенефициента и 1 координатор, т.е. изпълняват се 10 проекта от страна на България. Докторантските мрежи осигуряват на изследователите перспективи за кариера както в академичния, така и в неакадемичния сектор чрез международна, интердисциплинарна и междусекторна мобилност. През 2022 г. по конкурса Staff Exchanges, който насърчава сътрудничество в научните изследвания и иновациите чрез обмен на персонал е привлечен 1 асоцииран партньор от България.

Създадени са условия за използване на потенциала на българската научна диаспора в чужбина за осъществяване на съвместни научни изследвания чрез:

- Разработване на програма за връщане на български учени от чужбина и привличане на чуждестранни учени;

- Създаване на регистър на българските учени в чуждестранни научни институции и университети. Към момента е създадена база данни, до 2024 г. предстои интегрирането й в Регистър.

Формиране, задържане и развитие на таланти/учени

Подкрепата за формиране и задържане на висококачествен научноизследователски състав се осъществява чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, подкрепата за участие в международни научни форуми, включване на студенти в научноизследователски и иновационни проекти, финансиране на стажове и обучения за ученици и студенти в научни организации, ВУ и научноизследователски инфраструктури. По дейностите на програмата „Образование с наука 3“ са обхванати над 12 000 ученици, а с тези, които онлайн са използвали продуктите на програмата техния брой е около 25 000 от над 80 училища в страната и българските училища в чужбина. Броят на обхванатите учители и студенти с педагогическа насоченост е около 2 000.  Младите учени от БАН, ангажирани по програмата са над 40. По Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност за отчетния период са привлечени 3 353 бр. докторанти за участие в университетски проекти.

За повишаване на квалификацията на българските учени се изпълнява Българо-Швейцарската програма за повишаване квалификацията на млади учени в областта на хуманитарните науки. За отчетния период по програмата са предоставени 14 стипендии,. Стартира и нова Българо-Швейцарска програма за научни  проекти, обмен на докторанти и постдокторанти и грантова схема за завръщане на български учени, работещи в Швейцария (2023-2029).

Осигурено е членството в международни научни организации и европейски консорциуми за научна инфраструктура. Чрез експертни участия в управляващите органи на научни организации се осъществява подкрепа на български учени за участие в: Антарктическата програма - 40 бр.; в програмите на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН (повече от 100 български учени, инженери и техници) и Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна; в програмата ФУЛБРАЙТ. През отчетния период са подкрепени 33 стипендианти от България.

Изпълнява се Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“(ВИХРЕН и ВИХРЕН – 2021). През отчетния период са финансирани 17 проекта, от които 8 на установени български учени. Финансиране са получили 9 перспективни изследователя.

Изпълнява се и Национална научна програма „Петър Берон наука и иновации с Европа“ (ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ). Обща цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Благодарение на програмата в български висши училища и научни организации са реинтегрирани и финансирани 27 перспективни учени с международно признати научни резултати. През 2021 г. по програмата са финансирани 9 проекта, а през 2022 г. – 5 проекта. Към момента 15 проекта са успешно приключили, останалите 12 предстои да финализират резултатите си до края на 2025 г.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Не са идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Мерките са предложени за включване и в плана за 2024-2026 г. с цел устойчивост на политиките за подкрепа на научноизследователския персонал, привличане и задържане на учени и изследователи. Предложена е нова дейност „Насърчаване на изследователския подход в образованието с цел насърчаване към научна кариера и кариера в STEM области и стимулиране креативността и развитието на млади таланти чрез надграждане и усъвършенстване на техните знания и умения“.

### Приоритет 3 
„Интелигентна индустрия“

| Приоритет 3 „Интелигентна индустрия“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Глобален индекс за конкурентоспособността (GCR), място/класиране | СИФ | 25-то място в ЕС | 20-то място в ЕС | - | 26-то място в ЕС (2021) |
| Внедряване на цифрови технологии, DESI, % | Евростат | 24.4 | 50.0 | 41.1 | 15.5 (2022) |
| Дял на високотехнологичния износ от общия износ, % | Евростат | 6.0 | 15.0 | 17.9 | 6.4 (2021) |

### Подприоритет 3.1 
“Цифровизация на икономиката и промишлеността”

| Подприоритет 3.1 Цифровизация на икономиката и промишлеността |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Малки и средни предприятия, които осъществяват продажби онлайн, % от всички | ЕК, DESI | 7.1 | 12 | 17 | 11.3 (2023) |
| Оборот от електронна търговия, % от общия оборот | ЕК, DESI | 3.5 | 6 | 10 | 4.7 (2023) |
| Трансгранични продажби онлайн, % от всички | ЕК, DESI | 3 | 6 | 8 | 3.7 (2023) |
| Разходи за софтуер, % от БВП, GII | INSEAD, Университет „Корнел“, СОИС | 23.1 | 27.0 | 37.6 | 20.4 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Според индикаторът „Глобален индекс на конкурентоспособност“ България изостава, като  най-ниска е оценката по показателя „институции“, в който са включени политическата среда, регулаторната и бизнес среда. Сравнително ниски са и оценките по показателя „човешки капитал и наука“, който включва образование, наука, разходи за образование и наука и т.н.

Индикаторът „Внедряване на цифрови технологии – DESI” отбелязва спад, който се дължи на ниския дял на хората, притежаващи основни цифрови умения, както и на тези с цифрови умения над основните и изоставането в цифровизацията на предприятията и обществения сектор.

Делът на високотехнологичния износ отбелязва леко покачване, но все още е доста под средния за Европейския съюз. През отчетния период инвестициите във високотехнологични производства съставляват над 50% от всички сертифицирани инвестиционни проекти.

Индикаторите, свързани с цифровизацията на икономиката и промишлеността, „Малки и средни предприятия, които осъществяват продажби онлайн“, „Оборот от електронна търговия“ и „Трансгранични продажби онлайн“ отбелязват известен напредък. По програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа са подпомогнати предприятия носители на „Печат за високи постижения“,  като по този начин са създадени условия за повишаване на иновационния им потенциал. В същото време е отчетен спад в „Разходи за софтуер като % от БВП“.

Повишаване се наблюдава при индикаторите „Дял на иновативни предприятия“, „Интелектуални активи“ и „Иновативни МСП в сътрудничество с други“, като по последния индикатор увеличението се дължи основно на промяна в методологията. През отчетния период е предоставена финансова подкрепа за повишаване на ефективността на производствените процеси на МСП, осигурено е дялово финансиране за МСП във всички етапи на развитието им, както и дялово финансиране за иновативни МСП, вкл. стартиращи в приоритетните области на ИСИС 2021-2027 г.

По отношение на цел 8 на ООН за устойчиво развитие „Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички“ се наблюдава изоставане в развитието по показателите: „Относителен дял на инвестициите в БВП“, „Потребление на суровини“ и „Фатални злополуки на 100 000 работника“.

При цел 9 на ООН за устойчиво развитие „Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите“ , изоставане в развитието се наблюдава при следните показатели: „Дял на автобусите и влаковете във вътрешния пътнически транспорт“, „Добавена стойност на промишлеността като дял от БВП“, „Добавена стойност на промишлеността на човек от населението“, „Интензитет на емисиите във въздуха от промишлеността“, „Разходи за научноизследователска и развойна дейност като дял от БВП“, „Разходи за научноизследователска и развойна дейност в сектор Предприятия“ и „Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност“.

Причините за влошеното представяне на страната по тези показатели се дължи на няколко основни фактора: икономически и финансови последици от кризите, свързани с пандемията от COVID-19, войната в Украйна, сътресенията в енергийните цени и високите нива на инфлация.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През отчетния период е обявена процедура за подкрепа за внедряването на информационни и комуникационни технологии и решения за киберсигурност, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на МСП. Получени бяха общо 7 475 бр. проектни предложения от които, 1 599 бр. предложения за изпълнение на инвестиции са предложени за финансиране. В процес на изпълнение са 1 439 сключени договори за финансиране, като 5 от тях вече са приключени.

По процедурата  за допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)“ са определени 4 бенефициента, с които е подписан договор.

С цел подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения, през септември 2022г. са сключени договори с 12 компании - носители на Печат за високи постижения по програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Очакваният ефект от мярката е повишаване на иновативния потенциал на предприятията и създаване на условия за растеж и развитие.

### Подприоритет 3.2 
“Технологична интензивност и иновационна среда”

| Подприоритет 3.2 Технологична интензивност и иновационна среда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на иновативни предприятия, % | Евростат | 30.1 | 35.0 | 42.0 | 36.2 (2020) |
| Бруто образуване на основен капитал, % от БВП | Евростат | 18.8 | 21.3 | 21.3 | 16.3 (2021) |
| Възможности за предприемачество | ЕК, EIS | 23.9 | 30.0 | 122.3 | 23.9 |
| Интелектуални активи | ЕК, EIS | 81.5 | 83.0 | 82.6 | 84.94 (2023) |
| Иновативни МСП в сътрудничество с други | ЕК, EIS | 20.5 | 35.0 | 125.8 | 72.2 (2023) |
| Разходи в НИРД от предприятия | ЕК, EIS | 39.2 | 50.0 | 79.2 | 35.39 (2023) |
| Иновационни връзки, ГИИ | INSEAD, Университет „Корнел“, СОИС | 45.7 | 45.0 | 38.7 | 35.3 (2022) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

За периода 2021 – 2022 г. са  обявени две конкурсни сесии - 12-та и 13-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ). Сключени са общо 45 договора от получени общо 223 проектни предложения. Създадени са 34 партньорства между фирми и научно-изследователски организации.

През периода, в резултат на научно-изследователската дейност в рамките на лабораторния комплекс на „София Тех Парк“ са публикувани над 50 броя научни трудове в специализирани издания. Успоредно с това се изпълняват дейности в подкрепа на развитието на нови продукти и услуги и тяхното надграждане на повече от 40 МСП, както и се изпълняват дейности по 3 научно-изследователски проектни инициативи с европейско финансиране.

- Проект “A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile Production - DIH2” по програма Horizon 2020 в рамките на международен консорциум (състоящ се от 37 партньора) в инициатива за развитието на нови технологии и подпомагането на дигитализацията и гъвкавото производство в малки и средни предприятия.

- Проект по програма Horizon Europe за развитие на иновации в областта на комуникациите: 6G Intelligent Connectivity And inteRaction for Users and infraStructures

- RECOMBINE (Research Collaboration and Mobility for Beyond 5G Future Wireless Networks), който има за цел разработване на иновации в областта на безжичните мрежи за достъп, насочени към моделиране на каналите, разработване на нови антенни системи, управление на ресурси, когнитивен достъп до спектъра и др., базирани на машинно обучение и изкуствен интелект. RECOMBINE ще интегрира научни и бизнес иновации за изграждане на рамка за изпълнение на икономическия потенциал на тези бъдещи мрежи.

Преките резултати от участието в тези проекти е повишен научноизследователски капацитет, изграждане на мрежи от партньорски организации и създаване на тестови пространства в подкрепа на нови технологии, продукти и услуги.

“София Тех Парк” АД е част от консорциум “Суперкомпютър Петаскейл - България”, който е избран да изпълнява проект за позициониране на петафлоп суперкомпютър от последно поколение, част от EuroHPC JU, на територията на научно-технологичния парк. За реализирането на проекта е изградена нова сградна инфраструктура с обособена площ от около 500 кв. м, в която са поместени суперкомпютърът Discoverer и поддържащи оборудване и инсталации, както и системи за експлоатация, които да осигурят надеждна, сигурна и ефективна работа на машината. Суперкомпютърът е въведен в експлоатация. Формиран е екип за администрирането, управлението, развитието и дейността на суперкомпютъра. Реализират се специализирани обучения. Публикувани са първи конкурси за достъп до изчислителен ресурс от страна на научноизследователски организации. От стартиране дейността на Discoverer до настоящия момент са изпълнени изчисления с научно-изследователски цели, съгласно предвидената квота за ползване от 35% за EuroHPC, а именно: 12 проекта бенчмарк и 11 регулярен достъп. В момента се изпълняват и 5 проекта за регулярен достъп и 3 за бенчмарк. В квотата от 65% от капацитета на Суперкомпютъра, български учени извършват изчисления с научно-изследователски цели: 5 регулярни и 6 за бенчмарк, а за бизнес цели съответно: 2 проекта по регулярен достъп и 4 по бенчмарк. През периода е подадено предложение до МОН за класифицирането на Discoverer като уникална научна инфраструктура, тъй като разполага с високо-специализирано оборудване и апаратура, предлага специализирано научно обслужване и няма аналог на национално ниво.

„София Тех Парк“ осъществява дейности в подкрепа на предприемачеството. Инкубаторът в комплекса със заетост от над 90% на офис площите за технологични компании, а на територията на Парка работят близо 50 компании с над 1500 работни места. Водещите компании повишават своята устойчивост, развиват бизнес модела си и привличат дялово финансиране, както и печелят редица награди от престижни национални конкурси.

„София Тех Парк“ стартира дейността по разработване на нова специализирана инкубационна програма за новатори и предприемачи “SEE Innovators Program”, която се финансира със средства на дружеството. Участва и в изпълнението на проект Innovate Forward to Business Sustainability and Resilience (InnoForward) за подкрепа и развитие на капацитета на МСП в България. Реализацията на проекта ще развие и надгради българската част от Enterprise Europe Network - мрежа, която чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации, подпомага бизнеса и изследователските организации с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и осигуряването им на достъп до европейски и световни пазари. Целта на проекта е да се подобри представянето на българските МСП на европейския пазар и извън него, да се засилят иновациите, да се подпомагат МСП при прехода им към устойчиви бизнес модели и да се насърчат трансграничните партньорства.

Към края на 2021 г. е създадена работна група, която извърши дейности по подготвяне и подаване на проектно предложение на европейско ниво в края на февруари 2022 г. С оглед участие в обявената процедура по програма Digital Europe e създадено Сдружение Европейски Цифров Иновационен Хъб "InnovationAmp", чийто продукт получава "Печат за високо постижение" от ЕК, което дава право впоследствие да бъде финансиран с национални средства, макар и да не е приет за финансиране по процедурата по програма Digital на Европейската комисия. Проектът цели по-нататъшно изграждане на капацитета на Европейските цифрови иновационни хъбове и предоставяне на конкретни услуги към поне 300 малки и средни предприятия, насочени към тяхната дигитализация и устойчиво развитие.

Обявена е процедура „Технологична модернизация“. В рамките на крайния срок за кандидатстване са получени общо 2 423 бр. проектни предложения, от тях 953 бр. предложения за изпълнение на инвестиции са предложени за финансиране. В процес на изпълнение са 882 сключени договора за финансиране по мярката, като 20 от тях вече са приключени. Процедурата е пряко насочена към предоставянето на финансова подкрепа за повишаване на ефективността на производствените процеси на МСП чрез придобиването на нови машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер. Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID-19 пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Във връзка с изпълнението на мярката „Гаранционен инструмент за растеж“ е подписано Споразумението за принос между Европейската комисия и Министерство на финансите и по него е изплатен първия транш. Предвидено е гаранционният инструмент да се реализира в рамките на InvestEU от Европейския инвестиционен фонд като финансов партньор (implementing partner). Инструментът цели чрез предоставянето на портфейлна гаранция да се постигне облекчаване на предизвикателствата пред малкия и среден бизнес при получаване на кредитно финансиране за бързо възстановяване на дейността им отпреди COVID - 19 кризата и създаване на възможности за последващо разширяване на бизнеса с цел постигане на растеж и устойчиво развитие. В изпълнение на подписаното споразумение за принос Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) обяви поканите за заявяване на интерес. ЕИФ е в процес на извършване на подбор на финансови посредници.

По отношение на мярката „Дялови инструменти за растеж“ е подписано е Финансовото споразумение между МИР и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).  Поканата за заявяване на интерес по дяловите инструмента е одобрена от Инвестиционния комитет и предстои обявяването ѝ към финансовите посредници. Целта на мярката е да облекчи продължителния икономически негативен ефект от COVID-19 кризата върху българските предприятия. Дяловите инструменти за растеж ще бъдат насочени към МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. Мярката е насочена към повишаване на дела на чуждестранните инвестиции в България с фокус върху районите, отличаващи се с по-ниска инвестиционна активност чрез дейности, осъществявани от страна на БАИ. Предвижда се изпълнението й да стартира през 2024 г., като в процес на подготовка е документацията по процедура „Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на БАИ“.

По мярката „Насърчаване на инвестициите в индустрията и във високотехнологични производства и услуги по Закона за насърчаване на инвестициите“ през 2021 г. са сертифицирани 31 инвестиционни проекта  с общ размер на предвидените инвестиции 1.2 млрд. лв.  и 2 617 нови работни места. От всички проекти  16 са във високотехнологични производства и услуги с общ размер на предвидените инвестиции 877.5 млн. лв. и 1 805 работни места.

През 2022 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани общо 25 проекта  с общ размер на предвидените инвестиции 437 968 22 лв. и 2 885 нови работни места. От всички проекти 22 са извън столицата, включително в 4 общини с безработица над средната за страната. От всички проекти 14 са във високотехнологични производства и услуги.

През първото полугодие на 2023 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 12 проекта, с общ размер на предвидените инвестиции 175 260 000 лв. и 523 нови работни места. От всички проекти  10 са извън столицата. От всички проекти 6 са във високотехнологични производства и услуги.

През отчетния период се отбелязва  ръст на инвестициите във високотехнологични производства, който е необходимо да се запази и надгради. Инвестициите във високотехнологични производства съставляват около и над 50% от всички сертифицирани проекти.

По мярката „Насърчаване на предприемаческата активност – създаване на нови и развитие на съществуващи предприятия (дялови инструменти) е сключено финансово споразумение за възлагане изпълнението на финансовите инструменти, вкл. тези за начално финансиране. Проведени са пазарни консултации от страна на ФМФИБ  за инструментите за начално финансиране. Предстои подбор на финансови посредници.

По мярката „Създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия (дялови инструменти) е сключено финансово споразумение за възлагане изпълнението на финансовите инструменти, вкл. тези за рисково дялово финансиране. Предстои извършване на пазарни консултации и подбор на финансови посредници.

По първата мярка е осигурено дялово финансиране за МСП във всички етапи на развитието им. По втората е осигурено дялово финансиране за иновативни МСП, вкл. стартиращи в приоритетните области на ИСИС 2021-2027 г. По третата мярка „Дялови инструменти за иновации“ бе подписано финансово споразумение между МИР и ЕИФ.  Поканата за заявяване на интерес по дяловите инструменти е одобрена от Инвестиционния комитет и е обявена процедурата за избор на финансовите посредници (фонд мениджъри). Мярката цели да се повиши иновационния капацитет на предприятията, да се ускори подобряването на продуктивността им и прехода към икономика на знанието, с което да се подобри настоящата позиция на България като скромен иноватор в ЕС.

ИАНМСП поддържа платформата „Експортен хъб България“, като непрекъснато актуализира информацията – постъпили търговски запитвания, публикуване на информация за събития с международен характер като международни панаири, бизнес делегации, различни инициативи, обучения, бизнес форуми, конференции, анализи и др. През отчетния период се проведе обучителна програма EXPO 2.

По проект Go International (GoInt) по програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България са организирани участия в търговски мисии, международни изложения, обучителни и информационни сесии за повишаване на капацитета и подпомагане на интернационализацията на МСП. 12 български МСП от сектор хранително – вкусова промишленост са били представени на пазарите на Гърция, Израел и Виетнам. В рамките на Проекта са проведени 18 обучения/уебинари и 10 менторски срещи с над 280 участници.

С цел повишаване на конкурентоспособността на българските МСП и улесняване достъпа им до международни пазари, ИАНМСП разработва маркетингови проучвания за конкретни пазари и сектори. През периода са изготвени общо 73 материала за 43 пазара и сектори.

ИАНМСП периодично актуализира Индикативните програми за провеждане на международни изложения и търговски мисии, съгласно получени предложения от Работодателски организации, НПО - браншови камари, съюзи, клъстери и др., представляващи бизнеса. През отчетния период секторите, които бяха подпомогнати от ИАНМСП са следните: обработка на кожи и производство на кожени изделия, текстил и облекло, финтех, ХВП и в частност захарни и сладкарски изделия, ХОРЕКА, книгоиздателска и печатарска дейност, ИКТ, образование, мебели и строителство, креативни индустрии, машиностроене, металообработване, електротехника, електроника, роботика, металургия и добивна промишленост, фармацевтични продукти, химическа промишленост, индустриални технологии, иновативни и стартиращи предприятия, биотехнологии, мехатроника, парфюмерия и козметика.

През отчетния период са проведени 28 изложения в страната и чужбина, 8 бизнес делегации, 25 търговски мисии  за предприятия от мебелната промишленост, строителството, машиностроенето, хуманна и дентална медицина, електроника, електротехника, химическа промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, парфюмерия и козметика, обувна промишленост и др. Участие са взели над 600  малки и средни предприятия.  Проведени са 28 бизнес форуми, с участието на 4 259 представители на бизнеса и институционалните среди.

Успешно е изпълнен проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общия брой предоставени ваучери е 516, на стойност 9 164 000 лева. В резултат на предоставените ваучери 516 малки и средни предприятия са подпомогнати в дигитализиране на дейността си.

Подписано е Споразумение за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. Чрез Споразумението се гарантира продължаване на съвместната работа с ЕКА за развитие на устойчивостта и конкурентоспособността на българските предприятия в космическия сектор, както и за съхраняване на научният потенциал, като бъдат разширени дейностите и ангажиментите на страните.

В допълнение, участието на България в Споразумението осигури и достъп до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти, научна и техническа информация, данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.

В резултат на партньорството между България и ЕКА са проведени девет тръжни процедури и са подкрепени за изпълнение 44 проекта. Реализираните български проекти предлагат редица широко-приложими иновативни решения като:

- отчитане качеството на атмосферния въздух в градска среда;

- позиционирането на плаващи обекти в морска среда;

- изграждане на модели за разработване микробното разграждане на отпадъци;

- модули за космическа храна за екипажи;

- наблюдение на селскостопански и горски площи;

- проектиране на система за наблюдения на големи хидроенергийни резервоари /язовири/;

- захранващи системи от наносателити;

- наземни наблюдения на селскостопански и горски площи и редица други.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Основните идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките са свързани с:

- Липсата на действащ Закон за иновации, който да урежда принципите и механизмите на провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания, иновациите и развитието на научноизследователския и иновационния потенциал в Република България.

- Несъответствия между правилата, регламентиращи отделните инструменти за финансиране, което налага търсене на различни подходи към проектите.

- Забавяне стартирането на дейностите за Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност и другите инфраструктури, което намалява общия срок на изпълнение на комплексните научни програми.

- Слаб интерес за партньорство между академичния и бизнес сектори.

- Забавяне при обявяване и изпълнение на тръжни процедури.

- Забавяне на процеса по оценка и договаряне поради голям брой проектни предложения.

- Наличие на остра конкуренция в привличането на стратегически чуждестранни инвестиции, както и риск от недостатъчни средства в бюджета за прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Разработване на проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, който да урежда принципите, механизмите и инструментите за формиране и провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите в Република България.

### Приоритет 4 
„Кръгова и нисковъглеродна икономика“

| Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Възобновяема енергия в брутното крайно енергийно потребление, % | Евростат | 18.7 (2017) | 27.0 | 18.4 (2017) | 19.1 (2022) |
| Рециклиране на битови отпадъци, % | Евростат | 31.5 | 55.0 | 46.4 | 28.2 (2021) |
| Изменение в нивата на парникови газове извън обхвата на ЕСТЕ спрямо 2005 г., % | Евростат | 3.1 | 0.0 | -10.2 | 12 (2021) |

### Подприоритет 4.1 
“Преход към кръгова икономика”

| Подприоритет 4.1 Преход към кръгова икономика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на кръговото (вторичното) използване на материалите в икономиката, % | ЕК | 4.7 | 11.7 | 11.7 | 5 (2021) |
| Индекс за екологични иновации | ЕК | 50 | 83 | 100 | 58 (2022) |
| Генерирани отпадъци, на единица БВП, кг/1 000 евро | Евростат | 489 | 205 | 66 | 418 (2020) |
| Рециклиране на отпадъци от опаковки, % | Евростат | 65.6 (2017) | 70 | 67.5 (2017) | 61.39 (2021) |
| Дял на обезвредените (в т.ч. депонирани) от предадените за третиране отпадъци, % | Евростат | 65 (2017) | 35 | 46 (2016) | 49 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

България достига едва 28.2% степен на рециклиране на битовите отпадъци при средна степен на рециклиране в ЕС – 48.7%. За 2020 г. България постига степен на рециклиране на биологични отпадъци едва 5 кг на глава от населението, при 97 кг на европейско ниво.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Изпълнението на мярка „Кръгова и ресурсоефективна икономика в предприятията (дългови инструменти в комбинация с БФП)“ стартира съгласно заложеното в Плана за действие след одобрението на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) от Европейската комисия. На 17.02.2023 г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1.262 млрд. лв. между Управляващия орган (УО) на ПКИП и Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти по програмата, включително тези в областта на кръговата икономика. Проведени са пазарни консултации от страна на ФМФИБ ЕАД във връзка със структурирането на дългов  инструмент за кръгова икономика, със средства по ПКИП, който е насочен към насърчаване прехода към кръгова и ресурсоефективна  икономика в предприятията, както и към подобряване на  енергийната ефективност  и намаляване на  емисиите парникови  газове. Целта на пазарните консултации е да се обсъдят със заинтересованите страни основните параметри на инструмента, с което се цели осигуряването на структура и условия за финансиране, които отговарят в най-пълна степен на потребностите на пазара при отчитане на съществените фактори, имащи отношение към инвестициите в областта на кръговата икономика. С инициирането на процеса по структуриране на финансовия инструмент е преодолян идентифицираният в Плана за действие риск от забавяне на финансовата подкрепа за проекти на предприятията, свързани с насърчаване на прехода към кръгова икономика.

На 02.02.2023 г. за обществено обсъждане е обявена  процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” в изпълнение на Програмата за икономическа трансформация по НПВУ. Процедурата е насочена към МСП и големи предприятия от преработващата промишленост и цели предоставянето на финансова подкрепа за придобиване на нови технологии, които осигуряват намаляване образуването на отпадъци, увеличаване използването на ресурси с биологичен произход, ограничаване употребата на пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба и въвеждане на други модели на кръговата икономика. На 28.06.2023 г. е получено положително становище от ЕК за съответствие на мярката с изискванията, произтичащи от Решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

През отчетния период е стартиран процесът по подготовка на документацията по процедура „Внедряване на иновации в предприятията” като същата е насочена и към иновации в областта на чистите технологии и кръговата икономика. По процедурата е предвидена подкрепа за МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация за внедряването на продуктови иновации, както и иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027), вкл. в област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Продължава реализацията на проекти по ОПОС 2014-2020 за управление на битови отпадъци в 24 регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), в т.ч.: 19 инсталации за предварително третиране; 43 компостиращи и 3 анаеробни инсталации. Към 30.06.2023 г. са договорени общо 151 проекта, от които в процес на изпълнение са 53. Постигнат е следния напредък:

- Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци – приключили са проектите, изпълнявани от общините от 6 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО), продължават тези на 12 РСУО;

- Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци – в изпълнение са проекти на общини от 3 РСУО;

- Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци – приключили проекти на 12 общини, в изпълнение са още 3 проекта;

- Демонстрационни (пилотни) проекти в областта на управлението на отпадъците: приключени – 25; в изпълнение – 30 проекта;

- Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 – приключени 50 проекта, в изпълнение – 4;

- Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите в България (общините Севлиево, Дряново и Сухиндол), включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране – проектът е завършен.

В резултат на интервенциите към момента се осигурява  допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци в размер на 98 636 т/год. като се очаква след завършването на всички проекти същият да достигне 240 000 т/год. Постигнато е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци с 307 488  тона/год. при целева стойност – 650 000 тона/год.

Значителен напредък е постигнат по отношение закриването и рекултивацията на депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Приключена е рекултивацията на 53 депа от общо 56, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С145/14, с финансиране от ОПОС 2014-2020 г., като е в процес на завършване рекултивацията на последните три депа – Дупница, Кочериново и Пирдоп.

Създадена e нова стратегическа рамка за управление на отпадъците и кръговата икономика. Приети са Стратегия и План на действие за преход към кръгова икономика на РБ 2022-2027 г. и Национален план за управление на отпадъците в РБ за периода 2021–2028 г.

Приет е ЗИД на Закона за управление на отпадъците. С изменението се въвеждат разпоредбите на законодателния пакет „Отпадъци“ на ЕС, приет през 2018 г. Въведени са промени по отношение на целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци с оглед извличане на екологични, икономически и социални ползи и ускоряване на прехода към кръгова икономика. С оглед допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика е въведена цел за намаляване на депонираните битови отпадъци до 2035 г.

Приети са и промени, с които:

- Премахва се целта по оползотворяване и досегашната цел от минимум 55% рециклиране от теглото на всички отпадъци от опаковки се увеличава на 65% през 2025 г. и на 70% през 2030 г.;

- Разделя се целта за рециклиране на метални опаковки на цел за опаковки от черни метали и опаковки от алуминий;

- Целите по отделните материали опаковки се увеличават през 2025 г. и през 2030 г.;

- По отношение на схемите за разширена отговорност на производителя за отпадъци от опаковки, батерии, МПС и електрическо и електронно оборудване са определени изисквания за прилагане на икономически инструменти, както и изискване за въвеждане на системи за отчитане и ефективен контрол на дейността им;

- Въведени са изисквания за предприемане на мерки за насърчаване на разработването, производството и използването на опаковки за многократна употреба и такива, които са по-лесни за рециклиране, както и за по-голям акцент върху мерките за информиране на потребителите и за насърчаване да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната ефективност, вкл. чрез многократна употреба.

През май 2023 г. е  обявена за обществено обсъждане процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Приоритет 1 „Иновации и растеж“ на ПКИП 2021-2027 г. Тя е насочена към МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация, както и големи предприятия в партньорство с МСП за разработването на иновации, попадащи в тематичните области на ИСИС 2021-2027, вкл. в област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”. Процедурата е в процес на финализиране, като в кратки срокове предстои обявяването й за подаване на проектни предложения.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Постигнати са съществени резултати, но управлението на отпадъците продължава да е предизвикателство. Изградената инфраструктура няма достатъчен капацитет за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на прогнозните количества битови отпадъци съобразно новите цели на ЕС.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

През следващите години приоритет ще бъде развитието и подобряването на общинските системи за управление на отпадъци на регионално ниво, с финансиране от фондовете от ЕС чрез ПОС 2021-2027 г., по-специално с фокус върху повторна употреба, разделно събиране и рециклиране за постигане целите към 2030 г. Инвестициите в регионални системи ще бъдат насочени към РСУО и общините за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, а тези за центрове за разделно събиране и повторна употреба – към всички общини. Отчетена е и необходимостта от повече усилия и за повишаване на общественото съзнание и повишаване на базата от знания като ключови действия за подобряване управлението на отпадъците.

Инвестициите през следващите години ще се фокусират върху интервенции, стимулиращи прехода към кръгова икономика, в т.ч. намаляване на количеството депонирани отпадъци. Мерките по ПОС 2021–2027 г. ще са насочени основно към изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, системи/центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка, мерки за рециклиране на отпадъците и модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България. Ще се подкрепят също и мерки за повишаване на осведомеността за устойчивото потребление и кръговата икономика, както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението.

### Подприоритет 4.2 
“Преход към нисковъглеродна икономика”

| Подприоритет 4.2 Преход към нисковъглеродна икономика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Емисии на парникови газове на глава от населението, т CO2 екв./чов. | Европейска агенция по околна среда | 7.91 | 7.90 | 8.46 | 7.88 (2021) |
| Интензивност на емисиите на парникови газове, Mт CO2 екв./БВП (PPS) | Европейска агенция по околна среда | 1.525 | 0.330 | 0.281 | 0.414 (2021) |
| Интензивност на емисиите на парникови газове в консумацията на енергия (тон CO2 еквиваленти на ПГ, за единица консумирана енергия) | Европейска агенция по околна среда | 98.6 | 90.0 | 84.9 | 95.1 (2021) |
| Дял на въглищата в брутното производство на електрическата енергия, % | Евростат | 39.9 | 33.0 | 20.2 | 35.9% (2021) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

В изпълнение на мярка „Подкрепа за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията (дългови инструменти в комбинация с БФП) на 17.02.2023 г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1.26 млрд. лв. между Управляващия орган (УО) на ПКИП и ФМФИБ ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти по програмата, включително тези в областта на енергийната ефективност на предприятията. Проведени са пазарни консултации от страна на ФМФИБ ЕАД по дългов инструмент „Кръгова икономика“, който освен към насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика, ще подкрепя и дейности в областта на енергийната ефективност. Предстои извършването на подбора на финансови посредници, с което е преодолян идентифицирания в Плана за действие риск от забавяне на финансовата подкрепа за проекти на предприятията, свързани с насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове.

Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“  се изпълнява на два етапа. В Етап I интензитетът на предвидената БФП е 100%. Към отчетния период са одобрени Насоки за кандидатстване и е открита процедура за подаване на проектни предложения (ПП) от общинските администрации. Приемането на предложенията за изпълнение на инвестиции (ПИИ) за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради приключи на 01.06.2023 г. Регистрираните ПП са 3 068 (респ. за 3 068 жилищни сгради) от 152 общини. Сформирана е комисия за оценка на ПП. В Етап II интензитетът на предвидената БФП е 80%. Към настоящият момент са одобрени Насоки за кандидатстване и е открита процедура за подаване на проектни предложения (ПП) от общинските администрации.

Към 30.06.2023 г. е подкрепена една компания в изпълнение на мярка „Подобряване на енергийната ефективност на МСП“.

По Инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ е обявена процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция от крайни получатели  . Подадени са 2 001 бр. предложения.

По Инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ е проведена процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестицията и са подписани договори с 64 общини.

Подкрепени са 72  проекта за 34.4 MW обща инсталирана мощност в изпълнение на мярка „Финансиране при преференциални условия за изграждане на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p“.

По Инвестиция „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“ е изпълнен първият ключов етап „Подписване на договори за разширяване, модернизация и цифровизация на националната преносна система“. Всички дейности и строително-монтажни работи се изпълняват в сроковете, съгласно Оперативното споразумение за изпълнение на инвестицията.

По Инвестиция „Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород" по ПВУ за изграждането на мощности за производство на зелен водород от най-малко 55 MW в електролизьори, произвеждащи най-малко 7800 тона водород годишно от възобновяеми източници, е в процес на подготовка пакет документи с насоки за кандидатстване.

По Инвестиция „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ е подписано Споразумение с ЕБВР за техническа помощ, По инвестицията е изготвен пакет документи, като през 2023 г. е проведена процедура по обществено обсъждане.

През 2024 г. предстои обявяване на три процедури  за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за изграждането на капацитет от 570 MW за производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположени съвместно със 150 MW системи за съхранение на енергия.

Подписано е Споразумение със Световна банка (СБ) за техническа помощ за изпълнение на проекта по Инвестиция 7 „Пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници“. Предстои изготвяне на доклад за възможностите за оползотворяване на геотермална енергия в България.  Работи се по изграждане на лаборатория за геотермална енергия, като се очаква структурата на финансирането да бъде договорена през първо тримесечие на 2024 г. Приети са законодателни промени за развитие на потенциала за използване на геотермалната енергия в България.

По Инвестиция) „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)“ е подписано Споразумение с ЕБВР за техническа помощ за изпълнение на проекта. Изготвен е анализ на наличните системи за съхранение. Предстои изготвяне на пакет документи по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели.

По мярка „Технологично обновяване/нисковъглеродни технологии на МСП“ са финансирани 6 компании.

С реализирането на инвестициите се постига намаляване на сметките за електроенергия на домакинствата и общините и увеличаване на дела на ВЕИ в крайното потребление.

През отчетния период в изпълнение на мерките за изграждане на газови връзки, са постигнати следните резултати:

- Изграждане на междусистемна газова връзка България – Гърция (IGB). Междусистемната газова връзка България – Гърция, с обща дължина 182 км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка територия, е въведена в експлоатация на 1 октомври 2022 г.

- Изграждане на газова междусистемна връзка България – Сърбия (IBS). Договорът за извършване на строителството е подписан на 5 май 2022 г. На 1 февруари 2023 г. е дадено началото на същинските строителни дейности по изграждане на IBS. В началото на месец декември 2023 г. интерконекторът е въведен в експлоатация.

- Изграждане на LNG терминал до Александруполис. През юни 2021 г. ЕК одобрява отпускането на безвъзмезден ресурс на Гърция за изграждането на терминала за втечнен газ край Александруполис. Строителните дейности са започнати през м. юли 2022 г.  - Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система. През януари 2022 г. е въведен в експлоатация преносният газопровод „ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“ (58 км). С приключването през м. юли 2022 г. на строителните дейности за подмяна на участъка от ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“ (23 км) е завършено изпълнението на всички дейности от Фаза 2 на проекта.

- Разширение на капацитета на ПГХ "Чирен". През 2022 г. проектът е одобрен за финансиране от Механизма за свързване на Европа. Извършени са следните дейности:

•	по надземните съоръжения – през януари 2023 г. е подписан договор за доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация; през май 2023 г. е сключен договор за археологическо наблюдение по време на строителството; през юни 2023 г. е променено предназначението на терените, необходими за изграждане на КС, факелно съоръжение и пътна връзка; на 30.06.2023 г. е издадено разрешително за строеж; през м. юли 2023 г. са стартирани строителните дейности.

•	по сондажния фонд – през април 2023 г. е сключен договор за устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация; провежда се процедура за избор на консултант по чл. 166 от ЗУТ; с писмо от юни 2023 г. от министъра на МОСВ е определена приложимата процедура и последващи действия за преценяване на необходимостта от ОВОС.

С реализирането на проектите се постига гарантиране енергийната сигурност на страната и реална диверсификация на източниците и маршрутите на доставки на природен газ за България.

По инвестиция „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“ са подписани договори за внедряване на системи за автоматично управление на подстанции за 171 бр. подстанции. Идентифициран е недостиг на финансови средства за изпълнение на инвестицията, поради отчетени значителни нива на инфлацията. Предприети са действия за искане на изменение на бюджета на  инвестицията.

По инвестиция „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници“ е подписано Споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за техническа помощ за изпълнение на проекта. Изготвен е анализ на наличните системи за съхранение.

С реализирането на инвестициите се постига намаляване на загубите по електропреносната мрежа и подпомагане процеса по балансиране на мрежата включително в следствие увеличаване на дела на ВЕИ в крайното потребление.

### Приоритет 5
 „Чист въздух и биоразнообразие“

| Приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дефицит на биокапацитет, глобални ха. на глава от населението | Европейска агенция за околна среда | - 0.01 - (2014) | Под средното ниво за ЕС | 2.51 (2014) | - 0.5 (2022) |
| Население, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите норми, % | Европейска агенция за околна среда | 78.6 (2017) | 0 | 17.0 (2017) | 30.85 (2021) |

### Подприоритет 5.1 
“Качество на атмосферния въздух”

| Подприоритет 5.1 Качество на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Регистрирани превишения на нормите за съдържание на ФПЧ10, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - Средноденонощна норма, бр. пункта за мониторинг | ЕАОС | 22 | 0 | - | 4 (2022) |
| - Средногодишна норма, бр. пункта за мониторинг | ЕАОС | 8 | 0 | - | 0 (2022) |
| Емисии на основни замърсители на атмосферния въздух: |  |  | Не повече от: |  |  |
| - SO2, kt | ЕАОС | 89 | 171 | - | 51 (2021) |
| - NOx, kt | ЕАОС | 83 | 98 | - | 94 (2021) |
| - НМЛОС, kt | ЕАОС | 61 | 60 | - | 87 (2021) |
| - NH3, kt | ЕАОС | 45 | 47 | - | 43 (2021) |
| - ФПЧ10, kt | ЕАОС | 30 | 24 | - | 43 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Все още остава висок процентът на населението (30.85%), което живее при наднормени нива на замърсяване с ФПЧ10, но е повече от два пъти по-малък в сравнение с 2017 г., когато е бил 78.6%.

През 2021 г. в 31 пункта (от общо 38), разположени в населени места, е спазена средноденонощната  норма (СДН) за ФПЧ10 като регистрираните превишения са до 35 броя за една календарна година, след прилагане на приспадане съгласно методика за определяне на превишенията на пределно допустимите стойности на ФПЧ10, които се дължат на емисии на природни източници – пустинен прах. Средногодишната норма за ФПЧ10 е спазена във всички пунктове за мониторинг, с достатъчен обхват на данните (регистрирали достатъчно средноденонощни стойности за изчисляване на средногодишна концентрация). През 2021 г. в 18 от общо 28 общини, включени в наказателната процедура на Европейската комисия за неспазване на нормите по показател ФПЧ, е постигнато съответствие с нормите – това са Гълъбово, Девня, Благоевград, Пирдоп, Сливен, Стара Загора, Ловеч, Варна, Враца, Шумен, Димитровград, Плевен, Русе, Велико Търново, Несебър, Хасково, Пазарджик и Бургас. През 2022 г. продължава положителната тенденция за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Средногодишната норма отново е спазена във всички пунктове за мониторинг, респективно общини. Не е постигнато съответствие със СДН в пунктовете за мониторинг разположени в четири общини, което означава, че в тях все още не са изпълнени изискванията на законодателството. През периода 2018-2021 г. емисиите на серни, азотни оксиди, неметанови въглеводороди, амоняк и ФПЧ2,5 на национално ниво намаляват. В сравнение с 2020 г. през 2021 г. емисиите на серни оксиди намаляват с 26%, а емисиите на неметанови въглеводороди и ФПЧ2,5 – с до 3%.

Независимо от постигнатите положителни резултати, замърсяването с ФПЧ10 все още продължава да бъде проблем за качеството на атмосферния въздух в страната. Основните причини за наднормено замърсяване с прахови частици са отоплението с твърдо гориво през зимния сезон и емисиите от автомобилния и обществен транспорт.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Продължават инвестициите в дейности за изпълнение на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г., Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030 г.) и общинските програми за качеството на атмосферния въздух. Интервенциите са предимно за подкрепа на мерки на общините за подобряване качеството на атмосферния въздух, насочени към битовото отопление, и за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. По-конкретно, проектите по ОПОС 2014-2020 г. са насочени към намаляване на количеството на фините прахови частици (ФПЧ10) и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. Проектите адресират наказателната процедура срещу страната във връзка с превишенията на нивата на ФПЧ10. Подмяната на остарели средства за масов транспорт е с пряк принос за подобряване качеството на въздуха, като се доставят нови 385 екологосъобразни превозни средства: 296 електрически автобуса, 60 тролея и 29 трамвая. Към 30.06.2023 г. са договорени общо 42 проекта, от които в процес на изпълнение са 18, а приключилите проекти са 24.

Напредъкът по проектите е както следва:

- Разработване/Актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух (КАВ) – всички 21 проекта са завършени;

- Мерки на общините за подобряване КАВ, насочени към битовото отопление – в изпълнение са 8 проекта;

- Мерки на общините за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух – 2 проекта са завършени и 10 са в изпълнение;

- Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време – проектът е завършен.

В резултат на интервенциите се осигурява увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx до 3 120 610 лица, и намаляване на количеството на ФПЧ10 до 7 001.15 тона/год. По отношение на стратегическата рамка са предприети действия за актуализация на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

С ключово значение за усъвършенстването на нормативната уредба е разработения проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Със законопроекта основно се осигурява: предотвратяване неспазването на определени изисквания на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове чрез въвеждането на забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват при сервиз и поддръжка на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, както и забрана за рекламата на флуорсъдържащи парникови газове, без да са изпълнени конкретни изисквания; намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, както и привеждане в съответствие на ЗЧАВ с разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Закона за регистър БУЛСТАТ; предвиждане на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите; осигуряване правото на физическите и юридическите лица, пряко засегнати от превишаването на пределно допустимите стойности за ФПЧ10 и липсата на подходящи мерки за намаляване на това превишаване до възможно най-кратко време, и на организациите за опазване на околната среда да предявят иск пред българските съдилища за оспорване на съответствието на даден план за качество на въздуха с изискванията на чл. 23, пар. 1 от Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, както и да изискват от публичните органи да изготвят планове за качество на въздуха, които отговарят на тази разпоредба. Приети са промени в Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, които задължават операторите на големи горивни инсталации (ГГИ) при извършване на собствени непрекъснати измервания да осигурят непрекъснато подаване в реално време на измерените валидирани средночасови стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно условията в издадените комплексни разрешителни към системата за реално време. Целта е да се създаде правна регламентация за своевременно представяне на данните от собствени непрекъснати измервания на контролните органи. Записите от тези данни ще могат да се ползват като доказателствено средство за установяване и доказване на нарушения на законодателството, свързано с опазване на околната среда.

Приета е НИД на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Към 30.06.2023 г. са обявени и първите две процедури по ПОС 2021-2027 г. „За по-чист въздух!“ и „За по-чист въздух!“ (2). Целта им е да се допринесе за подобряване на КАВ чрез намаляване наднормените нива на ФПЧ10 на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Изпълнението на мерките води до напредък, но ефектът от тях се проявява бавно от гледна точка на постигането и поддържането на добро качество на атмосферния въздух в населените места по показател фини прахови частици (ФПЧ). По силата на решение по дело С-488/15 от България се иска да постигне реален резултат. Това означава, че за да бъде закрита процедурата за нарушение, е необходимо предприетите мерки да доведат до постигане на съответствие с нормите за ФПЧ10. Доколкото качеството на въздуха в страната все още не отговаря на изискванията на европейското законодателство е образувано дело С-174/21. На 16.03.2023 г. Съдът на ЕС постанови решение, с което отхвърли иска на ЕК срещу България като недопустим по Дело С-174/21 за налагане на имуществени санкции на страната за неизпълнение на Решението на Съда по дело С-488/15.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Мерките са актуализирани като са взети предвид предстоящите инвестиции по линия на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021–2027 г.), насочени към подобряване чистотата на атмосферния въздух и адресиращи двата основни източника на замърсяване – битовото отопление и транспорта. Предвидени са интервенции в следните основни направления: намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (въглища и дърва) с екологични алтернативи; насърчаване използването на ВЕИ, зелен водород и други иновативни алтернативи; въвеждане на зони с ниски емисии; мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена инфраструктура в градска среда; подобряване мониторинга на КАВ и др.

### Подприоритет 5.2 
“Екосистеми и биологично разнообразие”

| Подприоритет 5.2 Екосистеми и биологично разнообразие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Брой оценки, показващи поне запазване на състоянието на видовете и местообитанията по чл. 17 от Директивата за местообитанията (ДМ) | Национални доклади по чл. 17 от ДМ | 311 | 190 | 6 067 | 311 (2018) |
| Брой оценки, показващи поне запазване на състоянието на видовете по чл. 12 от Директивата за птиците (ДП) | Национални доклади по чл. 12 от ДП | 95 | 169 | 508 | 95 (2018) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Изпълнението на мерките допринася за запазването на сравнително доброто състояние на видовете и местообитанията в страната на фона на ситуацията в рамките на целия ЕС. По отношение на видовете по Директивата за местообитанията, оценките, показващи добро природозащитно състояние са 38.06%, незадоволително – 31.08% и лошо – само 3.15%, като този дял е най-нисък спрямо всички държави-членки на ЕС (за останалите 27.7% от видовете състоянието е неизвестно). На равнище ЕС съотношението е: 27.5 % добро състояние, 41.8% незадоволително и 20.6% лошо. По отношение на местообитанията положението е по-неблагоприятно, тъй като оценките, показващи добро състояние са само 12.23 %, незадоволително – 79.26% и лошо – 5.32% (3.19 % - неизвестно състояние). Все пак, резултатите на България са по-добри в сравнение с постигнатото на ниво ЕС, специално по отношение на оценките, показващи лошо състояние, като данните за целия ЕС са: добро състояние – 14.7%, незадоволително – 44.9% и лошо – 35.8%.

В изпълнение на мярката изграждане и развитие на мрежата „Натура 2000“ и подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и видове, предмет на опазване в мрежата „Натура 2000“, продължават интервенциите по ОПОС 2014-2020 г., като към 30.06.2023 г. са договорени общо 97 проекта, от които в процес на изпълнение са 51, а приключилите проекти са 46.

Интервенциите осигуряват площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост от 1 357 184,76 ха и площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – 1 662 642,43 ха. Подкрепени са 19 местообитания и 12 видове, с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус и 3 вида,  с цел получаване на по-добра степен на подкрепа. Изготвени са 9 планове за действие за видове от мрежата „Натура 2000“. Разработени са 452 оценки на природозащитното състояние на видове, 191 оценки на природозащитното състояние на природни местообитания и 455 оценки на природозащитното състояние на птици. Разработени/допълнени са 53 методики за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на видове, 93 методики за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на природни местообитания и 7 методики за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на птици.

Продължава процесът по издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията, като остава да бъдат издадени заповеди за обявяване на последните 39 защитени зони за местообитанията. Издадени са общо 194 заповеди. Определени са специфични и подробни природозащитни цели за 64 защитени зони. За 59 от тях, за които към момента на определяне на специфичните и подробни цели на опазване, има издадени заповеди за обявяване по реда на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие, са издадени заповеди за изменение и допълнение на заповедите за тяхното обявяване, чрез които се въвеждат съответните специфични и подробни цели на опазване. В процес на финализиране след проведени обществени консултации са специфични и подробни природозащитни цели за още 22 защитени зони.

Приет е Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в изпълнение на реформа „Създаване на структура за управление на мрежата „Натура 2000“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

В изпълнение на мерките от Област на въздействие 5.2.б „Биологично разнообразие извън „Натура 2000“ през отчетния период продължава изпълнението на проекти с финансови  средства от ПУДООС. В резултат, за първи път в страната има информация за състоянието и степента на застрашеност на лихенизираните гъби (лишеите), които са специализирана част от биологичното разнообразие на страната.

Продължава поетапното разработване и приемане на планове за управление на защитени територии, прилагането на действащите такива, както и разработване и прилагане на планове за действие за защитени и редки растителни и животински видове. Разработването и изпълнението на планове за управление е основно, научнообосновано средство за постигане на целите за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие на страната. През отчетния период са обявени 20 нови защитени територии и са приети 5 планове за управление на защитени територии. Утвърдени са 14 плана за действие за видове, с което действащите планове стават 79, от които 21 за животински и 58 за растителни видове.

Предприети са действия по прилагане на Регламент (ЕС) 1143/2014 относно инвазивните чужди видове. В отговор на Европейската комисия по дело С-165/23 са представени подготвените проекти на три плана за действие относно приоритетните пътища за непреднамерено въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове, които засягат ЕС чрез: изпускане/бягство от контролирана среда; транспорт; коридори и естествено разпространяване. Приключи обявеното от МОСВ обществено обсъждане на плановете, и предстои разглеждането им на заседание на Национален съвет за биологично разнообразие и издаване на заповед от министъра на околната среда и водите за тяхното утвърждаване.

По отношение на системата за наблюдение на инвазивните чужди видове, засягащи Съюза, е обявена обществена поръчка за надграждане и усъвършенстване на съществуващата Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), която е на етап избор на изпълнител. Вече има събрани от страната данни за инвазивни видове.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Като основно предизвикателство се очертава преодоляването на забавянето в процеса по определяне на специалните защитени зони и въвеждането на ясно дефинирани и специфични за защитените зони природозащитни цели и необходимите природозащитни мерки за всяко местообитание и всеки вид от интерес за Общността във всички защитени зони по „Натура 2000“.

Възпрепятствано е и изграждането на ефективни структури за управление на мрежата „Натура 2000“ с подходящ административен и финансов капацитет, предвид забавянето при приемането от Народното събрание на внесения ЗИД на ЗБР, което е ключово условие.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Мерките са актуализирани, като са взети под внимание бъдещите интервенции по ПОС 2021-2027 г. Те обхващат, както мерки от новата Национална рамка за приоритетни действия за мрежата „Натура 2000“ за периода 2021-2027 г., така и мерки извън „Натура 2000“, в т.ч.:

- Мерки, свързани с развитие на мрежата „Натура 2000“;

- Мерки, насочени към подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове (вкл. птици, риби, прилепи, влечуги, васкуларни растения, както и типове природни местообитания – крайбрежни, скали, дюни, сладководни, храстовидни и др.), предмет на опазване в мрежата „Натура 2000“;

- Мерки за опазване/възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие извън „Натура 2000“;

- Мерки, изпълнявани чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) – информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни за мерките в/извън „Натура 2000“.

### Приоритет 6 
„Устойчиво селско стопанство“

През последните три години селското стопанство е изправено пред сериозни трудности. Пандемията от COVID-19, войната в Украйна, зачестилите  прояви на екстремни климатични събития поставиха земеделските производители през този период в условията на нестабилност на пазарите, нарушени доставки, затруднена реализация на продукцията, липса на работна ръка и др.

Независимо от това, през последните години агрохранителната верига запазва относителна стабилност до голяма степен в резултат от достигнатите по-високи ценови нива на основни селскостопански продукти и храни. Това се потвърждава и от постигнатия напредък по отношение на отчетните стойности на повечето от заложените икономически показатели по приоритета.

| Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Производителност на труда в аграрния сектор, % от общо за икономиката | Евростат | 22.0 | 30.0 | 38.9 | 32.0 (2022) |
| Дял на преработените аграрни продукти в общия износ на продукти със селскостопански произход, % | НСИ | 53.3 | 57.0 | - | 60.2 (2022) |
| Дял на заети с биологично производство площи, % | Евростат | 2.7 (2017) | Достигане средното ниво в ЕС | 7.0 (2017) | 1.7 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

В периода 2018-2022 г. се отчита изпреварващ ръст на производителността на труда в аграрния сектор спрямо общата за икономиката. Това е обусловено, от една страна, от нарастването на стойността на брутната добавена стойност в селско, горско и рибно стопанство, дължащо се както на увеличението на физическия обем на продукцията, така и на ръста на производствените цени, силно повлиян от наслагалите се една след друга кризи – пандемията от COVID-19 и войната в Украйна. От друга страна, наблюдава се тенденция на постепенно намаление на броя на заетите в сектора. Така, през 2022 г. производителността на труда в аграрния сектор представлява 32% от общата за икономиката - над заложената за 2030 г. цел от 30%.

По данни на НСИ, делът на преработените аграрни продукти в общия износ на продукти със селскостопански произход през 2022 г. достига 60.2% - с 12.9% над отчетената стойност за 2018 г. и с 5.6% над поставената цел за 2030 г. Постигането на посочените стойности се дължи на същественото увеличение на износа на преработени земеделски продукти както в количествено (с 48%), така и в стойностно изражение (с 90.3%) спрямо 2018 г., като отново следва да се отчете и значителното въздействие на пандемията от COVID-19 и войната в Украйна. Стойността на общия износ на стоки със селскостопански произход за този период също бележи ръст, макар и по-нисък – от 68.3%.

По отношение на показателя „Дял на заети с биологично производство площи“ (% от използваната земеделска площ - ИЗП) е налице изоставане спрямо базовата стойност за 2017 г. и спрямо възприетата като целева средна стойност за ЕС, която възлиза на 9.1% за 2020 г. (последни налични данни).

Предвид необходимостта от укрепване и разширяване на биологичното производство като фактор за подобряване на екологичната устойчивост на продоволствената система, в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (Стратегически план по ОСП) са предвидени няколко взаимодопълващи се и адекватно финансирани интервенции, с очакван благоприятен ефект върху развитието на сектора до 2030 г.

Данните за икономическите показатели в селското стопанство показват, че установилите се в последните години дисбаланси между растениевъдство и животновъдство, както и между техните производствени направления, се задълбочават. Производството на зърнени и маслодайни култури, което се характеризира с висока ефективност и конкурентоспособност, заема значителен дял в структурата на крайната продукция от селското стопанство.

През периода 2018-2022 г. годишната стойност на продукцията от сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ се запазва без съществени изменения и се движи в относително постоянни граници. Същевременно, общата продукция от селскостопански стоки нараства значително в резултат от приноса на зърнените и маслодайните култури. Така, тежестта на продукцията от плодове, зеленчуци, животни и животински продукти в крайната продукция от селскостопански стоки продължава да намалява и показва занижени стойности спрямо началото на периода.

С оглед преодоляване на изоставането в развитието на зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството, техните потребности са адресирани с висок приоритет в Стратегическия план по ОСП чрез прилагане на интервенции за обвързана с производството подкрепа и включване в инвестиционните интервенции на критерии за оценка, даващи по-голяма тежест при одобрението на проекти в тези сектори.

С показателя „Управители на стопанства под 40 г., % от всички управители“ се  проследяват процесите по обновяване на поколенията в селското стопанство. Постигнатата през 2020 г. стойност (последна налична стойност) показва напредък спрямо отчетената за 2018 г., както и чувствително превишение – с близо 33.3 процентни пункта спрямо средното за ЕС ниво за 2020 г. (12%).

### Подприоритет 6.1 
“Структурна и секторна балансираност на селското стопанство”

| Подприоритет 6.1 Структурна и секторна балансираност на селското стопанство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Крайна продукция от зеленчуци и плодове, % от крайната продукция от селскостопански стоки | Евростат | 11.4 | 20 | 20.3 | 8.3 (2022) |
| Крайна продукция от животновъдството, % от крайната продукция от селскостопански стоки | Евростат | 24.7 | 30 | 45.2 | 19.4 (2022) |
| Управители на стопанства под 40 г., % от всички управители | Евростат | 14 (2016) | 17 | 10.6 (2016) | 16 (2020) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Прилаганите в периода януари 2021 г. - юни 2023 г. мерки, относими към подприоритета,  целят подобряване на устойчивостта на чувствителните производства - овощарство, зеленчукопроизводство, лозарство, животновъдство. Целева подкрепа получават по-уязвимите малки и средни стопанства, предоставят се и стимули за навлизане на млади хора в земеделието. Използваните инструменти са насочени към стабилизиране на доходите, насърчаване на инвестициите и подобряване на пазарните позиции на земеделските производители.

За отчетния период по схеми за обвързано с производството за подпомагане на доходите в растениевъдството (за плодове, зеленчуци, протеинови култури и памук) средногодишно са подкрепени 34 500 земеделски стопани.

По схемите за обвързано подпомагане за животни (млечни крави, месодайни крави, биволи, овце-майки и кози-майки) средногодишно за периода 2021-2023 г. подпомагане са получили 13 500 фермери. Налице е напредък по заложените индикатори за изпълнение на мерките в лозаро-винарския сектор. Към 2023 г. са преструктурирани 3 566.9 ха винени лозя, близо два пъти повече спрямо базисната стойност за 2021 г. Застрахованите площи с винено грозде са 2 731,4 ха – с 16.6% повече спрямо 2021 г. По мярка „Инвестиции в предприятия“ към края на 2022 г. са сключени 90 договора за финансово подпомагане, при предвидени 60 договорени проекта за целия период на прилагане на Програмата.

През 2022 г. приключи изпълнението на Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. Интересът на пчеларите за участие по Програмата нараства ежегодно – през 2022 г. са сключени 2 250 договора за финансова помощ, при 1 892 договора за 2021 г. и 1 709 договора за 2020 г.

През периода 2021-2023 г. земеделските стопани получават подкрепа чрез системата за държавни помощи, насочена към подобряване на тяхната ликвидност и конкурентоспособност - помощи за инвестиции в материални активи, за стимулиране на производството на качествена растениевъдна продукция и хуманно отношение към животните. Подпомогнати са разходи за изпълнение на 438 инвестиционни проекта и е предоставена субсидия по краткосрочни схеми на 855 бенефициенти.

### Подприоритет 6.2 
“Доходи на земеделските производители”

| Подприоритет 6.2 Доходи на земеделските производители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Предприемачески доход в селското стопанство, лв./ГРЕ | ЕК, Agri-food data portal | 14 475 | 13 800 | 27 549 | 24 811 (2022) |
| Предприемачески доход от селското стопанство, % от средното ниво за икономиката | ЕК, Agri-food data portal | 95.4 | 85 | 44.9 | 149.4 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През 2021 г. и 2022 г. е налице съществен ръст в стойността на двата, свързани с подприоритета, индикатора спрямо тяхната стойност за 2018 г. Данните за 2022 г. показват значително превишение спрямо заложените към 2030 г. целеви стойности.

Основните фактори, влияещи върху тези резултати, са нарастването на стойността на произведената в селското стопанство продукция в периода 2021-2022 г. и свиването едновременно с това на броя на заетите със земеделски дейности. Не без значение са и предприетите мерки за извънредна подкрепа на земеделските стопани с европейски и национални средства за преодоляване на последиците от настъпилите кризи, свързани с пандемичното разпространение на COVID-19 и войната в Украйна.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Предоставяната на земеделските стопани директна подкрепа има ключово значение за преодоляване на нестабилността на доходите в селското стопанство, обусловена от зависимостта на земеделското производство от климатичните условия, колебанията на цените на международните пазари и все още ниската производителност на труда.

В периода 2021-2023 г. по Схемата за единно плащане на площ средногодишно са кандидатствали 55 800 земеделски стопани.

В условията на нарастващи предизвикателства пред селското стопанство, свързани с екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични събития, разпространение на болести и неприятели по растения и животни, се прилагат мерки за компенсиране на загубите на земеделските стопани, финансирани със средства от държавния бюджет. През периода 01.01.2021 г.-30.06.2023 г. по схеми за държавни помощи, насочени към управление на риска, средногодишно са подпомогнати 5 600 земеделски производители.

### Подприоритет 6.3 
“Конкурентоспособност на селското стопанство”

| Подприоритет 6.3 Конкурентоспособност на селското стопанство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Индекс на обща факторна производителност в селското стопанство, 2005=100 | ЕК , Agri-food data portal | 105 (2017) | 115 | 109.5 (2017) | 116 (2022) |
| Производителност на труда в селското стопанство (лв./ГРЕ) | ЕК, Agri-food data portal | 15 550 | 19 500 | 37 446 | 38 725 (2022) |
| Брутообразуване на основен капитал, % от БДС от селското стопанство | ЕК, Agri-food data portal | 8.9 (2017) | 12.4 | 30.7 (2017) | 18.4 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Данните за постигнатите стойности на наблюдаваните общи за подприоритета индикатори сочат съществен напредък спрямо базовите стойности.

Нарастването на факторната производителност отразява наличието на положителен съвкупен ефект от въвеждането на нови технологии, повишаване на ефективността, подобряване на условията на производство и пр. През 2022 г. индексът на общата факторна производителност превишава поставената към 2030 г. цел.

През 2022 г. производителността на труда в селското стопанство бележи съществен ръст – близо два и половина пъти спрямо отчетената за базовата 2018 г. стойност. Това се обуславя не само от нарастване на стойността на продукцията (основно под влияние на ценови фактори) при намаляващ брой заети в сектора, но е и следствие от направените в последните години значителни инвестиции в модернизация и технологично обновление на земеделските стопанства.

По производителност на труда българското селско стопанство все още изостава спрямо средноевропейското равнище, но в периода 2021-2022 г. са налице данни за сближаване по този показател. Докато през 2018 г. селскостопанската производителност в страната представлява 41.5% от средното за ЕС ниво, то през 2021 г. това съотношение достига 66.9%, а през 2022 г. 69.3%.

Отчетната стойност на показателя „Брутообразуване на основен капитал, % от БДС от селското стопанство“ за 2021 г. (последни налични данни) е по-висока с над два пъти спрямо базовата (2017 г.) и с 48.4% над заложената целева стойност за 2030 г. Този напредък е показателен за навлизането на инвестиции в аграрния сектор, които са от ключово значение за подобряването на неговата конкурентоспособност.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Един от основните стимули за нарастване на инвестиционната активност в аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост е предоставяната подкрепа по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.).

През периода януари 2021 г. - юни 2023 г. по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" са сключени 1 065 административни договора. За периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. до средата на 2023 г. общо подкрепените проекти са 2 772 – с над 1 000 повече над заложената целева стойност (1 756 към 2025 г.).

За насърчаване на модернизацията и технологичното обновление на преработвателните предприятия се предоставя подпомагане по Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ПРСР 2014-2020 г. В периода януари 2021 г. - юни 2023 г. са сключени 326 административни договора. При заложена в ПРСР 2014-2020 г. - целева стойност за 476 бенефициента, получаващи подкрепа по подмярката (към 2025 г.), към средата на 2023 г. е достигната стойност от 673 сключени договора.

Ниската степен на коопериране на земеделските стопани затруднява възможността им за конкурентен достъп до пазара и получаване на по-справедлив дял от формираната по хранителната верига добавена стойност. През периода 01.01.2021 г. - 30.06.2023 се изпълняват 3 оперативни програми на производители на плодове и зеленчуци.

За ускоряване на процесите по сдружаване в сектора, в Стратегическия план по ОСП са предвидени 10 интервенции за сектор „Плодове и зеленчуци“ и 5 за сектор „Мляко и млечни продукти“. Интервенциите ще се прилагат в рамките на оперативни програми.

Подобряването на квалификацията на заетите със земеделски дейности, придобиването на нови знания и умения са ключови за навлизането на иновации и дигитални решения в селскостопанското производство. За периода 01.01.2021 г.-30.06.2023 г. са предоставени 204 349 консултации на 33 773 лица.

### Подприоритет 6.4 
“Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната  среда”

| Подприоритет 6.4 Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (2022) |
| Площи под зелени практики, % от използваната земеделска площ (ИЗП) | ЕК, Agri-food data portal | 72.6 (2017) | Достигане на средното ниво в ЕС | 78.1 (2017) | 73.1 (2021) |
| Напоявана площ, % от ИЗП | ЕК, Agri-food data portal | 2.1 (2016) | 3.5 | 6.5 (2016) | 2.1 (2016) |
| Гори, сертифицирани за устойчиво управление, % от площта на държавните горски територии | ИАГ | 50 | 80 | Неприложимо | 80 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

С нарастването на площите, върху които се прилагат екологични практики, се увеличава приносът на селското стопанство към опазване и подобряване на компонентите на околната среда и биоразнообразието. Данните сочат, че през 2021 г. делът на тези площи представлява 73.1% от ИЗП, при средно ниво за ЕС от 79.2%.

Последните данни за размера на напояваните площи и техния дял от ИЗП за страната и за ЕС са налични към 2016 г., отчетени в рамките на проведеното през същата година изследване на структурата на земеделските стопанства. Постигнатият напредък по индикатора ще може да бъде отчетен след провеждането на Изследване за интегрираната статистика за земеделските стопанства през 2023 г.

През 2022 г. площта на сертифицираните държавни горски територии, стопанисвани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, възлиза на 2 299 376 ха, което представлява 80% от общата стопанисвана от тях територия. Така, заложената за 2030 г. цел е напълно постигната.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

С оглед подобряване на екологичните параметри на земеделските земи, фермерите се стимулират да екологизират своята дейност чрез финансова подкрепа по Схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). През периода януари 2021 г. - юни 2023 г. по тази схема са подкрепени над 57 000 бенефициенти средногодишно.

Изпълнението на многогодишни екологични ангажименти се насърчава и посредством Мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. През 2021 г. и 2022 г. по мярката са подпомогнати годишно около 4 500 земеделски производители. Средногодишно са поети ангажименти за опазване на околната среда и биоразнообразието за площ от 64 000 ха и за 65 000 животински единици.

Подкрепата за развитие на биологичното производство се предоставя чрез Мярка 11 „Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020 г. През периода 2021-2023 г. по мярката са кандидатствали средногодишно 3 500 земеделски стопани.

През отчетния период не е осъществен напредък по отношение на възстановяването на хидромелиоративната инфраструктура, въпреки че състоянието на поливното земеделие е решаващо за смекчаване на последиците от климатичните промени и за повишаване на конкурентоспособността на аграрния сектор.	В рамките на ПРСР 2014-2020 г. се прилага марка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, по която до средата на 2023 г. постъпилите проектни предложения са все още в процес на оценка. За насърчаване на инвестициите, насочени към ефективното използване на води в земеделските стопанства, се предоставя финансова подкрепа в рамките на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Към края на м. юни 2023 г. са сключени 37 договора за подпомагане, от които 17 са изпълнени.

С цел създаване на повече възможности по-добро използване на водите на ниво стопанство, през периода 2023-2029 г. ще се предоставя финансова подкрепа по два инструмента – Стратегическия план по ОСП и по проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от НПВУ, при спазване на ясна демаркация на ниво инвестиция и бенефициент.

По отношение на горския сектор, една част от мерките, залегнали в Плана за действие за изпълнение на НПР България 2030 са обвързани с реализацията на инвестиционен проект „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията за биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“ от НПВУ. Дейностите, с които е ангажирана Изпълнителната агенция по горите, все още не са стартирали, поради намерението за оттегляне на проекта от водещото ведомство – Министерството на околната среда и водите, и необходимостта от цялостно преразглеждане на параметрите на инвестицията.

В процес на изпълнение са дейности, свързани с доизграждане на националната система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари. През 2021 г. чрез финансово подпомагане по Мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. са изградени 9 автоматични наблюдателни станции на територията на 3 Районни дирекции по горите.

През 2022 г. стартират дейности по изкупуване от държавата на маломерни частни горски имоти с цел комасиране на горските територии за постигане на по-ефективното им стопанисване и опазване. До средата на 2023 г. със средства от специализирания фонд „Инвестиции в горите“ държавните предприятия в горския сектор са закупили 748 дка частни горски поземлени имоти.

### Подприоритет 6.5 
“Управление на рибарството и аквакултурите”

| Подприоритет 6.5 Управление на рибарството и аквакултурите |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (2022) |
| Произведена продукция от аквакултури, т | ИАРА | 15 432 | 20 000 | Неприло-жимо | 15 015 (2022) |
| Средногодишно потребление на риба и рибни продукти, кг/човек | НСИ | 5.2 | 7 | Неприло-жимо | 6.1 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Производството на аквакултури през 2022 г. е малко под отчетеното през 2018 г. ниво (-2.7%). В последните няколко години се отчита колебание в годишния обем на произвежданите аквакултури под влияние на различни фактори като неблагоприятни климатични събития, влошено състояние на използваната хидроинженерна структура, навлизане в сектора на иновативни технологии, изискващи допълнителен финансов ресурс, инфлационни процеси, довели до значително нарастване на производствените разходи и др.

Данните на НСИ за потреблението на основни хранителни продукти на лице от домакинство сочат тенденция на ежегодно нарастване на консумацията на риба и рибни продукти в периода 2017-2021 г. През 2022 г. се отчита леко понижение на потреблението спрямо година по-рано – с 1.6%, основно свързано с ръста на цените на тези продукти с 13.5%.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През периода 2021-2023 г. продължава прилагането на мерките от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.). Предоставената по тях подкрепа е насочена към постигане на устойчивост на риболовните дейности, производството и преработката на аквакултури и нарастване на икономическата стабилност на рибарските общности.

Във връзка с приключването на текущия програмен период и установените икономически последствия от войната в Украйна е извършен анализ на изпълнението на всички мерки от ПМДР 2014-2020 г. Свободният финансов ресурс е прехвърлен към новосъздадени компенсаторни мерки за осигуряване на по-добра ликвидност на операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия, с оглед смекчаване на негативните въздействие от военния конфликт. Отворени са четири нови процедури за прием на проектни предложения – една по мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовните дейности” и три по мярка 6.3 „Мерки за предлагане на пазара”. В ход е процес по оценка по постъпилите проекти.

По всички мерки в обхвата на подприоритета, които са с период на изпълнение 2022-2023 г., се отчита изпълнение на 100% на индикаторите, заложени в Плана за изпълнение на НПР България 2030 за периода 2022-2024 г. Най-значителен е интересът за кандидатстване по Мярка 2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството“ от ПМДР 2014-2020 г., по която са одобрени 109 проекта при прогнозирани 42.

### Приоритет 7 
„Транспортна свързаност“

| Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Качество на железопътната транспортна услуга, GCR | СИФ | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 3.1 (2019) |
| Завършеност на основната TEN-T пътна мрежа, % | ЕК | 50 (2016) | 100.0 | 72.9 (2016) | 50 |
| Брой на смъртни случаи при пътно-транспортни произшествия, на 100 000 жители | Евростат | 9.6 (2017) | Достигане средното ниво в ЕС | 4.9 (2017) | 8.2 (2021) |

#### Подприоритет 7.1
„Железопътен транспорт“

| Подприоритет 7.1 Железопътен транспорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Завършеност на основната конвенционална TEN-T жп мрежа, % | ЕК | 11 (2016) | Достигане средното ниво в ЕС | 51.5 (2016) | 11 (2016) |
| Дял на превозени пътници с железопътен транспорт, % | НСИ | 4.5 (2019) | 6.5 | - | 7.1 (2022) |
| Дял на превозени товари с железопътен транспорт, % | НСИ | 15.5 (2019) | 22 | - | 12.8 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

В периода 2017 – 2021 г. се наблюдава намаление на броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, въпреки това българската страна изостава по отношение на този показател спрямо средната му стойност в ЕС. Продължават националните усилия за подобряване на безопасността на движението по пътищата, като част от предприетите мерки са описани в рамките на Област на въздействие 7.2.б „Безопасност на движението“ на под приоритет 7.2. Автомобилен транспорт.

В Анализа на напредъка на България по изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие е заложен следният показател в областта на транспорта: Дял на автобусите и влаковете във вътрешния пътнически транспорт. В анализа информацията обхваща периода 2015 – 2021 г., но с оглед на драстичния спад в търсенето на пътнически услуги във всички видове транспорт през 2020 – 2021 г. по време на кризата, породена от пандемията от COVID-19, не би могло да се отчете реалното положение на този показател за разглеждания период. Точно поради тази причина бяха предприети мерки от държавата за финансово подпомагане на автобусните и авиационните превозвачи, благодарение на които фирмите в бранша успяха да продължат успешно дейността си след като търсенето на превозни пътнически услуги след 2022 г. бе възстановено.

От постигнатите стойности по показателите - дял на превозени пътници и дял на превозните товари с железопътен транспорт могат да се очертаят следните тенденции и изводи:

- При пътническите превози за 2022 г. е налице значително подобрение на стойността на показателя спрямо 2019 г. (нараства с близо 58%), освен това заложената целева стойност за 2030 г. на този етап е надмината с 9%, което е положителна тенденция.

- При товарните превози през 2022 г. се наблюдава намаление спрямо текущата стойност и отдалечаване от поставената целева стойност за 2030 г. В този аспект ще продължат да се предприемат действия от страна на държавата за насърчаване на железопътния транспорт, изграждане и модернизация на железопътната инфраструктура, в т.ч. и интермодални терминали, както и развитие на комбинираните превози.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Предприети са мерки за подпомагане и на железопътните превози в условията на извънредно положение. Инфраструктурните такси (ставките за влак километър, бруто тонкилометър и за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия) бяха намалени за определен период от време с 50%. Промените бяха свързани с прилагането на европейски регламент за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар, след избухването на COVID-19.

По мярка „Договор между държавата и НК „ЖИ“ – към 30.06. 2023 г. е постигнато следното изпълнение на заложените показатели:

- Индекс на точност на пътническите влакове – 96.68%

- Индекс на точност на товарните влакове – 97.38%

- Качество на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка – 52.17%

- Брой на произшествията и инцидентите по причина на НК „ЖИ“ – 38 бр.

- Ефективно използване на инфраструктурния капацитет, чрез минимизиране на ограниченията в него – 80 367 часа.

Изпълнението на показателите по мярката към отчетния период превишава заложените целеви стойности към 2025 г. и може да се отчете, че не се наблюдават съществени проблеми и затруднения при нейното изпълнение. По-доброто изпълнение на показателите се дължи основно на регистрираното изпреварващо оживление в икономиката през последващите 2 години след пандемията COVID-19 и съответно по-висок от очаквания ръст на транспортните превози, вкл. и с железопътен транспорт. Всичко това, наред с приключването на модернизацията и рехабилитацията на редица отсечки от железопътната инфраструктура благоприятства повишението на нейното качество, измерено чрез бална оценка, което е предпоставка за намаляване на броя на произшествията по вина на НКЖИ, както и повишаване на индекса на точност на влаковете и ефективното използване на инфраструктурния капацитет.

Мярка „Подобряване на конкурентоспособността на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“. В изпълнение на Етап „Намаляване на инфраструктурната тежест на товарните железопътни превозвачи чрез предоставяне на директни държавни субсидии към инфраструктурния мениджър в съответствие с Директива 2012/34/ЕС“, през 2022 г. след изменение на методиката за изчисление на инфраструктурните такси същите са намалени, като ефекта е в размер на 9 513 401,00 лв.

През периода е завършено изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по приоритетна ос 1 на ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент НКЖИ“, като са извършени дейности, свързани с актуализация на формуляр за кандидатстване и анализ „Разходи и ползи“ за жп линия София – Драгоман, включително и изготвяне на финансов анализ за жп участък Волуяк – Драгоман, както и изготвяне на формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“, в резултат на което са одобрени проектните предложения.

По мярка „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив – жп участъка Елин Пелин – Костенец фаза 1“ са изпълнени дейности, свързани с провеждане на отчуждителни процедури, необходими за модернизацията на железопътната отсечка Елин Пелин – Костенец и поетапно издаване на разрешение за строеж и изпълнение на СМР по ЛОТ 1, 2 и 3. По ЛОТ 1 са прокопани 4 300 м., а при тунел 1 е изцяло завършено прокопаване и първична облицовка. По ЛОТ 2 се извършват демонтажни дейности, земни работи, изместване на пресичания с други инфраструктури. Оформени са работни площадки на тунели 3, 4, 9 и 10 на ЛОТ 3 и са изградени временни пътища, изпълнение на пилоти на изходен (южен) портал на Тунел 8, работи се по 3 моста, водостоци и подпорни стени.

По мярка „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ са стартирани открити процедури за възлагане на обществени поръчки сключване на договори с избран изпълнител за различни дейности свързани с рехабилитацията на железопътната линия и извършване на строително монтажни работи. Постигнатите резултати са свързани с монтирани 31 конструкции за GSM-R кули, извършващи се тестови изпитания на монтирано оборудване за МКЦ в 3 гари, изградена 65% от тръбоканалната мрежа и е в процес на полагане оптични кабели за мрежите за пренос на данни. По компонент „Надлези“ са сключени 12 договора за 24 бр. съоръжения, а за 14 съоръжения има издадени разрешения за строеж и се извършват строително- монтажни работи. По останалите 10 съоръжения се извършва работно проектиране или е в ход процедура по издаване на разрешение за строеж. В ход е тръжна процедура за общо 6 съоръжения, която е на етап оценка на подадените оферти.

По мярка „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман“, фаза 1“ са извършени дейности по провеждане на обществени поръчки, сключване на договори с изпълнител и провеждане на процедури по отчуждение по проекта.

По мярка „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA“ са извършени строителни дейности, извършена доставка на съоръжения, изградена система за телеуправление и телесигнализация SCADA за ТПС Разград; изградена оптична свързаност на Секционни постове Кривня и Самуил, монтирано табло и система за управление на разединители на секционните постове; ТПС Варна –извършени строителни дейности, монтирани табла за гарови разединители на 9 гари и изградена система за управлението им, изпълнение на доставки на оборудване, изпълнени изкопи за полагане на кабели за управление на гарови разединители в гари Езерово и Тополи; ТПС Русе – избран изпълнител и сключен договор за строителство, като е в процес на изработване технически и работен проект.

По мярка „От Изток към Запад 2. Достъп до Коридор ОИС от централното пристанище на Бургас. Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“ са сключени всички договори по проекта, подписан е Акт обр. 2А за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия от техническата инфраструктура. В началото на 2023 г. е даден старт на дейностите по рехабилитация на жп коловоза, като са извършени и СМР.

По мярка „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са изпълнени дейности по проектиране и внедряване на СУВР и се изпълняват договори за интеграция на СУВР с ГИС, Системата за планиране и управление на ресурсите и Механични вагонни везни с електронни датчици и видеонаблюдение.

По мярка „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево-граница с Република Македония“ е подготвена техническа спецификация, както и научни доклади за извършване на теренно археологическо проучване, геодезични доклади, инженерно-геоложки доклади, ПУП, технически паспорти за различни участъци от линията.

По мярка „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“ са приключили процедури по отчуждения приключили и се процедират плащания за последни 2 частни имота и се извършва проектиране и строителство на Централна гара София.

По мярка „Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“ са проведени отчуждителни процедури на два надлеза и мост, сключен договор с изпълнител за участъка от София до Искър и са обявени обществени поръчки за участъка от Искър до Елин Пелин.

По мярка „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ са извършени отчуждения на имоти, свързани с модернизацията на жп участъка, издадени са разрешения за строеж, строителните дейности за ТПС Белово са на ниво технически и работен проект, а строителните работи за гара Белова са почти завършени. Извършват се и строително монтажни работи на гара Костенец.

По мярка „Развитие на железопътен възел Пловдив“ са изпълнени дейности, свързани с отчуждения, издаване на разрешения за строеж, подготовка на ПУП и проектиране. Стартирала е подготовка за извършване на строителни дейности.

По мярка „Техническа помощ за подготовка на проект „Удвояване на участъци по жп линия Пловдив – Свиленград – граница с Република Турция“ са извършени дейности, свързани с изготвяне на технически проект и ПУП, стартирала е подготовката и на доклад по ОВОС.

По мярка „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линията Видин – София: железопътен участък Мездра – Медковец“ е сключен договор за изготвяне на технически проект за ПУП, подготовка и уточняване е обхвата на доклада по ОВОС, подписан договор за оценка на съответствието, подписан договор с изпълнител за археологичните дейности.

По мярка „Достъп от Коридор ОЕМ до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас се изпълнява договор за изготвяне на технически проект, техническа спецификация и ПУП и подготовка на доклад за ОВОС.

По мярка „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия“ е подписан договор за технически проект и ПУП, сключен договор за подготовка на доклад за ОВОС и договор за публичност на проекта.

По мярка „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, част от коридор на основната мрежа Ориент/Източно-Средиземноморски“ е приключило техническо и работно проектиране и издадено разрешение за строеж за ТПС Враца и ТПС Перник.

#### Подприоритет 7.2
„Автомобилен транспорт“

| Подприоритет 7.2 Автомобилен транспорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Качество на пътищата | ЕК | 3.52 (2016) | Достигане средното ниво в ЕС | 4.78 | 3.52 (2016) |
| Дял на автомагистралите от общата пътна мрежа, % | НСИ, АПИ | 4 (2019) | 7 | - | 4.1 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Относно показателя дял на автомагистралите от общата пътна мрежа се отчита подобрение на стойността за 2022 г. спрямо 2019 г. – увеличение с 2.5%. За да се достигне целевата стойност за 2030 г. е необходимо да се финализират проектите в областта на пътната инфраструктура.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Основните изпълнени мерки в област на въздействие „Пътна инфраструктура“ през отчетния период са:

- Лот 3.3 на АМ „Струма“ – 23.6 км

- Калотина – Софийски околовръстен път (СОП), участък от км 1+000 до км 15+500 – 14.5 км

- Калотина – СОП, участък от км 15+500 до км 32+447.20 – 16.95 км

- Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна – 4.68 км.

Част от останалите обекти са във финална фаза на изпълнение, като Лот 3.1 и участъка, включващ тунел „Железница“ от АМ „Струма“ и АМ „Калотина – София“, Лот 1 Западна дъга на СОП, фаза 2.

Във финална фаза на изпълнение е Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13.600 км. В напреднало строителство са обекти: Път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+164.89 и Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, вкл. пътен възел „Дерманци“.

По мярка „Развитие на АИС „Пътна полиция“ чрез закупуване и доставка на работни станции за отдалечен достъп (РСОД) и мобилни принтери“ са закупени и разпределени по Областните дирекции на МВР 1250 комплекта РСОД с мобилни принтери, като всички наряди, осъществяващи контрол на пътното движение, автоматично извличат генерирани справки от информационните фондовете на МВР, МРРБ и МТС за МПС, водачите им и пътниците в тях. Мобилните принтери позволяват на място да се връчват електронни фишове, глоби по фиш и актове за установяване на административни нарушения.

По мярка „Закупуване на тест касети за анализатори Drager Drug Test 5000“ през 2022-2023 г. са закупени 82 500 тест касети за анализатори „Drager Drug Test 5000“.

По мярка „Изпълнение на мерки за подобряване на реда, изискванията, организацията, условията и начина на провеждане на обучението и изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства“ са регламентирани нови изисквания относно маршрута на движение по време на практическите изпити, както и изискването изпитните тестове да съдържат, освен текстови въпроси и статични изображения и интерактивни видеоклипове. Считано от 01.07.2023 г. изпитните въпроси, онагледени с компютърно генерирани видеоклипове за изготвянето на тестовете за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС са въведени в реална среда. Въведени са интерактивни видеоклипове, чрез които се тества способността на кандидата да предвиди какво може да се случи въз основа на доказателствата и изискване за техническо средство за указване на маршрута при практическите изпити с цел осигуряване на контрол върху практическите изпити и ограничаване на субективния фактор при избор на маршрут от страна на лицето. Създадена е междуведомствена работна група за изготвяне на нова учебна документация за обучение на кандидатите за водачи на МПС от различните категории.

Мярка „Изпълнение на рамков План С.П.А.С.И. и процедурите към него за управление на пътнотранспортни произшествия за усъвършенстване на организацията за реакция на съставните части на Единната спасителна система“ се изпълнява текущо. Мярката се реализира чрез организирането и провеждането на регионални учения на съставните части на Единната спасителна система съгласно Рамков план за действие за управление и справяне с последствията от настъпили пътнотранспортни произшествия – С.П.А.С.И.. Ученията допринасят за усъвършенстване на: управлението на силите и средствата при извършване на спасителни действия при ПТП с пострадали с цел отработване на процедурите за ефективно и синхронизирано взаимодействие на службите при управлението на дейностите по справяне с последствията; функционалните връзки между органите за управление при ПТП с пострадали. За 2021 г. са проведени три учения за подобряване координацията при реакция за отстраняване последствията от настъпило тежко ПТП в областите Разград, Търговище и Кюстендил. За 2022 г. са проведени десет учения в областите Габрово, София-град, Пловдив, Варна, Видин, Бургас, Търговище, Ловеч, Шумен, Смолян и Стара Загора. През 2023 г. са проведени четири регионални учения в областите Добрич, Търговище, Видин и Ловеч. Проведените учения показаха, че е създадена необходимата организация на всички нива за управление, за да може реално адекватно да се реагира при настъпило ПТП, за оказване на бърза и ефективна помощ на пострадали.

По мярка „Изпълнение на дейности за повишаване на пътната безопасност по републиканските пътища“ АПИ провежда процедури за управление на безопасността на пътната мрежа, като оценка на безопасността на пътната мрежа, оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия и др. В изпълнение на мярката и с цел повишаване на безопасността на движение и ограничаване на неправилното изпреварване в отсечки със слаба видимост, в които е забранено изпреварването, са поставяни разделители по участъци от републиканската пътна мрежа, в които преобладават ПТП с челни удари. Предприети са действия по поставяне на неподвижни разделители на път 1-5 Русе – Бяла. Разделителни стълбчета са предвидени в четири отсечки с обща дължина 10.2 км на територията на област Русе. Два от участъците са между Русе и Тръстеник, третият е преди Волово, а четвъртият е в района на Бяла. Аналогична мярка през 2022 г. бе приложена и в отсечката от път I-1 през Кресненското дефиле. В резултат на предприетите действия от м. юни 2022 г. до момента в 16-километровия участък през дефилето няма нито един тежък пътен инцидент.

Предвидено е ограничителни стълбчета да има на 25 отсечки с обща дължина близо 38 км в участъци от път I-5 Русе – Бяла – Велико Търново и на Прохода на Републиката – път II-55. На републикански път II-55 те са монтирани. На пътя Русе – Бяла – Велико Търново са поставени в 13 от определените 14 участъка с обща дължина 19.5 км. В последната отсечка предстои монтираните на гъвкави ограничители в най-скоро време.

На път II-55 Дебелец – Гурково, който преминава през Прохода на Републиката, ограничители има на 11 участъка с обща дължина 17.14 км. Към настоящия момент са монтирани стълбчета на още 8 отсечки с обща дължина 12.24 км между Дебелец и с. Лагерите, в област Велико Търново. В област Стара Загора ограничителите вече са поставени в три отсечки. Те са между с. Лагерите и Гурково и са с дължина 4.9 км.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Основните проблеми в изпълнението на мерките са свързани с необходимостта от удължаване срока на изпълнение на обектите и необходимостта от допълнителни средства поради забавяне на доставките на строителни материали и/или повишаване на цените им. Друг проблем е констатиран във връзка с намаления технически състав за изпълнение на СМР на обекта поради високият ръст на заболеваемост, което доведе до намаляване на темпа на напредъка на изпълнението. По отношение на възникналите непредвидими геотехнически явления и процеси основните проблеми също са свързани със сроковете за изпълнение на обектите и необходимостта от допълнителни средства, тъй като е необходимо допълнително време за изготвянето на проектни решения за преодоляването им, както и средства и време за реализирането на приетите мерки. Регистрирано е известно забавяне в подготовката и реализацията на някои проекти поради решаването на въпроси, свързани с въздействието на изпълнението на проектите върху околната среда, основно свързани със специфичните консервационни цели за защитените зони.

#### Подприоритет 7.3
„Воден и въздушен транспорт“

| Подприоритет 7.3 Воден и въздушен транспорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Индекс за качеството на пристанищната инфраструктура | ЕК | 4.23 (2016) | Достигане средното ниво в ЕС | 5.00 | 4.23 (2016) |
| Индекс за ефективността на услугите във въздушния транспорт | ЕК | 4.43 (2016) | Достигане средното ниво в ЕС | 5.19 | 4.43 (2016) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През отчетния период в МТС е извършван мониторинг и контрол по изпълнението на сключени концесионни договори, свързани с пристанищната инфраструктура. Нови процедури за възлагане на концесия не са открити.

Изпълнена е мярка „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“. Като резултат са доставени и въведени в експлоатация специализирани плавателни и технически средства за извършване на драгажни работи в поддържания от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ участък от река Дунав, а именно: несамоходна режещо-смучеща драга „Янтра“, несамоходен шалан (специализиран съд за натоварване и транспорт на драгажни маси), несамоходен понтон за натоварване на драгажните маси, маневрен кораб „Искър“ (тласкач за маневриране на останалите съдове от драгажната група), тръби за пренос на драгажни маси от драгата до понтона, респ. шалана.

С изпълнението на мярка „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ са създадени аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в Румъния (гр. Турну Мъгуреле) и България (гр. Русе и гр. Лом). Доставени са две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи), снабдени с оборудване за реакция в извънредни ситуации, които ще бъдат разположени в пристанищата на гр. Русе и гр. Лом за нуждите на ИА „Морска администрация“ и е разработен съвместен план за действие за реакция в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

Изпълнена е мярка „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. Изготвени и приети са документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка; анализи, доклади и становища, свързани с изпълнението на проекта; изготвени/актуализирани предпроектни проучвания за реализация инвестиционен проект.

С изпълнението на мярка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ са доставени 5 комплекта контейнери и стелажи за разделно събиране на отпадъци; комплект съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) – 2 бр.; въведена е интегрирана информационна платформа.

Изпълнена е и мярка „FAIRway Danube – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ù притоци“. Доставени и въведени в експлоатация са: самоходен кораб „Осъм“ за обслужване на навигационно-пътевата обстановка (обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци), специализиран съд за хидрографски измервания (оборудван с многолъчев ехолот), 10 бр. автоматични хидрометрични станции (за измерване на водното ниво), разположени по протежение на българския бряг на реката. Става възможно да се предоставя се прогноза за водните нива в общия българо-румънски участък от реката за следващите 7 дни, както и са внедрени информационни системи за наблюдение и управление на корабоплавателния път.

През отчетния период в МТС е извършван мониторинг и контрол по изпълнението на концесионни договори за следните обекти от летищната инфраструктура:

- Граждански летища за обществено ползване Варна и Бургас – срокът на концесията e до 2046 г. Договорът за концесия е сключен на 10.09.2006 г. и е влязъл в сила на 10.11.2006 г.

- Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица – срокът на концесията е 35 г., като договорът за концесия е сключен на 11.04.2016 г. и е влязъл в сила на 08.07.2006 г.

- Гражданско летище за обществено ползване София – срокът на концесията е 35 години, като договорът е сключен и е влязъл в сила на 22.07.2020 г., а началната дата на концесията е 20.04.2021 г.

Приключило е изпълнението на мярка „Партньорство по проект „River Information Services Corridor Management Execution (RIS COMEX)“. Внедрени и в експлоатация са трансгранични речни информационни услуги, базирани на оперативен обмен на RIS данни, на RIS коридорни (информационни) услуги, позволяващи управление на трафика от властите и управление на транспорта от логистичния сектор. Изградени са две интелигентни електронни системи EuRIS (информационна) и CEERIS (за докладване).

С изпълнението на мярка „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“ е постигнато информационно свързване на национално ниво, както и на ниво ЕС на публичните органи в Република България, участващи в морското наблюдение, които представляват седемте потребителски общности, както са дефинирани в CISE. Създадена е възможност за надежден обмен на необходимата информация, свързана с морското наблюдение и изграждане на системно неутрална мрежа на национално ниво.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Съществени проблеми при изпълнението на някои мерки са свързани със спазване на сроковете за доставка, поради ограниченията, наложени от пандемията от COVID-19. Забавяне на провеждането на обществените поръчки е друг проблем при изпълнението на някои мерки.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

При планиране реализацията на проекти за дейностите, свързани с провеждане на обществени поръчки се предвиждат по-големи срокове за изпълнение, с оглед избягване на закъснения при изпълнението на договори с доставчици. Изпълнението на мярка „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС“ се прехвърля в Плана за действие 2024-2026 г. поради наблюдаваното забавяне на провеждането на обществената поръчка.

#### Подприоритет 7.4
„Комбиниран транспорт“

| Подприоритет 7.4 Комбиниран транспорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Превозени товари от вътрешен комбиниран транспорт, хил. т. | НСИ | 3 389 | 5 000 | - | 2308 (2022) |
| Новоизградени/рехабилитирани железопътни гари, бр. | НКЖИ | 0 | 17 | - | 3 (2022) |
| Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта, % | НСИ | 8.1 | 14.2 | 8.3 | 7.6 (2021) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Във връзка с показателя превозени товари от вътрешен комбиниран транспорт се отчита намаление през 2022 г. спрямо стойността от 2018 г. (близо 32% намаление), основно поради кризата, свързана с пандемията от COVID-19.

При показателя новоизградени/рехабилитирани железопътни гари се отчита подобрение – напълно реконструирани са 3 железопътни гари и те са пуснати в експлоатация. Това са гарови комплекси Карнобат, Казичене и Подуяне. Реконструкцията на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии продължава, като освен постигане на заложената стойност за изпълнение, се цели най-вече подобряване на интермодалността на пътниците чрез изграждане на ефективни транспортни връзки между видовете транспорт (железница – метро, железница – пристанища, железница – летища).

При дела на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта данните до 2020 г. са изчислени на базата на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато данните за 2021 г. следват изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001. Поради промяната на правното основание, между 2020 г. и 2021 г. настъпва прекъсване на динамичния ред. Другата причина за прекъсването е неосъщественото транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 в националното законодателство към момента на изчислението на дела на възобновяемата енергия. В тази връзка междинната оценка за показателя не може да бъде извършена коректно на този етап, предвид факта, че текущата стойност е за 2018 г. и е изчислена по методология, която се различава от тази, използвана за изчисляване на постигнатата стойност на показателя през 2021 г.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

С Решение № 464 на Министерския съвет от 11 юли 2022 г. концедентът (Министерския съвет) приема отправеното от концесионера „Железопътна гара – Пловдив“ ООД мотивирано предложение за предсрочно прекратяване на Договора за предоставяне на концесия за строителство на Централна железопътна гара Пловдив, сключен на 12 март 2013 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта и съобщенията (министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията към датата на сключване на Концесионния договор), и „Железопътна гара – Пловдив“ ООД.

След прекратяването на концесионния договор, управлението и поддръжката на Централна железопътна гара Пловдив е поето от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в състоянието и във вида, в който Централна железопътна гара Пловдив се намира след извършените от концесионера дейности по частично изграждане и въвеждане на строежите в експлоатация, ведно с всички принадлежности, приращения и подобрения в концесионната територия, които са държавна собственост, вкл. – новопостроени сгради и съоръжения и монтирано оборудване в/върху обекта на концесия.

Изпълнението на мярка „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ е завършено, като е постигнато подобряване на функционалните изисквания за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и създаване на условия за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите – пътници и превозвачи. Приемното здание на жп гара Карнобат е приведено в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Изпълнени са мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. Постигната е главната цел на проекта – да се допринесе за подобряване на интермодалността при превоз на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерен гаров комплекс по жп линии от TEN-T мрежата. Също така, с реализацията на този проект е постигната и неговата специфична цел да се осигури ефективно, устойчиво подобрение на предлаганите жп услуги, чрез изграждане на модерна и многофункционална сграда на приемното здание на гарата и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставеност.

По мярка „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ към отчетния период са завършени и въведени в експлоатация обект „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне“ и обект „Реконструкция на гаров комплекс Казичене“ съответно през 2020 и 2021 г.

С реализацията на завършените обекти от тази мярка е постигнато подобряване на функционалните изисквания за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и създаване на условия за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите – пътници и превозвачи. Както и при гара Карнобат, приемните здания на гари Подуяне и Казичене са приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. С реализацията на трите обекта се подобрява интермодалността при превоз на пътници и товари и се постига устойчиво подобрение на предлаганите жп услуги.

В изпълнение на мярка „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“ се изпълняват строително-монтажни дейности за гаров комплекс Стара Загора. По отношение на гаров комплекс Нова Загора се извършват СМР по перони и коловозно развитие на гарата.

През отчетния период в Министерство на транспорта и съобщенията е извършван мониторинг и контрол по изпълнението на концесионния договор на „Интермодален терминал Пловдив на гара „Тодор Каблешков“.

По мярка „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София: Лот 1 – участък МС „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ през м. март 2022 г. започна строителството на разширението на третата линия на софийското метро под бул. „Владимир Вазов“. Извършват се архитектурно-строителни работи и на трите станции. Към 30.06.2023 г., общият напредък на участъка е около 34%.

### Приоритет 8 
„Цифрова свързаност“

| Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Стълб „Свързаност“, DESI | ЕК | 51.6 | Достигане средното ниво в ЕС | 59.3 | 50.7 (2022) |
| Разпространение на свръх-високоскоростен широколентов достъп до интернет, DESI, % | EK | 9.7 | 40.0 | 20 | 9.7 (2018) |
| Готовност за навлизане на 5G, DESI, % | EK | 0.0 | 80.0 | 14.2 | 63.33 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

България заяви ясно амбицията си да се доближи до средната стойност за ЕС в областта на свързаността съгласно Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и да постигне целите на цифровото десетилетие до 2030 г.

Съгласно Доклада за цифровото десетилетие за 2023 г., България е постигнала много голям напредък в областта на фиксираната широколентова свързаност. Връзките с оптични линии до отделните жилища (FTTP) са се подобрили значително дори в сравнение с резултатите от миналата година (от 81% на 86%), които вече бяха по-високи от средните за ЕС 56%. Започнато е активно внедряване на мобилни 5G мрежи, а покритието се е увеличило до 67% през 2022 г. Що се отнася до пионерните ленти за 5G, позволяващи подобрена производителност, през декември 2022 г. е извършено разпределение на тестови ленти спектъра в 700 MHz и 800 MHz, които допълват лицензите за 3.6 GHz и 26 GHz ленти, които преди това са разпределени на операторите на мобилни мрежи. България също така участва в многонационални проекти, по-специално в проекта за 5G роуминг за трансграничния коридор Гърция-България (проект 5G Seamless Roaming for the Greece-Bulgaria Cross-Border Corridor по Механизма за свързване на Европа).

В края на 2022  г. във връзка с изпълнението на заложените етапи и цели по Националния план за възстановяване и устойчивост е подписано Споразумение между Военновъздушните сили (ВВС) и мобилните оператори за провеждане на едновременни тестови изпитвания за съвместимост на наземно базираните военни радионавигационни и радиолокационни системи и военните въздухоплавателни средства в обхвати 700 MHz и 800 MHz. Тестовите изпитвания включват проверка влиянието на излъчвания от базовите станции на предприятията сигнал върху наземно базираните военни радионавигационни и радиолокационни системи и обратно, както и тестове в полет.

Освен това в честотната лента 26 GHz КРС е издала четири разрешения за предоставяне на общ спектър от 1.6 GHz на три предприятия за разгръщане на 5G мрежи.

По отношение на развитието на пазара, един от действащите в България мобилни оператори, е завършил модернизацията си към напълно автономна 5G мрежа. Новата мрежа предлага по-голям капацитет, по-високи скорости и намалена латентност. През октомври 2022 г. е създадена лаборатория за изпитване на 5G продукти, за да се съкрати времето за производство и цялостното време за пускане на пазара на оптични кабели и компоненти за комуникационни мрежи.

В областта на обществените безжични мрежи България е сред водещите държави в инициативата на Европейската комисия WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за изграждане на безплатна високоскоростна и висококачествена безжична интернет връзка на обществени места, като 97% (257 от всички 265) от общините в страната са взели участие в четирите конкурса, a 242 (91%) са спечелили финансиране.

През 2022 г. е финализирано транспонирането на Европейския кодекс за електронни съобщения и България го нотифицира като завършено. Като част от този процес са предприети мерки за решаване на проблема с универсалния достъп за хората с увреждания и за повишаване на достъпността за хората с ниски доходи. Що се отнася до регулирания достъп, през юни 2022 г. КРС приема решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро.

България е активен участник в ЕС в областта на високопроизводителните изчисления (HPC). България разработва суперкомпютър от световна класа, наречен "Discoverer", който е открит през октомври 2021 г. с финансиране от съвместна инвестиция от около 11.5 милиона евро от EuroHPC. Новият суперкомпютър, който се намира в „София Тех Парк“, е в състояние да реализира над 6 петафлопа пикова производителност.

От 2021 г. България участва в проект за разработване на национален план за квантова комуникационна инфраструктура (QCI) в контекста на EuroQCI. Проектът ще внедри квантови системи за разпространение на ключове за разработване на сигурни мрежи. Три български министерства участват в мрежата QCI, разгърната между град София, Кулата и също граничен град в Гърция, а пилотният проект ще насърчи обучението на публични органи, индустрия и изследователски персонал. Националният план на България за QCI се очаква да даде тласък на технологичното развитие в областта на квантовите комуникации и киберсигурността.

#### Подприоритет 8.1
„Цифрови мрежи“

| Подприоритет 8.1 Цифрови мрежи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет (ММГК), % домакинства | ЕК, DESI | 42 | 52 | 44 | 85.61 (2022) |
| Покритие с високоскоростен достъп от следващо поколение, % домакинства | ЕК, DESI | 77 | 86 | 90 | 93 (2021) |
| Покритие в селски райони с високоскоростен достъп от следващо поколение, % домакинства | ЕК, DESI | 28.4 | 60 | 59.3 | 29.4 (2020) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

България надхвърля средната стойност за ЕС по отношение както на покритието с високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение (93% спрямо 90% в ЕС), така и на покритието на фиксираните мрежи с много голям капацитет (ММГК) (86% спрямо 73% в ЕС). За осигуряването на ММГК се използва технологията за оптични линии до сгради (FTTB). Покритието с FTTB се е увеличило от 75% през 2020 г. на 85% през 2021 г. и на 86% през 2022 г. (при 56% средно за ЕС през 2022 г.) (от 49% през 2020 г. на 61% в селските райони през 2021 г.).

Що се отнася до обема, през 2022 г. мобилният широколентов трафик (49.8%) нараства по-бързо от фиксирания широколентов трафик (36.5%), което показва, че моделите на използване продължават да се променят в резултат на пандемията от COVID-19. Успешното внедряване на 5G и въпросът дали в резултат на това могат да бъдат постигнати целите за свързаност, зависят по-специално от наличието и разпределянето на пионерните радиочестотни ленти за 5G, което се забавя значително поради националните специфики.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През 2021 г. три предприятия се сдобиват с радиочестотен спектър в обхвата 2.6 GHz (2х20 MHz за всяко дружество) със задължение да осигурят покритие на най-малко 50% от населението. През 2021 г. на същите доставчици са предоставени права за използване на 100 MHz в обхват 3.6 GHz, обвързани със задължение за осигуряване през първите две години на най-малко 95% покритие за големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора със средна скорост на изтегляне от 100 Mbps, 90% покритие на населените райони за градовете с население между 30 000 и 90 000 души със средна скорост на изтегляне от 50 Mbps, както и покритие на 70% от цялото население със средна скорост на изтегляне от 30 Mbps най-късно 5 години след датата на влизане в сила на разрешението. Операторите са свободни да използват вече придобитите си права в други обхвати (900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz и 2.6 GHz) за постигането на тези цели.

По мярка „Подобряване на покритието в населените места, с фокус към периферни, слабо населени и селски райони“ е подписано оперативно споразумение между Министерството на финансите и Министерството на транспорта и съобщенията, в качеството му на Структура за наблюдение и докладване (съгласно Постановление № 333 на Министерския съвет от 20 октомври 2022 г.) на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от НПВУ. Междинен етап 1 на мярката цели извършване на картографиране на широколентовото покритие в страната, като се използват данни от Единната информационна точка (ЕИТ), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и телекомуникационните оператори и в тази връзка МТС чрез Уеб ГИС приложение ще извърши картографиране и анализ на комуникационна свързаност, като събраната и систематизирана информация ще се използва при подготовката на нотификация за държавна помощ  към ЕК за инвестицията.

По мярка „Развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на преносния ѝ капацитет и осигуряване на свързаност до всички общински центрове“ предстои сключването на оперативно споразумение между Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИА ИЕУ) и Министерство на финансите за изпълнение на дейност: „Развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на преносния ѝ капацитет и осигуряване на свързаност до всички общински центрове“. От страна на ИА ИЕУ са извършени подготвителни действия по подготовка и съгласуване на тръжните процедури за възлагане на изпълнението. След подписване на оперативно споразумение с координатора определен на национално ниво ще стартират процедурите по възлагане на изпълнението.

Изпълнена е мярка „Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка“. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). Европейският кодекс за електронни съобщения изисква държавите членки на ЕС да приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази действащото национално законодателство с новата регулаторна рамка на ЕС в областта на електронните съобщения. В началото на 2021 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

Изпълнена е мярка „Ефективно използване на радиочестотния спектър чрез намаляване на таксите“, като от 1 януари 2021 г. еднократната такса за ползване на спектъра е намалена с 50%, а годишната такса за ползване на спектъра – с 35%.

Мярка „Ускорен процес за предоставяне на радиочестотен спектър“ е в процес на изпълнение. Междинен етап 1 е изпълнен, като с Решение № 428 от 17.12.2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е открита процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz. Междинен етап 2 е изпълнен като е приключено отдаването на спектър в обхвата 26 GHz. Очакваният резултат е подобряване на свързаността и създаване на условия за разгръщане на 5G мрежи и цифрова инфраструктура. Междинен етап 3 е изпълнен, като с Решение № 372 от 10.11.2022 г. на КРС е приет проект на Позиция относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz и е открита процедура за обществени консултации, за да се проучи интересът за придобиване на спектър в тези обхвати, което е една от стъпките за изпълнение на мярка C7.R2 от Националния план за възстановяване и устойчивост. С изграждането на мрежи в тези обхвати ще се създадат предпоставки за ускорено разгръщане на високоскоростни мрежи с национален обхват за осигуряване на 5G свързаност на населението не само в градски, а и в отдалечени райони на страната. Проведени са тестове за съвместимост на наземни военни радионавигационни и радарни системи и военни въздухоплавателни средства в радиочестотните ленти 700 MHz и 800 MHz и оборудването на операторите, при които се определиха т.нар. „санитарни зони“ около военните летища. Междинен етап 4 е в процес на изпълнение. Забавянето е свързано с необходимостта Военновъздушните сили на Република България и Министерство на отбраната да освободят честотите в 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди, предвид факта, че се използват за изпълнение на полети с МиГ-29 по задачи за еър полисинг. С Решение № 699 от 4 октомври 2023 г. на Министерския съвет са одобрени действия за осигуряване на възможност за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди и за създаване на организационни мерки за осигуряване безопасността на полетите на Военновъздушните сили на Република България. Съгласно Решението не по-късно от 15 октомври 2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията следва да открие процедура за предоставяне за ползване на радиочестотния спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz, като на основание чл. 143а, ал. 2, т. 3 от ЗЕС да се приложи условия за заплащането на годишна такса до пълното освобождаване на ресурса, без да се заплаща такса за санитарните зони.

Мярка „Осигуряване на 5G покритие по транспортни коридори - Works чрез отворените конкурси по Механизма за свързване на Европа (CEF)“ е в процес на изпълнение. Първият конкурс „5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)“ е отворен на 12 януари 2022 г. Подадени са два проекта с българско участие, като е финансиран един проект с наименование 5G Seamless Roaming for the Greece-Bulgaria Cross-Border Corridor. Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2025 г. Целта е да осигури непрекъсната 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина. Вторият конкурс е с краен срок за кандидатстване до 21 март 2023 г. и има един финансиран проект с наименование 5G BALKANS BULGARIA-SERBIA CROSS-BORDER CORRIDOR. Очаква се проектът да стартира през януари 2024 г. със срок на изпълнение 36 месеца. Целта е изграждане на непрекъсната 5G свързаност в направлението София – Димитровград, Сърбия, което е част от  основната мрежа на коридора „Ориент-Източно-Средиземноморски“ в частта София-Калотина-Белград.

#### Подприоритет 8.2
„Цифрова инфраструктура“

| Подприоритет 8.2 Цифрова инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) |  | Целева стойност (2030) |  | Средна стойност в ЕС (2018) |  | Постигната стойност (година) |
| Електронно споделяне на информация, % предприятия | EK, DESI |  | 23 |  | 50 |  | 34 | 21.8 (2022) |
| Компютърни услуги в облак, % предприятия | EK, DESI |  | 6 |  | 24 |  | 18 | 9.9 (2022) |
| Големи данни, % предприятия | ЕК, DESI |  | 7.2 |  | 21 |  | 12 | 6.3 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Цифровата трансформация на предприятията в България изостава значително от другите страни в ЕС и затова трябва да се положат значителни усилия, за да се допринесе за постигане на целта на Цифровото десетилетие. Делът на предприятията, които използват изчисления в облак е един от най-ниските сред страните от ЕС, но внедряването на изкуствения интелект и големите данни се е увеличило. В програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 са заложени стратегически цели за осигуряване на финансиране на предприятията и подкрепа в иновациите, конкурентоспособността, цифровия и зеления преход. Програмата е структурирана около три приоритета: (i) иновации и растеж, (ii) кръгова икономика и (iii) цифрова свързаност. През 2022 г. България изпълни стратегически мерки в подкрепа на цифровизацията на малките и средни предприятия чрез Националната програма за икономическа трансформация.

Нивото на цифровизация на предприятията в България е значително под средното за ЕС и далеч от целта на Цифровото десетилетие. 47% от МСП имат поне основно ниво на цифрова интензивност; 6% от предприятията използват големи обеми от данни спрямо 14% средно за ЕС. Въвеждането на облачни технологии и изкуствен интелект в предприятията възлиза на една трета от средното за ЕС и следователно трябва да се ускори, за да се допринесе за постигането на целите на Цифровото десетилетие.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

България въвежда редица мерки, включително регулаторни, за да допринесе за целта на Цифровото десетилетие - поне 75% от предприятията в Съюза да използват услуги за изчисления в облак, големи данни или изкуствен интелект. През ноември 2022 г. официално стартира първото градско пространство за данни. Пространството позволява на организациите да споделят и да имат достъп до данни за разработване на нови бизнес продукти и подобряване на градските услуги. Що се отнася до платформите за данни, iSofMap е приложение, което предоставя услуги в областта на геодезията, кадастъра, градското планиране и географската информационна система. То е търговско дружество, собственост на Столична община. През април 2022 г. в Софийския университет е създаден Институтът INSAIT. България го подкрепя с близо 100 млн. евро за период от 10 години с цел да се създаде водещ технологичен институт в страната и да се стимулират иновациите в икономиката.

Съвместна инициатива на Софийския университет и университета Чалмърс, Швеция доведе до създаването на научно-изследователска лаборатория  институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE). Работи се по пилотен проект за създаването на лаборатория „Цифрови двойници“ за цифрови близнаци на индустриални/бизнес процеси и продукти. Лабораторията има две цели. На първо място, тя се стреми да подпомогне цифровото моделиране и изпитване на сценарии с различни случаи на употреба, а на второ място — да укрепи оперативната съвместимост при обмена на данни между отделните общински администрации.

От юни 2021 г. насам държавният хибриден частен облак (ДХЧО) започва да предлага ИКТ услуги на 50 административни системи за електронно управление, като има планове той да бъде свързан с инфраструктурите на ЕС. През 2020 г. Столична община предприема мярка за разработване на цифрови решения за публичния сектор. Това включва екосистемата GovTech, която се състои от 40 частни дружества и 120 други организации, установени в столицата.

Мярка „Надграждане на капацитета на Единната информационна точка“ е в процес на изпълнение. Обявена е обществена поръчка с предмет „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“. Целта на процедурата е да се осигури възможност за операторите на електронни съобщителни мрежи да подават по електронен път заявления до компетентните органи (местни и други), отговарящи за предоставянето/отказа на необходимите разрешения за разполагане на електронни съобщителни мрежи. С успешната реализация на процедурата ще се изпълнят специфичните изисквания на Директивата за Интелигентни транспортни системи и Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 по отношение на създаването на Национална точка за достъп. Заложеният срок за изпълнение на дейностите е 14 месеца от датата на сключване на договор с изпълнител/и.

По мярка „Разширяване на възможностите на Държавния хибриден частен облак за предоставяне на облачни услуги“ през отчетния период е извършено следното:

- Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на ЦДЕУ2 и осигуряване на резервна свързаност с ЦДЕУ1;

- Разработване на архитектурата на ДХЧО;

- Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на споделена облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги;

- Разширяване капацитета на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за целите на ДХЧО и изграждане на Защитен интернет център и др.

В центровете за данни са инсталирани следните основни системи:

- Комуникационна система, осигуряваща мрежова сигурност и защитен мрежов достъп;

- Системи за оторизация и автентикация;

- Система за управление на достъпа до интернет и сигурен достъп до системата за електронна поща;

- Система за електронна поща и съвместна работа с потребителите;

- Система за оперативни актуализации на системите и приложните софтуерни пакети;

- Система за архивиране и възстановяване на критични данни.

Предоставените информационни ресурси от ДХЧО са както следва:

На 80 (осемдесет) министерства и ведомства са предоставени:

- 1 329 броя виртуални машини;

- 1 454 ТБ дисково пространство.

На 91 министерства, агенции и общини са дадени 3 145 пощенски кутии от Електронна поща. Към момента са активни 1 318 потребителя (министерства, агенции и общини) на Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Копие на данни в хранилището за данни на ИА „Инфраструктура на електронното управление“ правят 28 министерства, агенции и общини, като за тази цел са предоставени 656 ТБ от наличните 800 ТБ. Колокация на инфраструктура в центровете за данни използват 4 министерства и ведомства.

#### Подприоритет 8.3
„Цифрово включване“

| Подприоритет 8.3 Цифрово включване |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Разпространение на фиксирания широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps, % домакинства | ЕК, DESI | 11 | 33 | 26 | 39.2 (2022) |
| Потребители на интернет, % лица | EK, DESI | 67 | 85 | 85 | 67 (2019) |
| Лица, които никога не са ползвали интернет, % лица | ЕК, DESI | 24 | 4 | 9 | 24 (2019) |
| Банкиране, % потребители на интернет | ЕК, DESI | 13 | 39 | 66 | 13 (2019) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Три от индикаторите по подприоритета не се следят след 2019 г. По единствения показател, който все още се следи ежегодно България отбелязва значителен напредък, като вече е надвишила целевата стойност, определена за 2030 г. България трябва да ускори усилията си за инфраструктура за свързаност, по-специално чрез предприемане на мерки за стимулиране на навлизането на гигабитови услуги и ускоряване на внедряването на 5G.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Мярка „Максимално широко участие на заинтересованите страни в 
инициатива WiFi4EU“ е изпълнена. България се нареди на първо място по брой на предоставените ваучери от проведените 4 конкурса по инициативата на Европейската комисия WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа за изграждане на безплатна високоскоростна и висококачествена безжична интернет връзка на обществени места, като 91% от българските общини (242 от 265) спечелиха финансиране, а също така страната е на челната позиция с най-голям брой вече изградени мрежи. Инициативата WiFi4EU демонстрира сериозната необходимост от високоскоростна и висококачествена свързаност на публичните места на територията на българските общини. Желанието за участие в инициативата показа нуждата на местните власти от разширяване на предлагането на безжични услуги за гражданите с цел насърчаване на местната икономика, на електронната търговия, подпомагане на туризма и др.

### Приоритет 9. 
“Местно развитие”

| Приоритет 9 „Местно развитие“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Европейски индекс на конкурентоспособността на регионите (RCI), медиана | ЕК | 19.6 | 20.0 | 52.6 | 60.3 (2022) |
| Вариация на коефициента на заетост по райони, % | Евростат | 6.8 | Достигане средното ниво в ЕС | 5.3 | 6 (2022) |
| Население, свързано с поне вторично пречистване на отпадни води, % | Евростат | 63.2 (2017) | 78.0 | 73.9 (2017) | 65.1 (2020) |

#### Подприоритет 9.1
„Конкурентоспособност и развитие на регионите“

| Подприоритет 9.1 Конкурентоспособност и развитие на регионите |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Брой български райони (NUTS 2), които са извън групата на 20-те региона с най-нисък БВП на глава от населението в ЕС | Евростат | 1 | ≥2 | - | 1 (2021) |
| Вариация в стълб „Бизнес усъвършенстваност“ по райони, % | ЕК, Регионален индекс на конкурентоспособността | 0.44 | Под средното ниво за ЕС | 0.50 | 21.0 (2022) |
| Вариация в стълб „Ефективност на пазара на труда“ по райони, % | ЕК, Регионален индекс на конкурентоспособността | 0.49 | Под средното ниво за ЕС | 0.56 | 17.86 (2022) |
| Вариация в стълб „Инфраструктура“ по райони, % | ЕК, Регионален индекс на конкурентоспособността | 0.85 | Под средното ниво за ЕС | 0.91 | 45.2 (2022) |
| БВП на глава от населението в преобладаващо градските райони, % от средното за ЕС | Евростат | 106 | 135 | 100 | 120 (2019) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Държавната политика за регионално развитие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините и обхваща система от нормативно регламентирани документи, ресурси и действия на компетентните органи, насочени към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и териториалното развитие. Предприети са редица мерки и дейности, по които се отчита съществен напредък и които имат за цел намаляване на неравенствата в развитието на регионите, които са в синхрон с Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите на ООН за устойчиво развитие.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През отчетния период е постигнат значителен напредък в изпълнението на мярка „Изпълнение на новия подход за интегрирани териториални инвестиции на регионално ниво“ Изпълнен междинен етап 1, като през м. ноември 2022 г. са приети териториалните стратегии на шестте региона за планиране от ниво 2. Изпълнява се междинен етап 2, като е извършена работа по структурирането на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), както и подготовката на Процедурните правила за работата на експертните звена към Регионалните съвети за развитие. Въпреки забавяне в стартирането на програмите и прилагането на ИТП/ИТИ  приключи кандидатстването по първата процедура по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027) – процедура „Концепции за ИТИ“ като са подадени 165 концепции за ИТИ. Предстои концепциите да бъдат обект на обществени обсъждания по места, след което ще бъдат приоритизирани от Регионалните съвети за развитие в 6-те региона за планиране. На практика, това е първата процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на ЕС.

Умерен напредък е отчетен по отношение на мярка „Изпълнение на новия подход в прилагането на държавната политика за регионално развитие в 10 те големи града - центрове на растеж.“ Издадени са правила за сформиране на териториалните органи. В процес на сформиране са Звената и комитетите за подбор на проектни идеи. Стартирана е предварителна работа по подготовка на Указания за кандидатстване с проектни идеи по приоритет 1 на ПРР. Коригиран е финансовия необходим ресурс за мярката, съобразно вече изготвените и приети планове за интегрирано развитие на общини.

По мярка „Изработване на документи, анализи, доклади и дейности, свързани със стратегическото планиране“ през 2022 г. са приети последващите оценки на Регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г.

В напреднал стадий са дейностите по мярка: „Подобряване на правилата и нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи с цел постигане на устойчивост на ВиК системите и прилаганите технологии на пречистване на водите“, като са възложени дейности, свързани с проучване на прилагането на действащите нормативни изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни и на канализационни системи и изработване на  проекти за актуализирането им.

Значителен напредък е регистриран при изпълнението на мярка: „Морска политика“. Изпълнен е етап: „Изготвяне на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.“ Планът е одобрен с Решение на Министерски съвет № 386/23.05.2023 г. Като идентифициран проблем се отбелязва значителното забавяне на първоначално заложените индикативни срокове, вследствие от продължителни застъпващи се кризи от различен характер, включително чести структурни проблеми и затруднен институционален диалог.

Напредък е регистриран по отношение на мярка: „Покритие с цифров кадастър, топографска база данни и геодезическа основа, и усъвършенстване и поддържане на информационните системи“, която  се изпълнява чрез заложени 4 (четири) междинни цели/етапи, чието изпълнение се отчита за периода 2021-30.06.2023, като следва:

- брой на населените места с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) – 360 бр.;

- площ в km2 с актуализирана топографска база данни - създаден единен цифров модел (ЕЦМ) на едромащабната топографска карта (ЕТК) – През отчетния период е стартирана процедура по ЗОП за възлагане аерозаснемане и създаване на единен цифров модел/топографска база данни за 1 280 km2;

- дължината в km на преизмерени нивелачни линии от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) – 450 км;

- броят на предоставените услуги – 4.63 млн. бр.

За обработка и съхранение на данни и предоставяне на съвременни кадастрални и геодезически услуги, необходими при пространственото планиране на територията и устойчиво планиране и управление на регионите, са разработени и внедрени геоинформационни системи.

Към настоящия момент продължава да се изпълнява мярка „Изпълнение на интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени на основата на местните потребности и потенциал“, която стартира през 2016 г. и е с хоризонт на действие до 2025 г.

Стартирало е изпълнението на всички мерки в област „9.1.д „Трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество“. Всички посочени програми са одобрени от Европейската комисия. За почти всички програми са обявени покани за набиране на проектни предложения.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Проблем е идентифициран при изпълнението на мярка „Създаване на нормативни условия за осигуряване на зелена инфраструктура в две междинни цели: смекчаване на последиците от изменението на климата, адаптацията към него и технически изисквания за проектиране на системи и съоръжения за управление на дъждовете; интелигентни smart сгради с интелигентна готовност за управление и сгради с близко до нулево потребление на енергия“. За изпълнението на мярката не са осигурени средства в бюджетната прогноза на МРРБ за периода 2023-2025 г., както и за периода 2024-2026 г., като необходимите средства са определени в недостиг. Поради това изпълнението на целта следва да се отложи за следващ период 2027 г. – 2030 г. Неосигуряването на бюджетни средства и за следващ период би подложило под риск изпълнението на целта.

#### Подприоритет 9.2
„Качество на живот в селските райони“

| Подприоритет 9.2 Качество на живот в селските райони |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Относителен дял на населението в селските райони с подобрен достъп до изградена и/или реконструирана инфраструктура, % | Управляващ орган на Стратегическия план по Обща селскостопанска политика за 2021 – 2027 г. | 0 | 15 | - | 19 (2023) |
| БВП на глава от населението в преобладаващо селските райони, % от средното за ЕС | Евростат | 35 | 50 | 100 | 36 (2019) |
| Население в риск от бедност в селските райони (след изваждане на жилищните разходи), % | Евростат | 55.9 | 40.0 | 31.6 | 48.6 (2022) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

По отношение на Област на въздействие 9.2.а „Инфраструктура и публични услуги в селските райони“ през отчетния период е стартирало изпълнението на мерките за инвестиции в изграждане и/или реконструкция на техническа инфраструктура, общинска пътна и улична мрежа, реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа, дейности по подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради, както и друга публична инфраструктура, с финансиране по линия на Програмата за развитие на селските райони. В хода на изпълнение на мерките са обявени четири приема на проектни предложения, които са приключи в края на 2022 г. и началото на 2023 г.

Напредък е постигнат по отношение на мярката за подкрепа за развитието на мобилна младежка работа. Проведени са 12 заседания на Националната работна група за младежка работа. Основна част от работата на членовете на работната група е свързана с изработването на дефиниции, правила за работа и етични правила за младежките работници. Тъй като на този етап работата е доброволна и не се изисква материално обезпечаване от Министерство на младежта и спорта (ММС), средства не са разходвани.

През 2023 г. е приета средносрочна Национална програма за изпълнение на младежки дейности (2023 – 2025), която включва 3 ключови области (от общо 4), които са тясно свързани с младежката работа, а именно:

      - Ключова област 1 „Младежки дейности и младежка работа“, в която е заложено да бъде осигурена подкрепа за развитието на капацитета и повишаването на заетостта на младежките работници на местно, регионално и национално ниво, повишаване качеството на младежката работа и подобряване на свързаността на „общността на практикуващите“ ;

      - Ключова област 3 „Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“, свързана с подкрепа за активно включване на младежи от малки населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно развитие;

      - Ключова област 4 „Подобряване на условията по младежката инфраструктура“, предвиждаща подкрепа за подобряване на младежката инфраструктура (младежки домове, младежки пространства, младежки центрове, читалища, младежки зони и пр.) чрез дейности за подобряване на състоянието на средата за провеждане на младежки дейности.

Националната програма за изпълнение на младежки дейности  (2023 – 2025) допринася за изпълнението на мярка „Подкрепа за развитието на мобилна младежка работа“ в рамките на област на въздействие 9.2.б „Мобилни форми на младежка работа в селските райони“. Към настоящия момент е в ход втора процедура по оценка и класиране на проекти по програмата по ключовите области 1 и 3. С това се дава възможност за финансиране на проекти, които подпомагат младежката работа. Индикативните данни за този процес са включени в плана и ще бъдат отчетени в съответния отчетен период.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Поради забавяне в приемането на европейското законодателство, както и предвид ненавременното одобрение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони  за периода 2023-2027 г., все още не е стартирало изпълнението на мерките с финансиране по линия на Стратегическия план по ОСП.

#### Подприоритет 9.3
„Управление на водите и  на рисковете от природни бедствия“

| Подприоритет 9.3 Управление на водите и на рисковете от природни бедствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) |  | Постигната стойност (година) |  |  |  |
| Дял на загубите на вода при транспорта от подадената вода, % | НСИ | 48 | 40 |  | 26 |  | 47 (2021) |  |  |
| Жители с достъп до изградена и/или реконструирана канализационна инфраструктура, % | Докладване по Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води | 63.2 (2017) | 70 |  | - |  | 66.79 (2021) |  |  |
| Относителен дял на населението в риск от наводнение, което ще се ползва от предвидени мерки за защита и информация, % | Планове за управление на риска от наводнения | 0 | 67 |  | - |  | 10 (2021) |  |  |
| Население с режим на водоснабдяване, % | НСИ | 3 | 2 |  | - |  | 3 (2021) |  |  |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

България все още не е достигнала съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и Директива 98/83/ЕО [Директива (ЕС) 2020/2184] съгласно Националния инвестиционен план за ВиК (НИП). Въпреки че системите за централно водоснабдяване покриват 99.4% от населението при сравнително добро качество на питейната вода, в последните години се наблюдават отклонения по някои индикатори (хром, манган, магнезий, желязо и др.). Често това се дължи на амортизирани тръби и аварии, а това води и до воден режим. Делът на общите загуби на вода от подадената вода от ВиК остава висок – за 2021 г. той е 47%. По отношение на канализацията и пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ), свързаността на населението нараства при подобряване на технологиите на пречистване. Въпреки това нуждите от инвестиции в отрасъла остават високи, предвид ангажиментите на страната за постигане на съответствие с европейските директиви.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Отбелязан е значителен напредък по мерки: „Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на инфраструктурата за водоснабдяване за намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода“, „Реализирани инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните води за агломерации с над 10 000 екв. ж., както и „Реализиране на инвестиции в изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.“. Към края на м. юни 2023 г. по ОПОС 2014-2020 г. са договорени общо 43 проекта, от които в процес на изпълнение са 21, а приключилите проекти са 22, като постигнатите резултати са:

- Новоизградени/рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни и канализационни мрежи (включително колектори) – над 100 км;

- Изградени/рехабилитирани/реконструирани 16 ПСОВ (Раднево, Банско, Тервел, Враца, Видин, Шумен, Варна – к.к. „Златни пясъци“, Айтос, Приморско-Китен, Асеновград, Добрич, Тутракан, Чирпан, Елхово, Ямбол и Плевен).

С реализацията на договорените проекти се осигурява:

- Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване – 2 142 957 лица;

- Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води – 2 250 329 е.ж.

Продължава с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) изпълнението на проекти за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ, като изпълняваните проекти са 17. Изпълняват се 25 проекта за водоснабдителни обекти, като за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2023 г. е изградена около 114.67 км водопроводна мрежа и около 40.63 км канализационна мрежа.

Отчита се напредък и по мерки „Превенция и управление на риска от наводнения, неблагоприятни геодинамични процеси (свлачища, срутища, ерозии и абразия) и от засушавания“ и „Възстановяване на проектните параметри на водозадържащите съоръжения и контрол върху състоянието и проводимостта на речните легла.“ Договорените проекти по ОПОС 2014-2020 г. към 30.06.2023 г. са общо 18, от които в процес на изпълнение са 6, а приключилите са 12. С реализацията на проектите са постигнати следните резултати:

- Увеличаване на броя на жителите, които се ползват от мерки за защита от наводнения – до 2 101 979 лица;

- Намаляване на районите с потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция – с 99;

- Намаляване на населението в риск от свлачища – с 73 566 лица и укрепени свлачища – 32,90 ха.

Продължава разработването на основните планови документи за интегрираното управление на водите. Проектите на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за 4-те района на басейново управление (РБУ) за периода 2022 – 2027 г. са завършени и публикувани за консултации с обществеността на 15 декември 2022 г. Разработването на проектите на  четирите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. също е в напреднала фаза. Разработени са актуализациите на Програмите за мониторинг на морски води, предприети са действия за разработване на актуализирана Програма от мерки към Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно Море на Република България (Морска Стратегия) за периода 2022 – 2027 г.

Стартирало е изпълнението на мярка „Реализиране на инвестиции в изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж. В момента Български ВиК Холдинг разработва тръжните документи за ВиК изграждане/реконструкция на ВиК мрежа и ПСОВ за 10-те агломерации, които планира да обяви до края на годината. Изискано е изменение на обхвата и бюджета на инвестицията, от което зависи изпълнение на инвестицията в срок.

Напредък е отчетен по мярка „Изграждане на ТЕТРА системата на МВР т.ч. всички елементи на Единната спасителна система, на всички нива при опазване на обществения ред“. По компонент ,,Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР”, изпълнението към момента включва: одобрени 92 обекта за изготвяне на инвестиционни проекти; Стартирана е подмяната на радиорелейни линкове; Доставено и инсталирано оборудване и софтуер; Инсталирана е системата за мрежово управление и наблюдение и са извършени технически изпитания; Извършени са дейности по инсталация и надграждане на функционалности към Географската информационна система (ГИС) на МВР за получаване, обработка и анализ на данни от ТЕТРА терминали.  По компонент „Доставка на крайни устройства и оборудване“, изпълнението е приключено.

Изпълнени са мерки „Провеждане на информационно-разяснителни кампании за популяризиране на дейността на доброволните формирования“, „Участие в медийни изяви за популяризиране на дейността на доброволните формирования“ и „Изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия“.  В периода 2020-2022 г. е реализирано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи и Международната банка за възстановяване и развитие. Изготвени са доклади по всеки един от петте компонента, с което са изпълнени индикаторите по тази мярка от Плана за действие за изпълнение на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г.  Приет е План за управление на риска от бедствия като част от Националния план за защита при бедствия.

Изпълняват се сключени договори за „Разработване и внедряване на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища” и за „Разработване и внедряване на Система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението (BG-ALERT)”. Двете подсистеми се реализират в рамките на проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението (BG-ALERT) е реализирана технически и приета на 30.06.2023 г., като преди въвеждането в редовна експлоатация предстои провеждането на национален тест и приемането на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата.

### Приоритет 10. 
“Институционална рамка”

| Приоритет 10 „Институционална рамка“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Стълб „Институции“, GCR, място/класиране | СИФ | 26-то място в ЕС | 20-то място в ЕС | - | 26-то място в ЕС (2018) |
| Индикатори за добро управление, Световна банка | Световна банка | 58.34 | 75.0 | 79.9 | 52.27 (2022) |
| Индекс за развитие на електронното управление, ООН (EGDI) | ООН | 0.72 | Достигане средното ниво в ЕС | 0.85 | 0.78 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

По отношение на показателите за институционалната рамка е постигнат напредък само при развитието на електронното управление. Влияние върху влошаването на показателите за добро управление оказва политическата нестабилност. Общата административна ефективност остава значително под средното за ЕС. Кратките политически цикли през последните години възпрепятстват проектирането и изпълнението на реформи, включително мерки за административно опростяване,  цифровизация и повишаване на уменията на държавните служители.

#### Подприоритет 10.1
„Добро управление в публичния сектор“

| Подприоритет 10.1 „Добро управление в публичния сектор“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Индекс за конкурентоспособност: „Ориентирано към бъдещето управление“ | Световен икономически форум | 63 (2019) | 70 | 64.3 | 63 (2019) |
| Индекс на благосъстоянието: „Управление“ | The Legatum Prosperity Index | 27-мо място в ЕС (2019) | 13-то място в ЕС | - | 27-мо място в ЕС (2022) |
| SGI: Стълб „Капацитет на изпълнителната власт“ | Bertelsmann Stiftung | 4.7 (2019) | 6 | 6 (2019) | 4.5 (2022) |
| Управленска ефективност, WGI | Световна банка | 57.14 | 82 | 81.3 | 42.92 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Показателите свързани с капацитета на изпълнителната власт и управленската ефективност през отчетния период се влошават. Създаването на политики и прилагането остават слаби. Основното предизвикателствата са ограничената координация и липсата на съгласуваност на политиките. Мерки по НПВУ имат за цел да подобрят стратегическото планиране.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През отчетния период в област на въздействие „Устойчиви и съгласувани политики“ е постигнат напредък по изготвянето на Закон за стратегическото планиране. През февруари 2023 г. основните аспекти на закона са обсъдени на първото заседание на Експертната мрежа по стратегическо планиране. Разработен е първи вариант на закона, който ще бъде изпратен за съгласуване от Експертната мрежа особено по отношение на измененията на специалните закони.

В изпълнение на мярката за актуализиране на съществуващата Методология за стратегическо планиране и включване на елементи на координация и отчетност е направено проучване на добри практики и е разработено подробно съдържание на методологията. Сключен е договор с изпълнител за разработването на методологията в рамките на проект „Укрепване на стратегическия подход и иновациите в държавната администрация“.

Изпълнена е и мярката за създаване на законова регламентация по отношение на защитата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – изменен и допълнен е Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство.

През отчетния период в област на въздействие „Управление на изпълнението и отчетност“ е постигнат напредък по изпълнението на мярка „Управление на изпълнението: законово уреждане на йерархично целеполагане. Приемане на Закон за стратегическото планиране и промени в Закона за администрацията и Закона за държавния служител“.

В изпълнение на мярка „Инструмент за по-добро стратегическо планиране и управление на изпълнението: Развитие на системата „Мониторстат“ е сключен договор с изпълнител по обществената поръчка с предмет „Надграждане на информационната система „Мониторстат“.

В област на въздействие „Отворено управление“ е постигнат напредък по осигуряването на публичен интернет достъп до актовете на Министерския съвет след 1879 г., актовете на Държавния съвет и царските укази. Актовете на Министерския съвет от периода 1995-2023 г. са качени и видими в интернет пространството. В изпълнение на приоритетната за Държавна агенция „Архиви“ дейност за попълване на дигиталния архив в Информационната система на държавните архиви (ИСДА), с цел улесняване и облекчаване на достъпа на потребителите на архивна информация до архивните документи и съдържащата се в тях информация от висок обществен интерес, са дигитализирани актове на МС за периода 1879-1944 г.

През 2023 г. е организиран ден на отворените врати за граждани в сградата на Министерския съвет. Инициативата е проведена в рамките на седмицата на отворено управление.

По отношение на мярката за Разработване на политика за наименуване на интернет адреси и адреси за електронна кореспонденция в публичната администрация са публикувани документи на портала за Институционална идентичност на българската държавна администрация.

В рамките на област на въздействие „Адаптивно управление“ е изготвен проект на Стандарти за екологосъобразно функциониране на публичната администрация, които обхващат: потреблението на енергия, вода, хартия и консумативи в офисите, управлението на отпадъците, пътуванията, организирането на събития, енергийната ефективност на сградите и др.

#### Подприоритет 10.2
„Регулаторна политика в полза на икономическото развитие“

| Подприоритет 10.2 Регулаторна политика в полза на икономическото развитие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Правене на бизнес | Световна банка | 24-то място в ЕС (2020) | 13-то място в ЕС | - | 24-то място в ЕС (2020) |
| Регулаторно качество, WGI | Световна банка | 72.38 | 84.0 | 83.6 | 61.79 (2022) |
| Индекс за конкурентоспособност: „Регулаторна тежест“ | Световен икономически форум | 10-то място в ЕС (2019) | 6-то място в ЕС | - | 10-то място в ЕС (2019) |
| Прилагане на регулации, RLI | World Justice Project | 0.53 (2020) | 0.70 | 0.71 (2020) | 0.53 (2023) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Показателите свързани с регулаторната политика се запазват на нивата си, като се забелязва влошаване при показателя за регулаторното качество. Регулаторните индикатори са около средното за ЕС. Институционални промени, установяване на професионални мрежи и други мерки са насочени към отстраняване на слабостите в извършването на предварителни и последващи оценки на въздействието. Прозрачността на обществените консултации в парламента е незадоволителна, въпреки промените в правилата на процедурата. Това се отразява негативно на качеството на законодателството, особено предвид рязкото увеличение на броя на законодателните инициативи .

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

В рамките на област на въздействие „Интелигентна регулаторна политика“ през отчетния период е започнато изготвянето на Правителствен документ за регулаторната политика с принципи, водещи институции и правила, като е проведено предварително консултиране.

По отношение на законодателно уреждане на алтернативни подходи за регулиране на стопанската дейност са изготвени аналитични доклади, идентифицирани са специални закони, както и проект на критерии за установяване на добри практики в дейността на организациите, които имат възложени функции от държавата. Предстои одобряване на критериите и анализ на съответствието на законите спрямо критериите.

#### Подприоритет 10.3
„Електронно управление“

| Подприоритет 10.3 Електронно управление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Потребители на електронно управление, % от всички интернет потребители | EK, DESI | 36.03 (2020) | 70.0 | 64.21 (2020) | 31.74 (2022) |
| Предварително попълнени формуляри | EK, DESI | 53 (2020) | 55.0 | 63 (2020) | 63.75 (2022) |
| Пълнота на онлайн услугите | EK, DESI | 79.4 (2020) | 90.0 | 89.8 (2020) | 79.4 (2020) |
| Цифрови публични услуги за бизнеса | EK, DESI | 87 (2020) | 95.0 | 83.73 (2020) | 80.76 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Влошават се показателите за потребителите на електронно управление и за цифровите услуги за бизнеса. Забелязва се напредък за показателя за предварително попълнени формуляри.

България отчита ниски резултати по отношение на цифровите обществени услуги, като се нарежда на 25-то място в ЕС. 34 % (2021 г.) от потребителите на интернет използват услуги за електронно управление, като се наблюдава негативна тенденция за отчетния период. Основният проблем за ползването на електронни административни услуги остава ниската цифрова грамотност на населението, особено в по-високите възрастови групи, малките населени места и селските райони, както и липсата на електронна идентификация, която се издава задължително на всички граждани.

На гражданите се предоставя възможност за достъп до електронни услуги, организирани за важни житейски събития като раждане, пребиваване, образование, работа, преместване, пенсиониране, започване, извършване и прекратяване на бизнес дейност. Според най-новия показател за електронно управление на ЕС за 2023 г. най-зрелите електронни услуги за житейски събития включват редовни бизнес операции, преместване, транспорт и стартиране на бизнес.

Според показателя за електронно управление на ЕС за 2023 г., най-новите постижения в предоставянето на електронни услуги в България водят до подобрена наличност и удобство за мобилни устройства, осигурени с потребителска поддръжка на процеса. Въпреки това прозрачността на процесите на предоставяне на услуги, дизайнът на услугата и защитата на личните данни остават ниски, а трансграничните електронни услуги са по-слабо развити.

Резултатът на страната е 58 от общо 100 точки (2021 г.) за обема на данните, които се попълват предварително в онлайн формулярите за обществени услуги, което е под средната стойност за ЕС от 64 точки. По този показател се наблюдава бързо положително развитие през отчетния период. България също така се нарежда под средното равнище за ЕС по отношение на цифровите обществени услуги, достъпни за гражданите (с резултат 59) и предприятията (с резултат 76). Използването на отворени данни също е малко по-ниско от средното за ЕС.

През април 2021 г. е актуализирана националната стратегия за развитие на електронното управление с цел обхващане на иновативните технологии — като ИИ, изчисленията в облак и блоковите вериги — така че да се подобрят цифровите обществени услуги.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Разработена е изцяло нова версия на Българската национална рамка за оперативна съвместимост. Въз основа на Европейската референтна архитектура EIRA 5 е разработена Българската референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС). Разработен е изцяло нов стандарт за дефиниране на оперативно съвместими информационни обекти, чието прилагане ще подобри значително текущите регистри за оперативна съвместимост. Създадени са федериран портал, брошури и видео клипове, за споделяне на натрупаното знание и популяризиране на резултатите сред администрациите, гражданите и бизнеса. Подготвени са предложения за законодателни промени, които да осигурят практическото прилагане на РАОС.

Продължава изпълнението на мярката свързана с Надграждане на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН) - МВР с цел достигане на национално значение в космическата политика, изпълнение на Европейските изисквания и ползите за хората.

По отношение на въвеждане на нови електронни формуляри за обществени поръчки (разработване и внедряване в системата за електронно възлагане на нови стандартни формуляри, приложими за поръчки с прогнозна стойност над и под праговете за публикуване в Официален вестник на ЕС, както и актуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“ във връзка с новите образци) са приети изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки, които ще влязат в сила през 2024 г.

Мярка „Развитие на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ включва надграждането на основните хоризонтални системи на е-управление и се очаква да приключи до края на 2023 г. Централизираните системи са предназначени да предоставят електронни услуги, които да подпомогнат администрациите в процеса по подобряване на качеството на обслужването на гражданите и бизнеса. В голямата си част те позволяват с една инсталация на системата да работят множество администрации (multi-tenant решения). На този етап функционират следните централизирани системи:

- Портал на електронното управление (ПЕУ);

- Система за ел. автентикация (еАвт);

- Система за управление на ел. форми (еФорми);

- Система за проверка валидността на персонален сертификат (еВалидиране);

- Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX);

- Система за ел. плащане (еПлащане);

- Система за ел. връчване (еВръчване).

Надграден е българския eIDAS до последната актуална версия (Version 3.2.0) и е прехвърлен в продукционна среда. Преминали са успешно тестовете за свързаност с 14 държави (членки на ЕС), с 4 държави е осъществена свързаност и в продукционна среда. На национално ниво чрез възела (eIDAS възел България) се извършва трансгранична автентикация на граждани на държави-членки на ЕС. , които ще могат да заявяват електронни административни услуги в България. За целта е достатъчно гражданите да разполагат със средства за електронна идентификация, издадени в съответните държави членки (различни от България), като тези средства са част от схема за електронна идентификация, за която е извършено уведомяване на ЕК и която е публикувана в Официален вестник на ЕС. С оглед изпълнението на изискването за пълно преизползване на софтуерното решение, предоставено то ЕК,  е разработена стандартна/универсална приставка (plug-in), чрез която да се осъществява интеграцията между най-актуалната версия на  eIDAS възела и съответната версия на хоризонталната система за електронна автентикация. Извършени са тестове, както с ЕК – за проверка на оперативната съвместимост на внедреното решение, така и с посочените държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Хърватска и Чехия. В изпълнение на мярка  „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ са постигнати следните резултати:

- Въведена в експлоатация национална платформа за обмен на информация за киберсигурност - 1 бр

- Въведена в експлоатация национална платформа за съхранение на информация за съхранение на информация във връзка с киберсигурността - 1 бр.

- Оборудван център за провеждане на учения и обучения в областта на киберсигурността - 1 бр.

- Оборудвана лаборатория за анализ на зловреден код - 1 бр.

- Оборудвана лаборатория за forensic анализ - 1 бр.

- Разработени стандартни оперативни процедури за работа на националната мрежа от ЕРИКС - 1 бр.

- Проведено обучение на експерти - 4 бр.

- Постигната интеграция с европейска платформа MeliCERTes за ежедневен обмен на данни - 1 бр.

В област на въздействие „Електронно правосъдие“ през отчетния период са изпълнени общо 7 мерки.

От 30.03.2022 г. Търговският регистър е свързан със системата за взаимно свързване на търговските и дружествените регистри (BRIS). В европейския портал за електронно правосъдие, раздел "Търговски регистри, търсене на дружества в ЕС" може да бъде направена справка по фирма и ЕИК за дружествата, които попадат в приложното поле на Директива 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета.

От 01.07.2023 г. успешно е проведена административна и регистърна реформа в сферата на особените залози, като считано от тази дата Агенция по вписванията (АВ) администрира електронния Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). По този начин се изпълни мярка Изграждане на информационна система на регистъра на особените залози с оглед преминаване на Централния регистър на особените залози от Министерство на правосъдието към Агенция по вписванията въз основа на действаща нормативна уредба и извършените в тази връзка анализи.

Приключено е изпълнението на следните мерки: Интегриране на Единната информационна система за правна помощ с Единната информационна система на съдилищата; Присъединяване  на Административните съдилища към Единната система за правна помощ; Присъединяване на Държавната агенция за бежанците към единната електронна система за правна помощ; Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата; Надграждане на информационна система на регистъра на особените залози във връзка с направени предложения за нормативни промени с оглед изпълнение на изискванията на ОРЗЛД.

#### Подприоритет 10.4
„Развитие на правната среда“

| Подприоритет 10.4 Развитие на правната среда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Индекс на благосъстоянието: „Безопасност и сигурност“ | The Legatum Prosperity Index | 27-мо място в ЕС (2019) | 13-то място в ЕС | - | 27-мо място в ЕС (2023) |
| Индекс на благосъстоянието: „Лични свободи“ | The Legatum Prosperity Index | 26-то място в ЕС (2019) | 13-то място в ЕС | - | 25-то място в ЕС (2023) |
| Индекс на благосъстоянието: “Управление“ | The Legatum Prosperity Index | 27-мо място в ЕС (2019) | 13-то място в ЕС | - | 26-то място в ЕС (2023) |
| Индекс на благосъстоянието: Социален капитал | The Legatum Prosperity Index | 24-то място в ЕС (2019) | 13-то място в ЕС | - | 23-то място в ЕС (2023) |
| SGI: „Демокрация“ | Bertelsmann Stiftung | 5.6 (2019) | 7 | 7.1 (2019) | 5.4 (2022) |
| SGI: „Отговорност на изпълнителната власт“ | Bertelsmann Stiftung | 6.2 (2019) | 6.7 | 6.7 (2019) | 6.1 (2022) |
| Индекс за върховенство на правото | World Justice Project | 0.55 (2020) | 0.73 | 0.73 (2020) | 0.56 (2023) |
| Върховенство на правото, WGI | Световна банка | 53.4 | 81 | 81 | 49.53 (2022) |
| Право на глас и отчетност, WGI | Световна банка | 59.1 | 83.0 | 82.8 | 57 (2022) |
| Свобода на медиите | Репортери без граници | 111-то място в света (2020) | 50-то място в света | 28 (2020) | 71-во място в света (2023) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Забелязва се известно подобрение по показателите за индексите на благосъстоянието. Има значително подобрение за свободата на медиите. Влошават се показателите за демокрация, отговорност на изпълнителната власт, правото на глас и отчетност. Според един от източниците върховенството на правото се влошава, но в друга класация има известно подобрение.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Предприети са мерки за създаване на работна група, която да обмисли актуализации на законодателната рамка, свързана със свободата и плурализма на медиите, включително защитата на журналистите от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността. Липсата на ясна рамка за гарантиране на прозрачност при разпределянето на държавната реклама продължава да буди безпокойство въпреки създаването на работна група, която цели да започне работа и по тази тема. Що се отнася до прозрачността на собствеността върху медиите, се обмисля по-ефективно изпълнение на задълженията за собственост върху медиите. Журналистите са изправени пред съдебни дела и се сблъскват с различни заплахи, като например онлайн тормоза, който се увеличава. Могат да се отбележат някои положителни тенденции по отношение на достъпа до публична информация.

За 2022 г. България отчита известен напредък във връзка с подобряването на прозрачността при разпределянето на държавната реклама, по-специално по отношение на държавната реклама, договорена чрез посредници, като например медийни агенции.

Изпълнена е мярката за приемане на Списъка с приоритетни закони, на които да се извърши последваща оценка на въздействието, чийто срок е до месец декември 2023 г. в изпълнение на Плана за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30.09.2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г. Списъкът е одобрен с Решение № 436 на Министерския съвет от 2022 г. и е извършен отчет за 2022 г.

Продължават да се изпълняват мерките свързани с нов Закон за нормативните актове: включване на натрупаната съдебна практика и интегриране на Указ № 883 в ЗНА; Насоки за изработване на нормативни актове; Насоки за осъвременяване на законодателството; Въвеждане на изискване за предварителна оценка на въздействието за проектите на подзаконови нормативни актове на министри.

В изпълнение на мярка „Изработване и приемане на законова регламентация на защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството“, е приет Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за. След проведени технически срещи с Европейската комисия е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Продължава да се изпълнява мярката за Адаптиране на законовата рамка към практиката на Европейския съд по правата на човека: анализ на практиката на ЕСПЧ, анализ на осъдителните решения, по които България е страна.

Институтът по публична администрация продължава да провежда обучения на тема Практически проблеми на административните нарушения и наказания за юристи и неюристи. В периода 2022 – 2023 г. са обучени над 250 служители.

Изпълнена е мярката за Пътна карта за повишаване на защитата на журналистите от посегателства и намеса. Налични са законово регламентирани норми в Назакателно-процесуалния кодекс и в Закона за защита на лица, застрашени с наказателно производство. Законодателството е в съответствие с препоръката на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа относно посегателствата над журналисти. През юли 2022 г. работна група в МВР е разработила „План за действие по препоръка на европейската комисия за гарантирането на сигурността на журналисти и други медийни специалисти в Европейския съюз“. В плана са набелязани конкретни дейности, касаещи основно превенцията свързана с безопасността на журналистите. Към средата на 2023 г. планът е изпълнен и са постигнати следните резултати: в Академията на МВР в учебни дисциплини е включена тематиката, свързана със защита на журналистите по време на провеждане на масови мероприятия. МВР осъществява предварителна комуникация с представители на медии и журналисти преди и по време на протести и демонстрации.  В интернет страницата на дирекция „Киберпрестъпност“ се публикуват актуални съвети за повишаване осведомеността относно киберсигурността, със специален фокус върху жените журналисти, журналистите от малцинствени групи и тези отразяващи въпроси на равенство. Със заповед на министъра на правосъдието и представляващия Висшия съдебен съвет, съпредседатели на Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото е създадена постоянно действаща работна група.  Работната група има за задача да прави обсъждания, анализи и предложения, свързани със свободата и плурализма на медиите, защитата на журналистите и достъпа до информация. В изпълнение на тези дейности работната група следва да изготвя и предложения за изпълнение на препоръките от докладите на Европейската комисия по Механизма за върховенство на правото, свързани с третия стълб „Свобода на медиите и плурализъм“, както и да изготвя проекти на стратегически документи и нормативни актове по темата.

Изпълнена е мярката „Разработване на актуални компоненти на гражданското образование: институционална рамка; взаимодействие с администрацията; достъп до информация; участие в управлението“. Учебните програми по гражданско образование влизат в сила от 15.09.2020 г. Първият випуск, изучавал гражданско образование по тези учебни програми, завършва през май 2022 г., като от учебната 2020-2021 г. в 11 клас (съответно от 2021-2022 г. в 12 клас) е въведен учебният предмет гражданско образование. В учебните програми, по които той се изучава, са  включени компетентности, свързани с взаимодействието с администрацията, достъпа до информация и участието в управлението.

Мярката „Конституиране на Съвета за развитие на гражданското общество и приемане на правила за финансиране на проекти на ЮЛНЦ“ е изпълнена частично, тъй като съветът е конституиран и е провеждал заседания, но не са приети правила за финансиране на проекти. Съветът провежда първото си заседание на 8 март 2022 г и определя приоритетните области за неговата работа: доброволческа дейност; гражданско участие; диалог и партньорство; финансиране за гражданския сектор; и използване на Съвета като комуникационна платформа. Една от основните цели на новия Съвет е да се създаде национален механизъм за финансиране на ОГО, т.к. за ОГО е трудно да получат финансиране от ЕС (чрез държавни агенции, занимаващи се със средствата от ЕС), тъй като те се считат за търговски субекти и държавата прилага същите ограничения по отношение на държавната помощ, както за частните дружества, получаващи финансиране от ЕС.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Продължават да съществуват опасения относно липсата на достатъчно гаранции за осигуряване на независимостта на медийния регулатор на практика, което може да засегне функционирането на органа. В последния Мониторинг на медийния плурализъм по отношение на независимостта и ефективността на медийния регулатор е отчетен риск от 37%, което представлява осезаемо увеличение в сравнение с миналогодишния рисков фактор от 25%. Според доклада това се дължи на някои действия на регулаторния орган, които се възприемат като политизирани. Бюджетът на СЕМ продължава да се счита за проблем: СЕМ посочва, че е срещнал трудности при привличането на персонал поради предлаганите ниски заплати, въпреки че на органа са предоставени допълнителни ресурси за персонал и поддръжка. Освен това няколко заинтересовани страни споделят съмнения относно пълната политическа независимост на извършваните дейности и посочват факта, че самата структура на СЕМ го излага на рискове от политическо влияние — обстоятелство, което е признато и от членовете на СЕМ.

#### Подприоритет 10.5
„Интегритет в публичния сектор“

| Подприоритет 10.5 Интегритет в публичния сектор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Индекс за конкурентоспособност: „Правна рамка на конфликта на интереси“ | Световен икономически форум | 26-то място в ЕС (2019) | 5-то място в ЕС | - | 26-то място в ЕС (2019) |
| Възприятие на корупцията | Прозрачност без граници | 43 (2019) | 66 | 66 (2019) | 43 (2022) |
| Индекс на благосъстоянието: “Управление” | The Legatum Prosperity Index | 27-мо място в ЕС (2019) | 13-то място в ЕС | - | 26-то място в ЕС (2023) |
| Контрол на корупцията, WG | Световна банка | 51 | 78 | 77.7 | 50 (2022) |
| Липса на корупция, RLI | World Justice Project | 0.44 (2020) | 0.70 | 0.72 (2020) | 0.45 (2023) |
| Ограничения върху управленските правомощия, RLI | World Justice Project | 0.46 (2020) | 0.70 | 0.73 (2020) | 0.51 (2023) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Забелязва се известно подобрение по показателя за индекс на благосъстоянието, за липса на корупция и ограничения върху управленските правомощия, както и леко изоставане за контрол на корупцията.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Националната стратегия за борба с корупцията продължава да се прилага. Продължават да се прилагат мерки за предотвратяване на корупцията, насочени към подобряване на почтеността на конкретни сектори на публичната администрация, включително полицията и съдебната система. Прието е законодателство за лицата, сигнализиращи за нередности. Осъществена е реформа на Комисията за противодействие на корупцията като се цели повишаване на ефективността на разследванията по дела за корупция по високите етажи на властта. Правилата за декларациите за имуществено състояние и интереси на държавните служители се прилагат систематично, но е необходимо да се подобрят механизмите за контрол. Създадена е работна група, която да разгледа въпроса за лобирането като част от ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост, и ще бъде организиран обществен дебат въз основа на текущата работа на тази група.

За 2022 г. България отчита известен напредък по отношение на мерките за предотвратяване на корупцията, насочени към подобряване на почтеността в конкретни сектори на публичната администрация, включително полицията и съдебната власт.

Предстои започване на изпълнението на мярка Разработване на система за развитие на съдебния служител и изграждане на етични и трайно устойчиви професионални качества посредством ясни кариерни правила и системни, периодични обучения.

Продължава изпълнението на мярката за Изготвяне на концепция за регулация на лобизма и приемане на законодателни мерки. В изпълнение на поетия ангажимент в процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за осигуряване на съответствие на националното законодателство с Препоръка на Съвета относно принципите за прозрачност и почтеност в лобирането (OECD/LEGAL/0379) и в изпълнение на мярка „Влизане в сила на законодателни мерки за регулиране на лобистки дейности е сформирана работна група. Фокусът понастоящем е върху подготовката на проект на Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България, въз основа на добрите европейски практики. Изготвянето на Концепцията е във финален етап.

#### Подприоритет 10.6
„Съдебна власт“

| Подприоритет 10.6 Съдебна власт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Индекс за конкурентоспособност: „Независимост на съдебната власт“ | Световен икономически форум | 24-то място в ЕС (2019) | 21-во място в ЕС | - | 24-то място в ЕС (2019) |
| Индекс за конкурентоспособност: „Ефикасност на правната рамка при разрешаване на спорове“ | Световен икономически форум | 20-то място в ЕС (2019) | 17-то място в ЕС | - | 20-то място в ЕС (2019) |
| Индекс за конкурентоспособност: „Право на собственост“ | Световен икономически форум | 27-мо място в ЕС (2019) | 21-во място в ЕС | - | 27-мо място в ЕС (2019) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Показателите в областта на съдебната власт не се обновяват след 2019 г.

Равнището на усещане за независимост на съдебната власт в България продължава да бъде ниско сред широката общественост и ниско сред дружествата въпреки неотдавнашното подобрение. Като цяло през 2023 г. 30% от широката общественост и 33% от дружествата възприемат равнището на независимост на съдилищата и съдиите като „относително добро или много добро“. Според данните в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г. усещането за независимост на съдебната власт сред широката общественост постоянно намалява през последните няколко години, въпреки че остава по-високо, отколкото през 2016 г. (23%). По-специално то е намаляло в сравнение с предходните години (съответно 32% и 31% през 2021 г. и 2022 г.). Усещането за независимост на съдебната власт сред дружествата се е увеличило в сравнение с 2022 г. (28%), както и в сравнение с 2016 г. (21%), но все още е под стойността от 43% през 2021 г.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Народното събрание приема закон, като част от ангажиментите в областта на върховенството на закона съгласно плана за възстановяване и устойчивост, с който се създава механизъм за ефективна отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници, както и съдебен контрол на решенията на прокуратурата да не се започва разследване. Този закон е в отговор на дългогодишните опасения, изразени в предишни доклади относно върховенството на закона, и отговаря на последния специален ангажимент, поет от България в рамките на МСП. Продължават да съществуват опасения, свързани със състава на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Висящите конкурси за повишаване приключват, но значителен брой съдии остават командировани за продължителен период от време. Налице е известно подобрение в наличието на електронни комуникации в рамките на правосъдната система и бяха предприети някои стъпки за изменение на законодателството относно въвеждането на пълноценно електронно правосъдие. Администра-тивното правосъдие продължава да бъде ефикасно, но липсата на дезагрегирани данни възпрепятства оценката на цялостната ефикасност на правосъдието. Приети са нови закони относно разширяването на правната помощ и задължителната съдебна медиация, които са приветствани от повечето заинтересовани страни.

За 2022 г., България отчита значителен напредък по отношение на гарантирането на своевременни редовни конкурси за повишаване в длъжност, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за заемане на свободни длъжности, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии.

В изпълнение на мярка „Повишаване на ефективността на производствата по несъстоятелност и преструктуриране чрез приемане на законодателни изменения за реформиране на съдебните процедури; обезпечаване използването на електронни средства в тези производства; засилване на регулирането на професията на синдиците“, са направени изменения в Търговския закон. Законът въвежда промени, насочени към усъвършенстване на производството по несъстоятелност и стабилизация и въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година.

В изпълнение на мярка „ Реформа на юридическото образование с цел повишаване на неговото качество“ са изготвени изменения в нормативната уредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "юрист". Приета е нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист". Основните промени в уредбата обхващат:

- прецизиране на условията за обучение по специалност „Право“ и придобиване на професионална квалификация „юрист“-кредити и срок на обучение;

- промени относно приема;

- въвеждане на обучение по специалност „Право“ в специализирани магистърски програми;

- промяна в хорариума при задочната форма на обучение, която се запазва;

- въвеждане на нова задължителна учебна дисциплина „Защита на правата на човека“ и променени хорариуми на някои от съществуващите;

- посочване на конкретни практически умения и компетентности, които обучението по специалност „Право“ следва да осигури;

- включване на нови избираеми учебни дисциплини;

- промяна в уредбата на учебната практики;

- присъждане на кредити за участие на студентите в национални, европейски или международни състезания по право, за участие в правни клиники, кръжоци и други форми на доброволно ангажиране на студентите в практически занимания в областта на изучаваната специалност и при включване в учебния план;

- въвеждане на национални държавни изпити по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки.

Изпълнена е мярката за Изготвяне на необходимите законодателни промени в ГПК, ЗМ, ПАС и създаване на Наредба за устройството на центровете за медиация към съдилищата. На 23 януари 2023 г. са приети изменения, с които се създава задължителна съдебна медиация. Съгласно новите разпоредби съдът може да задължи страните, след като извърши оценка на фактите по делото, да участват в задължителна медиация в ограничен брой дела, включително семейно право, производства в областта на договорното право с по-ниска стойност, както и в редица спорове в областта на трудовото право и правото на интелектуална собственост. Що се отнася до продължителността на медиацията, съдът може да определи точната продължителност, но тя не може да бъде повече от два месеца, като може да бъде удължена по искане на страните. Що се отнася до разходите за задължителната медиация, ако медиацията е приключила в определените от съда срокове, независимо от резултата, за страните няма допълнителни разходи и медиацията се заплаща от бюджета на съда. И накрая, изглежда, че новата процедура спира погасителната давност за съответните права.

Продължава да се изпълнява мярката за Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България - пилотно въвеждане на задължителната съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове.

Изпълнена е мярката за Въвеждане на мерки за засилване на участието на гражданите в правораздавателния процес – засилване на фигурата на съдебните заседатели, като представители на гражданското общество. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели е издадена от Висшия съдебен съвет.

Изпълнена е мярката за Изработване и приемане на законодателни промени за подобряване на достъпа до правосъдие. Направени са изменения в Закона за правната помощ (Обн. ДВ, бр. 102 от 2023 г.). Измененията са базирани на извършени анализи на предоставяната правна помощ, като целят разширяване на безплатна правна помощ, на основанията за допускане на правна помощ и на освобождаване на лицата, на които е допусната правна помощ, от съдебни такси. Разширява се обхватът на правната помощ, за да обхване представителството:

- пред арбитражните съдилища;

- пред специализираните административни органи, включително Държавната агенция за бежанците, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на потребителите;

- за извънсъдебно решаване на спорове и при медиация.

Разширен е кръгът на лицата, за които се допуска правна помощ, като се включват:

- лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс, лица, ненавършили 21 години, както и на лица, навършили 21 години, по задължения за издръжка, възникнали преди навършване на 21-годишна възраст, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството;

- лица, получили международна закрила или ползващи се от временна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание;

- лица, чието запрещение се иска, както и лица, поставени под запрещение, и

- лица с увреждания, получаващи месечна подкрепа съгласно Закона за хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен, за да упълномощят адвокат.

Предвидено е освобождаване от съдебни такси за лицата, на които е предоставена правна помощ.

### Приоритет 11. 
“Социално включване”

| Приоритет 11 „Социално включване“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата | Евростат | 7.7 | 5.5 | 5.2 | 7.3 (2022) |
| Население в риск от бедност или социално изключване, % | Евростат | 32.8 | 25.0 | 21.9 | 32.2 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Въпреки поредицата от кризи и шокове, които последователно засегнаха икономиката през периода от началото на изпълнение на стратегическия документ, предприетите мерки, насочени към подобряване качеството на живот на уязвимите групи и насърчаване на тяхното социално включване доведоха до известно подобрение на показателите на ниво приоритет. Все пак целевите стойности по тях остават предизвикателство, индикирайки необходимост от полагане на допълнителни фокусирани усилия.

#### Подприоритет 11.1
„Насърчаване на заетостта“

| Подприоритет 11.1 Насърчаване на заетостта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Коефициент NEET’s 15-29 г., % | Евростат | 16.7 (2019) | 15.0 | 12.6 (2019) | 15.1 (2022) |
| Коефициент на заетост 15-64 г., % | Евростат | 70.1 (2019) | 72.0 | 68.4 (2019) | 70.4 (2022) |
| Коефициент на икономическа активност 15-64 г., % | Евростат | 73.2 (2019) | 75.0 | 76.8 (2019) | 73.6 (2022) |
| Продължителност на трудовия живот, години | Евростат | 34 (2019) | 35 | 35.9 (2019) | 33.6 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

Коефициентът на NEET’s 15-29 г. остава по-висок от средните стойности на ЕС-27 за същия период. Предприетите комплексни мерки за намаляване на групата на младежите, които нито са в образование или обучение, нито в заетост, дават положителен резултат. Въпреки негативното влияние на пандемията от COVID-19 върху всички аспекти на икономическия и социален живот, продължава тенденцията на намаляване на показателя под стойностите, отчетени преди пандемията.

Коефициентът на заетост на лицата на възраст 15-64 г. в България нараства през периода, като достига по-високи стойности от средните за ЕС-27 (2022 г. – 69.8%). Съществен принос за запазване на заетостта на високи нива през разглеждания период имат предприетите от страната ни антикризисни мерки за запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка.

Стойностите на коефициента на икономическа активност 15-64 г. в България също бележат устойчива положителна тенденция през периода 2019 - 2022 г. Аналогични са тенденциите в останалите европейски страни, като средните стойности на коефициента на икономическа активност 15-64 г. за ЕС-27 през 2022 г. е 74.5%.

Известно негативно развитие е регистрирано чрез показателя „продължителност на трудовия живот“, чиято стойност през 2022 г. е по-ниска спрямо 2019 г., но негативната тенденция за намаляване на показателя през 2020 г. (33.3 години) и 2021 г. (32.7 години) е преодоляна и през 2022 г. започва покачване.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

В рамките на ОПРЧР в отчетния период продължава изпълнението на мерки за подпомагане на предоставянето на услуги по заетост чрез Агенция по заетостта и нейните структури в страната.

Работата на Центровете за заетост и социално включване (ЦЗСП) се затвърждава, като се използва експертизата на съвместни екипи от АЗ и АСП за съвместно обслужване на „едно гише“ на хора в неравностойно положение. Прилагането на интегрирана услуга от ЦЗСП допринася за постигане на социален ефект чрез осигуряване на комплексно обслужване на място.

От екипите на създадените 76 ЦЗСП към 31.12.2021 г. средномесечно са обслужвани 18 719 безработни лица. В резултат от предоставените услуги, през периода януари – декември 2021 г. общо 13 206 безработни лица са устроени на работа (9 541 лица – на първичен пазар на труда (ППТ), а 3 665 лица са включени в субсидирана заетост. В обучение са включени 755 лица. Услуги за активно поведение на пазара на труда са получили 12 388 безработни (Ателиета за търсене на работа (АТР), психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.). През 2021 г. в ЦЗСП са сключени споразумения за интеграция в заетост с 5 498 продължително безработни лица (ПБЛ).

От екипите на създадените 76 ЦЗСП през 2022 г. средномесечно са обслужвани 15 552 безработни лица. В резултат от предоставените услуги през 2022 г. общо 9 977 безработни лица са устроени на работа (6 388 лица – в несубсидирана заетост, а 2 884 лица са включени в субсидирана заетост, а в обучение са включени 706 лица. Услуги за активно поведение на пазара на труда са получили 9 706 безработни (АТР, психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.). В ЦЗСП са сключени споразумения за интеграция в заетост с 4 087 ПБЛ.

От екипите на създадените 76 ЦЗСП, през полугодието на 2023 г. средномесечно са обслужвани 14 662 безработни лица на социално подпомагане. В резултат от предоставените услуги през периода общо 2 226 безработни лица са устроени на работа (1 887 лица – в несубсидирана заетост, а 339 лица са включени в субсидирана заетост), а в обучение са включени 25 лица. Услуги за активно поведение на пазара на труда са получили 2 640 безработни (АТР, психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър и др.). В ЦЗСП са сключени споразумения за интеграция в заетост с 1 269 ПБЛ.

През 2021 г., в рамките на Проект „Национална EURES мрежа”, са проведени:

•	114 информационни събития за търсещи работа лица (ТРЛ), посетени от общо 1 152 лица;

•	44 информационни събития за студенти и завършващи образованието си ученици, на които са присъствали 549 младежи;

•	551 ателиета за търсене на работа за регистрирани в ДБТ лица, на които са присъствали общо 4 179  безработни лица;

•	32 информационни събития за работодатели, с участието на 210 представители на бизнеса;

•	4 информационни събития, с участието на 28 ключови партньори;

•	17 трудови борси с EURES щанд, на които EURES съветниците и асистентите са консултирали 404 търсещи работа лица.

Съгласно получената обратна информация от работодатели и ТРЛ, през периода повече от 7 742 лица са започнали работа в страните от ЕС/ЕИП.

През 2022 г., в рамките на Проект „Национална EURES мрежа”, са проведени:

- 124 информационни събития за ТРЛ, посетени от общо 1 328 лица;

- 69 информационни събития за студенти и завършващи образованието си ученици, на които са присъствали 1 151 младежи;

- 600 ателиета за търсене на работа за регистрирани в ДБТ лица, на които са присъствали общо 4 670 безработни лица;

- 41 информационни събития за работодатели, с участието на 390 представители на бизнеса;

- 28 трудови борси с EURES щанд, на които EURES съветниците и асистентите са консултирали 733 търсещи работа лица;

- 105 информационни сесии за служители на ДБТ с 1 123 служители;

- 9 работни срещи на EURES екипа на регионално ниво с 185 служители работещи по проекта;

- 4 информационни събития с участието на 17 ключови партньора.

Съгласно получената обратна информация от работодатели и ТРЛ, през периода 6 677 лица са започнали работа в страните от ЕС/Европейско икономическо пространство (ЕИП).

През първото полугодие на 2023 г., в рамките на Проект „Национална EURES мрежа”, са проведени:

- 75 информационни събития за ТРЛ, посетени от общо 783 лица;

- 50 информационни събития за студенти и завършващи образованието си ученици, на които са присъствали 883 младежи;

- 409 ателиета за търсене на работа за регистрирани в ДБТ лица, на които са присъствали общо 3 233 безработни лица;

- 21 информационни събития за работодатели, с участието на 184 представители на бизнеса;

- 14 трудови борси с EURES щанд, на които EURES съветниците и асистентите са консултирали 450 търсещи работа лица.

- 42 информационни сесии за служители на ДБТ с 453 служители;

- 2 информационни събития с участието на 16 ключови партньора.

Съгласно получената обратна информация от работодатели и ТРЛ, през периода 4 617 лица са започнали работа в страните от ЕС/Европейско икономическо пространство (ЕИП).

За преодоляване на последиците от COVID-19 кризата продължи активно операция „Заетост за теб“, предоставяща подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от разпространението на COVID-19. АЗ осигури по процедурата субсидии за работодатели за наемане на безработните лица със средства от програмата. Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID-19.

През 2021 г. са сключени 18 593 договора с работодатели за заемане на 36 029 работни места.

През 2022 г. са сключени 7 695 договора с работодатели. Общия брой на заявените работни места през 2022 г. е 15 587 лица.

През 2023 г. са сключени 37 договора за осигуряване на заетост за заемане на 218 свободни работни места.

За насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 55-годишна възраст се изпълнява мярка по чл. 55а от ЗНЗ, а подкрепа за преход на лица над 58 г. от безработица към работа и пенсиониране - чрез реализация на Национална програма "Помощ за пенсиониране". През периода от 2021 г. – до полугодието на 2023 г. в нова заетост са включени общо 1 866 безработни лица,  в т.ч. 898 лица през 2021 г., 959 лица през 2022 г. и 9 лица през полугодието на 2023 г.

На 01.06.2022 г. стартира изпълнението на процедура „Солидарност“ за подпомагане на бързата интеграция на пазара на труда на разселени от Украйна лица и техните семейства със статут на временна закрила и осигурен достъп до пазара на труда.  В отчетния период около 3 200 лица са започнали работа по програмата, като най-много работни места са заявени от работодателите в секторите на хотелиерството и ресторантьорството, търговията, транспорта.

В отчетния период са изпълнявани мерки за насърчаване на заетостта за различни групи в неравностойно положение. Продължава изпълнението на операция „Готови за работа“ от АЗ, която за периода активира 11 560 неактивни участници от 15 до 29 г. вкл. извън обучение или образование.

През 2023 г. стартират и Компонент 2 – „Обучения“ и Компонент 3 – „Заетост“ на операцията, в които хора в неравностойно положение на пазара на труда вече получават възможно да повишат своите умения и квалификация, с цел по-бърза реализация на пазара на труда. По тях  хора с увреждания също получават значителна подкрепа чрез субсидирана заетост и обучения.

Проект „Готови за работа” цели да бъдат активирани младежи от 16 до 29 г. вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, както и не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” (неактивни младежи). През периода от 2021 г. – до полугодието на 2023 г. са идентифицирани общо 11 599 неактивни младежи, от които 11 398 са активирани и са се регистрирали като безработни в бюрата по труда на територията на цялата страна. През 2021 г. идентифицираните лица са 5 132, от които 5 002 са активирани. Организирани са 44 трудови борси. През 2022 г. - 4 362 лица са идентифицирани, от които 4 314 са активирани. През първото полугодие на 2023 г. идентифицираните младежи са 2 065, от които активираните са 1 001.

Подкрепа за повече възможности за заетост на младите хора е друг голям акцент на политиката. По операция „Младежка заетост“ през 2021 и 2022 г. са подкрепени 3710 младежи, а 2150 младежи са започнали работа.

Целта на проект „Нова възможност за младежка заетост” е повишаване конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на стажуване, обучение или заетост при работодател, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. През периода от 2021 г. – до полугодието на 2023 г. в нова заетост са включени общо 12 050 безработни лица (2 761 лица през 2021 г., 2 732 лица през 2022 г. и 6 557 лица през полугодието на 2023 г.).

Интегрирането на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда се осъществява чрез предоставяне на посреднически услуги и реализация на програми и мерки, включени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ).

През 2021 г. в бюрата по труда са извършени 278 729 нови регистрации на безработни лица, през 2022 г. - 264 297 нови регистрации на безработни лица, а през първото полугодие на 2023 г. - 116 021 нови регистрации на безработни лица. На всяко от регистрираните безработни лица е изготвен индивидуален план за действие с конкретни действия за включване в обучение и/или заетост по програми и мерки, както и в заетост на несубсидирано свободно работно място.

През периода от 2021 г. – до полугодието на 2023 г. са осигурени възможности за включване в заетост на безработни лица, включително от уязвимите групи на пазара на труда, като в нова заетост по програми и мерки са включени общо 36 898 безработни лица, в т.ч. 15 670 лица през 2021 г., 20 318 лица през 2022 г и 910 лица през полугодието на 2023 г.

Мерките за подпомагане постигането на съответствие между потребностите на работодателите и уменията на работната сила са сред водещите в политиката на МТСП.  Реализирани са операции като „Умения“ и „Развитие на дигиталните умения“, които дават възможност на бизнеса и социалните партньори да обучат заети лица за придобиване на професионална квалификация, компетентности и дигитални умения, свързани с конкретни предприятия, сектори и длъжности. Определени са специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи. Социалните партньори са разработили 72 секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения, тествани са 240 програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения и са изработени над 450 профили за дигитални компетенции по ключови професии/длъжности.

През 2021 и 2022 г. чрез включване в операции на ОПРЧР са подкрепени над 50 000 безработни лица. Квалификация са получили над 2 000 безработни и активни, както и 5 220 заети лица. Същевременно, чрез реализиране на мерки по ЗНЗ и програми, включени в НПДЗ, от началото на 2021 г. – до края на месец юни 2023 г. общо 22 854 лица са включени в обучение, в т.ч. 9 908 лица през 2021 г., 10 496 лица през 2022 г. и 2 450 лица през полугодието на 2023 г.

В областта на младежките политики, през отчетния период се изпълняват две основни мерки - „Осигуряване на съдействие на младежките организации при достигането до и активизирането на младежите от групата NEET’s“  и „Подкрепа и популяризиране на дейностите и инициативите на младежки организации, включващи обучения по метода на неформалното обучение“. По тях през периода 2021-2022 г. са достигнати 16.85% от младите хора в страната.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

През разглеждания период не са идентифицирани значими проблеми, които да налагат корективни действия за тяхното отстраняване. Актуализирането на мерки за следващия планов период е в резултат на развитие на инструментариумът за постигане на задоволителна динамика с оглед реализацията на стратегическите цели.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

За адресирането на потребностите на безработни, трайно безработни и неактивни лица, вкл. хора с увреждания, МТСП планира множество нови мерки, насочени към включване в заетост, повишаване на знания, умения и квалификация, придобиването на ключови компетенции за по-лесна реализация на трудовия пазар.

#### Подприоритет 11.2
„Приобщаване на уязвимите групи“

| Подприоритет 11.2 Приобщаване на уязвимите групи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на лицата, ползващи социални услуги в общността спрямо общия брой на потребителите на социални услуги, % | АСП, МТСП | 70 (2020) | 90 | - | 77 (към 30.06.2023 г.) |
| Дял от БВП на субектите на социалната и солидарна икономика, % | НСИ | 0.4 | 3 | - | 0.4 (2018) |
| Обекти с осигурена достъпна среда, средногодишен брой | МТСП, АХУ | 61 | 100 | - | 66 (към 06/2023) |
| Коефициент на заетост за лица с определена степен на загубена трудоспособност (50% и повече) на възраст 15-64 навършени години, % | НСИ | 21.9 (2019) | 24.0 | - | 25.6 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През отчетния период се наблюдава позитивно развитие по отношение на приобщаването на уязвимите групи – нараства устойчиво делът на лицата, ползващи социални услуги в общността, увеличен е броя обекти с осигурена достъпна среда, регистриран е растеж на заетостта сред хората с увреждания.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

През разглеждания период са приети всички подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на ЗСУ, като ключов нормативен акт за сектора на социалните услуги е приетата през м. юни 2022 г. Наредба за качеството на социалните услуги, която цели повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги в подкрепа на хората, които ги ползват и е от значение за индивидуализиране на подкрепата и грижата за потребителите.

С оглед укрепване на капацитета на доставчиците на социални услуги и на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, в рамките на проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“ са проведени специализирани обучения в тази посока. Основната цел на обученията е запознаването на служителите с въведените нови стандарти за качество на социалните услуги и с критериите за тяхното изпълнение, определени в НКСУ. В рамките на 5 месеца, в периода между м. октомври 2022 г. и м. февруари 2023 г., са проведени обучения във всяка от 28-те области на България, като са обхванати повече от 1 850 професионалисти от системата на социалните услуги.

В ход е и планирането на социалните услуги в страната, като се очаква то да приключи през 2024 г. с приемането на Националната карта на социалните услуги от Министерския съвет. АСП финализира Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за карта на социалните услуги.

Във фокуса на предприетите действия в областта на социалните услуги е реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора както чрез прилагането на законодателството в сферата на социалните услуги, така и чрез изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и плана за действие за нейното изпълнение. Планът за периода 2022-2027 г. е приет през м. юли 2022 г. и обхваща мерките през втория етап от изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за лицата с увреждания и възрастните хора и повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа.

Към 30.06.2023 г. се предоставят 613 социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания, с които е осигурена възможност за подкрепа на 21 514 лица. Към същия период броят на специализираните институции е 152 – 70 дома за пълнолетни лица с увреждания и 82 дома за стари хора.

От 2021 г. общините предоставят предвидената в ЗСУ услуга асистентска подкрепа с финансиране от държавния бюджет. Тя е предназначена както за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, така и за деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Само през 2023 г. са осигурени средства за подкрепа на над 20 000 лица.

В отчетния период се изпълнява мярка „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, която прилага модел за грижи за възрастни хора и хора с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. В периода на нейното изпълнение по операцията са подкрепени повече от 69 100 лица.

През 2021 г. стартира изпълнението на новата процедура „Патронажна грижа +“, която дава допълнителни възможности за почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина, заради COVID-19. Те получиха доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие при неотложни административни услуги. За първи път се дават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от инфектиране с коронавирус. Процедурата се реализира в три компонента, като в тях са включени 87 200 лица.

По други операции за предоставяне на дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, за личностно развитие и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения над 7 000 лица над 18 г. възраст са получили социални и здравни услуги в отчетния период.

Социалните услуги са сред основните инструменти за подкрепа на децата и семействата и гарантиране на правата на децата. Съществен е техният принос и при осъществяване на процеса на деинституционализация на грижата за деца, който е сред най-мащабните реформи в социалната сфера. Най-същественият резултат от нея е осигуряването на семейна среда за децата. Основните резултати от реформата са:

- Превес на грижата в семейна среда – в сравнение с 2010 г., когато стартира реформата, към момента много повече деца в публична грижа се отглеждат в семейна среда (в семейства на роднини или близки и в приемни семейства), в сравнение с децата в услуги за резидентна грижа: към края на м. юни 2023 г. децата, настанени в семейства на роднини или близки, са 3 970; децата, настанени в приемни семейства, са 1 605, а децата/младежите, настанени в услуги за резидентна грижа, са 2 996;

- Закрити са почти всички специализирани институции за деца. В сравнение с 2010 г., когато броят на институциите е бил 137, към момента функционират последните 4 ДМСГД, които се управляват от Министерството на здравеопазването и предстои те също да бъдат закрити. Броят на децата в специализираните институции също намаля значително (с над 97%) – от 7 587 деца през 2010 г. до 193 деца в края на м. юни 2023 г.;

- Значително нарастване на броя на социалните услуги за деца и семейства – от 241 през 2010 г. до 666 в края на м. юни 2023 г., като в тях се оказва подкрепа на 16 339 деца и семейства;

- Мерките за превенция на изоставянето, реинтеграция в семейна среда, осиновяване и приемна грижа се развиха значително и имат своята роля при реализиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца.

В рамките на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ се реализира специфична дейност, насочена към подготовка за самостоятелен живот и професионална интеграция в обществото на децата и младежите, които напускат услуги за резидентна грижа. Осигурява се подкрепа за тяхното социално включване чрез менторство и подготовка за придобиване на трудови навици, които да гарантират самостоятелен и независим живот. Подкрепата формира умения за самостоятелност, учене и работа и личностното развитие. През 2021 и 2022 г. общо 2 566 деца и младежи, настанени в институции, са били обхванати в мерки по ОПРЧР за подкрепа на деинституционализацията на децата и младежите  в страната.

С оглед важната роля на политиките за ранно детско развитие за подкрепа на децата и семействата и пълноценно развитие на децата, в страната ни е изградена мрежа от нов тип услуги за деца и семейства, които са пример за интегриран подход при предоставяне на услуги за ранно детско развитие.  Инвестициите в грижата за децата в ранна възраст, като ключова предпоставка за цялостното им развитие и успех на по-късен етап, продължават да бъдат във фокуса на политиката. Операция „Услуги за ранно детско развитие“, продължава своето изпълнение до 2023 г. вкл. Бенефициентите – общини изпълняваха проекти за превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата и подкрепа за дейността на създадените интегрирани социални услуги за деца от уязвими групи. До април 2023 г. 45 050 деца от 0 - 7 г., между които и разселени, непридружени деца от Украйна, са получили подкрепа чрез комплекс от дейности.

На 11.11. 2022 г. стартира процедура „Бъдеще за децата“ по която широк кръг доставчици на социални услуги, НПО и общини бяха одобрени за изпълнение на проектни предложения, насочени към мерки за детско развитие - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот. Към юни 2023 г. е започнало изпълнението по някои от договорите.

В изпълнение на мерките за ранно детско развитие и в допълнение на предоставяните социални услуги за деца по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, се предоставят ваучери за детска кухня и пакети за новородени деца от уязвими семейства с цел превенция на изоставянето и подкрепа на семействата. През 2023 г. стартира процедура „Детска кухня“. Поетапно се сключват споразумения с общините партньори, като за програмния период се очаква помощта да достигне до повече от 10 000 деца. През 2023 г. стартират и процедурите за закупуване и раздаване на пакетите за новородени деца, като към момента се провеждат процедури по ЗОП за закупуването им. Предвидено е с тази мярка да бъдат подкрепени повече от  10 000 деца от уязвими семейства.

През отчетния период се появи необходимост от подкрепа за подпомагане на семействата с деца. В отговор на предизвикателствата, породени от затрудненията на световния енергиен пазар, които пряко рефлектират върху домакинствата, е разработена и одобрена операция „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE”, която предоставя еднократна финансова подкрепа за уязвими семейства с деца.

Съществена част от политиката за подкрепа на децата и семействата е и предоставянето на материална подкрепа на семействата с деца и семействата, които полагат грижи за деца в риск. За тази цел политиката за социално включване е подкрепена с изпълнението на Бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“. Визията за развитие на програмата е свързана както със замяната на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда и в общността, така и с осигуряване на подкрепа на децата и семействата чрез предоставяне на финансова подкрепа по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) и Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

Предприети са и действия за подобряване на нормативната уредба в тази сфера на политиката с цел повишаване на ефективността и целенасочеността на предоставяната подкрепа. Така например, последните промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗДет.), които са в сила от 01.06.2023 г., са свързани основно с обвързване на отпусканите финансови помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) с линията на бедност като база за определяне на критериите за достъп и размера им и премахване на гарантирания минимален доход като такъв показател. Въз основа на тези промени са увеличени както размерите на финансовите помощи и средства, така и размерът на доходния критерий за достъп до месечните помощи за деца, настанени в семейство на роднини или близки по реда на ЗЗДет. Също така, през разглеждания период са увеличени размерите на част от семейните помощи за деца и доходните критерии за тяхното получаване.

В допълнение към изпълняваните политики и мерки за подкрепа на децата и семействата, Европейската гаранция за детето е ключова инициатива, за чието изпълнение България има дългосрочен ангажимент. В изпълнение на Гаранцията през м. ноември 2022 г. бе приет План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030). Планът създава необходимата рамка, обхващаща водещите мерки и интервенции за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване.

В изпълнение на мярка „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения“ са придобити помещения, в които са разположени шест фокус точки в шестте региона по NUTS-2. Извършени са СМР, закупено, монтирано и инсталирано е оборудване и обзавеждане за новосъздадените фокус-точки. Проведена е конкурсна процедура за осигуряване на персонал за 6-те фокус точки, който да предоставя услуги за подпомагане на социалната икономика в съответния регион. На наетите по проекта лица е проведено въвеждащо обучение в периода 1-2 юни 2023 г.  Проведени са над 560 консултации от персонала на фокус-точките с физически и юридически лица.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

През разглеждания период не са идентифицирани значими проблеми. С оглед запазване темпа на процеса по постигане на заложените стратегически цели, за следващия планов период са предвидени допълнителни мерки.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

В плана за действие се включват допълнителни мерки. Още от м. октомври 2022 г. стартира изпълнението на операция „Родители  в заетост“, продължение на търсената и доказала се като необходима за българските семейства с деца операция от периода 2014-2020. Операцията цели да осигури по-добър баланс между професионален и личен живот на родители с малки деца чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на техните деца, с цел улесняване достъпа и завръщането им обратно в заетост. По процедурата ще се подкрепя основно осигуряване на грижа за деца (чрез детегледач), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, като целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна вкл. и на многодетни и самотни родители/майки. Предвижда се по процедурата да бъдат подкрепени приблизително 1 900 родители с малки деца.

#### Подприоритет 11.3
„Ограничаване на бедността“

| Подприоритет 11.3 Ограничаване на бедността |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Домакинства с материални лишения, % | Евростат | 19.9 (2019) | Достигане средното ниво в ЕС | 5.9 | 19.4 (2020) |
| Тежест на разходите за жилища според състоянието на бедност – проучване EU-SILC, % | Евростат | 17.9 | Достигане средното ниво в ЕС | 10.3 | 15.1 (2022) |
| Относителен дял на домакинствата, които нямат нито баня с душ, нито тоалетна вътре в жилището, % | Евростат | 8.9 | Достигане средното ниво в ЕС | 2.0 | 13.2 (2020) |
| Въздействие на социалните трансфери (без пенсиите) върху намаляването на бедността, % | Евростат | 23.7 (2019) | Достигане средното ниво в ЕС | 32.8 | 24.4 (2022) |
| Относителен дял на работещи бедни (за лица във възрастова група 18-64 г.), % | Евростат | 10.1 | Достигане средното ниво в ЕС | 9.6 | 10.0 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През отчетния период се наблюдава позитивно развитие по отношение на намаляването на бедността – намалява делът на работещите бедни, нараства ефектът на социалните трансфери върху намаляването на бедността, намалява тежестта на разходите за жилища.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

В отговор на социално-икономическите последици от кризата, свързана с разпространението на COVID-19, са предприети спешни действия за въвеждане на защитна мярка на засегнатите семейства с деца до 14-годишна възраст. Предоставена е нова еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв., която се отпуска на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. (под линията на бедност). За наблюдавания период са подпомогнати 401 335 лица. Осъществена е промяна в процентите при определяне на диференцирания минимален доход за различните категории лица или семейства, кандидатстващи за отпускане на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП . Промените влязоха в сила от 01.01.2022 г., като за 2023 г. е регламентирано последващо повишаване на процентите. Чрез корекция в посока на увеличаване на индивидуалните проценти се постигна съответно разширяване на границата за достъп и на размера на получаваната помощ. През отоплителен сезон 2021/2022 г. към 31.12.2021 г. са отпуснати помощи на 261 001 броя лица и семейства.

За преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка са одобрени допълнителни разходи за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Определеният размер на еднократната помощ е 300 лева. Общият брой на лицата и семействата получили еднократната финансова подкрепа през 2021 г. е 27 295, а през 2022 г. - 47 332. По Наредба № РД 07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление са подпомогнати 301 732 лица и семейства.

Осигурена е материална подкрепа и подпомагане на хората с най-ниски доходи чрез прилагане на диференциран подход, подобряване целенасочеността на мерките и оптимизиране на разходите и целева социална защита за отопление на хората с ниски доходи през зимния период, както следва:

- за 2021 г. са отпуснати помощи на общо 481 036 лица и семейства;

- за 2022 г. са отпуснати помощи на общо 89 313 лица и семейства;

- за отоплителен сезон 2021/2022 г. са подпомогнати общо 288 296 лица и семейства;

-за отоплителен сезон 2022/2023 г. са подпомогнати общо 365 332 лица и семейства.

През 2022 г. са извършени промени в ЗСП, с които се очаква разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите в съответствие с динамиката на линията на бедност.

Към 30.06.2023 г. са отпуснати помощи на общо 27 276 лица и семейства.

В областта на политиката за правата на хората с увреждания през периода 2021-2023 г. продължи осигуряването на финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания.

За 2021 г. е предоставена месечна финансова подкрепа на 665 473 средномесечен брой лица с трайни увреждания. На 1 456 средномесечен брой лица с увреждания са изплатени средства за съответната финансова подкрепа под формата на целеви помощи, съобразно вида на увреждането, а за 6 601 средномесечен брой лица са осигурени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ).

С ПМС № 286 от 19.08.2021 г. бе определен размер на линията на бедност за страната – 413 лв. за 2022 г., което допринесе за индексиране на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания през 2022 г. спрямо предходната година.

За 2022 г. е предоставена месечна финансова подкрепа на 651 976 средномесечен брой лица с трайни увреждания. На 5 939 средномесечен брой лица с увреждания са изплатени средства за целеви помощи. Считано от 01.07.2022 г. се прилага нов механизъм за финансиране и предоставяне на ПСПСМИ за хората с увреждания в системата на НЗОК.

С ПМС № 286 от 21.09.2022 г. бе определен размер на линията на бедност за страната – 504 лв. за 2023 г., което допринесе за индексиране на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания през 2023 г. спрямо предходната година. Определеният размер е в съответствие с определената стойност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ за 2021 г. и бележи най-голямото увеличение на линията на бедност за последните 10 години.

Към 30.06.2023 г. средномесечният брой на лицата с трайни увреждания с осигурена месечна финансова подкрепа е 656 162. За този период целеви помощи са предоставени на 2 702 средномесечен брой лица.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена междуведомствена работна група за разработване на стратегически документ в областта на доходите. Подготвен е проект на стратегически документ в областта на доходите с анализ и посочени проектни идеи: адекватни минимални подоходни показатели; разширяване на обхвата на колективното трудово договаряне; след-трудови доходи и ограничаване на бедността сред пенсионираните. Проектът е представен на вниманието на социалните партньори на заседание на работната група през м. юни 2023 г.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Не са идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките.

### Приоритет 12. 
“Здраве и спорт”

| Приоритет 12 „Здраве и спорт“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Продължителност на живота в добро здраве, години | Евростат | 66.2 (ж) 62.9 (м) (2017) | 67.5 (ж) 64.0 (м) | 64.0 (ж) 63.5 (м) (2017) | 64.2 (ж) 61.6 (м) (2021) |
| Неудовлетворени потребности от медицинска помощ, % | Евростат | 1.9 | Достигане средното ниво в ЕС | 2 (2017) | 1.0 (2022) |
| Дял на населението, никога не участвало в спортни дейности, % | Евростат | 68 (2017) | Достигане средното ниво в ЕС | 46 (2017) | 61 (2022) |

#### Подприоритет 12.1
„Промоция на здраве и превенция на заболяванията“

| Подприоритет 12.1 Промоция на здраве и превенция на заболяванията |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на умиранията, дължащи се на поведенчески рискови фактори | ЕК | 51 | Достигане средното ниво в ЕС | 39 | 51 (2021) |
| Лечима и предотвратима смъртност, ниво | Евростат | 414.57 | Достигане средното ниво в ЕС | 253.53 | 529.44 (2020) |
| Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза (нови случаи и рецидиви), на 100 000 население | Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата | 18.4 | Достигане средното ниво в ЕС | 10.7 | 11.9 (2022) |
| Ниво на разпространението на ХИВ сред общото население, на 100 000 население | Европейски център за превенция и контрол на заболяванията | 4.4 | Непревишаване средното ниво в ЕС | 5.1 | 3.4 (2021) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период:

- Повишаване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към хроничните незаразни болести - при реализиране на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. са проведени национални информационни-скринингови кампании за повишаване на нивото на информираност, обучение и включване на населението в дейности по програмата - провеждане на здравно-образователни мероприятия на регионално ниво за диабет тип 2 сред групи от здравото население и за ограничаване на предразполагащите рискови за здравето фактори–тютюнопушене, злоупотреба на алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност;

- По дейности „Промоция на  здравословно хранене, физическа активност, намаляване употребата на тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол и „Повишаване на знанията на подрастващите и младите хора за рисковите фактори за здравето“ са организирани по места образователни кампании, включващи обучителни семинари на медицински специалисти, здравни медиатори и ръководители на детски ясли и градини за ограничаване на предразполагащите рискови за здравето фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност;

- Създаване на система за наблюдение, мониторинг и оценка на храненето и хранителния статус на различни групи от населението - към 30.06.2023 г. -  индикаторът „изградена система“ е изпълнен изцяло. Проведено е онлайн и практическо обучение за усвояване работата с уеб базираната система на специалистите от РЗИ в страната. Използването на уеб базираната система,  позволява да се подобри работата на специалистите от РЗИ и предоставя възможност за извършване  оценка на предлаганото хранене в организирани детски колективи, както и при необходимост да се предприемат съответните мерки за подобряване храненето на децата в България;

- Прилагане на интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за превенция за разработване на национални и регионални програми за превенция и контрол - през 2021 г. са приети 4 национални програми за превенция – Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, НП за превенция и контрол на туберкулоза, НП за превенция и контрол на вирусни хепатити, НП за превенция на хронични незаразни болести. Хоризонта на програмите е до 2025 г.;

- Укрепване на процесите по елиминация и ерадикация на социално значими заразни болести, като полиомиелит, туберкулоза, СПИН и вирусни хепатити:

- Изпълняват се дейности в рамките на национални програми за превенция и контрол, включително: осигуряване на лекарствени продукти от втори ред за пациенти с мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза и препарати с фиксирани дози за възрастни и деца;

- Антиретровирусна терапия се предоставя на всички нуждаещи се хора, живеещи с ХИВ/СПИН;

- Безплатна диагностика за ХИВ/СПИН, вирусни хепатити, СПИ и туберкулоза - провеждат се изследвания на бременни жени за превенция на перинаталната трансмисия на ХИВ инфекция, сифилис и други СПИ. През последните 3 години вертикалната трансмисия – майка дете се движи между 1 и 2%;

- Провеждат се ежегодни  кампании  за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, СПИ и туберкулоза, както и за информиране на обществото.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

- Сложна процедура по избор на изпълнител на дейности сред населението по националните програми;

- Нежелание за участие в процедурите за избор на изпълнител на дейности сред населението;

- Динамичен темп при остойностяване на медицинските прегледи в НРД, което затруднява избора на изпълнител на дейности по програмата поради ограничения бюджет на Програмата;

- Късно утвърждаване на финансовите планове за годината по националните програми  и недостатъчно време за изпълнение на заложените дейности.

#### Подприоритет 12.2
„Здравна мрежа и разходна оптимизация“

| Подприоритет 12.2 Здравна мрежа и разходна оптимизация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на разходите за извънболнична медицинска помощ и рехабилитационни грижи спрямо общите разходи за здравеопазване, % | Евростат | 13.9 | 25.0 | 23.5 | 12.7 (2021) |
| Дял на директните плащания от домакинствата от общите разходи за здравеопазване, % | Евростат | 39.3 | 30.0 | 15.2 (2017) | 34.0 (2021) |
| Дял на разходите за лекарствени продукти от общите разходи за здравеопазване, % | Евростат | 37.1 | Достигане средното ниво в ЕС | 18.2 (2017) | 32.0 (2021) |
| Брой болнични легла за дългосрочни грижи, на 100 000 души население | Евростат | 35.4 | 50 | 51.5 | 31.1 (2021) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

- Картографиране на здравни услуги - в изпълнение на мярката е изготвена Национална карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, която е приета с Решение № 1073 на Министерския съвет от 29 декември 2022 г. Картата е инструмент за планиране на бъдещите интервенции и инвестиции в сектора въз основа на обективните данни за потребностите на населението от здравни услуги, за съществуващата структура на системата за здравеопазване на национално, регионално и областно ниво и за нейните възможности;

- Оптимизиране на структурата на здравната мрежа - изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, с който ще бъде въведен мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за болнична помощ и на нови структури в съществуващите болници до утвърждаването на актуализацията на Национална здравна карта. За 2021 г. се отчита намаляване на броя на леглата за дългосрочни грижи спрямо 2018 г., което основно се дължи на ниските цени на клиничните пътеки за дългосрочни грижи. С оглед това в Националния рамков договор 2023-2025 е предвидено увеличение на цените на клиничните пътеки за палиативни грижи и за продължително лечение и ранна рехабилитация при определени заболявания;

- Повишаване на качеството на предоставяните услуги в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) - с цел разширяване на дейностите за ранно откриване на различни заболявания, през 2022 г. са приети нормативни промени, с които са включени нови медико-диагностични изследвания в рамките на профилактичните прегледи (изследване на кръвна картина и урина за деца на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст, а за 16-годишните и  допълнително изследване на кръвна захар и холестерол; за бременните жени са осигурени допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи, като към заплащаните до момента 2 акушерски ехографии са добавени още 2; включено е и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология). През 2022 г. в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Национална здравноосигурителна каса, е включено и специализирано изследване „Бърз антигенен тест за коронавирус“. През 2023 г. времевият период, в който се оказват здравни грижи в дома на новородените деца, е увеличен от 14 дни на 6 месеца. Средствата, предвидени в бюджета на НЗОК, за първична извънболнична помощ ежегодно се увеличават, което допринася за по-добрия достъп до медицинска помощ. – 4.93% през 2021 г., 5.94 % през 2022 г. и 6.44% за 2023 г.;

- Развитие на капацитета на специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) - с промени в Наредба № 9, през 2021 г. е въведена нова амбулаторна процедура „Диагностика на първични имунни дефицити“, в рамките на която се дава възможност за провеждането на съвременна диагностика на първични имунни дефицити, което е предпоставка за провеждане на адекватно специфично лечение. Допълнени са и възможностите за изпълнение на амбулаторни оперативни процедури, като са създадени условия за разширяване на начините за повлияване на пациенти с комплексни трудно заздравяващи рани. В пакета са включени и нови дейности и медико-диагностични изследвания в извънболничната медицинска помощ и възможност за провеждане на КАТ и ЯМР под анестезия за деца. През 2022 г. в пакета са включени изследвания за диагностика на заболявания на стомашно-чревния тракт и специализирани и високоспециализирани изследвания за фетална морфология, определяне с бърз тест на повърхностен антиген на хепатит В и на антитела срещу хепатит С, PSA общ и свободен и фекален калпротектин. През 2023 г. в пакета са включени нови видове медико-диагностични изследвания в извънболничната медицинска помощ в обхвата на медицинските специалности Клинична лаборатория и Клинична имунология.

През 2022 г. в рамките на профилактичните прегледи са включени допълнителни ехографски прегледи и изследване за хепатит С в рамките на бременността; периодично ехографско изследване на млечните жлези при жени на възраст от 30 до 50 г., изследвания на рискови фактори за злокачествени заболявания , и др.

Налице е тенденция за ежегодно увеличение на средствата, предвидени в бюджета на НЗОК за специализирана извънболнична помощ, което води до подобряване на достъпа и качеството на медицинската помощ;

- Разширяване на обхвата на предоставяните здравни услуги извън обхвата на здравното осигуряване - приета е Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 и План за действие към нея за периода 2021-2023, чрез която се осигурява изпълнението на дейности, извън обхвата на здравното осигуряване, за които няма осигурено финансиране от други източници и които имат значителен здравен ефект, свързан с ранната диагностика на заболявания и увреждания и осигуряването на комплексни медицински грижи за деца с определени хронични заболявания.

В изпълнение на програмата е осигурено финансиране на дейността на 31 ЗКЦ, в които се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, диагностични и лечебни дейности за бременни и деца, предоставят се психологически консултации, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и за деца. Здравните услуги се предоставят от лекари-специалисти и професионалисти по здравни грижи, а немедицинските – от социални работници и психолози, като приоритет са групите в повишен риск – бременни и родилки с патология, деца с увреждания и хронични заболявания. За периода януари 2021 – юни 2023 г. са предоставени общо 13 910 консултации от медицински специалисти (5 420 - 2021 г., 5 995 - 2022 г. и 2 495  до юни 2023 г.), 12 279 консултации от психолог и 11 513 консултации от социален работник. Извършени са 39 476 изследвания (15 559 - 2021 г., 16 007 - 2022 г. и 7 910 - юни 2023 г.) в рамките на  биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии. Изпълнението на програмата ще продължи, като се предвижда да бъде приет План за действие за периода 2024-2026 г.;

- Подобряване инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата на спешна медицинска помощ; Строителство, ремонт, реконструкция и оборудване на ЦСМП и болничните структури за спешна медицинска помощ и доставяне на линейки и медицинска апаратура - в изпълнение е проект за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на страната. Към 30.06. 2023 г. са завършени  строително-монтажните работи (СМР) в 27 обекта и същите са въведени в експлоатация. За 146 обекта има сключени договори с изпълнители, като в тях предстои да стартират СМР. За останалите 62 обекта документацията за провеждане на процедури по ЗОП е в процес на подготовка. Във 203 ЦМСП и филиалите към тях са доставени общо 358 нови оборудвани медицински превозни средства (линейки. В обектите по проекта е доставена медицинска апаратура и оборудване;

- Създаване на условия за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт - сключен е договор за доставка, гаранционна отговорност и гаранционно обслужване на 6 броя санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура, както и общо наземно оборудване за всички хеликоптери, за нуждите на спешната медицинска помощ. Създадена е работна група която да подготви документация за обявяване на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на необходимата инфраструктура в оперативни бази – хангари и оперативни площадки" за закупените хеликоптери;

- Въвеждане на система за продължаващо обучение и оценка на персонала в системата за спешна медицинска помощ - в изпълнение е проект, предвиждащ провеждането на теоретични и практически обучения на общо  служителите от системата на спешна медицинска помощ в страната. До края на месец април 2023 г. през обучение са преминали  около 80% от служителите в системата на спешната медицинска помощ в страната. През отчетния период са разработени и въведени са методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ. Изготвени и утвърдени са 118 бр. диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми, определящи поведението на различни по компетентност и отговорност екипи при спешни състояния във всички медицински специалности (съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина“);

- Осигуряване устойчивост на финансирането на системата за спешна помощ - с цел осигуряване на устойчивост на финансирането на системата за спешна медицинска помощ е осигурено финансиране за увеличение на възнагражденията на ЦСМП с 42 % и е увеличено финансирането на спешните структури в лечебните заведения за болнична помощ. По този начин възнагражденията на лекарите в спешните отделения са увеличени с 33%, а на медицинските сестри – с 66%. Увеличени са и цените на медицинските дейности;

- Повишаване ефективността на болничната помощ - през отчетния период са приети две изменения на Наредба № 9 от 2019 г., касаещи обхвата на болничната помощ. Създадена е възможност за пациенти с онкологични заболявания с различни локализации, попадащи в обхвата на хирургията, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията, да имат достъп в рамките на пакета здравни дейности по НЗОК до иновативния метод за оперативно лечение, асистирано с робот. Въведена е нова клинична пътека „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“. През 2023 г. е включена нова клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“ и нова Клинична пътека „Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия“;

- Развитие на трансплантационната дейност - през периода продължи изпълнението на дейности по Националната програма за насърчаване на донорството и развитие на трансплантациите. Въпреки това се отчита намаление в броя на донорите (28 за 2021 г., 15 за 2022 и 8 за полугодието на 2023 г.) и съответно на органните трансплантации (48 за 2021 г., 20 за 2022 г. и 20 до юни 2023 г.). По отношение на трансплантацията на тъкани и клетки е налице тенденция към увеличение – през 2021 г. са извършени 717, през 2022 г. – 841, а до юни 2023 г. – 478.

Въпреки, че данните надвишават началната стойност на индикаторите за изпълнение, целевите стойности не са достигнати. Това налага извода, че са необходими по-активни действия за промяна на обществените нагласи и повишаване на мотивацията на медицинските специалисти по отношение на насърчаване на донорството, както и подобряване на организацията на трансплантациите;

- Повишаване на капацитета на психиатричната помощ - изготвена е оценка на потребностите на населението от психично-здравни услуги и тяхното предоставяне на териториално ниво. Уточнени са обектите от системата, които ще бъдат реновирани;

- Оптимизиране на разходите на публични средства - приети са  промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които въвеждат допълнителна процедура в процеса по закупуване на лекарствени продукти по реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

- Подкрепа на специализацията на медицинските специалисти - през 2021 г. са създадени условия за обучение на повече специализанти на места, финансирани от държавата, включително и чрез промени във финансовите условия, касаещи базите за обучение. За 2021 г. са утвърдени общо 235 места за специализанти, финансирани от държавата (с една заповед), от които заети са 86. През 2022 г. са утвърдени общо 746 места, от които заети са 165. За първото полугодие на 2023 г. са утвърдени общо 411 места, от които заети са 75. В периода 2021-2022 г. е налице почти двойно увеличение (над 91%) в броя на приетите специализанти на места, финансирани от държавата.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

Налице са значителни промени в здравно-демографската характеристика на населението и в структурата на здравната мрежа, което налага актуализация на Националната здравна карта, в която се определят потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. По отношение на структурата на здравната мрежа е налице нарастване на броя на леглата за активно лечение. Въпреки сериозното увеличение на цените на клиничните пътеки за продължително лечение и палиативни грижи, което създава условия за преструктуриране на легла за активно лечение в легла за дългосрочни грижи, не се отчита нарастване в броя на този вид легла.

По отношение на процесите, свързани с донорството и трансплантациите, не се отчита значим напредък, което налага активизирането им и повишаване на ефективността в работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която е компетентния орган за организация, управление и контрол на трансплантацията в България.

Фактът, че не се заемат всички места за специализанти, финансирани от държавата показва, че осигуряването на възможност за специализация не е основната мярка, която би привлякла лекари и медицински специалисти към дадена специалност или към дадено лечебно заведение. Налице са твърде чести изменения в нормативната уредба, регламентираща обучението за придобиване на специалност, което създава объркване както в кандидатите за специализация, така и в прилагащите я институции.

Независимо от наличието на правила и условия за достъп и реимбурсиране на лекарства за здравноосигурените лица, създадените възможности за заплащане на лекарства с публични средства извън обхвата на здравното осигуряване, съществуващите специални правила за лечение с неразрешени за употреба и неразпространяващи се в страната лекарствени продукти когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива, както и с лекарствени продукти за състрадателна употреба и с лекарствени продукти прилагани извън условията на разрешението за употреба, в определени случаи се идентифицират неудовлетворени нужди от достъп до лекарствени продукти. Съществен проблем, отбелязван в национални и международни анализи, е тенденцията за увеличаване на преките плащания от пациентите за лекарства. Овладяването и нарастването на публичните и частни разходи за лекарствени продукти, обаче, е процес изискващ политически консенсус и последователни действия по наблюдение, анализ и укрепване на законодателството в тази област, както и планиране на повече бюджетни средства за здравеопазване.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

С оглед факта, че не всички мерки са изпълнени, се предлага удължаване на срока на някои от тях. В допълнение за периода 2024-2026 са включени и нови мерки, които ще подпомогнат постигането на целите на Програмата. Част от мерките са свързани със законодателни промени, които да подпомогнат оптимизирането на здравната мрежа и развитието на трансплантациите. Други са насочени към подобряване на достъпа до медицинска помощ чрез изпълнение на проекти в областта на извънболничната и спешната медицинска помощ, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Мерките които се планират за справяне с нарастващите предизвикателства са фокусирани към осигуряване на финансова устойчивост на системата и поставят на първо място безопасността на пациентите, осигуряване на тяхната финансова защита чрез намаляване на преките плащания и осигуряване на равнопоставен достъп за всички общности.

#### Подприоритет 12.3
„Електронно здравеопазване“

| Подприоритет 12.3 Електронно здравеопазване |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Общопрактикуващи лекари, които използват е-рецепта (ePrescription), % | ЕК, DESI | 7 (2019) | 100 | 50 (2019) | 7 (2019) |
| Общопрактикуващи лекари, които имат достъп до здравни данни на пациенти от лечебни заведения за извънболнична помощ и болнична помощ (Medical data exchange), % | ЕК, DESI | 20 (2019) | 100 | 43 (2019) | 20 (2019) |
| Граждани, които използват онлайн платформи за консултации с лекари-специалисти (eHealth), % | ЕК, DESI | 10 (2019) | 25 | 18 (2019) | 10 (2019) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

- Изграждане на Национална здравна информационна система (НЗИС) и извършване на гаранционна поддръжка - през 2023 г. приключи реализацията на Фаза 2 от проекта за изграждане и внедряване на Националната здравна информационна система. НЗИС събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението като цяло и за всяко отделно лице. Към НЗИС е разработен и внедрен здравноинформационен портал, който осигурява единна входна точка за достъп до НЗИС, чрез който се осигурява достъп до електронните здравни записи, приложими стандарти и спецификации за обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост, и актуалната информация за развитие на техническите възможности и функционалностите на системата. Реализирана е и системата за мониторинг и контрол в здравеопазването (DWN – Data warehouse), предоставяща възможност за анализ и справки на база наличните модули и данни в НЗИС, с което може да бъде подпомогнат процеса по вземане на управленски решения. На база данните, получени от извършените медицински дейности, системата позволява набор от динамични и статични справки. Общият брой на регистрирани в НЗИС електронни прегледи (за последните 18 месеца) надхвърля 47 млн., като средно на ден се регистрират над 130 000 прегледа от над 13 500 лекарски практики.

#### Подприоритет 12.4
„Спорт“

| Подприоритет 12.4 Спорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Наличие на възможности за практикуване на физическа активност на местно ниво, % | Евробарометър | 30 (2017) | 40 | 74 (2017) | 41 (2022) |
| Ниво на достатъчна физическа активност на: |  |  |  |  |  |
| - Деца (10-14 г.), % | СЗО | 33 | 38 |  | 33 (2018) |
| - Юноши (15-19 г.), % | СЗО | 39 | 45 |  | 39 (2018) |
| - Възрастни (>20 г.), % | СЗО | 26 | 30 |  | 26 (2018) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

Изпълнението на заложените мерки се реализират чрез разработване, финансиране, координиране и мониторинг на програми и проекти за развитие на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания.

Създадена e и се поддържа мотивация в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигурени са условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

- Създаване на условия за развитие на спорта за всички, повишаване на физическата активност и практикуване на спорт от различни групи от населението - в изпълнение на мярката през отчетния период са постигнати следните резултати:

- За периода 01.01-31.12.2021 г. - 5 програми, 177 проекта, 59 649 участници, 130 прояви, 36 848 спортни занимания и 14 006 деца;

- За периода 01.01-31.12.2022 г. - 5 програми, 159 проекта, 61 851 участници, 34 460 спортни занимания, 150 прояви и 15 951 деца;

- За периода 01.01-30.06.2023 г. - 5 програми, 230 проекта, 44 471 участници, 47 189 спортни занимания, 105 прояви и 20 530 деца.

- Осигуряване на условия и възможности за физическа активност, практикуване на спорт и участие в спортни прояви и състезания на хора с увреждания с цел подобряване качеството на живота им и социална интеграция - в изпълнение на мярката през отчетния период са постигнати следните резултати:

- За периода 01.01-31.12.2021 г. – 1 програма, 7 проекта, 314 участника в спортни занимания, 3 280 спортни занимания, 1 481 участника в национални състезания, 33 национални състезания, 23 международни състезания, 10 златни, 15 сребърни и 25 бронзови медала от международни състезания;

- За периода 01.01-31.12.2022 г. – 1 програма, 7 проекта, 283 участника в спортни занимания, 3 500 спортни занимания, 1 696 участника в национални състезания, 36 национални състезания, 28 международни състезания, 47 медала от международни състезания;

- За периода 01.01-30.06.2023 г. – 1 програма, 8 проекта, 341 участника в спортни занимания, 2 529 спортни занимания, 551 участника в национални състезания, 14 национални състезания, 14 международни състезания, 35 медала от международни състезания.

- Изграждане и модернизиране на спортна база в училищата - в изпълнение на мярката през отчетния период са подпомогнати 2 обекта (физкултурни салони в училищата);

- Изграждане и модернизиране на спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт.

- Брой подпомогнати обекти 2021 г. - 18 стартирали обекта. От тях 12 обекта са реализирани през 2021 г. и 6 обекта са продължили изпълнението през 2022 г.

- Брой подпомогнати обекти 2022 г. - 39 стартирали обекта. От тях 3 реализирани обекта  през 2022 г. и 36 обекта  са продължили изпълнението през 2023 г.

- Брой подпомогнати обекти 2023 г. - 16 стартирали обекта. От тях 8 реализирани обекта до края на юни 2023 г. и 8 обекта, които са били все още в изпълнение.

С изпълнението на горепосочените мерки за периода се отбелязва значителен принос към индикатора „Дял на населението, никога не участвало в спортни дейности“, който се променя от 68 на 61%, което е 7% намаление на неучаствалите при средно само 1% намаление за страните от ЕС. Значителен е приносът и към индикатора „Наличие на възможности за практикуване на физическа активност на местно ниво“, чиято стойност се е повишила от 30 на 41%, с което е надмината и целевата стойност до края на 2030 г. от 40%. Тези стойности са постигнати въпреки негативните последствия от пандемията от COVID-19, високата инфлация, войната в Украйна и нестабилната политическа обстановка в страната.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките

По отношение на мерките, включени в област на въздействие 12.4.а „Физическа активност и практикуване на спорт“ са идентифицирани следните проблеми: недостатъчен брой и лошо състояние на наличните спортните обекти и съоръжения, недостатъчен брой треньорски кадри, недостатъчна информираност за ползите и възможностите за практикуване на спорт, недостатъчна мотивираност на треньорските кадри, спортни клубове и спортни федерации и липса на капацитет да развиват спорта за всички и спорта за хора с увреждания, пандемията от COVID-19, недостатъчно финансови средства за спорт за всички и спортно-туристическа дейност, както и нестабилна политическа обстановка в страната през последните години.

По отношение на мерките, включени в област на въздействие 12.4.б „Спортни бази в училищата“ са идентифицирани следните проблеми: с изключение на държавните спортни училища, ММС не е титуляр на правото на управление на образователната инфраструктура/не е първостепенен разпоредител с бюджет на такава/не управлява програми за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на изграждане/СМР на обекти.

По отношение на мерките, включени в област на въздействие 12.4.в „Спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт“ са идентифицирани следните проблеми: недостатъчен финансов ресурс за финансово подпомагане на всички съответстващи проекти.

### Предприети действия в Плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

По отношение на мерките, включени в Подприоритет 12.4 „Спорт“, област на въздействие 12.4.а „Физическа активност и практикуване на спорт“ предприетите действия, имащи отношение към Плана за действие 2024-2026 и във връзка с решаването на идентифицираните проблеми са:

За 2024 г. бюджетната прогноза е актуализирана с цел оптимално изпълнение на дейностите по включените мерки. Планирани са допълнителни средства. Бюджетът на Мярка 2 е значително увеличен.

В процес на разработка е Национална стратегия за развитие на физическата активност възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (2023-2034 г.) и Национална програма за развитие на физическата активност възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, изготвя се и последваща оценка на въздействието на Закона за физическото възпитание и спорта.

По отношение на мерките, включени в област на въздействие 12.4.б „Спортни бази в училищата“ решението е при осигуряване на финансов ресурс, същият да се предоставя на МОН/общини/образователни институции.

По отношение на мерките, включени в Подприоритет 12.4 „Спорт“, област на въздействие 12.4.в „Спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт“ решението е да бъдат предприети действия за осигуряване на необходимия финансов ресурс.

### Приоритет 13. 
“Култура, наследство и туризъм”

| Приоритет 13 „Култура, наследство и туризъм“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Дял на населението, посещаващо поне веднъж годишно културни събития, % | Евростат | 28.6 (2015) | 40.0 | 63.8 (2015) | 28.6 (2019) |
| Средна заетост на леглата в местата за настаняване, % | НСИ | 39.2 | 50 | - | 35.0 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

В сектор „Култура“ сериозно бяха повлияни процесите на създаване, разпространение и потребление на културен продукт. Това е основната причина, поради която към настоящия момент текущата стойност на по-голяма част от показателите за наблюдение е по-ниска от стойността за 2018 г. Понастоящем процесите се нормализират и започва бавно, но устойчиво покачване на създаването и потреблението на културни продукти. Като водещи принципи в опазване на културното наследство се утвърдиха устойчивостта и приемствеността, сближаването с европейските практики, деконцентрацията и децентрализацията на управлението, публичността и прозрачността при вземане на решения, осигуряване на условия за равен достъп до културни ценности. Принципът на интегрирания подход, при който наследството се разглежда в своя физически и културен контекст, осигурява неговото съхраняване и представяне в средата, в която е създадено, повишава нейните качества и е от значение за други секторни политики, по-специално в областта на околната среда, териториалното устройство и туризма.

Аналогично в сектор „Туризъм“ наложените ограничения при пътуване, вследствие на пандемията от COVID-19, доведоха до рязък спад в заетостта на леглата в местата за настаняване, и през 2020 г. стойността на показателя достигна 25.2%. През 2022 г. тя е вече 35%, като ръстът спрямо 2020 г. е следствие от процеса на възстановяване на туризма. Въпреки, че вътрешният туризъм е над равнището преди пандемията от COVID-19, входящият туризъм все още не се е възстановил напълно. Това е и причината, все още заетостта на леглата през 2022 г. да е по-ниска спрямо 2019 г., въпреки  че се наблюдава значително подобрение спрямо 2020 г.

#### Подприоритет 13.1
„Културно многообразие и достъп до култура“

| Подприоритет 13.1 „Културно многообразие и достъп до култура“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Брой представления при турнета на театрите в страната и в чужбина | НСИ | 6 266 | 6 950 | - | 5 973 (2022) |
| Брой представления при турнета на музикалните колективи в страната и в чужбина | НСИ | 1 469 | 2 100 | - | 1 052 (2022) |
| Брой мобилни временни изложби | НСИ | 2 222 | 3 000 | - | 1 945 (2022) |
| Брой зрители на български филми | ИА НФЦ-МК | 448 777 (2019) | 1 000 000 | - | 644 234 (2022) |
| Брой читатели в обществени библиотеки | НСИ | 1 031 007 | 1 200 000 | - | 1 031 007 (2013) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

По подприоритета са изпълнени 2 мерки, 15 от мерките са в процес на изпълнение, а за 29 все още не са започнали дейностите за изпълнение.

- През 2022 г. е проведен конкурс за кураторски проект за целите на българското национално участие в 59-а Международна художествена изложба на Венецианското биенале за изкуство. Националният павилион на Република България е официално открит на 22.04.2022 г., посетен е от над 70 000 души и получава изключително позитивни отзиви в национални и международни медии, както и в социалните мрежи;

- След преодоляване на последиците от световната пандемия се отчита силен интерес към представянето на изложби с движими културни ценности и произведения на визуалните изкуства. Организирането на значими изложби увеличи четири пъти търсенето на държавни гаранции през 2023 г. За периода 2021 - 2023 г. по мярката са подкрепени 107 събития, свързани с представянето на движимото културно наследство и визуалните изкуства и са предоставени 4 държавни гаранции и една удължена държавна гаранция от 2021 за 2022 г.;

- През 2023 г., след 15 годишно отсъствие, България се завърна на сцената на Венецианското архитектурно биенале. Близо 6000 души са посетили българския павилион на Beнeциaнcĸoтo apxитeĸтypнo Биeнaлe 2023 само през първия месец от откриването му;

- В областта на филмовата индустрия са предприети мерки за изграждане на устойчива среда за развитието на българското филмопроизводство и привличането на чуждестранни филмови продукции, които да бъдат заснети у нас. През 2022 г. са произведени 28 филма и в процес на производства са 6 сериала. Устойчиво нараства броят зрители на български филми  като към 2022 г. те са 644 234 бр.;

- По общо две покани за проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 20 договора. Изпълнението следва да приключи най-късно до 30.04.2024 г.;

- По една покана за проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства" (фокус върху роми) на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 16 договора;

- За периода 2001-2023 са финансирани 35 проекта в областта на визуалните изкуства.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките:

- Липса на достатъчен финансов ресурс в бюджета на Министерство на културата за осъществяване на предвидените политики;

- Тромави и продължителни административни процедури;

- Текучество на персонала;

- Проблеми в нормативната уредба – необходимост от промяна в нормативните актове, несъответствия и др.

#### Подприоритет 13.2
„Културно наследство“

| Подприоритет 13.2 „Културно наследство“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Брой посещения в музеи и художествени галерии | НСИ | 5 084 000 | 5 994 000 | - | 4 001 306 (2022) |
| Брой музеи със специализирани музейни програми | НСИ, МК | 129 | 174 | - | 144 (2022) |
| Дигитализиране на културни ценности | НИНКН | 350 (2020) | 40 000 | - | 488 (2023) |
| Брой читалища, предлагащи специализирани форми за опазване на нематериалното културно наследство | МК | 2 386 (2017) | 2 800 | - | 2 473 (2022) |

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

По подприоритета 21 мерки са в процес на изпълнение, а за 2 все още не са започнали дейностите за изпълнение.

- Създадена програма за целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания, чрез която освен, че се разкриват и консервират археологическите структури на място, при проучванията се добиват и множество движими културни ценности, които обогатяват музейните фондове и подпомагат процеса за повишаване на посетителския интерес към културното наследство. В резултат на ежегодното финансиране по програмата се проучват и съхраняват редица от археологическите резервати, сред които старите български столици – Плиска, Велики Преслав и Царевец (хълма Трапезица). Събрана е научна информация за най-ранния солодобивен център в Европа – обект „Провадия Солницата“ и са подновени археологическите проучвания на Варненския халколитен некропол. Без прекъсване продължават разкопките в археологическите резервати „Сборяново“, „Тракийски и античен град Кабиле“ и „Антична и средновековна крепост „Калиакра“, което допринася значително и за поетапната им социализация. Разкрити са неизвестни досега антични и средновековни църковни сгради. Събрана е научна информация за акваторията на античните Аполония Понтика (днес Созопол) и Месамбрия (днес Несебър);

- През отчетния период са провеждани сесии за подкрепа на проекти за оборудване на фондохранилища и обновяване на музейни експозиции. За периода 2021 - 2022 са финансирани и обновени общо 45 фондохранилища и експозиционни пространства;

- През 2023 г. са приети  нови правила за представяне на целево финансиране в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, с които се облекчава процедурата по кандидатстване, създават се механизми за по-голяма прозрачност;

- През 2021 и 2022 г. е финансирано изграждането на временно защитно съоръжение на археологическите структури на обект "Източна могила", разположен до с. Караново, общ. Нова Загора, област Сливен;

- Изготвено е задание за възлагане на ПОУ, актуализирани граници и режими на световната ценност, предстои възлагане на изготвянето на ПОУ за световната ценност „Старинен град Несебър“;

- По покана за проектни предложения по Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 14 договора, които следва да приключат до 30.04.2024 г.;

- По една покана за проектни предложения по Подрезултат 1.2. „Дигитално достъпни  обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 3 договора;

- Вписани са общо 11 елемента на нематериалното културно наследство в електронния Национален регистър за елементите на нематериалното културно наследство;

- През 2022 и 2023 г. е постигнато увеличение на натуралните показатели на делегираните от държавата дейности за читалищата, съответно с 10% и 4%;

- През 2022 и 2023 г. е постигнато увеличение на натуралните показатели на делегираните от държавата дейности за музеите и художествените галерии, съответно с 30% и с над 49%.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките:

- Липса на достатъчен финансов ресурс в бюджета на Министерство на културата за осъществяване на предвидените политики;

- Тромави и продължителни административни процедури;

- Текучество на персонала.

### Предприети действия в плана за действие 2024-2026 за адресиране на идентифицираните проблеми

Извършеният анализ на мерките по Подприоритет 13. 1. „Културно многообразие и достъп до култура“ и Подприоритет 13.2. „Културно наследство“, заложени в Плана за действие за изпълнение на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г., показва наличието на множество, силно сепарирани мерки, което затруднява отчитането, наблюдението на изпълнението и планирането на последващи действия. В него липсват мерки, които да стимулират изпълнението на ключовите индикатори.  В плана за действие за периода 2024-2026 г. ще бъдат предприети действия главно в посока на актуализация на мерките и индикаторите за изпълнение, включване на нови мерки и прекратяване на изпълнението на някои от съществуващите.

#### Подприоритет 13.3
„Туризъм и туристически райони“

| Подприоритет 13.3 „Туризъм и туристически райони“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Източник | Текуща стойност (2018) | Целева стойност (2030) | Средна стойност в ЕС (2018) | Постигната стойност (година) |
| Пряк принос на сектор туризъм в БВП, % | World Travel and Tourism Council | 3.1 (2017) | 3.5 | - | 3.1 (2017) |
| Общ принос на сектор туризъм в БВП (заедно със свързани индустрии), % | World Travel and Tourism Council | 11.5 (2017) | 13.0 | - | 6.5 (2022) |

### Постигната стойност на показателите за наблюдение

През 2022 г. туризма и свързаните с него индустрии са формирали 6.5 % от общия БВП на България, което е значително под стойността на показателя за 2017 г. и е резултат от наложените ограничения при пътуване, вследствие на пандемията от COVID-19. Общият принос на сектор туризъм в БВП бележи увеличение с около 1.6 п.п. спрямо 2021 г. Този ръст е свързан с постигнато пълно възстановяване на вътрешния туризъм, както и напредъка в процеса на възстановяване на входящия туризъм от пандемията от COVID-19.

По данни на НСИ ръстът на реализираните нощувки в местата за настаняване от българи за 2022 г. спрямо 2019 г. е с 16.7%, а на приходите от реализирани нощувки  от българи нарастват с 57.2%, което показва че вътрешният туризъм, не само се е възстановил напълно от пандемията, но и вече надхвърля предпандемичното равнище.

Въпреки, че вътрешният туризъм е над равнището преди пандемията от COVID-19, входящият туризъм все още не се е възстановил напълно. Това е и причината, все още заетостта на леглата през 2022 г. да е по-ниска спрямо препандемичната 2019 г., въпреки  че се наблюдава значително подобрение спрямо 2020 г. (10 п.п).

За 2022 г. и 2023 г. се отчита значителен интерес към туризъм в България от Румъния, Полша, Чехия, Великобритания, Германия. Прогнозата за следващите години е благоприятна, като се очаква делът на туризма и свързаните с него отрасли от БВП да нараства.

### Основни изпълнени мерки през отчетния период

В Подприоритет 13.3 „Туризъм и туристически райони“ са включени 3 области на въздействие. По-голямата част от заложените мерки са с дълъг хоризонт на действие и в процес на изпълнение, като са посочени междинни стойности на индикаторите за изпълнение, относими към целите на настоящия отчет. При 9 от общо 19 мерки изпълнението не е започнало.

Извършените действия, за отчетния период създават реални предпоставки за постигане на положителни ефекти в бъдеще чрез инициирането на някои важни краткосрочни и дългосрочни политики:

- Изготвен е модел на Гаранционен фонд за обезпечаване отговорността на туроператорите. В процес на подготовка е законодателна инициатива за регламентирането на Гаранционния фонд чрез изменение и допълнение в Закона за туризма или чрез изработването на нов закон;

- С оглед необходимостта от проследяване на напредъка по изпълнение на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България в процес на изпълнение е договор с изпълнител за извършване на междинна оценка на изпълнението;

- Изготвен е проект (в техническата част) на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България. Същият е преминал обществени консултации. Създадена е междуведомствена работна група за изготвяне на проект на регулаторна рамка;

- Изготвен е проект на Национален велосипеден план за 2022-2027г.;

- В изпълнение на Плана за развитие на културния туризъм 2020-2025 г.  са стартирани:

- Нова инициатива „Култура на фокус“- ежемесечно електронно издание, което има за цел да популяризира културни събития на територията на страната и да насърчи вътрешния туризъм. Инициативата се изпълнява съвместно с Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР).

- Работа по създаване на единна дигитална карта на страната с интегрирана информация от сектор туризъм, земеделие и култура, което е безспорен дългосрочен приоритетен проект за трите компетентни ведомства в рамките на създадената нова междуведомствена работна група към МЗХ с представители на МТ, МК и МРРБ.

- В ход е създаване на Концепция за дигитална трансформация на туристическия сектор. Проучени са световни електронни платформи с фокус към надграждане на поддържаните от министерството регистри и системи с нови модули и функционалности. Събрана е информация от общини за извършваните от тях дейности за дигитализация на туристическия сектор през последните 5 години;

- В изпълнение на Плана за развитие на здравния туризъм 2022-2025 г. са направени изменения и допълнения в §1 от ЗДБРБ за 2022, с които законодателно се урежда правото на притежателите на ваучери за храна да ги използват и за заплащане на туристически услуги съгласно Закона за туризма за цялата 2022 г. Създадена е възможността за плащане с ваучери за храна по смисъла на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане като бъдат използвани и като средства за заплащане на туристически услуги на територията на Република България;

- Продължава изпълнението на мярката за популяризиране на туристически продукти и ресурси в национален и регионален спектър, чрез изпълнение на проекти с външно финансиране. В ход е проект „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното и природно наследство в трансграничния регион - TOURISM-e“ по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, по който се разработва национална маркетингова стратегия за развитие на културния туризъм в трансграничния регион Гърция-България. Работи се по създаването на промоционални материали за популяризиране на културния туризъм в трансграничния регион Гърция-България и по провеждане на информационна кампания за популяризиране на района;

- В изпълнение на мярката за популяризиране на туристическите продукти в изпълнение на ежегодната Програма за Национална туристическа реклама са реализирани съществен набор от дейности: комуникационни кампании в 40 чуждестранни телевизии и онлайн канали, сред многомилионна аудитория на основни целеви пазари, журналистически турове – проведени са над 35 опознавателни и експедиетски турове за представители на медии, блогъри, влогъри, инфлуенсъри и туристически фирми от всеки пазар, като броят на участниците е над 200: външна реклама, печатна реклама, радио кампания на някои от пазарите, директен мейлинг, ПР събития и статии, инфлуенс маркетинг, организирани участия в международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари;

- При кампании Лято 2022 и Зима 2022/2023 се прилага качествено нов подход. Фокусът е върху обхвата на кампаниите (reach - рийч) във водещи национални телевизионни медии на целеви и перспективни пазари; Активно маркетиране, SEO оптимизация на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване с нови функционалности, допринасящи за модернизацията и улесненото навигиранe. Регистрирано е увеличение на потребителските интеракции към споделеното съдържание – в Instagram - organic интеракциите са нараснали с над 880%, а във Facebook с над 170%, като социалните мрежи са важен качествен източник на трафик към официалния туристически портал, който в момента събира посетители от над 110 държави по цял свят;

- Продължава изпълнението на мярката за оказване на подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР. До момента са разкрити 9 офиса на ОУТР в туристически райони и е закупено оборудване за тях; Разработени са стратегически документи за развитието на туристическите райони; Заснети са 9 бр. имиджови клипове за всеки район; разработени са 5 000 бр. онлайн тура и онлайн презентации, които представят поотделно всяка ОУТР;

- България получи сертификат за безопасна дестинация от Световния съвет за пътувания и туризъм през 2021 г. В международен план България постигна успех и признание, като домакин на 68-та сесия на Регионална комисия Европа на Световната организация по туризъм в периода 30 май-2 юни 2023 г. Това даде възможност българският туристически продукт да бъде представен пред изключително широка и професионално ориентирана аудитория по време на срещата България беше избрана за член на Изпълнителния съвет на СОТ за пълния мандат, който обхваща периода 2023-2027 г.

### Идентифицирани проблеми при изпълнението на мерките:

- Недостатъчен човешки ресурс за изпълнение на планираните дейности поради ангажирането му за администриране на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Р България;

- Липса на достатъчен финансов ресурс в бюджета на Министерството на туризма, за осъществяване на предвидените политики;

- Тромави и продължителни административни процедури;

- Текучество на персонала;.

- Липса на интерес от страна на заинтересованите страни.

### Предприети действия в плана за действие за периода 2024-2026 г. за адресиране на идентифицираните проблеми

Идентифицираните проблеми не произтичат от несъвършенства на провежданата политика, а от външни фактори, поради което не налагат предприемане на конкретни действия в плана за действие 2024-2026 г.

## 2.2. Ангажирани финансови ресурси

Таблицата по-долу предоставя обобщена информация за използваните финансови ресурси за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 в периода от началото на 2021 г. до 30.06.2023 г. на база на информацията, подадена от координиращите ведомства по приоритети за изпълняваните мерки.

Използвани финансови ресурси през периода 2021–2023 г., млн. лв.

| Приоритети | 2021 | 2022 | 2023 (към 30.06) | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 „Образование и умения“ | 5 672.61 | 6 439.18 | 3 604.88 | 15 716.68 |
| Подприоритет 1.1 „Включване в образование“ | 2 350.16 | 2 779.54 | 1 682.54 | 6 812.24 |
| Подприоритет 1.2 „Привлекателност и престиж на учителската професия“ | 2 771.38 | 3 010.88 | 1 505.64 | 7 287.89 |
| Подприоритет 1.3 „Качество на образованието“ | 352.25 | 442.44 | 225.31 | 1 020.00 |
| Подприоритет 1.4 „Учене през целия живот“ | 73.00 | 84.00 | 47.50 | 204.50 |
| Подприоритет 1.5 „Дигитализация и иновации в образованието“ | 125.83 | 122.33 | 143.89 | 392.05 |
| Приоритет 2 „Наука и научна инфраструктура“ | 408.56 | 471.86 | 318.68 | 1 199.10 |
| Подприоритет 2.1 „Научни изследвания“ | 73.07 | 84.52 | 79.38 | 236.96 |
| Подприоритет 2.2 „Интернационализация и участие в европейското научноизследователско пространство“ | 97.53 | 105.64 | 62.09 | 265.26 |
| Подприоритет 2.3 „Научноизследователска инфраструктура“ | 1.26 | 1.26 | 28.23 | 30.75 |
| Подприоритет 2.4 „Научноизследователски състав“ | 236.70 | 280.45 | 148.97 | 666.12 |
| Приоритет 3 „Интелигентна индустрия“ | 64.07 | 64.25 | 80.19 | 208.52 |
| Подприоритет 3.1 „Цифровизация на икономиката и промишлеността“ | 0 | 0 | 12.92 | 12.92 |
| Подприоритет 3.2 „Технологична интензивност и иновационна среда“ | 64.07 | 64.25 | 67.27 | 195.60 |
| Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ | 481.48 | 2 452.18 | 217.50 | 3 151.16 |
| Подприоритет 4.1 „Преход към кръгова икономика“ | 102.58 | 102.58 | 51.29 | 256.45 |
| Подприоритет 4.2 „Преход към нисковъглеродна икономика | 378.90 | 2 349.60 | 166.21 | 2 894.71 |
| Приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“ | 176.02 | 176.02 | 88.01 | 440.06 |
| Подприоритет 5.1 „Качество на атмосферния въздух“ | 128.48 | 128.48 | 64.24 | 321.21 |
| Подприоритет 5.2 „Екосистеми и биологично разнообразие“ | 47.54 | 47.54 | 23.77 | 118.85 |
| Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ | 2 366.33 | 2 195.69 | 2 046.18 | 6 608.20 |
| Подприоритет 6.1 „Структурна и секторна балансираност на селското стопанство“ | 817.88 | 780.33 | 631.25 | 2 229.46 |
| Подприоритет 6.2 „Доходи на земеделските производители“ | 837.42 | 762.21 | 800.49 | 2 400.12 |
| Подприоритет 6.3 „Конкурентоспособност на селското стопанство“ | 128.45 | 96.06 | 57.33 | 281.84 |
| Подприоритет 6.4 „Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда“ | 576.24 | 553.37 | 554.58 | 1 684.19 |
| Подприоритет 6.5 „Управление на рибарството и аквакултурите“ | 6.33 | 3.72 | 2.54 | 12.59 |
| Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ | 1 535.19 | 2 883.97 | 1 594.65 | 6 013.81 |
| Подприоритет 7.1 „Железопътен транспорт“ | 705.71 | 963.35 | 689.22 | 2 358.28 |
| Подприоритет 7.2 „Автомобилен транспорт“ | 824.90 | 1 867.37 | 796.45 | 3 488.72 |
| Подприоритет 7.3 „Воден и въздушен транспорт“ | 0.02 | 0.02 | 10.72 | 10.76 |
| Подприоритет 7.4 „Комбиниран транспорт“ | 4.56 | 53.23 | 98.26 | 156.05 |
| Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ | 2.40 | 0 | 0.04 | 2.44 |
| Подприоритет 8.1 „Цифрови мрежи“ | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| Подприоритет 8.2 „Цифрова инфраструктура“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подприоритет 8.3 „Цифрово включване“ | 2.40 | 0 | 0 | 2.40 |
| Приоритет 9 „Местно развитие“ | 441.64 | 555.82 | 658.37 | 1 655.84 |
| Подприоритет 9.1 „Конкурентоспособност и развитие на регионите“ | 95.34 | 159.72 | 381.10 | 636.16 |
| Подприоритет 9.2 „Качество на живот в селските райони“ | 0 | 0 | 55.00 | 55.00 |
| Подприоритет 9.3 „Управление на водите и на рисковете от природни бедствия“ | 346.30 | 396.10 | 222.27 | 964.67 |
| Приоритет 10 „Институционална рамка“ | 3.22 | 31.02 | 32.63 | 66.87 |
| Подприоритет 10.1 „Добро управление в публичния сектор“ | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| Подприоритет 10.2 „Регулаторна политика в полза на икономическото развитие“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подприоритет 10.3 „Електронно управление“ | 1.90 | 16.55 | 23.25 | 41.70 |
| Подприоритет 10.4 „Развитие на правната среда“ | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Подприоритет 10.5 „Интегритет в публичния сектор“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подприоритет 10.6 „Съдебна власт“ | 1.31 | 14.47 | 9.28 | 25.06 |
| Приоритет 11 „Социално включване“ | 1 765.28 | 2 110.82 | 1 079.02 | 4 955.12 |
| Подприоритет 11.1 „Насърчаване на заетостта | 217.39 | 375.44 | 145.72 | 738.55 |
| Подприоритет 11.2 „Приобщаване на уязвимите групи“ | 761.57 | 862.31 | 449.60 | 2 073.48 |
| Подприоритет 11.3 „Ограничаване на бедността“ | 786.31 | 873.08 | 483.70 | 2 143.09 |
| Приоритет 12 „Здраве и спорт“ | 144.59 | 4 253.50 | 2 602.49 | 7 000.58 |
| Подприоритет 12.1 „Промоция на здраве и превенция на заболяванията“ | 5.09 | 5.30 | 2.69 | 13.07 |
| Подприоритет 12.2 „Здравна мрежа и разходна оптимизация“ | 119.78 | 4 216.52 | 2 586.91 | 6 923.21 |
| Подприоритет 12.3 „Електронно здравеопазване“ | 6.04 | 5.79 | 0.35 | 12.18 |
| Подприоритет 12.4 „Спорт“ | 13.68 | 25.89 | 12.55 | 52.12 |
| Приоритет 13 „Култура, наследство и туризъм“ | 51.34 | 127.73 | 118.55 | 297.62 |
| Подприоритет 13.1 „Културно многообразие и достъп до култура“ | 29.33 | 85.57 | 32.39 | 147.30 |
| Подприоритет 13.2 „Културно наследство“ | 2.27 | 22.06 | 80.34 | 104.67 |
| Подприоритет 13.3 „Туризъм и туристически райони“ | 19.73 | 20.10 | 5.82 | 45.65 |

Източник: АМС, координиращи ведомства по приоритети

## 2.3. Междинна оценка на въздействието от изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030

В таблицата по-долу е представена междинна оценка на наблюдаваните ефекти от направените инвестиции за периода от началото на 2021 до средата на 2023 г. За изчислението им е използван макроиконометричният модел СИБИЛА 3.0. Оценявани са ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели с хоризонт края на 2023 г. Следва да се има предвид, че настоящата симулация показва само краткосрочните и средносрочните ефекти (предимно преките въздействия) от реализираните инвестиционни намерения на правителството, като в по-дългосрочен план ще се проявят и косвените ефекти върху икономиката на страната.

Ефекти от изпълнението на инвестиционните разходи

| Макроикономически показатели | Ефект към 2023 г. |
| --- | --- |
| БВП | 0.7% |
| Износ на стоки и услуги | 0.04% |
| Внос на стоки и услуги | 0.7% |
| Текуща сметка, % от БВП | -1.1 п.п. |
| Частно потребление | 0.8% |
| Частни инвестиции | 1.5% |
| Заетост (15-64 г.), хил. | 1.4% |
| Коефициент на безработица (15-64 г.) | -0.7 п.п. |
| Инфлация по ХИПЦ | 0.4% |
| Бюджетен баланс, % от БВП | -0.2 п.п. |

Източник: АМС, СИБИЛА 3.0

Общият ефект върху добавената в икономиката стойност от реализираните инвестиции е  положителен, като се изразява в кумулативно нарастване от 0.7% на БВП към края на 2023 г. над базисния сценарий при липса на инвестиционни разходи. Това се дължи основно на положителните ефекти от правителствените разходи върху производството в страната, а оттам и върху индуцираните промени в частното потребление и инвестиции. Частното потребление е с 0.8% по-високо спрямо сценария без инвестиционни разходи на правителството, а кумулативният ръст на частните инвестиции възлиза на 1.5% към края на 2023 г. Инфлацията се е ускорила с 0.4% спрямо базисния сценарий.

В резултат на осъществените интервенции, към края на 2023 г. се наблюдава положителна промяна по отношение на заетостта (увеличение с 1.4% над базисния сценарий) и коефициента на безработица (намаление със 0.7 п.п.).

Според направената симулация фискалната позиция на страната се е влошила с 0.2 п.п. спрямо базисния сценарий в резултат на изпълнението на инвестиционната програма на правителството. Като цяло общият ефект е комбинация от няколко противоположни по посока влияния – от една страна пряко увеличаване на разходите на правителството (с размера на направените инвестиционни разходи), а от друга – генериране на по-високи бюджетни приходи в резултат на подобрената конюнктура и нарасналата данъчна база. В краткосрочен план се проявява преобладаващо ефектът, свързан с нарастване на правителствените разходи, които влошават временно бюджетния баланс, но в средносрочен и дългосрочен план се засилва влиянието на другия споменат процес и цялостният ефект от направените инвестиции върху държавните финанси става положителен.

Търговското салдо на страната също е повлияно от правителствената инвестиционна политика, като в краткосрочен и средносрочен план се наблюдава по-бързо нарастване на вноса (0.7%) спрямо темпа на нарастване на износа (0.04%). Това е свързано с по-високия растеж на доходите и нарасналото производство в страната в резултат на реализираните инвестиции, което е силно зависимо от внос на суровини. Поради тази причина нетният ефект върху текущата сметка на страната е отрицателен и се изразява във влошаване с 1.1 п.п. от БВП спрямо базисния сценарий. Следва да се отбележи, че очакванията са в дългосрочен план да намалява стойността на отрицателния ефект в резултат на подобрените конкурентни позиции на икономиката. 

# 3.	Детайлизирана стратегия за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2024-2026 г.

## 3.1. План за действие за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2024-2026 г.

Матрицата с мерки по приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, които ще се изпълняват в периода 2024–2026 г., е представена в Приложение 1.

## 3.2.	Предварителна оценка на въздействието от изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие за изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 в периода 2024-2026 г.

В настоящата част е представена предварителна оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на мерките, включени в Плана за действие за периода 2024–2026 г. За целта е използван моделът СИБИЛА 3.0 (Simulation of Bulgaria's Investment in Long-term Advance 3.0). В методологичен аспект оценката се основава на приетия в НПР БЪЛГАРИЯ 2030 подход, при който оценяваните ефекти по основните макроикономически показатели отразяват допълнителното въздействие на заложените инвестиции в БЪЛГАРИЯ 2030, в случая за периода 2024–2026 г., спрямо сценарий, в който политиката за публичните инвестиции остава непроменена. За изчислението на този инкрементален ефект заложените финансови ресурси в Плана за действие за периода 2024–2026 г. са коригирани с исторически обособилите се като традиционно изпълнявани от публичните органи политики. В допълнение, за осигуряването на функционална съвместимост със заложените параметри в иконометричния модел оценяваните финансови параметри са трансформирани по постоянни цени с дефлатора на БВП.

Ефектите от изпълнението на мерките в Плана за действие върху икономиката са получени като разлика между два сценария – базисен сценарий (сценарий 0), в който е симулирано развитието на икономиката при непроменени публични политики и хипотетичен алтернативен сценарий (сценарий 1), който отчита изпълнението на мерките в предвидените в плана за действие срокове и с посочените като осигурени за целта средства.

| Година | Необходими общи номинални ресурси за изпълнение на Плана за действие, в млн. лв. | Необходими инкрементални ресурси за изпълнение на Плана за действие по константни цени от 2010 г., в млн. лв. | Осигурени общи номинални ресурси за изпълнение на Плана за действие, в млн. лв. | Осигурени инкрементални ресурси за изпълнение на Плана за действие по константни цени от 2010 г., в млн. лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 35 464.94 | 1 713.22 | 22 771.15 | 1 100.02 |
| 2025 | 36 951.56 | 1 785.04 | 23 248.26 | 1 123.07 |
| 2026 | 33 221.17 | 1 604.83 | 17 583.73 | 849.43 |

Източник: АМС

С оглед на демонстриране на пропуснати ползи е предложен още един алтернативен сценарий (сценарий 2), в който се илюстрира как би изглеждала икономиката при положение, че се осигурят всички средства, посочени от ведомствата като необходими за пълната реализация на мерките. Следва да се отбележи, че направените симулации нямат за цел да оценят адекватността на разпределението на тези средства в различните ключови области и сфери. В този смисъл, оценените потенциални ефекти от пълното усвояване на средствата не представляват непременно максималните ползи, които страната би могла да извлече от посочените средства. Тук трябва да се направи и уговорката, че настоящият анализ не е приложим за оценка на ефектите от отделните приоритети и няма за цел да определи степента на усвояване на средствата, която не води до неблагоприятни последствия в макроикономически план (т.нар. „macroeconomic absorption capacity”) – прегряване на икономиката, ускоряване на инфлацията, натиск за увеличаване на заплатите и т.н.

### Пазар на труда, производителност и доходи

В резултат на планираните интервенции през разглеждания период се наблюдава положителна промяна по отношение на икономическата активност на трудоспособното население, коефициентите на заетост и безработица. Това се дължи както на преки ефекти от вливането на средствата в икономиката (откриване на работни места), така и на косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло). Последните се проявяват и в допълнително увеличаване на производителността на труда. Същевременно, по-високата заетост и редуцирана безработица позволяват ускоряване на растежа на доходите.

Симулациите показват ефект по отношение на заетостта в размер на 1.8% в резултат на изпълнените през 2024–2026 г. мерки. От друга страна, при пълната реализация на мерките, т.е. при осигуряване на всички необходими средства, броят на заетите би ускорил своя растеж до 2.0%. Следва да се има предвид, че голяма част от реализираните през периода мерки се отразяват директно върху заетостта, като техният ефект в краткосрочен план е по-голям.

За разлика от наблюдаваните предимно преки ефекти върху заетостта, работната сила и безработицата, позитивното влияние върху производителността на труда е предимно косвено. Повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал рефлектира в повишаване на общата факторна производителност и дълготрайно нарастване на производителността на труда в икономиката.

### Фискална позиция

Според направената симулация фискалната позиция на страната би се влошила умерено в резултат на изпълнението на плана за действие. Като цяло, обаче, общият ефект не е значителен, тъй като е комбинация от няколко противоположни по посока влияния. От една страна, осъществяването на мерките увеличава разходите на правителството в абсолютен и относителен (в % от БВП) план. Същевременно обаче част от правителствените разходи намаляват в относително изражение (например заради позитивните промени на пазара на труда), а в резултат на по-високите доходи и по-добрата конюнктура се наблюдава процес на увеличаване на приходите на бюджета. Най-ярко изразен ефект, в посока на влошаване на фискалната позиция, се наблюдава при капиталовите разходи на правителството. Когато обаче ефектът от по-високите инвестиции се комбинира с по-бързо нарастващите спестявания на правителството, нетният ефект би бил положителен в по-дългосрочен аспект.

Към 2026 г. бюджетното салдо, като процент от БВП би се влошило с 0.2 п.п. при реализация на плана за действие на база осигурено финансиране, а ефектът би достигнал до -0.6 п.п. при пълна реализация на предвидените мерки (осигуряване на необходимото финансиране).

### БВП, цени и външен сектор

През разглеждания период, характеризиращ се с висока несигурност на международната среда, се очаква производството и БВП на страната да нарастват, позволявайки постепенна реална конвергенция с ЕС. Изпълнението на планираните мерки би изиграло съществена роля в това отношение, като симулациите показват, че техният ефект върху БВП през 2026 г. би бил 1.0% (при реализация на плана за действие на база осигурено финансиране) или дори 1.2% (при пълна реализация на мерките). При това, позитивната роля, която те изиграват, е свързана както с увеличаването на количествената характеристика на наетите ресурси (труд, капитал), така и с подобряване на качествения им компонент. Повишаването на качествената характеристика на наетия трудов ресурс позволява увеличение на неговата производителност, а оттук и на общата факторна производителност. Последното резултира в позиционирането на икономиката на по-висока траектория на икономически растеж. Положителен ефект от инвестиционните разходи на правителството се очаква да бъде и ускоряването на растежа на частните инвестиции. Към края на 2026 г. частните инвестиции биха били с 2.0% повече при реализация на плана за действие на база осигурено финансиране, което се ускорява допълнително до 2.4% при реализиране на всички заложени в плана за действие интервенции. Засиленото вътрешно търсене се очаква да допринесе за умереното ускоряване на инфлацията с 0.5% спрямо базисния сценарий при реализация на плана за действие на база осигурено финансиране и с 0.6% при пълна реализация на мерките.

Симулациите потвърждават, че изпълнението на плана за действие би довело до нарастване на вноса. Това от една страна е свързано с по-високия растеж на доходите, а от друга произтича от нарасналото производство. Икономиката се характеризира с висока пределна склонност към внос, произтичаща както от ниската й суровинна обезпеченост, така и от стремежа за повишаване на производствената ефективност, посредством внос на по-производителни и суровинно-спестяващи оборудване и технологии. Същевременно, износът на стоки и нефакторни услуги също нараства спрямо базисния сценарий. Това произтича както от по-високото производство, така и от подобряването на конкурентните позиции на местните производители заради по-високата производителност на труда и ефективност на производствения процес. Съвкупният ефект от тези два противоположни по посока процеса е известно влошаване на салдото на външната търговия със стоки и нефакторни услуги в резултат на изпълнението на плана за действие.

Ефекти от изпълнението на планираните мерки към 2026 г.

| Макроикономически показатели | сценарий 1 | сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| БВП | 1.02% | 1.21% |
| Износ на стоки и услуги | 0.06% | 0.07% |
| Внос на стоки и услуги | 1.0% | 1.4% |
| Текуща сметка, % от БВП | -1.3 п.п. | -2.0 п.п. |
| Частни инвестиции | 2.0% | 2.4% |
| Частно потребление | 1.1% | 1.4% |
| Заетост (15-64 г.) хил. | 1.8% | 2.0% |
| Безработица (15-64 г.) хил. | -17.8% | -19.8% |
| Инфлация по ХИПЦ | 0.5% | 0.6% |
| Бюджетен баланс, % от БВП | -0.2 п.п. | -0.6 п.п. |

Източник: АМС, СИБИЛА 3.0

# 4. Приложения

## Приложение 1: 
Основни параметри на предвидените социално-икономически мерки по приоритетни направления.

### Приоритет 1 „Образование и умения“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 1.1 „Включване в образование“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 1.1.а „Обхват в системата на образованието“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обхващане на децата/учениците в системата на предучилищното и училищното образование и за предотвратяване на отпадането от училище | В изпълнение | 2021 | 2026 | Организиране на дейности с всички заинтересовани страни за привличане на родителите на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. | 15 380 000 | 8 366 863 | Държавен бюджет по НП "Заедно за всяко дете". Средствата се осигуряват със ЗДБ на РБ за съответната година | МОН | Брой върнати в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст годишно | 764 (2021) | 1000 (2026) |
| 2 | Осигуряване на издръжка на основните дейности по възпитание и обучение | В изпълнение | 2021 | 2030 | • Регулярно осигуряване на издръжката за дейности по обучение, възпитание и социализация на деца/ученици в предучилищно и училищно образование и във висшето образование. • Ежегодно актуализиране заплатите на педагогическите специалисти в училищната система и повишаване заплатите на работещите в детските градини и ясли (вкл. непедагогическия персонал). | 13 024 078 020 | 12 821 410 920 | Държавен бюджет, собствени приходи, ОП НОИР, Програма "Образование" | МОН, ММС, МК, ДВУ, общини | 1. Брой ученици, за които се предоставя финансиране по стандарти 2. Брой студенти, за които се предоставя финансиране по стандарти | (2021) 1. 700 000 2. 190 000 | (2026) 1. 710 000 2. 195 000 |
| 3 | Допълнителна подкрепа за включване на деца и ученици от уязвими групи, Ефективно приобщаване на деца/ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с изявени дарби, деца в риск и от уязвими групи, включително роми, търсещи или получили международна закрила и мигранти | В изпълнение | 2021 | 2027 | • Създаване на условия за ефективно приобщаване на деца/ученици със специални образователни потребности, от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти. • Ефективно прилагане на механизма за обхват и осигуряване на мотивирани и добре подготвени образователни медиатори, социални работници, помощници на учителите. • Ранен скрининг на потребностите и прилагане на инструменти за оценка на нуждите на учениците в риск от отпадане. • Намаляване броя на подлежащите на образование лица, необхванати в образователната система, за които има риск от преждевременно напускане на училище и детски градини чрез засилване на взаимодействието и дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | 305 182 696 | 228 535 626 | Държавен бюджет, ОПНОИР 2014-2020, Програма "Образование" 2021-2027 | МОН, ММС, МК, общини | Брой подкрепени деца и ученици със СОП | 20 500 (2021) | 25 000 (2026) |
| 4 | Осигуряване на условия за равен достъп до образование и обучение; Компенсиране на пропуските на учениците, които не постигат очакваните резултати от обучението | В изпълнение | 2021 | 2027 | • Създаване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование чрез осигуряване на безплатен транспорт, познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване, целодневна организация на учебния ден, общежития, подпомагане на храненето, стипендии и други. • Предоставяне на безплатни учебници до 12 клас по общообразователните предмети. • Допълнително обучение през летните месеци. • Освобождаване от такси на студентите от приоритетни професионални направления и защитени специалности. • Отпускане на стипендии на студентите, обучаващи се в приоритетни професионални направления. • Усъвършенстване на нормативната база по отношение възможностите за полагане на труд от студентите по съответната специалност и включването им в научни изследвания. • Подпомагане на равния достъп до образование чрез стипендии за ученици и студенти с нисък социално икономически статус. • Увеличение на размера на стипендиите на докторантите. • Осигуряване на достъп до настаняване в студентски общежития. • Анализ на системата за студентско кредитиране и оптимизирането ѝ. | 3 433 997 769 | 2 348 219 552 | Държавен бюджет, ОПНОИР 2014-2020,Програма "Образование" 2021-2027 | МОН, общини | 1. Брой защитени ДГ; 2. Брой защитени училища; 3. Брой деца/ученици с осигурен безплатен транспорт 4. Оптимизирана система за студентско кредитиране | (2021) 1. 74 2. 161 3. 92 500 4. 0 | (2026) 1. 80 2. 170 3. 93 000 4. 1 |
| 5 | Осигуряване при необходимост на транспорт до детски градини и училища в населени места извън местата за настаняване за деца и ученици от Украйна със статут на получили временна закрила | В изпълнение | 2023 | 2026 | Осигуряван безплатен транспорт. С Постановление № 315 от на министерския съвет от 20.12.2023 г. са одобрени допълнителни трансфери в общ размер на 108 400 лв. по бюджетите на общините за 2023 г. за организиране на транспорт от местата на настаняване до училищата, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода 01 декември 2023 г. до 30 юни 2024 г. | 1 800 000 | 108 400 | Държавен бюджет | МОН, общини | Брой деца, за които е осигурен транспорт | 0 (2023) | 300 (2026) |
| — Област на въздействие 1.1.б „Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разширяване на включването на деца от ранна детска възраст в образование. Въвеждане на национална система за проследяване на ранното детско развитие | В изпълнение | 2021 | 2030 | Въведено задължително предучилищно образование за децата на 4 години (в сила за цялата страна от учебната 2023-2024 г.). Мярката е част от управленската програма на правителството. | 2 588 130 142 | 1 862 022 300 | Държавен бюджет, Програма "Образование"= Средствата от ДБ се осигуряват със ЗДБ на РБ за съответната година | МОН, общини | Въведена национална система за проследяване на ранното детско развитие | 0 (2021) | 1 (2026) |
| 2 | Ресурсно подпомагане на деца и ученици, интегрирани в детски градини и училища | В изпълнение | 2021 | 2030 | Реализирани дейности за осигуряването на обща и на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. | 1 445 985 600 | 537 026 200 | Държавен бюджет. Средствата се осигуряват със ЗДБ на РБ за съответната година | МОН, общини | 1. Брой деца/ученици на ресурсно подпомагане; 2. Брой ресурсни учители | (2021) 1. 3000 2. 420 | (2026) 1. 9000 2. 1300 |
| 3 | Взаимодействие с родителите и превръщането им в активни партньори в образователния процес | В изпълнение | 2021 | 2026 | Задълбочено партньорството с родителите и системно взаимодействие с тях за формиране и развитие у децата/учениците на ключови компетентности и на умения за живот и работа през XXI век. | 3 000 000 | 3 000 000 | Държавен бюджет, ОПНОИР 2014-2020, Програма "Образование" 2021-2027 | МОН, общини, социални партньори | Употреба на електронни дневници в училищата | 50% от училищата (2021) | 100% от училищата (2026) |
| — Област на въздействие 1.1.в „Мотивация за учене“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие на уменията, способностите и талантите на децата и учениците в спортовете, изкуствата, науките и технологиите | В изпълнение | 2021 | 2028 | Осигурени условия за участие на деца и ученици в изяви от Националния календар за изяви по интереси и в Националния спортен календар на МОН. | 771 308 663 | 675 559 615 | Държавен бюджет, ОПНОИР 2014-2020, Програма "Образование" 2021-2027 | МОН | Брой деца/ученици, включени в изяви по интереси и спортни дейности | 73 000 (2021) | 95 000 (2026) |
| 2 | Кариерно ориентиране на учениците | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Осигуряване на система от достъпни и качествени услуги за кариерно ориентиране от ранна детска възраст в училище и във висшите училища за успешната реализация на пазара на труда. • Осигуряване на средства за кариерните центрове в училищното образование по региони. | 11 422 800 | 5 711 400 | Държавен бюджет | МОН | Брой ученици, включени в кариерно ориентиране | 26 000 (2021) | 30 000 (2026) |
| 3 | Развитие на уменията, способностите и талантите на учениците чрез участие в национални и международни ученически олимпиади и състезания | В изпълнение | 2021 | 2026 | Осигурено обучение за подготовка и участие в ученически олимпиади и състезания по различни общообразователни предмети и направления. | 26 088 600 | 12 588 600 | Държавен бюджет по НП "Ученически олимпиади и състезания" | МОН | Брой ученици, включени в обучение за подготовка за участие в ученически олимпиади | 8300 (2021) | 9 500 (2026) |
| 4 | Съхраняване на българския език и култура сред българските общности в чужбина | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Осъществени дейности за съхраняване на българската идентичност и култура: обучение по български език, история и география на България за лица 4-19 год. • Разширяване влиянието на Българистиката по света чрез насърчаване изучаването на българския език, литература и култура в чуждестранни висши училища. | 102 517 000 | 45 517 000 | Държавен бюджет - по НП "Роден език и култура зад граница" и ПМС № 90/2018 г. за българските неделни училища в чужбина | МОН, МВнР, АБУЧ | Брой проекти, финанси-рани по НП „Роден език и култура зад граница“; Брой български неделни училища в чужбина, финансирани по ПМС № 90/2018 г. | (2021) 130 проекта по НП РЕКГ; 250 БНУ, финансирани по ПМС № 90/2018 г. | (2026) 140 проекта по НП РЕКГ; 270 БНУ, финансирани по ПМС № 90/2018 г. |
| 5 | Създаване на възможности за включване на учащите в спортни дейности, прояви и състезания с цел насърчаване изграждането на здравословни навици и ценности като увереност, справедливост и приобщаване, което да допринесе за увеличаване на приноса им за социалния и икономическия живот на страната в бъдеще. Глобален план за действие за увеличаване на физическата активност за периода 2018-2030 г. на Световната здравна организация. Закон за физическото възпитание и спорта. | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Осигурена подкрепа на спортни организации за реализиране на проекти за създаване на условия за организиране на спортни занимания за учащите от всички образователни степени и осигуряване на възможности за изява в държавни и международни спортни прояви и състезания на ученици, студенти, деца и младежи в риск. • Осигурено участие на ученици в ученически игри, включително на ученици с увреждания. | 20 000 000 | 9 345 200 | Държавен бюджет | ММС | Брой деца от детските градини, ученици, студенти, деца и младежи в риск и деца с увреждания | 57 500 (2021) | 110 000 (2026) |
| — Област на въздействие 1.1.г „Модернизация на материалната база“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизиране на материално-техническата база в професионалното образование и обучение | В изпълнение | 2021 | 2026 | Подкрепа за училищата с професионални паралелки, насочена към подобряване на материално-техническата база и осъществяване на практическо обучение въз основа на партньорство с бизнеса чрез НП "Модернизация на ПОО". | 9 870 000 | 5 370 000 | Държавен бюджет по НП "Професионално образование и обучение" | МОН, училища | Брой училища с модернизирана образователна среда за ПОО годишно | 18 (2021) | 25 (2026) |
| 2 | Изграждане на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение по НПВУ | В изпълнение | 2023 | 2026 | Осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в ПГ, която да предоставя възможност за съвременно обучение по професионална подготовка, отговарящо на обществените потребности и променящите се изисквания на пазара на труда. | 96 960 000 | 96 960 000 | НПВУ, Инвестиционен проект "Модернизация на образователна инфраструктура", процедура "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение" | МОН | Брой изградени и действащи ЦВП в ПОО | 0 (2023) | 28 (2026) |
| 3 | Изграждане на цялостен обновен облик на образователните институции с фокус върху устойчивото развитие и зеления преход. Модернизиране на образователната среда с акцент въвеждане на едносменен режим на обучение. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Инвестиции в материалната база на образователните институции и в образователната инфраструктура с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене. Мярката е част от управленската програма на правителството. | 4 054 406 600 | 3 816 325 000 | Държавен бюджет, собствени приходи, ПВУ, ОПРР, ПРР, ЕФРР | МОН, МРРБ, общини | Брой цялостно обновени/ремонтирани училища и ДГ | 0 (2021) | 167 (2026) |
| 3а | Изпълнение на инвестиционен проект „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по НПВУ | В изпълнение | 2023 | 2026 | • Обновяване на съществуващите сгради на детски градини и училища; • Изграждане на нови сгради на училища и детски градини; • Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование; • Изграждане на кампуси | 572 530 000 | 572 530 000 | НПВУ | МОН, общини, ВУ | 1. Брой обновени сгради на ДГ и училища; 2. Брой изградени нови сгради на ДГ и училища; 3. Брой обновени общежития; 4. Брой изградени кампуси | (2023) 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 | (2026) 1. 140 2. 16 3. 23 4. 3 |
| 4 | Изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища | В изпълнение | 2023 | 2026 | Реализиране на Програми за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавни и общински училища. Мярката е част от Управленската програма на правителството. | 255 000 000 | 255 000 000 | Държавен бюджет | МОН, общини | 1. Брой изградени/ремонтирани спортни площадки; 2. Брой изградени/ремонтирани физкултурни салони | 1. 0 (2023) 2. 0 (2023) | 1. Изградени - 58 (2024); Ремонтирани - 50 (2024); 800 (2026) 2. Изградени нови 65 (2026); Основно ремонтирани 30 (2026) |
| Подприоритет 1.2 „Привлекателност и престиж на учителската професия“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Област на въздействие 1.2.а „Социален статус и престиж на учителската професия“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повишаване доходите на педагогическите специалисти | В изпълнение | 2021 | 2026 | Предприети мерки за актуализиране на заплатите на педагогическите специалисти в училищната система и повишаване заплатите на работещите в детските градини и ясли (вкл. непедагогическия персонал) с цел поддържане достигнатото ниво на учителските заплати от 125% от средното възнаграждение в страната. | 17 157 500 000 | 8 459 000 000 | Държавен бюджет | МОН, общини, социални партньори | Процент на средната заплата на учителите спрямо средната заплата за страната | 110% (2021) | 125% (2026) |
| 2 | Осигуряване на системата с педагогически специалисти, включително и в малки населени места | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Подкрепа на новопостъпващи учители и директори. • Връщане в системата на училищното образование на специалистите с професионална квалификация „учител“. • Придобиване на квалификация „учител“ от специалисти от други професии и включването им в системата на образованието, включително достъп на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата. | 661 662 000 | 330 831 000 | Държавен бюджет | МОН | Учители, работещи на пълно и непълно работно време в основно и средно образование – като % от като % от общото активно население | 1.8% (2021) | 1.9% (2026) 2% (2030) |
| — Област на въздействие 1.2.в „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продължаваща квалификация на учителите, насочена към усъвършенстване на уменията за прилагане на компетентностния подход, иновативно преподаване, дигитални умения и създаване на дигитално съдържание, Повишаване на квалификацията на учителите в съответствие с длъжностните изисквания към учителите и резултатите от изпълнението на задълженията им | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Осигурени условия за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в обучения, конференции, международно сътрудничество в областта на квалификацията. • Реализирани дейности по НП "Квалификация на педагогическите специалисти”. | 10 696 000 | 3 696 000 | Държавен бюджет по НП "Квалификация" | МОН, НЦПКПС, РУО | Брой участници в квалификационни дейности | 4000 (2021) | 12 000 (2026) |
| Подприоритет 1.3 „Качество на образованието“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 1.3.а „Ключови компетентности“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на условия за повишаване на постиженията на всяко дете и всеки ученик и ориентация към ключовите компетентности. | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Ежегодно изработени и публикувани на страницата на МОН модели за НВО IV, VII и X клас. • Изработени нови учебно-изпитни програми в съответствие с новите изисквания (влезли в сила от учебната 2021-2022 г.). • Изработени изпитни материали. • Изготвяне на стандарт за качеството в училищното образование. Мярката е част от управленската програма на правителството. | 184 448 344 | 84 437 086 | Държавен бюджет по НП "Система за национално стандартизирано външно оценяване", ОПНОИР, Програма образование 2021-2027 | МОН | 1. Брой ученици, успешно положили държавните зрелостни изпити. 2. Изготвен стандарт за качеството в училищното образование. | 1. 45 000 (2021) 2. 0 (2021) | 1. 50 000 (2026) 2. 1 (2026) |
| 1а | Промяна в учебните програми за облекчаване на изучавания материал от ненужна фактологическа тежест. Преминаване към рамкови учебни програми, структурирани върху компетентности | В изпълнение | 2023 | 2026 | • Променен подход на обучение в училищното образование - повишаване на практическите умения на учениците за сметка на по-малко наизустяване и възпроизвеждане на факти. • Подготовка на учениците за решаване на задачи с практическа насоченост по формата PISA, въвеждане на входно равнище в девети клас; • Разработен и подаден чрез МФ до Генерална дирекция „Реформи“ към ЕК проект за получаване на подкрепа по линия на Инструмента за техническа подкрепа за разработване на рамков модел за учебна програма |  |  | Държавен бюджет, Европейски средства - техническа помощ | МОН | 1. Изготвена визия за осъществяване на промяната; 2. Брой ученици, включени в пилотно изследване по формата PISA | 1. 0 (2023) 2. 0 (2023) | 1. 1 (2024) 2. 3000 (2025) |
| 1б | Подготовка на реформа в оценяването - от изпитване за знания към мерене на умения и използване на инструменти за формиращо оценяване | В изпълнение | 2023 | 2026 | В процес на разработване е проектно задание по Програма "Образование" 2021-2027 |  |  | Програма образование 2021-2027 | МОН | Разработена визия за реформа в оценяването | 0 (2023) | 1 (2025) |
| 2 | Подкрепа на ЦПЛР и обсерватории | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Осигурени средства от държавния бюджет. • Финансирани проектни дейността на ЦПЛР и обсерватории. | 136 547 000 | 116 547 000 | Държавен бюджет, ОПНОИР, Програма образование 2021-2027 | МОН, МК, МО, общини, БАН | Брой ученици, участвали в дейности в ЦПЛР и обсерватории | 2000 (2021) | 5000 (2026) |
| — Област на въздействие 1.3.б „Приложимост на образованието за постигане на професионална реализация“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Интердисциплинарност и интегрираност на учебните програми. Връзка между средното и висшето образование и бизнеса. Профилна специализация на висшите училища, Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда. Развиване на образователен модел, в който професионална гимназия е кооперирана с висше училище | В изпълнение | 2021 | 2030 | Повишаване броя на споразуменията между държавни висши училища и държавните и общинските гимназии, средни и специализирани училища. | 4 027 620 290 | 3 975 297 656 | Държавен бюджет, ОПНОИР, Програма образование 2021-2027 | МОН, ДВУ, училища, работодателски и бизнес организации | Брой сключени споразумения между държавни висши училища и държавни/общински училища | 2 (2021) | 15 (2026) |
| 2 | Промяна на законодателството в системата на средното професионално образование и обучение. Промяна на свързаната поднормативна уредба | В изпълнение | 2023 | 2026 | Одобрен от МС и внесен в НС законопроект; Прието Решение на МС № 661/29.09.2023 г. за одобряване на ЗИД на ЗПОО. Мярката е част от управленската програма на правителството. | Не е необходимо |  |  | МОН | Приет пакет документи за промяна на свързаната със ЗПОО поднормативна уредба | 0 (2023) | 1 (2025) |
| 3 | Модернизиране на професионалното образование и обучение (проект BG05SFPR001-3.001-0001 "Модернизиране на професионалното образование и обучение", Програма "Образование" 2021 - 2027) | В изпълнение | 2023 | 2027 | Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, разработване на ново учебно съдържание - ДОС, НИП, учебни планове и програми, разработване на компетентностни профили на учители/преподаватели по професионална подготовка (ПП) чрез използване на Секторни съвети на уменията; Разработване на Инструментариум за прилагане на гъвкави пътеки за повторно включване в образователната система; Обучения за учители/преподаватели по ПП по специфични за професията умения, вкл. с фокус цифрова, зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0 и ИСИС; привличане на преподаватели по ПП от бизнеса; провеждане на допълнителни практически занятия за учениците, навършили 16 г.; подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по ПП на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели осигуряване на допълнително практическо обучение на ученици в реална работна среда | 70 000 000 | 70 000 000 | Програма "Образование" 2021-2027, в т.ч.: Средства от ЕСФ+: 57 647 059 лв.; Държавен бюджет - 12 352 941 лв. | МОН, НАПОО | 1. Нов СППОО; 2. Бр. училища въвели модернизирани учебни планове и програми за ПО; 3. Брой учители/преподаватели по ПП, преминали през обучения; 4. Брой ученици преминали допълнителни занимания и ученически практики в реална работна среда; 5. Инструментариум за прилагане на гъвкави пътеки и повторно включване в системата; 6. Бр. ученици в "риск от отпадане", включени в доп. обучение и/или гъвкави пътеки за повторно включване | (2023) 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 | (2026) 1. 1 2. 300 3. 2942 4.19 200 5. 1 6. 7243 |
| 4 | Разширяване на финансирането на приоритетни направления. Инвестиции за поетапно модернизиране на професионалните гимназии и за изграждане на технологични лаборатории с участието на бизнеса. Изграждане на Центрове за високи постижения (ЦВП) в ПОО | В изпълнение | 2021 | 2029 | Ежегодно актуализиране на Списъка на защитените от държавата специалности от професии и на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. НП "ПОО" - Модернизиране на учебното и изпитното съдържание за ПОО, съобразно ДОС по професията. Изградени/реконструирани бази за практическо обучение в ПГ, учебни кабинети и технологични лаборатории с участието на бизнеса. За 2021 - 2023 г. е подобрена МТБ в 69 училища с професионални паралелки чрез закупуване на съоръжения, машини и оборудване, софтуерни продукти, ремонтиране на учебни лаборатории.; ЦВП в ПОО - Определени 28 ПГ, които да получат статут на ЦВП в ПОО. Стартирала процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на ЦВП в ПОО“ по Компонент 1 на НПВУ | 135 009 265 | 97 337 412 | Държавен бюджет, Програма "Образование" 2021-2027 | МОН | 1.Брой подкрепени Центрове за високи постижения 2.Брой училища с модернизирана материална база с участието на бизнеса | 1. 0 (2023) 2. 0 (2023) | 1. 28 (2026) 2. 60 (2026) |
| 5 | Разширяване на обхвата на дуалното обучение и на практическото обучение в реална работна среда, включително оборудване на експериментална работа | В изпълнение | 2021 | 2029 | • Повишаване на броя на учениците в дуална форма на обучение. • Нарастване на брой на училищата, провеждащи дуално обучение. • Проведени дейности по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" (пробни стажувания, допълнителни занимания по професионална подготовка, информационни кампании, обучения на учители и наставници, разработени са учебни планове/учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение). • Стартиране на програма "ДОМИНО 2" по Швейцарско-българската програма за сътрудничество | 136 733 948 | 105 474 957 | Средства от Швейцарско-българската програма за сътрудничество, Програма Образование 2021-2027, Държавен бюджет | МОН | Брой формати (клъстери от заинтересовани страни) за обсъждане на политики в дуалното обучение | 0 (2023) | 6 (2026) |
| 5а | Цялостно интегриране на дуалното ПОО (дПОО) в образователната система | В изпълнение | 2023 | 2029 | • Подобряване на административната и регулаторна рамка; • Адаптиране на дуалното обучение към очакваната модернизация на нормативната рамка за ПОО; • Регламентиране на методологията и процеса по разработване и актуализиране на учебни планове и програми с участието на бизнеса; • Развиване и прилагане на образователни иновации в дуалното ПОО; • Интегриране на модела на дуалното ПОО с по-ранните и по-късните образователни степени; • Въвеждане на системно професионално ориентиране и консултиране и подобряване на публичния образ на дПОО; • Подобряване на капацитета и осигуряване на системна подкрепа на участниците от страната на образованието в дПОО; • Въвеждане на система за осигуряване на качество в дПОО |  |  | Средства от Швейцарско-българската програма за сътрудничество | МОН; партньорски организации и структури | 1. Адаптирани учебни планове по новия СППОО; 2. Променена Наредба за дуалното обучение; 3. Разработена система за управление на качеството на обучение в реална работна среда при дуалното обучение | 1. 0 (2023) 2. 0 (2023) 3. 0 (2023) | 1. 20 (2026) 2. 1 (2024) 3. 1 (2026) |
| 5б | Разширяване на социалния и регионален обхват на дуалното ПОО | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | • Поетапно тестване и разширяване на достъпа на уязвимите групи до дПОО; • Обучения и подкрепа за укрепване на капацитета на местните партньори в неразвита среда за прилагане на дПОО; • Картографиране и поетапни дейности по разширяване на регионалния обхват на дПОО в неразвитите райони |  |  | Средства от Швейцарско-българската програма за сътрудничество | МОН; партньорски организации и структури | 1. Разработена гъвкава пътека за придобиване на професионална квалификация за отпаднали от образование; 2. Разработена гъвкава пътека за обучение на застрашени от отпадане; 3. Брой образователни институции, предложили прием по нови за тях професии за дуално обучение | 1. 0 (2023) 2. 0 (2023) 3. 0 (2023) | 1. 1 (2026) 2. 1 (2026) 3. 28 (2026) |
| 5в | Институционално укрепване и разширяване на партньорства със заинтересованите страни | В изпълнение | 2023 | 2025 | • Изграждане на оперативна структура за управление и координиране на дПОО; • Развитие на информационните ресурси за управление и координиране на дПОО; • Подкрепа за продължаване работата на Консултативния съвет по професионално образование и обучение (КСПОО); • Подкрепа за изграждане на местни партньорски структури |  |  | Средства от Швейцарско-българската програма за сътрудничество | МОН; партньорски организации и структури, РГ на КСПОО | 1.Брой регионални структури с изграден капацитет в дуалното обучение; 2.Разработена и функционираща информационна платформа за дуално/професионално обучение; 3.Проведени заседания на Консултативния съвет по ПОО | 1. 0 (2023) 2. 0 (2023) 3. 2 (2023) | 1. 6 (2026) 2. 1 (2026) 3. 12 (2026) |
| Подприоритет 1.4 „Учене през целия живот“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 1.4.а „Разширяване на възможностите за учене през целия живот“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Образователна мобилност за граждани. Създаване на програми за достъп до учене през целия живот | В изпълнение | 2021 | 2030 | • Проведени ежегодни Дни за УЦЖ с цел популяризиране на ползите от УЦЖ и на резултатите от образованието и обучението на възрастни. • Разпространени видео и аудиозаписи за информиране на гражданите за възможностите за професионално обучение. • Популяризиране възможностите на образователната мобилност за подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труда. | 552 000 000 | 552 000 000 | Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“ и ДБ | МОН, ЦРЧР | Брой одобрени проекти по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" на ЦРЧР | 200 (2021) | 500 (2026) |
| — Област на въздействие 1.4.б „Качество и приложимост на провежданите форми на учене през целия живот“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сътрудничество между организации и институции за програми за достъп до учене през целия живот. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на сертифицирани електронни форми за дистанционно обучение | В изпълнение | 2021 | 2030 | Създадени мрежи и партньорства между професионални гимназии и между тях и други институции, вкл. висшите училища и бизнеса за подпомагане връзката между образованието и пазара на труда. | 509 104 800 | 509 104 800 | Държавен бюджет (ДБ) и Програма „Еразъм+“ | МОН, ЦРЧР | Брой организации и институции, осъществяващи сътрудничество | 1 500 (2021) | 1 600 (2026) 1 700 (2030) |
| Подприоритет 1.5 „Дигитализация и иновации в образованието“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 1.5.а „Дигитализация“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достъп до информационни и комуникационни технологии, дигитално учебно съдържание и електронни учебници с добавена реалност, съобразени с дигиталната трансформация на образованието | В изпълнение | 2021 | 2028 | • Успешно функциониране на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание "Дигитална раница". Мярката е част от Управленската програма на правителството. • Разработен проект „Дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. ПОО” (2024-2028) и стартирали дейности по проекта. | 387 833 970 | 387 833 970 | Програма за образование - ЕСФ+ по проект „Дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. ПОО” | МОН | Дял на лицата с основни или над основни общи цифрови умения на възраст от 16 до 74 години | 32% (2021) | 37% (2026) 52% (2030) |
| — Област на въздействие 1.5.б „Образователни иновации“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иновации във всички етапи и степени на образованието и във всички сфери на живота на образователните институции. Развитие на културата за въвеждане на иновации. Популяризиране и подкрепа на образователни иновации и иновативни училища; извършване на мониторинг | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Повишаване броя на иновативните училища в страната. • Повишаване броя на иновативните училища в страната обменили при мобилност на място иновационен опит с неиновативни училища. • Провеждане на Регионални и Национални иновативни форуми за добри практики. | 13 500 000 | 6 600 000 | Държавен бюджет по НП "Иновации в действие" | МОН, общини | Брой иновативни училища във взаимодействие с неиновативни за въвеждане на иновации | 300 иновативни с 300 неиновативни (2021) | 350 иновативни с 350 неиновативни (2026) |
| 2 | Създаване на национална STEM среда за умения за утрешния ден, Развитие на иновативни образователни технологии при деца и ученици и изграждане на STEM центрове във всички училища | В изпълнение | 2021 | 2026 | • Реализиране на дейности по инвестиционен проект „STEM центрове и иновации в образованието“ за изграждане и обновяване на лаборатории за STEM във всички държавни и общински училища и ЦСОП в РБ. • Обновени или изградени НСЦ и Регионални STEM центрове. | 576 151 100 | 576 151 100 | НПВУ, Инвестиционен проект "STEM центрове и иновации в образованието", процедура "Училищна STEM среда" | МОН, общини | • Процент училища с изграден STEM кабинет и/или цялостна образователна STEM среда. • Изградени или обновени НСЦ и Регионални STEM центрове | • 5% • 1 НСЦ и нула (0) броя Регионални STEM центрове (2021) | • 100% • 1 НСЦ и 3 Регионални STEM центъра (2026) |
| — Област на въздействие 1.5.в „Управление на системата“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Координация на всички нива на образование и обучение и разпределение на отговорностите между съответните национални и/или регионални органи | В изпълнение | 2021 | 2026 | Проведени срещи с участието или по инициатива на МОН съвместно със синдикати, социални партньори и пр. с цел подобряване и напредък в комуникацията между представителите на различни институции. | 516 949 200 | 516 949 200 | Държавен бюджет, Програма Образование 2021-2027 | МОН, общини, социални партньори | Брой проведени срещи и дейности за подобряване на комуникацията между представителите на различните институции | 3 между-институционални срещи годишно (2021) | 5 проведени междуинституционални срещи годишно (2026) |
| 2 | Усъвършенстване на Националната карта за висше образование и на Рейтинговата система на висшите училища в България в диалог с работодателските организации и Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Развитие на кариерните центрове за студенти | В изпълнение | 2023 | 2027 | • Ежегодно приемане и актуализиране на НКВОРБ, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. | 2 398 800 | 2 398 800 | Държавен бюджет | МОН | Ежегодно актуализирана Националната карта за висше образование и Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) | 1 Национална карта 1 РСВУ (2023) | 1 актуализирана карта 1 актуализирана РСВУ (2026) |

### Приоритет 2 „Наука и научна инфраструктура“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 2.1 „Научни изследвания“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 2.1.a „Научноизследователска система" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постигане на високо качество на научната продукция и повишаване на нейната значимост в национален и международен план | В изпълнение | 2021 | 2025 | Ежегодно наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от ВУ и НО, както и класирането им по отношение качеството на научните им постижения въз основа на обективни показатели за научни резултати | 456 528 000 | 200 146 800 | ДБ | МОН | Бр. публикации на български автори, видими в световните бази данни WoS | 4 317 (2021) | 6 500 (2025) |
| 2 | Провеждане на независима оценка на научноизследователската дейност, извършвана от ВУ и НО | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Предстоящо стартиране на процедурата по избор на изпълнител | 1 500 000 | Не са осигурени | ДБ - средствата ще бъдат осигурени със ЗДБ на РБ | МОН, ВУ и НО бр. оценени организации | бр. оценени организации | 0 (2024) | 15 (2025) |
| 3 | Оценка на ефекта от изпълнението на ННП | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Незапочната. Мярката е включена и в управленската програма на правителството | 1 500 000 | Не са осигурени | ДБ - средствата ще бъдат осигурени със ЗДБ на РБ | МОН | бр. оценени програми | 0 (2024) | 12 (2025) |
| 4 | Анализ и актуализация на нормативната уредба по отношение уреждане на взаимоотношенията между участниците в научноизследователската и иновационна екосистема в страната, включително и финансирането на научните изследвания, трансфера на технологии и иновациите. Изготвяне и одобряване от МС на проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите (ЗННИИ) като част от ангажиментите по НПВУ. | В изпълнение | 2022 | 2024 | Междуведомствена РГ е изготвила проект на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Проектозаконът е минал обществено обсъждане и съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. В МФ е изпратена за повторно съгласуване и одобряване финансовата обосновка към проекта на ЗННИИ. За анализа на нормативната уредба и изготвянето на проектозакона не са необходими финансови средства. | Не са необходими |  | За изготвянето на проектозакона не са необходими средства. Финансовото осигуряване на мерките след приемане на закона ще се осъществява от държавния бюджет в рамките на одобрените средства със ЗДБ на РБ за съответната година и средносрочната бюджетна прогноза за съответния период, както и от други публични средства и от национални, европейски и международни източници и програми за научни изследвания и иновации и от частни инвестиции. | МОН, МИР | одобрен от МС проект на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите | 0 (2022) | 1 (2024 ) |
| 5 | Създаване и развитие на модел на мрежа от изследователски ВУ в подкепа на индустрията и обществото | В изпълнение | 2023 | 2026 | Стартирали дейности по изпълнение на процедурата по Стълб 2 от НПВУ "Създаване на мрежа от изследователски ВУ в България" | 248 000 000 | 248 000 000 | НПВУ | ИАПО, МОН, ВУ | брой изпълнени стратегически научни и иновационни програми на ВУ | 0 (2023) | 10 (2026 ) |
| — Област на въздействие 2.1.б „Система за финансиране на научните изследвания и иновациите“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане и устойчиво развитие на Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентности (ЦК) | В изпълнение | 2023 | 2029 | Устойчиво развитие на ЦВП и ЦК по ПНИИДИТ за периода 2023-2029 г. с високи стандарти за качество и нов модел на управление. | 458 958 000 | 55 200 000 | ЕФРР | МИР, ИАПО | брой функциониращи ЦВП и ЦК | 16 (2023) | 16 (2026) |
| 2 | Увеличаване на административния капацитет и бюджета на организациите, финансиращи научни изследвания | В изпълнение | 2022 | 2026 | Прилагане на конкурсното начало за финансиране на най-качествените научни изследвания. Ежегодно се изпълнява годишната оперативна програма на Фонд "Научни изследвания", в т.ч. конкурси, оценки, финансиране, мониторинг. | 155 000 000 | 155 000 000 | ДБ | МОН, ФНИ | брой конкурсни сесии на година | 8 (2022) | 10 (2026) |
| 3 | Осигуряване на висококачествена и независима научна експертиза за органите на изпълнителната власт при формиране на секторните политики. Изпълнение на Механизма за възлагане и изпълнение на научни консултации от БАН | В изпълнение | 2021 | 2026 | Механизмът се изпълнява от 2021 г., като за периода до 2023 г. са постъпили 30 заявки, необходимите средства са за сметка на организациите-възложители | Не са необходими |  | Бюджет на организациите-възложители | МОН,БАН | бр. възложени научни консултации | 2 (2021) | 5 (2026) |
| Подприоритет 2.2 „Интернационализация и участие в европейското научноизследователско пространство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 2.2.а „Интеграция в международните научни мрежи“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване на международното сътрудничество на ВУ и НО и осигуряване на участието им в европейски и международни организации | В изпълнение | 2023 | 2026 | Подпомагане участието на ВУ и НО в консорциуми с цел интернационализацията им и интегрирането им в европейското изследователско пространство | 52 730 430 | 13 187 961 | ДБ - средствата се осигуряват със ЗДБ на РБ | МОН, ВУ, НО | Брой ВУ и НО, участващи в консорциуми за съвместни научни изследвания | 13 (2023) | 18 (2026) |
| 2 | Участие в Рамкова програма на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите "Хоризонт Европа" за периода 2021-2027 г. | В изпълнение | 2021 | 2027 | Подобрена международна видимост, конкурентоспособност и ефективност на научноизследователската и иновационна система. Увеличен е делът на публикациите в съавторство от всички публикации (43,8% през 2020 г. до 46% през 2023г.). Към 2022 г. България е на 22 място по привлечени средства на глава от населението спрямо страните на ЕС (24 място през 2020 г.) | 420 000 000 | 420 000 000 | РП Хоризонт Европа и ДБ | МОН, ВУ, НО | класация на България спрямо страните на ЕС по привлечени средства на глава на населението | 22 място (2021) | 20 (2026) |
| 3 | Модернизиране на академични структури, както и национална и международна свързаност с потенциал за генериране на нови знания и технологии. Изпълнение на ННП за постигане на въздействие върху социално-икономически предизвикателства | В изпълнение | 2021 | 2026 | Консолидиране на ресурси и капацитет за решаване на важни обществени предизвикателства и генериране на нови знания и технологии. | 147 168 000 | 147 168 000 | ДБ | МОН, ВУ, НО | брой модернизирани академични структури с национална и международна свързаност и потенциал за генериране на нови знания и технологии | 35 (2021) | 40 (2026) |
| — Област на въздействие 2.2.б „Интернационализация на научните резултати“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани и индексирани в базите данни с научна и наукометрична информация Web of Science и Scopus, както и насърчаване на културата на споделяне на научната информация в отворен достъп | В изпълнение | 2021 | 2026 | Поддържане на абонаменти за достъп до международните бази данни. Изпълнение на НП "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация" и подпомагане публикуването в отворен достъп в рамките на договор с Elsevier. | 97 237 302 | 50 000 000 | ДБ - осигуряват се със ЗДБ на РБ за съответната година по бюджета на МОН | МОН, ВУ, НО | % публикации на български автори, в отворен достъп | 43% (2022) | 55% (2026) |
| Подприоритет 2.3 „Научноизследователска инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 2.3.а „Стратегически проекти за научни инфраструктури“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура | В изпълнение | 2023 | 2026 | През 2023 г. са финансирани 2 инфраструктурни обекта в областта на обществените науки на стойност 300 000 Предстоящо е финансирането на 27 инфраструктури на стойност 54 892 505 лв. | 355 920 709 | 355 920 709 | ДБ, Програма образование | МОН | брой подкрепени инфраструктурни обекти | 22 (2023) | 30 (2026) |
| — Област на въздействие 2.3.б „Участие в европейски и международни научни инфраструктури“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на достъп до пан европейски консорциуми за научна инфраструктура | В изпълнение | 2021 | 2026 | Ежегодно се осигуряват средства за заплащане на членски внос за участието на България в европейските консорциуми на ЕСФНИ | 7 577 922 | 3 788 961 | ДБ - осигуряват се със ЗДБ на РБ за съответната година по бюджета на МОН | МОН | Брой членства в пан-европейски консорциуми за научна инфраструктура | 12 (2021) | 13 (2026) |
| Подприоритет 2.4 „Научноизследователски състав“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 2.4.а „Привлекателност на научната професия“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осъществяване на съвместни научни изследвания с български учени от чужбина и привличане на учени от чужбина | В изпълнение | 2021 | 2026 | Изпълняват се ННП "Петър Берон и НИЕ" и "Вихрен". Към 2023 са установени 45 бр. водещи учени и 3 бр. учени успешно кандидатствали по европейски рамкови програми | 30 600 000 | 15 300 000 | ДБ - осигуряват се със ЗДБ на РБ за съответната година по бюджета на МОН | МОН, ФНИ | Брой учени, работещи в български висши училища и научни организации три години след приключване на участието им в проект | 0 (2021) | 9 (2026) |
| 2 | Привличане на млади учени за кариера в областта на науката, както и създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти | В изпълнение | 2022 | 2025 | Изпълнение на НП "Млади учени и постдокторанти - 2" | 15 000 000 | 15 000 000 | ДБ | МОН | Брой подкрепени млади учени, Брой финансирани грантове за постдокторанти | 250 (2022), 150 (2022) | 1 500 (2025) 1 100 (2025) |
| 3 | Подкрепа за формирането и задържането на висококачествен научноизследователски състав | В изпълнение | 2021 | 2026 | Създаване на привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване и квалификация на учените. Включени са средства за ДВУ и БАН за възнаграждения и докторски програми | 1 700 743 530 | 790 791 900 | ДБ | МОН, ВУ, НО | Ежегодно нарастване на ФРЗ | 0 (2021) | 10% на годишна база |
| 4 | Създаване на условия за използване на потенциала на българската научна диаспора за осъществяване на съвместни научни изследвания | В изпълнение | 2023 | 2026 | Извършено проучване сред научната диаспора и е изготвена база данни. Предстоящо е разработване на национална програма за връщане на български учени от чужбина | 6 000 000 | 1 500 000 | ДБ | МОН | Брой привлечени български учени | 6 (2023) | 10 (2026) |
| — Област на въздействие 2.4.б „Формиране, задържане и развитие на таланти/учени“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повишаване на квалификацията на българските учени чрез дълготрайна специализация в най-добрите университети и институти в света | В изпълнение | 2023 | 2029 | Стартирала е подготовка за изпълнението на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество 2024-2029 за български учени, работещи в швейцарски научни организации и университети | 23 529 587 | 23 529 587 | ДБ, Българо-Швейцарска програма | МОН, ВУ, НО | Брой учени с повишена квалификация | 0 (2023) | 5 (2026) 10 (2029) |
| 2 | Насърчаване на изследователския подход в образованието с цел насърчаване към научна кариера и кариера в STEM области и стимулиране креативността и развитието на млади таланти чрез надграждане и усъвършенстване на техните знания и умения | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Стартирали дейности по разработването на НП "Образование с наука" | 3 000 000 | Не са осигурени | ДБ | МОН, БАН, ВУ | Бр. обхванати ученици, Бр. обхванати учители | 0 (2024) | 20 000 ученици (2026), 1 000 учители (2026) |

### Приоритет 3 „Интелигентна индустрия“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 3.1 „Цифровизация на икономиката и промишлеността“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 3.1.а „Цифрови инструменти и компетентности“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Създаване на механизъм за финансиране на български проекти в областта на Индустрия 4.0 и изкуствения интелект | Незапочнат/а | 2023 | 2030 | С мярката се предвижда изготвяне съвместно от ангажираните институции на единен механизъм за финансиране на проекти, като резултатът ще бъде документ, приложим за всички проекти в тези области. Целта е да бъдат подпомогнати български фирми с потенциал в разработването и прилагането на иновативни продукти и услуги, вкл. ИИ | Не е необходимо |  |  | МИР, всички институции, вкл. общини, имащи опит и ангажименти за разработване и реализиране на проекти в областта на Индустрия 4.0 | Създаден механизъм | 0 (2023) | 1 (2030) |
| 2. | Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения | В изпълнение | 2023 | 2026 | Мярката е по НПВУ и е обявена на 07.04.2023 г. с краен срок 12.05.2023 г. Очакваният ефект от мярката е повишаване на иновативния потенциал на предприятията и създаване на условия за растеж и развитие. в рамките на настоящото изменение на ПВУ е предложена е промяна в целевата стойност на крайна цел 28, както и необходимия финансов ресурс. | 46 800 000 | 46 800 000 | ЕФРР, НПВУ Държавен бюджет | МИР, ГД ЕФК | RRFCI09 Подпомогнати предприятия (от които малки, включително микро-, средни, големи) RRP28 Завършени проекти на иновативни МСП | 0 (2023) 0 (2023) | 12 (2026) 13 (2026) |
| 3. | Въвеждане и разработване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията (дялови инструменти в комбинация с БФП). | В изпълнение | 2022 | 2029 | На 17.02.2023 г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. между УО на ПКИП и ФМФИБ за възлагане изпълнението на финансовите инструменти. Предстои провеждане на пазарни консултации от страна на ФМФИБ по отношение на дяловите инструменти и подбор на финансови посредници. Мярката предвижда рисково финансиране за МСП за разработване и въвеждане на технологии от Индустрия 4.0. | 183 537 140 | 183 537 140 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР ФМФИБ | Предприятия, получили подкрепа чрез финансови инструменти | 0 (2022) | 1 (2026); 91 (2029) |
| 4. | Въвеждане и разработване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията (дългови инструменти в комбинация с БФП). | В изпълнение | 2022 | 2029 | На 17.02.2023г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1,262 млрд.лв. между УО на ПКИП и ФМФИБ за възлагане изпълнението на финансовите инструменти. Предстои провеждане на пазарни консултации от страна на ФМФИБ и подбор на финансови посредници. Мярката предвижда кредитно и безвъзмездно финансиране за МСП за разработване и въвеждане на технологии от Индустрия 4.0. | 196 311 101 | 196 311 101 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР ФМФИБ | Предприятия, получили подкрепа чрез финансови инструменти | 0 (2022) | 130 (2026) 268 (2029) |
| 5. | Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП. | В изпълнение | 2022 | 2025 | На 17.10.2022г. е обявена процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“. В процес на изпълнение са 1 439 сключени договори за финансиране по мярката. По процедурата се предоставя подкрепа за внедряването на информационни и комуникационни технологии и решения за киберсигурност, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на МСП. | 30 600 000 | 30 600 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР, ГД ЕФК | МСП, постигнали първо или второ ниво на дигитализация | 0 (2022) | 1 492 (2025) |
| Подприоритет 3.2 „Технологична интензивност и иновационна среда“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 3.2.а „Иновационна мрежа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания | В изпълнение | 2021 | 2030 | През 2021 г. е обявена 12-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ). В резултат от получени общо 96 проектни предложения са сключени 24 договора за финансиране на обща стойност 6 705 773,66 лева. Наредена е БФП по открити специални сметки на обща стойност 6 705 773,66 лева за предстоящи етапи от изпълнение на договори по 12-та конкурсна сесия на НИФ. През 2022 г. е обявена 13-та конкурсна сесия на (НИФ). В резултат от получени общо 127 проектни предложения са сключени 21 договора за финансиране на обща стойност 6 470 749,61 лева. Наредена е БФП по открити специални сметки на обща стойност 6 705 773,66 лева за предстоящи етапи от изпълнение на договори по 13-та конкурсна сесия на НИФ. Проектите попадат в 4 тематични области: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. | 137 000 000 | 50 000 000 | Национален бюджет; 100% национално финансиране | ИАНМСП | Брой сключени договори за БФП Брой създадени партньорства. | 24 договора за БФП (2021); 15 създадени партньорства (2021); | 200; 100 партньорства (2030); 100 (2026); 50 (2026) |
| 2. | Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ). | В изпълнение | 2023 | 2026 | Мярката е по ПНИИДИТ и е обявена на 20.09.2023 г. като крайният срок за кандидатстване е 23.10.2023 г. Бенефициенти са 4-те броя ЕЦИХ, определени за допълващо финансиране от ЕК и подписали договор за финансиране с ЕК . Целта е да се подкрепят съществуващи местни инициативи и да се създадат единни точки за услуги за бизнеса и местните власти. | 15 000 000 | 15 000 000 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР, ГД ЕФК | RCO10 Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации SR 9 Подкрепени МСП от мрежата ЕЦИХ | 0 (2023) 0 (2023) | 5 (2026), 750 (2026), |
| 3. | Развитие на иновационни клъстери | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Интервенцията е насочена към вече изградени иновационни клъстери, опериращи в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г. и има за цел да подкрепи тяхното по- нататъшно развитие и пълно- ценно участие в научноизследователската и иновационна екосистема, като стимулира клъстерите да подобрят своя иновационен капацитет и капацитет за технологичен трансфер. | 60 000 000 | Не е осигурено |  | МИР | Подкрепени иновационни клъстери | 0 (2024) | 24 (2029) |
| 4. | Изграждане на първия български петаскейл суперкомпютър Discoverer, част от мрежата на EuroHPC | В изпълнение | 2021 | 2026 | Финансиране на оперативните дейности на първият български петаскейл супер компютър Discover, част от мрежата на EuroHPC. Основната цел на Discover е да стимулира промишлеността и научните изследвания, базирани на използването на технологии за симулиране, моделиране и оптимизация. | 46 680 815 | 27 672 513 | Държавен бюджет | София Тех Парк | - Брой публични и частни потребители - Брой подадени заявки - Брой направени услуги | 0 (2021) | 200 (2026) 60 (2026) 40 (2026) |
| 5. | Финансиране на проекти за ЕЦИХ, успешно преминали процедура по селекция на ЕК и получили „Печат за високи постижения". | В изпълнение | 2023 | 2026 | Предстои обявяване на мярката до края на 2023 г. като целта й е обвързване и координиран подход на работата на цифровите и иновационните хъбове с други проекти по програма „Цифрова Европа“. Бенефициенти са 8 броя ЕЦИХ, отличени от ЕК с „Печат за високи постижения“ по Програма „Цифрова Европа“ по процедура DIGITAL-2021-EDIH-01 | 52 000 000 | 52 000 000 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР, ГДЕФК | RCO10 Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации SR 9 Подкрепени МСП от мрежата ЕЦИХ | 0 (2023) 0 (2023) | 5 (2026) 700 (2026) |
| 6. | Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК). | Незапочнат/а | 2023 | 2029 | Предстои обявяване на мярката до края на 2023 г. като целта й е да се подпомогне преминаването на ЦВП и ЦК в оперативна фаза, интегрирането им в научно-изследователската и иновационна екосистема на страната и увеличаване на приноса им към интелигентната трансформация. Ще се осигури подкрепа за 6 ЦВП и 10 ЦК , изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. , 2 инфраструктури от НПКНИ или техни обединения и Лабораторен комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“ (СТП) | 336 000 465 | 336 000 465 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР, ГД ЕФК, ИАПО | RCO 06 Изследователи, работещи в подкрепени научноизследователски съоръжения RCO 07 Научноизследователски организации, участващи в съвместни проекти за научни изследвания RCO 08 номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации RCR102 Изследователски работни места, създадени в подкрепяните структури (изчислени в еквивалент на пълно работно време) RCR08 Публикации от подкрепяните проекти RCR06 Подадени заявки за патенти | 0 (2023) 0 (2023) 0 (2023) | 300 (2029), 60 (2026) 69 (2029) 63 (2026) 35 448 578 евро (2029) 3 544 858 (2026) |
| 7. | Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация. | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката предвижда подкрепа за предоставяне на зелени и/или цифрови услуги, създаване на пазарно предимство чрез въвеждането/разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации. | 60 770 432 | 60 770 432 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР, ГД ЕФК | RCO10 Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации RCR03 Малки и средни предприятия, въвеждащи иновация в продукт, процес | 0 (2024) 0 (2024) | 2 (2026) 412 (2026) |
| 8. | Участие в Европейските партньорства. | Незапочнат/а | 2023 | 2027 | Мярката осигурява финансиране за участие на български мрежи от предприятия, в т.ч. и в партньорство с изследователски организации и висши училища, в покани за набиране на проектни предложения по съответните европейски (институционализирани) партньорства по РП „Хоризонт Европа’’, които покриват приоритетните направления на ИСИС 2021-2027 | 96 303 262 | 96 303 262 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР, ГД ЕФК | RCO07 Научно-изследователски организации, участващи в съвместни проекти за научни изследвания RCO10 Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации | 0 (2023) 0 (2023) | 2 (2027), 1 (2026) 412 (2027), 100 (2026) |
| 9. | Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните. | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Целта на мярката е стратегическо укрепване на институционалните, технически и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни. | 9 388 001 | 9 388 001 | ЕФРР Държавен бюджет | МЕУ, ГД ЕФК | RCR11 Потребители на нови и усъвършенствани обществени цифрови услуги, продукти и процеси SR 15 Дял на електронно споделяне на данни SR 16 Дял на свободно достъпни данни | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) | 1 000 000 (2026) 34% (2026) 66% (2026) |
| 10. | Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните. | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Целта на мярката е изграждане на капацитет на организациите от публичния сектор за работа, управление и анализ на данни в националната екосистема, в т.ч. тези, отговарящи за функционирането на секторни пространства на данни, и за обезпечаване работата на компетентните органи и другите организации съгласно Акта за управление на данните (Регламент (ЕС) 2022/868). | 4 111 245 | 4 111 245 | ЕФРР Държавен бюджет | МЕУ, ГД ЕФК | RCR11 Потребители на нови и усъвършенствани обществени цифрови услуги, продукти и процеси SR 15 Дял на електронно споделяне на данни SR 16 Дял на свободно достъпни данни | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) | 1 000 000 (2026) 34% (2026) 66% (2026) |
| — Област на въздействие 3.2.б „Технологична модернизация“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производствени инвестиции в предприятията | В изпълнение | 2023 | 2025 | Подкрепата по мярката е насочена към подобряване на производствения капацитет на съществуващи МСП - семейни предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. През м. ноември 2023 г. са приети от КН на ПКИП методологията и критериите за подбор на операции. | 117 514 155 | 117 514 155 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР | Подкрепени предприятия | 0 (2023) | 601 (2025) |
| 2. | Технологична модернизация в предприятията. | В изпълнение | 2022 | 2024 | Процедура „Технологична модернизация“ е обявена на 22.07.2022 г. В процес на изпълнение са 882 сключени договори за финансиране по мярката. Тя е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси на МСП чрез придобиването на нови машини, съоръжения и оборудване, както и специализиран софтуер. | 260 000 000 | 260 000 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР | Подкрепени предприятия | 0 (2022) | 665 (2024) |
| 3. | Гаранционен инструмент за растеж | В изпълнение | 2022 | 2026 | Подписано е Споразумението за принос към InvestEU между ЕК и МФ за изпълнение на дълговите инструменти. Инструментът цели чрез предоставянето на портфейлна гаранция да се постигне облекчаване на предизвикателствата пред малкия и среден бизнес при получаване на кредитно финансиране за бързо възстановяване на дейността им отпреди COVID-19 кризата и създаване на възможности за последващ растеж. ЕИФ обяви поканите за заявяване на интерес. В процес е подборът на финансови посредници. | 146 687 250 | 146 687 250 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР/ЕИФ | Процент операции, одобрени от Инвестиционния комитет | 0 (2022) | 100 (2026) |
| 4. | Дялови инструменти за растеж | В изпълнение | 2022 | 2026 | Подписано е Финансовото споразумение между МИР и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Поканата за заявяване на интерес по дяловите инструменти е одобрена от Инвестиционния комитет, като на 02.10.2023 г. е обявена процедурата по подбор на финансови посредници. Целта на подкрепата по тази мярка е да облекчи продължителния икономически негативен ефект от кризата с COVID-19 върху предприятията. | 146 687 250 | 146 687 250 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР/ЕИФ | Процент одобрени операции | 0 (2022) | 100 (2026) |
| 5. | Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност. | В изпълнение | 2023 | 2026 | На 02.06.2023 г. е обявена процедурата RRP-3.007 „AttractInvestBG“. По процедурата се стимулира постигането на икономически растеж, създаването на нови работни места и увеличаване на експортния капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони. | 212 500 000 | 212 500 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР | Предоставяне на безвъзмездни средства за развитието на индустриални паркове или зони и подписване на договорите; Подписване на договори за вътрешната и външната инфраструктура на индустриалните паркове или зони. Завършени инфраструктурни проекти в подбраните индустриални паркове или зони — функциониращи индустриални паркове или зони | 0 (2023) 0 (2023) 0 | 5 (2026) 100 (2026) 100 |
| 6. | Проактивен инвестиционен маркетинг - привличане на инвеститори от целеви сектори и държави. | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката е насочена към повишаване на дела на чуждестранните инвестиции в България с фокус върху районите, отличаващи се с по-ниска инвестиционна активност чрез дейности, осъществявани от страна на БАИ. Предвижда се изпълнението й да стартира през 2024 г. | 7 000 000 | 7 000 000 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР БАИ | Проведени мероприятия за привличане на инвеститори с фокус върху районите с по-ниска инвестиционна активност. | 0 (2024) | 50 (2026) |
| 7. | Насърчаване на инвестициите в индустрията и във високотехнологични производства и услуги по ЗНИ | В изпълнение | 2021 | 2030 | През 2021 г. по ЗНИ са сертифицирани 31 проекта (27 бр. - клас А, 2 бр.– клас Б и 2 бр.- приоритетни проекта ) с общ размер на инвестициите от 1,2 млрд. лв. и 2617 нови работни места. 16 проекта са във високотехнологични производства и услуги с общ размер на предвидените инвестиции 877,5 млн. лв. и 1 805 работни места. През 2022 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 25 проекта (20 проекта за клас А, 4 проекта за клас Б и 1 приоритетен проект) с общ размер на инвестициите 437,96 млн. лв. и 2885 нови работни места. От всички проекти 14 са във високотехнологични производства и услуги, 22 проекта са извън столицата, включително в 4 общини с безработица над средната за страната. През първото полугодие на 2023 г. (1 януари – 30 юни 2023г.) по ЗНИ са сертифицирани 12 проекта (11 бр. – клас А и един клас Б), с общ размер на предвидените инвестиции 175,26 млн. лв. и 523 нови работни места. От всички проекти 6 са във високотехнологични производства и услуги. | 91 000 000 | 75 900 000 | Държавен бюджет | МИР | Брой сертифицирани проекти; Размер на инвестициите по сертифицирани проекти; Брой нови работни места | По ЗНИ са сертифицирани 31 проекта с общ размер на инвестициите от 1,2 млрд. лв. и 2617 нови работни места (2021). През 2022 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 25 проекта с общ размер на инвестициите 437,96 млн. лв. и 2885 нови работни места (2022). През първото полугодие на 2023 г. по ЗНИ са сертифицирани 12 проекта , с общ размер на предвидените инвестиции 175,26 млн. лв. и 523 нови работни места (1.01-30.06.2023 г.). | 31 проекта с общ размер на инвестициите 700 млн. и 1500 нови работни места (2024). 32 проекта с общ размер на привлечените инвестиции 750 млн. лв. и разкриване на 1500 нови работни места (2025) 32 проекта с общ размер на привлечените инвестиции 750 млн. лв. и разкриване на 1500 нови работни места (2026). |
| — Област на въздействие 3.2.в „Предприемачество и стартъп екосистема“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Насърчаване на предприемаческата активност - създаване на нови и развитие на съществуващи предприятия (дялови инструменти). | В изпълнение | 2022 | 2029 | Мярката включва осигуряването на дялово финансиране за МСП във всички етапи на развитието им. На 17.02.2023 г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. лв. между УО на ПКИП и ФМФИБ ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти. Проведени са пазарни консултации от страна на ФМФИБ по инструмента. Предстои подбор на финансови посредници. | 216 538 321 | 216 538 321 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР | Подкрепени предприятия | 0 (2022) | 93 (2029) |
| 2. | Създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия (дялови инструменти). | В изпълнение | 2022 | 2029 | Мярката включва осигуряването на дялово финансиране за иновативни МСП, вкл. стартиращи в приоритетните области на ИСИС 2021-2027 г. На 17.02.2023 г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. лв. между УО на ПКИП и ФМФИБ ЕАД за възлагане изпълнението на финансовите инструменти. Предстои извършване на пазарни консултации и подбор на финансови посредници. | 54 007 205. | 54 007 205 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР | Подкрепени предприятия | 0 (2022) | 29 (2029) |
| 3. | Дялови инструменти за иновации. | В изпълнение | 2022 | 2026 | Подписано е Финансовото споразумение между МИР и ЕИФ. Поканата за заявяване на интерес по дяловите инструменти е одобрена от Инвестиционния комитет и е обявена процедура за подбор на финансовите посредници. Мярката цели да повиши иновационния капацитет на предприятията, да ускори подобряването на продуктивността им и прехода към икономика на знанието. | 146 687 250 | 146 687 250 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР/ЕИФ | Одобрени операции за 100% от средствата | 0 (2022) | 100% (2026) |
| 4. | Малки иновативни грантове (ваучерна схема) за малки и средни предприятия (МСП) | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката предвижда предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за по-широко използване на капацитета на научните организации в процесите на въвеждане на иновативни решения, в дигитализацията и др. | 25 000 000 | 25 000 000 | ЕФРР Държавен бюджет | МИР, ГД ЕФК | RCO10 Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации | 0 (2024) | 625 (2026) |
| 5. | Подкрепа за мероприятия, конференции, семинари, бизнес срещи между стартиращи предприятия и инвеститори и други инициативи за насърчаване на предприемачеството и бизнес комуникациите на регионално и местно ниво | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката предвижда провеждане на мероприятия, конференции, семинари, бизнес срещи и други инициативи за представяне на добри практики в разрастването на бизнеса, както и за свързване на стартиращи предприятия с инвеститори с цел увеличаване на привлечените инвестиции от стартиращи и разрастващи се предприятия | 1 750 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Брой предприятия, участвали в програмата | 0 (2024) | 650 (2030) 300 (2026) |
| 6. | Въвеждане на мерки за предприятия и стартъпи, търсещи разрастване на дейността си на международни пазари - предоставяне на информация за пазари, консултации, менторски програми и обучения за интернационализация на МСП | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката предвижда предоставяне на информация за пазари, консултации, менторски програми и обучения за интернационализация на МСП (в това число и стартъпи), които притежават потенциал за износ. Целта е да бъде увеличен броят на българските износители и на обема на износа като цяло. | 910 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Брой подкрепени предприятия | 0 (2024) | 100 (2026) 300 (2030) |
| — Област на въздействие 3.2.г „Интернационализация на иновационния процес в предприятията“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България | В изпълнение | 2021 | 2030 | Развитие на дигитална платформа на ЕХБ, за предоставяне на информация за: i)възможности за подкрепа, публични и други институции; ii) актуална пазарна информация за маркетингови проучвания на външни пазари; iii) международни и регионални търговски панаири и изложения; iv) прилагане на комбинирани мерки за подкрепа като част от насърчаването на интернационализацията, които позволяват едновременна подкрепа на съответните МСП за технологично развитие, дигитализация, разработване на нови продукти и формиране на експортни умения. | 10 000 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Подпомогнати предприятия-износители | 15 (2021) | 1 500 (2030) 750 (2026) |
| 2. | Подготовка и провеждане на информационни кампании, посветени на интернационализацията на МСП | В изпълнение | 2021 | 2030 | Провеждане на събития за предоставяне на информация относно мерките, които ИАНМСП изпълнява за насърчаване на интернационализацията на българските МСП | Не е необходимо |  |  | ИАНМСП | Проведени събития Брой предприятия | 0 (2021) | 30 проведени събития (2030) 15 проведени събития (2026) 500 предприятия (2030) 250 предприятия (2026) |
| 3. | Изпълнение на маркетингови мерки, анализи и подкрепа на МСП за разработване и подготовка на промоционални материали за международни и регионални търговски панаири. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Мярката е приложена изключително успешно през първия програмен период с БФП по ОПК чрез проект на ИАНМСП. Целта е да се осигури ресурс за абонаменти и закупуване на статистическа и маркетингова информация, пазарни проучвания и анализи в помощ на българските износители. | 700 000 | 64 680 | Европейски фондове, Държавен бюджет | ИАНМСП | Подпомогнати предприятия-износители | 0 (2022) | 500 (2030) 250 (2026) |
| 4. | Подкрепа за създаването на експортно ориентирани клъстери, инициативи и сдружения на МСП, и включването им в международни вериги на стойността | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Увеличаване на дела на МСП в експорта на България на европейския пазар и на пазарите на трети страни. Увеличаване на конкурентоспособността на МСП | 8 000 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Създадени клъстери | 0 (2024) | 2 (2026) 5 (2030) |
| 5. | Изготвяне на годишни програми от ИАНМСП в съответствие с националните и регионалните приоритети, определени в Стратегията, и с предложенията на заинтересованите страни за участие на МСП в търговски панаири, търговски мисии и други големи събития. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Програмите се изготвят въз основа на мотивирани предложения от бизнеса, браншови организации, НПО, МИ и ръководители СТИВ. | Не е необходимо |  |  | ИАНМСП | Изготвени програми | 2 (2021) | 10 (2030) 5 (2026) |
| 6. | Провеждане и/или подкрепа на МСП за участие в международни панаири, търговски изложения, конференции и участие с институционален щанд в България и чужбина | В изпълнение | 2021 | 2030 | Навлизане на нови пазари, увеличен ръст на износа, осигуряване на нови бизнес партньори, нарастване производствения капацитет на предприятията, нарастване на експортния потенциал на предприятията | 252 000 000 | 8 817 977 | Европейски фондове, Държавен бюджет | ИАНМСП | Брой подпомогнати МСП | 1597 (2021 г.) (за страната) 70 (2021 г.) (за чужбина) | 1000 (2030 - за страната) 400 (2026 - за страната) 170 на година (за чужбина) |
| 7. | Участие на МСП в официални бизнес форуми, конференции и търговски мисии, контактни борси и бизнес срещи. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Увеличен брой експортно ориентирани предприятия, увеличен ръст на износа, разширяване на пазарния дял, навлизане на българските продукти на нови пазари | 13 000 000 | 4 390 174 | Европейски фондове, Държавен бюджет | ИАНМСП | Брой подпомогнати предприятия | 38 (2021 г.) | 200 (2030) 100 (2026) |
| 8. | Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал и на автоматизирана система за изчисляване на експортния потенциал на ниво предприятие въз основа на индивидуално проучване на предприятията, данни на НСИ и експертизата на работодателските организации в използването на подобни платформи. | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Преди да навлязат на чужд пазар, компаниите следва първо да установят дали имат готовност да изнасят. На основата на общите характеристики на успешните износители, данни от НСИ и в партньорство с работодателските организации, ще бъде създадена автоматизирана система за оценка на експортния потенциал на всяко индивидуално предприятия, стартиращо в развитието на експортната дейност. | 300 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Създаден инструмент за самооценка на експортния потенциал | 0 (2024) | 1 (2030) |
| 9. | Разработване, изграждане и използване на уеб платформи за електронна търговия от МСП като неразделна част от дигиталната платформа на Експортен хъб България | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Увеличаване на конкурентоспособността на МСП и на дела на българските МСП на Единния европейски пазар и на международните пазари. Развитие на Експортен хъб България като инструмент за насърчаване на интернационализацията на МСП. | 500 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Създадени уеб платформи | 0 (2024) | 1 (2030) |
| 10. | Насърчаване на МСП за използване на международни платформи за електронна търговия чрез семинари, обучения и срещи. | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Повишаване на експортния потенциал на МСП и на тяхната конкурентоспособност на международните пазари. | 700 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Брой подкрепени предприятия | 0 (2024) | 500 (2030) 200 (2026) |
| 11. | Приемна програма за целеви посетители/купувачи | Незапочнат/а | 2026 | 2030 | Мярката цели да подпомогне установяването на преки контакти между чуждестранни купувачи и български МСП, притежаващи експортен потенциал и да насърчи българския износ. | 7 000 000 | Не е осигурено |  | ИАНМСП | Брой привлечени чуждестранни купувачи; брой проведени срещи с български предприятия. | 0 (2026) | 80 броя привлечени купувачи (2030) 20 броя привлечени купувачи (2026) 100 броя проведени срещи с български предприятия (2030) 20 броя проведени срещи с български предприятия (2026) |
| 12. | Споразумение между правителството на Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА) за европейска кооперираща държава | В изпълнение | 2022 | 2027 | Поетапното повишаване на ангажираността и дейностите по ПЕКД с цел България да премине към Асоциирано членство преди изтичане на петгодишния срок на програмата ще започне веднага, щом бъде осигурено необходимото финансиране | 19 000 000. | Не е осигурено |  | МИР | Брой одобрени проекти | 44 (2023) | 60 (2027) |
| 13. | Разработена и приета Стратегия за развитието на космическата индустрия и технологии в България | В изпълнение | 2022 | 2024 | Сформиране на междуведомствена работна група, която да подготви проект на стратегия за развитие на космическата индустрия. | Не е необходимо |  |  | МИР | Одобрена стратегия | 0 (2023) | 1 (2024) |

### Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 4.1 „Преход към кръгова икономика“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 4.1.а „Материална ефективност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кръгова и ресурсноефективна икономика в предприятията (гаранционен дългов инструмент). | В изпълнение | 2023 | 2029 | На 17.02.2023 г. е сключено Финансово споразумение в размер на 1,262 млрд. лв. между УО на ПКИП и ФМФИБ за възлагане изпълнението на финансовите инструменти, вкл. в областта на кръговата икономика. Проведени са пазарни консултации от страна на ФМФИБ по отношение на дългов инструмент "Кръгова икономика". Инструментът е преструктуриран като комбинация от два инструмента - „Гаранционен инструмент“ и „Заемен инструмент“. Целта е да отговори в по-голяма степен на пазарните нужди и съответно да обхване очакваните изменения в сектора на кредитирането в периода на допустимост. През 2023 г. ще стартира гаранционният инструмент. Предстои подбор на финансови посредници. Мярката ще се изпълнява като част от един общ дългов инструмент 'Кръгова икономика", който включва този и инструмента по Мярка 1 към област 4.2.а | 110 895 561 | 110 895 561 | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. (ЕФРР, Държавен бюджет) | МИР ФМФИБ | Подкрепени предприятия (в т.ч. микро-, малки, средни, големи предприятия) | 0 (2023) | 190 (2029) 120 (2026) |
| 2 | Внедряване на иновации в предприятията в област "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ на ИСИС 2021-2027 (БФП) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Мярката цели да предостави подкрепа на предприятията за внедряването на иновации, отнасящи се към тематична област "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ на ИСИС 2021-2027. Документацията по мярката е публикувана за обществено обсъждане на 28.07.2023 г. | 117 349 800 | 117 349 800 | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. (ЕФРР, Държавен бюджет) | МИР | Подкрепени предприятия (в т.ч. микро-, малки, средни, големи предприятия) | 0 (2023) | 168 (2026) |
| 3 | Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията (БФП) | В изпълнение | 2023 | 2025 | Мярката цели да осигури подкрепа на МСП и големите предприятия за придобиването на нови технологии за въвеждане на кръгови модели за намаляване образуването на отпадъци, ограничаване използването на пластмасови продукти, увеличаване използването на ресурси с биологичен произход и др. Процедурата е обявена на 27.07.2023 г., като в рамките на крайния срок (03.10.2023г.) са подадени 885 предложения. | 90 000 000 | 90 000 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР | Предприятия, придобили нови технологии за въвеждане на кръгови модели | 0 (2023) | 120 (2025) |
| — Област на въздействие 4.1.б „Управление на отпадъците“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци. | В изпълнение | 2021 | 2029 | За периода от 2021 г. са завършени 98 проекта по ОПОС 2014-2020 г. и са в процес на изпълнение още 53 за: компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци; анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци; компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци; демонстрационни проекти. | 700 230 000 | 700 230 000 | 47.95 млн. от ПОС 2021-2027 г. (региони в преход, ЕФРР - 70% и национално съфинансиране - 30%); 387 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (по-слабо развити региони, ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 260.86 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г. (ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 4.42 млн. лв. по ПО "Кръгова икономика и управление на ресурсите" на програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2020 г. | МОСВ; МИР; МЗХ; общини | Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, т/год. (отчита се по ПОС 2021-2027 г.) Отпадъци, събрани разделно, т/год. (отчита се по ПОС 2021-2027 г.) | 0 (2021) 0 (2021) | 330 000 (2029) 110 000 (2026) 330 000 (2029) 110 000 (2026) |
| 2 | Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване. | В изпълнение | 2021 | 2029 | За периода от 2021 г. са реализирани 54 проекта по ОПОС 2014-2020 г. за рекултивация на 56 депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14. Приключи рекултивацията на 53 депа, като е в процес на завършване рекултивацията на последните три депа – Дупница, Кочериново и Пирдоп. Изпълняват се 8 проекта за закриване и рекултивация на депа с финансиране от ПУДООС. | 222 980 000 | 222 980 000 | 3.56 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (региони в преход, ЕФРР - 70% и национално съфи-нансиране - 30%); 70.19 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (по-слабо развити региони, ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 136.43 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г. (ЕФРР - 85% и национално съфи-нансиране - 15%); 12.8 млн. лв. от ПУДООС. | МОСВ; ПУДООС; общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини | Площ на рехабилитираната земя (в резултат на рекултивацията на депа), за която се отпуска подкрепа, за (отчита се по ПОС 2021-2027 г.) | 0 (2021) | 80 (2029) 20 (2026) |
| — Област на въздействие 4.1.в „Екологични иновации“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработване на иновации в предприятията в област "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика" на ИСИС 2021-2027 (БФП). | В изпълнение | 2023 | 2028 | Мярката цели да подкрепи предприятията в процеса на разработване на иновации в тематична област "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ на ИСИС. Документацията по процедура BG16RFPR001-1.001 "Разработване на иновации в предприятията" е публикувана за обществено обсъждане на 16.05.2023г. | 29 298 765 | 29 298 765 | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ЕФРР, Държавен бюджет) | МИР | Подкрепени предприятия | 0 (2022) | 72 (2028); 57 (2026) |
| Подприоритет 4.2 „Преход към нисковъглеродна икономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 4.2.а „Енергийна ефективност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подкрепа за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията (дългови инструменти в комбинация с БФП) | В изпълнение | 2023 | 2029 | Мярката включва подкрепа за МСП за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението, използване на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление. Инструментът е преструктуриран като комбинация от два инструмента - „Гаранционен инструмент“ и „Заемен инструмент“. Целта е да отговори в по-голяма степен на пазарните нужди и съответно да обхване очакваните изменения в сектора на кредитирането в периода на допустимост. През 2023 г. ще стартира гаранционният инструмент. Мярката ще се изпълнява като част от един общ дългов инструмент 'Кръгова икономика", който включва този и инструмента по Мярка 1 към област 4.1.а. | 43 615 009 | 43 615 009 | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. (ЕФРР, Държавен бюджет) | МИР, ФМФИБ | Подкрепени предприятия | 0 (2023) | 133 (2029) 88 (2026) |
| 2 | Проект 9б "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд" | В изпълнение | 2022 | 2026 | Програмата за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд е насочена към постигане на икономии на енергия, чрез целенасочени инвестиции в сграден фонд. По програмата са обявени 3 процедури за набиране на предложения за ЕЕ на нежилищни сгради, които са в процес на оценка. Очаква се в края на 2023 г. да стартира изпълнението на инвестициите. | 617 656 233 | 617 656 233 | План за възстановяване и устойчивост | МРРБ | брой обновени сгради; - Енергийно обновяване на най-малко 1,4 милиона m² нежилищни сгради. | 0 (2022) | 742 (2026) |
| 3 | Проект П9а "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" | В изпълнение | 2023 | 2026 | Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради, като се цели постигане на най-малко 30% спестяване на първична енергия и минимум клас B на енергопотребление за обновените сгради. Първата процедура за набиране на проекти стартира декември 2022 г. В момента проектите са в процес на оценка. | 1 496 347 238 | 1 425 355 129 | ЕС - БФП Държавен бюджет -ДДС; Частно финансиране | МРРБ | Обща разгъната застроена площ на жилищните сгради - РЗП в кв. м | 0 (2023) | 3600000 (2026) |
| 4 | Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата | В изпълнение | 2022 | 2025 | Процедура BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ по Покана 1 на C4.I2, е обявена на 09.05.2023 г., с краен срок за подаване на предложения 10.11.2023 г. В рамките на срока за кандидатстване са подадени 2 001 бр. предложения за изпълнение на инвестиция. Изпълнен и отчетен е етап RRP 76 „Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. Предстои оценка на подадените предложения и обявяване на Покана 2 | 257 994 194 | 149 996 708 | МВУ - 58.33% Национално публично финансиране - 4.17 % Собствен принос на КП - 37.50 %, съгласно подписаното Оперативно споразумение № СПОР-48/30.05.2023 г. | МЕ | брой домакинства | 0 (2022) | 10 000 (2025) |
| 5 | Инвестиция 3 (C4.I3): Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление | В изпълнение | 2022 | 2025 | ME проведе процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестицията (Покана 1). Резултатите от класирането са публикувани и в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020. Подписани са договори с 64 общини. | 179 132 814 | 179 132 814 | МВУ - 83.33% Национално публично финансиране - 16.67 % | МЕ | Икономии на енергия в MWh годишно | 0 (2022) | 127 885 (2025) |
| 6 | Програма на Българска банка за развитие ЕАД за подкрепа на домакинствата чрез финансиране на инвестиции в енергия от възобновяеми източници, в изпълнение на НПВУ („Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ ) | В изпълнение | 2023 | 2025 | Портфейлна гаранция с таван на загубите за частично покриване на кредитния риск при мостово финансиране, предоставяно от търговските банки за инвестиции във ВЕИ, в подкрепа на домакинствата по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ на Министерство на енергетиката Програмата се бюджетира в първата година на нейното изпълнение. | 56 000 000 | 56 000 000 | Собствен капитал | ББР | брой и сума на кредити за финансиране на „зелени“ крайни получатели финансирани нови мощности/KW | 0 (2023) | Банката няма практика при одобрение на програмите да залага целеви стойности към избраните индикатори. Ще бъде въведена такава практика при одобрение на новата Стратегия 2024 - 2026 |
| 7 | Програма за финансиране на фирми със сключен договор за изпълнение на СМР за постигане на енергийна ефективност на сгради. Програмата е в допълнение на мярката от НПВУ (предвид целта на кредита и типа кредитополучателите - вж. кратка информация) | В изпълнение | 2023 | 2025 | За финансиране на предприятия, които имат сключен договор/и за изпълнение на СМР с контрагенти (общини, държавни администрации, министерства), страна по договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програма от НПВУ, с цел обновяване и енергийна ефективност на сгради. Програмата се бюджетира в първата година на нейното изпълнение. | 45 000 000 | 45 000 000 | Собствен капитал | ББР | Брой и сума на кредити (инвестиционни и оборотни) за финансиране на зелени кредитополучатели и на зелени инвестиции съгласно критерии за допустимост Процентно намаление на консумираната ел. енергия от външен доставчик / реализирани енергийни спестявания Финансирани предприятия от кръгова икономика, енергийна ефективност и рециклиране | 0 (2023) | Банката няма практика при одобрение на програмите да залага целеви стойности към избраните индикатори. Ще бъде въведена такава практика при одобрение на новата Стратегия 2024 - 2026 |
| — Област на въздействие 4.2.б „Нисковъглеродни технологии“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение. | В изпълнение | 2022 | 2026 | Мярката е насочена към предоставянето на подкрепа на предприятията за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия, като процедурата е обявена за кандидатстване на 14.02.2023г. В процес е сключването на договорите с одобрените 421 проекта. | 120 000 000 | 120 000 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МИР | Номинален капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, kW | 0 (2022) | 54 096 (2026) |
| 2 | Финансиране при преференциални условия за изграждане на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p. | В изпълнение | 2022 | 2026 | Към 30 септември 2023 г. са финансирани 72 проекта за общо 34.4 MW | 100 000 000 | 100 000 000 | Собствени средства | ББР | Брой финансирани проекти | 0 (2022) | Банката няма практика при одобрение на програмите да залага целеви стойности към избраните индикатори. Ще бъде въведена такава практика при одобрение на новата Стратегия 2024 - 2026 |
| 3 | Инвестиция 5 (C4.I5): Пилотни проекти за производството на зелен водород | В изпълнение | 2022 | 2026 | През месец ноември 2023 г. измененият проект е одобрен от ЕК. Към настоящия момент са в процес на разработване Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение, като се очаква през месец април 2024 г. да бъде стартирана процедура за обществено обсъждане | 136 924 100 | 68 454 050 | МВУ - 50% (С РМС № 669/29.09.2023 г. е одобрен проект за актуализиране на бюджетни линии по ПВУ, с което бюджета на инвестиция 5 да се редуцира от 68 454 050 на 64 297 911 лв., поради отпадане на компонента за биогаз, след одобрение от ЕК.) Собствен принос на КП - 50 %, съгласно проект на Оперативно споразумение. | МЕ | Мощност електролизьори, MW Годишно производство на зелен водород, тона | 0 (2022) 0 (2022) | 55 (2026) 7800 тона (2026) |
| 4 | Инвестиция 6 (C4.I6): Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия | В изпълнение | 2022 | 2026 | Подписано е Споразумение с ЕБВР за техническа помощ за изпълнение на инвестицията и Оперативно споразумение между МЕ и МФ. Изготвен е пакет документи През 2023 г. е проведена процедура по обществено обсъждане. Предстои обявяване на три процедури за кандидатстване. | 2 007 774 325 | 668 894 050 | МВУ - 33.33% Собствен принос на КП - 66.67 %, съгласно подписаното Оперативно споразумение № СПОР-32/30.03.2023 г. | МЕ | MW | 1 704 (2022) | 3 129 (2026) |
| 5 | Инвестиция 7 (C4.I7): Пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници | В изпълнение | 2022 | 2026 | Подписано е Споразумение със СБ за техническа помощ за изпълнение на проекта. Предстои изготвяне на доклад за възможностите за оползотворяване на геотермална енергия в България. Работи се по изграждане на лаборатория за геотермална енергия. Приети са законодателни промени за развитие на потенциала за използване на геотермалната енергия | 411 663 099 | 343 052 582 | МВУ - 100 %, съгласно подписаното Оперативно споразумение № СПОР-42/25.04.2023 г. Прието Решение на НС от 12.01.2023 г. съгласно което инвестицията трябва да се предоговори с ЕК с намален с 50% бюджет -171 000 000 лв. без ДДС. Настоящ бюджет съгласно приетия НПВУ: 342 000 000 лв. без ДДС | МЕ | MW | 0 (2022) | 10 (2026) |
| — Област на въздействие 4.2.в „Декарбонизация на регионите“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Допълващо финансиране за подкрепа участието на България в европейско партньорство „Чист водород“ за изграждане на водородна долина | Незапочнат/а | 2023 | 2029 | Предстои обявяване на мярката до края на 2023 г. Изграждане на малка водородна долина на територията на община Стара Загора, съгласно одобреното от Съвместното предприятие „Чист водород“ проектно предложение „Загора, устойчив водороден регион“ (ZAgora sustainable HYdrogen Region – ZAHYR). Целта е да се осигури синергиен подход с програма "Хоризонт Европа", подкрепа за иновативни технологии за регионална трансформация към зелена и цифрова икономика; изграждане на дългосрочно партньорство между бизнеса и науката, както и с всички регионални заинтересовани страни. | 16 000 000 | 16 000 000 | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021 -2027 (ЕФРР, Държавен бюджет) | МИР | Привлечени частни инвестиции, допълващи публичното подпомагане (в т.ч. безвъзмездни средства, финансови инструменти) - в млн. евро; Участие в европейски партньорства Подкрепени предприятия, които въвеждат иновации в продукти и/или процеси Осигурени нови работни места Изградена малка водородна долина на територията на община Стара Загора | 0 (2023) | 16 млн. евро (2029) 2 млн. евро (2026) 1 (2026) 1 (2026) 90 (2029) 5 (2026) 1 (2029) |
| — Област на въздействие 4.2.г „Газова мрежа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на газова междусистемна връзка България - Сърбия (IBS) | В изпълнение | 2014 | 2023 | Газовият интерконектор IBS се предвижда като реверсивна връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия. Общата дължина е 170 км. от гр. Нови Искър до гр. Ниш, от които 62.2 км на българска територия. Пренос на газ в 2 посоки: мин. обем 5.4 хил.куб.м/дн и макс. обем 9.5 хил.куб.м/дн. Строителството е в изпълнение. | 159 000 000 | 159 000 000 | ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013; ОПИК 2014-2020; Механизъм за свързване на Европа; собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД | Булгартрансгаз ЕАД, МЕ | Изградена газова инфраструктура (км) | 0 км на българска територия и 0 км. на сръбска територия (2014) | изградена междусистемната газова връзка е с обща дължина 170 км, от които 62 км на българска територия (2023) |
| 2 | Изграждане на LNG терминал до Александруполис | В изпълнение | 2020 | 2024 | Изграждането на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция има за цел да осигури нови количества газ за снабдяване на гръцкия и регионалните пазари в Югоизточна Европа, допринасяйки за диверсификация на източниците за доставките на газ. В изпълнение на РМС от 8 януари 2020 г. "Булгартрансгаз" ЕАД се включи като акционер с 20% дял в изграждането на LNG терминала. Изпълняват се СМР. | 58 000 000 | 58 000 000 | Собствени средства | Изпълнител на проекта е "Газтрейд" С.А; "Булгартрансгаз" ЕАД участва с 20% от акционерния капитал на проектната компания; МЕ (Общата стойност на проекта е в размер на 370 млн. евро, в настоящата таблица е представено само участието на "Булгартрансгаз" ЕАД в проекта.) | Изградена газова инфраструктура (бр. съоръжения) | 0 бр. (2020) | изграден плаващ терминал за приемане, складиране и повторно регазифициране на втечнен природен газ - 1 брой съоръжение (2024) |
| 3 | Разширение на капацитета на ПГХ "Чирен" | В изпълнение | 2015 | 2025 | Проектът предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд. куб. м. и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване до 8 - 10 млн. куб.м/ден. През януари 2023 г. е подписан договор с изпълнител за надземните съоръжения, през април 2023 г. е сключен договорът за изпълнение на сондажния фонд. | 602 400 000 | 602 400 000 | 152 379 000 лв. са осигурени като безвъзмездно финансиране от Механизма за свързване на Европа, съгласно сключено грантово споразумение; собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, МЕ | Изградена газова инфраструктура (бр. съоръжения, км) | 0 бр. съоръжения и 0 км (2015) | изградени: надземни и подземни съоръжения; газопровод от КВ Бутан до ПГХ Чирен, с дължина около 45 км (2025) |
| — Област на въздействие 4.2.д „Електроенергийна инфраструктура и енергийна сигурност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиция 4 (C4.I4): Цифрова трансформация на електропреносната мрежа | В изпълнение | 2020 | 2026 | Първият ключов етап C4.I4:85 „Подписване на договори за разширяване, модернизация и цифровизация на националната преносна система“, част от второто плащане от страна на ЕК по ПВУ е изпълнен на 100%. Всички дейности и строително-монтажни работи се изпълняват в сроковете, съгласно Оперативното споразумение за изпълнение на инвестицията. | 789 856 853 | 611 000 000 | ПВУ (371 млн. лева 60.73%)/собствени ресурси на Електроенергиен системен оператор (240 млн. лева 39.27%) | Министерство на финансите; Министерство на енергетиката; Електроенергиен системен оператор ЕАД | MW | 1 842 (2020) | 6 342 (2026) |
| 2 | Инвестиция 8 (C4.I8): Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE) | В изпълнение | 2022 | 2026 | Подписано е Споразумение с ЕБВР за техническа помощ за изпълнение на проекта. Изготвен е анализ на наличните системи за съхранение. Предстои изготвяне на пакет документи по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели. След като приключване предоговарянето на НПВУ, процедурата ще бъде публикувана за обществено обсъждане. | 937 688 400 | 781 407 000 | МВУ - 100 %, съгласно подписаното Оперативно споразумение № СПОР-31/30.03.2023 г. С РМС № 669/29.09.2023 г. е одобрен проект за актуализиране на бюджетни линии по ПВУ, с което бюджета на инвестиция 8 да бъде намален от 1 562 815 000 лева на 781 407 000 след одобрение от ЕК. | МЕ | MW | 0 (2022) | 3000 (2026) |

### Приоритет 5 „Чист въздух и биоразнообразие“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 5.1 „Качество на атмосферния въздух“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 5.1.а „Фини прахови частици“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта. | В изпълнение | 2021 | 2029 | Проекти по ОПОС 2014-2020 г. за: мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух - 8 проекта са в изпълнение; мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух - 2 проекта са завършени и 10 са в изпълнение. Процедури по ПОС 2021-2027 г.: „За по-чист въздух!“ и „За по-чист въздух!“ (2). | 1 680 000 000 | 1 155 000 000 | 499.36 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 6.29 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (региони в преход, ЕФРР - 70% и национално съфинансиране - 30%); 499.85 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (по-слабо развити региони, ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 149.95 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (КФ - 85% и национално съ-финансиране - 15%). Оцененият ресурс в размер на 1.68 млрд. лв. е само за промяна на начина на отопление. | МОСВ; МТС; общини | Жители, ползващи се от мерки за качеството на въз-духа, бр. (отчита се по ПОС 2021-2027) Спестени емисии на ФПЧ10, т/год. (отчита се по ПОС 2021-2027) Жилища с подменени отоплителни устройства на твърдо гориво, бр. (отчита се по ПОС 2021-2027) | 0 (2021) 0 (2021) 0 (2021) | 2 754 387 (2029) 820 000 (2026) 1 435 (2029) 430 (2026) 88 163 (2029) 26 300 (2026) |
| — Област на въздействие 5.1.б „Емисии на замърсители“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Намаляване на общите годишни антропогенни емисии на замърсители на атмосферния въздух: SO2, NOx, НМЛОС, NH3 и ФПЧ2.5. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Предприети са действия за актуализиране на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха за България (НПКЗВ), съгласно чл. 6, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2016/2284. Предстои да бъде подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. Целта на споразумението е оказване от страна на банката на подкрепа за изготвянето на актуализирана НПКЗВ, както и подкрепа за подобряване на изготвянето на националната инвентаризация на вредни вещества. | 1 500 000 | 1 500 000 | ПОС 2021-2027 | МОСВ; НСИ, ИАОС; МЕ; МЗХ | % на намаление на вредните емисии | SO2 – 50.82 kt; NОх – 94.28 kt; НМЛОС – 87.24 kt; NH3 – 43.03 kt; ФПЧ2.5 – 30.57 kt (емисии за 2021, докладвани през 2023) | Намаляване на емисиите за всяка година от 2020 г. до 2029 г., вкл. за 2026 г., спрямо 2005 г.: SO2 – 78%; NОх – 41% ; НМЛОС – 21%; NH3 – 3%; ФПЧ2.5 – 20% |
| 2 | Провеждане на държавната политика по опазване на озоновия слой, прекратяване употребата на веществата, които го нарушават и намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парни-кови газове. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Предвидени промени в ЗЧАВ, които водят до: • Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020; • Предотвратяване на неспазването на чл.11, §1 (Приложение III, т.1) и чл.15, §1, ал.2 от Регламент (ЕС) №517/2014; • Прецизиране на чл.17в, ал. 3, 4 и 5 ЗЧАВ. Изготвяне на методика за подпомагане на РИОСВ при осъществяването на контрола по Регламент (ЕС) № 517/2014. | Не са необходими |  |  | МОСВ; Агенция "Митници" | Приети нови и/или из-менения на съществуващи нормативни актове | 0 (2021) | 5 (2030) 2 (2026) |
| Подприоритет 5.2 „Екосистеми и биологично разнообразие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 5.2.а „Национална екологична мрежа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане и развитие на мрежата "Натура 2000" и подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и видове, предмет на опазване в мрежата "Натура 2000". | В изпълнение | 2021 | 2030 | 97 проекта по ОПОС 2014-2020 г., от които 46 завършени, за: подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания на територията на мрежата "Натура 2000"; споделена визия за екологичната мрежа "Натура 2000"; приоритетни мерки във влажни зони; подобряване на природозащитното състояние на птици и на природни местообитания, както и на видове в мрежата "Натура 2000" чрез подхода ВОМР. | 2 140 000 000 | 254 320 000 | 89.39 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 15.01 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (региони в преход, ЕФРР - 70% и национално съфинансиране - 30%); 119.42 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (по-слабо развити региони, ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 30.5 млн. лв. (29 млн. лв. от Механизма за възстановяване и устойчивост и 1.5 млн. лв. национално съфинансиране) по проект към НПВУ „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазва-нето на защитените зони от мрежата Натура 2000“. | МОСВ; МЗХ; ИАГ; ИАОС | Площ на защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване, ха (отчита се по ПОС 2021-2027) Местообитания с подобрен природозащитен статус (или с тенденция за по-добряване), % (отчита се по ПОС 2021-2027) Видове с подобрен природозащитен статус (или с тенденция за подобряване), % (отчита се по ПОС 2021-2027) | 0 (2021) 0 (2021) 0 (2021) | 59 770 (2029) 17 000 (2026) 14.7 (2029) 4.00 (2026) 10.8 (2029) 3.00 (2026) |
| — Област на въздействие 5.2.б „Биологично разнообразие извън НАТУРА 2000“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опазване/възстановяване на еко-системите и присъщото им биологичното разнообразие извън "Натура 2000". | В изпълнение | 2021 | 2030 | Проекти, финансирани от ПУДООС/ДБ за: ЦРРСК към фондация "Геа Челония", с. Баня; Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора; Спасителен център на ОП „Зоопарк-СЦ“, гр. Варна; приоритетен хабитат С2СО Калиакра; демографската структура на кафявата мечка; мониторинг на обикновените видове птици като част от НСМБР; Червен списък на лихенизирани гъби; теренно наблюдение на прилепи. | 148 390 000 | 148 390 000 | 64.9 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 10.18 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (региони в преход, ЕФРР - 70% и национално съ-финансиране - 30%); 70.21 млн. лв. от ПОС 2021-2027 г. (по-слабо развити региони, ЕФРР - 85% и национално съфинансиране - 15%); 1.8 млн. лв. (1.5 млн. по Механизма за възстановяване и устойчивост и 0.3 млн. лв. национално съфинансиране) по проект "Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000" към НПВУ; 1.3 млн. лв. от ПУДООС. | МОСВ; ИАОС; МЗХ; ИАРА; ИАГ; БАН и др. научни институции | Подкрепена инфраструктура за опазване ex situ, бр. (отчита се по ПОС 2021-2027) Възстановени екосистеми, ха (отчита се по проект "Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000" към НПВУ) | 0 (2021) 0 (2021) | 6 (2029) 0 (2026) 150 (2026) |
| 2 | Обезпечаване на териториална защита и контрол с цел опазване на застрашени видове, устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси и ограничаване на въвеждането, натурализирането и разпространението на инвазивни чужди видове в природата. | В изпълнение | 2021 | 2030 | ЗИД на: ЗБР в частта за ботаническите градини и за генетичните ресурси; ЗЛР - функциите на отговорните институции. Планове за действие на защитени и застрашени видове. Лицензиране и/или пре-лицензиране на зоологически градини. Регулиране на търговията със застрашени видове. Планове за действие относно приоритетните пътища за непреднамерено въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове. | Не са необходими |  |  | МОСВ; РИОСВ; ДНП; ИАОС; МЗХ; ИАГ; общини; БАН | Приети нови и/или из-менения на съществуващи нормативни актове | 0 (2021) | 5 (2030) 2 (2026) |

### Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 6.1 „Структурна и секторна балансираност на селското стопанство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 6.1.а „Растениевъдство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на уязвими сектори в растениевъдството чрез прилагане на интервенции за обвързано с производството подпомагане (за плодове, зеленчуци, протеинови култури и специално плащане за памук) по Общата селскостопанска политика 2023-2027 г. (Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 - СПРЗСР) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за Кампания `2023 по интервенциите за обвързана подкрепа за плодове, зеленчуци, протеинови култури и памук от СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 30 860 земеделски производители. | 603 093 620 | 603 093 620 | EФГЗ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 30 860 (2023) | 32 000 (2026) 32 000 (2028) |
| 2 | Подкрепа на доходите на производителите на тютюн чрез преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството | В изпълнение | 2015 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане за Кампания `2023 по схемата за преходна национална помощ за тютюн. Заявление са подали 8 110 бенефициенти. | 526 635 086 | 211 536 148 | НБ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой тютюнопроизводители, кандидатствали за подкрепа за преструктуриране | 38 804 (2021) | 8 100 (2026) 8 100 (2028) |
| 3 | Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор чрез прилагане на мерките от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. (НППЛВ), в това число: |  |  |  |  | 136 803 019 | 103 325 353 |  |  |  |  |  |
|  | - Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" | В изпълнение | 2021 | 2023 | Прилагането на НППЛВ и съответно на мярката приключва през 2023 г. | 67 704 887 | 41 961 368 | ЕФГЗ - 90 % частно съфинансиране - 10% | МЗХ, ДФЗ | Брой преструктурирани хектари | 1 226 ха (2021) | Преструктурирана най-малко 8% от общата площ с лозя (2023) |
|  | - Мярка "Популяризиране в трети държави" | В изпълнение | 2021 | 2023 | Прилагането на НППЛВ и съответно на мярката приключва през 2023 г. | 1 525 698 | 102 411 | ЕФГЗ - 70 %, НБ - 10%, частно съфинансиране - 20% | МЗХ, ДФЗ | Брой договорени проекти | 1 (2021) | Най-малко 6 проекта (2023) |
|  | - Мярка "Инвестиции в предприятия" | В изпълнение | 2021 | 2023 | Прилагането на НППЛВ и съответно на мярката приключва през 2023 г. | 42 389 705 | 38 582 610 | ЕФГЗ - 70 %, частно съфинансиране - 30% | МЗХ, ДФЗ | Брой договорени проекти | 38 (2021) | 60 (2023) |
|  | - Мярка "Информиране в държавите членки" | В изпълнение | 2021 | 2023 | Прилагането на НППЛВ и съответно на мярката приключва през 2023 г. | 6 074 714 | 6 074 714 | ЕФГЗ - 70 %; НБ - 10%; частно съфинансиране - 20% | МЗХ, ДФЗ | Брой договорени проекти | 1 (2021) | Най-малко 6 проекта (2023) |
|  | - Мярка "Застраховане на реколтата" | В изпълнение | 2021 | 2023 | Прилагането на НППЛВ и съответно на мярката приключва през 2023 г. | 4 051 929 | 673 674 | ЕФГЗ -80%, частно съфинансиране - 20% | МЗХ, ДФЗ | Годишно застраховани хектари с винено грозде | 2 343 ха (2021) | Най-малко 5% от площите в Лозарския регистър годишно |
|  | - Мярка "Събиране на реколтата на зелено" | В изпълнение | 2021 | 2023 | Прилагането на НППЛВ и съответно на мярката приключва през 2023 г. | 945 960 | 1 820 450 | ЕФГЗ - 70%, частно съфинансиране - 30% | МЗХ, ДФЗ | Площи с обрани на Хектар обрани на зелено лозови насаждения | 325 ха (2021) | Най-малко 500 ха (2023) |
| 4 | Приспособяване на производството на винено грозде към развитието на пазара и повишаване на доходите в сектора (Интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР) | В изпълнение | 2023 | 2027 | Интервенцията е част от СПРЗСР 2023-2027 г. Предвижда се първият прием на заявления за подпомагане да се проведе през 2024 г. Изготвен и проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, представен за обществено обсъждане в началото на м. август 2023 г. | 93 818 085 | 93 818 085 | ЕФГЗ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой преструктурирани хектари | 0 ха (2023) | 4 000 ха (2026, с натрупване) 5 500 ха (2027, с натрупване) |
| 5 | Предоставяне на подкрепа на лозаро-винарския сектор при кризисни събития (Интервенция "Събиране на реколтата на зелено" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2027 | Интервенцията е част от СПРЗСР 2023-2027 г. Предвижда се първият прием на заявления за подпомагане да се проведе през 2024 г. Изготвен и проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, представен за обществено обсъждане в началото на м. август 2023 г. | 2 000 000 | 2 000 000 | ЕФГЗ | МЗХ, ДФЗ | Хектари обрани на зелено лозови насаждения | 0 ха (2023) | 1 500 ха (2026, с натрупване) 2 000 ха (2027, с натрупване) |
| 6 | Стимулиране производство на качествена продукция в растениевъдството чрез държавни помощи (Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на качествени семена и посадъчен материал, Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.) | В изпълнение | 2015 | 2029 | Схемите за държавни помощи, чрез които се изпълнява мярката, през 2023 г. са пренотифицирани пред ЕК с период на прилагане до 2029 г. | 7 800 000 | 3 900 000 | НБ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати земеделски стопани годишно | 446 (2020) 450 (2021) | 500 (2026) 500 (2029) |
| 7 | Извършване на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и изпълнение на нововъведените законовите разпоредби с цел уреждане отношения, свързани с довършване на поземлената реституция | В изпълнение | 2022 | 2026 | Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, одобрен с Решение на Министерския съвет през м. юни 2022 г. Проектът на нормативен акт е внесен в 47-то Народното събрание през същия месец и приет на първо четене от Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. | Не са необходими |  |  | МЗХ | Брой издадени решения за възстановено право на собственост | 0 (2021) | Издадени най-малко 500 000 решения в изпълнение на законовата разпоредба (2026) |
| 8 | Подготовка на анализ на действащата нормативна уредба (ЗСПЗЗ), регламентираща реда за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд и Държавен поземлен фонд | В изпълнение | 2022 | 2 024 | В ход е процедура по събиране и разглеждане на предложения на браншови организации за промени в нормативната уредба, свързана с разпределение на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд. Поради заявени множество коренно противоположни интереси, срокът за подготовка на нормативните промени ще бъде удължен спрямо предварителната оценка. | Не са необходими |  |  | МЗХ | Изготвен анализ Изготвен проект на решение на МС за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. | 0 (2021) 0 (2021) | 1 (2024) 1 (2024) |
| — Област на въздействие 6.1.б „Животновъдство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на уязвими сектори в животновъдството чрез прилагане на интервенции за обвързано с производството подпомагане (млечни крави, месодайни крави, овце-майки и кози-майки, биволи) по Общата селскостопанска политика 2023-2027 г. (СПРЗСР) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е първият прием на заявления за подпомагане за Кампания `2023 по интервенциите за обвързана подкрепа от СПРЗСР 2023-2027 г. за животни. Заявление са подали 12 395 земеделски стопани. | 626 546 579 | 626 546 579 | ЕФГЗ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 12 395 (2023) | 13 000 (2026) 13 000 (2028) |
| 2 | Подкрепа на доходите на земеделски стопани в животновъдството чрез преходна национална помощ (за говеда, биволи, овце-майки и кози-майки) | В изпълнение | 2015 | 2028 | Проведен е прием на заявления за Кампания `2023 по схемите преходна национална помощ за говеда, биволи, овце-майки и кози-майки. Заявление са подали 11 051 животновъди. | 399 966 493 | 164 394 295 | НБ -100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 11 051 (2023) | 11 100 (2026) 11 100 (2028) |
| 3 | Подобряване на конкурентоспособността на сектор Пчеларство чрез прилагане интервенции по СПРЗСР 2023-2027 г. | В изпълнение | 2023 | 2027 | В края на м. юни 2023 г. е обнародвана Наредба №8/2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СПРЗСР периода 2023 - 2027 г. в сектора на пчеларството. Приемът на заявления за подпомагане по интервенциите е отворен в средата на м. юли 2023 г. | 50 456 825 | 50 456 825 | ЕФГЗ -40% НБ -60% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати пчелни семейства | 274 000 (2023) | 315 100 (2026, с натрупване) 328 800 (2027, с натрупване) |
| 4 | Насърчаване на хуманното отношение към животните и опазването на генетичните ресурси в животновъдството (Схеми за държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине и птици, Схема за държавна помощ за водене на родословна книга и определяне на продуктивните качества на животните) | В изпълнение | 2015 | 2029 | През 2023 г. схемите за държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине и птици са пренотифицирани през ЕК със срок на прилагане до 2024 г. Схема за държавна помощ за водене на родословна книга и определяне на продуктивните качества на животните е пренотифицирана пред ЕК със срок на прилагане до 2029 г. | 526 658 599 | 253 658 599 | НБ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати земеделски стопани годишно | По схеми за хуманно отношение към свине и птици - 288 (2021); Брой, организации, чрез които се предоставя помощ за водене на родословна книга - 51 (2021) | 290 (2023) 290 (2024) 52 (2023) 52 (2024) |
| — Област на въздействие 6.1.в „Икономически потенциал на малките земеделски стопанства“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Допълване на доходите и повишаване на конкурентоспособността на дребните земеделски стопани (Плащане за малки земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане за Кампания `2023 по интервенцията за малки земеделски стопани СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 5 130 фермери. | 28 114 625 | 28 114 625 | ЕФГЗ 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой дребни земеделски стопани, заявили искане за подкрепа | 5 130 (2023) | 5 200 (2026) 5 200 (2028) |
| 2 | Повишаване на ефективността на малките и средни стопанства и по-справедливо разпределение на подкрепата за тях (Интервенция за преразпределително плащане от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане за Кампания `2023 по интервенцията за преразпределително плащане от СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 46 859 фермери. | 920 783 289 | 920 783 289 | ЕФГЗ 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 46 859 (2023) | 48 000 (2026) 48 000 (2028) |
| 3 | Подкрепа за устойчивото развитие и жизнеспособността на малките земеделски стопанства (Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2016 | 2025 | При проведения през 2021 г. прием са сключени 1 263 административни договора с публични разходи в размер на 37 052 631 лв. За целия период на прилагане на ПРСР 2014-2020 по подмярката са сключени общо 4 729 договора, с което е изпълнена заложената за 2025 г. целева стойност от 3 500 одобрени проектни предложения. | 70 731 036 | 70 731 036 | ЕЗФРСР - 85%, НБ - 15%. | МЗХ, ДФЗ | Брой одобрени проектни предложения | 3 400 (2021, с натрупване) | 3 500 (2025, с натрупване) |
| 4 | Подкрепа за устойчивото развитие и жизнеспособността на много малки земеделски стопанства (Интервенция "Подпомагане на много малки земеделски стопанства от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на нормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. | 150 187 173 | 150 187 173 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой одобрени проектни предложения | 0 (2024) | 1 587 (2026, с натрупване) 3 527 (2029, с натрупване) |
| — Област на въздействие 6.1.г „Възрастова структура на фермерите“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улесняване обновяването на поколенията в земеделието чрез допълнителна подкрепа на доходите на млади земеделски стопани (Интервенция за млади земеделски стопани от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е първи прием на заявления за подпомагане на доходите на млади земеделски стопани по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 2 043 фермери. | 120 490 384 | 120 490 384 | ЕФГЗ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 2 043 (2023) | 2 100 (2026) 2 100 (2028) |
| 2 | Улесняване на първоначалното навлизане в сектора на селското стопанство на млади земеделски стопани (подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.) | В изпълнение | 2021 | 2025 | По проведения през 2021 г. прием са сключени 169 административни договора, на стойност 8 263 255 лв. общо публични разходи. За целия период на прилагане на подмярката са сключени общо 2 283 договора, на стойност . В процес на обработка са 485 проектни предложения, подадени в периода 2022/2023 г. | 26 488 042 | 26 488 042 | Инструмент на Европейския съюз за възстановяване -100% | МЗХ, ДФЗ | Брой одобрени проектни предложения | 2 182 (2021, с натрупване) | 3 100 (2025) |
| 3 | Насърчаване на навлизането и задържането в сектора на селското стопанство на млади земеделски стопани (Интервенция "Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на нормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. | 322 641 456 | 322 641 456 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой одобрени проектни предложения | 0 (2024) | 2 381 (2026, с натрупване) 5 290 (2029, с натрупване) |
| — Област на въздействие 6.1.д „Райони с природни или други ограничения“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подкрепа на доходите на земеделските стопани, които извършват земеделска дейност в райони с природни и други специфични ограничени в райони с ограничения (Интервенция "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" от СПРЗСЗ 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 532 804 706 | 532 804 706 | ЕЗФРСР - 40 % НБ-60 % | МЗХ, ДФЗ | Размер на подпомогнати площи в планински райони (ха) Размер на подпомогнати площи в райони, различни от планинските (ха) Размер на подпомогнати площи в райони със специфични ограничения (ха) | Размер на подпомогнати площи в планински райони (ха) - 0 ха (2023) Размер на подпомогнати площи в райони, различни от планинските (ха) - 0 ха (2023) Размер на подпомогнати площи в райони със специфични ограничения (ха) - 0 ха (2023) | 403 000 ха (2026) 403 000 ха (2028) 172 500 ха (2026) 172 500 ха (2028) 590 000 ха (2026) 590 000 ха (2028) |
| Подприоритет 6.2 „Доходи на земеделските производители“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 6.2.а „Механизми за директна подкрепа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на надеждни земеделски доходи и устойчивост на селскостопанския сектор чрез базова подкрепа (Основно подпомагане на доходите за устойчивост от СПРЗСР 2023-2027 г. ) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 53 490 фермери. | 3 866 547 313 | 3 866 547 313 | EФГЗ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 53 490 (2023) | 55 000 (2026) 55 000 (2028) |
| — Област на въздействие 6.2.б „Управление на риска в селското стопанство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подкрепа за управлението на риска в растениевъдните стопанства чрез прилагане на схеми за държавна помощ (Национална програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период, Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи, Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец, Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия) | В изпълнение | 2015 | 2029 | Две от прилаганите до края на 2022 г. схеми за помощ за контрол на вредители са пренотифицирани със срок на прилагане до 2029 г. Помощта за щети от климатични събития е със срок на прилагане до 2027 г. На този етап не се предвижда пренотификация на държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии, поради предвидено сходно подпомагане по СПРЗСР 2023-2027 г. | 185 380 000 | 85 960 000 | НБ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати земеделски стопани годишно | 4 709 (2020) 4 548 (2021) | 4 900 (2026) 4 900 (2029) |
| 2 | Подкрепа за управление на риска в животновъдните стопанства чрез прилагане на схеми за държавна помощ (мерки по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, Помощ за компенсиране на разходи при отстраняване и унищожаване на мъртви животни) | В изпълнение | 2015 | 2029 | Помощите за управление на риска в животновъдните стопанства са пренотифицирани със срок на прилагане до 2029 г. | 212 432 702 | 88 232 702 | НБ - 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати земеделски стопани годишно | 2 760 (2020) 1000 (2021) | 2 900 (2026) 2 900 (2029) |
| 3 | Намаляване на негативните последици за лозарските стопанства вследствие неблагоприятни природоклиматични събития (Интервенция "Застраховане на реколтата" от СПРЗСР) | Незапочнат/а | 2024 | 2027 | Интервенцията е част от СПРЗСР 2023-2027 г. Предвижда се първият прием на заявления за подпомагане да се проведе през 2024 г. | 1 200 000 | 1 200 000 | ЕФГЗ | МЗХ, ДФЗ | Брой сключени договори | 52 (2022) | 40 (2026) 40 (2027) |
| Подприоритет 6.3 „Конкурентоспособност на селското стопанство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 6.3.а „Модернизация, иновации и цифрови технологии в земеделските стопанства“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация и технологично обновление чрез насърчаване на инвестиционните процеси в земеделските стопанства (Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2015 | 2025 | В процес на изпълнение са проекти, договорени в рамките на проведения през 2021 г. прием. | 144 765 484 | 144 765 484 | 249 169 304 лв. - ЕЗФРСР - 85% /НБ - 15% 130 490 976 лв. - Инструмент на Европейския съюз за възстановяване -100% | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по мярката | 1 606 (2020, с натрупване) | 1 756 (2025, с натрупване) |
| 2 | Стимулиране на техническото и технологичното обновление на земеделските стопанства чрез предоставяне на инвестиционна подкрепа (Интервенция "Инвестиции в земеделските стопанства" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 | 477 982 485 | 477 982 485 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по интервенцията | 0 (2023) | 403 (2026, с натрупване) 1 100 (2029 г., с натрупване) |
| 3 | Подобряване на екологичната устойчивост на земеделските стопанства чрез инвестиционна подкрепа, свързана с околна среда и климат (Интервенция "Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 | 209 389 889 | 209 389 889 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по интервенцията | 0 (2023) | 176 (2026, с натрупване) 480 (2029, с натрупване) |
| 4 | Насърчаване на инвестиционния процес за модернизация и технологично обновяване в преработката и маркетинга на земеделска продукция за създаване на по-висока добавена стойност от отрасъла (Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2015 | 2025 | В процес на изпълнение са проекти, договорени в рамките на проведения през 2021 г. прием. | 113 091 940 | 113 091 940 | ЕЗФРСР - 85% НБ - 15% | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по мярката | 367 (2020, с натрупване). | 437 (2025, с натрупване) |
| 5 | Стимулиране на техническото и технологичното обновление на предприятията, свързани с преработката и маркетинга на земеделска продукция чрез инвестиционна подкрепа (Интервенция "Инвестиции за преработка на селскостопански продукти от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 | 581 455 052 | 581 455 052 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по интервенцията | 0 (2023) | 177 (2026, с натрупване) 484 (2029, с натрупване) |
| 6 | Подобряване на екологичната устойчивост на предприятията в преработката и маркетинга на земеделска продукция чрез подкрепа за инвестиции, свързани с околна среда и климат (Интервенция "Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 | 174 185 484 | 174 185 484 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по интервенцията | 0 (2023) | 53 (2026, с натрупване) 144 (2029, с натрупване) |
| 7 | Повишаване иновационния капацитет на сектор Земеделие чрез симулиране сътрудничеството между бизнеса и науката (Подмярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2018 | 2025 | В процес на оценка са постъпилите в рамките на проведен през 2020 г. прием на проектни предложения по подмярката. От началото на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. по подмярката са сключени 19 договора за финансово подпомагане с обща стойност на публичните средства в размер на 11 633 353 лв. | 3 902 071 | 3 902 071 | ЕЗФРСР 90% НБ-10% | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по мярката | 10 (2020, с натрупване) | 30 (2025, с натрупване) |
| 8 | Повишаване иновационния капацитет на сектор Земеделие чрез симулиране сътрудничеството между бизнеса и науката (Интервенция "Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 | 79 870 690 | 79 870 690 | ЕЗФРСР 60% НБ-40% | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по мярката | 0 (2023) | 80 (2026, с натрупване) 128 (2029, с натрупване) |
| 9 | Инвестиционна подкрепа за технологичен и екологичен преход на селското стопанство (проект "Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), направления "Инвестиции в технологично и екологична модернизация", " Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци" ) | В изпълнение | 2023 | 2026 | На 28.09.2023 г. е отворен прием на проектни предложения по направление "Инвестиции в технологична и екологична модернизация" на проект "Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство" от НПВУ. Срокът за подаване на проектни предложения по направлението е 20.12.2023 г. | 732 716 772 | 732 716 772 | Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕК (План за възстановяване устойчивост) - 45,5%; НБ (ДДС) - 9,1% частно съфинансиране - 45,5% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати земеделски производители | 0 (2023) | над 600 (2026) |
| 10 | Подобряване на ефективността и конкурентоспособността на винарските предприятия (Интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2027 | Интервенцията е част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. | 68 595 179 | 68 595 179 | ЕФГЗ | МЗХ, ДФЗ | Брой сключени договори | 52 (2022) | 60 (2026, с натрупване) 80 (2027, с натрупване) |
| 11 | Подобряване на екологичната устойчивост на винарските предприятия "Инвестиции в екологични съоръжения"(Интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2027 | Интервенцията е част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. | 16 182 982 | 16 182 982 | ЕФГЗ | МЗХ, ДФЗ | Брой сключени договори | 0 (2022) | 15 (2026, с натрупване) 20 (2027, с натрупване) |
| 12 | Повишаване на информираността на потребителите за отговорната консумация на вино и за обхвата на схемите за качество, включващи наименованията за произход и географските указания (Интервенция "Информиране в държавите членки" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2027 | Интервенцията е част от СПРЗСР 2023-2027 г. Предвижда се първият прием на заявления за подпомагане да се проведе през 2024 г. Изготвен и проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, представен за обществено обсъждане в началото на м. август 2023 г. | 3 693 270 | 3 693 270 | ЕФГЗ +НБ | МЗХ, ДФЗ | Брой сключени договори | 2 (2022) | 6 (2026, с натрупване) 8 (2027, с натрупване) |
| 13 | Повишаване на конкурентоспособността и износа на пазарите в трети страни на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (Интервенция "Популяризиране в трети държави" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2027 | Интервенцията е част от СПРЗСР 2023-2027 г. Предвижда се първият прием на заявления за подпомагане да се проведе през 2024 г. Изготвен и проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, представен за обществено обсъждане в началото на м. август 2023 г. | 2 746 801 | 2 746 801 | ЕФГЗ +НБ | МЗХ, ДФЗ | Брой сключени договори | 0 (2022) | 6 (2026, с натрупване) 8 (2027, с натрупване) |
| 14 | Създаване на условия за електронизиране на обмена на данни между публичната администрация и земеделските стопани за проследяване на напредъка по изпълнение на целите на Зелената сделка (проект "Дигитализация на процесите от фермата до трапезата" от Националния план за възстановяване и устойчивост - изграждане на Модул за употреба на препарати за растителна защита и торове, Модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарно-медицински препарати, Модул за проследяване "От фермата до трапезата", Модул за онлайн обучение, Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори и модул за управление на данните) | В изпълнение | 2023 | 2025 | В процес на подготовка са технически спецификации, необходими за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане разработването на софтуерните решения за изграждане на Електронна информационна система в земеделието | 23 874 410 | 23 874 410 | Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕК (План за възстановяване устойчивост) - 83,6%; НБ (ДДС) - 16,4% | МЗХ | Брой внедрени модули | 0 (2023) | 5 (2025) |
| — Област на въздействие 6.3.б „Пазарна позиция на земеделските производители“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване функционирането на веригите за доставки на селскостопански продукти и храни чрез стимулиране на сътрудничеството между стопанските субекти (Подмярка 16.4. "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2020 | 2025 | Към 30.06.2023 г. по подмярката се изпълняват 3 проекта, със стойност на одобрените публични разходи 540 559 , по които плащания не са извършвани. | 540 559 | 540 559 | ЕЗФРСР 90% НБ-10% | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по мярката | 0 бр. (2021) | 14 (2025 г.) |
| 2 | Подобряване функционирането на веригите за доставки на селскостопански продукти и храни чрез стимулиране на сътрудничеството между стопанските субекти (Интервенция "Сътрудничество за къси вериги на доставка" от СПРЗСР 2023 - 2027 г.) | Незапочнат/а | 2025 | 2028 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. | 18 580 100 | 18 580 100 | ЕЗФРСР 90% НБ-10% | МЗХ, ДФЗ | Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за инвестиции по мярката Брой проекти на оперативни групи от ЕПИ | 0 (2023) | 25 (2026 с натрупване) 53 (2029 с натрупване) |
| 3 | Подобряване на условията за пазарен достъп на малките земеделски стопанства, произвеждащи плодове и зеленчуци (Мярка "Оперативни програми в сектор "Плодове и зеленчуци" по Общата селскостопанска политика 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2021 | 2025 | За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2023 се изпълняват 3 оперативни програми, с договорена финансова помощ за периода на изпълнение в размер на 1 777 998 лв. | 2 451 798 | 2 451 798 | ЕФГЗ - до 60% от реално извършените разходи от оперативната програма, но не повече от 4,1 % от стойността на реализираната на пазара продукция от организацията. Национален бюджет - до 80% от собственото участие на организацията и членовете й в оперативния фонд, но не повече от 10% стойността на реализираната на пазара продукция от организацията. | МЗХ, ДФЗ | Брой признати организации на производители на плодове и зеленчуци , подкрепяни по І-ви стълб на ОСП Брой одобрени оперативни програми на организации на производители по І-ви стълб на ОСП | 17 (2022) 3 (2022) | 21 (2025) 7 (2025) |
| 4 | Подобряване на условията за пазарен достъп на малките земеделски стопанства, произвеждащи плодове и зеленчуци (Интервенции в сектор "Плодове и зеленчуци" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2027 | В началото на м. октомври 2023 г. е проведен прием на заявления за одобрение на оперативни програми по интервенциите в сектор „Плодове и зеленчуци“ от СПРЗСР 2023-2027 г. Изпълнението на оперативните програми ще стартира от 01.01.2024 г. | 9 517 500 | 9 517 500 | ЕФГЗ - до 60% от реално извършените разходи от оперативната програма, но не повече от 4,1 % от стойността на реализираната на пазара продукция от организацията. Национален бюджет - до 80% от собственото участие на организацията и членовете й в оперативния фонд, но не повече от 10% стойността на реализираната на пазара продукция от организацията. | МЗХ, ДФЗ | Брой одобрени оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци | 0 (2023) | 4 (2026) 4 (2027) |
| 5 | Подобряване на условията за пазарен достъп на малките земеделски стопанства, произвеждащи мляко и млечни продукти (Интервенции в сектор "Мляко и млечни продукти" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | В началото на м. октомври 2023 г. е проведен прием на заявления за одобрение на оперативни програми по интервенциите в сектор „Мляко и млечни продукти“ от СПРЗСР 2023-2027 г. Изпълнението на оперативните програми ще стартира от 01.01.2024 г. | 1 800 000 | 1 800 000 | ЕФГЗ - до 60% от реално извършените разходи от оперативната програма, но не повече от 6 % от стойността на реализираната на пазара продукция от организацията. | МЗХ, ДФЗ | Брой одобрени оперативни програми на организации на производители на мляко и млечни продукти | 0 (2023) | 4 (2026) 4 (2027) |
| 6 | Подобряване на взаимодействието на земеделската общност с държавните институции чрез регламентиране на представителността на национални и регионални браншови организации в земеделието | В изпълнение | 2022 | 2025 | В ход е процес по събиране на предложения и становища от заинтересованите страни. | Не са необходими |  |  | МЗХ | Брой изготвени нормативни актове | 0 (2021) | 1 (2025) |
| — Област на въздействие 6.3.в „Квалификация и знания на земеделските производители“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на знанията и информираността чрез предоставяне на консултантски услуги на заетите в аграрния сектор (Програма "Съвети и консултации" по Програмния бюджет на МЗХ и Мярка 2 "Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2015 | 2025 | През периода 01.01.2021 г.- 30.06.2023 г. по мярката са предоставени общо 204 349 консултации и са консултирани 33 773 лица. | 26 101 754 | 26 101 754 | Национален бюджет (Бюджетна програма "Съвети и консултации"); ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 85%, НБ - 15%. | МЗХ - НССЗ | Брой консултирани бенефициенти по ПРСР; Брой проведени общо консултации в областта на земеделието и селските райони | 12 505 (2020); 69 492 (2020 ) | 12 000 (2024) 12 000 (2025) 60 000 (2024) 60 000 (2025) |
| 2 | Предоставяне на земеделските и горските стопани на съветнически и консултантски услуги (Интервенция "Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет" от СПРЗСР 2023 - 2027 г. и други дейности на НССЗ) | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Предстои разработване на поднормативната уредба за прилагане на интервенцията по СПРЗСР 2023-2027 г. | 71 413 394 | 58 674 395 | СПРЗСР 2023-2027 г.: ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% Национален бюджет (Бюджетна програма "Съвети и консултации") | МЗХ - НССЗ | Брой на подпомаганите дейности или единици за обучение, консултации и повишаване на осведомеността (Брой консултирани лица) | 0 (2023) | 36 000 по СПРЗСР и 38 000 извън СПРЗСР (2026, с натрупване) 119 880 по СПРЗСР и 80 000 извън СПРЗСР (2029, с натрупване) |
| Подприоритет 6.4 „Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 6.4.а „Агроекологични ангажименти“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулиране поемането на многогодишни ангажименти за опазване на околната среда и биоразнообразието (Мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2015 | 2025 | След 2022 г. по мярката не могат да се поемат нови многогодишни агроекологични ангажименти. В периода 2023-2025 г. ще се извършват плащания за поетите до 2022 г. включително ангажименти. | 121 644 463 | 121 644 463 | ЕЗФРСР - 75% НБ-25% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати земеделски производители - годишно; Размер на площите, за които са поети агроекологични ангажименти - годишно | 4 559 (кампания `2021) 87 629 ха (кампания `2021) | 4 000 (2025) 113 000 ха (2025) |
| 2 | Поддържане на биоразнообразието и екологичното равновесие чрез подкрепа за поемане на ангажименти за отглеждане на пчелни семейства (Интервенция "Насърчаване на естественото опрашване" от СПРЗСР 2003-2027 г. | В изпълнение | 2023 | 2029 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 46 939 200 | 46 939 200 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати стопанства | 0 (2023) | 6 816 (2026, с натрупване) 14 120 (2029, с натрупване) |
| 3 | Подобряване на адаптацията на растениевъдните стопанства към промените в климата чрез въвеждане на устойчиви култури и сортове (Интервенция "Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2029 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 76 276 200 | 76 276 200 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Размер на подпомогнатите площи (ха) | 0 ха (2023) | 20 722 ха (2026, с натрупване) 50 770 ха (2029, с натрупване) |
| 4 | Запазване на генетичния потенциал в растениевъдството (Интервенция "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2029 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 81 430 056 | 81 430 056 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Размер на подпомогнатите площи (ха) | 0 ха (2023) | 13 012 ха (2026, с натрупване) 64 830 ха (2029, с натрупване) |
| 5 | Запазване на генетичния потенциал в животновъдството (Интервенция "Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 76 276 200 | 76 276 200 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати животни в животински единици (ЖЕ) | 0 ЖЕ (2023) | 88 468 ЖЕ (2026, с натрупване) 209 351 ЖЕ (2028, с натрупване) |
| 6 | Съхраняване на тревните екосистеми и свързаните с тях ценни местообитания и видове в защитените територии и зони (Интервенция "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията от СПРЗСР 2023-2027 г. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 17 245 428 | 17 245 428 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Размер на подпомогнатите площи (ха) | 0 ха (2023) | 31 461,6 ха (2026, с натрупване) 52 436 ха (2028, с натрупване) |
| 7 | Насърчаване прилагането на практики благоприятен ефект върху производствения капацитет на почвата и пасищата (Интервенция "Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии" от СПРЗСР 2023-2026 г.) | В изпълнение | 2023 | 2029 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 29 337 000 | 29 337 000 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Размер на подпомогнатите площи (ха) | 0 ха (2023) | 29 734 ха (2026, с натрупване) 74 085 ха (2029, с натрупване) |
| 8 | Подкрепа за прилагане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (екосхеми) по Общата селскостопанска политика 2023-2027 г. | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане за Кампания `2023 по екосхемите от СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 48 600 земеделски производители. | 1 927 616 368 | 1 927 616 368 | ЕФГЗ 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 48 600 (2023) | 49 000 (2026) 49 000 (2028) |
| — Област на въздействие 6.4.б „Биологично производство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стабилизиране на доходите на земеделските производители - сертифицирани и/или в преход към биологично производство чрез Мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. | В изпълнение | 2015 | 2024 | След 2022 г. по мярката не могат да се поемат нови ангажименти. През 2023 г. и 2024 г. ще се извършват плащания за поетите до 2022 г. включително ангажименти. | 142 951 436 | 142 951 436 | ЕЗФРСР - 75%; НБ - 25% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати биологични производители | 3 146 (2022) | 4 000 (2024) |
| 2 | Стимулиране производството на биологична продукция от растениевъдството (Интервенция "Биологично растениевъдство" от СПРЗСР 2023-2027 г. | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 648 110 119 | 648 110 119 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Размер на подпомогнатите площи (ха) | 0 ха (2023) | 116 748.0 ха (2026) 172 713.5 ха (2028) |
| 3 | Стимулиране производството на биологична продукция от пчеларството (Интервенция "Биологично пчеларство" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане по интервенцията. Постъпилите заявления са в процес на обработка. | 67 093 737 | 67 093 737 | ЕЗФРСР - 40% НБ - 60% | МЗХ, ДФЗ | Брой подпомогнати пчелни стопанства | 0 (2023) | 3 884 (2026, с натрупване) 6 763 (2028, с натрупване) |
| 4 | Стабилизиране на доходите на биологичните земеделски производители (Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) от СПРЗСР 2023-2027 г. | В изпълнение | 2023 | 2028 | Проведен е прием на заявления за подпомагане за Кампания `2023 по екосхемата от СПРЗСР 2023-2027 г. Заявление са подали 111 земеделски производители. | 80 187 698 | 43 289 861 | ЕФГЗ 100% | МЗХ, ДФЗ | Брой кандидатствали земеделски стопани | 111 (2023) | 200 (2026) 200 (2028) |
| — Област на въздействие 6.4.в „Поливно земеделие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализиране на инвестиционни проекти за напояване в земеделските стопанства (инвестиции по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2016 | 2025 | По подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" са одобрени 37 проекта, включващи инвестиции за напояване в земеделските стопанства. В периода 01.01.2021 г. - 30.06.2023 г. изцяло са изпълнени 17 проекта. | 5 789 634 | 5 789 634 | ЕЗФРСР - 80%, НБ - 20% | МЗХ | Брой проекти, получили финансова помощ за инвестиции за напояване в земеделските стопанства (подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.) | 31 (2020, с натрупване) | 37 (2025, с натрупване) |
| 2 | Подобряване управлението на водните ресурси чрез инвестиции в националния хидромелиоративен фонд (подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2020 | 2025 | През 2022 г. е проведена процедура за подбор на проекти предложения за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, с бенефициент "Напоителни системи" ЕАД, с постъпили 26 проекта, които са в процес на оценка. Сключени са 3 договора за подпомагане със сдружения за напояване, с обща стойност на субсидията 8 млн. лв. | 107 180 675 | 107 180 675 | ЕЗФРСР - 80%, НБ - 20% | МЗХ, ДФЗ | Брой проекти, получили финансова помощ за инвестиции в хидромелиоративната инфраструктура (подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020 г.) | 0 (2021) | 26 (2025) |
| 3 | Подобряване управлението на водните ресурси чрез инвестиции в националния хидромелиоративен фонд (Интервенция "Инвестиции в инфраструктура за напояване от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2027 | 2028 | Предвидени са приеми по интервенцията в рамките на прилагане на СПРЗСР 2023-2027 г. | 195 580 000 | 195 580 000 | ЕЗФРСР - 40%, НБ - 60%. | МЗХ, ДФЗ | Брой проекти, получили финансова помощ за инвестиции в хидромелиоративната инфраструктура | 0 (2023) | 30 (2028, с натрупване) |
| 4 | Ефективно използване на водата в земеделската дейност чрез подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства (проект "Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство", ПВУ - направление "Инвестиции, свързани с ефективното управление на води в земеделските стопанства) | Незапочнат/а | 2023 | 2026 | Изготвен е проект на насоки за кандидатстване по направлението, публикуван за едномесечно обществено обсъждане през м. април 2023 г. Проектът на документи е изпратен на ЕК за консултации. | 219 423 263 | 219 423 263 | Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕК - 45,5%; НБ (ДДС) - 9,1% частно съфинансиране - 45,5% | МЗХ, ДФЗ | Брой подкрепени земеделски стопанства | 0 (2023) | 150 (2026) |
| — Област на въздействие 6.4.г „Управление на горските ресурси“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Създаване на самостоятелно ведомство (Държавна агенция по горите) на пряко подчинение на Министерския съвет | Незапочнат/а | 2023 | 2024 | Изпълнението на мярката е свързано с промени в Закона за горите. В процес на формиране е работна група, която да изготви законопроекта. | Не са необходими |  |  | МЗХ, ИАГ | Брой актуализирани и/или създадени нормативни документи | 0 (2023) | 15 (2024) |
| 2 | Разработване и реализиране на Национален план за възстановяване на традиционните горски ландшафти (дейности: Трансформация на иглолистни монокултури в естествени широколистни гори; Възстановяване на защитни горски пояси; Възстановяване на горски хабитати от автохтонна растителност) | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Поради отпадане на проект на МОСВ от НПВУ, част от който са дейностите по мярката, се провеждат консултации с МФ за включване на тези дейности в нов инвестиционен проект, който да бъде включен в предвиждано изменение на НПВУ през 2024 г. | 98 965 005 | Не са осигурени |  | ИАГ, МЗХ | Премахнати изкуствено създадени иглолистни гори и заменени с местни широколистни видове, хектари Възстановени защитни горски пояси в Североизточна България, хектари Залесени открити територии, хектари | 0 ха (2023) 0 ха (2023) 0 ха (2023) | 9 300 ха (2026) 12 000 ха (2030) 80 ха (2026) 100 ха (2026) |
| 3 | Повишаване на капацитета за опазване на горите от вредители и болести | В изпълнение | 2023 | 2026 | Изготвена е лесопатологична прогноза за 2023 г. | 610 000 | 610 000 | Национален бюджет | ИАГ, МЗХ | Брой създадени прогнозни планове | 0 (2021) | 4 (2026) |
| 4 | Използване на потенциала на горските генетични ресурси за адаптация към климатичните промени | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Поради отпадане на проект на МОСВ от НПВУ, част от който са дейностите по мярката, се провеждат консултации с МФ за включване на тези дейности в нов инвестиционен проект, който да бъде включен в предвиждано изменение на НПВУ през 2024 г. | 873 552 | Не са осигурени |  | ИАГ, МЗХ | Брой изградени обменни колекции семена от местни за страната и застрашени от изчезване дървесни и храстови видове | 0 (2023) | 1 (2026) Ежегоден мониторинг и подновяване колекцията до 2030 |
| 5 | Повишаване на капацитета за превенция и борба с горските пожари (Доизграждане на национална система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари; Повишаване на техническия капацитет за първоначална атака на горски пожари) (Програма за развитие на селските райони, програма LIFE) | В изпълнение | 2021 | 2030 | През 2021 г. с финансиране по мярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от ПРСР 2014-2020 г. са изградени 9 автоматични наблюдателни станции на територията на 3 Районни дирекции по горите. | 13 365 544 | 4 365 000 | ПРСР 2014-2020, СПРЗСР 2023-2027, ОПОС, програма LIFE, държавен бюджет, финансиране от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и др. | ИАГ, МЗХ | Брой автоматични наблюдателни станции Брой закупени високопроходими специализирани автомобила за борба с горски пожари | 90 (2021) 0 (2021) | 30 (2026) 17 (2026) 35 (2030) |
| 6 | Въвеждане на компенсаторни плащания за горите в Натура 2000, гори във фаза на старост и гори със строга защита съгласно Европейската стратегия за биоразнообразие (Интервенция "Подпомагане по Натура 2000 за гори" от СПРЗСР 2023-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Предстои разработването на поднормативната уредба за прилагане на интервенция "Подпомагане по Натура 2000 за гори" от СПРЗСР 2023-2027 г. | 29 337 000 | 29 337 000 | Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. | МЗХ , ИАГ | Размер на подпомогнатите площи (ха) | 0 (2023) | 60 000 ха (2024) Ежегодно изпълнение на ангажименти за тези площи до 2028. |
| 7 | Горската педагогика - ново ниво на познания за младото поколение (Разработване на проект на Национална програма за горска педагогика; Междуведомствена организация (МОН, ИАГ, ЛТУ и др.) на провеждане на занимания на открито) | В изпълнение | 2022 | 2030 | Поради отпадане на проект на МОСВ от НПВУ, част от който са някои от дейностите по мярката, се провеждат консултации с МФ за включване на тези дейности в нов инвестиционен проект, който да бъде включен в предвиждано изменение на НПВУ през 2024 г. | 6 555 600 | Не са осигурени |  | ИАГ, МЗХ | Разработена програма Брой обучени деца | 0 (2021) 0 (2021) | 1 (2030) 54 000 (2026) 100 000 (2030) |
| 8 | Визуализация на горите в съществуващата информационна среда | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Поради отпадане на проект на МОСВ от НПВУ, част от който са дейностите по мярката, се провеждат консултации с МФ за включване на тези дейности в нов инвестиционен проект, който да бъде включен в предвиждано изменение на НПВУ през 2024 г. | 2 687 500 | Не са осигурени |  | ИАГ | Внедрена информационна система | 0 (2023) | 1 (2026) |
| 9 | Предприемане на действия за провеждане на Национална инвентаризация на горските територии, в изпълнение на чл. 17 от Закона за горите. | В изпълнение | 2023 | 2027 | Създадена е Междуведомствена работна група към министъра на земеделието и храните, която да изработи и приеме методика за извършване на Национална инвентаризация на горските територии | 11 400 000 | Не са осигурени | НБ | ИАГ | Прието Решение на Министерския съвет на Република България за възлагане на национална инвентаризация | 0 (2023) | 1 (2024) |
| 10 | Изкупуване на маломерни частни горски имоти от държавата с цел комасиране на горските територии за постигане на по-ефективното им стопанисване и опазване | В изпълнение | 2022 | 2023 | В периода 01.01.2022 г. - 30.06.2023 г. държавните горски предприятия са изкупили 748 ха частни горски имоти, които ще се използват за комасиране на горски територии. | 1 930 000 | 1 280 000 | Средства на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите | МЗХ/ Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите | Площ на закупените поземлени имоти в горски територии | 0 дка (2022) | 1 000 дка (2023, с натрупване) |
| Подприоритет 6.5 „Управление на рибарството и аквакултурите“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 6.5.а „Рибарство и водни биологични ресурси“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване и управление на надеждни биологични, екологични, технически и социално-икономически данни за сектор "Рибарство" (мярка 3.2 "Събиране на данни) от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2021 | 2023 | През 2023 г. се изпълняват 3 проекта за събиране на данни в сектор "Рибарство" | 2 968 377 | 2 968 377 | ЕФМДР - 80%; НБ - 20% | МЗХ, ИАРА | Брой проекти за събиране на данни | 1 (2021); 2 (2022) | 3 (2023) |
| 2 | Осигуряване и управление на надеждни биологични, екологични, технически и социално-икономически данни за сектор "Рибарство" ( Мярка "Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели" от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. (ПМДРА) | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Предстои провеждане на прием по мярка "Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели" от ПМДРА за периода 2021-2027 г. | 11 866 775 | 11 866 775 | ЕФМДРА - 70%, НБ - 30% | МЗХ, ИАРА | Брой проекти за събиране на данни | 0 (2023) | 2 (2026, с натрупване) 4 (2028, с натрупване) |
| 3 | Опазване и ефективно управление на рибните ресурси - Прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) №1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството - чрез мярка 3.1 „Контрол и изпълнение" от ПМДР 2014-2020 г. | В изпълнение | 2021 | 2023 | През периода 01.01.2021 г.- 30.06.2023 г. по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение" от ПМДР 2014-2020 г. се изпълняват 4 проекта. | 3 929 354 | 3 929 354 | ЕФМДР - 90%; НБ - 10% | МЗХ, ИАРА | Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане | 1 (2021) 1 (2022) | 4 (2023, с натрупване) |
| 4 | Опазване и ефективно управление на рибните ресурси (мярка "Контрол и изпълнение" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием по мярка "Контрол и изпълнение" от ПМДРА за периода 2021-2027 г. | 23 733 549 | 23 733 549 | ЕФМДРА - 70%; НБ - 30% | МЗХ, ИАРА | Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане | 3 (2023) | 2 (2026, с натрупване) 6 (2029, с натрупване) |
| 5 | Подкрепа за рибарството за справяне с последиците от разпространението на COVID-19 (Мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ от ПМДР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2021 | 2023 | За 2021-2023 г. по мярката са сключени 80 договора за предоставяне на финансова помощ, което представлява изпълнение на 100% от заложената целева стойност на индикатора. | 2 891 085 | 2 891 085 | ЕФМДР - 73 %, НБ - 27% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 0 (2021) | 80 (2022) |
| 6 | Адаптиране на риболовния флот към възможностите за риболов (Мярка "Окончателно преустановяване на риболовните дейности" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярка "Окончателно преустановяване на риболовните дейности" от ПМДРА 2021-2027 г. | 6 985 000 | 6 985 000 | ЕФМДРА - 70 %, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 0 (2023) | 80 (2024, с натрупване 109 (2026, с натрупване) |
| 7 | Стимули за модернизиране на риболовния флот (Мярка "Временно преустановяване на риболовни дейности" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярка "Временно преустановяване на риболовни дейности" от ПМДРА 2021-2027 г. | 4 516 501 | 4 516 501 | ЕФМДРА - 70%, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 0 (2023) | 120 (2024, с натрупване) 240 (2026, с натрупване) |
| 8 | Насърчаване на инвестициите в ново оборудване и иновации, допринасящи за опазване на околната среда и биоразнообразието (Мярка "Специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярката от ПМДРА 2021-2027 г. | 4 888 382 | 4 888 382 | ЕФМДРА - 70%, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 0 (2023) | 4 (2026, с натрупване) 12 (2029, с натрупване) |
| 9 | Подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, местата на разтоварване и лодкостоянките, с цел да се улесни разтоварването и съхранението на нежелания улов (от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярката от ПМДРА 2021-2027 г. | 18 161 000 | 18 161 000 | ЕФМДРА - 70 %, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 0 (2023) | 4 (2026, с натрупване) 10 (2029, с натрупване) |
| — Област на въздействие 6.5.б „Конкурентоспособност на отрасъл рибарство и аквакултури“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Преодоляване на последиците от руското нашествие в Украйна върху операторите в сектор "Рибарство" (Мярка 1.9 "Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции" от ПМДР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2022 | 2024 | Извършено е изменение на ПМДР 2014-2020 г., предвиждащо прилагане на нови мерки във връзка войната между Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия, с цел подпомагане на операторите от сектор Рибарство | 4 025 998 | 4 025 998 | ЕФМДР - 73,26% НФ - 26,74% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 78 (2023) | 60 (2024) |
| 2 | Подобряване на ликвидността на операторите в сектор "Риболов" във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна (Мярка 5.3 "Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" - Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури" от ПМДР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2023 | 2024 | Извършено е изменение на ПМДР 2014-2020 г., предвиждащо прилагане на нови мерки във връзка войната между Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия, с цел подпомагане на операторите от сектор Рибарство | 4 935 013 | 4 935 013 | ЕФМДР - 75%, НБ - 25% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 19 (2023) | 19 (2024) |
| 3 | Подобряване на ликвидността на операторите в сектор „Аквакултури“ (Мярка 5.3 "Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури" - Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури" от ПМДР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2023 | 2024 | УО на ПМДР предприе действия и направи изменение на ПМДР, като предвиди нови мерки във връзка с агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия, с цел подпомагане на операторите от сектор Рибарство | 9 387 840 | 9 387 840 | ЕФМДР - 75%, НБ - 25% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 65 (2023) | 65 (2024) |
| 4 | Подобряване на ликвидността на операторите в сектор „"Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" (Мярка 5.3 "Мерки за предлагане на пазара - сектор ""Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" - Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури" от ПМДР 2014-2020 г.) | В изпълнение | 2023 | 2024 | УО на ПМДР предприе действия и направи изменение на ПМДР, като предвиди нови мерки във връзка с агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия, с цел подпомагане на операторите от сектор Рибарство | 7 020 852 | 7 020 852 | ЕФМДР - 75%, НБ - 25% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 42 (2023) | 42 (2024) |
| 5 | Насърчаване инвестиционната активност и въвеждането на иновации в подсектор Аквакултури (Мярка "Продуктивни инвестиции в аквакултурите + Иновации в аквакултурите" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярка "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" и по мярка "Иновации в аквакултурите" от ПМДРА 2021-2027 г. | 56 571 157 | 56 571 157 | ЕФМДРА- 70 %, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 0 (2023) | 31 (2026., с натрупване) 94 (2029, с натрупване) |
| 6 | Насърчаване инвестиционната активност и въвеждането на иновации при преработката на продуктите от риболов и аквакултури (Мярка "Преработка на продукти от риболов и аквакултури" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярка "Преработка на продукти от риболов и аквакултури" от ПМДРА 2021-2027 г. | 23 301 840 | 23 301 840 | ЕФМДРА- 70 %, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени проекти | 6 (2024) | 10 (2026, с натрупване) 31 (2029., с натрупване) |
| — Област на въздействие 6.5.в „Синя икономика и рибарски общности“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насърчаване процеса по създаване на местни инициативни рибарски групи (Мярка "Предварителна подготовка на Местните инициативни рибарски групи" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2023 | 2024 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярка "Предварителна подготовка на Местните инициативни рибарски групи" от ПМДРА 2021-2027 г. | 694 309 | 694 309 | ЕФМДРА- 70 %, НБ - 30% | МЗХ | Брой Местни инициативни рибарски групи, получили финансиране за предварителна подготовка | 0 (2023) | 16 (2024, с натрупване) |
| 2 | Стимулиране на участието на местните общности в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони (Мярка "Развитие на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони" от ПМДРА 2021-2027 г.) | Незапочнат/а | 2023 | 2029 | Предстои провеждане на прием на проектни предложения по мярка "Развитие на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони" от ПМДРА 2021-2027 г. | 35 079 592 | 35 079 592 | ЕФМДРА- 70 %, НБ - 30% | МЗХ | Брой одобрени стратегии на МИГ по ЕФМДРА) и изпълнени договори потях | 1 (2023) | 85 (2026, с натрупване) 255 (2029, с натрупване) |

### Приоритет 7 „Транспортна свързаност“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подприоритет 7.1 „Железопътен транспорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 7.1.а „Управление на железопътния сектор“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на програма за професионално обучение на ДП НКЖИ | В изпълнение | 2022 | 2024 | Ежегодно изготвяне на програма за професионално обучение на ДП НКЖИ за : придобиване на степен на професионална квалификация: придобиване на професионална квалификацията по част от професията; придобиване на професионална квалификация и правоспособност; разширяване на професионалната квалификация и периодично обучение по силата на нормативни документи. | 4 322 698 | 2 650 698 | НКЖИ | МТС, НКЖИ | бр. проведени курсове за обучение; бр. обучени лица по отделните раздели на програмата/ без периодично обучение/ | 651 бр. курсове 9 120 бр. обучени лица (към 30.09.2023г.) | 1 855 бр. курсове за обучение 25 974 бр. лица. (към 31.12.2024г.) |  |
| 2 | Договор между държавата и НК „ЖИ” | В изпълнение | 2021 | 2025 | Отчитане на показателите, свързани с изпълнението на поставените с утвърдените в съответствие с Договора Годишни програми за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура цели и задачи. Не по късно от 30 април на следващата година и определяне на средства за стимули/санкции на Управителя на железопътната инфраструктура (УИ). | 2 466 898 274 | 2 465 353 545 | Закон за държавния бюджет за съответната година | МТС, НКЖИ | 1) Индекс на точност на пътническите влакове – %; 2) Индекс на точност на товарните влакове - %; 3) Качество на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка - %;4) Брой на произшествията и инцидентите по причина на НК "ЖИ" - бр.; 5) Ефективно използване на инфраструктурния капацитет, чрез минимизиране на ограниченията в него - часове | 1) 96,03%; 2) 96,09%; 3) 50,15%; 4) 102 бр.; 5) 86150 часове (2021) | 1) 96,31%; 2) 96,97%; 3) 51,3%;4) 100 бр.; 5) 88124 часове (2025) |  |
| 3 | Осигуряване на достатъчно финансиране за изпълнението на Договора за обществени услуги на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД с Държавата | В изпълнение | 1.1.2021 | 31.12.2024 | Отчитане на резултатите свързани с изпълнение на Договора за извършване на обществени превозни услуги за жп превоз на пътници на територията на Р.България. Тримесечно отчитане до 25-то число месеца следващ съответното тримесечие и годишно отчитане - до 31 март на следващата година. | 1 031 424 000 | 776 252 800 | Държавен бюджет (100%) | МТС | Отпусната субсидия в Закона за държавен бюджет на Р. България | 83% (2021) | 100% (2024) |  |
| 4 | Намаляване на инфраструктурната тежест на железопътни превозвачи за оборудвани влакове със система ЕRTMS в съответствие с Директива 2012/34/EU. | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Изготвяне на предложение за въвеждане на облекчения в референтния документ на ДП НКЖИ за определяне на инфраструктурните такси, с цел временно разграничаване на влакове оборудвани със системата ERTMS, съгласно Директива 2012/34/ ЕС | Не е необходим |  |  | МТС, "БДЖ-Товарни превози" ЕООД и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД | Изменен референтен документ на ДП НКЖИ | 0 бр. (2024) | 0 бр. (2026) 1 бр. документ (2030) |  |
| 5 | Осигуряване на финансиране за възстановяване на материално - техническата база на почивни бази - ПВЦ Железничар и ПВЦ Приморско, след освобождаването им от настанените украински граждани, получили временна закрила на територията на Р.България | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Възстановяване на материално - техническата база на почивни бази - ПВЦ Железничар и ПВЦ Приморско. | 5 000 000 | Не е осигурен | Фондове на ЕС (100%) | МТС, „Холдинг БДЖ" ЕАД | Възстановяване на материално техническата база на ПВЦ Железничар и ПВЦ Приморско | 0 бр. почивни бази (2024) | 2 бр. почивни бази (2026) |  |
| 6 | Съхраняване на пазарния сегмент "Превоз на единични вагони с жп транспорт" | Незапочнат/а | 2024 | 2030 |  | 64 240 000 | Не е осигурен | Държавен бюджет (100%) | МТС, "БДЖ -Товарни превози" ЕООД | Компенсирани реализирани загуби | 0%(2021) | 30%(2026) 100%(2030) |  |
| 7 | Изваждане на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД от приложното поле на ЗОП предвид либерализирания пазар на жп товарни превози | В изпълнение | 2021 | 2030 | Направено е мотивирано предложение за изключване на дейността на дружеството от прилагане на ЗОП, на основание чл. 34 от Директива 2014/25/ЕС, във връзка с чл. 130, ал. 1 от ЗОП | Не е необходим |  |  | МТС, "БДЖ -Товарни превози" ЕООД | Получаване на положително становище от ЕК за изключване дейността на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД от приложното поле на ЗОП, на основание чл.34 от Директива 2014/25/ЕС. | 0 бр. документ (2021) | 0 бр. (2026) 1 бр. документ (2030) |  |
| 8 | Намаляване на инфраструктурната тежест на товарните железопътни превозвачи чрез предоставяне на директни държавни субсидии към инфраструктурния мениджър в съответствие с Директива 2012/34/EU и Регламент ЕС/2020/1429 на Европейския парламент. | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 121 780 039 | 9 513 401 | Държавен бюджет (100%) | МТС, "БДЖ -Товарни превози" ЕООД | Изразходени средства при прилагане на Директива 2012/34/EU във връзка с Регламент ЕС/2020/1429 на Европейския парламент с 50 % държавна субсидия. | 0% (2021) | 50%(2026) 100%(2030) |  |
| — Област на въздействие 7.1.б „Железопътна инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец фаза 1 | В изпълнение | 2016 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за СМР по проекта | 402 304 096 | 401 453 141 | Проектът се финансира по ПО 1 на ОПТТИ 2014-2020 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение по проекта в %, включващо: - 1 бр. пътен надлез прокопани 1880 м от тунел 1 - Коловозно развитие гара Ихтиман - 5 бр. жп мостове - 11 бр. публични мерки - 10 бр. анализи и доклади | 6% (2020) В ход подготвителни дейности по проекта. | 100% (2024) за фаза I 1 бр. пътен надлез прокопани 1880 м от тунел 1 - Коловозно развитие гара Ихтиман - 5 бр. жп мостове - 11 бр. публични мерки - 10 бр. анализи и доклади |  |
| 2 | Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2, Етап I | В изпълнение | 2016 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за СМР по проекта. Някои от участъците в обхвата на проекта са завършени. Сключени са строителните договори за модернизация на железопътната линия и сигнализация и телекомуникация, в ход са строително монтажни дейности. | 424 392 163 | 344 567 406 | Проектът се финансира по ПО 1 на ОПТТИ 2014-2020 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 33 км модернизирани жп линии 37 км подновена контактна мрежа 11 бр. прелези премахнати 11 бр. изградени надлези 7 бр. гарови централизации | 25% (2020) за целия проект 28 км подновен железопътен път; 32 км подновена съществуваща контактна мрежа и подновена сигнализация в 2 гари. | 100% (2024) за фаза I 33 км модернизирани жп линии 37 км подновена контактна мрежа 11 бр. прелези премахнати 11 бр. изградени надлези 7 бр. гарови централизации |  |
| 3 | Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония" | В изпълнение | 2015 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 22 070 915 | 12 876 232 | ОПТТИ 2014-2020 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение в %, включващо: - 1 бр. изготвена техническа спецификация - 3 бр. идеен/технически/работен проект - 1 бр. ПУП - 1002 бр. доставени рекламни материали - 1 бр. публично събитие | 47,82% (2020) 1 бр. Изготвен и одобрен технически проект за София-Перник-Радомир 1 бр. Изготвен идеен проект за Гюешево | 100% (2024) за Етап I 1 бр. изготвена техническа спецификация - 3 бр. идеен/технически/работен проект - 1 бр. ПУП - 1002 бр. доставени рекламни материали - 1 бр. публично събитие |  |
| 4 | Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман“, фаза 1 | В изпълнение | 2020 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 156 777 136 | 156 327 986 | Проектът се финансира по ПО 1 на ОПТТИ 2014-2020 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 20,58 км долно строене на нов жп 6,4 км долно строене на подновен жп изпълнение на фундаменти по протежение на 6.4 км контактна мрежа | 0% (2021) | 100% (2024) за фаза 1 20,58 км долно строене на нов жп 6,4 км долно строене на подновен жп изпълнение на фундаменти по протежение на 6.4 км контактна мрежа |  |
| 5 | Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA, фаза 1 | В изпълнение | 2020 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 20 311 194 | 19 996 58 | ОПТТИ 2014-2020 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 3 бр. доклади за оценка на съответствието 7 бр. мерки за публичност 2 бр. системи за телеуправление и сигнализация | 0% (2020) | 100% (2024) за фаза 1 3 бр. доклади за оценка на съответствието 7 бр. мерки за публичност 2 бр. системи за телеуправление и сигнализация |  |
| 6 | Техническа помощ за развитие на възли Русе, Варна и Горна Оряховица | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 24 071 507 | Не е осигурен | Изпълнението на мярката в обхвата на ОПТТИ е прекратено. Предстои подаване на проекта по ПТС | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 3 бр. технически проекти 3 бр. идейни проекти СиТ 3 бр. ПУП 3 бр. доклади за ОС по ЗУТ 3 бр. доклади за ОС ТСОС | 0(2024) | 100% (2026) 3 бр. технически проекти 3 бр. идейни проекти СиТ 3 бр. ПУП 3 бр. доклади за ОС по ЗУТ 3 бр. доклади за ОС ТСОС |  |
| 7 | Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София - Волуяк | В изпълнение | 2016 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. Предвид натрупаното до момента закъснение, са предприети действия за сключване на Анекс към Споразумението за БФП за промяна в срока на допустимост на разходите до 31.12.2024 г., както и за намаляване обхвата на дейностите по проекта. | 301 757 765 | 287 856 783 | Проектът се финансира по МСЕ, ДБ и КТ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 9,925 км модернизирана жп линия 28 бр. реконструирани коловози в гари 1 бр. нова гара Обеля 13 бр. нови перони 5 бр. премахнати прелези 6 бр. пешеходни подлези 1 бр. надлез | 10,28% (2020) В ход подготвителни дейности по проекта. | 100% (2024) 9,925 км модернизирана жп линия 28 бр. реконструирани коловози в гари 1 бр. нова гара Обеля 13 бр. нови перони 5 бр. премахнати прелези 6 бр. пешеходни подлези 1 бр. надлез |  |
| 8 | Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин | В изпълнение | 2015 | 2025 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта | 227 708 551 | 151 475 520 | Проектът се финансира по МСЕ, ДБ и КТ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение в %, включващо: 22,8 км модернизирана жп линия 2 бр. премахнати прелези 2 бр. изградени надлези 6 бр. реконструирани моста 13 бр. реконструирани гарови перони реконструкция на системи за СиТ и КМ | 63% (2020) Положен долен пласт баласт на 16,837 км. и положен железен път на 14,618 км.; положени са 15 бр. жп стрелки. В част СиТ положени 14,840 км. тръбоканална мрежа и 6,400 км. кабели. В част КМ демонтирана 46,108 км. контактна мрежа, монтирани са 407 бр. стълбове и фундаменти, 365 бр. конзоли, изолатори и закрепвания и 17,645 км въжета струни, компенсации и др. Изграден 1 бр. мост и 1 бр. пешеходен надлез. | 100% (2025) 22,8 км модернизирана жп линия 2 бр. премахнати прелези 2 бр. изградени надлези 6 бр. реконструирани моста 13 бр. реконструирани гарови перони реконструкция на системи за СиТ и КМ |  |
| 9 | Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември | В изпълнение | 2016 | 2025 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 458 577 270 | 226 236 259 | ДБ и КТ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 24,475 км модернизирана двойна жп линия и КМ 4568 м изградени тунели реконструкция на ПЗ Белово нова гара Костенец 23 бр. виадукта и мостове 4 бр. премахнати прелези и изградени надлези | 20% (2020) В ход подготвителни дейности за СМР по проекта. | 100% (2025) 24,475 км модернизирана двойна жп линия и КМ 4568 м изградени тунели реконструкция на ПЗ Белово нова гара Костенец 23 бр. виадукта и мостове 4 бр. премахнати прелези и изградени надлези |  |
| 10 | Развитие на железопътен възел Пловдив | В изпълнение | 2017 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 274 774 008 | 249 383 992 | Проектът се финансира по МСЕ, ДБ и КТ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 23 км модернизирана жп линия 7 бр. нови пътни и пешеходни надлези 2 бр. пътни и пешеходни подлези 3 бр. премахнати прелези внедрен ERTMS | 15% (2020) В ход подготвителни дейности по проекта. | 100% (2024) 23 км модернизирана жп линия 7 бр. нови пътни и пешеходни надлези 2 бр. пътни и пешеходни подлези 3 бр. премахнати прелези внедрен ERTMS |  |
| 11 | Техническа помощ за подготовка на проект "Удвояване на участъци по жп линия Пловдив-Свиленград- Граница с Република Турция" | В изпълнение | 2020 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 20 529 688 | 20 529 688 | Проектът се финансира по МСЕ. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения | 0% (2020) | 100% (2024) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения |  |
| 12 | Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на жп линията Видин - София: железопътен участък -Мездра - Медковец" | В изпълнение | 2020 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 11 291 222 | 11 291 222 | Проекта се финансира по МСЕ. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС археология и документи за отчуждения | 0% (2020) | 100% (2024) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС археология и документи за отчуждения |  |
| 13 | Достъп от Коридор ОЕМ до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас | В изпълнение | 2021 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 4 009 452 | 4 009 4512 | Проектът се финансира по МСЕ. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения | 0% (2021) | 100%(2024) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения |  |
| 14 | Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман - граница с Република Сърбия" | В изпълнение | 2020 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 5 542 380 | 5 542 380 | Проектът се финансира по МСЕ. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения | 0% (2020) | 100% (2024) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения |  |
| 15 | Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, част от коридор на основната мрежа Ориент/Източно-Средиземноморски | В изпълнение | 2020 | 2024 | В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 28 048 830 | 28 048 830 | Проектът се финансира по МСЕ. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 2 бр. технически и работни проекти 2 бр. модернизирани ТПС 2 бр. системи за телеуправление и сигнализация | 0% (2020) | 100% (2024) 2 бр. технически и работни проекти 2 бр. модернизирани ТПС 2 бр. системи за телеуправление и сигнализация |  |
| 16 | Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман“, фаза 2 | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 331 262 606 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 33,34 км модернизирана жп линия 26,9 км нова жп линия 29,5 км нова КМ 38,89 км модернизирана КМ 19 бр. модернизирани гарови коловози 7 бр. надлези | 0 (2024) | 100% (2026) 33,34 км модернизирана жп линия 26,9 км нова жп линия 29,5 км нова КМ 38,89 км модернизирана КМ 19 бр. модернизирани гарови коловози 7 бр. надлези |  |
| 17 | Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 - Етап 2 | В изпълнение | 2024 | 2025 | Подаден е за финансиране по ПТС. В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 306 929 554 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 42 км модернизирана жп линия 36 км нова жп линия 2 бр. мостове 744 м изграден тунел 50 км модернизирана КМ 36,7 км нова КМ 28 бр. премахнати прелези 8 бр. надлеза на РПМ | 0 (2024) | 100% (2025) 42 км модернизирана жп линия 36 км нова жп линия 2 бр. мостове 744 м изграден тунел 50 км модернизирана КМ 36,7 км нова КМ 28 бр. премахнати прелези 8 бр. надлеза на РПМ |  |
| 18 | Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участък Елин Пелин – Костенец - фаза 2 | В изпълнение | 2024 | 2026 | Подаден е ФК за финансиране по ПТС . В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 907 935 515 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г., KT | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 2 бр. ТПС 4 бр. надлези 102 км модернизирана ЖП линия 104 км модернизирана КМ 19 бр. жп моста 18,9 км изградени тунели | 0 (2024) | 100% (2026) 2 бр. ТПС 4 бр. надлези 102 км модернизирана ЖП линия 104 км модернизирана КМ 19 бр. жп моста 18,9 км изградени тунели |  |
| 19 | Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA, фаза 2 | В изпълнение | 2024 | 2025 | Подаден е ФК за финансиране по ПТС.. В процес на изпълнение са договори за реализация на проекта. | 16 599 230 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 3 бр. модернизирани ТПС 1 бр. изградена и въведена в експлоатация системи за телеуправление и телесигнализация | 0 (2024) | 100% (2025) 3 бр. модернизирани ТПС 1 бр. изградена и въведена в експлоатация системи за телеуправление и телесигнализация |  |
| 20 | Развитие на жп възел Пловдив, Фаза 2 | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители. | 195 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение нов железопътен мост над река Марица; нови железопътни мостове в междугарията; нови железопътни и пътни надлези/подлези; нови спирки с осигурено пресичане на две нива. маршрутно-компютърна централизация за гара Филипово. Внедрен ERTMS | 0 (2024) | 100% (2028) нов железопътен мост над река Марица; нови железопътни мостове в междугарията; нови железопътни и пътни надлези/подлези; нови спирки с осигурено пресичане на две нива. маршрутно-компютърна централизация за гара Филипово. Внедрен ERTMS 30% (2026) Приключване на изпълнението на подготвителните дейности и стартирали СМР по предвидените за изграждане инфраструктурни обекти по проекта. |  |
| 21 | Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир: жп участък Перник-Радомир | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители.. | 405 531 314 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 17 км модернизиран железен път и КМ Внедрен ERTMS | 0 (2024) | 100% (2029) 17 км модернизиран железен път и КМ Внедрен ERTMS 10 % (2026) |  |
| 22 | Изграждане на жп връзка между България и Република Северна Македония | Незапочнат/а | 2025 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 65 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 2 км нов железен път; изграждане на системи за СиТ | 0 (2025) | 100% (2029) 2 км нов железен път; изграждане на системи за СиТ 0% (2026) |  |
| 23 | Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир: жп участък София-Перник | Незапочнат/а | 2025 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 632 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 28 км модернизиран железен път и КМ Внедрен ERTMS | 0 (2025) | 100% (2029) 28 км модернизиран железен път и КМ Внедрен ERTMS 0% (2026) |  |
| 24 | Доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат-Синдел | Незапочнат/а | 2024 | 2027/29 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 462 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изграждане на естакади, мостове и др. съоръжения | 0 (2024) | 100% (2027/29) изграждане на естакади, мостове и др. съоръжени 0% (2026) |  |
| 25 | Изграждане на ERTMS по жп линия Радомир-Кулата | Незапочнат/а | 2025 | 2027/29 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС след изготвяне на предпроектно проучване и избор на вариант. | 168 383 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение внедрен ETCS изграден GSM-R внедрени МКЦ | 0 (2025) | 100% (2027/29) внедрен ETCS изграден GSM-R внедрени МКЦ 5% (2026) |  |
| 26 | Изграждане на системи за трансгранична комуникация на гранични гари | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 1 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изградена система доставена техника | 0 (2024) | 100% (2026) изградена система доставена техника |  |
| 27 | Модернизация и въвеждане на SCADA в 3 бр. ТПС по коридора и основната мрежа Видин-Мездра | В изпълнение | 2023 | 2029 | . Част от договорите са в процес на изпълнение. | 466 273 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 3 бр. модернизирани ТПС 3 бр. изградена и въведена в експлоатация системи за телеуправление и телесигнализация | 0 (2024) | 100% (2026) 3 бр. модернизирани ТПС 3 бр. изградена и въведена в експлоатация системи за телеуправление и телесигнализация |  |
| 28 | Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линията Русе-Стара Загора" | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 24 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект | 0 (2024) | 100% (2028) изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект 20% (2026) изготвено предпроектно проучване |  |
| 29 | Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп участък Михайлово – Димитровград“ | Незапочнат/а | 2024 | 2027 | Подаден е ФК за финансиране по МСЕ 2. | 213 129 524 | Не е осигурен | МСЕ 2 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект | 0 (2024) | 100% (2027) изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект 60% (2026) |  |
| 30 | Развитие на жп възел Горна Оряховица, Русе и Варна | Незапочнат/а | 2026 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 295 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изградени около 189 км модернизиран железен път и КМ внедрен ERTMS | 0 (2026) | 100% (2029) изградени около 189 км модернизиран железен път и КМ внедрен ERTMS 10% (2026) |  |
| 31 | Изграждане на жп връзка с летище Бургас | Незапочнат/а | 2025 | 2027 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 103 199 182 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изграждане на 11 км единична електрифицирана жп линия между жп гара Владимир Павлов и летище Бургас; 1 жп гара и 2 жп спирки по протежение на железопътния коловоз и 1 спирка на релсите на летище Бургас за удобство на пътниците; 2 пешеходни надлеза; 3 пътни надлеза; 1 жп подлез; 1 жп мост; изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация. | 0 (2025) | 100% 2027) изграждане на 11 км единична електрифицирана жп линия между жп гара Владимир Павлов и летище Бургас; 1 жп гара и 2 жп спирки по протежение на железопътния коловоз и 1 спирка на релсите на летище Бургас за удобство на пътниците; 2 пешеходни надлеза; 3 пътни надлеза; 1 жп подлез; 1 жп мост; изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация. 60% (2026) |  |
| 32 | Изграждане на жп връзка с летище Пловдив | Незапочнат/а | 2026 | 2028 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 44 125 642 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изграждане на около 3,7 км единична електрифицирана железопътна линия между гара Крумово и летище Пловдив. изграждане на 1 бр. жп гара и 1 бр. дежурен пункт, 2 пътни надлеза, 2 жп моста; система за сигнализация и телекомуникация. | 0 (2026) | 100%(2028) 0% (2026) |  |
| 33 | Техническа помощ за. изграждане на жп връзка с летище Пловдив | В изпълнение | 2024 | 2026 | Подаден е ФК за финансиране по ПТС. | 1 877 810 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен идеен/технически проект проведено археологическо проучване изготвени АРП и ФК | 0 (2024) | 100% (2026) изготвен идеен/технически проект проведено археологическо проучване изготвени АРП и ФК |  |
| 34 | Предпроектни проучвания за внедряване на ERTMS | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | ФК е подаден за оценка от УО на 13.11.2023. ФК е одобрен от УО на 22.02.2024 г. В процес на подготовка е заявителски материал за ОП за избор на изпълнител | 6 240 084 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвяне на предпроектни проучвания изготвяне на АРП и ФК провеждане на екологични процедури за ОВОС | 0 (2024) | 100% (2026) изготвени предпроектни проучвания изготвяне на АРП и ФК провеждане на екологични процедури за ОВОС 70% (2026) изготвени на предпроектни проучвания, АРП и ФК |  |
| 35 | Техническа помощ за подготовка на жп участък Мездра - Столник | Незапочнат/а | 2024 | 2027 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 20 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения | 0 (2024) | 100% (2027) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени АРП и ФК археология и документи за отчуждения 70% (2026) изготвен технически проект изготвени технически спецификации |  |
| 36 | Модернизация на жп линията Радомир-Гюешево | Незапочнат/а | 2025 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по МСЕ-2 | 1 230 000 000 | Не е осигурен | МСЕ 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 88 км модернизирана жп линия електрификация на жп линията внедряване на ERTMS | 0 (2025) | 100% (2029) 88 км модернизирана жп линия електрификация на жп линията внедряване на ERTMS 0% (2026) |  |
| 37 | Модернизация на жп линия Видин-София: жп участък Видин - Срацимир | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Подаден е ФК за финансиране по МСЕ-2 | 631 742 601 | Не е осигурен | МСЕ 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 21 км модернизирана жп линия и КМ 2 975 м изграден тунел 45 км положен оптичен кабел 8 бр. жп моста 5 бр. пътни надлези 2 бр. пътни подлези | 0 (2024) | 100% (2028) 21 км модернизирана жп линия и КМ 2 975 м изграден тунел 45 км положен оптичен кабел 8 бр. жп моста 5 бр. пътни надлези 2 бр. пътни подлези 0% (2026) |  |
| 38 | Модернизация на жп линия Видин-София, жп участък Медковец-Срацимир | В изпълнение | 2022 | 2026 | В ход са процедури за обществени поръчки за избор на Изпълнители по проекта. | 516 740 445 | 516 740 445 лв. | МСЕ 2021-2028 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 45 км модернизирана жп линия и КМ 325 м изграден тунел 91 км положен оптичен кабел 5 бр. нови моста 21 бр. надлези и подлези 3 бр. нови гари | 0 (2022) | 100% (2026) 45 км модернизирана жп линия и КМ 325 м изграден тунел 91 км положен оптичен кабел 5 бр. нови моста 21 бр. надлези и подлези 3 бр. нови гари |  |
| 39 | Модернизация на жп линия Видин-София, жп участък Мездра - Медковец | Незапочнат/а | 2025 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по МСЕ-2 | 778 000 000 | Не е осигурен | МСЕ 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 85 км модернизирана жп линия и КМ | 0 (2025) | 100%( 2029) 85 км модернизирана жп линия и КМ 0% (2026) |  |
| 40 | Модернизация на жп връзка между България и Сърбия в участъка Драгоман-граница с Република Сърбия | Незапочнат/а | 2025 | 2029 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по МСЕ-2 | 468 000 000 | Не е осигурен | МСЕ 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение 15 км модернизирана жп линия и КМ | 0 (2025) | 100% (2029) 15 км модернизирана жп линия и КМ 0% (2026) |  |
| 41 | Замяна на прелезни устройства с АПУ на ключови прелези с концентрация на инциденти МСЕ | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по МСЕ-2 | 10 000 000 | Не е осигурен | МСЕ 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение монтирани автоматични прелезни устройства на ключови прелези | 0 (2024) | 100% (2025) монтирани автоматични прелезни устройства на ключови прелези |  |
| 42 | Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътния участък Русе-Каспичан | В изпълнение | 2022 | 2029 | Проведена е процедура за избор на Изпълнител по проекта, но решението за избор се обжалва. Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 205 860 112 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение внедрен ETCS изграден GSM-R внедрени МКЦ диспечерска централизация | 0 (2022) | 100% (2029) внедрен ETCS изграден GSM-R внедрени МКЦ диспечерска централизация |  |
| 43 | „Изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на високоскоростна железопътна линия от Мездра до Варна с връзка към Русе“ | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Изготвят се документации за обявяване на обществени поръчки за избор на Изпълнители по проекта. | 4 470 000 | Не е осигурен | ДБ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване | 0 (2024) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване |  |
| 44 | Изготвяне на предпроектни проучвания с предложение за варианти, анализ „Разходи-ползи“, трафик прогнози и капацитет за изграждане на жп линия между Р.България и Република Турция, осигурявайки втори граничен преход между тях | В изпълнение | 2023 | 2026 | Проведена е процедура за избор на Изпълнител по проекта и е сключен Договор. В процес на изпълнение е сключения договор. | 525 000 | 525 000 | ДБ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект | 0 (2023) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект |  |
| 45 | Предпроектни проучвания за изграждане на жп линия в участъка София-Волуяк-Храбърско - Батановци | Незапочнат/а | 2023 | 2025 | Мярката не е стартирала поради липса на осигурено финансиране. | 876 000 | Не е осигурен | ДБ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект | 0 (2023) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект |  |
| 46 | Предпроектни проучвания за изграждане на жп линия в участъка Разделна-Кардам | Незапочнат/а | 2023 | 2026 | Проведена е процедура за избор на Изпълнител по проекта и е сключен Договор. | 422 000 | Не е осигурен | ДБ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект | 0 (2023) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване изготвен идеен/технически проект |  |
| 47 | Внедряване на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение | Незапочнат/а | 2023 | 2026 | Изготвят се документации за обявяване на обществени поръчки за избор на Изпълнители по проекта. | 57 194 000 | Не е осигурен | ДБ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение разработени модули за монтаж в съответствие с разработената схема за местоположение и функционалност на контролните точки по жп мрежа проектирана СМКППЖСД и одобрена от НКЖИ | 0 (2023) | 100% (2026) разработени модули за монтаж в съответствие с разработената схема за местоположение и функционалност на контролните точки по жп мрежа проектирана СМКППЖСД и одобрена от НКЖИ |  |
| 48 | Разширяване на функционалния обхват на географска информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Мярката не е стартирала поради липса на осигурено финансиране. | 20 160 000 | Не е осигурен | ДБ | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение Доставка на приложен ГИС софтуер Доставка на хардуер и свързаният с него софтуер Извършена инсталация на ГИС Зареждане на данни от извършени заснемания Извършена интеграция, конфигурация и оптимизация на разширение на ГИС и вътрешните системи на ДП НКЖИ | 0 (2024) | 100% (2025) Доставка на приложен ГИС софтуер Доставка на хардуер и свързаният с него софтуер Извършена инсталация на ГИС Зареждане на данни от извършени заснемания Извършена интеграция, конфигурация и оптимизация на разширение на ГИС и вътрешните системи на ДП НКЖИ |  |
| 40 | Проектиране и внедряване на платформа за централизирано синхронизиране, интегриране и анализ на данни на внедрените системи в ДП НКЖИ | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 21 636 300 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение доставка, инсталация и внедряване на приложен софтуер за централизирано синхронизиране, интегриране и анализ на данни Доставка на хардуер и свързаният с него софтуер Зареждане на първоначални данни Извършена интеграция и конфигурация с вътрешните системи на ДП НКЖИ | 0 (2024) | 100% (2026) доставка, инсталация и внедряване на приложен софтуер за централизирано синхронизиране, интегриране и анализ на данни Доставка на хардуер и свързаният с него софтуер Зареждане на първоначални данни Извършена интеграция и конфигурация с вътрешните системи на ДП НКЖИ |  |
| 50 | Техническа помощ за модернизация на железопътния участък Радомир - Кулата | Незапочнат/а | 2023 | 2027 | Изготвен е ФК за кандидатстване по Програма за ТГС България-Гърция 2021-2027 г. | 12 326 520 | Не е осигурен | INTERREG VI-A Greece - Bulgaria | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени документи за археология и отчуждения | 0 (2023) | 100% (2027) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации проведени процедури за ОВОС изготвени документи за археология и отчуждения 80% (2026) изготвен технически проект и ПУП изготвени технически спецификации |  |
| — Област на въздействие 7.1.в „Подвижен състав“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка на 7 броя двуетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал | В изпълнение | Т1 2024 | Т2 2026 | На 04.09.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, публикувана на адрес: https://app.eop.bg/today/317664. Процедурата е прекратена на 05.02.2024 г., тъй като подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като не отговаря на Техническата спецификация и на изискванията за изпълнение на поръчката. Документацията е преработена и е публикувана на 15.02.2024 г. в ЦАИС ЕОП, на адрес: https://app.eop.bg/today/353067, със срок за получаване на оферти – 14.03.2024 г. | 410 528 580 | 372 600 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост, Държавен бюджет | Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на финансите (партньор) | Доставен подвижен състав | 0 бр. (2024) | 7 бр. (2026) |  |
| 2 | Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал | В изпълнение | Т1 2024 | Т2 2026 | На 04.09.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, публикувана на адрес: https://app.eop.bg/today/320809. Процедурата е прекратена на 10.01.2024 г., поради влязло в сила Решение № 1262 от 07.12.2023 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е отменено като незаконосъобразно Решение № F406985 от 30.08.2023 г. на министъра на транспорта и съобщенията за откриване на процедурата. Документацията е преработена и е публикувана на 26.01.2024 г. в ЦАИС ЕОП, на адрес: https://app.eop.bg/today/351623, със срок за получаване на оферти – 05.03.2024 г. | 1 108 747 490 |  | Механизъм за възстановяване и устойчивост, Държавен бюджет | Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на финансите (партньор) | Доставен подвижен състав | 0 бр. (2024) | 35 бр. (2026) |  |
| 3 | Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип „push-pull” за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал | В изпълнение | Т1 2024 | Т2 2026 | На 04.09.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, публикувана на адрес: https://app.eop.bg/today/320810. Процедурата е прекратена на 03.01.2024 г., тъй като подадените оферти са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като не отговарят на Техническата спецификация и на изискванията за изпълнение на поръчката. На 04.01.2024 г. в ЦАИС ЕОП, на адрес: https://app.eop.bg/today/349378, е публикувана Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, която е изпратена до участниците в прекратената процедура. Офертите са в процес на оценка. | 1 200 483 000 | 271 500 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост, Държавен бюджет | Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на финансите (партньор) | Доставен подвижен състав | 0 бр. (2024) | 20 бр. (2026) |  |
| 4 | Доставка на 18 броя електрически маневрени локомотиви, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал | В изпълнение | Т1 2024 | Т2 2026 | На 06.09.2023 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, публикувана на адрес: https://app.eop.bg/today/321381. Сключен е договор по Обособена позиция 1 „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в неелектрифицирани депа, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“. Срокът за изпълнение на договора е до средата на 2026 г., а общата стойност на инвестицията е 10,5 млн. лева. За Обособена позиция 2 „Доставка на 9 броя електрически маневрени локомотиви за маневри в частично електрифицирани депа и клоновете към тях, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ – процедурата е прекратена на 02.01.2024 г., тъй като подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като не отговаря на Техническата спецификация и на изискванията за изпълнение на поръчката. | 68 360 000 | 21 800 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост, Държавен бюджет | Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на финансите (партньор) | Доставен подвижен състав | 0 бр. (2024) | 18 бр. (2026) |  |
| Подприоритет 7.2 „Автомобилен транспорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 7.2.а „Пътна инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400 | В изпълнение | 2019 | 2025 | Общото физическо изпълнение е 6,5%. | 361 387 515 | 45 000 000 | Програма „Ново Строителство” - държавен бюджет | МРРБ, АПИ | Изграждане на 29.6 км първокласен път | 0% (2020) | 100% (2025) |  |
| 2 | „Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 – километраж по проект), разделен на пет участъка: Участък 1 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“: от км 33+400 (километраж по проект) до км 47+000 (километраж по проект), с дължина 13,600 км; Участък 2 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“: от км 47+000 (километраж по проект) до км 61+750 (км 58+128,47 - километраж по проект), с дължина 11,128.47 км; Участък 3 – Път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“: от км 58+128,47 (километраж по проект) ≡ км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) до км 73+520 (километраж по проект), с дължина 15,391.53 км; Участък 4 – „п.в. Белотинци – п.в. Винище“: от км 73+520 (километраж по проект) до км 85+520 (километраж по проект), с дължина 12,000 км; Участък 5 – „п.в. Винище – Обход на гр. Монтана“: от км 85+520 (километраж по проект) до км 102+060 (км 99+193 по проект), с дължина 13,673 км.“ | В изпълнение | 2021 | 2027 | Общо физическо изпълнение: Участък 1 е 90%, Участък 2 е 25 %. Участъци 3, 4 и 5 са със 100% проектна готовност. | 1 086 324 517 | 59 512 182 | Програма „Ново Строителство” - държавен бюджет | МРРБ, АПИ | Изграждане на 65,793 км магистрала | 0% (2021) | 85% (2026) 100% (2027) |  |
| 3 | Път І-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград oт км 161+367 до км 194+164.89 | В изпълнение | 2019 | 2025 | Обектите (Лот 1 и Лот 2) са в различна степен на изпълнение. В строеж са 13,433 км от Лот 2 и 19,365 км от Лот 1 с изключение на пътните възли на две нива. | 594 435 850 | 416 538 933 | Програма „Ново Строителство” - държавен бюджет | МРРБ, АПИ | Изграждане на 32 км първокласен път | 0% (2019) | 100% (2025) |  |
| 4 | Изграждане на АМ Хемус от Боаза до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 | В изпълнение | 2019 | 2028 | Обектът е в различна степен на изпълнение. Участъци 1, 2 и 3 (52 км) са в процес на строителство. За участъци 4, 5 и 6 (83 км ) са на етап проект. | 1 938 234 197 | 49 682 000 | Програма „Ново Строителство” - държавен бюджет | МРРБ, АПИ | Изграждане на 134.2 км автомагистрален участък | 0% (2019) | 70% (2026) 100% (2028) |  |
| 5 | Доизграждане на АМ Хемус от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка; 7 участък - от км 222+000 до км 265+600; участък 8 - от км 265+60 до км 299+000; участък 9 от км 299+000 до км 310+940 | В изпълнение | 2022 | 2030 | През 2024 г. ще започне строителството на част от участък 9 | 1 380 000 000 | Не е осигурен | Програма „Ново Строителство” - държавен бюджет | МРРБ, АПИ | Изграждане на 88,94 км автомагистрален участък | 0.1% (2022) | 70% (2026) 100% (2030) |  |
| 6 | Изграждане на АМ "Струма", Лот 3 „Благоевград – Сандански” | В изпълнение | 2015 | 2029 | Проект автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ е завършен. Планирано е проектът за Лот 3.2 да се предложи за финансиране по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027). | 2 068 062 300 | 2 068 062 300 | Проектът за Лот 3.1, 3.3 и тунел Железница се финансира по ОПТТИ 2014-2020 г. Проектът за Лот 3.2 се очаква да бъде частично финансиран по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. Към момента средствата са планирани в държавния бюджет. | МТС, МРРБ, АПИ | Изградени 64 км нов път | 0 км - 0% (2015) | 37.05 км (завършени Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница) (2026) 100% 64 км (2029) |  |
| 7 | Фаза II от проект „Обход на гр. Габрово”, включващ тунел под връх Шипка | В изпълнение | 2022 | 2028 | Изработени са предварителен технически проект за частта с открит път и разширен идеен проект за тунела под връх Шипка. Сключени са договори с за изработване на технически проект и СМР и за строителен надзор. | 364 499 935 | 364 499 935 | Проектът се очаква да бъде частично финансиран по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. Към момента средствата са планирани в държавния бюджет. | МТС, МРРБ, АПИ | Изграждане на 10.55 км първокласен път, вкл. тунел под връх Шипка | 0 км - 0% (2022) | 60% (2026) 10.55 км - 100% (2028) |  |
| 8 | Калотина – СОП, участък от км 32+447,20 до км 48+903 | В изпълнение | 2023 | 2024 | Изпълняват се строително-монтажни работи в участъци от км 32+447 до км 39+600 /подписан Протокол 2а на 31.08.2023г./ и от км 39+600 до км 45+300 /подписан Протокол 2а на 11.05.2023г./. | 284 102 110 | 284 102 110 | ОПТТИ 2014-2020 и държавен бюджет | МРРБ, АПИ, МТС | Общо физическо изпълнение | 0 км - 0% (2023) | 16.456 км - 100% (2024) |  |
| 9 | АМ Русе – Велико Търново - участъци Русе - Бяла и Обход на гр. Бяла | В изпълнение | 2022 | 2028 | Наличен е идеен проект. В края на 2022 г. са сключени договорите за проектиране (изготвяне на технически проект) и СМР, както и за строителен надзор. Към момента са изпълняват проектантски дейности. | 1 872 616 697 | 1 872 616 697 | Проектът се очаква да бъде частично финансиран по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. Към момента средствата са планирани в държавния бюджет. | МРРБ, АПИ, МТС | Изграждане на 75,64 км автомагистрален участък | 0 км - 0% (2022) | 73,7% (2026) 75.64 км - 100% (2028) |  |
| 10 | АМ Русе - Велико Търново в участъка от Бяла до Велико Търново | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | За участъка е наличен идеен проект. През септември 2023 г. е подаден формуляр за кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа, пакет "Военна мобилност" Проектът не е одобрен за финансиране | 1 963 509 441 | Не е осигурен | МСЕ | АПИ, МРРБ | Изграждане на 57.2 км автомагистрален участък | 0 км - 0% (2024) | 25% (2026) 57.2 км - 100%(2029) |  |
| 11 | Поддържане на пътната инфраструктура | В изпълнение | 2021 | 2025 | Поддържането на пътната инфраструктура се извършва ежедневно | 6 049 004 963 | 4 949 004 963,00 лв. | държавен бюджет | АПИ | Извършена поддръжка на пътната инфраструктура (км) | 19 918,16 км (2021) | 19 942,13 км (2025) |  |
| — Област на въздействие 7.2.б „Безопасност на движението“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на дейности за повишаване на пътната безопасност по републиканските пътища | В изпълнение | 2021 | 2024 | АПИ целогодишно осигурява безопасността по републиканската пътна мрежа, като провежда процедури за управление на безопасността на пътната мрежа, като оценка на безопасността на пътната мрежа, оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия и др. | 3 100 000 | Не е осигурен | държавен бюджет | АПИ | Брой загинали/1 млн. души население | 88 загинали/1 млн души | 49 загинали/1 млн (2024) |  |
| 2 | Планиране и изпълнение на приоритетни мерки за пътна безопасност в рамките на инвестиционната програма и бюджета на МРРБ/АПИ за стопанисване на пътната инфраструктура (капиталови инвестиции и текущо пътно поддържане), на база обследване, анализ, оценка и приоритизация на мерките с оглед въздействието върху пътната безопасност | Незапочнат/а | 2021 | 2024 | АПИ разработва инвестиционна програма за периода 2023-2026 г. за текущ и основен ремонт на пътни участъци и строителство на нови отсечки. Реализацията на обектите цели подобряване на пътната инфраструктура и осигуряване на безопасни условия за движение. | 98 050 000 | Не е осигурен | държавен бюджет | АПИ | Брой загинали/1 млн. души население | 88 загинали/1 млн души | 49 загинали/1 млн души (2024) |  |
| 3 | Стратегия за развитие на пътната инфраструктура 2023-2030 | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Предстои да стартира изготвянето на стратегическия документ за следващия период 2023-2030, тъй като настоящата стратегия за развитие на пътната инфраструктура обхваща периода 2016-2022 г. | Не е необходим |  |  | МРРБ/АПИ | Изготвена Стратегия за периода 2023-2030 г. | 0 (2024) | 1 (2030) |  |
| 4 | Актуализация на Националната стратегия за БДП в Република България 2021-2030 г. | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | ДАБДП, ДОККПБДП | Актуализирана стратегия | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 5 | Обвързване на дългосрочните управленски цели на национално ниво с приетите глобални ангажименти по Глобалния план на ООН за пътна безопасност 2021-2030 г. | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | ДАБДП, МС, компетентни ведомства, НСИ | Проведени регулярни координационни срещи; национално определен списък с индикатори по ЦУР на ООН, одобрен от МС; докладване от водещите институции по изпълнението на индикаторите по целите | 0 (2024) | 3 (2030) |  |
| 6 | Взаимодействие по БДП между комуникационните звена в отделните ведомства | В изпълнение | 2024 | 2030 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | ДАБДП, ведомства | Проведени координационни дейности | 0 (2023) | н/п |  |
| 7 | Изготвяне на проект на нов ЗДвП | В изпълнение | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | ДАБДП, компетентни ведомства | Нов ЗДвП | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 8 | Транспониране в националното законодателство на европейското право в областта на БДП | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | компетентни ведомства | Нормативна уредба | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 9 | Развитие на пространство от данни | Незапочнат/а | 2025 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. |  |  | Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ | ДАБДП, МЕУ, Компетентните ведомства, частни субекти, други първични източници на данни | Каталози от данни Описание на данни Достъпни данни | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 10 | Синхронизиране на данните за километрирането по пътища и интензивността на движението | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МРРБ/АПИ, МВР, общини | доклади за УКПТП | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 11 | Оптимизиране на взаимодействието между компетентните институции при отчетността на данните за тежко ранените при ПТП | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МЗ, МВР | Оптимизирани условия и ред за взаимодействие между контролните органи и лечебните заведения | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 12 | Дигитализация на данните за състоянието на пътната инфраструктура и пътните принадлежности и създаване на механизъм за периодично отразяване на промените | В изпълнение | 2023 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | 2 000 000 |  | НПВУ, държавен бюджет | ДАБДП, АПИ/ОПУ, общини | База данни; разработени и внедрени технологични решения | 0 (2023) | 1 (2025) |  |
| 13 | Разработване на дигитално приложение на двустранния констативен протокол за ПТП | В изпълнение | 2023 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | 500 000 | Не е осигурен | в рамките на бюджета на ДАБДП за 2024 г. | ДАБДП, КФН, МВР, МЕУ, ГФ, АЗБ | Дигитално приложение на протокола | 0 (2023) | 1 (2025) |  |
| 14 | Повишаване на експертния капацитет в областта на БДП | В изпълнение | 2021 | 2030 | Мярката надгражда предходна мярка и произтича от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  | бюджет на ведомствата; фонд БДП | ДАБДП, компетентни ведомства, съдебна власт, медии | Проведени обучения/обмени | 0 (2021) | 25 (2030) |  |
| 15 | Създаване на стандарт „Общински дейности по БДП“ за общините като делегирана дейност | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката надгражда предходна мярка и произтича от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | до 22 000 000 | Не е осигурен | като делегирана дейност, както и от бюджета на общините | МФ, НСОРБ, ДАБДП | Решение на МС | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 16 | Ежегодно разработване и приемане на Национална програма по БДП, включваща: - площадки за обучение по БДП; - дидактически материали по БДП; - дейности, подпомагащи процеса на обучение и възпитание по БДП. | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | 3 300 000 | Не е осигурен | бюджет на МОН | МОН, ДАБДП | Приета програма | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 17 | Въвеждане на единна система за обучение на преподаватели-инструктори и председатели на изпитни комисии | Незапочнат/а | 2025 | 2025 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП | Въведена единна система | 0 (2025) | 1 (2025) |  |
| 18 | Подобряване на достъпа на хора с увреждания до лична мобилност чрез пътни превозни средства | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МТС/ИААА | Нормативни промени | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 19 | Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата, Седмицата на мобилността, Ден без автомобили, Ден без загинали на пътя и други дати, свързани с БДП | В изпълнение | 2021 | 2030 | Мярката надгражда предходна мярка и произтича от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | ДАБДП, компетентни ведомства, НПО, заинтересовани страни | Проведени инициативи | 0 (2021) | н/п |  |
| 20 | Оптимизиране на контролната дейност на компетентните органи на база анализ | Незапочнат/а | 2021 | 2030 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МВР, ИААА, АПИ | Намаляване на рисковото поведение | 0 (2021) | н/п |  |
| 21 | Интегриране на стратегическия подход в развитието на пътната инфраструктура при отчитане на подхода „безопасна система“ | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МРРБ/АПИ, общини, ДАБДП, МТС, МФ | Интегрирана стратегическа визия и приоритети в развитието на пътната инфраструктура в подходящ съществуващ стратегически документ | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 22 | Финансова подкрепа на програмен принцип за общините за развитие на щадяща пътна инфраструктура | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката надгражда предходна мярка и произтича от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | В рамките на предвидените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година |  | Държавен бюджет | МРРБ, МФ, ДАБДП | Регламент за фондово финансиране на пътна безопасност |  |  |  |
| 23 | Отчитане на пътната безопасност в инвестициите по програмите, финансирани със средства от ЕС | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката надгражда предходна мярка и произтича от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МРРБ, МТС, МЗХ | Увеличаване на инвестициите в пътна безопасност | 0 (2024) | 1 (2030) |  |
| 24 | Съобразяване на инвестиционния процес, свързан с пътната инфраструктура, с анализа на риска от настъпване на ПТП | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | ДАБДП, АПИ, общини | Внедрена методика за планиране и управление на дейности по пътища и обвързване на разходите за пътна инфраструктура с извършен анализ на риска | 0 (2024) | 1 (2030) |  |
| 25 | Реорганизация на дейността на АПИ (централно управление и ОПУ) съгласно предвижданията на разработените през 2023 г. анализи | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | АПИ | Приети нормативни промени | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 26 | Стимулиране употребата на автомобили, осигуряващи високо ниво на безопасност, чрез: - промяна в изискванията за регистрация на употребявани автомобили - въвеждане на държавна програма за бракуване (скрапинг) за подмяна на старите автомобили | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МВР,МОСВ | Приети нормативни промени | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 27 | Подобряване на регламентацията на превоза на: - опасни товари - извънгабаритни товари - укрепване на товарите, вкл. по отношение превоза на повредено ППС при извършване на пътна помощ - превоз на деца и ученици | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МТС/ИААА, МРРБ/АПИ, МВР | Приети нормативни промени | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 28 | Изготвяне на ежегодни анализи за дейността на ЦСМП относно времето за реакция при настъпило ПТП | Незапочнат/а | 2024 | 2030 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МЗ | Изведени справочни данни | 0 (2024) | 7 (2030) |  |
| 29 | Регламентиране и въвеждане на правилото „Коридор за спешно придвижване“ | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | МВР, ДАБДП | Приети нормативни промени | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| 30 | Осигуряване на дейността на спешната въздушна помощ | Незапочнат/а | 2024 | 2024 | Мярката е нова, произтичаща от Тригодишен план за действие по безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г. | Не е необходим |  |  | Държавно дружество | Приети нормативни промени | 0 (2024) | 1 (2024) |  |
| Подприоритет 7.3 „Воден и въздушен транспорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 7.3.а „Пристанищна инфраструктура и вътрешни водни пътища“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GREEN FIT FOR DANUBE | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Изграждане на понтонно съоръжение, доставка на лодка, дрон и високопроходим автомобил, интегриране на ИТ инструмент, свързан със сензори, което ще позволи да се осигурят необходимите условия от българска страна за създаване на трансгранична пилотна система за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване на водите, причинено от корабоплаването. Освен това ще се разработи обща процедура за съвместно наблюдение и реагиране в случай на замърсяване на водите на река Дунав. | 2 215 020 | Не е осигурен | Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България 2021-2027 | ИАМА - партньор, РМА - Водещ партньор | Общо физическо изпълнение: Изградено - 1 бр. понтонно съоръжение; Доставени - 1 бр. лодка, 1 бр. дрон, 1бр. високопроходим автомобил; Интегриране на ИТ инструмент, за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване на водите, причинено от корабоплаването; Разработена 1 бр. обща процедура за съвместно наблюдение и реагиране в случай на замърсяване на водите на река Дунав | 0% Изградено - 0 бр. понтонно съоръжение; Доставени - 0 бр. лодка, 0бр. дрон, 1бр. високопроходим автомобил; Интегриране на ИТ инструмент, за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване на водите, причинено от корабоплаването 0 б.р; Разработена 0 бр. обща процедура за съвместно наблюдение и реагиране в случай на замърсяване на водите на река Дунав | 100% (2026) Изградено - 1 бр. понтонно съоръжение; Доставени - 1 бр. лодка, 1 бр. дрон, 1бр. високопроходим автомобил; Интегриране на ИТ инструмент, за мониторинг, превенция и реакция при замърсяване на водите, причинено от корабоплаването; Разработена 1 бр. обща процедура за съвместно наблюдение и реагиране в случай на замърсяване на водите на река Дунав |  |
| 2 | Доставка на самоходна смучеща драга и понтон за приставане | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Изготвяне на предпроектни проучвания, техническа спецификация и ФК; Провеждане на обществена поръчка и сключване на договор; Доставка на драгата | 18 020 300 | 18 020 300 | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 | МТС, ИАППД | Доставена драга, бр. | 0 (2024) | 0 (2026) 1 (2028) |  |
| 3 | Ремонт на оперативен кей - ркм 491 | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Изготвяне на предпроектни проучвания, техническа спецификация и ФК; Провеждане на обществена поръчка и сключване на договор; СМР и надзор | 9 000 000 | 9 000 000 | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2028 | МТС, ИАППД | Рехабилитирана кейова стена, м | 0 (2024) | 0 (2026) 86 (2029) |  |
| 4 | DISMAR-Интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък от р.Дунав | Незапочнат/а | 2024 | 2027 | Доставка на плаващи навигационни знаци; изграждане на интегрирана система за маркиране и мониторинг; доставка на плавателни средства | 9 501 000 | 9 501 000 | Програма за ТГС Румъния-България Interreg VI A | МТС, ИАППД | Внедрена система за обозначаване, бр. | 0 (2024) | 0 (2026) 1 (2027) |  |
| 5 | FAST Danube 2 - Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък от р. Дунав | Незапочнат/а | 2024 | 2028 | Проектът ще се координира от румънската речна администрация за Долен Дунав – АФДЖ, ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“ е партньор, а Министерство на транспорта и съобщенията, като принсипал на Агенцията, е свързано лице. Формулярът за кандидатстване е публикуван в портала Funding & tender opportunities на ЕК на 30.01.2024. Планират се инвестиции в размер на 230 млн. евро общо за двете страни – 111,5 млн. евро за България и 118,5 млн. евро - за Румъния. Предвиждат се следните дейности: управление на проекта, публичност и одит, инвестиционно проектиране, СМР, строителен надзор, екологичен мониторинг | 218 000 000 | Не е осигурен | МСЕ | МТС, ИАППД | Рехабилитиран корабоплавателен път, км | 0 (2024) | 3 км (2026) 72 км (2028) |  |
| 6 | Капитално драгиране – басейн маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас-запад | В изпълнение | 2024 | 2025 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител. | 69 983 779 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Удълбочен басейн маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас-запад, бр. | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 7 | Увеличаване на капацитета, безопасността и ефективността на пристанище Варна за извършване на мултимодални операции, чрез осигуряване на ново кейово място, разширение и модернизиране на пристанищната инфраструктура | Незапочнат/а | 2025 | 2029 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ Разходи-ползи. Предстои провеждане на процедура по ОВОС. | 135 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Разширена и модернизирана на пристанищна инфраструктура на пристанище Варна - 1 ново кейово място | 0 (2024) | 0 (2026) 1 (2029) |  |
| 8 | Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Подготвя се за подаване формуляр за кандидатстване за финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ Разходи-ползи. Подготвя се документация за избор на изпълнител. | 48 459 398. | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Рехабилитиран вълнолом в пристанище Бургас | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 9 | Превенция от наводнение на гр. Лом и терминал Лом чрез реконструкция на Източен кей | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ разходи ползи. Подготвя се формуляр за кандидатстване по ПТС. | 31 296 102 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Реконструиран Източен кей в пристанище Лом | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 10 | Изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища Русе, Видин и Лом | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ Разходи-ползи. Подготвен е формуляр за кандидатстване по ПТС. Предстои подаване на Уведомления във връзка с процедури по ОВОС. | 5 044 208 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Изградено брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища Русе, Видин и Лом - 3 комплекса за захранване с електричество | 0 (2024) | 3 (2026) |  |
| 11 | Осигуряване на устойчиво развитие, безопасност и сигурност на мултимодалните операции по основната и широкообхватна TEN-Т мрежа, чрез внедряване на високотехнологични пристанищни съоръжения за безопасно и екологосъобразно извършване (осъществяване) на баластни операции в морските пристанища | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ Разходи-ползи. Подготвен е формуляр за кандидатстване по програмата. | 8 208 754 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Осигурено едно мобилно високотехнологично пристанищно съоръжение за безопасно и екологосъобразно извършване (осъществяване) на баластни операции в морските пристанища | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 12 | Стабилизиране на терминал "Западен кей" в Пристанище Лом | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ Разходи-ползи. Подготвя се формуляр за кандидатстване по програмата. | 37 026 494 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Рехабилитиран Западен кей в Пристанище Лом | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 13 | Изграждане на инфраструктура за брегово електрическо захранване на кораби на Пристанище Варна и на Пристанище Бургас | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвени са документи свързани с технически, екологични проучвания и др. подготвителни дейности, изготвен е Анализ Разходи-ползи. Предстои подаване на Уведомления във връзка с процедури по ОВОС. | 70 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Изградена инфраструктура за брегово електрическо захранване на кораби на Пристанище Варна и на Пристанище Бургас - 2 комплекса за захранване с електричество | 0 (2024) | 2 (2026) |  |
| 14 | Рехабилитация на инфраструктурата на пристанищен терминал "Фериботен комплекс Варна" (ФКВ), включваща: „Рехабилитация на вътрешна пътна мрежа", „Рехабилитация на външен паркинг", „Ремонт на сграда Претоварен пункт, оборудвана с коловози за двете междурелсия“ и „Ремонт на сграда Цех за смяна на талиги“ | В изпълнение | 2023 | 2025 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. Обявени са 4 /четири/ процедури за обществени поръчки за избор на изпълнители. За 3 от процедурите работи съответна комисия за оценяване на подадените оферти. По една от процедурите е избран изпълнител, има сключен договор за изпълнение.. | 15 600 000 | 15 600 000 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. и със собствени средства | ДППИ | Изградена/обновена инфраструктура на вътрешна пътна мрежа - 1 бр., външен паркинг - 1 бр., сграда „Претоварен пункт“ - 1 бр., оборудвана с коловози за двете междурелсия“ и 1 бр. сграда „Цех за смяна на талиги“ | 0 (2024) | 4 (2025) |  |
| 15 | Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал Росенец към нормативните изисквания и добрите европейски практики и изграждането на инсталация за регенерация на парите (ВРУ), включително строителен и авторски надзор | В изпълнение | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. Управлението на пристанищен терминал "Росенец" е поето от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" | 42 692 637 | 42 692 637 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. | ДППИ | Рехабилитация на 3 бр. пирсове (№№ 1, 2 и 3) на нефтопристанище Росенец и изграждане на 1 бр. инсталация за регенерация на парите (ВРУ) | 0 (2024) | 4 (2026) |  |
| 16 | Реконструкция и технологично обновяване на инфраструктурата и съоръженията на корабно място № 1 на пристанищен терминал "Петрол - Варна" | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е оператор на пристанищен терминал "Петрол - Варна" | 6 000 000 | 6 000 000 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. | ДППИ | Реконструкция на корабно място № 1 на пристанищен терминал "Петрол - Варна" | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 17 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху Пристанищни терминали Видин-север и Фериботен комплекс Видин – части от пристанище за обществен транспорт Видин; | В изпълнение | 20.10.2010 г. | 20.10.2045 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 18 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху Пристанищен терминал Леспорт – част от пристанище за обществен транспорт Варна | В изпълнение | 30.05.2006 г. | 30.05.2036 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 19 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Бургас-изток-2 – част от пристанище за обществен транспорт Бургас | В изпълнение | 08.09.2011 г. | 01.09.2058 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 20 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Свищов – част от пристанище за обществен транспорт Русе | В изпълнение | 01.04.2007 г. | 21.04.2038 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 21 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Сомовит – част от пристанище за обществен транспорт Русе | В изпълнение | 01.08.2009 г. | 01.08.2031 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 22 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Балчик – част от пристанище за обществен транспорт Варна | В изпълнение | 23.05.2006 г. | 23.05.2036 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 23 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Оряхово – част от пристанище за обществен транспорт Лом | В изпълнение | 23.06.2008 г. | 23.06.2033 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 24 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Бургас-запад – част от пристанище за обществен транспорт Бургас | В изпълнение | 03.05.2013 г. | 03.01.2060 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 25 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Лом – част от пристанище за обществен транспорт Лом | В изпълнение | 01.05.2013 г. | 01.05.2048 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 26 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Никопол – част от пристанище за обществен транспорт Русе | В изпълнение | 01.10.2013 г. | 01.10.2048 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 27 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Несебър – част от пристанище за обществен транспорт Бургас | В изпълнение | 08.09.2014 г. | 08.09.2049 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 28 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт Видин | В изпълнение | 01.04.2018 г. | 01.04.2053 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 29 | Извършване на текущ мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия върху пристанищен терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе | В изпълнение | 29.01.2022 г. | 29.01.2057 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 30 | Пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт Русе | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 70 000 | 70 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 31 | Фериботен терминал Силистра, част от пристанище за обществен транспорт Русе | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 70 000 | 70 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 32 | Пристанищен терминал „Русе- изток 1“ и пристанищен терминал „Русе- изток 2“ | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 30 000 | 30 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 33 | Пристанищен терминал Видин-център – част от пристанище за обществен транспорт Видин | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 30 000 | 30 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 34 | Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт Русе | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 30 000 | 30 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 35 | Фериботен комплекс Варна | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 30 000 | 30 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 36 | Пристанищен терминал „Товарен пристанищен терминал Бургас-Изток 1“ | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 30 000 | 30 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| 37 | Пристанищен терминал Варна- изток и на пристанищен терминал Варна-запад | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 30 000 | 30 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| — Област на въздействие 7.3.б „Летищна инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Граждански летища за обществено ползване Варна и Бургас; | В изпълнение | 10.11.2006 г. | 10.11.2046 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 15 000 | 15 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 2 | Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица; | В изпълнение | 08.07.2016 г. | 08.07.2051 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 3 | Гражданско летище за обществено ползване София. | В изпълнение | 20.04.2021 г. | 20.04.2056 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания; 0 бр. извършени проверки. | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| — Област на въздействие 7.3.в „Интелигентни информационни системи“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) (с акроним БУЛМАС - Българска морска система за безопасност | Незапочнат/а | 2025 | 2027 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Предстои подготовка на формуляр за кандидатстване по ПТС и изготвяне на документация за общ. поръчка | 12 908 280 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | ИАМА | Интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) | 0 бр. (2025) | 1 бр. (2027) |  |
|  | "Изграждане на информационна система за безопасност и устойчивост на морския транспорт" /MarTaSS – Maritime Transport Safety and Sustainability system/ | Незапочнат/а | 2025 | 2026 | Системата допринася за превенция от замърсяване на морската среда от кораби и повишаването на безопасността на корабоплаването чрез упражняване на общ контрол над корабоплаването в морските пространства на РБългария | 1 955 800 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 | ИАМА | Информационна система за безопасност и устойчивост на морския транспорт /MarTaSS/ | 0 бр. (2025 ) | 1 бр. (2026) |  |
| 3 | Внедряване на иновативни високочестотни системи (радари) за осигуряване непрекъснато наблюдение в реално време на основни хидрологични параметри осигуряващи безопасността на корабите в пристанищата, рейдовете и подходите към пристанищата | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ разходи ползи. Подготвя се формуляр за кандидатстване по ПТС. | 6 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | 4 бр. радарни станции с високочестотни системи (радари) | 0 (2024) | 4 (2026) |  |
| 4 | Изграждане и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System PCS) на река | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране по ПТС 2021-2027. Изготвено е предпроектно проучване и Анализ разходи ползи. Подготвя се формуляр за кандидатстване по ПТС. | 11 461 244 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | ДППИ | Изградена и внедрена система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System PCS) на река | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 5 | Обновяване и оптимизиране на Географската информационна система за управление на пристанищната инфраструктура | В изпълнение | 2023 | 2026 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" администрира геобаза данните на пристанищата за обществен транспорт - държавна собственост | 1 800 000 | 1 800 000 | финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. | ДППИ | Изградена и развърната 1 бр. Web-базирана платформа за управление на геобази-данни | 0 (2023) | 1 (2026) |  |
| 6 | Модернизация на техническите съоръжения и разширяване обхвата на речната информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" осигурява ръководството на корабния трафик за българския участък на река Дунав | 12 720 000 | 12 720 000 | Предвижда се финансиране от Централния бюджет за периода 2024 - 2026 г. | ДППИ | Рехабилитирани и модернизирани 37 технически обекта (брегови станции) от системата БУЛРИС | 0 (2024) | 37 (2026) |  |
| Подприоритет 7.4 „Комбиниран транспорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 7.4.а „Пътнически терминали“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, фаза 2 | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Подаден е ФК за финансиране по ПТС. | 4 889 764 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение модернизирани гарови комплекси - 1 бр. | 0% (2023) | 100% (2025) модернизирани гарови комплекси - 1 бр. |  |
| 2 | Модернизация на ключови гари и изграждане на нови по жп линия София-Перник-Радомир | Незапочнат/а | 2023 | 2028 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 50 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение модернизирани гарови комплекси - 11 бр. | 0 (2023) | 100% (2028) модернизирани гарови комплекси - 11 бр. 20% (2026) |  |
| — Област на въздействие 7.4.б „Товарни терминали“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническа помощ за подготовка на проект за изграждане на ИМТ София | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 5 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвяне на Доклад за проведени процедури за ОВОС изготвен идеен/технически проект | 0 (2024) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване изготвяне на Доклад за проведени процедури за ОВОС изготвен идеен/технически проект |  |
| 2 | Техническа помощ за подготовка на проект за изграждане на ИМТ Видин | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 3 500 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвяне на Доклад за проведени процедури за ОВОС изготвен идеен/технически проект | 0 (2024) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване изготвяне на Доклад за проведени процедури за ОВОС изготвен идеен/технически проект |  |
| 3 | Техническа помощ за подготовка на проект за изграждане на ИМТ Горна Оряховица | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Предвижда се изготвянето на ФК за финансиране по ПТС. | 2 000 000 | Не е осигурен | ПТС 2021-2027 г. | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изготвено предпроектно проучване изготвяне на Доклад за проведени процедури за ОВОС изготвен идеен/технически проект | 0 (2024) | 100% (2026) изготвено предпроектно проучване изготвяне на Доклад за проведени процедури за ОВОС изготвен идеен/технически проект |  |
| 4 | Изграждане на Интермодален терминал в гр. Русе | В изпълнение | 2022 | 2027 | Проведена е процедура за избор на Изпълнител по проекта, но решението се обжалва. Подаден е ФК за финансиране по МСЕ 2. | 81 106 559 | Не е осигурен | МСЕ 2021-2027 | МТС, НКЖИ | Общо физическо изпълнение изграден 1 бр. интермодален терминал | 0% (2022) | 100% (2027) изграден 1 бр. интермодален терминал |  |
| 5 | Интермодален терминал Пловдив на гара „Тодор Каблешков“ | В изпълнение | 21.09.2017 г. | 01.12.2044 г. | Изпълнение на сключения концесионен договор. | 10 000 | 10 000 | Държавен бюджет | МТС | Проведени заседания на комисията за мониторинг и контрол по изпълнението на договора за концесия и извършени проверки на място в обекта на концесия. | 0 бр. проведени заседания 0 бр. извършени проверки (2017) | 40 бр. проведени заседания; 20 бр. извършени проверки. (2030) |  |
| 6 | Интермодален терминал Драгоман | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Възлагане на концесия. Разработване на документите по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите. | 70 000 | 70 000 | Държавен бюджет | МТС | 1. Изготвяне и приемане на концесионни анализи; 2. Проведени подготвителни действия; 3. Проведена процедура за възлагане на концесия; 4. Сключен концесионен договор; 5. Влязъл в сила концесионен договор. | 1. 0 бр.; 2. 0 бр.; 3. 0 бр.; 4. 0 бр.; 5. 0 бр. (2024) | 1. 4 бр. концесионни анализи; 2. 1 бр.; 3. 1 бр.; 4. 1 бр.; 5. 1 бр. (2025) |  |
| — Област на въздействие 7.4.в „Въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София: Лот 1 – участък МС ”Хаджи Димитър”-ж.к. ”Левски” | В изпълнение | 2022 | 2025 | Проекта е в процес на изпълнение от януари 2022г. Към момента е постигнато физическото изпълнение - 35 % и финансово изпълнение - 32%. Очаква се проекта да бъде завършен и въведен в експлоатация в края на 2025г. | 217 465 416 | 217 465 416 | НПВУ | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Изградени километра метролиния Изградени метростанции | 0 км линии 0 метростанции (2022) | 3 км метролинии 3 метростанции (2025) |  |
| 2 | Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София: Лот 2 - участък „ул. Шипка-кв. Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена Армеец/Тех парк София-бул. Цариградско шосе” | Незапочнат/а | 2023 | 2027 | За участъка има готов Идеен проект по всички части, Линеен ПУП и изменение на ОУП – в процедура, издадено Решение по ОВОС. Проведени са необходимите процедури по ЗОП за избор на изпълнители за проектиране и строителство по обособени позиции и Инженер-консултант и са сключени всички договори за изпълнение. Предвижда се строителството за започне през есента на 2023 г. и да завърши през 2027 г. | 544 427 898 | 544 427 898 | ОПТТТ, Държавен бюджет, инвестиционен заем на Столична община и средства на Столична община | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Изградени километра метролиния Изградени метростанции | 0 км линии 0 метростанции (2023) | 6 км метролинии 6 метростанции (2027) |  |
| 3 | Доставка на 8 метровлака за Линия 3 на метрото в София. | В изпълнение | 2023 | 2026 | За изпълнението на проекта има сключен договор за изпълнение със Сименс. Подвижният състав е необходим за осигуряване на експлоатацията на Линия 3 на метрото след завършването на Лот 2 - участък „ул. Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена Армеец/Тех парк София-бул. Цариградско шосе” | 134 550 240 | 134 550 240 | Държавен бюджет, инвестиционен заем на Столична община и средства на Столична община | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Доставени метровлакове | 0 (2023) | 8 бр. (2026) |  |
| 4 | Проектиране и строителство на метростанция до ж.п. гара Обеля на линията София - Кюстендил с тунелна връзка с метродепо Обеля | В изпълнение | 2023 | 2026 | „Строителство на метростанция към интермодален хъб жп гара Обеля-метростанция за обслужване на линиите от западните и югозападните железопътни направления на националната ж.п.мрежа на Р.България“ | 45 397 734 | 45 397 734 | ПТС 2021-2027 | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Изградени метростанции | 0 метростанции (2023) | 1 метростанция (2026) |  |
| 5 | Доставка на 8 метровлака за Линии 1, 2 и 4 на метрото в София. | В изпълнение | 2023 | 2026 | За изпълнението на проекта има сключен договор с Шкода. Проектът е за доставка на 8 метровлака, които ще бъдат използвани за обслужването на Линии 1, 2 и 4 на метрото в София. | 134 000 000 | 48 895 750 | ОПТТТ, средства на Столична община | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Доставени метровлакове | 0 (2023) | 8 бр. (2026) |  |
| 6 | Продължение на Линия 1 на метрото в София от МС "Люлин" до Околовръстен път | Незапочнат/а | 2027 | 2029 | За участъка предстои да бъдат разработени Идеен проект по всички части, линеен ПУП, материали за ОВОС и тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Планира се изпълнението на проекта да започне през 2027г. със срок за изпълнение 3 години. | 100 000 000 | Не е осигурен |  | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Изградени километра метролиния Изградени метростанции | 0 км линии 0 метростанции (2027) | 0 км. Линии и 0 метростанции (2026) 2 км метролинии 2 метростанции (2029) |  |
| 7 | Продължение на Линия 1 на метрото в София от МС "Бизнес парк" до долна станция на лифт "Симеоново" | Незапочнат/а | 2027 | 2029 | За участъка предстои да бъдат разработени Идеен проект по всички части, линеен ПУП, материали за ОВОС и тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Планира се изпълнението на проекта да започне през 2027г. със срок за изпълнение 3 години. | 120 000 000 | Не е осигурен |  | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Изградени километра метролиния Изградени метростанции | 0 км линии 0 метростанции (2027) | 0 км. Линии и 0 метростанции (2026) 2 км метролинии 2 метростанции (2029) |  |
| 8 | Продължение на Линия 2 на метрото в София от МС "Витоша" до "Студентски град" | Незапочнат/а | 2027 | 2030 | За участъка предстои да бъдат разработени Идеен проект по всички части, линеен ПУП, материали за ОВОС и тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Планира се изпълнението на проекта да започне през 2027г. със срок за изпълнение 3 години. | 380 000 000 | Не е осигурен |  | МТС, Столична община, Метрополитен ЕАД | Изградени километра метролиния Изградени метростанции | 0 км линии 0 метростанции (2027) | 0 км. Линии и 0 метростанции (2026) 4 км метролинии 4 метростанции (2030) |  |

### Приоритет 8 „Цифрова свързаност“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подприоритет 8.1 „Цифрови мрежи“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 8.1.а „Високоскоростна свързаност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на покритието в населените места, с фокус към периферни, слабо населени и селски райони | Незапочнат/а | 2022 | 2026 | Ще бъде изградена свръх високоскоростна свързаност до оптични възли. Това ще позволи на частните оператори да изградят свързаност до последната миля, което ще осигури достъп до свръх високи скорости за крайните потребители. | 469 891 653 | 469 891 653 | 391 576 377 лв. от НПВУ 78 315 275 лв. от ДБ | МТС, телеком оператори | 1) Брой население с достъп до ММГК 2) Изградени нови оптични трасета за свързване общински центрове | 1) 0 2) 0 (2022) | 1) 365000 души 2) 136 бр. (2026) |
|  | междинен етап 2 | Незапочнат/а | яну.24 | мар.26 | Предварително проучване и проектиране, и изграждане на нови оптични трасета за свързване на 136 допълнителни общински центрове. |  |  | 128 180 720 лв. по НПВУ 25 636 144 лв. от ДБ |  | Изградени нови оптични трасета за свързване общински центрове | 0 бр. (2024) | 136 бр. (2026) |
|  | междинен етап 3 | Незапочнат/а | яну.23 | дек.24 | Население с достъп до мрежи с много голям капацитет със скорост от 1 Gbps или по-висока |  |  |  |  | Брой население с достъп до ММГК | 0 (2023) | 120000 (2024 ) |
|  | междинен етап 4 | Незапочнат/а | яну.25 | дек.25 | Население с достъп до мрежи с много голям капацитет със скорост от 1 Gbps или по-висока |  |  |  |  | Брой население с достъп до ММГК | 120000 (2025) | 240000 (2025) |
|  | междинен етап 5 | Незапочнат/а | яну.26 | юни.26 | Население с достъп до мрежи с много голям капацитет със скорост от 1 Gbps или по-висока |  |  |  |  | Брой население с достъп до ММГК | 240000 (2026) | 365000 (2026) |
| 2 | Развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на преносния ѝ капацитет и осигуряване на свързаност до всички общински центрове | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Разширяване на географския обхват на държавната опорна мрежа чрез свързаност до всички общински центрове и увеличаване на преносния капацитет | 162 834 080 | 162 834 080 | НПВУ | ИА ИЕУ | Общински центрове с оптична свързаност и изградени възли за достъп с активно оборудване | 80 (2024) | 265 (2026) |
| Област на въздействие 8.1.б „Мобилни мрежи от пето поколение (5G)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на 5G покритие по транспортни коридори -Works чрез отворените конкурси по Механизма за свързване на Европа (CEF) | В изпълнение | 2022 | 2027 | Мярката цели осигуряване на 5G свързаност по TEN-T коридорите, което създава условия за ефективно използване на интелигентни системи, с цел насърчаване на иновациите и инвестициите. | 10 380 763 | 10 380 763 | МСЕ 2 | МТС | брой проекти | 0 бр. (2022 г.) | 4 бр. (2027 г.) |
| Подприоритет 8.2 „Цифрова инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Област на въздействие 8.2.а „Центрове за данни“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надграждане на капацитета на Единната информационна точка | В изпълнение | 2022 | дек.25 | ЕИТ ще бъде надградена и интегрирана с външни системи, което ще улесни достъпа и използването на данни, генерирани и съхранявани от публични организации на централно и местно ниво. Ще бъдат създадени 2 нови регистри за намаляване на административната тежест. | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 лв. с ДДС по Програма "Транспортна свързаност" | МТС | 1) Надградена система ЕИТ. 2) Извършени интеграции с други администрации. 3) Регистри за намаляване на административната тежест | 1) 0 бр. 2) 0 бр. 3) 0 бр. (2022) | 1) 1 бр. 2) 1 бр. 3) 2 бр. (2025) |
|  | междинен етап 1 | Незапочнат/а | юни.22 | дек.25 | Надграждане на системата ЕИТ с нови функционалности, включително: • картографиране на съществуващата цифрова инфраструктура; • напълно електронно подаване на заявления за строителни разрешителни; • разработени 2 нови регистъра; |  |  |  | МТС | - ЕИТ; - разработени регистри | 1) 0 бр. 2) 0 бр. (2022 г.) | 1) 1 бр. 2) 2 бр. (2025 г.) |
|  | междинен етап 2 | Незапочнат/а | юни.22 | дек.25 | Разработена и внедрена нова функционалност на ЕИТ, с цел създаването на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания |  |  |  | МТС | разработен и внедрен модул за НТД | 0 бр. (2022 г.) | 1 бр. (2025 г.) |
|  | междинен етап 3 | Незапочнат/а | юни.22 | дек.25 | Интеграция на ЕИТ с други системи, с цел улесняване на процеса по подаване и заявяване на заявления за ЕСМ и съответно издаване на разрешителни. |  |  |  | МТС | Извършена интеграция с други администрации. | 0 бр. (2022 г.) | 1 бр. (2025 г.) |
| Област на въздействие 8.2.б „Облачна инфраструктура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разширяване на възможностите на Държавния хибриден частен облак за предоставяне на облачни услуги | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Надграждане на съществуващия капацитет на ДХЧО с цел разширяване на набора от предлагани ИТ услуги, включително PaaS, SaaS, GaaS и повишаване на нивата на сигурност и надеждност на облачната инфраструктура, постигане на по-значителна икономия от мащаба и централизиране на поддръжката на споделените ресурси в електронното управление | 20 000 000 | Не е осигурен |  | МЕУ | Предлагани облачни услуги | 18 (2024 г.) | 26 (2026 г.) |
| Подприоритет 8.3 „Цифрово включване“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Област на въздействие 8.3.а „Свързаност за центрове на социалния живот“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедряване на 5G, което да се използва и от социално-икономически двигатели за изграждане на "интелигентни общности" (smart communities) чрез отворените конкурси по Механизма за свързване на Европа (CEF) | В изпълнение | 2021 | 2027 | Целта е да се подкрепи ранното внедряване на 5G-базирани системи, които да се ползват от определени социалноикономически двигатели. Това са публични органи, упражняващи публични правомощия и публични или частни субекти, на които е възложено функционирането като доставчици на услуги от основен интерес (SGIs) или на услуги от основен икономически интерес (SGEIs). | 8 000 000 | Не е осигурен | МСЕ 2 | МТС, общински администрации, оператори | Максимален брой участващи общини. | 0 общини (2021 г.) | 5 общини (2027 г.) |

### Приоритет 9 „Местно развитие“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подприоритет 9.1 „Конкурентоспособност и развитие на регионите“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 9.1.а „Интегрирано развитие на регионите за планиране от ниво 2“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на новия подход за интегрирани териториални инвестиции на регионално ниво. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Изпълнен междинен етап 1: През м. декември 2022 г. бяха приети от МС териториалните стратегии на шестте региона за планиране от ниво. Изпълнява се междинен етап 2-Извършена е работа по структурирането на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), както и подготовката на Процедурните правила за работата на експертните звена към Регионалните съвети. Подадени са 165 концепции за ИТИ | 7 330 490 000 | 2 984 614 981 | фондове на ЕС (85%), държавен бюджет (15%) Международни финансови институции; Частни инвестиции; Други източници. | МРРБ, УО на програмите, включени в прилагането на териториалния подход (ПО,ПОС,ПРЧР,ПКИППНИИДИТ) | Брой одобрени проектни предложения на база доклад за тригодишен период съгласно чл.67, ал.1 от ППЗРР. - Предлага се смяна на индикатора: Брой изготвени концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за приноса на фондовете на ЕС към ИТСР | 0 (2021) | 6 бр. (2026 г.) |  |
| 2 | Подобрена пътна инфраструктура в регионите за планиране от ниво 2 | В изпълнение | яну.21 | дек.30 | По програма Развитие на регионите" 2021-2027 АПИ кандидатства за финансиране с концепции за интегрирано териториално развитие по Приоритет 2. Към момента все още проектни предложения не са оценени и класирани от Управляващия орган на програмата. | 1 031 225 059 | 0 | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | АПИ | Дължина на новите или подобрени пътища извън Трансевропейската транспортна мрежа; Дължина на реконструирани или модернизирани пътища извън Трансевропейската транспортна мрежа; | RCO44 - 0; RCO46 - 0; (2021) | RCO44: 7,614 км (2026) 2030 – 25 381 км (2030) RCO46: 8598 км (2026) 29660 км (2030) |  |
| 3 | „Инвестиционна програма за общински проекти“ | В изпълнение | 2023 | 2026 | С чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общините с прогнозен размер и обхват съгласно приложение № 3. През 2024 г ще продължи финансовото подпомагане на общините за изпълнение на капиталовата програма на общините за реализиране на приоритетни инфраструктурни проекти за периода 2024-2026 г., за които е налице готовност за тяхната незабавна реализация и за които са изпълнени условията на чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | Държавен бюджет | МРРБ | Брой одобрени инвестиционни проекти на общините за обекти на техническата и социалната инфраструктура | 0 (2023) | 265 (2026) |  |
| — Област на въздействие 9.1.б „Градско развитие и полицентрична мрежа на градовете“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на новия подход в прилагането на държавната политика за регионално развитие в 10 те големи града - центрове на растеж. Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото прилагане | В изпълнение | 2021 | 2030 | Изпълнен частично междинен етап 1: Издадени са правила за сформиране на териториалните органи. В процес на сформиране са Звената и комитетите за подбор на проектни идеи. Стартирана е предварителна работа по подготовка на Указания за кандидатстване с проектни идеи по приоритет 1 на ПРР. Очаква се стартиране на изпълнението на междинен етап 2: Стартиране на процедурите по приоритет 1 на ПРР | 11 181 677 245 | 1 052 815 176 | фондове на ЕС (85%), държавен бюджет (15%);Международни финансови институции; Частни инвестиции ; Граждански организации; Други източници. | МРРБ | Брой одобрени проектни предложения на база тригодишен период по ПРР 2021-2027, като за начална година се приеме 2023г. | 0 (2021) | 30 бр. (2026) |  |
| 2 | Изпълнение на Инвестиция "Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност" по Компонент 8 "Устойчив транспорт" от Националния план за възстановяване и устойчивост | В изпълнение | 2023 | 2026 | Към настоящия момент процедурата е отворена за кандидатстване, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 02.10.2023 г. След изтичане на посочения срок предстои да бъде извършена оценка на подадените предложения в съответствие с разпоредбите на ПМС №114 от 08 юни 2022 година относно детайлните правила за предоставяне на средства на крайни получатели от МВУ. | 100 008 387 | 100 008 387 | Механизъм за възстановяване и устойчивост, държавен бюджет | МРРБ | Брой одобрени проекти | 0 (2023) | минимум 12 бр. (2026) |  |
| — Област на въздействие 9.1.в „Стратегическо планиране и наблюдение на регионалното и пространственото развитие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изработване на документи, анализи, доклади и дейности, свързани със стратегическото планиране. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Изготвени са последващи оценки на Регионалните планове за развитие за периода 2014-2020г. | 1 801 600 | 780 000 |  | МРРБ | Брой документи | 6 бр. (2022) | 10 бр. (2030) |  |
| 2 | Създаване на нормативни условия за осигуряване на зелена инфраструктура в две междинни цели: смекчаване на последиците от изменението на климата, адаптацията към него и технически изисквания за проектиране на системи и съоръжения за управление на дъждовете; интелигентни smart сгради с интелигентна готовност за управление и сгради с близко до нулево потребление на енергия | Незапочнат/а | 2026 | 2030 | Две междинни цели: - „Разработване на нормативни изисквания за зелена инфраструктура при управлението на дъждовете, заедно с методически указания“; - „Оценка на прилагането на общата европейска рамка и методика за определяне на индикатора за интелигентно управление на сградите (SRI) “ | 400 000 | 0 | Държавен бюджет/Издръжка МРРБ | МРРБ/ Д ТПН | брой нови/актуализирани нормативни актове/ брой методически указания | 0 бр. (2026) | минимум 2 бр. нови или актуализирани нормативни акта с новите изисквания минимум 2 бр. методически указания (2030) |  |
| 3 | Подобряване на правилата и нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните (ВиК) системи с цел постигане на устойчивост на ВиК системите и прилаганите технологии на пречистване на водите. | В изпълнение | 2020 | 2024 | Проучване на прилагането на действащите нормативни изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни и на канализационни системи и изработване на проекти за актуализирането им | 120 000 | 120 000 | Държавен бюджет/Издръжка МРРБ | МРРБ/ Д ТПН | 2 бр. актуализирани нормативни акта | 2 бр. Неактуализирани нормативни акта (2020 г.) | 2 бр. актуализирани нормативни акта (2024 г.) |  |
| 4 | Изпълнение на морската политика | В изпълнение | 2019 | 2035 | 2.1. Първи преглед на Морския пространствен план на Р България 2021 -2035 г поради настъпили икономически, социални и геополитически промени в интервала м/у изработването му и приемането му, е необходим преглед и актуализация; | 750 000 | 250 000 | държавен бюджет | МРРБ | брой разработени стратегически документи | 0 | 1 |  |
| 5 | Покритие с цифров кадастър, топографска база данни и геодезическа основа, и усъвършенстване и поддържане на информационните системи | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 231 200 000 | 129 471 000 | Държавен бюджет, Европейски фондове и инструменти | МРРБ/АГКК |  |  |  |  |
|  | междинна цел 1: Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) | В изпълнение | 2021 | 2030 | Ежегодно откриване на процедури по ЗОП за възлагане на дейности по създаване на КККР. | 106 900 000 | 0 | Държавен бюджет, Европейски фондове и инструменти |  | Населени места с одобрени КККР, бр. | 1063 (2021) | 2 900 (2030) 2 050 (2026) |  |
|  | междинна цел 2: Създаване и поддържане на единен цифров модел, в т.ч. DTM за цифровата едромащабна топографска карта (ЦЕТК) на Р България | Незапочнат/а | 2023 | 2030 | Прекратена процедура по ЗОП (поради липса на участници, отговарящи на изискванията, в част ЗЗКИ) и готовност за обявяване на нова (през 2024 г.) за възлагане аерозаснемане и създаване на единен цифров модел/топографска база данни (ЦЕТК за 1 300 кв. км); целта е поетапно създаване цифрови топографски (геопространствени) данни за територията на страната | 72 000 000 | 0 | Държавен бюджет, Европейски фондове и инструменти |  | Създаден единен цифров модел за ЕТК на Р България, в кв.км | 0 (2023) | 50 000 (2030); 1 300 (2026) |  |
|  | междинна цел 3: Поддържане и обновяване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) и Държавната гравиметрична мрежа (ДГрМ) за осигуряване на високоточна единна височинна основа | В изпълнение | 2021 | 2030 | Преизмерени 3 (три) първокласни нивелачни линии (НЛ) - общо 451 км; в процес на преизмерване 5 (пет) НЛ - общо 880 km), като целта е преизмерване на ДНМ I клас и преизмерване на ЕГрМ за осигуряване на актуални и високоточни геопространствени данни за нуждите на височинните измервания, научните изследвания в областта на вертикалните движения на земната кора и др. | 13 600 000 | 0 | Държавен бюджет, Европейски фондове и инструменти |  | Преизмерени нивелачни линии от ДНМ, в км | 0 (2021) | 5 630 (2030); 4 450 (2026) |  |
|  | междинна цел 4: Развитие на информационните системи и поддръжка на работоспособността им | В изпълнение | 2021 | 2030 | Приключено е изпълнението на Етап 2 „Изготвяне на системен проект“ по проект „Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК“. В изпълнение са Етап 3 „Разработване на софтуерното решение“ и Етап 4 „Тестване“. Предстоящо обновяване на комуникационната среда на АГКК. | 38 700 000 | 0 | Държавен бюджет, Европейски фондове и инструменти |  | Общо предоставени услуги за периода, бр. | 1.5 млн. (2020) | 17 млн. (2030) 10.2 млн.(2026) |  |
| — Област на въздействие 9.1.г „Водено от общностите развитие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие основани на характеристиките на конкретната територия и разработени на основата на местните потребности и потенциал. | В изпълнение | 21.10.2016 г. | 31.12.2025 г. | Изпълняват се 64 стратегии за ВОМР включващи мерки по ПРСР, ОПРЧР, ОПОС, ОПИК и ОПНОИР за периода 2014-2020. Срока за изпълнението на мерките по ПРСР съгласно регламент на ЕС е удължен до края на 2025 г. По останалите програми ще приключи до края на 23 година. | 432 647 990 | 432 647 990 | ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР | Министерство на земеделието и храните/Дирекция "Развитие на селските райони". Партниращи институции - Управляващи органи на финансиращите програми - ОПРЧР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г. | Брой финансирани стратегии за ВОМР за периода 2014-2020 г. Брой жители, обхванати от местните групи за действие | 0 (2016) | 64 1 646 496 (2025) |  |
| 2 | Одобрение и изпълнение на нови интегрирани многосектор-ни стратегии за местно развитие основани на характеристиките на конкретната територия и разработени на основата на местните потребности и потенциал. | Незапочнат/а | 2023 | 2029 | Създадена е междуведомствена работна група от представители на финансиращите програми, която следва да подготви правила за прилагане на подхода за периода 2021-2027 г. | 531 251 163 | 531 251 163 | ЕЗФРСР, ЕСФ+ и ЕФРР | Министерство на земеделието и храните/Дирекция "Развитие на селските райони". Партниращи институции - Управляващите органи на финансиращите програми - ПРЧР 2021-2027 г., ПКИП 2021-2027 г., ПО 2021-2027 г. и ПОС 2021-2027 г. | Брой финансирани стратегии за ВОМР за периода 2021-2027 г. Брой жители, обхванати от местните групи за действие | 0 (2023) | 80 2 250 150 (2029) |  |
| — Област на въздействие 9.1.д „Трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Подписан договор за субсидия по стратегически проект по Приоритет 3 "По-устойчив граничен регион". В момента тече процес на идентификация на проектните концепции, подадени по поканата по Приоритет 2 "Интегрирано развитие на граничния регион", който се очаква да приключи в края на м. ноември 2023 г. | 37 274 600 | 37 274 600 | Държавен бюджет (15%) Европейски фондове и инструменти (85%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти | 0 (2022) | 67 (2030 ); 33 (2026) |  |
| 2 | Изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония. | В изпълнение | 2022 | 2030 | В процес на оценка е проектното предложение за стратегически проект по Приоритет 2 "По-свързан трансграничен регион" - очаквано подписване на договор през м. октомври. В процес на идентификация са подадените проектни идеи по Приоритет 3 "Интегрирано развитие на трансграничния регион" - очаква се да приключи в края на м. октомври. Обявена е покана по Приоритет 1 "По-зелен трансграничен регион". | 30 464 401 | 30 464 401 | Държавен бюджет (15%) Европейски фондове и инструменти (85%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти | 0 (2022) | 27 (2030 ); 13 (2026) |  |
| 3 | Изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Приключи оценката на проектното предложение по стратегическия проект по Приоритет 3 "По-сигурен трансграничен регион" - очаква се подписване на договор до края на м. октомври 2023 г. Очаква се процесът по идентификация на проектни идеи по Приоритет 2 "Интегрирано развитие на трансграничния регион" да приключи в началото на м. октомври 2023 г. | 33 655 192 | 33 655 192 | Държавен бюджет (15%) Европейски фондове и инструменти (85%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти | 0 (2022) | 66 (2030); 33 (2026) |  |
| 4 | Изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Бяха обявени първите две покани: 1) Покана за стратегически проекти и 2) Отворена покана по Приоритет 2, специфични цели 2.4 и 2.7. Тече оценка, която би трябвало да приключи до края на 2023. | 183 600 000 | 183 600 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти с българско участие; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 160 (2030); 80 (2026) |  |
| 5 | Изпълнение на програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Предстои обявяването на първа отворена покана по приоритет 1 и 3 - края на 2023 г. | 81 700 000 | 81 700 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 110 (2030); 55 (2026) |  |
| 6 | Изпълнение на програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Приключи подбора по първите две покани. В момента втората е в процес на оценяване. Сключени са първите договори с участието на партньори от България. | 16 322 000 | 16 322 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти с българско участие; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 40 (2030); 20 (2026) |  |
| 7 | Изпълнение на програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ. | В изпълнение | 2022 | 2030 | През 2023 приключи подбора по Първата покана - Мрежи за планиране на действия. Програмата ще стартира следващата си покана за мрежи през януари 2024 г. Мрежи за трансфер на иновации. | 1 725 000 | 1 725 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти с българско участие; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 10 (2030); 5 (2026) |  |
| 8 | Изпълнение на програма за транснационално сътрудничество ДУНАВ. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Първата покана за набиране на проектни предложения е на етап оценяване, със срок докрая на 2023 г. Беше планирана втора покана за ноември 2023, но вероятно ще бъде отложена за началото на 2024 г. | 28 000 000 | 28 000 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проектис българско участие; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 100 (2030); 50 (2026) |  |
| 9 | Изпълнение на програма за транснационално сътрудничество ЕВРО-МЕД. | В изпълнение | 2022 | 2030 | 2023 приключи приема по първите три покани за кандидатстване - две за партньорски мрежи и една за тематични проекти. В момента тече оценката на поканата за тематични проекти, която трябва да приключи до края на 2023 | 21 000 000 | 21 000 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти с българско участие; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 80 (2030); 40 (2026) |  |
| 10 | Изпълнение на съвместна оперативна програма ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Оценката за допустимост на кандидатите от първа покана приключи, предстои подбор на външни оценители и оценка на качество. | 22 000 000 | 22 000 000 | Национално съфинансиране (20%) Европейски фондове и инструменти (80%) | МРРБ/ Д УТС | Брой проекти с българско участие; Брой успешно изпълнени проекти; | 0 (2022) | 30 (2030 ); 15 (2026) |  |
| Подприоритет 9.2 „Качество на живот в селските райони“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 9.2.а „Инфраструктура и публични услуги в селските райони“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции в изграждане и/или реконструкция на техническа инфраструктура, общинска пътна и улична мрежа, реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа и канализационна система, както и друга публична инфраструктура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервенция 1.1 Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони | В изпълнение | 1.12.2022 | 15.9.2025 | Приемът на проектни предложения (ПП) е приключил в края на 2022 г. Към септември 2023 г. с кандидатите са сключени договори за подпомагане и предстой изпълнение на ПП. | 91 223 877 | 97 790 000 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1.Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2.Брой операции | 1. 0% 2. 0 бр. (2022) | 1. 15% 2. 25 бр. (2025) |  |
|  | Интервенция 1.2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях. | В изпълнение | 1.12.2022 | 15.9.2025 | Приемът на проектни предложения (ПП) е приключил в края на 2022 г. Към септември 2023 г. с кандидатите са сключени договори за подпомагане и предстой изпълнение на ПП. | 140 177 804 | 99 448 929 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1.Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2.Брой операции | 1. 0% 2. 0 бр. (2022) | 1. 15% 2. 25 бр. (2025) |  |
|  | Интервенция 1.3 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление | В изпълнение | 1.12.2022 | 15.9.2025 | Приемът на проектни предложения (ПП) е приключил в края на 2022 г. В края на 2023 г. е предвидено да бъдат сключени договори за подпомагане и предстой изпълнение на ПП. | 106 054 927 | 64 334 732 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1. Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2. Брой операции | 1. 0% 2. 0 бр. (2022) | 1. 15% 2. 60 бр. (2025) |  |
|  | Интервенция 1.4 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. | В изпълнение | 1.12.2022 | 15.9.2025 | Приемът на проектни предложения (ПП) е приключил в края на 2022 г. Към септември 2023 г. с кандидатите са сключени договори за подпомагане и предстой изпълнение на ПП. | 198 012 637 | 68 453 000 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1. Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2. Брой операции | 1. 0% 2. 0 бр. (2022) | 1. 15% 2. 28 бр. (2025) |  |
|  | Интервенция 1.1 Линейна публична инфраструктура | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Приемът по интервенцията е предвиден да се осъществи през 2024 г. чрез Стратегическия план по ОСП | 782 339 026 | 782 339 026 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1. Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2. Брой операции | 1.0%; 2. 0 бр. (2024) | 1. 15%; 2. 185 бр. (2029) |  |
|  | Интервенция 1.2.Сградна публична инфраструктура | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Приемът по интервенцията е предвиден да се осъществи през 2024 г. чрез Стратегическия план по ОСП | 146 688 567 | 146 688 567 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1. Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2. Брой операции | 1.0%; 2. 0 бр. (2024) | 1. 15%; 2. 60 бр. (2029); |  |
|  | Интервенция 1.3 Площи за широко обществено ползване и спорт | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Приемът по интервенцията е предвиден да се осъществи през 2024 г. чрез Стратегическия план по ОСП | 48 896 189 | 48 896 189 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Общини | 1. Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2. Брой операции | 1.0%; 2. 0 бр. (2024) | 1. 15%; 2.124 бр. (2029); |  |
| 2 | Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони | Незапочнат/а | 2024 | 2029 | Приемът по интервенцията е предвиден да се осъществи през 2024 г. чрез Стратегическия план по ОСП | 141 795 500 | 141 795 500 | ЕЗФРСР | МЗХ/ дирекция "Развитие на селските райони", ДФЗ-РА, Църкви и Манастири | 1. Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрен достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по ОСП 2. Брой операции | 1.0%; 2. 0 бр. (2024) | 1. 15%; 2. 85 бр.(2029) |  |
| — Област на въздействие 9.2.б „Мобилни форми на младежка работа в селските райони“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подкрепа за развитието на мобилна младежка работа | В изпълнение | 2022 | 2026 | Мярката ще бъде изпълнена през инструменти като заседания на национална работна група за младежка работа към министъра на младежта и спорта и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД) (2023-2025) | 11 200 000 | 11 200 000 | ММС | ММС | Като показател ще бъдат взети: 1) брой заседания на НРГ за младежка работа; 2) брой финансирани проекти, свързани с младежка работа | 3 заседания (2022) 30 финансирани проекти (2023) | 18 заседания (2026) 50 финансирани проекти (2026) |  |
| Подприоритет 9.3 „Управление на водите и на рисковете от природни бедствия“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 9.3.а „Водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизира-не на инфраструктурата за водоснабдяване за намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода. | В изпълнение | 2021 | 2029 | По ОПОС 2014-2020 г. се финансира проектиране/изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни води (или ако е икономически по-ефективно ‒ изграждане на нови водовземни съоръжения), както и водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води. Изпълняват се и 25 проекта за малки водоснабдителни обекти със средства от ПУДООС/ДБ. | 7 300 000 000 | 1 193 000 000 | 559.6 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 309.2 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за по-слабо развити региони - ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 276.87 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (КФ - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 47.3 млн. лв. от ПУДООС/ДБ. | МОСВ; МРРБ; МЗХ; Общински администрации; ВиК оператори; асоциации по ВиК; ПУДООС | Жители, свързани към подобрено обществено водоснабдяване, бр. (индикаторът се отчита по ПОС 2021-2027 г.) | 0 (2021) | 1 679 270 (2029) 430 000 (2026) |  |
| 2 | Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабили-тация и модернизира-не на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните води за агломерации с над 10 000 екв. ж. | В изпълнение | 2021 | 2029 | В процес на изпълнение са проекти по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане/реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и изграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи. Изпълняват се и 17 проекта за ко-лектори/канализации/ПСОВ със средства от ПУДООС/ДБ. | 6 400 000 000 | 1 484 000 000 | 853.76 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 309.24 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за по-слабо развити региони - ЕФРР - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 276.87 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (КФ - 85% и национално съ-финансиране - 15%); 44.4 млн. лв. от ПУДООС/ДБ. | МОСВ; МРРБ; Общински администрации; ВиК оператори; асоциации по ВиК; ПУДООС | Жители, свързани към поне вторично пречистване на отпадъчни води, бр. (индикаторът се отчита по ПОС 2021-2027 г.) Нов или подобрен капацитет за пречистване на отпадъчни води, екв. ж. (индикаторът се отчита по ПОС 2021-2027 г.) | 0 (2021) 0 (2021) | 208 977 (2029) 55 000 (2026) 340 000 (2029) 105 000 (2026) |  |
| 3 | Мярка: Реализиране на инвестиции в изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж. | В изпълнение | 1.3.2023 | 1.6.2026 | „Български ВиК холдинг“ ЕАД e краен получател, отговорен за изпълнението на Инвестиция C9.I1 по НПВУ, която е свързана с мярката по НПР България 2020. В първоначалния обхват на инвестицията са включени 10 агломерации от 5000 до 10000 е.ж., в които да бъдат изпълнени дейности по изграждане и реконструкция на ВиК системи, вкл. и ПСОВ. | 409 623 174 | 392 839 160 | ЕК чрез МВУ - 76 % БВиКХ - 24 % | "Български ВиК холдинг" ЕАД - водещ краен получател; ВиК оператори - крайни получатели, МРРБ-СН (структура за наблюдение) | Индикатори по първоначален проект: 1. брой новоизградени/реконструирани ПСОВ; 2. товар на замърсяване, който се събира и пречиства в пълно съответствие, е.ж; 3. агломерации, в които отпадъчните води се пречистват в пълно съответствие с Директива 91/271/ЕИО, бр. агломерации; 4. намалени общи загуби на вода за населеното място, обслужвано от ВиК оператора средно с 10 %, брой населени места; 5. жители с достъп до подобрено водоснабдяване - км изградена водоснабдителна мрежа; | 1. 0 бр. 2. 0 е.ж 3. 0 бр.агломерации 4. 0 бр. 5. 0 км 6. 0 бр. (2023) | 1. 10 бр. 2. 13 е.ж 3. 10 бр. агломерации 4. 250 км 5. 10бр. (2026) |  |
| — Област на въздействие 9.3.б „Превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и засушавания“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Превенция и управление на риска от наводнения, неблагоприятни геодинамични процеси (свлачища, срутища, ерозии и абразия) и от засушавания. | В изпълнение | 2021 | 2029 | Проекти по ОПОС 2014-2020 г. за: превенция и управление на риска от наводнения (завършени); центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения (завършен); превенция и противодействие на свлачищните процеси; интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция и региране; пилотен проект НСУВРВ. | 1 500 000 000 | 341 220 000 | 144.052 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 26.55 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за региони в преход - ЕФРР - 70% и национално съфинансиране - 30%); 170.62 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за по-слабо развити региони - ЕФРР - 85% и национално съфинансиране - 15%) | МОСВ; МЗХ; МВР; МТИТС; МЕ; ДАМТН; областна администрация, общинска администрация и др. | Жители, ползващи се от мерки за защита от наводнения, бр. (индикаторът се отчита по ПОС 2021-2027 г.) Зелена инфраструктура, изградена или усъвършенствана с цел приспособяване към изменението на климата, ха (индикаторът се отчита по ПОС 2021-2027 г.) Инвестиции в подкрепа на мерки за защита от неблагоприятни геодинамични процеси - нови или усъвършенствани, млн. лв. (индикаторът се отчита по ПОС 2021-2027 г.) | 0 (2021) 0 (2021) 0 (2021) | 2 505 000 (2029) 800 300 (2026) 280 (2029); 82 (2026) 79.66 (2029) 24.00 (2026) |  |
| 2 | Възстановяване на проектните параметри на водозадържите съоръжения и контрол върху състоянието и проводимостта на речните легла. | В изпълнение | 2021 | 2029 | Извършва се засилен контрол от Басейновите дирекции за проводимостта на речните корита с идентифициран риск от наводнения, с цел предприемане на превантивни действия от компетентните органи за предотвратяване на вредното въздействие на водите. | 0 | 0 |  | МОСВ; МРРБ; общини | Извършени проверки от Басейновите дирекции годишно, бр. | 200 (2021) | 200 (2030) 200 (2026) |  |
| 3 | Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт | В изпълнение | 2022 | 2023 | Изготвени са анализ на съществуващата мрежова и системна инфраструктура и техническо решение за модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на 28-те областни центрове в страната; Доставена, инсталирана и въведена в експлоатация модернизирана СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на 28- те областни центрове в страната; Проведени са функционални тестове на системата за пускането й в експлоатация; Гаранционната поддръжка на системата е за 48 месеца; Модернизирана СРПО за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) и увеличен абонатен капацитет за длъжностни лица и доброволни формирования; Осигурено надеждно и съвременно технологично функциониране на системата; Увеличен брой абонати за оповестяване чрез системата от 28 000 на 45 000; | 47 150 046 | 47 150 046 | Средствата са по ОПОС 2014-2020 г., финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове - Кохезионен фонд. Проектът е включен в Индикативната годишна работна програма за 2022 г | Дирекция "Комуникационни и информационни системи" -МВР | Увеличен % население с възможност за оповестяване; увеличен брой общини с изградена сиренна система | 39.3% (2022), 2 общински центъра | 48.9% (2023), минимум 50 бр. (2023) |  |
| 4 | Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната | Незапочнат/а | 2023 | 2025 |  | 72 365 710 | 72 365 710 | Средствата са по ПОС 2021-2027 г., финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове - Кохезионен фонд. | Дирекция "Комуникационни и информационни системи" -МВР | Увеличен % население с възможност за оповестяване; увеличен брой областни градове с изградена сиренна система | 48.3 (2023(, областни градове) | 63.0% (2024), 28 областни градове |  |
| — Област на въздействие 9.3.в „Водни ресурси и екосистеми“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на управлението на водите и на достоверността на оценките за класификация на тяхното състояние, опазване на морските води, намаляване на морските отпадъци и на замърсяването на морската среда. | В изпълнение | 2021 | 2030 | Подготовка и разработване на ПУРБ и ПУРН за периода 2022-2027 г. със средства от ОПОС 2014-2020 г. Изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020 г. за: мониторинг на водите (3 проекта, от които 2 са завършени); подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК (завършен); подготовка на РПИП (изготвени 15 РПИП, разработват се 6). Проекти по ООСКП за морските отпадъци. | 156 200 000 | 90 580 000 | 58.38 млн. по ОПОС 2014-2020 г. (КФ - 85% и национално съфинансиране - 15%); 1.83 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за региони в преход - ЕФРР - 70% и национално съфинансиране - 30%) и 14.89 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за по-слабо развити региони - ЕФРР - 85% и национално съфинансиране - 15%) - управление на водите; 1.3 млн. лв. по ПОС 2021-2027 г. (за региони в преход - ЕФРР - 70% и национално съфинансиране - 30%) и 8.7 млн. лв. (за по-слабо раз-вити региони - ЕФРР 85 % ЕС и 15 % НФ) - за ПУРН за периода 2028-2033 г.; 5.48 млн. лв. по ПО "Морски води" на програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | МОСВ; МФ; МЗХ; МРРБ; общини; научни институти | Подготовка на нови стратегически документи - следващ цикъл 2028-2033 г., бр. (ПУРБ, ПУРН и Морска стратегия) | 0 (2021) | 9 (2030) 0 (2026) |  |
| 2 | Подобряване на нормативната база и условия за опазване качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. | Незапочнат/а | 2021 | 2030 | В България има повече от 7 500 водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населените места, само за 45% от тях са определени охранителни зони, като само за 5-6% от водовземните съоръжения охранителните зони са изградени. Необходими са действия за определяне и изграждане на охранителните зони за останалите во-довземания. | 0 | 0 | н/п | МОСВ; МЗХ | Приети нови/изменение на съществуващи нормативни актове, бр. | 0 (2021) | 5 (2030) 2 (2026) |  |
| 3 | Прекратяване на заустването на приоритетно опасни вещества и намаляване на дифузното замърсяване от основни земеделски източници. | Незапочнат/а | 2021 | 2030 | Предвижда се: поетапно прекратяване на заустването на 17 приоритетно опасни вещества и групи вещества от първия списък към Директива 2008/105/ЕС; определяне на необходими мерки за намаляване на отрицателното влияние на микрочастици, антибиотици и други новопоявили се замърсители, намаляване на дифузното замърсяване чрез подобряване на земеделските практики и др. | 0 | 0 | н/п | МОСВ; МЗХ; общини | Приети нови/изменение на съществуващи нормативни актове, бр. | 0 (2021 г.) | 5 (2030 г.) 2 (2026 г.) |  |
| –Област на въздействие 9.3.г „Капацитет на местната власт за справяне с извънредни ситуации“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на ТЕТРА системата на МВР т.ч. всички елементи на Единната спасителна система, на всички нива при опазване на обществения ред. | В изпълнение | 2022 | 2024 | В ход на изпълнение е изграждането, развитието и оптимизирането на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа за осигуряване на национално покритие на системата, увеличаване броя на абонатите от всички държавни институции и подобряване на капацитета и качеството на услугите. Предвиденото радиопокритие на комуникационната система TETRA е 90% на преносимите и 95% за мобилните радиотерминали. | 149 400 053 | 149 400 053 | Национален план за възстановяване и устойчивост - инвестиция C7.I2 Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР | МВР/ДКИС | 1. Доставени, инсталирани, интегрирани и въведени в експлоатация нови ТЕТРА базови станции ; 2. Доставка на носими ТЕТРА терминали | 1. 0 2. 0 (2022) | 1. 88 (2024) 2. 13 300 (2024) |  |
| 2 | Повишаване техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и подготовка на населението за реагиране при горски пожари | В изпълнение | ян.2024 | ян.2029 | Планирано е мярката да бъде финансирана в рамките на проект по програма „Околна среда“ 2021 – 2027. Изготвя се проектно предложение. | 170 000 000 | 170 000 000 | Програма "Околна среда" 2021-2027 85% фондове на ЕС и 15% държавен бюджет | ГДПБЗН-МВР | % подменена техника за борба с горските пожари | 51% (2024) | 100% (2026) |  |
| 3 | Провеждане на информационно-разяснителни кампании за популяризиране на дейността на доброволните формирования | В изпълнение | 2022 | 2030 | Към 30.06.2023 г. са: - разработени и предоставени на общините 45 000 броя информационни брошури, съдържащи информация кой и как може да стане доброволец; - проведени две информационно-разяснителни кампании. | 4 200 | 3 600 | Бюджет на ГДПБЗН (По ОП с директно възлагане „Изработка/доставка на рекламни материали“) | ГДПБЗН-МВР | Проведени информационно-разяснителни кампании | 0 (2022) | 5 (2026) |  |
| 4 | Участие в медийни изяви за популяризиране на дейността на доброволните формирования | В изпълнение | 2022 | 2030 | Към 30.06.2023 г. са проведени общо 11 мероприятия под формата на демонстрации, състезания, учения и конкурс за разработване на есе на тема, свързана с доброволческата дейност. | 0 | 0 |  | ГДПБЗН-МВР | Реализирани участия в медийни изяви | 1 (2022) | 20 (2026) |  |
| 5 | Изграждане на Национална информационна платформа за анализиране и оценка на рисковете от бедствия причинени от наводнения и свлачища, интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с Националната система за управление на водите в реално време (НСУВРВ), съответно с пилотния проект за р. Искър и с възможност за последваща интеграция с Европейска система за оповестяване на населението. | В изпълнение | 2023 | 2023 | Изграждане на подсистема 1. Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия. | 650 000 | 650 000 | Програма "Околна среда" 2014-2020; | МВР (ГДПБЗН-МВР) | Изградена Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия. | 0 | 100% (2023) |  |

### Приоритет 10 "Институционална рамка"

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата |  | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката |  | Необходими финансови ресурси, лв. |  | Осигурени финансови ресурси, лв. |  | Източник на финансиране |  | Отговорни институции; партниращи институции |  | Индикатори за изпълнение |  | Начална стойност (година) |  | Целева стойност (година) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Подприоритет 10.1 „Добро управление в публичния сектор“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.1.а „Устойчиви и съгласувани политики“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закон за стратегическото планиране: обща нормативна рамка на стратегическото планиране и ревизиране на специални закони, предвиждащи разработване на секторни стратегически документи | В изпълнение | 2023 | 2025 |  | През февруари 2023 г. основните аспекти на закона са обсъдени на първото заседание на Експертната мрежа по стратегическо планиране. Разработен е законопроект, който ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване в началото на януари 2024 г.. Проведена е поредица от срещи по измененията на специалните закони. Изготвена предварителна оценка на въздействието на ЗСП, съгласувана от ДМА. |  | Не е необходимо финансиране |  | - |  | - |  | АМС |  | Влязъл в сила закон за стратегическото планиране Приет правилник за прилагане на закона |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 1 (2024) 1 (2025) |  |  |
| 2 | Методология за стратегическо планиране: актуализиране на съществуващата и осигуряване на съответствие на действащите стратегически документи с нея | В изпълнение | 2023 | септ. 2025 |  | Новата Методология ще бъде разработена в рамките на проект 23BG02 „Укрепване на стратегическия подход и иновациите в държавната администрация“, финансиран от Инструмента на Европейския съюз за техническа подкрепа. Дирекция "Стратегическо планиране" е направила проучване на добри практики и е разработила подробно съдържание на методологията. |  | 350 000 |  | 350 000 |  | Инструмент за техническа подкрепа |  | АМС |  | Приета Методология от МС Извършен преглед на действащите стратегически документи и изготвен доклад с препоръки за интегриране на документите от националната стратегическа рамка и привеждането им в съответствие с Методологията. Одобрен от МС списък с действащите документи, които да бъдат публикувани в ИС „Мониторстат“ Одобрен от МС списък с действащите стратегически документи на национално ниво, които допълнително следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на ЗСП и Методологията, който указва на отговорните органи задължителен срок за изменението им |  | 0 (2023) 0 (2023) 0 (2023) 0 (2023) |  |  | 1 (2024) 1 (2024) 1 (2025) 1 (2025) |  |
| 3 | Определяне на областите на държавна политика | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Определянето на областите на държавна политика е ключово както за надграждането на ИС „Мониторстат“, така и за интегрирането на стратегическата рамка и осигуряване на обвързаност с програмното бюджетиране. |  | Не е необходимо финансиране |  | - |  |  |  | АМС |  | Одобрен от МС списък с области на държавна политика |  | 0 (2023) |  | 1 (2025) |  |  |
| 4 | Прилагане на иновативни подходи за разработване и изпълнение на политики | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Дирекция "Стратегическо планиране" е подала проект "Strengthening the capacity to design and monitor public policies" за финансиране от Инструмента на Европейския съюз за техническа подкрепа. Разработването на рамка за прилагане на иновативни подходи за разработване и изпълнение на политики е Компонент 1 от този проект. |  | 460 000 |  | Не е осигурено |  | Инструмент за техническа подкрепа |  | АМС |  | Проведени обучения за прилагане на иновативни подходи за разработване и изпълнение на политики Пилотно приложени иновативни подходи при разработване и изпълнение на политики |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 4 (2025) 2 (2025) |  |  |
| 5 | Засилване на координационната роля на АМС като Център за управление | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Дирекция "Стратегическо планиране" участва в подадения за финансиране от Инструмента за техническа подкрепа многонационален проект "Развитие на капацитета на Центъра за управление да навигира комплексни приоритети и да управлява кризи и мегатенденции чрез партньорски преглед и учене". | 200 000 |  | Не е осигурено |  | Инструмент за техническа подкрепа |  | АМС |  | Одобрен доклад с препоръки за развитието на капацитета на АМС като център за управление и засилване на координационната роля Проведени семинари за развитие капацитета на служителите в АМС |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 1(2025) 2 (2025) |  |  |  |
| 6 | Извършване на втори доброволен национален преглед по Целите на ООН за устойчиво развитие | В изпълнение | 2024 | юли.25 |  | С ПМС №52/ 2023 и РМС № 613/ 2023 г. е поставено началото на национален механизъм за координация. Дирекция "Стратегическо планиране" изготви анализ на напредъка на база Националния списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие и средните стойности за ЕС. | Не е необходимо финансиране |  | - |  | - |  | АМС |  | Втори доброволен национален преглед по Целите на ООН за устойчиво развитие, представен пред ООН |  | 0 (2023) |  | 1 (2025) |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.1.б „Управление на изпълнението и отчетност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инструмент за по-добро стратегическо планиране и управление на изпълнението: Развитие на системата „Мониторстат“ | В изпълнение | юни.21 | дек.25 |  | Обществената поръчка с предмет „Надграждане на информационната система „Мониторстат“ беше обявена на 11.07.2023. Получени са 2 оферти. Ценовите предложения са отворени на 25.09.2023. Договор с изпълнител е сключен през м. ноември 2023 г. |  | 1 704 400 |  | 1 704 400 |  | План за възстановяване и устойчивост |  | НСИ, АМС |  | Внедрена надградена система |  | 0 (2021) |  | 1 (2025) |  |  |
| 2 | Засилване на мониторинга на изпълнението на публични политики | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Дирекция "Стратегическо планиране" е подала проект "Strengthening the capacity to design and monitor public policies за финансиране от Инструмента на Европейския съюз за техническа подкрепа. По компонент 2 на проекта е предвидено изграждане на рамка за мониторинг на публични политики и каталог от ключови индикатори, които да залегнат в ИС „Мониторстат“ |  | 390 000 |  | Не е осигурено |  | Инструмент за техническа подкрепа |  | АМС |  | Извършен преглед и изготвен каталог от индикатори за наблюдение на напредъка, които да залегнат в ИС „Мониторстат“ Одобрена концепция за управление на данни при разработване и мониторинг на публични политики (data stewardship) |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 1 (2025) 1 (2025) |  |  |
| — Област на въздействие 10.1.в „Отворено управление“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработване на правила за наименуване на интернет адреси и адреси за електронна кореспонденция в публичната администрация | В изпълнение | авг.22 | дек.24 |  | Публикувани документи. https:/identity.egov.bg /wps/portal/identity/other Documents. Не е одобрена от МС. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МЕУ, АМС |  | Приети с Решение на МС Правила за наименуване на интернет адреси и адреси за електронна кореспонденция в публичната администрация |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| 2 | Седмица на отвореното управление: създаване на ежегодни събития тип "отворени врати", събития, изложби и др. посветени на работата на държавните институции. Организиране и провеждане на събитие в областта на отворените данни | В изпълнение | яну.22 | дек.24 |  | Комбинира се изпълнението на мярката от OGP „Концепция за публично управление“. През 2023 г. в МС за първи път беше организиран Ден на отворените врати. В момента се разработва комуникационна стратегия на МЕУ. Събитията ще са част от стратегията с хоризонт 2027 г. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС, МЕУ |  | Акт на МС |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| 3 | Публичен интернет достъп до актовете на Министерския съвет след 1879 г., актовете на Държавния съвет и царските укази | В изпълнение | яну.23 | дек.30 |  | Периода 1995-2023 актовете на МС са качени и видими в интернет пространството. В изпълнение на приоритетната за ДАА дейност за попълване на Дигиталния архив в Информационната система на държавните архиви (ИСДА), с цел улесняване и облекчаване на достъпа на потребителите на архивна информация до архивните документи и съдържащата се в тях информация от висок обществен интерес, са дигитализирани актове на МС за периода 1879-1944 г. |  | 2 377 312 |  | Не е осигурено |  |  |  | АМС, ДАА |  | 1. Публичност на актовете на МС след 1879 г. 2. Публичност на актовете на Държавния съвет 3. Публичност на царските укази 4. Брой дигитализирани документи в цялост (дигитални обекти) с метаданни с архивно описание към тях, достъпни чрез ИСДА |  | 0 (2023) 0 (2023) 0 (2023) |  | 1 (2030) 1 (2030) 1 (2030) |  |  |
| — Област на въздействие 10.1.г „Адаптивно управление“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно определени стандарти за екологична работа на държавната администрация | В изпълнение | мар.23 | мар.24 |  | Разработен проект на Стандарти за екологосъобразно функциониране на публичната администрация, които обхващат: потреблението на енергия, вода, хартия и консумативи в офисите, управлението на отпадъците, пътуванията, организирането на събития, енергийната ефективност на сградите и др. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МОСВ |  | Одобрени от САР Стандарти за екологосъобразно функциониране на публичната администрация |  | 0 (2023) |  | 1 (2024) |  |  |
| Подприоритет 10.2 „Регулаторна политика в полза на икономическото развитие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.2.а „Интелигентна регулаторна политика“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правителствен документ за регулаторната политика: принципи, водещи институции, правила | В изпълнение | яну.22 | дек.24 |  | Започнало е изготвянето на документа. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС |  | Акт на МС |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| 2 | Алтернативни подходи на за регулиране на стопанската дейност: законодателно уреждане | В изпълнение | яну.21 | дек.24 |  | Изготвени са аналитични доклади. Идентифицирани са специални закони. Изготвени са проект на критерии за установяване на добри практики в дейността на организациите, които имат възложени функции от държавата. Предстои одобряване на критериите и анализ на съответствието на законите спрямо критериите. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС, МЗ, МЗХ, МИ, МК, МОН, МОСВ, МП, МРРБ, МД, МЕУ |  | 1. Създаване на проект на критерии 2. Одобряване на критериите от САР 3. Извършване на анализ на съответствието 4. Извършване на промени в 19 специални закона и ЗОАРАКСД |  | 0 0 0 0 (2021) |  | 1 1 10 20 (2024) |  |  |
| 3 | Последваща оценка на въздействието на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки | Незапочнат/а | яну.24 | сеп.24 |  | Изпълнението не е започнало. |  | 60 000 |  | Не е осигурено |  | Държавен бюджет |  | АОП (МФ) |  | Извършена последваща ОВ на ЗОП и ППЗОП |  | 0 (2024) |  | 1 (2024) |  |  |
| Подприоритет 10.3 „Електронно управление“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.3.а „Управление, основано на данни“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надграждане на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН) - МВР с цел достигане на национално значение в космическата политика, изпълнение на Европейските изисквания и ползите за хората. | В изпълнение | 2023 | 2026 |  | Надграждането на ЦАН-МВР ще позволи своевременното информиране на отговорните институции и компетентни органи за целите на мониторинг, анализ, прогнози и последваща обработка на информация за вземане на адекватни решения при извънредни ситуации. |  | 132 745 000 |  | 132 745 000 |  | НПВУ |  | МЕУ/МВР |  | 365/24/7 функциониращ Национален комплексен център - брой обучени служители за комплексен център |  | 0 (2023) |  | 1 (2026) 40 (2026) |  |  |
| 2 | Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление на данни | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Мярката обхваща: стратегическо укрепване на институционалните, техническите и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространствени данни. |  | 9 388 000 |  | 9 388 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ |  | Разработена национална рамка за управление на данни Приета национална стратегия за данните |  | 0 (2024) 0 (2024) |  | 1 (2025) 1 (2025) |  |  |
| 3 | Изграждане на пространства на данни по стратегически сектори и области от обществен интерес | Незапочнат/а | 2025 | 2029 |  | Мярката обхваща: изграждане на девет пилотни пространства на данни по стратегически сектори и области от обществен интерес, на технологични средства и решения за тяхното управление и функциониране, създаване и внедряване на инфраструктура за данни |  | 201 450 000 |  | 201 450 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ Централни администрации |  | • Брой изградени пространства за данни по приоритетни области |  | 0 (2025) |  | 9 (2029) |  |  |
| 4 | Разработване на единна уеб-базирана платформа (one stop-shop) за достъп до данни и инструментариум за работа с тях | Незапочнат/а | 2025 | 2028 |  | Платформата ще предоставя централизиран и оторизиран достъп до наличните в пространствата данни за целите на научни изследвания, разработване на иновативни решения или вземане на информирани и управленски решения. Тя ще предоставя механизми и гъвкави алгоритми за трансформация на достъпните данни, създаване на динамични структури от данни чрез свързване и сечения от тях, за целите на последващи анализи, прогнози и създаване на цифрови модели на реални обекти, процеси и събития от различни предметни области, подпомагащи вземането на оптимални решения. |  | 9 540 000 |  | 9 540 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ |  | Изградена национална уеб-базирана платформа (one stop-shop) за достъп до данни |  | 0 (2024) |  | 1 (2028) |  |  |
| 5 | Пилотно проектиране и внедряване на решения за обработка на данни, развитие на инструментариум за обработка на данни | Незапочнат/а | 2026 | 2029 |  | Разработване на технологични решения и усъвършенствани приложения (като изкуствен интелект, машинно обучение, супер компютри, виртуална и добавена реалност) за анализ и обработка на данни и прилагане на математически модели за прогнозиране и оценка на ситуации; експертни системи и системи с изкуствен интелект за подпомагане вземането на решения; системи за координирано планиране, прогнозиране и др. |  | 40 094 593 |  | 40 094 593 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ |  | Внедрени решения на база нови технологии за нуждите за аналитичните дейности и дейностите по планиране и изпълнение на национални/регионални политики |  | 0 (2026) |  | 9 (2029) |  |  |
| 6 | Изграждане, укрепване и развитие на капацитет в областта на данните | Незапочнат/а | 2024 | 2029 |  | Изграждане на цифров капацитет на организациите от публичния сектор, в т.ч. организациите, отговарящи и координиращи дейностите по изграждането на секторни пространства на данни; създаване на Единна информационна точка или бюро с интегрираща роля и значение (компетентен/и орган/и съгласно Акта за управление на данните) за развитието и правилното функциониране на пространства от данни по стратегически сектори и области от обществен интерес. |  | 7 432 000 |  | 7 432 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ, ИПА |  | Брой разработени програми (за обучение) Брой обучени служители (на администрациите, отговарящи за пространствата от данни; посредници на данни; посредници на услуги за данни) Създадено единно информационно бюро • |  | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) |  | 3 (2025) 500 (2025))1 (2029) |  |  |
| 7 | Развитие на трансгранични услуги за използване и споделяне на данни | Незапочнат/а | 2026 | 2029 |  | Мярката цели развитие на механизми и средства за улесняване на трансграничното използване и споделяне на данни, в съответствие с изискванията на европейското законодателство и инициативите на европейско ниво. Постигане на за трансграничен автоматичен обмен на информация и прилагане на принципа „само веднъж“; интеграция с инициативи на европейско ниво, като GAIA-X, GEANT, Европейски облак за отворена наука и други. Трансгранично електронно административно обслужване са заложени мерките за изграждане на eIDAS възела; участие в значимите европейски проектни инициативи; и въвеждане на изисквания на европейското законодателство, произтичащи от Регламент (EC) № 910/2014 |  | 17 603 000 |  | 17 603 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2028 |  | МЕУ |  | Брой реализирани трансгранични услуги |  | 0 (2026) |  | 21 (2029) |  |  |
| 8 | Стратегически комуникации, разпространение, повишаване на осведомеността и изграждане на доверие чрез популяризиране на възможностите, нормативната рамка и потенциала за създаване и използване на данните с цел по-добро управление и за създаване на добавена стойност за икономиката и обществото, включително чрез събития, семинари, обучения и хакатони | Незапочнат/а | 2024 | 2029 |  | Мерки за повишаване на осведомеността на широката общественост и на съответните заинтересовани страни относно планираните реформи в управлението на данните и потенциалните ползи от основаните на данни услуги и свързаните с тях иновации за граждани, предприятия, и други потенциални потребители на обществени услуги и (2) информиране и ангажиране на обществеността и други заинтересовани страни във възможностите за за участие в проучване и съвместно проектиране на ориентирани към потребителя решения, свързани с генерирането на и използването на данни в полза на обществените услуги, включително участие в проектирането на пространствени данни. |  | 7 432 000 |  | 7 432 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ |  | • Разработена стратегия за комуникация и ангажираност • Утвърден План за действие за повишаване на осведомеността • Брой реализирани кампании |  | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) |  | 1 (2025) 1 (2025) 7 (2029) |  |  |
| 9 | Централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронното управление и Постановление на МС №232 от 20.11.2023 г. | В изпълнение | 2023 | 2025 |  | Ще бъде извършено централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление (обн. ДВ бр. 80 от 2023 г.) и Постановление № 232 от 20 ноември 2023 г. за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР) |  | 11 718 000 |  | 6 486 240 |  | Държавен бюджет |  | МЕУ |  | Изградена система ИСЦИПР Приведени регистри в съответствие със ЗЕУ |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 1 (2024) 305 (2025) |  |  |
| 10 | Въвеждане на нови електронни формуляри за обществени поръчки – това включва разработване и внедряване в системата за електронно възлагане на нови стандартни формуляри, приложими за поръчки с прогнозна стойност над и под праговете за публикуване в Официален вестник на ЕС, както и актуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“ във връзка с новите образци. | В изпълнение | яну.22 | дек.24 |  | След изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г на ЗОП, нормите касаещи изпълнението на мярка ще влязат в сила през 2024 г. |  | 676 800 |  | 676 800 |  |  |  | АОП (МФ) |  | Въведени електронни формуляри |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| — Област на въздействие 10.3.б „Дигитализация на публичния сектор“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | Дигитализация на информационни масиви, съдържащи регистрови данни на хартиен носител в централни и общински администрации |  | 61 850 000 |  | 61 850 000 |  | НПВУ |  | МЕУ; АВ; АГКК; НСОРБ, ИАИЕУ |  | Брой дигитализирани страници и въведени метаданни за тях |  | 0 (2024) |  | 57 079 786 (2026) |  |  |
| 2 | Разработване на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца „Синя карта“ | В изпълнение | 2022 | 2024 |  | Изграждане на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа е намаляване на административната тежест за всички участници (физически лица, юридически лица и административни органи) и дигитализация на процесите свързани с издаването на разрешителни за пребиваване и работа на чужденци в Република България. |  | 905 317 |  | 905 317 |  | Държавен бюджет |  | МЕУ, МВР, АЗ,ДАНС и др. |  | Изградена платформа |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| — Област на въздействие 10.3.в „Електронни административни услуги, ориентирани към потребителя“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработване на националните компоненти на Техническата система, основана на принципа на еднократност | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Разработване на националните компоненти на Техническата система, основана на принципа на еднократност (ТСПЕ) във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 1024/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1463 |  | 1 440 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | МЕУ |  | Изградена система |  | 0 (2024) |  | 1(2025) |  |  |
| — Област на въздействие 10.3.г „Мрежова и информационна сигурност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на национална система за киберсигурност | Незапочнат/а | 2024 | 2029 |  | Надграждане на съществуващи и изграждане на планирани елементи от екосистемата на киберсигурността – вкл. център за оперативно наблюдение на събития, свързани с информационна сигурност в държавната администрация в режим, за събиране и анализ на данни чрез автоматизация и използване на съвременни технологии |  | 189 716 000 |  | 189 716 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ, ИА ИЕУ |  | Внедрени и функциониращи централни компоненти на национална система за киберсигурност; Интегрирани към националната система за киберсигурност конституенти; Изграден и функциониращ обучителен център към националната система за киберсигурност“ |  | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) |  | 5 (2027) 25 (2027) 1 (2025) |  |  |
| 2 | Насърчаване и повишаване на доверието и сътрудничеството между партньорите в областта на киберсигурността на национално ниво | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | Създаване на партньорска мрежа за колективна реакция при кибератаките в българското киберпространство. Въвеждане и налагане на контрол съгласно Европейския механизъм за прилагане на европейските схеми за сертифициране в областта на киберсигурноста |  | 23 470 000 |  | 23 470 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ |  | Брой организации, участващи в партньорска мрежа |  | 0 (2024) |  | 5 (2026) |  |  |
| 3 | Укрепване капацитета на Национални компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (СЕРИКС) | Незапочнат/а | 2024 | 2027 |  | Изграждане и укрепване на капацитета на НКО и СЕРИКС за постигане на високо ниво на киберсигурност в критичните сектори, както е определено от Директивата относно управлението на рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи (енергетика, транспорт, цифрови услуги, водоснабдяване, здравеопазване, банково дело и финансов пазар) и предстоящата Директива МИС 2 относно управлението на рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи (всички съществени и важни икономически субекти) |  | 23 470 000 |  | 23 470 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | Административни органи по чл. 16, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за киберсигурност |  | Действащи национални компетентни органи и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях |  | 0 (2024) |  | 12 (2027) |  |  |
| 4 | Изграждане на киберсигурна среда за уязвими обществени и бизнес организации | Незапочнат/а | 2024 | 2027 |  | Създаване на информационна система за оценка на рисковете в организациите и предприемане на действия за покриването им Организиране и провеждане на информационни кампании, събития и инициативи, насочени към повишаване на кибер-хигиената в цифровата икономика и цифровото общество |  | 4 890 000 |  | 4 890 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ |  | Брой информационни кампании, целящи повишаването на осведомеността и киберхигиената; Създаване на информационна система за оценка на кибер рисковете в организации |  | 0 (2024) 0 (2024) |  | 3 (2027) 1 (2027) |  |  |
| 5 | Изграждане на система за киберзащита на споделените информационни ресурси | Незапочнат/а | 2024 | 2027 |  | Изграждане на защитено споделено информационно пространство на електронното управление (ЗСИПЕУ), което да гарантира централизирано интелигентно управление на информационните ресурси на електронното управление с унифицирани и стандартизирани процеси и процедури за мониторинг на общото състояние на споделените информационни ресурси на електронното управление, както и да се предприемат координирани действия за превенция и възстановяване на данни и системи |  | 84 100 000 |  | 84 100 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МЕУ, ИА ИЕУ |  | Конституенти от централната и териториалната администрация с инфраструктура, интегрирана към базовите елементи на защитеното споделено пространство за е-управление |  | 0 (2024) |  | 50 (2027) |  |  |
| 6 | Повишаване на мрежовата и информационна сигурност (МИС) във вътрешната и външна инфраструктура на компетентни органи с цел защита на публичните услуги, предоставяне на граждани, административни органи и бизнес организации | Незапочнат/а | 2025 | 2028 |  | Повишаване на нивата на МИС във ведомства с критични за националната сигурност системи, база данни и регистри, както и работа с тях, като напр. Министерство на вътрешните работи. Необходимо е осигуряването на информационна сигурност на масивите от данни и системите, автоматизиране на процесите за управление на уязвимостите в мрежата и тестване на сигурността на информационни системи, и изграждане на единна платформа за управление на слабости и/или уязвимости (технология за Vulnerability management) |  | 16 625 000 |  | 16 625 000 |  | ПНИИДИТ 2021-2027 |  | МВР |  | Реализирани защитни стени от следващо поколение Подсистеми за защита на крайни клиентски устройства |  | 0 (2025) 0 (2025) |  | 10 (2028) 2 (2028) |  |  |
| 7 | Изграждане на център за съхранение на данни за системата за административното правораздаване с отговорна институция Върховния административен съд | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Проучване, изработване и внедряване на 3 модула, закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни |  | 2 040 000 |  | 2 040 000 |  | НПВУ |  | ВАС, ВСС |  | Изграден център за съхранение на данни за системата за административното правораздаване |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 8 | Трансформация на съществуващата в Прокуратура на Република България информационна и комуникационна инфраструктура (ИКИ) в нов тип - отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Постигане на висока отказоустойчивост, защита и резервираност на вътрешния електронен обмен на документи между звената в ПРБ, техническо осъществяване на политиките за защитата на лични и чувствителни данни в електронните й масиви и електронна идентификация на потребителите на електронните системи в ПРБ и нивото на пряка комуникация с оперативни органи и инспектори в министерствата. |  | 34 461 068 |  | 34 461 068 |  | НПВУ |  | ПРБ |  | 1. Изграден Център за управление на сигурността на информационните и комуникационни системи в ПРБ; 2. Изградена и функционираща единна защитена комуникационна система за сигурен обмен на данни 3. Изградени системи за сигурност 4. Изградени центъра за данни 5. Доставени и инсталирани дискови системи 6. Доставени и инсталирани сървърни системи |  | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) 0 0 0 |  | 1 (2025) 1 (2025) 6 (2025) 2 (2025) 2 (2025) 4 (2025) |  |  |
| 9 | Укрепване капацитета на организациите от публичния сектор в областта на киберсигурността | В изпълнение | 2023 | 2026 |  | В последните години ИПА работи активно по теми свързани с повишаване на общата киберкултура на всички служители в организациите, а оттук и постигане на по-високи нива на киберустойчивост на организациите от публичния сектор. Разработени са 4 обучителни програми; проведени са 2 форума. Обучени са близо 10 000 служители от администрацията. |  | 38 700 |  | Не е осигурено |  |  |  | ИПА |  | Брой обучени |  | 10000 (2023) |  | 15000 (2026) |  |  |
| — Област на въздействие 10.3.е „Електронно правосъдие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продължаване на регистърната реформа чрез редизайн и създаване на нови регистри | В изпълнение | 2024 | 2026 |  | Сключени са договори за изграждане на АИС "Търговска несъстоятелност" и за изграждане на публичен електронен регистър на лицата по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. През 2024 г. се предвижда стартиране на обществена поръчка с предмет: „Анализ на нормативна уредба с цел оптимизация на работни процеси, изготвяне на проект за промени на нормативна уредба с цел въвеждане на електронен Апостил. Изготвяне на техническа спецификация за изграждане на ИС „Електронен апостил“. |  | 2 500 000 |  | 600 000 |  | Държавен бюджет |  | МП |  | Изградени нови ИС /брой/ |  | 0 (2024) |  | 4 (2026) |  |  |
| 2 | Създаване на консултативен съвет с цел успешно изпълнение на единна политика по е-управление и е-правосъдие в СП, вкл. последователно изпълнение на мерките от Приоритет 10.3 „Електронно управление“, област на въздействие 10.3е „Електронно правосъдие“, от Национална програма за развитие на Република България 2030. | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Изпълнението на мярката се отлага за 2024-2025 г. Липса на единно решение между МП и ВСС при формулирането и изпълнението на мерките от стратегическите документи в областта на е-правосъдие. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МП, ВСС |  | Създаден консултативен съвет към министъра на правосъдието |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 3 | Изграждане на автоматизиран обмен на данни със страните членки на ЕС относно информация за осъдени граждани от трети страни | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Изпълнението на мярката се отлага за 2024-2025 г. във връзка със забавено изграждане на европейската система ECRIS-TCN. |  | 350 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | МП |  | Интеграция с ECRIS-TCN. |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 4 | Стартиране надграждане на информационните системи ТРРЮЛНЦ и регистър Булстат за събиране и предоставяне на информация в случаите на употреба от ЕК и свързване на ТРРЮЛНЦ и регистър Булстат със системата BORIS | Незапочнат/а | 2025 | 2027 |  | Извършва се анализ и се изготвят изходни данни за сключване на заявка за надграждане на ИС на ТРРЮЛНЦ и ИС на Регистър Булстат за осигуряване на свързване със системата за взаимно свързване на европейските регистри на действителните собственици – BORIS. Конкретният размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 296 400 |  | 296 400 |  | Държавен бюджет |  | АВ |  | Анализ на данните и изискванията подготовка на детайлна техническа спецификация |  | 0 (2025) 0 (2025) |  | 1 (2027) 1 (2027) |  |  |
| 5 | Публикуване на годишни анализи на прилагането на правилата за е-правосъдие в Гражданския процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс | В изпълнение | 2022 | 2026 |  | На база на регулярен мониторинг, Министерство на правосъдието и Висшият съдебен съвет ще извършат и публикуват годишни анализи на прилагането на правилата за е-правосъдие в ГПК и НПК. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МП |  | Изготвени анализи |  | 0 (2022) |  | 4 (2026) |  |  |
| 6 | Стартиране на надграждането и привеждането на информационната система на ТРРЮЛНЦ в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2121 на Европейския парламент във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния. | Незапочнат/а | 2023 | 2024 |  | Работна група към Министъра на правосъдието във връзка с транспонирането на Директивата. След приемане ще се предприемат действия за сключване на заявка към Системния интегратор за надграждане на ИС на ТРРЮЛНЦ. Конкретният размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 460 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Изготвена техническа спецификация |  | 0 (2023) |  | 1 (2024) |  |  |
| 7 | Стартиране на надграждане и привеждане на информационната система на ТРРЮЛНЦ в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право. | Незапочнат/а | 2023 г. | 2025 г. |  | Проектите на нормативни актове от първата група са приети от МС и са на етап приемане от НС. Проектите на нормативни актове на втората работна група са на етап обявяване за обществено обсъждане. Конкретният размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 560 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Изготвена техническа спецификация |  | 0 (2023) |  | 1 (2025) |  |  |
| 8 | Стартиране на надграждане на информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), за подобряване на функционалности и услуги за вътрешни и външни потребители на системата. | Незапочнат/а | 2024 г. | 2025 г. |  | През м. 11. 2022 г. са подадени изходни данни на Системния интегратор за стартиране на надграждане на ИС на ТРРЮЛНЦ. Предстои сключване на заявка. Конкретният размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 100 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Надградена информационна система |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 9 | Стартиране на дигитализация на информационни масиви, съдържащи регистрови данни в Службите по вписвания към Агенция по вписванията (Имотен регистър). | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | Мярката е насочена към Дигитализация на съществуващия хартиен масив в службите по вписвания. С решение на МС от 27.09.2023 е извършена редукция с 61 850 000, 00 на проекта. Следва да се извърши промяна в конкретните размери на партньорите в проекта. |  | 102 136 090 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ, МЕУ |  | Брой дигитализирани страници Брой индексирани актове, въведени в структуриран вид |  | 0 (2022) 0 (2022) |  | 35 954 658 (2026) 23 111 250 (2026) |  |  |
| 10 | Стартиране на надграждане на информационната система на имотния регистър (ИИСКИР) за подобряване на функционалности и услуги за вътрешни и външни потребители на системата. | В изпълнение | 2022 | 2024 |  | Мярката цели да надгради информационната система на имотния регистър (ИИСКИР) за подобряване на функционалности и услуги за вътрешни и външни потребители на системата като се изпълняват 2 заявки - „Надграждане на информационната система на Имотен регистър“ и „Надграждане на Имотен регистър в съответствие със ЗЕУ“ |  | 3 129 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Надградена информационна система |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| 11 | Надграждане на информационните системи на съдилищата от системата на административното правораздаване с възможности за: електронно призоваване, автоматизирано създаване на изцяло цифровизирани дела. | В изпълнение | 2023 | 2025 |  | Анализ на съществуващите информационни системи. Надграждане на информационните системи на съдилищата от системата на административното правораздаване с възможности за: електронно призоваване, автоматизирано създаване на изцяло цифровизирани дела. Закупуване на хардуер. |  | 3 889 000 |  | 3 889 000 |  | НПВУ |  | ВАС |  | Изградена дигитализация на българското административно правосъдие |  | 0 (2023) |  | 1 (2025) |  |  |
| 12 | Организиране и провеждане на обучения за работа с единната електронна система за правна помощ. | В изпълнение | 2022 | 2024 |  | Обучават се лицата, които ще осъществяват обмен по ЕЕСПП за работа със същата. Проведени са обучения на: - Адвокати от 10 Адвокатски колегии; - Членове и служители от 15 Адвокатски съвета; - Служители от Държавна агенция за бежанците. |  | 35 000 |  | 35 000 |  | От бюджета на НБПП за администриране на правната помощ |  | НБПП |  | Брой обучени служители |  | 0 (2022) |  | 350 (2024) |  |  |
| 13 | Изработване и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседание както и съдебни заседания, посредством които отделните съдебни състави да могат безпрепятствено да се произнасят независимо от местонахождението си | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Осигуряване на необходимата периферия в 28-те административни съдилища в страната за провеждането на дистанционни съдебни заседания от една страна и изграждането на уеб базиран интерфейс за провеждането на дистанционни заседания на съдебните състави. За да бъде осъществена тази дейност ще се инициира и законодателна промяна, позволяваща осъществяването на подобен тип съдебни заседания. |  | 2 400 000 |  | 2 400 000 |  | НПВУ |  | ВАС |  | Протокол за въвеждане в експлоатация на системата |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 14 | Надграждане на информационната система на РИОС | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Мярката цели да надгради информационната система на РИОС |  | 570 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Надградена система |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 15 | Надграждане на ТРРЮЛНЦ във връзка с промяна на нормативна уредба и европейското законодателство | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Извършва се анализ и се изготвят изходни данни за сключване на заявка за надграждане на ИС на ТРРЮЛНЦ. Конкретния размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 120 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Надграден регистър |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 16 | Надграждане на Регистър Булстат във връзка с промяна на нормативна уредба и европейското законодателство | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Извършва се анализ и се изготвят изходни данни за сключване на заявка за надграждане на ИС на Регистър Булстат. Конкретния размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 120 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Надграден регистър |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| 17 | Присъединяване на разследващите органи към Единната електронна система за правна помощ | В изпълнение | 2021 | 2024 |  | Присъединени в Апелативен район Велико Търново. Осъществява се обмен. Предстои присъединяване по етапно на останалите органи и стартиране на обмен на документи с Адвокатските съвети. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | НБПП, МВР |  | Брой присъединени органи |  | 0 (2021) |  | 10 (2024) |  |  |
| 18 | Присъединяване на органите на Прокуратурата на РБ към Единната електронна система за правна помощ. | В изпълнение | 2022 | 2024 |  | Предстои да се присъединят всички прокуратури в РБ и да се стартира обмен на документи с Адвокатските съвети. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | НБПП, Прокуратури |  | Брой присъединени органи |  | 0 (2022) |  | 10 (2024) |  |  |
| 19 | Надграждане на Имотен регистър във връзка с промяна на нормативна уредба и европейското законодателство | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | Извършва се анализ и се изготвят изходни данни за сключване на заявка за надграждане на ИС на Имотен Регистър. Конкретния размер на необходимия финансов ресурс се определя от Информационно обслужване АД, като национален системен интегратор. |  | 120 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | АВ |  | Надграден регистър |  | 0 (2024) |  | 1 (2025) |  |  |
| Подприоритет 10.4 „Развитие на правната среда“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.4.а „Качество на нормативната рамка“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нов Закон за нормативните актове: включване на натрупаната съдебна практика и интегриране на Указ № 883 в ЗНА | В изпълнение | яну.21 | дек.24 | В процес е извършване на последваща ОВ на действащия ЗНА |  |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС, МП |  | 1. Извършена последваща ОВ на ЗНА 2. Изработен законопроект |  | 0 0 (20221) |  | 1 1 (2024) |  |  |
| 2 | Насоки за изработване на нормативни актове | В изпълнение | яну.22 | дек.24 | Започнало е изготвянето на правилата. |  |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС |  | Акт на МС |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| 3 | Насоки за осъвременяване на законодателството | В изпълнение | яну.22 | дек.24 | Започнала е работата по изготвяне на концепцията |  |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС |  | Акт на МС |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| 4 | Въвеждане на изискване за предварителна оценка на въздействието за проектите на подзаконови нормативни актове на министри | В изпълнение | яну.21 | дек.24 | В процес е извършване на последваща ОВ на действащия ЗНА. На база на изводите ще бъдат предложени промени в ЗНА, към които ще бъде прибавено и предложението по мярката |  |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | АМС, МП |  | 1. Извършена последваща ОВ на ЗНА 2. Изработен законопроект |  | 0 0 (2021) |  | 1 1 (2024) |  |  |
| — Област на въздействие 10.4.б „Защита на граждански права“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптиране на законовата рамка към практиката на Европейския съд по правата на човека: анализ на практиката на ЕСПЧ, анализ на осъдителните решения, по които България е страна, предложения за промяна на закони | В изпълнение | 2021 | 2024 |  | С РМС № 586/21 е приета ПК за изпълнение на решенията на ЕСПЧ. Проектът цели създаване на механизъм за изпълнение на решенията на ЕСПЧ. Предвиден е анализ на причините за неефективното изпълнение, на базата на който ще се изготви нормативен акт за междуведомствен механизъм и процедура за изпълнение на решенията. Друга дейност е насочена към нарушения на правата на уязвими групи. |  | 173 610 |  | 173 610 |  | Норвежки финансов механизъм 2014-2021 |  | МП |  | 1. Анализа на практиката на ЕСПЧ 2. Анализ на осъдителните решения, по които България е страна 3. Приета от МС пътна карта за промяна на закони |  | 0 (2021) 0 (2021) 0 (2021) |  | 1 (2024) 1 (2024) 1 (2024) |  |  |
| 2 | Постигане на по-високо влияние на практиката на ЕСПЧ и СЕС върху националното правораздаване и превантивния контрол. | Незапочнат/а | 2022 | 2030 |  | Постоянно командироване на съдия/и от системата на административното правораздаване в ЕСПЧ и СЕС, с цел пряко наблюдаване на дейността и практиката на тези съдилища. |  | 800 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС |  | Брой доклади от командированите съдия/и |  | 0 (2022) |  | 1 (2030) |  |  |
| — Област на въздействие 10.4.в „Правна сигурност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Преодоляване на случаите на неизпълнение на влезлите в сила решения на административните съдилища и Върховния административен съд | Незапочнат/а | 2022 | 2024 |  | Изследване на практиката на СЕС. Изготвяне на предложения за промени в нормативни актове. |  | 330 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС |  | Анализ и Доклад с изготвени предложения за нормативни промени |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| — Област на въздействие 10.4.г „Административно-наказателна политика“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присъединяване на административните съдилища към работата по създаване на нова обща уредба на административните нарушения и наказания. | Незапочнат/а | 2024 | 2030 |  | Проучване и анализ. Промени в нормативни актове. Създаване на Регистър за административно наказателна дейност. |  | 2 334 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС, ВСС |  | Анализ и Доклад с изготвени предложения за нормативни промени за създаване на регистър за административно наказателна дейност. Регистър |  | 0 (2024) |  | 1 (2030) |  |  |
| 2 | Изготвяне на Методологически документи за съставяне на актове за установяване на нарушения, въз основа на анализ на съдебна практика и анализ на административна практика. Изготвяне на програма за обучение | В изпълнение | яну.22 | дек.24 |  | Предстои МП да изготви методологическия документ. ИПА продължава да провежда обучения на тема Практически проблеми на административните нарушения и наказания за юристи и неюристи. За 2022 г по темите са обучени 151 служители от администрацията. За 2023 г са обучени 108 служителя, като за 95 предстои провеждане на обучения до края на годината. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МП, ИПА |  | Одобрен от САР методологически документ Разработена програма за обучение от ИПА Обучени служители от администрацията |  | 0 (2022) |  | 1 (2024) |  |  |
| — Област на въздействие 10.4.д „Медийна среда“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособяване на онлайн пространство на страницата на Министерството на културата за състоянието на медийна среда в България: критерии, методология, мониторинг, публикуване | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | В планирания за обновяване нов сайт на МК следва да се предвиди пространство съгласно мярката |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МК |  | Създадено онлайн пространство на интернет страницата на МК |  | 0 (2024) |  | 1 (2026) |  |  |
| 2 | Създаване на правила за мониторинг на състоянието на регионалната медийна среда и провеждане на мониторинг: наличие на регионални печатни издания, достъп на регионите до водещи радиопрограми, наличие на регионални осведомителни интернет платформи | Незапочнат/а | 2024 | 2030 |  | Не е започнало изпълнението. |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МК |  | Одобрени от САР правила за осъществяване на мониторинг |  | 0 (2024) |  | 1 (2026) |  |  |
| Подприоритет 10.5 „Интегритет в публичния сектор“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.5.б „Етична рамка на съдебната власт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработване на система за развитие на съдебния служител и изграждане на етични и трайно устойчиви професионални качества посредством ясни кариерни правила и системни, периодични обучения | Незапочнат/а | 2023 | 2026 |  | Разработване на система за развитие на съдебния служител и изграждане на етични и трайно устойчиви професионални качества посредством ясни кариерни правила и системни, периодични обучения |  | 700 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС |  | Изготвен анализ. Разработена система за развитие на съдебния служител. |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 1 (2026) 1 (2026) |  |  |
| — Област на въздействие 10.5.в „Антикорупционна политика“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготвяне на концепция за регулация на лобизма и приемане на законодателни мерки | В изпълнение | 2021 | 2024 |  | Мярката е насочена към противодействие на корупцията чрез проучване на добрите европейски практики и изготвяне на концепция и приемане на законодателни мерки за уреждане на лобистки дейности |  | Не е необходимо |  |  |  |  |  | МП |  | Приети законодателни мерки |  | 0 (2021) |  | 1 (2024) |  |  |
| Подприоритет 10.6 „Съдебна власт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 10.6.а „Прозрачност в съдебната система“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучения на служителите за връзка с обществеността, изработване и провеждане на разяснителни и информационни кампании за обществото относно начина на функциониране на съдебните институции, пътищата за осъществяване на съдебна защита; | Незапочнат/а | 2023 | 2026 |  | Обучения на служителите. Изработване на единни стандарти за отчетност на органите на съдебната власт. Единни информационни интернет страници със свързаност помежду им за отделните съдилища |  | 2 000 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС, ВСС |  | Брой обучени служители. Изработвани стандарти за отчетност на органите на съдебната власт. Единни информационни интернет страници със свързаност помежду им за отделните съдилища |  | 0 (2023) 0 (2023) 0 (2023) |  | 100 (2026) 1 (2026) 1 (2026) |  |  |
| — Област на въздействие 10.6.в „Балансирана натовареност на съдилищата“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработване на модел за оценка натовареността на административните съдилища и административните съдии. | Незапочнат/а | 2023 | 2027 |  | Анализ и доклад. Изготвяне на пакет от мерки за намаляване на натовареността на административните съдилища и административните съдии. |  | 2 000 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС, ВСС |  | Анализ и доклад. Изготвен пакет от мерки за намаляване на натовареността на административните съдилища и административните съдии. |  | 0 (2023) 0 (2023) |  | 1 (2027) 1 (2027) |  |  |
| 2 | Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България - пилотно въвеждане на задължителната съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове. | В изпълнение | 2022 | 2026 |  | Изготвени са проекти на Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация и Наредба за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове, публикувани за обществени консултации на страницата на ВСС. |  | 5 917 000 |  | 1 938 781 |  | ОПДУ |  | ВСС |  | 1. Работещи пилотно по програмата за задължителна медиация съдебни центрове в градовете София, Варна, Пазарджик и Перник. 2. работещи пилотно по програмата за задължителна медиация съдебни центрове във всички окръжни съдебни райони в България. |  | 0 (2022) 0 (2022) |  | 4 (2026) 28 (2026) |  |  |
| — Област на въздействие 10.6.г „Оценка на достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провеждане на по-голям брой проучвания на общественото мнение относно административно-правораздавателния процес. | Незапочнат/а | 2022 | 2024 |  | Извършване на проучвания на общественото мнение относно административно-правораздавателния процес. Изготвяне на оценка на достъпа до административно-правораздавателния процес. |  | 400 000 |  | Не е осигурено |  |  |  | ВАС |  | Извършено проучване на общественото мнение относно административно-правораздавателния процес. Изготвена оценка на достъпа до административно-правораздавателния процес. |  | 0 (2022) 0 (2022) |  | 1 (2024) 1 (2024) |  |  |
| — Област на въздействие 10.6.д „Пенитенциарна практика“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите по програма Правосъдие, програмна област 19 "корекционни услуги и предварително задържане на норвежкия фин. механизъм 2014-2021" | В изпълнение | 2022 | 2024 |  | В рамките на проекта се извършват СМР на обекти в 6 дейности, както следва: дейност 2 общежитие Хеброс; дейност 3 общежитие Самораново; дейност 4 общежитие Враца; дейност 5 сграда арест; дейност 6 общежитие Строител; дейност 7 цех в затвор гр. Пазарджик. Всички дейности се извършват в определените срокове. Обект Пазарджик е изпълнен. |  | 12 849 803 |  | 12 849 803 |  | Норвежки финансов механизъм |  | ГДИН |  | Брой построени или рехабилитирани обекти |  | 0 (2022) |  | 6 (2024) |  |  |
| 2 | Предоставяне на релевантни рехабилитационни програми за лишените от свобода, с фокус уязвимите групи; внедряване на съвременни интервенции за подкрепа на реинтеграцията и успешното социално включване на лишените от свобода, в периода преди и след тяхното освобождаване | В изпълнение | 2020 | 2024 |  | В рамките на дейност 3 "Рехабилитация на лишените от свобода в периода на подготовка за освобождаване, с фокус върху уязвимите групи" на предефиниран проект 2 (ПДП 2) по програма Правосъдие, програмна област 19 на НФМ се разработват две рехабилитационни програми с фокус уязвими групи - млади правонарушители и роми и концептуална рамка за рехабилитация на лишените от свобода. |  | 45 976 175 |  | 45 976 175 |  | Норвежки финансов механизъм |  | ГДИН |  | Брой програми за социална интеграция в затворите; Брой рехабилитационни програми |  | 0 (2020) |  | 5 (2024) |  |  |
| 2.1. | Изграждане на пилотен затвор с учебен център | В изпълнение | 2020 | 2024 |  | В рамките на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ на НФМ, Програмна област 19, програма "Правосъдие" се извършват строително монтажни дейности по изграждане на нов пилотен затвор и учебен център в с. Самораново |  | 0 |  | 0 |  | Норвежки финансов механизъм 2014-2021 |  | ГДИН |  | 1 бр. Създаден център за обучение за корекционни служби и пробационни служители; 1 бр. Брой създадени преходни отделения (жилища от преходен тип); 1 бр. Брой създадени пилотни центрове за лишаване от свобода с ново оборудване за работа и обучение на служителите; |  | 0 (2020) |  | 1 (2024) |  |  |
| 2.2. | Разработване на стратегия за обучение на персонала, включваща нови учебни програми за първоначално и продължаващо обучение. | В изпълнение | 2020 | 2024 |  | В рамките на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ на НФМ, Програмна област 19, програма "Правосъдие" е разработена стратегия за обучение на персонала на ГДИН и в момента се разработват програми за първоначално и продължаващо обучение |  | 0 |  | 0 |  | Норвежки финансов механизъм 2014-2021 |  | ГДИН |  | 1 бр. Разработена и пилотирана учебна програма за ръководен персонал и лидери в местата за лишаване от свобода; 4 бр. разработени и пилотирани дигитални учебни материали за служители в местата за лишаване от свобода |  | 0 (2020) |  | 1 (2024) |  |  |

### Приоритет 11 „Социално включване“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подприоритет 11.1 „Насърчаване на заетостта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 11.1.а „ПредоставянЕ на услуги за заетост“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставяне на посреднически услуги за заетост на работодатели и търсещи работа лица | В изпълнение | 2022 | 2026 | Изготвяне на индивидуален план за действие на всяко безработно лице с конкретни действия за включване в обучение и/или заетост по програми и мерки, както и в заетост на несубсидирано свободно работно място. | 224 294 500 | 224 294 500 | Държавен бюджет | АЗ | Брой безработни лица, устроени на работа на първичен пазар – 175 хил. за 2022 г. | 186 741 (2020) (152 000 - 2023) | 525 хил. (2022-2024) 470 хил. (2024-2026) |  |
| 2 | Солидарност | В изпълнение | 2022 | 2023 | Подпомагане на бързата интеграция на пазара на труда на разселени от Украйна лица и техните семейства със статут на временна закрила и осигурен достъп до пазара на труда. Операцията се изпълнява от Агенция по заетостта. | 13 500 000 | 13 500 000 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР | Брой лица, започнали работа | 0 (2022) | 3 200 за целия период на изпълнение |  |
| — Област на въздействие 11.1.в „Насърчаване на заетостта на уязвими групи на пазара на труда“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дигитални обучения | В изпълнение | 2023 | 2026 | Подобряване на дигиталните умения на неактивни и безработни лица, вкл. младежи чрез включването им в обучения. Ще се подкрепят обучения за придобиване на цифрови умения (вкл. 5-8 ниво на DigComp) за безработни лица и обучения за базови цифрови умения за неактивни лица от всички нива. Операцията ще бъде изпълнявана от Агенция по заетостта, която към момента е на етап кандидатстване. | 40 000 000 | 40 000 000 | ПРЧР 2021-2027 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР/АЗ | Брой безработни, вкл. дълготрайно безработни, и неактивни лица, включени в операцията | 0 (2022) | 80 000 за целия период на изпълнение |  |
| 2 | Започвам работа - компонент 1 - "Активиране", компонент 2 - "Обучение" и компонент 3 "Заетост" | В изпълнение | 2022 | 2026 | Операциите по трите компонента осигуряват цялостен пакет от мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на безработни и неактивни лица, с акцент върху лицата в неравностойно положение, вкл. хора с увреждания. Операциите се изпълняват от Агенция по заетостта. Начало на изпълнението - К 1 - 11/2022; К 2 и К 3 - 2023 г. | 300 000 000 | 300 000 000 | ПРЧР 2014-2020 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Брой безработни и неактивни лица, обхванати от операциите Брой безработни и неактивни лица, придобили квалификация Брой безработни и неактивни лица, започнали работа | 0 (2022) | за целия период на изпълнение: 84 000 11 200 10 800 |  |
| 3 | Устойчива заетост за хора в неравностойно положение | В изпълнение | 2023 | 2027 | Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, чрез наемане при работодател, ментори, транспорт и адаптиране на работни места за хората с увреждания. Операцията е одобрена от КН на ПРЧР и документацията се подготвя през 2023 г. Операцията е обявена през м. декември 2023 г. | 100 000 000 | 100 000 000 | ПРЧР 2014-2020 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Лица в неравностойно положение, включени в операцията | 0 (2022) | 3 640 за целия период на изпълнение |  |
| 4 | Осигуряване на възможности за включване в заетост на безработни лица включително от уязвимите групи на пазара на труда | В изпълнение | 2023 | 2026 | Интегриране на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда чрез реализация на Националния план за действие по заетостта. В изпълнение на мярката се извършва информиране и консултиране на безработни лица и работодатели за възможностите за включване в програми и мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни и реализиране на насърчителните режими от НПДЗ. | 389 840 000 | 389 840 000 | Държавен бюджет | МТСП, АЗ | Брой безработни включени в заетост | 9 660 (2023) | 20 600 хил. (2024-2026 г.) |  |
| 5 | Осигуряване на съдействие на младежките организации при достигането до и активизирането на младежите от групата NEETs . | В изпълнение | 2021 | 2025 | Мярката се изпълнява по Национална програма за младежта /НПМ/ (2021-2025) и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта /НПИМД (2023-2025). През 2021-2022 г. общият брой на непряко достигнатите млади хора е 143878, или 16.85% като дял от населението са 16.85% от младите хора в страната. Непряко достигнати млади хора са както участници в обучения, така и младежи, достигнати чрез кампании, инициативи, видеоклипове, фестивали и мерки за публичност. Пряко обхванатите млади хора (обхванати само в обучения) са 7 296 души, а като дял от общия брой млади хора в страната, това са 0.85% от младежите. | 15 600 000 | 15 600 000 | Държавен бюджет - 800 000 лв По чл. 10а от Закона за хазарта - 7 000 000 лв | ММС | Брой млади хора от групата NEETs, достигнати от младежки организации, финансирани по НПМ 2021-2025 и НПИМД 2023-2025 | 0 (2021) | 16 200 на годишна база. През периода 2021-2022 г. общият брой на непряко достигнатите млади хора е 143 878 души (16.85%); от тях 14 387 (10%) са младежите от групата NEETs |  |
| 6 | Младежка заетост + | В изпълнение | 2023 | 2027 | Мерки за повишаване заетостта на безработни или неактивни младежи и улесняване на прехода от образование към заетост чрез осигуряването на възможности за младежите за стажуване, обучение по време на работа или подкрепена заетост, наред с нови "меки" умения. | 188 000 000 | 188 000 000 | ПРЧР 2014-2020 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Брой безработни и неактивни лица, обхванати от операцията | 0 (2023) | 15 200 за целия период на изпълнение |  |
| — Област на въздействие 11.1.г „Съответствие на потребностите на бизнеса и уменията на работната сила“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Умения | В изпълнение | 2018 | 2023 | Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса, с цел увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места. Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие и стимулира участието в заетост и учене през целия живот. По процедурата са сключени общо 192 договора, като размера на финансирането по тях е 25 285 046.93 лв. Към момента в процес на изпълнение са 7 договора. | 33 788 726 | 33 788 726 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР | Брой безработни и неактивни лица, обхванати от операцията Брой заети лица, обхванати от операцията | 0 (2018) 0 (2018) | 358 (2023) 7866 (2023) |  |
| 2 | Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица | В изпълнение | 2023 | 2025 | Подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение за повишаване на професионалната квалификация и уменията, вкл. дигиталните и преносимите умения, на заети в реалния сектор и на самостоятелно заети лица. Операцията се изпълнява от Агенция по заетостта от края на 2023 г. | 55 000 000 | 55 000 000 | ПРЧР 2014-2020 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Брой заети лица, обхванати от обучения | 0 (2023) | 13 900 за целия период на изпълнение |  |
| 3 | Осигуряване на възможности за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности на безработни и заети лица | В изпълнение | 2023 | 2026 | Включване на заети и безработни лица в обучение в съответствие с потребностите на бизнеса от работна сила чрез реализация на НПДЗ - ежегодно. В хода на изпълнение на мярката се реализира информиране, консултиране и включване на безработни лица в обучение по придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции. | 69 012 000 | 69 012 000 | Държавен бюджет | МТСП, АЗ | Брой безработни и заети включени в обучение | 9 313 (2023) | 25 700 хил. (2024-2026 г.) |  |
| 4 | Нови умения | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Подобряване на уменията на заетите лица, включваща предоставяне на възможности за обучения за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към актуалните нужди на бизнеса. Подготвя се документация по процедурата. Предстои обявяване в края на 2023 или началото на 2024 г. | 50 000 000 | 50 000 000 | ПРЧР 2014-2020 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Брой заети лица, обхванати от обучения | 0 (2023) | 40 000 за целия период на изпълнение |  |
| 5 | Подкрепа и популяризиране на дейностите и инициативите на младежки организации, включващи обучения по метода на неформалното обучение. | В изпълнение | 2022 | 2025 | Мярката се изпълнява като част от дейностите по НПМ 2021-2025, тематична област 1 "Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности", стратегическа цел 1 от Националната стратегия за младежта 2021-2030 "Насърчаване на неформалното обучение". По мярката по НПМ в периода 2021-2023 са финансирани общо 14 проекта на обща стойност 320 330.38 лв. | 802 355 | 642 355 | Държавен бюджет | ММС | Брой проекти, подкрепени по НПМ за неформално обучение | 14 (2023) | 18 (за периода на изпълнение) |  |
| 6 | Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за онлайн обучение на възрастни | В изпълнение | 2022 | 2026 | Разработени документации по ЗОП за изграждане на виртуалната платформа, модули за изпитване и сертифициране и за запазване на дата и час за сертифициране на дигитални умения. Утвърден образец на сертификат за цифрова компетентност, програми и ресурси за обучение, инструменти за оценка на базово и на средно ниво на дигитални умения. | 379 470 088 | 379 470 088 | НПВУ | МТСП, АЗ | Разработена и общодостъпна Национална платформа за онлайн обучение на възрастни; Изградени дигитални клубове на територия на страната, в които лицата ще могат да се включат в онлайн обучение, подпомагани от наставници; Брой лица, придобили дигитални умения | 1. 0 (2022) 2. 0 (2022) 3. 0 (2022) | 1. 1 (2024 г.) 2. 760 (2024 г.) 3. 500 000 (2026 г.) |  |
| Подприоритет 11.2 „Приобщаване на уязвимите групи“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 11.2.а „Достъпна среда за живот“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансиране на дейности за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания по национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, съгласно 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. | В изпълнение | 2019 | 2026 | Мярката е с постоянен характер. Програмата се реализира ежегодно със средства от държавния бюджет в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година. С нея се уреждат условията и редът за кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения на кандидатите, както и механизмите за сключване на договори за изпълнение, финансиране, отчитане и контрола на изпълнените дейности. | 14 500 000 | 12 000 000 | Държавен бюджет | МТСП проект „Красива България“, Фонд „Социална закрила“ общини, АСП, АХУ | Брой финансирани инвестиционни проекти за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин, както и за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за личната мобилност. | 66 (към юни 2023) | 210 (2026) 70 (за всяка година) |  |
| 2 | Финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни и други обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания. | В изпълнение | 2019 | 2026 | Мярката е с постоянен характер. Въз основа на регламентирана конкурсна процедура Агенцията за хората с увреждания ежегодно финансира проекти за подобряване и осигуряване на архитектурния достъп и адаптиране на културни, спортни и исторически обекти с цел активно социално включване на хората с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото им придвижване за участие в културния, обществения и спортен живот в страната. | 3 000 000 | 2 500 000 | Държавен бюджет | АХУ МТСП, НСОРБ, МК, ММС | Брой адаптирани обекти | 12 (към юни 2023) | 45 (2026) 15 (за всяка година) |  |
| — Област на въздействие 11.2.б „Дългосрочна грижа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания | В изпълнение | 2018 | 2023 | Разработен е Формуляр за оценка на потребностите на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост. Разработен е Формуляр на план за подкрепа и за извеждане от специализираните институции на лицата. Разработен е проект на План за действие за изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите и планове за подкрепа на лицата, настанени в специализираните институции, определени за закриване и в ДПБ. Създадени са 22 екипи за оценка, включващи специалисти с опит при работа с хора с умствена изостаналост и с психични разстройства. Обучени са общо 110 специалисти за изготвяне на оценките на потребностите и плановете за подкрепа на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в специализираните институции и в ДПБ по социални индикации. Извършени са 1007 оценки и 517 планове за подкрепа. | 3 348 788 | 3 348 788 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР, АСП | Брой лица над 18 г., изведени от институциите | 0 (2018) | 780 (2023) |  |
| 2 | Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - етап 2 - предоставяне на новите услуги | В изпълнение | 2018 | 2023 | Извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции чрез предоставяне на дневна и почасова грижа и социални услуги от резидентен тип - Дневни центрове за подкрепа и Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора. В изпълнение са 21 договора с общини. | 16 676 242 | 16 676 242 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР, общини | Брой лица над 18г., получаващи социални и здравни услуги | 0 (2018) | 664 (2023) |  |
| 3 | Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения | В изпълнение | 2018 | 2023 | Подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, вкл. в специализираните институции, мерки за социално включване чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др. Изпълняват се 9 договора с доставчици на социални услуги в партньорство с НПО. 297 лица над 18 г. към 30.06. 2023 г. | 1 898 970 | 1 898 970 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР | Брой лица с увреждания над 18 г., включени в услуги | 0 (2018) | 750 (2023) |  |
| 4 | Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения | В изпълнение | 2018 | 2023 | Предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения - умения за самостоятелен живот, пълноценно включване в общността, развитие на потенциала на лицата; психо-социална рехабилитация. Изпълняват се 6 договора с общини. 262 лица над 18 г. са включени в дейности по проектите до момента. Проектите се изпълняват със закъснение в различите етапи, особено предвид периода с COVID-19. Изпълнението към 30.06. 2023 г. е 262. | 7 064 876 | 7 064 876 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР, общини | Брой лица с увреждания над 18 г., включени в услуги в общността | 0 (2018) | 8002 (2023) |  |
| 5 | Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания | В изпълнение | 2018 | 2023 | Създаване на модел и прилагане на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания -почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Превенция и подпомагане на достъпа до услуги в условията на COVID-19. Повечето договори са приключили, изпълняват се 61 по 4те компонента на операцията. Изпълнението за периода 2021-30.06.2023 г. е 33 521. | 182 492 694 | 182 492 694 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР, общини | Брой лица над 18 г. включени в патронажна грижа | 7 479 (2018) | 41 000 (за целия период на операцията) |  |
| 6 | Грижа в дома | В изпълнение | 2022 | 2025 | Осигуряване на подкрепа и грижи в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от чужда грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. До юни 2023г . са сключени всички 229 договора с общини за изпълнение на мярката. | 175 000 000 | 175 000 000 | ПРЧР 2021-2027 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Брой участници в неравностойно положение, обхванати от операцията | 0 (2022) | 32000 (2025) |  |
| 7 | Осигуряване на лична помощ за подобряване на автономността на хората с увреждания, съгласно условията и реда на Закона за личната помощ | В изпълнение | 2019 | 2026 | Личната помощ е механизъм за подкрепа на ползвателите, който се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личен избор и се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания с определен брой часове на базата на четири степени на зависимост от интензивна подкрепа. | 4 164 969 700 | 1 548 900 000 | Държавен бюджет | АСП общини, МТСП, НОИ | Брой ползватели на механизма лична помощ (средномесечно) | 48 862 (към юни 2023) | 59 500 (2026) |  |
| 8 | Създаване на Национална карта на социалните услуги (в съответствие със Закона за социалните услуги) | В изпълнение | 2023 | 2024 | Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Националната карта на социалните услуги. Картата се разработва въз основа на анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Въз основа на тези анализи Агенцията за социално подпомагане е изготвила проект на карта, който ще бъде предложен за обществено обсъждане и приемане от МС. | Не е необходимо |  |  | АСП, МТСП, МЗ, общини | Разработена Национална карта на социалните услуги. | 0 (2022) | 1 (2024) |  |
| 9 | Създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги | В изпълнение | 2023 | 2024 | Съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги, социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45 от ЗСУ, от 1 януари на годината, следваща приемането на Националната карта на социалните услуги. | Не е необходимо |  |  | АСП, МТСП, МФ, общини | Изработени стандарти за финансиране на социални услуги. | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 10 | Осигуряване на асистентска подкрепа | В изпълнение | 2021 | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | С Решение РМС № 280 от 2022 г. на МС е определен стандарт за финансиране на социалната услуга „асистентска подкрепа“ за 2023 г. С РМС № 337 от 2 май 2023 г. са увеличени с 10% размерите на стандартите за 2023 г. спрямо размера им за 2022 г. С РМС № 346 от 5 май 2023 година на МС е определен стандарт за финансиране на социалната услуга „асистентска подкрепа“ за 2024 г. С РМС № 847 от 28.11.2023 г. за изм. и доп. на РМС № 346 от 2023 г., размерът на стандарта за финансиране на социалната услуга „асистентска подкрепа“ е увеличен с 26.5% спрямо размера му за предходната година. | 1 225 896 545 | 694 906 285 | Държавен бюджет | МФ, общини, АСП, МТСП | Субсидиран брой потребители/годишно. | 0 (2021) | 19 993 (мярката е с постоянен характер) |  |
| 11 | Реформа на резидентната грижа за стари хора | В изпълнение | 2020 | 2027 | По ПВУ е заложена дейност за реформиране на съществуващите 82 дома за стари хора (ДСХ). По ПРР е заложена дейност за създаване на нови резидентни услуги за лица в надтрудоспособна възраст за 940 потребители. След реформирането на съществуващите 82 дома и създаването на новите услуги за 940 потребители, меките мерки (вкл. издръжка) ще се финансират по ПРЧР за 2 години. | 509 188 672 | 509 188 672 | ПВУ (38%); ПРР (14%); ПРЧР (48%) | МТСП, МРРБ, МФ, общини | Реформирани домове за стари хора; Създадени нови резидентни услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. | 0 (2020); 0 (2020) | 82 (2027); 940 (2027) |  |
| 12 | Закриване на специализирани институции за хора с увреждания, вкл. осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги | В изпълнение | 2020 | 2030 | По ПВУ е предвидено изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания за периода 2022-2026 г. Разработени са функционални изисквания за новите социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания. | 1 299 892 429 | 723 199 429 | ПВУ (47%); ПРЧР (53%) | МТСП, МЗ, МФ, АСП, АКСУ, общини | Закрити специализирани институции. | 0 (2020) | 41 (2027) |  |
| 13 | Предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейности за възрастни хора и хора с увреждания | В изпълнение | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Към м. юни 2023 г. броят на социалните услуги е 775. | 4 800 916 914 | 2 708 534 159 | Държавен бюджет 100% | МТСП, МФ, АСП, общини | Брой социални услуги, делегирани от държавата дейности за възрастни хора и хора с увреждания. | 719 (2022) | 1 028 (2026) |  |
| 14 | Създаване на друг тип услуги (за спешно настаняване, консултативни услуги и др.) и подобряване на средата в съществуващи услуги, включително и интегрирани услуги | В изпълнение | 2022 | 2027 | Към момента е в процес на финализиране работата по предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите" и мерките по ПВУ и ПРР, Програма "Развитие на човешките ресурси" и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през новия програмен период 2021-2027 г. | 388 281 556 | 388 281 556 | ПВУ (57%); ПРР (21%); ПРЧР (22%) | МРРБ, МТСП, МЗ, АСП, общини | 1) Създадени нови социални услуги, вкл. интегрирани услуги; 2) Социални услуги с подобрена среда, вкл. интегрирани услуги. | 1) – 0 (2022) 2) – 0 (2022) | 1) 76 (2027) 2) 840 (2025) |  |
| — Област на въздействие 11.2.в „Социални услуги за децата и техните семейства“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги за ранно детско развитие | В изпълнение | 2015 | 2023 | Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Брой деца, получили подкрепа чрез услугите - 50 190 в 64 броя услуги. | 70 087 825 | 70 087 825 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР, общини | Брой услуги за ранно детско развитие | 64 (2015) | 64 (2023) |  |
| 2 | Разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие и развитие на услуги за превенция и ранна интервенция на уврежданията за деца, създаване на друг тип услуги (за спешно настаняване, консултативни и други), включително и интегрирани услуги и подобряване на средата в съществуващи услуги. | В изпълнение | 2022 | 2027 | Услугите са планирани на база предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките по ПВУ и ПРР, Програма "Развитие на човешките ресурси" и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през новия програмен период 2021-2027 г. Очаква се изпълнението да стартира през 2024 г. | 42 963 800 | 42 963 800 | ПРР (64.5%); ПРЧР (35.5%) | МРРБ, МТСП, МЗ, общини | Създадени нови социални услуги, вкл. интегрирани услуги | 0 (2022) | 60 (2027) |  |
| 3 | Предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейности, за подкрепа на децата и техните семейства | В изпълнение | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Към м. юни 2023 г. броят на социалните услуги е 666. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят ежегодно със ЗДБРБ за съответната година. | 2 171 127 414 | 1 223 987 534 | Държавен бюджет 100% | МТСП, МФ, АСП, общини | Брой социални услуги, делегирани от държавата дейности, за подкрепа на децата и техните семейства. | 637 (2020) | 697 (2026) |  |
| 4 | Създаване на Национална карта на социалните услуги (в съответствие със Закона за социалните услуги)- | В изпълнение | 2023 | 2024 | Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Националната карта на социалните услуги. Картата се разработва въз основа на анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Въз основа на тези анализи Агенцията за социално подпомагане е изготвила проект на карта, който ще бъде предложен за обществено обсъждане и приемане от МС. | Не е необходимо |  |  | АСП, МТСП, МЗ, общини | Разработена Национална карта на социалните услуги. | 0 (2022) | 1 (2024) |  |
| 5 | Създаване на нови стандарти за финансиране на социалните услуги (в съответствие със Закона за социалните услуги) - | В изпълнение | 2023 | 2024 | Съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги, социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45 от ЗСУ, от 1 януари на годината, следваща приемането на Националната карта на социалните услуги. | Не е необходимо |  |  | АСП, МТСП, МФ, общини | Изработени стандарти за финансиране на социални услуги. | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 6 | Бъдеще за децата | В изпълнение | 2022 | 2026 | Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот. Сключени са договори за изпълнение през 2023 г. | 81 281 936 | 81 281 936 | ПРЧР 2021-2027 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО на ПРЧР | Брой деца под 18 г. включени в подкрепа по операцията | 0 (2022) | 39 800 (2026) |  |
| — Област на въздействие 11.2.г „Подпомагане на семействата с деца“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставяне на помощи и средства по реда за Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето | В изпълнение | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Мярката е с постоянен срок на изпълнение. | Целта на програмата "Подкрепа за децата и семействата” е оказване на финансова подкрепа на семействата с деца, както и на деца в риск, и е в съответствие и изпълнение на принципа за отглеждане на децата в семейна среда. Към края на м. юни 2023 г. подкрепени по реда на ЗСПД са: 4 036 бременни жени; 25 476 деца; 159 осиновени деца; 853 деца-близнаци; 76 майки-студентки (с първо плащане) и 69 майки-студентки (с второ плащане); 50 094 деца-първокласници (за учебната 2022/2023г.); 47 763 деца – осмокласници (за учебната 2022/2023 г.); 2 504 многодетни майки; 11 773 ср. мес. брой майки, отглеждащи дете до 1 година; 462 708 ср. мес. бр. деца; 26 096 ср. мес. бр. деца с трайни увреждания; 2 171 ср. мес. бр. деца без право на наследствена пенсия. Към същия период подкрепени по реда на ППЗЗДет.: 20 ср. месечен брой случая за превенция на изоставянето; 5 ср. месечен брой случая реинтеграция;1 753 ср. месечен брой случая настанени деца при роднини/близки; 1 678 ср. месечен брой случая настанени деца в приемни семейства; 1 507 професионални приемни семейства-възнаграждения. | 3 898 028 000 | 3 898 028 000 | Държавен бюджет 100% | МТСП, АСП | По реда на ЗСПД: Еднократни помощи при бременност; еднократни помощи при раждане на дете; еднократни помощи при осиновяване на дете; еднократни помощи за отглеждане на близнаци; еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение; еднократна помощ за ученици, записани в първи клас или са записани или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас; еднократна помощ за ученици, записани в осми клас; еднократна помощ за безплатно пътуване на многодетни майки; месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г.; месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане; месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. превенция на изоставянето; реинтеграция; настанени деца при роднини/близки; настанени деца в приемни семейства; брой професионални приемни семейства-възнаграждения. | За 2021 г. подкрепени: 9 644 бременни жени; 60 352 деца; 322 осиновени деца; 1 869 деца-близнаци; 311 майки-студентки (с първо плащане) и 250 майки-студентки (с второ плащане); 52 428 деца-първокласници (за учебната 2021/2022 г.); 49 543 деца – осмокласници (за учебната 2021/2022 г.); 5 789 многодетни майки; 12 226 ср. мес. брой майки, отглеждащи дете до 1 година; 509 008 ср. мес. бр. деца; 27 403 ср. мес. бр. деца с трайни увреждания; 1 801 ср. мес. бр. деца без право на наследствена пенсия. 31 ср. месечен брой случая за превенция на изоставянето; 5 ср. месечен брой случая реинтеграция; 2 529 ср. месечен брой случая настанени деца при роднини/близки; 1 849 ср. месечен брой случая настанени деца в приемни семейства; 1 487 професионални приемни семейства-възнаграждения | ежегодно: 11 000 бременни жени; 60 000 деца; 700 осиновени деца; 2 100 деца-близнаци; 500 майки-студентки; 208 000 деца-първокласниц; 50 000 деца - осмокласници; 10 000 многодетни майки; 14 200 ср. мес. брой майки, отглеждащи дете до 1 година; 462 000 ср. мес. бр. деца; 27 000 ср. мес. бр. деца с трайни увреждания; 3 000 ср. мес. бр. деца без право на наследствена пенсия. 200 деца (превенция на изоставянето); 200 деца (реинтеграция); 2 600 деца (настанени при роднини/близки); 1 800 деца (настанени в приемни семейства); 1 800 професионални приемни семейства - възнаграждения. |  |
| 2 | Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE | В изпълнение | 2023 | 2023 | Предоставяне на еднократна финансова подкрепа за уязвими семейства с деца, в отговор на предизвикателствата, породени от затрудненията на световния енергиен пазар, които пряко рефлектират върху домакинствата. Операцията се изпълнява от АСП. | 49 370 880 | 49 370 880 | ОПРЧР 2014-2020 85% ЕСФ и 15% национално съфинансиране | МТСП/УО на ОПРЧР, общини | Брой уязвими домакинства, получили подкрепа за посрещане на разходите за потребление на енергия | 0 (2022) | 320 000 (2023) |  |
| — Област на въздействие 11.2.д „Социално предприемачество и корпоративна социална отговорност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Нови възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, подкрепа за социалните предприятия чрез обучения, използване на новите технологии и подобряване на цифровите умения на заетите лица от уязвими групи. Подготвя се документация по процедурата. Предстои обявяване в края на 2023 или началото на 2024 г. | 22 000 000 | 22 000 000 | ПРЧР 2021-2027 (ЕСФ+ и национално съфинансиране: регион в преход -ЮЗР: 70-% - 30%; по-слабо развити 5 региона: 85%-15%) | МТСП/УО н ПРЧР | Брой участници в неравностойно положение, включени в дейности по операцията | 0 (2024) | 1970 за целия период на изпълнение |  |
| 2 | Дигитална платформа (екосистема) за насърчаване на социалната и солидарна икономика | Незапочнат/а | 2022 | 2025 | Изготвена техническата спецификация изпратена за окончателно съгласуване от МЕУ. | 3 157 075 |  | Механизъм за възстановяване и устойчивост | МТСП | Изградена и внедрена дигитална платформа | 0 (2022) | 1 (2025) |  |
| Подприоритет 11.3 „Ограничаване на бедността“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 11.3.а „Материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на финансова подкрепа за хората с увреждания | В изпълнение | 2019 | 2026 | Осигурява се подкрепа, предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане. Осъществяват се дейности по отпускане, изплащане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на финансовата подкрепа, съобразно заключенията от извършена индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, по заложени ред и условия. | 3 527 490 000 | 2 894 090 000 | Държавен бюджет | АСП МТСП | Брой лица, получили месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждането (средномесечно); Брой лица, получили целеви помощи, съобразно вида на увреждането /за покупка на лично моторно превозно средство; приспособяване на жилище балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и/или наем на общинско жилище/ (средномесечно) | 656 162 (2023) 2 702 (2023) | 670 000 (2026) 2 000 (2026) |  |
| 2 | Гарантиране на социална защита на уязвими групи от населението | В изпълнение | 2023 | 2026 | Мярката е с постоянен характер, нормативно уредена. Осъществява се подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности, чрез предоставяне на месечни, целеви и еднократни помощи, намаляване на зависимостта от социални помощи чрез осигуряване на по-добра целенасоченост и финансиране при реализацията на програми и проекти в областта на социалното подпомагане, осигуряване на целева социална защита за отопление и подпомагане на уязвими групи от населението. | 1 615 882 000 | 1 367 589 000 | Държавен бюджет | МТСП, АСП | 1.Средномесечен брой лица и семейства, получаващи месечни социални помощи; 2. Брой лица и семейства, получаващи еднократни помощи; 3. Средномесечен брой случаи на получени целеви помощи за наем; 4. Брой лица и семейства, на които се отпускат целеви помощи за отопление; 5. Брой лица, за които се отпускат целеви средства за диагностика и лечение | 45 810 (2023) 7 000 (2023) 265 (2023) 300 000 (2023) 5 500 (2023) | 54 971 (2025) 7 000 (2025) 265 (2025) 300 000 (2025) 5 500 (2025) |  |
| 3 | Програма за храни и основно материално подпомагане - 2021-2027, | В изпълнение | 2022 | 2027 | На база на идентифицираните нужди на най-уязвимите лица, програмата се фокусира върху четири основни направления: 1. Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали- реализира се ежегодно, като се очаква първото раздаване да стартира през 2023 и да бъдат обхванати средногодишно най-малко 300 000 лица и членовете на техните семейства; 2. Топъл обяд- в периода 01.10.2022 - 30.09.2025 г. мярката се реализира се в 235 общини и райони на общини, а обхванатите потребители са близо 70 000; 3. Пакети за новородени деца- стартирани процедури за закупуване на пакетите за новородени деца, като се очаква до края на 2027 г. да бъдат обхванати 10 000 деца от уязвими семейства; 4. Детска кухня- Стартирани процедури за закупуване на пакетите за новородени деца, като се очаква до края на 2027 г. да бъдат обхванати 10 000 деца от уязвими семейства. | 411 702 215 | 411 702 215 | 90% ЕСФ+/10% НФ | АСП | 1.Брой лица, получили пакети хранителни продукти и хигиенни материали. 2.Брой лица, на които е предоставен топъл обяд. 3. Брой деца, получили пакети за новородени в първото шестмесечие от рождението им. 4. Брой деца на възраст от 10 месеца до 3 години, получили ваучер за детска кухня. | 0 (2022) 0 (2022) 0 (2022) 0 (2022) | Средногодишно 300 000 лица и членовете на техните семейства за периода 2023-2025г. Средномесечно 50 000 лица за периода 2022-2025 г.; 10 000 деца за периода 2023-2027 г. 10 000 деца за периода 2023-2027. |  |
| — Област на въздействие 11.3.в „Трудови права и минимална работна заплата“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите | В изпълнение | 2023 | 2026 | Осъществяване на ефективен контрол в областта на трудовото законодателство | Не е необходимо |  |  | ИА ГИТ | Установени нарушения, свързани със заплащането на труда | 21 700 (2023) | 21 400 (2026) |  |
| 2 | Борба с недекларираната заетост, с цел ограничаване на бедността | В изпълнение | 2023 | 2026 | Осъществяване на ефективен контрол в областта на трудовото законодателство | Не е необходимо |  |  | ИА ГИТ | Установени нарушения, касаещи полагане на труд без сключен трудов договор | 3 400 (2023) | 3 300 (2026) |  |
| 3 | Транспониране в българското законодателство на Директива 2022/2041 относно адекватните минимални работни заплати в ЕС | В изпълнение | 2023 | 2026 | създадена междуведомствена работна група | Не е необходимо |  |  | МТСП | Механизъм за определяне на минималната работна заплата | 0 (2023) | 1 (2026) |  |

### Приоритет 12 „Здраве и спорт“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подприоритет 12.1 „Промоция на здраве и превенция на заболяванията“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 12.1.а „Рискови фактори за здравето“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повишаване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към хроничните незаразни болести | В изпълнение | 2021 | 2025 | Профилактиката на онкологичните заболявания е важна за ранното им откриване и своевременно лечение. В населени места с висока заболяемост и смъртност се организира популационен скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво. Провеждат се също така скринингови прегледи за сърдечно-съдови заболявания. | 251 000 | 251 000 | Държавен бюджет | МЗ, НЦОЗА | Брой кампании | 22 (2022) | 26 (2025) |  |
| 2 | Промоция на здравословно хранене, физическа активност, намаляване употребата на тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол | В изпълнение | 2021 | 2025 | Дейностите за промоция на рисковите за здравето фактори сред лица над 20 г. са насочени към провеждане на 362 кампании с 30 934 участника; 281 събития за отбелязване на тематични международни и световни дни; над 300 семинари и дискусии с над 20 000 участника. | 93 500 | 93 500 | Държавен бюджет | МЗ, НЦОЗА | Брой кампании | 360 (2022) | 360 (2025) |  |
| 3 | Повишаване на знанията на подрастващите и младите хора за рисковите фактори за здравето | В изпълнение | 2021 | 2025 | Дейностите за повишаване на знанията на младите хора са насочени към изграждане на знания и умения за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, нездравословното хранене и ниската физическа активност. Проведени са над 200 кампании с над 19 000 участника; над 500 семинара и обучения с над 10 000 участника. | 32 500 | 32 500 | Държавен бюджет | МЗ, НЦОЗА | Брой кампании | 190 (2022) | 190 (2025) |  |
| — Област на въздействие 12.1.б „Превенция на заболяванията“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепване на процесите по елиминация и ерадикация на социално значими заразни болести, като полиомиелит, туберкулоза и СПИН | В изпълнение | 2021 | 2025 | За изпълнението на мярката са стартирани дейности в рамките на приетите Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ и НП за превенция и контрол на туберкулоза | 26 445 400 | 26 445 400 | Държавен бюджет | МЗ, РЗИ, ЛЗ, НЦЗПБ, НЦОЗА, НПО, заинтересовани министерства | 1. Ниво на разпространението на ХИВ сред общото население, на 100 000 население; 2. Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза (нови случаи и рецидиви), на 100 000 население | 1. – 4.4 (2021); 2. – 18.4 (2021) | 1. Не превишаване на средното ниво на ЕС (2025); 2. Не превишаване на средното ниво на ЕС (2025) |  |
| Подприоритет 12.2 „Здравна мрежа и разходна оптимизация“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 12.2.а „Национална здравна карта“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Създаване на стимули за развитие на дейностите по продължително лечение и палиативни грижи | Незапочнат/а | 2022 | 2026 | За реализация на мярката се предвижда увеличаване на цените на клиничните пътеки и увеличаване на обема им с 30%. | 90 323 600 | 13 120 000 | Бюджет на НЗОК | НЗОК, договорни партньори | % увеличение на цените на КП; % увеличение на обемите на КП | 0 (2023) 0 (2023) | 30% (2026) 30% (2026) |  |
| 2 | Оптимизиране на структурата на здравната мрежа | В изпълнение | 2021 | 2030 | Във връзка със значителните промени в здравно-демографския профил на страната и в структурата на здравната мрежа предстои актуализация на Националната здравна карта. | Не е необходимо |  |  | МЗ, ИАМН и НЗОК | Брой болнични легла | 51 991 (2022) | 50 000 (2026) 48 000 (2030) |  |
| 3 | Въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за болнична помощ и на нови структури до актуализацията на Националната здравна карта | Незапочнат/а | яну.24 | май.24 | Приемане на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения, с който да бъдат регламентирани на законово ниво случаите, в които Националната здравна карта подлежи на актуализация и да бъде въведен временен мораториум до актуализирането на Националната здравна карта | Не е необходимо |  |  | МЗ | Приет от НС ЗИД на Закона за лечебните заведения | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 4 | Актуализиране на Националната здравна карта | Незапочнат/а | яну.24 | май.24 | С оглед значителните промени в здравно-демографската характеристика на населението и структурата на системата на здравеопазване се предвижда актуализация на Националната здравна карта. Сформирани са комисии за изготвяне на областни здравни карти, въз основа на които ще бъде актуализирана Националната здравна карта. | Не е необходимо |  |  | МЗ | Утвърдена от МС Национална здравна карта | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| — Област на въздействие 12.2.б „Извънболнична медицинска помощ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повишаване на качеството на предоставяните услуги в първичната извънболнична помощ (ПИП) | В изпълнение | 2021 | 2026 | За изпълнение на мярката се предвижда периодично актуализиране на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, с цел разширяване обема и обхвата на профилактичните дейности, извършвани в ПИП | 2 835 741 860 | 2 255 544 370 | Бюджет на НЗОК,НПВУ | МЗ, НЗОК | Брой актуализации на Наредба № 9/2016 г. % увеличение на бюджета на НЗОК за ПИП | 0 (2024) 5.4% (2023) | 2 (2026) 10% (2026) |  |
| 1.1. | Разширяване обема и обхвата на здравните дейности, извършвани в ПИП | В изпълнение | 2021 | 2030 | Извършени са 3 промени в нормативната уредба с цел разширяване на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и увеличение на профилактичните дейности, извършвани в първичната извънболнична помощ | Не е необходимо |  |  | МЗ, НЗОК | Приети нормативни промени | 0 (2024) | 2 (2026) 4 (2030) |  |
| 1.2. | Повишаване капацитета на първичната медицинска помощ за дейностите, свързани с промоция и превенция | В изпълнение | 2022 | 2026 | Средствата, предвидени в бюджета на НЗОК, за първична извънболнична помощ ежегодно се увеличават - 4,93% през 2021 г., 5,94 % през 2022 г. и 6,44% за 2023 г. | 2 757 578 400 | 2 174 124 100 | Бюджет на НЗОК | НЗОК, договорни партньори | относителен дял на разходите за ПИМП в бюджета на НЗОК | 6.44% (2023) | 8% (2026) 10% (2030) |  |
| 1.3. | Създаване на амбулатории в трудно достъпни и отдалечени населени места | В изпълнение | 2022 | 2026 | След изготвяне на анализ и приоритизиране на населените места, в които ще се разкрият амбулатории, ще се обявят обществени поръчки за извършване на СМР, доставка на апаратура, оборудване, обзавеждане, строителен и авторски надзор. | 78 163 460 | 81 420 270 | НПВУ | МЗ | 300 | 0 (2022) | 300 (2026) |  |
| 2 | Развитие на капацитета на специализираната извънболнична медицинска помощ | В изпълнение | 2022 | 2026 | За развитие на капацитета на СИМП се предвиждат мерки за създаване на условия за въвеждане на съвременни диагностично-лечебни методи в амбулаторни условия. | 4 950 033 232 | 4 701 688 200 | Бюджет на НЗОК | МЗ, НЗОК | Брой приети нормативни актове | 0 (2023) | 2 (2026) |  |
| 2.1. | Повишаване на мотивацията на специалистите в извънболничната помощ | В изпълнение | 2022 | 2026 | Налице е тенденция за ежегодно увеличение на средствата, предвидени в бюджета на НЗОК за специализирана извънболнична помощ – 5.24% през 2021 г., 6.22 % през 2022 г. и 6.58% за 2023 г. Средствата за медико-диагностични изследвания също са увеличени - от 2.15 % през 2021 г. на 3.38 % през 2023 г. | 4 950 033 232 | 4 701 688 200 | Бюджет на НЗОК | НЗОК, договорни партньори | Относителен дял на разходите за СИМП в бюджета на НЗОК | 6.58% (2023) | 8% (2026) 10% (2030) |  |
| 4 | Разширяване на обхвата на предоставяните здравни услуги извън обхвата на здравното осигуряване Закон за здравето, Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 | В изпълнение | 2021 | 2030 | Приета е Национална програма за подобряването на майчиното и детско здраве 2021-2030 (НППМДЗ), чрез която се осигурява устойчивост и надграждане на предоставяните здравни дейности и на постигнатите резултати от изпълнението на НППМДЗ 2014-2020. | 34 140 000 | 38 140 000 | Държавен бюджет | МЗ | Приета програма Коефициент на детска смъртност | 0 (2021) 4.8‰ (2022) | 1 (2026) 4.3‰(2026) 3.3‰ (2030) |  |
| 4.1. | Изготвяне и приемане на План за действие за периода 2024-2026 Закон за здравето, Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 | В изпълнение | 2023 | май.24 | Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве се изпълнява чрез тригодишни планове за действие. Към момента се изпълнява План за действие за периода 2021-2023, който е приложение към приетата с Решение на № 333 на МС от 2021 г. програма. За осигуряване изпълнение на мерките, заложени в програмата ще бъде разработен План за действие за периода 2024-2026 | Не е необходимо |  |  | МЗ | РМС за приемане на План за действие за периода 2024-2026 за изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 4.2. | Осигуряване дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ) | В изпълнение | 2021 | 2026 | Осигурено е финансирането на 31 ЗКЦ, в които в периода януари 2021 - юни 2023 г. на бременни, родилки и деца са предоставени 13 910 медицински консултации извън обхвата на здравното осигуряване, 12 279 консултации от психолог и 11 513 - от социален работник. Извършени са 39 476 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии. | 34 140 000 | 38 140 000 | Държавен бюджет | МЗ | Брой медицински консултации и домашни посещения; бр. изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни; брой консултации от психолог и социален работник | 5 995 (2022) 16 007 (2022) 5 852 (2022) 5 257 (2022) | 7 000 (2026) 20 000 (2026) 7 000 (2026) 7 000 (2026) |  |
| — Област на въздействие 12.2.в „Спешна помощ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата на спешна медицинска помощ; Строителство, ремонт, реконструкция и оборудване на ЦСМП и болничните структури за спешна медицинска помощ и доставяне на линейки и медицинска апаратура | В изпълнение | 2018 | 2023 | В процес на изпълнение е сключеният договор за Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. В обектите на СМП в страната са доставени медицинска апаратура, медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане. Продължава извършването на строително-монтажни работи в обекти на СМП – спешни отделения и Центрове за спешна медицинска помощ и техни филиали. Доставени са медицински превозни средства тип В, тип С и тип В със задвижване 4х4 с необходимото медицинско оборудване, като общият брой на доставените линейки е 358. Сключени са 2 договора за доставка на общо 42 високопроходими линейки, като през месец декември 2023 г. са доставени първите 5 линейки. | 163 897 816 | 163 897 816 | ОПРР 2014 - 2020 | МЗ | Брой ремонтирани ЦСМП, ФСМП, бр. изнесени екипи, брой модернизирани спешни отделения, брой закупени санитарни автомобили, доставено оборудване, обзавеждане и медицинска апаратура за СМП | доставени 280 бр. санитарни автомобила, доставена медицинска апаратура и оборудване | Брой ремонтирани ЦСМП - 27, ФСМП-170, 6 изнесени екипа, брой модернизирани спешни отделения - 34. Закупени 400 бр. санитарни автомобили, осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП |  |
| 2 | Създаване на условия за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт. | В изпълнение | 2020 | 2026 | Изпълнява се проект BG16RFOP001-4.002-0001 “Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния”, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. и инвестиция C12.I4 „Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ по ПВУ. Сключен е договор за доставка на 6 броя хеликоптери. Изграждане на необходимата инфраструктура в 6 бр. оперативни бази. | 141 427 312 | 141 427 312 | ОПРР 2014 - 2020 и инвестиция C12.I4 „Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ по ПВУ | МЗ | 6 бр. оборудвани медицински хеликоптери, изградени 6 бр. оперативни бази на територията на цялата страна. | 0 | Закупени 6 бр. оборудвани медицински хеликоптер. Изградени 6 бр. оперативни бази на територията на цялата страна |  |
| 3 | Въвеждане на система за продължаващо обучение и оценка на персонала в системата за спешна медицинска помощ | В изпълнение | 2017 | 2023 | Изпълнява се проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. В изпълнение на проекта през теоретично и практическо обучение (в периода ноември 2019 г. - април 2023 г.) преминаха общо 6906 служители от системата на спешната медицинска помощ в страната. В петдневния обучителен курс участваха 5761 служители от центровете за спешна медицинска помощ и 1145 – от спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала. | 7 000 000 | 7 000 000 | ОПРЧР 2014-2020 | МЗ | Утвърдени методология и учебна документация; Изграден и оборудван център за обучение; брой обучени лица | 1 Изграден и оборудван център за обучение; 1402 обучени лица | Утвърдени методология и учебна документация 1 Изграден и оборудван център за обучение 6892 обучени лица |  |
| 4 | Осигуряване устойчивост на финансирането на системата за спешна помощ | В изпълнение | 2022 | 2026 | Мярката предвижда осигуряването на капацитет на структурите за спешна медицинска помощ, гарантиращ обема и качеството на дейността. През 2021 г. са изпълнени 789 117 повиквания, а през 2022 г. - 778 554. Възнагражденията на персонала на ЦСМП са увеличени с 42%, а на персонала на спешните отделения средно с 49 %. | 782 904 400 | 745 256 100 | Държавен бюджет | МЗ | Брой изпълнени повиквания % увеличение на средствата за финансиране на спешните структури | 730 000 (2022) 0 (2022) | 800 000 (2026) 15% (2026) |  |
| — Област на въздействие 12.2.г „Ефективност на болничната помощ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повишаване ефективността на болничната помощ | В изпълнение | 2021 | 2026 | В изпълнение на мярката се предвижда оптимизиране на болничната помощ чрез увеличаване на дейностите, осъществявани в амбулаторни условия, усъвършенстване на модела на остойностяване на медицинските дейности и на механизмите за контрол | 15 859 701 520 | 16 111 992 300 | Бюджет НЗОК | МЗ, НЗОК | Подписан анекс към НРД 2023-2025 % увеличение на относителния дял за БМП в НРД 2023-2025 | 0 44.3% (2023) | 1 47% (2026) |  |
| 2 | Изпълнение на Национална програма за насърчаване на донорството и развитие на трансплантацията 2024-2028 | В изпълнение | 2023 | 2028 | Във връзка с необходимостта от развитие на дейностите, свързани с донорството и трансплантациите и с оглед осигуряването на устойчивост на дейностите, изпълнявани по Националната програма за насърчаване на донорството и развитие на трансплантацията 2019-2023 се предвижда да бъде приета нова програма и план за действие за периода 2024-2028 г. | 5 400 000 | 5 400 000 | Държавен бюджет | МЗ, ИАТ | РМС за приемане на Национална програма за насърчаване на донорството и развитие на трансплантациите 2024-2028 | 0 (2023) | 0 (2026) 1 (2028) |  |
| 3 | Повишаване на капацитета на психиатричната помощ | В изпълнение | 2021 | 2026 | В изпълнение на мярката е приет стратегически документ за подобряване на психичното здраве, който предвижда подобряване на условията в съществуващи лечебни заведения, създаване на нови структури, включително за повишаване на капацитета в областта на детско-юношеската психиатрия | 62 805 234 | 28 534 200 | Държавен бюджет | МЗ | Брой разкрити структури Брой реновирани ЛЗ | 0 (2021) 0 (2021) | 8 (2026) 18 (2026) |  |
| 4 | Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест | В изпълнение | 2021 | 2025 | Мярката включва структурни промени в организацията на системата за психиатрично обслужване - разкриване на центрове за психично здраве и на болнични структури за детско-юношеска психиатрия, реновиране на държавните психиатрични болници, подобряване на условията в психиатричните отделения в МБАЛ и УМБАЛ | 56 497 634 | 28 481 000 | ПВУ | МЗ | Брой разкрити ЦПЗ; Брой реновирани ДПБ и ЦПЗ; Брой разкрити отделения по детско-юношеска психиатрия; Брой обновени психиатрични клиники/отделения | 0 (2021) 0 (2021) 0 (2021) 0 (2021) | 7 (2025) 13 (2025) 2 (2025) 6 (2025) |  |
| 5 | Развиване на психиатрията на напредналата възраст | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката включва законодателни промени; Разработване на правила за добра клинична практика при лечение на пациенти в напреднала възраст; Разработване на програми за превенция и ранно диагностициране на симптоми за когнитивен дефицит и различни форми на деменция; Разработване на обучителни и рехабилитационни програми . Разработване на ръководство за ранна диагноза на деменция | 175 600 | 53 200 | Държавен бюджет | МЗ и МОН/Медицински университети, катедри/ | Брой законодателни промени; Брой разработени програми за превенция и ранно диагностициране на симптоми на когнитивен дефицит и деменция; брой разработени рехабилитационни програми ; брой разработени програми за обучения; | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) | 2 (2026) 1 (2026) 1 (2026) 3 (2026) |  |
| 6 | Развиване на съдебна психиатрия | Незапочнат/а | 2024 | 2025 | Предвидени са действия за създаване на специализирана клиника по съдебна психиатрия; Повишаване на квалификацията на работещите психолози в затворите | 5 700 000 | Не е осигурено | Европейски структурни фондове | МЗ, МП | Разкриване на клиника по съдебна психиатрия; Разработени програми | 0 (2024) 0 (2024) | 1 (2025) 1 (2025) |  |
| 7 | Развитие на детско-юношеската психиатрия | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Мярката включва осъществяване на законодателни промени; Интегриране на усилията свързани с реформиране на психично-здравната помощ в училищата. Обучение на персонал на ЛЗ за психиатрична помощ. Проучване мнението на младите хора и семействата и участието им в изработването на нови стратегии. Обучения на ОПЛ за интегриране на извънболничната помощ на дейности за ранна диагностика | 432 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | МЗ, НЦОЗА, МОН, Медицински университети, катедри по психиатрия, НПО | Брой законодателни промени; брой проучвания; брой разработени програми за обучения | 0 (2024) 0 (2024) 0 (2024) | 2 (2025) 1 (2025) 3 (2025) |  |
| — Област на въздействие 12.2.д „Лекарствена политика и финансова устойчивост на системата на здравеопазването“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигуряване на равнопоставен достъп на пациентите до безопасни, качествени и ефективни лекарствени продукти. | В изпълнение | 2023 | 2025 | В изпълнение на мярката се предвижда: Подобряване на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти чрез нейното усъвършенстване, за да бъдат преодолени в бъдеще случаите на липса или недостиг в аптечната мрежа на лекарствени продукти. | Не е необходимо |  |  | МЗ | Приети нормативни промени | 0 (2023) | 1 (2025) |  |
| 2 | Оптимизиране на разходите на публични средства | В изпълнение | 2021 | 2025 | Прилагане на механизъм по договаряне и сключване на рамкови споразумения за лекарствените продукти осигурявани по реда на Наредба 34/2005г . за които стойността, заплащана от бюджета на Министерството на здравеопазването, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба. | 255 030 000 | 155 112 000 | Държавен бюджет | МЗ | Сключени рамкови споразумения; Реализирани икономии-Спестен финансов ресурс | 0 (2021) 0 (2025) | 6 (2025) 4 900 000 (2025) |  |
| — Област на въздействие 12.2.е „Човешки ресурси в системата на здравеопазването“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на проект BG05SFPR002-1.007-0001 „Специализация в здравеопазването +“ - Компонент 1 по ПРЧР 2021-2027 | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Одобрен проект BG05SFPR002-1.007-0001 „Специализация в здравеопазването +“ - Компонент 1 по ПРЧР 2021-2027. Предстои стартиране на проектните дейности. | 5 000 000 | 5 000 000 | ПРЧР 2021-2027 | МЗ | брой специализанти, финансирани по проекта. | 0 (2024) | 230 (2026) |  |
| 2 | Създаване на условия за обучение на специализанти на места, финансирани от държавата | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Министърът на здравеопазването ежегодно определя (с 2 заповеди) броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за съответната календарна година. Определените места, финансирани от държавата са съобразени както с потребностите от специалисти в страната и възможностите на базите за обучение, така и със заявения интерес на кандидат-специализантите. | 36 500 000 | 30 326 800 | Държавен бюджет | МЗ | Брой издадени заповеди на министъра на здравеопазването за определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата. Брой специализанти, заели места, финансирани от държавата за съответната календарна година | 2 (2023) 75 (2023) | 2 (2026) 180 2026) |  |
| Подприоритет 12.3 „Електронно здравеопазване“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 12.3.а „Национална здравна информационна система“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на Национална здравна информационна система (НЗИС) и извършване на гаранционна поддръжка | В изпълнение | 2020 | 2025 | Разработена и въведена в експлоатация НЗИС и текущо системата е в период на гаранционна поддръжка за срок от 24 месеца, считано от м. август 2023 | 10 789 000 | 10 789 000 | Държавен бюджет | МЗ | Въведена в експлоатация НЗИС и извършена гаранционна поддръжка | 0 (2020) | 1 (2025) |  |
| — Област на въздействие 12.2.в „Информационни системи в електронното здравеопазване“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансграничен обмен на здравни данни | В изпълнение | 2020 | 2024 | Одобрен проект и сключено споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между МЗ и Изпълнителна агенция "Иноваци и мрежи" към ЕК за създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България. Проектът се финансира чрез Механизма за свързване на Европа | 5 051 614 | 5 051 614 | Механизъм за свързване с Европа (75%); Държавен бюджет (25%) | МЗ | Изградена национална контактна точка, чрез която ще се предоставят услуги за трансграничен обмен на данни | 0 (2020) | 1 (2024) |  |
| 2 | Надграждане на НЗИС - Фаза 3 | В изпълнение | 2023 | 2026 | Сключен договор с Изпълнител за надграждане на НЗИС и извършване на гаранционна поддръжка | 5 000 000 | 5 000 000 | Държавен бюджет | МЗ | Внедрени модули към НЗИС | Въведена НЗИС, включваща модули ЕМД/ЕЗЗ, е-рецепта, е-направление, система за мониторинг и контрол, е-хоспитализация, е-преглед | Надградена НЗИС със: е-удостоверения, е-здраве, модул майчино и детско здравеопазване, модул превенция и профилактика, модул за разпределяне на всички видове ваксини, изграждане на специализирана система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в ПЛС |  |
| Подприоритет 12.4 „Спорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 12.4.а „Физическа активност и практикуване на спорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Създаване на условия за развитие на спорта за всички, повишаване на физическата активност и практикуване на спорт от различни групи от населението. | В изпълнение | 2021 | 2026 | Ежегодно реализиране на програми в областта на спорта за всички и проекти на спортни организации за развитие и популяризиране на спорта за всички. Увеличен е бюджета за изпълнение на мярката. В процес на разработка са Национална стратегия и Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (2023-2034 г.) | 24 464 000 | 24 464 000 | Бюджет на ММС | ММС | Брой програми, брой проекти, брой участници, брой прояви, брой спортни занимания, брой деца | Ежегодно: 5 програми, 250 проекта, 160 000 участници, 230 прояви, 50 000 занимания, 25 000 деца | Ежегодно: 5 програми, 300 проекта, 200 000 участници, 250 прояви, 70 000 занимания, 30 000 деца |  |
| 2 | Осигуряване на условия и възможности за физическа активност, практикуване на спорт и участие в спортни прояви и състезания на хора с увреждания с цел подобряване качеството на живота им и социална интеграция | В изпълнение | 2021 | 2026 | Ежегодно реализиране на програми и проекти за физическа активност и спорт за хора с увреждания. Увеличен е бюджета за изпълнение на мярката. В процес на разработка са Национална стратегия и Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (2023-2034 г.) | 11 100 000 | 10 380 000 | Бюджет на ММС | ММС | Брой финансово подпомогнати спортни федерации, Брой спортни занимания за хора с увреждания в свободното време Брой хора с увреждания, участващи в спортни занимания Брой спортисти с увреждания, участващи в спортни състезания Брой състезания от държавен спортен календар Брой състезания от международен спортен календар Брой спечелени медали от международни състезания |  | Ежегодно: 8 проекти, 500 участника в спортни занимания, 4 000 спортни занимания, 2 400 участника в национални състезания, 50 национални състезания, 40 международни състезания, 55 медала от международни състезания |  |
| — Област на въздействие 12.4.б „Спортна база в училищата“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане и модернизиране на спортна база в училищата | В изпълнение | 2021 | 2030 | Реализиране на политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения в рамките на образователната инфраструктура във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти. През 2020 г. са сключени 24 договора за инженеринг за изграждане на физкултурни салони. За 2021 г. и 2022 г. има реализирани два физкултурни салона. В края на 2021 г. 23 договора са прекратени, поради изтекли срокове. | 250 000 000 | 11 412 500 | Бюджет на ММС | МОН; ММС | Брой училища с изградена и модернизирана спортна база | 0 (2021) | 8 обекта (2026). |  |
| — Област на въздействие 12.4.в „Спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане и модернизиране на спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт | В изпълнение | 2021 | 2030 | Реализиране на политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти. Ход на изпълнение - общо изградени обекти до момента - 23 броя. Прекратените договори са 2. Останалите 29 обекта са в изпълнение. | 163 000 000 | 37 029 357 | Бюджет на ММС | ММС | Брой изградени и модернизирани спортни обекти и съоръжения | 0 (2021) | 60 обекта (2026) |  |

### Приоритет 13 „Култура, наследство и туризъм“

| № | Мярка | Статус | Начална дата | Крайна дата | Кратка информация за хода на изпълнение на мярката | Необходими финансови ресурси, лв. | Осигурени финансови ресурси, лв. | Източник на финансиране | Отговорни институции; партниращи институции | Индикатори за изпълнение | Начална стойност (година) | Целева стойност (година) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подприоритет 13.1 „Културно многообразие и достъп до култура“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 13.1.а „Институционална инфраструктура и техническо оборудване“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновяване и модернизация на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино -обновяване на сградите | В изпълнение | 2021 | 2023 | Мярката е финансирана от ОП РР 2014-2020 и бюджета на Министерство на културата. Договор за БФП BG16RFOP001-3.001-0008-C01/10.02.2021 | 3 811 218 | 1 877 480 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой модернизирани образователни институции | 0 (2021) | 1 (2023) |  |
| 2 | Музикално-драматичен театър Велико Търново -цялостен ремонт, СМР | В изпълнение | 2021 | 2026 |  | 6 740 513 | 87 861 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 3 | Драматичен театър - Търговище -цялостен ремонт, СМР | В изпълнение | 2023 | 2026 | Цялостен ремонт, СМР | 5 100 000. | 487 558 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2023) | 1 (2026) |  |
| 4 | Държавна опера - Русе - проектиране СМР | В изпълнение | 2022 | 2026 | Проект, СМР | 4 264 408 | 226 800 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2022) | 1 (2025) |  |
| 5 | Държавна опера - Пловдив -основен ремонт и реконструкция на Концертна зала. СМР, СН, АН, ИК | Незапочнат/а | 2023 | 2024 |  | 12 684 375 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 6 | Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" Пловдив -реконструкция на покрива и подпокривното пространство. СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | 2 465 449 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 7 | Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" Пловдив - оборудване и обзавеждане | Незапочнат/а | 2022 | 2024 |  | 300 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2022) | 1 (2024) |  |
| 8 | Национален исторически музей - проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 3 579 708 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2022) | 1 (2026) |  |
| 9 | Национална галерия - проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 1 762 803 | 647 956,32 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2022) | 5 (2024) |  |
| 10 | Държавен културен институт Къща музей "Панчо Владигеров" - проектиране, укрепване, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 17 900 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 11 | Музей "Борис Христов" -проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 13 000, | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 12 | Национален политехнически музей - проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 50 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 13 | Национален литературен музей - СМР, КРР и проектиране | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 50 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 3 (2026) |  |
| 14 | Национален музей "Земята и хората" - СМР, проектиране | Незапочнат/а | 2022 | 2026 |  | 260 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 15 | Български културен институт - Виена - сграда и двор -цялостен ремонт и реставрация. проект, СМР, КРР | Незапочнат/а | 2025 | 2026 |  | 3 500 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2025) | 1 (2026) |  |
| 16 | Сграда на бул. Дондуков 16, София - цялостен ремонт и реставрация. проект, СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | 4 000 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 17 | Сграда на бул. Патриарх Евтимий 2, София - цялостен ремонт и реставрация. проект, СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | 5 000 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 18 | Военно-морско училище - Созопол - аварийно укрепване, цялостен ремонт-реставрация. проект, СМР, КРР | Незапочнат/а | 2024 | 2030 |  | 10 000 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2030) |  |
| 19 | Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - ремонт на отоплителна инсталация, ел.инсталация, СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 2 198 167 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 20 | Основен ремонт на общежитие на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино - основен ремонт на общежитие | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | 3 036 626 | Не е осигурено | Държавен бюджет, ОП РР 2014-2020 | Министерство на културата | Брой модернизирани образователни институции | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 21 | Национално училище за фолклорни изкуства - Широка лъка - обновяване на отоплителна система | В изпълнение | 2023 | 2024 |  | 1 947 100 | 973 550 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 22 | Драматичен театър Ловеч - цялостен ремонт, СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2024 |  | 1 539 720 | 444 150 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 23 | Национално училище по изкуствата - Плевен - цялостен ремонт, СМР | В изпълнение | 2023 | 2026 |  | 3 536 947 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 24 | Куклен театър Стара Загора - укрепване, основен ремонт и реконструкция на сградата | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 2 938 055 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2026) |  |
| 25 | Национална художествена гимназия Пловдив - пристройка към сграда на училище | В изпълнение | 2023 | 2024 |  | 303 364 | 151 682,13 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 26 | Младежки театър София - основен ремонт | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | 350 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 27 | Народен театър София - обследване и цялостна подмяна на сценична механизация и осветление | Незапочнат/а | 2024 | 2025 |  | 804 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2024) | 1 (2025) |  |
| 28 | Център за подводна археология - проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 304 500 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 29 | Българска национална филмотека - проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 1 826 717 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 30 | Музей "Васил Левски" - Карлово - проектиране, СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 152 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 31 | Музей "Христо Ботев" - Калофер - проектиране, оборудване и СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 170 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 32 | ДКИ "КЦ Двореца" - Балчик - проектиране, оборудване и СМР | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 422 598 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| 33 | Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа" - СМР и оборудване | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 280 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой ремонтирани обекти | 0 (2021) | 1 (2026) |  |
| — Област на въздействие 13.1.б „Мобилност на творци и произведения“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дейности по представяне на движимото културно наследство, вкл. Създаване на образователни програми | В изпълнение | 2023 | 2030 |  | 6 270 000 | 2 380 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой финансирани проекти за една календарна година | 46 (2022) | 80 (2030) 40 (2026) |  |
| 2 | Предоставяне на държавни гаранции за представяне на движимото културно наследство в България и в страната | В изпълнение | 2023 | 2030 |  | Не е необходимо |  | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой предоставени държавни гаранции за една календарна година | 4 (2023) | 8 (2030) 2 (2026) |  |
| 3 | Национално участие във Венецианското биенале по изкуство 2023 | В изпълнение | 2022 | 2023 |  | 692 900 | 692 900 | Държавен бюджет | Министерство на културата Национална галерия | Брой участия | 0 (2023) | 1 (2024) |  |
| 4 | Национално участие във Венецианското биенале по архитектура 2025 | Незапочнат/а | 2023 | 2025 |  | 875 000 | 875 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой участия | 0 (2023) | 1 (2025) |  |
| — Област на въздействие 13.1.в „Културни и творчески индустрии“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насърчаване на българското филмопроизводство, разпространение и промоция на български филмов продукт | В изпълнение | 2021 | 2030 | Отпускане на държавна помощ за производство на филми по схеми по чл. 26, ал. 1, т. 1, т.3, т.4 и т.5 от ЗФИ | 188 611 463 | 47 011 403 | Държавен бюджет | Изпълнителна агенция "Национален филмов център" | Брой филми | 40 (2021) | 50 (2030) 43 (2026) |  |
| 2 | Насърчаване на инвестициите във филмопроизводството чрез схема за възстановяване на разходи | В изпълнение | 2022 | 2030 | Отпускане на средства за възстановяване на разходи по схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 на ЗФИ | 82 207 499. | 30 000 000 | Държавен бюджет | Изпълнителна агенция "Национален филмов център" | Брой филми | 0 (2022) | 6 (2030) 2 (2026) |  |
| 3 | Насърчаване на инвестициите във филмопроизводството | В изпълнение | 2022 | 2030 | Отпускане на държавна помощ за производство на филми и сериали по схеми по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗФИ Има преминали през всички процедури, в процес на производство 6 броя сериали за 2022 г. | 11 095 333 | 6 000 000 | Държавен бюджет | Изпълнителна агенция "Национален филмов център" | Брой филми и сериали | 0 (2021) | 4 (2030) 2 (2026) |  |
| 4 | Инвестиция "Развитие на културните и творчески сектори" | В изпълнение | 2022 | 2026 | Оперативно споразумение между Министерството на финансите и Националния фонд „Култура“ в качеството му на краен получател, подписано на 25.08.2023 г. Оперативно споразумение между Министерството на финансите и Националния фонд „Култура“ в качеството му на Структура за наблюдение и докладване е подписано на 20.04.2023 г. Осъществена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за извършване на анализ и оценка на въздействието на действащото законодателство за НФК, както и изготвяне на предложение за законодателна промяна в правната рамка на НФК“. Проектозаконът е публикуван и предаден на Министъра на културата. Осъществена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на електронна система със софтуерно решение за улесняване на всички операции във вътрешните и външните административни процеси на Национален фонд „Култура“. Широка информационна кампания в страната за запознаване на Сектора. Изготвени проекти на грантови схеми за безвъзмездна помощ, предвидени в Проект 42 от НПВУ. След одобряването им от Министерството на финансите и Европейската комисия те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане и за кандидатстване. | 79 693 000 | 79 693 000 | Механизъм за възстановяване и устойчивост, Национален бюджет | Национален фонд "Култура" | 1. Повишено ниво на предлагането на продукция на КТИ (брой качествени продукции). 2. Общински политики (брой общини с културни политики); 3. Повишен достъп на българската публика до продуктите на КТИ (процент акетирани, които са присъствали на поне едно представление); 4. Засилено международно сътрудничество (брой български културни продукти в големи европейски платформи за изкуство; партньорства и сътрудничество). | 1. 47 2. 5 3. 42.2%; 4. 7 (2022) | 1. 350; 2. 12 3. 62.2%; 4. 20 (2026) |  |
| 5 | Подкрепа при създаването (продуциране и копродуциране, вкл. и в международно сътрудничество) на български културни продукти (професионални и любителски, вкл. фестивали) | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 82 507 228 | 82 507 228 | Държавен бюджет | Национален фонд "Култура" | Брой одобрени проекти | 2034 (2021) ; 2580 (2022); 200 (2023) | 2024 г. -300 ; 2025 г. - 300; 2026 г. - 350 |  |
| — Област на въздействие 13.1.г „Представяне на българско културно съдържание“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мярка: представяне и популяризиране на българско културно съдържание с подкрепата на Българските културни институти в чужбина - Закон за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) | В изпълнение | 2022 | 2030 | Предоставяне на средства за издръжка и културна програма за българските културни институти в чужбина | 23 000 000 | 18 238 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой проведени събития | 250 (2022) | 750 (2030) |  |
| 2 | Мярка: увеличаване на достъпа на хората до изкуства и култура, както и тяхната ангажираност чрез различни дейности | В изпълнение | 2019 | 2024 | По две покани за проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 20 договора на обща стойност от 6,679,359 лв. Изпълнението следва да приключи най-късно до 30.04.2024 г. | 7 835 000 | 6 679 360 | Финансов механизъм на ЕИП | Министерство на културата | Брой хора, посещаващи културни дейности (вкл. онлайн събития) | 0 (2019) | 70000 (2024) |  |
| 3 | Мярка: стимулиране на социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите като двустранен процес | В изпълнение | 2021 | 2024 | По една покана за проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства" (фокус върху роми) на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 16 договора на обща стойност 2 233 115,79 лв. | 2 543 000 | 2 233 155 | Финансов механизъм на ЕИП | Министерство на културата | Брой хора, посещаващи културни/образователни събития (вкл. онлайн събития), свързани с културата на малцинствата (ромите) | 0 (2021) | 10000 (2024) |  |
| 4 | Оказване на финансова подкрепа на проекти в областта на визуалните изкуства | В изпълнение | 2022 | 2030 |  | 2 800 000 | 350 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой финансирани проекти за година | 35 (2022) | 50 (2030) 40 (2026) |  |
| 5 | Подкрепа при разпространението на български културни продукти (професионални и любителски, вкл. фестивали) | В изпълнение | 2022 | 2030 |  | 4 848 085 | 4 848 085 | Държавен бюджет | Национален фонд "Култура" | Брой одобрени проекти | 974 (2022); 40 (2023) | 40 (2024); 40 (2025); 40 (2026) |  |
| 6 | Подкрепа на участието на български културни организации и творци на национални и международни културни изяви и събития, свързани с обмен на знания и практики в областта на културата и изкуствата. | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 5 689 226 | 5 689 226 | Държавен бюджет | Национален фонд "Култура" | Брой одобрени проекти | 137 (2021); 126 (2022); 120 (2023) | 120 (2024); 120 (2025); 120 (2026) |  |
| 7 | Подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства за създаване и разпространение на високо художествен културен продукт | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 29 970 000 | 14 450 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой подкрепени за една календарна година творчески проекти в областта на сценичните изкуства за създаване и разпространение на културен продукт и фестивали | 120 (2023) | 250 (2030) 180 (2026) |  |
| Подприоритет 13.2 „Културно наследство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 13.2.а „Опазване на културното наследство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказване на финансова подкрепа за дейности по опазване на движимото културно наследство. | В изпълнение | 2023 | 2030 |  | 6 270 000 | 2 380 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой финансирани проекти за година | 19 (2022) | 50 (2030) 30 (2026) |  |
| 2 | Теренни археологически проучвания (ТАП) и съпътстваща теренна консервация | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 24 000 000 | 13 737 982 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой финансирани проекти/обекти | 118 бр. (2023) | 150 (2030) 120(2026) |  |
| 3 | Консервация и реставрация на недвижими културни ценности | В изпълнение | 2021 | 2030 |  | 54 000 000 | 28 000 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой финансирани проекти/обекти | 30 (2022) | 80 (2030) 50 (2026) |  |
| 4 | Актуализация на вписаните в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности | Незапочнат/а | 2024 | 2026 | Обособяване на териториални звена на НИНКН по чл. 18, ал. 3 от ЗКН с цел увеличаване на капацитета на експертния състав за изготвяне на оценки и режими на опазване на обекти със статут на НКЦ с цел увеличаване на бр. предложения по реда на чл. 64, л. 1 от ЗКН от 100 бр. год. на 500 бр./ год. | 20 000 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет | НИНКН | Брой изпратени предложения по реда на чл. 64, ал. 1 от ЗКН. | 100 бр. (2023) | 1500 бр. (2026) (500 бр./ годишно) |  |
| — Област на въздействие 13.2.б „Социализация на културното наследство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на управлението на културното наследство чрез подпомагане на проекти, насочени към представяне на културното наследство в съживени, реставрирани и реновирани пространства и чрез създаване на достъпни обекти на културното наследство | В изпълнение | 2021 | 2024 | По покана за проектни предложения по Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 14 договора на обща стойност 10,081,557.22 лв., които следва да приключат до 30.04.2024 г. | 10 561 482 | 10 081 557 | ФМ на ЕИП | Министерство на културата | Брой ревитализирани пространства на/в институти за културно наследство | 0 (2021) | 13 (2024) |  |
| 2 | Подкрепа на творците в областта на литературата | В изпълнение | 2021 | 2030 | Обявени и приключили конкурсни сесии за 2021, 2022 и 2023 г. Сключени договори за 2021 и 2022 г, като сключването на договорите за 2023 г. предстои. Общо от 2021 до 2023 г. са одобрени 3 700 проекта. | 8 900 000 | 8 900 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой подкрепени проекти | 200 (2021) | 200 годишно |  |
| 3 | Подобряване на условията за развитие на народните читалища като културни центрове, за разширяване на достъпа на гражданите до културни продукти, участие в културния живот и развитие на творческия потенциал | В изпълнение | 2022 | 2030 | През 2022 и 2023 г. е постигнато увеличение на стойностния показател на стандарта за финансиране на читалищата, съответно с 10% и 14% спрямо предходната година. За 2024 г. с РМС № 346 от 2023 г. за приемане на стандарти за делегиране от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с РМС № 847 от 2023 г., е приет стандарт за финансиране на читалищата в размер на 16 744 лв. за една субсидирана бройка и има увеличение с 20% спрямо предходната година | 451 602 492 | 112 685 181 | Държавен бюджет | Общини | Повишаване на стандарта за делегирана от държавата дейност на читалищата (съвместна дейност с МФ)Предвижда се увеличение на стандарта за 2024 г. с 20%; за 2025 и 2026 г. с по 10% на година. | 14 497 лв. (2022) | 21 050 лв. (2026) |  |
| 4 | Подобряване на условията за опазване на нематериалното културно наследство | В изпълнение | 2021 | 2030 | Програма за финансиране на регионални културни дейности, творчески проекти в областта на любителското изкуство и нематериалното културно наследство. Поддържане на Националната система „Живи човешки съкровища – България”, през 2021 и 2022 г. са проведени две сесии за попълване на системата. Вписани са общо 11 елемента Поради недостиг на средства не са финансирани проектни предложения. | 2 400 000 | 1 650 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой вписани елементи, брой подкрепени проекти | 41 елемента (2021); 0 проекти (2021) | 51 елемента (2026); брой проекти - 25 на година |  |
| 5 | Внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в Регионални библиотеки | В изпълнение | 2021 | 2030 | Планирано увеличение на средствата за внедряване на нови технологии. В периода 2021 - 2023 г. за провеждане на обучителна и експертно-консултантска дейност на регионалните библиотеки са предоставени средства в общ размер на 810 000 лв. Извършени са 2187 обучения и е предоставена експертно-консултантска помощ на територията на цялата страна | 6 810 000 | 810 000 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой подкрепени проекти | 0 (2021) | по 28 проекта за всяка година за автоматизация и за регионална дейност |  |
| — Област на въздействие: 13.2.в."Дигитализация на културното наследство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Представяне на културното наследство чрез дигитално достъпни обекти | В изпълнение | 2021 | 2024 | По една покана за проектни предложения по Подрезултат 1.2. „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са сключени 3 договора в рамките на наличния ресурс на обща стойност 1,891,715.46 лв., които следва да приключат до 30.04.2024 г. | 1 955 830 | 1 891 715 | Финансов механизъм на ЕИП | Министерство на културата | Брой* елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство. | 0 (2021) | 150 000 (2024) |  |
| 2 | Дигитализиране на колекции на музеи, библиотеки и архиви | В изпълнение | 2023 | 2026 | Изпълнението на проекта започна през 2023 г. след подписване на Оперативно споразумение с МФ. | 68 005 922 | 68 005 922 | Механизъм за възстановяване и устойчивост, Държавен бюджет | Министерство на културата, БНФ, БНТ, БНР, БТА, ДАА, Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" към МЕУ | Дигитализирано съдържание, достъпно онлайн. | 0 (2023) | 100% (2026) |  |
| 3 | Поддържане на електронен Регистър на народните читалища и читалищните сдружения | В изпълнение | 2021 | 2030 | Без подобрение на административната услуга, поради недостиг на средства | 75 666 | 21 333 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой вписвания | n (2021) | n+20% (2030) |  |
| 4 | Поддържане на електронен Национален Регистър на елементите на нематериалното културно наследство на РБ | В изпълнение | 2021 | 2030 | Без подобрение на административната услуга, поради недостиг на средства | 75 666 | 21 333 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой вписвания | n (2021) | n+20% (2030) |  |
| 5 | Поддържане на електронен регистър на обществените библиотеки | В изпълнение | 2021 | 2030 | Без подобрение на административната услуга, поради недостиг на средства | 75 666 | 21 333 | Държавен бюджет | Министерство на културата | Брой вписвания | n (2021) | n+20% (2030) |  |
| 6 | Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал | Незапочнат/а | 2024 | 2026 |  | 20 000 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет, Оперативни програми | НИНКН, Министерство на културата | Разработена и внедрена специализирана информационна система на НКЦ и публичен портал. Дигитализиране на НДА на НИНКН. | 0 (2024) | 1 информационна система, Дигитализиране на архивни единици за 40 000 обекта (2026) |  |
| Подприоритет 13.3 „Туризъм и туристически райони“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — Област на въздействие 13.3.а „Доминиращи и приоритетни туристически продукти“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготвяне на междинна оценка на актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. (НСУРТРБ) | В изпълнение | 2023 | 2024 | В процес на изпълнение е договор Т-РД-29-74/30.05.203 г. с възложител Министерството на туризма и изпълнител "ФАЙВ КОНСУЛТ" ЕООД с предмет „Извършване на междинна оценка на изпълнението към 31.12.2022 г. на Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030в т.ч. Плановете за действие към нея за периода 2017-2020 г. и за 2021 г. изготвяне на Обобщен мониторингов доклад за периода до 31.12.2022 г. и на предложение за План за действие за периода до 2025 г." | 62 520 | 62 520 | Държавен бюджет | MT | Изготвена междинна оценка на НСУРТРБ 2014-2030 Изготвени препоръки за актуализация на НСУРТРБ Изготвен план за действие до 2025г. | 0 (2023) 0 (2023) 0 (2023) | 1 (2024) 1 (2024) 1 (2024) |  |
| 2 | Разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия (НСУРТРБ), със залагане на мерки за развитие на приоритетните видове туризъм и дигитализация на сектора. | В изпълнение | 2022 | 2030 | Разработен и актуализиран план за развитие на здравния туризъм 2022-2025 Разработен план за развитие на културния туризъм 2020-2025. Предстои да бъде изготвено задание за избор на изпълнител за изготвяне на план за действие за периода 2025-2027 (съгласно Програмата за управление). Разработване на Концепция за дигитална трансформация в туризма Изпълнение на заложени мерки. | 840 000 | 840 000 | Държавен бюджет | МТ, туристически сдружения, ресорни ведомства - МЗ, МК, МОСВ, МЗХ, МЕУ и други които ще бъдат идентифицирани при разработването на плановете. БААТ, БКБ,СБР- Национален комплекс" ЕАД | Разработен План за действие за изпълнение на Националната стратегия (НСУРТРБ), със залагане на мерки за развитие на приоритетните видове туризъм за периода 2025-2027г. Регламентирани ваучери за туризъм/здравна превенция -Изменен закон за ЗКПО Организирани/Подкрепени събития за специализираните видове туризъм Прецизиран Регистъра на туристическите забележителности, фестивали и събития Проведени проучвания за оценка на преживяването и удовлетвореността от престоя в дестинацията (visitor surveys) Разработена Концепция за дигитална трансформация в туризма, част от НСУРТРБ | 0 (2022) 0 (2022) 5 (2022) 0 (2022) 0 (2022) 0 (2022) | 5 (2030) 3 (2026) 1 (2026) 25 (2030) 12 (2026) 1 (2026) 1 (2026) 1 (2024) |  |
| 3 | Разработване на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България. Изготвяне на проект на регулаторна рамка за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България. | В изпълнение | 2022 | 2025 | Във връзка с изискването за намаляване на стратегическите документи формулировката "Разработване на национална стратегия за развитие и поддръжка на мрежата от пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в България" отпада. Изготвен е проект (в техническата част) на Правилник, същият е преминал обществени консултации. Създадена е МРГ за изготвяне на проект на регулаторна рамка. | Не е необходимо |  |  | МТ,МОСВ, БААТ, МЗХ, ММС, БТС Български планинарски съюз; Българска колоездачна лига | Изготвен Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България Изготвен проект на регулаторна рамка за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България. | 0 (2022) 0 (2022) | 1 (2024) 1 (2024) |  |
| 4 | Изготвяне на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. | В изпълнение | 2022 | 2025 | Във връзка с изискването за намаляване на стратегическите документи формулировката на мярката "Разработване на стратегия за развитие на къмпинг туризма в България. " отпада. Извършена е преценка на необходимостта от изготвяне на нормативен документ за практикуването на този вид туризъм, пред изготвянето на стратегически документ. В процес на изготвяне е Наредба за къмпингуването. | Не е необходимо |  | Държавен бюджет | МРРБ,МОСВ, МЗХ, МТ, общини, Асоциация на къмпингите в туризма | Изготвен проект на Наредба за къмпингуването | 0 (2022) | 1 (2025) |  |
| 5 | Разработване на национална велосипедна мрежа с велосипедни маршрути от европейско, национално, регионално и местно ниво. | В изпълнение | 2022 | 2025 | Разработен е проект на Национален велосипеден план 2022-2027 г. в рамките на проект “Danube Cycle Plans” по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г. | 460 000 | 260 000. | Държавен бюджет европейски средства | МРРБ, МТ, МТС, МОСВ, ДА "Безопасност“ на движението по пътищата“, АПИ, туристически сдружения | Разработен Национален велосипеден план Разработена национална велосипедна мрежа | 0 (2022) 0 (2022) | 1 (2023) 1 (2025) |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработване на показатели за отчитане на устойчиви и зелени практики в туризма с цел насърчаване използването на зелени решения при разработването на туристическите продукти | В изпълнение | 2022 | 2030 | Изготвен проект на МТ и НСИ за финансиране по Инструмента за техническа помощ на ЕК за 2022 за извършване на: Анализ на текущото състояние на наличността на данни, вкл. показатели за устойчивост и цифровизация; Разработване на стратегия за статистика в туризма, включително и за статистическата рамка за сателитна сметка Туризъм; Структурирано обучение за подобряване на процесите и оперативна рамка . Проектът не е одобрен за финансиране от ЕК. Министерството на туризма ще продължи да търси възможности за финансиране изпълнението на дейностите по мярката. | 350 000 | Не е осигурено | Държавен бюджет европейски средства - Инструмент за техническа подкрепа на ЕК /TSI/ | MT, МИИ, МОСВ, туристически сдружения | Разработен набор от показатели за отчитане на устойчиви и зелени практики в туризма | 0 (2022) | 1 (2030) 0 (2026) |  |
| 8 | Развитие, подобряване, разширяване и социализация на туристическите зони и свързаната с тях инфраструктура. Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи и свързани с тях туристически услуги и инфраструктура | В изпълнение | 2023 | 2029 | Мерките са предвидени в изпълнение на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР), с УО -МРРБ. Мерките се изпълняват в рамките на интегрирани териториални подходи, в т.ч. Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Мерките се изпълняват на 2 фази - концепции за ИТИ (фаза 1) и проектни предложения (фаза 2) по ПРР. | 290 214 072 | 290 214 072 | ЕФРР/ПРР 2021-2027 | УО на ПРР в МРРБ | Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане | 0 (2023) | 80 (2026) |  |
| — Област на въздействие 13.3.б „Маркетинг на туристическия продукт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и популяризиране на туристически продукти и ресурси в национален и регионален обхват | В изпълнение | 2021 | 2027 | В изпълнение е проект за развитие на културния туризъм в ТГС региона Гърция-България, който изтича на 31.11.2023 г. Във връзка с проекта е предвидена информационна кампания за промотиране на региона и е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Подадени са 7 бр. проектни предложения по различни програми на ЕС за периода 2021-2027 г. | 10 068 417 | 79 173 | Програми на ЕС за България за периодите 2017-2020 и 2021-2027, в т.ч.: Програма за транснационално сътрудничество "Дунавски регион" 2021-2027 г.; Програма Erasmus+; Програма Интеррег Европа-Средиземноморски басейн 2021-2027 г.; Програма „Хоризонт Европа“; Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция -България 2014-2020 г. | МТ и партньорите по съответните проекти | Бр. изработен видеофилм за целия ТГС региона ГР-БГ; Бр. изработени видеоклипа за ТГС региона; Бр. изработен рекламни видеоспота; Бр. изпълнена информационна кампания за ТГС района. Бр. сключени договори за проекти, финансирани по Програми на ЕС за периода 2021-2027 г. за популяризиране на специализирани видове туризъм | 0 (2021) видеофилм за целия ТГС региона ГР-БГ 0 (2021) видеоклипа за ТГС региона ГР-БГ 0 (2021) видеоспота за ТГС региона ГР-БГ 0 (2021) информационна кампания 0 (2021) сключени договори | 1 (2023) видеофилм за целия ТГС региона ГР-БГ 8 (2023) видеоклипа за ТГС региона ГР-БГ 5 (2023) видеоспота за ТГС региона 1 (2023) информационна кампания за ТГС региона 5 (2027) сключени договори |  |
| 2 | Трансформиране на сайта Bulgariatravel.org в централизирана информационна платформа | Незапочнат/а | 2023 | 2026 | Платформата ще представлява информационен хъб на технологична основа, с динамичен технологичен сбор на информация от национални, регионални, рекламни и информационни източници с цел превръщането му в интерактивен информационен и маркетингов инструмент на дестинацията в помощ на туристите и туристическия бизнес, и успешното позициониране на България на световния туристически пазар. | 2 605 000 | Не е осигурено | Европейско финансиране | МТ | Изградена централизиране информационна платформа | 0 (2023) | 1 |  |
| 3 | Популяризиране на туристически продукти в изпълнение на ежегодната програма на национална туристическа реклама | В изпълнение | 2021 | 2030 | Разработване на Годишна програма за национална туристическа реклама | 253 982 700 | 201 794 458 | Държавен бюджет Годишна програма за национална туристическа реклама | MT | Приета и изпълнена Годишна програма за национална туристическа реклама Брой рекламни кампании Организирани опознавателни тура за журналисти Участие на МТ на туристически изложения | 1 10 (2021) 18 (2022) 20 (2023) 7 (2022) 16 (2021) 17 (2022) 20 (2023) | 10 (2030) 6 (2026) 30 (2030) 26 (2026) 8 (2026) 10 (2030) 23 (2026) 25 (2030) |  |
| — Област на въздействие 13.3.в „Туристически райони“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони (ОУТР) чрез Проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 | В изпълнение | 2018 | 2023 | Сключен е договор по ОПИК 2014-2020 г. за проекта за подкрепа на ОУТР. Дейностите по проекта приключват до края на 2023г. Отчитането му ще е в началото на 2024г. И е предвидено възстановяване на извършени разходи в размер на 440 000лв. Посочените индикатори са изпълнени. | 6 052 041 | 6 052 041 | ЕФФР, чрез ОПИК 2014-2020 | МТ | БР. създадени ОУТР Бр. разкрити офиси на ОУТР в туристически райони; закупено оборудване за 9 офиса; бр. разработени стратегически документи за развитието на туристическите райони; бр. заснети имиджови клипове за всеки район; бр. разработени онлайн тура и онлайн презентации, които представят поотделно всяко ОУТР. | 0 (2017) 9 бр. разкрити офиси (2021) 9 бр. закупено оборудване за 9-те офиса на ОУТР (2021); 9 бр. разработени стратегически документа (2021); 0 бр. заснети имиджови клипове за всеки район (2021); 0 бр. разработени онлайн тура и онлайн презентации (2021) | 9 (2019) 9 бр. разкрити офиси(2023) 9 бр. закупено оборудване за 9-те офиса на ОУТР (2023); 9 бр. разработени стратегически документа (2023); 9 бр. заснети имиджови клипове за всеки район (2023); 5000 бр. разработени онлайн тура и 5000 онлайн презентации (2023) |  |
| 2 | Оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони (ОУТР), чрез "Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг", финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 | В изпълнение | 2019 | 2023 | Сключен е договор по ОПИК 2014-2020 г. за проекта за подкрепа на ОУТР; Дейностите по проекта приключват до края на 2023г. ще бъде актуализирано съдържанието на порталния туристически сайт и на мултимедийния каталог чрез включване на ОУТР; ще се проведат предвидени обучения за работа с платформата за МСП-та. | 4 601 318 | 4 601 318 | ЕФФР, чрез ОПИК 2014-2020 | МТ | Брой обучени предприятия | 0 | 180 (2023) |  |
| 3 | Оказване на подкрепа за туристическите райони | В изпълнение | 2023 | 2026 | Мярката е предвидена за подкрепа функционирането на 9-те ОУТР и изпълнение на дейности от маркетинговите им стратегии за първите три години; На 07.09.2023 г . е стартирана Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България". При успех на пилотната схема, програмата ще се мултиплицира и за други райони. | 20 000 000 | 10 000 000 | Държавен бюджет | MT | Брой сключени договори по подадени проектни предложения от общини по съответната програма за реклама и маркетинг. Брой изпълнени дейности съгласно маркетинговите стратегии- онлайн реклама, събития, участия на международни борси; брой подадени проектни предложение от общини по Черноморието за реклама и маркетинг. | 12 (2023) 0 (2023) | 50 (2026) 36 (2026) 12 (2024) |  |

## Приложение 2: 
АНАЛИЗ НА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Относителен дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията.

Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100. Колкото по-ниска е стойността на индикатора, толкова по-равномерно са разпределени доходите.

Данните се отнасят за нефинансови и финансови предприятия от паричната статистика на БНБ.

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Източник: Eurostat; Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Source of funds: Business enterprise sector

Периодът на отчитане на новоизградените/надградени инфраструктури започва от 2018 г.

В държавен сектор и сектор висше образование

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

От 2021 г. Global Innovation Index се публикува от World Intellectual Property Organization в партньорство с Portulans Institute, като и мрежа от партньори, включваща бизнес и академичните среди

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

8 Стойността е актуализирана

Показателят вече не се проследява

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

От 2021 г. Global Innovation Index се публикува от World Intellectual Property Organization в партньорство с Portulans Institute, като и мрежа от партньори, включваща бизнес и академичните среди

Стойността е актуализирана

Съгласно влезлите в сила на 26.04.2023 г. промени в Регламент 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013, е определена нова цел за България за намаляване на емисиите на парникови газове през 2030 г. спрямо нивата им от 2005 г.: – 10 %.

За данните за 2022 г. е приложена дадената възможност съгласно чл. 20 на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, транспониран в чл. 32 на Наредба 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. По-конкретно, приложена е методика за определяне на превишенията на пределно допустимите стойности на ФПЧ10, които се дължат на емисии на природни източници – „пустинен прах“, която оценява този принос в пунктовете за мониторинг към Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух.

Посочените стойности на емисии са индикативни, тъй като съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, националните задължения за намаляване на емисиите за всяка година от 2020 г. до 2029 г. спрямо 2005 г. са в процентно изражение.

приета с РМС № 541/13.09.2019 г.

одобрен с РМС № 148/24.02.2023 г. и е внесен за приемане от Народното събрание.

Обн. ДВ. бр.14 от 10.02.2023 г.

Обн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.).

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Стойността е актуализирана

Данните от изследването ще бъдат публикувани през 2025 г.

Global Competitiveness Report

След 2019 г. на сайта на Световния икономически форум в публикуваните доклади не са включени показателите от доклада от 2019 г.

Източникът на тези данни EU Transport Scoreboard няма нови издания.

Източникът на тези данни EU Transport Scoreboard няма нови издания.

Информацията за изменението на методологията при изчисление на показателя дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта е с източник НСИ (от публикуваната информация и динамичен ред на интернет сайта на НСИ).

Индикаторът не се следи след 2022 г.

За да се подобри методиката и да бъдат взети предвид най-новите технологични достижения, за 2019 г. в DESI са въведени редица промени, в това число: готовност за навлизането на 5G, • лица, които никога не са използвали интернет, • големи масиви от данни, и др., и в тази връзка DESI бе преизчислен за всички държави за предходните години, за да се отразят горепосочените промени в избора на показатели и корекциите в основните данни. Индикаторът не се следи след 2018 г.

Разпределен спектър като % от общия хармонизиран 5G радиочестотен спектър

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.

Доклад за цифровото десетилетие за 2023 г. за България

Целевата стойност на индикатора ще бъде коригирана при следващо изменение на НПР България 2030 във връзка с Програмата за политика на Цифровото десетилетие до 2030 г.

Индикаторът не се следи след 2022 г.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022г.

Данни за 2022 г.

Целевата стойност на индикатора ще бъде коригирана при следващо изменение на НПР България 2030 във връзка с Политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

Предприятия с над 10 служители в следните икономически дейности по КИД-2008: от C до J и от L до N

Доклад за Цифровото десетилетие за България 2023 г.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.

За да се подобри методиката и да бъдат взети предвид най-новите технологични достижения, за 2019 г. в DESI са въведени редица промени, в това число: готовност за навлизането на 5G, • лица, които никога не са използвали интернет, • големи масиви от данни, и др., и в тази връзка DESI бе преизчислен за всички държави за предходните години, за да се отразят горепосочените промени в избора на показатели и корекциите в основните данни. Индикаторът не се следи след 2019 г.

Индикаторът не се следи след 2019 г.

Индикаторът не се следи след 2019 г.

Стойността на показателя е за 2019 г.

От 2022 г. е въведена нова методология за изчисление на Европейския индекс на конкурентоспособността на регионите

Стойността е актуализирана

Стойността на показателя е за 2019 г.

Стойността на показателя е за 2019 г.

Стойността на показателя е за 2019 г.

по чл. 10а от Закона за хазарта

Стойността на показателя е за 2017 г.

Решение на Министерския съвет № 6 от 2023 г.

Индикаторът не се следи след 2019 г.

Работен документ на службите на Комисията „Доклад за страната за 2023 г. – България“, придружаващ Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2023 г. и представяне на становище на Съвета по Конвергентната програма на България за 2023 г

Индикаторът не се следи след 2019.

Работен документ на службите на Комисията „Доклад за страната за 2023 г. – България“, придружаващ Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2023 г. и представяне на становище на Съвета по Конвергентната програма на България за 2023 г

Индикаторът не се следи след 2020.

Индикаторът не се следи след 2019.

Работен документ на службите на Комисията „Доклад за страната за 2023 г. – България“, придружаващ Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2023 г. и представяне на становище на Съвета по Конвергентната програма на България за 2023 г

Поради промяна на дефиницията и обхвата на индикатора има прекъсване на динамичния ред през 2021 г.

Индикаторът не се следи след 2020 г.

Поради промяна на дефиницията и обхвата на индикатора има прекъсване на динамичния ред през 2021 г.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.

Работен документ на службите на Комисията „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България“, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“

Публикация „Извършване на оценка на въздействието: организация за 2022 г.“ на Портала за обществени консултации.

Работен документ на службите на Комисията „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България“, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“

Индикаторът не се следи след 2019.

Индикаторът не се следи след 2019.

Индикаторът не се следи след 2019.

Индикаторът не се следи след 2019.

Работен документ на службите на Комисията „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България“, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“

Работен документ на службите на Комисията „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Глави по държави: ситуация в областта на върховенството на закона в България“, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. - Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“

Показателят „Домакинства с материални лишения“ се изчислява до 2020 година. От 2021 г. Евростат и НСИ използват и публикуват данни за показател „Домакинства с материални и социални лишения“.

Евростат публикува данни до 2020 г. за „Относителен дял на домакинства, които нямат баня с душ или вана“ и „Относителен дял на домакинства, които нямат вътрешна тоалетна с течаща вода“  по отделно, няма ги обединени като общ показател.

По причини: „финансови причини“, „прекалено далече“ или „списък на чакащите“.

Данните, включени в НПР България 2030, са от проучване на Евробарометър

Стойността се посочва в процент.

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_bulgaria_bulgarian.pdf

Стойността е актуализирана

От 2020 г. насам индикаторът не се проследява и не се отчита, последната налична стойност от DESI е за 2019 г. Текущо постигнатата стойност по индикатора е 100%, като данните са получени от Националната здравна информационна система (НЗИС).

От 2020 г. насам индикаторът не се проследява и не се отчита, последната налична стойност от DESI е за 2019 г. Текущо постигнатата стойност по индикатора е 25%, като данните са получени от НЗИС.

От 2020 г. насам индикаторът не се проследява и не се отчита. Последната налична стойност е за 2019 г.

Не са налични актуални данни

Не са налични актуални данни

Не са налични актуални данни

Стойността е за 2019 г.

Министерство на културата ще може да осигурява данни по този показател през 2024 г., когато се планира електронизиране на регистъра на обществените библиотеки

Стойността е за 2013 г.

В изпълнението на чл. 148, ал. 4 от Закона за културното наследство

По информация от World Travel and Tourism Council, данни за показателя вече няма да се публикуват.

Simulation model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance – SIBILA 3.0.

Цялостните ефекти от изпълнението на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 върху икономиката са получени като разлика между два сценария – хипотетичен базисен сценарий, в който е симулирано развитието на икономиката без направените интервенции, и алтернативен сценарий, който отчита изпълнението на инвестиционните разходи в реално наблюдаваните срокове (така, както са указани от съответните координиращи ведомства).

Методологични бележки са указани в приетата с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, стр. 121

Оценени към 2026 г.