Приложение № 1 към т. 1

ГРАФИК

За извършване на Втори доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България

| № по ред | Период | Дейност | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | март 2024 г. | Създаване на механизъм за партньорство, съдържащ анализ на заинтересованите страни по всяка Цел на ООН за устойчиво развитие, и план за комуникация с тях. | Постоянна работна група към Съвета за развитие за подпомагане на работата на Съвета по изпълнението на чл. 2, т. 8 от Постановление № 77 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет |
| 2. | април - май 2024 г. | Организиране на кръгли маси със заинтересованите страни за: а) запознаване с целите на прегледа; б) представяне на времевия график; в) идентифициране на предизвикателства и добри практики по отделните Цели на ООН за устойчиво развитие. | Администрация на Министерския съвет; Водещи институции, съгласно приложение № 2 към Постановление № 52 на Министерския съвет от 2023 г. за организация и координация на наблюдението и отчитането на Целите на ООН за устойчиво развитие |
| 3. | април - май 2024 г. | Събиране на необходимата информация за изпълнението на отделните Цели и подцели на ООН за устойчиво развитие. | Водещи и партниращи институции съгласно приложение № 2 към Постановление № 52 на Министерския съвет от 2023 г. за организация и координация на наблюдението и отчитането на Целите на ООН за устойчиво развитие |
| 4. | май - юни 2024 г. | Обобщаване на получения принос и подбор на добри практики за включване в доброволния преглед. | Администрация на Министерския съвет |
| 5. | юни - юли 2024 г. | Изготвяне на анализ на напредъка в изпълнението на всяка Цел на ООН за устойчиво развитие. | Администрация на Министерския съвет |
| 6. | август - септември 2024 г. | Изготвяне и съгласуване на проект на доброволния преглед. | Администрация на Министерския съвет, Постоянна работна група към Съвета за развитие за подпомагане на работата на Съвета по изпълнението на чл. 2, т. 8 от Постановление № 77 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет |
| 7. | септември 2024 г. | Изпращане на уведомително писмо до председателя на Икономическия и социален съвет към ООН за включване в списъка от държави, заявили представяне на доброволен национален преглед през 2025 г. | Министерство на външните работи |
| 8. | септември - октомври 2024 г. | Организиране на публични обсъждания със заинтересованите страни. Отразяване на получени бележки и коментари. | Администрация на Министерския съвет |
| 9. | октомври - ноември 2024 г. | Изготвяне на окончателен вариант на доброволния преглед. | Администрация на Министерския съвет, Постоянна работна група към Съвета за развитие за подпомагане на работата на Съвета по изпълнението на чл. 2, т. 8 от Постановление № 77 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет |
| 10. | декември 2024 г. | Съгласуване на проекта на доброволен преглед. | Съвет за развитие |
| 11. | декември 2024 г. | Одобряване на доброволния преглед. | Министерски съвет |
| 12. | януари - юни 2025 г. | Подготовка на аудио-визуални материали за представянето на доброволния преглед. Превод на доброволния преглед на английски език. | Министерство на външните работи, Администрация на Министерския съвет |
| 13. | април 2025 г. | Изпращане на основните послания от доброволния преглед на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН. | Министерство на външните работи |
| 14. | юни 2025 г. | Изпращане на доброволния преглед и на аудио-визуалните материали към службите на ООН. | Министерство на външните работи |
| 15. | юли 2025 г. | Представяне на доброволния преглед на ежегодната среща на Политическия форум на високо ниво (ООН). | Официална делегация на Република България |