План за действие (2021-2025 г.)

към Националната стратегия за финансова грамотност

на Република България

| № | Мярка | Допълнителна информация |  | Целеви групи | Индикатор за изпълнение | Отговорни институции и организации | График за изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1: Разработване на рамка на компетентностите в областта на финансовата грамотност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Идентифициране на тематичните области, върху които ще се фокусира Националната стратегия за финансова грамотност | Предварителното очертаване на рамката на компетентностите ще даде възможност да се оформи базовото съдържание с основните тематични области, имащи отношение към понятието финансова грамотност |  | Всички целеви групи | Набелязани са основните тематични области, върху които ще се съсредоточи Националната стратегия за финансова грамотност | МФ, НАП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2021 |
| 2. | Описване на характеристиките на целевите групи | Оформянето на профил на всяка от целевите групи, по социално-демографски характеристики (възраст, местоживеене, социален статус и пр.) ще позволи да се определи правилното съдържание за всяка от тях с оглед на конкретните потребности, както и да се избере адекватен подход и канали за комуникация |  | Всички целеви групи | Очертани са основните характеристики на всяка от целевите групи | МФ, НАП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2021 |
| 3. | Конкретизиране на съдържанието и адаптирането му за всяка целева група с оглед нейните специфични нужди и потребности | Определянето на конкретно съдържание по теми и подтеми за всяка от набелязаните целеви групи ще даде възможност да се попълнят точно определени дефицити, идентифицирани при всята от тях, за да бъде постигната крайната цел на Стратегията – повишаване на финансовата грамотност в обществото |  | Всички целеви групи | Определено е конкретното съдържание за всяка от целевите групи Адаптирано е конкретизираното за всяка от целевите групи съдържание с оглед на специфичните им нужди и потребности | Институции и организации с компетенции и дейности в областта на финансовата грамотност |  | 2021 |
| 4. | Избор на подходящи канали за комуникация с всяка от целевите групи | Изборът на правилните канали за комуникация с всяка целева група ще осигури директен достъп до нея и подпомогне в значителна степен ефективността на процеса |  | Всички целеви групи | Избрани са подходящите за всяка от целевите групи комуникационни канали, по които ще се достига до тях | МФ, НАП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2021 |
| 5. | Избор на методология за анализ и оценка на ефективността | Методиката за измерване на резултатите от изпълнението на целите ще позволи впоследствие да се оцени напредъкът по изпълнение на приоритетите и целите на стратегията. |  | Всички целеви групи | Избрана е методологията, по която ще бъде извършен анализът на ефективността от проведената комуникация в рамките на Националната стратегия за финансова грамотност | МФ, НАП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2021 |
| Приоритет 2: Разработване на съдържание и осигуряване на възможност за безплатен достъп до образователно-информационни ресурси и тяхното популяризиране, в т.ч. чрез цифровизацията |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработване на модел/структура на единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност | Задаването на ясна рамка по отношение на структурата, функционалностите, съдържанието и инструментариума, които ще бъдат разработени, поставяне основата на бъдещите дейности по изграждането на платформата и разработване на съдържание за нея. |  | Всички целеви групи | Създаден модел/структура | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2021 |
| 2. | Разработване на образователно съдържание за нуждите на платформата | Съдържанието ще е съобразено с: -рамката на компетентностите по Приоритет 1 -модела/структурата на платформата - отделните целеви групи |  | Всички целеви групи | Създадено съдържание и образователни продукти. | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2022-2023 |
| 3. | Разработване на образователно съдържание за цифровите финансови услуги и продукти за нуждите на платформата | Съдържанието за цифровите финансови услуги и продукти ще е съобразено с: -рамката на компетентностите по Приоритет 1 -модела/структурата на платформата - отделните целеви групи |  | Всички целеви групи | Създадено съдържание и образователни продукти. | Организациите на бизнеса, ангажирани в тази сфера и останалите институции в междуведомствената работна група. |  | 2022-2023 |
| 4. | Изграждане на единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност | Единната платформа/портал ще предостави възможност за единен достъп до ресурси и информация в областта на финансовата грамотност. |  | Всички целеви групи | Функционираща платформа/портал Брой лица/организации, възползвали се от платформата | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2022-2023 |
| 5. | Публични комуникационни активности по повод платформата | Публичните комуникационни активности целят: - повишаване на общественото разбиране за смисъла и важността от повишаване на финансовата грамотност - информиране за възможностите на платформата и стимулиране на нейното използване. |  | Всички целеви групи/широка общественост | Проведени кампания и събития Отразяване в медийното пространство Брой лица и организации, възползвали се от платформата | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2022-2023 |
| 6. | Обучения на обучители (педагози, ментори, експерти) за ползване на ресурсите от платформата | Ресурсите от платформата ще могат да се ползват за целите на смесено обучение. Необходимо е да се подготвят насоки и да се проведат обучения, чрез които да се подпомогнат обучителите. |  | Педагогически, академични специалисти и лица, преподаващи финансова грамотност (ментори, доброволци) | Брой обучени | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2023-2024 |
| 7. | Предоставяне на обществеността на навременна и достъпна информация в сферата на финансовата грамотност на интернет страниците на институциите и организациите с дейности в областта на финансовата грамотност, както и предоставяне на линк към общата платформа | Актуализация на страниците на институциите и организациите в сферата на финансовата грамотност, както и предоставяне на линк от всеки сайт към общата платформа |  | Всички целеви групи | Брой актуализирани интернет страници на институции и организации. Брой качени материали, които са лишени от маркетингови послания. | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2022-2024 |
| 8. | Предоставяне на информация в сферата на финансовата грамотност чрез социалните мрежи и други информационни и комуникационни канали, както и на линк към общата платформа | Социалните мрежи и платформи имат все по-важно значение за разпространение на информация. Създадените от институциите и организациите страници в социалните мрежи следва да препращат към единния портал. |  | Всички целеви групи | Брой създадени страници в социалните медии и другите информационни и комуникационни канали. Брой качени материали, които са лишени от маркетингови послания. Брой посещения на страниците. | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в междуведомствената работна група |  | 2022-2024 |
| Приоритет 3: Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ и ревизия на сега действащите учебни програми за общообразователна подготовка. | Актуализиране на темите по финансова грамотност, заложени в новите учебни програми по технологии и предприемачество I-VII клас и другите учебни предмети в учебните програми на които са заложени теми по финансова грамотност (общообразователна подготовка) |  | Ученици, учители | Брой актуализирани учебни програми (общообразователна подготовка) | МОН и партньори на МОН |  | 2021 г и след това регулярно през 4 години с цел осигуряване на актуалност на учебното съдържание |
| 2. | Организиране на методическо обучение за учители, преподаващи общообразователни учебни предмети, в учебното съдържание на които са заложени теми по финансова грамотност (технологии и предприемачество, математика, география и икономика) | На обученията ще бъдат представени добри практики, различни подходи за справяне с предизвикателствата в областта на финансовата грамотност, методически помагала и образователни ресурси в помощ на учителите. |  | Учители от начален и прогимназиален етап на основната образователна степен | Брой проведени обучения за предвидената целева група Брой успешно преминали обучението | МОН и партньори на МОН |  | Текущо |
| 3. | Организиране на методическо обучение за учители, преподаващи профилиращи учебни предмети, в учебното съдържание на които са заложени теми по финансова грамотност (предприемачество, математика, география и икономика, гражданско образование) | На обучението ще бъдат представени добри практики, различни подходи за справяне с предизвикателствата в областта на финансовата грамотност, методически помагала и образователни ресурси в помощ на учителите по задължителните и избираемите модули на съответните учебни предмети. |  | Учители от втори гимназиален етап на средната образователна степен | Брой проведени обучения за предвидената целева група Брой успешно преминали обучението | МОН и партньори на МОН |  | Текущо |
| 4. | Провеждане на методически срещи по учебни предмети преди началото на учебната година с учители, директори на училища и експерти от РУО. | Експертите по учебните предмети в МОН чрез методическите срещи да информират учителите, директорите на училища и експертите от РУО за: - Възможностите за използване на избираемите и факултативните учебни часове за учебни предмети с фокус повишаване на финансовата грамотност. - Образователните ресурси (в това число и в електронен вариант) по учебните предмети с фокус повишаване на финансовата грамотност. |  | Учители, директори на училища и експерти от РУО | Брой реализирани методически срещи | МОН |  | Веднъж годишно |
| 5. | Разработване на онлайн образователна програма по финансова грамотност за ученици | Програмата ще бъде полезна в условията на интензивна цифровизация на учебния процес. |  | Ученици, преподаватели | Брой използвани програми и проведени обучения Брой обучени по онлайн програмата | МОН с участието на неправителствения сектор | 2022 |  |
| 6. | Създаване и периодична актуализация на цифровите учебни ресурси по финансова грамотност и на ресурси във формат на смесено обучение | Преглед на съществуващи ресурси в организациите от междуведомствената работна група. |  | Ученици, студенти | Изготвена селекция на ресурси. Структуриране на теми, които ресурсите обезпечават | МОН с участието на неправителствения сектор | Текущо |  |
| 7. | Актуализиране на учебните планове на специалностите от направление 3.8 „Икономика“ | - Изучаване на дисциплини, даващи базисни знания по финанси и финансова грамотност в специалности от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - Чуждоезиково обучение (изучаване на дисциплина „Бизнес английски“) за специалности от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ |  | Студенти, преподаватели | Актуализирани учебни планове | Висши училища |  | Текущо |
| 8. | Актуализиране на учебните планове на специалностите в направленията от област „Социални, стопански и правни науки“, различни от направление 3.8 „Икономика“ | Включване на задължителни или факултативни дисциплини, чието изучаване осигурява базисни знания в сферата на финансите и финансовата грамотност. |  | Студенти, преподаватели | Актуализирани учебни планове | Висши училища |  | Текущо |
| 9. | Развитие на научно-изследователската дейност в областта на финансовата грамотност във висшите училища | Участие на студентите от икономическите вузове в научно-изследователската дейност в областта на финансова грамотност. Създаване на научноизследователски център за изследване на финансова грамотност. |  | Преподаватели във висшите училища, студенти и други | Брой проведени изследвания. Създаден научноизследователски център. | Висши училища |  | Текущо |
| 10 | Проследяване на иновативните практики при усвояване на знанията в областта на финансовата грамотност | Проследяването на иновативните практики при усвояване на знанията в областта на финансовата грамотност ще предостави възможност за усъвършенстването на прилаганите практики в страната. |  | Всички целеви групи | Проследени иновативни практики | Междуведомствената работна група по финансова грамотност |  | Текущо |
| Приоритет 4: Повишаване на финансовата грамотност и стимулиране на финансовото включване на уязвими и други групи от обществото |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информиране на търсещите работа лица относно възможностите за повишаване на тяхната финансова грамотност |  | Популяризиране на възможностите за повишаване на финансовата грамотност и информиране на търсещите работа лица за предлаганите от МТСП специфични обучения и е-обучения за придобиване на компетенции в областта на финансовата грамотност | Всички търсещи работа лица, в т.ч. лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, заети лица с основно и по-ниско образование и ниски доходи и др. | Брой информирани и консултирани лица относно възможности за повишаване на финансовата грамотност | МТСП, АЗ | Текущо |  |
| 2. | Предоставяне на възможност за е-обучение, повишаващо финансовата грамотност |  | Разработване и внедряване във виртуална среда на е-инструмент за оценка/самооценка на компетенции и е-обучение за придобиване на компетенции в областта на финансовата грамотност в Националната система за оценка на компетенциите “MyCompetence” | Всички търсещи работа лица, в т.ч. лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, заети лица с основно и по-ниско образование и ниски доходи и др. | Разработени и внедрени е-инструмент за оценка/самооценка на компетенции и е-обучение за придобиване на компетенции Брой лица, включени в е-обучение, допринасящо за повишаване на финансовата грамотност | МТСП, АЗ | 2022 г. 2023-2025 г. |  |
| 3. | Насърчаване на включването на безработни лица в специфични обучения в областта на финансите |  | Включване на безработни лица в обучения за придобиване на квалификация по професии от професионални направления „Финанси, банково и застрахователно дело” и „Счетоводство и данъчно облагане” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение | Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“, в т.ч. лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда | Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на квалификация по професии от професионални направления „Финанси, банково и застрахователно дело” и „Счетоводство и данъчно облагане” | МТСП, АЗ | Ежегодно съгласно Националния план за действие по заетостта за съответната година |  |
| 4. | Обучения и семинари за различни групи с цел предоставяне на информация за законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор |  | Обученията и семинарите ще допринесат за предоставяне на информация за промени в законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор | Всички целеви групи | Брой обучения и обучени. | КФН, браншовите асоциации и други институции и организации | Текущо |  |
| Дейности по отчитането на изпълнението на приоритетите и мерките |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Събиране и анализиране на шестмесечна информация за изпълнението на приоритетите и мерките в областта на финансовата грамотност | Информацията ще се събира в рамките на междуведомствената работната група за финансова грамотност към Министерство на финансите. Информацията ще се събира в края на всяко шестмесечие от календарната година. |  | Всички целеви групи | Шестмесечна информация в рамките на механизма за финансова грамотност. При необходимост, изготвяне на допълнителен анализ и предложение за предприемане на последващи действия. | МФ и междуведомствената работна група по финансова грамотност | Два пъти годишно |  |
| 2. | Изготвяне на годишен отчет за изпълнението на Националната стратегия и на Плана за действие към нея | Годишният отчет ще се изготвя на базата на двата шестмесечни отчета. Отчетът ще се изготвя от Министерство на финансите и ще се внася за одобрение в Министерския съвет на Република България. |  | Всички целеви групи | Годишен отчет за изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие към нея. | МФ и междуведомствената работна група по финансова грамотност | Веднъж годишно |  |
| 3. | Организиране на годишно събитие с всички заинтересовани институции, организации и лица. | Провеждането на годишно събитие в областта на финансовата грамотност има за цел да се обсъжда изпълнението на приоритетите и целите, да се координират действията и да се начертават основните бъдещи действия в тази област. |  | Всички целеви групи | Проведено годишно събитие с широко участие (семинар, кръгла маса или друго) | МФ и междуведомствената работна група по финансова грамотност | Веднъж годишно |  |
| 4. | Общонационално анкетно проучване за нивото на финансовата грамотност | Проучване на възможността за осъществяване на представително проучване през 2025 г. на базата на методологията на ОИСР (Toolkit) на нивото на финансова грамотност в страната. |  | Всички целеви групи | Проведено допитване | МФ и междуведомствената работна група по финансова грамотност | 2024 г. |  |

Търсещи работа лица съгласно Закона за насърчаване на заетостта са: 1. безработни; 2. заети; 3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.