Приложение № 1 към т. 2

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 г.

КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

| Приоритетни мерки | Дейности за изпълнение на мярката | Очаквани резултати | Източник на финансиране | Срок | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институ- ции/ Изпълни тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности |  |
| Приоритет 1. Промоция на здраве, включително в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране и детското здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата | - Информационни и други дейности за повишаване на информираността и здравната култура по отношение на репродуктивното здраве и семейното планиране | Повишена здравна култура по отношение на репродуктивното здраве и семейното планиране | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи - 60. Брой информационни/образователни материали - 30. | Брой информационни срещи, беседи и други - 300 инициативи. Брой информационни/образователни материали - 32. | НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, РЗИ |
|  | - Информационни и други дейности, насочени към бременни, за повишаване на информираността, свързани с бременността, раждането и за насърчаване на здравословен начин на живот и кърменето | Повишена здравна култура по отношение на бременността, раждането и здравословния начин на живот и кърменето | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи - 56. Брой информационни/образователни материали - 28. | Брой информационни срещи, беседи и други - 300 инициативи. Брой информационни/образователни материали - 28. | НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, РЗИ |
|  | - Информационни и други дейности за повишаване на информираността и уменията за полагане на пълноценни грижи за децата в периода на ранното детство, насочени към родителите, семействата и бременните жени | Повишена здравна култура по отношение на грижите за децата в периода на ранното детство | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи - 60. Брой информационни/образователни материали - 30. | Брой информационни срещи, беседи и други - 300 инициативи. Брой информационни/образователни материали - 32. | НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, РЗИ |
| - Повишаване на информираността, знанията и уменията за здравословен начин на живот на децата и подрастващите и превенция на заболяванията | - Информационни и други дейности, свързани с промоция на здраве и превенция на заболяванията в детска възраст | Повишени знания и умения по отношение на превенцията на заболяванията в детска възраст | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи – 56. Брой информационни/образователни материали - 28. | Брой информационни срещи, беседи и други – 300 инициативи. Брой информационни/образователни материали - 28. | НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, РЗИ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с укрепване на здравето на децата и подрастващите, изграждане на умения за здравословен начин на живот, включително чрез физическа активност и здравословно хранене. | Повишени знания и умения по отношение на укрепване на здравето на децата и подрастващите, изграждане на умения за здравословен начин на живот, включително чрез физическа активност и здравословно хранене | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи - 60. Брой информационни/образователни материали - 28. | Брой информационни срещи, беседи и други - 300 инициативи. Брой информационни/образователни материали - 28. | НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, ЦКОДУХЗ, РЗИ |
|  | - Разработване на информационни и образователни материали и програми за комплексна промоция на здраве на децата в детските ясли, детските градини и училищата | Осигурен достъп до информационни и образователни материали и програми за комплексна промоция на здраве на децата за работещите в детски ясли, детски градини и училищата | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи - 30. Брой информационни/образователни материали - 3. | Брой информационни срещи, беседи и други - 100 инициативи. Брой информационни/образователни материали - 3. | НЦОЗА |
| - Подкрепа на родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания, хронични заболявания и специални потребности | - Психологическа помощ и мотивация на родителите за активно участие в грижата за недоносеното дете и детето с увреждане | Подобрени знания и умения по въпросите, свързани с риска от изоставянето на деца на ниво родилно отделение. | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой консултации - 631 Брой обхванати родители - 416 | Брой консултации - 750 Брой обхванати родители - 500 | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с повишаване на информираността относно ползите от своевременната и комплексна рехабилитация | Подобрени знания и умения по въпросите, свързани с осъществяване на навременна рехабилитация на недоносените и родените | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи -92. Брой информационни/образователни материали. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи 130. Брой информационни/образователни материали - 31. | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Информационни и други дейности за повишаване на информираността и здравната култура по отношение на грижите за недоносени деца и за децата с хронични заболявания, увреждания и специални потребности | Подобрени знания на родителите за грижите за недоносени деца и за децата с хронични заболявания, увреждания и специални потребности. | В рамките на бюджета на РЗИ, ЦКОДУХЗ и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи - 141. Брой информационни/образователни материали - 0. | Брой информационни срещи, беседи и други инициативи 200. Брой информационни/образователни материали - 31. | РЗИ, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Обучение на родителите за домашна рехабилитация на недоносените деца и децата с увреждания | Изградени умения за осъществяване на домашна рехабилитация на недоносените деца и децата с увреждания. | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой обучения – 3 890 Брой обучени родители 2 064 | Брой обучения – 4 000 Брой обучени родители 2 150 | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Разработване и внедряване на програми за обучение и провеждане на обучения на родители в подкрепа на грижите за недоносени деца, деца с увреждания, хронични заболявания, с нарушения и други проблеми в развитието | Повишени компетенции на родителите за грижа за недоносени деца, деца с увреждания, хронични заболявания, с нарушения и други проблеми в развитието | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой програми - 729 Брой обучения - 1282 Брой обучени родители - 1066 | Брой програми - 800 Брой обучения – 1 350 Брой обучени родители – 1 200 | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, експертни съвети към МЗ |
| Приоритет 2. Повишаване на качеството и обхвата на медицинските грижи в областта на майчиното и детско здравеопазване |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осигуряване на достъпни, качествени и ефективни здравни услуги в обхвата на задължителното здравно осигуряване, с акцент върху всеки период - преди забременяване, по време на бременността, раждането, следродилния период и за децата от 0-18 г. | 2.1.1. Осигуряване изпълнението на медицински и здравни дейности по програми „Майчино здраве-опазване“ и „Детско здравеопазване“ на НЗОК | Повишаване обхвата на профилактичните прегледи по програми „Майчино здраве-опазване“ и „Детско здравеопазване“ на НЗОК | В рамките на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година | 2024 - 2026 г. | Брой деца -997 271 Брой бременни – 57 588 | Брой деца -1 215 040 Брой бременни – 60 000 | НЗОК, лечебни заведения |
|  | 2.1.2. Разширяване на обема и обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК | Подобрен достъп до профилактични прегледи, диагностика и лечение | В рамките на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година | 2024 - 2026 г. | Ежегодно се приемат промени в Наредба № 9/2019 г. и/или в Наредба № 8/2016г. | Приети 3 наредби за допълнения в пакета от здравни дейности, заплащан от НЗОК | МЗ, НЗОК |
| 2.2. Повишаване на качеството и увеличаване на обхвата на здравни услуги за бременни и деца извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | 2.2.1. Разширяване обема и обхвата на медицинските консултации и домашните посещения в ЗКЦ | Подобрен достъп на бременни и деца до медицински дейности извън обхвата на здравното осигуряване | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой медицински консултации 5 400 и домашни посещения годишно - 200 | Брой медицински консултации – 7 500 и 500 домашни посещения - 500 | МЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 2.2.2. Разработване и внедряване на механизми за подобряване на грижите за бременни жени и деца до 3 годишна възраст от уязвими групи в ЗКЦ | Повишено качество на грижите за бременни жени и деца до 3 годишна възраст от уязвими групи в ЗКЦ | Неприложимо | 2025 г. | Разработена и внедрена програма | Разработена1 програма, внедрена в 31 ЗКЦ | НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, МЗ, НПО |
|  | 2.2.5. Поддържане на актуална информация за дейността на ЗКЦ на интернет-страниците на РЗИ и на лечебните заведения, в които са разкрити ЗКЦ | Осигуряване на достъп до информация на заинтересованите страни, за дейността на ЗКЦ на интернет-страниците на РЗИ и на лечебните заведения, в които са разкрити ЗКЦ | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Актуална информация | Актуална информация | РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 2.2.6. Ангажиране на здравните медиатори за информиране на уязвими групи от населението в съответната община за дейностите, предоставяни от ЗКЦ | Подобряване на информираността на уязвимите групи от населението за дейностите, предоставяни от ЗКЦ. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой съвместни инициативи | Брой съвместни инициативи - 62 | РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, общини, НМЗМ |
| 2.3. Оптимизиране и разширяване на действащите профилактични и скринингови програми при бременни и деца | 2.3.1. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи за бременни и деца | Разширени възможности за ранна диагностика и активно наблюдение на бременни и деца | В рамките на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година | 2024 - 2026 г. | Среден брой прегледи при ОПЛ: 9,37 прегледа на деца от 0 до 1 г. 2,83 прегледа средно на деца от 1 до 2 г. 1,39 прегледа средно на деца от 2 до 7 г. 0,78 прегледа средно на лица от 7 до 18 г. | Среден брой прегледи при ОПЛ: 13 прегледа годишно на деца от 0 до 1 г. 4 прегледа годишно на деца от 1 до 2 г. 2 прегледа годишно на деца от 2 до 7 г. 1 преглед годишно на лица от 7 до 18 г. | НЗОК, лечебни заведения |
|  | 2.3.2. Повишаване на обхвата на неонаталния слухов скрининг | Осигурени условия за ранно диагностициране при отклонения в слуха на новородените | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Изследвани са 88% от всички новородени | Изследвани 95 % от всички новородени | МЗ, ЛЗБП с разкрити структури по АГ и неонатология |
|  | 2.3.3. Осигуряване на устойчивост на биохимичния скрининг за бременни | Осигурени условия за ранно откриване на риск от раждане на дете с хромозомни аномалии | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой изследвания – 14 700 | Брой изследвания - 20 000 | МЗ, ЗКЦ в лечебни заведения с разкрити генетични лаборатории |
|  | 2.3.4. Анализ за необходимостта от въвеждане на нови скринингови програми | Създадени условия за вземане на обективно решение за необходимостта от въвеждане на нови скринингови програми | Неприложимо | 2024 г. | Анализ - 0 | Анализ - 1 | МЗ, НЦОЗА, експертни съвети към МЗ |
|  | 2.3.5. Въвеждане /пилотно/ на скрининг за нови заболявания при деца | Осигурени условия за ранна диагностика, навременна терапия и предотвратяване на усложнения | В рамките на бюджета на МЗ и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Скрининг за новородени за 3 заболявания | Скрининг за новородени за 6 заболявания | МЗ, лечебни заведения |
| 2.4. Укрепване на материално-техническата база на структури по АГ, неонатология и педиатрия в лечебни заведения за болнична помощ, включително чрез обновяване на медицинската апаратура | 2.4.1. Анализ на потребностите на лечебни заведения за болнична помощ от обновяване на медицинската апаратура в педиатричните клиники/отделения в ЛЗ в страната | Създадени условия за вземане на обективно решение относно структурите, които трябва да получат подкрепа | Неприложимо | 2024 г. | Анализ - 0 | Анализ – 1 | МЗ |
|  | 2.4.2. Осигуряване на апаратура за педиатричните клиники/отделения в ЛЗ в страната | Подобрен достъп до качествени медицински услуги за деца | В рамките НПВУ | 2025 - 2026 г. | Подкрепени клиники/отделения | Подкрепени клиники/отделения - 20 | МЗ |
| 2.5. Въвеждане на ефективни механизми за последваща комплексна грижа за недоносените деца, децата с увреждания и децата в риск от проблеми в развитието | 2.5.1. Въвеждане на добри практики в отделенията по неонатология и педиатрия по отношение на грижата за развитието на детето и семейно-ориентирания подход | Осигуряване на ефективни здравни дейности за за недоносените деца, децата с увреждания и децата в риск от проблеми в развитието | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой лечебни заведения, прилагащи добри практики Изготвени анализи и препоръки за добри практики - 0 | Лечебни заведения, прилагащи добри практики - 28 Изготвен анализ и препоръки за добри практики - 1 | НЦОЗА и РЗИ в партньорство с ЛЗБП, НПО |
|  | 2.5.2. Осигуряване на комплексна грижа за недоносените деца, децата с увреждания и децата в риск от проблеми в развитието | Предотвратяване появата на затруднения в развитието при деца,, намаляване задълбочаването на вече изявени затруднения, като и намаляване ефекта на затрудненията/уврежданията върху функционалните умения на децата. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой обхванати деца - 1728 | Брой обхванати деца - 1850 | ЦКОДУХЗ |
|  | 2.5.3. Разработване на препоръки за проследяване на децата в риск от проблеми в развитието и децата с увреждания | Повишени знания по отношение необходимостта от проследяване на децата в риск от проблеми в развитието и децата с увреждания. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Разработен и внедрен алгоритъм - 0 Брой препоръки -1 057 | Разработен и внедрен алгоритъм -1 Брой препоръки -1 200 | ЦКОДУХЗ, експертни съвети към МЗ |
|  | 2.5.4. Разработване на препоръки за провеждане на рехабилитация при децата с увреждания и децата в риск от проблеми в развитието | Повишени знания по отношение необходимостта от предоставяне на качествена и навременна рехабилитация на недоносените и родените. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Разработен и внедрен алгоритъм - 0 Брой препоръки - 779 | Разработен и внедрен алгоритъм - 1 Брой препоръки - 900 | ЦКОДУХЗ, експертни съвети към МЗ |
|  | 2.5.5. Изготвяне на оценка на необходимостта от ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на децата | Подобрени здравни услуги за деца и осигурени условия за навременното им насочване към необходимия вид диагностика и лечение | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Оценки – 6 500 | Оценки – 7 500 | МЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
| 2.6. Създаване на условия за преодоляване на различията в показателите за детското и майчиното здраве в отделните области на страната | 2.6.1. Анализ на показателите за майчиното и детското здраве на национално ниво и в отделните области | Проведени проучвания. Изготвен анализ Актуализирани мерки и дейности, на базата на резултатите от проучванията и анализа. | Неприложимо | 2026 г. | Анализ - 0 | Анализ - 1 | НЦОЗА |
|  | 2.6.2. Анализ за обема, вида и начина на предоставянето на патронажните грижи за деца, както и разработване на модел за предоставянето им. | Създаване на условия за предоставяне на патронажни грижи. | Неприложимо | 2024 г. | Анализ - 0 | Анализ - 1 Модел - 1 | НЦОЗА, МЗ |
| Приоритет 3. Подобряване на компетенциите на медицински и немедицински, работещи специалисти в областта на майчиното и детско здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Създаване на условия за повишаване на квалификацията на специалистите, предоставящи здравни и интегрирани здравно-социални услуги за лица – ЦКОДУХЗ, ЗКЦ и Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | 3.1.1. Разработване на обучителни програми и учебни материали за провеждане на обучения | Създадени условия за повишаване на качеството на грижа за децата в ЦКОДУХЗ, ЗКЦ и Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | В рамките на бюджета на НЦОЗА и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой разработени обучителни програми и учебни материали -1 | Брой разработени и внедрени програми - 3 | НЦОЗА |
|  | 3.1.2. Разработване и внедряване в ЦКОДУХЗ и ЗКЦ на програми за обучение на родителите в грижите за децата с увреждания и хронични заболявания | Повишаване качеството на грижите за децата с увреждания и хронични заболявания. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой разработени и внедрени програми - 0 | Брой разработени и внедрени програми - 1 | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 3.1.3. Разработване на информационни и методични материали в помощ на консултативната практика на специалистите от ЦКОДУХЗ и ЗКЦ в работата с децата с увреждания и хронични заболявания и техните родители, включително за грижи за дете с медицински риск в семейна среда и за комуникация с лица от уязвими групи | Повишаване на знанията и уменията на специалистите от ЦКОДУХЗ и ЗКЦ за работа с децата с увреждания и хронични заболявания и техните родители, включително за грижи за дете с медицински риск в семейна среда и за комуникация с лица от уязвими групи | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой информационни и методични материали - 3 | Брой информационни и методични материали -3 | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 3.1.4. Провеждане на обучения на специалистите от ЦКОДУХЗ за работа със средства за алтернативна комуникация за деца с увреждания | Повишаване на компетенциите на специалистите от ЦКОДУХЗ за комуникация за деца с увреждания | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой проведени обучения - 0 | Брой проведени обучения - 1 | МЗ, НЦОЗА, ЦКОДУХЗ |
|  | 3.1.5. Обучение на специалистите за превенция на институционализацията на грижите за децата и подкрепа на родителите в грижите за децата с увреждания и хронични заболявания в семейна среда | Повишаване компетенциите на специалистите, по въпросите на институционализацията на грижите за децата и подкрепа на родителите в грижите за децата с увреждания и хронични заболявания в семейна среда. | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой проведени обучения - 1 | Брой проведени обучения - 1 | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, |
| 3.2. Създаване на условия за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти от детските ясли (ДЯ) и детските градини (ДГ), от болничната и извънболничната помощ, работещи с деца | 3.2.1. Разработване на обучителни програми и учебни материали за повишаване квалификацията на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ и специалисти от ДЯ и ДГ по въпросите на ранното детско развитие. | Повишаване знанията и уменията на медицинските специалистите, по въпросите на ранното детско развитие и осигуряване на качествена грижа за децата, посещаващи ДЯ и ДГ. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой разработени обучителни програми и учебни материали - 1 | Брой разработени обучителни програми и учебни материали - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.2.2. Разработване на обучителни програми и учебни материали за повишаване на квалификацията на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ и специалисти от ДЯ и ДГ за ранно откриване на затруднения, проблеми и нарушения в развитието при деца в ранна възраст и насочване за ранна интервенция | Повишаване знанията и уменията на медицинските специалистите за ранно откриване на затруднения, проблеми и нарушения в развитието при деца в ранна възраст и насочване за ранна интервенция, с оглед подобряване здравето и развитието на децата. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой разработени обучителни програми и учебни материали - 1 | Брой разработени обучителни програми и учебни материали - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.2.3. Разработване на методични и учебни материали за оценка/диагностиката и проследяване на развитието на деца в ранна възраст от ОПЛ и педиатри в извънболничната помощ | Повишаване знанията и уменията на ОПЛ и педиатри в извънболничната помощ за оценка/диагностиката и проследяване на развитието на деца в ранна възраст. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой разработени методични и учебни материали - 1 | Брой разработени методични и учебни материали - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.2.4. Разработване на информационни и методични материали в помощ на консултативната практика на ОПЛ, педиатри и специалисти от ДЯ и ДГ в подкрепа на грижите за здравето и развитието на детето в семейна среда и ефективно родителство в периода на ранното детство. | Повишаване знанията и уменията на ОПЛ, педиатри и специалисти от ДЯ и ДГ в подкрепа на грижите за здравето и развитието на детето в семейна среда и ефективно родителство в периода на ранното детство. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой разработени методични и учебни програми и материали - 0 | Брой разработени методични и учебни програми и материали - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.2.5. Провеждане на обучения на общопрактикуващи лекари, педиатри и медицинските специалисти от ДЯ и ДГ по въпросите на ранното детско развитие и ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и за предоставяните здравни и интегрирани здравно-социални услуги | Повишаване на квалификацията на общопрактикуващи лекари, педиатри и медицинските специалисти от ДЯ и ДГ по въпросите на ранното детско развитие и ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и за предоставяните здравни и интегрирани здравно-социални услуги | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой проведени обучения - 1 | Брой проведени обучения - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.2.6. Провеждане на обучения на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ за ранно откриване на аутизъм при деца | Повишаване на квалификацията на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ за ранно откриване на аутизъм при деца. | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой проведени обучения - 0 | Брой проведени обучения - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.2.7. Провеждане на обучения за повишаване квалификацията на медицинските специалисти в акушеро-гинекологичните, неонатологичните и педиатричните структури в системата на болничната помощ за ранно идентифициране на деца в риск от проблеми в развитието и увреждане, за комуникация с родителите за увреждането, консултиране на родителите по въпросите на детското развитие, по превенция на изоставянето на деца, вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | Повишаване квалификацията на медицинските специалисти в акушеро-гинекологичните, неонатологичните и педиатричните структури в системата на болничната помощ за ранно идентифициране на деца в риск от проблеми в развитието и увреждане, за комуникация с родителите за увреждането, консултиране на родителите по въпросите на детското развитие, по превенция на изоставянето на деца, вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой проведени обучения - 0 | Брой проведени обучения - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
| 3.3. Създаване на условия за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители | 3.3.1. Разработване на обучителни програми и учебни материали за провеждане на обученията за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители – вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | Създадени условия за повишаване на качеството на грижа за бременните и децата. | Неприложимо | 2024 г. | Брой разработени обучителни програми и учебни материали - 0 | Брой разработени обучителни програми и учебни материали - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.3.2. Разработване на информационни и методични материали в помощ на консултативната практика на специалистите от акушеро-гинекологичните структури от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители | Създадени условия за повишаване на квалификацията на специалистите от акушеро-гинекологичните структури от извънболничната медицинска помощ. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой разработени информационни и методични материали - 0 | Брой разработени информационни и методични материали - 1 | НЦОЗА, МУ, съсловни организации и дружества по съответните специалности |
|  | 3.3.3. Провеждане на обучения за повишаване квалификацията на медицинските специалисти от акушеро-гинекологичните структури от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители – вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | Повишаване на знанията и уменията на медицинските специалисти от акушеро-гинекологичните структури от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители – вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой проведени обучения - 0 | Брой проведени обучения - 1 | НЦОЗА, съсловни организации |
| Приоритет 4. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на данни, свързани с майчиното и детско здраве |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Използване на инструментариума на НЗИС за анализ на данните за здравния статус на бременните и децата | 4.1.1. Изготвяне на анализи по различни здравни показатели на бременните въз основа на данните от НЗИС и др. данни | Наличие на обективна аналитична информация за здравни показатели на бременните, която да послужи при формиране на политиките. | Неприложимо | 2026 г. | Анализи - 0 | Анализ - 1 | МЗ, НЦОЗА |
|  | 4.1.2. Изготвяне на анализи по различни здравни показатели на недоносените деца, децата с увреждания и децата с хронични заболявания въз основа на данните от НЗИС и др. данни | Наличие на обективна аналитична информация за здравни показатели на недоносените деца, децата с увреждания и децата с хронични заболявания, която да послужи при формиране на политиките. | Неприложимо | 2026 г. | Анализ - 0 | Анализ - 1 | МЗ, НЦОЗА |
| 4.2. Усъвършенстване на механизмите за мониторинг и контрол на дейностите в областта на майчиното и детско здраве | 4.2.1. Ежегодно отчитане и анализ на обхвата с профилактични прегледи на деца и бременни жени | Подобряване на обхвата с профилактични прегледи на деца и бременни жени. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Анализ - ежегодно | Анализ - ежегодно | НЗОК, НЦОЗА |
|  | 4.2.2. Мониторинг на обхванатите деца със задължителни имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България | Осъществяване на контрол на инфекциозните и заразни заболявания. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Анализ - ежегодно | Анализ - ежегодно | МЗ, НЗОК |
|  | 4.2.3. Провеждане на обучение на регионалните координатори по НППМДЗ за повишаване качеството на мониторинга | Повишаване на знанията и компетентностите на регионалните координатори. | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Обучени координатори - 0 | Обучени координатори - 31 | МЗ |
|  | 4.2.4. Разработване на система за мониторинг и контрол на ЦКОДУХЗ | Подобряване на качеството на грижа за децата с увреждания и хронични заболявания в ЦКОДУХЗ. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Въведена система - 0 | Въведена система - 1 | МЗ |
| Приоритет 5. Развитие на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Подобряване на достъпа до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца | 5.1.1. Изготвяне на анализ на ефективността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве | Подобряване на качеството на грижа за децата и бременните в Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве | Неприложимо | 2026 г. | Анализ - 0 | Анализ - 1 | НЦОЗА |
|  | 5.1.2. Разработване на механизъм за взаимодействие между здравната, социалната и образователната системи за ранна интервенция в случаите на идентифициране на деца със затруднения в развитието от ОПЛ и педиатри в извънболничната помощ | Подобрена координация и междуинституционално сътрудничество за осигуряване на ранна интервенция, в случаите на идентифициране на деца със затруднения в развитието от ОПЛ и педиатри в извънболничната помощ. | Неприложимо | 2024 г. | Подписан механизъм - 0 | Подписан механизъм - 1 | МЗ, МОН, МТСП, НЦОЗА и съсловни организации |
|  | 5.1.3. Изработване на методика за осигуряването на постоянни медицински грижи в интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца. | Структуриране и стандартизиране на процеса по предоставяне на постоянни медицински грижи в интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца. | Неприложимо | 2024 г. | Изготвена методика - 0 | Изготвена методика - 1 | МЗ |
|  | 5.1.4. Въвеждане на модел за предоставяне на патронажни грижи за деца | Повишен обхват и достъп до извънболнична медицинска помощ. | В рамките на бюджета на НЗОК и НППМДЗ | 2025 - 2026 г. | Въведен модел - 0 | Въведен модел - 1 | МЗ, НЗОК |
|  | 5.1.5. Оценка на потребностите от създаване на Национална педиатрична болница. | Наличие на обективна аналитична информация за потребностите, която да послужи при планирането на Националната педиатрична болница. | Неприложимо | 2024 г. | Оценка - 0 | Оценка - 1 | МЗ, Здравно инвестиционна компания за изграждане на детска болница |
|  | 5.1.6. Проектиране на болничен комплекс на Национална педиатрична болница. | Създаване на условия за изграждане на Национална педиатрична болница. |  | 2024 - 2025 г. | Проект - 0 | Проект - 1 | МЗ, Здравно инвестиционна компания за изграждане на детска болница |
| 5.2. Осигуряване на комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания и деца с увреждания | 5.2.1. Осигуряване дейността на съществуващите комисии към ЗКЦ за комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване на недоносени деца, деца с хронични заболявания и деца с увреждания | Подобрено медицинско обслужване и осигурена продължителна здравна грижа за деца с хронични заболявания и увреждания | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | Брой индивидуални медико-социални планове – 1 600 | Брой индивидуални медико-социални планове – 2 000 | МЗ, ЗКЦ към УМБАЛ/СБАЛ |
|  | 5.2.2. Разкриване на нови комисии към ЗКЦ за комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания | Подобрено медицинско обслужване и осигурена продължителна здравна грижа за деца с хронични заболявания и увреждания | В рамките на бюджета на НППМДЗ | 2024 - 2026 г. | 12 комисии | 15 комисии | МЗ, ЗКЦ към УМБАЛ/ СБАЛ |
|  | 5.2.3. Създаване на 4 Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, включително чрез осигуряване на възможност за предоставяне на палиативни грижи | Разширяване на обхвата на грижи за децата с увреждания и хронични заболявания. | В рамките на бюджета на МЗ | 2024 - 2026 г. | Брой центрове - 10 | Брой центрове – общо 14 | МЗ |
|  | 5.2.4. Подобряване на материално-техническата база на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, включително чрез осигуряване на средства за алтернативна комуникация за деца с увреждания | Създадени условия за предоставяне на качествени грижи за децата с увреждания и хронични заболявания. | В рамките на бюджета на МЗ | 2024 - 2026 г. | Брой закупена апаратура - 0 | Брой закупена апаратура -14 | МЗ, ЦКОДУХЗ |
|  | 5.2.5. Предоставяне на диагностични, рехабилитационни, лечебни и други дейности и услуги в центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания | Осигуряване на условия за подобряване здравето и състоянието на децата с хронични заболявания и увреждания. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой обхванати деца с определените услуги – 2 316 | Брой обхванати деца с определените услуги – 2 600 | ЦКОДУХЗ |
|  | 5.2.6. Провеждане на супервизия на персонала на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания | Подобряване на осъществяваните дейности, от страна на персонала на ЦКОДУХЗ. | Неприложимо | 2024 - 2026 г. | Брой супервизии - 113 | Брой супервизии - 130 | ЦКОДУХЗ |
|  | 5.2.7. Разработване на стандарти за работа в ЦКОДУХЗ | Подобряване качеството на дейността на ЦКОДУХЗ. | Неприложимо | 2025 г. | Брой стандарти - 0 | Брой стандарти - 1 | МЗ, НЦОЗА, РЗИ, ЦКОДУХЗ |
| 5.3. Осигуряване на качествени интегрирани здравно-социални услуги за деца с хронични заболявания и деца с увреждания | 5.3.1. Изграждане и оборудване на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (здравно-социална резидентна услуга). | Създадени условия за предоставяне на качествени грижи за децата с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. | В рамките на бюджета на МЗ | 2024 - 2026 г. | Брой изградени и оборудвани центрове - 6 | Брой изградени и оборудвани центрове – общо 20 | МЗ |
|  | 5.3.2. Изграждане и оборудване на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи (здравно-социална услуга, в която ще се предоставя консултативна, терапевтична и друга високо квалифицирана подкрепа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи, както и възможност за предоставяне на временна резидентна грижа в случай на необходимост от 24-часова непрекъсната грижа и подкрепа) | Създадени условия за предоставяне на качествени грижи за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. | В рамките на бюджета на МЗ | 2024 - 2026 г. | Брой изградени и оборудвани центрове - 1 | Брой изградени и оборудвани центрове - 6 | МЗ |
|  | 5.3.3. Предоставяне на грижи в Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | Осигурени качествени грижи за децата с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и за децата с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. | В рамките на бюджета на МЗ | 2024 - 2026 г. | Брой обхванати деца с определените услуги - 0 | Брой обхванати деца с определените услуги – 208. | МЗ |
|  | 5.3.4. Провеждане на супервизия на персонала на центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | Подобряване на организацията на работа; работната атмосфера и увеличаване на специфичната компетентност на центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца. | В рамките на бюджета на МЗ | 2024 - 2026 г. | Брой супервизии - 0 | Брой супервизии - 21 | МЗ |