Приложение № 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.

КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

| Мярка | Дейности за изпълнение на мярката | Финансиране | Срок | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции/ Изпълнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Промоция на здраве, включително в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране и детското здраве |  |  |  |  |  |
| - Повишаване на информи-раността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата | - Информационни и други дейности за насърчаване на здравословно хранене и здравословен начин на живот, насочени към бременни жени, кърмачета, деца и техните семейства | В рамките на бюджета на НЦОЗА, РЗИ и МЗ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с повишаване на здравната култура по отношение на репродуктивното здраве и семейното планиране | В рамките на бюджета на НЦОЗА, РЗИ и МЗ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с повишаване на информираността по отношение на бременността, раждането, кърменето и грижите за децата в ранното детство | В рамките на бюджета на НЦОЗА, РЗИ и МЗ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Разработване на информа-ционни и образователни материали и програми за комплексна промоция на здраве на децата в детските ясли, детските градини и училищата | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени материали | НЦОЗА |
| - Повишаване на информи-раността, знанията и уменията за здравословен начин на живот на подрастващите и младите хора и превенция на рисково поведение, свързано със здравето | - Информационни и други дейности, свързани с промоция на здраве и превенция на заболяванията | В рамките на бюджета на НЦОЗА и РЗИ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с изграждане на здравословни навици при подрастващите по отношение на храненето | В рамките на бюджета на НЦОЗА и РЗИ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ |
|  | - Информационни и други дейности, насочени към укрепване на здравето на децата и подрастващите чрез физическа активност | В рамките на бюджета на НЦОЗА и РЗИ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ |
|  | - Информационни и други дейности за превенция на рисково за здравето поведение при подрастващите и младите хора (тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици и др.) | В рамките на бюджета на НЦОЗА и РЗИ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | НЦОЗА, РЗИ |
| - Подкрепа за родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и специални потребности. | - Психологическа помощ и мотивация на родителите за активно участие в грижата за недоносеното дете и детето с увреждане | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и МЗ | 2023 г. | Брой консултации | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с повишаване на информираността относно ползите от своевременната и комплексна рехабилитация | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и МЗ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Информационни и други дейности, свързани с повишаване на здравната култура по отношение на грижите за недоносени деца и за деца с хронични заболявания и увреждания | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и МЗ | 2023 г. | Брой проведени кампании, информационни срещи, беседи и други инициативи | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Обучение на родителите за домашна рехабилитация на недоносените деца и децата с увреждания | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ и МЗ | 2023 г. | Брой консултации | ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | - Разработване и утвърждаване на програми за обучение и провеждане на обучения на родители в подкрепа на грижите за недоносени деца, деца с увреждания и със специални потребности и др. | В рамките на бюджета на НЦОЗА и ЦКОДУХЗ | 2023 г. | Брой програми | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, експертни съвети към МЗ |
| Приоритет 2. Повишаване на качеството и обхвата на медицинските грижи в областта на майчиното и детско здравеопазване |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осигуряване на достъпни, качествени и ефективни здравни услуги в обхвата на задължителното здравно осигуряване, с акцент върху всеки период - преди забременяване, по време на бременността, раждането, следродилния период и за децата от 0-18 г. | 2.1.1. Осигуряване изпълнението на медицински и здравни дейности по програми „Майчино здраве-опазване“ и „Детско здравеопазване“ на НЗОК | В рамките на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година и в изпълнение на действащите НРД за медицинските и за денталните дейности | 2023 г. | Брой обхванати по програма „Майчино здравеопазване“ Брой обхванати по програма „Детско здравеопазване“ | НЗОК, лечебни заведения |
|  | 2.1.2. Разширяване на обема и обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК | В рамките на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година и в изпълнение на действащите НРД за медицинските и денталните дейности | 2023 г. | Приет нормативен акт Сключен НРД 2022-2024 | МЗ, НЗОК |
| 2.2. Повишаване на качеството и увеличаване на обхвата на здравни услуги за бременни и деца извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | 2.2.1. Разширяване обема и обхвата на медицинските консултации и домашните посещения в ЗКЦ | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой медицински консултации Брой домашни посещения | МЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 2.2.2. Разработване и внедряване на механизми за подобряване на грижите за бременни жени и деца до 3 годишна възраст от уязвими групи в ЗКЦ | Неприложимо | 2022-2023 г. | Разработена и внедрена програма | МЗ, НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, НПО |
|  | 2.2.3. Актуализиране и утвърждаване на методически указания за дейността на ЗКЦ за периода 2021-2023 г. | Неприложимо | 2021 г. | Утвърдено актуализирано указание | МЗ, НЦОЗА, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 2.2.4. Предоставяне на методична помощ на персонала на ЗКЦ | Неприложимо | 2023 г. | Брой указания, инструкции и насоки | МЗ, НЦОЗА, РЗИ |
|  | 2.2.5. Популяризиране на дейността на ЗКЦ | В рамките на бюджета на МЗ и ЛЗ с разкрити ЗКЦ | 2023 г. | Създаване на интернет страница на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве Брой проведени от РЗИ и ЗКЦ информационни срещи, беседи и други инициативи | МЗ, РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 2.2.6. Поддържане на обособени раздели с актуална информация за дейността на ЗКЦ на интернет-страниците на РЗИ и на лечебните заведения, в които са разкрити ЗКЦ | Неприложимо | 2022 г. | Брой обособени раздели с актуална информация | РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 2.2.7. Ангажиране на здравните медиатори за информиране на уязвими групи от населението в съответната община за дейностите, предоставяни от ЗКЦ | Неприложимо | 2023 г. | Брой съвместни инициативи | РЗИ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, общини, НМЗМ |
|  | 2.2.8. Увеличаване на използваемостта на мобилните педиатрични, акушер-гинеколо-гични и др. кабинети, както и съсредоточаването им в регионите с най-неблагоприятни показатели на детското и майчино здраве с оглед гарантиране на достъпа до квалифицирани медицински грижи за най-уязвимите групи | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой прегледи, брой обхванати населени места | МЗ, РЗИ |
| 2.3. Оптимизиране и разширяване на действащите профилактични и скринингови програми при бременни и деца | 2.3.1. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи за бременни и деца | В рамките на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година и в изпълнение на действащите НРД за медицинските и денталните дейности | 2023 г. | Повишен обхват на бременните с профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ на НЗОК (в %) Повишен обхват на деца от 0 до 18 г. с основен профилактичен преглед по програма „Детско здравеопазване“ на НЗОК (%) | НЗОК, лечебни заведения |
|  | 2.3.2. Разширяване на обхвата на неонаталния слухов скрининг | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Увеличение на обхвата до 95% от новородените | МЗ, ЛЗБП с разкрити структури по АГ и неонатология |
|  | 2.3.3. Осигуряване на устойчивост на биохимичния скрининг за бременни | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Осигурено финансиране за минимум 30 000 изследвания годишно | МЗ, ЗКЦ в лечебни заведения с разкрити генетични лаборатории |
|  | 2.3.4. Анализ за необходимостта от въвеждане на нови скринингови програми | Неприложимо | 2023 г. | Изготвен анализ | МЗ, НЦОЗА, експертни съвети към МЗ |
| 2.4. Укрепване на материално-техническата база на структури по АГ, неонатология и педиатрия в лечебни заведения за болнична помощ, включително чрез обновяване на медицинската апаратура | 2.4.1. Анализ на потребностите на лечебни заведения за болнична помощ от укрепване на материално-техническата база и обновяване на медицинската апаратура | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА | 2023 г. | Изготвен анализ | МЗ, НЦОЗА |
|  | 2.4.2. Осигуряване на финансиране за подобряване на материално-техническата база и апаратурата на лечебните заведения | В рамките на бюджета на МЗ Оперативни програми | 2023 г. | Брой лечебни заведения | МЗ |
| 2.5. Въвеждане на ефективни механизми за последваща комплексна грижа за недоносените деца, децата със специални потребности и децата в риск от проблеми в развитието | 2.5.1. Въвеждане на добри практики в отделенията по неонатология и педиатрия по отношение на грижата за развитието на детето и семейно-ориентирания подход | Неприложимо | 2023 г. | Брой лечебни заведения, прилагащи добри практики | РЗИ в партньорство с ЛЗБП, НПО |
|  | 2.5.2. Осигуряване на комплексна грижа за недоносените деца, децата със специални потребности и децата в риск от проблеми в развитието | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой обхванати деца | лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, ЦКОДУХЗ |
|  | 2.5.3. Разработване на препоръки за проследяване на децата в риск от проблеми в развитието и децата със специални потребности | В рамките на бюджета на МЗ | 2021 г. | Разработен и внедрен алгоритъм | ЦКОДУХЗ, експертни съвети към МЗ |
|  | 2.5.4. Разработване на препоръки за провеждане на рехабилитация при децата със специални потребности и децата в риск от проблеми в развитието | В рамките на бюджета на МЗ | 2021 г. | Разработен и внедрен алгоритъм | ЦКОДУХЗ, експертни съвети към МЗ |
|  | 2.5.5. Изготвяне на оценка на необходимостта от ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на децата | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой изготвени оценки | МЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
| 2.6. Създаване на условия за преодоляване на различията в показателите за детското и майчиното здраве в отделните области на страната | 2.6.1. Анализ на показателите за майчиното и детското здраве в отделните области | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2021 г. | Изготвен анализ | НЦОЗА |
|  | 2.6.2. Разработване и изпълнение на областни планове за майчино и детско здраве, въз основа на специфичните регионални потребности | Неприложимо | 2022 г. | Изготвени планове за индивидуални мерки за съответния регион | НЦОЗА, МЗ, РЗИ, Областни администрации |
| Приоритет 3. Подобряване на компетенциите на медицински и немедицински, работещи специалисти в областта на майчиното и детско здраве |  |  |  |  |  |
| 3.1. Създаване на условия за повишаване на квалификацията на специалистите, предоставящи здравни и интегрирани здравно-социални услуги за лица – ЦКОДУХЗ, ЗКЦ и Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | 3.1.1. Разработване на обучителни програми и учебни материали за провеждане на обучения | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА | 2021 г. | Брой разработени обучителни програми и учебни материали | МЗ, НЦОЗА |
|  | 3.1.2. Разработване и внедряване в ЦКОДУХЗ и ЗКЦ на програми за обучение на родителите в грижите за децата с увреждания и хронични заболявания | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА | 2021 г. | Брой разработени и внедрени програми | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 3.1.3. Разработване на информа-ционни и методични материали в помощ на консултативната практика на специалистите от ЦКОДУХЗ и ЗКЦ в работата с родителите на деца с увреждания и хронични заболявания в ранна възраст | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени информационни и методични материали | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 3.1.4. Провеждане на обучения на специалистите за работа с деца със специфични потребности и увреждания, за грижи за дете с медицински риск в семейна среда, за комуникация с лица от уязвими групи и др. | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА Оперативни програми | 2023 г. | Брой проведени обучения | МЗ, НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 3.1.5. Обучение на специалистите за превенция на институцио-нализацията на грижите за децата и подкрепа на родителите в грижите за децата с увреждания и хронични заболявания в семейна среда | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА | 2023 г. | Брой проведени обучения | МЗ, НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
| 3.2. Създаване на условия за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти от детските ясли (ДЯ) и детските градини (ДГ), от болничната и извънболничната помощ, работещи с деца | 3.2.1. Разработване на обучителни програми, учебни материали и обучение за повишаване квалификацията на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ и специалисти от ДЯ и ДГ по въпросите на ранното детско развитие. | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени обучителни програми и материали | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.2.2. Разработване на обучителни програми и обучение на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ и специалисти от ДЯ и ДГ за ранно откриване на затруднения, проблеми и нарушения в развитието при деца в ранна възраст и насочване за ранна интервенция | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени обучителни програми и материали | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.2.3. Разработване на методични и учебни материали за оценка/диагностиката и проследяване на развитието на деца в ранна възраст от ОПЛ и педиатри в извънболничната помощ | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени методични и учебни програми и материали | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.2.4. Разработване на информационни и методични материали в помощ на консултативната практика на ОПЛ, педиатри и специалисти от ДЯ и ДГ в подкрепа на грижите за здравето и развитието на детето в семейна среда и ефективно родителство в периода на ранното детство | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени методични и учебни програми и материали | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.2.5. Провеждане на обучения на медицински специалисти, общопрактикуващи лекари, педиатри и медицинските специалисти от ДЯ и ДГ по въпросите на ранното детско развитие и ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и за предоставяните здравни и интегрирани здравно-социални услуги | В рамките на бюджета на НЦОЗА Оперативни програми | 2023 г. | Брой проведени обучения | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.2.6. Провеждане на обучения на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ за ранно откриване на аутизъм при деца | В рамките на бюджета на НЦОЗА Оперативни програми | 2023 г. | Брой проведени обучения | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.2.7. Провеждане на обучения за повишаване квалификацията на медицинските специалисти в акушеро-гинекологичните, неонатологичните и педиатричните структури в системата на болничната помощ за ранно идентифициране на деца в риск от проблеми в развитието и увреждане, за комуникация с родителите за увреждането, консултиране на родителите по въпросите на детското развитие, по превенция на изоставянето на деца, вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА Оперативни програми | 2023 г. | Брой проведени обучения | МЗ, МУ, НЦОЗА, съсловни организации |
| 3.3. Създаване на условия за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители | 3.3.1. Разработване на обучителни програми и учебни материали за провеждане на обученията за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители – вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | В рамките на бюджета на НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени обучителни програми и материали | МЗ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.3.2. Разработване на информационни и методични материали в помощ на консултативната практика на специалистите от акушеро-гинекологичните структури от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители | В рамките на бюджета на МЗ И НЦОЗА | 2023 г. | Брой разработени обучителни материали | НЦОЗА, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ |
|  | 3.3.3. Провеждане на обучения за повишаване квалификацията на медицинските специалисти от акушеро-гинекологичните структури от извънболничната медицинска помощ за ранно идентифициране на рискове за бременните и консултиране на бъдещите майки и родители – вкл. и обучение в областта на комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти | В рамките на бюджета на МЗ и НЦОЗА. Оперативни програми | 2023 г. | Брой проведени обучения | МЗ, МУ, НЦОЗА, съсловни организации |
|  | 3.3.4. Провеждане на обучения за повишаване на компетенциите на медицинските специалисти от акушеро-гинекологичните структури относно диагностиката на патологичната бременност, включително ехография за фетална морфология | Неприложимо | 2023 г. | Брой проведени обучения | БЛС, МУ |
| Приоритет 4. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на данни, свързани с майчиното и детско здраве |  |  |  |  |  |
| 4.1. Използване на инструмен-тариума на НЗИС и Информационната база данни на органите на медицинската експертиза за анализ на данните за здравния статус на бременните и децата | 4.1.1. Изготвяне на анализи по различни здравни показатели на бременните въз основа на данните от НЗИС и др. данни | Неприложимо | 2023 г. | Брой анализи | МЗ |
|  | 4.1.2. Изготвяне на анализ на данните от Информационна база данни на органите на медицинската експертиза по отношение на недоносените деца, децата с увреждания и с хронични заболявания | Неприложимо | 2023 г. | Брой анализи | МЗ, НЕЛК |
| 4.2. Усъвършенстване на механизмите за мониторинг и контрол на дейностите в областта на майчиното и детско здраве | 4.2.1. Ежегодно отчитане на обхванатите с профилактични прегледи деца и бременни жени съгласно утвърдената нормативна уредба | Неприложимо | 2021-2023 | Брой обхванати деца и бременни жени с профилактични прегледи Анализ на причините за непълен обхват с профилактични прегледи | НЗОК, НЦОЗА |
|  | 4.2.2. Мониторинг на обхванатите деца със задължителни имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България | Неприложимо | 2023 г. | Анализ на обхвата на деца със задължителни имунизации | МЗ, НЗОК |
|  | 4.2.3. Провеждане на обучение на регионалните координатори по НППМДЗ за повишаване качеството на мониторинга | В рамките на бюджета на МЗ | 2021 г. | Брой обучение координатори | МЗ |
| Приоритет 5. Развитие на здравни и интегрирани здравно-социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания |  |  |  |  |  |
| 5.1. Подобряване на достъпа до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца | 5.1.1. Сформиране на екипи на областно ниво за картографиране на здравните, интегрирани здравно-социални услуги и социални услуги за деца | Неприложимо | 2021 г. | Брой екипи | МЗ, РЗИ, ЦКОДУХЗ, лечебни заведения с разкрити ЗКЦ, професионални организации |
|  | 5.1.2. Изработване на механизъм на взаимодействие за прилагане на интегриран подход при предоставяне на здравните, интегрираните здравно-социални и социални услуги за деца | Неприложимо | 2023 г. | Изготвен механизъм | МЗ, МТСП, НЦОЗА |
| 5.2. Осигуряване на комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания и деца с увреждания | 5.2.1. Осигуряване дейността на съществуващите комисии за комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване на недоносени деца, деца с хронични заболявания и деца с увреждания | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой комисии | МЗ, ЗКЦ към УМБАЛ/СБАЛ |
|  | 5.2.2. Разкриване на нови комисии за комплексно интердисциплинар-но медицинско обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой комисии | МЗ, ЗКЦ към УМБАЛ/СБАЛ |
|  | 5.2.3. Създаване на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания | В рамките на бюджета на МЗ | 2023 г. | Брой центрове | МЗ |
|  | 5.2.4. Предоставяне на услуги в Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ | 2023 г. | Брой обхванати деца с определените услуги | ЦКОДУХЗ |
|  | 5.2.5. Провеждане на супервизия на персонала на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания | В рамките на бюджета на ЦКОДУХЗ | 2023 г. | Брой супервизии | ЦКОДУХЗ |
|  | 5.2.6. Разработване на стандарти за работа в ЦКОДУХЗ, на проекти на финансови стандарти и система за мониторинг и контрол | Неприложимо | 2022 г. | Брой стандарти и въведена система за вмониторинг и контрол | МЗ, НЦОЗА, РЗИ, ЦКОДУХЗ |
|  | 5.2.7. Използване на изградения експертен капацитет на обозначените Експертни центрове за редки заболявания, обслужващи деца по реда на Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания | Неприложимо | 2023 г. | Анализ на дейността на експертните центрове за редки заболявания, обслужващи деца | МЗ, Експертни центрове, обозначени по реда на Наредба № 16 от 2014 г. |
| 5.3. Осигуряване на качествени интегрирани здравно-социални услуги за деца с хронични заболявания и деца с увреждания | 5.3.1. Изграждане на Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (здравно-социална резидентна услуга). | ОПРР | 2021 г. | Брой изградени центрове | МЗ |
|  | 5.3.2. Изграждане на Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи (здравно-социална услуга, в която ще се предоставя консултативна, терапевтична и друга високо квалифицирана подкрепа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи, както и възможност за предоставяне на временна резидентна грижа в случай на необходимост от 24-часова непрекъсната грижа и подкрепа) | ОПРР | 2021 г. | Брой изградени центрове | МЗ |
|  | 5.3.3. Предоставяне на грижи в Центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | ОПРЧР | 2023 г. | Брой обхванати деца с определените услуги | МЗ |
|  | 5.3.4. Провеждане на супервизия на персонала на центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца | ОПРЧР | 2023 | Брой супервизии | МЗ |
| Мониторинг и оценка на програмата |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мониторинг на дейностите на областно ниво | 6.1.1. Изготвяне на шестмесечни и годишни отчети от регионалните координатори за изпълнение на дейностите по програмата | Неприложимо | Постоянен | Брой шестмесечни отчети Брой годишни отчети | РЗИ |
| 6.2. Мониторинг на дейностите на национално ниво | 6.2.1. Годишен анализ за изпълнението на дейностите по програмата на национално ниво, изготвен от НЦОЗА | Неприложимо | Постоянен | Брой годишни анализи | НЦОЗА |
|  | 6.2.2. Анализ за изпълнението на НППМДЗ за периода 2021-2023 г. с предложения за актуализиране на дейностите в Плана за действие | Неприложимо | 2023 г. | Изготвен анализ | НЦОЗА и Националния координационен съвет |