НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2024 г.

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща |  | Партньор |
| Развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. | - Повишаване на капацитета на администрацията на НКБТХ и секретарите на местните структури (МКБТХ) | - Провеждане на събития за повишаване на административния капацитет и ефективността в работата на АНКБТХ и НКБТХ | 10 000 лв., от бюджета на НКБТХ | Август 2024 г. | Повишено качество и ефективност в работата на АНКБТХ и секретарите на МКБТХ. | Брой проведени събития за повишаване на капацитета и ефективността в работата на АНКБТХ и секретарите на МКБТХ - 0 | Брой проведени събития за повишаване на капацитета и ефективността в работата на АНКБТХ и секретарите на МКБТХ - 2 | НКБТХ |  | МКБТХ |
| Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и междуинституционално сътрудничество, във връзка с прилагането на ЗБТХ | - Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. | - Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите | 40 000 лв., от бюджета на НКБТХ | Ноември 2024 г. | Обмен на опит в прилагането на политиките за противодействие на ТХ и закрила на жертвите на национално и местно ниво; Анализ на тенденциите при престъплението; Извеждане на предложение за надграждане на работата в областта, с фокус върху превенцията и закрилата на жертвите на ТХ. | Проведена Национална работна среща - 0 | Проведена Национална работна среща - 1 | НКБТХ |  | МКБТХ, институции членове на НКБТХ, институции и организации членове на ПРГ |
|  |  | - Участие на представители от администрацията на НКБТХ в междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално представителство. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. | Януари – декември 2024 г. | Принос в обсъждането мерки, във връзка с прилагането на политики, относими към противодействието на трафика на хора и закрилата на жертвите. | Брой участия в междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално представителство - 0; Брой изготвени становища и документи - 0 | Брой участия в междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално представителство - 6 Брой изготвени становища и документи – 10 | НКБТХ |  | Институции членове на НКБТХ, институции и организации членове на ПРГ |

РАЗДЕЛ II „ПРЕВЕНЦИЯ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. | - Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. | - Кампания за повишаване на обществената информираност по проблемите свързани с трафика на хора – маратон срещу трафика на хора | 40 000 лв. – от бюджета на НКБТХ, МВнР, партниращи организации | Март 2024 г. | Изградена обществена чувствителност по проблемите, свързани с трафика на хора | Проведено събитие – 0 Анонс на събитието – 0 Прессъобщение –0 Публикации/репортажи в медии – 0 Информационни материали – 0 бр. флаери Външна реклама: банери/брандинг – 0.; билбордове и сити лайтс – 0 бр.; аудио реклама – 0 аудио спот; 0 ротации; онлайн реклама – банери и рекламни публикации – 0 размера, 0 онлайн издания, 0 импресии | Проведено събитие – 1 Анонс на събитието – 1 Прессъобщение – 1 Публикации/репортажи в медии – 15 Информационни материали – 5 000 бр. флаери Външна реклама: банери/брандинг – 3 бр.; билбордове и сити лайтс – 15 бр.; аудио реклама – 1 аудио спот; 200 ротации; онлайн реклама – банери и рекламни публикации – 5 размера, 5 онлайн издания, 200 000 импресии | НКБТХ и МВнР | Фондация „Кампания А21“, МЗ, Столична община, Министерство на младежта и спорта и др. |
|  |  | - Превенционни дейности за предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация сред уязвими групи и лица и провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация. | 20 000 лв. от бюджета на НКБТХ, МТСП, партниращи организации | Май - декември 2024 | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави – членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. | Изработени и информационни материали – 0 брошури Разпространени материали – 0 бр. Превенционно-информационни сесии за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора с цел трудова експлоатация и трудови борси – 0 Брой лица, участвали в срещите – 0 души | Изработени и информационни материали – 20 000 брошури Разпространени материали – 10 000 бр. Превенционно-информационни сесии за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора с цел трудова експлоатация и трудови борси – 15 Брой лица, участвали в срещите – 200 души | НКБТХ, МТСП | АЗ/дирекции „Бюро по труда“, ИА ГИТ, МКБТХ, АЗ, НМЗМ, А21, БАСП |
|  |  | - Съдействие при разпространяване на информационни материали при реализиране на съвместни информационни кампании, дейности и мероприятия. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари – декември 2024 г. | Повишена информираността на уязвимите групи и обществеността | Брой разпространени информационни материали - 0 Брой достигнати лица - 0 | Брой разпространени информационни материали - 3000 Брой достигнати лица - 1500 | МЗ, РЗИ | НКБТХ, общини, НПО |
|  |  | - Повишаване на информираността на уязвимите групи за местата за предоставяне на нископрагови услуги за консултиране, изследване и превенция на социално значими заболявания – ХИВ, сексуално предавани инфекции, вирусни хепатити и туберкулоза (КАБКИС към РЗИ) | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари – декември 2024 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността за политиките, насочени към здравно неосигурени лица и нископрагови услуги за консултация и изследване на ХИВ, СПИ, вирусни хепатити и туберкулоза | Брой достигнати хора – 0 Брой разпространени информационни материали – 0 Брой събития – 0 | Брой разпространени информационни материали - 2000, Брой достигнати лица - 1000 Брой събития – 2 | МЗ, РЗИ | НКБТХ, общини, НПО |
|  |  | - Консултиране и информиране относно превенция на риска от различни видове трафик на деца с цел експлоатация. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари – декември 2024 г. | Намален брой деца в риск от експлоатация и злоупотреба | 0 | Брой случаи на предотвратен риск от трафик – 10 бр. | ДАЗД | ОЗД/ДСП,международни организации, НПО |
|  | - Превенция, насочена към малолетни и непълнолетни с асоциално поведение и превенция по отношение на ранна идентификация от попадане в уязвими групи | - Провеждане на съвместни беседи с МКБППМН в училища, прожектиране на филми и клипове за предпазване от въвличане в трафик с цел трудова и сексуална експлоатация | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари – декември 2024 г. | Проведени съвместни дейности по превенция | Брой лекции и беседи – 0 Брой обхванати ученици - 0 | Брой лекции и беседи – 10 Брой обхванати ученици - 150 | ЦКБППМН, МКБППМН | НКБТХ, МКБТХ |
|  |  | - Дейности по превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, по повод 30-ти юли – Международен ден за борба с трафика на хора. | От бюджета на НКБТХ: 20 000 лв. | Юни-август 2024 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. | Брой проведени събития – 0 Брой отпечатани и разпространени материали – 0 | Брой проведени събития – 11 Брой отпечатани и разпространени материали – 10 000 | НКБТХ, МКБТХ | Институции, общини, НПО |
|  |  | - Организиране и провеждане на Информационна кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора | От бюджета на НКБТХ – 20 000 лв. | Октомври – декември 2024 г. | Повишена информираност сред младите хора, ромската общност и обществеността на относно рисковете за попадане в трафик на хора. | Брой създадени и разпространени материали – 0 Брой проведени събития – 0 Брой достигнати хора, чрез събития, офлайн и онлайн материали – 0 | Брой създадени и разпространени материали – 10 000 Брой проведени събития – 10 Брой достигнати хора, чрез събития, офлайн и онлайн материали – 5 000 | НКБТХ, МКБТХ | Институции, общини, НПО |
|  | - Целенасочена превенция сред уязвими към въвличане в трафика на хора групи | - Разпространение на информационни материали за превенция на различните форми на трафик на хора сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница, както и сред гражданите на трети държави, кандидатстващи за разрешително за работа в България. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари-декември 2024 г. | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат адекватна закрила от МВнР и дипломатическите, и консулските представителства на Р. България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение и рисковете от въвличане в трафик на хора и възможностите за сигнализиране в ситуация на трафик и нарушени трудови права. | Брой разпространени материали и съобщения чрез електронните сайтове на посолства и чрез информационните кутии в консулските служби - 0 | Брой разпространени материали и съобщения чрез електронните сайтове на посолства и чрез информационните кутии в консулските служби- 5000 бр. | МВнР | Други ведомства, които осъществяват аналогична дейност. |
|  | - Промяна на съществуващите стереотипи по отношение трафика на хора, осъществяване на превенция и обществена нетърпимост към трафика на хора | - Разпространение на информационни материали за превенция на различни форми на трафик на хора в офисите на териториалните поделения на АСП | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен 2024 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора | Брой разпространени информационин материали – 0 бр. | Брой разпространени информационин материали – 5000 бр. | АСП | НКБТХ, МКБТХ, МВР, НПО |
|  |  | - Информационна сесия с ученици от гр. София на тема „Превенция на трафика на хора сред подрастващите“. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари – юни 2023 г. | Придобити знания от учениците за същността на трафика на хора, какви са рисковете от него и как да се предпазят от въвличане в ситуация на трафик. | Брой обучени ученици – 0 | Брой обучени ученици – 50 | ГДБОП | НКБТХ |
| Обхващане и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система с цел превенция на попадането в трафик на хора под формата на трудова, сексуална и др. | - Обхващане и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система с цел превенция на попадането в трафик на хора под формата на трудова, сексуална и др. | - Съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система (ПМС 100/08.06.2018 г.). | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Декември 2024 г. | Преодолян риск от отпадане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не посещават редовно детска градина или училище и които не са записани или са повторно отпаднали от образователната система. | Върнати (след отпадане и новозаписани) от екипите за обхват деца и ученици, които през втория срок на учебната 2022/2023 година не са били в образователната система, а са записани за новата 2023/2024 учебна година са 9905 | До 8000 записани деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна училищна възраст за новата учебна година 2024/2025 | МОН | МВР, МТСП, НКБТХ |
| Утвърждаване и развиване на стратегическо партньорство между институциите, неправителствените и международните организации, работещи по проблема по линия на превенцията на трафика на хора. | - Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция | - Информационни сесии; обучителни модули на терен | 12 000 лв. - от бюджета на Проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г. | януари 2023 г. – април 2024 г. | Разработена комуникационна стратегия, реализирана кампания, осъществени обучителни модули на терен | Брой проведени събития – 0; Брой достигнати хора от уязвими общности – 0 души | Брой проведени събития – 12; Брой достигнати хора от уязвими общности – 250 души. | МОМ | БАСП; НМЗМ; ФЗПМ |
|  | - Създаване и пилотиране в български контекст на „Безопасни пространства за жени и момичета“ | - Предоставяне на информация, образование и развитие на умения за безопасна интеграция на пазара на труда - таргетирана превенция на ТНХ сред уязвими жени и момичета от трети страни и подкрепа на социалната и трудовата им интеграция | По проект “Safe Hut - Holding safe spaces for women and girls’ empowerment“, финансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС (AMIF-2022-AG-CALL-THB 101100732) – 12 000 лв. | Постоянен за 2024 г. | 10-15 жени и момичета от трети страни, включени и подкрепени от Украйна, включени в Безопасните пространства | Брой жени, добили знания и умения за избягване на рисковете от въвличане в ТХ – 0 | Брой жени, добили знания и умения за избягване на рисковете от въвличане в ТХ – 20 | Фондация „Асоциация Анимус“ | Международни партньори по проекта; Институции и местни НПО, които работят с бежанци и мигранти. |
|  | - Сайтът nrm.bg да се използва от повече заинетерсовани лица като лесен и достъпен източник на информация за ТНХ. | - Поддържане и разпространение на сайта nrm.bg; представяне на платформата на различни форуми и черз социалните мрежи. | Не се изисква финансиране | Постоянен за 2024 г. | Повишени посещения, актуализиране на статистическата информация | Брой уникални посещения – 7600 Общо нови потребители – 3150 | Брой уникални посещения - 8360 Общо потребители, с натрупване – 3465 Нови потребители – 315 | Фондация „Асоциация Анимус“ | Фондация „Асоциация Анимус“ |
|  | - Ефективно достигане и ангажиране на различни целеви групи с цел задълбочено разбиране, разпознаване и сигнализиране на трафик на хора - по-мащабно национално припознаване на каузата и проблема с трафика на хора. | - Печат и стратегическо разпространение на информационни и превенционни материали из страната. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена информираност относно трафика на хора | Брой разпорстранени материали-0 бр. | Брой разпорстранени материали-2000 бр. | Фондация“ Кампания А21“ | НКБТХ,МКБТХНПО,БМЧК |
|  |  | - Провеждане на интерактивни програми в детски градини, училища и висши учебни заведения. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. |  | Брой проведени програми- 0 Брой обучени ученици 0 | Брой проведени програми- 15 Брой обучени ученици 200 | Фондация“ Кампания А21“ | МКБТХ, МКБППМН |
|  |  | - Провеждане на специализирани програми за силно уязвими младежи в ЦНСТ. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена информираност относно трафика на хора сред младежите | Брой проведени програми-0 Брой обучени-0 | Брой проведени програми-6 Брой обучени-100 | Фондация“ Кампания А21“ | МКТБХ, НПО |
|  |  | - Провеждане на превенционни сесии в бежански центрове. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена информираност относно трафика на хора сред гражданите на трети държави, настанени в центровете към ДАБ | Брой проведени-0 Брой обучени 0 | Брой проведени-5 Брой обучени 60 | Фондация“ Кампания А21“ | ДАБ |
|  |  | - Провеждане на ежегодния „Поход за Свобода“. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Октомври, 2024 г. | Повишена информираност относно трафика на хора | Брой участници-0 | Брой участници-200 | Фондация“ Кампания А21“ | МКБТХ, МКБППМН |
|  |  | - Продължено медийно присъствие на кампания „Виждаш ли ме?“. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Обществено внимание, насочено към проблема трафик на хора. Повишена чувстителност на рискови групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението и да се акцентира върху конкретни индикатори за индентифициране на пострадали от трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация. | Брой кампании – 3 Достигнали – 1000 | Брой кампании – 6 Достигнали – 2000 | Фондация“ Кампания А21“ | НКТБХ, НПО,БМЧК |
|  |  | - Информационни кампании в социалните мрежи. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена онлайн информация относно трафика на хора | Брой кампании-0 Брой достигнали- 0 | Брой кампании-8 Брой достигнали- 2500 | Фондация“ Кампания А21“ | МКБТХ |
|  |  | - Повишаване нивото на информираност между ромските общности чрез съвместна работа с медиатори и пастори. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена информираност за рисковете от въвличане в трафик | Брой сесии-0 Достигнати-0 | Брой сесии-4 Достигнати-100 | Фондация“ Кампания А21“ | НКБТХ; МКБТХ; здравни медиатори |

### РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СПЕЦИАЛИСТИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Повишаване на уменията за идентификация, разследване, наказателно преследване и ефективен достъп до закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора | - Развиване и надграждане на капацитета на професионалисти | - Мултидисциплинарни обучителни сесии за разследващи, прокурори и съдии, с цел надграждане на капацитета при разследване на престъплението трафик на хора. | От бюджета на НКБТХ – 40 000 лв., партниращи организации и/или от външно финансиране | Постоянен за 2024 г. | Подобрено междуинституционално сътрудничество в работата по случаи на трафик на хора. | Брой Проведени обучителни семинари -0; Брой обучени специалисти - 0 | Брой обучителни семинари – 20 Брой обучени специалисти - 400 | НКБТХ, МКБТХ | МВР, НСлС, ПРБ, НИП, дипломатически корпус и други релевантни институции и организации. |
|  |  | - Провеждане на мултидисциплинарни семинари по линия на идентификацията и прилагането на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). | От бюджета на НКБТХ – 40 000 лв., партниращи организации и/или от външно финансиране | Постоянен за 2024 г. | Повишени умения за идентификация, насочване и закрила. | Брой проведени обучения -0; Брой обучени специалисти - 0 | Брой проведени обучения - 20; Брой обучени специалисти - 300 | НКБТХ, МКБТХ | МВнР, МВР; институции представени в НКБТХ; неправителствени и международни организации; |
|  |  | - Повишаване знанията и уменията на ромски медиатори за превенция на трафик на хора. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ; В рамките на изпълнението на Двустранна програма между България и Германия – външно финансиране - 30 000 лв. | Ноември 2024 г. | Повишени знания и умения на ромските медиатори в областта на идентификацията и целенасочената превенция на трафика на хора, с фокус върху трудовата миграция. | Брой проведени обучения – 0 Брой обучени ромски медиатори – 0 | Брой проведени обучения – 4 Брой обучени ромски медиатори – 60 | НКБТХ; Център за консултиране на жтх с цел трудова експлоатация в Германия | МТСП; МКБТХ; ЕОТ; ФМТСВ |
|  |  | - Повишаване на капацитета на българоговорящите социални работници и трудови консултанти в Германия по линия на идентификацията и насочването, и българското трудово право. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ; В рамките на изпълнението на Двустранна програма между България и Германия – външно финансиране – 40 000 лв. | Ноември 2024 г. | Повишени умения на българоговорящите социални работници и трудови консултанти в Германия по линия на идентификацията и насочването, и българското трудово право. | Брой проведени обучения – 0 Брой обучени – 0 души | Брой проведени обучения – 1 Брой обучени – 50 души | НКБТХ; Център за консултиране на жтх с цел трудова експлоатация в Германия | МТСП; МКБТХ; ЕОТ; ФМТСВ |
|  |  | - Обучения за магистрати и разследващи полицаи, относно новите тенденции и способи за набиране на жертви на трафик на хора – използване на електронни платформи, социални мрежи, сайтове в т.нар. „Тъмен интернет“ (Dark Net) и относно новите предизвикателства, свързани продължаващия приток на мигранти в страната (и по-специално, рисковете за попадането им в ролята на жертви на трафик при тяхното превеждане през границите на страната и транспортирането им). | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Декември 2024 г. | Повишени знания и умения | Брой проведени обучения -0; Брой обучени специалисти - 0 | Брой проведени обучения - 0; Брой обучени специалисти - 30 | НИП | ВП; НСлС, Академия на МВР |
|  |  | - Създаване на модул „трафик на хора“ в програмата за обучение на новопостъпили магистрати и разследващи полицаи. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Септември 2024 г. | Повишена компетенциите относно разследването и наказателното преследване на новопостъпили магистрати и разследващи полицаи | Брой модул - 0 | Брой – 1 модул | НИП, НКБТХ | МВР, ВП, НСлС |
|  |  | - Обучение на дипломатическите служители в консулските служби относно идентифициране, консултиране и подкрепа на деца-жертви на трафик и в риск от трафик. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г | Повишена информираност на дипломатическите служители по въпросите, свързани с трафика на деца | Брой обучени дипломатически служители по въпросите на трафика на деца – 0 | Брой обучени дипломатически служители по въпросите на трафика на деца – 20 | МВнР | ДАЗД, НПО |
|  |  | - Придобиване на умения и компетентности за справяне при възникнали ситуации от риск във въвличане в трафик на хора, участие в обучителни семинари на местно и национално ниво | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена квалификацияна експерти от МКБППМН в областта на борбата с трафик на хора Усъвършествани умения за работа по казуси. Мултиплицирани добри практики. | Брой проведени обучения -0 Брой обучени служители на МКБППМН - 0 | Брой проведени обучения -1 Брой обучени служители на МКБППМН - 20 | ЦКБППМН | НКБТХ |
|  |  | - Обучителни сесии за служители на Дирекция Миграция, с цел надграждане на капацитета при разследване на престъплението трафик на хора. новите тенденции и способи за набиране на жертви на трафик на хора – относно новите предизвикателства, свързани с продължаващия приток на мигранти в страната (и по-специално, рисковете за попадането им в ролята на жертви на трафик при тяхното превеждане през | От бюджета на НКБТХ – 3 000 лв., партниращи организации и/или от външно финансиране | Постоянен за 2024 г. | Повишени знания и умения | Брой проведени обучения -0 Брой обучени служители на Дирекция „Миграция“ - 0 | Брой проведени обучения -1 Брой обучени служители на Дирекция „Миграция“ - 30 | НКБТХ | МВР |
|  | - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители в дипломатическата служба и държавната администрация за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. | - Мултидисциплинарни обучителни сесии | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Mай - ноември, 2024 г. | Надграден капацитет на специалисти, работещи в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите | Проведени обучителни семинари - 0 - Брой обучени специалисти – 0 | - Проведени обучителни семинари - 2 - Брой обучени специалисти – 30 | МВнР, Дипломатически институт на МВнР. | Други ведомства, които осъществяват аналогична обучителна дейност |
|  |  | - Дейности за повишаване на капацитета на правоохранителните органи в изпълнение на международен проект ERADICATING II | От бюджета на проекта – 15 000 лв. Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ | Една година | Повишен капацитета на правоохранителните органи в България, Гърция и Германия по отношение на разследването на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца, както и повишена информираност на обществото по проблемите, свързани с трафика на хора, посредством изготвяне на информационни материали и провеждане на обучения на експерти на линията. | - Брой изготвени обучителни модули – 0 - Брой обучени експерти работещи по линия трафик на хора – 0 | - Брой изготвени обучителни модули – 2 - Брой обучени експерти работещи по линия трафик на хора – 30 | ГДБОП Център за изследва-не на демокрацията | НПО и полицейски служби от Германия и Гърция |
|  |  | - Провеждане на обучителен семинар на експерти работещи по случаи на трафик на хора. | Проект по НФМ- 35 000 лв. Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ | януари 2024 г. | Повишена професионална квалификация и придобиване на специфични знания и умения за работа по случаи на трафик на хора. | Брой проведени събития – 0 Брой обучени експерти – полицейски служители, разследващи полицаи, следователи и прокурори – 0 | Брой проведени събития – 1 Брой обучени експерти – полицейски служители, разследващи полицаи, следователи и прокурори – 60 | ГДБОП | НКБТХ |
|  | - Курс за здравни медиатори. | - Обучителна програма за всеки нов випуск медиатори | Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | март –май 2024 | Обучени и сертифицирани медиатори започват работа в ромска общност със знания за превенция на трафик | Брой проведени обучения - 0 Брой обучени - 0 | Брой проведени обучения - 1 Брой обучени - 40 | ФОЗ (Факултет по обществено здраве) към Медицински Университет София | НМЗП, БАСП |
|  | - Повишаване на капацитета на социални работници от специализирани и кризисни услуги за подпомагане на жертви на трафик на хора | - Обучение на социални работници от специализирани и кризисни услуги за подпомагане на жертви на трафик на хора | Финансиране от външни източници – 20 000 лв. Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ | Февруари 2024 г. | Обучени социални работници от специализирани и кризисни услуги за подпомагане на жертви на трафик на хора | Брой проведени обучения – 0 Брой обучени – 0 | Брой проведени обучения – 1 Брой обучени – 30 | НКБТХ | ГДБОП, НБПП, НСПКПП, други институции и организации |
|  | - Повишаване на капацитета на социални работници и регистатори в Регистрационно приемателни центрове (РПЦ) към ДАБ | - Обучение на социални работници и регистатори в Регистрационно приемателни центрове (РПЦ) към ДАБ | Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Септември 2024 г. | Обучени социални работници и регистатори в Регистрационно приемателни центрове (РПЦ) към ДАБ | Брой проведени обучения – 0 Брой обучени – 0 | Брой проведени обучения – 1 Брой обучени – 20 | НКБТХ, ДАБ | МОМ България и ВКБООН |
| Развиване и надграждане капацитета на специалистите от АСП в областта на противодействие на трафика на хора | - Повишаване нивото на компетентност на социалните работници от териториалните поделения на АСП | - Обучения на социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“; Предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите; Идентификацията на жертвите на трафик и работа по реинтеграцията им, след престоя в Приют и/или Кризисен център. | Бюджетни средства; Финансирани по проекти и програми Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ | Постоянен 2024 г. | Повишена информираност на социалните работници, относно идентифицирането на случаи на трафик на хора и реинтеграцията им. | Брой обучения – 0 Брой обучени, обратни връзки – 0 | Брой обучения – 2 Брой обучени, обратни връзки – 50 | АСП | НКБТХ, ЦРЧРРИ, НПО |
| Повишаване квалификацията на служителите на Отдел „Закрила на детето“(ОЗД) относно закрила на деца, жертви или в риск от трафик на хора. | - Повишаване на експертизата и капацитета на служителите в ОЗД | - Обучения на социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ относно закрила на деца, жертви или в риск от трафик на хора. | Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Декември 2024г. | Повишена информираност на социалните работници, относно идентифицирането на деца, жертви или в риск от трафик на хора. | Брой проведени обучения – 0 | Брой проведени обучения – 2 | АСП | НКБТХ, ЦРЧРРИ, НПО |
| По-голям брой подготвени педагогически специалисти по темата за превенция на трафика на хора | - Предоставяне на по-качествено обучение на подрастващите по темата | - Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора“ | До 20 000 лв. от бюджета на МОН Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ | Ноември 2024 г. | Увеличена информираност и капацитета на педагогическите специалисти за справяне с проблема | Брой обучени – 0 | Брой обучени – 56 | МОН | РУО, УЧИЛИЩА |
| Утвърждаване и развиване на стратегическо партньорство между институциите, неправителствените и международните организации, работещи по проблема по линия на повишаване на капацитета на специалистите, работещи по проблема относно идентификацията, прилагането на НМН, разследването и наказателното преследване. | - Изграждане на капацитет на служители на правоохранителните органи за идентификация и защита на ЖТХ | - 2 броя обучения в рамките на проект, финансиран от Държавния департамент на САЩ | Проект, финансиран от Държавния департамент на САЩ Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ | Юни-юли 2024 г. | Повишен капацитет на служители на правоохранителните органи за идентификация и защита на ЖТХ | Брой обучения – 0 Брой обучени служители - 0 | Брой обучения – 2 Брой обучени служители - 30 | ЦИД | Дигнита, Фондация „Асоциация Анимус“ |
|  | - Изграждане на капацитет на служители на правоохранителните органи, социалните служби, трудови инспектори и НПО за идентификация, защита и закрила на ЖТХ | - 2 броя обучения в рамките на проект, финансиран от Държавния департамент на САЩ | Проект, финансиран от Държавния департамент на САЩ Не се изисква финансиране от бюджета на НКБТХ | Ноември-декември 2024 г. | Повишен капацитет на служители на правоохранителните органи, социалните служби, трудови инспектори и НПО за идентификация, защита и закрила на ЖТХ | Брой обучения – 0 Брой обучени служители – 0 | Брой обучения – 2 Брой обучени служители – 30 | ЦИД | Дигнита, Фондация „Асоциация Анимус“ |
|  | - Обучение на терен при съвместна работа по случаи с разследващите органи и наказателното правосъдие | - Мултидисциплинарна работа по работа по случаи на трафик | В рамките на проекта „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons – 6 000 лв. | Постоянен за 2024 г. | Повишени умения на парвоохранителните органи и органите на наказателното преследване да реагират на случаи на ТНХ по мултидисциплинарен начин, съобразен с жертвата и траватичните й преживявания | Брой случаи, в които се прилага мултидисциплинарен подход и подход, ориентиран към жертвата и съобразен с психичната травма – 0 | Брой случаи, в които се прилага мултидисциплинарен подход и подход, ориентиран към жертвата и съобразен с психичната травма – 20 случая | Фондация „Асоциация Анимус“ | International Justice Mission, Дигнита, Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |
|  | - Консултиране и подкрепа при съвместна работа на терен за превенция на професионалното изгаряне и изграждане на професионална устойчивост. | - Мултидисциплинарна работа по работа по случаи на трафик | В рамките на проекта „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons - 4 000 лв. | Март-декември 2024 г. | Повишени знанията и уменията на организациите, които предоставят услуги за жертви на трафик да се грижат за психичното здраве на персонала си чрез супервизия, дебрифинг, балансирано работно време, добро разпределяне на отговорностите и чрез техники за релаксация и др. | Брой организации които спазват професионални стандарти за грижа за психичното здраве и емоционалното благополучие на персонала – 0 | Брой организации които спазват професионални стандарти за грижа за психичното здраве и емоционалното благополучие на персонала – 10 | Фондация „Асоциация Анимус“ | International Justice Mission, Дигнита, Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |
|  | - Обучение на доброволците на ГТЛ | - Провеждане на две обучения за новопостъпили доброволци. | Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Юни 2024; ноември 2024 | Около 40 нови доброволци, запознати с дефиницията и формите на трафика на хора, с основните права на жертвите и начините те да бъдат подкрепени. | Брой обучени доброволци - 0 | Брой обучени доброволци – 15 | Фондация „Асоциация Анимус“ | Националната телефонна линия за жертви на насилие |
|  | - Организиране на по-голям брой професионални обучения за служители на първа линия с цел по-ефективна и ранна идентификация на жертви и обгрижването им. | - Мултидисциплинарни обучителни сесии. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Надграден капацитет на специалисти, работещи в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите | Брой обучения - 0 Брой участиници - 0 | Брой обучения - 6 Брой участиници - 80 | Кампания А21“ | МКБТХ |
|  |  | - Провеждане на скрийнинг на летище София. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Липсва очакван резултат | Брой …. 0 | Брой проведени скрийнинги на летището- 4 | Фондация“ Кампания А21“ | НКБТХ, Гранична полиция |
|  |  | - Обучение на БДЖ кондуктори и автобусни шофьори. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Повишена информираност за разпознаване на жертви на трафик | Брой обучения-0 Брой участници- 0 | Брой обучения-2 Брой участници- 60 | Фондация“ Кампания А21“ | НКТБХ, Министерство на транспорта и съобщенията |
|  |  | - Обучение на служители, обслужващи горещата телефонна линия за трафик на хора по прилагането на НМН и координация на сигнали | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Декември 2024 г. | Повишени умения, във връзка с прилагането на НМН и координацията на сигнали | Брой обучения – 0 Брой обучени – 0 | Брой обучения – 1 Брой обучени – 15 | Фондация“ Кампания А21“ | НКТБХ, ГДБОП |
|  |  | - Обучение на служители, обслужващи Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие е по прилагането на НМН и координация на сигнали | От бюджета на НКБТХ – 1 000 лв., партниращи организации и/или от външно финансиране | Постоянен за 2024 г. | Повишени умения, във връзка с прилагането на НМН и координацията на сигнали | Брой обучения – 0 Брой обучени – 0 | Брой обучения – 1 Брой обучени – 15 | Фондация „Асоциация Анимус“ | НКБТХ |

### РАЗДЕЛ IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. | - Реинтеграция на пазара на труда на жертвите на трафик чрез квалификация, трудова заетост и др. | - Включване на лица, ЖТХ заетост, в т.ч. в програми и мерки за обучение и заетост. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен 2024 г. | Реинтеграция на лица, приобщаване на ЖТХ към трудовия пазар, придобиване на нови знания и умения. | Брой лица, в т.ч. и ЖТХ, включени в заетост и обучение - 0 | Брой лица, в т.ч. и ЖТХ, включени в заетост и обучение - 20 | АЗ/ДБТ | МТСП, НКБТХ, МКБТХ и други заинтересовани инстритуции с предмет на дейност реинтрграцията на ЖТХ. |
|  |  | - Организиране на срещи за подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Намален брой на случаите с деца, жертви на различни видове трафик; Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени и изоставени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; Ефективна защита на правата на непридружените и изоставени деца и деца-жертви на трафик, | Брой проведени срещи с цел намаляване броя на случаи на деца на различни видове жертви на трафик - 0 | Брой проведени срещи с цел намаляване броя на случаи на деца на различни видове жертви на трафик – 5 | ДАЗД, МВнР, МВР, АСП | Дирекциите „Социално подпомагане“ и ОЗД; НПО, общински администрации; НКБТХ и МКБТХ |
|  |  | - Осъществяване на наблюдение в социалните услуги, в които се настаняват деца в риск или жертви на трафик. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г | Извършени проверки в социалните услуги и изпълнени предписания | Брой извършени проверки и дадени предписания - 0 | Брой извършени проверки и дадени предписания – 1 | ДАЗД | Общини |
|  | - Оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик, чрез насочването им към подходяща социална услуга и/или социална работа с тях в общността. | - информиране и консултиране; - застъпничество и посредничество; - общностна работа; - терапия и рехабилитация; - обучение за придобиване на умения; - подкрепа за придобиване на трудови умения; - резидентна грижа; - осигуряване на подслон. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Възстановена реинтеграция на жертвите на трафик, чрез предоставяне на социални услуги за деца и семейства жертви на трафик | Брой насочени към социални услуги - 0 | Брой насочени към социални услуги – 10 | АСП | Общински администрации и доставчици на социални услуги, НПО, други институции |
|  |  | - Подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; ефективна защита на правата на непридружените деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | - Брой случаи, разпределени по пол и възраст – 0 Брой върнати български деца от чужбина – 0 | - Брой случаи, разпределени по пол и възраст – 20 Брой върнати български деца от чужбина – 20 | АСП, МВР, ДАЗД | НПО, общински администрации |
| Защита правата на децата в риск | - Гарантиране правата на децата жертви или в риск от трафик на хора. | - Прилагане на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Осигурена ефективна закрила на деца, жертви на трафик. Осигурена специализирана подкрепа на жертви на трафик. Гарантирани права и интересите на децата. Противодействие на злоупотребата с деца и престъплението –трафик на хора. Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. | 0 Брой реферирани и обгрижени деца, съгласно Координационния механизъм през 2024 г. - 0 | Брой реферирани и обгрижени деца, съгласно Координационния механизъм през 2024 г. – 20 | АСП | ДАЗД, МВР, Общини, Доставчици на социални услуги, съд, прокуратура, НПО, НКБТХ, МВнР |
| Подкрепа на неформално и формално идентифицирани жертви на трафик тна хора, чрез консулските служби към българските представителства в държавите на дестинация | - Оказване на подкрепа и помощ в случаите на вече идентифицирани и доказани български граждани, жертви на трафик на хора в чужбина. | - Консулските служби приемат искания за съдействие от компетентните местни власти в съответната държава относно издаване на временни документи за пътуване на лица, идентифицирани и доказани от службите на съответната държава като жертви на трафик на хора, с цел обезпечаване на прибирането им в България. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Обслужени български граждани, жертви на трафик на хора | 0 Брой случаи на оказано съдействие на български граждани, жертви на трафик на хора в чужбина – 0 | Брой случаи на оказано съдействие на български граждани, жертви на трафик на хора в чужбина – 10 | МВнР | НКБТХ – при координиране на сигнали |
| Утвърждаване и развиване на стратегическо партньорство между институциите, неправителствените и международните организации, работещи по проблема по линия на преодоляване на комплексната травма в резултат на периода на експлоатация и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. | - Прилагане на Националния механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик на хора (НМН), Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца, жертви на трафик на хора, завръщащи се от чужбина, и Транснационалните механизми за насочване на жертви на трафик на хора. | - Надграждане и адаптиране програмите за последващи грижи и интеграция към дневния център на А21. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Получени и обработени сигнали за неформално и формално идентифицирани жертви на трафик на хора; подкрепа при насочване и завръщане на пострадалите. Познаване и спазване на правата на жертвите на трафик на хора. | Брой получени сигнали на Горещата линия – 0 Брой обработени сигнали на Горещата линия - 0 Брой завръщания – 0 Брой насочени жертви на трафик към подходящата форма на подкрепа – 0 | Брой получени сигнали на Горещата линия – 60 Брой обработени сигнали на Горещата линия - 50 Брой завръщания – 40 Брой насочени жертви на трафик към подходящата форма на подкрепа – 30 | Фондация“ Кампания А21“ | Всички институции и организации, част от институционалната рамка на НМН; институции и организации, работещи в областта в държавите на дестинация |
|  | - Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа, съгласно ЗБТХ и НМН. | - Съдействие и участие в координация и насочване на сигнали за случаи на трансграничен и вътрешен трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в НМН и Транснационалните механизми. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Насочени и координирани сигнали, постъпили на Горещата линия | Насочени сигнали- 0; | Насочени сигнали- 60 | Фондация“ Кампания А21“ | Всички институции и организации, част от институционалната рамка на НМН; институции и организации, работещи в областта в държавите на дестинация |
|  | - Повече жертви живеещи независимо. | - Овластяване и социално вклюване на жертвите на трафик на хора | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Реинтеграционна подкрепа и социално включване на жертвите на трафик на хора, консултирани в дневния център на А21. | Брой получили подкрепа – 0 | Брой получили подкрепа - 6 | Фондация“ Кампания А21“ | НКБТХ; НПО |

РАЗДЕЛ V „ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
|  | - Очертаване на тенденциите, чрез статистически анализ за трафика на хора | - Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен, 2024 г. | Събрана качествена и количествена статистическа информация и анализ на данните. Разработване на политики за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални емпирични данни. | Разработен анализ - 0 | Разработен анализ – 1 | НКБТХ | НСИ, НСлС; ПРБ, МВР, МКБТХ, ДАЗД |
| Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора“, неговото предотвратяване и противодействие. |  | - Поддържане на електронния регистър на делата за трафик на хора и периодичен анализ на данните в електронния регистър. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен, за 2024 г. | Поддържан електронен регистър на делата, разглеждани от ВКС и тези, които се разглеждат от апелативните съдилища по реда на възобновяването на наказателни дела. Включени в регистъра постановенирешения, заедно с копия от постановените въззивни актове и копия на присъдите на първа инстанция. Периодичен анализ на съдебната практика. | Поддържана на техническа функционалност на регистъра на дела за трафик на хора, разглеждани в апелативните съдилища – 0 | Поддържана техническа функционалност на регистъра на дела за трафик на хора, разглеждани в апелативните съдилища – 1бр. | ВКС | НСИ |
|  |  | - Създаване и поддържане на регистър за деца-жертви на трафик | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г. | Всяко дете, за което е постъпила информация за въвличане в трафик, е включено в регистъра | Брой регистър – 0 Брой случаи на трафик по вид експлоатация – 0 | Брой регистър – 1 Брой случаи на трафик по вид експлоатация – 20 | ДАЗД; АСП | Други релевантни институции |
|  | - Поддържане на единен регистър за жертвите и за извършителите на трафик на хора, посредством годишния доклад на националната гореща линия. | - Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението, придобити от сигналите постъпили на горещата линия. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари-Април 2024 | Проследимост на тенденциите от към въвличане, методи, пол, вид експлоатация | Брой доклади – 0 | Брой доклади – 1 | Фондация“ Кампания А21“ |  |

РАЗДЕЛ VI „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| Стратегическа цел |  | Оперативна цел |  | Дейности |  |  | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) |  | Очаквани резултати |  |  | Индикатори за изпълнение |  |  |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущ |  | Целеви |  | Водеща | Партньор |
| Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. |  | - Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество |  | - Взаимодействие с компетентни институции от ДЧ на ЕС в изпълнение на Директива 96/71/ЕО, Директива 2014/97/ЕС и Директива (ЕС) 2018/957 за решаване на проблеми, свързани с нарушаване на трудовите права на българските работници при предоставяне на услуги в рамките на ЕС и на гражданите на ЕС при предоставяне на услуги в Р България. |  |  | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Декември, 2024 г. |  | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. |  |  | Брой обработени заявки, постъпили чрез ИСВП - 0 |  | Брой обработени заявки, постъпили чрез ИСВП - 80 |  | ИА ГИТ | Компетентни институции на държавите-членки на ЕС. |
|  |  | - Взаимодействие в рамките на Работна програма (РП) за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и Федералното министерство на труда и социалните въпроси (ФМТСВ) с хоризонт 2023 – 2024 г. |  | - Изпълнение на т. 5 Сътрудничество в борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация, дейности 8 и 9 |  |  | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Януари – декември 2024 г. |  | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от българска и немска страна. |  |  | Брой експертни работни срещи –0 Брой конференции за обмен на опит и практики – 0 |  | Брой експертни работни срещи – 5 Брой конференции за обмен на опит и практики – 2 |  | НКБТХ; Център за консултиране на жтх с цел трудова експлоатация в Германия | МТСП; МКБТХ; ЕОТ; ФМТСВ |
|  |  |  |  | - Сътрудничество със социални служби в други държави, работещи по случаи на български деца, жертви на трафик и експлоатация. |  |  | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен за 2024 г |  | Липсва очакван резултат |  |  | Брой реферирани случаи -0 -Брой проведени консултации с чуждестранни социални служби - 0 -Брой изготвени писма - 0 |  | -Брой реферирани случаи -20 -Брой проведени консултации с чуждестранни социални служби - 30 -Брой изготвени писма - 30 |  | ДАЗД | МВнР, МВР, НКБТХ, МП |
| Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора на непълнолетни. |  | - Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора за непълнолетни. |  | - Тристранно сътрудничество в противодействието на трафика на непълнолетни с цел насилствена просия, насочването и закрилата на пострадалите непълнолетни между Р България и Р Гърция, в рамките на тристранна програма за сътрудничество между Р Гърция, Р България и ДАЗД, 2024. |  |  | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Постоянен 2024 г. |  | Повишена ефективност и координация на България и Гърция от към индентификация на непълнолетни жертви на трафик. |  |  | 0 Брой работни срещи за обмен на опит и практики - 0 |  | Брой работни срещи за обмен на опит и практики – 3 |  | ДАЗД | Фондация“ Кампания А21“ |

РАЗДЕЛ VII „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| Актуализиране на законодателната рамка в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите. | Липсва оперативна цел | - Изготвяне на проект на Закон за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и по-конкретно – на разпоредбите на чл.194,ал.1,т.1 НПК / в която да бъде предвидено, че разследването за престъпления по чл.159а-159в от Наказателния кодекс се провежда от следовател/ и на чл.194,ал.2,изр.1-во НПК / в която изрично да бъде визирано, че разследването за престъпления по чл.159г от Наказателния кодекс се извършва от следовател при Национална следствена служба/. | Не се предвижда финансиране от бюджета на НКБТХ. Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната иснтитуция | Октомври 2024 | Съобразени законодателни норми, касаещи трафик на хора с европейското законодателство, в резултат на което да се постигне ефективно наказателно разследване и преследване. | Изменени НК и НПК - 0 | Изменени НК и НПК - 1 | МП | НСлС, ПРБ |

СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ

| АЗ | Агенция по заетостта |
| --- | --- |
| АНКБТХ | Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАСП | Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве |
| БМЧК | Български младежки червен кръст |
| ВКБООН | Върфовен комисариат за бежанците на ООН |
| ГТЛ | Гореща телефонна линия |
| ГДБОП | Главна дирекция за борба с организираната престъпност |
| ДАБ | Държавна агенция за бежанците |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекции „Бюро по труда” |
| ДСП | Дирекции „Социално подпомагане“ |
| ЕОТ | Европейски орган по труда |
| ЖТХ | Жертви на трафик на хора |
| ИА ГИТ | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБТХ | Местна комисия за борба с трафика на хора |
| МОМ | Международна организация по миграция |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НМЗМ | Национална мрежа на здравните медиатори |
| НБПП | Национално бюро за правна помощ |
| НСлС | Национална следствена служба |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НИП | Национален институт на правосъдието |
| НК | Наказателен кодекс |
| НКБТХ | Национална комисия за борба с трафика на хора |
| НПК | Наказателно-процесуален кодекс |
| НПО | Неправителствени организации |
| НСПКПП | Национален съвет за подпомагане и компенсации на пострадали от престъпления |
| ОЗД | Отдел за закрила на детето |
| ПРБ | Прокуратура на Р България |
| ПРГ | Постоянна работна група към НКБТХ |
| РУО | Регионално управление на образованието |
| ЦКБППМН | Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| ЦРЧРРИ | Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи |
| ФЗПМ | Фондация здравни проблеми на малцинствата |
| ФМТСВ | Федерално министерство по трудови и социални въпроси на Германия |
| ФОЗ | Факултет по обществено здраве |
| ЦИД | Център за изследване на демокрацията |