Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

- МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

От заседанието на Съвета за координация и управление на средства от Европейския съюз, провело се на 9 ноември 2012 г., 14.00 ч., зала на четвъртия етаж, МС

Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Съвета – министъра по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев.

По точка 1:

Разглеждане на проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Регионално развитие”

Г-жа Деница Николова, Ръководител на УО на ОПРР, представи проекта на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Регионално развитие”, в рамките на която предстои единствено обявяване на една схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде финансирана по приоритетна ос 5 по линия на техническа помощ. В рамките на тази схема, УО на ОПРР предвиждат индикативен бюджет от близо 4 900 000 лв.  Г-жа Николова в подкрепа на градовете, които са от трето и четвърто ниво спрямо националната концепция за пространствено развитие. заяви, че с това се изчерпва и финансовия ресурс на оперативната програма по отношение на обявяване на схеми и съответно възможности за подаване на проектни предложения за този програмен период.

Решение по точка 1:

Приема проекта на ИГРП на ОПРР за 2013 г.

По точка 2:

Разглеждане на проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Транспорт”

Г-н Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, накратко представи  индикативната годишна програма по ОП „Транспорт” за 2013 г. В нея са включени четири по-значими проекта. Първият и най-голям е Лот 3 на Калотина-Софийски околовръстен път, част от проект „Автомагистрала Калотина – София”. Другите три проекта са изграждането на интермодален терминал в Пловдив и два проекта, свързани с подобряване на корабоплаването по река Дунав. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която УО предвижда да отпусне за тези четири проекта е почти 240 милиона лева или над 122 милиона евро.

Г-жа Добринка Кръстева отбеляза, че за проект Калотина – София,  който е на стойност около сто милиона евро, което означава голям проект, ще е необходимо одобрение от Европейската комисия и изрази притеснението си предвид сроковете по процедурата за одобрение.

Г-н Томислав Дончев попита, дали е предвиден друг сценарий, по който проекта да се изпълни в срок.

Г-н Валери Борисов съобщи, че УО гледат реалистично и по-скоро амбициозно върху този проект, като прие забележката и пое ангажимент в съвсем кратък срок още един път да обсъдят с колегите аргументите посочени от г-н Дончев и г-жа Кръстева и се ангажира до сряда другата седмица да изпратят становище.

Г-жа Диана Маринова началник-отдел, Национален фонд, МФ, коментира липсата на свободен ресурс по приоритетната ос на проект Калотина, и че за тях също съществува голям риск проектът да не бъде изпълнен до 31 декември 2015 г. Г-жа Маринова коментара също, че има риск от неизпълнение на проекта за интермодалния терминал в Пловдив.

Решение по точка 2:

Приема проекта на ИГРП на ОПТ за 2013 г., след отразяване на отправените бележки и коментари по  време на заседанието.

По точка 3:

Разглеждане на проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Околна среда”.

Г-жа Ивелина Василева, зам.-министър на околната среда и водите, представи предложението за ИГРП на ОП „Околна среда” за 2013 г.  и каза, че предвиждат обявяването на две процедури за директно предоставяне на средства.

Първата е за подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации между две и десет хиляди еквивалент жители. Общият бюджет, който се предвижда за тази процедура е 30 милиона лева. Втората касае сектор „отпадъци“. Предвижда се да бъдат поканени бенефициентите, а именно регионалните сдружения в Пазарджик, Провадия, Благоевград, Дупница, и Костинброд и изграждане на претоварна станция в Своге. Общият бюджет, който се предвижда за тази процедура е 140 милиона лева.

Г-жа Добринка Кръстева коментира, че седем от общините с над 10 хиляди еквивалентни жители още нямат изградени пречиствателни станции и попита какви действия са предприети в тази насока.

Г-жа Василева каза, че е възможно да бъде осигурена техническа помощ и за тях, но към момента грижа са по-малките агломерации, при които нуждите за подсигуряване на техническа помощ са доста сериозни.

Г-жа Диана Маринова, коментира относно първото предложение, че при положение, че наддоговарянето е достигнало толкова голям  процент е рисково да се пуска нова процедура по тази ос и попита дали по втората процедура, предложеният за обявяване на схемата срок, гарантира физическото и финансово изпълнение до края на 2015 г.

Г-жа Василева отговори, че въпреки наличието на свръхдоговаряне има финансов резерв. В тази връзка са предприети мерки за отваряне на програмата и възможност да се финансират и други т. нар. „бързи мерки“. По отношение на втория въпрос г-жа Василева отговори, че поканата ще бъде съобразена с възможността физически да се завършат тези обекти и поне частично да се финансира системата.

Решение по точка 3:

Приема проекта на ИГРП на ОПОС за 2013 г.

По точка 4:

Разглеждане на проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика”

Г-н Делян Добрев, министър на икономиката енергетиката и туризма, съобщи  две промени в индикативната годишна работна програма. Те са на обща стойност 147 750 хил. евро. Едната промяна е схема за внедряване на иновации в предприятията, нова инициатива, която стартира за пръв път. Втората е повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие - бившата агенция за енергийна ефективност,

Г-н Томислав Дончев предложи на членове на СКУСЕС да приемат ИГРП на ОПРКБИ за 2013 г., но преди това повдигна въпрос за схемата енергийна ефективност и зелена икономика. По справка на министър Дончев, това са осем проектни предложения. Според г-н Дончев, обаче, трябва да има спешни алтернативни мерки за релокация на част от бюджета по ОПРКБИ.

Г-н Добрев съобщи, че работят по такъв вариант, и че УО са си дали вътрешен срок до края на декември, за да видят дали ще имат набиране на повече проекти. Г-н Добрев, сподели, че се надява консултант да помогне, така както е измислена схемата.

Г-н Дончев изказа опасения и необходимост от алтернатива с възможност за максимално бързо усвояване на средствата, в случай че се вземе решение за реалокация на средства по програмата, като същото е валидно и за евентуални икономии от газовата връзка, тъй като там ситуацията в определена степен е подобна.

Г-н Добрев добави, че по отношение на сръбската връзка наистина са имали притеснения, свързани с това, че строителството от българска страна ще започне, но от сръбска не, тъй като сръбската страна не е осигурила финансиране.

Г-н Дончев, каза че няколко пъти е коментирано предложението му да започнем реално СМР когато имаме гаранции, че същите ще започнат и от сръбска страна.

Г-н Добрев съобщи, че те трябва да направят процедура инженеринг, защото нямат време да правят две процедури - една за проектиране и една за строителство, за да усвоим средствата.

Г-н Дончев добави, че това е било и неговото предложение: самото СМР да бъде под условие. В допълнение направи и коментар по отношение на “food” парка и идеята за него, която като цяло звучи добре, но обърна внимание, че следващата година е 2013 г.

Решение по точка 4:

Приема проекта на индикативната годишна работна програма на ОПРКБИ за 2013 г.

По точка 5:

Разглеждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Административен капацитет”

В залата не присъства представител на УО на ОПАК и г-н Дончев обяви, че поради тази причина няма да бъде разглеждана индикативната годишна работна програма на ОПАК за 2012 г., респективно няма да бъде приета.

Решение по точка 5:

Не приема проекта на ИГРП на ОПАК за 2013 г.

По точка 6:

Разглеждане на проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2013 г. на ОП „Техническа помощ”

Г-жа Ирена Първанова, Ръководител на УО на ОПТП, съобщи, че ИГРП за 2013 г. на ОПТП  предвижда четири проекта, които имат функция да продължат съществуващи такива по приоритетна ос 1.

Решение по точка 6:

Приема проекта на ИГРП на ОПТП за 2013 г.

По точка 7:

Разглеждане на предложение за изменение на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Г-жа Зорница Русинова, зам.-министър на МТСП представи първата модификация на ОП „Развитие на човешките ресурси”.  Предложените промени целят по-добра обвързаност на част от мерките по отношение на Европа 2020, ре-алокациите на средства по различните приоритетни оси, са изцяло обвързани с изпълнение на ангажиментите на страната към стратегията Европа 2020 и Националната програмата за реформи.

Бяха изказани положителни мнение по мерките на ОПРЧР в подкрепа на заетостта на младежите от страна на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и и на зам. министъра транспорта.

Решение по точка 7:

Приема предложението за изменение на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

По точка 8:

Разглеждане на предложение за изменение на ОП „Техническа помощ”

Г-жа Първанова, започна представянето на предложението за изменение на ОП „Техническа помощ”. Основно, то е свързано с необходимост от прехвърляне на средства от втора и трета приоритетна ос в приоритетна ос 1. Необходимостта от прехвърлянето на тези средства е свързано със следните няколко факта:

Първо, УО на ОПТП е идентифицирал няколко хоризонтални структури, в които има необходимост да бъда засилен капацитетът им във връзка с подпомагане на останалите централни структури и управляващи органи. Другият бенефициент, който е идентифициран, е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Средствата, които се прехвърлят и които УО очакват да бъдат ангажирани, са малко над 7 милиона лева от приоритетна ос 2 в приоритетна ос 1 и от приоритетна ос 3 – в приоритетна ос 1 – 1 885 704. Г-жа Първанова съобщи, че са процес на интензивно разискване на тези предложения с ЕК и имат тяхната подкрепа за присъединяването на тези две структури като бенефициенти по програмата, след уточняване на детайлите.

Г-н Дончев изказа коментар, че по отношение на държавните помощи е добре да имаме някаква по-стройна, дори автоматична система за предварителен скрининг. 
По отношение на проекта за НСОРБ, в голямата си част той е свързан с доставка на софтуер за националното сдружение

Г-жа Деница Николова, направи предложение, в момента, в който се дефинират конкретните дейности от страна на НСОРБ, да бъдат координирани с УО на ОПРР  относно липса на дублиране на финансиране и преди сключване на договор да се проведе стандартната процедура за проверка на липса на двойно финансиране.

Г-н Дончев отбеляза, че коментарът от страна на МРРБ е уместен и предложението се приема и важи за всички релевантни министерства.

Решение по точка 8:

Приема предложението за изменение на ОП „Техническа помощ”.

По точка 9:

Замразяване на финансовите прогнози, изготвени от УО на ОП по инструмента LOTHAR към 31.12.2012г. до края на 2013 г.

Г-жа Мария Димитрова представи замразените финансови прогнози по инструмента LOTHAR към 31.12.2012г. до края на 2013 г. на база на разработените и изпратени от УО прогнози. Г-жа Димитрова отбеляза, с оглед спазване правилото на n+2/ n+3 предизвикателствата за 2013 г. стават изключително сериозни. Към настоящия момент са сертифицирани разходи в размер на 1 405 716 000 и с това като цяло се  покрива прогнозата за 2012 г.

Г-н Дончев изрази своята увереност относно факта, че прогнозите са изготвени изключително внимателно и професионално, но предложи да бъде дадена възможност на УО на ОП да прегледат още веднъж прогнозите си, преди изпращането им към ЕК.

Решение по точка 9:

Приема замразяването на финансовите прогнози, изготвени от УО на ОП по инструмента LOTHAR към 31.12.2012г. до края на 2013 г., след отразяване на бележките и коментарите получени по време на заседанието.

Г-н Дончев, съобщи, че в дневния ред няма точка „Разни”, с което закри заседанието на Съвета.