## Slide 2
<number>
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
ЗА 2012 Г.
Notes: Към 30.04.2011 г.

## Slide 3
<number>
Изпълнение на ОПАК по приоритетни оси към края на 2012 г.
Приоритети | Финансов план/лв. | Договорени |  | Изплатени | 
 | 2007 - 2013 | Стойност | % | Стойност | %
Приоритетна ос І | 84 862 253,04 | 73 756 491,91 | 86,9% | 42 820 698,73 | 50,5%
Приоритетна ос ІІ | 144 973 015,87 | 76 841 933,38 | 53,0% | 44 547 136,29 | 30,7%
Приоритетна ос ІІІ | 109 613 743,27 | 102 673 297,75 | 93,7% | 41 946 705,64 | 38,2%
Приоритетна ос ІV | 14 143 707,86 | 10 460 540,39 | 74,0% | 4 435 342,56 | 31,4%
ОБЩО: | 353 592 720,04 | 263 732 263,43 | 74,6% | 133 749 883,22 | 37,8%

## Slide 4: ИГРП 2012 г.
<number>
ИГРП 2012 е с най-много на брой процедури (17) в сравнение с всички предишни индикативни работни програми и отстъпва като общ бюджет (96.150 млн. лв.) единствено на ИГРП 2008 (116 млн. лв.).
От 17 обявени процедури от ИГРП 2012, 9 са с решения на оценителните комисии и договорирани в рамките на 2012 г., а две са със срок за кандидатстване през 2013 г.
Повече получени и оценени проектни предложения през 2012 г. - в ИГРП 2011, 11 от 15 процедури бяха на директно предоставяне, докато през 2012 г. процедурите на директно предоставяне са само 9 от общо 17.

## Slide 5
<number>
Значително се увеличава и броят на проектите в изпълнение: в края на 2011 г. проектите в изпълнение са били 90, а в края на 2012 г. те са двойно повече – 179 броя.
Намаляват изпълнените неприключили проекти от 113 броя в края на 2011 г. до 37 броя в края на 2012 г., като голяма част от тях са с регистрирани нередности или се изчаква становище на компетентни органи извън УО.
Повишаване на верификацията на разходите - през 2012 г. са верифицирани 388 броя междинни и окончателни искания за плащане (2 пъти повече от верифицираните през 2011 г.), а верифицираните разходи са близо 12 пъти над верифицираните разходи за 2011 г.
Ръст на сертифицираните разходи - 29 млн. лв., което е близо 3 пъти над сертифицираните разходи за 2011 г.
Изпълнение на ОПАК 2012
Notes: С оглед ускорено договаряне на Програмата по-големият брой процедури от ИГРП за 2012 г. бяха заложени за стартиране през първите три месеца на годината, а именно 3 бр. процедури за м. януари, 1 бр. процедура за м. февруари и 3 бр. процедури за м. март и 2 бр. процедури за м. септември на обща стойност 43 млн. лева.
В рамките на отчетния период бяха предприети действия с цел актуализация на ИГРП и включването на нови процедури – понастоящем ИГРП на ОПАК за 2012 г. включва 17 бр. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 96,15 млн. лв. От тях 77,15 млн. лв. (12 бр. процедури) са насочени към централната, областната и общинската администрация, а 19 млн. лв. (5 бр. процедури) – за съдебната система. Фокусът се насочва към изпълнение на индикаторите по Приоритетна ос ІІ.

## Slide 6
<number>
Функционални анализи и реформи в НОИ и НЗОК, в следствие на които от 2012 г. служителите в двете ведомства станаха държавни служители.
Затвърждаване на практиката за провеждане на обществени консултации по проекти на нормативни актове чрез промяна в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и все по-широката популярност на портала www.strategy.bg, разработен по ОПАК.
По отношение на съдебната система, още седем съдилища (две от тях, създадени през 2012 г.) преминават към системата за случайно разпределяне на делата „Law choice”, разработена по проект на Висшия съдебен съвет по ОПАК.
Резултати по ПО1

## Slide 7: Резултати по ПО 2
<number>
Най-успешни, най-мащабни и най-иновативни са проектите на Администрацията на Министерския съвет за студентски стажове в държавната администрация и за мобилността на държавните служители.
През 2012 г. има реално обучени служители от администрацията, за разлика от 2010 и 2011 г.
Процентът обучени служители от местната администрация нараства.
По проекта на Върховния апелативен съд са обучени над 87% от магистратите и съдебните служители обучени по ОПАК през 2012 г.

## Slide 8: Резултати по ПО 3
<number>
Преизпълнението на индикаторите за електронни услуги продължава да се увеличава - удължаване на срока за изпълнение на проектите на МТИТС поради тяхната мащабност, комплексност и специализирана тематика, като се очаква те да приключат през 2013 година.
Слабо е изпълнението на индикаторите за съдебната власт. Базисна функционалност на портала за е-правосъдие ще може да бъде отчетена най-рано в доклада за 2013 г. При проектите на Министерство на правосъдието се отчита значително закъснение на етап подготовка и провеждане на обществени поръчки.

## Slide 9: Идентифицирани затруднения при реализацията на ОПАК
Закъснения при изпълнението на проектите
Трудности при прилагането на Методиката за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията, приета с ПМС № 330 от 05.12.2011 г.
Налагане на финансови корекции
Липса на достатъчно искания за възстановяване на средства от страна на бенефициентите. Причина за липсата на искания за средства е констатираното забавяне в процеса на договаряне през 2010 г.
Слабости в представяните от бенефициентите искания за възстановяване на средства, които водят до продължителна кореспонденция с бенефициентите за предоставяне на допълнителни документи или до налагане на финансови корекции.

## Slide 10: По-добра организация и управление
<number>
Актуализиран е Наръчникът за изпълнение на ОПАК;
Актуализирано е Ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК;
Организирани са обучения на одобрените бенефициенти за управление на проекти;
На база на изготвен План за изпълнението на ОПАК, УО изпраща тримесечни доклади за изпълнението на плана до Европейската Комисия;
Ускоряване на оценителния процес и процеса на сключване на договори;
Засилване на темповете по верификация и съкращаване на сроковете по верификация по отношение на договорите в изпълнение чрез изготвяне на ежеседмични графици;
Особено внимание се обръща на проектите с конкретни бенефициенти ИПА, МТИТС, АМС и НСОРБ, тъй като в тези бенефициенти е съсредоточен значителен финансов ресурс и те изпълняват важни за програмата проекти.
Notes: Въз основа на дадени препоръки на одитиращи органи, измененията в нормативната уредба и установени проблеми от УО на ОПАК в процеса на договаряне и изпълнение са предприети следните действия:
На 06.07.2012 г. е актуализиран Наръчникът за изпълнение на ОПАК и приложенията към него.
На 06.08.2012 г. УО на ОПАК изготви и изпрати на Европейската комисия доклад за второ тримесечие по Плана за изпълнението на ОПАК съгласно указанията на ЕК. На 30.10.2012 г. към ЕК беше изпратен доклад за трето тримесечие на 2012 г. по Плана за изпълнение на ОПАК.
На 18.10.2012 г. беше актуализирано и допълнено Ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК и беше качено на интернет страницата на ОПАК.

## Slide 11: Капацитет на Управляващия орган
<number>
18 бр. обучения на общо 61 бр. служители на дирекцията, в международни обучителни институции и 2 бр. обучения за 2 бр. служители в български обучителни институции
5 бр. изнесени обучения на дирекция ОПАК в България на 44 бр. служители на дирекцията
Към края на отчетния период в дирекция ОПАК, са заети 43 бр. от всички 44 щатни бройки.
Notes: Изработен и одобрен „План за обучение в чужбина на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за 2012 г. и бяха изработени и изпратени в Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” личните планове за обучение на всички служители на дирекцията.
2 вътрешни обучения на дирекция ОПАК в България на 40 служители на дирекцията, организирани по проект К10-40-7-6 по следните теми: ИСУН, „Презентационни умения”, „Изменения и допълнения в ЗОП в сила от 26.02.2012 г.”, „Развитие на ефективни презентационни умения”, част ІІ и „Практическо приложение на процедурите, заложени в Наръчника за изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет” (Версия 10).
7 обучения на общо 27 служители на дирекцията, в международни обучителни институции – „Европейския институт по публична администрация” в гр. Маастрихт, Холандия, в гр. Дубровник, Хърватска и в гр. Барселона, Испания, както и в „Европейската академия за данъци, икономика и право”, в гр.Берлин, Германия.

## Slide 12: Информация и публичност през 2012 г.
<number>
  39 бр. информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по новите процедури по ОПАК с участието на повече от 900 потенциални бенефициенти;
  7 бр. обучения на бенефициенти за правилно управление на проекти с над 400 бр. обучени експерти; 2 бр. допълнителни обучения съвместно с Школата по публични финанси към МФ за ЗОП;
  Голямо годишно информационно събитие с повече от 120 участници, сред които представители на Европейската комисия и над 30 медии;
  Пресконференция на 24.02.2012 г.
  Над 1000 бр. публикувани/излъчени материала

## Slide 13
<number>
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За контакти:
Управляващ орган на ОПАК
Министерство на финансите Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”
София 1040, ул. „Г. С. Раковски”, №102 Тел.: +359 2 9859 5501 Факс: +359 2 9859 5502
E-mail: info@opac.government.bg
www.opac.government.bg
www.minfin.bg