Годишен доклад за напредъка по

оперативна програма “административен капацитет”

за 2012 г.

10 юни 2013 г.

гр. софия

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ			стр.    4

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА

ПРОГРАМА 			стр.    4

2.1. Реализация и анализ на постигнатия напредък			стр.    4

2.1.1. Информация за физическия напредък по оперативната програма 	стр.    4

2.1.2.Финансова информация 							стр.  17

2.1.3. Информация за разбивката на усвояването на фондовете

по категории 									стр.  21

2.1.4. Предоставяна помощ по целеви групи 					стр.  22

2.1.5. Възстановен или повторно използван принос 				стр.  24

2.1.6. Качествен анализ 								стр.  25

2.1.7. Равни възможности на половете 					стр.  40

2.1.8. Партньорство 								стр.  40

2.1.9. Изисквана информация в приложение на чл. 10 на

Регламент (ЕО) 1081/2006 							стр. 45

2.2. Информация за съответствието със законодателството на

Общността  									стр.  47

2.3. Срещани важни проблеми и предприемани мерки за

решаването им    									стр.  47

2.4. Изменение в контекста на изпълнението на оперативната

програма     									стр.  49

2.5. Важни изменения по смисъла на чл. 57 от

Регламент (ЕО) № 1083/2006  							стр.  50

2.6. Допълняемост с други инструменти 					стр.  51

2.7. Условия и ред на мониториране       					стр.  51

2.8. Национален резерв за изпълнение 					стр.  62

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ                                                            стр.  63

3.1. Приоритетна ос I „Добро управление” 					стр.  63

3.1.1. Реализиране на целите и анализ на постигнатия напредък 		стр.  63

3.1.2 Срещани важни проблеми и предприемани мерки за

решаването им  									стр.  81

3.2. Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси” 		стр.  81

3.2.1. Реализиране на целите и анализ на постигнатия напредък 		стр.  81

3.2.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за

разрешаването им 								стр.100

3.3. Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и

развитие на електронното управление” 					стр.100

3.3.1. Реализиране на целите и анализ на постигнатия напредък 		стр.100

3.3.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за

разрешаването им 								стр.124

4. ПРОГРАМИ ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ  		стр.124

5. ПРОГРАМИ ЕФРР КОХЕЗИОНЕН ФОНД:

ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ  								стр.125

5.a. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО) 								стр.126

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 							стр.126

7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ						стр.137

Приложение 1									стр.148

# 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

| ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА | Засегната цел | СБЛИЖАВАНЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Засегната допустима област | Република България |
|  | Програмен период | 2007 – 2013 г. |
|  | Референтен номер на програмата (кодов ССІ №) | CCI № 2007BG051PO002 |
|  | Наименование на програмата | „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. |
| ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | Година, за която се отнася доклада | 2012 г. |
|  | Дата на одобряване на годишния доклад от мониторинговия комитет (Комитета за наблюдение) | 06.06.2013 г. |

# 2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

2.1. Реализация и анализ на постигнатия напредък

2.1.1. Информация за физическия напредък по оперативната програма

За всеки от количествено оценяваните показатели, фигуриращи в оперативната програма, и по-специално, за ключовите показатели, отнасящи се до очакваните цели и резултати (за година N, за предходни години, с натрупване).

Наред с това информацията може да се представи и графично.

Всички показатели трябва, в рамките на възможното, да бъдат разбити по полове.Ако данните все още не са налични, в доклада се посочва датата, към която ще бъдат налични и тази, към която управителния орган ще ги представи на Комисията.

Таблица 1: Индикатори  по Оперативна програма „Административен капацитет”

| Индикатори |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционални анализи, извършени от административни структури | Постигната стойност | 0 | 8 администрации | 2 администрации | 0 | 9 | 5 |  |  |  | 24 администрации |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 1/3 от всички aдминистрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведени информационни кампании | Постигната стойност | 0 | 17 | 71 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 92 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органи на съдебната власт, въвели системи за управление на делата | Постигната стойност | 0 | 0 | 11 | 1 | 134 | 7 |  |  |  | 153 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 174 от всички съдилища и прокуратури |  |  |  |
|  | Базова стойност | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 |  |  |  | 95 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 1/3 от всички aдминистрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |  |  |  | 30 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 16 министерства; 14 държавни агенции и комисии; 100 общински администрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието | Постигната стойност | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 4 |  |  |  | 48 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни | Постигната стойност | 0 | 32 | 11 | 70 | 182 | 128 |  |  |  | 423 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Всички приети нормативни актове |  |  |  |
|  | Базова стойност | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публични сектори, разработили специфични правила за прилагане на ПЧП | Постигната стойност | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТНА ОС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули - за администрацията - за съдебната система | Постигната стойност | 0 | 7 0 | 4 14 | 0 75 | 21 0 | 8 16 |  |  |  | 40 105 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 200 25 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 101 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените служители в администрацията | Постигната стойност | 0 | 17 755 | 17 712 | 0 | 449 | 2091 |  |  |  | 38 007 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 385 000 за целия период |  |  |  |
|  | Базова стойност | 52 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 12 173 | 10 334 | 0 | 0 | 1459 |  |  |  | 23 966 (63.1%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 192 500 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 2 180 | 0 | 0 | 198 | 583 |  |  |  | 2 961 (7.79%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 231 000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой СГО, обучили служителите си) | Постигната стойност | 0 | 137 | 1 724 | 0 | 97 | 0 |  |  |  | 1 958 (20.4 % от всички активни НПО) |
|  | Целева стойност | 0 |  |  |  |  |  | 20% от всички СГО 1 915 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой СГО, обучили служителите си - обучени жени от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 922 | 8350 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 9 577 (38%) обучени жени |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 50% 958 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители | Постигната стойност | 0 | 44 | 4 272 | 1544 | 967 | 357 |  |  |  | 7184 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители - обучени жени от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 43 | 3 756 | 676 | 0 | 257 |  |  |  | 4 732 (65.9%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 55% 11 550 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат | Постигната стойност | 0 | 17 353 | 37 440 | 102 | 2289 | 2005 |  |  |  | 59 189 (91%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 80% 324 800 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, използващи Единната информационна система за УЧР | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Всички администрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органи на съдебната власт, въвели система за УЧР | Постигната стойност | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 16 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТНА ОС 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели системи за управление на качеството | Постигната стойност | 0 | 111 | 0 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 126 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 125 (около 25% от администрациите) |  |  |  |
|  | Базова стойност | 89 (16% от администрациите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преглед на административните услуги за тяхното предоставяне онлайн | Постигната стойност | 0 | 0 | 1 498 | 13 | 3010 | 544 |  |  |  | 5055 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Около 2000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели система за вътрешен електронен документооборот | Постигната стойност | 0 | 0 | 3 | 8 | 89 | 0 |  |  |  | 100 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Всички администрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоразработени/обновени информационни системи за органите на съдебната власт | Постигната стойност | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, спазващи стандартното време за предоставяне на услуга (20 мин.) | Постигната стойност | 0 | 0 | 198 | 0 | 6 | 254 |  |  |  | 458 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 466 (98% от всички администрации) |  |  |  |
|  | Базова стойност | 357 (75% от всички администрации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение | Постигната стойност | 0 | 29 | 6 | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 49 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административни услуги, предоставяни онлайн | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 9 |  |  |  | 2104 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги, включени в портала е-правосъдие | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, достигнали ниво “отлично” при обслужване на принципа “one-stop-shop” | Постигната стойност | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 10 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 70 (15% от общия брой администрации, предоставящи услуги) |  |  |  |
|  | Базова стойност | 12 (3% от общия брой администрации, предоставящи услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни следва да бъдат изразени в евро)

Таблица 2: Финансова информация към 31 декември 2012 г.

Подробна информация:

|  | Общо финансиране по оперативната програма (от Съюза и от държавите-членки) | Основа за изчисляване на вноските от Съюза (публични или общи разходи) | Обща сума на сертифицираните допустими разходи, платени от бенефициентите (1) | Съответстващо публично участие (1) | Коефициент на изпълнение в проценти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | b | c | d | е = c/a за общите разходи или е = d/a за публичните разходи |
| Приоритетна ос I ЕСФ - от които разходи по линия на ЕСФ (2) - от които разходи по линия на ЕФРР (2) - разходи за регионите, които не се ползват от предходно подпомагане (3) - разходи за регионите, които се ползват от предходно подпомагане (3) | 43 389 381.00 Не се прилага | Публични | 18 397 744.60 | 18 389 484.97 | 42.4 |
| Приоритетна ос II ЕСФ - от които разходи по линия на ЕСФ - от които разходи по линия на ЕФРР - разходи за регионите, които не се ползват от предходно подпомагане - разходи за регионите, които се ползват от предходно подпомагане | 74 123 526.00 Не се прилага | Публични | 17 706 554.15 | 17 704 107.41 | 23.9 |
| Приоритетна ос III ЕСФ - от които разходи по линия на ЕСФ - от които разходи по линия на ЕФРР - разходи за регионите, които не се ползват от предходно подпомагане - разходи за регионите, които се ползват от предходно подпомагане | 56 044 617.00 Не се прилага | Публични | 14 142 157.48 | 14 142 157.48 | 25.2 |
| Приоритетна ос IV Техническа помощ ЕСФ - от които разходи по линия на ЕСФ - от които разходи по линия на ЕФРР - разходи за регионите, които не се ползват от предходно подпомагане - разходи за регионите, които се ползват от предходно подпомагане | 7 231 563.00 Не се прилага | Публични | 1 437 579.41 | 1 437 579.41 | 19.9 |
| ОБЩ СБОР | 180 789 087.00 |  | 51 684 035.64 | 51 673 329.27 | 28.6 |
| - Изразени кумулативно цифри. - Посочена е стойността на разходите, сертифицирани от СО, към последната дата на отчетния период. - Това поле се попълва само при окончателните доклад за изпълнението, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или ЕСФ и когато е ползвана възможността по чл. 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. - Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма включва подкрепа за регионите, които се ползват от предходното подпомагане и регионите, които не се ползват от такова. За оперативните програми, по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства за най-отдалечени региони: разбивка на разходите на оперативни разходи и на инвестиции в инфраструктура. |  |  |  |  |  |

Към 31 декември 2012 г. по ОПАК общо са усвоени следните средства:

- сертифицирани (вкл. собствен принос) – € 51 684 035.65 (28.6 % от € 180 789 087.00)

- верифицирани (вкл. собствен принос) –– € 54 862 770.52 (30.3%)

Финансова информация за договорените и платените средства (в евро) към 31 декември 2012 г.

|  | Одобрени проекти * |  | Сключени договори |  |  | Разходи, платени от бенефициентите, включени в исканията за плащане до УО** | Съответен публичен принос | Частни разходи (1) | Разходи, платени от органа, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите*** | Общи плащания, получени от Комисията |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Стойност | Брой | Стойност | % от ПО |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос I ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕФРР | 214 | 44 731 880.58 | 200 | 37 777 163.47 (вкл. частни разходи от € 9 177.36) | 87.1 | 25 996 840.11 25 271 872.67 724 967.44 | 25 987 662.75 25 262 695.31 724 967.44 | 9 177.36 9 177.36 0 | 21 968 878.32 21 463 227.86 505 650.46 | 18 950 348.34 |
| Приоритетна ос II ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕФРР | 156 | 46 842 768.84 | 143 | 39 301 593.26 (вкл. частни разходи от € 4 448.10) | 53.0 | 25 160 093.76 24 988 802.48 171 291.28 | 25 150 766.16 24 979 474.88 171 291.28 | 9 327.60 9 327.60 0 | 22 789 756.83 22 640 164.51 149 592.32 | 20 718 942.54 |
| Приоритетна ос III ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕФРР | 83 | 58 400 044.47 | 79 | 52 557 715.01 | 93.8 | 23 318 393.30 22 103 598.61 1 214 794.69 | 23 318 393.30 22 103 598.61 1 214 794.69 | 0 | 21 515 127.77 20 871 376.62 643 751.15 | 16 308 246.99 |
| Техническа помощ ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕФРР | 9 | 5 338 407.96 | 9 | 5 280 536.99 | 104.3 | 1 171 500.55 1 162 628.55 8 872.00 | 1 171 500.55 1 162 628.55 8 872.00 | 0 | 1 315 445.15 1 312 261.46 3 183.69 | 966 103.99 |
| Информация и публичност ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕСФ - от които разходи, избираеми за ЕФРР | 4 | 1 886 647.92 | 4 | 1 668 686.91 | 76.9 | 768 605.54 768 605.54 0 | 768 605.54 768 605.54 0 | 0 | 952 344.28 952 344.28 0 | 809 053.10 |
| ОБЩ СБОР | 466 | 157 199 749.76 | 435 | 136 585 695.62 | 75.5 | 76 415 433.26 | 76 396 928.30 | 18 504.96 | 68 541 552.34 | 57 752 694.96 |
| ЕФРР тип разходи в общия сбор, когато оперативната програма се съфинансира от ЕСФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо разходи, избираеми за ЕСФ, в общия сбор, когато оперативната програма е съ-финансирана от ЕФРР(2) |  |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| - Приложимо само за оперативните програми, изразени в общи разходи - Това поле се попълва, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или от ЕСФ, в случай че е използвана възможността, предвидена в чл. 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средствата са изчислени по курс 1.9558 лв. за евро.

* Включени са проектите, одобрени към 31.12.2012 г.

** Включва разходи, отчетени от бенефициентите в междинни и окончателни искания за плащане

*** Включва всички средствата (авансови, междинни и окончателни), платени към 31.12.2012 г. от органа, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите

2.1.3. Информация за разбивката на усвояването на фондовете по категории

Информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на част В на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 1828/2006 г.

Таблица 3: Разбивка на отпуснатите средства от помощта на Общността по категории – към 2012 г.

| Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Измерение 1 Приоритетна ос | Код Измерение 2 Форми на финансиране | Код Измерение 3 Териториален обхват | Код Измерение 4 Обхват на икономическата дейност | Код Измерение 5 Местонахождение | Сума |
| 13 | 01 | 00 | 17 | BG | 16 563 543.39 |
| 81 | 01 | 00 | 17 | BG | 80 673 670.39 |
| 85 | 01 | 00 | 17 | BG | 4 488 456.44 |
| 86 | 01 | 00 | 17 | BG | 1 418 383.87 |
| 13 | 01 | 00 | 22 | BG |  |
| 81 | 01 | 00 | 22 | BG | 12 953 787.19 |
| 85 | 01 | 00 | 22 | BG |  |
| 86 | 01 | 00 | 22 | BG |  |
| Общо |  |  |  |  | 116 097 841.28 |

Забележка: Отпуснатите средства включват 85 % европейско съфинансиране от стойността на договорените средства към 31 декември 2012 г.

2.1.4. Предоставяна помощ по целеви групи

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи, в съответствие с Приложение 23 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.

Таблица 4: Данни за участниците в проекти по ОПАК през 2012 г.

| Вид на разпределението | Данни за хора, които влизат в проекти по ОПАК през настоящата година | Данни за хора, които напускат проекти по ОПАК през настоящата година | Пренесени данни за хора |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой участници годишно | 8983 | 3700 | 7307 |
| Разбивка на участниците по пол: |  |  |  |
| - мъже | 2969 | 1078 | 2603 |
| - жени | 6014 | 2622 | 4704 |
| Разбивка на участниците по възраст: |  |  |  |
| - младежи (между 15 и 24 годишни) | 617 | 396 | 439 |
| - на възраст между 25 и 54 годишни | 7131 | 2928 | 4668 |
| - работещи на възраст (между 55 и 64 годишни) | 1235 | 376 | 861 |
| - други | 0 | 0 | 0 |
| Разбивка на участниците по групи в неравностойно положение: |  |  |  |
| - емигранти | 11 | 4 | 66 |
| - малцинства | 298 | 16 | 352 |
| - хора с увреждания | 50 | 13 | 49 |
| - други лица в неравностойно положение | 3 | 1 | 93 |
| Разбивка на участниците по активност на пазара на труда: |  |  |  |
| - заети | 8433 | 3324 | 6427 |
| - от които самонаети | 260 | 178 | 213 |
| - безработни | 51 | 25 | 91 |
| - от които дългосрочно безработни | 8 | 5 | 23 |
| - неактивни (общо неактивни, включително учащи, пенсионери, временно нетрудоспособни, лица с трайно увреждания, домакини) | 371 | 343 | 39 |
| - от които в момента посещават обучителен/квалификационен курс | 62 | 37 | 27 |
| Разбивка на участниците по образователен ценз: |  |  |  |
| - начално или основно образование | 72 | 4 | 724 |
| - средно образование | 1107 | 371 | 754 |
| - професионално обучение след средно образование, но не висше | 293 | 126 | 1390 |
| - висше образование: | 7510 | 3198 | 4318 |

2.1.5. Възстановен или повторно използван принос

Информация за усвояването на възстановен или повторно използван принос в следствие на анулиране на определен принос, в приложение на чл.57 и 98, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Към 31.12.2012 г. са възстановени суми в размер на 40 484.78 евро (79 180.13 лв.) от наложени финансови корекции и нередности, в т.ч. 34 412.06 евро (67 303.11 лв.) европейско съфинансиране и 6 072.72 евро (11 877.02 лв.) национално съфинансиране. Разбивка по приоритетни оси е посочена в таблицата:

| Приоритетна ос | Възстановени суми (евро) | Европейско съфинансиране | Национално съфинансиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет І | 11 651.23 | 9 903.55 | 1 747.68 |
| Приоритет ІІ | 22 704.09 | 19 298.48 | 3 405.61 |
| Приоритет ІІІ | 6 129.46 | 5 210.04 | 919.42 |
| Приоритет ІV |  |  |  |
| ОБЩО: | 40 484.78 | 34 412.06 | 6 072.72 |

2.1.6. Качествен анализ

Анализ на резултатите чрез материални и финансови показатели, включително качествен анализ на осъществения напредък по отношение на първоначално заложените цели. Специално внимание се обръща на приноса на оперативната програма към Лисабонския процес, включително по отношение на изпълнението на целите, посочени в чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1083/2006.

- Съответствие с Лисабонската стратегия и Стратегия „Европа 2020”

Дейностите и проектите за финансиране по ОПАК през отчетния период бяха определени в съответствие със Стратегия „Европа 2020” и с Националната програма за реформи (НПР).

За реализиране на целите на НПР ОПАК продължи да оказва подкрепа чрез трите основни направления – добро управление, управление на човешките ресурси и качествено административно обслужване за гражданите и бизнеса. Чрез тези три направления се подпомага адресирането на специфичните препоръки на ЕК, заложени в НПР (актуализация за 2012 г.) и на идентифицираните фактори за растеж, и по-конкретно Специфична препоръка 6 „Да положи повече усилия за повишаване на административния капацитет в ключовите държавни ведомства и регулаторни органи, за да се осигури по-висока ефективност на публичните услуги при задоволяване на потребностите на гражданите и предприятията; ...” и Фактор за растеж 3 – мерки за подобряване на бизнес средата и повишаване на административната ефективност.

Съгласно актуализирания през 2012 г. План за действие по Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), през 2012 г. по ОПАК бяха изпълнявани следните мерки от НПР:

1. Мярка 38: „Аналитичен преглед на практиката по отношение на събираните такси и разработване на концепция за нов Закон за таксите”. Мярката се реализира в рамките на проект „Политика на таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, финансиран по подприоритет 1.3. на ОПАК. Договорът за изпълнение на проекта е подписан на 8 септември 2011 г.  Към края на м. декември 2012 г. бяха изпълнени 3 от дейностите на проекта: 1. Проведена бе обществена поръчка за избор на изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки; 2. Изготвен бе правен и финансово-икономически анализ на действащата нормативна уредба по отношение на таксите; 3. Изготвени бяха изводи и препоръки за нова политика по отношение на таксите, основани и на проучване на добри практики в други страни-членки на ЕС.

2. Мярка 42 „Стартиране на административния регистър”. Администрацията на Министерския съвет е подала две проектни предложения по процедури за директно предоставяне на БФП с бюджетни линии BG051PO002/12/1.1-06 и BG051PO002/12/2.1-07. Проектите са свързани със създаването на Интегрирана информационна система за нуждите на държавната администрация, включваща и Административния регистър. Оценката на проектните предложения ще приключи през 2013 г. Резултатите от тях ще бъдат отчетени през 2013 г.

3. Мярка 47 „Намаляване на регулаторната тежест на устройственото планиране и инвестиционния процес”. По тази мярка е в процес на изпълнение проект на Министерския съвет в качеството му на конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07. Проектът с наименование „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление”, стартира на 06.10.2011 г. Очаква се чрез него да бъде намалена административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти, както и да бъде създадена специализирана административна информационна система (АИС) за управление на регулирането на инвестиционния процес. Срокът за изпълнение на проекта е удължен с 12 месеца. Към края на м. декември 2012 г. бяха подготвени документациите за обществените поръчки за изпълнение на дейности 2, 3, 4 и 5.

4. Мярка 45:„Реинженеринг на процесите и актуализиране на вътрешните правила, регламентиращи предоставянето на електронни административни услуги от администрациите”. Към края на отчетния период са в процес на финализиране проектите на централните, областните и общинските администрации, финансирани по процедура с бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02. Към момента се изгражда свързаността между Областната администрация на Софийска област и ЕСОЕД. Общинска администрация Плевен извършва проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони на планиране”.

Приети са Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги и за оборот на електронни документи в КРС. МРРБ изпълнява проект по процедура с бюджетна линия BG051PO002/10/3.1-04 „МРРБ-ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”. Договорът за предоставяне на БФП е сключен на 25.02.2011 г. Изпълнението на проекта към момента е забавено поради затруднения, свързани с процедурите за избор на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

5. Мярка 67: „Развитие на административното обслужване по електронен път”. По мярката е в процес на реализация проект на МТИТС „Развитие на административното обслужване по електронен път”. Общата стойност на проекта е 18 429 864 лв. По него е извършено следното:

- Изменена и допълнена нормативна база, регламентираща предоставянето на административни услуги по електронен път;

- Дефинирани и вписани в регистрите на електронното правителство услуги и данни, предоставяни от първичните администратори;

- Вписани в регистрите на ЕП първични и комплекси е-услуги;

- Реализирани до 100 административни електронни услуги;

- Създадена референтна архитектура и стандарти за електронни административни услуги

- 300 oбучени служители

Очакваните спестявания само от свързването на 20 от основните регистри надхвърля 40.9 млн. евро.

Проектът включва 5 дейности за автоматизиране обмена на данни от 30 ключови регистъра (между които Търговския, Кадастъра и ЕСГРАОН) чрез служебни електронни услуги.

6. Мярка 77: „Изграждане на система за планиране на човешките ресурси в държавната администрация”. По тази мярка е финансиран проект на Администрацията на Министерския съвет „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”. В рамките на проекта през 2012 г. е актуализирана и надградена методологията за планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект: създадени са методики, в които са разписани стъпките, подпомагащи планирането на човешките ресурси по отношение на: определяне на ключови длъжности, създаване на компетентностен модел, оценка на компетенции, планиране на приемствеността, гъвкави условия на труд. Като част от тази методология е създадена методика за определяне на числеността на необходимия персонал. Разработени са и следните методики:

- Методика за определяне на ключовите длъжности в държавната администрация;

- Методика за създаване на модел на компетенции (компетентностен модел) за длъжностите в държавната администрация;

- Методика за оценка на компетенции в държавната администрация;

- Методика за планиране на приемствеността.

Създадени са правила и процедури за прилагане на гъвкави условия на труд. Създадени са също и проекти на нормативни актове, а именно: проект на ПМС за изменение и допълнение на „Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители”, проект на ПМС за изменение и допълнение на „Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители”, проект на ПМС за изменение и допълнение на „Наредбата за условия и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация”, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.

В началото на 2013 г. предстои да бъде приключено изготвянето на краткосрочна и средносрочна прогноза за потребностите от човешки ресурси в държавната администрация; разработването на механизъм за развитие на кариерата чрез мобилност и механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация; разработването на проекти на нормативни актове в областта на мобилността, както и разработването на информационен портал за мобилност.

7. Мярка 83 „Усъвършенстване на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез подобряване и развитие на системата и централизирания портал на е-правосъдие”. През м. февруари 2011 г. беше отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подприоритет 3.3. на ОПАК, бюджетна линия BG051PO001/11/3.3.-3, насочена конкретно към усъвършенстването на ЕИСПП. По нея се рeализират 3 проекта:

- Прокуратурата на РБ изпълнява проект с наименование „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”. Проектът е на етап външно възлагане на изпълнението на основните заложени дейности;

- Министерството на правосъдието осъществява 2 проекта по процедурата (съответно по мярката): „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността”.

През 2012 г. и трите проекта са в процес на изпълнение.

8. Мярка 86: „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса посредством надграждане на централните системи на електронното правителство”. МТИТС изпълнява проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи за електронното правителство”. Проектът е в процес на изпълнение. По него се реализират:

- Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите;

- Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедрена централна документооборотна система;

- Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост;

- Разработване на централна система за мобилна (SMS) нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса;

- Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса;

- Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

- Програмиране и договаряне по ОПАК

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК за 2012 г. беше одобрена на деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, което се проведе на 10-11.11.2011 г. В нея бяха предвидени девет процедури, на обща стойност 43 млн. лева.

През м. януари 2012 г. министърът по управление на средствата от ЕС одобри първо изменение на ИГРП за 2012 г. по процедурата за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване, по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” на ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04:

- От допустимите бенефициенти по процедурата се премахват областните администрации;

- Целта на процедурата се изменя както следва: оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

През м. февруари 2012 г. министърът по управление на средствата от ЕС одобри второ изменение на ИГРП за 2012 г. Процедурата за директно предоставяне на БФП с конкретен бенефициент НСОРБ по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-05  е отложена за края на месец юни 2012 г. до получаването на официалното становище от ГД „Конкуренция” и на позицията на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване” към ЕК относно приложимостта на правилата за държавните помощи.

През м. април 2012 г. Комитетът за наблюдение на ОПАК и министърът по управление на средствата от ЕС одобриха трето изменение на ИГРП за 2012 г. В нея бяха добавени две нови процедури, както следва:

- Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІ, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с конкретни бенефициенти Института по психология на МВР, Държавната комисия по сигурността на информацията и   Сметната палата на Република България;

- Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІ, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, с конкретни бенефициенти Държавната комисия по сигурността на информацията и Министерство на вътрешните работи;

С тези изменения ИГРП за 2012 г. обхваща 11 процедури на обща стойност 46 500 000 лв.

През м. юни 2012 г. Комитетът за наблюдение на ОПАК и министърът по управление на средствата от ЕС одобриха четвърто изменение на ИГРП за 2012 г. Направените промени са следните:

- Добавя се нова процедура по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” с бенефициенти общински администрации;

- Добавя се нова процедура по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” с бенефициенти централни и областни администрации.

- ДКСИ и Сметна палата да не бъдат конкретни бенефициенти по ОПАК и да бъдат извадени от процедурите, одобрени на неприсъственото вземане на решение от КН през м. април 2012 г.. КН дава мандат на УО да разработи нови процедури, по които ДКСИ и Сметна палата да могат да изпълнят вече представените проектни идеи.

С тези изменения ИГРП за 2012 г. обхваща 13 процедури на обща стойност 76 500 000 лв.

През м. август 2012 г. Комитетът за наблюдение на ОПАК и министърът по управление на средствата от ЕС одобриха пето изменение на ИГРП за 2012 г. Направените промени са следните:

- Увеличава се общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура с бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 по подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” от 5 млн. лв. на 8.3 млн. лв.

- Увеличава се общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура с бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03 по подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” от 7 млн. лв. на 7.7 млн. лв.;

- Добавя се нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” с конкретен бенефициент Администрацията на Министерския съвет;

- Добавя се нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4. „Администрацията – партньор на бизнеса” с конкретен бенефициент на Министерство на финансите;

- Добавя се нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” с конкретен бенефициент Администрацията на Министерския съвет;

- Добавя се нова процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

- Добавя се нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” с конкретен бенефициент Администрацията на Министерския съвет;

- Отпада планираната за м. септември 2012 г. процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване, по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.1 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” с бенефициенти общински и областни администрации, насочена към привличане на млади и образовани хора в неравностойно положение на работа в държавната администрация.

С тези изменения ИГРП за 2012 г. обхваща 17 процедури на обща стойност 96 150 000 лв.

През м. ноември 2012 г. Комитетът за наблюдение на ОПАК прие ИГРП на ОПАК за 2013 г.

Процедурите, стартирали през 2012 г. са, както следва:

| Година на обявяване на процедурата | Месец на обявяване на процедурата | Под-приоритет | Допустими бенефициенти |  |  | Общ бюджет на процедурата | Одобрени проекти |  | Месец на сключване на договори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | февруари | 1.1 | Общински администрации |  |  | 8 300 000 лв. | 62 |  | октомври – ноември 2012 г. |
|  |  | 3.2. | Централни администрации |  |  | 7 700 000 лв. | 7 |  | ноември 2012 – януари 2013 г. |
|  | март | 1.5 | Съдилища |  |  | 3 000 000 лв. | 2 |  | октомври -ноември 2012 г. |
|  |  | 3.3 | Конкретни бенефициенти (КБ) - МП, ВСС |  |  | 3 000 000 лв. | 2 |  | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  | април | 1.1 |  | Централни администрации | 3 000 000 лв. |  | 7 | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |  |
|  | май | 2.4 |  | Съдилища | 7 000 000 лв. |  | 5 | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |  |
|  | юни | 2.2 | Конкретен бенефициент (КБ) - НСОРБ |  |  | 5 000 000 лв. | 1 |  | септември 2012 г. |
|  | август | 2.2 | Конкретен бенефициенти (КБ) – Институт по психология на МВР |  |  | 2 500 000 лв. | 1 |  | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  |  | 2.4 | Конкретен бенефициенти (КБ) - МВР |  |  | 1 000 000 лв. | 1 |  | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  | септември | 2.2 | Общински администрации |  |  | 20 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка |  | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  |  | 2.2. | Централни и областни администрации |  |  | 20 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка |  | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  | октомври | 1.1 | Конкретен бенефициенти (КБ) - АМС |  |  | 1 500 000 лв. | Процедурата е на етап оценка |  | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  |  | 1.4 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията –Министерство на финансите |  |  | 1 000 000 лв. | Крайният срок за подаване на проектни предложения е февруари 2013 г. |  | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  |  | 2.1 | Конкретен бенефициенти (КБ) - АМС |  |  | 3 500 000 лв. | Процедурата е на етап оценка |  | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  |  | 2.2 | Централни администрации |  |  | 4 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка |  | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  |  | 2.4 | Конкретни бенефициенти (КБ) – ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура на Република България |  |  | 5 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка |  | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  | декември | 2.2 | Конкретен бенефициенти (КБ) - АМС |  |  | 650 000 лв. | Крайният срок за подаване на проектни предложения е февруари 2013 г. |  | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |

През 2012 г. бяха сключени и договори за безвъзмездна финансова помощ по следните процедури, обявени през 2010 и 2011 г.:

| Година на обявяване на процедурата | Месец на обявяване на процедурата | Под-приоритет | Допустими бенефициенти | Общ бюджет на процедурата | Одобрени проекти | Месец на сключване на договори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | септември | 1.3. | Областни и общински администрации | 4 500 000 лв. | 21 одобрени проекта | 4 договора сключени ноември-декември 2011. Останалите сключени януари-юни 2012. |
|  |  | 2.4. | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система – Министерство на правосъдието; Агенция по вписванията; Висш съдебен съвет; Върховен касационен съд; Инспекторат към Висшия съдебен съвет; Върховен административен съд; Прокуратура на РБ | 2 000 000 лв. | 3 | сключен 1 договор през м. ноември 2011. Останалите сключени януари 2012 |
| 2011 | февруари | 2.4 | Съдилища | 5 000 000 лв. | 2 | Сключени април-юни 2012 г. |
|  | юли | 2.4 | Конкретен бенефициент (КБ) от съдебната система – Национален институт на правосъдието | 5 000 000 лв. | 1 | Сключен април 2012 г. |
|  | септември | 1.3. | Централни администрации | 6 000 000 лв. | 11 | Сключени юли-ноември 2012 г. |
|  |  | 1.5 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система – Министерство на правосъдието; Агенция по вписванията; Висш съдебен съвет; Върховен касационен съд; Инспекторат към Висшия съдебен съвет; Върховен административен съд; Прокуратура на РБ | 3 000 000 лв. | 4 | Сключени септември-ноември 2012 г. |
|  | октомври | 2.2 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията – ИПА | 10 000 000 лв. | 1 | Сключен април 2012 г. |
|  |  | 2.4. | Конкретен бенефициент (КБ) от съдебната система – Национален институт на правосъдието | 3 000 000 лв. | 2 | Сключени юни 2012 г. |
|  | ноември | 1.2 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията – Администрация на Министерския съвет, Министерство на финансите | 1 000 000 лв. | 1 | Сключен юни 2012 г. |
|  | декември | 1.4 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията –Министерство на финансите | 1 500 000 лв. | 0 | Няма одобрено проектно предложение за финансиране. |

- Транснационално сътрудничество

Договорите по 1.6-02 и 2.5-01 се изпълняват от 2012 г., но може да се очакват значими проблеми (главно с изпълнението на партньорските споразумения и покриването на разходите на чуждестранните експерти), които да доведат до удължаване или прекратяване на част от договорите. Поради изброените причини, УО не предвижда обявяването на нови процедури за Транснационално и междурегионално сътрудничество (Подприоритети 1.6, 2.5 и 3.4) до края на програмния период.

През м. март 2011 г. стартира същинското изпълнение на проект за транснационално сътрудничество „Facing the challenge – how to effectively support public administration reforms by ESF funds” („Посрещане на предизвикателството – как ефективно да подкрепим реформата на държавната администрация чрез средствата от ЕСФ”). Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на инициатива за изграждане на мрежи за обмен на опит по Европейския социален фонд за програмния период 2007 – 2013. Основната цел на проекта е да създаде и наложи мрежа за обмен на опит и да прокара единен подход за ефективно използване на средствата от Европейския социален фонд за реформата в публичната администрация.

На 29.02.2012 г. бе подписано Допълнение №1 към споразумение за сътрудничество от 3 декември 2010 г., № DZF/GR/ ACB/PA/2010/BL, между Министерство на финансите, Република България и Министерство на регионалното развитие, Република Полша, относно удължаване срока на проекта до 31.10.2012 г.

На 26 април 2012 г. в гр. Вилнюс, Република Литва, експерт от Управляващият орган на ОПАК взе участие в работна среща по темата „Принцип на партньорство за по-добро регулиране”. На работната среща бяха представени и обсъдени резултатите от изследванията по темата в различни европейски държави и беше направен сравнителен анализ относно функционирането на системата за обществени консултации в страните на мрежата като цяло и по-специално по отношение на програмирането на финансовата помощ от ЕС.

В периода 28-30 май 2012 г. УО на ОПАК взе участие и в координационна среща на мрежите на ЕСФ за обмен на опит, на която беше представена специализирана информация относно финансовото и финалното отчитане на проектите по ЕСФ.

На 21 септември 2012 г. беше проведена среща на ръководната група по проекта. На срещата беше представен проект на Финален доклад, изготвен от координатора по проекта, като всеки партньор предостави коментари и препоръки за подобряването му. От българска страна беше изпратен превод на английски език на финалния доклад от дейностите на Работната група по проекта, ръководена от Министерство на финансите – „Електронно управление”, който да бъде отразен в Финалния доклад по проекта.

През отчетния период ръководството за прилагане на трансфер на добри практики беше преведено от български на английски език и беше актуализирана информацията за работната група по електронно правителство на общата интернет платформа. Изработеното ръководство за трансфер на добри практики беше отпечатано и разпространено сред други управляващи органи в Република България и Федерална Република Германия.

Краят на проекта беше отбелязан със заключителна конференция, на която беше обобщена работата по проекта и бяха представени резултатите.

- Ефект от реализацията на проектите, финансирани по ОПАК

2012 г. е много силна година в изпълнението на ОПАК. ИГРП 2012 е с най-много на брой процедури (17) в сравнение с всички предишни индикативни работни програми и отстъпва като общ бюджет (96.150 млн. лв.) единствено на ИГРП 2008 (116 млн. лв.). Значително се увеличава и броят на проектите в изпълнение. Ако в края на 2011 г. проектите в изпълнение са били 90, то в края на 2012 г. те са двойно повече – 179. Големият брой проекти в изпълнение, някои от които са много големи като бюджет (МТИТС, ИПА, НСОРБ) и комплексността на интервенциите води до голямо натоварване в Управляващия орган на програмата. Паралелно с работата по новите проекти, УО положи през 2012 г. усилия за приключване на вече изпълнените проекти. Докато в началото на 2012 г. изпълнените неприключили проекти бяха 113, то в края на годината броят им беше сведен до 37, като голяма част от тях са с регистрирани нередности или се изчаква становище на компетентни органи извън УО.

От 17 обявени процедури от ИГРП 2012, 9 са с решения на оценителните комисии и договорирани в рамките на 2012, а две са със срок за кандидатстване през 2013 г. Това е свидетелство не само за ускорени темп и обем на програмираните средства и процедури, но и за преминаване на по-високо ниво при оценката на проекти и договарянето. Значителното съкращаване на сроковете за оценка на проектните предложения е в следствие на реорганизиране и ускоряване на процеса на оценка. Особено показателен пример е процедурата 2.2-07 от септември 2012 г., по която 197 проектни предложения на общински администрации бяха оценени за три месеца и сключването на договорите започна през март 2013 г. Това е най-мащабната процедура за администрацията по ОПАК и четвъртата процедура с най-голям брой получени проектни предложения (след процедурите за СГО по подприоритети 1.2 и 2.3). По процедурата 2.2-08 от септември 2012 г. бяха получени 81 проектни предложения. Оценката приключи за три месеца.

За разлика от ИГРП 2011, когато 11 от 15 процедури бяха на директно предоставяне, през 2012 г. процедурите на директно предоставяне са само 9 от общо 17, тоест, броят на получените и оценени проектни предложения през 2012 г. е значително по-голям. Обявяването на процедурите през 2012 г. е сравнително балансирано, като процедурите са обявени в девет месеца (февруари, март, април, май, юни, август, септември, октомври и декември) с най-голямо струпване през октомври – 5 процедури (4 от които – за конкретни бенефициенти). За сравнение, през 2011 г. процедурите са обявени в седем месеца (януари, февруари, март, юли, септември, октомври и ноември), а най-голямото струпване е от 4 процедури (февруари). Тоест, през 2012 г. е следван успешният модел на балансирано обявяване на процедурите, за да се намали броя на паралелно провежданите комисии и да се ускори процесът по оценка.

През 2012 г. се наблюдава значително повишаване на верификацията на разходите от страна на УО на ОПАК. През 2012 г. в УО на ОПАК са верифицирани  388 бр. междинни и окончателни искания за плащане (2 пъти повече от верифицираните през 2011 г.). Верифицираните през 2012 г. разходи са в размер на 31 103 972.14 лв. , което е близо 12 пъти над отчетените верифицирани разходи за 2011 г. (2 622 228.20 лв.). По отношение на 2011 г. следва да се има предвид, че действително верифицираните разходи са 15 563 917.43 млн. лв., но заради необходимостта от преразглеждане на близо 230 броя искания за плащане по новите правила са сторнирани ИП от 2010 г. на стойност почти 13 млн. лв. През 2012 г. се наблюдава и значителен ръст на сертифицираните разходи в размер на 29 млн. лв., което е близо 3 пъти над сертифицираните разходи за 2011 г. (10.4 млн. лв.).

През 2012 г. се наблюдава значим физически напредък по ПО1 и ПО2. Като съществен резултат по ПО1 може да бъдат отчетени функционалните анализи и реформите в НОИ и НЗОК, в следствие на които от 2012 г. служителите в двете ведомства станаха държавни служители. Друг съществен успех по ПО1 е затвърждаването на практиката за провеждане на обществени консултации по проекти на нормативни актове чрез промяна в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и все по-широката популярност на портала www.strategy.bg, разработен по ОПАК.

По ПО2 като най-успешни, най-мащабни и най-иновативни могат да бъдат отчетени проектите на Администрацията на Министерския съвет за студентски стажове в държавната администрация и за мобилността на държавните служители. За съжаление, голяма част от резултатите по тези два проекта не могат да бъдат отразени чрез системата от индикатори на ОПАК. Следва да отбележим, че през 2012 г. има реално обучени служители от администрацията, за разлика от 2010 и 2011 г., както и че процентът обучени служители от местната администрация нараства.

По отношение на съдебната система, по ПО1 като успех може да бъде отчетено преминаването на още седем съдилища (две от тях, създадени през 2012 г.) към системата за случайно разпределяне на делата „Law choice”, разработена по проект на Висшия съдебен съвет по ОПАК. По ПО2 като успешен може да бъде отчетен проектът на Върховния апелативен съд, по който са обучени над 87% от обучените по ОПАК през 2012 г. магистрати и съдебни служители.

По ПО3 се отчита напредък, като преизпълнението на индикаторите за електронни услуги продължава да се увеличава. Напредъкът не е толкова значим, колкото през 2011 г. поради удължаване на срока за изпълнение на проектите на МТИТС поради тяхната мащабност, комплексност и специализирана тематика. Двата големи проекта с бенефициент МТИТС се осъществяват съгласно актуализираните графици за изпълнение на дейностите, като се очаква да приключат през 2013 година.

По ПО3 най-слабо е изпълнението на индикаторите за съдебната власт. Базисна функционалност на портала за е-правосъдие ще може да бъде отчетена най-рано в доклада за 2013 г. При проектите на Министерство на правосъдието се отчита значително закъснение на етап подготовка и провеждане на обществени поръчки.

Анализът на участниците в различните дейности по ОПАК през 2012 г. показва следното:

Прави впечатление, че за разлика от 2011 г. когато броят на хората, които навлизат в проекти по ОПАК беше само 503 човека, през 2012 г. в проекти по ОПАК навлизат близо 9 000 участници. Броят на напускащите през 2012 г. е реален, за разлика от 2011 г., когато бяха отписани участници излезли от проектите в предишни години, но не отчетени в съответните годишни доклади.

Според разбивката на участниците в проекти по пол, жените са над 65% от общия брой участници (67% за влизащи и 70% за напускащи), което за бенефициенти предимно от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) е приемлива стойност. За сравнение, заетите жени в държавната администрация през 2010 г. са 65.7% от всички заети в администрацията.

За разбивките по възраст, по групи в неравностойно положение, по активност на пазара на труда и по образователен ценз в ОПАК няма заложени цели/ индикатори, които да се следят и да са база за анализ на постигнатите стойности. Прави впечатление, че делът на работещите на възраст е два пъти по-висок от дела на младежите до 24 г. за навлизащите по проекти и почти равен на дела на младежите за напускащите проектите. Това може да бъде обяснено със застаряващото население на страната, с увеличената възраст за пенсиониране, както и трайно нарастващия дял на служители в предпенсионна възраст или служители придобили право на пенсия, които остават да работят в администрацията. Предвид големия процент младежка безработица в България, както и предвид променящата се структура на администрацията, до края на програмния период може да се насърчават проекти, които привличат младежите в администрацията.

Групата на участниците в неравностойно положение изглежда недостатъчно голяма за програма, финансирана от ЕСФ, но през 2012 стойностите за навлизащи представители на малцинства и на хора с увреждания са значително по-високи в сравнение с 2010 и 2011 г. Отчетените стойности са предимно по Приоритетна ос 1 по проекти на общини и областни администрации в населени места с голям дял на  представителите на малцинствата. Предвид недобрата представеност на тези групи както в администрацията, така и в съдебната система, ниските отчетени стойности са реалистични.

Относно участниците по активност на пазара на труда, нормално е заетите да са най-голямата, значително отличаваща се група, с оглед насочеността на ОПАК към заетите в държавната администрация и съдебната система. Неактивните участници през 2012 г. са значително повече в сравнение с предишните години. Близо 90% от отчетените участници в тази категория са по проекта на Администрацията на Министерския съвет „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“. Чрез този проект са били обхванати младежи, които са завършили образованието си, но все още не са намерили заетост. Предвид високите нива на младежка безработица в страната, този проект може да бъде считан за добра практика и да бъде мултиплициран с европейско и национално финансиране в следващите години.

Най-голям е броят на участниците с висше образование предвид образователния профил на служителите в държавната администрация и съдебната система.

Анализът на трудностите, срещани при изпълнението на Оперативната програма през отчетния период, показва, че тези трудности могат да бъдат разделени най-общо в три основни групи:

- Трудности от страна на УО и на ниво Оперативна програма:

Въпреки постигнатия значителен напредък в изпълнението на програмата, УО на ОПАК идентифицира следните основни проблеми при изпълнението на проектите от бенефициентите:

1. Външни причини:

- Удължаване сроковете на изпълнение на проектите от страна на бенефициентите във връзка с трудности при тяхното изпълнение. Анализ на трудностите при изпълнение на проектите е представен по-долу в доклада.

- Трудности при прилагането на Методиката за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрациите на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС, приета с ПМС № 330 от 05.12.2011 г.;

2. Вътрешни причини:

- Необходимост от повторна проверка на верифицирани през 2010 г. искания, които не са били сертифицирани поради слабости в системите;

- Натрупване на голям брой така наречени „проблемни” договори, по които не е взимано управленско решение през предходните години за приключване на проектите;

- Липса на искания за възстановяване на разходи от страна на бенефициентите поради слабо договаряне по ОПАК през 2010г.;

- Необходимост от укрепване на капацитета на УО на ОПАК, констатирано в доклади на ИА на ОСЕС и Инспектората на МФ.

3. Слабости в представяните от бенефициентите искания за възстановяване на средства, които водят до продължителна кореспонденция с бенефициентите за предоставяне на допълнителни документи или до налагане на финансови корекции.

С цел предотвратяване извършването на нарушения при разходването на предоставената безвъзмездна финансова помощ и създаването на адекватна одитна пътека за проследяване на всички разходи по проекта, УО на ОПАК провежда регулярна кореспонденция, както и срещи с представители на бенефициента и партньора/те му, извършва допълнителни проверки, изисква допълнителни обосновки.

- От страна на бенефициентите:

- липса на капацитет при управлението на проектите, от страна на повечето бенефициенти, вкл. честа смяна на екипите за управление на проекти. През отчетната 2012 г. една от причините за смени в състава на екипите произтича и от ограничението за най-много 80 часа месечно работа по проекти за лицата, които са в обхвата на методиката, приета с ПМС № 330 от 05.12.2011 г., тъй като експертите, които имат опит в тази област участват в управлението/изпълнението на повече от един проект;

- забавяне в изпълнението поради недобро планиране на дейностите в проектите. Забавянето на изпълнението често е вследствие на продължителното време, което отнемат подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнители, още повече в случаите в които е налице обжалване;

- трудности при взаимодействието между партньорите на различните бенефициенти;

- непознаване на общите условия на договора, което води и до неизпълнение на ангажиментите на съответния бенефициент. Например: не се уведомява УО на ОПАК за настъпили „съществени” или „несъществени” промени в процеса на реализиране на проекта.

УО на ОПАК е предприел следните действия за преодоляване на посочените трудности:

- Провеждане на редовни обучения на бенефициентите, на които се обръща специално внимание на проблемните въпроси и подходите за избягване или разрешаване на идентифицираните проблеми при изпълнението на проектите;

- Провеждане на срещи  с бенефициентите по инициатива на УО на ОПАК или на бенефициентите в процеса на изпълнение на договорите с цел превенция на грешки;

- Осъществяване на ефективен мониторинг на изпълнението на проектите, включително с извънредни проверки на място;

Благодарение на предприетите мерки се постига по-добро разбиране на изискванията и правилата за изпълнение на проектите от страна на бенефициентите.

- Проблеми, свързани с възлагането на обществени поръчки

- Честите изменения в законодателството са причина за непознаването му и неправилното му прилагане от страна на бенефициентите по проекти. Само през 2012 г. Законът за обществените поръчки беше изменен три пъти.

- Липса на капацитет и опит от страна на бенефициентите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, което води до допускането на пропуски и нарушения при възлагането на обществени поръчки.

В резултат на установените пропуски по прилагането на правилата за обществени поръчки, УО на ОПАК засили дейността си в следните направления:

- предварителен контрол:

Процедурата по предварителен контрол на обществени поръчки протича на няколко етапа, на първо място проверка на графика за възлагане на обществени поръчки, който съгласно чл. 2.1. от Общите условия към договорите/ заповедите за предоставяне на БФП се изготвя и изпраща на УО на ОПАК от бенефициента в срок до 10 работни дни след влизане в сила на договора/ издаването на заповедта. Детайлна инструкция за попълване на графика е качена на Интернет страницата на ОПАК с цел подпомагане на бенефициентите.

С влезлите в сила от 26.02.2012 г. изменения в ЗОП предварителен контрол на процедурите за обществени поръчки на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП се извършва от АОП. По отношение на тези процедури УО на ОПАК извършва предварителен контрол на проекта на документация (извън проектите на документи, които са обект на проверка от АОП). Предварителен контрол на процедури за обществени поръчки за доставка или услуга на стойност по-висока от 66000 лв. до съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП се извършва от УО на ОПАК върху цялата документация.

Осъществяваният предварителен контрол показва много добри резултати, като благодарение на предоставяните коментари и бележки се отстраняват пропуски и заложени ограничителни условия, които впоследствие биха довели до налагането на значителни по размер финансови корекции.

- текущ контрол:

В рамките на проект „Мониторинг и верификация на проекти, финансирани по ОПАК” с № К10-40-7-7/27.04.2011 г., изпълняван по приоритетна ос ІV „Техническа помощ” на ОПАК е сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка. През 2012 г. избраният изпълнител е подпомогнал работата по предварителен контрол на УО на ОПАК, като е предоставил становище по 15 проекта на документации за възлагане на обществени поръчки и предоставил експерти за участие в 11 комисии по разглеждане, оценка и класиране на оферти по обществени поръчки.

- последващ контрол:

Ефективно продължава да работи установената двойна проверка на принципа на четири очи при извършването на документална проверка на проведените от бенефициентите обществени поръчки. Силно се ограничи практиката за осъществяване на проверки на обществени поръчки на място при бенефициента, поради недостатъчния числен състав на отдел „Контрол и нередности”, от една страна, невъзможността проверката на място да се извършва от двама експерти, от друга страна, както и с оглед изпълнението на препоръки за улесняване на одитните и контролни органи, извършващи проверка на място при УО на ОПАК да бъдат обезпечени с цялата необходима документация.

За целите на подпомагане на бенефициентите да не допускат нарушения при възлагането на обществени поръчки, е изготвен документът „Примери на допуснати нарушения”, който е качен на Интернет страницата на ОПАК. Същият съдържа примери в резултат на проведения трети одит на операциите по ОПАК от ИА „ОСЕС”, както и налаганите за съответните нарушения финансови корекции. На обученията за бенефициенти също се отделя внимание върху законосъобразното провеждане на обществени поръчки.

2.1.7. Равни възможности на половете

Посочва се ефектът от изпълнението на програмата относно насърчаване на равните възможности на половете, когато е приложимо, и описание на споразуменията за партньорство.

Според разбивката на участниците в проекти по пол, жените са над 65% от общия брой участници (67% за влизащи и 70% за напускащи), което за бенефициенти предимно от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) е приемлива стойност. За сравнение, заетите жени в държавната администрация през 2010 г. са 65.7% от всички заети в администрацията.

2.1.8. Партньорство

Посочва се ефектът от изпълнението на програмата относно насърчаване на равните възможности на половете, когато е приложимо, и описание на споразуменията за партньорство.

Принципът на партньорство както с представителите на гражданското общество, така и с всички заинтересовани страни от държавната администрация е залегнал и се спазва във всички етапи на Програмата – изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка.

Добри примери за проекти, изпълнявани в партньорство през 2012 г. са:

Приоритетна ос I:

Проектът на Областна администрация-Кърджали по подприоритет 1.6, по който са обучени 138 служители и е направена оценка на механизма за вземане на решения в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма в област Кърджали, проведено е работно посещение на 2 експерти от Регион Хага в Област Кърджали, проведен е семинар „Механизъм за вземане на управленски решения в Област Кърджали през погледа на експерти от Регион Хага. Възможности и перспективи” с 97 участника, изготвени са доклади на експерти от Регион Хага с оценка на състоянието в област Кърджали и препоръки за взаимстване на добри управленски практики от Регион Хага, предоставени са методически материали, включващи механизма на вземането на решения в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма в Регион Хага, проведено е работно посещение на 8 експерти от Област Кърджали в Регион Хага, проведен е семинар „Възможности за прилагане в Област Кърджали на утвърдени добри практики в Регион Хага” с 41 участника, проучени и идентифицирани са конкретни добри управленски практики от Регион Хага при провеждане на политики, за механизма на вземане на решения в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма.

Приоритетна ос II:

По проекта на МВР по подприоритет 2.5 във връзка с прегледа на законодателството, организационно - управленския модел, методиките за определяне на числеността на служителите в администрацията са проведени две работни посещения на петима български експерти във Федералното министерство на вътрешните работи на Германия. Във връзка със съвместното разработване на проект на методика за определяне на числеността на административните структури на МВР на Република България са проведени три работни посещения на четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия в МВР. Във връзка с адаптиране на длъжностните характеристики на административните структури в МВР с германските добри практики е проведено работно посещение на петима български експерти и четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия са посетили МВР. Във връзка с изследване на практиките и процедурите за осигуряване длъжности за хора в неравностойно положение е проведено работно посещение на петима български експерти във ФРГ.

Принципът на партньорство при изпълнение на проектите по ОПАК продължава да бъде спазван и чрез видовете подкрепяни дейности и целеви групи, които налагат партньорския подход при съвместна работа. През настоящия отчетен период като добри примери се открояват организацията и провеждането на кръгли маси, специализирани обучения, фокус-групи, мащабни конференции и др. Подобни дейности са включени в реализацията на всички проекти, изпълнявани по ОПАК през 2012 г.

Статистиката на изпълняваните през 2007-2012 г. партньорски проекти показва следното:

| Приоритетна ос | Подприоритет | Бенефициент(и) | Брой проекти | Партньорски проекти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос I | 1.1. “Ефективна структура на държавната администрация” | Конкретни бенефициенти 1.1-01 | 1 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация на Министерския съвет 1.1-02 | 1 | 0 |
|  |  | Централни администрации 1.1-03 | 3 | 0 |
|  |  | Общини 1.1-04 | 60 | 15 |
|  | 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация” | Конкретни бенефициенти, администрация 1.2-01 | 1 | 0 |
|  |  | СГО 1.2-02 | 35 | 14 |
|  |  | Конкретни бенефициенти 1.2-03 | 2 | 0 |
|  |  | Централната, областните и общинските администрации 1.2-04 | 15 | 6 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, Министерството на финансите 1.2-05 | 1 | 0 |
|  | 1.3. “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” | Конкретни бенефициенти, администрация на Министерския съвет 1.3-02 | 5 | 0 |
|  |  | Централни администрации 1.3-03 | 1 | 0 |
|  |  | Областни и общински администрации 1.3-04 | 4 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация на Министерския съвет 1.3-05 | 1 | 0 |
|  |  | Централни администрации 1.3-06 | 9 | 2 |
|  | 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса” | Конкретни бенефициенти, администрация 1.4-01 | 4 | 0 |
|  |  | Централната, областните и общинските администрации 1.4-02 | 13 | 4 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация 1.4-03 | 1 | 0 |
|  | 1.5. “Прозрачна и ефективна съдебна система” | Съдилища 1.5-01 | 5 | 3 |
|  |  | Конкретни бенефициенти от съдебната система 1.5-02 | 3 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти от съдебната система 1.5-03 | 4 | 0 |
|  |  | Съдилища 1.5-04 | 2 | 0 |
|  | 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” | Конкретни бенефициенти, администрация 1.6-01 | 1 | 1 |
|  |  | Централни, областни и общински администрации 1.6-02 | 12 | 12 |
| Приоритетна ос II | 2.1. “Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” | Конкретни бенефициенти, администрация 2.1-01 | 1 | 1 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация на Министерския съвет 2.1-03 | 1 | 0 |
|  |  | Централни, областни и общински администрации 2.1-04 | 6 | 1 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация на Министерския съвет 2.1-06 | 2 | 0 |
|  | 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация” | Конкретни бенефициенти, администрация 2.2-01 и 2.2-02 | 3 | 2 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, Института по публична администрация 2.2-03 | 1 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, Института по публична администрация 2.2-04 | 1 | 0 |
|  |  | Конкретен бенефициент, Националното сдружение на общините в Република България 2.2-05 | 1 | 0 |
|  | 2.3. “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество” | СГО 2.3-01 2.3-02 | 98 | 40 |
|  | 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” | Конкретни бенефициенти, съдебна система 2.4-02 | 4 | 1 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, съдебна система 2.4-03 | 4 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, съдебна система 2.4-04 | 1 | 0 |
|  |  | Съдилища 2.4-05 | 2 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, съдебна система 2.4-06 | 1 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, съдебна система 2.4-07 | 2 | 0 |
|  | 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество" | Централните, областните и общинските администрации 2.5-01 | 13 | 13 |
| Приоритетна ос III | 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” | Конкретни бенефициенти, администрация 3.1-01 | 3 | 0 |
|  |  | Централни, областни и общински администрации 3.1-02 | 47 | 6 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация (МТИТС) 3.1-03 | 2 | 0 |
|  |  | Централни администрации 3.1-04 | 6 | 0 |
|  |  | Централни администрации 3.1-06 | 8 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, администрация на Министерския съвет 3.1-07 | 2 | 0 |
|  | 3.2. “Стандартна ИК среда и оперативна съвместимост” | Конкретни бенефициенти, администрация 3.2-01 | 1 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти (МТИТС) 3.2-02 | 1 | 0 |
|  |  | Централни администрации 3.2-03 | 6 | 0 |
|  | 3.3. “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” | Конкретни бенефициенти, съдебна система 3.3-02 | 1 | 0 |
|  |  | Конкретни бенефициенти, съдебна система 3.3-03 | 3 | 0 |
| ОБЩО |  |  | 405 | 121 |

От сключените през 2012 г. 104 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 42 ще бъдат осъществени с подкрепата на партньорски организации. Тоест, 40% от новите сключени договори се изпълняват в партньорство. Следва да се отбележи, че през 2012 г. са сключени 35% от партньорските договори по ОПАК, както и че 2012 г. е втората година (единствено след 2008 г., когато са сключени 54 партньорски договора на СГО) с най-голям брой сключени партньорски договори. Голяма част от договорите по процедури 1.1-04 (25%), 1.6-02 (100%) и 2.5-01 (100%) се осъществяват в партньорство. По процедура 1.1-04 за общини през 2012 г. са одобрени за финансиране 62 проекта. Договорите по процедурата за централните, областните и общинските администрации (1.6-02) се изпълняват в партньорство с администрации от други държави-членки на Европейския съюз (12 броя). По процедура 2.5-01 за централните, областните и общинските администрации са сключени 13 партньорски договора за 2012 г. В допълнение, голяма част от партньорските договори от 2012 г. се реализират от общините, посредством които се осъществява местното самоуправление в Република България – 15 договора по 1.1-04, 7 договора по 1.6-02 и 8 договора по 2.5-01. През настоящата година най-голям брой одобрени партньорски проекти са именно по процедурата за общините (15 договора по 1.1-04). Тя се фокусира върху общинските администрации и подкрепя процеса на реорганизиране на общинските структури. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ позволява оптимизация на структурите, което е от съществено значение с оглед на по-голямата ефективност и избягването на дублиращи се функции. Изпълняваните проекти по процедурата допринасят за изпълнение на част от целите на административната реформа за периода 2009-2013 г.:

- Оптимизиране на държавната администрация на централно и териториално ниво;

- Повишаване ефективността на държавните институции.

Съотношението на проектите, изпълнявани в партньорство по отделните приоритетни оси към 2012 г. е:

- по Приоритетна ос I представляват 30% от всички финансирани проекти по нея;

- по Приоритетна ос II представляват 41% от всички финансирани проекти по нея;

- по Приоритетна ос III представляват 8% от всички финансирани проекти по нея.

Повечето проекти в партньорство обединяват няколко заинтересовани от финансовата помощ от ОПАК бенефициенти, изпълняващи една и съща дейност и ползващи се от едни и същи резултати, без задължително в рамките на проекта да се наблюдават съвместни дейности или синергии при които липсата на един от партньорите е немислима. Принципът на партньорство е изпълняван при разписването, управлението и/или отчитането на проекта. Проектите по процедури 1.6-02 и 2.5-01 са специфично насочени към подобряване на партньорската работа в една или друга сфера и съдържат съвместни дейности на включените в тях партньори и целеви групи.

Проекти в партньорство се реализират най-вече по процедури на конкурентен подбор, насочени към следните групи бенефициенти: СГО; централна, областни и общински администрации; съдебна система.

Партньорство в рамките на Комитета за наблюдение (КН)

Съставът на КН е определен при спазването на принципите на партньорство, като специално внимание беше отделено на представителите на гражданското общество. Членове на КН са всички социално-икономически партньори (представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет).

В състава на КН са включени и представители от неправителствените организации, осъществяващи дейност в обществена полза в следните сфери:

- Регионално развитие

- Добро управление

- Прозрачност

- Човешки ресурси

- Административно обслужване и електронното правителство.

2.1.9. Изисквана информация в приложение на чл. 10 на Регламент (ЕК) 1081/2006

За Оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ, се предоставя информация, изисквана по чл. 10 на Регламент (ЕК) 1081/2006

- интегриране на насоката за равенство между мъжете и жените и на всяка дейност, специално насочена към тази област

Според разбивката на участниците в проекти по пол, жените са над 65% от общия брой участници (67% за влизащи и 70% за напускащи), което за бенефициенти предимно от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) е приемлива стойност. За сравнение, заетите жени в държавната администрация през 2010 г. са 65.7% от всички заети в администрацията.

- дейности за засилване на заетостта на мигриращата работна сила и по този начин по-голямата им социална интеграция

Доколкото мигриращата работна сила е част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, то тя се ползва еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

- дейности за засилване на заетостта на малцинствата и по този начин по-голямата им социална интеграция

През отчетния период по програмата за участвали 298 представители на малцинствени групи, включени предимно в реализациите на дейностите по проекти на общински и областни администрации по Приоритетна ос 1 (подприоритети 1.1, 1.3 и 1.6). Активността на тези групи лица е значително увеличена в сравнение с предишните години.

- дейности за засилване на заетостта на други групи в неблагоприятно положение включително хората с увреждания и по този начин по-голямата им социална интеграция

Броят на хора с увреждания, включени при реализацията на проектите, през 2012 г. е 50, което е по-малко в сравнение с 2010 и 2011 г. За последните три години, бройката им се колебае около приблизително еднакви стойности (78 през 2009 г., 85 през 2010 г. и 71 през 2011 г.). Участниците с увреждания са разпределени сравнително равномерно между приоритетни оси 1 и 2, като най-много са по проекта на Община Марица (ПО2) – 15 участника, Община Балчик (ПО1) – 6 участника и Община Стрелча (ПО1) – 5 участника.

Дейности, насочени конкретно към хора с увреждания (хора с нарушено зрение), има в проектите по процедура 3.1-02, а именно актуализиране на Интернет страници на административни структури към потребностите на тази специфична целева група.

- иновационни дейности, в това число представяне на темите и резултатите от тези действия, тяхното разпространение и интегриране

Иновациите и прилагането на политики е един от хоризонталните принципи по ОПАК и с това – условие за допустимост на проектните предложения по всички обявени до момента процедури.

В почти всички проекти по ОПАК с цел устойчивост са предвидени дейности за мултиплициране и разпространение на конкретни постигнати резултати и добри практики. В някои от проектите са заложени също така и дейности, специално насочени към тематиката иновации. Информация за конкретни иновативни дейности по съответните проекти е представена в описанието за изпълнението на отделните приоритетни оси.

- дейности, свързани с транснационалното и междурегионалното сътрудничество

През 2010 г. са обявени три процедури за транснационално сътрудничество – две по подприоритет 1.6. и една по подприоритет 2.5. По процедура 1.6-01 през юли 2011 г. е сключен един договор с Министерство на финансите по проект „Подготовка на държавната администрация за въвеждане на еврото в Република България”. През ноември 2012 г. проектът е прекратен поради финансовата криза и сътресенията в Еврозоната.

По процедура 1.6-02 за централни, областни и общински администрации 1.6-02 са получени 70 проектни предложения, от които са сключени 13 договора. По процедура 2.5-01 са получени 29 проектни предложения, от които са сключени 12 договора. Договорите по 1.6-02 и 2.5-01 се изпълняват от 2012 г., но може да се очакват проблеми (главно с изпълнението на партньорските споразумения и покриването на разходите на чуждестранните експерти), които да доведат до удължаване или прекратяване на част от договорите. Поради изброените причини, УО не предвижда обявяването на нови процедури за Транснационално и междурегионално сътрудничество (Подприоритети 1.6, 2.5 и 3.4) до края на програмния период.

Както и през предишните години, обмен на добри практики се насърчава в (почти) всички останали процедури – чрез проучване и въвеждане на добри практики от държави членки на ЕС, включително на място, и провеждането на обучения в институции и по програми от други страни-членки на Съюза.

2.2. Информация за съответствието със законодателството на Общността

Важни проблеми по въпроса за спазване на правото на Общността, срещнати при изпълнението на оперативната програма и мерки, предприети за решаването им.

Към настоящия етап няма идентифицирани проблеми, свързани със съответствието със законодателството на Общността.

2.3. Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им

Важни проблеми, свързани с изпълнението на оперативната програма, включително, когато е приложимо, обобщаване на тежките проблеми, откривани в приложение на процедурата по чл.62, параграф 1, буква (г), (i) от Регламент (ЕО) №1083/2006, както и мерките, предприети от управителния орган или мониторинговия комитет  за тяхното решаване.

Важни проблеми при изпълнението на действията и дейностите, предвидени съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006 г.

Най-често срещаните проблеми в изпълнението на проектите, съставляващи фактическите основания за налагане на финансови корекции и регистриране на нередности по операциите, изпълнявани по ОПАК са следните:

- Непостигане на целите съгласно заложените дейности в проектното предложение;

- Удължаване на договорите и изоставане от първоначалния график на планирано финансово изпълнение, основно поради забавяне в процеса на провеждане на обществени поръчки;

- Липса на доказателства за изпълнението на дейностите по проекта;

- Установени нарушения с финансово влияние при провеждането на процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки ( включително: поставяне на ограничителни условия (завишени изисквания за икономическо и финансово състояние); методика за оценка на офертите, която не отговаря на изискванията по чл. 28, ал. 2 от ЗОП; нарушения в работата на комисиите по разглеждане, оценка и класиране на офертите; разделяне на поръчки с цел заобикаляне на закона);

- Отчитане на недопустими разходи с подадени пред УО на ОПАК искания за плащане;

- Неспазване на принципите за икономично и ефективно разходване на предоставените средства;

- Недостатъчна одитна следа и липса на устойчивост на проекта.

През 2012 г. са установени и регистрирани 35 на брой нередности, от които 17 са приключени. Регистрираните сигнали са 25, от които 20 са приключени към края на отчетния период.

През 2012 г. УО на ОПАК е бил обект на 27 на брой проверки от страна на национални и европейски одитни и контролни органи. Към настоящия момент повечето препоръки са изпълнени, а останалите – в процес на изпълнение. Извършените проверки и одити включват следните дейности:

От ИА „Одит на средствата от ЕС” бяха извършени следните одити: трети одит на операциите по ОПАК на основание чл. 62, т. 1 от Регламент № 1083/2006; одит на проект по ОПАК, „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове” с бенефициент Алианс за правно взаимодействие; одит на проект „Укрепване на институционалния и организационен капацитет на Информационен център на НАТО с цел ефективно сътрудничество с администрацията” по договор за предоставяне на БФП на бенефициент Фондация „Информационен център на НАТО в София”; системен одит, по който към момента не е получен одитен доклад и системен одит на ИТ системите, използвани за управление, наблюдение и счетоводство на СКФ.

От Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) бе получен заключителен доклад от разследване по проект, съфинансиран по ОПАК, в който се потвърждават констатациите на УО на ОПАК и не се формулират препоръки.”

Дирекция „Национален фонд” извърши проверки на място във връзка с представени Доклади по сертификация и Декларации за допустимите разходи № 21, 22, 23 и 24, проверка за проследяване прилагането на Инструкцията на СО относно отчитането на нередности, наложени финансови корекции и верифицирани разходи по Оперативните програми, съфинансирани от СКФ, книга на длъжниците и книга на длъжниците за плоски финансови корекции, както и проверки на място по проекти на Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието и Община Котел.

Дирекция „Вътрешен одит” извърши одити по изпълнението на проекти с бенефициенти „Изпълнителна агенция по горите”, Софийски окръжен съд, Фондация „Женски алианс за развитие”, Военно-апелативния съд и Клуб „Отворено общество”- Сливен и одитен ангажимент за консултиране в УО на ОПАК.

Сметната палата извърши одит на изпълнението на опростяване на регулациите за Структурните фондове за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2011 г., одит на изпълнение на „Мониторинг на оперативните програми, съфинансирани от СКФ на ЕС”, за периода от 01.07.2008 г. до 30.06.2011 г. (без констатации и препоръки към дирекция „ОПАК”) и одит на изпълнението на развитие на електронното управление в България за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2012 г.

В периода 21.06.2012 г. – 06.07.2012 г. беше извършена проверка от АФКОС – МВР, с предмет последваща и първоначална документални проверки относно спазване и изпълнение на препоръките, отразени в доклад рег. АФ-I-265/07.02.2011 г. от извършената в периода 17.01.2011 – 21.01.2011 г. документална проверка, както и спазването на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми на ЕС, на администрираните, докладвани от дирекция ОПАК – УО по ОПАК при МФ нередности за периода 04.01.2011 – 30.06.2011, както и регистрираните сигнали за нередности/измами за периода 04.01.2011 – 31.03.2011 г., касаещи средствата, предоставени от ЕСФ.

От Инспектората на МФ беше извършена проверка с цел извършване на оценка на корупционния риск на дирекцията, която обхваща дейностите и процесите в ОПАК за периода от 01.01.2010 г. до 31.10.2012 г.

През декември 2012 г. бе изготвен от ИА „ОСЕС” петият Годишен контролен доклад по ОПАК. Няма незатворени констатации от предишни одитни проверки. Цялостната оценка за системите за управление и контрол на УО по ОПАК е категоризирана на ниво 2 „Работи, но са необходими някои подобрения”. Заключението на Одитния орган е основано на приложимите Регламенти на ЕО и ЕК, на Указанието за обща методология за оценката на системите за управление и контрол в страните-членки, COCOF 08/0019/01, на докладите от системните одити на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Информационните системи, използвани за управление и контрол на Структурните фондове и Кохезионния фонд, на одита на операциите и на одобрената одиторска методология, и се декларира, че системите за управление и контрол на ОПАК, работят ефективно, така че да дават разумна увереност за точността на представените пред Европейската комисия отчети на разходите и оттам за законосъобразността и редовността на съпътстващите ги транзакции.

В резултат на установените от УО на ОПАК затруднения в изпълнението на проектите по ОПАК са предприети корективни действия, които включват следното:

- Актуализиран е Наръчникът за изпълнение на ОПАК;

- Актуализирано е Ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК;

- Организирани са обучения на одобрените бенефициенти за управление на проекти, финансирани по Програмата. Експертите провеждат и регулярни срещи с бенефициентите с цел дискутиране на горепосочените проблеми и подпомагане успешната реализация на проектите;

- В отчетния период редовно се актуализира информацията на Интернет страницата на ОПАК, Интернет страницата на Министерство на финансите и Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, като са отразени лицата за контакт, статуса на текущите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и беше публикувана своевременно най-актуалната информация, свързана с изпълнението на Оперативната програма. Интернет страницата на ОПАК е с нова визия, която позволява много по-лесната ориентация и намиране на информация в нея.

- Реализирани са множество срещи с Европейската комисия по въпроси, касаещи настоящото и бъдещото изпълнение на Оперативната програма. Установена е отлична координация и комуникация с отделните структури на ЕК, като са уточнени приоритетни въпроси, свързани с изготвянето и реализирането на стратегически документи.

Допълнителни мерки, които УО на ОПАК е предприел по отношение на работата с бенефициентите и подобряване работата на Оперативната програма като цяло са:

- На база на изготвен план за изпълнението на Оперативната програма, УО на ОПАК изпраща тричесечни доклади за изпълнението на плана до Европейската Комисия. Към края на 2012 г. планът за договорените средства е изпълнен на 88%, за верифицираните на 89% и за сертифицираните на 97%.

- Ускоряването на оценителния процес и процеса на сключване на договори, включително и чрез поставяне на по-кратки срокове за предоставяне на документи, както и максималната вътрешна мобилизация на разполагаемите човешки и технически ресурси на Управляващия орган;

- Приключване на договорите, по които дейностите вече са изпълнени. Към края на 2012 г. незатворените договори са 37 броя, докато в началото на 2012 г. са били 113 броя, което е намаление с 67 %;

- Засилване на темповете по верификация и съкращаване на сроковете по верификация по отношение договорите в изпълнение чрез изготвяне на ежеседмични графици. Като цяло процесът на верификация през 2012 г. бележи съществен ръст, както по отношение на брой искания, така и по отношение на абсолютни стойности. През 2012 г. са верифицирани разходи в размер на 31 103 972.14 млн. лв., което е 2 пъти над реално верифицираните разходи за 2011 г. (15 563 917.43 млн. лв, като не се отчитат сторнираните разходи). Съществен ръст се наблюдава и при разплащанията към бенефициентите: през 2012 г. са разплатени 34.9 млн. лв., което е над 3 пъти изплатените средства за 2011 г. (10.9 млн. лв.).

- Особено внимание се обръща на проектите с конкретни бенефициенти Институт по публична администрация, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, администрацията на Министерския съвет и Националното сдружение на общините в България, тъй като в тези бенефициенти е съсредоточен значителен финансов ресурс и те изпълняват важни за програмата проекти. УО на ОПАК следи ежедневно напредъка по изпълнението на проектите.

2.4. Изменение в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е приложимо)

Описание на всеки елемент, който, без пряко да произтича от финансовия принос по оперативната програма, има пряко въздействие върху изпълнението й (като например законови промени или неочаквано социално-икономическо развитие).

През отчетния период са извършени изменения в следните нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на Оперативната програма и финансираните от нея проекти:

- ПМС № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

- Закон за обществените поръчки (ЗОП)

- Закон за държавния служител

- Закон за администрацията

- Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз

- ПМС № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

- ПМС № 6 на МС от 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България

2.5. Важни изменения по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 (когато е приложимо)

Случай, когато е установено важно изменение по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО) №1083/2006.

През 2012 г. няма установени значителни промени по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

2.6. Допълняемост с други инструменти

Обобщение на приложението на разпоредбите за гарантиране разграничаването и координирането на помощите от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР, ЕФР, помощи от ЕИБ и други съществуващи финансови инструменти (чл.9, параграф 4 от Регламент (ЕО) №1083/2006).

През 2012 г. УО е прилагал всички процедури за осигуряване на допълняемост и за избягване на двойно финансиране, описани в докладите от предишните отчетни периоди.

През 2012 г. са установени съмнения за възможно припокриване/двойно финансиране на дейности по следните проектни предложения, съответно процедури:

- По проектите на съдилища, подадени по процедура BG051PO002/12/2.4-08 не е установено наличие на двойно финансиране, но с оглед на естеството на дейностите (основно обучения) следва да бъде обърнато повишено внимание при изпълнението им;

- За някои от процедурите е налице необходимост от осигуряване на допълняемост и координация с дейности и резултати от други проекти.  Пример за това е процедурата с бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03;

- За процедури с бюджетни линии BG051PO002/11/2.4-07 (НИП), BG051PO002/11/1.5-03 (ВСС, ВАС), BG051PO002/12/1.1-04 (общински администрации) BG051PO002/12/1.1-05 (централни администрации) от бенефициенти е изискано представянето на сравнителни таблици. След получаването и анализа на същите съмненията за потенциално припокриване и двойно финансиране са отпаднали. С оглед на текущо проследяване за липсата на такова предаставените информации и сравнителни таблици са предоставени за целите на текущия мониторинг на съответните проекти;

- Изпратени са искания и до други ведомства (МТСП, МЗХ), с оглед изчистване на съмнения за потенциално нарушаване на демаркация с ОПРЧР и ПРСР по процедури за централни и за общински администрации. Въз основа на получените становища съмненията са отпаднали и е пристъпено към сключване на договори със съответните бенефициенти.

2.7. Условия и ред на мониториране

Мониторинговите мерки и мерките за оценка, предприети от управителния орган и от мониторинговия комитет, включително условията и реда за събиране на данни, срещаните трудности и предприетите мерки за решаването им.

През настоящия отчетен период УО продължава да работи в съответствие с изискванията на чл. 66 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. УО и КН на ОПАК разработиха система за мониторинг на изпълнението на програмата, която включва използването на система от количествени, финансови и физически индикатори, заложени в програмата за всеки конкретен подприоритет.

УО на ОПАК осъществява мониторинг на проектите на базата на регулярно докладване от страна на бенефициентите. Междинните, годишните и окончателните доклади са основен източник на информация за изпълнението на дейностите по проектите, постигането на индикаторите и заложените цели, както и финансовото изпълнение.

Процесът на мониторинг на проекти се допълва от извършваните проверки на място от УО на ОПАК при бенефициенти.

ПРОВЕДЕНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ОТ УО НА ОПАК ПРЕЗ 2012 Г.

Годишният план за проверките на място за 2012 г. предвиждаше провеждането на 100 проверки, основно свързани с приключването на проекти и необходимостта от окончателната им верификация. От началото на 2012 г. до края на м. юли 2012 г. са извършени 55 проверки на място от Годишния план за проверки на място. В началото на м. август се извърши актуализация на Годишния план за проверки на място като беше отчетен човешкия ресурс на дирекцията, както и фактът, че на стартиралите през 2012 г. договори ще бъдат направени извънредни проверки на място по време на встъпителни конференции и други събития. Бяха определени проектите, по които ще бъдат извършени проверки на място за месеците август, септември, октомври, ноември и декември на 2012 г. Актуализираният план за проверки на място предвиждаше извършването на 36 проверки на място за пет месеца от служители на отдел МФУ и отдел НОП.

През отчетния период са извършени 101 проверки на място, Проверките са, както следва:

- извънредни – 8 броя;

- планирани – 20 броя;

- по преценка на УО на ОПАК – 1 брой;

- при представяне на междинно/окончателно искане – 29 броя;

- проследяване на препоръки – 1 брой;

- след приключване на проект – 24 броя;

- проверки за устойчивост на резултатите – 18 броя.

По-характерните грешки, пропуски и нарушения, допускани от бенефициентите в хода на изпълнение на проектите, констатирани при извършените проверки на място са следните:

- нарушения на законодателството, свързано с възлагането на поръчки и избор на изпълнител (ПМС № 55/2007 г., ЗОП, НВМОП)

- липса на надежден доказателствен материал за изпълнените дейности и постигнатите индикатори

- неспазване на изискванията на УО на ОПАК за поддържане на досие на проектите и окомплектоване на оригиналната документация

- наличие на документация, която не е представена и съгласувана с УО на ОПАК.

Информация за конкретния размер на направените корекции през 2012 г. е представена в раздел 2.1.5 от доклада.

При всички проверки се изискват и се събират всички проектни предложения и документи, произведени по линия на сходни други проекти, извършени от проверявания бенефициент. Сходните продукти, както и такива с идентични наименования, се анализират детайлно в съдържателно отношение. Всички изискани материали се архивират в електронен вид и/или на хартиен носител, като част от цялостната документация на всеки конкретен проект, за последващо представяне пред проверяващите органи.

При проверка на място експертите на УО на ОПАК отново проверяват достоверността на получената информация от страна на бенефициентите, удостоверяват реалността на извършените доставки, наличието на одитна следа и правилно и коректно счетоводно отчитане.

Заседания на КН през 2012 г.:

- От 6 до 11 април 2012 г. беше проведена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОПАК. Предложеното решение за добавяне на нови конкретни бенефициенти и на две нови процедури по Приоритетна ос 2 на ОПАК към ИГРП 2012 беше одобрено от повече от 2/3 от членовете с право на глас.

- На 14-15.06.2012 в гр. Правец беше проведено Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПАК. КН одобри Протокол от Деветото официално заседание на КН на ОПАК, Годишния доклад за напредъка по изпълнението на ОПАК за 2011 г., включване на нови процедури в ИГРП 2012, увеличение по принцип на бюджета на процедура 1.1-04. КН взе решение ДКСИ и Сметна палата да не бъдат конкретни бенефициенти по ОПАК и да бъдат извадени от процедурите, одобрени на неприсъственото вземане на решение от КН през м. април 2012 г., като даде мандат на УО да разработи нови процедури, по които ДКСИ и Сметна палата да могат да изпълнят вече представените проектни идеи. Ръководителят на УО докладва пред КН напредъка по ОПАК в периода м. януари - м. юни 2012 г., както и въпросите и резултатите, обсъдени на Годишната техническа среща между представителите на УО и ЕК. Комитетът получи информация относно одитите извършени в ОПАК през първите шест месеца на 2012 г., както и относно подобряването на процедурите за предварителен контрол на обществените поръчки по проекти по ОПАК. Секретарят на Съвета за административна реформа представи напредъка по проектите на МС, а заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията обобщи информацията за изпълнението на проектите на МТИТС, както и визията за развитието на електронното управление и широколентовия достъп в България до 2020 г. Бяха представени и три добри практики – ВСС, Община Смолян и АУЕР.

- В периода 29 август – 03 септември 2012 г. беше проведена процедура за неприсъствено взимане на решение от Комитета за наблюдение на ОПАК. Комитетът прие направените от УО на ОПАК предложения с 31 гласа „ЗА” при 37 членове с право на глас. С това решение беше увеличен общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура с бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 по подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” от 5 млн. лв. на 8.3 млн. лв. и по процедура с бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03 по подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” от 7 млн. лв. на 7.7 млн. лв. и в ИГРП 2012 бяха включени пет нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ:

- Процедура за директно предоставяне на Администрацията на Министерския съвет на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1., „Ефективна структура на държавната администрация”;

- Процедура за директно предоставяне на Министерство на финансите на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4. „Администрацията – партньор на бизнеса”;

- Процедура за директно предоставяне на Администрацията на Министерския съвет на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”;

- Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”;

- Процедура за директно предоставяне на Администрацията на Министерския съвет на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

- На 13-14.11.2012 г. беше проведено Единадесетото официално заседание на Комитета за наблюдение. На заседанието Ръководителят на УО докладва напредъка по ОПАК в периода м. юли - м. ноември 2012 г., както и въпросите и резултатите, обсъдени на Годишната техническа среща между представителите на УО и ЕК. Комитетът за наблюдение одобри Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК за 2013 г. На КН беше представена информация за предизвикателствата в процеса на изпълнение на проекти по ОПАК и предприети действия от УО за преодоляването им; резултатите и изпълнението на препоръките от проведени одити по ОПАК; основните промени в Ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК, новите визия и функционалност на интернет страницата на ОПАК, както и изводите и препоръките от оценката на Комуникационния план на ОПАК. Резултатите от стратегическите проекти по ОПАК бяха представени от г-жа Лилия Борисова - Секретар на Съвета за административна реформа, г-н Иван Станев – директор дирекция „Електронно управление” в МТИТС, г-жа Нина Каменова – Институт по публична администрация. Пред членовете на КН бяха представен и филм за пет проекта, добри практики по ОПАК.

ИСУН

Данните за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинга, проверките, одитите и оценката, се въвеждат регулярно в Информационната система за управление и наблюдение на СКФ на ЕС в България (ИСУН), която завърши основната си функционалност през 2009 г.

През 2012 г. се доусъвършенстваха въведените в системата модули, като към модул Финансов бяха включени следните нови функционалности:

- „Възстановени разходи и възстановени лихви по нередност”;

- „Публични средства”;

- „Увеличаване размера на одобреното финансиране и Изравняване на източници на финансиране”;

- Промени в справка Анекс ІІІ и публичния модул на ИСУН.

В информационната система се изработи и въведе изцяло нов модул: „Одитен модул”. Действителното му използване, обаче, ще започне от 2013 г.

Всички данни, свързани с управлението на ОПАК се въвеждат своевременно в ИСУН от служителите от УО на ОПАК.

Продължава и възприетата от УО практика за въвеждането на всички входящи и изходящи документи, свързани с ОПАК в деловодната система на МФ.

- Оценка на ОПАК

През първата половина на 2012 г. беше проведена Междинна оценка на Националната стратегическа референтна рамка. Като основни констатации от Доклада по отношение на ОП „Административен капацитет” могат да бъдат посочени следните изводи:

- „ОПАК показва най-добрия баланс договорени/ платени средства като изпълнението на бюджета 2007-2011 е близо 100%, а изплатените средства са близо 30% - най-високата стойност в сравнение с другите ОП”;

- “ОПАК насърчава устойчивото развитие на администрацията чрез по-голяма ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност в дейността й. Действията по ОПАК в тази област са практически насочени към прилагане на принципа за добро управление в администрацията, към насърчаване на иновациите и е-услугите, както и към насърчаване на заетост сред младежите в администрацията и ученето през целия живот”;

- “Интересът на потенциалните бенефициенти към ОПАК е много голям и това се демонстрира от подадения брой проектни предложения”;

- „ОП „Административен капацитет” ще има положително въздействие върху БВП, нарастването на заетостта и намаляване на безработицата”.

Направеният анализ дава много висока оценка и на създадените добри практики за информация и публичност. Като положителни те посочват предприетите действия от ОПАК за подобряване капацитета на бенефициентите чрез информационни дни, специализирани обучения за изпълнение на проектите, както и чрез публикуването на наръчници и ръководства с най-често срещани грешки като повечето от посочените дейности са извършени през 2011 г.

В рамките на проект „Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския Съюз” по проект № 0018-ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” е разработен Макроикономически модел, чиято цел е да позволява оценката на ефектите от средствата от СКФ на ЕС върху основните макроикономически показатели. Принципите, методите, техниките и инструментите, използвани в моделирането, са в съответствие с практиките за оценка на въздействието в ЕС и съвременните подходи за макроикономическо моделиране.

Въпреки че като цяло общият размер на ОПАК, както и целите й, не предполагат значим ефект върху цялата икономика, такова въздействие е налице. При разработването на Макроикономическия модел е направен опит да се направи оценка на нетното цялостно въздействие на програмата.

При оценката на въздействието е направен детайлен анализ на приноса на всяка процедура по ОПАК към основните макроикономически производствени фактори. Анализът показва, че средствата по отделните процедури на Програмата са насочени предимно към създаването на човешки капитал и подобряването както на институционалната среда, така и на информационната структура в икономиката.

Състоянието на административния капацитет на Управляващия орган на ОПАК

По отношение на административния капацитет на дирекцията, към края на отчетния период в дирекция ОПАК, от 44 щатни бройки има една незаета. През м. януари 2012 г. са назначени 2 бр. старши експерти в отдел „Мониторинг и финансово управление”. През м. март в отпуск по майчинство излиза 1 бр. служител, като на негово място непосредствено е назначен, заместващ го служител. През м. октомври и м. ноември са напуснали по 1бр. младши експерт. През м. декември е назначен 1 бр. младши експерт.

Укрепване на капацитета за управление на ОПАК

Съгласно Плана за обучение на служителите от дирекцията през отчетния период са обучени общо 44 служители от УО, които са участвали в 25 бр. обучения по следните теми:

| 1 | Обществени поръчки за проекти финансирани от ЕС (Public Procurement for EU Funded Projects) – обучени 2 служители на УО |
| --- | --- |
| 2 | Европейски обществени поръчки Правила, Политики и Практики (European Public procurement Rules, Policy and Practicе) - обучени 3 служители на УО |
| 3 | Изпълнение на регламентите за Структурни фондове през 2007-2013 и 2014-2020 (Implementing the Structural Funds Regulations in 2007-2013 and 2014-2020) – обучен 1 служител на УО |
| 4 | Седми Европейски годишен симпозиум за средствата от ЕС 2012 (7th European Annual Symposium EU Funds 2012 ERDF ● ESF ● CF ● EAFRD ● EFF) – обучени 2 служители на УО |
| 5 | Изнесено обучение на теми: Работа с ИСУН; „Презентационни умения” – обучени 37 служители на УО |
| 6 | Европейски обществени поръчки, ПЧП и концесии (European Public Procurement, Public-Private Partnerships and Concessions) – обучени 4 служители на УО |
| 7 | Техническа помощ за Структурните фондове на ЕС (Technical Assistance for EU Structural Funds) – обучени 2 служители на УО |
| 8 | Обучение в ИПА по MS Project – обучен 1 служител на УО |
| 9 | Изнесено обучение на теми: Изменения и допълнения з ЗОП в сила от 26.02.2012 г; Развитие на ефективни презентационни умения, част ІІ; Практическо приложение на процедурите, заложени в Наръчника за изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет” (Версия 10)– обучени 40 служители на УО |
| 10 | Вътрешен и външен одит на финансирани от ЕС програми и проекти (Internal and external audit of the EU funded programmes and projects) – обучени 16 служители на УО |
| 11 | Как да открием и да се справим с измами по проекти финансирани от ЕС (How to Detect & Manage Fraud in EU Funded Projects) – обучен 1 служител на УО |
| 12 | Икономическа интеграция и регионално развитие на ЕС (EU Economic Integration and Regional Development) – обучени 2 служители на УО |
| 13 | Да бъдеш по-добър ръководител на проекти и програми (Making You a Better Project & Programme Manager)– обучен 1 служител на УО |
| 14 | Да управляваш по-добре европейски средства (Making You a European Funds Manager) – обучени 3 служители на УО |
| 15 | Изнесено обучение на дирекция ОПАК по теми, свързани с вътрешен одит, оценки на програми, презентационни умения – обучени 27 служители на УО |
| 16 | Управление на риска (Risk management) – обучени 3 служители на УО |
| 17 | Как да оценим и наблюдаваме дейностите за информация и публичност на фондовете на ЕС (How to evaluate and monitor Communication of EU funds) – обучени 2 служители на УО |
| 18 | Изнесено обучение на дирекция ОПАК по теми, свързани с оценка на риска, верификация, опростяване на контролни листа и процедури – обучени 29 служители на УО |
| 19 | Анализ на ползите и разходите на проекти, съфинансирани от ЕС (Cost-benefit Analysis of the EU financed projects- „Why and how” and Advance Course) – обучени 2 служители на УО |
| 20 | Да бъдеш по-добър финансов експерт по отношение на верификацията (Making you a better verification officer) – обучени 6 служители на УО |
| 21 | Успешно прилагане на чл. 13 от Регламент на Съвета №1828/2006 (Successful Application of Art. 13 Commission Regulation (EC) No 1828/2006) – обучени 5 служители на УО |
| 22 | Как да управляваш по-добре проекти и програми (Making you a better Project&Programme Manager) – обучени 2 служители на УО |
| 23 | „Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки след измененията му в сила от 2012 г.” – обучен 1 служител на УО |
| 24 | Засилване на финансовия контрол на средства от ЕС (Reinforced financial control requirements of EU funds) – обучени 4 служители на УО |
| 25 | Изнесено обучение на дирекция ОПАК по теми, свързани с оценка на риска, работа в екип – обучени 34 служители на УО |

2.8. Национален резерв за изпълнение (когато е приложимо и в годишния доклад по изпълнението, представен единствено за 2010 г.)

Информацията, описана в чл.50 от Регламент (ЕО) №1083/2006.

Не е приложимо.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ

3.1. Приоритетна ос I „Добро управление”

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 43 389 381 евро, от които 36 880 974 евро са европейско финансиране. Общата сума представлява 24% от цялата програма.

3.1.1. Реализиране на целите и анализ на постигнатия напредък

Информация за материалния и финансов напредък по Приоритетна ос I

За всеки от количествено оценяваните показатели (финансов или материален, по-специално ключовите показатели, свързани с целите и очакваните резултати) информация за материалния и финансов напредък по Приоритетната ос за годината N, за предходните години, както и с натрупване.

Наред с това информацията може да се представи и графично.

Всички показатели трябва, в рамките на възможното, да се представят с разбивка по полове. Ако данните все още не са налични, в доклада се посочва датата, на която ще бъдат налични и тази, на която управителния орган ще ги представи на Комисията.

Таблица 5.: Индикатори по Приоритетна ос I „Добро управление”

| Индикатори |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционални анализи, извършени от административни структури | Постигната стойност | 0 | 8 администрации | 2 администрации | 0 | 9 | 5 |  |  |  | 24 администрации |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 1/3 от всички aдминистрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведени информационни кампании | Постигната стойност | 0 | 17 | 71 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 92 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органи на съдебната власт, въвели системи за управление на делата | Постигната стойност | 0 | 0 | 11 | 1 | 134 | 7 |  |  |  | 153 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 174 от всички съдилища и прокуратури |  |  |  |
|  | Базова стойност | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 |  |  |  | 95 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 1/3 от всички aдминистрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |  |  |  | 30 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 16 министерства; 14 държавни агенции и комисии; 100 общински администрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието | Постигната стойност | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 4 |  |  |  | 48 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни | Постигната стойност | 0 | 32 | 11 | 70 | 182 | 128 |  |  |  | 423 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Всички приети нормативни актове |  |  |  |
|  | Базова стойност | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публични сектори, разработили специфични правила за прилагане на ПЧП | Постигната стойност | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи, в съответствие с приложение ХХІІІ:

Таблица 6.: Данни за участниците в проекти по ОПАК по Приоритетна ос I през 2012

| Вид на разпределението | Данни за хора, които влизат в проекти по ОПАК през настоящата година | Данни за хора, които напускат проекти по ОПАК през настоящата година | Пренесени данни за хора |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой участници годишно | 4336 | 1338 | 2998 |
| Разбивка на участниците по пол: |  |  |  |
| - мъже | 1673 | 488 | 1185 |
| - жени | 2663 | 850 | 1813 |
| Разбивка на участниците по възраст: |  |  |  |
| - младежи (между 15 и 24 годишни) | 177 | 50 | 127 |
| - на възраст между 25 и 54 годишни | 3486 | 1157 | 2329 |
| - работещи на възраст (между 55 и 64 годишни) | 673 | 131 | 542 |
| - други | 0 | 0 | 0 |
| Разбивка на участниците по групи в неравностойно положение: |  |  |  |
| - емигранти | 6 | 0 | 6 |
| - малцинства | 286 | 6 | 280 |
| - хора с увреждания | 25 | 6 | 19 |
| - други лица в неравностойно положение | 3 | 1 | 2 |
| Разбивка на участниците по активност на пазара на труда: |  |  |  |
| - заети | 4201 | 1316 | 2885 |
| - от които самонаети | 227 | 135 | 92 |
| - безработни | 33 | 8 | 25 |
| - от които дългосрочно безработни | 3 | 1 | 2 |
| - неактивни (общо неактивни, включително учащи, пенсионери, временно нетрудоспособни, лица с трайно увреждания, домакини) | 36 | 11 | 25 |
| - от които в момента посещават обучителен/квалификационен курс | 25 | 2 | 23 |
| Разбивка на участниците по образователен ценз: |  |  |  |
| - начално или основно образование | 71 | 2 | 69 |
| - средно образование | 649 | 44 | 605 |
| - професионално обучение след средно образование, но не висше | 232 | 70 | 162 |
| - висше образование: | 3384 | 1222 | 2162 |

Качествен анализ

Анализ на реализациите, измерени чрез материалните и финансовите показатели, включително качествен анализ на постигнатия напредък по отношение на първоначално набелязаните цели.

Целта на приоритетната ос I “Добро управление” е ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система, което следва да се постигне посредством изпълнение на специфичните цели на отделните подприоритети, а именно:

- подприоритет 1.1: Подобряване на ефективността на държавната администрация чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури

- подприоритет 1.2: Постигане на прозрачност и отчетност в администрацията и подобряване на механизмите за контрол върху дейността й

- подприоритет 1.3: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни

- подприоритет 1.4: Оптимално и ефективно използване на публичните ресурси чрез ПЧП

- подприоритет 1.5: Повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система и подобряване организацията на работните процеси в нея

- подприоритет 1.6: Подобряване капацитета на държавната администрация, структурите на гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на доброто управление.

Общият брой на стартиралите процедури по Приоритетна ос I е 28, а общият брой финансирани проекти до края на 2012 г. е 227.

По Приоритетна ос I до момента са обявени следните процедури:

| Година на обявяване на процедурата | Месец на обявяване на процедурата | Подприоритет | Допустими бенефициенти | Общ бюджет на процедурата | Одобрени проекти | Месец на сключване на договори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | Ноември | 1.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията | 3 000 000 лв. | 1 | декември 2007 г. |
|  |  | 1.2 |  | 3 000 000 лв. | 1 | декември 2007 г. |
|  |  | 1.3 |  | 5 000 000 лв. | 0 | декември 2007 г. |
| 2008 г. | Март | 1.2 | СГО | 11 000 000 лв. | 35 | август 2008 г. |
|  |  | 1.2 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията | 2 000 000 лв. | 2 | юли 2008 г. |
|  |  | 1.3 |  | 9 000 000 лв. | 5 | юли 2008 г. |
|  |  | 1.4 |  | 5 000 000 лв. | 4 | юли 2008 г. |
|  | Май | 1.2 | Централна, областни и общински администрации | 10 000 000 лв. | 15 | 2009 г. |
|  |  | 1.4 |  | 10 000 000 лв. | 13 | 2009 г. |
|  |  | 1.5 | Съдилища | 5 000 000 лв. | 5 | ноември 2008 г. |
| 2009 г. |  | 1.5 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система | 5 000 000 лв. | 3 | април 2009 г. |
| 2010 г. | Март | 1.3 | Централни администрации | 7 000 000 лв. | 1 | Нoември 2010 г. |
|  |  | 1.6 | Конкретен бенефициент – Министерството на финансите | 1 000 000 лв. | 1 | Юли 2011 г. |
|  | Април | 1.1 | Конкретен бенефициент – Администрацията на Министерския съвет | 3 000 000 лв. | 1 | Май 2011 г. |
|  | Септември | 1.3 | Областни и общински администрации | 4 500 000 лв. | 21 | Ноември – Декември 2011 г. |
|  |  | 1.4 | Конкретни бенефициенти от администрацията | 500 000 лв. | 1 | Октомври 2011 г. |
|  |  | 1.6 | Централни, областни и общински администрации | 4 500 000 лв. | 13 | април 2012 – януари 2013 г. |
| 2011 г. | Февруари | 1.3 | Конкретен бенефициент – Администрацията на Министерския съвет | 2 000 000 лв. | 1 | Септември 2011 г. |
|  | Март | 1.1 | Централни администрации | 5 000 000 лв. | 3 | Ноември – Декември 2011 г. |
|  | Септември | 1.3 | Централни администрации | 6 000 000 лв. | 11 | Юли 2012 –февруари 2013 г. |
|  |  | 1.5 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система | 3 000 000 лв. | 4 | септември-ноември 2012 г. |
|  | Ноември | 1.2 | Конкретни бенефициенти – Администрация на Министерския съвет и Министерство на финансите | 1 000 000 лв. | 1 | юни 2012 г. |
|  |  | 1.4 | Конкретен бенефициент – Министерство на финансите | 1 500 000 лв. | 0 | няма сключен договор |
| 2012 г. | февруари | 1.1 | Общински администрации | 8 300 000 лв. | 62 | Октомври-ноември 2012 г. |
|  | март | 1.5 | Съдилища | 3 000 000 лв. | 2 | Октомври-ноември 2012 г. |
|  | април | 1.1 | Централни администрации | 3 000 000 лв. | 7 | Договорите ще бъдат сключени през 2013 г. |
|  | октомври | 1.1 | Конкретен бенефициент от администрацията - АМС | 1 500 000 лв. | Процедурата е на етап оценка | Договорът ще бъде сключен през 2013 г. |
|  |  | 1.4 | Конкретен бенефициент от администрацията - МФ | 1 000 000 лв. | Крайният срок за подаване на проектни предложения е февруари 2013 г. | Договорът ще бъде сключен през 2013 г. |

Резултати по операции, стартирали през 2010 г.

През периода ноември 2011 г.- юни 2012 г. бяха сключени 21 договора по процедура 1.3-04. По осем от проектите има вече постигнати резултати по отношение въвеждането на правила за мониторинг на изпълнението на политики, оценката на въздействието и консултациите със заинтересованите страни.

През октомври 2011 беше сключен втори договор с Министерство на финансите по процедура 1.4-03. Към момента все още няма постигнати резултати поради забавянето на тръжните процедури за избор на изпълнител. Първите резултати ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

През юли 2011 г. беше сключен договор с Министерство на финансите по процедура 1.6-01. Поради финансовата криза и сътресенията в Еврозоната проектът беше прекратен.

По процедурата 1.6-02 договорите бяха сключени в периода април 2012 – януари 2013 г. Първите резултати вече са налице, като са обучени над 250 служители. Целите на процедурата са частично постигнати, като са създадени партньорство и сътрудничество между българската държавна администрация и администрации от държави-членки на ЕС за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление и се работи за подобряване капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на доброто управление.

Резултати по операции, стартирали през 2011 г.

Трите проекта по процедура 1.1-03 (ДА „Архиви”, БАБХ, МОМН) приключиха успешно в края на отчетния период. Постигната е целта на процедурата за преструктуриране на администрации, подпомагащи органите на изпълнителната власт, които работят съвместно при реализацията на дадена политика, както и оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване ефективността и ефикасността и за избягване на дублиращи се функции на административни структури на централно ниво, както и на териториалните звена на централната изпълнителна власт.

По процедурата 1.2-05 през м. юни 2012 г. беше сключен договор с дирекция „Вътрешен контрол” в Министерство на финансите. Целите на процедурата са засилване на административния контрол в администрацията и формиране на познания за корупцията като отрицателно обществено явление и развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционни прояви, както и подобряване на вътрешния и външния контрол върху управлението и дейността на администрацията. Първите резултати по проекта ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

По процедурата 1.3-05 договорът с Администрацията на Министерския съвет почти приключва, като целите на процедурата са изпълнени частично. Целта на процедурата е подобряване на разработването и прилагането на приоритетни национални политики – в частност подобряване на държавната политика за таксите. Окончателните резултати от проекта и процедурата ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

По процедурата 1.3-06 договорите с централните администрации са сключвани през втората половина на 2012 г. и началото на 2013 г. Целите на процедурата са усъвършенстване управлението на различни приоритетни (секторни) политики в Република България, както и усъвършенстване на законодателството на Република България чрез ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Първите резултати по проектите ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

По процедурата 1.4-04 не беше одобрен проект за финансиране във връзка със забавянето на приемането на Закона за ПЧП от Народното събрание. След приемането на закона, през м. октомври 2012 г. беше обявена нова процедура за Министерството на финансите 1.4-05.

По процедурата 1.5-03 договорите бяха сключени едва в края на отчетния период (септември-ноември 2012 г.) Целта на процедурата е подобряване на организацията на работа и повишаване на ефективността в съдебната система. Първите резултати по проектите ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Нови процедури

От пет обявени през 2012 г. процедури по Приоритетна ос I на обща стойност 17 800 000 лв., до края на годината са одобрени 71 проекта – 69 договора за функционални анализи и сключени 2 договора със съдилища.

По процедура 1.1-04 от февруари 2012 г. за общински администрации са получени 65 проектни предложения и са финансирани 62 от тях след увеличение на общия бюджет на процедурата поради големия интерес на бенефициентите и много доброто качество на проектите. Целта на процедурата е оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

По процедура 1.1-05 от април 2012 г. за централни администрации са получени 10 проектни предложения, одобрени са 7 от тях и в началото на 2013 г. ще бъдат сключени договорите. Целта на процедурата е оптимизиране на структурите на администрации, натоварени с контролни функции и други централни администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

По процедура 1.5-04 от март 2012 г. за съдилища са получени 5 проектни предложения, одобрени са 3, а в периода октомври-ноември 2012 г. са сключени 2 договора със Софийски градски съд и Административен съд-Ямбол. Целта на процедурата е подобряване на организацията на работа и повишаване на ефективността в съдебната система.

По останалите две процедури от октомври 2012 г. е получено и одобрено по едно проектно предложение (на Администрацията на Министерския съвет по процедура 1.1-06 и на Министерство на финансите по процедура 1.4-05). Договорите с бенефициентите (АМС и МФ) ще бъдат сключени през първата половина на 2013 г. Целта на процедура 1.1-06 е създаване на Интегрирана информационна система за нуждите на държавната администрация с оглед повишаване на откритостта и предвидимостта на администрацията, подобряване нейната достъпност, механизми за координация и управлението на човешките ресурси. Целта на процедура 1.4-05 е оптимално и ефективно използване на публичните ресурси чрез ПЧП в България, чрез практическо прилагане и надграждане на постигнатите до момента резултати по предходните процедури по подприоритета, с оглед настъпилите промени в нормативната уредба.

По Приоритетна ос I през 2012 г. (са започнали да) се изпълняват следните проекти, разпределени по подприоритети и видове бенефициенти:

| Подприоритет | Бенефициент(и) |  | Наименование на проект(и) | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Наименование |  |  |
| 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” | Конкретен бенефициент | Администрация на МС | Провеждане на оптимизация в държавните структури | 2 178 483,60 |
|  | Бенефициент | Държавна агенция "Архиви" | Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция "Архиви" | 348 719,76 |
|  | Бенефициент | Българска агенция по безопасност на храните | Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената БАБХ | 991 998,18 |
|  | Бенефициент | Министерство на образованието, младежта и науката | Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България | 435 561,47 |
|  | Бенефициент | Община Харманли | Функционален анализ на община Харманли | 113 768,00 |
|  | Бенефициент | Община Силистра | Повишаване ефективността на работа в Община Силистра | 148 258,03 |
|  | Бенефициент | Община Кърджали | Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали | 108 676,04 |
|  | Бенефициент | Община Троян | Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево | 160 804,00 |
|  | Бенефициент | Община Девин | Подобряване на ефективността на Общинска администрация Девин | 84 114,88 |
|  | Бенефициент | Община Попово | Община Попово - ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление | 165 741,84 |
|  | Бенефициент | Община Смядово | Подобряване на административната и организационна структура на община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи функции | 65 906,44 |
|  | Бенефициент | Община Стралджа | Община Стралджа - за ефективна структура и подобрена дейност в полза на гражданите и бизнеса | 160 490,00 |
|  | Бенефициент | Община Приморско | Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско | 89 949,33 |
|  | Бенефициент | Община Бургас | Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация Бургас | 180 451,00 |
|  | Бенефициент | Община Тутракан | Ефикасност и ефективност - гарантиране на целите в местната администрация на община Тутракан чрез оптимално използване на наличните ресурси | 130 538,00 |
|  | Бенефициент | Община Казанлък | Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на община Казанлък | 97 556,22 |
|  | Бенефициент | Община Драгоман | Организационно развитие на община Драгоман | 136 291,01 |
|  | Бенефициент | Община Кюстендил | Оптимизиране на структурите на общ. администрация Кюстендил и общ. администрация Невестино | 148 784,34 |
|  | Бенефициент | Община Неделино | Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино | 130 190,97 |
|  | Бенефициент | Община Чепеларе | Подобряване на ефективността на общинска администрация Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите й | 97 494,20 |
|  | Бенефициент | Община Стрелча | Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград | 163 988,00 |
|  | Бенефициент | Община Гулянци | Повишаване на ефективността и организацията на работа на Община Гулянци | 99 000,00 |
|  | Бенефициент | Община Минерални бани | Повишаване на ефективността на общ. администрация Минерални бани | 80 991,48 |
|  | Бенефициент | Община Левски | Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общинската администрация | 78 570,91 |
|  | Бенефициент | Община Асеновград | Ефективна и модерна администрация - община Асеновград | 151 897,06 |
|  | Бенефициент | Община Червен бряг | Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на администрациите структури | 189 083,44 |
|  | Бенефициент | Община Смолян | Добро управление в община Смолян | 95 610,13 |
|  | Бенефициент | Община Бобов дол | Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила | 197 466,20 |
|  | Бенефициент | Община Белово | С лице към гражданите и бизнеса, постигнати чрез откритост, достъпност и ефективност в работата на общинска администрация Белово | 84 710,00 |
|  | Бенефициент | Община Садово | Ефективна администрация - община Садово | 104 536,00 |
|  | Бенефициент | Община Златица | Повишаване ефективността на общинска администрация Златица | 69 895,00 |
|  | Бенефициент | Община Свиленград | Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград | 199 770,00 |
|  | Бенефициент | Община Горна Малина | Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина | 93 110,60 |
|  | Бенефициент | Община Враца | Община Враца - Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА) | 171 543,81 |
|  | Бенефициент | Община Пазарджик | Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане а Единна методология за функционален анализ в държ. администрация | 185 194,62 |
|  | Бенефициент | Община Айтос | Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска адм-я Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране | 174 782,27 |
|  | Бенефициент | Община Ловеч | Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията в Община Ловеч | 173 778,43 |
|  | Бенефициент | Община Дулово | Оптимизиране структурата и работата на общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции | 105 532,90 |
|  | Бенефициент | Община Рудозем | Ефективна администрация | 71 682,90 |
|  | Бенефициент | Община Перущица | Съвременна и ефективна администрация на община Перущица | 71 661,19 |
|  | Бенефициент | Община Бяла Слатина | Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез прилагане на функционален анализ | 59 146,94 |
|  | Бенефициент | Община Дългопол | Подобряване ефективността на общинските адм-ии Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции | 171 693,32 |
|  | Бенефициент | Община Брацигово | Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация | 93 500,00 |
|  | Бенефициент | Община Карлово | Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово | 105 880,00 |
|  | Бенефициент | Община Долна Митрополия | Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово | 94 300,00 |
|  | Бенефициент | Община Елена | Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец | 143 969,00 |
|  | Бенефициент | Община Бяла (Варна) | Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на община Бяла | 98 591,57 |
|  | Бенефициент | Община Плевен | Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация Плевен | 161 569,76 |
|  | Бенефициент | Община Върбица | Повишаване ефективността на адм-ята в община Върбица | 83 616,00 |
|  | Бенефициент | Община Балчик | Ефективна и ефикасна адм-я в Община Балчик | 157 340,85 |
|  | Бенефициент | Община Перник | Община Перник - ефективна администрация в услуга на обществото | 125 179,00 |
|  | Бенефициент | Община Бяла (Русе) | Повишаване ефективността на общинските адм-ии чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и админ. структури/звена в Общини Бяла и Ценово | 175 880,64 |
|  | Бенефициент | Община Сливница | Изграждане на модерни общински адм-ии, чрез оптимизиране на структурата за повишаване ефективността и ефикасността в тяхната работа | 140 036,00 |
|  | Бенефициент | Община Банско | По-добро управление в община Банско | 79 510,00 |
|  | Бенефициент | Община Марица | Оптимизиране на структурата на община Марица | 175 508,00 |
|  | Бенефициент | Община Дупница | Община Дупница - ефективна администрация в услуга на гражданите | 118 468,00 |
|  | Бенефициент | Община Симитли | Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново | 184 055,20 |
|  | Бенефициент | Община Видин | Модерна и ефективна администрация | 169 137,38 |
|  | Бенефициент | Община Хасково | Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в община Хасково | 198 097,50 |
|  | Бенефициент | Община Тополовград | Оптимизиране на структурата на общинската администрация на община Тополовград | 100 000,00 |
|  | Бенефициент | Община Криводол | Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общинските администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци | 195 452,58 |
|  | Бенефициент | Община Радомир | Повишаване ефективността на общинската адм-я на общините Радомир и Земен | 118 954,10 |
|  | Бенефициент | Община Кресна | Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни | 150 790,20 |
|  | Бенефициент | Община Чавдар | Оптимизиране на структурите на общ. адм-ии Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорство и прилагане на нови подходи в работата им | 75 319,60 |
| 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” | Конкретен бенефициент | МФ, дирекция "Вътрешен контрол" | Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност | 492 279,00 |
| 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” | Бенефициент | Национален фонд „Култура” | Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни | 263 738.00 |
|  | Бенефициент | Община Батак | Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики | 258 233,12 |
|  | Бенефициент | Община Две могили | Партньорство за просперитет | 250 868,10 |
|  | Бенефициент | Община Мездра | Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра | 283 625,00 |
|  | Бенефициент | Община Маджарово | Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово | 262 640,60 |
|  | Бенефициент | Община Кула | Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка на разработване на стратегически документи на община Кула | 270 572,00 |
|  | Бенефициент | Столична община | Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София | 398 723,75 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Габрово | Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово | 300 243,20 |
|  | Бенефициент | Община Балчик | Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство | 270 058,68 . |
|  | Бенефициент | Областна администрация Русе | Подобряване на админ капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе | 285 655,38 |
|  | Бенефициент | Община Пирдоп | Процесът на формулиране и реализиране на местни политики - важен за всеки гражданин | 256 589,50 |
|  | Бенефициент | Община Ботевград | Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на система за мониторинг и оценка на политики | 367 408,00 |
|  | Бенефициент | Община Кърджали | Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики | 293 566,00 . |
|  | Бенефициент | Областна администрация Благоевград | Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики на местно и регионално развитие в област Благоевград | 259 379,41 |
|  | Бенефициент | Община Сунгурларе | Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог | 277 256,80 |
|  | Бенефициент | Община Бяла | Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла | 306 111,10 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Монтана | Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана | 557 679,30 |
|  | Бенефициент | Областна администрация на Софийска област | Партньори за по-добра местна и регионална политика | 395 393,40 |
|  | Бенефициент | Община Смолян | По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни | 342 880,00 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Разград | Мисия "Благоденствие" | 260 859,00 |
|  | Бенефициент | Община Горна Малина | Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни | 313 625,04 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Ловеч | Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет | 558 529,21 |
|  | Конкретен бенефициент | Администрация на МС | Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление | 1 849 379,78 . |
|  | Бенефициент | Държавна агенция "Архиви" | Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенстваната политика в ДА Архиви | 194 669,56 |
|  | Бенефициент | МВнР | Партньорството и диалогът за споделено управление на външната политика на РБ | 280 813,12 |
|  | Бенефициент | ИА по горите | Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективното управление и устойчиво развитие | 297 520,00 |
|  | Бенефициент | МОМН | Усъвършенстване на политиката за развитие на науката и научните изследвания | 364 972,00 |
|  | Бенефициент | МФ, дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество" | Подготовка за присъединяване на РБ към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15.11.1972 | 674 283,00 |
|  | Бенефициент | ИА по лозата и виното | Оптимизиране на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор на РБ и усъвършенстване на националното Законодателство, чрез развитие на партньорството със заинтересованите страни | 384 658,08 |
|  | Бенефициент | МРРБ | „Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво” | 477 798,88 |
|  | Конкретен бенефициент | МС | Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС | 830 619,37 |
|  | Бенефициент | МОМН | Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България | 344 508,59 |
| 1.4. „Администрацията – партньор на бизнеса” | Конкретен бенефициент | Министерство на финансите | Въвеждане на електронен пазар за нуждите на Централния орган за обществени поръчки | 498 773,63 |
| 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система” | Конкретен бенефициент | Министерство на правосъдието | “Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” | 573 179,68 |
|  | Конкретен бенефициент | Министерство на правосъдието | Подобряване организацията на работа на Централния регистър на ЮЛ с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища | 641 099,10 |
|  | Конкретен бенефициент | Прокуратура на РБ | Изграждане на капацитет на Прокуратура на РБ за взаимодействие с гражданското общество | 599 335,00 |
|  | Конкретен бенефициент | Върховен административен съд | Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС | 576 822,00 |
|  | Конкретен бенефициент | Висш съдебен съвет | Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт | 597 886,40 |
|  | Бенефициент | Софийски градски съд | Повишаване ефективността на работата на СГС | 693 565,00 |
|  | Бенефициент | Административен съд - Ямбол | Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на АС - Ямбол | 61 510,00 |
| 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” | Бенефициент | Областна администрация Кърджали | Правото на добро управление и добра администрация - гарантирано право на гражданите на Област Кърджали | 176 885,09 |
|  | Бенефициент | Община Аксаково | Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково | 431 380,09 |
|  | Бенефициент | Община Троян | Ефективност и качество за добро управление | 331 138,38 |
|  | Бенефициент | Община Мадан | Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем и община Чивитела ди Романя, Италия | 151 917,00 |
|  | Конкретен бенефициент | МС | Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в ЕС | 978 845,00 |
|  | Бенефициент | Община Бургас | Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас | 454 090,00 |
|  | Бенефициент | Община Аврен | Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП | 193 915,24 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Стара Загора | Партньорството - гаранция за успех в доброто управление | 375 572,84 |
|  | Бенефициент | Община Симитли | Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности | 249 196,67 |
|  | Бенефициент | Община Бобошево | Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление между общините Бобошево, Рила и Реджо Калабрия | 252 547,79 |
|  | Конкретен бенефициент | МФ, дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" | Укрепване на капацитета на МФ в областта на финансовите услуги и пазари | 112 526,00 |
|  | Бенефициент | Национална комисия за борба с трафика на хора | Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики | 153 048,55 |

Подприоритет 1.1

През април 2010 г. е обявена процедура с бюджетна линия BG051PO002/10/1.1-02 за конкретен бенефициент Администрацията на Министерския съвет. При програмирането на тази процедура е изходено от идеята, че след създаването и тестването на Единната методология за функционален анализ в администрацията, следващата логична стъпка е прилагането на този успешен продукт в максимално широк кръг администрации. С това се цели налагането на устойчивост както на провежданата реформа, така и на постигнатите по ОПАК резултати. От май 2011 г. е в изпълнение проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”. В него целева група е администрацията на централно и териториално ниво, в частност администрациите на НЗОК и НОИ. По проекта е направен сравнителен анализ на структури сходни на НЗОК и НОИ в 27 изследвани страни членки, като 7 структури са релевантни на НЗОК и 7 структури са релевантни на НОИ. Анализирани са 120 нормативни акта, идентифицирани са 73 предложения за оптимизация, обхванати са повече от 60 структурни звена и повече от 28 други институции. С цел подобряване на управлението и на резултатите в дейността на държавните институции са интервюирани 1672 служители и граждани. Разработени са 2 вида въпросници с възможност за попълване от всички около 6 000 служители. Анализирани са 36 стратегически документи, 40 бюджетни програми, 257 индикатора, 36 работни процеси. Издадени са две ръководства – съответно за НОИ и НЗОК. Обучените служители по проекта са 166, от които ръководители 104, жени – 110, обучени на териториално ниво – 92. Проведени са и два семинара за публично дискутиране на предложенията. Разработени са 74 предложения за подобряване на работните процеси, намаляване на бюрокрацията и по-добра координация между институциите за изпълнение на заложените в нормативните актове задължения. Разработени са пътни карти за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на институциите. Разработени са и 10 нормативни актове за изпълнение на препоръките. В резултат на проекта, от 2012 г. НЗОК и НОИ са част от държавната администрация.

По процедурата от 2011 г. с бюджетна линия BG051PO002/11/1.1-03 за преструктуриране на администрации, подпомагащи органите на изпълнителната власт, които работят съвместно при реализацията на дадена политика успешно приключиха и трите проекта. По проекта на Държавна агенция „Архиви” е проведена оценка и анализ на състоянието на функционалната и организационна структура на ДАА, разработени са препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на ДАА, проведено е проучване на практики за функционалното и организационно структуриране на сходни структури в 12 страни-членки на ЕС, изготвен е анализ на възможностите за прилагане на определени подходи и елементи за целите на организационното развитие на ДАА. Внедрена е добра практика от Естония в областта на дигитализирането. Разработена е програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите.

По проекта на Българска агенция за безопасност на храните е проведено посещение в 2 държави членки на ЕС с продължителност за по 5 дни за по 10 експерти. Преведени са  наръчници, документи и добри практики на държави членки, проведен е семинар за 50 участници за представяне и дискутиране на европейския опит по прилагане на политиката за качество и безопасност на храните. Изготвен е аналитичен доклад с препоръчителни действия за реорганизация на структурата на БАБХ на базата на практиките в ЕС. Извършен е функционален анализ с препоръки и план за организационното структуриране, подобряване на ефективността и подобряване на ефикасността и иконономичността. Изготвено е изследване на работните процеси, включващо преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в БАБХ. Изготвени са и предложения за промени в нормативната уредба, устройствения правилник, структурата на административните звена и длъжностните им разписания за оптимизиране на структурата на агенцията, както и проекти на нормативни актове, правилници и заповеди за оптимизиране на структурата на агенцията. Разработени са предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси, както и проекти на нормативни актове, правилници и заповед за подобряване  на работните процеси в агенцията. Актуализирана е структурата и формата на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес. Обучени са 30 служители от БАБХ, специализираните структури и териториалните звена. Създадена е система за управление на изпълнението на политиката по безопасност и качество на храните. Разработено е едно практическо ръководство и процедури за прилагане на системата за управление на изпълнението, като са обучени 50 ръководители, както за работа със системата, така и за нейното управление и усъвършенстване. Създадена е и правна рамка за въвеждане на системата. Направен е анализ на системата за контрол и на провежданите инспекционни дейности от структурните звена на БАБХ, както и анализ на пресечните с БАБХ други инспекционни дейности на държавни институции и анализ на възможностите за провеждане на единни инспекционни дейности с други институции, като е създаден нов модел за инспекционните дейности в агенцията.

По проекта на Министерство на образованието, младежта и науката са картирани институциите, чиито функции са свързани с разработване и провеждане на правителствената политика в областта на науката и научните изследвания и е извършен хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България. Разработен е модел за организационно оптимизиране и координация между институциите в системата, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба. Изготвена е пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България.

По процедурата от 2012 г. с бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 за преструктуриране на общински администрации договорите са в началото на изпълнението си и първите реални резултати ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

По процедурата от 2012 г. с бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-05 за преструктуриране на централни администрации договорите са сключени в началото на 2013 г. и първите реални резултати ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

По процедурата от 2012 г. с бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-06 за Администрацията на Министерския съвет и Единната информационна система за нуждите на държавната администрация договорът ще бъде сключен през първата половина на 2013 г.

Подприоритет 1.2

По процедурата от ноември 2011 г. с бюджетна линия BG051PO002/11/1.2-05 за създаване на програми за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики за служителите с контролни функции, както и разработване на програми за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики, които да обхванат останалите служители в администрацията, разработване и въвеждане на програми за осигуряване на качеството на одитната дейност в Звената за вътрешен одит от публичния сектор, включващи вътрешни и външни оценки на качеството и др., през м. юни 2012 г. е сключен договор с дирекция „Вътрешен контрол” на Министерство на финансите. Проектът е на етап възлагане на обществена поръчка, като паралелно се провежда проучване и анализ на добрите практики в Англия и Холандия/Ирландия в областта на външните оценки на качеството като част от програма за осигуряване на качеството на вътрешния одит. Първите реални резултати ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Подприоритет 1.3

По процедурата от март 2010 г. с бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-03 е финансиран и в началото на 2012 г. окончателно завърши проекта на Национален фонд „Култура”. Основните резултати от проекта са отчетени в доклада за 2011 г.

По процедурата от септември 2010 г. с бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, насочена към подпомагане процеса на разработване на областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие, осигурявайки реализацията на всички необходими подготвителни дейности, са сключени 21 договора. Първите реални резултати от осем проекта вече са налице, а окончателните резултати от процедурата ще бъдат представени в доклада за 2013 г.

По проекта на Община Две Могили са изготвени правила и ред за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие и са проведени две съпътстващи обучения по стратегическо планиране, като са обучени 27 общински служители, 14 общински съветници и 9 кметове на кметства. По проекта на Столична Община е разработен анализ на консултативен механизъм по обществени обсъждания на стратегически документи, както и анализ на 9 добри практики. По проекта на Областна администрация Разград е проведено обучение по стратегическо планиране за 50 служители от областната и общинските администрации, както и 10 фокус-групи. По проекта на Областна администрация Ловеч са разработени методически правила за мониторинг и оценка при изпълнението на секторни политики на общинските администрации и са прегледани 98 стратегии, директиви, програми, закони и подзаконови нормативни актове, свързани с регионалната и секторните политики.

По проекта на Областна администрация Габрово е проведено проучване на социално-икономическото състояние в област Габрово и общините в областта, като за целта са проведени 5 обществени обсъждания, 12 фокус-групи с общо 113 участници във фокус групите и са разработени 5 социално-икономически анализа на общините и областта и доклад с преглед на планови и стратегически документи на общинско и областно ниво. Разработена е методология с унифицирана система  от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия и общинските планове за развитие, както и методология за оценка на въздействието на областната стратегия и общинските планове за развитие. Отпечатан е наръчник с разработените методологии. Създадена е информационна система за наблюдение на изпълнението на плановите документи на областно и общинско ниво.

По проекта на Община Балчик е изготвена междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие с препоръки относно актуализирането му и разработването на ОПР за следващия  планов период. Проведен е дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на Община Балчик 2014-2020” с 56 участника. Проведени са и 19 граждански панели с участието на 438  души за идентифициране на мнението на широката общественост от малките населени места, относно визията и приоритети за развитие на Община Балчик 2014-2020. Въз основа на това широко допитване е разработена ”Визия на Община Балчик 2014 – 2020 г.” Проучени са добри практики на 6 държави членки на ЕС и е проведено работно посещение на 8 служителя в две държави-членки на ЕС, в следствие на които е отпечатан  в тираж 50 броя Наръчник „Добрите практики на Европа в сферата на разработване и изпълнение на местни политики с участие на гражданското общество”. Разработени и въведени са Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики на община Балчик, както и Вътрешни  правила за дейностите, свързани с набиране на  информация  за  подготовката  и  отчитането  на  изпълнението  на  ОПР. Създаден е онлайн дискусионен форум на интернет страницата на община Балчик

По проекта на Община Маджарово са актуализирани два вътрешни нормативни документа, уреждащи механизми за консултация и координация, изготвени са вътрешни правила и методика за оценка на въздействието, процедури и инструкции, свързани с процеса на изготвяне и изпълнение на политики, изготвени и внедрени са правила и механизми за външен и вътрешен мониторинг и контрол за изпълнението на политиките. Извършена е междинна оценка на изпълнението на действащия към момента Общински план за развитие, с цел идентифициране на слабости. Създаден е обществен съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията на общината, като са приети устройствен и функционален статут на Обществения съвет, включващ управление, периодичност на заседанията, инициатива за свикване, органи и комисии, канали за информиране на обществеността и др. Проведен е семинар за 27 участници и е разпространена брошура с добри практики в областта на партньорството и подготовката на администрацията и структурите на гражданското общество за прилагане на механизма на координация и консултация на политики. Проведено е обучение за 40 служители за развиване на умения за анализ, планиране и оценка на въздействието при подготовката на стратегически документи.

По проекта на Община Кърджали е изготвена междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2007-2010 г. Проведено е обучение на тема „Формиране на общински политики”, като 69 представители на заинтересованите страни са повишили своите знания и умения в сферата на стратегическото планиране и формирането на общински политики. Разработени са Анализ на икономическото състояние на община Кърджали за периода 2005 – 2010г.; Анализ на състоянието на социалната и културната сфера в община Кърджали 2005- 2010 г; Анализ на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005-2010 г.; SWOT–анализ на община Кърджали и са проведени 15 фокус групи с 215 участника. Изготвен е Модел за консултиране на изпълнението на общински политики и е проведено обществено обсъждане на междинната оценка на  Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2007 – 2010 г. с 48 участника.

По процедурата от февруари 2011 г. с бюджетна линия BG051PO002/11/1.3-05 от септември 2011 г. се изпълнява проектът на МС „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”. През отчетния период е изготвени доклад, съдържащ цялостен преглед на действащата нормативна уредба относно таксите, два варианта на методика за анализ на таксите, както и доклад, съдържащ правен и финансово-икономически анализ относно таксите съгласно действащата нормативна уредба. Прегледани и анализирани са 326 действащи нормативни актове и 177 подзаконови нормативни актове. Разработени са 7 броя информационни доклади за 7 страни-членки и са организирани две посещения в страни-членки на ЕС (Португалия и Холандия), за 12 служители от държавната администрация. В доклад с изводи и препоръки за нова политика по отношение на таксите са направени 27 изводи и препоръки. Организирана е кръгла маса за 106 представители на всички заинтересовани страни. По проекта е създадена изцяло нова концепция за политиката по отношение на таксите.  Проектът е разширен и удължен до март 2014 г., като по него ще бъде разработен проект на нов Закон за таксите, както и подзаконова нормативна уредба към него. И двете добавени дейности са мерки от Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. и ще подобрят ефективността и ефикасността на политиката по отношение на таксите.

По процедурата от септември 2011 г. с бюджетна линия BG051PO002/11/1.3-06 за централни администрации в периода юли 2012 – март 2013 г. са сключени 11 договора. Процедурата отговаря на необходимостта от допълнителни мерки за конкретизирането, разработването и изпълнението на важни политики в отделните сектори. Втората задача на тази процедура е подобряването на процеса на разработване и прилагане на законодателство в Република България (закони и всички подзаконови актове). Първите резултати по процедурата ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Подприоритет 1.4

По процедура с бюджетна линия BG051PO002/10/1.4-03 през октомври 2011 г. започва изпълнението на проект на Министерството на финансите. Проектът е насочен към оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки. През 2012 г. е обобщен доклад за резултати от работата на ЦООП, одобрени са стратегически документи за ЦООП, създадена е ефективна организация за управление на риска. Проучена е системата за електронно възлагане на Италия – CONSIP, като са описани функциониращите контролни механизми в Италия и е изготвено детайлно разписано функционално описание на използвания софтуерен продукт. Проектът е на етап избор на изпълнител за оптимизация на работата на Централния орган за обществени поръчки. По-съществените резултати от проекта ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

През ноември 2011 г. отново е обявена процедура за Министерство на финансите с бюджетна линия BG051PO002/11/1.4-04. По процедурата е постъпило проектно предложение от МФ, но поради забавянето в приемането на Закона за публично-частното партньорство по процедурата не е сключен договор. След приемането на Закона от НС процедурата е отворена отново с бюджетна линия BG051PO002/12/1.4-05. Срокът за представяне на актуализираното проектно предложение на МФ е февруари 2013 г.

Подприоритет 1.5

- По процедурата от февруари 2009 г. с бюджетна линия BG051PO002/09/1.5-02 за конкретните бенефициенти от съдебната система успешно се изпълнява последния проект. По проекта на Министерство на правосъдието “Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” бяха създадени предпоставки за оптимизиране на нормативната уредба, свързана с ефективното прилагане на материалното и процесуалното законодателство по несъстоятелност. Обновени са ИСПН и САС „Съдебно деловодство”, както и интеграцията между тях. 66 магистрати и съдебни служители са обучени за работа със САС „Съдебно деловодство”. Разработен е Наръчник с критерии за измерване натовареността на синдиците и подход за планиране на конкурсите за синдици. Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба № 3/27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците. Представителите на инспектората на Министерство на правосъдието са обучени за работа със справочния инструментариум.

- По процедурата от септември 2011 г. с бюджетна линия BG051PO002/11/1.5-03 за конкретните бенефициенти от съдебната система са сключени четири договора. Основната цел на процедурата е подобряване функционирането на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието чрез свързването му с регистър БУЛСТАТ и с регистрите на окръжните съдилища. Проектите са на етап разработване на тръжна документация за избор на изпълнител. Първите резултати по процедурата ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

- По процедурата от март 2012 г. с бюджетна линия BG051PO002/12/1.5-04 за съдилища в периода октомври-ноември 2012 г. са сключени два договора със Софийски градски съд и Административен съд-Ямбол. Проектите са на етап разработване на тръжна документация за избор на изпълнител. Първите резултати по процедурата ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Подприоритет 1.6

Реализираният по процедурата с бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-01 от юли 2011 г.  проект „Подготовка на държавната администрация за въвеждане на еврото в Република България” на Министерство на финансите е прекратен през м. ноември 2012 г. поради финансовата криза и сътресенията в Еврозоната.

По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02 за централни, областни и общински администрации са получени 70 проектни предложения, от които са сключени 13 договора. Към момента са обучени над 260 служители, като само по проекта на Областна администрация Кърджали са обучени 138 служители. По същия проект е направена оценка на механизма за вземане на решения в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма в област Кърджали, проведено е работно посещение на 2 експерти от Регион Хага в Област Кърджали, проведен е семинар „Механизъм за вземане на управленски решения в Област Кърджали през погледа на експерти от Регион Хага. Възможности и перспективи” с 97 участника, изготвени са доклади на експерти от Регион Хага с оценка на състоянието в област Кърджали и препоръки за взаимстване на добри управленски практики от Регион Хага, предоставени са методически материали, включващи механизма на вземането на решения в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма в Регион Хага, проведено е работно посещение на 8 експерти от Област Кърджали в Регион Хага, проведен е семинар „Възможности за прилагане в Област Кърджали на утвърдени добри практики в Регион Хага” с 41 участника, проучени и идентифицирани са конкретни добри управленски практики от Регион Хага при провеждане на политики, за механизма на вземане на решения в сферата на екологията и водите, земеделието и туризма.

По проекта на Община Бобошево са обучени 48 служители и е изградена интернет платформа с виртуална мрежа за комуникации между партньорите, като 8 регистрирани експерти участват в онлайн дискусии по определените теми, а общо регистрираните потребители към края на 2012 г. са 30.  Изготвен е и един стратегически план за сътрудничество.

По проекта на Министерство на финансите са обучени 44 служители и е проведен семинар на тема „Предизвикателства пред сектора „Финансови услуги и пазари” в ЕС: единна нова надзорна и регулаторна рамка и засилване на взаимодействието във финансовия сектор”, както и два стажа на служители от МФ в Австрия. Обобщените резултати по процедурата ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Обобщение на резултатите по Приоритетна ос I

След като през 2009 е обявена само една процедура по ПО1, през 2010 и 2011 г. има обявени съответно по 6 процедури по ПО1. По първа приоритетна ос през 2012 г. са обявени пет процедури, като три от тях са по подприоритет 1.1 (две са за функционални анализи в общини и в централни администрации). Това е най-мащабната инициатива за реформа и оптимизация на администрацията, финансирана по ОПАК. След прилагането на Единната методология за функционален анализ в НЗОК и НОИ по проекта на Администрацията на Министерския съвет и в отделни централни администрации - Българската агенция за безопасност на храните, Министерство на образованието, младежта и науката и Държавна агенция „Архиви”, през 2012 г. за първи път се обявява процедура за функционални анализи на общински администрации. Интересът на общините е изключително голям. Получени са 65 проектни предложения, одобрени са 62 от тях, като поради големия интерес е увеличен бюджетът на процедурата. Прави впечатление както доброто качество на подадените проектни предложения, така и факта, че всички 62 договора са сключени в рамките на 2012 г. Поради големия интерес на общините към оптимизиране на дейността им, през януари 2013 г. предстои повторно отваряне за кандидатстване на процедура за функционални анализи в общини.

По процедурата за функционални анализи в централни администрации са получени 10 проектни предложения и са финансирани 7 от тях, като договорите са сключени в началото на 2013 г. Подадените проектни предложения не са толкова много, колкото в процедурата за общинските администрации поради няколко причини. На първо място, Съветът за административна реформа провежда реформа в министерствата в периода 2009-2010 г. въз основа прилагането на Единната методика за функционален анализ (разработена по ОПАК), но без финансиране от ОПАК. МВР отказа да се включи в проекта на Съвета за административна реформа по ОПАК, по който бяха реформирани НЗОК и НОИ. Прави впечатление, че по процедурата за централни администрации от 2012 г. са одобрени за финансиране четири изпълнителни агенции, две комисии и Агенцията по вписванията. Тоест, за първи път се провежда функционален анализ и оптимизация във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, каквито са изпълнителните агенции.

Процедурите по 1.5 от 2009 и 2011 г. са само за директните бенефициенти от съдебната система. За подобряване организацията на работа и ефективността в съдилищата е била отворена само 1 процедура през 2008 г. и една процедура през 2012 г. По процедурата от 2008 г. са финансирани само 5 проекта на обща стойност 3.5 млн. лв. По процедурата от 2012 г. са получени само 5 проектни предложения поради финансови ограничения. Съдилищата са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Висшия съдебен съвет и кандидатстват по ОПАК с писмо за подкрепа от ВСС. ВСС разрешава изпълнение на проекти по ОПАК единствено в границите на бюджета на съответния съд, поради което много малко съдилища се осмеляват да кандидатстват с оглед недостиг на оборотни средства. Следователно, за да се натрупа критична маса проекти за повишаване на ефективността в съдебната система, трябва да се промени начинът на отпускане на оборотни средства за проекти в съдилищата.

По ПО1 броят на проекти в изпълнение се увеличава от 29 в края на 2011 г. на 113 в края на 2012 г. поради договорите с общините (62 договора по подприоритет 1.1), общинските и областните администрации (17 договора по подприоритет 1.3 и 9 договора по подприоритет 1.6), централните администрации (10 договора по подприоритет 1.3 и 4 договора по подприоритет 1.6), съдебната система (6 договора по подприоритет 1.4). Това увеличение на проектите в изпълнение от близо четири пъти в рамките на една календарна година се дължи на фокуса на програмата върху реформата и укрепването на местната власт – общинските и областните администрации. Този фокус ще бъде запазен и през 2013 г., когато общинските администрации ще могат да кандидатстват по подприоритети 1.1 и 1.3 в рамките на ПО1.

Анализът на постигнатите индикатори показва, че по ПО1 през 2012 г. е отбелязан напредък по заложените цели. Най-значимо е постигнатото по индикатор „Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики”, защото през 2012 г. са отчетени 7 администрации, докато за целия период 2007-2011 г. са отчетени 23 администрации. При проектите на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието, бенефициентите по ОПАК са отчели 4, въпреки че в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията са отчетени двойно повече документи с оценка на въздействието, направена по ОПАК – 8.

Във връзка с отчитането на индикатор „Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни”, УО на ОПАК за втора поредна година изпрати официално запитване до Съвета за административна реформа в Министерски съвет относно консултираните на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и приети нормативни актове. Порталът е разработен по проект на Министерския съвет по подприоритет 1.3 на ОПАК. Индикаторът е за резултат, следователно всички нормативни актове консултирани на този портал могат да бъдат отчетени като физически напредък по програмата. През 2012 г. се наблюдава намаление и по четирите показателя на графиката (Консултирани нормативни актове, стр. 86), но въпреки това делът на консултираните законопроекти спада от 58% през 2011 г. на 47% през 2012 г. Делът на консултираните Постановления на Министерския съвет също спада от 34% на 25%. Все пак, делът на консултираните законопроекти и ПМС остава значително по-висок от съответния дял през 2010 г.

През 2012 г. беше изменен Устройственият правилник на Министерския съвет и неговата администрация в посока утвърждаване и налагане на обществените консултации. В чл. 15, ал. 3, т. 5 е заложено политическият кабинет на министър-председателя да има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които да следи за провеждането на публично обсъждане на публикуваните на интернет страниците на вносителите проекти на актове от компетентността на Министерския съвет и да изразява становища за резултатите от него. В чл. 35, ал. 2, т. 7 се казва, че въпросите за разглеждане от Министерския съвет се внасят с придружително писмо, в което задължително се посочва дали е проведено публично обсъждане по предложения акт, както и резултатите от него.

Въпреки че не може да бъде отчетено като физически напредък по индикаторите по ПО1, в много от проектите има включени и съпътстващи обучения, което също допринася и за мултипликационния ефект, и за устойчивостта на резултатите. През 2012 г. по проектите по ПО1 са обучени 1113 участници, т.е. близо 50% от обучените участници по ПО2.

Когато е приложимо, демонстриране на ефекта върху поощряването на равнопоставеността на половете.

Във връзка с вида на разпределението на участниците в проекти по Приоритетна ос I, участието на повече жени отколкото мъже е разбираемо по отношение на бенефициенти от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) – 61% от влизащите и 64% от напускащите проектите по ПО1.

Посочване на частта на отпуснатите кредити по приоритети, използвани в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

Размерът на отпуснатите кредити по Приоритетна ос І към 31 декември 2012 г. е 
429 802.89 евро (съ-финансиране от ЕС).

За програмите ЕСФ: изискващата се в член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация

- интегриране на насоката за равенство между мъжете и жените и на всяка дейност, специално насочена към тази област

Виж по-горе.

- дейности за засилване на заетостта на мигриращата работна сила и по този начин по-голямата им социалната интеграция

Доколкото мигриращата работна сила е част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, то тя се ползва еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

- дейности за засилване на заетостта на малцинствата и по този начин по-голямата им социална интеграция

Малцинствата са представени като част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, тоест те се ползват еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

Участниците в неравностойно положение са в пъти повече в сравнение с предишните години в следствие на изпълнението на проектите на местната власт – Община Кърджали, Областна администрация Кърджали, Областна администрация Разград, Община Балчик, Община Мадан, Община Две Могили, Община Стрелча, Областна администрация Габрово. Единствените изключения от това правило са проектите за функционални анализи на АМС, БАБХ и ДА „Архиви”. Особено висока е бройката на участници от малцинствата (в сравнение с докладите за 2010 и 2011 г.), която може да бъде обяснена с демографските характеристики на гореизброените населени места.

- дейности за засилване на заетостта на други групи в неблагоприятно положение, включително хората с увреждания и по този начин по-голямата им социална интеграция

Хората в неблагоприятно положение, включително хората с увреждания, са представени като част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, тоест те се ползват еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

Най-много и съответно значително повече са участниците на възраст между 25 и 54 години, групата на заетите (по критерия активност на пазара на труда), както и групата на участници с висше образование. Както и в обобщените данни по ОПАК за 2012 г., както и в данните от предишни години се наблюдава делът на работещите на възраст да е в пъти по-голям от дела на младежите. Хората с увреждания са многократно повече в сравнение с доклада за 2011 г., но по-малко в сравнение с 2010 г.

- иновационни дейности, в това число представяне на темите и резултатите от тези действия, тяхното разпространение и интегриране

В почти всички проекти по ОПАК с цел устойчивост са предвидени дейности за мултиплициране и разпространение на конкретни постигнати резултати и добри практики. В някои от проектите са заложени също така и дейности, специално насочени към тематиката иновации, като например:

По проект на Държавна агенция „Архиви” „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”, добрите партньорски взаимоотношения на ДАА с архивните служби на редица европейски страни, както и членството на Агенцията в редица мрежи, обединяващи експерти в областта на архивистиката, вкл. Европейската мрежа на архивистите (APEnet) и Международния съвет на архивите EURBICA, подпомогнаха извършването на  проучването на добри европейски архивни практики.  За целите на организационното развитие на ДАА беше отправена покана към естонските архиви за споделяне на опит в областта на развитието на автоматизирана информационна система за електронно архивиране. На 13 септември 2012 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше проведен семинар по въпросите на електронното архивиране, организиран от Държавна агенция „Архиви”, Софийския университет и Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). Участници в семинара бяха и членовете на делегация от Националния архив на Естония, които споделиха опита си в развитето на информационната си система. В изложбената зала „Архиви” беше организирана и представена документалната изложба „Естония – България. Щрихи от българо-естонските отношения“. Експозицията беше открита от председателя на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Мартин Иванов. Слова произнесоха г-н Приит Пирско, Национален архивист на Естония и доц. Румен Аврамов от Института за либерални стратегии – София. Основните цели на изложбата бяха обмяната на добри практики в сферата на дигитализирането и медийните прояви на архивите в Естония и тяхното прилагане в Държавна агенция “Архиви”, както и запознаване на естонските архивисти с българския опит в дигитализацията, също така с условия за съхранение на архивни документи и на уникални документални ценности.

- дейности, свързани с транснационалното и междурегионалното сътрудничество

По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-01 проектът на МФ е прекратен. По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02 за централни, областни и общински администрации 1.6-02 се изпълняват 13 договора. Първите резултати от тях са описани в подприоритет 1.6. Както и през предишните години, обмен на добри практики се насърчава в (почти) всички останали процедури – чрез проучване и въвеждане на добри практики от държави членки на ЕС, включително на място, и провеждане на обучения в институции и по програми от други страни-членки на Съюза.

3.1.2 Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им

Важни проблеми, свързани с изпълнението на оперативната програма, включително, когато е приложимо, обобщаване на тежките проблеми, откривани в приложение на процедурата по член 62, параграф 1, буква г) i) от Регламент (ЕО) №1083/2006, както и мерките, предприети от управителния орган или мониторинговия комитет за тяхното решаване.

Не са срещани важни проблеми по време на изпълнението на проектите по ОПАК. Обобщение на някои срещани трудности е изложено по-горе, в анализа на ниво Оперативна програма.

3.2. Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”

3.2.1. Реализиране на целите и анализ на постигнатия напредък

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 74 123 526 евро, от които 63 004 997 са европейско финансиране. Общата сума представлява 41% от цялата програма.

Информация за материалния и финансов напредък по Приоритетна ос II

За всеки от количествено оценяваните показатели (финансов или материален, по-специално ключовите показатели, свързани с целите и очакваните резултати) информация за материалния и финансов напредък по Приоритетната ос за годината N, за предходните години, както и с натрупване.

Наред с това информацията може да се представи и графично.

Всички показатели трябва, в рамките на възможното, да се представят с разбивка по полове. Ако данните все още не са налични, в доклада се посочва датата, на която ще бъдат налични и тази, на която управителния орган ще ги представи на Комисията.

Таблица 7: Индикатори по Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”

| Индикатори |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули - за администрацията - за съдебната система | Постигната стойност | 0 | 7 0 | 4 14 | 0 75 | 21 0 | 8 16 |  |  |  | 40 105 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 200 25 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 101 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените служители в администрацията | Постигната стойност | 0 | 17 755 | 17 712 | 0 | 449 | 2091 |  |  |  | 38 007 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 385 000 за целия период |  |  |  |
|  | Базова стойност | 52 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 12 173 | 10 334 | 0 | 0 | 1459 |  |  |  | 23 966 (63.1%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 192 500 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 2 180 | 0 | 0 | 198 | 583 |  |  |  | 2 961 (7.79%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 231 000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой СГО, обучили служителите си) | Постигната стойност | 0 | 137 | 1 724 | 0 | 97 | 0 |  |  |  | 1 958 (20.4 % от всички активни НПО) |
|  | Целева стойност | 0 |  |  |  |  |  | 20% от всички СГО 1 915 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой СГО, обучили служителите си - обучени жени от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 922 | 8350 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 9 577 (38%) обучени жени |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 50% 958 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители | Постигната стойност | 0 | 44 | 4 272 | 1544 | 967 | 357 |  |  |  | 7184 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители - обучени жени от общия брой обучени | Постигната стойност | 0 | 43 | 3 756 | 676 | 0 | 257 |  |  |  | 4 732 (65.9%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 55% 11 550 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат | Постигната стойност | 0 | 17 353 | 37 440 | 102 | 2289 | 2005 |  |  |  | 59 189 (91%) |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 80% 324 800 |  |  |  |
|  | Базова стойност | НП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, използващи Единната информационна система за УЧР | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Всички администрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органи на съдебната власт, въвели система за УЧР | Постигната стойност | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 16 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи, в съответствие с приложение ХХІІІ:

Таблица 8: Данни за участниците в проекти по ОПАК по Приоритетна ос II през 2012 г.

| Вид на разпределението | Данни за хора, които влизат в проекти по ОПАК през настоящата година | Данни за хора, които напускат проекти по ОПАК през настоящата година | Пренесени данни за хора |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой участници годишно | 4052 | 2160 | 1899 |
| Разбивка на участниците по пол: |  |  |  |
| - мъже | 970 | 487 | 484 |
| - жени | 3082 | 1673 | 1415 |
| Разбивка на участниците по възраст: |  |  |  |
| - младежи (между 15 и 24 годишни) | 432 | 334 | 98 |
| - на възраст между 25 и 54 годишни | 3137 | 1607 | 1530 |
| - работещи на възраст (между 55 и 64 годишни) | 483 | 219 | 266 |
| - други | 0 | 0 | 0 |
| Разбивка на участниците по групи в неравностойно положение: |  |  |  |
| - емигранти | 4 | 3 | 1 |
| - малцинства | 12 | 10 | 2 |
| - хора с увреждания | 21 | 6 | 15 |
| - други лица в неравностойно положение | 0 | 0 | 0 |
| Разбивка на участниците по активност на пазара на труда: |  |  |  |
| - заети | 3701 | 1812 | 1266 |
| - от които самонаети | 24 | 12 | 12 |
| - безработни | 16 | 15 | 1 |
| - от които дългосрочно безработни | 5 | 4 | 1 |
| - неактивни (общо неактивни, включително учащи, пенсионери, временно нетрудоспособни, лица с трайно увреждания, домакини) | 333 | 332 | 1 |
| - от които в момента посещават обучителен/квалификационен курс | 37 | 35 | 2 |
| Разбивка на участниците по образователен ценз: |  |  |  |
| - начално или основно образование | 1 | 0 | 1 |
| - средно образование | 441 | 313 | 99 |
| - професионално обучение след средно образование, но не висше | 52 | 51 | 1 |
| - висше образование: | 3557 | 1795 | 1768 |

Качествен анализ

Анализ на постигнатото, измерено чрез материалните и финансовите показатели, включително качествен анализ на постигнатия напредък по отношение на първоначално набелязаните цели.

Целта на Приоритетната ос II „Управление на човешките ресурси” е подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество. Тя следва да се постигне посредством изпълнение на специфичните цели на отделните подприоритети, а именно:

- подприоритет 2.1: Подобряване на управлението на човешките ресурси в централните, областните и общинските администрации

- подприоритет 2.2: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

- подприоритет 2.3: Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местни и национални политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията

- подприоритет 2.4: Подобряване на квалификацията на магистратите и съдебните служители и развитие на цялостна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система

- подприоритет 2.5: Подобряване капацитета на държавната администрация, структурите на гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на човешките ресурси в държавната администрация.

По Приоритетна ос II до момента са обявени следните процедури:

| Година на обявяване на процедурата | Месец на обявяване на процедурата | Под-приоритет | Допустими бенефициенти | Общ бюджет на процедурата | Одобрени проекти | Месец на сключване на договори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | Октомври | 2.3 | СГО | 12 000 000 лв. | 48 | февруари 2008 г. |
|  | Ноември | 2.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията | 3 500 000 лв. | 1 | декември 2007 г. |
|  |  | 2.2 |  | 10 000 000 лв. | 1 | декември 2007 г. |
|  |  | 2.4 |  | 2 000 000 лв. | 0 | -- |
| 2008 г. | Март | 2.3 | СГО | 14 000 000 лв. | 54 | август 2008 г. |
|  |  | 2.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията | 1 000 000 лв. | 0 | -- |
|  |  | 2.2 |  | 8 000 000 лв. | 2 | юли 2008 г. |
|  | Май | 2.4 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система | 10 000 000 лв. | 5 | октомври 2008 г. |
|  | Октомври | 2.4 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система | 6 000 000 лв. | 5 | 2009 г. |
| 2009 г. | Ноември | 2.2 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията (Институт по публична администрация) | 10 000 000 лв. | 1 | юли 2010 г. |
|  | Декември | 2.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията (Министерския съвет) | 1 000 000 лв. | 1 | април 2010 г. |
| 2010 г. | Март | 2.1 | Централни, областни и общински администрации | 5 000 000 лв. | 6 | май-юли 2011 г. |
|  |  | 2.1 | Конкретен бенефициент – Администрацията на Министерския съвет | 4 500 000 лв. | 0 | Няма сключени договори. Бенефициентите са намерили алтернативно финансиране. |
|  | Септември | 2.4 | Конкретни бенефициенти от съдебната система | 2 000 000 лв. | 3 | ноември 2011-февруари 2012 г. |
|  |  | 2.5 | Централни, областни и общински администрации | 5 000 000 лв. | 14 | 2012 г. |
| 2011 г. | Януари | 2.1 | Конкретен бенефициент – Администрацията на Министерския съвет | 5 000 000 лв. | 2 | август 2011 г. |
|  | Февруари | 2.4 | Съдилища | 5 000 000 лв. | 2 | април-юни 2012 г. |
|  | Юли | 2.4 | Конкретен бенефициент – Национален институт на правосъдието (НИП) | 5 000 000 лв. | 1 | април 2012 г. |
|  | Октомври | 2.2 | Конкретен бенефициент – Институт по публична администрация (ИПА) | 10 000 000 лв. | 1 | април 2012 г. |
|  |  | 2.4 | Конкретен бенефициент – Национален институт на правосъдието (НИП) | 3 000 000 лв. | 2 | юни 2012 г. |
| 2012 г. | май | 2.4 | Съдилища | 7 000 000 лв. | 5 | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  | юни | 2.2 | Конкретен бенефициент (КБ) - НСОРБ | 5 000 000 лв. | 1 | Септември 2012 г. |
|  | август | 2.2 | Конкретен бенефициент (КБ)- Институт по психология на МВР | 2 500 000 лв. | 1 | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  |  | 2.4 | Конкретен бенефициент (КБ)- МВР | 1 000 000 лв. | 1 | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  | септември | 2.2 | Общински администрации | 20 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  |  | 2.2 | Централни администрации | 20 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  | октомври | 2.1 | Конкретен бенефициент (КБ) от администрацията - АМС | 3 500 000 лв. | Процедурата е на етап оценка | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |
|  |  | 2.2 | Централни администрации | 4 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  |  | 2.4 | Конкретни бенефициенти (КБ) – ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура на Република България | 5 000 000 лв. | Процедурата е на етап оценка | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |
|  | декември | 2.2 | Конкретен бенефициент (КБ) от администрацията - АМС | 650 000 лв. | Крайният срок за подаване на проектни предложения е февруари 2013 г. | Договорът ще бъде сключен 2013 г. |

Резултати по операции, стартирали през 2009 г.

По процедурата 2.2-03 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, продължи изпълнението на проекта на Института по публична администрация.

Резултати по операции, стартирали през 2010 г.

По процедурата 2.1-04 от март 2010 г. за централни областни и общински администрации бяха сключени шест договора за безвъзмездна помощ (пет общини и една областна администрация). Четири от проектите приключиха успешно. Продължава изпълнението само на проектите на Община Пловдив и Столична Община.

По процедурата 2.4-04 от септември 2010 г. за конкретните бенефициенти от съдебната система бяха получени и одобрени три проекта. Договорът с Министерство на правосъдието беше сключен в края на ноември 2011 г., а останалите два (с Прокуратурата на РБ и ВАС) – в началото на 2012 г.

По процедурата 2.5-01 от септември 2010 г. през първата половина на 2012 г. бяха сключени 12 договора за безвъзмездна помощ.

Резултати по операции, стартирали през 2011 г.

По процедурата 2.1-06 от януари 2011 г. бяха получени и одобрени две проектни предложения на Администрацията на Министерски съвет. Двата проекта са в изпълнение от август 2011 г.

По процедурата 2.2-04 от октомври 2011 г. договорът с Института за публична администрация беше сключен през април 2012 г.

По процедурата 2.4-05 от февруари 2011 г. за съдилищата бяха получени шест проектни предложения. Четири от тях бяха одобрени за финансиране. Бяха сключени два договора в периода април-юни 2012 г. Целите на процедурата са подобряване на процеса на управление на човешките ресурси в съдилищата, повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела от компетентността на съответния съд, както и повишаване на квалификацията на административни ръководители и съдебни администратори за по-качествено изпълнение на техните задължения.

По процедура 2.4-06 от юли 2011 г. за НИП договорът е от април 2012 г. Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители чрез обучение.

По процедура 2.4-07 от октомври 2011 г. за НИП бяха сключени два договора през юни 2012 г. Целта на процедурата е разширяване и укрепване на капацитета на Националния институт на правосъдието за предоставяне на качествени и ефективни обучения за съдебната система, както и подобряване на работата на магистратите в България чрез създаване и прилагане на специализирани обучителни програми.

Нови процедури

По процедура 2.1-07 от октомври 2012 г. за Администрацията на Министерския съвет е подадено и одобрено едно проектно предложение. Договорът ще бъде сключен през 2013 г. Целта на процедурата е създаване на Интегрирана информационна система за нуждите на държавната администрация с оглед повишаване на откритостта и предвидимостта на администрацията, подобряване нейната достъпност, механизми за координация и управлението на човешките ресурси.

По процедура 2.2-05 от юли 2012 г. за НСОРБ е подадено и одобрено едно проектно предложение. Договорът е сключен през септември 2012 г. Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение.

По процедурата 2.2-06 от август 2012 г. за Института по психология на МВР е получено и одобрено едно проектно предложение. Договорът ще бъде сключен през 2013 г. Целта на процедурата е подобряване на управленския капацитет за организационно развитие на Министерството на вътрешните работи чрез обучение за въвеждане на принципите на модерно управление – оптимизиране на практиките по подбор, лидерство, мотивация и кариерно развитие на служителите.

По процедурата 2.2-07 от септември 2012 г. за общински администрации са получени 197 проекта, одобрени за финансиране са 171. Договорите ще бъдат сключени през 2013 г. Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната.

По процедурата 2.2-08 от септември 2012 г. за централни и областни администрации са получени 81 проекта, одобрени за финансиране са 80. Договорите ще бъдат сключени през 2013 г. Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната.

По процедурата 2.2-09 от октомври 2012 г. за централни администрации са получени 10 проекта, одобрени за финансиране са 6. Договорите ще бъдат сключени през 2013 г. Целите на процедурата са подобряване на контролната дейност в администрациите на всички нива и повишаване на уменията на служителите от администрацията на всички нива в специализирани области като одит и контрол върху дейността на администрацията, сигурност на информацията, управление при кризи, бедствия и аварии.

По процедурата 2.2-10 от декември 2012 г. за Администрацията на Министерския съвет крайният срок за подаване на проектни предложения е февруари 2013 г. Целите на процедурата са засилване на административния контрол в администрацията, формиране на познания за корупцията като отрицателно обществено явление и развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционни прояви.

По процедура 2.4-08 от април 2012 г. за съдилищата са получени шест проекта и са одобрени пет от тях. Процедурата подкрепя специализирани обучения по места различни от тези, организирани от Националния институт на правосъдието, съобразно спецификите на всеки конкретен съд и вида дела, с които се занимава. Допълнителен фокус е и повишаването на квалификацията на целевите групи по общи теми, които са основополагащи за качеството на работата в съдебната система. Договорите ще бъдат сключени през 2013 г.

По процедурата 2.4-09 от август 2012 г. за МВР е получено и одобрено едно проектно предложение. Целта на процедурата е подобряване на квалификацията на магистратите и съдебните служители и развитие на цялостна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система. Чрез процедурата ще бъде създадена организация за провеждането на обучение в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както за „разследващи полицаи”, така и за всички полицейски органи в МВР, получаващи правомощия да извършват действия по разследването в хипотезите на чл. 212, ал. 2, както и такива възложени им от прокурор, следовател или разследващ полицай след 28.05.2010 г. Обученията в областта на наказателното право и процес и обучението на посочените по– горе служители е залог за недопускане на прекратяването на досъдебни производства за допуснати неотстраними пороци при извършването на действия по разследване в условията на чл.212, ал.2 от НПК. Договорът ще бъде сключен през 2013 г.

По процедурата 2.4-10 от октомври 2012 г. за конкретните бенефициенти от съдебната система е получено и одобрено едно проектно предложение. Процедурата е с цел да се осигури необходимата подкрепа за продължаващо специализирано обучение и повишаване на професионализма на магистратите и съдебните служители в съдебната система. По този начин чрез обученията ще бъдат въведени добри практики в работата на магистратите и служителите, ще се повиши ефективността на наказателния процес, което е важна стъпка в посока удовлетворяване на очакванията на обществото за бързо, справедливо и качествено правосъдие. Договорът ще бъде сключен през 2013 г.

По Приоритетна ос II през 2012 г. (са започнали да) се изпълняват следните проекти, разпределени по подприоритети и видове бенефициенти:

| Подприоритет | Бенефициент(и) |  | Наименование на проект(и) | Обща стойност в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Наименование |  |  |
| 2.1. “Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” | Бенефициент | Община Пловдив | Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив | 145 707,70 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Благоевград | Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването | 161 449,48 |
|  | Бенефициент | Община Котел | Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в Община Котел | 129 692,00 |
|  | Бенефициент | Столична община | Модерна администрация гарант на модерно образование | 379 442,67 |
|  | Бенефициент | Община Шумен | Община Шумен – модерно и ефективно управление на човешките ресурси в администрацията с акцент върху структурните с компетенции в здравеопазване и образование | 579 960,00 |
|  | Бенефициент | Община Варна | Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването | 610 400,00 |
|  | Конкретен бенефициент | Администрация на МС | Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация | 750 639,10 |
|  | Конкретен бенефициент | Администрация на МС | Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация | 2 005 500,80 |
| 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация” | Конкретен бенефициент | ИПА | Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство | 8 191 635,00 |
|  | Конкретен бенефициент | ИПА | Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на ЕС | 9 843 241,45 |
|  | Конкретен бенефициент | НСОРБ | Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги | 3 968 293,07 |
| 2.4. “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” (2008 г.) | Конкретен бенефициент | Агенция по вписванията | Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията | 1 174 634,05 |
|  | Конкретен бенефициент | Върховен административен съд | Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България | 626 860,00 |
|  | Конкретен бенефициент | Прокуратура на РБ | Укрепване капацитета на ПРБ при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления | 568 999,70 |
|  | Конкретен бенефициент | Министерство на правосъдието | "Ефективно прилагане на принципите за защита на човешките права от институциите на съдебната и изпълнителната власт" | 320 273,39 |
|  | Бенефициент | Административен съд - Добрич | Административните съдии - компетентни в прилагане на европейското право | 127 769,52 |
|  | Бенефициент | Окръжен съд - гр. Пазарджик | Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища | 274 048,19 |
|  | Конкретен бенефициент | Национален институт на правосъдието | Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение | 1 992 316,27 |
|  | Конкретен бенефициент | Национален институт на правосъдието | Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучение | 831 620,82 |
|  | Конкретен бенефициент | Национален институт на правосъдието | Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС | 863 169,56 |
| 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” | Бенефициент | Община Казанлък | Модерно управление на ЧР в Община Казанлък | 371 569,10 |
|  | Бенефициент | Община Първомай | Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на ЧР, съвместно с община Суфлу, Гърция | 308 871,74 |
|  | Бенефициент | Министерство на вътрешните работи | Оптимизиране на управлението на човешките ресурси в МВР в съответствие с европейските практики | 199 990,52 |
|  | Бенефициент | Община Банско | Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на ЧР чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън | 300 514,64 |
|  | Бенефициент | Община Марица | Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската адм-я чрез учене през целия живот | 642 756,00 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Смолян | Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество | 488 648,00 |
|  | Бенефициент | Община Габрово | Развитието на човешкия потенциал - фактор в модерната европейска общинска администрация | 399 286,00 |
|  | Бенефициент | Община Две могили | Учим докато работим | 191 182,23 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Благоевград | Системата на ЧР - фактор за доброто управление на служителите в администрацията | 153 524,00 |
|  | Бенефициент | Община Тетевен | Чрез добри практики към добро управление на ЧР за ефективна адм-я в малките населени места | 387 053,10 |
|  | Бенефициент | Областна администрация Разград | Европейски уроци | 362 327,55 |
|  | Бенефициент | Община Варна | Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на ЧР между Община Варна, Департамент Нор (Франция) и община Дордрехт (Нидерландия) | 415 652,60 |

Подприоритет 2.1

По процедура с бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04 успешно приключи изпълнението на четири проекта. Целта на процедурата за подобряване на управлението на човешките ресурси в администрацията с акцент в областта на образованието и здравеопазването е частично постигната.

По проекта на Община Варна са разработени два  анализа: /1/ за досегашната практика по управление на човешките ресурси в община Варна и /2/ на потребностите от обучения; проведено е проучване на добри практики на управление на човешките ресурси в сходни общини от страни членки на Европейския съюз, проведено е проучване на условията за работа и мотивацията на служителите от целевата група, проведени са два двудневни семинара с по 25 участници и са обхванати 50 служители от административните звена, проведени са и шест обучения с обхванати 180 служители. Разработени/ осъвременени/ доразвити са процедури по управление на човешките ресурси в административните звена бенефициенти от целевата група в три основни групи: /1/ организационното развитие; /2/ оперативното управление на човешките ресурси; /3/ укрепване на звеното за управление на човешките ресурси и звената с функции в областта на здравеопазване и образование. Реализирани са и две петдневни работни посещения с по 10 участника в община Дордрехт, Кралство Холандия и Департамент Нор, Република Франция. Проучени са добри практики и опит в управлението на човешките ресурси с акцент върху предоставянето на здравни и образователни услуги. Проученият опит е адаптиран и внедрен в дейността на общинска администрация Варна чрез включването му в разработването на вътрешни регулации и обучения.

По проекта на Община Шумен са разработени два анализа: /1/ за досегашната практика по управление на човешките ресурси в община Шумен; /2/ на потребностите от обучения. Проведени са две проучвания: /1/ проучване на условията за работа и мотивацията на служителите; /2/ проучване на добри практики на управление на човешките ресурси в сходни общини от страни членки на Европейския съюз. Проведени са два двудневни семинара с обхванати 50 участника, както и шест обучения с обхванати 150 служители. Разработени/ допълнени/ осъвременени са 8 регулации с всички необходими приложения. Проведено е едно петдневно работно посещение с 15 участника в Турне, Белгия за проучване на добри практики и опит в управлението на човешките ресурси с акцент върху предоставянето на здравни и образователни услуги.

По проекта на Областна администрация Благоевград е проведена една кръгла маса, на която са споделени и обменени идеи и предложения между 47 служители и са приоритизирани бъдещите дейности по управление на човешките ресурси в целевите групи. Проведено е обучение за внедряване на менторството като съвременен инструмент при управление на човешките ресурси в администрацията в областта на образованието и здравеопазването (Комбинация от теоретична част и практически упражнения) за 48 служители. Проведено е обучение за „Коучинг”, „Мотивационни техники” и „Управление на времето”  като съвременни форми при управление на човешките ресурси в администрацията в сектори – образование и здравеопазване за 76 служители. Отпечатан в 3 500 бр. и разпространен е наръчник: „Менторство”, „Коучинг”, ”Мотивационни техники” и „Управление на времето”. Проведена е работна бенчмаркинг-среща между шест служители от звената по човешки ресурси от РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от Република България и друга страна–членка на ЕС. Отпечатана е методология за прилагане на менторските отношения в администрацията на РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от област Благоевград. Създаден е сайт „Е-дискусия /форум/ по модерно управление на човешките ресурси в администрацията от сферите на образованието и здравеопазването”, като към интернет страниците на Общинските администрации от Област Благоевград функционират 14 такива подстраници.

По проекта на Община Котел е разработена концепция за система за управление на изпълнението, с включени материали, процедури, форми за оценка и структура на тренинг. Проведено е изследване и анализ на потребностите от обучение, тренинг и развитие и са проведени обучения за  51 служители.

През 2013 г. ще завършат проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив” и проект на Столична община „Модерната администрация – гарант на модерното образование”.

По процедурата от януари 2011 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бюджетна линия BG051PO002/11/2.1-06 от август 2011 г. успешно се изпълняват два проекта на Министерски съвет. Целите на процедурата са подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация чрез развитие на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и укрепване на капацитета на човешките ресурси в държавната администрация чрез въвеждане на стажантски програми и прилагане на принципа на мобилност. Към момента успешно се изпълнява втората цел на процедурата.

По проекта на МС „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” са проучени 32 висши училища, 60 администрации на централно ниво, 28 администрации на областно ниво, 61 администрации на общинско ниво, 12 организации от неправителствения сектор, 49 организации от частния сектор, както и 6 структури на страни-членки на ЕС.  Изготвен е списък на идентифицираните специалности. Разработени са два модела за управление на програми за студентски стажове с оценка на силните и слабите страни на моделите, 4 броя програми за провеждане на студентски стажове с оценки на въздействието, както и правила за провеждане на стажантската програма. Изготвена е процедура за подбор на студентите за участие в стажантската програма със съответните тестове и изпити, включително онлайн, за подбор на кандидатите по програмата. Разработени са формуляри за кандидатстване и наръчници с насоки за кандидатстване на кандидат-участниците в програмата, както и насоки за работа на наставниците по стажантката програмата и специално приспособена  обучителна програма. Анализирани са 24 нормативни акта и са изготвени 4 проекта на нормативни актове и 2 варианта на обща рамкова програма за провеждане на студентските стажове в държавната администрация. Отпечатани са 500 наръчника за наставници, 500 наръчника за кандидати за стаж, 660 удостоверения за стаж, 330 паспорти за успешно проведен стаж. От октомври 2012 г. функционира стажантски портал за държавната администрация. За популяризирането на стажовете в администрацията е проведена рекламна кампания с 2 видеоклипа (20 телевизионни излъчвания), 2 радио-реклами (16 излъчвания), 31 публикации с размер средно по 1 машинописна страница всяка, 9 публикации в електронни информационни сайтове (за втората кампания). По проекта са обхванати 583 стажанти (330 за първия стаж и 253 за втория) и 435 участници от администрацията в семинарите (194 на първия семинар и 241 на втория семинар).

По другия проект на МС „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация” са проведени проучвания в 560 администрации на практиките в българската администрация по три теми (планиране на човешките ресурси; прилагане на принципа за мобилност на национално ниво и за изпълняване на длъжност в институция на ЕС; прилагане на гъвкави условия на труд). Проведени са 2 посещения за по 6 експерти в 2 страни от ЕС, както и кръгла маса с 54 участника. Разработен е доклад с препоръки в 6 области – численост, ключови длъжности, създаване на компетентностни модели, оценка на компетенции, мобилност, гъвкави условия на труд). Актуализирана е методологията за планиране на човешките ресурси и са разработени Методика за определяне на числеността на необходимия персонал, Методика за определяне на ключовите длъжности в държавната администрация, Методика за създаване на модел на компетенции за длъжностите в държавната администрация, Методика за оценка на компетенции с Инструментариум (тестове, казуси и др.) за общи и специфични компетенции, както и Методика за планиране на приемствеността. Разработени са и правила и процедури за прилагане на гъвкави условия на труд, както и 7 проекта на нормативни актове с обосновка на предложените законодателни промени. Обучени са 228 служители и е утвърдена програма и презентационни материали. Проведени са фокус групи с 35 участника общо във връзка с компетентностния модел на ключовите и ръководни длъжности. Оценени са компетенциите на 55 служители през м. декември, чрез създаден център за оценка на компетенциите. Разработен е механизъм за развитие на кариерата чрез мобилност, включващ както предложения за усъвършенстване на вече предвидените в законодателството, така и предложения за въвеждане на нови хипотези на мобилност. От началото на 2013 г. функционира Информационен портал за мобилност в държавната администрация (ИПМДА). Разработен е проект на наредба, определяща условията и реда за осъществяване на мобилност, включително за изпращане на държавни служители да изпълняват длъжност в институция на Европейския съюз.

Подприоритет 2.2

- През отчетния период продължи изпълнението на проекта на Института по публична администрация (№ К10-22-1), одобрен за финансиране по процедура с бюджетна линия BG051PO002/10/2.2-03. Целите на процедурата за укрепване на капацитета на Института по публична администрация за качествено и ефективно предоставяне на обучения за всички нива на администрация, подобряване на знанията и уменията на служителите от държавната администрация, съобразно техните професионални задължения и за осигуряване на единен подход и стандарти при предоставянето на обучения за държавната администрация към края на 2012 г. не са постигнати.

- През 2012 г. продължиха проблемите с обществената поръчка и изборът на изпълнители за дейностите по същество. Към края на м. януари 2013 г. са приключили всички планирани три открити процедури за възлагане на обществени поръчки и са сключени договори с определените за изпълнители участници, както следва: - договор за дейностите за информация и публичност на проекта; - договор за одит на проекта и - за обществената поръчка с четири обособени позиции са сключени договори по четирите обособени позиции с различни изпълнители. На практика едва в началото на 2013 г. стартира изпълнението по същество на проекта.

- По процедурата от октомври 2011 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бюджетна линия BG051PO002/11/2.2-04 през април 2012 г. е сключен договор с ИПА. Целта на процедурата е да предостави достъп, чрез Института по публична администрация (ИПА), до обучение във водещи обучителни организации на територията на ЕС на максимално широк кръг от служители в администрацията. В изпълнение на дейности 2, 6 и 7 са проведени курсове за обучение в Интербалканския институт по публична Администрация в гр. Солун, Гърция и Ирландския институт по публична администрация в гр. Дъблин, Ирландия и са обучени 773 служители.

- По процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-05 през септември 2012 г. е сключен договор с НСОРБ. Към края на отчетния период проектът е на етап подготовка на документация за провеждането на процедури за избор на изпълнители.

Подприоритет 2.4

- През настоящия отчетен период продължи изпълнението на проекта на Агенция по вписванията (№ КБ08-24-6), стартирал своята реализация през 2009 г. Забавянето се дължи на принципно слабия капацитет на АВ, смяна на ръководството и голямото текучество на кадри в агенцията. Това е единственият проект все още в изпълнение по процедура с бюджетна линия BG051PO002/08/2.4-02.

В рамките на процедура от септември 2010 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бюджетна линия BG051PO002/10/2.4-04, от началото на 2012 г. се изпълняват 3 проекта - на Върховния административен съд, Министерството на правосъдието и Прокуратурата на Република България. Целите на процедурата за подобряване квалификацията на магистратите и съдебните служители и развитие на цялостна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и повишаване на професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители за качествено изпълнение на служебните задължения и подобряване на съдебната практика са частично постигнати.

По проекта  на МП "Ефективно прилагане на принципите за защита на човешките права от институциите на съдебната и изпълнителната власт" се укрепва ефективността на съдебната и изпълнителната власт в сферата на защита на човешките права, чрез повишаване квалификацията на магистратите и на държавните служители в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” в МП за прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и изпълнението на решенията на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ).

По проекта на Прокуратурата „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления” са разработени обобщаващ аналитичен доклад относно професионалните умения и квалификация на прокурорите от специализираната прокуратура, потребностите от обучение и управлението на човешките ресурси; SWOT анализ на дейността на СП. Проведено е монографично изследване на административния капацитет на четири специализирани структури в страни-членки от Европейския съюз, сравнителен анализ на установените чрез документалното изследване специализирани структури за борба с организираната престъпност в страни-членки на Европейския съюз и анализ на съвместимостта и приложимостта, както и на необходимите действия за прилагане на установените добри практики в българската среда. Проведено е проучвателно обучение и срещи в специализираните прокуратури и прокурорски мрежи на Кралство Испания, като са оценени проучените на място добри практики и възможностите за прилагането им в България. Обучени са 8 прокурори и следователи, както и един прокурорски помощник.

В рамките на проекта на Върховния административен съд „Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България” са проведени редица обучения за 312 административни ръководители, съдии и съдебни служители от ВАС и административните съдилища в страната, по теми като стратегическо планиране, управление на човешките ресурси в съдебната система, управление на качеството, работа с медиите. Изготвен е и анализ на добрите практики за управление на качеството в съдебната система.

По процедурата за съдилищата с бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-05 в периода април-юни 2012 г. са сключени два договора – с Административен съд- Добрич и с Окръжен съд–гр. Пазарджик. По проекта на  Административен съд-Добрич  е проведеното обучение на 30 съдии по Европейско право и са изнесени лекции от германските съдии по прилагане на европейското право, както и по начина на работа на германските съдилища. По-значимите резултати от проектите ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-06 през април 2012 г. е сключен договор с НИП. Процедурата цели да предостави достъп, чрез НИП до обучение във водещи организации на територията на ЕС на максимално широк кръг от магистрати и съдебни служители. По проекта са разработени анализ на потребностите за обучение на магистрати, както и анализ на потребностите за обучение на съдебни служители, методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията, 14 специализирани обучителни програми за магистрати и съдебни служители. Обучени са 7 магистрати, при заложени 450.

По процедура с бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07 за директно предоставяне на БФП, през м. юни 2012 г. са сключени два договора с НИП. Процедурата допълва процедурата от м. юли 2011 г. По проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС” е изготвен списък с примерни теми за обучение на магистрати по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления, анализ на законодателството и съдебната практика по горните теми, преглед на съществуващите обучителни програми по горните теми, както и списък с примерни теми за обучение на магистратите по право на ЕС във връзка с разглеждането на наказателни, граждански и административни дела. По проекта са проведени учебни посещения в страни-членки на ЕС за по 6 участници и са изготвени две програми за обучение на обучители. По проект „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучение” през 2012 г. е изпълнена поддейност 5.1 „Актуализиране и детайлизиране на програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и програмата за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори като учебната 2012-2013 година в НИП се провежда по актуализираната по проекта програма. В процес на изпълнение са поддейности 5.2 „Актуализиране на съществуващите помагала и разработване на нови тематични помагала за нуждите на задължителното първоначално обучение” и Дейност 6 „Подобряване на системата за оценка и подбор на постоянните преподаватели в НИП”

Подприоритет 2.5

По процедурата за централни, областни и общински администрации с бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 в периода януари-юни 2012 г. са сключени 12 договора с бенефициенти. Целта на процедурата е подобряване капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво чрез използване на опит и добри практики от други държави членки в областта на човешките ресурси в държавната администрация. Най-значими резултати се отчитат по проектите на Министерство на вътрешните работи и Община Варна.  По проекта на Община Варна е проведено работно посещение на десет експерта в Община Дордрехт.

По проекта на МВР във връзка с прегледа на законодателството, организационно - управленския модел, методиките за определяне на числеността на служителите в администрацията са проведени две работни посещения на петима български експерти във Федералното министерство на вътрешните работи на Германия. Във връзка със съвместното разработване на проект на методика за определяне на числеността на административните структури на МВР на Република България са проведени три работни посещения на четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия в МВР. Във връзка с адаптиране на длъжностните характеристики на административните структури в МВР с германските добри практики е проведено работно посещение на петима български експерти и четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия са посетили МВР. Във връзка с изследване на практиките и процедурите за осигуряване длъжности за хора в неравностойно положение е проведено работно посещение на петима български експерти във ФРГ.

Обобщение на резултатите по Приоритетна ос II

По ПО2 темпът на обявяване на процедурите е относително постоянен от началото на изпълнение на ОПАК (2007-4 процедури, 2008 – 5, 2009 – 2, 2010 -4, 2011 – 5). Именно поради това 2012 г. забележимо се различава от досегашната практика. През 2012 г. по ПО2 са обявени 10 процедури, за да се навакса изоставането в обучението на служители от администрацията и съдебната система. По подприоритет 2.1 са обявявани процедури всяка година в периода 2007-2012 г. Това е подприоритетът с най-редовно обявявани процедури, защото по 3.1 (по който също до 2011 г. е обявявана поне 1 процедура годишно) през 2012  не е обявена процедура. Процедурата от октомври 2012 г. за Администрацията на Министерския съвет е последният реален шанс за изпълнението на индикатора „Администрации, използващи Единната информационна система за управление на човешките ресурси” и поради тази причина е ключова за постигането на целите на ПО2.

По подприоритет 2.2 в началото на изпълнението на ОПАК (2008-2009 г.) бенефициенти са били МДААР (в партньорство с ИПА) и БАН. Физическият напредък по индикатор „Общ брой на обучените служители в администрацията” се дължи над 90% на резултатите от тези два проекта. По процедурите от 2009 и 2011 г. бенефициент е ИПА, като аргументите за това са изграждането на капацитет на Института и осигуряване на еднакъв стандарт и качество на обученията на администрацията. През 2012 г. са обявени шест процедури по подприоритет 2.2, за да се компенсира изоставането по проекта на ИПА К10-22-1. НСОРБ ще провежда специализирани обучения за общинската администрация, защото ИПА няма капацитет да я обхване. Процедурите за обучения на служители в централни, областни и общински администрации, обявени септември 2012 г., допълват обученията в чужбина, организирани по проекта на ИПА, както и обученията, предвидени в проекта на НСОРБ. Процедурата за Института по психология на МВР ще обхване обучения за служителите на МВР, които са с по-специален статут и до края на 2012 г. не са обхванати в обучения по ОПАК. Процедурата от октомври 2012 г. за централни администрации е с фокус подобряване на контролната дейност в администрациите на всички нива и повишаване на уменията на служителите от администрацията на всички нива в специализирани области като одит и контрол върху дейността на администрацията, сигурност на информацията, управление при кризи, бедствия и аварии. Процедурата от декември 2012 г. за Администрацията на Министерския съвет е с фокус засилване на административния контрол в администрацията, формиране на познания за корупцията като отрицателно обществено явление и развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционни прояви.

Следователно, през 2012 г. са обявени процедури за всички потенциални администрации – централни, областни, общински, МВР, АМС и специализирани администрации. През 2013 г. предстои обявяване на още две процедури по подприоритет 2.2 – процедура за продължение на проекта на ИПА за обучения в чужбина и процедура за обучения на централни, областни и общински администрации, която допълва процедури 2.2-07 и 2.2-08 от 2012 г. С гореизброените процедури Управляващият орган обхваща всички потенциални бенефициенти от администрацията. С организирането на максимално бърза и качествена оценка на постъпилите проекти и ускоряване на процеса по сключване на договори, УО направи максималното за преодоляване на натрупаните закъснения в изпълнението на индикаторите за администрацията.

Усилията на УО по ПО2 от 2011 и 2012 г. започват да дават резултат и по отношение индикаторите на ОПАК, като обучените през 2012 г. са над 2000 служители в администрацията (773 от които по проекта на ИПА за обучение в чужбина, 435 по проекта на АМС за студентски стажове, 250 по проекта на Община Варна, 200 по проекта на Община Шумен и 228 по проекта на АМС за мобилност). Тоест, обучените от ИПА през 2012 г. са около 30% от общо обучените по ОПАК. Делът на обучените жени се увеличава от 62.7% на 63.1%, а делът на обучените служители от местната администрация от 6.6% на 7.79%.  Тези тенденции се очаква да се запазят и многократно да се увеличат през 2013 г.

По отношение на съдебната система (подприоритет 2.4) се забелязва запазване на интензивните усилия като брой и бюджет на процедурите. През 2011 г. и 2012 г. са обявени по 3 процедури. По 2.4-05 са сключени 2 договора със съдилища, а по 2.4-06 и 2.4-07 - три договора с НИП. В този контекст, естествено е обявяването през април 2012 г. на нова процедура по 2.4 за съдилищата, по която до средата на 2013 г. се очаква сключването на пет договора с административни съдилища, както и обявяването през август 2012 г. на процедурата за Министерство на вътрешните работи, по която договорът отново ще бъде сключен през 2013 г. По процедурата от октомври 2012 г. за конкретните бенефициенти от съдебната система е постъпило само едно проектно предложение на Висшия съдебен съвет, което е одобрено и ще бъде финансирано през 2013 г.

През 2012 г. обучените магистрати и съдебни служители са около три пъти по-малко от обучените през 2011 г. и около 5 пъти по-малко от обучените през 2010 г. главно поради факта, че проектите на НИП са в началната си фаза на изпълнение. Обучените през 2012 г. са основно по проекта на Върховния административен съд (312 от общо 357 обучени магистрати и съдебни служители). От писмото на Висшия съдебен съвет е видно, че общо обучените магистрати и съдебни служители през 2012 г. са 836, от които 635 са жени. Прави впечатление, че само 450 от тях са успешно преминали обучения с получаване на сертификат. Тоест, близо половината обучени магистрати и съдебни служители през 2012 г. са преминали краткосрочни технически или опреснителни обучения с продължителност по-малка от един работен ден, например вътрешни обучения по нови модули на деловодна система или вътрешни ИТ обучения, за които не са получили сертификат. Следователно, обучените по ОПАК с получаване на сертификат са близо 80% от общо обучените магистрати и съдебни служители, които са получили сертификат за обучението си.

Във връзка с вида на разпределението на участниците в проекти по Приоритетна ос II, участието на повече жени отколкото мъже е разбираемо по отношение на бенефициенти от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) – 76% от влизащите  и 77% от напускащите по ПО2. Спецификите на администрацията и съдебната система предопределят и факта, че преобладават участниците на възраст между 25 и 54 годишни, заетите, както и участниците с висше образование. Интересен е фактът, че делът на работещите на възраст почти равен на дела на младежите, докато по другите приоритетни оси и обичайно за програмата е в пъти по-голям. Участниците в неравностойно положение обаче представляват незначителна част, поради ограниченото им представяне в администрацията.

Когато е приложимо, демонстриране на ефекта върху поощряването на равнопоставеността на половете.

По Приоритетна ос II голямата част от дейностите представляват обучения. В почти всички проекти бенефициентите са се стремили да прилагат принципа на равенство между половете при подбора и включването на участници. Въпреки това, участието на повече жени отколкото мъже е разбираемо по отношение на бенефициенти от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) – 76% от влизащите  и 77% от напускащите по ПО2.

Посочване на частта на отпуснатите кредити по приоритети, използвани в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

Размерът на отпуснатите кредити към 31 декември 2012 г. по Приоритетна ос ІІ е 
127 153.47 евро (съ-финансиране от ЕС).

За програмите ЕСФ: изискващата се в член 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006 информация

- интегриране на насоката за равенство между мъжете и жените и на всяка дейност, специално насочена към тази област

Виж по-горе.

- дейности за засилване на заетостта на мигриращата работна сила и по този начин по-голямата им социална интеграция

Доколкото мигриращата работна сила е част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, то тя се ползва еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

- дейности за засилване на заетостта на малцинствата и по този начин по-голямата им социална интеграция

Малцинствата са представени като част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, тоест те се ползват еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

- дейности за засилване на заетостта на други групи в неблагоприятно положение включително хората с увреждания и по този начин по-голямата им социална интеграция

Хората в неблагоприятно положение, включително хората с увреждания са представени като част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, тоест те се ползват еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

- иновационни дейности, в това число представяне на темите и резултатите от тези действия, тяхното разпространение и интегриране

Иновациите и прилагането на политики е един от хоризонталните принципи по ОПАК и с това – условие за допустимост на проектното предложение по всички обявени до момента процедури.

В почти всички проекти по ОПАК с цел устойчивост са предвидени дейности за мултиплициране и разпространение на конкретни постигнати резултати и добри практики.

По проекта на МС „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” е изготвена процедура за подбор на студентите за участие в стажантската програма със съответните тестове и изпити, включително онлайн, за подбор на кандидатите по програмата. От октомври 2012 г. функционира стажантски портал за държавната администрация.

По другия проект на МС „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация” са разработени правила и процедури за прилагане на гъвкави условия на труд, създаден е център за оценка на компетенциите, разработен е механизъм за развитие на кариерата чрез мобилност, както и предложения за въвеждане на нови хипотези на мобилност. От началото на 2013 г. функционира Информационен портал за мобилност в държавната администрация (ИПМДА). Разработен е проект на наредба, определяща условията и реда за осъществяване на мобилност, включително за изпращане на държавни служители да изпълняват длъжност в институция на Европейския съюз.

- дейности, свързани с транснационалното и междурегионалното сътрудничество

Във всички процедури до сега са допустими дейности с „транснационален елемент”, без те да представляват по своята същност дейности за транснационално и междурегионално сътрудничество. Този елемент е най-силен в проекта на ИПА по подприоритет 2.2  „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на ЕС”.

По процедурата за централни, областни и общински администрации с бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 са получени 29 проектни предложения. 15 от тях са одобрени за финансиране, като поради ограничения бюджет на процедурата в периода януари-юни 2012 г. са сключени 12 договора с бенефициенти. Най-значими резултати се отчитат по проектите на Министерство на вътрешните работи и Община Варна.

3.2.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

Посочва се информация за всички значителни проблеми, възникнали по време на изпълнението на приоритетната ос, включително обобщение на тежките проблеми, идентифицирани в резултат на процедурата по смисъла на чл.62, параграф 1, буква г (i) от Регламент (ЕО) №1083/2006, където е приложимо, както и мерките, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за разрешаването им.

Проектът на ИПА „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство” не може да започне изпълнение на дейностите по същество и да постигне заложените цели поради проблеми с обществените поръчки за трета поредна година. Договорите с изпълнителите за дейностите по същество са сключени едва в началото на 2013 г.

УО предприе бързи и мащабни мерки, за да се компенсира недостатъчния капацитет на ИПА и пропуснатите години за обучения на администрацията. Първите резултати са отчетени в настоящия доклад.

3.3. Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

3.3.1. Реализиране на целите и анализ на постигнатия напредък

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 56 044 617 евро, от които 47 637 924 са европейско финансиране. Общата сума представлява 31% от цялата програма.

Информация за материалния и финансов напредък по Приоритетна ос III

За всеки от количествено оценяваните показатели (финансов или материален, по-специално ключовите показатели, свързани с целите и очакваните резултати) информация за материалния и финансов напредък по Приоритетната ос за годината N, за предходните години, както и с натрупване.

Наред с това информацията може да се представи и графично.

Всички показатели трябва, в рамките на възможното, да се представят с разбивка по полове. Ако данните все още не са налични, в доклада се посочва датата, на която ще бъдат налични и тази, на която управителния орган ще ги представи на Комисията.

Таблица 9: Индикатори по Приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

| Индикатори |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОС 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели системи за управление на качеството | Постигната стойност | 0 | 111 | 0 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 126 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 125 (около 25% от администрациите) |  |  |  |
|  | Базова стойност | 89 (16% от администрациите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преглед на административните услуги за тяхното предоставяне онлайн | Постигната стойност | 0 | 0 | 1 498 | 13 | 3010 | 544 |  |  |  | 5055 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Около 2000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели система за вътрешен електронен документооборот | Постигната стойност | 0 | 0 | 3 | 8 | 89 | 0 |  |  |  | 100 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | Всички администрации |  |  |  |
|  | Базова стойност | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоразработени/обновени информационни системи за органите на съдебната власт | Постигната стойност | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатори за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, спазващи стандартното време за предоставяне на услуга (20 мин.) | Постигната стойност | 0 | 0 | 198 | 0 | 6 | 254 |  |  |  | 458 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 466 (98% от всички администрации) |  |  |  |
|  | Базова стойност | 357 (75% от всички администрации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение | Постигната стойност | 0 | 29 | 6 | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 49 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административни услуги, предоставяни онлайн | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 9 |  |  |  | 2104 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги, включени в портала е-правосъдие | Постигната стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Базова стойност | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации, достигнали ниво “отлично” при обслужване на принципа “one-stop-shop” | Постигната стойност | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 10 |
|  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  | 70 (15% от общия брой администрации, предоставящи услуги) |  |  |  |
|  | Базова стойност | 12 (3% от общия брой администрации, предоставящи услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи, в съответствие с приложение ХХІІІ:

Таблица 10: Данни за участниците в проекти по ОПАК по Приоритетна ос III през 2012 г.

| Вид на разпределението | Данни за хора, които влизат в проекти по ОПАК през настоящата година | Данни за хора, които напускат проекти по ОПАК през настоящата година | Пренесени данни за хора |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой участници годишно | 595 | 202 | 2410 |
| Разбивка на участниците по пол: |  |  |  |
| - мъже | 326 | 103 | 934 |
| - жени | 269 | 99 | 1476 |
| Разбивка на участниците по възраст: |  |  |  |
| - младежи (между 15 и 24 годишни) | 8 | 12 | 214 |
| - на възраст между 25 и 54 годишни | 508 | 164 | 809 |
| - работещи на възраст (между 55 и 64 годишни) | 79 | 26 | 53 |
| - други | 0 | 0 | 0 |
| Разбивка на участниците по групи в неравностойно положение: |  |  |  |
| - емигранти | 1 | 1 | 59 |
| - малцинства | 0 | 0 | 70 |
| - хора с увреждания | 4 | 1 | 15 |
| - други лица в неравностойно положение | 0 | 0 | 91 |
| Разбивка на участниците по активност на пазара на труда: |  |  |  |
| - заети | 531 | 196 | 2276 |
| - от които самонаети | 9 | 31 | 109 |
| - безработни | 2 | 2 | 65 |
| - от които дългосрочно безработни | 0 | 0 | 20 |
| - неактивни (общо неактивни, включително учащи, пенсионери, временно нетрудоспособни, лица с трайно увреждания, домакини) | 2 | 0 | 13 |
| - от които в момента посещават обучителен/квалификационен курс | 0 | 0 | 2 |
| Разбивка на участниците по образователен ценз: |  |  |  |
| - начално или основно образование | 0 | 2 | 654 |
| - средно образование | 17 | 14 | 50 |
| - професионално обучение след средно образование, но не висше | 9 | 5 | 1227 |
| - висше образование: | 569 | 181 | 388 |

Качествен анализ

Анализ на постигнатото, измерено чрез материалните и финансовите показатели, включително качествен анализ на постигнатия напредък по отношение на първоначално набелязаните цели.

Целта на Приоритетната ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” е модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система. Тя следва да се постигне посредством изпълнение на специфичните цели на отделните подприоритети, а именно:

- подприоритет 3.1: Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги;

- подприоритет 3.2: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса;

- подприоритет 3.3: Повишаване ефективността и прозрачността в дейността на съдебната власт чрез въвеждането на интегрирани автоматизирани информационни системи;

- подприоритет 3.4: Подобряване на капацитета на държавната администрация, структурите на гражданското общество и съдебната система чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на административното обслужване и електронното управление.

По Приоритетна ос III до момента са обявени следните процедури:

| Година на обявяване на процедурата | Месец на обявяване на процедурата | Под-приоритет | Допустими бенефициенти | Общ бюджет на процедурата | Одобрени проекти | Месец на сключване на договори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | ноември | 3.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията | 8 000 000 лв. | 3 | декември 2007 г. |
|  |  | 3.3 |  | 3 000 000 лв. | 0 | -- |
| 2008 г. | март | 3.2 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията | 5 000 000 лв. | 1 | юли 2008 г. |
|  | май | 3.3 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система | 10 000 000 лв. | 2 | октомври 2008 г. |
|  | октомври | 3.1 | Централна, областни и общински администрации | 30 000 000 лв. | 48 | 2009 г. |
| 2009 г. | ноември | 3.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията) | 20 000 000 лв. | 2 | септември 2010 г. |
| 2010 г. | март | 3.1 | Централни администрации | 10 000 000 лв. | 6 | февруари-юли 2011 г. |
|  | септември | 3.1. | Централни, областни и общински администрации | 1 000 000 лв. | 0 | Процедурата е прекратена. |
| 2011 г. | януари | 3.1 | Централни администрации | 10 000 000 лв. | 8 | 2012 г. |
|  |  | 3.2 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията) | 12 000 000 лв. | 1 | септември 2011 г. |
|  | февруари | 3.1 | Конкретни бенефициенти (КБ) от администрацията – Администрация на Министерски съвет | 5 000 000 лв. | 2 | октомври 2011 г. |
|  |  | 3.3 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система | 8 000 000 лв. | 3 | ноември 2011 г. |
| 2012 г. | февруари | 3.2 | Централни администрации | 7 700 000 лв. | 7 | ноември 2012 г.-януари 2013 г. |
|  | март | 3.3 | Конкретни бенефициенти (КБ) от съдебната система – МП, ВСС | 3 000 000 лв. | 2 | Договорите ще бъдат сключени 2013 г. |

Резултати по операции, стартирали през 2009 г.

По обявената през м. ноември 2009 г. процедура 3.1-03 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от септември 2010 г. се изпълняват два проекта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Резултати по операции, стартирали през 2010 г.

По обявената през м. март 2010 г. процедура 3.1-04 за централни администрации през първата половина на 2011 г. са сключени договори само с 6 централни администрации поради изчерпване бюджета на процедурата.

Резултати по операции, стартирали през 2011 г.

По процедурата 3.1-06 от м. януари 2011 г. за централни администрации бяха получени 21 проектни предложения. 13 от тях бяха одобрени, но поради изчерпване бюджета на процедурата през февруари 2012 г. бяха сключени едва 8 договора за безвъзмездна помощ. Целите на процедурата са подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на приходните администрации и усъвършенстване на информационните системи в приходните администрации.

По процедурата 3.1-07 от м. февруари 2011 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Администрацията на Министерския съвет бяха получени и одобрени две проектни предложения. Проектите са в изпълнение от октомври 2011 г.

По процедурата 3.2-02 от м. януари за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МТИТС беше получено и одобрено едно проектно предложение. Проектът е в изпълнение от септември 2011 г.

По процедурата 3.3-03 от м. февруари за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретни бенефициенти от съдебната система бяха получени и одобрени три проектни предложения. Проектите са в изпълнение от края на ноември 2011 г.

За всички процедури по ПО3 от ИГРП 2011 процедурата по оценка е приключила в рамките на календарната година. Единствените договори, които не са сключени в рамките на отчетния период са на централните администрации по процедурата по подприоритет 3.1. Преминаването в 2012 г. се дължи на проблеми по отношение на бъдещото изпълнение на проектите на база на ПМС 330.

Нови процедури

По процедурата 3.2-03 от февруари 2012 г. за централни администрации бяха получени 19 проектни предложения, от които бяха одобрени 7. Договорите са сключени в края на 2012 и началото на 2013 г. Целта на процедурата е усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.

По процедурата за изграждане на портала е-правосъдие 3.3-04 от март 2012 г. за конкретни бенефициенти от съдебната система бяха получени три проектни предложения и бяха одобрени две от тях. Договорите ще бъдат сключени през 2013 г. Целта на процедурата е повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез подобряване и развитие на системата и централизирания портал на е-правосъдие. Ако процедурата е успешна, в края на 2013 г. може да има функционираща базова версия на този портал. Като цяло, поради изчерпване на бюджета на ПО3, ОПАК ще може да постави само основите на електронното правосъдие.

До момента по всеки един от основните подприоритети по Приоритетна ос III има изпълнявани проекти (с изключение на подприоритет 3.4 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”). Всички те са изключително важни, тъй като са насочени към държавната администрация, съответно и  към всички структури на съдебната власт, и имат основна и значителна роля за подобряване на обслужването на българските потребители на административни услуги и на услуги на съдебната система. Електронното управление е сред основните приоритети на българското правителство. Както е видно от информацията по процедурите по подприоритет 3.1, интересът към изпълнение на проекти за електронно управление и обслужване е изключително голям както сред централните, така и сред областните и общинските администрации, но ОПАК няма необходимия ресурс да отговори на този нарастващ интерес поради изчерпването на бюджета на ПО3.

По-конкретно, по Приоритетна ос III през 2012 г. (са започнали да) се изпълняват следните проекти, разпределени по подприоритети и видове бенефициенти:

| Подприоритет | Бенефициент(и) |  | Наименование на проект(и) | Обща стойност в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Наименование |  |  |
| 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” (2009 г.) | Бенефициент | Община Полски Тръмбеш | България, Северен централен район за планиране, област Велико Търново, община Полски Тръмбеш | 322 000.60 |
|  | Бенефициент | Община Пазарджик | Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление | 758 100.00 |
|  | Бенефициент | Община Брусарци | Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга | 531 516.00 |
|  | Бенефициент | Община Ямбол | Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване | 534 338.11 |
|  | Бенефициент | Община Симитли | Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли | 267 039.00 |
|  | Бенефициент | Община Лом | Община Лом – НЕКА е в услуга за Вас! /Община Лом – Нова, Ефективна и Качествена, Администрацията е в услуга за Вас!/ | 329 389.80 |
|  | Бенефициент | Община Варна | е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите | 2 152 174.40 |
|  | Бенефициент | Община Две могили | Модерна и ефективна администрация в община Две могили | 320 980.00 |
|  | Бенефициент | Община Петрич | Общинска администрация Петрич – с лице към гражданите и бизнеса | 277 774.00 |
|  | Бенефициент | КЗП | Модерни и интегрирани административни услуги в Комисията за защита на потребителите | 600 711.00 |
|  | Бенефициент | Община Габрово | Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качественни електронни услуги за гражданите и бизнеса | 636 720.00 |
|  | Бенефициент | Община Асеновград | Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград | 481 281.28 |
|  | Бенефициент | Община Рудозем | Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан | 384 840.00 |
|  | Бенефициент | ИА „Автомобилна администрация” | Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” | 748 258.45 |
|  | Бенефициент | Община Пловдив | Разработване и внедряване на „Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса” | 852 000.00 |
|  | Бенефициент | Община Монтана | Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса | 744 966.28 |
|  | Бенефициент | Община Стамболийски | Повишаване на административния и технологичен капацитет на общинските и областни администрации чрез разработка и внедряване на набор от унифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка | 995 000.00 |
|  | Бенефициент | Община Бобов дол | Администрация в услуга | 682 700.00 |
|  | Бенефициент | Община Свиленград | По-добри услуги – по-доволни граждани | 653 862.40 |
|  | Бенефициент | РИОКОЗ - Пловдив | Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ - Пловдив | 607 007.00 |
|  | Бенефициент | Община Борино | Повишаване качеството на предлаганите услуги от общинските администрации Борино и Доспат, чрез прилагане на модела „ едно гише” и въвеждане на електронни услуги | 666 069.35 |
|  | Конкретен бенефициент | МТИТС | Развитие на административното обслужване по електронен път | 18 429 864,00 |
|  | Конкретен бенефициент | МТИТС | Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги (еУПД) | 1 228 170,50 |
|  | Бенефициент | Агенция по геодезия, картография и кадастър | Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със Закона за електронното управление. Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез online транслитерация | 2 625 921,97 |
|  | Бенефициент | НАП | Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП - Информационна система "Контрол" | 2 973 716,87 |
|  | Бенефициент | НАП | Изграждане и внедряване на Управленска информационна система / Data Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС | 1 835 643,61 |
|  | Бенефициент | МРРБ | МРРБ - ефективна, модерна и прозрачна администрация в услуга на гражданите и бизнеса | 838 904,02 |
|  | Бенефициент | Агенция по вписванията | Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване на събираемостта на данъците върху недвижимите имоти. | 814 790,00 |
|  | Бенефициент | Български институт по метрология | Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на БИМ. БИМ-доставчик на електронни административни услуги. | 448 652,00 |
|  | Бенефициент | НЦИД | Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на ел.управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на РБ по нерегулирани професии | 501 572,65 |
|  | Бенефициент | НАП | Повишаване на нивото на информационната сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IED 27001:2006 "Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания" | 609 043,08 |
|  | Бенефициент | НАП | Разработване и внедряване на ел. регистър за обезпечаване на дейността по административно сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания - ИС "Взаимна помощ при събиране" | 341 677,74 |
|  | Бенефициент | НАП | Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана ИС на НАП в съответствие с принципите на ел. управление | 642 597,05 |
|  | Бенефициент | Агенция "Митници" | Засилване на административния капацитет на българската митническа адм-я в съответствие с инициативата Електронни митници на ЕС | 2 895 406,76 |
|  | Бенефициент | Държавна комисия по хазарта | Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна инф. система, електронни регистри и въвеждане на ел. управление | 699 928,33 |
|  | Бенефициент | Агенция по вписванията | Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на ИС на Търговския регистър към Агенция по вписванията | 1 201 710,94 |
|  | Бенефициент | Агенция "Митници" | Подобряване на административното обслужване на митническата адм-я чрез изграждане на механизми за ел. управление и непрекъснат мониторинг на админ. производство | 2 919 074,98 |
|  | Конкретен бенефициент | Администрация на МС | Усъвършенстване на инвестиционната политика в РБ чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление | 1 999 999,40 |
|  | Конкретен бенефициент | Администрация на МС | Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса | 2 520 723,40 |
| 3.2 “Стандартна информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост” | Конкретен бенефициент | МТИТС | Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство | 11 997 662,08 |
|  | Бенефициент | Агенция за устойчиво енергийно развитие | Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната адм-я и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия | 632 677,10 |
|  | Бенефициент | МРРБ | Оптимизиране и интегриране на ГИС на МРРБ | 371 118,27 |
|  | Бенефициент | Патентно ведомство | „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия” | 556 580,41 |
|  | Бенефициент | ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" | Развитие на съществуващите инф. системи в ГД ГВА, разработване на нови модули и тяхното интегриране в ЕИКС, обхващаща извършваните админ услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване | 1 026 008,92 |
|  | Бенефициент | Агенция по геодезия, картография и кадастър | Надграждане на съществуващи инф системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро админ обслужване | 2 247 945,00 |
|  | Бенефициент | ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" | Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държ. адм-я и гражданите | 2 034 458,21 |
| 3.3 “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” | Конкретен бенефициент | МП | Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на Инф. Система на ГДИН | 1 275 519,93 |
|  | Конкретен бенефициент | МП | Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана инф. Система за управление в ГД "Охрана" и включването й към ЕИСПП | 1 261 405,10 |
|  | Конкретен бенефициент | Прокуратура на РБ | Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените Инф. Системи с ядрото на ЕИСПП | 5 447 561,50 |

Подприоритет 3.1

През настоящия отчетен период приключи изпълнението на 17 броя проекти от процедура с бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02, а останалите 4 ще приключат през 2013 г. Причината за наложилите се удължения на сроковете за изпълнение на проектите е наличното закъснение при задължителното сертифициране на административни услуги и информационни системи от Съвета по вписвания към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), а разработването или актуализирането на подобни системи представлява основна дейност в повечето от одобрените за финансиране проектни предложения от цитираната процедура.

През 2012 г. се изпълняват два договора с конкретен бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по процедурата с бюджетна линия BG051PO002/09/3.1-03. Целите на процедурата са усъвършенстване на процесите за предоставяне на административни електронни услуги, насочени към облекчаване на обслужването и повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса и осигуряване на служебно начало при административното обслужване.

Някои от по-важните резултати, постигнати по двата проекта през настоящия отчетен период са:

- по проект № К10-31-1 „Развитие на административното обслужване по електронен път” –  Проведен е избор на изпълнители и са сключени договори по основните дейности на проекта. Сключени са договори за изпълнение на дейностите по информация и публичност, както и за одит по проекта. Прегледани са 400 административни услуги, подходящи за предоставяне онлайн. Проведени са две кръгли маси и два дискусионни форума. Избрани са пилотни администрации и приоритетни услуги за предоставяне по електронен път. Цялостните резултати по проекта ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

- по проект № К10-31-2 „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в  МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги, (еУПД)” – Процедурата за избор на изпълнител за основните дейности по проекта е прекратена поради изтичане на повече от една година от откриването й (24.03.2011 г.) до окончателното Решение № 10387/16.07.2012 г. на ВАС, в който период са настъпили съществени изменения в Директива 2007/02/ЕО (INSPIRE), която дефинира изискванията относно хармонизирането на пространствените данни. Поради възникналата необходимост от привеждане на техническото задание в съответствие с приложимата нормативна уредба, процедурата е прекратена. Един от участниците в процедурата е подал жалба пред КЗК срещу решението за  прекратяване, а решението на КЗК е обжалвано пред по-горната инстанция – Върховен административен съд. Окончателното решение на ВАС отменя заповедта за прекратяване, като преписката е върната за продължаване на процедурата за избор на изпълнител. В резултат през 2013 г. предстои сключването на договор и с това стартирането на проекта по същество. Сключени са договори с изпълнители за дейностите по осигуряване на информация и публичност, както и за провеждане на одит по проекта.

По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/10/3.1-04, насочена към подобряване на капацитета и обслужването от страна на приходните администрации, договорите са сключени през първата половина на 2011 г. Повечето проекти са с избрани изпълнители и в началото на реалното изпълнение на дейностите. По проекта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са прегледани 90 административни услуги за последващо предоставяне онлайн и са проведени две кръгли маси със 74 участника за запознаване на обществеността с новата функционалност на ИКАР и възможностите за предоставяне на услуги. По проекта на Българския институт по метрология са прегледани 22 услуги за последващо предоставяне онлайн.

По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-06, насочена към подобряване на капацитета и обслужването от страна на приходните администрации, договорите са сключени през февруари 2012 г. Повечето проекти са на етап избор на изпълнител за основните дейности. По проекта на Държавната комисия по хазарта са прегледани 14 услуги за последващо предоставяне онлайн и са разработени следните анализи: юридически анализ на нормативната база, вътрешно-ведомствените документи и организация, анализ на административните процеси и дейности във връзка с издаването лицензи за хазартни дейности, анализ на настоящото състояние на предоставяните от ДКХ услуги и обратна връзка от потребителите, анализ на добри европейски практики – кабинетно проучване, сравнителен анализ на проучените практики в посетените страни, оценка на тяхната приложимост към българските условия и конкретни предложения за адаптирането на добрите практики с цел тяхното прилагане в ДКХ. По проекта на НЦИД е прегледана една услуга.

По процедурата с бюджетна линия BG051PO002/11/3.1-07 за Министерския съвет двата договора са в изпълнение от октомври 2011 г. Процедурата е насочена към предоставяне на електронни услуги по административен път и обмен на електронни документи между администрациите при прилагането на регулаторните режими и предоставяне на комплексни административни услуги и оптимизиране на административните процедури/процеси по тяхното предоставяне чрез разработване на ясни процедури.

По проект КБ11-31-1 „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление” ще бъде намалена административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти и ще бъде създадена специализирана Административна информационна система за предоставяне на електронни услуги при администриране на ключови регулаторни режими на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на инфраструктурни проекти (обекти) с национално и регионално значение. По проект КБ11-31-2 „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” ще създаде единна методологическа и нормативна база, необходима за прилагане на комплексно административно обслужване, която ще бъде реализирана в 3 до 5 пилотни администрации. И двата проекта са на етап избор на изпълнител по основните дейности. Първите резултати от тези проекти ще може да бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Подприоритет 3.2

По процедура с бюджетна линия BG051PO002/11/3.2-02, от края на септември 2011 г. се изпълнява проект на МТИТС К11-32-1 „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Процедурата е насочена към усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса посредством надграждане на централните системи на електронното правителство. По проекта на МТИТС са сключени договори за изпълнението на основните дейности, с изключение на дейност 4 „Разработване на централна система за мобилна (SMS) нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса”. Към края на 2012 г. са разработени доклад за оценка на текущото състояние на инфраструктурата в Контролно-технически център на електронното правителство – Бояна (КТЦЕП) и анализ на алтернативни предложения за консолидация чрез виртуализация, доклад с практическите ползи от консолидация чрез виртуализация на база на предложен алтернативен вариант, анализ на добрите практики за усъвършенстване на централните системи на електронното управление и методика и процедури за изграждане, сертифициране и поддръжка.

По процедура с бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03 от края на 2012 г. се изпълняват седем проекта на централни администрации, които са на етап разработване на тръжни задания за избор на изпълнители. Първите резултати по проектите ще бъдат отчетени в доклада за 2013 г.

Подприоритет 3.3

По процедура с бюджетна линия BG051PO002/11/3.3-03, от края на ноември 2011 г. се изпълняват два проекта на Министерство на правосъдието и един проект на Прокуратурата. И трите проекта са свързани с надграждането и свързването на системи към Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). При проектите на Министерство на правосъдието се отчита значително закъснение на етап подготовка и провеждане на обществени поръчки за основните дейности. Договори за изпълнение на част от основните дейности са сключени в началото на 2013 г. По проекта на Прокуратурата са проучени информационните системи на държави-членки на ЕС, като две от тях, РЕстония и ФРГермания, в частност Свободната държава Бавария, са препоръчани за последващо изследване и анализ на наличните информационни системи, сходни с ЕИСПП. Проведено е първото, 6-дневно, работно посещение на чуждестранните експерти в България за запознаване с принципите и нормативната уредба на ЕИСПП, както и със съществуващите ведомствени информационни системи. Изграден е и специализиран модул за филтрация интегриран към съществуващият сървис „Преносна среда за данните генерирани от съдилищата към ядрото на ЕИСПП”. Проведено е специализирано обучение на експлоатационните екипи на ядрото и ВАИС, отговорни за интегрирането им с ЕИСПП за 119 служители. Изготвен е и анализ на текущото състояние на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС). Доставени и инсталирани са софтуер и хардуер.

Обобщение на резултатите по Приоритетна ос IIІ

По ПО3 темпът на обявяване на процедури е относително постоянен (2007-2 процедури, 2008-3, 2009-1, 2010-2, 2011-4, 2012-2). Близо 30% от общия бюджет на ПО3 е насочена към МТИТС, като и трите проекта се изпълняват с известно забавяне. Реалните резултати от тях ще могат да бъдат отчетени в доклада за 2013 г. След отчитането на изключителните резултати по процедура 3.1-02 в доклада за 2011 г. и забавянето в изпълнението на проектите на МТИТС, в настоящия доклад все още не могат да бъдат отчетени конкретни резултати въпреки усилената работа по проектите.

Отчитането на индикаторите по Приоритетна ос 3 показва, че три от индикаторите са преизпълнени – „Администрации, въвели системи за управление на качеството”, „Преглед на административните услуги за тяхното предоставяне онлайн” и „Административни услуги, предоставяни онлайн”. Последните два индикатора са преизпълнени в пъти, но и през 2012 г. напредъкът по ПО3 се измерва основно с тях. Единствените 9 електронни услуги са по проекта на Община Асеновград по приключващата изключително успешна процедура 3.1-02. Единственият резултат през 2012 г. извън горните два индикатора е въвеждането на практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение в Българския институт по метрология.

Липсва отчетен напредък по индикаторите за съдебната система. Проектите на Министерство на правосъдието повече от една година са на етап избор на изпълнител.

Във връзка с вида на разпределението на участниците в проекти по Приоритетна ос 3, се наблюдава интересна аномалия на фона на другите две приоритетни оси и данните за програмата като цяло – мъжете са повече от жените и при навлизащите и при напускащите проекти по ПО3.  По принцип, държавната администрация и съдебната система са с превес на заети жени,. но спецификата на проектите – свързани с ИКТ, разработване и закупуване на софтуер, закупуване на хардуер предопределя по-високия дял на участниците мъже – 55% при влизащите и 51% при напускащите проекти по ПО3. Спецификите на администрацията и съдебната система предопределят и факта, че преобладават участниците на възраст между 25 и 54 годишни, заетите, както и участниците с висше образование. Както и в обобщените данни по ОПАК за 2012 г., както и в данните от предишни години се наблюдава делът на работещите на възраст да е в пъти по-голям от дела на младежите.

Когато е приложимо, демонстриране на ефекта върху поощряването на равнопоставеността на половете.

Всички проекти, финансирани по този приоритет, са в съответствие с принципа на равенство между половете и липса на дискриминация, а където е възможно – предвиждат и целенасочени мерки в това отношение.

Посочване на частта на отпуснатите кредити по приоритети, използвани в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

Размерът на отпуснатите кредити към 31 декември 2012 г. по Приоритетна ос ІІI е 547 188.48 евро (съ-финансиране от ЕС).

За програмите ЕСФ: изискващата се в член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация

- интегриране на насоката за равенство между мъжете и жените и на всяка дейност, специално насочена към тази област

Виж по-горе.

- дейности за засилване на заетостта на мигриращата работна сила и по този начин по-голямата им социалната интеграция

Доколкото мигриращата работна сила е част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, то тя се ползва еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани.

- дейности за засилване на заетостта на малцинствата и по този начин по-голямата им социалната интеграция

Малцинствата са представени като част от целевата група „граждани” по повечето от проектите по ОПАК, тоест те се ползват еднакво от резултатите от тези проекти, както и всички останали граждани. Осигуряването на по-добро и по-лесно обслужване на хора в неравностойно положение и развитието на електронното управление и обслужване са ключови елементи, които подпомагат социалната интеграция на малцинствата и на другите групи в неравностойно положение.

- дейности за засилване на заетостта на други групи в неблагоприятно положение включително хората с увреждания и по този начин по-голямата им социалната интеграция

Участниците в неравностойно положение представляват незначителна част от общия брой участници.

- иновационни дейности в това число представяне на темите и резултатите от тези действия, тяхното разпространение и интегриране

Иновациите при прилагането на политики продължава да бъде един от хоризонталните принципи по ОПАК и с това – условие за допустимост на проектното предложение по всички обявени до момента процедури.

В почти всички проекти по ОПАК с цел устойчивост са предвидени дейности за мултиплициране и разпространение на конкретни постигнати резултати и добри практики. В някои от проектите са заложени и дейности, специално насочени към тематиката „иновации”.

- дейности, свързани с транснационалното и междурегионалното сътрудничество

По подприоритет 3.4 през отчетния период няма обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Във всички процедури до момента обаче са допустими дейности с „транснационален елемент”, без да представляват действително дейности за транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

3.3.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

Посочва се информация за всички значителни проблеми, възникнали по време на изпълнението на приоритетната ос, включително обобщение на тежките проблеми, идентифицирани в резултат на процедурата по смисъла на чл.62, параграф 1, буква г (i) от Регламент (ЕО) №1083/2006, където е приложимо, както и мерките, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за разрешаването им.

Поради проблеми с обществените поръчки, много дълъг период от подписване на договор до обявяване на обществена поръчка, продължително обжалване от губещите кандидати и пр. проектите на МТИТС са удължавани. През 2012 г. са възложени всички дейности по проектите и изпълнението им е съгласно актуализираните графици. Очаква се да приключат през есента на 2013 г.

4. ПРОГРАМИ ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

За програмите ЕСФ:

- Описание на начина, по който подпомаганите от ЕСФ действия се съобразяват и допринасят за действията, предприети по повод европейска стратегия за заетост в рамките на националните програми за реформа и националните планове за действие за социално включване

- Описание на начина, по който действията по линия на ЕСФ допринасят за приложението на препоръките в областта на заетостта и целите, свързани със заетостта, определени от Общността в областта на социалната интеграция, образованието и обучението (член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1081/2006).)

През отчетния период резултатите по ОПАК са били във връзка и с непосредствен положителен ефект върху изпълнението на следните общи цели на политиката по заетост и повишаване на конкурентноспособността:

  - Повишаване на качеството и продуктивността при работа:

Инвестициите в институционален капацитет са основна предпоставка за повишаване на качеството и продуктивността на администрацията и съдебната система. По-стройната структура, по-доброто взаимодействие и обмен на информация между институциите, както и повишаването на качеството на работната сила в публичния сектор са предпоставки за подобряване на бизнес средата и по-добро функциониране на частния сектор.

Всички процедури, отворени през 2012 г., имат сериозен принос за повишаването на качеството и продуктивността не само в администрациите, но и в съдебната система. Като примери могат да бъдат посочени процедурите по:

- Подприоритет 1.1., чиято основна цел е оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване ефективността и ефикасността и за избягване на дублиращи се функции на административни структури на централно ниво, както и в общинските администрации;

- Подприоритет 1.1 и подприоритет 2.1, чрез които ще бъде създадена единна информационна система за нуждите на администрацията;

- Подприоритет 1.4, чрез която ще бъдат разработени подзаконовите нормативни актове към Закона за публично-частното партньорство;

- Подприоритет 2.2, чрез които ще се повиши квалификацията и мотивацията на служителите от администрацията, особено от общинската администрация;

- Подприоритет 2.4., чрез изпълнението на които ще бъде повишена квалификацията на магистратите и съдебните служители, и др.;

- Подприоритет 3.2., която ще има основна роля за развитието и надграждането на електронното правителство;

- Подприоритет 3.3, която ще бъде основополагаща за развитието на електронното правосъдие в страната.

  - Подобряване на социалното и териториално сближаване:

Проектите по ОПАК служат на социалното и териториалното сближаване. Проектите на ИПА и НИП обхващат служители и магистрати от всички райони за планиране и гарантират еднакво високо качество на придобитите знания и умения, които се пренасят в уеднаквяване на качеството на правосъдие и административно обслужване във всички райони на страната. Процедурите по подприоритет 2.2 от ИГРП 2012 за обучение на служители в администрацията и процедурите по подприоритет 2.4 също гарантират увеличаване на качеството на човешкия фактор в администрацията и правораздаването. Доброто, прозрачно и достъпно правораздаване и административно обслужване са сред основните фактори за постигане на социално и териториално сближаване.

  - Социалното приобщаване:

Всички обявени процедури по ОПАК насърчават спазването на хоризонталните политики на ЕС и допринасят за тяхното реализиране. Съответната информация по отношение на равенството между половете и включването на малцинствените групи е посочена по-горе за всяка приоритетна ос. Традиционно участниците в проекти по ОПАК, ако принадлежат към групи в неравностойно положение, са представители на малцинства или са хора с увреждания. През 2012 г. за разлика от предходните години има имигранти, които участват в проекти по ОПАК. От една страна, малцинствата и хората с увреждания представляват висок процент от българското общество. Съответно, тези групи са представени в администрацията и съдебната система. Имигрантите представляват незначителна част от обществото и поради различното си образование, практически опит, а в много случаи и поради недоброто владеене на български език, тези групи обикновено нямат представителство в администрацията и съда. През 2012 г. само Българският институт по метрология е въвел практики за подобряване на достъпа до обслужване за хора в неравностойно положение.

- ПРОГРАМИ ЕФРР КОХЕЗИОНЕН ФОНД: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (когато е приложимо)

Отчет на напредъка в изпълнението на големите проекти. Напредък във финансирането на големи проекти. Всяко измерение в индикативния списък на големите проекти, фигуриращи в оперативната програма.

Не е приложимо.

5.a. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

За текущи проекти:

- Напредък по изпълнението на различните етапи проектите.

- Напредък във финансирането на проектите.

За приключени проекти:

- Списък на приключилите проекти, включващ дата на приключването, общ краен размер на инвестиционните разходи, включително източниците на финансирането, и ключовите показатели за реализацията и резултатите, както и, при целесъобразност, основните показатели.

Не е приложимо.

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

- Обяснения по отношение използването на техническата помощ.

- Дял от размера на финансовия принос на Структурните фондове, отпуснат на оперативните програми, който е похарчен за техническа помощ.

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 7 231 563 евро, от които 6 146 829 евро са европейско финансиране. Общата сума представлява 4% от цялата програма.

През 2012 г. УО на ОПАК, продължава изпълнението на стартиралите през предходната година проекти, по които е бенефициент. По-важните постигнати резултати чрез реализацията им са:

По проект № К 09-40-4: Ефективност на оценителните комисии по ОПАК за осигуряване на качествен оценителен процес.

Бюджетът по проекта е 210 200 лв.

Периодът за реализация, след удължаването на проекта през 2012 г. е 74 месеца (ноември 2007 – декември 2013 г.)

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 139 408.68 лева.

Общата цел на проекта е да се осигури успешно функциониране на Оценителните комисии по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и да се гарантира ефективност на оценителния процес. Това се очаква да бъде постигнато чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Обезпечаване безпрепятственото функциониране на Оценителните комисии по ОПАК

- Осигуряване на качество и ефективност на работата на членовете на Оценителните комисии по ОПАК

Целевата група по проекта е Управляващия орган (УО) на ОПАК.

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

1. Подготовка и техническо обезпечаване на заседанията на Оценителните комисии по Оперативна програма „Административен капацитет”

2. Изплащане на възнаграждения на членовете на Оценителните комисии по Оперативна програма „Административен капацитет”

Както беше описано в Годишния доклад за напредъка по изпълнението на ОПАК за 2009 г. изпълнението на проекта стартира на 7 май 2009 г. и ще продължава и след края на настоящия отчетен период.

В резултат на описаното през 2012 г. бяха подготвени, организирани и обезпечени общо 191 заседания на 18 оценителни комисии по откритите процедури за конкурентен подбор, както и процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти по Оперативна програма „Административен капацитет”. Подготвени бяха 98 комплекта с материали за обезпечаване на работата на оценителите в комисиите. След приключване процеса на оценка на проектните предложения са изплатени възнаграждения на четирима от всички членове на оценителните комисии, посочени в заповедите за сформирането им, поради изменението на ЗДС от 1 юли 2012 г.

Проект № К10-40-7-1: „Повишаване на мотивацията на служителите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК”

Бюджетът по проекта е 783 979.04 лв.

Периодът за реализация е 28 месеца (май 2010 – август 2012 г.).

Общата стойност на реално разходваните средства от началото на проекта са в размер на 736 137.60 лева.

Общата цел на проекта е да се осигурят необходимите условия за ефективното изпълнението на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК. Това се очаква да бъде постигнато чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Да се повиши мотивацията на служителите на УО на ОПАК посредством осигуряване на средства за възнагражения по приоритет ІV ,,Техническа помощ” на ОПАК;

- Да се осигури качество и ефективност на работата на служителите на УО на ОПАК в процеса на управлението и усвояването на средствата по ОПАК

Целевата група по проекта е УО на ОПАК.

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Осигуряване на възнаграждения за служителите на УО на ОПАК, изпълняващи дейностите за ефективно и прозрачно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и публичност на ОПАК.

- Извършване на задължителен одит.

Постигнатите в тази връзка резултати през отчетния период са:

  - Осъществена подкрепа за ефективно управление и изпълнение на ОПАК

  - Осъществена подкрепа за повишаване мотивацията на служителите на УО

  - Получени ежемесечни допълнителни възнаграждения от служителите на Управляващия орган на ОПАК.

Проектът е реализиран успешно.

Проект № К10-40-7-2: „Повишаване на мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в Министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК”

Бюджетът по проекта е 102 662.80 лв.

Периодът за реализация е 27 месеца (октомври 2010 – юли 2012 г.).

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 50 058.70 лева.

Общата цел на проекта е да се повиши мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в Министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК. Това се очаква да бъде постигнато чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Да се повиши мотивацията на служителите от дирекция „Вътрешен одит” в Министерството на финансите посредством осигуряване на средства за възнагражения по приоритет ІV ,,Техническа помощ” на ОПАК

- Да се подпомогне работата на служителите на УО на ОПАК в процеса на управлението и изпълнението на Програмата

Целевата група по проекта е служителите от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството на финансите.

Основната дейност по проекта е „Изплащане на месечно допълнително възнаграждение на петима служители от дирекция „Вътрешен одит” за извършване на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК.

Изпълнението на проекта стартира на 1 октомври 2010 г. Проектът е обвързан с изплащането на ежемесечни възнаграждения на служителите на дирекция „Вътрешен одит” в Министерството на финансите, което към 31.12.2012 г., датата на приключване проекта, е осъществявано периодично. Постигнатите в тази връзка резултати през отчетния период са:

- Извършени одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК – изготвени са 6 бр. одитни доклади.

Проектът е реализиран успешно.

По проект № К10-40-7-3: „Организиране и провеждане на информационни дни, обучения и други публични събития”

Бюджетът по проекта е 503 825.56 лв.

Периодът за реализация е 39 месеца (януари 2011 – юни 2014 г.).

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 155 138.49 лева.

Общата цел на проекта е да се осигури качествена информация за потенциални бенефициенти и бенефициентите на Програмата при подготовката и изпълнението на проектните им предложения.

Специфичните цели по проекта са:

- Обезпечаване на публични събития за повишаване на информираността за обхвата, целите и резултатите от ОПАК и за приноса им Общността.

- Информиране на потенциалните бенефициенти за финансовите възможности, предоставени от ЕСФ чрез ОПАК.

- Запознаване на бенефициентите с техните отговорности при изпълнението на ОПАК.

Проектът надгражда постигнатите резултати по проекти № К 07-40-1 „Информационна кампания на ОПАК за ОПАК за 2008 г.” и К 08-40-02 „Популяризиране на ОПАК във връзка с обособена позиция 6 – проект по Техническа помощ”

Целевите групи по проекта са:

- Широка общественост – потребители на административни услуги (граждани, бизнес) и медии (национални и регионални).

- Потенциални и конкретни бенефициенти на ОПАК

- Представители на Европейски институции.

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Дейност №1 – Организиране на информационни дни във всеки регион за планиране за всяка една процедура за подбор на проектни предложения с цел запознаване с механизмите на кандидатстване, включително логистика и техническо обезпечаване на събитията.

- Дейност №2 – Организиране и провеждане на обучения за бенефициенти по ОПАК, включително логистика и пълно техническо обезпечаване на събитията.

- Дейност №3 – Организиране и провеждане на други публични събития – пресконференции, конференции, кръгли маси, включително логистика и пълното техническо обезпечаване на събитията.

- Дейност №4 - Организиране и провеждане на едно мащабно информационно събитие веднъж годишно.

- Дейност №5 – Одит на проекта.

В резултат на описаното през 2012 г. са реализирани следните събития: проведени са 33 броя информационни дни, по общо 13 броя процедури за които са подадени триста и шестдесет проектни предложения; организирани и проведени са седем обучения на бенефициенти; една пресконференция и едно годишно, мащабно информационно събитие.

По проект № К10-40-7-4: „Провеждане на цялостна медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали”

Бюджетът по проекта е 1 410 603.13 лв.

Периодът за реализация е 34 месеца (януари 2011 – ноември 2013 г.).

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 326 314.37 лева.

Общата цел на проекта е да се повиши обществената информираност за ОПАК и осигуряване на прозрачност и отчетност при нейното изпълнение.

Специфичните цели по проекта са:

- Утвърждаване на позитивната нагласа, подържане на обществения интерес и обществената информираност за възможностите и резултатите от ОПАК.

- Повишаване на интереса и насърчаване на активност от страна на потенциалните бенефициенти в изпълнение на ОПАК.

- Информиране за целите и постиженията на ЕСФ в България.

Целевите групи по проекта са:

- Широка общественост – потребители на административни услуги (граждани, бизнес) и медии (национални и регионални).

- Потенциални и конкретни бенефициенти на ОПАК

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Дейност №1 – Провеждане на медийна кампания, чрез излъчване на информационни и рекламни видеоклипове и радиоспотове и други подходящи формати.

- Дейност №2 – Провеждане на медийна кампания, чрез публикации в медиите, интервюта, платени обяви, съобщения и др..

- Дейност №3 – Подготовка и провеждане на цялостна рекламна кампания, чрез изработка и разпространение на рекламни и информационни материали.

- Дейност № 4 -  Провеждане на Интернет кампания, вкл. обновяване, поддържане и развитие на Интернет сайта на ОПАК, подготовка, издаване и разпространение на електронен бюлетин.

- Дейност №5 – Одит на проекта.

В резултат на описаното през 2012 г. са изработени:

По Дейност №1: 1 брой телевизионен клип с продължителност 30 сек.;1 брой телевизионен клип с продължителност 15 сек.;10 броя радиоспотове; Шапка за радио рубрика; Шапка за телевизионна рубрика;1 брой заставка – 7 сек.; 9 броя материали за добри практики по ОПАК;

По Дейност №2: 6 бр.платени обяви, 6 бр. статии;

По Дейност №3: 2000 бр. флашпамети; 1000 бр. малък  блокнот, формат А5; 2000 бр. химикали; 2000 бр. подаръчни торбички; 8000 бр. визитки; 2000 бр. папки; 1000 бр. големи тефтери;1000 бр. малки тефтери; 1000 бр. блокнот, голям, формат А4; 2 бр. едностранни Х-банери; 200 бр. чанти за документи; 4000 бр. брошури А5; Изработени и доставени 1500 бр. настолни календари;1000 бр. стенни календари;

По Дейност №4: Нов дизайн на Интернет сайта на ОПАК www.opac.government.bg;

По проект № К10-40-7-5: „Извършване на анализи и оценки за нуждите на ефективното управление на ОПАК”

Бюджетът по проекта е 711 181.98 лв.

Периодът за реализация е 34 месеца (март 2011 – декември 2013 г.).

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 431 208.40 лева.

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки от аналитичен характер за ефективното и ефикасно управление и изпълнение на ОПАК.

Специфичните цели по проекта са:

- Да се оцени изпълнението и напредъка по ОПАК.

- Да се оцени изпълнението на Комуникационния план на ОПАК.

- Да се разработи Методология и да се извърши(ат) анализ (и) на пазарните цени за подобряване планирането, програмирането и изпълнението на ОПАК във финансово отношение.

- Да извърши оценка на риска на ОПАК.

Целевите групи по проекта са:

- УО на ОПАК

- Бенефициенти на ОПАК

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Дейност №1 – Междинна оценка на Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК)

- Дейност №2 – Наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на Комуникационния план (КП) на ОПАК.

- Дейност №3 – Разработване на методология и извършване на анализ на пазарните цени за остойностяване на типове дейности при програмирането на процедури по ОПАК.

- Дейност №4 -  Оценка на риска на ОПАК

- Дейност №5 - Изготвяне на оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 за нуждите на програмирането по ОПАК

- Дейност №6 – Одит на проекта.

В резултат на описаното през 2012 г.са изработени:

- Дейност 1. Междинна оценка на ОПАК - Доклад съдържащ междинна оценка на ОПАК, входиран с писмо с вх. № 92-00-344/06.12.2011 г. и одобрен с констативен протокол на същата дата.

- Дейност 2. Наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на Комуникационния план на ОПАК - През юни  беше подписан договорът с изпълнителя по процедура с предмет: „Наблюдение и оценка на изпълнението и ефекта от Комуникационния план на ОПАК”. На 31.07.2012 г. изпълнителят представи Окончателен доклад за изпълнение на Етап 1 „Наблюдение и извършване на първата оценка на изпълнението и ефекта от Комуникационния план на Оперативна програма „Административен капацитет” за периода 2009-2011 г.”. УО изпрати коментарите си по доклада на 14.08.2012 г., а на 31 август изпълнителят представи коригиран Окончателен доклад в съответствие с коментарите на УО. Изработени бяха два вида анкетни карти – с въпроси към широката общественост и потенциалните бенефициенти по ОПАК и беше направено социологическо проучване сред широката общественост и потенциалните бенефициенти по ОПАК, с цел да се проучи ефектът от дейностите по публичност и комуникация за периода 2009 – 2011 г. за запознаване с приноса на Европейския социален фонд и оперативната програма. По проекта е изготвен доклад за изпълнение на Етап 2 „Наблюдение и извършване на втората оценка на изпълнението и ефекта от Комуникационния план на ОПАК”.

- Дейност 3. Разработване на методология и извършване на анализ на пазарните цени за остойностяване на типове дейности при програмирането на процедури по ОПАК - Разработка на методология за анализ на пазарните цени за целите на ОПАК, получена с протокол на 05.12.2011 г. и одобрена с констативен такъв на 07.12.2011 г.; Анализ на цените/размера на разходите на дейности, включени и верифицирани в досегашните проекти на ОПАК, получен с протокол на 12.12.2011 г. и одобрен с констативен такъв на 13.12.2011 г.; Анализ на пазарните цени на типове дейности /услуги /продукти, допустими по ОПАК, актуални към момента, получен с протокол на 16.12.2011 г. и одобрен с констативен такъв на 19.12.2011 г.; Предложение /Доклад за остойностяване на типове дейности /за определяне на граници/ тавани на допустимите по ОПАК разходи, които да се използват при програмирането на предстоящи процедури по ОПАК, получен с протокол на 19.12.2011 г. и одобрен с констативен такъв на 21.12.2011 г.

- Дейност 4. Оценка на риска на ОПАК - По процедура за избор на изпълнител с предмет: “Оценка на риска при управлението на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и оценка на риска на проекти по ОПАК в процес на изпълнение” договорът с изпълнителя беше подписан на 28.06.2012 г., а встъпителната среща между УО и изпълнителя беше проведена на 29.06.2012 г. Изпълнителят предаде в срок първия пакет документи в съответствие с договора на 8.10.2012 г. УО проведе срещи с изпълнителя на 03.10. относно оценка на риска на обществените поръчки и на 19.10.2012 г. относно риска на ниво проект и осигури достъп до информация за проектите в изпълнение за извършване на пилотна оценка на риска. На 21.12.2012 г. изпълнителят внесе в УО резултатите и документите от проведената първа реална оценка на риска по новите методологии за оценка на риска (Включени в Наръчника за изпълнение на ОПАК, Версия 12 и СУК 14.0 от 17.12.2012 г.).;

- Дейност 5. Изготвяне на оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 за нуждите на програмирането по ОПАК - Оценка и проверка на 41 договора с изпълнители и изготвени становища от проверките. Изготвен отчет за извършената работа и  доклад за оценка.

По проект № К10-40-7-6: „Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОПАК, Комитета за наблюдение на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МФ”

Бюджетът по проекта е 3 028 667.13 лв.

Периодът за реализация е 24 месеца (март 2011 – март 2013 г.).

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 1 285 078.21 лева.

Общата цел на проекта е да се подобри процесът на управление и изпълнение на Програмата, чрез укрепването на капацитета на УО на ОПАК, КН на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МФ.

Специфичните цели по проекта са:

- Да се обезпечи ефикасно и безпрепятствено изпълнението на функциите на КН на  ОПАК и неговите подкомитети.

- Да се повишат знанията и уменията на експертите от УО на  ОПАК, звеното за вътрешен одит на МФ и членовете на КН на ОПАК.

- Да се обезпечи технически работата на УО на ОПАК, включително съхранението и архивирането на документите.

Целевите групи по проекта са:

- УО на ОПАК

- Комитета за наблюдение на ОПАК – членове, заместници и наблюдатели и подкомитети на КН.

- Звеното за вътрешен одит на МФ .

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Дейност №1 – Подготовка и техническо обезпечаване на заседанията и работата на КН и подкомитетите на ОПАК

- Дейност №2 – Укрепване на капацитета на УО, КН и звеното за вътрешен одит на МФ

- Дейност №3 – Осигуряване на консумативи, материали, съхранение на документация по ОПАК и архивиране

- Дейност №4 – Одит на проекта.

В резултат на описаното през 2012 г. са постигнати следните индикатори: Проведени 2 заседения на КН на ОПАК; обучени 250 броя експерти от УО на ОПАК ; 46 броя обучени вътрешни одитори; проведени 6 броя индивидуални обучения в страната; проведени 36 броя учебни пътувания/работни срещи в държави членки;организирани и проведени 8 броя обучения за УО на ОПАК. По дейност № 3 след избор на изпълнител по реда на ЗОП е закупен сървър за нуждите на УО на ОПАК, както и осигурени материали, консумативи и архивни кутии.

По проект № К10-40-7-7: „Мониторинг и верификация на проекти по ОПАК”

Бюджетът по проекта е 1 034 387.13 лв.

Периодът за реализация е 31 месеца (май 2011 – ноември 2013 г.)

Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 103 438.71 лева.

Общата цел на проекта е да се осигури успешно управление, наблюдение и изпълнение на ОПАК.

Специфичните цели по проекта са:

- Да се осигури добро управление на ОПАК.

- Да се обезпечи мониторингът и верификацията на проектите, финансирани по ОПАК.

Целевите групи по проекта са:

- УО на ОПАК

- Потенциални бенефициенти на ОПАК: държавна администрация на централно, областно и общинско ниво; органите на съдебната власт; структурите на гражданското общество.

- Конкретни бенефициенти на ОПАК.

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Дейност №1 – Предварителен контрол на обществените поръчки по реда на чл. 20а от ЗОП и/или вътрешните правила на ОПАК

- Дейност №2 – Мониторинг на проектите, финансирани по ОПАК

- Дейност №3 – Верификация на проектите, финансирани по ОПАК

- Дейност №4 – Одит на проекта.

В резултат на описаното през 2012 г. са постигнати следните индикатори:

- Дейност 1. Предварителен контрол на обществените поръчки по реда на чл. 20а от ЗОП и/или вътрешните правила на ОПАК – Извършени са общо 8 бр.  дейности по предварителен контрол по реда на чл.20 а от ЗОП и участия на външни експерти като член/консултанти или наблюдатели в оценителни комисии за възлагане на обществени поръчки.

- Дейност 2. Мониторинг на проектите, финансирани по ОПАК – Извършени са 50 бр. дейности по проверки на място, документални проверки/технически експертизи и предварителен контрол по правилата на ОПАК на проекти, изпълнявани по ОПАК.

- Дейност 3. Разработване на методология и извършване на анализ на пазарните цени за остойностяване на типове дейности при програмирането на процедури по ОПАК – Извършени са общо 39 проверки на място от експерти от УО на ОПАК с проведени 32 командировки.

Проект № К10-40-7-8: „Изплащане на основни заплати и допълнителни възнаграждения и повишаване на мотивацията на служителите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК”

Бюджетът по проекта е 3 130 751.70 лв.

Периодът за реализация е 19 месеца (юли 2012 – януари 2014 г.).

Към отчетния период - 31.12.2012 г. няма подавани искания за плащане и преведен аванс по проекта.

Общата цел на проекта е да се осигурят необходимите условия за ефективното изпълнението на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК. Това се очаква да бъде постигнато чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Да се повиши мотивацията на служителите на УО на ОПАК посредством осигуряване на средства за възнагражения по приоритет ІV ,,Техническа помощ” на ОПАК;

- Да се осигури качество и ефективност на работата на служителите на УО на ОПАК в процеса на управлението и усвояването на средствата по ОПАК

Целевата група по проекта е УО на ОПАК.

Основните, заложени за изпълнение, дейности са:

- Осигуряване на възнаграждения за служителите на УО на ОПАК, изпълняващи дейностите за ефективно и прозрачно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и публичност на ОПАК.

- Извършване на задължителен одит.

Постигнатите в тази връзка резултати през отчетния период са: няма данни за напредъка по проекта.

Проектите по Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПАК ще продължат да се реализират и през 2013 г. до приключването им. Резултатите от дейностите по тях ще бъдат отчитани и в следващите Годишни доклади за напредъка по изпълнението на Оперативната програма.

7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Мерките за предоставяне на информация и публичност по отношение на оперативната програма, включително чрез предоставяне на примери за добри практики и подчертаване на важните изяви.

Таблица 14: Индикатори по Комуникационния план

Забележка: Данните за 2007 г. са едва от стартирането на програмата през октомври 2007 г., като данните за някои индикатори са изчислени единствено на базата на доказателствения материал (например брой публикации в медиите, които са архивирани). За някои индикатори поради невъзможност да бъде отчетена точна цифра, са посочени приблизителни, средни стойности (например брой разпространени информационни и промоционални материали)!

| Показатели |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател за въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване на разпознаваемостта на ЕСФ в България | Реализация |  | 24,7% | н/п | н/п | н/п | 33,2% |  |  |  | 33,2% |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |
|  | Референтно положение | 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност: Рекламна кампания и рекламни материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой изработени рекламни телевизионни и радио клипове | Реализация | 0 | 15 | 0 | 2 | 8 | 17 |  |  |  | 42 |
|  | Цел | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой изработени рекламни прес карета | Реализация | 0 | 11 | 0 | 7 | 6 | 11 |  |  |  | 35 |
|  | Цел | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой изработени интернет банери | Реализация | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |
|  | Цел | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой излъчвания на рекламните клипове в най-популярните ТВ канали и радиостанции | Реализация | 0 | 1400 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 1412 |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой публикувани рекламни прес карета | Реализация | 0 | 94 | 0 | 7 | 6 | 11 |  |  |  | 118 |
|  | Цел | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен на запознатост на потенциалните бенефициенти с ОПАК и помощта, предоставена от ЕСФ | Реализация |  | 40,6% | 0 | 55% | 56,3% | 96,9% |  |  |  | 96,9% |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референтно положение | 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност: Медийна кампания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой проведени пресконференции | Реализация | 12 | 50 | 3 | 15 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |
|  | Цел | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой разпространени прессъобщения | Реализация | 42 | 136 | 22 | 60 | 101 | 63 |  |  |  | 424 |
|  | Цел | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой публикувани платени съобщения в медиите | Реализация | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | 25 |
|  | Цел | 0 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали за ОПАК – тук е дадена приблизителна стойност! | Реализация | 30 | 200 | 25 | 30 | 50 | 517 |  |  |  | 852 |
|  | Цел | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания за ОПАК, вкл. интервюта! | Реализация | 143 | 1278 | 172 | 489 | 1032 | 2109 |  |  |  | 5223 |
|  | Цел | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен на заинтересованост на потенциалните бенефициенти за участие по ОПАК | Реализация |  | 50% | 0 | 65% | 81,2 % | 59,2% |  |  |  | 63,85% |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  |  | 57% |  |  |
|  | Референтно положение | 38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дял от потенциалните бенефициенти, прочели свързан с ОПАК материал в пресата | Реализация |  | 60% | 0 | 80% | 66,4% | 76,4% |  |  |  | 70,7% |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  | 42% |  |  |  |
|  | Референтно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дял от потенциалните бенефициенти, видели/слушали излъчване за ОПАК по телевизия/радио | Реализация |  | 61% | 0 | 0 | 61,3 % | 72,4% |  |  |  | 64,9% |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  | 59% |  |  |  |
|  | Референтно положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност: Информационни материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой разпространени информационни и рекламни материали (презентации, ръководства, брошури, бюлетини, листовки, USB, CD и пр.) – дадена е приблизителна стойност за всеки отделен материал! | Реализация | по 1500 | по 4500 | Над 2 500 | 5 762 | Над 4000 | 18 702 |  |  |  | Над 36 964 |
|  | Цел | НП | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой бюлетини, изпратени по електронна поща | Реализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Цел | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дял от бенефициентите, до които е достигналa брошура по ОПАК | Реализация | 0 | 58% | 0 | 100% | 56,2% | 56,8% |  |  |  | 67,75% |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност: Кампания в интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой публикувани в сайта на ОПАК информационни материали, включително документи | Реализация | над 300 | над 700 | 29 | Над 550 | Над 240 | 730 |  |  |  | Над 2520 |
|  | Цел | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой на уебсайтовете, в които е публикуван банер на ОПАК | Реализация | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 16 |
|  | Цел | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой посещения на интернет сайта на ОПАК – дадена е средна стойност за месец | Реализация | 15 000 | 20 000 | Около 20 000 | 22 000 | 17 000 | 25 634/м. |  |  |  | Близо 20 000/месец |
|  | Цел | 7 – 10 000 | 7 – 10 000 |  |  |  |  | 10 000 на месец |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност: Информационни и дискусионни форуми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой организирани информационни дни за запознаване с механизмите за кандидатстване по ОПАК и други по-големи публични събития (без обучения) | Реализация | 12 (8 инфо дни и 4 събития) | 50 (40 инфо дни и 10 др. събития) | 2 | 16 | 17 | 39 |  |  |  | 136 |
|  | Цел | 6 бр. за всяка открита процедура | 6 бр. за всяка открита процедура |  | 6 бр. за всяка открита процедура | 6 бр. за всяка открита процедура | 6 бр. за всяка открита процедура | 6 бр. за всяка открита процедура |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дял от потенциалните бенефициенти, кандидатствали по ОПАК | Реализация | 0 | 48% | 52 % | Около 50% | 76,5 % | 64,1% |  |  |  | 58,12% |
|  | Цел | 0 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност: Обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общ брой обучения за изпълнение и отчитане на проекти по ОПАК, включително обучения за журналисти | Реализация | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 |  |  |  | 27 |
|  | Цел |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показател за резултат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дял от бенефициентите, присъствали на обучения | Реализация |  | 47% | 100 % | 93% | 100% | 92,3% |  |  |  | 86,46% |
|  | Цел |  | 52% |  | 52% | 52% | 52% | 52% |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Успешно изпълнени/отчетени проекти | Реализация | 0 |  | 160 | 76 | 33 | 31 |  |  |  | 300 |
|  | Цел |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |
|  | Референтно положение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Във връзка с постигнатите стойности на индикаторите към края на 2012 г., беше извършена Втора оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПАК. Оценката е направена в изпълнение на  Договор № 169/28.06.2012 г. по проект К10-40-7-5 с предмет: „Наблюдение и оценка на изпълнението и ефекта от Комуникационния план на Оперативна програма „Административен капацитет”, сключен между Министерството на финансите – Възложител, и „Глобал Адвайзърс” АД – Изпълнител. За целите на оценката бе извършено социологическо проучване сред широката общественост и сред потенциалните бенефициенти на ОПАК чрез: анкетно проучване и стандартизирани въпросници. Изследвани са общо 400 лица от 10 града в страната. Част от изводите в доклада сочат следното:

- „На базата на анализа на измерените стойности на индикаторите за изпълнение на КП на ОПАК за 2012 г. може да се направи изводът, че отново, както и в предходните периоди, планираните резултати са постигнати, а в много от случаите отчетените стойности на индикаторите значително надхвърлят предварително заложените.

- Данните от изследването, извършено сред широката общественост, показват, че процентът на разпознаваемост на ЕСФ в България продължава да се покачва.

- Налице е пълно съответствие между заложените дейности за изпълнение на Комуникационния план на ОПАК и заложените цели, като в процеса на изпълнение на дейностите за 2012 г. е следвана целта на втория етап от изпълнение на КП – затвърждаване на резултатите, постигнати по време на първоначалната кампания, като се подпомогне устойчивото усвояване на средствата от ЕСФ чрез привличане на възможно най-много добри проекти.

- Изпълняваните в периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. дейности по информация и публичност отговарят на потребностите на целевите групи и са в синхрон с тенденциите в развитието на технологиите и съответно допринасят за изпълнението на общите и специфични цели на КП на ОПАК.

- Сред препоръките на анализаторите е УО на ОПАК да предприеме необходимите действия за излъчване в медиите на изработените в рамките на по проект „Провеждане на цялостна медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали” клиповете и радиоспотове през 2013 г., за да бъдат изпълнени физическите индикатори на КП.

- По данни на мониторинга не се забелязва целенасочена концентрация на публикациите само в дадена медия, което е показател за широка обхватност и неограничаване на спектъра на насоченост на информацията по отношение на целевите групи на Комуникационния план на ОПАК.

- Потенциалните бенефициенти на ОПАК са черпили информация основно от Интернет сайта на ОПАК и по време на информационните кампании като специфичен инструмент за подкрепа и за стартиране на процедури по ОПАК.

- Най-високите оценки за цялостната политика за комуникация и публичност по ОПАК се регистрират сред областната и общинската администрация.

- Данните показват, че 55,2% от потенциалните бенефициенти са кандидатствали по схемите, обявявани по трите приоритетни оси на ОПАК. ...Фактът, че повече от една втора от потенциалните бенефициенти са заявили интереса си към ОПАК по дефинитивен начин, е косвен индикатор за високата разпознаваемост на ОПАК, а в същото време индикира пряко за релевантността на програмата с оглед изграждане на модерна държавна администрация, функционираща в съответствие с изискванията за предоставяне на висококачествени услуги за гражданите. Най-висок е бил интересът от страна на централната администрация (75,5%) и областната и общинската администрация (66,7%).

- Изследването сред потенциалните бенефициенти показа, че за периода 2009-2012 г. 37,5% от потенциалните бенефициенти са изпълнили поне един проект по ОПАК.

- През 2012 г. е реализиран значителен напредък в усвояването на планираните във финансовия план средства, като изплатените средства представляват 52,68% от планираните за годината.

- Общо за целия период на изпълнение на КП платените средства до края на 2012 г. представляват 40,81 % от планираните.”

В изпълнение на Комуникационния план на ОПАК през 2012 г. бяха организирани и проведени множество информационни събития, предназначени както за потенциалните, така и за вече одобрените бенефициенти по програмата. УО на ОПАК участва в национални и международни семинари и работни срещи. Проведени са:

  - 39 информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по новите процедури по ОПАК с участието на повече от 900 потенциални бенефициенти;

  - 7 обучения на бенефициенти за правилно управление на проекти с над 400 обучени експерти; 2 допълнителни обучения съвместно с Школата по публични финанси към МФ за ЗОП;

  - 1 голямо годишно информационно събитие с повече от 120 участници, сред които представители на Европейската комисия и над 30 медии;

  - 1 пресконференция на 24.02.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

През 2012 г. са реализирани общо 39 информационни дни за потенциални бенефициенти по новооткрити процедури. Като резултат от проведените информационни дни над 900 представители на потенциалните и конкретни бенефициенти по ОПАК бяха подробно запознати с механизмите и условията за кандидатстване по програмата, с всички необходими документи за кандидатстване, както и с най-често срещаните грешки. Подобни информационни форуми значително повишават степента на подготвеност на кандидатите, както и качеството на подаваните проектни предложения, а това, от своя страна, допринася за успешното изпълнение на ОПАК и за постигането на пълна прозрачност и информираност за всички заинтересовани страни в процеса на усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС. Бяха организирани следните информационни събития:

- Първи от поредицата информационни дни по Оперативна програма “Административен капацитет” - 24.02.2012 г., гр. София.

- Информационни дни за общинските администрации по процедура по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04: 27.02.2012 г. - гр. София; 05.03.2012 г. – гр. Пловдив; 06.03.2012 г. – гр. Бургас; 07.03.2012 г. – гр. Варна; 08.03.2012 г. – гр. Ловеч; 09.03.2012 г. – гр. Враца.

- Информационен ден за  централните  администрации  по процедура по приоритетна ос ІIІ „Качествено административно обслужване и развитие на  електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051РО002/12/3.2-03 - 28.02.2012 г. в гр. София.

- Информационни дни за общинските администрации по процедура по подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.5-04:

- 6 информационни дни, проведени в периода 2-12.04.2012 г. в градовете: София, Пловдив, Бургас, Варна, Габрово и Враца.

- Информационни дни за общинските администрации по процедура по подприоритет 2.4 “Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.5-04: 08.05.2012 г. - гр. София; 14.05.2012 г. – гр. Пловдив; 15.05.2012 г. – гр. Бургас; 16.05.2012 г. – гр. Варна; 17.05.2012 г. – гр. Велико Търново; 18.05.2012 г. – гр. Враца.

- Информационен ден в Министерството на финансите за представяне на Указанията за кандидатстване по процедура по подприоритет 3.3 „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”, насочена към Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието - 09.05.2012 г., София.

- Информационен ден за централните администрации по повод открита процедура за кандидатстване по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-05 – 23.05.2012 г., гр. София.

- Информационен ден за Националното сдружение на общините по процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-05; 31.07.2012 г., гр. София.

- Информационен ден за Института по психология към МВР по процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-06; 18.09.2012 г., гр. София.

- Информационен ден за МВР по процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-09; 21.09.2012 г., гр. София.

- Информационни дни за общините (общо 11) по процедурата по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07: 05.10.2012 г. – гр. София; 08.10.2012 г. – гр. Монтана; 09.10.2012 г. – гр. Ловеч; 10.10.2012 г. – гр. Велико Търново; 11.10.2012 г. – гр. Русе; 12.10.2012 г. – гр. Варна; 15.10.2012 г. – гр. Благоевград; 16.10.2012 г. – гр. Пловдив; 17.10.2012 г. – гр. Хасково; 18.10.2012 г. – гр. Стара Загора; 19.10.2012 г. – гр. Бургас.

- Информационен ден по процедура за централните и областните администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, 12.10.2012 г., гр. София.

- Информационен ден по процедура за съдебната система Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-10, 25.10.2012 г., гр. София.

- Информационен ден по процедура за централните  администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09, 31.10.2012 г., гр. София.

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

През 2012 г. Управляващият орган на ОПАК организира общо 9 обучения за бенефициенти – 7 обучения за институции, с които вече има сключени договори. Целта е бенефициентите да бъдат подготвени за правилното управление на проектите, включително и финансовото им отчитане. Експертите биват запознати със задълженията си при изпълнението на дейностите, включително за деклариране на нередности, както и с процеса на мониторинг и финансов контрол от страна на Управляващия орган. По този начин се намалява рискът от неправилно изпълнение не проектите и налагането впоследствие на финансови корекции. Обученията бяха организирани в София на следните дати: 17 януари, 22 и 23 март, 6 юни, 25 юли, 19 и 27 ноември.

В допълнение към това на 19 и 30 октомври 2012 г. в Школата по публични финанси към Министерството на финансите съвместно с УО на ОПАК бяха проведени обучения за бенефициенти за правилно провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки при изпълнение на проекти по програмата.

ГОЛЯМО ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 30 ноември 2012 г. в хотел “Шератон”, зала „Средец” заместник-министърът на финансите Владислав Горанов откри Годишното информационно събитие на ОПАК. Бенефициенти по ОПАК от държавната администрация и от съдебната система, посланици, медии и предсатвители на Европейската комисия взеха участие във форума, на който бяха дискутирани напредъкът, реални резултати от успешно реализирани проекти по програмата, както и възможностите за финансиране през 2013 г. В събитието се включиха повече от 120 участници, от които над 30 медии.

Гостите на събитието можаха да видят и пет кратки документални филма за добри практики по ОПАК – на Висшия съдебен съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Административен съд Видин и община Свиленград. Резултатите от дейностите по тези проекти са насочени предимно към въвеждането на нови електронни услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на взаимодействието между институциите. УО на ОПАК раздаде отличия както за бенефициентите с успешни проекти, така и за добро сътрудничество по ключови проекти.

ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ

- Проектите за електронно управление по ОПАК, както и планираните процедури в тази сфера за 2012 г. бяха представени по време на 13-та “Балканска регионална конференция по електронно управление”. В международния форум, който се проведе на 8-ми и 9-ти март в София, участваха представители на централната и местна власт и ИТ експерти от администрацията на България и региона.

- На 26.04.2012 г. представител на УО взе участие в първия семинар на литовския партньор, който се проведе в гр. Вилнюс, Република Литва. Срещата бе по многонационален проект „Да се изправим пред предизвикателството – как да подкрепим ефективно реформите в публичната администрация с помощта на средства по ЕСФ”, рег. № VS/2009/0531, финансиран от Европейската комисия, съгласно Споразумение за сътрудничество между Република България и Република Полша № МСПОР-1/03.12.2010 г. (номер на полската страна № DZF/GR/ACB/PA/2010/BL).

- На 28-30.05.2012 г. представител на УО взе участие в Координационната среща на мрежите за обмяна на опит на ЕСФ, която се проведе в гр. Белфаст, Кралство Великобритания. Участието беше в рамките на многонационален проект „Да се изправим пред предизвикателството – как да подкрепим ефективно реформите в публичната администрация с помощта на средства по ЕСФ”. На срещата бяха представени дейностите на всяка от момента съществуващите 15 международни мрежи, финансирани от ЕСФ, беше обсъдена рамката и финансирането на транснационалното сътрудничество през следващия програмен период, бяха споделени добри практики по транснационални проекти с участници от Северна Ирландия и беше проведено изложение на най-успешните проекти, финансирани от ЕСФ в Северна Ирландия в настоящия програмен период.

- На 16, 17 и 18 юни 2012 г. при Националния дворец на културата в София се проведе второто поредно издание на Изложението за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас”. Събитието бе организирано по инициатива на министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев съвместно с Българския икономически форум (БИФ) и имаше за цел да представи европейските и международни програми, както и проекти, които са в процес на реализация или са успешно изпълнени в рамките на изтеклата година. В изложението бяха представени всички оперативни програми, включително и Оперативна програма „Административен капацитет”. За целта беше наета специална шатра, където служители на дирекция ОПАК представяха възможностите за кандидатстване и бяха на разположение за въпроси.

- На 13-14.06.2012 г. в гр. Правец се проведе обучение за всички членове (с право на глас и наблюдатели) на Комитета за наблюдение на ОПАК, на което присъстваха 22 членове на КН.

- На 29.10.2012 г. ръководителят на УО се включи в онлайн дискусия на тема „Развитие на е-административното обслужване”.

- Участие на служители от дирекция ОПАК в 33то Заседание на Неформалната мрежа на експертите по информация и публичност на Европейския социален фонд (INIO) в периода 3-4 декември 2012 г. в гр. Сент-Дени, Република Франция.

- На 13 и 14 декември 2012 г. един представител на УО участва в Заключителна конференция по многонационален проект „Посрещане на предизвикателството – как ефективно да подкрепим реформата на държавната администрация чрез средствата от ЕСФ” в гр. Варшава, Република Полша.

САЙТ НА ОПАК И АУДИО-ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Освен тези събития за популяризиране на ОПАК и за осигуряване на прозрачност при изпълнението на програмата бяха изработени 5 кратки документални филма за добри практики по ОПАК и 8 радиоспота, които предстои да бъдат излъчвани след приключване на процедурата за обявяване на обществена поръчка за закупуване на рекламно време в електронни медии.

От 13 ноември 2012 г. функционира новият сайт на ОПАК с по-интуитивна структура, подобрени визия, достъп до информация и функционалност: www.opac.government.bg. Новият сайт на програмата вече съдържа и рубрика “Добри практики”, в която основно чрез видео се представят резултатите по успешно изпълнени проекти. Изработено беше актуализирано Ръководство за бенефициенти по ОПАК с подробна и опростена информация за процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по програмата. Документът представя стъпка по стъпка всички етапи от момента на подаване на проектните предложения, през мониторинга и отчитането до тяхното окончателно приключване. Разпространени са 4000 броя актуализирани ръководства. Изработена беше и брошура за предстоящите процедури през 2012 г., както и реални резултати по проекти по ОПАК. В периода 06-10.2012 г. бяха изготвени рекламни и информационни материали на ОПАК – информационна брошура за предстоящите процедури и резултатите по проекти по ОПАК, USB памет, чанти, блокноти, папки, химикалки, тефтери и др.

РАБОТА С МЕДИИТЕ

Дейността на ОПАК е отразявана с регулярни прессъобщения до медиите с актуална информация за напредъка по ОПАК. Тези съобщения се разпространяват до медиите и се публикуват на интернет сайтовете на оперативната програма http://opac.government.bg, част от тях – на сайта на Министерството на финансите http://www.minfin.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg (в случаите на стартирали нови процедури, списък на отхвърлени проектни предложения и нови одобрени за финансиране проекти). През отчетния период продължи постоянният мониторинг на медиите: в ежедневници и седмичници с национално и регионално покритие и в информационни агенции и сайтове са публикувани/излъчени над 1500 материала, които пряко се отнасят до ОПАК и изпълнявани по нея проекти или в които програмата е спомената по друг повод.

През 2012 г. са реализирани 20 медийни участия на Ръководителя на УО на ОПАК за печатни и електронни медии.

По проекта на МДААР по подприоритет 1.1.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Два функционални анализа (НОИ и НЗОК) по проекта на АМС К10-11-1, както и функционални анализи на Държавна агенция „Архиви”, МОМН и БАБХ

Целта може да е годишна или обобщена за целия период на Програмата

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проектите на Националния статистически институт, Община Русе и Община Плевен по подприоритети 1.2. и 1.4.

По проекта на ВАП К09-15-1.

По проектите на Административен съд София-град (1 бр.) и Софийски окръжен съд (10 бр.)

По проекта на ВСС по подриоритет 1.5.

Съгласно писмо от Висшия съдебен съвет №04-14-017/21.03.2012 „Броят на съдилищата на територията на Република България е 184. Всички съдилища към момента притежават система за управление на делата. От предоставената информация за 160 от тях се използват следните програми за управление на делата: 146 са използвали разработената от ВСС система „Лоу чойс (Law choice)”, 12 са използвали Автоматизираната система за управление на делата (АСУД) и 2 са използвали програмен модул към деловодната програма „EMSG”. Системата „Лоу чойс (Law choice)” е разработена и внедрена във ВСС и в 11 пилотни съдилища по проект К09-15-4 на ВСС, финансиран по ОПАК. Впоследствие системата е внедрена и в още 134 съдилища.

Съгласно писмо от Висшия съдебен съвет №04-14-009/15.03.2013, включително новосъздадените през 2012 г. Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд

Към 2007 г. в България има общо 176 съдилища и 153 прокуратури.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

НОИ и НЗОК по проекта на АМС К10-11-1, както и Държавна агенция „Архиви”, МОМН и БАБХ

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Българска агенция по безопасност на храните, Община Мездра, Община Маджарово, Областна администрация Габрово, Община Балчик, Областна администрация Ловеч, Национална комисия за борба с трафика на хора

По проекта на Администрацията на МС по подприоритет 1.3.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проектите на Община Две Могили, Община Маджарово, Община Кърджали, Министерски съвет (К11-13-1)

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-6/29.01.2013 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg” (126) и по проектите на Столична община (А10-13-14) и Община Кърджали

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проекта на Община Аврен  (10-16-21)

По проекта на МДААР по подприоритет 2.2.: за обучения за актуалното състояние на институционалната система на ЕС ИПА е разработил учебно помагало, презентация и контролен тест; По проекта на МДААР по подприоритет 2.1.: 1 методология за въвеждащо обучение и 5 специализирани програми за обучение по въпроси на УЧР и професионално развитие на служителите и ръководителите от звената по УЧР.

Тук се отчитат само данни от проекти, реализирани по приоритетна ос II – По проекта на ЦПР по подприоритет 2.2. са разразботени 3 обучителни модула: за работа с базите данни, съдържащи актовете от европейското законодателство (EUR-Lex, CCVista, JurisVista), за работа с Интернет страниците на европейските институции и за работа с он-лайн базираната терминологична база данни, разработена от ЦПР в рамките на проекта, с нейната HELP система, както и с всички достъпни в Интернет пространството терминологични бази данни в областта на acquis; по проекта на БАН по подприоритет 2.2.: 1 обучителна програма за курс „Управление на човешките ресурси’

Данните са получени въз основа на проекти реализирани по подприоритет 2.4. от процедури през 2008 г. и 2009 г., както следва:

- От проекта на Върховния административен съд - 5 специализирани програми за обучение по 5 проблемни теми, идентифицирани на базата на проведен анализ на потребностите от обучение на съдии и съдебни помощници от системата на административното правораздаване;

- От проект на Висшия съдебен съвет (ВСС) – 1 обучителна програма за обучения, подпомагащи дейността на помощни атестационни комисии; 1 обучителна програма за прилагане на ЗОП от съдии в системата на административното правораздаване; 2 програми за обучения по международно частно право и международен граждански процес и по компютърни престъпления; 3 програми за обучения по управление на времето и организация на работата, по умения за обучение и по наставляване на работното място; 1 програма за обучение на служителите в съдебната администрация за по-добро обслужване;

- От проект на Прокуратурата на Република България – 1 програма за обучение за работа със специализиран софтуер.

По проектите на Националния институт на правосъдието (общо 71 модула), на Министерството на правосъдието (общо 4 модула) и на Агенцията по вписванията

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проекта на Столична община (10-21-12) и на Министерския съвет (К11-21-2)

14 по проекта на НИП (К11-24-1) и 2 по проекта на НИП (КБ11-24-1)

432 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.1.; 17 309 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.; 14 обучени служители по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.

По проекта на МДААР по подприоритет 2.2. по дейност за специализирано обучение по английски език (модул 2) са участвали 14 231 души; Обучени са 2 080 ръководители и служители от държавната админстрация по проекта на БАН по подприоритет 2.2.; 656 са служители от държавната администрация, обучени по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

124 обучени по проекта на Областна администрация Благоевград (10-21-8), 51 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 200 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 250 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 435 обучени по проекта на Министерски съвет (К11-21-1), 228 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 773 обучени по проекта на ИПА (К11-22-1), 20 обучени по проекта на МВР (10-25-7), 10 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28)

12 173 обучени жени общо: 371 обучени жени по проекта на МДААР по подприоритет 2.1.; 11 791 обучени жени по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.; 11 обучени жени по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.

10 334 са обучените жени по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.

Жени - 87 обучени по проекта на Областна администрация Благоевград (10-21-8), 22 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 103 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 176 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 288 обучени по проекта на Министерски съвет (К11-21-1), 192 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 575 обучени по проекта на ИПА (К11-22-1), 10 обучени по проекта на МВР (10-25-7), 6 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28)

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 50% от общия брой обучени служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

2 180 обучени служители на местната администрация общо: 99 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.1.; 2 081 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Служители на местната власт - 51 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 200 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 250 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 72 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 10 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28)

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 60% от общия брой обучени служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Броят на активните НПО в България към октомври 2011 е 9 577 на база данни от Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info). Целевата стойност според ОПАК е 20% от всички СГО или към края на 2011г.  това означава 1915 СГО.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Общо обучените служители на СГО по ОПАК са 25 499. Броят на обучените жени от този брой е 9577.

По проект на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

3 400 обучени магистрати и съдебни служители по проект на Прокуратурата на Република България (Върховна касационна прокуратура) по подприоритет 2.4.; 571 обучени по проекта на Върховния административн съд по подприоритет 2.4.; 243 обучени по проекта на ВСС по подприоритет 2.4.; 44 обучени по проекта на Инспектората към ВСС по подприоритет 2.4.; 12 обучени по проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

По проектите на Инспектората към Висшия съдебен съвет по подприоритет 2.4. (обучени са общо 290 души), на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4. (обучени са общо 242 души), на Министерството на правосъдието по подприоритет 2.4. (обучени са общо 581 души), на Националния институт на правосъдието по подприоритет 2.4. (обучени са общо 342 души) и на Агенцията по вписванията по подприоритет 2.4. (обучени са общо 92 души).

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

312 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Върховния административен съд (С10-24-1), 8 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Прокуратурата (С10-24-2), 30 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Административен съд-Добрич (С11-24-1), 7 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на НИП (К11-24-1),

По проект на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

2 682 обучени магистрати и съдебни служители по проект на Прокуратурата на Република България (Върховна касационна прокуратура) по подприоритет 2.4.; 443 обучени по проекта на Върховния административн съд по подприоритет 2.4.; 628 обучени по проекта на ВСС по подприоритет 2.4.; 3 обучени по проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4

По данни от докладите на бенефициентите по подприоритет 2.4. от съдебната система.

Жени - 232 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Върховния административен съд (С10-24-1), 2 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Прокуратурата (С10-24-2), 23 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Административен съд-Добрич (С11-24-1)

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 55% от общия брой магистрати и съдебни служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

17 309 по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.; 6 по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.; по проекта на МДААР по 2.1., на БАН – Институт за правни науки по подприоритет 2.2. и по проектите на СГО няма подадена информация и ще бъдат отчетени с ГД за 2009 г.

14 231 по проекта на МДДАР по подприоритет 2.2.; 655 по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.; 2 080 по проекта на БАН по подприоритет 2.2.; 1 971 по проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4; 19 803 по проектите, реализирани от СГО по подприоритет 2.3 по процедурите от 2007 г. и 2008 г.

По проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

124 обучени по проекта на Областна администрация Благоевград (10-21-8), 51 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 200 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 250 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 435 обучени по проекта на Министерски съвет (К11-21-1), 228 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 773 обучени по проекта на ИПА (К11-22-1), 20 обучени по проекта на МВР (10-25-7), 10 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28), 312 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Върховния административен съд (С10-24-1), 8 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Прокуратурата (С10-24-2), 30 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Административен съд-Добрич (С11-24-1), 7 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на НИП (К11-24-1),

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 80% от общия брой обучени – Индикатор, заложен в ОПАК.

Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) е разработена през 2005 г. по проект ФАР BG 0203.07 „Укрепване на капацитета за управление на човешките ресурси в българската държавна администрация”, финансиран по програма ФАР. В периода 2007-2008 г. ЕИСУЧРДА е внедрена. Всички администрации са получили име и парола за достъп.  Редица модули и/или компоненти на модули не са внедрени и към момента. Предвид законодателните промени, някои модули са неадекватни и неизползваеми. Договор за поддръжка на ЕИСУЧРДА не е подписван. Към края на 2010 г. минимум 20 администрации все още използват ограничения и неосъвременен вариант на ЕИСУЧРДА. Към настоящия момент не е взето решение за бъдещето на ЕИСУЧРДА, поради което системата не е финансирана от ОПАК и няма отчетен напредък по индикатора. Предприети са действия и УО на ОПАК е в писмена комуникация с администрацията на Министерски съвет по темата.

Данните са получени въз основа на проект на Висшия съдебен съвет по подприоритет 2.4. (включена е и създадената по проекта Единна система за оценка на натовареността на магистрати и съдебни служители)

По проекта на Министерството на правосъдието по подприоритет 2.4.

По проект на МДААР по подприоритет 3.1.

По проектите на Община Разград (1 бр.), на Община Пазарджик (1 бр.), на Община Брусарци (1 бр.), на Община Варна (1 бр.), на Община Две Могили (1 бр.), на Община Смолян (1 бр.) и на Изпънителна агенция „Автомобилна администрация” (1 бр.)

По проектите на Община Ямбол (1 бр.), на Община Петрич (1 бр.), на Община Рудозем (2 бр.), на Община Стамболийски (1 бр.), на Община Бобов Дол (3 бр.)

Индикаторът отразява броят прегледи направени от всяка отделна администрация по проекти финансирани от ОПАК:

- 35 бр. Анализ по проект на община Баните

- 1 бр. Анализ по проект на Община Пазарджик (направен на базата на преглед на над 50 административни услуги)

- 33 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Земен

- 1 бр. Прегледана административна услуга по проект на НАЦИД

- 165 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Брусарци

- 137 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Ямбол

- 101 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Симитли (като 7 от тях са предложени за предоставяне онлайн)

- 133 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Лом (като 15 от тях са предложени за предоставяне онлайн)

- 133 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Две Могили (като 4 от тях са предложени за предоставяне онлайн)

- 74 бр. Прегледани администартивни услуги по проекта на Община Ихтиман

- 104 бр. Прегледани административни услуги по проект на ИА «Автомобилна администрация»

- 10 бр. Прегледани административни услуги по проект на НАПОО

- 27 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Свиленград

- 136 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Стамболово

- 12 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Белово

- 88 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Струмяни

- 142 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Пещера

- 166 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Смолян.

По проектите на Община Гълъбово, Община Силистра, на Община Ямбол, на Община Две могили, на Община Габрово, на Община Асеновград, на Община Козлодуй, на Община Рудозем (2 бр.), на Община Пловдив, на НАПОО, на Община Стамболийски и на Комисията за регулиране на съобщенията.

159 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Разград

- 10 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Полски Тръмбеш

- 117 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Пазарджик

- Още 133 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Брусарци (общ брой 298 прегледани услуги)

- 40 бр. Прегледани административни услуги по проект на Областна администрация Силистра

- 173 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Попово

- 149 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Петрич

- 7 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Габрово

- 5 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Козлодуй

- 26 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Рудозем

- 6 бр. Прегледани административни услуги по проект на Държавна агенция за младежта

- 705 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Монтана

- 20 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Стамболийски

- Още 1 бр. (общо 28) Прегледани административни услуги по проект на Община Свиленград

- 1380 бр. Прегледани административни услуги по проект на Областна администрация Плевен (23 административни услуги за държавна собственост, в 12 областни администрации; 24 административни услуги за общинска собственост в 46 общински администрации)

- Още 17 бр. (общо 29) Прегледани административни услуги по проект на Община Белово

- Още 62 бр. (общо 150) Прегледани административни услуги по проект на Община Струмяни

9 по проекта на Община Асеновград (А09-31-60), 400 по проекта на МТИТС (К10-31-1), 90 по проекта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (10-31-1), 22 по проекта на Българския институт по метрология (10-31-19), 1 по проекта на НЦИД (А11-31-2), 14 по проекта на Държавната комисия по хазарта (А11-31-15), 8 по проекта на МТИТС (К11-32-1),

По проект на община Бобов дол по подприоритет 3.1.

По проектите на Община Полски Тръмбеш (1 бр.), на Областна администрация Силистра (1 бр.), на Община Симитли (1 бр.), на Община Земен (1 бр.), на НАПОО (1 бр.), на Обшина Свиленград (1 бр.), на Министерството на вътрешните работи (1 бр.) и на Община Козлодуй (1 бр.)

По проектите на Община Разград (1 бр.), на Община Брусарци (2 бр.), на Община Попово (11 бр.- общината и 10 пилотни кметства), на Община Лом (1 бр.), на Община Две Могили (1 бр.), на Община Петрич (1 бр.), на КЗП (1 бр.), на Община Ихтиман (1 бр.), на Община Габрово (1 бр.), на Община Рудозем (1 бр.), на Община Пловдив (1 бр.), на Община Монтана (6 бр.), на Областна администрация Плевен (59 бр. – 12 областни администрации и 47 общински администрации),  на КРС (1 бр.), на Община Струмяни (1 бр.)

По проект на ВСС по подприоритет 3.3.

По данни от Доклада за състоянието на администрацията за 2009 г. (от общо 497 административни структури)

По проеките на Община Разград (1 бр.), на Община Брусарци (2 бр.), на Община Ихтиман (1 бр.), на Община Козлодуй (1 бр.), на НАПОО (1 бр.)

По данни от писмо от Администрацията на Министерския съвет №04.01-26/ 11.03.2013, в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията за 2012 г. 458 администрации декларират, че „Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване е не повече от 20 мин. В случай, че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, отклонението от общия стандарт се урежда във вътрешните правила на администрацията и се обявява изрично в Хартата на клиента.”

МДААР и 28 областни администрации, приведени с съответствие с изработените стандарти за институционална идентичност – по проекта на МДААР по подприоритет 3.1.

По проект на община Бобов дол по подприоритет 3.1.

По проеките на Община Асеновград, на РИОКОЗ Пловдив, на Община Пазарджик, на Община Пещера, на Община Варна и на Община Брусарци (2 бр.)

По проеките на Община Разград (1 бр.), на Община Попово (1 бр.), на Община Лом (1 бр.), на Община Габрово (1 бр.), на Община Козлодуй (1 бр.), на НАПОО (1 бр.)

По проекта на Българския институт по метрология (10-31-19)

5 бр. електронни административни услуги по проект на Община Разград

- 46 бр. електронни административни услуги по проект на Община Баните

- 10 бр. електронни административни услуги по проект на Община Полски Тръмбеш

- 7 бр. електронни административни услуги по проект на Община Пазарджик

- 298 електронни административни услуги по проект на Община Брусарци в партньорство с Община Якимово

- 20 бр. електронни административни услуги по проект на Областна администрация Силистра

- 21 бр. електронни административни услуги по проект на Община Попово

- 12 бр. електронни административни услуги по проект на Община Симитли

- 50 бр. електронни административни услуги по проект на Община Лом

- 17 бр. електронни административни услуги по проект на Община Две Могили

- 3 бр. електронни административни услуги по проект на Община Петрич

- 6 бр. електронни административни услуги по проект на Община Земен

- 7 бр. електронни административни услуги по проекта на Община Габрово

- 5 бр. електронни административни услуги по проекта на Община Козлодуй

- 26 бр. електронни административни услуги по проекта на Община Рудозем

- 4 бр. електронни административни услуги по проект на Държавна агенция за младежта

- 5 бр. електронни административни услуги по проект на НАПОО

- 60 бр. електронни административни услуги по проект на Община Монтана

- 20 бр. електронни административни услуги по проект на Община Стамболийски

- 28 бр. електронни административни услуги по проект на Община Свиленград

- 1380 бр. електронни административни услуги по проект на Областна администрация Плевен (23 административни услуги за държавна собственост, в 12 областни администрации; 24 административни услуги за общинска собственост в 46 общински администрации)

- 22 бр. електронни административни услуги по проект на Община Стамболово

- 12 бр. електронни административни услуги по проект на Община Белово

- 30 бр. електронни административни услуги по проект на Община Струмяни

- 1 бр. електронни административни услуги по проект на НАЦИД

По проекта на Община Асеновград (А09-31-60)

УО изпрати писма до Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет с молба за информация относно готовността им за създаване на портала е-правосъдие, но такава информация не беше предоставена.

Данните са посочени въз основа на Доклада за състоянието на администрацията за 2009 г.

По проектите на община Разград, Община Варна и Община Козлодуй

Броят на участниците в проекти е представен на база отчетите, предоставени от отделните бенефициенти.

Община Троян – Община Севлиево; Община Кюстендил – Община Невестино; Община Неделино – Община Ардино; Община Стрелча – Община Велинград; Община Червен бряг - общини Луковит и Ябланица; Община Бобов дол – общини Сапарева баня и Рила; Община Свиленград – Община Любимец; Община Дългопол - общини Долни Чифлик и Провадия; Община Елена – Община Лясковец; Община Бяла - Община Ценово; Община Сливница – Община Трън; Община Симитли - общини Гърмен, Хаджидимово и Кочериново; Община Криводол - общини Хайредин и Бойчиновци; Община Радомир - Община Земен; Община Чавдар – Община Антон;

Община Аксаково – Община Аврен; Областна администрация Благоевград – Областна администрация Кюстендил; Областна администрация Варна – Областна администрация Добрич; Областна администрация Враца – Областна администрация Монтана; Община Марица – Община Брезово; Община Варна, район Владислав Варненчик – Община Белослав

Министерство на външните работи на Република България - Държавен културен институт при министъра на външните работи; МОМН - НСИ

Дирекция на природен парк Витоша – дирекции на природен парк Врачански Балкан, Персина, Русенски Лом, Българка, Шуменско плато, Златни пясъци, Странджа, Сините Камъни, Рилски манастир; Община Хитрино – общини Венец и Каолиново; Община Бургас – МРРБ; Община Плевен – общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг

Районен съд – Хасково, с партньори районни съдилища Пловдив, Ямбол, Шумен, Сливен, Бургас и Враца; Административен съд – Видин, с партньори административни съдилища Враца и Монтана; Военно-апелативен съд, с партньори Софийски военен съд и Плевенски военен съд.

Областна администрация Кърджали – Регион Хага; Община Аксаково - Община Игуалада; Община Троян - Община Елванген; Община Мадан – Община Рудозем, Община Чивителла Ди Романя; Министерски съвет - Главен секретар по европейските въпроси на Република Франция; Община Бургас – Община Гент; Община Аврен - Кметство Бургийос; Областна администрация Стара Загора - Областна администрация Бургас, Област Касерес, Област Бадахос; Община Симитли - Община Монфалконе; Община Бобошево – Община Рила, Община Реджо Калабрия; МФ дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” – Австрийско федерално министерство на финансите; Национална комисия за борба с трафика на хора - Бюро на Холандския докладчик по трафик на хора; МВР Главна дирекция „Национална полиция” - Специализирано звено на Карабинерите за защита на културното наследство.

МДААР с партньори ИПА и Института по психология – МВР.

Столична Община с партньор Областна администрация София-град.

МДААР с партньор ИПА; ЦПР с партньор Институт по публична администрация към министъра на държавната администрация и административната реформа.

ВСС в партньорство с ВАС и ВКС.

Община Казанлък - Община Надканижа; Община Кричим - Община Арадипоу; Община Първомай - Община Суфлу; МВР - Федерално министерство на вътрешните работи на Германия; Община Банско - Община Кройдън; Община Марица - Община Сайент, Община Навас, Община Вобарно; Областна администрация Смолян - областни администрации Пазарджик, Пловдив, Хасково и Кърджали, Регионална власт за правото на университетско образование; Община Габрово - Община Нови Сонч; Община Две Могили - Агенция по заетостта Лигурия; Областна администрация Благоевград - Регион Централна Македония; Община Тетевен – Община Лясковец, Община Ладисполи, Градска община Тисафюред; Областна администрация Разград - Регион Марке, Съвет за управление на департамент Шарант-Маритим; Община Варна - Департамент Нор, Община Дордрехт.

Община Рудозем – Община Мадан; Община Пловдив – МРРБ; Община Бобов Дол - Община Сапарева баня, Община Бобошево; Областна администрация Плевен - областни администрации Габрово, Добрич и Ловеч; Областна администрация Велико Търново – общини Свищов, Сухиндол, Елена, Лясковец, Златарица и Павликени; Община Борино – Община Доспат

По проекта на МДААР по подприоритет 1.1.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Два функционални анализа (НОИ и НЗОК) по проекта на АМС К10-11-1, както и функционални анализи на Държавна агенция „Архиви”, МОМН и БАБХ

Целта може да е годишна или обобщена за целия период на Програмата

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проектите на Националния статистически институт, Община Русе и Община Плевен по подприоритети 1.2. и 1.4.

По проекта на ВАП К09-15-1.

По проектите на Административен съд София-град (1 бр.) и Софийски окръжен съд (10 бр.)

По проекта на ВСС по подриоритет 1.5.

Съгласно писмо от Висшия съдебен съвет №04-14-017/21.03.2012 „Броят на съдилищата на територията на Република България е 184. Всички съдилища към момента притежават система за управление на делата. От предоставената информация за 160 от тях се използват следните програми за управление на делата: 146 са използвали разработената от ВСС система „Лоу чойс (Law choice)”, 12 са използвали Автоматизираната система за управление на делата (АСУД) и 2 са използвали програмен модул към деловодната програма „EMSG”. Системата „Лоу чойс (Law choice)” е разработена и внедрена във ВСС и в 11 пилотни съдилища по проект К09-15-4 на ВСС, финансиран по ОПАК. Впоследствие системата е внедрена и в още 134 съдилища.

Съгласно писмо от Висшия съдебен съвет №04-14-009/15.03.2013, включително новосъздадените през 2012 г. Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд

Към 2007 г. в България има общо 176 съдилища и 153 прокуратури.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

НОИ и НЗОК по проекта на АМС К10-11-1, както и Държавна агенция „Архиви”, МОМН и БАБХ

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Българска агенция по безопасност на храните, Община Мездра, Община Маджарово, Областна администрация Габрово, Община Балчик, Областна администрация Ловеч, Национална комисия за борба с трафика на хора

По проекта на Администрацията на МС по подприоритет 1.3.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проектите на Община Две Могили, Община Маджарово, Община Кърджали, Министерски съвет (К11-13-1)

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-67/21.03.2012 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg”

Информацията е от официално писмо на Съвета за Административна реформа към Министерски съвет №04.01-6/29.01.2013 относно „Брой нормативни актове, приети от МС след проведени консултации чрез www.strategy.bg” (126) и по проектите на Столична община (А10-13-14) и Община Кърджали

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проекта на Община Аврен  (10-16-21)

Данните са получени с официално писмо №04.01-26/11.03.2013 г. от Администрацията на Министерския съвет

По проекта на МДААР по подприоритет 2.2.: за обучения за актуалното състояние на институционалната система на ЕС ИПА е разработил учебно помагало, презентация и контролен тест; По проекта на МДААР по подприоритет 2.1.: 1 методология за въвеждащо обучение и 5 специализирани програми за обучение по въпроси на УЧР и професионално развитие на служителите и ръководителите от звената по УЧР.

Тук се отчитат само данни от проекти, реализирани по приоритетна ос II – По проекта на ЦПР по подприоритет 2.2. са разразботени 3 обучителни модула: за работа с базите данни, съдържащи актовете от европейското законодателство (EUR-Lex, CCVista, JurisVista), за работа с Интернет страниците на европейските институции и за работа с он-лайн базираната терминологична база данни, разработена от ЦПР в рамките на проекта, с нейната HELP система, както и с всички достъпни в Интернет пространството терминологични бази данни в областта на acquis; по проекта на БАН по подприоритет 2.2.: 1 обучителна програма за курс „Управление на човешките ресурси’

Данните са получени въз основа на проекти реализирани по подприоритет 2.4. от процедури през 2008 г. и 2009 г., както следва:

- От проекта на Върховния административен съд - 5 специализирани програми за обучение по 5 проблемни теми, идентифицирани на базата на проведен анализ на потребностите от обучение на съдии и съдебни помощници от системата на административното правораздаване;

- От проект на Висшия съдебен съвет (ВСС) – 1 обучителна програма за обучения, подпомагащи дейността на помощни атестационни комисии; 1 обучителна програма за прилагане на ЗОП от съдии в системата на административното правораздаване; 2 програми за обучения по международно частно право и международен граждански процес и по компютърни престъпления; 3 програми за обучения по управление на времето и организация на работата, по умения за обучение и по наставляване на работното място; 1 програма за обучение на служителите в съдебната администрация за по-добро обслужване;

- От проект на Прокуратурата на Република България – 1 програма за обучение за работа със специализиран софтуер.

По проектите на Националния институт на правосъдието (общо 71 модула), на Министерството на правосъдието (общо 4 модула) и на Агенцията по вписванията

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

По проекта на Столична община (10-21-12) и на Министерския съвет (К11-21-2)

14 по проекта на НИП (К11-24-1) и 2 по проекта на НИП (КБ11-24-1)

432 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.1.; 17 309 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.; 14 обучени служители по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.

По проекта на МДААР по подприоритет 2.2. по дейност за специализирано обучение по английски език (модул 2) са участвали 14 231 души; Обучени са 2 080 ръководители и служители от държавната админстрация по проекта на БАН по подприоритет 2.2.; 656 са служители от държавната администрация, обучени по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

124 обучени по проекта на Областна администрация Благоевград (10-21-8), 51 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 200 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 250 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 435 обучени по проекта на Министерски съвет (К11-21-1), 228 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 773 обучени по проекта на ИПА (К11-22-1), 20 обучени по проекта на МВР (10-25-7), 10 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28)

12 173 обучени жени общо: 371 обучени жени по проекта на МДААР по подприоритет 2.1.; 11 791 обучени жени по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.; 11 обучени жени по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.

10 334 са обучените жени по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.

Жени - 87 обучени по проекта на Областна администрация Благоевград (10-21-8), 22 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 103 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 176 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 288 обучени по проекта на Министерски съвет (К11-21-1), 192 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 575 обучени по проекта на ИПА (К11-22-1), 10 обучени по проекта на МВР (10-25-7), 6 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28)

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 50% от общия брой обучени служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

2 180 обучени служители на местната администрация общо: 99 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.1.; 2 081 обучени служители по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Служители на местната власт - 51 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 200 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 250 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 72 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 10 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28)

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 60% от общия брой обучени служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Броят на активните НПО в България към октомври 2011 е 9 577 на база данни от Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info). Целевата стойност според ОПАК е 20% от всички СГО или към края на 2011г.  това означава 1915 СГО.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

Общо обучените служители на СГО по ОПАК са 25 499. Броят на обучените жени от този брой е 9577.

По проект на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

3 400 обучени магистрати и съдебни служители по проект на Прокуратурата на Република България (Върховна касационна прокуратура) по подприоритет 2.4.; 571 обучени по проекта на Върховния административн съд по подприоритет 2.4.; 243 обучени по проекта на ВСС по подприоритет 2.4.; 44 обучени по проекта на Инспектората към ВСС по подприоритет 2.4.; 12 обучени по проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

По проектите на Инспектората към Висшия съдебен съвет по подприоритет 2.4. (обучени са общо 290 души), на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4. (обучени са общо 242 души), на Министерството на правосъдието по подприоритет 2.4. (обучени са общо 581 души), на Националния институт на правосъдието по подприоритет 2.4. (обучени са общо 342 души) и на Агенцията по вписванията по подприоритет 2.4. (обучени са общо 92 души).

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

312 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Върховния административен съд (С10-24-1), 8 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Прокуратурата (С10-24-2), 30 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Административен съд-Добрич (С11-24-1), 7 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на НИП (К11-24-1),

По проект на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

2 682 обучени магистрати и съдебни служители по проект на Прокуратурата на Република България (Върховна касационна прокуратура) по подприоритет 2.4.; 443 обучени по проекта на Върховния административн съд по подприоритет 2.4.; 628 обучени по проекта на ВСС по подприоритет 2.4.; 3 обучени по проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4

По данни от докладите на бенефициентите по подприоритет 2.4. от съдебната система.

Жени - 232 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Върховния административен съд (С10-24-1), 2 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Прокуратурата (С10-24-2), 23 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Административен съд-Добрич (С11-24-1)

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 55% от общия брой магистрати и съдебни служители – Индикатор, заложен в ОПАК.

17 309 по проекта на МДААР по подприоритет 2.2.; 6 по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.; по проекта на МДААР по 2.1., на БАН – Институт за правни науки по подприоритет 2.2. и по проектите на СГО няма подадена информация и ще бъдат отчетени с ГД за 2009 г.

14 231 по проекта на МДДАР по подприоритет 2.2.; 655 по проекта на ЦПР по подприоритет 2.2.; 2 080 по проекта на БАН по подприоритет 2.2.; 1 971 по проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4; 19 803 по проектите, реализирани от СГО по подприоритет 2.3 по процедурите от 2007 г. и 2008 г.

По проекта на Прокуратурата на Република България по подприоритет 2.4.

Стойността е коригирана в резултат от Междинната оценка на ОПАК

124 обучени по проекта на Областна администрация Благоевград (10-21-8), 51 обучени по проекта на Община Котел (10-21-10), 200 обучени по проекта на Община Шумен (10-21-34), 250 обучени по проекта на Община Варна (10-21-35), 435 обучени по проекта на Министерски съвет (К11-21-1), 228 обучени по проекта Министерски съвет (К11-21-2), 773 обучени по проекта на ИПА (К11-22-1), 20 обучени по проекта на МВР (10-25-7), 10 обучени по проекта на Община Варна (10-25-28), 312 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Върховния административен съд (С10-24-1), 8 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Прокуратурата (С10-24-2), 30 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на Административен съд-Добрич (С11-24-1), 7 обучени магистрати и съдебни служители по проекта на НИП (К11-24-1),

Тази стойност е изчислена въз основа на данни за 2007 г. и представлява 80% от общия брой обучени – Индикатор, заложен в ОПАК.

Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) е разработена през 2005 г. по проект ФАР BG 0203.07 „Укрепване на капацитета за управление на човешките ресурси в българската държавна администрация”, финансиран по програма ФАР. В периода 2007-2008 г. ЕИСУЧРДА е внедрена. Всички администрации са получили име и парола за достъп.  Редица модули и/или компоненти на модули не са внедрени и към момента. Предвид законодателните промени, някои модули са неадекватни и неизползваеми. Договор за поддръжка на ЕИСУЧРДА не е подписван. Към края на 2010 г. минимум 20 администрации все още използват ограничения и неосъвременен вариант на ЕИСУЧРДА. Към настоящия момент не е взето решение за бъдещето на ЕИСУЧРДА, поради което системата не е финансирана от ОПАК и няма отчетен напредък по индикатора. Предприети са действия и УО на ОПАК е в писмена комуникация с администрацията на Министерски съвет по темата.

Данните са получени въз основа на проект на Висшия съдебен съвет по подприоритет 2.4. (включена е и създадената по проекта Единна система за оценка на натовареността на магистрати и съдебни служители)

По проекта на Министерството на правосъдието по подприоритет 2.4.

Увеличена от 3 млн. лв. на 6 млн. лв. с решение на Комитета за наблюдение на ОПАК от 07.01.2009 г.

Писмо от Висшия съдебен съвет №04-14-009/15.03.2013 г.

По проект на МДААР по подприоритет 3.1.

По проектите на Община Разград (1 бр.), на Община Пазарджик (1 бр.), на Община Брусарци (1 бр.), на Община Варна (1 бр.), на Община Две Могили (1 бр.), на Община Смолян (1 бр.) и на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (1 бр.)

По проектите на Община Ямбол (1 бр.), на Община Петрич (1 бр.), на Община Рудозем (2 бр.), на Община Стамболийски (1 бр.), на Община Бобов Дол (3 бр.)

Индикаторът отразява броят прегледи направени от всяка отделна администрация по проекти финансирани от ОПАК:

- 35 бр. Анализ по проект на община Баните

- 1 бр. Анализ по проект на Община Пазарджик (направен на базата на преглед на над 50 административни услуги)

- 33 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Земен

- 1 бр. Прегледана административна услуга по проект на НАЦИД

- 165 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Брусарци

- 137 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Ямбол

- 101 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Симитли (като 7 от тях са предложени за предоставяне онлайн)

- 133 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Лом (като 15 от тях са предложени за предоставяне онлайн)

- 133 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Две Могили (като 4 от тях са предложени за предоставяне онлайн)

- 74 бр. Прегледани администартивни услуги по проекта на Община Ихтиман

- 104 бр. Прегледани административни услуги по проект на ИА «Автомобилна администрация»

- 10 бр. Прегледани административни услуги по проект на НАПОО

- 27 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Свиленград

- 136 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Стамболово

- 12 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Белово

- 88 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Струмяни

- 142 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Пещера

- 166 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Смолян.

По проектите на Община Гълъбово, Община Силистра, на Община Ямбол, на Община Две могили, на Община Габрово, на Община Асеновград, на Община Козлодуй, на Община Рудозем (2 бр.), на Община Пловдив, на НАПОО, на Община Стамболийски и на Комисията за регулиране на съобщенията.

159 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Разград

- 10 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Полски Тръмбеш

- 117 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Пазарджик

- Още 133 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Брусарци (общ брой 298 прегледани услуги)

- 40 бр. Прегледани административни услуги по проект на Областна администрация Силистра

- 173 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Попово

- 149 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Петрич

- 7 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Габрово

- 5 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Козлодуй

- 26 бр. Предгледани административни услуги по проекта на Община Рудозем

- 6 бр. Прегледани административни услуги по проект на Държавна агенция за младежта

- 705 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Монтана

- 20 бр. Прегледани административни услуги по проект на Община Стамболийски

- Още 1 бр. (общо 28) Прегледани административни услуги по проект на Община Свиленград

- 1380 бр. Прегледани административни услуги по проект на Областна администрация Плевен (23 административни услуги за държавна собственост, в 12 областни администрации; 24 административни услуги за общинска собственост в 46 общински администрации)

- Още 17 бр. (общо 29) Прегледани административни услуги по проект на Община Белово

- Още 62 бр. (общо 150) Прегледани административни услуги по проект на Община Струмяни

9 по проекта на Община Асеновград (А09-31-60), 400 по проекта на МТИТС (К10-31-1), 90 по проекта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (10-31-1), 22 по проекта на Българския институт по метрология (10-31-19), 1 по проекта на НЦИД (А11-31-2), 14 по проекта на Държавната комисия по хазарта (А11-31-15), 8 по проекта на МТИТС (К11-32-1),

По проект на община Бобов дол по подприоритет 3.1.

По проектите на Община Полски Тръмбеш (1 бр.), на Областна администрация Силистра (1 бр.), на Община Симитли (1 бр.), на Община Земен (1 бр.), на НАПОО (1 бр.), на Обшина Свиленград (1 бр.), на Министерството на вътрешните работи (1 бр.) и на Община Козлодуй (1 бр.)

По проектите на Община Разград (1 бр.), на Община Брусарци (2 бр.), на Община Попово (11 бр.- общината и 10 пилотни кметства), на Община Лом (1 бр.), на Община Две Могили (1 бр.), на Община Петрич (1 бр.), на КЗП (1 бр.), на Община Ихтиман (1 бр.), на Община Габрово (1 бр.), на Община Рудозем (1 бр.), на Община Пловдив (1 бр.), на Община Монтана (6 бр.), на Областна администрация Плевен (59 бр. – 12 областни администрации и 47 общински администрации),  на КРС (1 бр.), на Община Струмяни (1 бр.)

По проект на ВСС по подприоритет 3.3.

По данни от Доклада за състоянието на администрацията за 2009 г. (от общо 497 административни структури)

По проеките на Община Разград (1 бр.), на Община Брусарци (2 бр.), на Община Ихтиман (1 бр.), на Община Козлодуй (1 бр.), на НАПОО (1 бр.)

По данни от писмо от Администрацията на Министерския съвет №04.01-26/ 11.03.2013, в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията за 2012 г. 458 администрации декларират, че „Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване е не повече от 20 мин. В случай, че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, отклонението от общия стандарт се урежда във вътрешните правила на администрацията и се обявява изрично в Хартата на клиента.”

МДААР и 28 областни администрации, приведени с съответствие с изработените стандарти за институционална идентичност – по проекта на МДААР по подприоритет 3.1.

По проект на община Бобов дол по подприоритет 3.1.

По проеките на Община Асеновград, на РИОКОЗ Пловдив, на Община Пазарджик, на Община Пещера, на Община Варна и на Община Брусарци (2 бр.)

По проеките на Община Разград (1 бр.), на Община Попово (1 бр.), на Община Лом (1 бр.), на Община Габрово (1 бр.), на Община Козлодуй (1 бр.), на НАПОО (1 бр.)

По проекта на Българския институт по метрология (10-31-19)

5 бр. електронни административни услуги по проект на Община Разград

- 46 бр. електронни административни услуги по проект на Община Баните

- 10 бр. електронни административни услуги по проект на Община Полски Тръмбеш

- 7 бр. електронни административни услуги по проект на Община Пазарджик

- 298 електронни административни услуги по проект на Община Брусарци в партньорство с Община Якимово

- 20 бр. електронни административни услуги по проект на Областна администрация Силистра

- 21 бр. електронни административни услуги по проект на Община Попово

- 12 бр. електронни административни услуги по проект на Община Симитли

- 50 бр. електронни административни услуги по проект на Община Лом

- 17 бр. електронни административни услуги по проект на Община Две Могили

- 3 бр. електронни административни услуги по проект на Община Петрич

- 6 бр. електронни административни услуги по проект на Община Земен

- 7 бр. електронни административни услуги по проекта на Община Габрово

- 5 бр. електронни административни услуги по проекта на Община Козлодуй

- 26 бр. електронни административни услуги по проекта на Община Рудозем

- 4 бр. електронни административни услуги по проект на Държавна агенция за младежта

- 5 бр. електронни административни услуги по проект на НАПОО

- 60 бр. електронни административни услуги по проект на Община Монтана

- 20 бр. електронни административни услуги по проект на Община Стамболийски

- 28 бр. електронни административни услуги по проект на Община Свиленград

- 1380 бр. електронни административни услуги по проект на Областна администрация Плевен (23 административни услуги за държавна собственост, в 12 областни администрации; 24 административни услуги за общинска собственост в 46 общински администрации)

- 22 бр. електронни административни услуги по проект на Община Стамболово

- 12 бр. електронни административни услуги по проект на Община Белово

- 30 бр. електронни административни услуги по проект на Община Струмяни

- 1 бр. електронни административни услуги по проект на НАЦИД

По проекта на Община Асеновград (А09-31-60)

УО изпрати писма до Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет с молба за информация относно готовността им за създаване на портала е-правосъдие, но такава информация не беше предоставена.

Данните са посочени въз основа на Доклада за състоянието на администрацията за 2009 г.

По проектите на община Разград, Община Варна и Община Козлодуй

Увеличена от 10 млн. лв. на 30 млн. лв. с решение на Комитета за наблюдение на ОПАК от 07.01.2009 г.

Броят на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по обявената процедура е 48, но през 2009 г. е прекратен, сключеният такъв с Областна администрация Велико Търново

Поради изтичането на срока на сключен договор за изпълнението на Първия етап от Комуникационния план през отчетната 2009 г. няма отбелязан напредък по индикатора. Подготвена е документация за обявяване на обществена поръчка за реализацията на Втория етап от Комуникационния план на ОПАК според който се очаква напредък по индикатора в следващите години.

По този индикатор не е отчетен напредък, тъй като Управляващият орган счита за излишна подобна дейност, макар и да е заложена в КП на ОПАК. Причината за това са многобройните дейности по информация и публичност, които се организират както за кандидатите, така и за бенефициентите по програмата, изпълняващи проекти. УО се е съобразил и с мнението на самите бенефициенти, които ясно посочват в анкетните карти кои са най-предпочитаните източници на информация, а именно – сайтът на програмата, информационни дни и обучения. УО на ОПАК разпространява ежеседмично новини и информация до всички заинтересовани страни и следователно разпращането на бюлетин само би преповторило широко обявена информация. За следващ програмен период УО на ОПАК вероятно няма да заложи подобен индикатор в КП.

Допусната е техническа грешка в представянето на данните в Годишния доклад за напредъка по ОПАК за 2009 г.

По- високият резултат в сравнение с предходни години се дължи на големия брой процедури (11) за конкретни бенефициенти от общо 15 процедури, обявени през 2011 г.

Поради факта, че голяма част от договорите през 2011 г. са сключени в края на годината, обучението на тези бенефициенти бе проведено на 17 януари 2012 г. Обучение за правилно изпълнение на проекти преминават всички бенефициенти по ОПАК.

160 бр. проекти са приключили изпълнението си през 2009 г., от които 52 бр. са по Приоритетна ос I, 107 бр. са по Приоритетна ос II и 1 бр. – по Приоритетна ос III.