ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

2006 – 2009 г.

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Качествено управление на човешките ресурси за постигане на правилно и рационално използване на обществените средства |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обвързване на програмното бюджетиране с необходимите човешки ресурси за изпълнение на приоритетните правителствени програми | Разработване на модел за оптимизиране на съотношението между брой служители и необходимия административен капацитет за осъществяване на добро управление | МДААР, МФ | Декември 2007 г. |  | Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) |
|  | Разработване и изпълнение на пилотни проекти – “Оптимален административен капацитет за добро управление” | 3 пилотни административни структури – на централно, регионално и местно ниво | Юни 2008 г. разработване Декември 2009 г. изпълнение |  | ОПАК |
|  | Мониторинг на резултатите в пилотните администрации | МДААР, МФ | Декември 2009 г. |  | ОПАК |
|  | Разработване на система за планиране на нуждите от човешки ресурси и приемственост | МДААР, МФ, ИПАЕИ | Септември 2007 г. |  | Бюджет на МДААР, МФ, ИПАЕИ |
|  | Разработване на механизъм за координиране на дейностите и финансовите средства за развитие на човешките ресурси в администрацията | МДААР | Декември 2006 г. |  | - |
| 1.2. Въвеждане на система за мониторинг на изпълнението на заложените в Стратегията приоритети | Разработване на система за мониторинг на изпълнение на заложените в Стратегията приоритети | МС, МДААР | Септември 2007 г. |  | Бюджет на МС |
|  | Въвеждане на системата за мониторинг на изпълнение на заложените в Стратегията приоритети | Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси), МС, МДААР | Март 2008 г. |  | ОПАК |

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Обвързване на политиката по заплащането с резултатите от дейността на администрацията | Разработване и съгласуване на механизъм за обвързване нарастването на заплатите с резултатите от дейността на администрацията: - анализ на дейността на администрацията и обвързаността със системата за заплащане - разработване на критерии и показатели за оценка на дейността на администрацията и обвързването им със заплащането на служителите | МТСП, МФ, МДААР | Септември 2009 г. | ОПАК |
| 1.4. Разширяване на възможностите за прилагане на гъвкаво работно време | Изследване за особеностите на прилагане на гъвкаво работно време за различни позиции в различен тип администрации | МДААР | Септември 2007 г. | ОПАК |
|  | Предложения за допълване на нормативната уредба | МДААР | Декември 2007 г. | Бюджет на МДААР |
| ## Цел 2: Развиване на професионалната държавна служба |  |  |  |  |
| 2.1. Намаляване на политическото влияние върху управлението на човешките ресурси в администрацията | Създаване на правила, които гарантират неутралност на държавната служба | МДААР, главни секретари на администрациите и ръководители на звена по “Управление на човешките ресурси” | Декември 2007 г. | Бюджети на администрациите |
|  | Разработване на процедури, при които вземането на решения се извършва на възможно най-ниско ниво | МДААР, главни секретари на администрациите и ръководители на звена по “Управление на човешките ресурси” | Август 2008 г. | Бюджети на администрациите |
|  | Въвеждане на правила за делегиране | Главни секретари на администрациите и ръководители на звена по “Управление на човешките ресурси” | Юли 2009 г. | Бюджети на администрациите |

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Повишаване ефективността и ефикасността на системите за набиране и подбор, назначаване и освобождаване на служители в администрацията | Организиране и провеждане на централизиран конкурс за длъжността младши експерт | ИПАЕИ | Два пъти годишно | Бюджет на ИПАЕИ |
|  | Анализ на приложението на централизирания конкурс за младши експерти и възможностите за разширяване на централизираното набиране на персонал | ИПАЕИ, МДААР | Март 2008 г. | ОПАК |
|  | Разработване на общи стандарти за компетентност на служителите, вкл. висшите държавни служители | ИПАЕИ, МДААР | Декември 2007 г. | ОПАК |
|  | Изготвяне и разпространение на Каталог на компетентностите | ИПАЕИ, МДААР | Юни 2008 г. | ОПАК |
|  | Въвеждане на общи стандарти за компетентност на служителите, вкл. висшите държавни служители | Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Юни 2008 г. | ОПАК |
|  | Разработване на проект на Наредба за длъжностните характеристики | МДААР | Декември 2006 г. | - |
|  | Разширяване на статута на държавните служители до ниво специалист | МС, МДААР, МФ, МТСП | Декември 2009 г. | Бюджети на администрациите |
|  | Развитие на стажантски програми | МДААР, МТСП, МФ, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | постоянен | ОПАК |
|  | Насърчаване инициативите за наемане и интегриране на служители в неравностойно положение | МТСП, МДААР | Декември 2009 г. | ОПАК |

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Повишаване ефективността и ефикасността на системите за набиране и подбор, назначаване и освобождаване на служители в администрацията | Планиране на програми за обучение и обучаване на представители на малцинства и уязвими групи | ИПАЕИ | Декември 2007 г. |  | Проект по програма ФАР BG2004/016-711.10.02 “Подпомагане за изработване на обучителни програми и обучение на представители от малцинствата и уязвимите групи” |
|  | Предложения за промени в нормативната уредба и създаване на практики за набиране, подбор, назначаване и освобождаване на служители по трудово правоотношение от страните-членки на Европейския съюз за работа в българската държавна администрация, с изключение на длъжности, които предвиждат пряко или косвено участие в упражняването на правомощия, предоставени с публичен закон | МДААР, МВнР, МФ, МТСП | Декември 2008 г. |  | ОПАК |
|  | Осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение на студенти за работа в държавната администрация | МДААР, МОН, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | постоянен |  | Бюджет на МДААР |
|  | Ежегодни кампании за промотиране на държавната администрация като работодател | МДААР | постоянен |  | ОПАК |
|  | Създаване на механизми за диалог между академичната общност и държавната администрация | МДААР, МОН | постоянен |  | ОПАК |

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Развиване на въведената система за мобилност на служителите | Създаване на постоянна програма за обмяна на опит и специализация на служителите между отделните администрации с близки функции | МДААР, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Декември 2009 г. | Бюджети на администрациите |
|  | Промотиране на практики за мобилност на държавните служители | МДААР, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Декември 2009 г. | Бюджет на МДААР |
| 2.4. Провеждане на ефективна политика за повишаване на професионалната квалификация | Усъвършенстване на системата за предварителна оценка на потребностите от обучение за повишаване на професионалната квалификация | ИПАЕИ, МДААР, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Декември 2007 г. | ОПАК, Бюджет на МДААР |
|  | Адаптиране на съществуващите програми за обучение съгласно Каталога на компетентностите | ИПАЕИ | постоянен | Бюджет на ИПАЕИ |
|  | Развитие на мрежа от обучителни центрове, свързани с прилагане на правото на Европейската общност | ИПАЕИ | Декември 2007 г. | Проект на ИПАЕИ по ФАР BG2004/016-919.05 ”Развитие на мрежа от обучителни центрове, свързани с прилагане правото на Европейската общност” |

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Провеждане на ефективна политика за повишаване на професионалната квалификация | Разработване и прилагане на механизми за подготовка на висшите държавни служители за ефективна комуникация с институциите на Европейския съюз | ИПАЕИ, МДААР, МС, Ръководители на всички административни структури | Март 2008 г. | Проект на ИПАЕИ по ФАР BG2004/016-919.04.02 “Подкрепа за изработване и прилагане на програма за развитие и оценка на висши държавни служители” |
|  | Изграждане на система за управление на качеството на курсовете за обучение, съобразно потребностите на администрацията | ИПАЕИ, МДААР | Юли 2008 г. | ОПАК |
|  | Въвеждане на система за управление на качеството на курсовете за обучение, съобразно потребностите на администрацията | ИПАЕИ | Декември 2008 г. | ОПАК |
|  | Внедряване на система за последваща комплексна оценка на резултатите от обучението | ИПАЕИ, МДААР, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Декември 2008 г. | Бюджет на ИПАЕИ, МДААР |
|  | Разработване на план за постепенно нарастване на инвестициите в обучение до 3 – 5 % от планираните средства за заплати в администрацията | МФ, МДААР | Март 2008 г. | - |
| 2.5. Усъвършенстване на системата за атестиране | Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението чрез включване на самооценка и оценка от вътрешните и външни клиенти на администрацията | МДААР | Септември 2008 г. | ОПАК |
|  | Засилване на ролята на контролиращия ръководител чрез промени в НУРАСДА | МДААР | Септември 2008 г. | - |
|  | Разработване на он-лайн тестове за оценка на знания и умения | МДААР | Декември 2009 г. | ОПАК |

| Мерки | # Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Изграждане на ефективна и прозрачна система за управление на кариерата | Разработване на система за кариерно развитие | МДААР | Юли 2008 г. | Бюджет на МДААР |
| Цел 3: Изграждане на лидери, способни да постигнат обвързаност на поставените стратегическите цели на администрацията с управлението на човешките ресурси в нея |  |  |  |  |
| 3.1. Повишаване професионализма и ефективността в дейността на висшите държавни служители | Създаване и въвеждане на система за оценка на потенциала, за откриване на лидерски способности и за развитие на лидери | ИПАЕИ, МДААР, Всички административни структури | Декември 2009 г. | Проект на ИПАЕИ по ФАР BG2004/016-919.04.02 “Подкрепа за изработване и прилагане на програма за развитие и оценка на висши държавни служители” |
|  | Създаване на специализирани учебни програми за висшите държавни служители, насочени към стратегическото планиране и управление на човешките ресурси | ИПАЕИ, МС, МДААР | Декември 2006 г. | Проект на ИПАЕИ по ФАР BG2004/016-919.04.02 “Подкрепа за изработване и прилагане на програма за развитие и оценка на висши държавни служители” |
|  | Разработване на механизъм за мобилност на висшите държавни служители | МДААР | Декември 2009 г. | ОПАК |

| Мерки | Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Засилване на ролята на лидерите за утвърждаване престижа на държавната служба | Въвеждане на Стандарти на поведение за осъществяване на поведенческа и културна промяна | МДААР, Всички административни структури | Декември 2006 г. | - |
|  | Разработване на критерии за оценка на практики в организационната култура и създаване на механизми за тяхното разпространение | ИПАЕИ, МДААР, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Юни 2008 г. | Бюджет на ИПАЕИ, МДААР |
|  | Засилване ролята на ръководителите за превенция за административната корупция | МДААР, Инспекторати към администрациите | постоянен | ОПАК, Бюджети на администрациите |
| Цел 4: Подобряване на капацитета на звената по управление на човешките ресурси в държавната администрация и превръщането им в стратегически партньор в управлението на администрацията |  |  |  |  |
| 4.1. Подобряване на управлението на човешките ресурси на централно, регионално и местно ниво | Разработване на минимални изисквания за компетентност за служителите в звената по управление на човешките ресурси | ИПАЕИ, МДААР | Декември 2007 г. | ОПАК |
|  | Разработване на минимални изисквания за брой на работещите в звената по управление на човешките ресурси в зависимост от числеността и функциите на администрацията | МДААР, МФ | Декември 2007 г. | Бюджет на МДААР, МФ |
|  | Въвеждане на единна информационна система за управление на човешките ресурси | МДААР, ИПАЕИ, Всички административни структури | Декември 2006 г. | Бюджет на МДААР |
|  | Осъвременяване на софтуерната система за УЧР за ефективно използване на събраната информация | МДААР | постоянен | ОПАК |
|  | Разработване и прилагане на структурирана система за управление на знанията на служителите от звената по УЧР | ИПАЕИ, Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | Декември 2009 г. | Бюджет на ИПАЕИ |

| Мерки | Дейности | Отговорна институция | Срок | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Въвеждане на стандарти за дейността на звената по управление на човешките ресурси в държавната администрация | Разработване на стандарти за дейността на звената по УЧР | МДААР, ИПАЕИ | Декември 2007 г. | ОПАК |
|  | Внедряване на стандартите за дейността на звената по УЧР | Всички административни структури | Декември 2008 г. | Бюджети на администрациите |
| 4.3. Подкрепа на инициативи за въвеждане на балансирани резултатни карти | Разработване на методика и популяризиране на инициативите за въвеждане на балансираните резултатни карти | Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | постоянен | Бюджети на администрациите |
|  | Откриване и разпространение на добри практики в управлението на човешките ресурси | МДААР, ИПАЕИ | постоянен | ОПАК |
| Цел 5: Мотивиране на служителите за постигане на необходимите качество и ефективност на влагания труд |  |  |  |  |
| 5.1. Стимулиране на участието на всеки служител в процеса на управление на администрацията | Проучване на условията за работа в администрацията и мотивацията | МДААР | Май 2007 г. Май 2008 г. Май 2009 г. | Бюджет на МДААР ОПАК |
| 5.2. Постигане на социален статус на държавните служители, съответстващ на определените отговорности и ограничения | Разработване на предложения за промени в Наредбата за служебното положение на държавните служители | МДААР, МФ, синдикални и професионални организации на държавните служители | Декември 2007 г. | Бюджет на МДААР |
| 5.3. Подобряване работата в екип и на вътрешната и междуведомствена комуникация | Разработване и популяризиране на мерки за подобряване работата в екип и на комуникацията | Всички административни структури | постоянен | ОПАК, Бюджети на администрациите |
|  | Стимулиране на инициативи за обмяна на опит между екипи | Всички административни структури (Звена по управление на човешките ресурси) | постоянен | ОПАК, Бюджети на администрациите |