- Проект

- ПЛАН ЗА 2008 г.

- ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

- НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (2008-2015)

Във връзка с Част ІV. „КАПАЦИТЕТ, ПРИЛАГАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”  на Националната стратегия по миграция и интеграция е изготвен настоящият План за 2008 г.

Планът е съобразен с кратките срокове, оставащи до края на настоящата година и цели поставянето на добра основа за изпълнение на цялостната стратегия, както и определени конкретни стъпки във връзка с актуализирането на политиката на Република България по миграция и интеграция.

- ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 2008 г.

| Стратегическа цел | Приоритет/ Направление - Мярка | Дейност | Отговорен орган | Срок | Форма на отчет | Финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел І Привличане на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други страни, и на лица от български произход с чуждо гражданство – за трайно завръщане и заселване в Република България | Приоритет І Трайно завръщане в страната на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други държави Мярка Програма за трайно завръщане в страната на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други държави | Поддържане на устойчиви връзки с българските общности и техните организационни структури в чужбина, чрез: - посещения и срещи; - информационни кампании за осведомяване; - форуми, информационни дни и културни мероприятия; - информационна помощ на място, предоставена от Службите по трудови и социални въпроси, включително участия в информационни предавания в местни медии, срещи с отделните общности, участие в техни срещи, събрания, мероприятия и др. | МВнР, ДАБЧ, МТСП | Постоянен | Годишни доклади на ведомствата с посочен брой на проведените мероприятия. | От предвидения бюджет за 2008 на съответните ведомства, друго финансиране |
|  |  | Задълбочено проучване и анализ на възможностите за създаване на подробна База от данни за диаспората по социално-демографски характеристики – пол, възраст, образование и др. | ДАБЧ, МВнР, МТСП | Постоянен, стартиране на процеса - края на 2008 | Доклад с набелязани конкретни стъпки за реализация – на основата на съществуващата по-обща база-данни | От предвидения бюджет за 2008 на съответните ведомства, друго финансиране |
|  |  | Изследване на нагласите за емиграция от България, анализиране на тенденциите, идентифициране на задържащите (в страната) потенциални емигранти фактори; | МТСП, МВнР, МИЕ, други ведомства, социалните партньори | Постоянен | Брой изследвания, брой анализи | От предвидения бюджет за 2008 на съответните ведомства, друго финансиране |
|  |  | Разширяване на мрежата от Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) на Министерството на труда и социалната политика в други държави; | МТСП, МВнР | Края на 2008 г. | Разширени пълномощия на Ръководителя на СТСВ в Лондон и обхваната и Република Ирландия | От бюджета на МТСП |
|  |  | Проучване на проблемите, пред които е изправена младата висококвалифицирана българска емиграция – психологически, социални, културни, икономически и др.; | ДАБЧ, МВнР, МОН, МТСП, социалните партньори | Постоянен, стартиране на съответни проучвания от ведомствата до края на 2008 г. | Брой на стартирани конкретни проучвания, анализи, брой на изследванията по държави/области/градове | От бюджета на ведомствата, други |
|  |  | Последователни действия за защита на правата на българските граждани, пребиваващи и работещи в други държави – с помощта на социалните партньори, особено чрез съвместни действия на организации на работниците от двете държави; | МВнР, ДАБЧ, МТСП, социални партньори | Постоянен, конкретни стъпки до края на 2008 г. | Брой на решени случаи на място или по кореспондентски път, брой случаи на потърсена помощ, идентифициране на съответните ведомства в приемащата държава и установяване на преки контакти с тях (брой срещи), обем на обменена информация, сключени споразумения между организации (в България и съответната държава)на работниците и служителите | От съответните бюджети на отговорните органи, други |
|  |  | Анализ на нагласите на младата висококвалифицирана емиграция за реемиграция и професионална реализация в родината; | ДАБЧ, МВнР, МТСП, МОН, Социални партньори | Постоянен, стартиране на процеса до края на 2008 г. | Брой проведени първоначални срещи, разговори, форуми, проучвания, готови анализи | От съответните бюджети за 2008 г., други |
|  |  | Иницииране на трудови борси за пряко договаряне между специалисти от средите на младата българска емиграция и представители на българската частна инициатива и на чуждестранния бизнес в България. Проучване на възможностите, организиране на информационни кампании. | МТСП – Агенцията по заетостта (АЗ), социални партньори | Постоянен, стартиране на дейността в 2008 г. | Брой проведени трудови борси и брой информационни дни; брой консултирани лица; брой осъществени посредничества | От бюджета на МТСП - АЗ, други |
|  |  | Проучване на опита на сродни институции в чужбина по привличането на младата емиграция; | ДАБЧ, МВнР, МОН, МТСП | Края на 2008 г. | Доклад с анализ на проучения опит | От бюджета на ведомствата, други |
|  |  | Актуализиране на съществуващата база данни за българската диаспора – чрез регулярни изследвания, проучвания, анализи; | ДАБЧ, социални партньори | Постоянен | Брой проведени проучвания, брой доклади, анализи и др. | От съответния бюджет, други |
|  |  | Изследване и отразяване в съответна база-данни на броя на българските деца – по държави и региони, по градове и общини; последователни действия за разкриване на училища за изучаване на български език, история и култура; | МОН, ДАБЧ | Постоянен, стартиране на процеса през 2008 г. | Брой конкретни изследвания, готови анализи, посещения на място, др. | От бюджета на ведомствата |
|  |  | Създаване на законова възможност сега съществуващите около 100 образователни институции извън границите на България да бъдат обезпечени с учебници и преподаватели и да бъдат финансово подпомагани | МОН, ДАБЧ | Края на 2008 г. | Подготвено съответно нормативно изменение | От съответните бюджети |
|  | Приоритет ІІ. Трайно привличане и заселване в страната на лица от български произход с чуждо гражданство Мярка Програма за трайно привличане и заселване в страната на лица от български произход с чуждо гражданство | Подготовка на механизъм за въвеждане на „Зелена карта” | МВР, МВнР, ДАБЧ, МП, МТСП | Срок края на 2008 г. | Създадена работна група, изготвен механизъм за въвеждане на „Зелена карта” | От бюджета на ведомствата за 2008 г. |
|  |  | Изследване на възможностите (финансови, икономически, социални, образователни и др.) на страната за решаване на проблемите на трайно установяващите се в България сънародници от чужбина; | ДАБЧ, МОН, МВР, МТСП, МРРБ, Национално сдружение на общините в Р България | 31.12.2008 г. | Създадена работна група, изготвено изследване | Бюджета на ведомствата |
|  |  | Осигуряване на оптимални условия за заселване в региони, определени в Каталог за оценка на комплексните териториални възможности на области, общини, райони и населени места (напр. слабонаселени, с наличие на неизползван сграден фонд, с възможности за оземляване и др.) | ДАБЧ, МОН, МВР, МРРБ, МТСП, Национално сдружение на общините в Р България | Стартиране подготовката на Каталога през 2008 г. | Проведени проучвания, анализи, готови елементи от проекта | От бюджета за 2008 г., други |
|  |  | Обществени дебати относно мястото и ролята на тази целева група в социално-икономическото развитие на страната; | ДАБЧ, МТСП, МОН, МВР, МРРБ, Национално сдружение на общините в Р България | Постоянен, стартиране през 2008 г. | Предизвикан медиен интерес – брой интервюта, медийни отразявания, информация на интернет-страници, брой дискусионни форуми, др. | Бюджета на ведомствата |
|  |  | Преглед на съществуващото законодателство и създаване на единна нормативна база, регулираща тези процеси; | ДАБЧ, МП, МТСП, МОН, МВР, МРРБ, социални партньори, Национално сдружение на общините в Р България | 2009 г. – създадена и влязла в сила единна нормативна база, 2008 г. – стартиране на процеса | Анализ на законодателството – 2008 г. | Бюджета на ведомствата |
|  |  | Мониторинг на българските деца в емиграция, разкриване на училища, провеждане на курсове, вкл. и дистанционни по български език, история и култура; организиране на посещения с опознавателна цел в България; | ДАБЧ, МОН, МВнР | Постоянен, стартиране на процеса през 2008 г. | Проучвания, брой посещения, проведени курсове, разкрити училища | От бюджетите на ведомствата, други |
|  |  | Право на заетост при регистрационен режим, при условия на труд и заплащане, равнопоставени на тези за българските граждани, регистриране и ползване на услугите в дирекции „Бюро по труда”; | МТСП – АЗ, МВР | Края на 2008 г. | Изготвен проект на изменения на нормативната уредба | От бюджета на ведомствата |
|  |  | Право на безплатно основно и средно образование в държавните и общинските училища в Република България при условията и по реда за българските граждани | МОН | Края на 2008 г. - изготвен проект на изменение на нормативната уредба | Изготвен проект на изменение на нормативната уредба | От годишния бюджет на МОН |
| Стратегическа цел ІІ Постигане и провеждане на адекватна политика по прием и интеграция на чужденци и осъществяване на ефективен контрол на миграционните процеси | Приоритет І Балансиран прием на чужденци и постигане на успешна интеграция на приетите чужденци Направление 1. Законодателство - преглед, анализ и актуализация | Анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на миграцията и интеграцията и нейното актуализиране | МТСП, МВР, МВнР, МОН, МРРБ, Национално сдружение на общините в Р България, социални партньори, др. ведомства | 2008 г. – 31 декември | Подготвен анализ, конкретни предложения | Бюджета на ведомствата |
|  |  | Следене развитието на новото законодателство и практика в областта на миграцията и интеграцията на ниво ЕС – подготовка за въвеждането им в българското законодателство и административна практика; | МТСП,МВР, МВнР, МОН, социални партньори, др. | Постоянен | Информираност на експертно ниво – брой проучени проекти на вторично законодателство на общностно ниво, инициативи на ниво ЕС и др. | Бюджетите на ведомствата |
|  |  | Участие във вземането на решения на общностно равнище в областта на миграцията и интеграцията на имигранти | МТСП,МВР, МВнР, МОН, др. | Постоянен | Брой участия на заседания на комитети, работни групи към Комисията и Съвета, брой докледи, брой рамкови позиции, брой указания, брой проучени първични документи, брой участия във форуми по дебат и съгласуване на нови инициативи на ниво ЕС | Бюджетите на ведомствата |
|  |  | Анализ на необходимостта от създаването на отделен закон за заетостта и интеграцията на чужденци в Република България | МТСП,МВР, МВнР, МОН, МРРБ, др. | 2008 г. | Проучено законодателство, готова концепция | Бюджета на ведомствата |
|  | Направление 2. Идентифициране нуждите на пазара на труда от работна сила, която трайно да не е налична на българския трудов пазар | Създаване на Национален съвет за координация по въпросите на миграционната политика на Република България - за координация и контрол по изпълнението на стратегията, вкл. У реждане на следните въпроси: състав на съвета, функциите и задачите му, ред за работата му – провеждане на заседанията, приемане на решения, привличането на външни експерти, ред за внасяне на материалите заседанията и изпращането им до членовете на съвета, административното и техническо обслужване на съвета и пр. | Администрация на МС | 2008 г. | Създаден и функциониращ съвет | Съответния бюджет |
|  |  | Създаване на Национален съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика, с мандат определяне годишни квоти за прием на работници от трети страни след анализ на наличието/недостига на работна сила и консултиране по други свързани с трудовата миграция и интеграцията на граждани от трети страни въпроси. | МТСП | 2008 г. | Създаден и функциониращ съвет | Бюджета на ведомството |
|  |  | При очертаване на недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в България Националният съвет по трудова миграция препоръчва приема им от трети страни, вкл. в рамките на двустранните спогодби и в рамките на определената от него годишна квота | МТСП, министерствата, социалните партньори, представени в Националния съвет по трудова миграция | Постоянен, стартиране на дейността през 2008 г. | Проучено състояние на пазара на труда, взети съответни решения, определен брой чужденци за прием (квота) | Бюджета на ведомствата |
|  |  | Въвежда се механизъм за своевременно заявяване от страна на българските работодатели в структурите на АЗ към министъра на труда и социалната политика на своите потребности от работници с различни квалификации (в определени срокове преди наемането им) | МТСП, АЗ, ведомствата, представени в Националния съвет по трудова миграция | 2008 г. | Приет от Националния съвет по трудова миграция механизъм | Бюджета на ведомствата |
|  |  | Чрез съответни изследвания, анализи, проучвания - навременно идентифициране и проследяване на очерталия се недостиг на трудов ресурс – по сектори на икономиката и по региони; | МТСП, представените ведомства в Националния съвет по трудова миграция | Постоянен | Брой проведени изследвания, подготвени анализи, определен недостиг на трудов ресурс по сектори и региони | Бюджетите на ведомствата, други |
|  |  | Вземане на навременни и адекватни мерки за предотвратяване на негативните последици от недостига на работна сила – чрез регулярен диалог между социалните партньори – иницииране на информационни дни в трети държави за разясняване на законовите изисквания за работа в България | МТСП, Агенцията по заетостта, представените ведомства в Националния съвет по трудова миграция | Постоянен | Брой проведени форуми – информационни и специализирани, брой издадени брошури и др.информационни материали | Бюджетите на ведомствата |
|  | Направление 3. Регулиран прием на чужденци – идентифициране на механизми за прием, интеграция на граждани от трети държави | Сключване на двустранни спогодби за заетост, по възможност в пакет с двустранни договори за социална сигурност | МТСП, представените ведомства в Националния съвет по трудова миграция | Постоянен, стартиране през 2008 г. | Изготвен типов проект на спогодба, брой установени чрез посолствата на България контакти със съответните ведомства в трети страни, брой изпратени проекти на спогодби в определените трети държави, подписани двустранни договори | Бюджетите на ведомствата |
|  |  | Прилагане на Общите основни принципи (ООП) в ЕС за интеграция на имигранти | МТСП, МОН, МВР, МРРБ, Национално сдружение на общините в Република България, социални партньори, др. | Постоянен, стартиране през 2008 г. | Брой проекти и програми по прилагане на ООП | Бюджета на ведомствата, средствата по по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави |
|  |  | Стартиране дейността по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави | МТСП | 31.12.2008 г. | Изготвени и одобрени от Европейската комисия Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми, изпълнени заложените в Многогодишната и Годишната програма за 2007 и Годишната програма за 2008 г. мерки | Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави |
|  |  | Повишаване на административния капацитет на Отговарящия, Сертифициращия и Одитиращия орган по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави | МТСП | 31.07.2008 г. | Брой участия в обучителни семинари, в конференции по фонда, вкл.на общностно ниво, обстойно запознаване с принципите на работа по фонда и започнала ефективна дейност по усвояване средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави | Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави |
|  |  | Информиране на обществеността за дейността и годишните приоритети по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави | МТСП, социални партньори | 31.07.2008 г. | Проведена информационна кампания, създадена рубрика на интернет-страницата на МТСП | Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави |
|  |  | Одобряване на проекти по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави | МТСП | 31.12. 2009 г., стартира през 2008 г. | Брой одобрени проекти по Годишната програма за 2007 и Годишната програма за 2008 г. | Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави |
|  |  | Привличане на едрия и средния бизнес за работа в партньорство, вкл. с местната власт по отношение интеграцията на имигрантите | МИЕ, Национално сдружение на общините в Р България МТСП, социални партньори, други ведомства | Постоянен | Брой срещи, брой инициативи, брой реализирани програми | Съответните бюджети, други |
|  |  | Подготовка за въвеждане на „Синя карта” за висококвалифицирани чужденци | МТСП, МВнР, МВР, МОН, др. | Срокът се определя на общностно ниво, стартиране през 2008 г. на проучването за въвеждане в България | Изготвени и приета Рамкова позиция по проекта на директива, открит на обществен дебат, изготвен проект на механизъм за прилагане на директивата | Бюджетите на ведомствата, други |
|  |  | Оценка на въздействието и анализ на законодателството и административната практика с оглед въвеждането на единно разрешение за пребиваване и работа, в съответствие с проекта на едноименната директива | МТСП, МВР, МВнР, др. | 31.12.2008 г. | Изготвен анализ с конкретни предложения | Бюджетите на ведмствата |
|  | Направление 4. Осъществяване на последователна и трайна политика относно бежанците, търсещите убежище или закрила | Изпълняване на Националната програма за интеграция на бежанците (приключваща за периода 2005-2007, стартираща за 2008-2010 и последващите) – по тематични направления и мерки; | ДАБ, МВР, МВнР, др. | Постоянен – по сроковете на програмата | Изпълнени конкретни мерки от програмата – по години | Бюджетите на ведомствата, средствата по Европейския фонд за бежанците |
|  |  | Стартиране дейността по Европейския фонд за бежанците | ДАБ, МВ | 31.12.2008 | Изготвени Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми, изпълнени заложените в Многогодишната и Годишната програма за 2008 г. мерки | Средства по Европейския фонд за бежанците |
|  |  | Изпълняване на Многогодишната и годишните програми на ЕБФ – по съответните заложени приоритети и мерки; | ДАБ, МВР, МВнР, МТСП, др. | Постоянен, за срока на ЕБФ | Изпълнени конкретни мерки от програмите– по години | Бюджетите на ведомствата, средствата по Европейския фонд за бежанците |
|  | Приоритет ІІ. Постигане на контролирана миграция и борба срещу незаконната миграция Направление 1. Ефективен контрол на външните граници | Укрепване на структурите на ведомството с подходящо обучение, вкл. в партньорство със сходни институции в други държави от ЕС и региона | МВР | Срок постоянен | Проведени обучения, семинари, увеличен административен капацитет, брой проведени в партньорство обучения и други инициативи, брой на отделните държави, с които се партнира | Бюджета на МВР и средствата от Европейския фонд за управление на границите |
|  |  | Участие на МВР във вземането на решения на общностно ниво | МВР | Срок постоянен | Брой участия в заседания на работни групи и комитети към Комисията и Съвета, брой рамкови позиции, брой инструкции, др. | Бюджета на МВР |
|  |  | Стартира Европейският фонд за управление на границите, който да подпомага дейностите по контрола на външните граници на ЕС – по съответни приоритети, заложени в Многогодишната и годишните програми за изпълнението му | МВР | Постоянен – за срока на Европейския фонд за управление на границите | Изготвени Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми , изпълнени заложените в Многогодишната и годишните програми мерки на Европейския фонд за управление на границите за постигане контрол (охрана) на външните граници в съответствие с ангажиментите на страната като пълноправен член на ЕС | Бюджета на МВР и финансиране от Европейския фонд за управление на границите |
|  | Направление 2. Ефективна борба с трафика на хора | Укрепване на административните структури, предвидени в ЗБТХ на национално и местно ниво | МВР, МВнР, МТСП, Национално сдружение на общините в Р България, др. | Срок постоянен | Изградени и административно укрепени структури, вкл. на местно ниво | Бюджета на ведомствата, отделни мерки – от Европейския фонд за управление на границите и Европейския фонд за връщане |
|  |  | Повишаване осведомеността на обществото по проблема за трафика на хора и механизмите за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към това явление; | МВР, МВнР, МТСП, Национално сдружение на общините в Р България, др. | Постоянен | Брой информационни кампании, брой брошури, клипове, учебни филми за училищата, брой форуми, медийни изяви | Бюджетите на ведомствата, за някои мерки - от Европейския фонд за управление на границите и Европейския фонд за връщане |
|  |  | Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права | МВР, МВнР, МТСП, МЗ, Социални партньори, др. | Постоянен | Брой предотвратени извеждания зад граница, брой успешно върнати лица-жертви на трафик, брой решени случаи при нарушени права, брой срещи и консултации на лица-жертви на трафик, брой медицински прегледи и психологична помощ, друга осъществена помощ | Бюджета на ведомствата, отделни мерки – от Европейския фонд за управление на границите и Европейския фонд за връщане |
|  |  | Осъществяване на съответни програми за противодействие на трафика на хора и каналджийството; | МВР, др. | Постоянен | Брой реализирани програми | Бюджета на отделните ведомства, отделни мерки – по Европейския фонд за връщане |
|  |  | Подобряване на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на противодействието на трафика на хора | МВР, МТСП, МВнР, МЗ, др. | Постоянен | Брой участия в международни форуми, брой на случаи на съвместно сътрудничество, обменена информация, семинари и обмен на практика – конкретни случаи | Бюджета на ведомствата, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за управление на границите |
|  | Направление 3. Политика по завръщане | Разработването и прилагането на процедура по доброволно завръщане от България за граждани от трети страни | МВР, др. | Срок 31.12.2008 г. | Разработена процедура, стартирано нейното прилагане | Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщане |
|  |  | Увеличаване на ефективността на противодействието на нелегалната миграция | МВР, др. | Постоянен | Брой успешни случаи, укрепен административен капацитет, работа в партньорство, брой осъществени контакти с държавите на произход, др. | Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщане |
|  |  | Стартиране дейността по Европейския фонд за връщане – по приоритети | МВР, др. | Постоянен – за срока на фонда | Изготвени Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми | Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщане |
|  |  | Партньорство с международни и неправителствени организации с оглед оказване на правна, логистична подкрепа по завръщане и реинтеграция | МВР, др. | Постоянен | Брой случаи на оказана подкрепа, съвместна работа с подходящи международни организации, брой случаи на съвместна работа с НПО | Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщане |
|  |  | Развиване на сътрудничество със страните на произход | МВР | Постоянен | Брой установени контакти, срещи, съвместни операции, брой участия във форуми и семинари | Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщане |