ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по изпълнение на неотложни мерки във връзка с присъединяване на Република България

към Шенгенското пространство

| № | Цел | Дейност | Изпълнител | Прогнозен бюджет с вкл. ДДС (лв) | Срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Директна комуникация между патрулите на Гранична полиция и патрулите на ОДМВР (РУП). | 1. Осигуряване на необходимия брой стационарни, носими и мобилни ТЕТРА терминали в граничната зона на външните сухопътни граници: • Съгласуване на дейностите, организиране на взаимодействие и определяне на допълнителен брой ТЕТРА терминали; • Приемане на ТЕТРА оборудването от ОДМВР по изготвен от ДКИС график; • Подготовка на Правила за съвместни действия между патрулите на Гранична полиция и патрулите на ОДМВР (РУП). | МВР (ГДГП, ДКИС и ОДМВР) |  | 15.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
| II | Гарантиране мобилността на екипите от състава на ГДГП. | 2. Завишаване на планираните количества горива за ГДГП за 2011 година с 160 000 литра. | МВР (ДУССД) | 400 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Доставка на гуми за автомобилите на ГДГП. | МВР (ДУССД) | 50 000 | 28.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
| III | Приключване на процеса по възстановяване на ротационния принцип в управлението на човешките ресурси. | 4. Адаптиране на съществуващия модул "Ротация", разработен в ГДГП и внедряване на ГКПП. | МВР (ГДГП) |  | 15.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
| IV | Оптимизиране на човешките ресурси за осигуряване ефективността по охрана и контрол на бъдещите външни граници. | 5. Увеличаване щата на ГКПП Калотина с 10 щ.бр. и с 48 щ.бр. за ГПУ Свиленград и обявяване на конкурси. | МВР (ГДГП) |  | 31.12.2010 г. |  |  |  |  |  |
| V | Подобряване на организацията за осъществяване на въздушно наблюдение. | 6. Осигуряване на временна база на хеликоптери в Безмер – Ямбол, до доизграждане на постоянната база, съгласно концепцията за въздушно наблюдение на външна граница. | МО |  | 15.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Предислоциране на летателен и технически състав от Специализиран отряд за въздушно наблюдение при ГДГП в база Безмер – Ямбол. | МВР (ГДГП) | 100 000 | 15.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
| VI | Осигуряване на печати съгласно изискванията на Шенген. | 8. Изработване на заявените гранични печати съгласно шенгенските изисквания. | МВР (ИСТ) и фирма БМВ ЕООД |  | 28.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
| VІІ | Подобряване на условията за работа и оптимизиране дейността на пунктовете за щателна митническа проверка. | 9. Изграждане на две халета от леки конструкции (временни) за вторична проверка – по едно на трасета „Вход” и „Изход” леки коли и автобуси на МП „Капитан Андреево”. | МФ (Агенция Митници) | 440 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Ремонт на хале № 22 от ПУП на МП „Капитан Андреево” – на трасе входящ тежък трафик и хале № 39 на трасе лек изходящ трафик на МП „Капитан Андреево”. | МФ (Агенция Митници) | 60 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Създаване на организация за ефективно използване на третия кантар на МП „Капитан Андреево”. | МФ (Агенция Митници) | 31 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Отстраняване на повредите на периферната ограда на ГКПП "Капитан Андреево - шосе", премахване на високата растителност, заравняване и укрепване на почвата в близост до ограждението. | Областен управител Хасково | 185 220 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
| VІІІ | Ремонт и качествено подобряване състоянието на сградния фонд, съоръженията и пътната инфраструктура в района на ГКПП за осигуряване дейността на служителите и сигурността на гражданите. | 13. Изграждане на ограда от двете страни на ЖП линията в района на временно изградения перон на ГКПП - Капитан Андреево. | МТИТС (ДП "НКЖИ") | 55 000 | 10.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Ремонт и възстановяване на съществуващите ограждения с възпрепятстващи елементи в района на жп гара Свиленград. | МТИТС (ДП "НКЖИ") |  | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Ремонт и освежаване на навесните конструкции на линията на граничните проверки и на митническия контрол на ГКПП - Капитан Андреево. | Областен управител Хасково | 55 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Отпускане на допълнителни финансови средства за текущи ремонти, поддръжка и консумативи на сграден фонд технически средства и МПС на ГДГП. | МВР (ГДГП) | 90 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Осигуряване на независим строителен надзор по изпълнение на интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница. | МВР (ГДГП) | 60 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Доставка и монтаж на нови светофарни уредби на ГКПП - Капитан Андреево и ГКПП - Лесово. | МВР (ГДГП, УССД) | 20 000 | 15.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
| ІХ | Доизграждане на инфраструктурата за обезпечаване на дейностите по миграционните процеси. | 19. Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и довършителни СМР на транзитен център на ДАБ - с. Пъстрогор. | МФ | 150 000 | 31.03.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Готовност за настаняване в транзитен център на ДАБ в с. Пъстрогор на лица, потърсили закрила. | ДАБ |  | 01.05.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Готовност за настаняване на чужди граждани в Специален дом за временно настаняване на чужденци - Любимец. • Закупуване на хардуер и битово обзавеждане; • Щатно окомплектоване. | МВР (ДУССД, ДМ) | 70 000 | 30.09.2011 г. |  |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДСТВАЩИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Кохерентен стратегически подход за граничен контрол след приемане на страната в Шенген. | 22. Преглед и актуализация на стратегическата визия за граничен контрол след присъединяване на страната към Шенген. | МВР (ГДГП) |  | 28.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Информационна осигуреност на компетентните държавни структури по отношение на стратегическата визия. | МВР (ГДГП) |  | 28.02.2011 г. |  |  |  |  |  |
| ХІ | Гарантиране установяването на укриващи се в превозните средства лица, чрез извършване на проверка с технически средства. | 24. Провеждане на процедури по доставка и монтиране на устройства за откриване на укрити лица в товарни автомобили на ГКПП на външни сухопътни граници. | МВР (ГДГП, ДУССД) | 6 000 000 | 31.08.2011 г. |  |  |  |  |  |
| ХІІ | Реализиране концепцията за въздушно наблюдение на външните граници. | 25. Изграждане на пунктове за временно базиране на хеликоптери на морската и западната сухопътна граници. | МВР (ГДГП, ДУССД) | 2 500 000 | 31.12.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. Доставка на мобилна гориво-зарядна система за пунктовете за временно базиране и допълващо техническо оборудване. | МВР (ГДГП, ДУССД) | 300 000 | 31.12.2011 г. |  |  |  |  |  |
| ХІІІ | Усъвършенстване комуникационната свързаност на структурите на ГДГП. | 27. Оптимизиране на софтуера за експлоатация на мобилни устройства за справочна дейност в зоните на гранично наблюдение и гранични проверки чрез ТЕТРА мрежата. Тестване и избор на оптимална възможност за ускоряване работа на АИС "Граничен контрол" и извършване на справочни дейности в НШИС. | МВР (ГДГП, ДКИС и ИКТ) |  | 30.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. Осигуряване на резервни комуникационни канали. - Оценка на нуждите от повишаване скоростта на информационния обмен с ГПУ и ГКПП и актуализиране на съществуващия; - Стартиране на процедури за избор на изпълнители. | МВР (ГДГП, ДКИС, ДПНД, ДУССД) | 300 000 | 30.09.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. Оптимизиране на достъпа до определени сайтове в Интернет от работни места на ГКПП. | МВР (ГДГП, ДКИС, ДПНД, ДУССД) | 50 000 | 15.02.2011г. |  |  |  |  |  |
| ХІV | Създаване на условия за използване на пълната функционалност на НВИС на всички ГКПП. | 30.Осигуряване на софтуерни лицензи за извършване проверка на биометричните данни в издадените визи. | МВР (ГДГП, ДКИС и ИКТ) | 30 000 | 31.12.2011 г. |  |  |  |  |  |
| ХV | Подобряване на административния капацитет. | 31. Организиране на езиково обучение на старшия и младши ръководен състав на ГДГП. | МВР (АМВР, ГДГП) |  | 31.12.2011 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. Обучение по мениджмънт на дейностите на старшия и младши ръководен състав на ГДГП. | МВР (АМВР, ГДГП) |  | 31.12.2011 г. |  |  |  |  |  |