Приложение № 1 към т. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА УСИЛВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХИ, СВЪРЗАНИ С ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ, РАДИОАКТИВНИ И ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ

.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

1. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

  - Цел 1 - Съставяне на списъци на високо рискови ХБРЯ материали и на подходи към сигурността, основани на риска;

  - Цел 2 - Укрепване на сигурността на високорискови ХБРЯ материали и съоръжения;

  - Цел 3 - Засилване на контрола върху високорискови ХБРЯ материали;

  - Цел 4 - Работа за развиване на култура на персонала за високи стандарти на сигурност;

  - Цел 5 - По-добро разпознаване и подаване на информация за съмнителни сделки и поведение;

  - Цел 6 - Повишаване на сигурността при превоз;

  - Цел 7 - Подобряване на обмена на информация;

  - Цел 8 - Засилване на режима на внос и износ;

  - Цел 9 - Засилване на сътрудничеството по сигурността на ядрени материали.

- ОТКРИВАНЕ

  - Цел 1 - Установяване на подход, основан на сценарии/на моделиране, за определяне на работни приоритети в областта на откриването;

  - Цел 2 - Създаване на схеми за изпробване, изпитване и сертифициране на системи за откриване на ХБРЯ материали;

  - Цел 3 - Разработване на минимални стандарти за откриване;

  - Цел 4 - Установяване на добри практики, свързани с откриването на ХБРЯ материали, с повишаването на осведомеността и с обучението;

  - Цел 5 - Подобряване на обмена на информация.

- ПОДГОТВЕНОСТ И РЕАГИРАНЕ

  - Цел 1 - Подобряване на планирането за извънредни ситуации;

  - Цел 2 - Укрепване на капацитета за мерки за противодействие;

  - Цел 3 - Подобряване на вътрешните и международните информационни потоци относно ХБРЯ извънредни ситуации;

  - Цел 4 - Разработване на подобрени инструменти за моделиране и укрепване на капацитета за обеззаразяване;

  - Цел 5 - Подобряване на капацитета за провеждане на наказателно преследване;

- ДЕЙСТВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ХБРЯ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОТКРИВАНЕ  И РЕАГИРАНЕ

  - Цел 1 - Засилване на международното сътрудничество;

  - Цел 2 - Подобряване на комуникацията с обществеността;

  - Цел 3 - Разработване на подобрени информационни средства за ХБРЯ сигурност;

  - Цел 4 - Подобряване на обучението;

  - Цел 5 - Укрепване на сигурността на персонала;

  - Цел 6 - Укрепване и приоритет на научноизследователската работа.

ВЪВЕДЕНИЕ

Европейската Комисия (ЕК) отделя изключително внимание на състоянието и готовността на страните - членки за реагиране на терористични заплахи, свързани с използването на химични и биологични вещества, радиоактивни и ядрени материали. През 2009 г. ЕК прие дългосрочен План за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали и за защита на населението от рискове, свързани с това.

Планът за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали е насочен към укрепване на ХБРЯ сигурността в Европейския съюз. Неговата главната цел е да се намалят рисковете, заплахите и щетите от ХБРЯ инциденти от случаен, естествен и умишлен характер. Планът в най-общи линии се основава на подход, обхващащ всички рискове, в това число от терористична дейност, и допринася за изпълнението на стратегията на ЕС за борба с тероризма. Планът за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали представлява политически ангажимент, който може да се разглежда като насоки за намеренията на ЕС за следващите години.

Ангажиментите на българската страна по изпълнението на Плана изискват координация между различни министерства и ведомства, с цел ясно определяне на техните отговорности съобразно компетенциите и възможностите им. Със заповед на министъра на вътрешните работи рег. № МЗ-09/15.03.2011 г. беше сформирана междуведомствена работна група, състояща се от представители на министерства и ведомства, имащи отношение към тематиката. Работната група изготви настоящата Национална програма за изпълнение на План за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени материали и за защита на населението от рискове, свързани с това.

Стратегическата цел на Националната програма за изпълнение на План за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени материали е организиране на защитата на населението от ХБРЯ инциденти от случаен, естествен и умишлен характер.

Основните задачи на Националната програма за изпълнение на План за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени материали са:

- Формулиране на необходимите действия и мерки за изпълнение на стратегията на ЕС в областта на ХБРЯ материали;

- Определяне на компетенциите и възможностите на отделните министерства и ведомства, имащи отношение към тематиката;

- Определяне на отговорни и съдействащи институции/организации за изпълнение на задачите от програмата;

- Определяне на срокове за изпълнение на задачите;

- Осигуряване на необходимото финансово обезпечаване на действията в програмата;

- Оценка на изпълнението на задачите и дейностите на програмата.

За изпълнение на Националната програма за изпълнение на План за действие на Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и биологични, радиоактивни и ядрени материали и за защита на населението от рискове, свързани с това, министерствата и ведомствата приемат годишни планове, а в началото на всяка година се изготвя доклад до създадената Съветническа група към Европейската комисия за изпълнените мероприятия по плана за предходната година.

1. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

| Действие N: | Заплахи | Действие | Срок за изпълнение |  | Институции и организации |  |  | Оценка на изпълнението | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начален | Краен | Водещи | Съдействащи |  |  |  |
| ЦЕЛ 1 СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪЦИ НА ВИСОКО РИСКОВИ ХБРЯ МАТЕРИАЛИ И НА ПОДХОДИ КЪМ СИГУРНОСТТА, ОСНОВАНИ НА РИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Х3.1 Съставяне и актуализиране на списъци на ЕС на: - Високорискови химически агенти; - Високорискови биологични агенти и токсини; - Високорискови радиоактивни източници от особен интерес за сигурността. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически | Да се изготви списък на високорискови химически агенти | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МО МОСВ МЗ МЗХ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични | Да се изготви списък на високорискови биологични агенти и токсини; | 2012 | 2013 | МЗ | МВР ДАНС МОСВ МЗХ МО | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 2 УКРЕПВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВИСОКОРИСКОВИ ХБРЯ МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.3 Разработване на критерии за оценка на условията за сигурност във високорискови ХБРЯ съоръжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически | Разработване на критерии за оценка на условията за сигурност във високорискови съоръжения | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични | Разработване на критерии за оценка на условията за сигурност във високорискови съоръжения | 2012 | 2014 | МЗ | ДАНС МВР МИ-МВР МО | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я | Разработване на критерии за оценка на условията за сигурност във високорискови съоръжения | 2012 | 2014 | АЯР | ДАНС МВР | В процес на изпълнение |  | Да се включи в Наредбата за физическа защита на ядрения материал. Ядрените съоръжения и радиоактивните вещества. |
| Действие ХЗ.4 • Определяне на отговорностите на оператора и на държавата по отношение на сигурността на високорисковите съоръжения; • Осигуряване на достъп до информация за високорисковите ХБРЯ съоръжения в отделните райони за местните правоприлагащи органи и съответните агенции за сигурност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически | Предоставяне на правоприлагащите органи на наличната информация за обекти, съхраняващи и работещи с химични вещества, включени в списъка на ЕС на високорискови материали. | 2012 | 2013 | МОСВ | ДАНС МВР МЗХ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични | Предоставяне на правоприлагащите органи на наличната информация за обекти, съхраняващи и работещи с биологични материали, включени в списъка на ЕС на високорискови материали. | 2012 | 2013 | МЗ | МЗ МО МЗХ МОСВ МВР ДАНС | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я | Предоставяне на правоприлагащите органи на наличната информация за обекти, съхраняващи и работещи с радиоактивни и ядрени материали, включени в списъка на ЕС на високорискови материали. | 2012 | 2013 | АЯР | ДАНС МВР МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.5 Извършване на проучвания на: • приложимостта на съществуващите разпоредби за безопасност с оглед на повишаването на ХБРЯ сигурност; • изискванията към обучението на инспекторатите и изпълнителните органи, с оглед на това да могат да предоставят експертни познания и опит в областта на ХБРЯ сигурност на възможно най-високо ниво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Х.2 |  | Въвеждане на планове за сигурност във високорискови съоръжения и извършване на оценка от компетентните органи на нивото за сигурност. | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.2 |  | 1. Създаване на регистър на съоръженията, които притежават вещество(а) от списъка на ЕС на високорисковите биологични агенти и токсини 2. Да се създаде механизъм за проверка на условията за сигурност на съоръженията, включително диагностични лаборатории, които боравят със и притежават високорискови биологични агенти и токсини от списъка на ЕС; 3. Механизъм за осигуряване и отчетност на биологични агенти и токсини | 2012 | 2014 | МЗ | МВР ДАНС МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Б.3 |  | Да се поддържа: 1.Процес, при който съоръженията (клинични, диагностични, университетски и др.) да избягват съхранението на клинични проби, съдържащи някое от веществата от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсични вещества, когато това не е необходимо; 2.Установяването и разработването на добри практики за работа с клинични проби, съдържащи вещество(а) от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсини; •Напредъка в създаване на мрежи на сътрудничество между съоръженията, работещи с вещества от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсини. | 2012 | 2015 | МЗ | ДАНС МВР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Б.4 |  | 1.Да се извърши изчерпателен преглед на прилаганите норми и стандарти в тази област и на съответствието им с биологичната сигурност и биологичната безопасност; 2.Съоръженията, които притежават вещества от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсини, да приемат, ако е целесъобразно, прилагането на стандартизационния документ на CEN25), ръководството на СЗО за биологична сигурност в лабораториите или собствените им национални еквивалентни стандарти 3. Да се покрият подходящите национални норми и стандарти като част от националния процес на оторизация и акредитация или като условие за издаването на лицензи за работа с вещества от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсини. | 2012 | 2013 | МЗ | ДАНС МВР МЗХ МОСВ МО | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДействиеР/Я.2 |  | Участие в анализа на потенциалните пропуски и, ако е необходимо, да предложат решения по отношение на изискванията за сигурност на съоръжения, в които се произвеждат и/или обезвреждат някои високорискови източници. | 2012 | 2015 | АЯР | ДАНС МВР | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Р/Я.3 |  | Участие в анализа доколко осъществимо е свързването на изискванията за проучване за надеждност/проверка на личното досие със съществуващите системи за лицензиране, които се използват за допускане до работа с високорискови радиоактивни източници. | 2012 | 2015 | АЯР | ДАНС МВР | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 3 ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ВИСОКОРИСКОВИ ХБРЯ МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Р/Я.7 |  | Въвеждане на системи за локализиране и мониторинг на високорискови източници (напр. системи с достъп за потребителите чрез интернет, електронно маркиране на източници), в т.ч. анализ на икономическата ефективност; | 2012 | 2015 | МВР | АЯР МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Р/Я.10 |  | Анализ на загуби, кражби и други такива престъпни действия, свързани с високорискови източници . | 2012 | 2013 | МВР | АЯР ДАНС | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 4 РАБОТА ЗА РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРА НА ПЕРСОНАЛА ЗА ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА СИГУРНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.7 Разработване и изпълнение на специфични програми за обучение в областта на безопасността и сигурността, предназначени за служители от частния сектор, които могат да имат досег с високорискови ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически | Да се разработят специфични програми за обучение в сферата на безопасността и сигурността. | 2012 | 2013 | МОСВ | ДАНС МВР МЗХ МЗ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични | Да се разработят специфични програми за обучение в сферата на безопасността и сигурността. | 2012 | 2013 | МЗ | МВР ДАНС МЗХ МОСВ МО | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.8 - Ангажиране на заинтересованите страни в изследователската сфера за повишаване осведомеността по въпросите на сигурността и да улеснят обмена на добри практики по отношение на заплахите за сигурността. - Въвеждане на специфично обучение по въпросите на сигурността за персонала от промишлеността и от изследователската сфера, когато са налице високорискови ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Х.11 |  | Насърчаване на химическата промишленост за разработване на Кодекси (правила) за поведение относно сигурността и безопасността. | 2012 | 2014 | МОСВ Българска стопанска камара Българска камара на химическата промишленост | ДАНС МВР МЗХ МЗ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.5 |  | Разработване и приемане на Кодекси на поведение за сдружения, занимаващи се с биологични въпроси | 2012 | 2014 | МЗ | ДАНС МВР МО МЗХ МОСВ БАН | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Б.6 |  | Разработване и дефиниране на изисквания за служителите, отговарящи за биологичната безопасност (роли, компетенции и обучение). | 2012 | 2013 | МЗ | ДАНС МВР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 5 ПО-ДОБРО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ПОВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.10 Разработване на насоки за промишлеността, медицинския сектор и изследователската общност, включващи критерии за разпознаване на форми на поведение по отношение на сделки, които могат да предизвикат подозрения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МИЕТ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МЗ | МВР ДАНС МИЕТ МЗХ МОСВ МО | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | МВР | МИЕТ ДАНС | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 6 ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.12 Подобряване връзките между правоприлагащите органи, другите национални агенции за сигурност в тази област, надзорните органи и превозвачите на ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МОСВ МТИТС | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МТИТС МО МЗХ МОСВ МЗ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МТИТС АЯР | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.13 Подобряване обучението на персонала, извършващ транспортирането на ХБРЯ материали по отношение на съществуващите законодателни изисквания към сигурността им и включване в провежданите учения на въпроси, свързани със сигурността на превоза на ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МТИТС | ДАНС МВР МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.7 |  | Участие в създаването на способност и механизъм на ЕС за бърз и безопасен превоз на биологични проби в съответствие с международните норми. | 2012 | 2014 | МЗ | ДАНС МВР МТИТС МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Р/Я.11 |  | Извършване на анализ за създаване за контрол на трансграничния трансфер на високорискови радиоактивни източници. | 2012 | 2015 | МВР | АЯР ДАНС МТИТС | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 7 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.14 Анализ на съществуващите потенциални проблемни области за хоризонталния и вертикалния поток на информация между структурите, занимаващи се с високорискови ХБРЯ материали, както в страната. така и между отделните държави-членки и да се направи оценка на това дали съответната информация, отговаряща на принципа „необходимост да се знае“, достига до притежателите на лицензи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР МОСВ МЗ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2013 | МЗ | МВР ДАНС МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2013 | АЯР | ДАНС МВР | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 8 ЗАСИЛВАНЕ НА РЕЖИМА НА ВНОС И ИЗНОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.19 Засилване на режима на внос и износ на високорискови ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | Агенция Митници - МФ | ДАНС МИЕТ МОСВ МВР | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МЗ | МВР ДАНС МИЕТ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МИЕТ АЯР | В процес на изпълнение |  |  |

2. ОТКРИВАНЕ

| ЦЕЛ 1 УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДХОД, ОСНОВАН НА СЦЕНАРИЙ/МОДЕЛИРАНЕ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИ ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОТКРИВАНЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие ХЗ.20 - Участие в разработването на сценарии на равнище ЕС, базирани на оценка на риска за целия ЕС (включително случаи с трансгранични последици), основавайки се на съществуващите сценарии и националния опит и същевременно използват механизма на „черната кутия“. - Анализ на пропуските, като за всеки разработен сценарий създадат матрица на това, което е необходимо за установяване на ХБРЯ материали и вече наличните технологии за откриване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  |  | 2014 | МВР |  | МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 |  |  | 2014 | МВР |  | МЗ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 |  |  | 2014 | МВР |  | АЯР | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.21 Укрепване и развиване на: • обмена на методи и процедури за разработване на сценарии и за моделиране; • свързването в мрежа на детекторите на национално равнище, когато е осъществимо, в т.ч. данни за инцидентите; • обмена на информация и данни с оглед на по-широките тенденции при досегашните констатации; • обмена и координирането на информация за учения и направени изводи сред държавите-членки и други заинтересовани страни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  |  | 2014 | МВР |  | МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 |  |  | 2014 | МВР |  | МЗ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 |  |  | 2014 | МВР |  | АЯР | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.22 Участие в разработването на механизъм за обмен на информация относно изготвянето на сценарии, свързани с вземането на проби и откриването. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  | 2015 |  | МВР |  | МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.8 |  | Разработване на модели за откриване на биологични патогенни агенти и токсини, съобразно разпространението, преносителите, инфекциозната доза и стабилността. | 2013 |  | 2015 |  | МВР |  | МЗ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 |  | 2015 |  | МВР |  | АЯР | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 2 СЪЗДАВАНЕ НА СХЕМИ ЗА ИЗПРОБВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ В ЕС НА СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ХБРЯ МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.23 • Определяне и докумнтиране на техническите изисквания, необходими за вземането на проби и откриването на ХБРЯ материали, според областта на приложение на приборите; • Обмен на добри практики, подходи и методики за осигуряване на качеството, свързано с откриването на ХБРЯ материали; • Създаване на схема за валидиране и сертифициране на равнище ЕС, за да се установи дали системите и инструментите за откриване отговарят на установените изисквания, като се разчита на съществуващия капацитет и съоръжения; Това следва да включва и поддържането на механизмите за осигуряване на качеството; • Създаване система за изпитване за инструменти и системи за откриване на равнище ЕС, за да се направи оценка на показателите и качеството на решенията, като се разчита на съществуващия капацитет и съоръжения; • Създаването на схема за изпитания на равнище ЕС, за да се направи оценка на системите и инструментите за откриване в практически полеви условия, като се разчита на съществуващия капацитет и съоръжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.9 |  | Да се определят: 1. Пакети от подходящи симулатори на биологични агенти за изпробване в реална среда, практическите учения и технологично изпробване в реална среда на национално равнище и на равнище ЕС, когато е необходимо; 2. Критерии за валидиране на методи в откриването на заплахи за хората, животните или насажденията. | 2013 | 2015 |  |  |  | МЗ | МО МЗХ МОСВ МВР | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 |  |  |  | МВР | МЗХ АЯР Български институт по метрология | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |
| ЦЕЛ 3 РАЗРАБОТВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ОТКРИВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.24 Разработване на съгласуван пакет от минимални технически стандарти за откриване (в т.ч. в контекста на наблюдението на границите), базирани на сценарии, изисквания на потребителите, оценки на риска и заплахите, участие на частния сектор и се вземат предвид криминалистичните изисквания за доказателства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2013 | 2015 |  |  |  | МВР | МОСВ МЗ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.10 |  | Да се разработи референтен материал от биологични агенти както за клинични, така и за екологични проби (съгласно международно възприетите стандарти), с цел да се постигне сигурност в качеството при откриване. | 2012 | 2013 |  |  |  | МЗ | МВР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Б.11 |  | Да се определят минимални изисквания за страната и на равнище ЕС за вземане на проби, откриване, определяне и наблюдение на патогенни агенти и токсини в контекста на сигурността на гражданите и, когато е необходимо, да предоставят достъп на частния сектор до тези изисквания, при спазване на приложимите разпоредби относно поверителността. | 2012 | 2014 |  |  |  | МЗ | МВР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 |  |  |  | АЯР | МВР Български институт по метрология | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 4 УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ОТКРИВАНЕТО НА ХБРЯ МАТЕРИАЛИ, С ПОВИШАВАНЕТО НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И С ОБУЧЕНИЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.25 Оценка за приложимостта на инструкциите на ЕС относно вземането на проби и откриването на ХБРЯ материали, предназначени за работещите в тази сфера (напр. оператори на прибори за откриване), с оглед на създаване на съвместни следователски екипи, както и на наръчник за органите за първоначално реагиране, като се използва за основа работата, извършена на равнище ЕС и на международно равнище, а също и в държавите-членки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2014 |  |  |  | МВР | МОСВ МЗ МЗХ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2014 |  |  |  | МЗ | МВР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2014 |  |  |  | АЯР | МВР | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.26 • Създаване на механизъм за обмен на най-добри практики в областта на повишаване на осведомеността, обучението и ученията; • Подобравяне на сътрудничеството и обмена на информация във връзка с калибрирането на приборите за откриване; • Подобряване обмена на добри практики във връзка с ответните мерки при откриване на ХБРЯ материали; • Установяване и обмен добри практики във връзка с методите и процесите на вземане на проби и откриване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2013 | 2015 |  |  |  | МВР | МВнР МОСВ МЗХ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  | 2013 | 2015 |  |  |  | МЗ | МВР МВнР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  | 2013 | 2015 |  |  |  | АЯР | МВР МВнР | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие ХЗ.28 Развиване на способности за мобилно откриване, идентифициране и вземане на проби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 |  |  |  | МВР | МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.12 |  | Осъществяване сътрудничеството между лабораториите, определени да работят с неизвестни патогенни агенти и токсини на национално равнище; | 2012 | 2014 |  |  |  | МЗ | МВР МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
|  | Р/Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Р/Я.20 |  | Участие в разработване на програма за обучение на равнище ЕС, с която да се гарантира минимално ниво на обучение за служителите на „предна линия“. | 2013 | 2015 |  |  |  | АЯР | МВР | В процес на изпълнение |  |  |
| ЦЕЛ 5 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Х.12 |  | Предоставяне на информация на частния сектор относно техническите изисквания за приборите за вземане на проби и откриване и запознаване на компетентните органи с наличния капацитет и бъдещите изследователски планове на частния сектор. | 2012 | 2015 |  |  |  | МВР | МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Б.13 |  | 1. Участие в проекти на ЕС и национални проекти, които извършват измервания на биологичния фон в специфични райони и да засилят сътрудничеството и обмена на информация между държавите-членки; 2. Участие в обмена на добри практики между държавите-членки за случаи и процеси, когато са открити опасни биологични вещества | 2012 | 2015 |  |  |  | МЗ | МВР МО МОСВ МЗХ | В процес на изпълнение |  |  |
| Действие Р/Я.21 |  | Участие в проекти на ЕС и национални проекти, които извършват радиационен мониторинг. | 2012 | 2015 |  |  |  | АЯР | МВР МОСВ МЗХ | В процес на изпълнение |  |  |

3. ПОДГОТВЕНОСТ И РЕАГИРАНЕ

| ЦЕЛ 1 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНИРАНЕТО ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие ХЗ.29 Оценка на плановете за реагиране при извънредни ситуации, свързани с ХБРЯ материали, по отношение на обществени места и прояви, за които съществува висок риск, като за основа се използват оценките на риска и заплахата.Тези планове следва да отчитат в необходимата степен и изискванията за възможно наказателно и криминалистично разследване; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2013 | МВР | МОСВ ДАНС | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МЗ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС АЯР | В процес на изпълнение |  |
| Действие ХЗ.30 Оценка на планове за реагиране при извънредни ситуации на всички оператори, боравещи с ХБРЯ материали, включително и доколко са съобразени с плановете за реагиране при извънредни ситуации на публичните органи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МЗ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС АЯР | В процес на изпълнение |  |
| Действие ХЗ.31 Планиране и провеждане на учения на местно, регионално и национално равнище с цел проверка на механизмите на сътрудничество на всички компетентни организации, по-специално органите по здравеопазване, първа помощ, органите по сигурността, органите по радиационна защита, съдебните органи и заинтересовани страни от частния сектор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МОСВ МО МЗ | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МЗ МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение | Да се предвиди в следващи учения |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС АЯР МО | В процес на изпълнение |  |
| Действие ХЗ.33 Установяване на добри практики за реагиране при инциденти, свързани със сигурността, засягащи съоръжения, които разполагат с вещество(а) от списъка на ЕС на високорискови ХБРЯ материали, и да се доразвият тези практики в контекста на консултативната група в областта на ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МОСВ | В процес на изпълнение | . |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.14 |  | Да се разработи биологично насочен контролен списък на изискванията за управление на последиците, на ответните мерки и на възстановяването. |  | 2012 | 2015 | МЗ | МВР ДАНС МО МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение | . |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2015 | АЯР | ДАНС МВР | В процес на изпълнение | . |
| ЦЕЛ 2 УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.34 • Оценка на способностите, които могат да се осигурят при ХБРЯ инциденти. • Проучване на евентуалните потребности от допълнително разработване на ХБРЯ модули за нуждите на общностния механизъм за гражданска защита; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2013 | МВР | МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  |  | 2012 | 2013 | МЗ | МОСВ МВР MO МЗХ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2013 | МВР | АЯР | В процес на изпълнение |  |
| Действие ХЗ.35 • Оценка на необходимите количества и видове медицински мерки за противодействие в случай на инцидент, засягащ високорискови ХБРЯ материали; • Оценка на наличието на медицински ресурси за обеззаразяването на пострадали, на възможностите за транспортиране, както и на необходимите мерки за противодействие под формата на техническо ХБРЯ оборудване; • Оценка на възможността за трансграничен обмен на медицински мерки за противодействие в случай на инцидент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2014 | МЗ | МВР МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  |  | 2012 | 2014 | МЗ | МВР МОСВ МО МЗХ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2014 | МЗ | МВР МОСВ | В процес на изпълнение |  |
| ЦЕЛ 3 ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ ОТНОСНО ХБРЯ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.37 Разработване на общи сценарии за ответни мерки на правоприлагащите органи при евентуален инцидент, свързан с ХБРЯ материали, на национално и международно равнище. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС МОСВ МЗ | В процес на изпълнение. |  |
|  | Биологични |  |  | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС МО МОСВ МЗ МЗХ | В процес на изпълнение. |  |
|  | Р/Я |  |  | 2012 | 2014 | АЯР | ДАНС МВР | В процес на изпълнение. |  |
| Действие ХЗ.38 Участие в създаването на мрежа от специализирани правоприлагащи органи в областта на ХБРЯ материали, като се организират съвместни учения и се обменят актуална информация относно последните развития в тази област. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  | 2014 | МВР | ДАНС МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  | 2012 |  | 2014 | МВР | ДАНС МОСВ МЗ МЗХ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Р/Я.22 |  | Да се направи оценка на адекватността на съществуващите платформи за международен обмен на информация в случай на радиационна опасност и да се хармонизират съобщенията за тревога. | 2012 |  | 2014 | МВР | ДАНС АЯР | В процес на изпълнение |  |
| ЦЕЛ 4 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДОБРЕНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.40 Участие в разработването на ръководство на ЕС за реагиране при извънредни ситуации за органите за първоначално реагиране, което да се основава на действащите национални практики и да е приложимо в контекста на ХБРЯ извънредни ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически | Да се направи преглед на съществуващите документи и да се извадят най-добри практики. | 2012 |  | 2014 | МВР | ДАНС МО МЗХ МОСВ МЗ | В процес на изпълнение. |  |
|  | Биологични | Да се направи преглед на съществуващите документи и да се извадят най- добри практики. | 2012 |  | 2014 | МЗ | ДАНС МОСВ МВР МО МЗХ | В процес на изпълнение. |  |
|  | Р/Я | Да се направи преглед на съществуващите документи и да се извадят най-добри практики | 2012 |  | 2014 | АЯР | ДАНС МО МВР | В процес на изпълнение | . |
| Действие ХЗ.41 Да се извърши оценка на наличните средства за обеззаразяване на засегнатото население, околна среда и инфраструктура, и на капацитета за реагиране при масови жертви, по отношение на ХБРЯ материали, при различни обстоятелства от културно и социално естество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  | 2013 | МЗ | МВР МЗХ МОСВ МО | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  | 2012 |  | 2013 | МЗ | МВР МО МОСВ МЗХ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  | 2012 |  | 2013 | МЗ | МВР МЗХ МОСВ МО | В процес на изпълнение |  |
| ЦЕЛ 5 ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.42 Осигуряване на обучение на органите за първоначално реагиране с цел коректна криминалистична работа на мястото на престъпление с ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  | 2014 | МВР | МЗ МЗХ МОСВ ВКП | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  | 2012 |  | 2014 | МВР | МЗ МЗХ МОСВ МО ВКП | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  | 2012 |  | 2014 | МВР | МЗ МЗХ МОСВ ВКП | В процес на изпълнение |  |
| Действие ХЗ.45 Подобряване на сътрудничеството между криминалистични лаборатории, референтни и специализирани лаборатории, в т.ч. лабораториите с оборудване за измерване/анализ на ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 |  | 2014 | МВР | МЗХ МЗ МОСВ | В процес на изпълнение |  |
|  | Биологични |  | 2012 |  | 2014 | МВР | МО МОСВ МЗ МЗХ | В процес на изпълнение |  |
|  | Р/Я |  | 2012 |  | 2014 | МВР | БАН АЯР | В процес на изпълнение |  |

4. ДЕЙСТВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ХБРЯ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОТКРИВАНЕ  И РЕАГИРАНЕ

| ЦЕЛ 1 ЗАСИЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие ХЗ.46 Укрепване на международния обмен на добри практики с трети държави и международни организации по въпросите, засягащи осведомеността и обучението на персонала, в т.ч. работата, предприета в рамките на вече установени групи на компетентни международни организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МОСВ | ДАНС МВР МВнР МЗ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МЗ | МВР ДАНС МО МВнР МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | АЯР | ДАНС МВР МВнР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.47 Обмен на информация относно участието на страната в различни международни ХБРЯ форуми с цел координиране на позиции и постигане на общите за ЕС цели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МОСВ МВнР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МЗ | МВР ДАНС МО МВнР МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | АЯР | ДАНС МВР МВнР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 2 ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.48 Участие в организиране на срещи на специалистите по комуникация, които се занимават с въпросите на сигурността (по-специално с ХБРЯ случаи), с оглед да се насърчи разпространението на добри практики, свързани със стратегиите за комуникация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МОСВ МВнР |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МЗ | МВР ДАНС МО МВнР МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | АЯР | ДАНС МВР МВнР |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
| Действие ХЗ.49 Да се направи преглед на съществуващите международни насоки, процедури и общи подходи за разработването на стратегии за комуникация по отношение на ХБРЯ инциденти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС МОСВ МВнР |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2014 | МЗ | ДАНС МВнР МВР МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2014 | АЯР | ДАНС МВР МВнР |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
| Действие ХЗ.50 Прилагане на добрите практики за връзки с обществеността и медиите, определени чрез съвместните действия на Комисията, и Европол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МВР | МОСВ |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МВР | МВнР МЗ МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | МВР | АЯР |  | В процес на изпълнение | При искане на ЕК |  |  |  |
| Действие ХЗ.51 Разработване на кризисни комуникационни стратегии по отношение на населението, което живее в близост до съоръжения, притежаващи високорискови ХБРЯ материали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2013 | МЗ | МВР ДАНС МО МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2013 | АЯР | ДАНС МВР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 3 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДОБРЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ХБРЯ СИГУРНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.54 Участие в разработването на система за ранно предупреждение (СРП) за правоприлагащите органи в ЕС за инциденти, свързани с високорискови ХБРЯ материали, която да включва информация за непосредствени заплахи, загуби/кражби и съмнителни сделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС МЗ МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2015 | МВР | ДАНС АЯР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 4 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.55 Планиране и провеждане на обучения на местно, регионално и национално равнище, които да проверят механизмите на сътрудничеството на всички компетентни национални агенции, по-специално органите по здравеопазване, органите за първоначално реагиране, органите по сигурността, съдебните органи и заинтересовани страни от частния сектор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС МОСВ МЗ МЗХ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС МО МЗ МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2014 | МВР | ДАНС |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.56 Провеждане на ХБРЯ обучение на специалисти по унищожаване на взривни вещества и боеприпаси в съответствие с Европейската мрежа за унищожаване на взривни боеприпаси и нуждата от разработване на насоки, които да се основават на съществуващите стандарти. Отговорни институции: МО; МВР В процес на изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.57 Интегриране на информацията за ХБРЯ, включително по въпроси на унищожаването на взривни боеприпаси (УВБ), в програмите за обучение за съответните органи за първоначално реагиране и на местните власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Х.14 |  | Организиране на учения по сигурността на химически съоръжения, с цел да изпитат въведените мерки за готовност и да повишат осведомеността на персонала. | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МОСВ MO |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.15 |  | Идентифициране и разпространяване на: 1. Добри практики за обучение и образование на лица, които работят, имат достъп или боравят с вещества от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсини. 2. Добри практики за академично обучение по биологична безопасност, потенциална злоупотреба с информация и биологични агенти и токсини и биоетика 3. Добри лабораторни практики | 2012 | 2013 | МЗ | МВР ДАНС МЗХ МОСВ МО |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие Б.16 |  | Разработване на: 1. Насоки на равнище ЕС за минималните изисквания за обучение на лица, които работят, имат достъп или боравят с вещества от списъка на ЕС на високорискови биологични агенти и токсини 2. Съвместно с университети и професионални асоциации - минимални изисквания за академично обучение по биологична безопасност, потенциална злоупотреба с информация и биологични агенти и токсини, и биоетика за студенти, дипломанти и в рамките на следдипломното обучение. | 2012 | 2013 | МЗ | МВР ДАНС МЗХ МОСВ МО |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Р/Я.24 |  | Използване на капацитета на Европейски център за обучение по сигурност (EUSECTRA), за обучение, свързано с ядрената и радиологична сигурност. | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 5 УКРЕПВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.58 Проучване на съществуващите процедури за проверка на личното досие и относно изискванията, свързани с проучванията за надеждност, в рамките на сектора, засягащ високорисковите ХБРЯ материали и оценка, въз основа на анализ на риска, доколко е осъществимо разработването и въвеждането на общи степенувани критерии за проверка на личното досие и изисквания, свързани с проучванията за надеждност, по отношение на персонал, който има достъп или борави с високорискови ХБРЯ материали по цялата верига на производството, съхранението, разпространението и употребата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МОСВ МВР |  | В процес на изпълнение |  | При искане на ЕК |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МЗ МЗХ МОСВ МВР |  | В процес на изпълнение |  | При искане на ЕК |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2013 | ДАНС | АЯР МВР |  | В процес на изпълнение |  | При искане на ЕК |  |  |
| Действие ХЗ.59 Анализ на необходимостта от създаване на система на равнище ЕС за взаимно признаване на процедурите за проверка на личното досие и проучвания за надеждност на определени категории служители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР МЗ МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.60 Установяване и обмяна на добри практики относно процесите на проверка на личното досие и проучванията за надеждност на гостуващ персонал и студенти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР МОСВ МЗ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР МЗ МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2013 | ДАНС | МВР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.62 Създаване на условия чрез законодателни или незаконодателни мерки за изготвяне от държавата и/или собственик/оператор на поверителен регистър на персонала, който има достъп или борави с вещества от списъка на ЕС на високорискови ХБРЯ материали (по цялата верига на производство, съхранение, разпространение и употреба), като се има предвид законодателството за защита на личния живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2013 | МВР | ДАНС МЗ МО МЗХ МОСВ |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2013 | АЯР | ДАНС МВР |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 6 УКРЕПВАНЕ И ПРИОРИТЕТ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.63 Подобряване събирането и разпространението на резултати от изследвания както на равнище ЕС, така и на национално равнище, чрез организиране на конференции и създаването на посветен на изследователската работа уеб портал (за цялата област на ХБРЯ сигурност), който да съдържа обобщение на съответните изследователски проекти и информация за връзка, когато могат да бъдат предоставени допълнителни данни, както и възможности за допълнително изследователско сътрудничество и работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2014 | БАН | ДАНС МВР МЗ МОСВ Селскостопанска Академия |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2014 | МЗ | ДАНС МВР МО МЗХ МОСВ БАН |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2014 | АЯР | ДАНС МВР БАН Селскостопанска Академия |  | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.64 Задълбочаване сътрудничеството в научноизследователската област с международни партньори, с цел подобряване взаимодействието и избегне дублирането на дейности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  | 2012 | 2014 | БАН |  | ДАНС МВР МЗ МЗХ МОСВ | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  | 2012 | 2014 | МЗ |  | МВР ДАНС МЗХ МОСВ МО БАН | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Р/Я |  | 2012 | 2014 | АЯР |  | ДАНС МВР БАН | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Действие ХЗ.66 Насърчаване финансиращите организации (публични или частни) да взимат предвид аспектите на сигурността на предложените изследователски проекти и на други публикации, както и това дали получателят на финансиране е подходящ да работи по изследванията, които предлага. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Х.15 |  | Да се насърчават изследвания в следните области: •Предотвратяване: 1. „Заместване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с подходящи алтернативни вещества или технологии”. • Откриване: 1. Осигуряване на оперативна съвместимост и използване в мрежа на приборите за откриване при операции на съвместни екипи; 2.Подобряване на представянето на резултатите от откриването по лесен за разбиране от крайните потребители начин, това важи особено за органите за първоначално реагиране. • Реагиране: Обеззаразяване на засегнатото население, персонал на службите за реагиране, оборудване, стоки и околна среда. • Технологични изследвания: 1. По-нататъшно намаляване на размерите на детекторното оборудване, което да включва различни функции в един прибор; 2. Разработването на портативно оборудване за органите за първоначално реагиране с цел използване на място при извънредни ситуации. | 2012 | 2014 | МОСВ МВР МВР МВР |  | МВР МФ МОСВ МФ МОСВ МФ МОСВ МФ | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
|  | Биологични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие Б.17 |  | Да се подобри: 1.Изследването на способностите за реагиране при биологични инциденти; 2.Изследвания на логистиката и разпространението при извънредни ситуации на регионално, национално и международно равнище. | 2012 | 2014 | МЗ |  | МВР МФ МЗХ МОСВ МО | В процес на изпълнение |  |  |  |  |

- ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

  - Източниците за финансиране на Националната програма за изпълнение на Плана за действие на ЕС за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически, биологични, радиоактивни и ядрени материали.  са републиканският бюджет, структурните фондове на Европейския съюз, инициативи на различни международни организации, европейски и международни проекти и програми и по-конкретно: „Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността”; „Защита и борба с престъпността”; „Финансов инструмент за гражданска защита”; „Седма рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности” и „Европейска здравна програма 2008-2013”.

  - Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, финансовите средства за изпълнение на Националната програма се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства, утвърдени за съответната година.