ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

КЪМ

Национална програма “Превенция на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година”

| ## Задачи | Срок | Дейности и очаквани резултати | Финансиране |  | Индикатори |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МЗ | НФМ* |  |  |
| 1. Организационно осигуряване и управление на Програмата | 2013-2018 | Управление на Програмата. Осигуряване на оперативна и ефективна връзка между отделните ведомства и служби за изпълнение на дейностите на Програмата. Осъществяване на контрол и оценка на изпълнението на Програмата. Координиране изпълнението на дейностите между съответните институции, служби и лица. Дейността се извършва от Координационен екип на Програмата. | Разходи за заплащане на екипа и за материали 1500лв за 2013г 6000 лева на година от 2014г Общо 31 500 лева | Разходи за управление на проекта и разходи приемащата организация Общо 100 000 евро | Ефективна координация на Програмата. Месечни и годишни отчети. Проведени 11 консултативни срещи с представители на МЗ, МВР, МОMН, МО, МТСП, МТ. |  |
| 2. Поддържане и актуализиране на информационната база данни за мониторинг на суицидните действия и за оценка на дейностите по Програмата | 2013 | Подготовка за промяна на нормативната база въз основа на която се подава информация за суицидните действия. Обсъждане със специалисти от МЗ, МВР, МОМН, МО, МТСП. Актуализиране на използваната сега регистрационна карта. Изработване на Инструкция за докладване на суицидни действия. Предоставяне на картата за регистрация на структурите на МО и МВР с оглед унифициране на информацията. Обучение на персонала. | 10 000 лева | 10 000 евро | Подготвено 1 предложени за оптимизиране на нормативната база за отчитане на суицидната деятелност в България. Изработена Инструкция за докладване на суицидни действия. Актуализирана 1 карта за регистрация на суициден акт. Проведени 11 обучения на персонала, зает със събиране и обработка на информация. |  |
|  | 2013 | Преструктуриране и подобряване на съществуващата база данни за състоянието на суицидните действия в страната. | 10 000 лева | 5 000 евро | Преструктурирана и подобрена база данни за състоянието на суицидните действия в страната. |  |
|  | 2013 | Изграждане на информационен портал за въвеждане на информацията за суицидни действия в България в реално време по Интернет. | 30 000 лева | 15 000 евро | Изграден и функциониращ информационен портал за превенция на суицидните действия в България. |  |
|  | 2013-2018 | Предоставяне на информация на МЗ, подчинените му структури и други институции за състоянието и динамиката на суицидната смъртност и на честотата на опитите за самоубийство, както и на използваемостта на здравната мрежа от лица, направили опит да отнемат живота си, с оглед взимане на управленчески решения и предприемане на адекватни интервенции. | Издаване на периодичен бюлетин на 6 месеца. Тираж 1 000 1бр за 2013г или 1 000лв 2 000 лева на година от 2014г Общо 11 000 лева | 6 000 евро | Издадени 11 издания на Периодичния бюлетин с тираж 1000 броя. |  |
|  | 2013-2018 | Предоставяне на информация на съответните специалисти за специфичните за България фактори (медико-демографски, социални, икономически и психологически), които детерминират суицидно поведение с оглед прилагане на ефективни интервенционни и др. програми за тяхното предотвратяване. | Поддържане и актуализиране на информацията в инфорамционния портал. За първата година 1 000 лева 3 000 лева на година от 2014г Общо 16 000 лева | 9 000 евро | Разширяване обхвата на действие на Програмата. |  |
|  | Постоянен | Постигане на пълнота на информацията за честотата на суицидните действия в цялата страна и факторите, детерминиращи суицидно поведение сред популации при специфични условия. Възможност за сравнителни анализи с оглед определяне на ефективни интервенции, съобразно целевите групи. Получаване на информация за използваемостта на специализираните ведомствени здравни и други служби с обгрижване на лица със суицидно поведение и оценка на нуждите от адекватни дейности | Анализиране на информацията, постъпваща в базата данни. 1 000лв за първата година. 3 000 лева на година от 2014г. Общо 16 000 лева | 18 000 евро | Увеличаване на съотношението между регистрирани самоубийства и опити за самоубийсва от 1:2,5 (колкото е сега) до 1:6 (колкото са минималните посочени в литературата по въпроса данни). |  |
| 3. Разработка и прилагане на здравно-обучителни програми, проекти и материали. | 2013-2014 | Оценка на потребностите от обучение. Подготовка и изработване на алгоритъм и програми за провеждане на обучение на различните таргетни групи. Апробиране на изработените програми с малки обучителни контингенти. | Общо 25 000лв | 20 000 евро | Извършена оценка на потребностите от обучение. Изработени и апробирани алгоритъм и програми за провеждане на обучение на различните целеви групи. |  |
|  | 2013-2018 | Придобиване на знания и умения и постигане на позитивна нагласа сред практикуващи и бъдещи лекари и психолози по промоция на психично здраве и постигане на социални умения за справяне с психо-социални натоварвания/кризи. - Провеждане на 3-дневни интензивни обучителни курсове на година; - Придобиване на знания, умения, положителна нагласа и мотивация за провеждане на дейностите по първичната и третична суицидопрофилактика на индивидуално и общностно нива. | Финансиране на грантов принцип по 50 000 лева на година. За 5 години 250 000 лева. | 185 000 евро | Проведени минимум 150 обучения за придобиване на знания и умения и постигане на позитивна нагласа с практикуващи и бъдещи лекари и психолози. |  |
|  | 2013-2018 | Здравно обучение в училищата по промоция на психично здраве, обучение в комуникационни умения за предотвратяване на насилието, агресивното поведение и автоагресията. - разаботване на учебни програми; - обучение на обучители. | Финансиране на грантов принцип по 25 000 лева на година. За 5 години 125 000 лева. | 180 000 евро | Проведени минимум 75 обучения в училищата по промоция на психично здраве, обучение в комуникационни умения за предотвратяване на насилието, агресивното поведение и автоагресията. |  |
|  | 2013-2018 | Повишаване на информираността и загрижеността на населението по проблемите на психичното здраве и предотвратяване на суицидното поведение. Постигане на информираност на населението за дейностите и службите, оказващи психо-социална и медицинска помощ. Провеждане на публични кампании – анализ на потребностите и изработване на най-добрия вариант за интервенция. | Финансиране на грантов принцип по 15 000 лева на година. За 5 години 75 000 лева. | 120 000 евро | Проведени поне 7 публични кампании за повишаване на информираността и загрижеността на населението по проблемите на психичното здраве и предотвратяване на суицидното поведение. |  |
| 4. Разработка и прилагане на програми и проекти за интервенции по първична и третична суицидопрофилактика. | 2013-2018 | Оценка на потребностите и ресурсите за осъществяване на кризисни интервенции и предоставяне на психо-социална помощ на регионално ниво от ЦПЗ (напр. създаване на телефони на доверието). Провеждане на регионални срещи. Финансиране на регионални проекти на грантов принцип. | 1 500 лева за 2013г 5 000 лева на година от 2014г Общо 26 500 лева | 60 000 евро | Финансиране на поне 6 регионални проекта за осъществяване на кризисни интервенции и предоставяне на психо-социална помощ. |  |
| 5. Международно сътрудничество. | 2013-2018 | Повишаване информираността на участниците в Програмата за суицидопревантивни програми и дейности в други държави. Обмяна на специалисти. Създаване на лоби за получаване на ресурсна подкрепа (методична и финасова). - Участие в съвместни проекти. | Абонамент за международни бази данни. 200 лева на година. Общо: 1 000 лева. | 82 000 евро | Анализ на международната дейност на Програмата. |  |

* Норвежки финансов механизъм

Общо за цялата Програма от бюджета на МЗ: 627 000лева

Общо за цялата Програма от бюджета на НФМ: 810 000 евро

Таблица за разходите по години:

| Година | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо МЗ | 61 000лв | 129 200лв | 109 200лв | 109 200лв | 109 200лв | 109 200лв |
| Общо НФМ | 49 125евро | 304 175евро | 390 075евро | 66 625евро | X | X |

Таблица за разходите по дейности:

| Дейност | По точка 1 | По точка 2 | По точка 3 | По точка 4 | По точка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума от бюджета на МЗ | 31 500лв | 93 000лв | 475 000лв | 26 500лв | 1 000лв |
| Сума от бюджета на НФМ | 100 000евро | 63 000евро | 505 000евро | 60 000евро | 82 000евро |