- ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2014 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

От общо 168 мерки към 30 септември 2014 година са изпълнени 121 мерки. Неизпълнените мерки са 47 (28 %). 19 от неизпълнените мерки са внесени, но не са приети от 42-рото Народно събрание.

Справка по министерства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и енергетиката

- Работна група  1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 2 /Краен срок за приемане от НС - 16.04.2014 г./ - МЗ, ИАЛ, МИЕ

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 14.05.2014 г., но не е приет.

2. Неизпълнена мярка № 3 /Дата за разглеждане на заседание на МС - 16.04.2014 г./ - МИЕ, МЗ, МВР, ДАНС

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният законопроект предстои да бъде обединен с още един проект за изменение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, след което ще бъде разгледан от ръководството на МЗ.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 14  / Краен срок за приемане – 30.06.2014 г./ - МЗ, МЗХ, МИЕ

Проект на НИД  на Наредба № 31 от 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните

Информация за хода на изпълнението:

На 08.05.2014 г. НИД заедно с мотиви за въвеждането на национални мерки е изпратена за нотификация по реда на чл. 5 от Регламент (ЕИО) № 315/93. Тримесечният срок на нотификацията изтече  на 9.08.2014 г. Няма  постъпили бележки от ЕК.

След проведени консултации с ЕК, на 23.06.2014 г. проектът на наредба е нотифициран и съгласно Директива 98/34/ЕО. По време на нотификационната процедура, която приключи на  24.09.2014 г., беше получено подробно становище от ЕК, което съгласно изискванията на директивата (чл. 9, пар. 2) задължава България да отложи приемането на акта с още три месеца.  . Новият срок изтича на 24.12.2014 г.

4. Неизпълнена мярка № 17  / Краен срок за приемане – 31.01.2014 г./ - МЗ, МЗХ, БАБХ, МИЕ

Проект на НИД на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Първоначалният проект на наредба е съгласуван с Дирекция „Нормативно регулиране на системата на здравеопазването“ в Министерството на здравеопазването. След отразяване на бележките, проектът ще бъде представен за разглеждане на заседание на Политическия кабинет на МЗ.

- Работна група  3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

Проекти на закони

5. Неизпълнена мярка № 27  / Краен срок за приемане от НС-28.02.2014 г./ - МИЕ

Проект на ЗИД на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 9 юли 2013 г. Въпреки положените усилия от страна на Министерството на икономиката и енергетиката и на администрацията на Министерския съвет промените не бяха приети от 42-то Народно събрание.

За несъответствие на § 8 от ПЗР на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол със заложените в ДФЕС принципи на свободно движение на капитали (член 63) и право на установяване (член 49) на 1 юни 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 22.03.2013 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

- Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 141 /Дата за разглеждане на заседание на МС - 26.02.2014 г./ - МИЕ

Дата за нотификация: 05.06.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

- Законопроектът е преминал съгласуване по чл. 32 от УПМСНА през м. юни 2014 г. и ще бъде внесен за разглеждане в МС след провеждането на парламентарни избори на 05.10.2014 г. и избирането на ново правителство.

- За нетранспониране в срок на Директива 2012/27/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

7. Неизпълнена мярка № 142 /Краен срок за приемане от НС - 28.02.2014 г./ - МИЕ

Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

- Законопроектът е внесен в 42-то НС на 12.12.2013 г., но не е приет.

- За непълното и неточно транспониране на отделни разпоредби на Директива 2006/21/ЕО на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

- Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

8. Неизпълнена мярка № 146 /Краен срок  - 16.05.2014 г./ - МИЕ

Публикуване на наръчник за процедурите по процеса на издаване на разрешения за проекти от общ европейски интерес

Информация за хода на изпълнението:

Постоянно действащата работна група към Националния компетентен орган по Регламент 347/2013 разработи и прие проект на Наръчник. След утвърждаването на документа от министъра, Наръчникът ще бъде публикуван на интернет-страницата на МИЕ и предоставен на ЕК.

9. Неизпълнена мярка № 147 /Краен срок  - 03.06.2014 г./ - МИЕ

Актуализация на оценка на риска

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е Национален доклад за оценка на риска от прекъсване на доставките на природен газ, който е изпратен на Европейската комисия.  Разработените сценарии се използват за актуализацията на оценката на риска.

10. Неизпълнена мярка № 154 /Краен срок  - 31.03.2014 г./ - ДКЕВР

Публикуване на методика и критериите, използвани за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях увеличени рискове

Информация за хода на изпълнението:

- В ДКЕВР е сформиран работен екип, включващ експерти от секторите електроенергетика и природен газ. Внесен е доклад  за  Препоръката на ACЕR съгл. член 13, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 347/2013 за разглеждане от комисията. ДКЕВР очаква консултантска помощ за изпълнение на задачата в рамките на проект, финансиран от ЕБВР.

Министерство на земеделието и храните

- Работна група 7 „Земеделие“

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 32 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 23.07.2014 г./ - МЗХ

Проект на ЗИД на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е разширена работна група със Заповед № РД 09-425/01.07.2014 г. на министъра на земеделието и храните. Проектът на ЗИД на ЗВМД е в процес на разработване.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

12. Неизпълнена мярка № 33 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 31.01.2014 г./ - МЗХ, МИЕ, ИАЛВ

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с договореното на проведената на 20 юни 2014 г. техническа среща с ЕК, в отговора на запитване EU Pilot № 5919/13/AGRI България поема ангажимента да изготви нов Закон за виното и спиртните напитки, съобразен с констатациите на ЕК, като след провеждане на предварителни консултации със службите на Комисията, ще бъдат нотифицирани онези текстове, които съдържат технически регламенти съгласно Директива 98/34/ЕО.

Предприети са действия за сформиране на работна група за изготвянето на нов Закон за виното и спиртните напитки в кратки срокове, който да бъде съобразен с направените от ЕК бележки по сега действащия ЗВСН.

Проекти на подзаконoви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство

13. Неизпълнена мярка № 36 / Краен срок за приемане – 31.07.2014 г./ - МЗХ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им е подписана от министъра на земеделието и храните и е изпратена за обнародване в Държавен вестник.

За нетранспониране в срок на всички разпоредби на Директива 2010/63/ЕС на 21.11.2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

14. Неизпълнена мярка № 37 / Краен срок за приемане – 30.06.2014 г./ - МЗХ, МОСВ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от Приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и Приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от Приложение № 5

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 8 от 2003 г. е преминал съгласуване със заинтересованите министерства и ведомства. Проектът е на етап на прецизиране на отделни текстове от Наредбата с МОСВ и МС. Допълнителни и коригирани текстове от Наредба № 8 са изпратени на МОСВ.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и чл. 16 на Директива 92/43/ЕИО, на 30.04.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

15. Неизпълнена мярка № 44 / Краен срок за приемане – 28.03.2014 г./ - МЗХ

Проект на Наредба за условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и за регистрацията на договорите за доставка на сурово мляко и упражняването на контрол

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, който е изпратен за съгласуване с всички заинтересовани страни.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

- Работна група  9 „Транспортна политика”

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС - 31.01.2014 г./ - МВР

Дата за нотификация: 07. 11. 2013 г.

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за движение по пътищата е внесен в 42-то НС на 29.11.2013 г., но не е приет.

За нетранспониране в срок на Директива 2011/82/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

17. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 12.03.2014 г./ - МТИТС, ИАЖА

Проект на ЗИД на Закон за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с процедура за нарушение № 2013/2076 са изготвени и внесени в 42-то НС два проекта на ЗИД на Закона за железопътния транспорт - от Министерския съвет на 03.09.2013 г. и от група народни представители на 20.03.2014 г.  На 11.04.2014 г. и двата законопроекта са приети на първо четене от НС. На 30.05.2014 г. в Народното събрание е внесен проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт – обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 77, ал. 2 от ПОДНС.

18. Неизпълнена мярка № 86 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 29.01.2014 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване е внесен в НС на 08.05.2014 г., но не е приет.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение, на 21.02.2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

19. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане – 17.04.2014 г./ - МТИТС, ИАЖА

Проект на НИД на Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредбата е в пряка връзка с приемането на ЗИД на Закона за железопътния транспорт (мярка № 85). След приемане и обнародване в ДВ на ЗИД на Закона за железопътния транспорт от НС, проектът на НИД на Наредбата ще бъде предоставен за одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С проекта ще бъдат отстранени констатирани от ЕК в рамките на процедура за нарушение 2013/2076 несъответствия на българското законодателство с правото на ЕС.

20. Неизпълнена мярка № 97 / Краен срок за приемане – 01.07.2014 г./ - МТИТС, ИАМА

Дата за нотификация: 04. 07. 2014 г.

Проект на НИД на Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът е одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 30.10.2014 г. Предстои обнародване в Държавен вестник.

- За нетранспониране в срок на Директива 2012/35/ЕС на 29 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

- Работна група  17 „Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на закони

21. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС – 28.02.2014 г. / - МТИТС

Дата за нотификация: 30.06.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 7 март 2014 г., но не е приет.

За неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 21а от Директива 2002/21/ЕО и от чл. 10, параграф 3, буква а) от Директива 2002/20/ЕO, на 22.11.2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

22. Неизпълнена мярка № 165 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 02.04.2014 г. / - МТИТС, ИА „ЕСМИС“

Проект на ЗИД на Закона за достъп до пространствени данни

Информация за хода на изпълнението:

Министерство на финансите не съгласува финансовата обосновка към проекта и в резултат на това, от страна на МТИТС е изготвена нова. Очаква се становището на Министерство на финансите, след което проектът ще бъде изпратен за разглеждане от МС.

Министерство на околната среда и водите

- Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 169  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 23.04.2014  г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 18.06.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е преминал процедурата по чл. 32 от УПМСНА, но не е внесен в МС.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/33/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

24. Неизпълнена мярка № 170 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 05.02.2014 г./ - МОСВ

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицираните организми

Информация за хода на изпълнението:

Поради закриване на процедура за нарушение № 2010/2152 необходимостта от приемането на промени в ЗГМО отпадна.

Във връзка със запитване на ЕК № 4236/ENVI, свързано с неточно транспониране на Директива 2004/35/ЕО, са необходими промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Измененията в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети са инкорпорирани в проекта на ЗИД на Закона за опазването на околната среда (мярка № 169).

Законопроектът е преминал процедурата по чл. 32 от УПМСНА през м. юни, но не е внесен в МС.

25. Неизпълнена мярка № 171  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 05.02.2014  г./ - МОСВ

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за водите е изпратен на 26 август 2014 г. за ново съгласуване  по чл. 32 от УПМСНА.

За непълно и неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

26. Неизпълнена мярка № 173  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 04.06.2014 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 18.06.2014 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е внесен и разгледан на заседанието на МС на 08.10.2014 г., като е приет на вносител.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/33/ЕС на 22 юли 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

27. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок за приемане – 15.03.2014 г./ - МЗ, МОСВ, МРР

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена

за питейно-битови цели

Информация за хода на изпълнението:

Работата по проекта на наредба продължава предвид необходимостта от въвеждането на разпоредбите на Директива 2013/51/ЕВРАТОМ за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

За непълно и неточно транспониране на Директива 98/83/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

28. Неизпълнена мярка № 183 / Краен срок за приемане – 31.07.2014 г./ - МОСВ, МРР, МЗ, МИЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е подписан от министъра на околната среда и водите и заместник министър-председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране. Предстои подписването му от министрите на здравеопазването и на икономиката и енергетиката.

За непълно и неточно транспониране на Директива 2000/60/ЕО на 23 ноември 2009 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 26 септември 2014 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Министерство на финансите

- Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 122  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г../ - МФ

Дата за нотификация:31.12.2013 г.

Проект на Закон за фискален съвет

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът на Закон за фискален съвет е внесен в 42-то НС на 25.11.2013 г., но не е приет.

- За нетранспониране в срок на Директива 2011/85/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

- Работна група 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество”

# Проекти на закони

30. Неизпълнена мярка № 195  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г../ - МФ, АМ

Проект на ЗИД на Закона за митниците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 09.01.2014 г., но не е приет.

- Работна група 26 „Финансови услуги”

# Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 198  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 19.02.2014 г../ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен с Решение № 535 на МС от 22 юли 2014 г. и внесен в 42-то НС на 23 юли 2014 г., но не е приет.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/36/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

32. Неизпълнена мярка № 200  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 10.09.2014 г../ - МФ

Дата за нотификация: 21.12.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е законопроект, с който се въвеждат изискванията на Директива 2013/14/ЕС. Законопроектът е изпратен за съгласуване в рамките на Работна група 26 на 18 септември 2014 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

33. Неизпълнена мярка № 201 / Краен срок за приемане – 30.04.2014 г./ - КФН

Дата за нотификация: 31.12.2013 г.

Проект на Наредба за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се проектът на Наредба да се приеме след приемането на проекта на ЗИД на ЗПФИ (мярка № 198) от НС.

За нетранспониране в срок на Директива 2013/36/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на здравеопазването

- Работна група 22 „Здравеопазване”

Проекти на закони

34. Неизпълнена мярка № 185  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г../ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация: 01.09.2013 г./01.03.2014 г.

Проект на  ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 13.01.2014 г., но не е приет.

Министерство на вътрешните работи

Работна група 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”

Проекти на закони

35. Неизпълнена мярка № 193  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г../ - ДАБ

Дата за нотификация: 25.12.2013 г/20.07.2015 г.

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 19.11.2013 г., но не е приет.

За нетранспониране в срок на Директива 2011/95/ЕС на 27 януари 2014 г. ЕК стартира на процедура за нарушение срещу България.

36. Неизпълнена мярка № 194  /Краен срок за приемане от НС – 01.03.2014 г../ - МВР

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 09.01.2014 г., но не е приет.

Министерство на труда и социалната политика

- Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 128 /Краен срок за приемане от НС – 31.03.2014 г./ - МТСП

Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЗД е внесен в 42-то НС на 25.11.2013 г., но не е приет.

Министерство на правосъдието

- Работна група 4 „Дружествено право”

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 29  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 23.04.2014 г../ - МП-Агенция по вписванията

Дата за нотификация: 07.07.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър  е внесен в 42-то Народно събрание на 7 юли 2014 г., но не е приет.

За нетранспониране в срок на Директива 2012/17/ЕС на 29 септември 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

39. Неизпълнена мярка № 30  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 05.03.2014 г../ - МФ

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 100/29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

Информация за хода на изпълнението:

- Във връзка с получено чрез системата EU Pilot запитване № 5467/13/ENTR на ЕК относно правилното транспониране на Директива 2011/7/ЕС, на 12.06.2014 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК, с която поема ангажимент промените в ПМС № 100/29.05.2012 г. да бъдат направени до 30.09.2014 г.

- След проведени дискусии с членовете на работната група, Българска народна банка предложи текст на параграф единствен на ПМС № 100/29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута. В резултат на проведеното предварително съгласуване възникнаха редица въпроси и противоречия по отношение прецизиране текста на разпоредбата. В тази връзка Министерството на финансите изпрати до Министерството на правосъдието искане за удължаване на срока до 30.09.2014 г., в който България да подготви съответните нормативни промени.

- Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 207  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г../ - МП

Дата за нотификация: 01.12.2012 г.

Проект на Закон за въвеждане на  Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане

Информация за хода на изпълнението:

Предстои приключване на работата по законопроекта и изпращането му за междуведомствено съгласуване.

41. Неизпълнена мярка № 208  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г../ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013 г.

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2011/92/ЕС е внесен в 42-то НС на 19.12.2013 г., но не е приет.

В същия законопроект са включени и разпоредби за изменение на НК във връзка със започнала процедура за нарушение № 2012/2085 - § 2, т. 3 (т. 30 и т. 31 от чл. 93 от НК) и § 17. Предложените определения за „големи размери“ и „особено големи размери“ (§ 2, т. 3 от законопроекта), както и § 17 (изменение в чл. 251).

42. Неизпълнена мярка № 210  /Краен срок за приемане от НС – 30.04.2014 г../ - МП

Проект на ЗИД на Закона за административните нарушения и наказания

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 28.10.2013 г., но не е приет.

43. Неизпълнена мярка № 211  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 04.06.2014 г../ - МП

Дата за нотификация: 10.01.2015 г., 11.01.2015 г., 17.08.2015 г.

Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието“ изготви проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс. Законопроектът е публикуван на Интернет страницата на Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

44. Неизпълнена мярка № 212  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 01.10.2014 г../ - МП

Дата за нотификация: 11.01.2015 г.

Проект на ЗИД на НПК (при необходимост - ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража)

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е Работна група към Министерството на правосъдието, която да извърши анализ на съответствието на българското законодателство с изискванията на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита и да изготви конкретни предложения за законодателни изменения. Работната група все още не е приключила дейността си.

Патентно ведомство

- Работна група 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”

Проекти на закони

45. Неизпълнена мярка № 214 /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2014 г./ - МИЕ

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 04.12.2013 г., но не е приет.

46. Неизпълнена мярка № 216 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 23.04.2014 г./ - МИЕ

Проект на Закон за ратифициране на Споразумението относно единен патентен съд

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изготвен и съгласуван в РГ 34. За стартиране на съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА е необходимо изготвянето на финансова обосновка, която зависи от приемането на становище от страна на Подготвителния комитет относно стойността на издръжката на бъдещия Единен патентен съд и как тя ще бъде разпределена между държавите-членки на ЕС.

47. Неизпълнена мярка № 217 /Краен срок за приемане от НС – 06.10.2014 г./ - МК

Дата за нотификация: 29.10.2014 г.

Проект на ЗИД на Закона авторското право и сродните му права

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 42-то НС на 14.05.2014 г., но не е приет.