Приложение

- П Л А Н

- за действие за 2017 г.

за изпълнение на националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, 
засягащи финансовите интереси на европейския съюз, за периода 2014-2020 година

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията |  |  |  |  |
| 1.1. Приемане на нова нормативна уредба |  |  |  |  |
| - а) Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. законови и под-законови нормативни актове, наредби, инструкции и др. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС. б) Обобщаване и докладване на резултатите от извършения анализ на първото редовно заседание на Съвета АФКОС. | Институциите, представени в Съвета и ПРБ | 10.03.2017 | Брой анализи |  |
|  | дирекция АФКОС | 20.03.2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Изготвяне на проект за изменение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС № 285/30.11.2009 г. | Всички УО на програми от програмен период 2007-2013, агенции САПАРД, ФАР и ИСПА, дирекция АФКОС | декември, 2017 | Проект за изменение на Наредба - 1 бр. |  |
| 1.2. Укрепване на административния капацитет |  |  |  |  |
| - Провеждане на обучения на служителите от институциите, представени в Съвета, във връзка с приетите нормативните актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. и националната нормативна уредба. | Институциите, представени в Съвета със съдействието на ИПА | декември, 2017 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - а) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата; б) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата за институциите, при които дейността не е изпълнена през 2016 г. | дирекция „Морско дело и рибарство“-МЗХ, МЗХ, ДФЗ | 31.03.2017 | Брой служители |  |
|  | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХ, МОН, МФ | 31.03.2017 | Брой служители |  |
| - Определяне на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП | юни, 2017 | Брой служители |  |
| - Изготвяне на анализ на управлението на програмите за идентифициране на рискови дейности, свързани с нередности, измами и корупционни практики и предлагането на решения за тяхното преодоляване. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на работна среща със служителите по нередности на УО за представяне на информация за най-често допускани грешки и добри практики при докладването на нередности. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Среща - 1 бр. |  |
| - Организиране на обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите. | УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ | декември, 2017 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Провеждане на обучения на представители на УО на ОПТТИ и на бенефициентите по ОПТТИ на теми, свързани с управление на риска, превенция и борба с нередности и измами. | МТИТС | декември, 2017 | Обучени служители - 30 бр. |  |
| - Разработване на процедура за оценка на риска от измами, текуща оценка и анализ на индикаторите. | МОСВ | декември, 2017 | Процедура - 1 бр. Анализ - 1 бр. |  |
| - Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами. | ДФЗ | декември, 2017 | Процедура - 1 бр. |  |
| - Поддържане на регистър на „червените флагове“- схеми за нередности и измами и индикатори за разкриването им. | ДФЗ | декември, 2017 | Регистър - 1 бр. |  |
| - Провеждане веднъж годишно на среща или създаване на механизъм (чрез инициатива за изпращане) между Управляващите органи на програмите в България за обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг на изпълнението на проекти. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой изпратени документи |  |
| - Организиране на обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИАОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Aрахне. | УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ, НФ-МФ, ИАОСЕС, ЦКЗ, дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой обучения Брой обучени |  |
| - Участие в обучения на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите”. | ДФЗ | декември, 2017 | Брой обучения - 3 бр. Брой обучени - 200 бр. |  |
| - Участие в обучения на тема „Докладване нередности”. | ДФЗ | декември, 2017 | Брой обучения - 2 бр. Брой обучени - 100 бр. |  |
| - Изготвяне на доклади за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за подпомагане. | ДФЗ | декември, 2017 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи с висока експертиза, по наказателно правни въпроси, за съгласуване на принципни позиции, необходими за изготвянето на стратегически документи за повишаване на ефективността в противодействието на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и национални бюджет. | ДФЗ | 2017 г. | 3 работни срещи |  |
| 1.3. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост |  |  |  |  |
| - С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на: а) често срещани грешки; | ЦКЗ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, дирекция „Морско дело и рибарство”-МЗХ, дирекция „Развитие на селските райони“-МЗХ, МОН, МФ, ДФЗ, ИАРА | декември, 2017 | Брой публикации |  |
| б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите. |  | декември, 2017 | Брой публикации |  |
| - В провежданата разяснителната кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, дирекция „Морско дело и рибарство”-МЗХ, дирекция „Развитие на селските райони“-МЗХ, МОН, ДФЗ със съдействието на АОП | декември, 2017 | Брой кампании |  |
| - Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства. | ДФЗ | декември, 2017 | Брой публикации - 2 бр. |  |
| - Поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, дирекция „Морско дело и рибарство”-МЗХ, дирекция „Развитие на селските райони“ -МЗХ, ИАРА, дирекция АФКОС | декември, 2017 | Анализи - 11 бр. |  |
| - Осигуряване на свързаност и обмен на информация между системите ИСАК и ИСУН с оглед повишаване публичността на ПРСР. | дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХ и ЦКЗ | декември, 2017 | Осигурена свързаност |  |
| - Изготвяне на годишен анализ на получените сигнали. | ДФЗ | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| 1.4. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност |  |  |  |  |
| - Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, дирекция „Морско дело и рибарство”-МЗХ, ИАРА | декември, 2017 | Брой докладвания в срок |  |
|  | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой докладвания в срок |  |
| - Изготвяне анализ на дейност въз основа на засечени нередности и подозрения за измами, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки. | ГДБОП | юни, 2017 декември, 2017 | Анализи - 2 бр. |  |
| - Предоставяне на достъп и текущо използване на Арахне за периода 2014-2020 г., като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с оглед оценката на риска, и идентифициране на свързани лица. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, дирекция „Морско дело и рибарство”-МЗХ, ИАОСЕС, дирекция АФКОС със съдействието на ЦКЗ-АМС | декември, 2017 | Брой потребители |  |
| - Получаване на достъп и обучение на служители от ГДНП и ГДБОП за работа с информационните бази данни за еврофондовете – ИСУН 2020 (за Европейските структурни и инвестиционни фондове), ИСАК (за Земеделските фондове), Акстър-Попей (за Рибарския фонд). | ГДНП и ГДБОП със съдействието на ЦКЗ-АМС | декември, 2017 | Брой потребители |  |
| - Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. Изготвяне на годишни анализи. | дирекция АФКОС | 15.03.2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите |  |  |  |  |
| 2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество |  |  |  |  |
| - Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост. | Институциите, представени в Съвета дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой актуализирани/ изготвени нови споразумения |  |
| 2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи |  |  |  |  |
| - Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации. | ГДБОП (МКЦПККДРСТ) | декември, 2017 | Брой проведени операции Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра |  |
| - Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество |  |  |  |  |
| - Провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередности” и „съмнение за измама”; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, ДФЗ, дирекция „Морско дело и рибарство”-МЗХ | декември, 2017 | Брой кампании |  |
| - Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти. | ИАОСЕС | декември, 2017 | Срещи - 2 бр. |  |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2017 | Среща - 1 бр. |  |
| - Предоставяне на копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия. | ИАОСЕС ИАСОСЕЗФ | декември, 2017 | Брой предоставени доклади |  |
| - Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при одитите на операциите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и разпространяване до всички членове на Съвета. | ИАОСЕС | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
|  | ИАСОСЕЗФ | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган | ИАОСЕС | след издаване на одитни доклади | Брой предоставени одитни доклади. |  |
| - Извършване на проверки в изпълнение на административно-контролната дейност на дирекция АФКОС. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Проверки - 6 бр. |  |
| - Изготвяне на годишен анализ във връзка с проведената административно-контролна дейност на дирекция АФКОС през годината и представяне на анализа на членовете на Съвета. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на заседания на ПРГН. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Заседания - 2 бр. |  |
| - Разработване на детайлни правила за обмен на информация и координация при извършване на административни проверки съвместно от експерти на Управляващ орган и служители на дирекция АФКОС в МВР | УО напрограмите съфинансирани от ЕСИФ, дирекция АФКОС | декември, 2017 | Правила - 1 бр. |  |
| - Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Съда, Агенция “Митници” и ДАНС. | ГДБОП | декември, 2017 | Брой проведени срещи |  |
| - Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП. | ГДБОП | декември, 2017 | Брой участия в съвместни операции на национално ниво |  |
| - Среща с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани с измами и нередности. | ДФР-ДАНС | декември, 2017 | Среща - 1 бр. |  |
| - Проверки за участие по проекти по програмите на ЕС при проверки на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Докладване в рамките на правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за нередности или измами. | ДФР-ДАНС | декември, 2017 | Проверки - 50 бр. |  |
| - Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством системата OWNRES. | АМ | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| 2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване |  |  |  |  |
| - Обучение за използване на IMS 5 за служители по нередностите от институциите, представени в Съвета, потребители на IMS. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Обучение - 1 бр. Брой обучени |  |
| 2.5. Провеждане на целеви обучения за специализираните органи |  |  |  |  |
| 1. Превенция на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС - провеждане на обучения по приложението на Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове“, със срок за изпълнение 1.1. Провеждане на обучения на магистрати и служители на разследващите органи по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС | НИП, с участието на МВР, ДАНС и ПРБ | декември, 2017 декември, 2017 | Брой обучения Брой обучени - 50 бр. Брой обучения Брой обучени - 50 бр. |  |
| 2. Провеждане на 2 обучения за служители от ГДНП, ГДБОП и ОДМВР, работещи в областта на защита на финансовите интереси на Европейския съюз | дирекция АФКОС | октомври, 2017 | Обучения - 2 бр. Брой обучени |  |
| 3. Участие, организиране и провеждане на обучения от/на прокурори и разследващи органи на теми, свързани с противодействието на измамите и защита на финансовите интереси на ЕС. | ПРБ | декември, 2017 | Брой обучения Брой обучени |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави |  |  |  |  |
| 3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики |  |  |  |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. | МФ, АМ, МВР, ПРБ | декември, 2017 | Брой участия в заседания |  |
| - Участие в заседания на институциите на ЕС, свързани с подготовката за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., касаещи борбата с измамите със средства на ЕС. | МФ, АМ, МВР | декември, 2017 | Брой участия в заседания |  |
| - Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой участия в заседания Брой разпространени документи |  |
| - Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС: а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС; б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с доклада на ЕК до ЕП и Съвета - Борба с измамите; в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС в частта за Република България. | дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета, ПРБ | 28.02.2017 | Попълнен въпросник Представена информация по изпълнение на препоръките |  |
|  |  | 10.06.2017 | Изготвен и съгласуван доклад |  |
| - Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници”) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | МВР - дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, ПРБ, АМ | според календара на ЕК за 2017 г. | Брой участия |  |
| 3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество |  |  |  |  |
| - Оказване на съдействие при искане за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място и специализирани операции на ОЛАФ за разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ, в т.ч. оказано съдействие от ГДБОП, ГДНП и ГДГП. | дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета | декември, 2017 | Брой искания за съдействие Брой мисии и проверки на място на ОЛАФ |  |
|  | ГДБОП | декември, 2017 | Брой искания за съдействие |  |
|  | ГДНП | декември, 2017 | Брой искания за съдействие |  |
|  | ГДГП | декември, 2017 | Брой искания за съдействие |  |
| - Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад. | ГДГП | декември, 2017 | Доклад - 1 бр, |  |
| - Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите. | дирекция АФКОС, ГДГП, ГДНП, АМ | декември, 2017 | Доклад - 1 бр. Брой участници |  |
| 3.3. Обмяна на опит |  |  |  |  |
| - Участие на служители на дирекция АФКОС в обучение по докладването на нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ и обмяна на опит с представители на компетентните институции, представени в Съвета. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой обучения Брой участници |  |
| - Провеждане на учебно посещение в аналогична на АФКОС служба в други ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Посещение - 1 бр. |  |
| - Провеждане на учебно посещение в България на представители на АФКОС Латвия, както и на полицията и прокуратурата на Латвия, с цел обмяна на опит и добри практики. | дирекция АФКОС, ВКП, ГДНП, ЦКЗ, ОСЕС, НФ-МФ | април, 2017 | Посещение - 1 бр. |  |
| - Провеждане на посещение на служители от ДФЗ в РА на друга държава членка с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ДФЗ | 2017 г. | Обучение - 1 бр. |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите |  |  |  |  |
| - а) Преглед и анализ на Наказателния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове за воденето на наказателни производства, административни производства и дисциплинарни санкции с цел изготвяне на предложения за изменение и допълнение, ако е необходимо. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС; б) Обобщаване и докладване на резултатите от извършения анализ на първото редовно заседание на Съвета АФКОС. | ПРБ, МВР, НАП със съдействието на институциите, представени в Съвета | 10.03.2017 | Анализи - 3 бр. |  |
|  | дирекция АФКОС | 20.03.2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП, ГДНП | декември, 2017 | Брой проведени мероприятия |  |
| - Предоставяне от страна на разследващите органи на подходяща и навременна информация към специализираните органи и институции, ангажирани в борбата с нередностите и измамите със средства на ЕС, с цел предприемане на предпазни мерки. | ГДБОП | декември, 2017 | Брой случаи на предоставена информация |  |
| - Изготвяне на справки и предоставяне на информация при постъпване на искания от ГДНП и ГДБОП за извършване на проверки в База данни на дирекция АФКОС за докладвани нередности и съмнения за измама. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой справки |  |
| - Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи: а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България; б) при наличие на данни за съмнения за измами и препоръки за предприемане на действия от Прокуратурата на РБ в получени от дирекция АФКОС заключителни доклади от разследвания на ОЛАФ; в) при изпращане в дирекция АФКОС на сигнали и жалби от Отдел 0.1 в ОЛАФ с информация за съмнения за измами със средства на ЕС. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой представени случаи |  |
| - Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ. | ГДНП | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на ежемесечни срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз. | дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2017 | Брой проведени срещи |  |
| - Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер, свързано с измами със средства на ЕС, получена в хода на водено от дирекция АФКОС административно разследване. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Брой уведомления |  |
| - Създаване на организация за съвместно участие в проверки на служители от дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС. | дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП | декември, 2017 | Брой съвместни проверки |  |
| 4.2. Оптимизиране на националните правила за налагане на санкции |  |  |  |  |
| - Запознаване на служителите от компетентните институции, представени в Съвета с информация за Системата за ранно откриване и отстраняване EDES-DB (Early Detection and Exclusion Database) и връзката й с IMS. | дирекция АФКОС | май, 2017 | Брой запознати служители |  |
| - Анализ и обобщаване на оперативния опит на ДФ „Земеделие” за изтеклия програмен период 2007-2013 г. чрез изготвяне на Сборник с анонимни случаи (Compendium), който, отчитайки правилата за допустимост на разходите, детайлно описва типовете идентифицирани измами и нередности, нарушената правна норма за всяка нередност, размер на финансовата корекция, вкл. за частни случаи - специфичните методи за нейното изчисляване. Изпращане на сборника на заинтересованите лица и институции. | ДФЗ | декември, 2017 | Сборник с анонимни случаи - 1 бр. |  |
| 4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване |  |  |  |  |
| - Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2016 г. | НАП | февруари, 2017 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Стартиране на последваща оценка на въздействието на Закона за управление на средствата от ЕСИФ, със специално внимание върху административните производства по финансови корекции и извършването на финансови корекции, и извеждане на препоръки за оптимизиране на процесите. | ЦКЗ, УО на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, СО на СКФ, СО на ПРСР, ОСЕС | декември, 2017 | Стартирана последваща оценка на въздействието - 1 бр. |  |
| 4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства |  |  |  |  |
| - Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели /бенефициенти/ на средства по фондове и програми на ЕС. | АДФИ | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ. | дирекция АФКОС | декември, 2017 | Анализ - 1 бр. |  |
| - Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС. | ГДНП | декември, 2017 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ГДБОП | декември, 2017 | Доклад - 1 бр. |  |
| - Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. | ПРБ | февруари, 2017 | Доклад - 1 бр. |  |

| Използвани съкращения: Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) - Съвета АФКОС. ЦКЗ-АМС - Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет; МТСП - Министерство на труда и социалната политика; МОСВ - Министерство на околната среда и водите; МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството; МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; МИ- Министерство на икономиката; МОН - Министерство на образованието и науката; МФ - Министерство на финансите; МЗХ - Министерство на земеделието и храните; ДФЗ - Държавен фонд „Земеделие“; ИАРА - Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“; АДФИ - Агенция за държавна финансова инспекция; ИАОСЕС - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; ИАСОСЕЗФ - Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“; | НИП - Национален институт на правосъдието; ПРБ - Прокуратура на Република България; НАП - Национална агенция за приходите; АМ - Агенция „Митници“; ДФР-ДАНС - Дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“; ГДНП - Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи; ГДГП - Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи; ГДБОП - Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи; УО на ОПТП - Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“; ОДМВР - Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи; УО - Управляващ орган; ИПА - Институт по публична администрация. НФ-МФ - Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите |
| --- | --- |