РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Изпълнение на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 май 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Представям на Вашето внимание отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 май 2017 г.

Общо 130 мерки са със срок за изпълнение до края на месец май, като от тях са изпълнени 75 мерки. Неизпълнените мерки са 55 (Приложение № 1), което представлява 42,3 % неизпълнение. От неизпълнените мерки 29 са законопроекти. Особена загриженост предизвиква обстоятелството, че 16 от тези законопроекти са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани в рамките на процедури за нарушения срещу България. По отношение на останалите 13 законопроекти отговорните ведомства следва  да положат допълнителни усилия за ускоряване на процеса по тяхното разработване.

От неизпълнените мерки 22 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия (ЕК) в рамките на 21 процедури за нарушения. Следва да се има предвид, че в някои случаи нарушенията на правото на ЕС се отстраняват с повече от една мярка, а в други – с една мярка се отстраняват няколко нарушения.

Петнадесет от посочените процедури от компетентността съответно на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мерки №№ 82, 83, 84, 87, 89 и 92), Комисия за защита на конкуренцията (мярка № 25), Министерство на финансите (мярка № 125), Министерство на енергетиката (мярка № 135), Министерство на околната среда и водите (мерки №№ 172, 173 и 178) и Министерство на правосъдието (мерки №№ 206, 207, 209, 210 и 214) се намират на етап официално уведомително писмо, което е първият етап на досъдебната фаза на процедурата по чл. 258 от ДФЕС.

Пет процедури от компетентността на Министерски съвет (мярка № 1), Министерство на земеделието, храните и горите (мярка № 28), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мярка № 162),  Министерство на правосъдието (мярка № 207) и Министерство на културата (мярка № 215) се намират на етап мотивирано становище, което е последният етап на досъдебната фаза преди Европейската комисия да отнесе въпроса пред Съда на ЕС. Отстраняването на допуснатите нарушения на правото на ЕС е свързано с приемането на законопроекти от 44-то Народно събрание.

По една от процедурите за нарушение от компетентността на Министерството на вътрешните работи (мярка № 194) на 16.03.2017 г. Съдът на Европейския съюз образува дело С-130/17, Европейската комисия срещу Република България. В рамките на стартиралото съдебно производство се очаква Съдът да постанови, че България е извършила нарушение на правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени директивите на ЕС в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). Пет директиви са с изтекъл срок за транспониране до 30 ноември 2016 г. и десет директиви са със срок на въвеждане до края на м. май 2017 г. Дефицитът на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар е 1,4 % или 15 директиви от общо 1036 директиви. Транспонирането на 10 от всичките 15 директиви е свързано с приемането на законодателни актове от 44-то Народно събрание.

С най-много невъведени директиви е Работна група 9 „Транспортна политика“ - 6 на брой, които попадат в компетентността съответно на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на вътрешните работи.

Независимо, че е постигнато слабо подобряване в степента на транспониране на директивите (в предишното издание на Таблото, което отразява степента на въвеждане на директивите с краен срок за въвеждане към края на месец ноември 2016 г., резултатът за България бе 1,7 % дефицит), продължава негативната тенденция за страната ни дефицитът на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар да бъде по-висок от определения като цел в Акта за единния пазар 0,5 %.

В заключение, продължава негативната тенденция за недобро планиране и забавяне на работата по изготвяне и приемане в срок на националните актове, с които се въвеждат директиви на ЕС и/или се осигурява прилагането на регламенти и решения на Съюза. Това, от своя страна, представлява реална заплаха от завеждане на дела и осъждане на България от Съда на ЕС да заплати значителни финансови санкции.

В тази връзка ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2017 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.  Не на последно място, следва да се осигури политическа ангажираност за преодоляване на възникналото забавяне и приемане на националните мерки, като отговорните министри предприемат всички необходими действия за стриктно спазване на заложените в Плана срокове, преодоляване на закъсненията и подобряване на координацията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното, предлагам Министерският съвет да приеме следното решение:

1. Приема Доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 май 2017 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на мерките съгласно приложение № 1 и приложение № 2 към доклада по т. 1.

Приложения:

1. Информация за неизпълнените мерки от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31.05.2017 г.

2. Списък на невъведени директиви с краен срок за транспониране 31 май 2017 г., които ще бъдат  обект на Таблото с директивите в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), издание месец ноември 2017 г.

МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА